## BM 02
OBRA:Execução das obras/serviços de reforma e ampliação da unidade de acolhimento institucional "Abrigo Nossa Senhora da Vitória", localizado na Rua Messias Prado, nº 256, Centro Histórico. | [6 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO Nº: 02/2025
CONTRATADA: R3 ENGENHARIA LTDA | [6 empty] | B.M.Nº: 02 |  |  |  | Ref. 11/2024
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO | [6 empty] | Período: 01/10/2025 a 30/11/2025
Item | SERVIÇOS CONTRATADOS | Und | Quantidades |  |  |  |  | Preço Unit. (R$) | Valores (R$) |  |  |  |  | % Medido
|  |  | Contratada | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o Período | Saldo a medir |  | Contratado | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o Período | Saldo a medir
01 | REFORMA E AMPLIAÇÃO | [7 empty] | 283812.49 | 65085.05 | 106144.11 | 171321.65 | 112490.84
01.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [7 empty] | 17040 | 3668.54 | 6182.1 | 9850.66 | 7189.34 | 57.81%
01.01.001 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 150 | 32.3 | 54.42 | 86.72 | 63.28 | 55.76 | 8364 | 1801.04 | 3034.45 | 4835.5 | 3528.5 | 57.8%
01.01.002 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 17.22 | 29.024 | 46.244 | 33.756 | 108.45 | 8676 | 1867.5 | 3147.65 | 5015.16 | 3660.84 | 52.06%
01.02 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 5106.12 | 2168.71 | 489.78 | 2658.49 | 2447.63 | 52.06%
01.02.001 | Andaime tubular metálico simples - peça x dia | PxD | 3000 | 645.9 | 1088.4 | 1734.3 | 1265.7 | 0.45 | 1350 | 290.65 | 489.78 | 780.43 | 569.57 | 57.81%
01.02.002 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m² | 12 | 6 |  | 6 | 6 | 313.01 | 3756.12 | 1878.06 | 0 | 1878.06 | 1878.06 | 50%
01.03 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | [7 empty] | 428 | 0 | 154.93 | 247.38 | 180.62 | 57.8%
01.03.001 | Caminhão Carroceria de madeira 9 t - fonte:DNIT | h | 5 | 1.08 | 1.81 | 2.89 | 2.11 | 85.6 | 428 | 92.44 | 154.93 | 247.38 | 180.62 | 57.8%
01.04 | FRETES | [7 empty] | 1166.62 | 251.18 | 423.24 | 674.42 | 492.2 | 0
01.04.001 | FRETES AREIA | [7 empty] | 746.9 | 160.81 | 270.97 | 431.78 | 315.12 | 57.81%
01.04.001.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 1067 | 229.73 | 387.11 | 616.84 | 450.16 | 0.7 | 746.9 | 160.81 | 270.97 | 431.78 | 315.12 | 57.81%
01.04.002 | FRETE BRITA | [7 empty] | 419.72 | 90.37 | 152.27 | 242.64 | 177.08 | 57.81%
01.04.002.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 599.61 | 129.1 | 217.54 | 346.64 | 252.97 | 0.7 | 419.72 | 90.37 | 152.27 | 242.64 | 177.08 | 57.81%
01.05 | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO | [7 empty] | 17389.02 | 11672.38 | 4494.79 | 16167.17 | 1221.85 | 92.97%
01.05.001 | Demolição de forros | m² | 116.82 | 116.82 |  | 116.82 | 0 | 7.04 | 822.41 | 822.41 | 0 | 822.41 | 0 | 100%
01.05.002 | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida | m³ | 15.38 | 15.38 |  | 15.38 | 0 | 26.5 | 407.57 | 407.57 | 0 | 407.57 | 0 | 100%
01.05.003 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 5 | 5 |  | 5 | 0 | 10.73 | 53.65 | 53.65 | 0 | 53.65 | 0 | 100%
01.05.004 | Remoção e reassentamento de esquadria de ferro | m² | 24.89 |  |  | 0 | 24.89 | 49.09 | 1221.85 | 0 | 0 | 0 | 1221.85 | 0%
01.05.005 | Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente | m² | 62.43 | 62.43 |  | 62.43 | 0 | 14.13 | 882.13 | 882.13 | 0 | 882.13 | 0 | 100%
01.05.006 | Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 | m² | 202.87 | 202.87 |  | 202.87 | 0 | 22.96 | 4657.89 | 4657.89 | 0 | 4657.89 | 0 | 100%
01.05.007 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | m² | 161.76 | 161.76 |  | 161.76 | 0 | 12.34 | 1996.11 | 1996.11 | 0 | 1996.11 | 0 | 100%
01.05.008 | Demolição de piso de madeira | m² | 41.11 | 41.11 |  | 41.11 | 0 | 21.19 | 871.12 | 871.12 | 0 | 871.12 | 0 | 100%
01.05.009 | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo | m² | 90.99 | 90.99 |  | 90.99 | 0 | 17.66 | 1606.88 | 1606.88 | 0 | 1606.88 | 0 | 100%
01.05.010 | Remoção de bancada de granito (ou marmore) | m² | 2.94 | 2.94 |  | 2.94 | 0 | 18.68 | 54.91 | 54.91 | 0 | 54.91 | 0 | 100%
01.05.011 | Demolição de peitoril de mármore | m² | 2.53 | 2.53 |  | 2.53 | 0 | 14.13 | 35.74 | 35.74 | 0 | 35.74 | 0 | 100%
01.05.012 | Demolição de alvenaria de pedra | m³ | 4.02 | 4.02 |  | 4.02 | 0 | 70.64 | 283.97 | 283.97 | 0 | 283.97 | 0 | 100%
01.05.013 | Coleta e carga manuais de entulho | m³ | 64.13 |  | 64.13 | 64.13 | 0 | 15.62 | 1001.71 | 0 | 1001.71 | 1001.71 | 0 | 100%
01.05.014 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 2347.07 |  | 2347.07 | 2347.07 | 0 | 0.7 | 1642.94 | 0 | 1642.94 | 1642.94 | 0 | 100%
01.05.015 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 69.19 |  | 69.19 | 69.19 | 0 | 26.74 | 1850.14 | 0 | 1850.14 | 1850.14 | 0 | 100%
01.06 | FUNDAÇÃO/ESTRUTURA | [7 empty] | 20281.44 | 10343.98 | 4027.41 | 14371.41 | 5910.03 | 70.86%
01.06.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m³ | 4.02 |  | 1.5 | 1.5 | 2.52 | 46.89 | 188.49 | 0 | 70.33 | 70.33 | 118.16 | 37.31%
01.06.002 | Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpa,lançado e adensado | m³ | 2.88 | 2.88 |  | 2.88 | 0 | 598.42 | 1723.44 | 1723.44 | 0 | 1723.44 | 0 | 100%
01.06.003 | Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânicae transporte | m³ | 6.89 |  |  | 0 | 6.89 | 452.53 | 3117.93 | 0 | 0 | 0 | 3117.93 | 0%
01.06.004 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 71.01 | 55.77 | 15.24 | 71.01 | 0 | 59.02 | 4191.01 | 3291.54 | 899.46 | 4191.01 | 0 | 100%
01.06.005 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 35.49 |  |  | 0 | 35.49 | 47.81 | 1696.77 | 0 | 0 | 0 | 1696.77 | 0%
01.06.006 | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. | m² | 4.5 |  |  | 0 | 4.5 | 183.82 | 827.19 | 0 | 0 | 0 | 827.19 | 0%
01.06.007 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-196, malha 10x10cm, ferro 5.0mm (3,11 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m² | 4.5 |  |  | 0 | 4.5 | 33.33 | 149.98 | 0 | 0 | 0 | 149.98 | 0%
01.06.008 | Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m³ | 3.84 | 2.44 | 1.4 | 3.84 | 0 | 2184.02 | 8386.63 | 5329 | 3057.62 | 8386.63 | 0 | 100%
01.07 | ELEVAÇÕES | [7 empty] | 7968.85 | 7968.85 | 0 | 7968.85 | 0 | 100%
01.07.001 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m² | 147.22 | 147.22 |  | 147.22 | 0 | 45.07 | 6635.2 | 6635.2 | 0 | 6635.2 | 0 | 100%
01.07.002 | Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm | m | 34.1 | 34.1 |  | 34.1 | 0 | 39.11 | 1333.65 | 1333.65 | 0 | 1333.65 | 0 | 100%
01.08 | COBERTURA | [7 empty] | 46409.72 | 14592.23 | 25009.03 | 39601.26 | 6808.46 | 85.33%
01.08.001 | FORRO | [7 empty] | 13278.76 | 0 | 9516.76 | 9516.76 | 3762 | 71.67%
01.08.001.001 | Alçapão para forro de pvc, dim=60x60cm, aplicado | m² | 1.08 |  | 1.08 | 1.08 | 0 | 51.94 | 56.09 | 0 | 56.09 | 56.09 | 0 | 100%
01.08.001.002 | Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021 | m² | 175.74 |  | 125.74 | 125.74 | 50 | 75.24 | 13222.67 | 0 | 9460.67 | 9460.67 | 3762 | 71.55%
01.08.002 | REVISÃO | [7 empty] | 17638.69 | 14592.23 | 0 | 14592.23 | 3046.46 | 82.73%
01.08.002.001 | Retirada e reassentamento de madeiramento para telhas cerâmicas | m² | 146.38 | 146.38 |  | 146.38 | 0 | 83.84 | 12272.49 | 12272.49 | 0 | 12272.49 | 0 | 100%
01.08.002.002 | Remoção e reassentamento de peça serrada 5 x 14 cm em massaranduba/madeira delei, para telhado | m | 100 | 30 |  | 30 | 70 | 29.8 | 2980 | 894 | 0 | 894 | 2086 | 30%
01.08.002.003 | Retelhamento em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar. | m² | 244.99 | 146.38 |  | 146.38 | 98.61 | 9.74 | 2386.2 | 1425.74 | 0 | 1425.74 | 960.46 | 59.75%
01.08.003 | TELHADO NOVO | [7 empty] | 15492.27 | 0 | 15492.27 | 15492.27 | 0 | 100%
01.08.003.001 | Emassamento de cumeeira/espigão de telha cerâmica | m | 37.89 |  | 37.89 | 37.89 | 0 | 10.56 | 400.11 | 0 | 400.11 | 400.11 | 0 | 100%
01.08.003.002 | Emassamento de beiral de telha ceramica | m | 72.96 |  | 72.96 | 72.96 | 0 | 7 | 510.72 | 0 | 510.72 | 510.72 | 0 | 100%
01.08.003.003 | Tabeira de madeira lei, 1a qualidade, 2,5x10,0cm para beiral de telhado - Rev01_12/2021 | m | 14.5 |  | 14.5 | 14.5 | 0 | 17.85 | 258.82 | 0 | 258.82 | 258.82 | 0 | 100%
01.08.003.004 | Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm | m | 20.77 |  | 20.77 | 20.77 | 0 | 34.45 | 715.52 | 0 | 715.52 | 715.52 | 0 | 100%
01.08.003.005 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m² | 8.31 |  | 8.31 | 8.31 | 0 | 106.51 | 885.09 | 0 | 885.09 | 885.09 | 0 | 100%
01.08.003.006 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais | m² | 70.73 |  | 70.73 | 70.73 | 0 | 87.03 | 6155.63 | 0 | 6155.63 | 6155.63 | 0 | 100%
01.08.003.007 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada e aparelhada 5cm x 11cm, c/ abertura de encaixes | m | 10.5 |  | 10.5 | 10.5 | 0 | 50.3 | 528.15 | 0 | 528.15 | 528.15 | 0 | 100%
01.08.003.008 | Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar | m² | 55.84 |  | 55.84 | 55.84 | 0 | 44.36 | 2477.06 | 0 | 2477.06 | 2477.06 | 0 | 100%
01.08.003.009 | Remoção e reassentamento de peça serrada 5 x 14 cm em massaranduba/madeira delei, para telhado | m | 64.13 |  | 64.13 | 64.13 | 0 | 29.8 | 1911.07 | 0 | 1911.07 | 1911.07 | 0 | 100%
01.08.003.010 | Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 67 cm (fundo=15 cm, laterais=15 e 22 cm, bordas=3 e 12cm) | m | 14.36 |  | 14.36 | 14.36 | 0 | 114.91 | 1650.1 | 0 | 1650.1 | 1650.1 | 0 | 100%
01.09 | REVESTIMENTO | [7 empty] | 35309.92 | 7772.55 | 27537.37 | 35309.92 | 0 | 100%
01.09.001 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m² | 253.46 | 253.46 |  | 253.46 | 0 | 5.91 | 1497.94 | 1497.94 | 0 | 1497.94 | 0 | 100%
01.09.002 | Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - revisasa 08/2015 | m² | 3.51 |  | 3.51 | 3.51 | 0 | 11.31 | 39.69 | 0 | 39.69 | 39.69 | 0 | 100%
01.09.003 | Apicoamento total de reboco com ponteiras/talhadeiras | m² | 223.53 | 223.53 |  | 223.53 | 0 | 2.32 | 518.58 | 518.58 | 0 | 518.58 | 0 | 100%
01.09.004 | Rejuntamento de revestimentos cerâmicos 30cm x 40cm - Rev 01_05/2022 | m² | 13.93 |  | 13.93 | 13.93 | 0 | 7.21 | 100.43 | 0 | 100.43 | 100.43 | 0 | 100%
01.09.005 | Remoção de rejuntamento em revestimento cerâmico | m² | 13.93 |  | 13.93 | 13.93 | 0 | 11.69 | 162.84 | 0 | 162.84 | 162.84 | 0 | 100%
01.09.006 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento/ cal / areia), espessura 1,5 cm | m² | 204.55 | 204.55 |  | 204.55 | 0 | 28.14 | 5756.03 | 5756.03 | 0 | 5756.03 | 0 | 100%
01.09.007 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:5 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 2,0 cm | m² | 134.52 |  | 134.52 | 134.52 | 0 | 28.9 | 3887.62 | 0 | 3887.62 | 3887.62 | 0 | 100%
01.09.008 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 381.11 |  | 381.11 | 381.11 | 0 | 61.26 | 23346.79 | 0 | 23346.79 | 23346.79 | 0 | 100%
01.10 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 33785.73 | 0 | 28098.61 | 28098.61 | 5687.12 | 83.17%
01.10.001 | Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa | m² | 89.83 |  | 89.83 | 89.83 | 0 | 34.22 | 3073.98 | 0 | 3073.98 | 3073.98 | 0 | 100%
01.10.002 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m² | 219.34 |  | 219.34 | 219.34 | 0 | 23.44 | 5141.32 | 0 | 5141.32 | 5141.32 | 0 | 100%
01.10.003 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, cerâmica 60 x 60 cm acabamento brilho, bold, PEI 5, Pointer, linha infinita branco ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m² | 219.34 |  | 219.34 | 219.34 | 0 | 67.49 | 14803.25 | 0 | 14803.25 | 14803.25 | 0 | 100%
01.10.004 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, antiderrapante (porcelanato), Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m² | 77.76 |  | 77.76 | 77.76 | 0 | 65.33 | 5080.06 | 0 | 5080.06 | 5080.06 | 0 | 100%
01.10.005 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 1.65 |  |  | 0 | 1.65 | 634.36 | 1046.69 | 0 | 0 | 0 | 1046.69 | 0%
01.10.006 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 364.94 | 364.94 | 0 | 0 | 0 | 364.94 | 0%
01.10.007 | Revestimento de piso com pedra São Tomé 47x47cm - assentada com argamassa industrializada ac-iii | m² | 10 |  |  | 0 | 10 | 301.89 | 3018.9 | 0 | 0 | 0 | 3018.9 | 0%
01.10.008 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 14.1 |  |  | 0 | 14.1 | 89.12 | 1256.59 | 0 | 0 | 0 | 1256.59 | 0%
01.11 | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 0 |  |  | 8150.98 | 0 | 0 | 0 | 8150.98 | 0%
01.11.001 | Torneira cromada para lavatório, DECA 1170C (Decamatic) ou similar | un | 3 |  |  | 0 | 3 | 360.34 | 1081.02 | 0 | 0 | 0 | 1081.02 | 0%
01.11.002 | Torneira cromada para tanque/jardim, 1/2", ref.1153 C39, DECA ou similar | un | 2 |  |  | 0 | 2 | 66.46 | 132.92 | 0 | 0 | 0 | 132.92 | 0%
01.11.003 | Fornecimento e instalação de engate plástico | un | 7 |  |  | 0 | 7 | 27.81 | 194.67 | 0 | 0 | 0 | 194.67 | 0%
01.11.004 | Fornecimento e instalação de valvula para lavatorio cromada | UN | 3 |  |  | 0 | 3 | 65.54 | 196.62 | 0 | 0 | 0 | 196.62 | 0%
01.11.005 | Fornecimento e instalação de valvula plastica para tanque de lavar | UN | 2 |  |  | 0 | 2 | 28.71 | 57.42 | 0 | 0 | 0 | 57.42 | 0%
01.11.006 | Ducha manual mod. 1972 linha C ou similar | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 302.28 | 302.28 | 0 | 0 | 0 | 302.28 | 0%
01.11.007 | Reposição de vaso sanitário convencional - Rev 02_04/2022 | un | 5 |  |  | 0 | 5 | 48.44 | 242.2 | 0 | 0 | 0 | 242.2 | 0%
01.11.008 | Fornecimento e instalação de sifão/tubosinfonado extensivel | UN | 4 |  |  | 0 | 4 | 30.62 | 122.48 | 0 | 0 | 0 | 122.48 | 0%
01.11.009 | Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm | m² | 4.93 |  |  | 0 | 4.93 | 493.46 | 2432.75 | 0 | 0 | 0 | 2432.75 | 0%
01.11.010 | Rodopia em granito preto, h = 10 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i | m | 10.04 |  |  | 0 | 10.04 | 47.5 | 476.9 | 0 | 0 | 0 | 476.9 | 0%
01.11.011 | Testeira em granito cinza andorinha, h=10cm, esp=2cm, aplicado com argamassa industrializada AC-I | m | 9.44 |  |  | 0 | 9.44 | 138.47 | 1307.15 | 0 | 0 | 0 | 1307.15 | 0%
01.11.012 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |  |  | 0 | 2 | 188.74 | 377.48 | 0 | 0 | 0 | 377.48 | 0%
01.11.013 | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  |  | 0 | 3 | 121.83 | 365.49 | 0 | 0 | 0 | 365.49 | 0%
01.11.014 | Espelho de cristal com moldura 60x70cm | un | 3 |  |  | 0 | 3 | 222.24 | 666.72 | 0 | 0 | 0 | 666.72 | 0%
01.11.015 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |  |  | 0 | 2 | 97.44 | 194.88 | 0 | 0 | 0 | 194.88 | 0%
01.12 | ESQUADRIAS | [7 empty] | 28175.1 | 0 | 0 | 0 | 28175.1 | 0%
01.12.001 | MADEIRA | [7 empty] | 14872.43 | 0 | 0 | 0 | 14872.43 | 0%
01.12.001.001 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suportee chapa de alumínio e=1mm) | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 1020.98 | 1020.98 | 0 | 0 | 0 | 1020.98 | 0%
01.12.001.002 | Porta em madeira de lei, almofadada, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 2 |  |  | 0 | 2 | 1286.43 | 2572.86 | 0 | 0 | 0 | 2572.86 | 0%
01.12.001.003 | Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 6 |  |  | 0 | 6 | 1398.05 | 8388.3 | 0 | 0 | 0 | 8388.3 | 0%
01.12.001.004 | Revisão de esquadria de madeira | m² | 2.94 |  |  | 0 | 2.94 | 93.51 | 274.91 | 0 | 0 | 0 | 274.91 | 0%
01.12.001.005 | Ferrolho ou targeta de fio redondo ( aliança ou similar ) ref.81098 63mm (2 1/2") | un | 2 |  |  | 0 | 2 | 39.54 | 79.08 | 0 | 0 | 0 | 79.08 | 0%
01.12.001.006 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 23.95 |  |  | 0 | 23.95 | 105.9 | 2536.3 | 0 | 0 | 0 | 2536.3 | 0%
01.12.002 | METALICA | [7 empty] | 4503.76 | 0 | 0 | 0 | 4503.76 | 0%
01.12.002.001 | Revisão de esquadria de ferro | m² | 9.47 |  |  | 0 | 9.47 | 116.03 | 1098.8 | 0 | 0 | 0 | 1098.8 | 0%
01.12.002.002 | Grade ferro 1/2 x 1/2" | m² | 16.09 |  |  | 0 | 16.09 | 211.62 | 3404.96 | 0 | 0 | 0 | 3404.96 | 0%
01.12.003 | ALUMINIO | [7 empty] | 8798.91 | 0 | 0 | 0 | 8798.91 | 0%
01.12.003.001 | Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro | m² | 2.47 |  |  | 0 | 2.47 | 411.82 | 1017.19 | 0 | 0 | 0 | 1017.19 | 0%
01.12.003.002 | Reassentamento de vidro temperado | m² | 2.16 |  |  | 0 | 2.16 | 79.34 | 171.37 | 0 | 0 | 0 | 171.37 | 0%
01.12.003.003 | Remoção de vidro temperado | m² | 2.16 |  |  | 0 | 2.16 | 12.6 | 27.21 | 0 | 0 | 0 | 27.21 | 0%
01.12.003.004 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | m² | 2.47 |  |  | 0 | 2.47 | 282.31 | 697.3 | 0 | 0 | 0 | 697.3 | 0%
01.12.003.005 | Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura | m² | 23.99 |  |  | 0 | 23.99 | 287.03 | 6885.84 | 0 | 0 | 0 | 6885.84 | 0%
01.13 | ACESSIBILIDADE | [7 empty] | 3440.22 | 0 | 0 | 0 | 3440.22 | 0%
01.13.001 | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 |  |  | 0 | 1 | 1016.08 | 1016.08 | 0 | 0 | 0 | 1016.08 | 0%
01.13.002 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | 0.81 |  |  | 0 | 0.81 | 136.08 | 110.22 | 0 | 0 | 0 | 110.22 | 0%
01.13.003 | Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | 1.19 |  |  | 0 | 1.19 | 610.02 | 725.92 | 0 | 0 | 0 | 725.92 | 0%
01.13.004 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m² | 2 |  |  | 0 | 2 | 23.44 | 46.88 | 0 | 0 | 0 | 46.88 | 0%
01.13.005 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 2 |  |  | 0 | 2 | 99.65 | 199.3 | 0 | 0 | 0 | 199.3 | 0%
01.13.006 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 2 |  |  | 0 | 2 | 197.7 | 395.4 | 0 | 0 | 0 | 395.4 | 0%
01.13.007 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 2 |  |  | 0 | 2 | 197.7 | 395.4 | 0 | 0 | 0 | 395.4 | 0%
01.13.008 | BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 |  |  | 0 | 1 | 551.02 | 551.02 | 0 | 0 | 0 | 551.02 | 0%
01.14 | PINTURA | [7 empty] | 30039.26 | 0 | 0 | 0 | 30039.26 | 0%
01.14.001 | PAREDES INTERNAS | [7 empty] | 2614.09 | 0 | 0 | 0 | 2614.09 | 0%
01.14.001.001 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022 | m² | 69.01 |  |  | 0 | 69.01 | 37.88 | 2614.09 | 0 | 0 | 0 | 2614.09 | 0%
01.14.002 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | [7 empty] | 2690.05 | 0 | 0 | 0 | 2690.05 | 0%
01.14.002.001 | Preparo de superfície com lixamento sobre madeira | m² | 52.85 |  |  | 0 | 52.85 | 6.63 | 350.39 | 0 | 0 | 0 | 350.39 | 0%
01.14.002.002 | Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz SPARLACK CETOL Ipiranga ou similar - R1 | m² | 52.85 |  |  | 0 | 52.85 | 16.46 | 869.91 | 0 | 0 | 0 | 869.91 | 0%
01.14.002.003 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 52.85 |  |  | 0 | 52.85 | 27.81 | 1469.75 | 0 | 0 | 0 | 1469.75 | 0%
01.14.003 | ESQUADRIA METALICA | [7 empty] | 3912.47 | 0 | 0 | 0 | 3912.47 | 0%
01.14.003.001 | Remoção de pintura com aplicação 01 demão de removedor de tinta, marca Coral ou similar | m² | 39.49 |  |  | 0 | 39.49 | 12.64 | 499.15 | 0 | 0 | 0 | 499.15 | 0%
01.14.003.002 | Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo | m² | 127.84 |  |  | 0 | 127.84 | 26.7 | 3413.32 | 0 | 0 | 0 | 3413.32 | 0%
01.14.004 | FACHADA | [7 empty] | 20822.65 | 0 | 0 | 0 | 20822.65
01.14.004.001 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 40.91 |  |  | 0 | 40.91 | 1.41 | 57.68 | 0 | 0 | 0 | 57.68 | 0%
01.14.004.002 | Pintura p/ parede c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo | m² | 11.3 |  |  | 0 | 11.3 | 7.83 | 88.47 | 0 | 0 | 0 | 88.47 | 0%
01.14.004.003 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores | m² | 292.47 |  |  | 0 | 292.47 | 35.42 | 10359.28 | 0 | 0 | 0 | 10359.28 | 0%
01.14.004.004 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tintapva latex convencional para exteriores - Rev 03 | m² | 257.48 |  |  | 0 | 257.48 | 40.07 | 10317.22 | 0 | 0 | 0 | 10317.22 | 0%
01.15 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS/DRENAGEM | [7 empty] | 3826.15 | 0 | 0 | 0 | 3826.15 | 0
01.15.001 | Revisão de ponto de esgoto tipo 2 - Rev. 01 | un | 7 |  |  | 0 | 7 | 74.8 | 523.6 | 0 | 0 | 0 | 523.6 | 0%
01.15.002 | Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta grelha | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 32.05 | 32.05 | 0 | 0 | 0 | 32.05 | 0%
01.15.003 | Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda acabamento cromado | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 70.98 | 70.98 | 0 | 0 | 0 | 70.98 | 0%
01.15.004 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm | m | 63.38 |  |  | 0 | 63.38 | 19.62 | 1243.51 | 0 | 0 | 0 | 1243.51 | 0%
01.15.005 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 40mm | m | 12.66 |  |  | 0 | 12.66 | 15.3 | 193.69 | 0 | 0 | 0 | 193.69 | 0%
01.15.006 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm | m | 52.78 |  |  | 0 | 52.78 | 33.39 | 1762.32 | 0 | 0 | 0 | 1762.32 | 0%
01.16 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | [7 empty] | 2483.1 | 0 | 0 | 0 | 2483.1 | 0
01.16.001 | Revisão de ponto de água tipo 2 | un | 7 |  |  | 0 | 7 | 71.06 | 497.42 | 0 | 0 | 0 | 497.42 | 0%
01.16.002 | Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm | un | 5 |  |  | 0 | 5 | 101.86 | 509.3 | 0 | 0 | 0 | 509.3 | 0%
01.16.003 | Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref.1509 Deca ou similar | un | 3 |  |  | 0 | 3 | 89.03 | 267.09 | 0 | 0 | 0 | 267.09 | 0%
01.16.004 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 |  |  | 0 | 1 | 72.11 | 72.11 | 0 | 0 | 0 | 72.11 | 0%
01.16.005 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 |  |  | 0 | 1 | 663.76 | 663.76 | 0 | 0 | 0 | 663.76 | 0%
01.16.006 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 |  |  | 0 | 1 | 473.42 | 473.42 | 0 | 0 | 0 | 473.42 | 0%
01.17 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | [7 empty] | 20487.1 | 6646.63 | 9726.85 | 16373.48 | 4113.62 | 79.92%
01.17.001 | QUADROS E DISJUNTORES | [7 empty] | 5738.58 | 2268.1 | 3470.48 | 5738.58 | 0 | 1
01.17.001.001 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 70 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2268.1 | 2268.1 | 2268.1 | 0 | 2268.1 | 0 | 100%
01.17.001.002 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 385v | UN | 3 |  | 3 | 3 | 0 | 118.35 | 355.05 | 0 | 355.05 | 355.05 | 0 | 100%
01.17.001.003 | Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA,ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar | un | 10 |  | 10 | 10 | 0 | 269.86 | 2698.6 | 0 | 2698.6 | 2698.6 | 0 | 100%
01.17.001.004 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 44.09 | 44.09 | 0 | 44.09 | 44.09 | 0 | 100%
01.17.001.005 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 |  | 5 | 5 | 0 | 45.13 | 225.65 | 0 | 225.65 | 225.65 | 0 | 100%
01.17.001.006 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 49.79 | 49.79 | 0 | 49.79 | 49.79 | 0 | 100%
01.17.001.007 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10 |  | 10 | 10 | 0 | 9.73 | 97.3 | 0 | 97.3 | 97.3 | 0 | 100%
01.17.002 | INTERRUPTOR/TOMADAS | [7 empty] | 1555.99 | 0 | 1555.99 | 1555.99 | 0 | 1
01.17.002.001 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 |  | 3 | 3 | 0 | 28.21 | 84.63 | 0 | 84.63 | 84.63 | 0 | 100%
01.17.002.002 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8 |  | 8 | 8 | 0 | 23.17 | 185.36 | 0 | 185.36 | 185.36 | 0 | 100%
01.17.002.003 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 45.29 | 45.29 | 0 | 45.29 | 45.29 | 0 | 100%
01.17.002.004 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 7 |  | 7 | 7 | 0 | 39.38 | 275.66 | 0 | 275.66 | 275.66 | 0 | 100%
01.17.002.005 | Fornecimento e instalação de tampa com um furo (espelho ) para caixa 4" x 2" | UN | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 4.65 | 4.65 | 0 | 4.65 | 4.65 | 0 | 100%
01.17.002.006 | Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01 | un | 62 |  | 62 | 62 | 0 | 12.32 | 763.84 | 0 | 763.84 | 763.84 | 0 | 100%
01.17.002.007 | Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido | un | 21 |  | 21 | 21 | 0 | 9.36 | 196.56 | 0 | 196.56 | 196.56 | 0 | 100%
01.17.003 | ELETRODUTOS | [7 empty] | 4378.53 | 4378.53 | 0 | 4378.53 | 0 | 100%
01.17.003.001 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 20.86 | 20.86 |  | 20.86 | 0 | 9.98 | 208.18 | 208.18 | 0 | 208.18 | 0 | 100%
01.17.003.002 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 467.68 | 467.68 |  | 467.68 | 0 | 8.68 | 4059.46 | 4059.46 | 0 | 4059.46 | 0 | 100%
01.17.003.003 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | 6.44 | 6.44 |  | 6.44 | 0 | 17.22 | 110.89 | 110.89 | 0 | 110.89 | 0 | 100%
01.17.004 | CABOS/FIOS | [7 empty] | 4700.38 | 0 | 4700.38 | 4700.38 | 0 | 1
01.17.004.001 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1029 |  | 1029 | 1029 | 0 | 3.77 | 3879.33 | 0 | 3879.33 | 3879.33 | 0 | 100%
01.17.004.002 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c | m | 16.3 |  | 16.3 | 16.3 | 0 | 8.04 | 131.05 | 0 | 131.05 | 131.05 | 0 | 100%
01.17.004.003 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 25mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 18 |  | 18 | 18 | 0 | 31.18 | 561.24 | 0 | 561.24 | 561.24 | 0 | 100%
01.17.004.004 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 16mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 6.4 |  | 6.4 | 6.4 | 0 | 20.12 | 128.76 | 0 | 128.76 | 128.76 | 0 | 100%
01.17.005 | LUMINÁRIAS | [7 empty] | 4113.62 | 0 | 0 | 0 | 4113.62 | 0
01.17.005.001 | Luminária tipo balizador para ambiente aberto, corpo em alumínio fundido pintado, difusor em vidro frisado temperado, ref. EX02-S, da Lumicenter ou simiular (tipo tartaruga) | un | 7 |  |  | 0 | 7 | 118.64 | 830.48 | 0 | 0 | 0 | 830.48 | 0%
01.17.005.002 | Luminária de embutir aberta para lâmpada fluorescente ou tubo led 2 x 18/20 w(tecnolux ref.fle-8157/232 ou similar), completa, com lampada tubo led | un | 21 |  |  | 0 | 21 | 156.34 | 3283.14 | 0 | 0 | 0 | 3283.14 | 0%
01.18 | DIVERSOS | [7 empty] | 2325.16 | 0 | 0 | 0 | 2325.16 | 0
01.18.001 | Limpeza geral | m² | 248.21 |  |  | 0 | 248.21 | 2.12 | 526.2 | 0 | 0 | 0 | 526.2 | 0%
01.18.002 | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 1798.96 | 1798.96 | 0 | 0 | 0 | 1798.96 | 0%
| TOTAL DO ORÇAMENTO | [7 empty] | 283812.49 | 65085.05 | 106144.11 | 171321.65 | 112490.84 | 60.36%
[5 empty] | ASSINATURA DO RESPONSAVEL PELA FISCALIZAÇÃO |  |  |  |  | ASSINATURA DO RESPONSAVEL PELA EXECUÇÃO

## memoria de calculo
OBRA:Execução das obras/serviços de reforma e ampliação da unidade de acolhimento institucional "Abrigo Nossa Senhora da Vitória", localizado na Rua Messias Prado, nº 256, Centro Histórico. |  |  |  |  | BOLETIM DE MEDIÇÃO |  | CONTRATO Nº: 02/2025
CONTRATADA: R3 ENGENHARIA LTDA |  |  |  |  | B.M.Nº: 02 |  | Ref. 11/2024
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO |  |  |  |  | Período: 01/10/2025 a 30/11/2025
Item | SERVIÇOS CONTRATADOS | Und | MEMORIA DE CALCULO
01 | REFORMA E AMPLIAÇÃO
01.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
01.01.001 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 36,28/100 * 150 = 54,42 - percentual da medição x quantidade
01.01.002 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 36,28/100 * 80 = 29,02 - percentual da medição x quantidade
01.02 | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.02.001 | Andaime tubular metálico simples - peça x dia | PxD | 36,28/100 * 3000 = 1088,40 - percentual da medição x quantidade
01.02.002 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m²
01.03 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
01.03.001 | Caminhão Carroceria de madeira 9 t - fonte:DNIT | h | 36,28/100 * 5 = 1,81 - percentual da medição x quantidade
01.04 | FRETES
01.04.001 | FRETES AREIA
01.04.001.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 36,28/100 * 1067 = 387,11 - percentual da medição x quantidade
01.04.002 | FRETE BRITA
01.04.002.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 36,28/100 * 599,61 = 217,54 - percentual da medição x quantidade
01.05 | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO
01.05.001 | Demolição de forros | m²
01.05.002 | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida | m³
01.05.003 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN
01.05.004 | Remoção e reassentamento de esquadria de ferro | m²
01.05.005 | Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente | m²
01.05.006 | Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 | m²
01.05.007 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | m²
01.05.008 | Demolição de piso de madeira | m²
01.05.009 | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo | m²
01.05.010 | Remoção de bancada de granito (ou marmore) | m²
01.05.011 | Demolição de peitoril de mármore | m²
01.05.012 | Demolição de alvenaria de pedra | m³
01.05.013 | Coleta e carga manuais de entulho | m³ | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA + DEMOLIÇÃO DE BANCADA + DEMOLIÇÃO DE PEITORIL + DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO + DEMOLIÇÃO DE PISO + DEMOLIÇÃO DE LASTRO + DEMOLIÇÃO DE FORRO: 15,38 + 0,09 + 0,10 + 3,64 + 8,09 + 12,17 + 5,84 + 4,02
01.05.014 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 90,831 * 24,4 = 2347,04
01.05.015 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 69.19
01.06 | FUNDAÇÃO/ESTRUTURA
01.06.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m³
01.06.002 | Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpa,lançado e adensado | m³
01.06.003 | Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânicae transporte | m³
01.06.004 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | ACRESCIMO DA SALA TECNICA + ALVENARIA DE FECHAMENTO - 9,84 + 5,40 = 15,24
01.06.005 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m²
01.06.006 | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. | m²
01.06.007 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-196, malha 10x10cm, ferro 5.0mm (3,11 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m²
01.06.008 | Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m³ | SAPATAS E PILARES - (0,60*0,60*0,60) * 6 = 1,40
01.07 | ELEVAÇÕES
01.07.001 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m²
01.07.002 | Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm | m
01.08 | COBERTURA
01.08.001 | FORRO
01.08.001.001 | Alçapão para forro de pvc, dim=60x60cm, aplicado | m² | CIRCULAÇÃO DA SALA + QUARTO 3 + COZINHA - 0,36 + 0,36 + 0,36 = 1,08
01.08.001.002 | Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021 | m² | ÁREA DA SALA DE JANTAR + QUARTO 01 + QUARTO 02 + QUARTO 03 + COZINHA + WC SOCIAL + DEPOSITO + SALA DA COORDENAÇÃO + SALA DAS TECNICAS + SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL + ARQUIVO + WC COORDENAÇÃO - 44,24 + 22,89 + 19,83 + 26,13 + 16,70 + 4,05 + 2,85 + 8,00 + 10,25 + 10,25 + 7,65 + 2,90 = 125,74
01.08.002 | REVISÃO
01.08.002.001 | Retirada e reassentamento de madeiramento para telhas cerâmicas | m²
01.08.002.002 | Remoção e reassentamento de peça serrada 5 x 14 cm em massaranduba/madeira delei, para telhado | m
01.08.002.003 | Retelhamento em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar. | m²
01.08.003 | TELHADO NOVO
01.08.003.001 | Emassamento de cumeeira/espigão de telha cerâmica | m | TELHADO TOTAL 01 - 37,89
01.08.003.002 | Emassamento de beiral de telha ceramica | m | TELHADO 01 + TELHADO 02 - 58,60 + 14,86 = 72,96
01.08.003.003 | Tabeira de madeira lei, 1a qualidade, 2,5x10,0cm para beiral de telhado - Rev01_12/2021 | m | ANEXO 2 - 14,50
01.08.003.004 | Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm | m | ANEXO 2 - 3,20 + 14,37 + 3,20 = 20,77
01.08.003.005 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m² | ÁREA DA CALHA = 8,31 M²
01.08.003.006 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais | m² | ACRESCIMO DO ARQUIVO + 20% DO ANEXO 01 + 20% DO ANEXO 2 = 40,23 + 10,50 + 20,00 = 70,73
01.08.003.007 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada e aparelhada 5cm x 11cm, c/ abertura de encaixes | m | 3,50 X 3 = 10,50
01.08.003.008 | Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar | m² | ÁREA DO ANEXO 2 + AMPLIAÇÃO = 55,84
01.08.003.009 | Remoção e reassentamento de peça serrada 5 x 14 cm em massaranduba/madeira delei, para telhado | m | 52,31 + 11,83 = 64,13
01.08.003.010 | Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 67 cm (fundo=15 cm, laterais=15 e 22 cm, bordas=3 e 12cm) | m | ANEXO 02 : 14,36
01.09 | REVESTIMENTO
01.09.001 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m²
01.09.002 | Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - revisasa 08/2015 | m² | 3,51 M ² - BANHEIRO
01.09.003 | Apicoamento total de reboco com ponteiras/talhadeiras | m²
01.09.004 | Rejuntamento de revestimentos cerâmicos 30cm x 40cm - Rev 01_05/2022 | m² | TODA ÁREA DE APLICAÇÃO DOS REVESTIMENTOS
01.09.005 | Remoção de rejuntamento em revestimento cerâmico | m² | REMOÇÃO DOS REJUNTES JÁ APLICADOS
01.09.006 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento/ cal / areia), espessura 1,5 cm | m²
01.09.007 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:5 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 2,0 cm | m² | ANEXO 2 + FUNDO + LATERAL 01 + MURO INTERNO + MURO EXTERNO = 29,79 + 10,33 + 54,24 + 5,08 + 5,08 + 30,00 = 134,52
01.09.008 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | COZINHA + ÁREA DE SERVIÇO + WC 02 + QUARTO 03 + QUARTO 02 + QUARTO 01 + ARQUIVO + WC 03 + SALA JANTAR + SALA DE ATENDIMENTO + SALA DAS TECNICAS + SALA DAS COORDENADORAS = 37,38 + 29,70 + 23,70 + 61,33 + 40,73 + 40,03 + 27,86 + 19,59 + 52,06 + 20,45 + 12,40 + 15,87 = 381,11
01.10 | PAVIMENTAÇÃO
01.10.001 | Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa | m² | ÁREAS DOS AMBIENTES - 29,63 + 15,00 + 14,44 + 7,66 + 8,00 + 10,30 + 1,45 + 3,51 = 89,83
01.10.002 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m² | ÁREA DE APLICAÇÃO DO REVESTIMENTO - 46,37 + 16,70 + 29,63 + 15,00 + 14,44 + 2,88 + 11,38 + 7,66 + 8 +10,30 +11,28 +3,51 + 3,51 + 8,56 +24,77 +5,55 = 219,34
01.10.003 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, cerâmica 60 x 60 cm acabamento brilho, bold, PEI 5, Pointer, linha infinita branco ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m² | ÁREA DE APLICAÇÃO DO REVESTIMENTO - 46,37 + 16,70 + 29,63 + 15,00 + 14,44 + 2,88 + 11,38 + 7,66 + 8 +10,30 +11,28 +3,51 + 3,51 + 8,56 +24,77 +5,55 = 219,34
01.10.004 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, antiderrapante (porcelanato), Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m² | ÁREAS DOS AMBIENTES - 8,56 + 24,77 + 5,55 = 77,76
01.10.005 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³
01.10.006 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos | un
01.10.007 | Revestimento de piso com pedra São Tomé 47x47cm - assentada com argamassa industrializada ac-iii | m²
01.10.008 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M
01.11 | LOUÇAS E METAIS
01.11.001 | Torneira cromada para lavatório, DECA 1170C (Decamatic) ou similar | un
01.11.002 | Torneira cromada para tanque/jardim, 1/2", ref.1153 C39, DECA ou similar | un
01.11.003 | Fornecimento e instalação de engate plástico | un
01.11.004 | Fornecimento e instalação de valvula para lavatorio cromada | UN
01.11.005 | Fornecimento e instalação de valvula plastica para tanque de lavar | UN
01.11.006 | Ducha manual mod. 1972 linha C ou similar | un
01.11.007 | Reposição de vaso sanitário convencional - Rev 02_04/2022 | un
01.11.008 | Fornecimento e instalação de sifão/tubosinfonado extensivel | UN
01.11.009 | Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm | m²
01.11.010 | Rodopia em granito preto, h = 10 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i | m
01.11.011 | Testeira em granito cinza andorinha, h=10cm, esp=2cm, aplicado com argamassa industrializada AC-I | m
01.11.012 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
01.11.013 | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN
01.11.014 | Espelho de cristal com moldura 60x70cm | un
01.11.015 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
01.12 | ESQUADRIAS
01.12.001 | MADEIRA
01.12.001.001 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suportee chapa de alumínio e=1mm) | un
01.12.001.002 | Porta em madeira de lei, almofadada, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un
01.12.001.003 | Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un
01.12.001.004 | Revisão de esquadria de madeira | m²
01.12.001.005 | Ferrolho ou targeta de fio redondo ( aliança ou similar ) ref.81098 63mm (2 1/2") | un
01.12.001.006 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M
01.12.002 | METALICA
01.12.002.001 | Revisão de esquadria de ferro | m²
01.12.002.002 | Grade ferro 1/2 x 1/2" | m²
01.12.003 | ALUMINIO
01.12.003.001 | Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro | m²
01.12.003.002 | Reassentamento de vidro temperado | m²
01.12.003.003 | Remoção de vidro temperado | m²
01.12.003.004 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | m²
01.12.003.005 | Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura | m²
01.13 | ACESSIBILIDADE
01.13.001 | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
01.13.002 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m²
01.13.003 | Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base | m²
01.13.004 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m²
01.13.005 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un
01.13.006 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un
01.13.007 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un
01.13.008 | BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
01.14 | PINTURA
01.14.001 | PAREDES INTERNAS
01.14.001.001 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022 | m²
01.14.002 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
01.14.002.001 | Preparo de superfície com lixamento sobre madeira | m²
01.14.002.002 | Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz SPARLACK CETOL Ipiranga ou similar - R1 | m²
01.14.002.003 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | m²
01.14.003 | ESQUADRIA METALICA
01.14.003.001 | Remoção de pintura com aplicação 01 demão de removedor de tinta, marca Coral ou similar | m²
01.14.003.002 | Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo | m²
01.14.004 | FACHADA
01.14.004.001 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M
01.14.004.002 | Pintura p/ parede c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo | m²
01.14.004.003 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores | m²
01.14.004.004 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tintapva latex convencional para exteriores - Rev 03 | m²
01.15 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS/DRENAGEM
01.15.001 | Revisão de ponto de esgoto tipo 2 - Rev. 01 | un
01.15.002 | Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta grelha | un
01.15.003 | Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda acabamento cromado | un
01.15.004 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm | m
01.15.005 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 40mm | m
01.15.006 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm | m
01.16 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
01.16.001 | Revisão de ponto de água tipo 2 | un
01.16.002 | Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm | un
01.16.003 | Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref.1509 Deca ou similar | un
01.16.004 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN
01.16.005 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN
01.16.006 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN
01.17 | INSTALAÇÕES ELETRICAS
01.17.001 | QUADROS E DISJUNTORES
01.17.001.001 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 70 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un
01.17.001.002 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 385v | UN | 3
01.17.001.003 | Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA,ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar | un | 10
01.17.001.004 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1
01.17.001.005 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5
01.17.001.006 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1
01.17.001.007 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10
01.17.002 | INTERRUPTOR/TOMADAS
01.17.002.001 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3
01.17.002.002 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8
01.17.002.003 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1
01.17.002.004 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 7
01.17.002.005 | Fornecimento e instalação de tampa com um furo (espelho ) para caixa 4" x 2" | UN | 1
01.17.002.006 | Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01 | un | 62
01.17.002.007 | Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido | un | 21
01.17.003 | ELETRODUTOS
01.17.003.001 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M
01.17.003.002 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M
01.17.003.003 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M
01.17.004 | CABOS/FIOS
01.17.004.001 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1029
01.17.004.002 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c | m | 16.3
01.17.004.003 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 25mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 18
01.17.004.004 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 16mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 6.4
01.17.005 | LUMINÁRIAS
01.17.005.001 | Luminária tipo balizador para ambiente aberto, corpo em alumínio fundido pintado, difusor em vidro frisado temperado, ref. EX02-S, da Lumicenter ou simiular (tipo tartaruga) | un
01.17.005.002 | Luminária de embutir aberta para lâmpada fluorescente ou tubo led 2 x 18/20 w(tecnolux ref.fle-8157/232 ou similar), completa, com lampada tubo led | un
01.18 | DIVERSOS
01.18.001 | Limpeza geral | m²
01.18.002 | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m | un
|  |  |  | ASSINATURA DO RESPONSAVEL PELA FISCALIZAÇÃO |  | ASSINATURA DO RESPONSAVEL PELA EXECUÇÃO