## RESUMO
NOVATEC Construções e Empeendimentos Ltda. Rua José de Alencar, nº 916 sala 703 Ilha do Leite Recife-PE CNPJ : 00.338.885/0001-33
Objeto: Execução das obras e serviços de construção da “Rodovia dos Trabalhadores”, que integrará a Rodovia SE-065 à Rodovia BR-101, sob o regime de empreitada por preço unitário.
Local: | Município de São Cristóvão/ SE | Período: | 01/01/26 à 31/01/26
Contrato: | CT 054/23
Ordem de serviço: 18/09/2023 |  | BM: | 23
PLANILHA RESUMO
Entidade: | Prefeitura Municipal de São Cristóvão
EDITAL: | Concorrência Nº 001/2023
ITEM | DESCRIÇÃO | CONTRATADO | ACUM. ANTERIOR | MEDIDO MÊS | ACUM. ATÉ PERÍODO | SALDO | (%) DO PERÍODO | (%) ACUMULADO | (%) À MEDIR
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 55951.12 | 46445.45 | 0 | 46445.45 | 9505.67 | 0 | 83.0108 | 16.9892 | 0
02 | CANTEIRO DA OBRA | 160840.31 | 160840.31 | 0 | 160840.31 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
03 | TERRAPLENAGEM | 1131946.92 | 1130077.03 | 0 | 1130077.03 | 1869.89 | 0 | 99.8348 | 0.16519 | 0
04 | DRENAGEM PLUVIAL | 2093699.44 | 1309448.2 | 0 | 1309448.2 | 784251.24 | 0 | 62.5423 | 37.4577 | 0
05 | PAVIMENTAÇÃO | 4362162.93 | 4238110.56 | 113279.08 | 4351389.62 | 10773.31 | 2.5969 | 99.753 | 0.24697 | 0
06 | SINALIZAÇÃO VIARIA | 541342.48 | 0 | 0 | 0 | 541342.48 | 0 | 0 | 100 | 0
07 | OBRAS COMPLEMENTARES | 704610.42 | 181866.99 | 0 | 181866.99 | 522743.43 | 0 | 25.811 | 74.189 | 0
08 | ADMINISTRAÇÃO DO EMPREENDIMENTO | 254083.19 | 197497.7 | 5262.2369 | 202759.9369 | 51323.2531 | 2.0711 | 79.8006 | 20.1994 | 0
08.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 240284.79 | 190598.5 | 5262.2369 | 195860.7369 | 44424.0531 | 2.19 | 81.5119 | 18.4881 | 0
09 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS | 2983569.25 | 2488832.02 | 150568.41 | 2639400.43 | 344168.82 | 5.0466 | 88.4645 | 11.5355 | 0
| TOTAL DO ORÇAMENTO | 12288206.06 | 9753118.26 | 269109.7269 | 10022227.9669 | 2265978.0931 | 2.19 | 81.5597 | 18.4403

## BOLETIM DE MEDIÇÃO
NOVATEC Construções e Empeendimentos Ltda. Rua José de Alencar, nº 916 sala 703 Ilha do Leite Recife-PE CNPJ : 00.338.885/0001-33
OBJETO: Execução das obras e serviços de construção da “Rodovia dos Trabalhadores”, que integrará a Rodovia SE-065 à Rodovia BR-101, sob o regime de empreitada por preço unitário.
BOLETIM DE MEDIÇÃO
Entidade: | Prefeitura Municipal de São Cristóvão |  |  | BM Nº: | 23
CONTRATO: | CT 054/23 |  |  | Período: | 01/01/26 à 31/01/26
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QUANTIDADE | [5 empty] | PREÇO UNITÁRIO | VALOR |  |  |  |  | PERCENTUAL |  |  |  | ADITIVO
|  |  |  | CONTRATADO | ACUMULADO ANTERIOR | DO PERÍODO | ACUMULADO ATÉ PERÍODO | SALDO À MEDIR | P UNIT S/ BDI |  | CONTRATADO | ACUMULADO ANTERIOR | DO PERÍODO | ACUMULADO ATÉ O PERÍODO | SALDO À MEDIR | (%) DO PERÍODO | (%) ACUMULADO | (%) À MEDIR |  | QTD | VALOR
[11 empty] | 12288206.06 | 9753118.26 | 269109.7269 | 10022227.9669 | 2265978.0931 | 2.19 | 81.5597 | 18.4403
01 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [8 empty] | 55951.12 | 46445.45 | 0 | 46445.45 | 9505.67 | 0 | 83.0108 | 16.9892 | 46445.45
01.01 |  | PLACA DA OBRA | [8 empty] | 17424.8 | 17424.8 | 0 | 17424.8 | 0 | 0 | 100 | 0 | 17424.8
01.01.001 | 0051 / ORSE | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | m2 | 40 | 40 |  | 40 | 0 | 356.75 | 435.62 | 17424.8 | 17424.8 | 0 | 17424.8 | 0 | 0 | 100 | 0 | 17424.8
01.02 |  | SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA | [8 empty] | 30835.65 | 29020.65 | 0 | 29020.65 | 1815 | 0 | 94.114 | 5.886 | 29020.65
01.02.001 | 10712 / ORSE | Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva | m2 | 30 | 30 |  | 30 | 0 | 448.11 | 547.18 | 16415.4 | 16415.4 | 0 | 16415.4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 16415.4
01.02.002 | 10808 / ORSE | Confecção suporte e travessa para placa de sinalização | un | 45 | 45 |  | 45 | 0 | 180.54 | 220.45 | 9920.25 | 9920.25 | 0 | 9920.25 | 0 | 0 | 100 | 0 | 9920.25
01.02.003 | 5158 / ORSE | Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos | m | 500 | 500 |  | 500 | 0 | 4.4 | 5.37 | 2685 | 2685 | 0 | 2685 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2685
01.02.004 | 5156 / ORSE | Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, reutilização 7 vezes | m | 500 | 0 |  | 0 | 500 | 2.98 | 3.63 | 1815 | 0 | 0 | 0 | 1815 | 0 | 0 | 100 | 0
01.03 |  | INTERFERÊNCIAS | [8 empty] | 7690.67 | 0 | 0 | 0 | 7690.67 | 0 | 0 | 100 | 0
01.03.001 | 3053 / ORSE | Deslocamento de poste de concreto armado duplo T (DT) ou circular de 9 a 12m | un | 13 | 0 |  | 0 | 13 | 484.48 | 591.59 | 7690.67 | 0 | 0 | 0 | 7690.67 | 0 | 0 | 100 | 0
02 |  | CANTEIRO DA OBRA | [8 empty] | 160840.31 | 160840.31 | 0 | 160840.31 | 0 | 0 | 100 | 0 | 160840.31
02.01 |  | LIMPEZA DE TERRENO | [8 empty] | 19795 | 19795 | 0 | 19795 | 0 | 0 | 100 | 0 | 19795
02.01.001 | 0004 / ORSE | Limpeza mecanizada do terreno c/ trator esteira (vegetaç ão rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1 km | m2 | 5000 | 5000 |  | 5000 | 0 | 3.07 | 3.74 | 18700 | 18700 | 0 | 18700 | 0 | 0 | 100 | 0 | 18700 |  | 1138.8889
02.01.002 | 4635 / ORSE | Compactação de material de bota fora, com rolo vibratóri o pé de carneiro, sem controle do grau de compactação | m3 | 500 | 500 |  | 500 | 0 | 1.8 | 2.19 | 1095 | 1095 | 0 | 1095 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1095 |  | 113.8889
02.02 |  | REVESTIMENTO PRIMÁRIO e= 0,12m | [8 empty] | 2275.16 | 2275.16 | 0 | 2275.16 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2275.16 |  | #VALUE!
02.02.001 | 11722 / ORSE | Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazi da, inclusive carga, exclusive transporte | m3 | 90 | 90 |  | 90 | 0 | 6.65 | 8.12 | 730.8 | 730.8 | 0 | 730.8 | 0 | 0 | 100 | 0 | 730.8 |  | 20.5
02.02.002 | 5914359 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural (SICRO 5914359 JULHO/2022) | t.km | 608 | 608 |  | 608 | 0 | 1.24 | 1.51 | 918.08 | 918.08 | 0 | 918.08 | 0 | 0 | 100 | 0 | 918.08 |  | 138.4889
02.02.003 |  | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em rodovia pavimentada (SICRO 5914389 JULHO/2022) | t.km | 426 | 426 |  | 426 | 0 | 0.81 | 0.98 | 417.48 | 417.48 | 0 | 417.48 | 0 | 0 | 100 | 0 | 417.48 |  | 97.0333
02.02.004 | 2521 / ORSE | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carnei ro, a 95% do proctor normal | m3 | 72 | 72 |  | 72 | 0 | 2.38 | 2.9 | 208.8 | 208.8 | 0 | 208.8 | 0 | 0 | 100 | 0 | 208.8 |  | 16.4
02.03 |  | TAPUME | [8 empty] | 48696 | 48696 | 0 | 48696 | 0 | 0 | 100 | 0 | 48696 |  | #VALUE!
02.03.001 | 9142 / ORSE | Tapume em chapa OSB LP (2,20x1,22m), esp = 10mm (1 uso) | m2 | 600 | 600 |  | 600 | 0 | 66.47 | 81.16 | 48696 | 48696 | 0 | 48696 | 0 | 0 | 100 | 0 | 48696 |  | 136.6667
02.04 |  | BARRACÕES | [8 empty] | 51935.06 | 51935.06 | 0 | 51935.06 | 0 | 0 | 100 | 0 | 51935.06 |  | #VALUE!
02.04.001 | 0054 / ORSE | Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2 c om materiais novos | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 10595.85 | 12938.59 | 12938.59 | 12938.59 | 0 | 12938.59 | 0 | 0 | 100 | 0 | 12938.59 |  | 0.22778
02.04.002 | 0062 / ORSE | Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 6021.84 | 7353.26 | 7353.26 | 7353.26 | 0 | 7353.26 | 0 | 0 | 100 | 0 | 7353.26 |  | 0.22778
02.04.003 | 11703 / ORSE | Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, cent ral de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, p iso em concreto desempolado | m2 | 85 | 85 |  | 85 | 0 | 91.74 | 112.02 | 9521.7 | 9521.7 | 0 | 9521.7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 9521.7 |  | 19.3611
02.04.004 | 0061 / ORSE | Barracão aberto para refeitório de obra (capacidade 24 r efeições simultâneas)-s=61,60m2 com materiais novos | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 8608.94 | 10512.37 | 10512.37 | 10512.37 | 0 | 10512.37 | 0 | 0 | 100 | 0 | 10512.37 |  | 0.22778
02.04.005 | 10184 / ORSE | Barracão para banheiro e vestiário de obra, s=35,10m², c apacidade 20 operários com materiais novos | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 9507.12 | 11609.14 | 11609.14 | 11609.14 | 0 | 11609.14 | 0 | 0 | 100 | 0 | 11609.14 |  | 0.22778
02.05 |  | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS | [8 empty] | 26219.09 | 26219.09 | 0 | 26219.09 | 0 | 0 | 100 | 0 | 26219.09 |  | #VALUE!
02.05.001 | 6096 / ORSE | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisóri a ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm | um | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 271.4 | 331.4 | 331.4 | 331.4 | 0 | 331.4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 331.4 |  | 0.22778
02.05.002 | 41598 | Entrada provisoria de energia eletrica aerea trifasica 4 0a em poste madeira | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 676.19 | 825.69 | 825.69 | 825.69 | 0 | 825.69 | 0 | 0 | 100 | 0 | 825.69 |  | 0.22778
02.05.003 | 1711 / ORSE | Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 30 pessoas (v=2710 litros) | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1183.43 | 1445.08 | 1445.08 | 1445.08 | 0 | 1445.08 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1445.08 |  | 0.22778
02.05.004 | 1747 / ORSE | Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 3,00 x 1,50 x 1,50 m | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 3285.01 | 4011.32 | 4011.32 | 4011.32 | 0 | 4011.32 | 0 | 0 | 100 | 0 | 4011.32 |  | 0.22778
02.05.005 | 10390 / ORSE | Aluguel de banheiro químico, com limpezas diárias | mês | 48 | 48 |  | 48 | 0 | 334.5 | 408.45 | 19605.6 | 19605.6 | 0 | 19605.6 | 0 | 0 | 100 | 0 | 19605.6 |  | 10.9333
02.06 |  | ÁREA PARA PRÉ-MOLDADOS | [8 empty] | 11920 | 11920 | 0 | 11920 | 0 | 0 | 100 | 0 | 11920 |  | #VALUE!
02.06.001 | 3642 / ORSE | Lona plástica preta | m2 | 200 | 200 |  | 200 | 0 | 2.58 | 3.15 | 630 | 630 | 0 | 630 | 0 | 0 | 100 | 0 | 630 |  | 45.5556
02.06.002 | 11807 / ORSE | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de comcretagem - tres usos - Rev 01 | m2 | 200 | 200 |  | 200 | 0 | 46.23 | 56.45 | 11290 | 11290 | 0 | 11290 | 0 | 0 | 100 | 0 | 11290 |  | 45.5556
03 |  | TERRAPLENAGEM | [8 empty] | 1131946.92 | 1130077.03 | 0 | 1130077.03 | 1869.89 | 0 | 99.8348 | 0.16519 | 1130077.03
03.01 |  | TERRAPLENAGEM | [8 empty] | 1131946.92 | 1130077.03 | 0 | 1130077.03 | 1869.89 | 0 | 99.8348 | 0.16519 | 1130077.03
03.01.001 |  | PISTA | [8 empty] | 1131946.92 | 1130077.03 | 0 | 1130077.03 | 1869.89 | 0 | 99.8348 | 0.16519 | 1130077.03
03.01.001.001 | 5501710 | Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m (SICRO 5501710 JULHO/2021) | m3 | 12369.67 | 12369.66 |  | 12369.66 | 0.01 | 2.92 | 3.56 | 44036.02 | 44035.99 | 0 | 44035.99 | 0.03 | 0 | 99.9999 | 6.8126e-05 | 44035.99
03.01.001.002 | 5501875 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ (SICRO 5501875 JULHO/2021) | m3 | 15514.4 | 15514.4 |  | 15514.4 | 0 | 9.46 | 11.55 | 179191.32 | 179191.32 | 0 | 179191.32 | 0 | 0 | 100 | 0 | 179191.32
03.01.001.003 | 5501876 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ (5501876) | m3 | 3823.23 | 3823.23 |  | 3823.23 | 0 | 9.91 | 12.1 | 46261.08 | 46261.08 | 0 | 46261.08 | 0 | 0 | 100 | 0 | 46261.08
03.01.001.004 | 5501878 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ (SICRO 5501878 JULHO/2021) | m3 | 607.91 | 607.9 |  | 607.9 | 0.01 | 10.96 | 13.38 | 8133.83 | 8133.7 | 0 | 8133.7 | 0.13 | 0 | 99.9984 | 0.0015983 | 8133.7
03.01.001.005 | 5501880 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m3 | m3 | 13645 | 13645 |  | 13645 | 0 | 11.93 | 14.56 | 198671.2 | 198671.2 | 0 | 198671.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 198671.2
03.01.001.006 | 5501881 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ (SICRO 5501881 JULHO/2021) | m3 | 2746 | 2746 |  | 2746 | 0 | 12.2 | 14.89 | 40887.94 | 40887.94 | 0 | 40887.94 | 0 | 0 | 100 | 0 | 40887.94
03.01.001.007 | 5501885 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ (SICRO 5501885 JULHO/2021) | m3 | 16454 | 16454 |  | 16454 | 0 | 13.93 | 17 | 279718 | 279718 | 0 | 279718 | 0 | 0 | 100 | 0 | 279718 | 5176.4706
03.01.001.008 | 5915320 | Transporte de material de 1ª cat (DMT > 3km), c/ caminhão basculante - revestimento primário (SICRO 5915320 JULH O/2021) | t.km | 6388.5 | 4215.24 |  | 4215.24 | 2173.26 | 0.71 | 0.86 | 5494.11 | 3625.11 | 0 | 3625.11 | 1869 | 0 | 65.9818 | 34.0182 | 3625.11
03.01.001.009 |  | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal (SICRO 5 502978 JULHO/2021) | m3 | 57918 | 57917.8711 |  | 57917.8711 | 0.1289 | 4.66 | 5.69 | 329553.42 | 329552.69 | 0 | 329552.69 | 0.73 | 0 | 99.9998 | 0.00022151 | 329552.69
04 |  | DRENAGEM PLUVIAL | [8 empty] | 2093699.44 | 1309448.2 | 0 | 1309448.2 | 784251.24 | 0 | 62.5423 | 37.4577 | 1309448.2
04.01 |  | DRENAGEM PLUVIAL | [8 empty] | 2093699.44 | 1309448.2 | 0 | 1309448.2 | 784251.24 | 0 | 62.5423 | 37.4577 | 1309448.2
04.01.001 |  | MOVIMENTO DE TERRA NA DRENAGEM | [8 empty] | 164896.78 | 137446.22 | 0 | 137446.22 | 27450.56 | 0 | 83.3529 | 16.6471 | 137446.22
04.01.001.001 | 7133 / ORSE | Escoramento metálico p/ valas, h<=2.50 m, com pranchas m etálicas de 4,7 mm x 30 cm e longarinas em peças de made ira de 3"x6", reaproveitamento : 60 vezes | m2 | 1040 | 1013.2 |  | 1013.2 | 26.8 | 31.47 | 38.42 | 39956.8 | 38927.14 | 0 | 38927.14 | 1029.66 | 0 | 97.4231 | 2.5769 | 38927.14
04.01.001.002 | 7081 / ORSE | Bombeamento direto p/ esgotamento de valas com Gerador | H | 2329 | 2329 |  | 2329 | 0 | 22 | 26.86 | 62556.94 | 62556.94 | 0 | 62556.94 | 0 | 0 | 100 | 0 | 62556.94
04.01.001.003 | 2503 / ORSE | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50 m de profundidade | m3 | 1240 | 967.485 |  | 967.485 | 272.515 | 9.73 | 11.88 | 14731.2 | 11493.72 | 0 | 11493.72 | 3237.48 | 0 | 78.023 | 21.977 | 11493.72
04.01.001.004 | 2504 / ORSE | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria entre 1,50 e 3,00 m de profundidade | m3 | 153 | 153 |  | 153 | 0 | 10.89 | 13.29 | 2033.37 | 2033.37 | 0 | 2033.37 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2033.37
04.01.001.005 | 2497 / ORSE | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categ oria, profundidade até 1,50m | m3 | 62 | 56.438 |  | 56.438 | 5.562 | 46.2 | 56.41 | 3497.42 | 3183.67 | 0 | 3183.67 | 313.75 | 0 | 91.0291 | 8.9709 | 3183.67
04.01.001.006 | 2519 / ORSE | Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão/sapinho, sem controle do grau de compactação | m3 | 857 | 602.7538 | 0 | 602.7538 | 254.2462 | 15.2 | 18.56 | 15905.92 | 11187.11 | 0 | 11187.11 | 4718.81 | 0 | 70.333 | 29.667 | 11187.11
04.01.001.007 | 4986 / ORSE | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 616 | 151.1438 | 0 | 151.1438 | 464.8562 | 1.04 | 1.26 | 776.16 | 190.44 | 0 | 190.44 | 585.72 | 0 | 24.5362 | 75.4638 | 190.44
04.01.001.008 |  | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural (SICRO 5914359 JULHO/2022) (DMT=0,5km) | t.km | 16847 | 5214.4594 | 0 | 5214.4594 | 11632.5406 | 1.24 | 1.51 | 25438.97 | 7873.83 | 0 | 7873.83 | 17565.14 | 0 | 30.9518 | 69.0482 | 7873.83
04.01.002 |  | DISPOSITIVOS DE DRENAGEM PLUVIAL | [8 empty] | 1448946.93 | 1084966.69 | 0 | 1084966.69 | 363980.24 | 0 | 74.8797 | 25.1203 | 1084966.69
04.01.002.001 | 2003319 | Sarjeta triangular de concreto - STC 01 - areia e brita comerciais (SICRO 2003319 JULHO/2022) | m | 1861.6 | 1861.6 |  | 1861.6 | 0 | 64.82 | 79.15 | 147345.64 | 147345.64 | 0 | 147345.64 | 0 | 0 | 100 | 0 | 147345.64
04.01.002.002 | 2003323 | Sarjeta triangular de concreto - STC 03 - areia e brita comerciais (SICRO 2003323 JULHO/2022) | m | 402 | 402 |  | 402 | 0 | 47.51 | 58.01 | 23320.02 | 23320.02 | 0 | 23320.02 | 0 | 0 | 100 | 0 | 23320.02
04.01.002.003 | 2003343 | Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 01 - areia e brita comerciais (SICRO 2003343 JULHO/2022) | m | 112.5 | 112.5 |  | 112.5 | 0 | 50.15 | 61.23 | 6888.37 | 6888.37 | 0 | 6888.37 | 0 | 0 | 100 | 0 | 6888.37
04.01.002.004 | 2003353 | Sarjeta de canteiro central de concreto - SCC 03 - areia e brita comerciais (SICRO 2003353 JULHO/2022) | m | 210 | 102 |  | 102 | 108 | 49.39 | 60.31 | 12665.1 | 6151.62 | 0 | 6151.62 | 6513.48 | 0 | 48.5714 | 51.4286 | 6151.62
04.01.002.005 | 2003355 | Sarjeta de canteiro central de concreto - SCC 04 - areia e brita comerciais (SICRO 2003355 JULHO/2022) | m | 255 | 138 |  | 138 | 117 | 66.86 | 81.64 | 20818.2 | 11266.32 | 0 | 11266.32 | 9551.88 | 0 | 54.1176 | 45.8824 | 11266.32
04.01.002.006 | 2003307 | Valeta de proteção de cortes com revestimento de concret o - VPC 03 - areia e brita comerciais (SICRO 2003307 JUL HO/2022) | m | 149 | 117 |  | 117 | 32 | 97.46 | 119 | 17731 | 13923 | 0 | 13923 | 3808 | 0 | 78.5235 | 21.4765 | 13923
04.01.002.007 | 2003373 | Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira (SICRO 2003373 JULHO/2022) | m | 3450.2 | 0 |  | 0 | 3450.2 | 24.92 | 30.42 | 104955.08 | 0 | 0 | 0 | 104955.08 | 0 | 0 | 100 | 0
04.01.002.008 | 2003377 | Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira (SICRO 2003377 JULHO/2022) | m | 1432 | 1432 |  | 1432 | 0 | 21.8 | 26.61 | 38105.52 | 38105.52 | 0 | 38105.52 | 0 | 0 | 100 | 0 | 38105.52
04.01.002.009 | 2003385 | Entrada para descida d’água - EDA 01 - areia e brita com erciais (SICRO 2003385 JULHO/2022) | ud | 53 | 53 |  | 53 | 0 | 44.42 | 54.24 | 2874.72 | 2874.72 | 0 | 2874.72 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2874.72
04.01.002.010 | 2003387 | Entrada para descida d’água - EDA 02 - areia e brita com erciais (SICRO 2003387 JULHO/2022) | ud | 13 | 11 |  | 11 | 2 | 54.61 | 66.68 | 866.84 | 733.48 | 0 | 733.48 | 133.36 | 0 | 84.6154 | 15.3846 | 733.48
04.01.002.011 | 2003361 | Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 03 - areia e brita comerciais (SICRO 2003361 JULHO/2022) | m | 163 | 0 |  | 0 | 163 | 511.23 | 624.26 | 101754.38 | 0 | 0 | 0 | 101754.38 | 0 | 0 | 100 | 0
04.01.002.012 | 2003407 | Descida d’água de aterros em degraus - DAD 02 - areia e brita comerciais (SICRO 2003407 JULHO/2022) | m | 212 | 81.6 |  | 81.6 | 130.4 | 241.23 | 294.56 | 62446.72 | 24036.1 | 0 | 24036.1 | 38410.62 | 0 | 38.4906 | 61.5094 | 24036.1
04.01.002.013 | 2003393 | Descida d’água de aterros tipo rápido - DAR 03 - areia e brita comerciais (SICRO 2003393 JULHO/2022) | m | 61.5 | 61.4987 |  | 61.4987 | 0.0013 | 218.87 | 267.26 | 16436.49 | 16436.14 | 0 | 16436.14 | 0.35 | 0 | 99.9979 | 0.0021294 | 16436.14
04.01.002.014 | 2003449 | Dissipador de energia - DEB 01 - areia, brita e pedra de mão comerciais (SICRO 2003449 JULHO/2022) | ud | 30 | 14 |  | 14 | 16 | 388.49 | 474.38 | 14231.4 | 6641.32 | 0 | 6641.32 | 7590.08 | 0 | 46.6667 | 53.3333 | 6641.32
04.01.002.015 | 2003451 | Dissipador de energia - DEB 02 - areia, brita e pedra de mão comerciais (SICRO 2003451 JULHO/2022) | ud | 26 | 26 |  | 26 | 0 | 399.25 | 487.52 | 12675.52 | 12675.52 | 0 | 12675.52 | 0 | 0 | 100 | 0 | 12675.52
04.01.002.016 | 2003453 | Dissipador de energia - DEB 03 - areia, brita e pedra de mão comerciais (SICRO 2003453 JULHO/2022) | ud | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 1221.17 | 1491.17 | 2982.34 | 2982.34 | 0 | 2982.34 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2982.34
04.01.002.017 | 2003455 | Dissipador de energia - DEB 04 - areia, brita e pedra de mão comerciais (SICRO 2003455 JULHO/2022) | ud | 6 | 6 |  | 6 | 0 | 1729.7 | 2112.13 | 12672.78 | 12672.78 | 0 | 12672.78 | 0 | 0 | 100 | 0 | 12672.78
04.01.002.018 | 2003459 | Dissipador de energia - DEB 06 - areia, brita e pedra de mão comerciais (SICRO 2003459 JULHO/2022) | ud | 13 | 4 |  | 4 | 9 | 2946.95 | 3598.52 | 46780.76 | 14394.08 | 0 | 14394.08 | 32386.68 | 0 | 30.7692 | 69.2308 | 14394.08
04.01.002.019 | 2003465 | Dissipador de energia - DEB 09 - areia, brita e pedra de mão comerciais (SICRO 2003465 JULHO/2022) | ud | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 3844.08 | 4694 | 4694 | 0 | 0 | 0 | 4694 | 0 | 0 | 100 | 0
04.01.002.020 | 2003445 | Dissipador de energia - DES 03 - areia e pedra de mão co merciais (SICRO 2003445 JULHO/2022) | ud | 12 | 5 |  | 5 | 7 | 256.75 | 313.51 | 3762.12 | 1567.55 | 0 | 1567.55 | 2194.57 | 0 | 41.6667 | 58.3333 | 1567.55
04.01.002.021 | 2003443 | Dissipador de energia - DES 02 - areia e pedra de mão co merciais (SICRO 2003443 JULHO/2022) | ud | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 215.06 | 262.6 | 262.6 | 0 | 0 | 0 | 262.6 | 0 | 0 | 100 | 0
04.01.002.022 | 2003730 | Caixa coletora de talvegue - CCT 02 - areia e brita come rciais (SICRO 2003730 JULHO/2022) | ud | 3 | 1 |  | 1 | 2 | 3014.81 | 3681.38 | 11044.14 | 3681.38 | 0 | 3681.38 | 7362.76 | 0 | 33.3333 | 66.6667 | 3681.38
04.01.002.023 | 2003734 | Caixa coletora de talvegue - CCT 04 - areia e brita come rciais (SICRO 2003734 JULHO/2022 | ud | 10 | 6 |  | 6 | 4 | 2946.92 | 3598.48 | 35984.8 | 21590.88 | 0 | 21590.88 | 14393.92 | 0 | 60 | 40 | 21590.88
04.01.002.024 | 2003738 | Caixa coletora de talvegue - CCT 06 - areia e brita come rciais (SICRO 2003738 JULHO/2022) | ud | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 3971.3 | 4849.35 | 4849.35 | 4849.35 | 0 | 4849.35 | 0 | 0 | 100 | 0 | 4849.35
04.01.002.025 | 2003746 | Caixa coletora de talvegue - CCT 10 - areia e brita come rciais (SICRO 2003746 JULHO/2022) | ud | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 4786.79 | 5845.14 | 5845.14 | 5845.14 | 0 | 5845.14 | 0 | 0 | 100 | 0 | 5845.14
04.01.002.026 | 804081 | Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas (SICRO 0804081 JULHO/2022) | ud | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 612.04 | 747.36 | 747.36 | 747.36 | 0 | 747.36 | 0 | 0 | 100 | 0 | 747.36
04.01.002.027 | 804101 | Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas (SICRO 0804101 JULHO/2022) | ud | 7 | 7 |  | 7 | 0 | 1033.86 | 1262.44 | 8837.08 | 8837.08 | 0 | 8837.08 | 0 | 0 | 100 | 0 | 8837.08
04.01.002.028 | 804141 | Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas (SICRO 0804141 JULHO/2022) | ud | 16 | 6 |  | 6 | 10 | 2129.05 | 2599.78 | 41596.48 | 15598.68 | 0 | 15598.68 | 25997.8 | 0 | 37.5 | 62.5 | 15598.68
04.01.002.029 | 804253 | Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas (SICRO 0804253 JULHO/2022) | ud | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 2554.22 | 3118.95 | 6237.9 | 6237.9 | 0 | 6237.9 | 0 | 0 | 100 | 0 | 6237.9
04.01.002.030 | 705338 | Boca de BDCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e br ita comerciais (SICRO 0705338 JULHO/2022) | ud | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 41470.29 | 50639.37 | 101278.74 | 101278.74 | 0 | 101278.74 | 0 | 0 | 100 | 0 | 101278.74
04.01.002.031 | 705303 | Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais (SICR O 0705303 JULHO/2022) | m | 26 | 26 |  | 26 | 0 | 9354.83 | 11423.18 | 297002.68 | 297002.68 | 0 | 297002.68 | 0 | 0 | 100 | 0 | 297002.68
04.01.002.032 | 6320 / ORSE | Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado | m3 | 39 | 38.999 |  | 38.999 | 0.001 | 492.07 | 600.86 | 23433.54 | 23432.94 | 0 | 23432.94 | 0.6 | 0 | 99.9974 | 0.0025604 | 23432.94
04.01.002.033 | 804015 | Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de m ão comerciais (SICRO 0804015 JULHO/2022) | m | 39 | 39 |  | 39 | 0 | 213.66 | 260.9 | 10175.1 | 10175.1 | 0 | 10175.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 10175.1
04.01.002.034 | 804023 | Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de m ão comerciais (SICRO 0804023 JULHO/2022) | m | 141 | 141 |  | 141 | 0 | 349.91 | 427.27 | 60245.07 | 60245.07 | 0 | 60245.07 | 0 | 0 | 100 | 0 | 60245.07
04.01.002.035 | 804031 | Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de m ão comerciais (SICRO 0804031 JULHO/2022) | m | 104 | 104 |  | 104 | 0 | 503.75 | 615.12 | 63972.48 | 63972.48 | 0 | 63972.48 | 0 | 0 | 100 | 0 | 63972.48
04.01.002.036 | 804047 | Corpo de BSTC D = 1,20 m PA2 - areia, brita e pedra de m ão comerciais (SICRO 0804047 JULHO/2022) | m | 17 | 17 |  | 17 | 0 | 884.4 | 1079.94 | 18358.98 | 18358.98 | 0 | 18358.98 | 0 | 0 | 100 | 0 | 18358.98
04.01.002.037 | 804199 | Corpo de BDTC D = 1,20 m PA2 - areia, brita e pedra de m ão comerciais (SICRO 0804199 JULHO/2022) | m | 21 | 21 |  | 21 | 0 | 1719.09 | 2099.18 | 44082.78 | 44082.78 | 0 | 44082.78 | 0 | 0 | 100 | 0 | 44082.78
04.01.002.038 | 1108 / CTENG | Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp.=0,20m, dim . int.= 1,20x1,20x1,60m | un | 9 | 9 |  | 9 | 0 | 4416.04 | 5392.42 | 48531.78 | 48531.78 | 0 | 48531.78 | 0 | 0 | 100 | 0 | 48531.78
04.01.002.039 | 1359 / CTENG | Boca de lobo simples em alvenaria de tij. maçicos esp.=0 ,20m, combinada (grelha e gaveta) h= 1,50m | un | 3 | 3 |  | 3 | 0 | 2315.91 | 2827.95 | 8483.85 | 8483.85 | 0 | 8483.85 | 0 | 0 | 100 | 0 | 8483.85
04.01.002.040 | 2725 / ORSE | Complemento de altura para poço de visita em alvenaria c om tijolos maciços esp. = 0,20m. | m2 | 15.2 | 0 |  | 0 | 15.2 | 213.9 | 261.19 | 3970.08 | 0 | 0 | 0 | 3970.08 | 0 | 0 | 100 | 0
04.01.003 |  | CANAL DE CONCRETO ARMADO (S: 1,2x0,85m) L=79,50m | [8 empty] | 448615.87 | 87035.29 | 0 | 87035.29 | 361580.58 | 0 | 19.4008 | 80.5992 | 87035.29
04.01.003.001 | 0122 / ORSE | Fôrma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.20 15 | m2 | 1425 | 322.9888 |  | 322.9888 | 1102.0112 | 62.55 | 76.37 | 108827.25 | 24666.66 | 0 | 24666.66 | 84160.59 | 0 | 22.6659 | 77.3341 | 24666.66
04.01.003.002 | 0140 / ORSE | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para supere struturas e fundações - R1 | kg | 9263 | 1670.165 |  | 1670.165 | 7592.835 | 13.34 | 16.28 | 150801.64 | 27190.29 | 0 | 27190.29 | 123611.35 | 0 | 18.0305 | 81.9695 | 27190.29
04.01.003.003 | 0141 / ORSE | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superes truturas e fundações - R1 | kg | 4703 | 975.465 |  | 975.465 | 3727.535 | 12.49 | 15.25 | 71720.75 | 14875.84 | 0 | 14875.84 | 56844.91 | 0 | 20.7413 | 79.2587 | 14875.84
04.01.003.004 | 11485 / ORSE | Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | m3 | 152 | 31.6243 |  | 31.6243 | 120.3757 | 525.75 | 641.99 | 97582.48 | 20302.5 | 0 | 20302.5 | 77279.98 | 0 | 20.8055 | 79.1945 | 20302.5
04.01.003.005 | 9154 / ORSE | Impermeabilização - Fornecimento e aplicação de manta geotêxtil RT-21, resistencia a tração=21 kN/m (antigo Bidi m OP-40 ou similar) em colchões drenantes | m2 | 275 | 0 |  | 0 | 275 | 26.65 | 32.54 | 8948.5 | 0 | 0 | 0 | 8948.5 | 0 | 0 | 100 | 0
04.01.003.006 | 94962 / SINAPI | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa se ca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021 | m3 | 23 | 0 |  | 0 | 23 | 382.24 | 466.75 | 10735.25 | 0 | 0 | 0 | 10735.25 | 0 | 0 | 100 | 0
04.01.004 |  | CAIXAS COLETORAS DE TALVEGUE (alturas menores que as do projeto tipico) | [8 empty] | 16114.51 | 0 | 0 | 0 | 16114.51 | 0 | 0 | 100 | 0
04.01.004.001 | 0122 / ORSE | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.20 15 | m2 | 188 | 0 |  | 0 | 188 | 62.55 | 76.37 | 14357.56 | 0 | 0 | 0 | 14357.56 | 0 | 0 | 100 | 0
04.01.004.002 | 2503 / ORSE | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m3 | 138 | 0 |  | 0 | 138 | 9.73 | 11.88 | 1639.44 | 0 | 0 | 0 | 1639.44 | 0 | 0 | 100 | 0
04.01.004.003 | 12651 / ORSE | Apiloamento manual | m3 | 4.2 | 0 |  | 0 | 4.2 | 22.92 | 27.98 | 117.51 | 0 | 0 | 0 | 117.51 | 0 | 0 | 100 | 0
04.01.005 |  | TAMPONAMENTO DE CAIXAS COLETORAS DE TALVEGUE | [8 empty] | 15125.35 | 0 | 0 | 0 | 15125.35 | 0 | 0 | 100 | 0
04.01.005.001 | 6457 / ORSE | Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 5.25 | 0 |  | 0 | 5.25 | 2359.37 | 2881.02 | 15125.35 | 0 | 0 | 0 | 15125.35 | 0 | 0 | 100 | 0
05 |  | PAVIMENTAÇÃO | [8 empty] | 4362162.93 | 4238110.56 | 113279.08 | 4351389.62 | 10773.31 | 2.5969 | 99.753 | 0.24697 | 4351389.62
05.01 |  | REGULARIZACAO | [8 empty] | 50921.79 | 50884.48 | 0 | 50884.48 | 37.31 | 0 | 99.9267 | 0.073269 | 50884.48
05.01.001 |  | Regularização do subleito (SICRO 4011209 JULHO/2022) | m2 | 73799.7 | 73745.628 |  | 73745.628 | 54.072 | 0.57 | 0.69 | 50921.79 | 50884.48 | 0 | 50884.48 | 37.31 | 0 | 99.9267 | 0.073269 | 50884.48
05.02 |  | SUB-BASE | [8 empty] | 1103096.31 | 1103094.83 | 0 | 1103094.83 | 1.48 | 0 | 99.9999 | 0.00013417 | 1103094.83
05.02.001 |  | AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE SUB-BASE DA JAZIDA JABOTIANA | [8 empty] | 745803.96 | 745803.98 | 0 | 745803.98 | -0.02 | 0 | 100 | -2.6817e-06 | 745803.98
05.02.001.001 | 11722 / ORSE | Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga, exclusive transporte | m3 | 32506.82 | 32506.82 |  | 32506.82 | 0 | 6.65 | 8.12 | 263955.37 | 263955.38 | 0 | 263955.38 | -0.01 | 0 | 100 | -3.7885e-06 | 263955.38
05.02.001.002 | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (SICRO 5914389 JULHO/2022) | t.km | 153594.72 | 153594.723 |  | 153594.723 | 0 | 0.81 | 0.98 | 150522.82 | 150522.83 | 0 | 150522.83 | -0.01 | 0 | 100 | -6.6435e-06 | 150522.83
05.02.001.003 | 5914359 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural (SICRO 5914359 JULHO/2022) | t.km | 219421.04 | 219421.042 |  | 219421.042 | 0 | 1.24 | 1.51 | 331325.77 | 331325.77 | 0 | 331325.77 | 0 | 0 | 100 | 0 | 331325.77
05.02.002 |  | EXECUÇÃO DE SUB-BASE | [8 empty] | 357292.35 | 357290.85 | 0 | 357290.85 | 1.5 | 0 | 99.9996 | 0.00041982 | 357290.85
05.02.002.001 | 2563 / ORSE | Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (e xclusive material de sub-base) | m3 | 22613.44 | 22613.3452 |  | 22613.3452 | 0.0948 | 12.94 | 15.8 | 357292.35 | 357290.85 | 0 | 357290.85 | 1.5 | 0 | 99.9996 | 0.00041982 | 357290.85
05.03 |  | BASE | [8 empty] | 1040170.48 | 1030931.4 | 0 | 1030931.4 | 9239.08 | 0 | 99.1118 | 0.88823 | 1030931.4
05.03.001 |  | AQUISIÇÃO DE SOLO DE SUB-BASE DA JAZIDA JABOTIANA | [8 empty] | 239321.71 | 239321.71 | 0 | 239321.71 | 0 | 0 | 100 | 0 | 239321.71
05.03.001.001 | 11710 / ORSE | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusi ve limpeza da área e transporte | m3 | 10649.3 | 10649.2987 |  | 10649.2987 | 0.001252 | 6.27 | 7.65 | 81467.14 | 81467.14 | 0 | 81467.14 | 0 | 0 | 100 | 0 | 81467.14
05.03.001.002 | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pa vimentada (SICRO 5914389 JULHO/2022) | t.km | 50317.94 | 50317.9372 |  | 50317.9372 | 0.002781 | 0.81 | 0.98 | 49311.58 | 49311.58 | 0 | 49311.58 | 0 | 0 | 100 | 0 | 49311.58
05.03.001.003 | 5914359 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural (SICRO 5914359 JULHO/2022) | t.km | 71882.78 | 71882.777 |  | 71882.777 | 0.003 | 1.24 | 1.51 | 108542.99 | 108542.99 | 0 | 108542.99 | 0 | 0 | 100 | 0 | 108542.99
05.03.002 |  | AQUISIÇÃO DE PEDRA DA PEDREIRA MM | [8 empty] | 692107.64 | 692107.43 | 0 | 692107.43 | 0.21 | 0 | 100 | 3.0342e-05 | 692107.43
05.03.002.001 | 4748 / SINAPI | Pedra britada ou bica corrida, nao classificada (posto pedreira/fornecedor, sem frete) | m3 | 7572.833 | 7572.83 |  | 7572.83 | 0.003 | 54.32 | 66.33 | 502306.01 | 502305.81 | 0 | 502305.81 | 0.2 | 0 | 100 | 3.9816e-05 | 502305.81
05.03.002.002 | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pa vimentada (SICRO 5914389 JULHO/2022) | t.km | 193675.134 | 193675.1341 |  | 193675.1341 | 0 | 0.81 | 0.98 | 189801.63 | 189801.62 | 0 | 189801.62 | 0.01 | 0 | 100 | 5.2687e-06 | 189801.62
05.03.003 |  | EXECUÇÃO DE BASE | [8 empty] | 108741.13 | 99502.26 | 0 | 99502.26 | 9238.87 | 0 | 91.5038 | 8.4962 | 99502.26
05.03.003.001 | 1519 / CTENG | Base com solo-brita, misturado na pista (exclusive material de base e brita) | m3 | 11832.55 | 10827.2322 |  | 10827.2322 | 1005.3178 | 7.53 | 9.19 | 108741.13 | 99502.26 | 0 | 99502.26 | 9238.87 | 0 | 91.5038 | 8.4962 | 99502.26
05.04 |  | CAPA ASFÁLTICA | [8 empty] | 1768888.52 | 1654114.31 | 113279.08 | 1767393.37 | 1495.15 | 6.404 | 99.9155 | 0.084525 | 1767393.37
05.04.001 |  | IMPRIMAÇÃO | [8 empty] | 24304.96 | 23447.87 | 0 | 23447.87 | 857.09 | 0 | 96.4736 | 3.5264 | 23447.87
05.04.001.001 | 3428 / ORSE | Imprimação aplicada em execução de rodovias (prod. = 1.2 50 m2/h), sem fornecimento de material e sem transporte | m2 | 60762.4 | 58619.672 |  | 58619.672 | 2142.728 | 0.33 | 0.4 | 24304.96 | 23447.87 | 0 | 23447.87 | 857.09 | 0 | 96.4736 | 3.5264 | 23447.87
05.04.002 |  | PINTURA DE LIGAÇÃO | [8 empty] | 16372.97 | 13403.5 | 2352.61 | 15756.11 | 616.86 | 14.3689 | 96.2324 | 3.7676 | 15756.11
05.04.002.001 | 7176 / ORSE | Execução de pintura asfáltica de ligação, exclusive fornecimento de ligante | m2 | 56458.52 | 46218.96 | 8112.44 | 54331.4 | 2127.12 | 0.24 | 0.29 | 16372.97 | 13403.5 | 2352.61 | 15756.11 | 616.86 | 14.3689 | 96.2324 | 3.7676 | 15756.11
05.04.003 |  | C.A.U.Q | [8 empty] | 1516673.45 | 1407688.37 | 108964.27 | 1516652.63 | 20.82 | 7.1844 | 99.9986 | 0.0013727 | 1516652.63
05.04.003.001 | 1353 / CTENG | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, sem cap, camada de rolamento - exclusive carga e transporte | m3 | 2822.926 | 2620.0762 | 202.811 | 2822.8872 | 0.03875 | 439.99 | 537.27 | 1516673.45 | 1407688.37 | 108964.27 | 1516652.63 | 20.82 | 7.1844 | 99.9986 | 0.0013727 | 1516652.63
05.04.004 |  | TRANSPORTE de C.A.U.Q | [8 empty] | 211537.14 | 209574.57 | 1962.2 | 211536.76 | 0.38 | 0.92759 | 99.9998 | 0.00017964 | 211536.76
05.04.004.001 | 00985 / SINAPI | Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 6 m³ ( unidade: m3). af_07/2020 | m3 | 3528.66 | 3275.0953 | 253.5138 | 3528.6091 | 0.050938 | 6.34 | 7.74 | 27311.82 | 25349.24 | 1962.2 | 27311.43 | 0.39 | 7.1844 | 99.9986 | 0.001428 | 27311.43
05.04.004.002 | 914612 | Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão c om caçamba térmica de 6m³ - rodovia pavimentada (SICRO 5 914612 JULHO/2022) | t.km | 116598.31 | 116598.3115 |  | 116598.3115 |  | 1.3 | 1.58 | 184225.32 | 184225.33 | 0 | 184225.33 | -0.01 | 0 | 100 | -5.4281e-06 | 184225.33
05.05 |  | PARALELEPÍPEDO | [8 empty] | 399085.83 | 399085.54 | 0 | 399085.54 | 0.29 | 0 | 99.9999 | 7.2666e-05 | 399085.54
05.05.001 | CTENG 1389 | Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia). af_05/2020 (CTENG 1389) | m2 | 3567 | 3566.997 |  | 3566.997 | 0.003 | 78.43 | 95.77 | 341611.59 | 341611.3 | 0 | 341611.3 | 0.29 | 0 | 99.9999 | 8.4892e-05 | 341611.3
05.05.002 | 4960 / ORSE | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 1311 | 1311 |  | 1311 | 0 | 35.91 | 43.84 | 57474.24 | 57474.24 | 0 | 57474.24 | 0 | 0 | 100 | 0 | 57474.24
06 |  | SINALIZAÇÃO VIARIA | [8 empty] | 541342.48 | 0 | 0 | 0 | 541342.48 | 0 | 0 | 100 | 0
06.01 |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL | [8 empty] | 200598.35 | 0 | 0 | 0 | 200598.35 | 0 | 0 | 100 | 0
06.01.001 | 5213446 | Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,414 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação (SICRO 5213446 JULHO2022) | ud | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 517.9 | 632.4 | 1897.2 | 0 | 0 | 0 | 1897.2 | 0 | 0 | 100 | 0
06.01.002 | 5213450 | Placa de regulamentação em aço, R2 lado 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação (SICRO 5213450 JULHO/2022) | ud | 5 | 0 |  | 0 | 5 | 330.35 | 403.39 | 2016.95 | 0 | 0 | 0 | 2016.95 | 0 | 0 | 100 | 0
06.01.003 | 5213442 | Placa de regulamentação em aço D = 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação (SICRO 5213442 JULHO/2022) | ud | 59 | 0 |  | 0 | 59 | 517.92 | 632.43 | 37313.37 | 0 | 0 | 0 | 37313.37 | 0 | 0 | 100 | 0
06.01.004 | 5213466 | Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação(SICRO 5213466 JULHO/2022) | ud | 40 | 0 |  | 0 | 40 | 517.92 | 632.43 | 25297.2 | 0 | 0 | 0 | 25297.2 | 0 | 0 | 100 | 0
06.01.005 | 5213498 | Placa em aço - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação (SICRO 5213498JULHO/2022) | ud | 19 | 0 |  | 0 | 19 | 1026.4 | 1253.33 | 23813.27 | 0 | 0 | 0 | 23813.27 | 0 | 0 | 100 | 0
06.01.006 | 5213571 | Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação (SICRO 5213571 JULHO/2022) | m2 | 130.3 | 0 |  | 0 | 130.3 | 525.45 | 641.62 | 83603.08 | 0 | 0 | 0 | 83603.08 | 0 | 0 | 100 | 0
06.01.007 | 5216111 | Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação (SICRO 5216111 JULHO/2022) | ud | 178 | 0 |  | 0 | 178 | 122.65 | 149.76 | 26657.28 | 0 | 0 | 0 | 26657.28 | 0 | 0 | 100 | 0
06.02 |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | [8 empty] | 340744.13 | 0 | 0 | 0 | 340744.13 | 0 | 0 | 100 | 0
06.02.001 | 5213413 | Pintura de faixa com plástico a frio tricomponente à base de resinas metacrílicas por aspersão - espessura de 0,6 mm (SICRO 5213413 JULHO/2022) | m2 | 2455 | 0 |  | 0 | 2455 | 61.63 | 75.25 | 184738.75 | 0 | 0 | 0 | 184738.75 | 0 | 0 | 100 | 0
06.02.002 | 5213405 | Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm (SICRO 5213405 JULHO/2022) | m2 | 91.68 | 0 |  | 0 | 91.68 | 51.02 | 62.3 | 5711.66 | 0 | 0 | 0 | 5711.66 | 0 | 0 | 100 | 0
06.02.003 | 02509 / SINAPI | Pintura de faixa de pedestre ou zebrada tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, e = 30 cm, aplicação manual. af_05/2021 | m2 | 38.4 | 0 |  | 0 | 38.4 | 23.32 | 28.47 | 1093.24 | 0 | 0 | 0 | 1093.24 | 0 | 0 | 100 | 0
06.02.004 | 5219623 | Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo III - com um pino - fornecimento e colocação (SICRO 5219623 JULHO/2022) | ud | 1059 | 0 |  | 0 | 1059 | 53.41 | 65.21 | 69057.39 | 0 | 0 | 0 | 69057.39 | 0 | 0 | 100 | 0
06.02.005 | 5219631 | Tacha refletiva em resina sintética - monodirecional tipo III - com um pino - fornecimento e colocação (SICRO 5219631 JULHO/2022) | ud | 1229 | 0 |  | 0 | 1229 | 53.41 | 65.21 | 80143.09 | 0 | 0 | 0 | 80143.09 | 0 | 0 | 100 | 0
07 |  | OBRAS COMPLEMENTARES | [8 empty] | 704610.42 | 181866.99 | 0 | 181866.99 | 522743.43 | 0 | 25.811 | 74.189 | 181866.99
07.01 |  | PROTECAO VEGETAL | [8 empty] | 190053.78 | 28119.6 | 0 | 28119.6 | 161934.18 | 0 | 14.7956 | 85.2044 | 28119.6
07.01.001 | 4405 / ORSE | Grama nativa capim de burro ou batatais, em placas, fornecimento e plantio | m2 | 3710.25 | 0 |  | 0 | 3710.25 | 19.34 | 23.61 | 87599 | 0 | 0 | 0 | 87599 | 0 | 0 | 100 | 0
07.01.002 | 9251 / ORSE | Hidrossemeadura | m2 | 40656.66 | 11158.5731 |  | 11158.5731 | 29498.09 | 2.07 | 2.52 | 102454.78 | 28119.6 | 0 | 28119.6 | 74335.18 | 0 | 27.4459 | 72.5541 | 28119.6
07.02 |  | DIVERSOS | [8 empty] | 469122.18 | 153747.39 | 0 | 153747.39 | 315374.79 | 0 | 32.7734 | 67.2266 | 153747.39
07.02.001 | 6170 / ORSE | Religação de corte no ramal | un | 50 | 0 |  | 0 | 50 | 93.47 | 114.13 | 5706.5 | 0 | 0 | 0 | 5706.5 | 0 | 0 | 100 | 0
07.02.002 | 02498 / SINAPI | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 | m | 4883 | 0 |  | 0 | 4883 | 1.3 | 1.58 | 7715.14 | 0 | 0 | 0 | 7715.14 | 0 | 0 | 100 | 0
07.02.003 | 6191 / ORSE | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 60057 | 0 |  | 0 | 60057 | 0.45 | 0.54 | 32430.78 | 0 | 0 | 0 | 32430.78 | 0 | 0 | 100 | 0
07.02.004 |  | Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m (SICRO 3713608 JULHO/ 2021) | m | 17088 | 6207 |  | 6207 | 10881 | 20.29 | 24.77 | 423269.76 | 153747.39 | 0 | 153747.39 | 269522.37 | 0 | 36.3237 | 63.6763 | 153747.39
07.03 |  | PASSEIOS | [8 empty] | 28473.06 | 0 | 0 | 0 | 28473.06 | 0 | 0 | 100 | 0
07.03.001 | 94995 / SINAPI | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional , espessura 8 cm, armado. af_07/2016 | m2 | 210 | 0 |  | 0 | 210 | 87.88 | 107.31 | 22535.1 | 0 | 0 | 0 | 22535.1 | 0 | 0 | 100 | 0
07.03.002 | 1388 / CTENG | Pó de pedra com frete | m3 | 21 | 0 |  | 0 | 21 | 167.82 | 204.92 | 4303.32 | 0 | 0 | 0 | 4303.32 | 0 | 0 | 100 | 0
07.03.003 | 1379 / CTENG | Junta serrada, e=0,5cm, com preenchimento de mastique de poliuretano MBT, Basf ou similar. | m | 21 | 0 |  | 0 | 21 | 41.44 | 50.6 | 1062.6 | 0 | 0 | 0 | 1062.6 | 0 | 0 | 100 | 0
07.03.004 | 1355 / CTENG | Junta de construção, e=1,5cm, com preenchimento de masti que de poliuretano MBT, Basf ou similar, para pavimentos em concreto | m | 7 | 0 |  | 0 | 7 | 66.93 | 81.72 | 572.04 | 0 | 0 | 0 | 572.04 | 0 | 0 | 100 | 0
07.04 |  | RAMPAS E TRAVESSIAS | [8 empty] | 16961.4 | 0 | 0 | 0 | 16961.4 | 0 | 0 | 100 | 0
07.04.001 | 0105 / ORSE | Concreto simples usinado fck=35mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 20 | 0 |  | 0 | 20 | 523.1 | 638.75 | 12775 | 0 | 0 | 0 | 12775 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 240284.79
07.04.002 | 3638 / ORSE | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-196, malha 10x10cm, ferro 5.0mm (3,11 kg/m2), p ainel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m2 | 80 | 0 |  | 0 | 80 | 42.86 | 52.33 | 4186.4 | 0 | 0 | 0 | 4186.4 | 0 | 0 | 100 | 0
08 |  | ADMINISTRAÇÃO DO EMPREENDIMENTO | [8 empty] | 254083.19 | 197497.7 | 5262.2369 | 202759.9369 | 51323.2531 | 2.0711 | 79.8006 | 20.1994 | 202759.9369 | 2.582% | 6949.5431
08.01 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [8 empty] | 240284.79 | 190598.5 | 5262.2369 | 195860.7369 | 44424.0531 | 2.19 | 81.5119 | 18.4881 | 195860.7369 | 9304636.8
08.01.001 |  | Equipe Dirigente | un | 1 | 0.79322 | 0.0219 | 0.81512 | 0.18488 | 188348 | 229991.74 | 229991.74 | 182433.86 | 5036.8191 | 187470.6791 | 42521.0609 | 2.19 | 81.5119 | 18.4881 | 187470.6791 |  | 0.028922
08.01.002 |  | Manutenção do Canteiro | un | 1 | 0.79322 | 0.0219 | 0.81512 | 0.18488 | 5309.33 | 6483.22 | 6483.22 | 5142.61 | 141.9825 | 5284.5925 | 1198.6275 | 2.19 | 81.5118 | 18.4882 | 5284.5925
08.01.003 |  | Equipamentos de Apoio à Produção | un | 1 | 0.79322 | 0.0219 | 0.81512 | 0.18488 | 3120 | 3809.83 | 3809.83 | 3022.03 | 83.4353 | 3105.4653 | 704.3647 | 2.19 | 81.5119 | 18.4881 | 3105.4653
08.02 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | [8 empty] | 13798.4 | 6899.2 | 0 | 6899.2 | 6899.2 | 0 | 50 | 50 | 6899.2
08.02.001 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | ud | 1 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 11299.98 | 13798.4 | 13798.4 | 6899.2 | 0 | 6899.2 | 6899.2 | 0 | 50 | 50 | 6899.2 | 263847.49
09 |  | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS | [8 empty] | 2983569.25 | 2488832.02 | 150568.41 | 2639400.43 | 344168.82 | 5.0466 | 88.4645 | 11.5355
09.01 |  | FORNECIMENTO DE MATERIAIS BETUMINOSOS | [8 empty] | 2813004.39 | 2346417.29 | 141924.04 | 2488341.33 | 324663.06 | 5.0453 | 88.4585 | 11.5415
09.01.001 |  | Asfalto diluído de petróleo - adp - cm-30 (densidade = 0,85 Kg/l) (ANP + IMPOSTOS) (CE OUT/22) | t | 72.91 | 70.0268 |  | 70.0268 | 2.8832 |  | 5054.26 | 368506.09 | 353933.69 | 0 | 353933.69 | 14572.4 | 0 | 96.0455 | 3.9545 |  | 12047921.27
09.01.002 |  | Emulsão asfáltica cationica rr-2c para uso em pavimentação asfáltica (ANP + IMPOSTOS) (MG OUT/22) | kg | 25406.33 | 23109.48 | 2296.85 | 25406.33 | 0 |  | 4.23 | 107468.77 | 97753.1 | 9715.68 | 107468.78 | -0.01 | 9.0405 | 100 | -9.305e-06
09.01.003 |  | Cimento asfaltico de petroleo a granel (cap) 50/70 (coletado caixa na anp acrescido de icms) (ANP + IMPOSTOS) (BA OUT/22) | t | 456.02 | 369.7151 | 25.7976 | 395.5126 | 60.5074 |  | 5124.84 | 2337029.53 | 1894730.5 | 132208.36 | 2026938.86 | 310090.67 | 5.6571 | 86.7314 | 13.2686
09.02 |  | TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS | [8 empty] | 170564.86 | 142414.73 | 8644.37 | 151059.1 | 19505.76 | 5.0681 | 88.564 | 11.436
09.02.001 |  | Asfalto diluido de petroleo CM-30 (CE OUT/22) | t | 72.91 | 70.0268 |  | 70.0268 | 2.8832 |  | 307.69 | 22433.67 | 21546.55 | 0 | 21546.55 | 887.12 | 0 | 96.0456 | 3.9544
09.02.002 |  | Emulsão asfaltica cationica RR-2C (MG OUT/22) | t | 25.41 | 23.1095 | 2.2969 | 25.4063 | 0.00367 |  | 307.69 | 7818.4 | 7110.56 | 706.72 | 7817.27 | 1.13 | 9.0392 | 99.9855 | 0.014453
09.02.003 |  | Cimento asfaltico de petroleo CAP 50/70 (BA OUT/22) | t | 456.02 | 369.7151 | 25.7976 | 395.5126 | 60.5074 |  | 307.69 | 140312.79 | 113757.62 | 7937.65 | 121695.28 | 18617.51 | 5.6571 | 86.7314 | 13.2686
|  | TOTAL DO ORÇAMENTO | [8 empty] | 12288206.06 | 9753118.26 | 269109.7269 | 10022227.9669 | 2265978.0931 | 2.19 | 81.5597 | 18.4403 | 10022227.9669

## PAVIMENTAÇÃO
MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM 23
PAVIMENTAÇÃO
DISCRIMINAÇÃO | LOCALIZAÇÃO |  | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | ESPESSURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | DMT (km) | MOMENTO DE TRANSPORTE (t.km) | DENSIDADE (ton/m3) | QUANTIDADE | UND
ESTACA
| INICIAL | FINAL
CAPA ASFÁLTICA
PINTURA DE LIGAÇÃO
Execução de pintura asfáltica de ligação, exclusive fornecimento de ligante | ROTATÓRIA |  | - | - | - | 1320.44 | - | - | - | - | - | -
| 259 + 0,00 | 270 + 0,00 | 220 | 8 | - | 1760 | - | - | - | - | - | -
| 288 + 4,11 | 319 + 13,11 | 629 | 8 | - | 5032 | - | - | - | - | - | -
| TOTAL = | [9 empty] | 8112.44 | m2
C.A.U.Q.
Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, sem cap, camada de rolamento | ROTATÓRIA |  | - | - | 0.025 | 1320.44 | 33.011 | - | - | - | - | -
| 259 + 0,00 | 270 + 0,00 | 220 | 8 | 0.025 | 1760 | 44 | - | - | - | - | -
| 288 + 4,11 | 319 + 13,11 | 629 | 8 | 0.025 | 5032 | 125.8 | - | - | - | - | -
| TOTAL = | [9 empty] | 202.811 | m3
Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 6 m3 | EXPANSÃO = 25% | [9 empty] | 253.5138 | m3

## AQUISIÇÃO MAT. BETUMINOSOS
MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM 23
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS
DISCRIMINAÇÃO | SERVIÇO | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | TAXA DE APLICAÇÃO | UND | QUANTIDADE | UND
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS
Emulsão asfáltica cationica rr-2c para uso em pavimentação asfáltica (dens. = 1 kg/l) | Pintura de ligação | 4593.7 | - | 0.5 | l/m2 | 2296.85 | kg
Cimento asfaltico de petroleo a granel CAP 50/70 (dens. = 2,40 t/m3) | C.A.U.Q. | - | 202.811 | 0.053 | t / t de CAUQ | 25.7976 | t

## DRENAGEM PLUVIAL (hidden)
MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM 22
DRENAGEM PLUVIAL
ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA
LOCALIZAÇÃO | Quantidade (ud) | TIPO | OBSERVAÇÕES
E262+15 | 1 | EDA 02 | -
E276 | 1 | EDA 02 | -
TOTAL | 2 | - | -
DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS
LOCALIZAÇÃO | Quantidade (m) | TIPO | OBSERVAÇÕES
E262+15 | 6.3 | DAD 02 | -
E276 | 3 | DAD 02 | -
TOTAL | 9.3 | - | -
DISSIPADORES DE ENERGIA
LOCALIZAÇÃO | Quantidade (und) | TIPO | OBSERVAÇÕES
E262+15 | 1 | DEB 03 | -
E276 | 1 | DEB 03 | -
TOTAL | 2 | - | -

## HIDROSSEMEADURA (hidden)
MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM 22
HIDROSSEMEADURA
ESTACAS |  |  | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m2) | BORDO
E260+6 | a | E266 | 114 | 7.0206 | 800.3473 | Direito
E260+6 | a | E266 | 114 | 7.6829 | 875.8529 | Esquerdo
TOTAL |  |  |  |  | 1676.2001

## ADM LOCAL
NOVATEC Construções e Empeendimentos Ltda. Rua José de Alencar, nº 916 sala 703 Ilha do Leite Recife-PE CNPJ : 00.338.885/0001-33
OBJETO: Execução das obras e serviços de construção da “Rodovia dos Trabalhadores”, que integrará a Rodovia SE-065 à Rodovia BR-101.
MEMÓRIA DE CÁLCULO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Entidade: | Prefeitura Municipal de São Cristóvão | BM Nº: | 23
CONTRATO: | CT 054/23 | Período | 01/01/26 à 31/01/26
| FORNECIMENTO DE MATERIAIS BETUMINOSOS | 2983569.29
| TOTAL DOS SERVIÇOS - FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO | 9304636.8
| Total da Obra | 12288206.06
| ADM LOCAL | 240284.79
| TOTAL DA OBRA SEM ADM LOCAL | 12047921.27
| ADM LOCAL / (TOTAL DA OBRA SEM ADM LOCAL) | 0.019944
ADM LOCAL - MEDIÇÃO
| MEDIÇÃO DO PERÍODO (SEM ADM) | 263847.49
| ADM LOCAL (PERÍODO) | 0.0219