## Planilha contratada
Contratada: | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
Objeto: | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES
Contrato: | Nº 040/2025
Planilha contratada Federal
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL
1 | SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO |  |  |  | 14419.0167
01.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 8588.3717
01.01.001 | Mestre de obras com encargos complementares | h | 105.7 | 46.73 | 4939.361
01.01.002 | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares | h | 17.05 | 103.59 | 1766.2095
01.01.003 | Vigia diurno com encargos complementares | h | 107.16 | 17.57 | 1882.8012
01.02 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 16.725
01.02.001 | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 7.5 | 2.23 | 16.725
01.03 | SERVIÇOS GERAIS |  |  |  | 5813.92
01.03.003 | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022 | UN | 1 | 607.25 | 607.25
01.03.004 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 | 1608.59 | 1608.59
01.03.005 | Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps | m2 | 12 | 299.84 | 3598.08
2 | PRAÇA ALAMEDA - SEÇÃO 01 |  |  |  | 94370.4322
02.01 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 90218.256
02.01.001 | Locação de serviços de pavimentação | m2 | 1197.84 | 1.42 | 1700.9328
02.01.002 | Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos a percussão. af_09/2021 | m2 | 1197.84 | 3.56 | 4264.3104
02.01.003 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 1197.84 | 3.03 | 3629.4552
02.01.004 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento convencional, não armado. af_08/2022 | m3 | 79.89 | 588.05 | 46979.3145
02.01.006 | Lastro com material granular (areia média), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_01/2024 | m3 | 59.9 | 166.01 | 9943.999
02.01.007 | Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1 | m2 | 677.1 | 8.93 | 6046.503
02.01.008 | Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre argamassa. af_03/2024 | m2 | 23.4 | 161.16 | 3771.144
02.01.009 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024 | m | 260.69 | 38.62 | 10067.8478
02.01.010 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024 | m | 60.2 | 41.82 | 2517.564
02.01.011 | Reassentamento de meio fio | m | 111.73 | 11.61 | 1297.1853
02.05 | CONTENÇÃO |  |  |  | 4152.1762
02.05.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 4.17 | 90.46 | 377.2182
02.05.002 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 3 cm. af_01/2024 | m2 | 20.85 | 21.3 | 444.105
02.05.003 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x29 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021 | m2 | 34.7 | 45.93 | 1593.771
02.05.004 | Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022 | m2 | 34.7 | 7.67 | 266.149
02.05.005 | Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente em paredes internas de ambientes com área entre 5m² e 10m², e = 10mm, com taliscas. af_03/2024 | m2 | 34.7 | 29.67 | 1029.549
02.05.006 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023 | m2 | 34.7 | 3.79 | 131.513
02.05.007 | Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1 | m2 | 34.7 | 8.93 | 309.871
3 | PRAÇA ALAMEDA - SEÇÃO 02 |  |  |  | 102822.4383
03.01 | PAVIMENTAÇÃO -SEÇÃO 02 |  |  |  | 102822.4383
03.01.001 | Locação de serviços de pavimentação | m2 | 1499.33 | 1.42 | 2129.0486
03.01.002 | Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos a percussão. af_09/2021 | m2 | 1499.33 | 3.56 | 5337.6148
03.01.003 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 1499.33 | 3.03 | 4542.9699
03.01.004 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento convencional, não armado. af_08/2022 | m3 | 89.96 | 588.05 | 52900.978
03.01.006 | Lastro com material granular (areia média), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_01/2024 | m3 | 74.97 | 166.01 | 12445.7697
03.01.007 | Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre argamassa. af_03/2024 | m2 | 17.73 | 161.16 | 2857.3668
03.01.008 | Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1 | m2 | 1048.69 | 8.93 | 9364.8017
03.01.009 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024 | m | 45 | 38.62 | 1737.9
03.01.010 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024 | m | 201.84 | 41.82 | 8440.9488
03.01.011 | Reassentamento de meio fio | m | 264 | 11.61 | 3065.04
| TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  | 211611.7872

## MC 01
Contratada: | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37) | [12 empty] | Marca da contratada
Contratante: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO
Objeto: | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES
Contrato: | 040/2025 | BM: | 01 | Período de medição: | 06/10/2025 a 04/11/2025 |  |  |  |  | Data da medição: |  |  | 2025-11-04
Memorial de cálculo
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | lados | x | altura | un | x | largura | un | x | comprimento | un | = | Total
1 | SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO
01.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
01.01.001 | Mestre de obras com encargos complementares |  |  |  | Cálculo do Valor Correspondente à Execução Valor Executado = Valor Total × Percentual Executado Valor Executado = 4.939,36 × 0,19 = R$ 938,48 Quantitativo: 105,7 × 0,19 = 20,083 | [10 empty] | 20.083
01.01.002 | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares |  |  |  | Cálculo do Valor Correspondente à Execução Valor Executado = Valor Total × Percentual Executado Valor Executado = 1642,06 × 0,19 = R$ 335,58 Quantitativo: 17,05 × 0,19 = 3,2395 | [10 empty] | 3.2395
01.01.003 | Vigia diurno com encargos complementares
01.02 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO
01.02.001 | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020
01.03 | SERVIÇOS GERAIS
01.03.003 | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022
01.03.004 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor |  |  |  | Serviço: Instalação provisória de energia elétrica, aérea, trifásica, em poste galvanizado (excluso fornecimento do medidor) Unidade: um - Quantidade: 1,00 Preço unitário (contratado): R$ 1.608,59 | [10 empty] | 1
01.03.005 | Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps
2 | PRAÇA ALAMEDA - SEÇÃO 01
02.01 | PAVIMENTAÇÃO
02.01.001 | Locação de serviços de pavimentação
02.01.002 | Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos a percussão. af_09/2021
02.01.003 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022
02.01.004 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento convencional, não armado. af_08/2022
02.01.006 | Lastro com material granular (areia média), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_01/2024
02.01.007 | Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1
02.01.008 | Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre argamassa. af_03/2024
02.01.009 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024
02.01.010 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024
02.01.011 | Reassentamento de meio fio
02.05 | CONTENÇÃO
02.05.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021
02.05.002 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 3 cm. af_01/2024
02.05.003 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x29 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021
02.05.004 | Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022
02.05.005 | Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente em paredes internas de ambientes com área entre 5m² e 10m², e = 10mm, com taliscas. af_03/2024
02.05.006 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023
02.05.007 | Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1
3 | PRAÇA ALAMEDA - SEÇÃO 02
03.01 | PAVIMENTAÇÃO -SEÇÃO 02
03.01.001 | Locação de serviços de pavimentação |  |  |  | Locação de Serviços de Pavimentação - Unidade: m² - Quantidade: 1.499,33 m² - Preço Unitário: R$ 1,42 Percentual Aplicado: 60% Quantitativo: 1.499,33*0,6 = 899,598 | [10 empty] | 899.598
03.01.002 | Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos a percussão. af_09/2021 |  |  |  | Compactação Mecânica de Solo (Radier, Piso ou Laje) - Unidade: m² - Quantidade: 1.499,33 m² Percentual Aplicado: 60% Quantitativo: 1.499,33*0,6 = 899,598 | [10 empty] | 899.598
03.01.003 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 |  |  |  | Aplicação de Lona Plástica para Pavimento de Concreto - Quantidade: 1.499,33 m² Percentual Aplicado: 40% Quantitativo: 1.499,33*0,4 = 599,732 | [10 empty] | 599.732
03.01.004 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento convencional, não armado. af_08/2022 |  |  |  | Execução de Passeio ou Piso de Concreto Moldado In Loco - Unidade: m³ - Quantidade: 89,96 m³ Percentual Aplicado: 40% Quantitativo: 89,96*0,40 = 35,984 | [10 empty] | 35.984
03.01.006 | Lastro com material granular (areia média), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_01/2024
03.01.007 | Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre argamassa. af_03/2024
03.01.008 | Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1
03.01.009 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024 |  |  |  | Assentamento de Guia (Meio-Fio) em Trecho Reto - Unidade: metro (m) - Quantidade: 45,00 m - Percentual Aplicado: 100% Quantitativo: 45*1= 45 | [10 empty] | 45
03.01.010 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024 |  |  |  | Assentamento de Guia (Meio-Fio) em Trecho Curvo - Unidade: metro (m) - Quantidade: 201,84 m - Percentual Aplicado: 70% Quantitativo: 201,84*0,7 = 141,288 | [10 empty] | 141.288
03.01.011 | Reassentamento de meio fio
_____________________________________________________________ Contratada | [6 empty] | ______________________________________________________ Fiscalização

## BM 01
Contratada: | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37) | [13 empty] | Marca da contratada
Contratante: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO
Objeto: | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES
Contrato: | Nº 040/2025 | BM: | 01 | Período: | 06/10/2025 a 04/11/2025 |  |  |  |  | Data da medição: |  | 2025-11-04 | Revisão:
Boletim de medição (RECURSO FEDERAL)
ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QUANTIDADE |  |  |  |  | PREÇO UNITÁRIO | VALOR |  |  |  |  | PERCENTUAL
|  |  | CONTRATADO | ACUMULADO ANTERIOR | DO PERÍODO | ACUMULADO ATÉ PERÍODO | SALDO À MEDIR |  | CONTRATADO | ACUMULADO ANTERIOR | DO PERÍODO | ACUMULADO ATÉ PERÍODO | SALDO À MEDIR | (%) DO PERÍODO | (%) ACUMULADO | (%) À MEDIR
1 | SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | 14419.0167 | 0 | 2882.63 | 2882.63 | 11536.35
01.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [7 empty] | 8588.3717 | 0 | 1274.04 | 1274.04 | 7314.3
01.01.001 | Mestre de obras com encargos complementares | h | 105.7 | 0 | 20.083 | 20.083 | 85.617 | 46.73 | 4939.361 | 0 | 938.47 | 938.47 | 4000.88 | 19% | 19% | 81%
01.01.002 | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares | h | 17.05 | 0 | 3.2395 | 3.2395 | 13.8105 | 103.59 | 1766.2095 | 0 | 335.57 | 335.57 | 1430.62 | 19% | 19% | 81%
01.01.003 | Vigia diurno com encargos complementares | h | 107.16 | 0 | 0 | 0 | 107.16 | 17.57 | 1882.8012 | 0 | 0 | 0 | 1882.8 | 0% | 0% | 100%
01.02 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | [7 empty] | 16.73 | 0 | 0 | 0 | 16.72
01.02.001 | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 2.23 | 16.73 | 0 | 0 | 0 | 16.72 | 0% | 0% | 100%
01.03 | SERVIÇOS GERAIS | [7 empty] | 5813.92 | 0 | 1608.59 | 1608.59 | 4205.33
01.03.003 | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 607.25 | 607.25 | 0 | 0 | 0 | 607.25 | 0% | 0% | 100%
01.03.004 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1608.59 | 1608.59 | 0 | 1608.59 | 1608.59 | 0 | 100% | 100% | 0%
01.03.005 | Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps | m2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 299.84 | 3598.08 | 0 | 0 | 0 | 3598.08 | 0% | 0% | 100%
2 | PRAÇA ALAMEDA - SEÇÃO 01 | [7 empty] | 94370.4322 | 0 | 1277.42 | 1277.42 | 93092.92
02.01 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 90218.256 | 0 | 1277.42 | 1277.42 | 88940.78
02.01.001 | Locação de serviços de pavimentação | m2 | 1197.84 | 0 | 899.598 | 899.598 | 298.242 | 1.42 | 1700.9328 | 0 | 1277.42 | 1277.42 | 423.5 | 75.1% | 75.1% | 24.9%
02.01.002 | Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos a percussão. af_09/2021 | m2 | 1197.84 | 0 | 0 | 0 | 1197.84 | 3.56 | 4264.3104 | 0 | 0 | 0 | 4264.31 | 0% | 0% | 100%
02.01.003 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 1197.84 | 0 | 0 | 0 | 1197.84 | 3.03 | 3629.4552 | 0 | 0 | 0 | 3629.45 | 0% | 0% | 100%
02.01.004 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento convencional, não armado. af_08/2022 | m3 | 79.89 | 0 | 0 | 0 | 79.89 | 588.05 | 46979.3145 | 0 | 0 | 0 | 46979.31 | 0% | 0% | 100%
02.01.006 | Lastro com material granular (areia média), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_01/2024 | m3 | 59.9 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 166.01 | 9943.999 | 0 | 0 | 0 | 9943.99 | 0% | 0% | 100%
02.01.007 | Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1 | m2 | 677.1 | 0 | 0 | 0 | 677.1 | 8.93 | 6046.503 | 0 | 0 | 0 | 6046.5 | 0% | 0% | 100%
02.01.008 | Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre argamassa. af_03/2024 | m2 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 161.16 | 3771.144 | 0 | 0 | 0 | 3771.14 | 0% | 0% | 100%
02.01.009 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024 | m | 260.69 | 0 | 0 | 0 | 260.69 | 38.62 | 10067.8478 | 0 | 0 | 0 | 10067.84 | 0% | 0% | 100%
02.01.010 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024 | m | 60.2 | 0 | 0 | 0 | 60.2 | 41.82 | 2517.564 | 0 | 0 | 0 | 2517.56 | 0% | 0% | 100%
02.01.011 | Reassentamento de meio fio | m | 111.73 | 0 | 0 | 0 | 111.73 | 11.61 | 1297.1853 | 0 | 0 | 0 | 1297.18 | 0% | 0% | 100%
02.05 | CONTENÇÃO | [7 empty] | 4152.1762 | 0 | 0 | 0 | 4152.14
02.05.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 90.46 | 377.2182 | 0 | 0 | 0 | 377.21 | 0% | 0% | 100%
02.05.002 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 3 cm. af_01/2024 | m2 | 20.85 | 0 | 0 | 0 | 20.85 | 21.3 | 444.105 | 0 | 0 | 0 | 444.1 | 0% | 0% | 100%
02.05.003 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x29 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021 | m2 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 34.7 | 45.93 | 1593.771 | 0 | 0 | 0 | 1593.77 | 0% | 0% | 100%
02.05.004 | Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022 | m2 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 34.7 | 7.67 | 266.149 | 0 | 0 | 0 | 266.14 | 0% | 0% | 100%
02.05.005 | Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente em paredes internas de ambientes com área entre 5m² e 10m², e = 10mm, com taliscas. af_03/2024 | m2 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 34.7 | 29.67 | 1029.549 | 0 | 0 | 0 | 1029.54 | 0% | 0% | 100%
02.05.006 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023 | m2 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 34.7 | 3.79 | 131.513 | 0 | 0 | 0 | 131.51 | 0% | 0% | 100%
02.05.007 | Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1 | m2 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 34.7 | 8.93 | 309.871 | 0 | 0 | 0 | 309.87 | 0% | 0% | 100%
3 | PRAÇA ALAMEDA - SEÇÃO 02 | [7 empty] | 102822.4383 | 0 | 35104.11 | 35104.11 | 67718.25 | 34.14% | 34.14% | 65.86%
03.01 | PAVIMENTAÇÃO -SEÇÃO 02 | [7 empty] | 102822.4383 | 0 | 35104.11 | 35104.11 | 67718.25 | 34.14% | 34.14% | 65.86%
03.01.001 | Locação de serviços de pavimentação | m2 | 1499.33 | 0 | 899.598 | 899.598 | 599.732 | 1.42 | 2129.0486 | 0 | 1277.42 | 1277.42 | 851.61 | 60% | 60% | 40%
03.01.002 | Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos a percussão. af_09/2021 | m2 | 1499.33 | 0 | 899.598 | 899.598 | 599.732 | 3.56 | 5337.6148 | 0 | 3202.56 | 3202.56 | 2135.04 | 60% | 60% | 40%
03.01.003 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 1499.33 | 0 | 599.732 | 599.732 | 899.598 | 3.03 | 4542.9699 | 0 | 1817.18 | 1817.18 | 2725.78 | 40% | 40% | 60%
03.01.004 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento convencional, não armado. af_08/2022 | m3 | 89.96 | 0 | 35.984 | 35.984 | 53.976 | 588.05 | 52900.978 | 0 | 21160.39 | 21160.39 | 31740.58 | 40% | 40% | 60%
03.01.006 | Lastro com material granular (areia média), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_01/2024 | m3 | 74.97 | 0 | 0 | 0 | 74.97 | 166.01 | 12445.7697 | 0 | 0 | 0 | 12445.76 | 0% | 0% | 100%
03.01.007 | Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre argamassa. af_03/2024 | m2 | 17.73 | 0 | 0 | 0 | 17.73 | 161.16 | 2857.3668 | 0 | 0 | 0 | 2857.36 | 0% | 0% | 100%
03.01.008 | Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1 | m2 | 1048.69 | 0 | 0 | 0 | 1048.69 | 8.93 | 9364.8017 | 0 | 0 | 0 | 9364.8 | 0% | 0% | 100%
03.01.009 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024 | m | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 38.62 | 1737.9 | 0 | 1737.9 | 1737.9 | 0 | 100% | 100% | 0%
03.01.010 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024 | m | 201.84 | 0 | 141.288 | 141.288 | 60.552 | 41.82 | 8440.9488 | 0 | 5908.66 | 5908.66 | 2532.28 | 70% | 70% | 30%
03.01.011 | Reassentamento de meio fio | m | 264 | 0 | 0 | 0 | 264 | 11.61 | 3065.04 | 0 | 0 | 0 | 3065.04 | 0% | 0% | 100%
| TOTAL DO ORÇAMENTO | [7 empty] | 211611.7872 | 0 | 39264.16 | 39264.16 | 172347.52 | 18.55% | 18.55% | 81.45%
_____________________________________________________________ Contratada | [6 empty] | _____________________________________________________________ Fiscalização

## RF 01
Contratada: | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO
Objeto: | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES
Contrato: | 040/2025 | BM: | 01 | Período de medição: | 06/10/2025 a 04/11/2025
Relatório Fotográfico
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM
1 | SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO
01.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
01.01.001 | Mestre de obras com encargos complementares
01.01.002 | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares
01.01.003 | Vigia diurno com encargos complementares
01.02 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO
01.02.001 | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020
01.03 | SERVIÇOS GERAIS
01.03.003 | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022
01.03.004 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor
Instalação provisória de energia elétrica |  |  |  | Instalação provisória de energia elétrica
01.03.005 | Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps
2 | PRAÇA ALAMEDA - SEÇÃO 01
02.01 | PAVIMENTAÇÃO
02.01.001 | Locação de serviços de pavimentação
02.01.002 | Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos a percussão. af_09/2021
02.01.003 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022
02.01.004 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento convencional, não armado. af_08/2022
02.01.006 | Lastro com material granular (areia média), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_01/2024
02.01.007 | Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1
02.01.008 | Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre argamassa. af_03/2024
02.01.009 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024
02.01.010 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024
02.01.011 | Reassentamento de meio fio
02.05 | CONTENÇÃO
02.05.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021
02.05.002 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 3 cm. af_01/2024
02.05.003 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x29 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021
02.05.004 | Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022
02.05.005 | Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente em paredes internas de ambientes com área entre 5m² e 10m², e = 10mm, com taliscas. af_03/2024
02.05.006 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023
02.05.007 | Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1
3 | PRAÇA ALAMEDA - SEÇÃO 02
03.01 | PAVIMENTAÇÃO -SEÇÃO 02
03.01.001 | Locação de serviços de pavimentação
Locação de serviços de pavimentação |  |  |  | Locação de serviços de pavimentação
03.01.002 | Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos a percussão. af_09/2021
Execução de compactação mecânica do solo |  |  |  | Execução de compactação mecânica do solo
03.01.003 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022
Aplicação de lona plástica |  |  |  | Aplicação de lona plástica
03.01.004 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento convencional, não armado. af_08/2022
Execução de passeio |  |  |  | Execução de passeio
03.01.006 | Lastro com material granular (areia média), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_01/2024
03.01.007 | Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre argamassa. af_03/2024
03.01.008 | Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1
03.01.009 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024
Assentamento de meio-fio reto |  |  |  | Assentamento de meio-fio reto
03.01.010 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024
Assentamento de meio-fio curvo |  |  |  | Assentamento de meio-fio curvo
03.01.011 | Reassentamento de meio fio
_________________________________________ Contratada |  |  |  | ____________________________________________ Fiscalização

## DO 01
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | Nº 040/2025 | Período: | 06/10/2025 a 04/11/2025 |  |  | Data: |  | 2025-10-06 |  |  |  |  | Pág.: | 1
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã |  | X
Início da Obra: | 2025-10-02 | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 1 | Dias Restantes: | 179 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Retroescavadeira
| Alisadora |  |  |  |  | 1
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 4
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Limpeza e Locação de Serviços de Pavimentação
Clima predominante: Céu parcialmente nublado, temperaturas entre 27°C e 30°C, sem chuvas significativas
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | 040/2025 | Período: | 06/10/2025 a 04/11/2025 |  |  | Data: |  | 2025-10-07 |  |  |  |  | Pág.: | 2
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã |  | X
Início da Obra: | 2025-10-02 | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 2 | Dias Restantes: | 178 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Retroescavadeira
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 4
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Limpeza e Locação de Serviços de Pavimentação
Clima predominante: Céu parcialmente nublado, temperaturas entre 27°C e 30°C, sem chuvas significativas
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | 040/2025 | Período: | 06/10/2025 a 04/11/2025 |  |  | Data: |  | 2025-10-08 |  |  |  |  | Pág.: | 3
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: | 2025-10-02 | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 3 | Dias Restantes: | 177 | Tarde |  | X
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Retroescavadeira
| Alisadora |  |  |  |  | 1
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 4
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Reassentamento de Meio Assentamento de Meio-Fio Reto (100 Und)
Clima predominante: Céu parcialmente nublado, temperaturas entre 27°C e 30°C, sem chuvas significativas
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | 040/2025 | Período: | 06/10/2025 a 04/11/2025 |  |  | Data: |  | 2025-10-09 |  |  |  |  | Pág.: | 4
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: | 2025-10-02 | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 4 | Dias Restantes: | 176 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Retroescavadeira
| Alisadora |  |  |  |  | 1
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 4
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Reassentamento de Meio Assentamento de Meio-Fio Reto (100 Und)
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | 040/2025 | Período: | 06/10/2025 a 04/11/2025 |  |  | Data: |  | 2025-10-10 |  |  |  |  | Pág.: | 5
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: | 2025-10-02 | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 5 | Dias Restantes: | 175 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Retroescavadeira
| Alisadora |  |  |  |  | 1
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 4
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Compactação Mecânica de Solo e Aplicação de Lona Plástica (100m²)
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | 040/2025 | Período: | 06/10/2025 a 04/11/2025 |  |  | Data: |  | 2025-10-11 |  |  |  |  | Pág.: | 6
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
Manhã
Início da Obra: | 2025-10-02 | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 6 | Dias Restantes: | 174 | Tarde
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Retroescavadeira
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 4
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências)
SÁBADO
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | 040/2025 | Período: | 06/10/2025 a 04/11/2025 |  |  | Data: |  | 2025-10-12 |  |  |  |  | Pág.: | 7
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
Manhã
Início da Obra: | 2025-10-02 | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 7 | Dias Restantes: | 173 | Tarde
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Retroescavadeira
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 4
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Sem Atividades
DOMINGO
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | 040/2025 | Período: | 06/10/2025 a 04/11/2025 |  |  | Data: |  | 2025-10-13 |  |  |  |  | Pág.: | 8
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: | 2025-10-02 | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 8 | Dias Restantes: | 172 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Retroescavadeira
| Alisadora |  |  |  |  | 1
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 4
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Compactação Mecânica de Solo Aplicação de Lona Plástica (80m²)
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | 040/2025 | Período: | 06/10/2025 a 04/11/2025 |  |  | Data: |  | 2025-10-14 |  |  |  |  | Pág.: | 9
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: | 2025-10-02 | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 9 | Dias Restantes: | 171 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Retroescavadeira
| Alisadora |  |  |  |  | 1
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 4
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências)
Execução de Piso de Concreto Moldado In Loco (6m³)
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | 040/2025 | Período: | 06/10/2025 a 04/11/2025 |  |  | Data: |  | 2025-10-15 |  |  |  |  | Pág.: | 10
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: | 2025-10-02 | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 10 | Dias Restantes: | 170 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Retroescavadeira
| Alisadora |  |  |  |  | 1
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 4
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências)
Compactação Mecânica de Solo e Aplicação de Lona Plástica (110m²)
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | 040/2025 | Período: | 06/10/2025 a 04/11/2025 |  |  | Data: |  | 2025-10-16 |  |  |  |  | Pág.: | 11
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: | 2025-10-02 | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 11 | Dias Restantes: | 169 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Retroescavadeira
| Alisadora |  |  |  |  | 1
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 4
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Compactação Mecânica de Solo Aplicação de Lona Plástica (70m²)
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | 040/2025 | Período: | 06/10/2025 a 04/11/2025 |  |  | Data: |  | 2025-10-17 |  |  |  |  | Pág.: | 12
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: | 2025-10-02 | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 12 | Dias Restantes: | 168 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Retroescavadeira
| Alisadora |  |  |  |  | 1
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 4
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Compactação Mecânica de Solo Aplicação de Lona Plástica (70m²)
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | 040/2025 | Período: | 06/10/2025 a 04/11/2025 |  |  | Data: |  | 2025-10-18 |  |  |  |  | Pág.: | 13
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
Manhã
Início da Obra: | 2025-10-02 | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 13 | Dias Restantes: | 167 | Tarde
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Retroescavadeira
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 4
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências)
SÁBADO
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | 040/2025 | Período: | 06/10/2025 a 04/11/2025 |  |  | Data: |  | 2025-10-19 |  |  |  |  | Pág.: | 14
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
Manhã
Início da Obra: | 2025-10-02 | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 14 | Dias Restantes: | 166 | Tarde
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Retroescavadeira
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 4
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências)
DOMINGO
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | 040/2025 | Período: | 06/10/2025 a 04/11/2025 |  |  | Data: |  | 2025-10-20 |  |  |  |  | Pág.: | 15
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: | 2025-10-02 | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 15 | Dias Restantes: | 165 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Retroescavadeira
| Alisadora |  |  |  |  | 1
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 4
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências)
Execução de Piso de Concreto Moldado In Loco( 7m³)
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | 040/2025 | Período: | 06/10/2025 a 04/11/2025 |  |  | Data: |  | 2025-10-21 |  |  |  |  | Pág.: | 16
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: | 2025-10-02 | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 16 | Dias Restantes: | 164 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Retroescavadeira
| Alisadora |  |  |  |  | 1
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 4
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências)
Execução de Piso de Concreto Moldado In Loco( 7m³)
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | 040/2025 | Período: | 06/10/2025 a 04/11/2025 |  |  | Data: |  | 2025-10-22 |  |  |  |  | Pág.: | 17
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: | 2025-10-02 | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 17 | Dias Restantes: | 163 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Retroescavadeira
| Alisadora |  |  |  |  | 1
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 4
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências)
Reassentamento de Meio Assentamento de Meio-Fio Reto (60 und)
Compactação Mecânica de Solo Aplicação de Lona Plástica (70m²)
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | 040/2025 | Período: | 06/10/2025 a 04/11/2025 |  |  | Data: |  | 2025-10-23 |  |  |  |  | Pág.: | 18
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: | 2025-10-02 | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 18 | Dias Restantes: | 162 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Retroescavadeira
| Alisadora |  |  |  |  | 1
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 4
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências)
Execução de Piso de Concreto Moldado In Loco( 7m³)
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | 040/2025 | Período: | 06/10/2025 a 04/11/2025 |  |  | Data: |  | 2025-10-24 |  |  |  |  | Pág.: | 19
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: | 2025-10-02 | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 19 | Dias Restantes: | 161 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Retroescavadeira
| Alisadora |  |  |  |  | 1
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 4
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências)
Assentamento de Meio-Fio Reto Assentamento de Meio-Fio Curvo (50und)
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | 040/2025 | Período: | 06/10/2025 a 04/11/2025 |  |  | Data: |  | 2025-10-25 |  |  |  |  | Pág.: | 20
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
Manhã
Início da Obra: | 2025-10-02 | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 20 | Dias Restantes: | 160 | Tarde
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Retroescavadeira
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 4
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências)
SÁBADO
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | 040/2025 | Período: | 06/10/2025 a 04/11/2025 |  |  | Data: |  | 2025-10-26 |  |  |  |  | Pág.: | 21
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
Manhã
Início da Obra: | 2025-10-02 | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 21 | Dias Restantes: | 159 | Tarde
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Retroescavadeira
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 4
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências)
DOMINGO
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | 040/2025 | Período: | 06/10/2025 a 04/11/2025 |  |  | Data: |  | 2025-10-27 |  |  |  |  | Pág.: | 22
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: | 2025-10-02 | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 22 | Dias Restantes: | 158 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Retroescavadeira
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 4
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências)
Compactação Mecânica de Solo e Aplicação de Lona Plástica (110m²)
Execução de Piso de Concreto Moldado In Loco (6m³)
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | 040/2025 | Período: | 06/10/2025 a 04/11/2025 |  |  | Data: |  | 2025-10-28 |  |  |  |  | Pág.: | 23
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: | 2025-10-02 | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 23 | Dias Restantes: | 157 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Retroescavadeira
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 4
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Execução de Piso de Concreto Moldado In Loco (6m³)
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | 040/2025 | Período: | 06/10/2025 a 04/11/2025 |  |  | Data: |  | 2025-10-29 |  |  |  |  | Pág.: | 24
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: | 2025-10-02 | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 24 | Dias Restantes: | 156 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Retroescavadeira
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 4
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Compactação Mecânica de Solo e Aplicação de Lona Plástica (110m²)
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | 040/2025 | Período: | 06/10/2025 a 04/11/2025 |  |  | Data: |  | 2025-10-30 |  |  |  |  | Pág.: | 25
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: | 2025-10-02 | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 25 | Dias Restantes: | 155 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Retroescavadeira
| Alisadora |  |  |  |  | 1
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 4
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências)
Compactação Mecânica de Solo e Aplicação de Lona Plástica (110m²)
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | 040/2025 | Período: | 06/10/2025 a 04/11/2025 |  |  | Data: |  | 2025-10-31 |  |  |  |  | Pág.: | 26
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: | 2025-10-02 | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 26 | Dias Restantes: | 154 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Retroescavadeira
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 4
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências)
Execução de Piso de Concreto Moldado In Loco (6m³)
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | 040/2025 | Período: | 06/10/2025 a 04/11/2025 |  |  | Data: |  | 2025-11-01 |  |  |  |  | Pág.: | 27
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
Manhã
Início da Obra: | 2025-10-02 | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 27 | Dias Restantes: | 153 | Tarde
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Retroescavadeira
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 4
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências)
SÁBADO
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | 040/2025 | Período: | 06/10/2025 a 04/11/2025 |  |  | Data: |  | 2025-11-02 |  |  |  |  | Pág.: | 28
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
Manhã
Início da Obra: | 2025-10-02 | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 28 | Dias Restantes: | 152 | Tarde
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Retroescavadeira
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 4
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências)
DOMIGO
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | 040/2025 | Período: | 06/10/2025 a 04/11/2025 |  |  | Data: |  | 2025-11-03 |  |  |  |  | Pág.: | 29
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: | 2025-10-02 | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 29 | Dias Restantes: | 151 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Retroescavadeira
| Alisadora |  |  |  |  | 1
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 4
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências)
Execução de Piso de Concreto Moldado In Loco (6m³)
Compactação Mecânica de Solo e Aplicação de Lona Plástica (110m²)
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | 040/2025 | Período: | 06/10/2025 a 04/11/2025 |  |  | Data: |  | 2025-11-04 |  |  |  |  | Pág.: | 30
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: | 2025-10-02 | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 30 | Dias Restantes: | 150 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Retroescavadeira
| Alisadora |  |  |  |  | 1
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 4
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências)
Execução de Piso de Concreto Moldado In Loco (6m³)
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:

## MC 02
Contratada: | a | [11 empty] | Marca da contratada
Contratante:
Objeto:
Contrato: |  | BM: | Período de medição: | 11/10/2025 a 21/10/2025 |  |  |  |  | Data da medição:
Memorial de cálculo
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  | lados | x | altura | un | x | largura | un | x | comprimento | un | = | Total
1 | SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO
01.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
01.01.001 | Mestre de obras com encargos complementares
01.01.002 | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares
01.01.003 | Vigia diurno com encargos complementares
01.02 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO
01.02.001 | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020
01.03 | SERVIÇOS GERAIS
01.03.003 | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022
01.03.004 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor
01.03.005 | Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps
2 | PRAÇA ALAMEDA - SEÇÃO 01
02.01 | PAVIMENTAÇÃO
02.01.001 | Locação de serviços de pavimentação
02.01.002 | Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos a percussão. af_09/2021
02.01.003 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022
02.01.004 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento convencional, não armado. af_08/2022
02.01.006 | Lastro com material granular (areia média), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_01/2024
02.01.007 | Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1
02.01.008 | Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre argamassa. af_03/2024
02.01.009 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024
02.01.010 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024
02.01.011 | Reassentamento de meio fio
02.05 | CONTENÇÃO
02.05.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021
02.05.002 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 3 cm. af_01/2024
02.05.003 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x29 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021
02.05.004 | Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022
02.05.005 | Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente em paredes internas de ambientes com área entre 5m² e 10m², e = 10mm, com taliscas. af_03/2024
02.05.006 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023
02.05.007 | Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1
3 | PRAÇA ALAMEDA - SEÇÃO 02
03.01 | PAVIMENTAÇÃO -SEÇÃO 02
03.01.001 | Locação de serviços de pavimentação
03.01.002 | Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos a percussão. af_09/2021
03.01.003 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022
03.01.004 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento convencional, não armado. af_08/2022
03.01.006 | Lastro com material granular (areia média), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_01/2024
03.01.007 | Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre argamassa. af_03/2024
03.01.008 | Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1
03.01.009 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024
03.01.010 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024
03.01.011 | Reassentamento de meio fio
_____________________________________________________________ Contratada | [5 empty] | _____________________________________________________________ Fiscalização

## BM 02
Contratada: | [14 empty] | Marca da contratada
Contratante:
Objeto:
Contrato: |  | BM: | 01 | Período: | 06/10/2025 a 04/11/2025 |  |  |  |  | Data da medição: |  | 2025-11-04 | Revisão:
Boletim de medição
ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QUANTIDADE |  |  |  |  | PREÇO UNITÁRIO | VALOR |  |  |  |  | PERCENTUAL
|  |  | CONTRATADO | ACUMULADO ANTERIOR | DO PERÍODO | ACUMULADO ATÉ PERÍODO | SALDO À MEDIR |  | CONTRATADO | ACUMULADO ANTERIOR | DO PERÍODO | ACUMULADO ATÉ PERÍODO | SALDO À MEDIR | (%) DO PERÍODO | (%) ACUMULADO | (%) À MEDIR
1 | SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO | [8 empty] | 2882.63 | 2882.63 | 5765.28 | 8653.7
01.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [8 empty] | 1274.04 | 1274.04 | 2548.1 | 6040.24
01.01.001 | Mestre de obras com encargos complementares | h | 105.7 | 20.083 | 20.083 | 40.166 | 65.534 | 46.73 | 4939.36 | 938.47 | 938.47 | 1876.95 | 3062.4 | 19% | 38% | 62%
01.01.002 | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares | h | 17.05 | 3.2395 | 3.2395 | 6.479 | 10.571 | 103.59 | 1766.2 | 335.57 | 335.57 | 671.15 | 1095.04 | 19% | 38% | 62%
01.01.003 | Vigia diurno com encargos complementares | h | 107.16 | 0 | 0 | 0 | 107.16 | 17.57 | 1882.8 | 0 | 0 | 0 | 1882.8 | 0% | 0% | 100%
01.02 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 16.72
01.02.001 | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 2.23 | 16.72 | 0 | 0 | 0 | 16.72 | 0% | 0% | 100%
01.03 | SERVIÇOS GERAIS |  |  | 0 | [5 empty] | 1608.59 | 1608.59 | 3217.18 | 2596.74
01.03.003 | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 607.25 | 607.25 | 0 | 0 | 0 | 607.25 | 0% | 0% | 100%
01.03.004 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1608.59 | 1608.59 | 1608.59 | 1608.59 | 3217.18 | -1608.59 | 100% | 200% | -100%
01.03.005 | Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps | m2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 299.84 | 3598.08 | 0 | 0 | 0 | 3598.08 | 0% | 0% | 100%
2 | PRAÇA ALAMEDA - SEÇÃO 01 |  |  | 0 | [5 empty] | 1277.42 | 1277.42 | 2554.85 | 91815.5
02.01 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 0 | [5 empty] | 1277.42 | 1277.42 | 2554.85 | 87663.36
02.01.001 | Locação de serviços de pavimentação | m2 | 1197.84 | 899.598 | 899.598 | 1799.196 | -601.356 | 1.42 | 1700.93 | 1277.42 | 1277.42 | 2554.85 | -853.92 | 75.1% | 150.2% | -50.2%
02.01.002 | Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos a percussão. af_09/2021 | m2 | 1197.84 | 0 | 0 | 0 | 1197.84 | 3.56 | 4264.31 | 0 | 0 | 0 | 4264.31 | 0% | 0% | 100%
02.01.003 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 1197.84 | 0 | 0 | 0 | 1197.84 | 3.03 | 3629.45 | 0 | 0 | 0 | 3629.45 | 0% | 0% | 100%
02.01.004 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento convencional, não armado. af_08/2022 | m3 | 79.89 | 0 | 0 | 0 | 79.89 | 588.05 | 46979.31 | 0 | 0 | 0 | 46979.31 | 0% | 0% | 100%
02.01.006 | Lastro com material granular (areia média), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_01/2024 | m3 | 59.9 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 166.01 | 9943.99 | 0 | 0 | 0 | 9943.99 | 0% | 0% | 100%
02.01.007 | Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1 | m2 | 677.1 | 0 | 0 | 0 | 677.1 | 8.93 | 6046.5 | 0 | 0 | 0 | 6046.5 | 0% | 0% | 100%
02.01.008 | Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre argamassa. af_03/2024 | m2 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 161.16 | 3771.14 | 0 | 0 | 0 | 3771.14 | 0% | 0% | 100%
02.01.009 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024 | m | 260.69 | 0 | 0 | 0 | 260.69 | 38.62 | 10067.84 | 0 | 0 | 0 | 10067.84 | 0% | 0% | 100%
02.01.010 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024 | m | 60.2 | 0 | 0 | 0 | 60.2 | 41.82 | 2517.56 | 0 | 0 | 0 | 2517.56 | 0% | 0% | 100%
02.01.011 | Reassentamento de meio fio | m | 111.73 | 0 | 0 | 0 | 111.73 | 11.61 | 1297.18 | 0 | 0 | 0 | 1297.18 | 0% | 0% | 100%
02.05 | CONTENÇÃO |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 4152.14
02.05.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 90.46 | 377.21 | 0 | 0 | 0 | 377.21 | 0% | 0% | 100%
02.05.002 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 3 cm. af_01/2024 | m2 | 20.85 | 0 | 0 | 0 | 20.85 | 21.3 | 444.1 | 0 | 0 | 0 | 444.1 | 0% | 0% | 100%
02.05.003 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x29 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021 | m2 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 34.7 | 45.93 | 1593.77 | 0 | 0 | 0 | 1593.77 | 0% | 0% | 100%
02.05.004 | Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022 | m2 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 34.7 | 7.67 | 266.14 | 0 | 0 | 0 | 266.14 | 0% | 0% | 100%
02.05.005 | Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente em paredes internas de ambientes com área entre 5m² e 10m², e = 10mm, com taliscas. af_03/2024 | m2 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 34.7 | 29.67 | 1029.54 | 0 | 0 | 0 | 1029.54 | 0% | 0% | 100%
02.05.006 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023 | m2 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 34.7 | 3.79 | 131.51 | 0 | 0 | 0 | 131.51 | 0% | 0% | 100%
02.05.007 | Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1 | m2 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 34.7 | 8.93 | 309.87 | 0 | 0 | 0 | 309.87 | 0% | 0% | 100%
3 | PRAÇA ALAMEDA - SEÇÃO 02 |  |  | 0 |  |  |  |  | 102822.38 | 35104.11 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
03.01 | PAVIMENTAÇÃO -SEÇÃO 02 |  |  | 0 |  |  |  |  | 102822.38 | 35104.11 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
03.01.001 | Locação de serviços de pavimentação | m2 | 1499.33 | 899.598 | #REF! | #REF! | #REF! | 1.42 | 2129.04 | 1277.42 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
03.01.002 | Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos a percussão. af_09/2021 | m2 | 1499.33 | 899.598 | 899.598 | 1799.196 | -299.866 | 3.56 | 5337.61 | 3202.56 | 3202.56 | 6405.13 | -1067.52 | 60% | 120% | -20%
03.01.003 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 1499.33 | 599.732 | 599.732 | 1199.464 | 299.866 | 3.03 | 4542.96 | 1817.18 | 1817.18 | 3634.37 | 908.59 | 40% | 80% | 20%
03.01.004 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento convencional, não armado. af_08/2022 | m3 | 89.96 | 35.984 | 35.984 | 71.968 | 17.992 | 588.05 | 52900.97 | 21160.39 | 21160.39 | 42320.78 | 10580.19 | 40% | 80% | 20%
03.01.006 | Lastro com material granular (areia média), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_01/2024 | m3 | 74.97 | 0 | 0 | 0 | 74.97 | 166.01 | 12445.76 | 0 | 0 | 0 | 12445.76 | 0% | 0% | 100%
03.01.007 | Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre argamassa. af_03/2024 | m2 | 17.73 | 0 | 0 | 0 | 17.73 | 161.16 | 2857.36 | 0 | 0 | 0 | 2857.36 | 0% | 0% | 100%
03.01.008 | Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1 | m2 | 1048.69 | 0 | 0 | 0 | 1048.69 | 8.93 | 9364.8 | 0 | 0 | 0 | 9364.8 | 0% | 0% | 100%
03.01.009 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024 | m | 45 | 45 | 45 | 90 | -45 | 38.62 | 1737.9 | 1737.9 | 1737.9 | 3475.8 | -1737.9 | 100% | 200% | -100%
03.01.010 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024 | m | 201.84 | 141.288 | 141.288 | 282.576 | -80.736 | 41.82 | 8440.94 | 5908.66 | 5908.66 | 11817.32 | -3376.37 | 70% | 140% | -40%
03.01.011 | Reassentamento de meio fio | m | 264 | 0 | 0 | 0 | 264 | 11.61 | 3065.04 | 0 | 0 | 0 | 3065.04 | 0% | 0% | 100%
| TOTAL DO ORÇAMENTO | [7 empty] | 211611.7872 | 39264.16 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
_____________________________________________________________ Contratada | [6 empty] | _____________________________________________________________ Fiscalização

## RF 02
Contratada: | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37) |  |  |  |  | Marca da contratada
Contratante: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO
Objeto:
Contrato: |  | BM: | 01 | Período de medição: | 06/10/2025 a 04/11/2025
Relatório Fotográfico
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM
1 | SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO
01.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
01.01.001 | Mestre de obras com encargos complementares
01.01.002 | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares
01.01.003 | Vigia diurno com encargos complementares
01.02 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO
01.02.001 | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020
01.03 | SERVIÇOS GERAIS
01.03.003 | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022
01.03.004 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor
01.03.005 | Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps
2 | PRAÇA ALAMEDA - SEÇÃO 01
02.01 | PAVIMENTAÇÃO
02.01.001 | Locação de serviços de pavimentação
02.01.002 | Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos a percussão. af_09/2021
02.01.003 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022
02.01.004 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento convencional, não armado. af_08/2022
02.01.006 | Lastro com material granular (areia média), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_01/2024
02.01.007 | Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1
02.01.008 | Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre argamassa. af_03/2024
02.01.009 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024
02.01.010 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024
02.01.011 | Reassentamento de meio fio
02.05 | CONTENÇÃO
02.05.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021
02.05.002 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 3 cm. af_01/2024
02.05.003 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x29 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021
02.05.004 | Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022
02.05.005 | Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente em paredes internas de ambientes com área entre 5m² e 10m², e = 10mm, com taliscas. af_03/2024
02.05.006 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023
02.05.007 | Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1
3 | PRAÇA ALAMEDA - SEÇÃO 02
03.01 | PAVIMENTAÇÃO -SEÇÃO 02
03.01.001 | Locação de serviços de pavimentação
03.01.002 | Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos a percussão. af_09/2021
03.01.003 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022
03.01.004 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento convencional, não armado. af_08/2022
03.01.006 | Lastro com material granular (areia média), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_01/2024
03.01.007 | Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre argamassa. af_03/2024
03.01.008 | Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1
03.01.009 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024
03.01.010 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024
03.01.011 | Reassentamento de meio fio
______________________________________________ Contratada |  |  |  | __________________________________________________ Fiscalização

## DO 02
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | 040/2025 | Período: | ='Memorial cálculo'!F4:J4 |  |  | Data: |  | 2025-11-25 |  |  |  |  | Pág.: | 1
Objeto | ='Memorial cálculo'!B3:N3 | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 1 | Dias Restantes: | 179 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Retroescavadeira
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02
| Pedreiro/Calceteiro | [6 empty] | TOTAL GERAL ---------------------------------------->
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Sem Atividades
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | 0
Contratante: | 0
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | 0 | Período: | ='Memorial cálculo'!F4:J4 |  |  | Data: |  | 2025-11-26 |  |  |  |  | Pág.: | 2
Objeto | ='Memorial cálculo'!B3:N3 | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 2 | Dias Restantes: | 178 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Retroescavadeira
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02
| Pedreiro/Calceteiro | [6 empty] | TOTAL GERAL ---------------------------------------->
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Sem Atividades
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização: