## BM 09 geral
RELATÓRIO DE MEDIÇÕES |  | Processo: |  |  |  | Ordem de Serviço: |  | Valor do Contrato: |  | 1545571.27 |  | VALOR DA MEDIÇAO |  | 68365.59 |  | 57517.43
|  | Contrato N.º : |  |  |  | 2024-07-04 | [13 empty] | 71833.26 | [7 empty] | 57481.97
* SERVIÇOS E OBRAS * |  | 30-2024 |  |  |  | Início: | 2024-07-04 | UM MILHÃO, QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E SETENTA E UM REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS | [11 empty] | 55943.71
CONTRATANTE: |  | Boletim |  | 9 | Período da Medição: |  |  | 31 | Prazos de Execução |  |  | Data da medição: |  | Nota Fiscal Ref.: | [13 empty] | 64038.41
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO/SE |  | de Medição: |  |  | 2025-08-01 |  | 2025-08-31 |  | 8 |  |  | 2025-09-05
OBJETO DO CONTRATO / LOCALIZAÇÃO:
REFORMA E RESTAURAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO - SERVIÇOS
CONTRATADA: |  | ENDEREÇO: | [7 empty] | C.N.P.J.:
ESSENCIAL TRANSPORTES E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA-ME |  | RUA DR JOSÉ CALUMBY, Nº 1202, PEREIRA LOBO, ARACAJU/SE | [7 empty] | 10656129000106 | 11460798000170 | 11460798000170
[10 empty] | 11460798000170 | 11460798000170 | 11460798000170
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | Unidades | Contratado |  |  | Acumulado Anterior |  | Executado no Período |  | Acum. Até o Período |  | Saldo a Medir |  | Percentual |  |  |  | contrato | 1545571.27
|  |  | Quant. | Preço Unitário (R$) | Valor Total (R$) | Quant. | Total (R$) | Quant. | Total (R$) | Quant. | Total (R$) | Quant. | Total (R$) | Executado Até o Período | A Executar |  |  | md2 | 49152.48
1 | Administração da obra |  |  |  | 98483.07 |  | 27594.36 |  | 4327.18 |  | 31921.54 |  | 66561.53 | 32.41% | 67.59% |  |  |  | 0.033966
01.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 98483.07 |  | 27594.36 |  | 4327.18 |  | 31921.54 |  | 66561.53 | 32.41% | 67.59% | [12 empty] | 70091.58
01.01.001 | Equipe dirigente |  |  |  | 94518.28 |  | 23629.57 |  | 4327.18 |  | 27956.75 |  | 66561.53 | 29.58% | 70.42%
01.01.001.001 | Equipe Dirigente | un | 1 | 94518.28 | 94518.28 | 0.25 | 23629.57 | 0.045781 | 4327.18 | 0.29578 | 27956.75 | 0.70422 | 66561.53 | 29.58% | 70.42%
01.01.002 | Manutenção do Canteiro |  |  |  | 797.34 |  | 797.34 |  | 0 |  | 797.34 |  | 0 | 100%
01.01.002.001 | Extintor de água pressurizada capacidade 10 litros, instalado | un | 3 | 265.78 | 797.34 | 3 | 797.34 |  | 0 | 3 | 797.34 | 0 | 0 | 100%
01.01.003 | Equipamentos de Apoio à Produção |  |  |  | 3167.45 |  | 3167.45 |  | 0 |  | 3167.45 |  | 0 | 100%
01.01.003.001 | Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, com piso metálico, para edificações com múltiplos pavimentos (exclusive andaime e limpeza). af_11/2017 | m2 | 270.26 | 11.72 | 3167.45 | 270.26 | 3167.45 | 0 | 0 | 270.26 | 3167.45 | 0 | 0 | 100% |  |  | 72 | 144
2 | Reforma e Restauração da Prefeitura Municipal de São Cristovão |  |  |  | 1447088.2 |  | 355863.08 |  | 64038.41 |  | 419901.49 |  | 1027469.6 | 29.02% | 71% |  | 2x12x3 | 12x2x6
02.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 178057.64 |  | 157965.56 |  | 1891.86 |  | 159857.42 |  | 18200.22 | 89.78% | 10.22%
02.01.001 | Mobilização de pessoal e Equipamentos |  |  |  | 45937.76 |  | 45937.76 |  | 0 |  | 45937.76 |  | 0 | 100%
02.01.001.001 | Ajudante de operação em geral com encargos complementares | h | 150 | 25.37 | 3805.5 | 150 | 3805.5 | 0 | 0 | 150 | 3805.5 | 0 | 0 | 100%
02.01.001.002 | Ajudante de estrutura metálica com encargos complementares | h | 190 | 24.74 | 4700.6 | 190 | 4700.6 | 0 | 0 | 190 | 4700.6 | 0 | 0 | 100%
02.01.001.003 | Montador de estrutura metálica com encargos complementares | h | 170 | 30.21 | 5135.7 | 170 | 5135.7 | 0 | 0 | 170 | 5135.7 | 0 | 0 | 100%
02.01.001.004 | Restauro - Equipe de pesquisa arqueológica e cadastro - Rev 01. | mês | 1 | 25139.4 | 25139.4 | 1 | 25139.4 | 0 | 0 | 1 | 25139.4 | 0 | 0 | 100% |  | ENTREGUA DE PROJETO E APROVAÇÃO
02.01.001.005 | Restauro - Mapeamento de danos | m2 | 276 | 8.21 | 2265.96 | 276 | 2265.96 | 0 | 0 | 276 | 2265.96 | 0 | 0 | 100%
02.01.001.006 | Servente com encargos complementares | h | 190 | 25.74 | 4890.6 | 190 | 4890.6 | 0 | 0 | 190 | 4890.6 | 0 | 0 | 100%
02.01.002 | Instalação do Canteiro e Limpeza inicial |  |  |  | 79035.76 |  | 78939.04 |  | 0 |  | 78939.04 |  | 96.72 | 99.88% | 0.1224%
02.01.002.001 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 | 1940.98 | 1940.98 | 1 | 1940.98 | 0 | 0 | 1 | 1940.98 | 0 | 0 | 100%
02.01.002.002 | Barracão para banheiro e vestiário de obra, s=35,10m², capacidade 20 operários com materiais novos | un | 1 | 21575.04 | 21575.04 | 1 | 21575.04 | 0 | 0 | 1 | 21575.04 | 0 | 0 | 100%
02.01.002.003 | Barracão aberto para refeitório de obra (capacidade 24 refeições simultâneas)-s=61,60m2 com materiais novos | un | 1 | 20665.8 | 20665.8 | 1 | 20665.8 | 0 | 0 | 1 | 20665.8 | 0 | 0 | 100%
02.01.002.004 | Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos | un | 1 | 17966.8 | 17966.8 | 1 | 17966.8 | 0 | 0 | 1 | 17966.8 | 0 | 0 | 100%
02.01.002.005 | Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos | un | 1 | 14442.61 | 14442.61 | 1 | 14442.61 | 0 | 0 | 1 | 14442.61 | 0 | 0 | 100%
02.01.002.006 | Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima | m2 | 327.83 | 4.53 | 1485.07 | 306.48 | 1388.35 | 0 | 0 | 306.48 | 1388.35 | 21.35 | 96.72 | 93.49% | 6.513%
02.01.002.007 | Bebedouro elétrico de pressão 40 litros inox, 110v, Masterfrio ou similar | un | 1 | 959.46 | 959.46 | 1 | 959.46 | 0 | 0 | 1 | 959.46 | 0 | 0 | 100%
02.01.003 | Higienização Geral e Análise |  |  |  | 13123.38 |  | 13123.38 |  | 0 |  | 13123.38 |  | 0 | 100%
02.01.003.001 | Servente com encargos complementares | h | 100 | 25.74 | 2574 | 100 | 2574 | 0 | 0 | 100 | 2574 | 0 | 0 | 100% |  |  | considerar 50 % refente a limpeza do predio
02.01.003.002 | Mão de obra de restaurador | h | 93.25 | 87.31 | 8141.66 | 93.25 | 8141.66 | 0 | 0 | 93.25 | 8141.66 | 0 | 0 | 100% |  |  | considerar 50 % refente a limpeza do predio
02.01.003.003 | Ajudante especializado com encargos complementares | h | 93.25 | 25.82 | 2407.72 | 93.25 | 2407.72 | 0 | 0 | 93.25 | 2407.72 | 0 | 0 | 100% |  |  | considerar 50 % refente a limpeza do predio
02.01.004 | Tapumes |  |  |  | 23923.22 |  | 16339.4 |  | 0 |  | 16339.4 |  | 7583.82 | 68.3% | 31.7%
02.01.004.001 | Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura | m | 102.49 | 233.42 | 23923.22 | 70 | 16339.4 | 0 | 0 | 70 | 16339.4 | 32.49 | 7583.82 | 68.3% | 31.7%
02.01.005 | Placa da Obra |  |  |  | 16037.52 |  | 3625.98 |  | 1891.86 |  | 5517.84 |  | 10519.68 | 34.41% | 65.59%
02.01.005.001 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m2 | 2.88 | 424.71 | 1223.16 | 2.88 | 1223.16 | 0 | 0 | 2.88 | 1223.16 | 0 | 0 | 100%
02.01.006 | Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de Pentox ou similar | m2 | 10.73 | 23.87 | 256.13 | 10.73 | 256.13 | 0 | 0 | 10.73 | 256.13 | 0 | 0 | 100%
02.01.007 | Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetrol ou similar | m2 | 174.34 | 17.09 | 2979.47 |  | 0 | 110.7 | 1891.86 | 110.7 | 1891.86 | 63.64 | 1087.61 | 63.5% | 36.5% | [9 empty] | 6x16
02.01.008 | Aplicação de herbicida esterilizante de solo | m2 | 327.83 | 4.61 | 1511.3 | 327.83 | 1511.3 | 0 | 0 | 327.83 | 1511.3 | 0 | 0 | 100%
02.01.009 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 56.58 | 11.23 | 635.39 | 56.58 | 635.39 | 0 | 0 | 56.58 | 635.39 | 0 | 0 | 100%
02.01.010 | Tela de nylon para proteção de fachada | m² | 270.26 | 34.9 | 9432.07 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 270.26 | 9432.07 |  | 100%
02.02 | FUNDAÇÂO |  |  |  | 15351.6 |  | 14882.14 |  | 0 |  | 14882.14 |  | 469.46 | 96.94% | 3.058%
02.02.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 24.6 | 57.93 | 1425.08 | 24.6 | 1425.08 | 0 | 0 | 24.6 | 1425.08 | 0 | 0 | 100%
02.02.002 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação | m3 | 18.58 | 37.25 | 692.11 | 18.58 | 692.11 | 0 | 0 | 18.58 | 692.11 | 0 | 0 | 100%
02.02.003 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 6.01 | 18.61 | 111.85 | 6.01 | 111.85 | 0 | 0 | 6.01 | 111.85 | 0 | 0 | 100%
02.02.004 | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos | m2 | 37.1 | 106.43 | 3948.55 | 37.1 | 3948.55 | 0 | 0 | 37.1 | 3948.55 | 0 | 0 | 100% |  |  | 37.1 | [7 empty] | quantidade das sapatas 15,5
02.02.005 | Concretagem de edificações (paredes e lajes) feitas com sistema de fôrmas manuseáveis, com concreto usinado autoadensável fck 20 mpa - lançamento e acabamento. af_06/2015 | m3 | 5 | 557.92 | 2789.6 | 5 | 2789.6 | 0 | 0 | 5 | 2789.6 | 0 | 0 | 100% |  |  | 1,0m+1,0m+1,0m+1,0m)x1m de altura x 6 und
02.02.006 | Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpa,lançado e adensado | m3 | 1.01 | 792.04 | 799.96 | 1.01 | 799.96 | 0 | 0 | 1.01 | 799.96 | 0 | 0 | 100%
02.02.007 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 38 | 12.81 | 486.78 | 32.42 | 415.3 | 0 | 0 | 32.42 | 415.3 | 5.58 | 71.48 | 85.32% | 14.68% |  | 32.66 | 12.08 | 0 |  | 32.66 | 12.08 |  |  | OK
02.02.008 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 225 | 13.28 | 2988 | 225 | 2988 | 0 | 0 | 225 | 2988 | 0 | 0 | 100% |  | 244.04 | 75.53 | 100.29 | 49.18 |  | 75.53 | 100.29 | 49.18
02.02.009 | Aço CA - 50 Ø 16,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02 | kg | 20 | 14.53 | 290.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 290.6 |  | 100% | 244.04 |  |  | 23.52 |  |  |  | 23.52
02.02.010 | Impermeabilização de superfície com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 1,5cm. af_09/2023 | m2 | 31.51 | 57.73 | 1819.07 | 29.65 | 1711.69 | 0 | 0 | 29.65 | 1711.69 | 1.86 | 107.38 | 94.1% | 5.903%
02.03 | ESTRUTURAS |  |  |  | 92745.2 |  | 32428.68 |  | 15189.65 |  | 47618.33 |  | 45126.87 | 51.34% | 48.66%
02.03.001 | Concretagem de edificações (paredes e lajes) feitas com sistema de fôrmas manuseáveis, com concreto usinado autoadensável fck 20 mpa - lançamento e acabamento. af_06/2015 | m3 | 17.65 | 557.92 | 9847.29 | 6.8 | 3793.86 | 4.2 | 2343.26 | 11 | 6137.12 | 6.65 | 3710.17 | 62.32% | 37.68% |  |  | 1.41
02.03.002 | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | m2 | 268.48 | 121.98 | 32749.19 | 98.91 | 12065.04 | 64.26 | 7838.43 | 163.17 | 19903.47 | 105.31 | 12845.72 | 60.78% | 39.22% |  |  | 37.5 | 62.07 |  | 99.57
02.03.003 | Impermeabilização c/ manta asfáltica 4mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer, exceto proteção mecânica | m2 | 52.2 | 158.01 | 8248.12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 52.2 | 8248.12 |  | 100%
02.03.004 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 378 | 12.81 | 4842.18 | 80.14 | 1026.59 | 73.3 | 938.97 | 153.44 | 1965.56 | 224.56 | 2876.62 | 40.59% | 59.41%
02.03.005 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 1152 | 13.28 | 15298.56 | 439 | 5829.92 | 306.4 | 4068.99 | 745.4 | 9898.91 | 406.6 | 5399.65 | 64.7% | 35.3% |  |  | 123.83 | 121.65 |  | 245.48
02.03.006 | Aço CA - 50 Ø 16,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02 | kg | 603 | 14.53 | 8761.59 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 603 | 8761.59 |  | 100% | [9 empty] | 2133
02.03.007 | REFORÇO ESTRUTURAL |  |  |  | 12998.27 |  | 9713.27 |  | 0 |  | 9713.27 |  | 3285 | 74.73% | 25.27%
02.03.007.001 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 17.6 | 13.28 | 233.73 | 17.6 | 233.73 | 0 | 0 | 17.6 | 233.73 | 0 | 0 | 100%
02.03.007.002 | Restauro - Injeção de resina epoxi | m | 17.6 | 538.61 | 9479.54 | 17.6 | 9479.54 | 0 | 0 | 17.6 | 9479.54 | 0 | 0 | 100%
02.03.007.003 | Junta serrada, seção transversal dim. 5 x 10 a 40mm, inclusive tarugo e preenchimento com mastique MBT ou similar. | m | 150 | 21.9 | 3285 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 150 | 3285 |  | 100%
02.04 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  | 3220.65 |  | 2488.32 |  | 0 |  | 2488.32 |  | 732.33 | 77.26% | 22.74% | [9 empty] | MELHORAR CROQUI | ok
02.04.001 | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m revestida | m3 | 4.57 | 32.83 | 150.03 | 4.57 | 150.03 | 0 | 0 | 4.57 | 150.03 | 0 | 0 | 100% |  | 5,26m x 3,0m h + 2,90m x 3,0m h )x 0,15= 3,67m3 pav superiro area dos wcs + ((3,0m + 1,45m +1,45m) x 3,0m) x 0,15m altura pav. térreo área dos wcs = 2,65m3
| Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente | m2 | 74.28 | 16.53 | 1227.85 | 39.47 | 652.44 | 0 | 0 | 39.47 | 652.44 | 34.81 | 575.41 | 53.14% | 46.86% |  |  | 4.57
02.04.003 | Remoção de vaso sanitário | un | 4 | 12.92 | 51.68 | 4 | 51.68 | 0 | 0 | 4 | 51.68 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 219.09
02.04.004 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | m2 | 42.96 | 14.2 | 610.03 | 42.92 | 609.46 | 0 | 0 | 42.92 | 609.46 | 0.04 | 0.57 | 99.91% | 0.09344%
02.04.005 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho sala1 | m2 | 16.74 | 14.2 | 237.71 | 16.74 | 237.71 | 0 | 0 | 16.74 | 237.71 | 0 | 0 | 100% |  | sala1
02.04.006 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho sala2 | m2 | 14.34 | 14.2 | 203.63 | 14.34 | 203.63 | 0 | 0 | 14.34 | 203.63 | 0 | 0 | 100% |  | sala2
02.04.007 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho sala3 | m2 | 15.06 | 14.2 | 213.85 | 15.06 | 213.85 | 0 | 0 | 15.06 | 213.85 | 0 | 0 | 100% |  | sala3
02.04.008 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | m2 | 5.64 | 14.2 | 80.09 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.64 | 80.09 |  | 100%
02.04.009 | Demolição de pisos vinílicos (paviflex), exclusive contra-piso | m2 | 7.38 | 5.8 | 42.8 | 7.38 | 42.8 | 0 | 0 | 7.38 | 42.8 | 0 | 0 | 100%
02.04.010 | Demolição de pisos vinílicos (paviflex), exclusive contra-piso | m2 | 14.08 | 5.8 | 81.66 | 14.08 | 81.66 | 0 | 0 | 14.08 | 81.66 | 0 | 0 | 100%
02.04.011 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | m2 | 3.71 | 14.2 | 52.68 | 3.71 | 52.68 | 0 | 0 | 3.71 | 52.68 | 0 | 0 | 100%
02.04.012 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | m2 | 3.24 | 14.2 | 46.01 | 3.24 | 46.01 | 0 | 0 | 3.24 | 46.01 | 0 | 0 | 100%
02.04.013 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | m2 | 2.84 | 14.2 | 40.33 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.84 | 40.33 |  | 100%
02.04.014 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | m2 | 2.53 | 14.2 | 35.93 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.53 | 35.93 |  | 100%
02.04.015 | Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 | m2 | 1.93 | 28.19 | 54.41 | 1.93 | 54.41 | 0 | 0 | 1.93 | 54.41 | 0 | 0 | 100% |  | hall1
02.04.016 | Remoção de bancada de granito (ou marmore) | m2 | 1.79 | 22.5 | 40.28 | 1.79 | 40.28 | 0 | 0 | 1.79 | 40.28 | 0 | 0 | 100%
02.04.017 | Remoção de lavatório | un | 4 | 12.92 | 51.68 | 4 | 51.68 | 0 | 0 | 4 | 51.68 | 0 | 0 | 100%
02.05 | GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS |  |  |  | 9262.13 |  | 8019.02 |  | 0 |  | 8019.02 | - | 1243.11 | 86.58% | 13.42%
02.05.001 | Baias em tábuas de madeira, com 04 módulos, com dimensões 3,00 x 3,00m cada, hútil=0,90m, destinadas ao armazenamento de resíduos sólidos classes 1, 2, 3, e 4. | un | 4 | 572.92 | 2291.68 | 4 | 2291.68 | 0 | 0 | 4 | 2291.68 | 0 | 0 | 100%
02.05.002 | Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem | un | 1 | 1243.11 | 1243.11 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1243.11 |  | 100%
02.05.003 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 38.93 | 18.61 | 724.49 | 38.93 | 724.49 | 0 | 0 | 38.93 | 724.49 | 0 | 0 | 100% |  | 6,4t x 1,5 | mtr 281021730886 |  | 6,4t | 9.6
02.05.004 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 2674.49 | 1.01 | 2701.23 | 2674.49 | 2701.23 | 0 | 0 | 2674.49 | 2701.23 | 0 | 0 | 100% |  | 31.420t x 1,5 = 47.13t = 47.13t x 24,4km = 1149,97tkm |  |  | MTR PREFEITURA JANEIRO 6280KG +8820KG +10800KG = 25900KG FEV 5520KG TOTAL GERAL = 31.420KG | 947.44 | 202.03 |  |  | 1149.47 | CORRIGIR UNIDADE DE MEDIDA |  | ok
02.05.005 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 62.29 | 36.95 | 2301.62 | 62.29 | 2301.62 | 0 | 0 | 62.29 | 2301.62 | 0 | 0 | 100% |  | 31.420t x 1,5 = 47.13t |  |  |  | 25.73 | 5.52 |  |  |  | CORRIGIR UNIDADE DE MEDIDA |  | ok
02.06 | ELEVAÇÕES |  |  |  | 160135.53 |  | 16133.52 |  | 12275.3 |  | 28408.82 |  | 131726.71 | 17.74% | 82.26%
02.06.001 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m2 | 140.09 | 51.83 | 7260.86 | 40.91 | 2120.37 | 0 | 0 | 40.91 | 2120.37 | 99.18 | 5140.49 | 29.2% | 70.8% |  |  | 4.35 | [6 empty] | 27 X 1,2 ALVENARIA DO MURO
02.06.002 | Restauro - Execução de parede de taipa | m2 | 284.93 | 340.49 | 97015.82 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 284.93 | 97015.82 |  | 100%
02.06.003 | Restauro - Reboco especial de parede, spessura 3cm, com argamassa traço 1:0,24:0,74 ( cal, arenoso e areia média) | m2 | 284.93 | 57.13 | 16278.05 | 115.59 | 6603.66 | 0 | 0 | 115.59 | 6603.66 | 169.34 | 9674.39 | 40.57% | 59.43% |  |  |  | 15.09 | [5 empty] | 30M X 2,2 MURO | FACHADA | 30M2
02.06.004 | Restauro - Acabamento de alvenaria de tijolo em cornija com finalização em emboço especial de cal e areia com até 30cm de altura | m | 186 | 165.86 | 30849.96 | 37.85 | 6277.8 | 74.01 | 12275.3 | 111.86 | 18553.1 | 74.14 | 12296.86 | 60.14% | 39.86% |  |  |  | 15.09
02.06.005 | Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte | m3 | 2.62 | 592.51 | 1552.38 | 1.91 | 1131.69 | 0 | 0 | 1.91 | 1131.69 | 0.71 | 420.69 | 72.9% | 27.1% | [9 empty] | 12M X 0,4 X 0,3
02.06.006 | Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples para paredes com área líquida maior ou igual a 6 m2, com vãos. af_07/2023_ps | m2 | 46.14 | 155.58 | 7178.46 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 46.14 | 7178.46 |  | 100%
02.07 | PREPARAÇÃO PARA REVESTIMENTOS |  |  |  | 41121.96 |  | 13770.7 |  | 0 |  | 13770.7 |  | 27351.26 | 33.49% | 66.51%
02.07.001 | PAREDES |  |  |  | 33146.24 |  | 13770.7 |  | 0 |  | 13770.7 |  | 19375.54 | 41.55% | 58.45%
02.07.001.001 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 78.66 | 7.86 | 618.27 | 78.66 | 618.27 | 0 | 0 | 78.66 | 618.27 | 0 | 0 | 100%
02.07.001.002 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 10.62 | 7.86 | 83.47 | 10.62 | 83.47 | 0 | 0 | 10.62 | 83.47 | 0 | 0 | 100%
02.07.001.003 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 5.48 | 7.86 | 43.07 | 5.48 | 43.07 | 0 | 0 | 5.48 | 43.07 | 0 | 0 | 100%
02.07.001.004 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3(cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 5.11 | 7.86 | 40.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.11 | 40.16 |  | 100%
02.07.001.005 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3(cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 38.2 | 7.86 | 300.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 300.25 |  | 100%
02.07.001.006 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3(cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 20.69 | 7.86 | 162.62 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20.69 | 162.62 |  | 100%
02.07.001.007 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3(cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 8.31 | 7.86 | 65.32 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8.31 | 65.32 |  | 100%
02.07.001.008 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3(cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 2.32 | 7.86 | 18.24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.32 | 18.24 |  | 100%
02.07.001.009 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3(cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 15.4 | 7.86 | 121.04 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 121.04 |  | 100%
02.07.001.010 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3(cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 9.36 | 7.86 | 73.57 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9.36 | 73.57 |  | 100%
02.07.001.011 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3(cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 13.57 | 7.86 | 106.66 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13.57 | 106.66 |  | 100%
02.07.001.012 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3(cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 20.94 | 7.86 | 164.59 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20.94 | 164.59 |  | 100%
02.07.001.013 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3(cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 6.8 | 7.86 | 53.45 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 53.45 |  | 100%
02.07.001.014 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3(cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 347.16 | 7.86 | 2728.68 | 277.16 | 2178.48 | 0 | 0 | 277.16 | 2178.48 | 70 | 550.2 | 79.84% | 20.16% |  |  | 121.08 | [6 empty] | 30M X 2,2
02.07.001.015 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3(cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 90.25 | 7.86 | 709.37 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 90.25 | 709.37 |  | 100% | [9 empty] | ALTERAR TEXTO EXPLICO |  | OK
02.07.001.016 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 78.66 | 36.48 | 2869.52 | 78.66 | 2869.52 | 0 | 0 | 78.66 | 2869.52 | 0 | 0 | 100% | [12 empty] | OK
02.07.001.017 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 10.62 | 36.48 | 387.42 | 10.62 | 387.42 | 0 | 0 | 10.62 | 387.42 | 0 | 0 | 100% | [12 empty] | OK
02.07.001.018 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 5.48 | 36.48 | 199.91 | 5.48 | 199.91 | 0 | 0 | 5.48 | 199.91 | 0 | 0 | 100% | [12 empty] | OK
02.07.001.019 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 5.11 | 36.48 | 186.41 | 5.11 | 186.41 | 0 | 0 | 5.11 | 186.41 | 0 | 0 | 100% |  | 0 |  | 5 | [8 empty] | OK
02.07.001.020 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 38.2 | 36.48 | 1393.54 | 38.2 | 1393.54 | 0 | 0 | 38.2 | 1393.54 | 0 | 0 | 100% | [12 empty] | OK
02.07.001.021 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia),espessura 1,5 cm | m2 | 20.69 | 36.48 | 754.77 | 20.69 | 754.77 | 0 | 0 | 20.69 | 754.77 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 20.69 | [6 empty] | ALTERAR TEXTO EXPLICO |  | OK
02.07.001.022 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 8.31 | 36.48 | 303.15 | 8.31 | 303.15 | 0 | 0 | 8.31 | 303.15 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 8.31 | [6 empty] | ALTERAR TEXTO EXPLICO |  | OK
02.07.001.023 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 2.32 | 36.48 | 84.63 | 2.32 | 84.63 | 0 | 0 | 2.32 | 84.63 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 2.32 | [6 empty] | ALTERAR TEXTO EXPLICO |  | OK
02.07.001.024 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 15.4 | 36.48 | 561.79 | 13.49 | 492.12 | 0 | 0 | 13.49 | 492.12 | 1.91 | 69.67 | 87.6% | 12.4% |  |  | 13.49 | [6 empty] | ALTERAR TEXTO EXPLICO |  | OK
02.07.001.025 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 9.36 | 36.48 | 341.45 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9.36 | 341.45 |  | 100%
02.07.001.026 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 13.57 | 36.48 | 495.03 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13.57 | 495.03 |  | 100%
02.07.001.027 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 20.94 | 36.48 | 763.89 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20.94 | 763.89 |  | 100%
02.07.001.028 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 6.8 | 36.48 | 248.06 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 248.06 |  | 100%
02.07.001.029 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm | m2 | 347.16 | 44.05 | 15292.4 | 71.16 | 3134.6 | 0 | 0 | 71.16 | 3134.6 | 276 | 12157.8 | 20.5% | 79.5% | [6 empty] | 71.16 |  |  | ALTERAR TEXTO EXPLICO
02.07.001.030 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm | m2 | 90.25 | 44.05 | 3975.51 | 23.64 | 1041.34 | 0 | 0 | 23.64 | 1041.34 | 66.61 | 2934.17 | 26.19% | 73.81%
02.07.002 | TETOS |  |  |  | 4459.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4459.94 |  | 100%
02.07.002.001 | Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 1:3 (cimento / areia) - revisasa 08/2015 | m2 | 7.5 | 14.85 | 111.38 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 111.38 |  | 100%
02.07.002.002 | Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 1:3 (cimento / areia) - revisasa 08/2015 | m2 | 1.76 | 14.85 | 26.14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 26.14 |  | 100%
02.07.002.003 | Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 1:3 (cimento / areia) - revisasa 08/2015 | m2 | 1.3 | 14.85 | 19.31 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 19.31 |  | 100%
02.07.002.004 | Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 1:3 (cimento / areia) - revisasa 08/2015 | m2 | 11.2 | 14.85 | 166.32 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 166.32 |  | 100%
02.07.002.005 | Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 1:3 (cimento / areia) - revisasa 08/2015 | m2 | 31.79 | 14.85 | 472.08 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31.79 | 472.08 |  | 100%
02.07.002.006 | Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 1:3 (cimento / areia) - revisasa 08/2015 | m2 | 31.45 | 14.85 | 467.03 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31.45 | 467.03 |  | 100%
02.07.002.007 | Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 7.5 | 41.17 | 308.78 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 308.78 |  | 100%
02.07.002.008 | Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 1.76 | 41.17 | 72.46 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 72.46 |  | 100%
02.07.002.009 | Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 1.3 | 41.17 | 53.52 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 53.52 |  | 100%
02.07.002.010 | Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 3.87 | 41.17 | 159.33 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.87 | 159.33 |  | 100%
02.07.002.011 | Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 31.45 | 41.17 | 1294.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31.45 | 1294.8 |  | 100%
02.07.002.012 | Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 31.79 | 41.17 | 1308.79 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31.79 | 1308.79 |  | 100%
02.07.003 | PISOS |  |  |  | 3515.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3515.78 |  | 100%
02.07.003.001 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 3cm. af_07/2021 | m2 | 7.5 | 53.1 | 398.25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 398.25 |  | 100%
02.07.003.002 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 3cm. af_07/2021 | m2 | 1.76 | 53.1 | 93.46 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 93.46 |  | 100%
02.07.003.003 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 3cm. af_07/2021 | m2 | 1.3 | 53.1 | 69.03 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 69.03 |  | 100%
02.07.003.004 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 3cm. af_07/2021 | m2 | 3.87 | 53.1 | 205.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.87 | 205.5 |  | 100%
02.07.003.005 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas molhadas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 3cm. af_07/2021 | m2 | 11.2 | 66.96 | 749.95 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 749.95 |  | 100%
02.07.003.006 | Impermeabilizante flexivel à base de Resina Termoplastica tipo Denvertec Elastic, marca Denver ou similar | m2 | 18.7 | 106.93 | 1999.59 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 1999.59 |  | 100%
02.08 | REVESTIMENTOS PISOS |  |  |  | 72136.43 |  | 14503.72 |  | 0 |  | 14503.72 |  | 57632.71 | 20.11% | 79.89%
02.08.001 | LADRILHO HIDRÁULICO |  |  |  | 6362.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6362.73 |  | 100%
02.08.001.001 | Piso em ladrilho hidráulico aplicado em ambientes internos, incluso aplicação de resina | m2 | 41.66 | 152.73 | 6362.73 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 41.66 | 6362.73 |  | 100%
02.08.002 | PORCELANATO PORTOBELLO 60X60 |  |  |  | 2792.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2792.7 |  | 100%
02.08.002.001 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, linha Essencial Mármore Nat. Ret., Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço (COPA) | m2 | 11.2 | 185.07 | 2072.78 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 2072.78 |  | 100%
02.08.002.002 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, linha Essencial Mármore Nat. Ret., Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço (COPA) | m2 | 3.89 | 185.07 | 719.92 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.89 | 719.92 |  | 100%
02.08.003 | PORCELANATO PORTOBELLO 20X120 |  |  |  | 21344.14 |  | 0 |  | 0 | - | 0 | - | 21344.14 |  | 100%
02.08.003.001 | Revestimento Cerâmico Portobello Ecowood Canela 20x120 (DML) | m2 | 14.34 | 234.99 | 3369.76 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14.34 | 3369.76 |  | 100%
02.08.003.002 | Revestimento Cerâmico Portobello Ecowood Canela 20x120 (DML) | m2 | 16.74 | 234.99 | 3933.73 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16.74 | 3933.73 |  | 100%
02.08.003.003 | Revestimento Cerâmico Portobello Ecowood Canela 20x120 (DML) | m2 | 5.64 | 234.99 | 1325.34 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.64 | 1325.34 |  | 100%
02.08.003.004 | Revestimento Cerâmico Portobello Ecowood Canela 20x120 (DML) | m2 | 15.06 | 234.99 | 3538.95 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15.06 | 3538.95 |  | 100%
02.08.003.005 | Revestimento Cerâmico Portobello Ecowood Canela 20x120 (DML) | m2 | 7.38 | 234.99 | 1734.23 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.38 | 1734.23 |  | 100%
02.08.003.006 | Revestimento Cerâmico Portobello Ecowood Canela 20x120 (DML) | m2 | 1.93 | 234.99 | 453.53 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 453.53 |  | 100%
02.08.003.007 | Revestimento Cerâmico Portobello Ecowood Canela 20x120 (DML) | m2 | 14.08 | 234.99 | 3308.66 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14.08 | 3308.66 |  | 100%
02.08.003.008 | Revestimento Cerâmico Portobello Ecowood Canela 20x120 (DML) | m2 | 2.53 | 234.99 | 594.52 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.53 | 594.52 |  | 100%
02.08.003.009 | Revestimento Cerâmico Portobello Ecowood Canela 20x120 (DML) | m2 | 7.5 | 234.99 | 1762.43 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 1762.43 |  | 100%
02.08.003.010 | Revestimento Cerâmico Portobello Ecowood Canela 20x120 (DML) | m2 | 3.87 | 234.99 | 909.41 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.87 | 909.41 |  | 100%
02.08.003.011 | Revestimento Cerâmico Portobello Ecowood Canela 20x120 (DML) | m2 | 1.76 | 234.99 | 413.58 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 413.58 |  | 100%
02.08.004 | MADEIRAS ASSOALHO (RESTAURAÇÃO) |  |  |  | 14503.72 |  | 14503.72 |  | 0 |  | 14503.72 |  | 0 | 100%
02.08.004.001 | Restauração e/ou recuperação de assoalho madeira lei, réguas macho e fêmea, l = 20 a 30cm x 2cm, sobre ripão 3,5cm x 5,5cm, inclusive enchimento e raspagem | m2 | 16.43 | 338.27 | 5557.78 | 16.43 | 5557.78 | 0 | 0 | 16.43 | 5557.78 | 0 | 0 | 100% | [10 empty] | SALA 8 22M2
02.08.004.002 | Restauração e/ou recuperação de assoalho madeira lei, réguas macho e fêmea, l = 20 a 30cm x 2cm, sobre ripão 3,5cm x 5,5cm, inclusive enchimento e raspagem | m2 | 6.78 | 338.27 | 2293.47 | 6.78 | 2293.47 | 0 | 0 | 6.78 | 2293.47 | 0 | 0 | 100% | [10 empty] | SALA 7 40M2 | 40.05
02.08.004.003 | Restauração e/ou recuperação de assoalho madeira lei, réguas macho e fêmea, l = 20 a 30cm x 2cm, sobre ripão 3,5cm x 5,5cm, inclusive enchimento e raspagem | m2 | 3.54 | 338.27 | 1197.48 | 3.54 | 1197.48 | 0 | 0 | 3.54 | 1197.48 | 0 | 0 | 100%
02.08.004.004 | Restauração e/ou recuperação de assoalho madeira lei, réguas macho e fêmea, l = 20 a 30cm x 2cm, sobre ripão 3,5cm x 5,5cm, inclusive enchimento e raspagem | m2 | 3.18 | 338.27 | 1075.7 | 3.18 | 1075.7 | 0 | 0 | 3.18 | 1075.7 | 0 | 0 | 100%
02.08.004.005 | Restauração e/ou recuperação de assoalho madeira lei, réguas macho e fêmea, l = 20 a 30cm x 2cm, sobre ripão 3,5cm x 5,5cm, inclusive enchimento e raspagem | m2 | 3.32 | 338.27 | 1123.06 | 3.32 | 1123.06 | 0 | 0 | 3.32 | 1123.06 | 0 | 0 | 100%
02.08.004.006 | Restauração e/ou recuperação de assoalho madeira lei, réguas macho e fêmea, l = 20 a 30cm x 2cm, sobre ripão 3,5cm x 5,5cm, inclusive enchimento e raspagem | m2 | 1.7 | 338.27 | 575.06 | 1.7 | 575.06 | 0 | 0 | 1.7 | 575.06 | 0 | 0 | 100%
02.08.004.007 | Restauração e/ou recuperação de assoalho madeira lei, réguas macho e fêmea, l = 20 a 30cm x 2cm, sobre ripão 3,5cm x 5,5cm, inclusive enchimento e raspagem | m2 | 1.78 | 338.27 | 602.12 | 1.78 | 602.12 | 0 | 0 | 1.78 | 602.12 | 0 | 0 | 100%
02.08.004.008 | Restauração e/ou recuperação de assoalho madeira lei, réguas macho e fêmea, l = 20 a 30cm x 2cm, sobre ripão 3,5cm x 5,5cm, inclusive enchimento e raspagem | m2 | 3.32 | 338.27 | 1123.06 | 3.32 | 1123.06 | 0 | 0 | 3.32 | 1123.06 | 0 | 0 | 100%
02.08.004.009 | Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de Pentox ou similar | m2 | 40.05 | 23.87 | 955.99 | 40.05 | 955.99 | 0 | 0 | 40.05 | 955.99 | 0 | 0 | 100%
02.08.005 | MADEIRAS ASSOALHO (NOVAS) |  |  |  | 2655.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2655.94 |  | 100%
02.08.005.001 | Piso em assoalho de madeira lei (Pau D´Arco) - Comercial, réguas macho e fêmea 15cm x 2 cm, sobre ripão de madeira 3,5cm x 5,5cm | m2 | 6.92 | 217.7 | 1506.48 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.92 | 1506.48 |  | 100%
02.08.005.002 | Piso em assoalho de madeira lei (Pau D´Arco) - Comercial, réguas macho e fêmea 15cm x 2 cm, sobre ripão de madeira 3,5cm x 5,5cm | m2 | 5.28 | 217.7 | 1149.46 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.28 | 1149.46 |  | 100%
02.08.006 | PORCELANATO CONCRETO 90X90 |  |  |  | 24477.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 24477.2 |  | 100%
02.08.006.001 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 90 x 90 cm, porcelanato, linha Twist Fog Ext 90 x 90 cm, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 17.67 | 297.74 | 5261.07 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17.67 | 5261.07 |  | 100%
02.08.006.002 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 90 x 90 cm, porcelanato, linha Twist Fog Ext 90 x 90 cm, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 1.3 | 297.74 | 387.06 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 387.06 |  | 100%
02.08.006.003 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 90 x 90 cm, porcelanato, linha Twist Fog Ext 90 x 90 cm, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 31.45 | 297.74 | 9363.92 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31.45 | 9363.92 |  | 100%
02.08.006.004 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 90 x 90 cm, porcelanato, linha Twist Fog Ext 90 x 90 cm, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 31.79 | 297.74 | 9465.15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31.79 | 9465.15 |  | 100%
02.09 | COBERTURA |  |  |  | 73587.19 |  | 610.38 |  | 10422.72 |  | 11033.1 |  | 62554.09 | 14.99% | 85.01%
02.09.001 | TELHAMENTO |  |  |  | 20719.54 |  | 0 |  | 1140.48 |  | 1140.48 |  | 19579.06 | 5.504% | 94.5%
02.09.001.001 | Remoção de telhamento com telhas cerâmicas | m2 | 174.34 | 11.88 | 2071.16 |  | 0 | 96 | 1140.48 | 96 | 1140.48 | 78.34 | 930.68 | 55.06% | 44.94% | [9 empty] | 12x8
02.09.001.002 | Pintura para proteção de superfícies com hidrofugante silicone ou similar, 02 demãos | m2 | 174.34 | 26.4 | 4602.58 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 174.34 | 4602.58 |  | 100%
02.09.001.003 | Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar | m2 | 174.34 | 60.87 | 10612.08 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 174.34 | 10612.08 |  | 100%
02.09.001.004 | Emassamento de cumeeira com telha cerâmica - Rev. 02_03/2022 | m | 7.37 | 35.57 | 262.15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.37 | 262.15 |  | 100%
02.09.001.005 | Emassamento de beiral de telha ceramica | m | 21.28 | 8.92 | 189.82 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21.28 | 189.82 |  | 100%
02.09.001.006 | Calha Pluvial de beiral, Ø 125mm, PVC, semicircular, linha Aquapluv, Tigre ou similar, exclusive condutores | m | 21.28 | 140.12 | 2981.75 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21.28 | 2981.75 |  | 100%
02.09.002 | MADEIRAMENTO |  |  |  | 52867.65 |  | 610.38 |  | 9282.24 |  | 9892.62 |  | 42975.03 | 18.71% | 81.29%
02.09.002.001 | Retirada e reassentamento de madeiramento para telhas cerâmicas | m2 | 174.34 | 96.69 | 16856.93 |  | 0 | 96 | 9282.24 | 96 | 9282.24 | 78.34 | 7574.69 | 55.06% | 44.94% | [5 empty] | 0.84 |  |  |  | retirar
02.09.002.002 | Restauro - Imunização de madeiramento de cobertura com aplicação a pincel de K-Otec diluido em aguarrás | m2 | 174.34 | 40.22 | 7011.95 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 174.34 | 7011.95 |  | 100%
02.09.002.003 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado, c/ peça 5 x 9 cm e ripa 5 x 1,5cm | m2 | 139.47 | 141.89 | 19789.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 139.47 | 19789.4 |  | 100%
02.09.002.004 | Perfil e/ou chapa de aço, com furação e parafusos, para emendas de peças de madeira | kg | 8 | 44.85 | 358.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 358.8 |  | 100%
02.09.002.005 | Pilar e vigas de madeira, seção 10x18cm a 20x20cm, em massaranduba, angelin ou madeira de lei | m3 | 1.16 | 7629.8 | 8850.57 | 0.08 | 610.38 | 0 | 0 | 0.08 | 610.38 | 1.08 | 8240.19 | 6.897% | 93.1% | [5 empty] | 0.08 |  |  |  | IDENTIFICAR ESCREVER TROCA DE PEÇAS |  |  | ok
02.10 | COBERTURA PROVISÓRIA |  |  |  | 45840.6 |  | 35423.99 |  | 7553.19 |  | 42977.18 |  | 2863.42 | 93.75% | 6.246%
02.10.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 5612.74 |  | 4004.05 |  | 0 |  | 4004.05 |  | 1608.69 | 71.34% | 28.66%
02.10.001.001 | Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. af_10/2018 | m | 25.95 | 68.41 | 1775.24 | 25.95 | 1775.24 | 0 | 0 | 25.95 | 1775.24 | 0 | 0 | 100% | [5 empty] | 25.95 |  |  |  |  | OK
02.10.001.002 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 15.36 | 57.93 | 889.8 | 13.02 | 754.25 | 0 | 0 | 13.02 | 754.25 | 2.34 | 135.55 | 84.77% | 15.23%
02.10.001.003 | Escoramento de valas tipo Contínuo Simples | m2 | 24 | 61.44 | 1474.56 | 24 | 1474.56 | 0 | 0 | 24 | 1474.56 | 0 | 0 | 100%
02.10.001.004 | Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação | m3 | 9.36 | 18.16 | 169.98 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9.36 | 169.98 |  | 100%
02.10.001.005 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 6 | 10.31 | 61.86 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 61.86 |  | 100%
02.10.001.006 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodoviapavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 206.1 | 1.01 | 208.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.1 | 208.16 |  | 100%
02.10.001.007 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 8.1 | 36.95 | 299.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 299.3 |  | 100%
02.10.001.008 | Sinalização com Cavalete Plástico Desmontável | un | 2 | 17.12 | 34.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.24 |  | 100%
02.10.001.009 | Bombeamento direto p/ esgotamento de valas com Gerador | H | 24 | 29.15 | 699.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24 | 699.6 |  | 100%
02.10.002 | FUNDAÇÕES (BLOCOS 6 UNIDADES) |  |  |  | 7761.28 |  | 7761.28 |  | 0 |  | 7761.28 |  | 0 | 100%
02.10.002.001 | Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021 | m3 | 6 | 618.59 | 3711.54 | 6 | 3711.54 | 0 | 0 | 6 | 3711.54 | 0 | 0 | 100% |  | 1m x1mx1m x 6und |  |  |  | 6
02.10.002.002 | Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento na infraestrutura | m3 | 6 | 34.53 | 207.18 | 6 | 207.18 | 0 | 0 | 6 | 207.18 | 0 | 0 | 100% |  | 1m x1mx1m x 6und |  |  |  | 6
02.10.002.003 | Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 02 usos | m2 | 24 | 151.89 | 3645.36 | 24 | 3645.36 | 0 | 0 | 24 | 3645.36 | 0 | 0 | 100% |  | (1+1+1+1)x1,0m x 6und = 24m2 |  |  |  | 24
02.10.002.004 | TRAVAMENTO DOS PILARES PARA CONCRETAGEM DOS BLOCOS DE FUNDAÇÃO |  |  |  | 197.2 |  | 197.2 |  | 0 |  | 197.2 |  | 0 | 100%
02.10.002.004 001 | Ajudante de carpinteiro com encargos complementares | h | 8 | 24.65 | 197.2 | 8 | 197.2 | 0 | 0 | 8 | 197.2 | 0 | 0 | 100% |  | 8h |  |  |  |  | 8
02.10.003 | ESTRUTURAS |  |  |  | 18338.34 |  | 18338.34 |  | 0 |  | 18338.34 |  | 0 | 100%
02.10.003.001 | PILARES DE MADEIRA ( 06 UNIDADES ) |  |  |  | 5152.57 |  | 5152.57 |  | 0 |  | 5152.57 |  | 0 | 100%
02.10.003.001 001 | Cimbramento de madeira com barrotes seção 6x6cm, para estruturas altas ou Reservatórios, sem rampa | m3 | 40.37 | 61.43 | 2479.93 | 40.37 | 2479.93 | 0 | 0 | 40.37 | 2479.93 | 0 | 0 | 100% |  | 0,20m x 11,45m comp. X 11 altura x 2 = |  |  |  | 40.37 |  |  |  |  | ver relatorio fotografico, CROQUI E FOTO
02.10.003.001 002 | Carpinteiro de formas com encargos complementares | h | 48 | 31.03 | 1489.44 | 48 | 1489.44 | 0 | 0 | 48 | 1489.44 | 0 | 0 | 100% |  | 8h x 6 dias |  |  |  | 48
02.10.003.001 003 | Ajudante de carpinteiro com encargos complementares | h | 48 | 24.65 | 1183.2 | 48 | 1183.2 | 0 | 0 | 48 | 1183.2 | 0 | 0 | 100% |  | 8h x 6 dias |  |  |  | 48
02.10.003.002 | VIGAS DE TRAVAMENTO ( 07 UNIDADES) |  |  |  | 1336.32 |  | 1336.32 |  | 0 |  | 1336.32 |  | 0 | 100%
02.10.003.002 001 | Carpinteiro de formas com encargos complementares | h | 24 | 31.03 | 744.72 | 24 | 744.72 | 0 | 0 | 24 | 744.72 | 0 | 0 | 100% |  | 8h x 3dias |  |  |  |  | 24
02.10.003.002 002 | Ajudante de carpinteiro com encargos complementares | h | 24 | 24.65 | 591.6 | 24 | 591.6 | 0 | 0 | 24 | 591.6 | 0 | 0 | 100% |  | 8h x 3dias |  |  |  |  | 24
02.10.003.003 | TESOURAS (05 UNIDADES) |  |  |  | 8508.65 |  | 8508.65 |  | 0 |  | 8508.65 |  | 0 | 100%
02.10.003.003 001 | Carpinteiro de formas com encargos complementares | h | 120 | 31.03 | 3723.6 | 120 | 3723.6 | 0 | 0 | 120 | 3723.6 | 0 | 0 | 100% |  | 8h x 2 carp. 8dias |  |  |  | 40 | 40 | 40
02.10.003.003 002 | Ajudante de carpinteiro com encargos complementares | h | 30 | 24.65 | 739.5 | 30 | 739.5 | 0 | 0 | 30 | 739.5 | 0 | 0 | 100% |  | 8h x 5dias = 40 |  |  |  | 10 | 10 | 10
02.10.003.003 003 | Instalação de tesoura (inteira ou meia), biapoiada, em madeira não aparelhada, para vãos maiores ou iguais a 10,0 m e menores que 12,0 m, incluso içamento. af_07/2019 | un | 5 | 809.11 | 4045.55 | 5 | 4045.55 | 0 | 0 | 5 | 4045.55 | 0 | 0 | 100%
02.10.003.004 | TERÇAS (10 UNIDADES); CUMEEIRA (01 UNIDADE) |  |  |  | 3340.8 |  | 3340.8 |  | 0 |  | 3340.8 |  | 0 | 100%
02.10.003.004 001 | Carpinteiro de formas com encargos complementares | h | 60 | 31.03 | 1861.8 | 60 | 1861.8 | 0 | 0 | 60 | 1861.8 | 0 | 0 | 100%
02.10.003.004 002 | Ajudante de carpinteiro com encargos complementares | h | 60 | 24.65 | 1479 | 60 | 1479 | 0 | 0 | 60 | 1479 | 0 | 0 | 100%
02.10.004 | COBERTURA |  |  |  | 14128.24 |  | 5320.32 |  | 7553.19 |  | 12873.51 |  | 1254.73 | 91.12% | 8.881%
02.10.004.001 | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso. Rev 02 | m2 | 232.29 | 55.42 | 12873.51 | 96 | 5320.32 | 136.29 | 7553.19 | 232.29 | 12873.51 | 0 | 0 | 100%
02.10.004.002 | Cumeeira normal em fibrocimento para telha de 6mm | m | 12.27 | 102.26 | 1254.73 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12.27 | 1254.73 |  | 100%
02.11 | REVESTIMENTOS PAREDES |  |  |  | 29272.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 29272.53 |  | 100%
02.11.001 | PORCELANATO PORTOBELLO 60X60 |  |  |  | 29272.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 29272.53 |  | 100%
02.11.001.001 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, linha Essencial Mármore Nat. Ret., Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço (COPA) | m2 | 78.66 | 185.07 | 14557.61 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 78.66 | 14557.61 |  | 100%
02.11.001.002 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, linha Essencial Mármore Nat. Ret., Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço (COPA) | m2 | 13.57 | 185.07 | 2511.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13.57 | 2511.4 |  | 100%
02.11.001.003 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, linha Essencial Mármore Nat. Ret., Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço (COPA) | m2 | 20.94 | 185.07 | 3875.37 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20.94 | 3875.37 |  | 100%
02.11.001.004 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, linha Essencial Mármore Nat. Ret., Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço (COPA) | m2 | 6.8 | 185.07 | 1258.48 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 1258.48 |  | 100%
02.11.001.005 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, linha Essencial Mármore Nat. Ret., Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço (COPA) | m2 | 38.2 | 185.07 | 7069.67 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 7069.67 |  | 100%
02.12 | FORROS DE MADEIRA |  |  |  | 108567.29 |  | 22409.52 |  | 0 |  | 22409.52 |  | 86157.77 | 20.64% | 79.36%
02.12.001 | Restauro - Desmontagem de forro de madeira | m2 | 279.2 | 86.56 | 24167.55 | 258.89 | 22409.52 | 0 | 0 | 258.89 | 22409.52 | 20.31 | 1758.03 | 92.73% | 7.274% | PAV INFERIRO E SUPERIRO EXCETO AREA DO HALL 4 E 3
02.12.002 | FORRO TABUAS DE MADEIRA (RESTAURAÇÃO) |  |  |  | 47106.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 47106.62 |  | 100%
02.12.002.001 | Restauro - Restauração de forro de madeira compreendendo substituição de peças de apoio até 70%, raspagem, calafetagem, enceramento e parquetagem | m2 | 167.52 | 253.91 | 42535 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 167.52 | 42535 |  | 100%
02.12.002.002 | Restauro - Imunização de esquadrias e forros de madeira com aplicação de K. Otek | m2 | 167.52 | 27.29 | 4571.62 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 167.52 | 4571.62 |  | 100%
02.12.003 | FORRO TABUAS DE MADEIRA NOVOS |  |  |  | 37293.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 37293.12 |  | 100%
02.12.003.001 | Forro de madeira de lei angelin ou cedro, em réguas com 20 a 25 cm de largura, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado | m2 | 5.74 | 281.94 | 1618.34 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.74 | 1618.34 |  | 100%
02.12.003.002 | Forro de madeira de lei angelin ou cedro, em réguas com 20 a 25 cm de largura, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado | m2 | 6.7 | 281.94 | 1889 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 1889 |  | 100%
02.12.003.003 | Forro de madeira de lei angelin ou cedro, em réguas com 20 a 25 cm de largura, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado | m2 | 6.02 | 281.94 | 1697.28 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.02 | 1697.28 |  | 100%
02.12.003.004 | Forro de madeira de lei angelin ou cedro, em réguas com 20 a 25 cm de largura, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado | m2 | 2.26 | 281.94 | 637.18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.26 | 637.18 |  | 100%
02.12.003.005 | Forro de madeira de lei angelin ou cedro, em réguas com 20 a 25 cm de largura, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado | m2 | 2.95 | 281.94 | 831.72 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 831.72 |  | 100%
02.12.003.006 | Forro de madeira de lei angelin ou cedro, em réguas com 20 a 25 cm de largura, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado | m2 | 20.83 | 281.94 | 5872.81 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20.83 | 5872.81 |  | 100%
02.12.003.007 | Forro de madeira de lei angelin ou cedro, em réguas com 20 a 25 cm de largura, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado | m2 | 5.63 | 281.94 | 1587.32 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.63 | 1587.32 |  | 100%
02.12.003.008 | Forro de madeira de lei angelin ou cedro, em réguas com 20 a 25 cm de largura, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado | m2 | 21.91 | 281.94 | 6177.31 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21.91 | 6177.31 |  | 100%
02.12.003.009 | Forro de madeira de lei angelin ou cedro, em réguas com 20 a 25 cm de largura, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado | m2 | 1.48 | 281.94 | 417.27 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 417.27 |  | 100%
02.12.003.010 | Forro de madeira de lei angelin ou cedro, em réguas com 20 a 25 cm de largura, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado | m2 | 9.04 | 281.94 | 2548.74 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9.04 | 2548.74 |  | 100%
02.12.003.011 | Forro de madeira de lei angelin ou cedro, em réguas com 20 a 25 cm de largura, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado | m2 | 4.72 | 281.94 | 1330.76 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.72 | 1330.76 |  | 100%
02.12.003.012 | Forro de madeira de lei angelin ou cedro, em réguas com 20 a 25 cm de largura, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado | m2 | 4.22 | 281.94 | 1189.79 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.22 | 1189.79 |  | 100%
02.12.003.013 | Forro de madeira de lei angelin ou cedro, em réguas com 20 a 25 cm de largura, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado | m2 | 4.42 | 281.94 | 1246.17 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.42 | 1246.17 |  | 100%
02.12.003.014 | Forro de madeira de lei angelin ou cedro, em réguas com 20 a 25 cm de largura, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado | m2 | 4.42 | 281.94 | 1246.17 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.42 | 1246.17 |  | 100%
02.12.003.015 | Forro de madeira de lei angelin ou cedro, em réguas com 20 a 25 cm de largura, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado | m2 | 2.77 | 281.94 | 780.97 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.77 | 780.97 |  | 100%
02.12.003.016 | Forro de madeira de lei angelin ou cedro, em réguas com 20 a 25 cm de largura, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado | m2 | 1.01 | 281.94 | 284.76 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 284.76 |  | 100%
02.12.003.017 | Forro de madeira de lei angelin ou cedro, em réguas com 20 a 25 cm de largura, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado | m2 | 0.77 | 281.94 | 217.09 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 217.09 |  | 100%
02.12.003.018 | Forro de madeira de lei angelin ou cedro, em réguas com 20 a 25 cm de largura, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado | m2 | 2.37 | 281.94 | 668.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 668.2 |  | 100%
02.12.003.019 | Forro de madeira de lei angelin ou cedro, em réguas com 20 a 25 cm de largura, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado | m2 | 2.27 | 281.94 | 640 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 640 |  | 100%
02.12.003.020 | Forro de madeira de lei angelin ou cedro, em réguas com 20 a 25 cm de largura, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado | m2 | 2.11 | 281.94 | 594.89 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 594.89 |  | 100%
02.12.003.021 | Forro de madeira de lei angelin ou cedro, em réguas com 20 a 25 cm de largura, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado | m2 | 8.96 | 281.94 | 2526.18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8.96 | 2526.18 |  | 100%
02.12.003.022 | Restauro - Imunização de esquadrias e forros de madeira com aplicação de K. Otek | m2 | 120.6 | 27.29 | 3291.17 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 120.6 | 3291.17 |  | 100%
02.13 | FORROS DE GESSO |  |  |  | 4048.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4048.06 |  | 100%
02.13.001 | Forro de gesso comum, em placas 60 x 60 cm, c/ isolamento em lã de vidro, inclusive madeiramento com ripões 3,5cm x 5,5cm, instalado | m2 | 7.5 | 134.52 | 1008.9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 1008.9 |  | 100%
02.13.002 | Forro de gesso comum, em placas 60 x 60 cm, c/ isolamento em lã de vidro, inclusive madeiramento com ripões 3,5cm x 5,5cm, instalado | m2 | 3 | 134.52 | 403.56 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 403.56 |  | 100%
02.13.003 | Forro de gesso comum, em placas 60 x 60 cm, c/ isolamento em lã de vidro, inclusive madeiramento com ripões 3,5cm x 5,5cm, instalado | m2 | 3 | 134.52 | 403.56 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 403.56 |  | 100%
02.13.004 | Forro de gesso comum, em placas 60 x 60 cm, c/ isolamento em lã de vidro, inclusive madeiramento com ripões 3,5cm x 5,5cm, instalado | m2 | 1.76 | 134.52 | 236.76 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 236.76 |  | 100%
02.13.005 | Forro de gesso comum, em placas 60 x 60 cm, c/ isolamento em lã de vidro, inclusive madeiramento com ripões 3,5cm x 5,5cm, instalado | m2 | 1.3 | 134.52 | 174.88 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 174.88 |  | 100%
02.13.006 | Forro de gesso comum, em placas 60 x 60 cm, c/ isolamento em lã de vidro, inclusive madeiramento com ripões 3,5cm x 5,5cm, instalado | m2 | 3.88 | 134.52 | 521.94 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 521.94 |  | 100%
02.13.007 | Forro de gesso comum, em placas 60 x 60 cm, c/ isolamento em lã de vidro, inclusive madeiramento com ripões 3,5cm x 5,5cm, instalado | m2 | 3 | 134.52 | 403.56 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 403.56 |  | 100%
02.13.008 | Forro de gesso comum, em placas 60 x 60 cm, c/ isolamento em lã de vidro, inclusive madeiramento com ripões 3,5cm x 5,5cm, instalado | m2 | 3 | 134.52 | 403.56 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 403.56 |  | 100%
02.13.009 | Sanca ou cimalha em gesso l = 6 cm | m | 11 | 8.62 | 94.82 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 94.82 |  | 100%
02.13.010 | Sanca ou cimalha em gesso l = 6 cm | m | 7 | 8.62 | 60.34 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 60.34 |  | 100%
02.13.011 | Sanca ou cimalha em gesso l = 6 cm | m | 7 | 8.62 | 60.34 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 60.34 |  | 100%
02.13.012 | Sanca ou cimalha em gesso l = 6 cm | m | 5.3 | 8.62 | 45.69 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 45.69 |  | 100%
02.13.013 | Sanca ou cimalha em gesso l = 6 cm | m | 4.6 | 8.62 | 39.65 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 39.65 |  | 100%
02.13.014 | Sanca ou cimalha em gesso l = 6 cm | m | 8.1 | 8.62 | 69.82 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 69.82 |  | 100%
02.13.015 | Sanca ou cimalha em gesso l = 6 cm | m | 7 | 8.62 | 60.34 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 60.34 |  | 100%
02.13.016 | Sanca ou cimalha em gesso l = 6 cm | m | 7 | 8.62 | 60.34 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 60.34 |  | 100%
02.14 | ESQUADRIAS |  |  |  | 70224.46 |  | 3862.67 |  | 5839.45 |  | 9702.12 |  | 60522.34 | 13.82% | 86.18%
02.14.001 | RESTAURAÇÃO DE ESQUADRIAS |  |  |  | 10324.14 |  | 3862.67 |  | 5839.45 |  | 9702.12 |  | 622.02 | 93.98% | 6.025%
02.14.001.001 | Restauro - Recuperação de esquadria de madeira de obras históricas c/ aproveitamento de 75% - Rev. 04 02/2022 | m2 | 26.71 | 256.73 | 6857.26 | 13.6 | 3491.53 | 13.11 | 3365.73 | 26.71 | 6857.26 | 0 | 0 | 100% | [10 empty] | VERIFICAR EM LOCO ESQUADRIAS PRONTAS M2
02.14.001.002 | Restauro - Imunização de esquadrias e forros de madeira com aplicação de K. Otek | m2 | 26.71 | 27.29 | 728.92 | 13.6 | 371.14 | 13.11 | 357.77 | 26.71 | 728.91 | 0 | 0.01 | 100% | 0.001372%
02.14.001.003 | Restauro - Recuperação de esquadria de madeira de obras históricas c/ aproveitamento de 75% - Rev. 04 02/2022 | m2 | 9.64 | 256.73 | 2474.88 |  | 0 | 7.45 | 1912.64 | 7.45 | 1912.64 | 2.19 | 562.24 | 77.28% | 22.72%
02.14.001.004 | Restauro - Imunização de esquadrias e forros de madeira com aplicação de K. Otek | m2 | 9.64 | 27.29 | 263.08 |  | 0 | 7.45 | 203.31 | 7.45 | 203.31 | 2.19 | 59.77 | 77.28% | 22.72%
02.14.002 | FERRAGENS |  |  |  | 7220.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7220.18 |  | 100%
02.14.002.001 | Restauro - Limpeza de ferragem | un | 11 | 4.13 | 45.43 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 45.43 |  | 100%
02.14.002.002 | Restauro - Reconstituição de Ferrolhos | un | 22 | 64.9 | 1427.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 22 | 1427.8 |  | 100%
02.14.002.003 | Restauro - Aplicação de anti-corrosivo em ferragem | un | 11 | 2.97 | 32.67 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 32.67 |  | 100%
02.14.002.004 | Restauro - Reconstituição de Ferrolhos | un | 28 | 64.9 | 1817.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28 | 1817.2 |  | 100%
02.14.002.005 | Restauro - Aplicação de anti-corrosivo em ferragem | un | 14 | 2.97 | 41.58 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14 | 41.58 |  | 100%
02.14.002.006 | Restauro - Limpeza de ferragem | un | 14 | 4.13 | 57.82 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14 | 57.82 |  | 100%
02.14.002.007 | Restauro - Reconstituição de Ferrolhos | un | 42 | 64.9 | 2725.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 42 | 2725.8 |  | 100%
02.14.002.008 | Restauro - Aplicação de anti-corrosivo em ferragem | un | 7 | 2.97 | 20.79 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 20.79 |  | 100%
02.14.002.009 | Restauro - Aplicação de anti-corrosivo em ferragem | un | 7 | 2.97 | 20.79 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 20.79 |  | 100%
02.14.002.010 | Restauro - Aplicação de anti-corrosivo em ferragem | un | 8 | 2.97 | 23.76 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 23.76 |  | 100%
02.14.002.011 | Restauro - Reconstituição de Ferrolhos | un | 15 | 64.9 | 973.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 973.5 |  | 100%
02.14.002.012 | Restauro - Limpeza de ferragem | un | 8 | 4.13 | 33.04 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 33.04 |  | 100%
02.14.003 | ESQUADRIAS NOVAS |  |  |  | 52680.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 52680.14 |  | 100%
02.14.003.001 | Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de Pentox ou similar | m2 | 33.19 | 23.87 | 792.25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 33.19 | 792.25 |  | 100%
02.14.003.002 | Porta em madeira de lei, muiracatiara, de abrir, exclusive batente e ferragens ou similar | m2 | 33.19 | 1324.05 | 43945.22 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 33.19 | 43945.22 |  | 100%
02.14.003.003 | Conjunto de ferragens para janela em madeira, basculante convencional, acabamento cromado | cj | 11 | 170.96 | 1880.56 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 1880.56 |  | 100%
02.14.003.004 | Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de Pentox ou similar | m2 | 6.75 | 23.87 | 161.12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 161.12 |  | 100%
02.14.003.005 | Janela em madeira de lei, tipo moldura p/ vidro, guilhotina, c/batentes e 2 jogos de alizar, exclusive ferragens e vidros | m2 | 6.75 | 874.22 | 5900.99 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 5900.99 |  | 100%
02.15 | ACESSO VERTICAL |  |  |  | 52858.62 |  | 6742.07 |  | 0 |  | 6742.07 |  | 46116.55 | 12.75% | 87.25%
02.15.001 | ESCADA |  |  |  | 23176.96 |  | 6431.61 |  | 0 |  | 6431.61 |  | 16745.35 | 27.75% | 72.25%
02.15.001.001 | Restauração e/ou recuperação de assoalho madeira lei, réguas macho e fêmea, l = 20 a 30cm x 2cm, sobre ripão 3,5cm x 5,5cm, inclusive enchimento e raspagem | m2 | 25 | 338.27 | 8456.75 | 17.76 | 6007.68 | 0 | 0 | 17.76 | 6007.68 | 7.24 | 2449.07 | 71.04% | 28.96%
02.15.001.002 | Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de Pentox ou similar | m2 | 25 | 23.87 | 596.75 | 17.76 | 423.93 | 0 | 0 | 17.76 | 423.93 | 7.24 | 172.82 | 71.04% | 28.96%
02.15.001.003 | Restauração e/ou recuperação de assoalho madeira lei, réguas macho e fêmea, l = 20 a 30cm x 2cm, sobre ripão 3,5cm x 5,5cm, inclusive enchimento e raspagem | m2 | 39 | 338.27 | 13192.53 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 39 | 13192.53 |  | 100%
02.15.001.004 | Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de Pentox ou similar | m2 | 39 | 23.87 | 930.93 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 39 | 930.93 |  | 100%
02.15.002 | RAMPA 2x |  |  |  | 29681.66 |  | 310.46 |  | 0 |  | 310.46 |  | 29371.2 | 1.046% | 98.95%
02.15.002.001 | Rejuntamento de pavimento com pedra calcárea | m2 | 5.46 | 33.92 | 185.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.46 | 185.2 |  | 100%
02.15.002.002 | Pavimentação com pedra calcárea faceada, assentada com argamassa de cal e areia | m2 | 5.46 | 271.72 | 1483.59 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.46 | 1483.59 |  | 100%
02.15.002.003 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 120 cm, porcelanato, natural, retificado, linha Sequoia Mix, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço (RAMPA) | m2 | 45.46 | 303.74 | 13808.02 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 45.46 | 13808.02 |  | 100%
02.15.002.004 | Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, cor natural, desempolado, fck = 21 MPa, e = 5 cm, regulariz. e compac. subleito, lona plástica, exceto juntas | m2 | 5.46 | 56.86 | 310.46 | 5.46 | 310.46 | 0 | 0 | 5.46 | 310.46 | 0 | 0 | 100%
02.15.002.005 | Pavimentação com pedra calcárea faceada, assentada com argamassa de cal e areia | m2 | 45.46 | 271.72 | 12352.39 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 45.46 | 12352.39 |  | 100%
02.15.002.006 | Rejuntamento de pavimento com pedra calcárea | m2 | 45.46 | 33.92 | 1542 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 45.46 | 1542 |  | 100%
02.16 | CALÇADA EXTERNA |  |  |  | 23230.84 |  | 1357.95 |  | 0 |  | 1357.95 |  | 21872.89 | 5.845% | 94.15%
02.16.001 | Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa | m2 | 28.56 | 39.91 | 1139.83 | 14.6 | 582.69 | 0 | 0 | 14.6 | 582.69 | 13.96 | 557.14 | 51.12% | 48.88%
02.16.002 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 3cm. af_07/2021 | m2 | 68.01 | 53.1 | 3611.33 | 14.6 | 775.26 | 0 | 0 | 14.6 | 775.26 | 53.41 | 2836.07 | 21.47% | 78.53%
02.16.003 | Pavimentação com pedra calcárea faceada, assentada com argamassa de cal e areia | m2 | 68.01 | 271.72 | 18479.68 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 68.01 | 18479.68 |  | 100%
02.17 | PINTURA |  |  |  | 60208.88 |  | 0 |  | 0 | - | 0 | - | 60208.88 |  | 100%
02.17.001 | PINTURA EM TETOS |  |  |  | 1461.75 |  | 0 |  | 0 | - | 0 | - | 1461.75 |  | 100%
02.17.001.001 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03 | m2 | 7.5 | 18.82 | 141.15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 141.15 |  | 100%
02.17.001.002 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03 | m2 | 1.76 | 18.82 | 33.12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 33.12 |  | 100%
02.17.001.003 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03 | m2 | 1.3 | 18.82 | 24.47 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 24.47 |  | 100%
02.17.001.004 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03 | m2 | 3.87 | 18.82 | 72.83 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.87 | 72.83 |  | 100%
02.17.001.005 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03 | m2 | 31.45 | 18.82 | 591.89 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31.45 | 591.89 |  | 100%
02.17.001.006 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03 | m2 | 31.79 | 18.82 | 598.29 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31.79 | 598.29 |  | 100%
02.17.002 | PINTURA A BASE DE LATEX EM PAREDES |  |  |  | 1635.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1635.96 |  | 100%
02.17.002.001 | Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03 | m2 | 36.09 | 17.6 | 635.18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 36.09 | 635.18 |  | 100%
02.17.002.002 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores | m2 | 36.09 | 27.73 | 1000.78 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 36.09 | 1000.78 |  | 100%
02.17.003 | PINTURA A BASE DE CAL |  |  |  | 21019.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 21019.84 |  | 100%
02.17.003.001 | Pintura com aplicação de 02 demãos de cal hidratada (MURO) | m2 | 54.81 | 17.56 | 962.46 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 54.81 | 962.46 |  | 100%
02.17.003.002 | Pintura com aplicação de 02 demãos de cal hidratada (MURO) | m2 | 50.31 | 17.56 | 883.44 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50.31 | 883.44 |  | 100%
02.17.003.003 | Pintura com aplicação de 02 demãos de cal hidratada (MURO) | m2 | 52.98 | 17.56 | 930.33 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 52.98 | 930.33 |  | 100%
02.17.003.004 | Pintura com aplicação de 02 demãos de cal hidratada (MURO) | m2 | 32.09 | 17.56 | 563.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 32.09 | 563.5 |  | 100%
02.17.003.005 | Pintura com aplicação de 02 demãos de cal hidratada (MURO) | m2 | 118.22 | 17.56 | 2075.94 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 118.22 | 2075.94 |  | 100%
02.17.003.006 | Pintura com aplicação de 02 demãos de cal hidratada (MURO) | m2 | 49.67 | 17.56 | 872.21 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 49.67 | 872.21 |  | 100%
02.17.003.007 | Pintura com aplicação de 02 demãos de cal hidratada (MURO) | m2 | 27.08 | 17.56 | 475.52 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 27.08 | 475.52 |  | 100%
02.17.003.008 | Pintura com aplicação de 02 demãos de cal hidratada (MURO) | m2 | 72 | 17.56 | 1264.32 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 72 | 1264.32 |  | 100%
02.17.003.009 | Pintura com aplicação de 02 demãos de cal hidratada (MURO) | m2 | 47.71 | 17.56 | 837.79 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 47.71 | 837.79 |  | 100%
02.17.003.010 | Pintura com aplicação de 02 demãos de cal hidratada (MURO) | m2 | 35.54 | 17.56 | 624.08 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35.54 | 624.08 |  | 100%
02.17.003.011 | Pintura com aplicação de 02 demãos de cal hidratada (MURO) | m2 | 37.62 | 17.56 | 660.61 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 37.62 | 660.61 |  | 100%
02.17.003.012 | Pintura com aplicação de 02 demãos de cal hidratada (MURO) | m2 | 50.95 | 17.56 | 894.68 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50.95 | 894.68 |  | 100%
02.17.003.013 | Pintura com aplicação de 02 demãos de cal hidratada (MURO) | m2 | 26.44 | 17.56 | 464.29 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 26.44 | 464.29 |  | 100%
02.17.003.014 | Pintura com aplicação de 02 demãos de cal hidratada (MURO) | m2 | 11.75 | 17.56 | 206.33 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11.75 | 206.33 |  | 100%
02.17.003.015 | Pintura com aplicação de 02 demãos de cal hidratada (MURO) | m2 | 13.1 | 17.56 | 230.04 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 230.04 |  | 100%
02.17.003.016 | Pintura com aplicação de 02 demãos de cal hidratada (MURO) | m2 | 25.13 | 17.56 | 441.28 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 25.13 | 441.28 |  | 100%
02.17.003.017 | Pintura com aplicação de 02 demãos de cal hidratada (MURO) | m2 | 23.15 | 17.56 | 406.51 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 23.15 | 406.51 |  | 100%
02.17.003.018 | Pintura com aplicação de 02 demãos de cal hidratada (MURO) | m2 | 38.91 | 17.56 | 683.26 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 38.91 | 683.26 |  | 100%
02.17.003.019 | Pintura com aplicação de 02 demãos de cal hidratada (MURO) | m2 | 429.57 | 17.56 | 7543.25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 429.57 | 7543.25 |  | 100%
02.17.004 | RESTAURAÇÃO DE PINTURAS PARIETAIS |  |  |  | 22256.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 22256.35 |  | 100%
02.17.004.001 | Restauro - Remoção de repintura em alvenaria com acetona e sem aglutinante - Rev. 03 02/2022 | m2 | 99.63 | 223.39 | 22256.35 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 99.63 | 22256.35 |  | 100%
02.17.005 | PINTURA SOB MADEIRA |  |  |  | 13834.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 13834.98 |  | 100%
02.17.005.001 | ESQUADRIAS |  |  |  | 831.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 831.33 |  | 100%
02.17.005.001 001 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 26.71 | 22.87 | 610.86 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 26.71 | 610.86 |  | 100%
02.17.005.001 002 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 9.64 | 22.87 | 220.47 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9.64 | 220.47 |  | 100%
02.17.005.002 | ESCADA |  |  |  | 230.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 230.76 |  | 100%
02.17.005.002 001 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 6.75 | 22.87 | 154.37 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 154.37 |  | 100%
02.17.005.002 002 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 0.25 | 22.87 | 5.72 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 5.72 |  | 100%
02.17.005.002 003 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 3.09 | 22.87 | 70.67 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.09 | 70.67 |  | 100%
02.17.005.003 | FORROS |  |  |  | 6386.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6386.45 |  | 100%
02.17.005.003 001 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 279.25 | 22.87 | 6386.45 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 279.25 | 6386.45 |  | 100%
02.17.005.004 | PISOS |  |  |  | 6386.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6386.44 |  | 100%
02.17.005.004 001 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 16.74 | 22.87 | 382.84 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16.74 | 382.84 |  | 100%
02.17.005.004 002 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 14.34 | 22.87 | 327.96 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14.34 | 327.96 |  | 100%
02.17.005.004 003 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 15.06 | 22.87 | 344.42 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15.06 | 344.42 |  | 100%
02.17.005.004 004 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 5.64 | 22.87 | 128.99 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.64 | 128.99 |  | 100%
02.17.005.004 005 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 7.38 | 22.87 | 168.78 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.38 | 168.78 |  | 100%
02.17.005.004 006 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 52.08 | 22.87 | 1191.07 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 52.08 | 1191.07 |  | 100%
02.17.005.004 007 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 14.08 | 22.87 | 322.01 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14.08 | 322.01 |  | 100%
02.17.005.004 008 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 3.71 | 22.87 | 84.85 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.71 | 84.85 |  | 100%
02.17.005.004. 009 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 54.78 | 22.87 | 1252.82 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 54.78 | 1252.82 |  | 100%
02.17.005.004 010 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 22.56 | 22.87 | 515.95 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 22.56 | 515.95 |  | 100%
02.17.005.004 011 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 11.81 | 22.87 | 270.09 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11.81 | 270.09 |  | 100%
02.17.005.004 012 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 10.61 | 22.87 | 242.65 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10.61 | 242.65 |  | 100%
02.17.005.004 013 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 11.05 | 22.87 | 252.71 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11.05 | 252.71 |  | 100%
02.17.005.004 014 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 11.06 | 22.87 | 252.94 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11.06 | 252.94 |  | 100%
02.17.005.004 015 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 6.92 | 22.87 | 158.26 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.92 | 158.26 |  | 100%
02.17.005.004 016 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 1.93 | 22.87 | 44.14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 44.14 |  | 100%
02.17.005.004 017 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 2.53 | 22.87 | 57.86 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.53 | 57.86 |  | 100%
02.17.005.004 018 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 5.92 | 22.87 | 135.39 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.92 | 135.39 |  | 100%
02.17.005.004 019 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 5.38 | 22.87 | 123.04 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.38 | 123.04 |  | 100%
02.17.005.004020 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 5.67 | 22.87 | 129.67 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 129.67 |  | 100%
02.18 | RESTAURAÇÃO ELEMENTOS ARTÍSTICOS |  |  |  | 30124.26 |  | 0 |  | 8317.63 |  | 8317.63 |  | 21806.63 | 27.61% | 72.39%
02.18.001 | Restauro - Restauração de Revestimento (reboco) (INFERIOR 30%) | m2 | 117.64 | 79.85 | 9393.55 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 117.64 | 9393.55 |  | 100%
02.18.002 | Restauro - Restauração de Revestimento (reboco) (INFERIOR 30%) | m2 | 122.97 | 79.85 | 9819.15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 122.97 | 9819.15 |  | 100%
02.18.003 | Restauro - Restauração de revestimento (Reboco) em fachadas de obras do Patrimônio Histórico - Rev. 02 02/2022 | M2 | 25.84 | 190.64 | 4926.14 |  | 0 | 25.84 | 4926.14 | 25.84 | 4926.14 | 0 | 0 | 100% | [10 empty] | 47.8
02.18.004 | Restauro - Restauração de revestimento (Reboco) em fachadas de obras do Patrimônio Histórico - Rev. 02 02/2022 | M2 | 21.27 | 190.64 | 4054.91 |  | 0 | 17.79 | 3391.49 | 17.79 | 3391.49 | 3.48 | 663.42 | 83.64% | 16.36% | [9 empty] | 21.96
02.18.005 | Restauro - Restauração de revestimento (Reboco) em fachadas de obras do Patrimônio Histórico - Rev. 02 02/2022 | M2 | 8.36 | 190.64 | 1593.75 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8.36 | 1593.75 |  | 100%
02.18.006 | Restauro - Remoção de repintura em alvenaria com acetona e sem aglutinante - Rev. 03 02/2022 | m2 | 0.82 | 223.39 | 183.18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 183.18 |  | 100%
02.18.007 | Restauro - Fixação e tratamento de elementos decorativos | m2 | 0.82 | 187.29 | 153.58 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 153.58 |  | 100%
02.19 | LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 25898.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 25898.48 |  | 100%
02.19.001 | Bancada em granito branco polar, dimensões 1.55 x 0.60m (e=2cm) (COPA) | un | 1 | 842.09 | 842.09 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 842.09 |  | 100%
02.19.002 | Rodapia em granito branco polar (e=2cm), aplicado com argamassa industrializada ac-i (SALA APOIO) | m2 | 0.62 | 504.41 | 312.73 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 312.73 |  | 100%
02.19.003 | Torneira para lavatório, de mesa, bica baixa, linha Link, ref.1197 C.LNK, d=1/2", da Deca ou similar | un | 1 | 323.8 | 323.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 323.8 |  | 100%
02.19.004 | Cuba de aço inox 304, dimensões 34 x 56 x 17cm, para instalação em bancada, c/válvula cromada 3 1/2", ref.94024-207, Tramontina ou similar, exclusive sifão, torneira e engate | un | 1 | 587.34 | 587.34 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 587.34 |  | 100%
02.19.005 | Vaso sanitário convencional p/deficientes físicos, linha conforto vogue plus P51, DECA ou similar, c/assento DECA conforto AP52 ou similar, cj.de fixação DECA SP13 ou similar, anel vedação, tubo ligação cromado, engate plástico, exceto cx. descarga | un | 4 | 2176.22 | 8704.88 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 8704.88 |  | 100%
02.19.006 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar (WC's PNE) | un | 4 | 241.77 | 967.08 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 967.08 |  | 100%
02.19.007 | Cuba de sobrepor (deca linha carrara ref l34), com sifão cromado (deca ref c1680), engate cromado (deca), torneira de metal (deca ref1190) , válvula cromada (deca ref1600) ou similares (WC's PNE) | un | 4 | 759.43 | 3037.72 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 3037.72 |  | 100%
02.19.008 | Bancada em nanoglass branco, dimensões 1.20 x 0.50m (e=2cm), com rodapia em nanoglass branco, dimensões 1.70 x 0,15m (e=2cm) | un | 1 | 3075.56 | 3075.56 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3075.56 |  | 100%
02.19.009 | Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha vogue plus CP525, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico (WC PREFEITO) | un | 1 | 1677.7 | 1677.7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1677.7 |  | 100%
02.19.010 | Cuba de embutir (deca linha carrara ref l36) para instalação em bancadas,com sifão cromado (deca ref c1680), engate cromado (deca), torneira de metal (deca ref1190) , válvula cromada (deca ref1600) ou similares (WC PREFEITO) | un | 1 | 536.49 | 536.49 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 536.49 |  | 100%
02.19.011 | Bancada em granito branco polar, dimensões 1.20 x 0.60m (e=2cm) (SALA APOIO) | un | 1 | 671.88 | 671.88 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 671.88 |  | 100%
02.19.012 | Rodapia em granito branco polar (e=2cm), aplicado com argamassa industrializada ac-i (SALA APOIO) | m2 | 0.72 | 504.41 | 363.18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 363.18 |  | 100%
02.19.013 | Cuba de aço inox 304, dimensões 34 x 50cm, para instalação em bancada, c/ válvula cromada (deca ref 1623), sifão cromado (deca ref c1680), torneira cromada (deca linha c40 ref1159) e engate de plástico ou similares - Rev 02 | un | 1 | 1041.37 | 1041.37 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1041.37 |  | 100%
02.19.014 | Tanque de louça (deca reftq 03) com coluna (deca refct 25), com torneira metálica (deca linha c23 ref 1153), c/ válvula de plástico e conjunto de fixação ou similares | un | 1 | 1674.82 | 1674.82 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1674.82 |  | 100%
02.19.015 | Torneira cromada para tanque/jardim, 1/2", ref.1153 C39, DECA ou similar | un | 1 | 92.79 | 92.79 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 92.79 |  | 100%
02.19.016 | Dispenser para toalha interfolhada | un | 5 | 58.07 | 290.35 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 290.35 |  | 100%
02.19.017 | Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo | un | 5 | 92.55 | 462.75 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 462.75 |  | 100%
02.19.018 | Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. af_01/2020 | un | 5 | 105.95 | 529.75 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 529.75 |  | 100%
02.19.019 | Cabide em aço inox, DECA 2060 C40, acabamento cromado ou similar | un | 5 | 141.24 | 706.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 706.2 |  | 100%
02.20 | ELÉTRICO |  |  |  | 95887.96 |  | 282.89 |  | 0 |  | 282.89 |  | 95887.96 | 0.295% | 100%
02.20.001 | PONTOS DE TOMADA |  |  |  | 42737.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 42737.87 |  | 100%
02.20.001.001 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 4 | 304.4 | 1217.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 1217.6 |  | 100%
02.20.001.002 | Ponto de tomada 2p+t de sobrepor, 10 A, de uso geral, ABNT, c/canaleta plastica 20x10mm,"Sistema X", inclusive aterramento | pt | 4 | 307.36 | 1229.44 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 1229.44 |  | 100%
02.20.001.003 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 4 | 304.4 | 1217.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 1217.6 |  | 100%
02.20.001.004 | Ponto de tomada 2p+t de sobrepor, 10 A, de uso geral, ABNT, c/canaleta plastica 20x10mm,"Sistema X", inclusive aterramento | pt | 2 | 307.36 | 614.72 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 614.72 |  | 100%
02.20.001.005 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 3 | 304.4 | 913.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 913.2 |  | 100%
02.20.001.006 | Ponto de tomada 2p+t de sobrepor, 10 A, de uso geral, ABNT, c/canaleta plastica 20x10mm,"Sistema X", inclusive aterramento | pt | 3 | 307.36 | 922.08 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 922.08 |  | 100%
02.20.001.007 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 3 | 304.4 | 913.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 913.2 |  | 100%
02.20.001.008 | Ponto de tomada 2p+t de sobrepor, 10 A, de uso geral, ABNT, c/canaleta plastica 20x10mm,"Sistema X", inclusive aterramento | pt | 3 | 307.36 | 922.08 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 922.08 |  | 100%
02.20.001.009 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 3 | 304.4 | 913.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 913.2 |  | 100%
02.20.001.010 | Ponto de tomada 2p+t de sobrepor, 10 A, de uso geral, ABNT, c/canaleta plastica 20x10mm,"Sistema X", inclusive aterramento | pt | 1 | 307.36 | 307.36 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 307.36 |  | 100%
02.20.001.011 | Luminária de emergência, de sobrepor, 30 LEDS 1.2W, 6000K, autonomia de 2h/4h, G-light LNE30LED-1.2L-3C ou similar | un | 2 | 65.07 | 130.14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 130.14 |  | 100%
02.20.001.012 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 1 | 304.4 | 304.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 304.4 |  | 100%
02.20.001.013 | Luminária de emergência, de sobrepor, 30 LEDS 1.2W, 6000K, autonomia de 2h/4h, G-light LNE30LED-1.2L-3C ou similar | un | 1 | 65.07 | 65.07 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 65.07 |  | 100%
02.20.001.014 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 5 | 304.4 | 1522 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1522 |  | 100%
02.20.001.015 | Ponto de tomada 2p+t de sobrepor, 10 A, de uso geral, ABNT, c/canaleta plastica 20x10mm,"Sistema X", inclusive aterramento | pt | 4 | 307.36 | 1229.44 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 1229.44 |  | 100%
02.20.001.016 | Luminária de emergência, de sobrepor, 30 LEDS 1.2W, 6000K, autonomia de 2h/4h, G-light LNE30LED-1.2L-3C ou similar | un | 3 | 65.07 | 195.21 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 195.21 |  | 100%
02.20.001.017 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 1 | 304.4 | 304.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 304.4 |  | 100%
02.20.001.018 | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc | un | 1 | 27.94 | 27.94 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.94 |  | 100%
02.20.001.019 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 1 | 304.4 | 304.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 304.4 |  | 100%
02.20.001.020 | Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | un | 1 | 48.18 | 48.18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 48.18 |  | 100%
02.20.001.021 | Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | un | 1 | 36.98 | 36.98 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 36.98 |  | 100%
02.20.001.022 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 1 | 304.4 | 304.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 304.4 |  | 100%
02.20.001.023 | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc | un | 4 | 27.94 | 111.76 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 111.76 |  | 100%
02.20.001.024 | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc | un | 1 | 27.94 | 27.94 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.94 |  | 100%
02.20.001.025 | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc | un | 1 | 27.94 | 27.94 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.94 |  | 100%
02.20.001.026 | Luminária de emergência, de sobrepor, 30 LEDS 1.2W, 6000K, autonomia de 2h/4h, G-light LNE30LED-1.2L-3C ou similar | un | 3 | 65.07 | 195.21 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 195.21 |  | 100%
02.20.001.027 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 2 | 853.8 | 1707.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 1707.6 |  | 100%
02.20.001.028 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 2 | 304.4 | 608.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 608.8 |  | 100%
02.20.001.029 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 4 | 304.4 | 1217.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 1217.6 |  | 100%
02.20.001.030 | Ponto de tomada 2p+t de sobrepor, 10 A, de uso geral, ABNT, c/canaleta plastica 20x10mm,"Sistema X", inclusive aterramento | pt | 4 | 307.36 | 1229.44 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 1229.44 |  | 100%
02.20.001.031 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 3 | 304.4 | 913.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 913.2 |  | 100%
02.20.001.032 | Ponto de tomada 2p+t de sobrepor, 10 A, de uso geral, ABNT, c/canaleta plastica 20x10mm,"Sistema X", inclusive aterramento | pt | 2 | 307.36 | 614.72 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 614.72 |  | 100%
02.20.001.033 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 3 | 304.4 | 913.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 913.2 |  | 100%
02.20.001.034 | Ponto de tomada 2p+t de sobrepor, 10 A, de uso geral, ABNT, c/canaleta plastica 20x10mm,"Sistema X", inclusive aterramento | pt | 3 | 307.36 | 922.08 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 922.08 |  | 100%
02.20.001.035 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 3 | 304.4 | 913.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 913.2 |  | 100%
02.20.001.036 | Ponto de tomada 2p+t de sobrepor, 10 A, de uso geral, ABNT, c/canaleta plastica 20x10mm,"Sistema X", inclusive aterramento | pt | 1 | 307.36 | 307.36 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 307.36 |  | 100%
02.20.001.037 | Luminária de emergência, de sobrepor, 30 LEDS 1.2W, 6000K, autonomia de 2h/4h, G-light LNE30LED-1.2L-3C ou similar | un | 1 | 65.07 | 65.07 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 65.07 |  | 100%
02.20.001.038 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 1 | 304.4 | 304.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 304.4 |  | 100%
02.20.001.039 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 1 | 304.4 | 304.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 304.4 |  | 100%
02.20.001.040 | Luminária de emergência, de sobrepor, 30 LEDS 1.2W, 6000K, autonomia de 2h/4h, G-light LNE30LED-1.2L-3C ou similar | un | 1 | 65.07 | 65.07 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 65.07 |  | 100%
02.20.001.041 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 1 | 304.4 | 304.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 304.4 |  | 100%
02.20.001.042 | Luminária de emergência, de sobrepor, 30 LEDS 1.2W, 6000K, autonomia de 2h/4h, G-light LNE30LED-1.2L-3C ou similar | un | 1 | 65.07 | 65.07 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 65.07 |  | 100%
02.20.001.043 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 3 | 304.4 | 913.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 913.2 |  | 100%
02.20.001.044 | Ponto de tomada 2p+t de sobrepor, 10 A, de uso geral, ABNT, c/canaleta plastica 20x10mm,"Sistema X", inclusive aterramento | pt | 2 | 307.36 | 614.72 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 614.72 |  | 100%
02.20.001.045 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 8 | 304.4 | 2435.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 2435.2 |  | 100%
02.20.001.046 | Ponto de tomada 2p+t de sobrepor, 10 A, de uso geral, ABNT, c/canaleta plastica 20x10mm,"Sistema X", inclusive aterramento | pt | 8 | 307.36 | 2458.88 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 2458.88 |  | 100%
02.20.001.047 | Luminária de emergência, de sobrepor, 30 LEDS 1.2W, 6000K, autonomia de 2h/4h, G-light LNE30LED-1.2L-3C ou similar | un | 5 | 65.07 | 325.35 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 325.35 |  | 100%
02.20.001.048 | Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | un | 1 | 36.98 | 36.98 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 36.98 |  | 100%
02.20.001.049 | Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | un | 1 | 48.18 | 48.18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 48.18 |  | 100%
02.20.001.050 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 2 | 304.4 | 608.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 608.8 |  | 100%
02.20.001.051 | Luminária de emergência, de sobrepor, 30 LEDS 1.2W, 6000K, autonomia de 2h/4h, G-light LNE30LED-1.2L-3C ou similar | un | 4 | 65.07 | 260.28 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 260.28 |  | 100%
02.20.001.052 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1 | 853.8 | 853.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 853.8 |  | 100%
02.20.001.053 | Caixa de passagem em pvc tipo aquatic, 100x100x50mm | un | 1 | 51.38 | 51.38 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 51.38 |  | 100%
02.20.001.054 | Quadro de barramento geral para 200A, em chapa de aço, 100X60X25cm, c/10 circuitos trifasicos, inclusive disjuntores (ÁREA DE CONVIVÊNCIA 01) | un | 1 | 7244.62 | 7244.62 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 7244.62 |  | 100%
02.20.001.055 | Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura | un | 1 | 853.02 | 853.02 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 853.02 |  | 100%
02.20.001.056 | Poste de concreto duplo T (DT) 7/600 - fornecimento e assentamento | un | 1 | 1571.96 | 1571.96 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1571.96 |  | 100%
02.20.002 | INTERRUPTORES E LUMINÁRIAS |  |  |  | 53150.09 |  | 282.89 |  | 0 |  | 282.89 |  | 53150.09 | 0.5322% | 100%
02.20.002.001 | Luminária de sobrepor com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. TCS020232CIRL, da Philips, inclusive reator e lâmpada | un | 4 | 413.62 | 1654.48 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 1654.48 |  | 100%
02.20.002.002 | Caixa de passagem em pvc tipo aquatic, 100x100x50mm | un | 1 | 51.38 | 51.38 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 51.38 |  | 100%
02.20.002.003 | Ponto de interruptor 02 seções (2 s) aparente com eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4" | pt | 1 | 307.94 | 307.94 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 307.94 |  | 100%
02.20.002.004 | Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x40w, completa, incl.reator convencional e lampada - Rev. 01 | un | 1 | 145.29 | 145.29 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 145.29 |  | 100%
02.20.002.005 | Luminária de sobrepor com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. TCS020232CIRL, da Philips, inclusive reator e lâmpada | un | 2 | 413.62 | 827.24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 827.24 |  | 100%
02.20.002.006 | Ponto de interruptor 02 seções (2 s) aparente com eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4" | pt | 1 | 307.94 | 307.94 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 307.94 |  | 100%
02.20.002.007 | Luminária de sobrepor com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. TCS020232CIRL, da Philips, inclusive reator e lâmpada | un | 2 | 413.62 | 827.24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 827.24 |  | 100%
02.20.002.008 | Ponto de interruptor 02 seções (2 s) aparente com eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4" | pt | 1 | 307.94 | 307.94 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 307.94 |  | 100%
02.20.002.009 | Luminária de sobrepor com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. TCS020232CIRL, da Philips, inclusive reator e lâmpada | un | 1 | 413.62 | 413.62 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 413.62 |  | 100%
02.20.002.010 | Ponto de interruptor 02 seções (2 s) aparente com eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4" | pt | 1 | 307.94 | 307.94 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 307.94 |  | 100%
02.20.002.011 | Luminária cilíndrica de sobrepor em alumínio pintado em marrom padrão lumini,ref. T069, da Lumini, incluise duas lâmpadas fluocompactas de 20W, temp. cor 2700K | un | 1 | 449.02 | 449.02 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 449.02 |  | 100%
02.20.002.012 | Luminária de sobrepor com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. TCS020232CIRL, da Philips, inclusive reator e lâmpada | un | 2 | 413.62 | 827.24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 827.24 |  | 100%
02.20.002.013 | Ponto de interruptor 02 seções (2 s) aparente com eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4" | pt | 1 | 307.94 | 307.94 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 307.94 |  | 100%
02.20.002.014 | Luminária cilíndrica de sobrepor em alumínio pintado em marrom padrão lumini,ref. T069, da Lumini, incluise duas lâmpadas fluocompactas de 20W, temp. cor 2700K | un | 1 | 449.02 | 449.02 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 449.02 |  | 100%
02.20.002.015 | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) aparente com eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4" | pt | 1 | 304.49 | 304.49 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 304.49 |  | 100%
02.20.002.016 | Luminária cilíndrica de sobrepor em alumínio pintado em marrom padrão lumini,ref. T069, da Lumini, incluise duas lâmpadas fluocompactas de 20W, temp. cor 2700K | un | 1 | 449.02 | 449.02 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 449.02 |  | 100%
02.20.002.017 | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) aparente com eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4" | pt | 1 | 304.49 | 304.49 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 304.49 |  | 100%
02.20.002.018 | Luminária de sobrepor com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. TCS020232CIRL, da Philips, inclusive reator e lâmpada | un | 8 | 413.62 | 3308.96 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 3308.96 |  | 100%
02.20.002.019 | Caixa de passagem em pvc tipo aquatic, 100x100x50mm | un | 4 | 51.38 | 205.52 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 205.52 |  | 100%
02.20.002.020 | Ponto de interruptor 02 seções (2 s) aparente com eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4" | pt | 2 | 307.94 | 615.88 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 615.88 |  | 100%
02.20.002.021 | Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x40w, completa, incl.reator convencional e lampada - Rev. 01 | un | 2 | 145.29 | 290.58 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 290.58 |  | 100%
02.20.002.022 | Condulete em alumínio tipo "T" de 1" | un | 2 | 40.94 | 81.88 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 81.88 |  | 100%
02.20.002.023 | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc rígido Ø 3/4" | pt | 1 | 282.89 | 282.89 | 1 | 282.89 | 0 | 0 | 1 | 282.89 | 0 | 0 | 100%
02.20.002.024 | Luminária cilíndrica de sobrepor em alumínio pintado em marrom padrão lumini,ref. T069, da Lumini, incluise duas lâmpadas fluocompactas de 20W, temp. cor 2700K | un | 1 | 449.02 | 449.02 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 449.02 |  | 100%
02.20.002.025 | Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x40w, completa, incl.reator convencional e lampada - Rev. 01 | un | 1 | 145.29 | 145.29 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 145.29 |  | 100%
02.20.002.026 | Luminária de sobrepor com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. TCS020232CIRL, da Philips, inclusive reator e lâmpada | un | 1 | 413.62 | 413.62 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 413.62 |  | 100%
02.20.002.027 | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) aparente com eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4" | pt | 1 | 304.49 | 304.49 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 304.49 |  | 100%
02.20.002.028 | Luminária cilíndrica de sobrepor em alumínio pintado em marrom padrão lumini,ref. T069, da Lumini, incluise duas lâmpadas fluocompactas de 20W, temp. cor 2700K | un | 1 | 449.02 | 449.02 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 449.02 |  | 100%
02.20.002.029 | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc rígido Ø 3/4" | pt | 1 | 282.89 | 282.89 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 282.89 |  | 100%
02.20.002.030 | Luminária cilíndrica de sobrepor em alumínio pintado em marrom padrão lumini,ref. T069, da Lumini, incluise duas lâmpadas fluocompactas de 20W, temp. cor 2700K | un | 6 | 449.02 | 2694.12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 2694.12 |  | 100%
02.20.002.031 | Ponto de interruptor 03 seções embutido, com eletroduto de pvc rígido roscável Ø 3/4" | pt | 1 | 282.4 | 282.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 282.4 |  | 100%
02.20.002.032 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores - Rev 01 03/2022 | un | 1 | 938.76 | 938.76 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 938.76 |  | 100%
02.20.002.033 | Luminária cilíndrica de sobrepor em alumínio pintado em marrom padrão lumini,ref. T069, da Lumini, incluise duas lâmpadas fluocompactas de 20W, temp. cor 2700K | un | 1 | 449.02 | 449.02 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 449.02 |  | 100%
02.20.002.034 | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc rígido Ø 3/4" | pt | 1 | 282.89 | 282.89 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 282.89 |  | 100%
02.20.002.035 | Luminária cilíndrica de sobrepor em alumínio pintado em marrom padrão lumini,ref. T069, da Lumini, incluise duas lâmpadas fluocompactas de 20W, temp. cor 2700K | un | 1 | 449.02 | 449.02 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 449.02 |  | 100%
02.20.002.036 | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc rígido Ø 3/4" | pt | 1 | 282.89 | 282.89 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 282.89 |  | 100%
02.20.002.037 | Luminária cilíndrica de sobrepor em alumínio pintado em marrom padrão lumini,ref. T069, da Lumini, incluise duas lâmpadas fluocompactas de 20W, temp. cor 2700K | un | 4 | 449.02 | 1796.08 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 1796.08 |  | 100%
02.20.002.038 | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc rígido Ø 3/4" | pt | 4 | 282.89 | 1131.56 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 1131.56 |  | 100%
02.20.002.039 | Luminária cilíndrica de sobrepor em alumínio pintado em marrom padrão lumini,ref. T069, da Lumini, incluise duas lâmpadas fluocompactas de 20W, temp. cor 2700K | un | 1 | 449.02 | 449.02 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 449.02 |  | 100%
02.20.002.040 | Caixa de passagem em pvc tipo aquatic, 100x100x50mm | un | 1 | 51.38 | 51.38 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 51.38 |  | 100%
02.20.002.041 | Condulete em alumínio tipo "T" de 1" | un | 2 | 40.94 | 81.88 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 81.88 |  | 100%
02.20.002.042 | Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x40w, completa, incl.reator convencional e lampada - Rev. 01 | un | 2 | 145.29 | 290.58 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 290.58 |  | 100%
02.20.002.043 | Luminária de sobrepor com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. TCS020232CIRL, da Philips, inclusive reator e lâmpada | un | 3 | 413.62 | 1240.86 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 1240.86 |  | 100%
02.20.002.044 | Ponto de interruptor 02 seções (2 s) aparente com eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4" | pt | 1 | 307.94 | 307.94 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 307.94 |  | 100%
02.20.002.045 | Luminária de sobrepor com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. TCS020232CIRL, da Philips, inclusive reator e lâmpada | un | 2 | 413.62 | 827.24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 827.24 |  | 100%
02.20.002.046 | Ponto de interruptor 02 seções (2 s) aparente com eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4" | pt | 1 | 307.94 | 307.94 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 307.94 |  | 100%
02.20.002.047 | Luminária de sobrepor com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. TCS020232CIRL, da Philips, inclusive reator e lâmpada | un | 2 | 413.62 | 827.24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 827.24 |  | 100%
02.20.002.048 | Ponto de interruptor 02 seções (2 s) aparente com eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4" | pt | 1 | 307.94 | 307.94 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 307.94 |  | 100%
02.20.002.049 | Luminária de sobrepor com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. TCS020232CIRL, da Philips, inclusive reator e lâmpada | un | 1 | 413.62 | 413.62 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 413.62 |  | 100%
02.20.002.050 | Luminária cilíndrica de sobrepor em alumínio pintado em marrom padrão lumini,ref. T069, da Lumini, incluise duas lâmpadas fluocompactas de 20W, temp. cor 2700K | un | 1 | 449.02 | 449.02 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 449.02 |  | 100%
02.20.002.051 | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) aparente com eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4" | pt | 1 | 304.49 | 304.49 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 304.49 |  | 100%
02.20.002.052 | Luminária cilíndrica de sobrepor em alumínio pintado em marrom padrão lumini,ref. T069, da Lumini, incluise duas lâmpadas fluocompactas de 20W, temp. cor 2700K | un | 1 | 449.02 | 449.02 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 449.02 |  | 100%
02.20.002.053 | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) aparente com eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4" | pt | 1 | 304.49 | 304.49 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 304.49 |  | 100%
02.20.002.054 | Luminária cilíndrica de sobrepor em alumínio pintado em marrom padrão lumini,ref. T069, da Lumini, incluise duas lâmpadas fluocompactas de 20W, temp. cor 2700K | un | 1 | 449.02 | 449.02 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 449.02 |  | 100%
02.20.002.055 | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) aparente com eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4" | pt | 1 | 304.49 | 304.49 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 304.49 |  | 100%
02.20.002.056 | Luminária de sobrepor com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. TCS020232CIRL, da Philips, inclusive reator e lâmpada | un | 3 | 413.62 | 1240.86 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 1240.86 |  | 100%
02.20.002.057 | Ponto de interruptor 02 seções (2 s) aparente com eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4" | pt | 2 | 307.94 | 615.88 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 615.88 |  | 100%
02.20.002.058 | Luminária de sobrepor com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. TCS020232CIRL, da Philips, inclusive reator e lâmpada | un | 8 | 413.62 | 3308.96 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 3308.96 |  | 100%
02.20.002.059 | Ponto de interruptor 02 seções (2 s) aparente com eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4" | pt | 2 | 307.94 | 615.88 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 615.88 |  | 100%
02.20.002.060 | Luminária cilíndrica de sobrepor em alumínio pintado em marrom padrão lumini,ref. T069, da Lumini, incluise duas lâmpadas fluocompactas de 20W, temp. cor 2700K | un | 1 | 449.02 | 449.02 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 449.02 |  | 100%
02.20.002.061 | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) aparente com eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4" | pt | 1 | 304.49 | 304.49 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 304.49 |  | 100%
02.20.002.062 | Luminária hermética de sobrepor para fluorescente tubular T5, 2x28w, IP65, modelo: Ourofort, ref.: 1527, da Ourolux ou similar | un | 1 | 342.52 | 342.52 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 342.52 |  | 100%
02.20.002.063 | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc rígido Ø 3/4" | pt | 1 | 282.89 | 282.89 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 282.89 |  | 100%
02.20.002.064 | Luminária cilíndrica de sobrepor em alumínio pintado em marrom padrão lumini,ref. T069, da Lumini, incluise duas lâmpadas fluocompactas de 20W, temp. cor 2700K | un | 6 | 449.02 | 2694.12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 2694.12 |  | 100%
02.20.002.065 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores - Rev 01 03/2022 | un | 1 | 938.76 | 938.76 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 938.76 |  | 100%
02.20.002.066 | Ponto de interruptor 03 seções embutido, com eletroduto de pvc rígido roscável Ø 3/4" | pt | 1 | 282.4 | 282.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 282.4 |  | 100%
02.20.002.067 | Caixa de passagem 20x20x12cm, em chapa aço galvanizado, embutida | un | 4 | 85.56 | 342.24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 342.24 |  | 100%
02.20.002.068 | Poste em aço galvanizado, para iluminação pública, cônico, contínuo, reto, h=6.00m, d=126mm (base) e d=60mm (topo)ref.1006/B, incl.base concreto | un | 3 | 2418.15 | 7254.45 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 7254.45 |  | 100%
02.20.002.069 | Luminária de piso corpo em alumínio com lâmpada de led 1,4w, ref.: BBC200 LED-HB/WW PSU 220- 240V II, da Philips ou similar | un | 6 | 516.13 | 3096.78 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 3096.78 |  | 100%
02.20.002.070 | Caixa de passagem em pvc tipo aquatic, 100x100x50mm | un | 1 | 51.38 | 51.38 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 51.38 |  | 100%
02.20.002.071 | Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x40w, completa, incl.reator convencional e lampada - Rev. 01 | un | 2 | 145.29 | 290.58 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 290.58 |  | 100%
02.20.002.072 | Luminária tipo calha, de sobrepor, com 1 lâmpada tubular fluorescente de 20 w, com reator de partida convencional - fornecimento e instalação. af_02/2020 | un | 2 | 105.91 | 211.82 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 211.82 |  | 100%
02.20.002.073 | Condulete em alumínio tipo "T" de 1" | un | 2 | 40.94 | 81.88 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 81.88 |  | 100%
02.21 | COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  | 4644.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4644.14 |  | 100%
02.21.001 | Luminária de emergência, de sobrepor, 30 LEDS 1.2W, 6000K, autonomia de 2h/4h, G-light LNE30LED-1.2L-3C ou similar | un | 17 | 75.65 | 1286.05 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17 | 1286.05 |  | 100%
02.21.002 | Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721 | un | 5 | 279.14 | 1395.7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1395.7 |  | 100%
02.21.003 | Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm | Un | 5 | 29.17 | 145.85 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 145.85 |  | 100%
02.21.004 | Placa de sinalização de abandono em acrílico, 0.30 x 0.12 m | Un | 16 | 55.42 | 886.72 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16 | 886.72 |  | 100%
02.21.005 | Placa de sinalização de abandono em acrílico, 0.30 x 0.12 m | Un | 3 | 55.42 | 166.26 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 166.26 |  | 100%
02.21.006 | Placa de sinalização de abandono em acrílico, 0.30 x 0.12 m | Un | 10 | 55.42 | 554.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 554.2 |  | 100%
02.21.007 | Placa de proibição de acesso e elevadores em acrílico | Un | 2 | 104.68 | 209.36 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 209.36 |  | 100%
02.22 | INSTALAÇÃO DE GÁS |  |  |  | 1645.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1645.06 |  | 100%
02.22.001 | Caixa com regulador 1º estágio (instalação gás) | un | 1 | 197.99 | 197.99 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 197.99 |  | 100%
02.22.002 | Ponto de gás de cozinha com tubo cobre soldável para 02 botijões, registro ou regulador, exclusive botijões | pt | 1 | 557.03 | 557.03 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 557.03 |  | 100%
02.22.003 | Regulador de alta pressão, d=28mm, tipo Fisher, classe 300, 1º estágio (instalação gás) | un | 1 | 890.04 | 890.04 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 890.04 |  | 100%
02.23 | RESERVATÓRIO APARENTE 2m3 |  |  |  | 6129.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6129.14 |  | 100%
02.23.001 | Concretagem de edificações (paredes e lajes) feitas com sistema de fôrmas manuseáveis, com concreto usinado autoadensável fck 20 mpa - lançamento e acabamento. af_06/2015 | m3 | 1.32 | 557.92 | 736.45 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 736.45 |  | 100%
02.23.002 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 58 | 12.81 | 742.98 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 58 | 742.98 |  | 100%
02.23.003 | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos | m2 | 19.64 | 106.43 | 2090.29 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19.64 | 2090.29 |  | 100%
02.23.004 | Impermeabilização c/manta asfáltica 3mm, classe B, estrudada c/reforço de não tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer e proteção mecânica traço 1:3 | m2 | 11.2 | 228.52 | 2559.42 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 2559.42 |  | 100%
02.24 | ACESSIBILIDADE |  |  |  | 73839.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 73839.05 |  | 100%
02.24.001 | Sinalização para deficientes - placa metálica para corrimão em braille, dim 90 x 25 mm | un | 8 | 29.81 | 238.48 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 238.48 |  | 100%
02.24.002 | Sinalização para deficientes - placa em braille - em pvc (ps), dim: 23 x 15 cm | un | 8 | 152.96 | 1223.68 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 1223.68 |  | 100%
02.24.003 | Piso tátil alerta pinado - Elementos em ABS revestido de inox (100 peças/m) - Rev 01_01/2022 | m | 13.8 | 186.42 | 2572.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 2572.6 |  | 100%
02.24.004 | Sinalização para deficientes - faixa para degraus em borracha, dim 200 x 30mm | un | 22 | 6.28 | 138.16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 22 | 138.16 |  | 100%
02.24.005 | Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=1 1/2", duplo, com montantes e fechamento em tubo inox ø=1 1/2", h=96cm, c/acabamento polido, p/fixação em piso | m | 8.79 | 856.61 | 7529.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8.79 | 7529.6 |  | 100%
02.24.006 | Guarda-corpo h = 1,10m e Corrimão em Aço Inox, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barra inferior, diam= 1.1/2" r, barras verticais d=3/4" a cada 0,11m, curvas de aço inox. | m | 11.79 | 1406.56 | 16583.34 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11.79 | 16583.34 |  | 100%
02.24.007 | Fornecimento e instalação de plataforma elevatória vertical Sofity, PNE, 02 paradas, 900x1400x1300mm, p/ 01 cadeirante e 01 acomp. em chapa de ferro pintado, c/ 01 entrada, vel. 06m/min, percurso 3.0m, RD Mont Elevadores ou similar | un | 1 | 45553.19 | 45553.19 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 45553.19 |  | 100%
02.25 | DIVERSOS |  |  |  | 146596.19 |  | 23904.2 |  | 0 |  | 23904.2 |  | 122691.99 | 16.31% | 83.69%
02.25.001 | Caixa d´água em polietileno, 500 litros - fornecimento e instalação. af_06/2021 | un | 2 | 303.75 | 607.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 607.5 |  | 100%
02.25.002 | Execução de reservatório elevado de água (2000 litros) em canteiro de obra, apoiado em estrutura de madeira. af_02/2016_pa | un | 1 | 11164.8 | 11164.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 11164.8 |  | 100%
02.25.003 | Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões internas 2,20 x 1,10 x 1,20 m | un | 1 | 11545.51 | 11545.51 | 1 | 11545.51 | 0 | 0 | 1 | 11545.51 | 0 | 0 | 100%
02.25.004 | Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 6,15 x 1,50 x 1,20 m | un | 1 | 12358.69 | 12358.69 | 1 | 12358.69 | 0 | 0 | 1 | 12358.69 | 0 | 0 | 100%
02.25.005 | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m | un | 2 | 2526.47 | 5052.94 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 5052.94 |  | 100%
02.25.006 | As Built | m2 | 479.25 | 0.62 | 297.14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 479.25 | 297.14 |  | 100%
02.25.007 | Soleira em granito ocre, l = 15 cm, e = 2 cm | m | 18 | 78.1 | 1405.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 1405.8 |  | 100%
02.25.008 | Instalação de vidro laminado, e = 12 mm (4+4+4), encaixado em perfil u. af_01/2021_ps | m2 | 1.8 | 2153.33 | 3875.99 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3875.99 |  | 100%
02.25.009 | Instalação de vidro laminado, e = 12 mm (4+4+4), encaixado em perfil u. af_01/2021_ps | m2 | 41.48 | 2153.33 | 89320.13 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 41.48 | 89320.13 |  | 100%
02.25.010 | Instalação de vidro laminado, e = 12 mm (4+4+4), encaixado em perfil u. af_01/2021_ps | m2 | 4.35 | 2153.33 | 9366.99 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 9366.99 |  | 100%
02.25.011 | Limpeza final da obra | m2 | 479.25 | 3.34 | 1600.7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 479.25 | 1600.7 |  | 100%
02.26 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  |  |  | 9316.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9316.84 |  | 100%
02.26.001 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2") | m | 50.87 | 15 | 763.05 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50.87 | 763.05 |  | 100%
02.26.002 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4") | m | 63.72 | 17.07 | 1087.7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 63.72 | 1087.7 |  | 100%
02.26.003 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1") | m | 11.2 | 23.95 | 268.24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 268.24 |  | 100%
02.26.004 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm =20mm | un | 13 | 9.67 | 125.71 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13 | 125.71 |  | 100%
02.26.005 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm =25mm | un | 20 | 9.91 | 198.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 198.2 |  | 100%
02.26.006 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm | un | 3 | 12.36 | 37.08 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 37.08 |  | 100%
02.26.007 | Joelho 90° pvc rígido soldável e c/rosca, diam = 20mm x 1/2" | un | 18 | 9.46 | 170.28 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 170.28 |  | 100%
02.26.008 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm =20mm | un | 12 | 11.05 | 132.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 132.6 |  | 100%
02.26.009 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm =25mm | un | 8 | 11.37 | 90.96 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 90.96 |  | 100%
02.26.010 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm =32mm | un | 3 | 14.99 | 44.97 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 44.97 |  | 100%
02.26.011 | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25 x 20mm | un | 8 | 5.81 | 46.48 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 46.48 |  | 100%
02.26.012 | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm | un | 2 | 6.48 | 12.96 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.96 |  | 100%
02.26.013 | Registro gaveta c/ canopla cromada, d=15mm (1/2") - ref.1509 Deca ou similar | un | 7 | 122.83 | 859.81 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 859.81 |  | 100%
02.26.014 | Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref.1509 Deca ou similar | un | 5 | 135 | 675 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 675 |  | 100%
02.26.015 | Registro gaveta bruto, d = 25 mm (1") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar | un | 6 | 100.55 | 603.3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 603.3 |  | 100%
02.26.016 | Conjunto moto-bomba com motor de 1/3 cv, trifásico, bomba centrífuga, sucção=3/4", recalque=3/4", pr. máx. 18 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (17-1,8)(14-4,1)(11-5,6)(8- 6,9)(5-8,0), inclusive chave de partida direta | un | 2 | 1753.46 | 3506.92 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 3506.92 |  | 100%
02.26.017 | Válvula pé c/ crivo, d = 25 mm (1") | un | 1 | 121.8 | 121.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 121.8 |  | 100%
02.26.018 | Válvula retenção universal (horizontal ou vertical), bronze, d = 19 mm (3/4") | un | 2 | 164.57 | 329.14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 329.14 |  | 100%
02.26.019 | Fornecimento e assentamento de hidrômetro dn 1/2", vazão 3,0m3/h | un | 1 | 146.78 | 146.78 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 146.78 |  | 100%
02.26.020 | Bóia automática p/caixa d'agua - 15 amperes | un | 1 | 95.86 | 95.86 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 95.86 |  | 100%
02.27 | ESGOTO SANITÁRIO E DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  | 13137.47 |  | 1077.75 |  | 2548.61 |  | 3626.36 |  | 9511.11 | 27.6% | 72.4%
02.27.001 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1") | m | 91.18 | 23.95 | 2183.76 | 45 | 1077.75 | 0 | 0 | 45 | 1077.75 | 46.18 | 1106.01 | 49.35% | 50.65%
02.27.002 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 40mm | m | 10.29 | 22.03 | 226.69 |  | 0 | 2 | 44.06 | 2 | 44.06 | 8.29 | 182.63 | 19.44% | 80.56%
02.27.003 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 50mm | m | 37.5 | 28.62 | 1073.25 |  | 0 | 2 | 57.24 | 2 | 57.24 | 35.5 | 1016.01 | 5.333% | 94.67%
02.27.004 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 75mm | m | 0.62 | 31.88 | 19.77 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 19.77 |  | 100%
02.27.005 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm | m | 27.03 | 45.41 | 1227.43 |  | 0 | 6 | 272.46 | 6 | 272.46 | 21.03 | 954.97 | 22.2% | 77.8%
02.27.006 | Joelho 45º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm | un | 8 | 14.09 | 112.72 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 112.72 |  | 100%
02.27.007 | Joelho de 45° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 3 | 11.01 | 33.03 |  | 0 | 2 | 22.02 | 2 | 22.02 | 1 | 11.01 | 66.67% | 33.33%
02.27.008 | Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 50mm | un | 3 | 15.16 | 45.48 |  | 0 | 3 | 45.48 | 3 | 45.48 | 0 | 0 | 100%
02.27.009 | Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm =100mm | un | 2 | 29.84 | 59.68 |  | 0 | 2 | 59.68 | 2 | 59.68 | 0 | 0 | 100%
02.27.010 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm | un | 9 | 12.36 | 111.24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 111.24 |  | 100%
02.27.011 | Joelho de 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 10 | 11.44 | 114.4 |  | 0 | 2 | 22.88 | 2 | 22.88 | 8 | 91.52 | 20% | 80%
02.27.012 | Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 50mm | un | 11 | 14.26 | 156.86 |  | 0 | 2 | 28.52 | 2 | 28.52 | 9 | 128.34 | 18.18% | 81.82%
02.27.013 | Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm =100mm | un | 9 | 28.8 | 259.2 |  | 0 | 4 | 115.2 | 4 | 115.2 | 5 | 144 | 44.44% | 55.56%
02.27.014 | Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm | un | 2 | 29.91 | 59.82 |  | 0 | 2 | 59.82 | 2 | 59.82 | 0 | 0 | 100%
02.27.015 | Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 100mm | un | 5 | 55.06 | 275.3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 275.3 |  | 100%
02.27.016 | Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 2 | 17.18 | 34.36 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.36 |  | 100%
02.27.017 | Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm | un | 1 | 32.81 | 32.81 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 32.81 |  | 100%
02.27.018 | Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm | un | 3 | 50.87 | 152.61 |  | 0 | 2 | 101.74 | 2 | 101.74 | 1 | 50.87 | 66.67% | 33.33%
02.27.019 | Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm | un | 4 | 65 | 260 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 260 |  | 100%
02.27.020 | Redução excêntrica em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm | un | 5 | 24 | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 120 |  | 100%
02.27.021 | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 32mm | un | 6 | 10.79 | 64.74 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 64.74 |  | 100%
02.27.022 | Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 32mm | un | 4 | 22.62 | 90.48 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 90.48 |  | 100%
02.27.023 | Adaptador pvc rígido soldável c/ flange e anel, p/ caixa d'água diâm = 50mm x 11/2" | un | 4 | 35.41 | 141.64 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 141.64 |  | 100%
02.27.024 | Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022 | m | 47.78 | 40.38 | 1929.36 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 47.78 | 1929.36 |  | 100%
02.27.025 | Joelho 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022 | un | 1 | 54.15 | 54.15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 54.15 |  | 100%
02.27.026 | Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022 | un | 5 | 47.31 | 236.55 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 236.55 |  | 100%
02.27.027 | Tê, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022 | un | 3 | 94.9 | 284.7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 284.7 |  | 100%
02.27.028 | Junção simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022 | un | 3 | 110.34 | 331.02 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 331.02 |  | 100%
02.27.029 | Redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014 | un | 3 | 16.49 | 49.47 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 49.47 |  | 100%
02.27.030 | Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 5 | 51.33 | 256.65 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 256.65 |  | 100%
02.27.031 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 2 | 498.34 | 996.68 |  | 0 | 2 | 996.68 | 2 | 996.68 | 0 | 0 | 100%
02.27.032 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, com grelha de ferro fundido | un | 1 | 589.9 | 589.9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 589.9 |  | 100%
02.27.033 | Caixa de gordura 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 2 | 722.83 | 1445.66 |  | 0 | 1 | 722.83 | 1 | 722.83 | 1 | 722.83 | 50% | 50%
02.27.034 | Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm | un | 2 | 54.03 | 108.06 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 108.06 |  | 100%
TOTAL GERAL: |  |  |  |  | 1545571.27 |  | 383457.44 |  | 68365.59 |  | 451823.03 |  | 1094031.13 | 29.23% | 70.78%
PERCENTUAL: |  |  |  |  | 100% |  | 24.81% |  | 4.423% |  | 29.23% |  | 70.78%
[5 empty] | ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM. DATA: | [5 empty] | APROVADO PARA PAGAMENTO DATA:
CARLOS DIOGO FONSECA DE AZEVEDO ARQUITETO E URBANISTA - CAU A44785-4 RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESSA

## BM 04 JAN (hidden)
RELATÓRIO DE MEDIÇÕES |  | Processo: |  |  |  | Ordem de Serviço: |  | Valor do Contrato: |  | 1545571.27 |  | VALOR DA MEDIÇAO |  | 32566.15 |  | 57517.43
|  | Contrato N.º : |  |  |  | 2024-07-04 | [13 empty] | 52964.24
* SERVIÇOS E OBRAS * |  | 30-2024 |  |  |  | Início: | 2024-07-04 | UM MILHÃO, QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E SETENTA E UM REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS | [11 empty] | 55943.71
CONTRATANTE: |  | Boletim |  | 4 | Período da Medição: |  |  | 90 | Prazos de Execução |  |  | Data da medição: |  | Nota Fiscal Ref.:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO/SE |  | de Medição: |  |  | 2025-01-01 |  | 2025-03-31 |  | 8 |  |  | 2025-01-02
OBJETO DO CONTRATO / LOCALIZAÇÃO:
REFORMA E RESTAURAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO - SERVIÇOS | [20 empty] | 35118.14
CONTRATADA: |  | ENDEREÇO: | [7 empty] | C.N.P.J.:
ESSENCIAL TRANSPORTES E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA-ME |  | RUA DR JOSÉ CALUMBY, Nº 1202, PEREIRA LOBO, ARACAJU/SE | [7 empty] | 10656129000106 | 11460798000170 | 11460798000170
[10 empty] | 11460798000170 | 11460798000170 | 11460798000170
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | Unidades | Contratado |  |  | Acumulado Anterior |  | Executado no Período |  | Acum. Até o Período |  | Saldo a Medir |  | Percentual |  |  |  | contrato | 1545571.27
|  |  | Quant. | Preço Unitário (R$) | Valor Total (R$) | Quant. | Total (R$) | Quant. | Total (R$) | Quant. | Total (R$) | Quant. | Total (R$) | Executado Até o Período | A Executar |  |  | md2 | 49152.48
1 | Administração da obra |  |  |  | 98483.07 |  | 14686.22 |  | 3301.32 |  | 17987.54 |  | 80495.53 | 18.26% | 81.74% |  |  |  | 0.033966
01.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 98483.07 |  | 14686.22 |  | 3301.32 |  | 17987.54 |  | 80495.53 | 18.26% | 81.74%
01.01.001 | Equipe dirigente |  |  |  | 94518.28 |  | 13232.56 |  | 2457.48 |  | 15690.04 |  | 78828.24 | 16.6% | 83.4%
01.01.001.001 | Equipe Dirigente | un | 1 | 94518.28 | 94518.28 | 0.14 | 13232.56 | 0.026 | 2457.48 | 0.166 | 15690.04 | 0.834 | 78828.24 | 16.6% | 83.4%
01.01.002 | Manutenção do Canteiro |  |  |  | 797.34 |  | 797.34 |  | 0 |  | 797.34 |  | 0 | 100%
01.01.002.001 | Extintor de água pressurizada capacidade 10 litros, instalado | un | 3 | 265.78 | 797.34 | 3 | 797.34 |  | 0 | 3 | 797.34 | 0 | 0 | 100%
01.01.003 | Equipamentos de Apoio à Produção |  |  |  | 3167.45 |  | 656.32 |  | 843.84 |  | 1500.16 |  | 1667.29 | 47.36% | 52.64%
01.01.003.001 | Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, com piso metálico, para edificações com múltiplos pavimentos (exclusive andaime e limpeza). af_11/2017 | m2 | 270.26 | 11.72 | 3167.45 | 56 | 656.32 | 72 | 843.84 | 128 | 1500.16 | 142.26 | 1667.29 | 47.36% | 52.64% |  | 72 | 144
2 | Reforma e Restauração da Prefeitura Municipal de São Cristovão |  |  |  | 1447088.2 |  | 221856.72 |  | 29264.83 |  | 251121.55 |  | 1196249.54 | 17.35% | 82.67% |  | 2x12x3 | 12x2x6
02.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 178057.64 |  | 157965.56 |  | 0 |  | 157965.56 |  | 20092.08 | 88.72% | 11.28%
02.01.001 | Mobilização de pessoal e Equipamentos |  |  |  | 45937.76 |  | 45937.76 |  | 0 |  | 45937.76 |  | 0 | 100%
02.01.001.001 | Ajudante de operação em geral com encargos complementares | h | 150 | 25.37 | 3805.5 | 150 | 3805.5 | 0 | 0 | 150 | 3805.5 | 0 | 0 | 100%
02.01.001.002 | Ajudante de estrutura metálica com encargos complementares | h | 190 | 24.74 | 4700.6 | 190 | 4700.6 | 0 | 0 | 190 | 4700.6 | 0 | 0 | 100%
02.01.001.003 | Montador de estrutura metálica com encargos complementares | h | 170 | 30.21 | 5135.7 | 170 | 5135.7 | 0 | 0 | 170 | 5135.7 | 0 | 0 | 100%
02.01.001.004 | Restauro - Equipe de pesquisa arqueológica e cadastro - Rev 01. | mês | 1 | 25139.4 | 25139.4 | 1 | 25139.4 | 0 | 0 | 1 | 25139.4 | 0 | 0 | 100% |  | ENTREGUA DE PROJETO E APROVAÇÃO
02.01.001.005 | Restauro - Mapeamento de danos | m2 | 276 | 8.21 | 2265.96 | 276 | 2265.96 | 0 | 0 | 276 | 2265.96 | 0 | 0 | 100%
02.01.001.006 | Servente com encargos complementares | h | 190 | 25.74 | 4890.6 | 190 | 4890.6 | 0 | 0 | 190 | 4890.6 | 0 | 0 | 100%
02.01.002 | Instalação do Canteiro e Limpeza inicial |  |  |  | 79035.76 |  | 78939.04 |  | 0 |  | 78939.04 |  | 96.72 | 99.88% | 0.1224%
02.01.002.001 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 | 1940.98 | 1940.98 | 1 | 1940.98 | 0 | 0 | 1 | 1940.98 | 0 | 0 | 100%
02.01.002.002 | Barracão para banheiro e vestiário de obra, s=35,10m², capacidade 20 operários com materiais novos | un | 1 | 21575.04 | 21575.04 | 1 | 21575.04 | 0 | 0 | 1 | 21575.04 | 0 | 0 | 100%
02.01.002.003 | Barracão aberto para refeitório de obra (capacidade 24 refeições simultâneas)-s=61,60m2 com materiais novos | un | 1 | 20665.8 | 20665.8 | 1 | 20665.8 | 0 | 0 | 1 | 20665.8 | 0 | 0 | 100%
02.01.002.004 | Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos | un | 1 | 17966.8 | 17966.8 | 1 | 17966.8 | 0 | 0 | 1 | 17966.8 | 0 | 0 | 100%
02.01.002.005 | Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos | un | 1 | 14442.61 | 14442.61 | 1 | 14442.61 | 0 | 0 | 1 | 14442.61 | 0 | 0 | 100%
02.01.002.006 | Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima | m2 | 327.83 | 4.53 | 1485.07 | 306.48 | 1388.35 | 0 | 0 | 306.48 | 1388.35 | 21.35 | 96.72 | 93.49% | 6.513%
02.01.002.007 | Bebedouro elétrico de pressão 40 litros inox, 110v, Masterfrio ou similar | un | 1 | 959.46 | 959.46 | 1 | 959.46 | 0 | 0 | 1 | 959.46 | 0 | 0 | 100%
02.01.003 | Higienização Geral e Análise |  |  |  | 13123.38 |  | 13123.38 |  | 0 |  | 13123.38 |  | 0 | 100%
02.01.003.001 | Servente com encargos complementares | h | 100 | 25.74 | 2574 | 100 | 2574 | 0 | 0 | 100 | 2574 | 0 | 0 | 100% |  |  | considerar 50 % refente a limpeza do predio
02.01.003.002 | Mão de obra de restaurador | h | 93.25 | 87.31 | 8141.66 | 93.25 | 8141.66 | 0 | 0 | 93.25 | 8141.66 | 0 | 0 | 100% |  |  | considerar 50 % refente a limpeza do predio
02.01.003.003 | Ajudante especializado com encargos complementares | h | 93.25 | 25.82 | 2407.72 | 93.25 | 2407.72 | 0 | 0 | 93.25 | 2407.72 | 0 | 0 | 100% |  |  | considerar 50 % refente a limpeza do predio
02.01.004 | Tapumes |  |  |  | 23923.22 |  | 16339.4 |  | 0 |  | 16339.4 |  | 7583.82 | 68.3% | 31.7%
02.01.004.001 | Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura | m | 102.49 | 233.42 | 23923.22 | 70 | 16339.4 | 0 | 0 | 70 | 16339.4 | 32.49 | 7583.82 | 68.3% | 31.7%
02.01.005 | Placa da Obra |  |  |  | 16037.52 |  | 3625.98 |  | 0 |  | 3625.98 |  | 12411.54 | 22.61% | 77.39%
02.01.005.001 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m2 | 2.88 | 424.71 | 1223.16 | 2.88 | 1223.16 | 0 | 0 | 2.88 | 1223.16 | 0 | 0 | 100%
02.01.006 | Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de Pentox ou similar | m2 | 10.73 | 23.87 | 256.13 | 10.73 | 256.13 | 0 | 0 | 10.73 | 256.13 | 0 | 0 | 100%
02.01.007 | Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetrol ou similar | m2 | 174.34 | 17.09 | 2979.47 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.34 | 2979.47 |  | 100%
02.01.008 | Aplicação de herbicida esterilizante de solo | m2 | 327.83 | 4.61 | 1511.3 | 327.83 | 1511.3 | 0 | 0 | 327.83 | 1511.3 | 0 | 0 | 100%
02.01.009 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 56.58 | 11.23 | 635.39 | 56.58 | 635.39 | 0 | 0 | 56.58 | 635.39 | 0 | 0 | 100%
02.01.010 | Tela de nylon para proteção de fachada | m² | 270.26 | 34.9 | 9432.07 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 270.26 | 9432.07 |  | 100%
02.02 | FUNDAÇÂO |  |  |  | 15351.6 |  | 1536.93 |  | 5198.26 |  | 6735.19 |  | 8616.41 | 43.87% | 56.13%
02.02.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 24.6 | 57.93 | 1425.08 | 24.6 | 1425.08 | 0 | 0 | 24.6 | 1425.08 | 0 | 0 | 100%
02.02.002 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação | m3 | 18.58 | 37.25 | 692.11 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18.58 | 692.11 |  | 100%
02.02.003 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 6.01 | 18.61 | 111.85 | 6.01 | 111.85 | 0 | 0 | 6.01 | 111.85 | 0 | 0 | 100%
02.02.004 | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos | m2 | 37.1 | 106.43 | 3948.55 |  | 0 | 37.1 | 3948.55 |  | 3948.55 | 37.1 | 0 | 100% |  |  | 37.1
02.02.005 | Concretagem de edificações (paredes e lajes) feitas com sistema de fôrmas manuseáveis, com concreto usinado autoadensável fck 20 mpa - lançamento e acabamento. af_06/2015 | m3 | 5 | 557.92 | 2789.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 2789.6 |  | 100% |  | 1,0m+1,0m+1,0m+1,0m)x1m de altura x 6 und
02.02.006 | Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpa,lançado e adensado | m3 | 1.01 | 792.04 | 799.96 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 799.96 |  | 100%
02.02.007 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 38 | 12.81 | 486.78 |  | 0 | 13 | 166.53 | 13 | 166.53 | 25 | 320.25 | 34.21% | 65.79% |  | 13 | 13 | 12
02.02.008 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 225 | 13.28 | 2988 |  | 0 | 75 | 996 | 75 | 996 | 150 | 1992 | 33.33% | 66.67% | 244.04 | 75 | 75 | 75
02.02.009 | Aço CA - 50 Ø 16,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02 | kg | 20 | 14.53 | 290.6 |  | 0 | 6 | 87.18 | 6 | 87.18 | 14 | 203.42 | 30% | 70% | 169.04 | 6 | 6 | 7.04
02.02.010 | Impermeabilização de superfície com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 1,5cm. af_09/2023 | m2 | 31.51 | 57.73 | 1819.07 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31.51 | 1819.07 |  | 100%
02.03 | ESTRUTURAS |  |  |  | 92745.2 |  | 9713.27 |  | 0 |  | 9713.27 |  | 83031.93 | 10.47% | 89.53%
02.03.001 | Concretagem de edificações (paredes e lajes) feitas com sistema de fôrmas manuseáveis, com concreto usinado autoadensável fck 20 mpa - lançamento e acabamento. af_06/2015 | m3 | 17.65 | 557.92 | 9847.29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.65 | 9847.29 |  | 100% |  |  | 1.41
02.03.002 | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | m2 | 268.48 | 121.98 | 32749.19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.48 | 32749.19 |  | 100% |  |  | 30 | 32.07
02.03.003 | Impermeabilização c/ manta asfáltica 4mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer, exceto proteção mecânica | m2 | 52.2 | 158.01 | 8248.12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 52.2 | 8248.12 |  | 100%
02.03.004 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 378 | 12.81 | 4842.18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 4842.18 |  | 100%
02.03.005 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 1152 | 13.28 | 15298.56 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1152 | 15298.56 |  | 100% |  |  | 100 | 124.3
02.03.006 | Aço CA - 50 Ø 16,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02 | kg | 603 | 14.53 | 8761.59 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 603 | 8761.59 |  | 100%
02.03.007 | REFORÇO ESTRUTURAL |  |  |  | 12998.27 |  | 9713.27 |  | 0 |  | 9713.27 |  | 3285 | 74.73% | 25.27%
02.03.007.001 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 17.6 | 13.28 | 233.73 | 17.6 | 233.73 | 0 | 0 | 17.6 | 233.73 | 0 | 0 | 100%
02.03.007.002 | Restauro - Injeção de resina epoxi | m | 17.6 | 538.61 | 9479.54 | 17.6 | 9479.54 | 0 | 0 | 17.6 | 9479.54 | 0 | 0 | 100%
02.03.007.003 | Junta serrada, seção transversal dim. 5 x 10 a 40mm, inclusive tarugo e preenchimento com mastique MBT ou similar. | m | 150 | 21.9 | 3285 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 150 | 3285 |  | 100%
02.04 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  | 3220.65 |  | 2338.29 |  | 0 |  | 2338.29 |  | 882.36 | 72.6% | 27.4%
02.04.001 | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m revestida | m3 | 4.57 | 32.83 | 150.03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.57 | 150.03 |  | 100% | 5,26m x 3,0m h + 2,90m x 3,0m h )x 0,15= 3,67m3 pav superiro area dos wcs + ((3,0m + 1,45m +1,45m) x 3,0m) x 0,15m altura pav. térreo área dos wcs = 2,65m3
02.04.002 | Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente | m2 | 74.28 | 16.53 | 1227.85 | 39.47 | 652.44 | 0 | 0 | 39.47 | 652.44 | 34.81 | 575.41 | 53.14% | 46.86% |  |  | 4.57
02.04.003 | Remoção de vaso sanitário | un | 4 | 12.92 | 51.68 | 4 | 51.68 | 0 | 0 | 4 | 51.68 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 219.09
02.04.004 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | m2 | 42.96 | 14.2 | 610.03 | 42.92 | 609.46 | 0 | 0 | 42.92 | 609.46 | 0.04 | 0.57 | 99.91% | 0.09344%
02.04.005 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho sala1 | m2 | 16.74 | 14.2 | 237.71 | 16.74 | 237.71 | 0 | 0 | 16.74 | 237.71 | 0 | 0 | 100% |  | sala1
02.04.006 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho sala2 | m2 | 14.34 | 14.2 | 203.63 | 14.34 | 203.63 | 0 | 0 | 14.34 | 203.63 | 0 | 0 | 100% |  | sala2
02.04.007 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho sala3 | m2 | 15.06 | 14.2 | 213.85 | 15.06 | 213.85 | 0 | 0 | 15.06 | 213.85 | 0 | 0 | 100% |  | sala3
02.04.008 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | m2 | 5.64 | 14.2 | 80.09 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.64 | 80.09 |  | 100%
02.04.009 | Demolição de pisos vinílicos (paviflex), exclusive contra-piso | m2 | 7.38 | 5.8 | 42.8 | 7.38 | 42.8 | 0 | 0 | 7.38 | 42.8 | 0 | 0 | 100%
02.04.010 | Demolição de pisos vinílicos (paviflex), exclusive contra-piso | m2 | 14.08 | 5.8 | 81.66 | 14.08 | 81.66 | 0 | 0 | 14.08 | 81.66 | 0 | 0 | 100%
02.04.011 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | m2 | 3.71 | 14.2 | 52.68 | 3.71 | 52.68 | 0 | 0 | 3.71 | 52.68 | 0 | 0 | 100%
02.04.012 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | m2 | 3.24 | 14.2 | 46.01 | 3.24 | 46.01 | 0 | 0 | 3.24 | 46.01 | 0 | 0 | 100%
02.04.013 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | m2 | 2.84 | 14.2 | 40.33 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.84 | 40.33 |  | 100%
02.04.014 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | m2 | 2.53 | 14.2 | 35.93 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.53 | 35.93 |  | 100%
02.04.015 | Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 | m2 | 1.93 | 28.19 | 54.41 | 1.93 | 54.41 | 0 | 0 | 1.93 | 54.41 | 0 | 0 | 100% |  | hall1
02.04.016 | Remoção de bancada de granito (ou marmore) | m2 | 1.79 | 22.5 | 40.28 | 1.79 | 40.28 | 0 | 0 | 1.79 | 40.28 | 0 | 0 | 100%
02.04.017 | Remoção de lavatório | un | 4 | 12.92 | 51.68 | 4 | 51.68 | 0 | 0 | 4 | 51.68 | 0 | 0 | 100%
02.05 | GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS |  |  |  | 9262.13 |  | 5639.67 |  | 1907.63 |  | 7547.3 | - | 1714.83 | 81.49% | 18.51%
02.05.001 | Baias em tábuas de madeira, com 04 módulos, com dimensões 3,00 x 3,00m cada, hútil=0,90m, destinadas ao armazenamento de resíduos sólidos classes 1, 2, 3, e 4. | un | 4 | 572.92 | 2291.68 | 4 | 2291.68 | 0 | 0 | 4 | 2291.68 | 0 | 0 | 100%
02.05.002 | Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem | un | 1 | 1243.11 | 1243.11 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1243.11 |  | 100%
02.05.003 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 38.93 | 18.61 | 724.49 | 38.93 | 724.49 | 0 | 0 | 38.93 | 724.49 | 0 | 0 | 100% |  | 6,4t x 1,5 | mtr 281021730886 |  | 6,4t | 9.6
02.05.004 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 2674.49 | 1.01 | 2701.23 | 1260.01 | 1272.61 | 947.44 | 956.91 | 2207.45 | 2229.52 | 467.04 | 471.71 | 82.54% | 17.46% | 31.420t x 1,5 = 47.13t = 47.13t x 24,4km = 1149,97tkm |  |  | MTR PREFEITURA JANEIRO 6280KG +8820KG +10800KG = 25900KG FEV 5520KG TOTAL GERAL = 31.420KG | 947.44 | 202.03
02.05.005 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 62.29 | 36.95 | 2301.62 | 36.56 | 1350.89 | 25.73 | 950.72 | 62.29 | 2301.61 | 0 | 0.01 | 100% | 0.0004345% | 31.420t x 1,5 = 47.13t |  |  |  | 25.9 | 5.52
02.06 | ELEVAÇÕES |  |  |  | 160135.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 160135.53 |  | 100%
02.06.001 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m2 | 140.09 | 51.83 | 7260.86 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.09 | 7260.86 |  | 100% |  |  | 4.35
02.06.002 | Restauro - Execução de parede de taipa | m2 | 284.93 | 340.49 | 97015.82 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 284.93 | 97015.82 |  | 100%
02.06.003 | Restauro - Reboco especial de parede, spessura 3cm, com argamassa traço 1:0,24:0,74 ( cal, arenoso e areia média) | m2 | 284.93 | 57.13 | 16278.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.93 | 16278.05 |  | 100% |  |  |  | 15.09
02.06.004 | Restauro - Acabamento de alvenaria de tijolo em cornija com finalização em emboço especial de cal e areia com até 30cm de altura | m | 186 | 165.86 | 30849.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 30849.96 |  | 100% |  |  |  | 15.09
02.06.005 | Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte | m3 | 2.62 | 592.51 | 1552.38 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.62 | 1552.38 |  | 100%
02.06.006 | Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples para paredes com área líquida maior ou igual a 6 m2, com vãos. af_07/2023_ps | m2 | 46.14 | 155.58 | 7178.46 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 46.14 | 7178.46 |  | 100%
02.07 | PREPARAÇÃO PARA REVESTIMENTOS |  |  |  | 41121.96 |  | 7118.52 |  | 0 |  | 7118.52 |  | 34003.44 | 17.31% | 82.69%
02.07.001 | PAREDES |  |  |  | 33146.24 |  | 7118.52 |  | 0 |  | 7118.52 |  | 26027.72 | 21.48% | 78.52%
02.07.001.001 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 78.66 | 7.86 | 618.27 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 78.66 | 618.27 |  | 100%
02.07.001.002 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 10.62 | 7.86 | 83.47 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10.62 | 83.47 |  | 100%
02.07.001.003 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 5.48 | 7.86 | 43.07 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.48 | 43.07 |  | 100%
02.07.001.004 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3(cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 5.11 | 7.86 | 40.16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.11 | 40.16 |  | 100%
02.07.001.005 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3(cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 38.2 | 7.86 | 300.25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 300.25 |  | 100%
02.07.001.006 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3(cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 20.69 | 7.86 | 162.62 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20.69 | 162.62 |  | 100%
02.07.001.007 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3(cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 8.31 | 7.86 | 65.32 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8.31 | 65.32 |  | 100%
02.07.001.008 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3(cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 2.32 | 7.86 | 18.24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.32 | 18.24 |  | 100%
02.07.001.009 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3(cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 15.4 | 7.86 | 121.04 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 121.04 |  | 100%
02.07.001.010 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3(cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 9.36 | 7.86 | 73.57 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9.36 | 73.57 |  | 100%
02.07.001.011 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3(cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 13.57 | 7.86 | 106.66 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13.57 | 106.66 |  | 100%
02.07.001.012 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3(cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 20.94 | 7.86 | 164.59 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20.94 | 164.59 |  | 100%
02.07.001.013 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3(cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 6.8 | 7.86 | 53.45 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 53.45 |  | 100%
02.07.001.014 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3(cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 347.16 | 7.86 | 2728.68 | 156.08 | 1226.79 | 0 | 0 | 156.08 | 1226.79 | 191.08 | 1501.89 | 44.96% | 55.04% |  |  | 60 | 61.08
02.07.001.015 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3(cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 90.25 | 7.86 | 709.37 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 90.25 | 709.37 |  | 100%
02.07.001.016 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 78.66 | 36.48 | 2869.52 | 78.66 | 2869.52 | 0 | 0 | 78.66 | 2869.52 | 0 | 0 | 100%
02.07.001.017 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 10.62 | 36.48 | 387.42 | 10.62 | 387.42 | 0 | 0 | 10.62 | 387.42 | 0 | 0 | 100%
02.07.001.018 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 5.48 | 36.48 | 199.91 | 5.48 | 199.91 | 0 | 0 | 5.48 | 199.91 | 0 | 0 | 100%
02.07.001.019 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 5.11 | 36.48 | 186.41 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.11 | 186.41 |  | 100% | 0 |  | 5
02.07.001.020 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 38.2 | 36.48 | 1393.54 | 38.2 | 1393.54 | 0 | 0 | 38.2 | 1393.54 | 0 | 0 | 100%
02.07.001.021 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia),espessura 1,5 cm | m2 | 20.69 | 36.48 | 754.77 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.69 | 754.77 |  | 100% |  |  | 20.69
02.07.001.022 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 8.31 | 36.48 | 303.15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.31 | 303.15 |  | 100% |  |  | 8.31
02.07.001.023 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 2.32 | 36.48 | 84.63 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.32 | 84.63 |  | 100% |  |  | 2.32
02.07.001.024 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 15.4 | 36.48 | 561.79 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 561.79 |  | 100% |  |  | 13.49
02.07.001.025 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 9.36 | 36.48 | 341.45 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9.36 | 341.45 |  | 100%
02.07.001.026 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 13.57 | 36.48 | 495.03 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13.57 | 495.03 |  | 100%
02.07.001.027 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 20.94 | 36.48 | 763.89 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20.94 | 763.89 |  | 100%
02.07.001.028 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 6.8 | 36.48 | 248.06 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 248.06 |  | 100%
02.07.001.029 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm | m2 | 347.16 | 44.05 | 15292.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.16 | 15292.4 |  | 100% | [6 empty] | 71.16
02.07.001.030 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm | m2 | 90.25 | 44.05 | 3975.51 | 23.64 | 1041.34 | 0 | 0 | 23.64 | 1041.34 | 66.61 | 2934.17 | 26.19% | 73.81%
02.07.002 | TETOS |  |  |  | 4459.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4459.94 |  | 100%
02.07.002.001 | Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 1:3 (cimento / areia) - revisasa 08/2015 | m2 | 7.5 | 14.85 | 111.38 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 111.38 |  | 100%
02.07.002.002 | Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 1:3 (cimento / areia) - revisasa 08/2015 | m2 | 1.76 | 14.85 | 26.14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 26.14 |  | 100%
02.07.002.003 | Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 1:3 (cimento / areia) - revisasa 08/2015 | m2 | 1.3 | 14.85 | 19.31 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 19.31 |  | 100%
02.07.002.004 | Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 1:3 (cimento / areia) - revisasa 08/2015 | m2 | 11.2 | 14.85 | 166.32 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 166.32 |  | 100%
02.07.002.005 | Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 1:3 (cimento / areia) - revisasa 08/2015 | m2 | 31.79 | 14.85 | 472.08 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31.79 | 472.08 |  | 100%
02.07.002.006 | Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 1:3 (cimento / areia) - revisasa 08/2015 | m2 | 31.45 | 14.85 | 467.03 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31.45 | 467.03 |  | 100%
02.07.002.007 | Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 7.5 | 41.17 | 308.78 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 308.78 |  | 100%
02.07.002.008 | Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 1.76 | 41.17 | 72.46 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 72.46 |  | 100%
02.07.002.009 | Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 1.3 | 41.17 | 53.52 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 53.52 |  | 100%
02.07.002.010 | Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 3.87 | 41.17 | 159.33 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.87 | 159.33 |  | 100%
02.07.002.011 | Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 31.45 | 41.17 | 1294.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31.45 | 1294.8 |  | 100%
02.07.002.012 | Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 31.79 | 41.17 | 1308.79 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31.79 | 1308.79 |  | 100%
02.07.003 | PISOS |  |  |  | 3515.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3515.78 |  | 100%
02.07.003.001 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 3cm. af_07/2021 | m2 | 7.5 | 53.1 | 398.25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 398.25 |  | 100%
02.07.003.002 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 3cm. af_07/2021 | m2 | 1.76 | 53.1 | 93.46 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 93.46 |  | 100%
02.07.003.003 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 3cm. af_07/2021 | m2 | 1.3 | 53.1 | 69.03 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 69.03 |  | 100%
02.07.003.004 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 3cm. af_07/2021 | m2 | 3.87 | 53.1 | 205.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.87 | 205.5 |  | 100%
02.07.003.005 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas molhadas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 3cm. af_07/2021 | m2 | 11.2 | 66.96 | 749.95 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 749.95 |  | 100%
02.07.003.006 | Impermeabilizante flexivel à base de Resina Termoplastica tipo Denvertec Elastic, marca Denver ou similar | m2 | 18.7 | 106.93 | 1999.59 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 1999.59 |  | 100%
02.08 | REVESTIMENTOS PISOS |  |  |  | 72136.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 72136.43 |  | 100%
02.08.001 | LADRILHO HIDRÁULICO |  |  |  | 6362.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6362.73 |  | 100%
02.08.001.001 | Piso em ladrilho hidráulico aplicado em ambientes internos, incluso aplicação de resina | m2 | 41.66 | 152.73 | 6362.73 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 41.66 | 6362.73 |  | 100%
02.08.002 | PORCELANATO PORTOBELLO 60X60 |  |  |  | 2792.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2792.7 |  | 100%
02.08.002.001 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, linha Essencial Mármore Nat. Ret., Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço (COPA) | m2 | 11.2 | 185.07 | 2072.78 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 2072.78 |  | 100%
02.08.002.002 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, linha Essencial Mármore Nat. Ret., Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço (COPA) | m2 | 3.89 | 185.07 | 719.92 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.89 | 719.92 |  | 100%
02.08.003 | PORCELANATO PORTOBELLO 20X120 |  |  |  | 21344.14 |  | 0 |  | 0 | - | 0 | - | 21344.14 |  | 100%
02.08.003.001 | Revestimento Cerâmico Portobello Ecowood Canela 20x120 (DML) | m2 | 14.34 | 234.99 | 3369.76 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14.34 | 3369.76 |  | 100%
02.08.003.002 | Revestimento Cerâmico Portobello Ecowood Canela 20x120 (DML) | m2 | 16.74 | 234.99 | 3933.73 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16.74 | 3933.73 |  | 100%
02.08.003.003 | Revestimento Cerâmico Portobello Ecowood Canela 20x120 (DML) | m2 | 5.64 | 234.99 | 1325.34 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.64 | 1325.34 |  | 100%
02.08.003.004 | Revestimento Cerâmico Portobello Ecowood Canela 20x120 (DML) | m2 | 15.06 | 234.99 | 3538.95 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15.06 | 3538.95 |  | 100%
02.08.003.005 | Revestimento Cerâmico Portobello Ecowood Canela 20x120 (DML) | m2 | 7.38 | 234.99 | 1734.23 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.38 | 1734.23 |  | 100%
02.08.003.006 | Revestimento Cerâmico Portobello Ecowood Canela 20x120 (DML) | m2 | 1.93 | 234.99 | 453.53 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 453.53 |  | 100%
02.08.003.007 | Revestimento Cerâmico Portobello Ecowood Canela 20x120 (DML) | m2 | 14.08 | 234.99 | 3308.66 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14.08 | 3308.66 |  | 100%
02.08.003.008 | Revestimento Cerâmico Portobello Ecowood Canela 20x120 (DML) | m2 | 2.53 | 234.99 | 594.52 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.53 | 594.52 |  | 100%
02.08.003.009 | Revestimento Cerâmico Portobello Ecowood Canela 20x120 (DML) | m2 | 7.5 | 234.99 | 1762.43 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 1762.43 |  | 100%
02.08.003.010 | Revestimento Cerâmico Portobello Ecowood Canela 20x120 (DML) | m2 | 3.87 | 234.99 | 909.41 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.87 | 909.41 |  | 100%
02.08.003.011 | Revestimento Cerâmico Portobello Ecowood Canela 20x120 (DML) | m2 | 1.76 | 234.99 | 413.58 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 413.58 |  | 100%
02.08.004 | MADEIRAS ASSOALHO (RESTAURAÇÃO) |  |  |  | 14503.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 14503.72 |  | 100%
02.08.004.001 | Restauração e/ou recuperação de assoalho madeira lei, réguas macho e fêmea, l = 20 a 30cm x 2cm, sobre ripão 3,5cm x 5,5cm, inclusive enchimento e raspagem | m2 | 16.43 | 338.27 | 5557.78 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16.43 | 5557.78 |  | 100%
02.08.004.002 | Restauração e/ou recuperação de assoalho madeira lei, réguas macho e fêmea, l = 20 a 30cm x 2cm, sobre ripão 3,5cm x 5,5cm, inclusive enchimento e raspagem | m2 | 6.78 | 338.27 | 2293.47 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.78 | 2293.47 |  | 100%
02.08.004.003 | Restauração e/ou recuperação de assoalho madeira lei, réguas macho e fêmea, l = 20 a 30cm x 2cm, sobre ripão 3,5cm x 5,5cm, inclusive enchimento e raspagem | m2 | 3.54 | 338.27 | 1197.48 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 1197.48 |  | 100%
02.08.004.004 | Restauração e/ou recuperação de assoalho madeira lei, réguas macho e fêmea, l = 20 a 30cm x 2cm, sobre ripão 3,5cm x 5,5cm, inclusive enchimento e raspagem | m2 | 3.18 | 338.27 | 1075.7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.18 | 1075.7 |  | 100%
02.08.004.005 | Restauração e/ou recuperação de assoalho madeira lei, réguas macho e fêmea, l = 20 a 30cm x 2cm, sobre ripão 3,5cm x 5,5cm, inclusive enchimento e raspagem | m2 | 3.32 | 338.27 | 1123.06 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.32 | 1123.06 |  | 100%
02.08.004.006 | Restauração e/ou recuperação de assoalho madeira lei, réguas macho e fêmea, l = 20 a 30cm x 2cm, sobre ripão 3,5cm x 5,5cm, inclusive enchimento e raspagem | m2 | 1.7 | 338.27 | 575.06 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 575.06 |  | 100%
02.08.004.007 | Restauração e/ou recuperação de assoalho madeira lei, réguas macho e fêmea, l = 20 a 30cm x 2cm, sobre ripão 3,5cm x 5,5cm, inclusive enchimento e raspagem | m2 | 1.78 | 338.27 | 602.12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 602.12 |  | 100%
02.08.004.008 | Restauração e/ou recuperação de assoalho madeira lei, réguas macho e fêmea, l = 20 a 30cm x 2cm, sobre ripão 3,5cm x 5,5cm, inclusive enchimento e raspagem | m2 | 3.32 | 338.27 | 1123.06 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.32 | 1123.06 |  | 100%
02.08.004.009 | Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de Pentox ou similar | m2 | 40.05 | 23.87 | 955.99 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 40.05 | 955.99 |  | 100%
02.08.005 | MADEIRAS ASSOALHO (NOVAS) |  |  |  | 2655.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2655.94 |  | 100%
02.08.005.001 | Piso em assoalho de madeira lei (Pau D´Arco) - Comercial, réguas macho e fêmea 15cm x 2 cm, sobre ripão de madeira 3,5cm x 5,5cm | m2 | 6.92 | 217.7 | 1506.48 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.92 | 1506.48 |  | 100%
02.08.005.002 | Piso em assoalho de madeira lei (Pau D´Arco) - Comercial, réguas macho e fêmea 15cm x 2 cm, sobre ripão de madeira 3,5cm x 5,5cm | m2 | 5.28 | 217.7 | 1149.46 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.28 | 1149.46 |  | 100%
02.08.006 | PORCELANATO CONCRETO 90X90 |  |  |  | 24477.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 24477.2 |  | 100%
02.08.006.001 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 90 x 90 cm, porcelanato, linha Twist Fog Ext 90 x 90 cm, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 17.67 | 297.74 | 5261.07 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17.67 | 5261.07 |  | 100%
02.08.006.002 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 90 x 90 cm, porcelanato, linha Twist Fog Ext 90 x 90 cm, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 1.3 | 297.74 | 387.06 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 387.06 |  | 100%
02.08.006.003 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 90 x 90 cm, porcelanato, linha Twist Fog Ext 90 x 90 cm, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 31.45 | 297.74 | 9363.92 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31.45 | 9363.92 |  | 100%
02.08.006.004 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 90 x 90 cm, porcelanato, linha Twist Fog Ext 90 x 90 cm, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 31.79 | 297.74 | 9465.15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31.79 | 9465.15 |  | 100%
02.09 | COBERTURA |  |  |  | 73587.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 73587.19 |  | 100%
02.09.001 | TELHAMENTO |  |  |  | 20719.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 20719.54 |  | 100%
02.09.001.001 | Remoção de telhamento com telhas cerâmicas | m2 | 174.34 | 11.88 | 2071.16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 174.34 | 2071.16 |  | 100%
02.09.001.002 | Pintura para proteção de superfícies com hidrofugante silicone ou similar, 02 demãos | m2 | 174.34 | 26.4 | 4602.58 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 174.34 | 4602.58 |  | 100%
02.09.001.003 | Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar | m2 | 174.34 | 60.87 | 10612.08 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 174.34 | 10612.08 |  | 100%
02.09.001.004 | Emassamento de cumeeira com telha cerâmica - Rev. 02_03/2022 | m | 7.37 | 35.57 | 262.15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.37 | 262.15 |  | 100%
02.09.001.005 | Emassamento de beiral de telha ceramica | m | 21.28 | 8.92 | 189.82 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21.28 | 189.82 |  | 100%
02.09.001.006 | Calha Pluvial de beiral, Ø 125mm, PVC, semicircular, linha Aquapluv, Tigre ou similar, exclusive condutores | m | 21.28 | 140.12 | 2981.75 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21.28 | 2981.75 |  | 100%
02.09.002 | MADEIRAMENTO |  |  |  | 52867.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 52867.65 |  | 100%
02.09.002.001 | Retirada e reassentamento de madeiramento para telhas cerâmicas | m2 | 174.34 | 96.69 | 16856.93 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.34 | 16856.93 |  | 100% | [5 empty] | 0.84
02.09.002.002 | Restauro - Imunização de madeiramento de cobertura com aplicação a pincel de K-Otec diluido em aguarrás | m2 | 174.34 | 40.22 | 7011.95 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 174.34 | 7011.95 |  | 100%
02.09.002.003 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado, c/ peça 5 x 9 cm e ripa 5 x 1,5cm | m2 | 139.47 | 141.89 | 19789.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 139.47 | 19789.4 |  | 100%
02.09.002.004 | Perfil e/ou chapa de aço, com furação e parafusos, para emendas de peças de madeira | kg | 8 | 44.85 | 358.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 358.8 |  | 100%
02.09.002.005 | Pilar e vigas de madeira, seção 10x18cm a 20x20cm, em massaranduba, angelin ou madeira de lei | m3 | 1.16 | 7629.8 | 8850.57 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 8850.57 |  | 100% | [5 empty] | 0.08
02.10 | COBERTURA PROVISÓRIA |  |  |  | 45840.6 |  | 2228.81 |  | 15979.59 |  | 18208.4 |  | 27632.2 | 39.72% | 60.28%
02.10.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 5612.74 |  | 2228.81 |  | 1775.24 |  | 4004.05 |  | 1608.69 | 71.34% | 28.66%
02.10.001.001 | Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. af_10/2018 | m | 25.95 | 68.41 | 1775.24 |  | 0 | 25.95 | 1775.24 | 25.95 | 1775.24 | 0 | 0 | 100% | [5 empty] | 25.95
02.10.001.002 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 15.36 | 57.93 | 889.8 | 13.02 | 754.25 | 0 | 0 | 13.02 | 754.25 | 2.34 | 135.55 | 84.77% | 15.23%
02.10.001.003 | Escoramento de valas tipo Contínuo Simples | m2 | 24 | 61.44 | 1474.56 | 24 | 1474.56 | 0 | 0 | 24 | 1474.56 | 0 | 0 | 100%
02.10.001.004 | Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação | m3 | 9.36 | 18.16 | 169.98 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9.36 | 169.98 |  | 100%
02.10.001.005 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 6 | 10.31 | 61.86 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 61.86 |  | 100%
02.10.001.006 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodoviapavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 206.1 | 1.01 | 208.16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 206.1 | 208.16 |  | 100%
02.10.001.007 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 8.1 | 36.95 | 299.3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 299.3 |  | 100%
02.10.001.008 | Sinalização com Cavalete Plástico Desmontável | un | 2 | 17.12 | 34.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.24 |  | 100%
02.10.001.009 | Bombeamento direto p/ esgotamento de valas com Gerador | H | 24 | 29.15 | 699.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24 | 699.6 |  | 100%
02.10.002 | FUNDAÇÕES (BLOCOS 6 UNIDADES) |  |  |  | 7761.28 |  | 0 |  | 7564.08 |  | 7564.08 |  | 197.2 | 97.46% | 2.541%
02.10.002.001 | Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021 | m3 | 6 | 618.59 | 3711.54 |  | 0 | 6 | 3711.54 | 6 | 3711.54 | 0 | 0 | 100% |  | 1m x1mx1m x 6und |  |  |  | 6
02.10.002.002 | Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento na infraestrutura | m3 | 6 | 34.53 | 207.18 |  | 0 | 6 | 207.18 | 6 | 207.18 | 0 | 0 | 100% |  | 1m x1mx1m x 6und |  |  |  | 6
02.10.002.003 | Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 02 usos | m2 | 24 | 151.89 | 3645.36 |  | 0 | 24 | 3645.36 | 24 | 3645.36 | 0 | 0 | 100% |  | (1+1+1+1)x1,0m x 6und = 24m2 |  |  |  | 24
02.10.002.004 | TRAVAMENTO DOS PILARES PARA CONCRETAGEM DOS BLOCOS DE FUNDAÇÃO |  |  |  | 197.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 197.2 |  | 100%
02.10.002.004 001 | Ajudante de carpinteiro com encargos complementares | h | 8 | 24.65 | 197.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 197.2 |  | 100% | 8h |  |  |  |  | 8
02.10.003 | ESTRUTURAS |  |  |  | 18338.34 |  | 0 |  | 6640.27 |  | 6640.27 |  | 11698.07 | 36.21% | 63.79%
02.10.003.001 | PILARES DE MADEIRA ( 06 UNIDADES ) |  |  |  | 5152.57 |  | 0 |  | 5152.57 |  | 5152.57 |  | 0 | 100%
02.10.003.001 001 | Cimbramento de madeira com barrotes seção 6x6cm, para estruturas altas ou Reservatórios, sem rampa | m3 | 40.37 | 61.43 | 2479.93 |  | 0 | 40.37 | 2479.93 | 40.37 | 2479.93 | 0 | 0 | 100% |  | 0,20m x 11,45m comp. X 11 altura x 2 = |  |  |  | 40.37
02.10.003.001 002 | Carpinteiro de formas com encargos complementares | h | 48 | 31.03 | 1489.44 |  | 0 | 48 | 1489.44 | 48 | 1489.44 | 0 | 0 | 100% |  | 8h x 6 dias |  |  |  | 48
02.10.003.001 003 | Ajudante de carpinteiro com encargos complementares | h | 48 | 24.65 | 1183.2 |  | 0 | 48 | 1183.2 | 48 | 1183.2 | 0 | 0 | 100% |  | 8h x 6 dias |  |  |  | 48
02.10.003.002 | VIGAS DE TRAVAMENTO ( 07 UNIDADES) |  |  |  | 1336.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1336.32 |  | 100%
02.10.003.002 001 | Carpinteiro de formas com encargos complementares | h | 24 | 31.03 | 744.72 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 744.72 |  | 100% | 8h x 3dias |  |  |  |  | 24
02.10.003.002 002 | Ajudante de carpinteiro com encargos complementares | h | 24 | 24.65 | 591.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 591.6 |  | 100% | 8h x 3dias |  |  |  |  | 24
02.10.003.003 | TESOURAS (05 UNIDADES) |  |  |  | 8508.65 |  | 0 |  | 1487.7 |  | 1487.7 |  | 7020.95 | 17.48% | 82.52%
02.10.003.003 001 | Carpinteiro de formas com encargos complementares | h | 120 | 31.03 | 3723.6 |  | 0 | 40 | 1241.2 | 40 | 1241.2 | 80 | 2482.4 | 33.33% | 66.67% | 8h x 2 carp. 8dias |  |  |  | 40 | 40 | 40
02.10.003.003 002 | Ajudante de carpinteiro com encargos complementares | h | 30 | 24.65 | 739.5 |  | 0 | 10 | 246.5 | 10 | 246.5 | 20 | 493 | 33.33% | 66.67% | 8h x 5dias = 40 |  |  |  | 10 | 10 | 10
02.10.003.003 003 | Instalação de tesoura (inteira ou meia), biapoiada, em madeira não aparelhada, para vãos maiores ou iguais a 10,0 m e menores que 12,0 m, incluso içamento. af_07/2019 | un | 5 | 809.11 | 4045.55 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 4045.55 |  | 100%
02.10.003.004 | TERÇAS (10 UNIDADES); CUMEEIRA (01 UNIDADE) |  |  |  | 3340.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3340.8 |  | 100%
02.10.003.004 001 | Carpinteiro de formas com encargos complementares | h | 60 | 31.03 | 1861.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 60 | 1861.8 |  | 100%
02.10.003.004 002 | Ajudante de carpinteiro com encargos complementares | h | 60 | 24.65 | 1479 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 60 | 1479 |  | 100%
02.10.004 | COBERTURA |  |  |  | 14128.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 14128.24 |  | 100%
02.10.004.001 | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso. Rev 02 | m2 | 232.29 | 55.42 | 12873.51 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 232.29 | 12873.51 |  | 100%
02.10.004.002 | Cumeeira normal em fibrocimento para telha de 6mm | m | 12.27 | 102.26 | 1254.73 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12.27 | 1254.73 |  | 100%
02.11 | REVESTIMENTOS PAREDES |  |  |  | 29272.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 29272.53 |  | 100%
02.11.001 | PORCELANATO PORTOBELLO 60X60 |  |  |  | 29272.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 29272.53 |  | 100%
02.11.001.001 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, linha Essencial Mármore Nat. Ret., Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço (COPA) | m2 | 78.66 | 185.07 | 14557.61 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 78.66 | 14557.61 |  | 100%
02.11.001.002 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, linha Essencial Mármore Nat. Ret., Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço (COPA) | m2 | 13.57 | 185.07 | 2511.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13.57 | 2511.4 |  | 100%
02.11.001.003 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, linha Essencial Mármore Nat. Ret., Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço (COPA) | m2 | 20.94 | 185.07 | 3875.37 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20.94 | 3875.37 |  | 100%
02.11.001.004 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, linha Essencial Mármore Nat. Ret., Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço (COPA) | m2 | 6.8 | 185.07 | 1258.48 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 1258.48 |  | 100%
02.11.001.005 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, linha Essencial Mármore Nat. Ret., Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço (COPA) | m2 | 38.2 | 185.07 | 7069.67 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 7069.67 |  | 100%
02.12 | FORROS DE MADEIRA |  |  |  | 108567.29 |  | 22409.52 |  | 0 |  | 22409.52 |  | 86157.77 | 20.64% | 79.36%
02.12.001 | Restauro - Desmontagem de forro de madeira | m2 | 279.2 | 86.56 | 24167.55 | 258.89 | 22409.52 | 0 | 0 | 258.89 | 22409.52 | 20.31 | 1758.03 | 92.73% | 7.274% | PAV INFERIRO E SUPERIRO EXCETO AREA DO HALL 4 E 3
02.12.002 | FORRO TABUAS DE MADEIRA (RESTAURAÇÃO) |  |  |  | 47106.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 47106.62 |  | 100%
02.12.002.001 | Restauro - Restauração de forro de madeira compreendendo substituição de peças de apoio até 70%, raspagem, calafetagem, enceramento e parquetagem | m2 | 167.52 | 253.91 | 42535 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 167.52 | 42535 |  | 100%
02.12.002.002 | Restauro - Imunização de esquadrias e forros de madeira com aplicação de K. Otek | m2 | 167.52 | 27.29 | 4571.62 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 167.52 | 4571.62 |  | 100%
02.12.003 | FORRO TABUAS DE MADEIRA NOVOS |  |  |  | 37293.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 37293.12 |  | 100%
02.12.003.001 | Forro de madeira de lei angelin ou cedro, em réguas com 20 a 25 cm de largura, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado | m2 | 5.74 | 281.94 | 1618.34 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.74 | 1618.34 |  | 100%
02.12.003.002 | Forro de madeira de lei angelin ou cedro, em réguas com 20 a 25 cm de largura, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado | m2 | 6.7 | 281.94 | 1889 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 1889 |  | 100%
02.12.003.003 | Forro de madeira de lei angelin ou cedro, em réguas com 20 a 25 cm de largura, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado | m2 | 6.02 | 281.94 | 1697.28 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.02 | 1697.28 |  | 100%
02.12.003.004 | Forro de madeira de lei angelin ou cedro, em réguas com 20 a 25 cm de largura, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado | m2 | 2.26 | 281.94 | 637.18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.26 | 637.18 |  | 100%
02.12.003.005 | Forro de madeira de lei angelin ou cedro, em réguas com 20 a 25 cm de largura, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado | m2 | 2.95 | 281.94 | 831.72 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 831.72 |  | 100%
02.12.003.006 | Forro de madeira de lei angelin ou cedro, em réguas com 20 a 25 cm de largura, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado | m2 | 20.83 | 281.94 | 5872.81 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20.83 | 5872.81 |  | 100%
02.12.003.007 | Forro de madeira de lei angelin ou cedro, em réguas com 20 a 25 cm de largura, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado | m2 | 5.63 | 281.94 | 1587.32 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.63 | 1587.32 |  | 100%
02.12.003.008 | Forro de madeira de lei angelin ou cedro, em réguas com 20 a 25 cm de largura, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado | m2 | 21.91 | 281.94 | 6177.31 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21.91 | 6177.31 |  | 100%
02.12.003.009 | Forro de madeira de lei angelin ou cedro, em réguas com 20 a 25 cm de largura, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado | m2 | 1.48 | 281.94 | 417.27 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 417.27 |  | 100%
02.12.003.010 | Forro de madeira de lei angelin ou cedro, em réguas com 20 a 25 cm de largura, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado | m2 | 9.04 | 281.94 | 2548.74 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9.04 | 2548.74 |  | 100%
02.12.003.011 | Forro de madeira de lei angelin ou cedro, em réguas com 20 a 25 cm de largura, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado | m2 | 4.72 | 281.94 | 1330.76 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.72 | 1330.76 |  | 100%
02.12.003.012 | Forro de madeira de lei angelin ou cedro, em réguas com 20 a 25 cm de largura, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado | m2 | 4.22 | 281.94 | 1189.79 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.22 | 1189.79 |  | 100%
02.12.003.013 | Forro de madeira de lei angelin ou cedro, em réguas com 20 a 25 cm de largura, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado | m2 | 4.42 | 281.94 | 1246.17 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.42 | 1246.17 |  | 100%
02.12.003.014 | Forro de madeira de lei angelin ou cedro, em réguas com 20 a 25 cm de largura, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado | m2 | 4.42 | 281.94 | 1246.17 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.42 | 1246.17 |  | 100%
02.12.003.015 | Forro de madeira de lei angelin ou cedro, em réguas com 20 a 25 cm de largura, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado | m2 | 2.77 | 281.94 | 780.97 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.77 | 780.97 |  | 100%
02.12.003.016 | Forro de madeira de lei angelin ou cedro, em réguas com 20 a 25 cm de largura, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado | m2 | 1.01 | 281.94 | 284.76 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 284.76 |  | 100%
02.12.003.017 | Forro de madeira de lei angelin ou cedro, em réguas com 20 a 25 cm de largura, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado | m2 | 0.77 | 281.94 | 217.09 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 217.09 |  | 100%
02.12.003.018 | Forro de madeira de lei angelin ou cedro, em réguas com 20 a 25 cm de largura, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado | m2 | 2.37 | 281.94 | 668.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 668.2 |  | 100%
02.12.003.019 | Forro de madeira de lei angelin ou cedro, em réguas com 20 a 25 cm de largura, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado | m2 | 2.27 | 281.94 | 640 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 640 |  | 100%
02.12.003.020 | Forro de madeira de lei angelin ou cedro, em réguas com 20 a 25 cm de largura, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado | m2 | 2.11 | 281.94 | 594.89 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 594.89 |  | 100%
02.12.003.021 | Forro de madeira de lei angelin ou cedro, em réguas com 20 a 25 cm de largura, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado | m2 | 8.96 | 281.94 | 2526.18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8.96 | 2526.18 |  | 100%
02.12.003.022 | Restauro - Imunização de esquadrias e forros de madeira com aplicação de K. Otek | m2 | 120.6 | 27.29 | 3291.17 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 120.6 | 3291.17 |  | 100%
02.13 | FORROS DE GESSO |  |  |  | 4048.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4048.06 |  | 100%
02.13.001 | Forro de gesso comum, em placas 60 x 60 cm, c/ isolamento em lã de vidro, inclusive madeiramento com ripões 3,5cm x 5,5cm, instalado | m2 | 7.5 | 134.52 | 1008.9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 1008.9 |  | 100%
02.13.002 | Forro de gesso comum, em placas 60 x 60 cm, c/ isolamento em lã de vidro, inclusive madeiramento com ripões 3,5cm x 5,5cm, instalado | m2 | 3 | 134.52 | 403.56 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 403.56 |  | 100%
02.13.003 | Forro de gesso comum, em placas 60 x 60 cm, c/ isolamento em lã de vidro, inclusive madeiramento com ripões 3,5cm x 5,5cm, instalado | m2 | 3 | 134.52 | 403.56 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 403.56 |  | 100%
02.13.004 | Forro de gesso comum, em placas 60 x 60 cm, c/ isolamento em lã de vidro, inclusive madeiramento com ripões 3,5cm x 5,5cm, instalado | m2 | 1.76 | 134.52 | 236.76 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 236.76 |  | 100%
02.13.005 | Forro de gesso comum, em placas 60 x 60 cm, c/ isolamento em lã de vidro, inclusive madeiramento com ripões 3,5cm x 5,5cm, instalado | m2 | 1.3 | 134.52 | 174.88 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 174.88 |  | 100%
02.13.006 | Forro de gesso comum, em placas 60 x 60 cm, c/ isolamento em lã de vidro, inclusive madeiramento com ripões 3,5cm x 5,5cm, instalado | m2 | 3.88 | 134.52 | 521.94 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 521.94 |  | 100%
02.13.007 | Forro de gesso comum, em placas 60 x 60 cm, c/ isolamento em lã de vidro, inclusive madeiramento com ripões 3,5cm x 5,5cm, instalado | m2 | 3 | 134.52 | 403.56 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 403.56 |  | 100%
02.13.008 | Forro de gesso comum, em placas 60 x 60 cm, c/ isolamento em lã de vidro, inclusive madeiramento com ripões 3,5cm x 5,5cm, instalado | m2 | 3 | 134.52 | 403.56 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 403.56 |  | 100%
02.13.009 | Sanca ou cimalha em gesso l = 6 cm | m | 11 | 8.62 | 94.82 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 94.82 |  | 100%
02.13.010 | Sanca ou cimalha em gesso l = 6 cm | m | 7 | 8.62 | 60.34 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 60.34 |  | 100%
02.13.011 | Sanca ou cimalha em gesso l = 6 cm | m | 7 | 8.62 | 60.34 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 60.34 |  | 100%
02.13.012 | Sanca ou cimalha em gesso l = 6 cm | m | 5.3 | 8.62 | 45.69 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 45.69 |  | 100%
02.13.013 | Sanca ou cimalha em gesso l = 6 cm | m | 4.6 | 8.62 | 39.65 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 39.65 |  | 100%
02.13.014 | Sanca ou cimalha em gesso l = 6 cm | m | 8.1 | 8.62 | 69.82 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 69.82 |  | 100%
02.13.015 | Sanca ou cimalha em gesso l = 6 cm | m | 7 | 8.62 | 60.34 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 60.34 |  | 100%
02.13.016 | Sanca ou cimalha em gesso l = 6 cm | m | 7 | 8.62 | 60.34 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 60.34 |  | 100%
02.14 | ESQUADRIAS |  |  |  | 70224.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 70224.46 |  | 100%
02.14.001 | RESTAURAÇÃO DE ESQUADRIAS |  |  |  | 10324.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10324.14 |  | 100%
02.14.001.001 | Restauro - Recuperação de esquadria de madeira de obras históricas c/ aproveitamento de 75% - Rev. 04 02/2022 | m2 | 26.71 | 256.73 | 6857.26 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 26.71 | 6857.26 |  | 100%
02.14.001.002 | Restauro - Imunização de esquadrias e forros de madeira com aplicação de K. Otek | m2 | 26.71 | 27.29 | 728.92 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 26.71 | 728.92 |  | 100%
02.14.001.003 | Restauro - Recuperação de esquadria de madeira de obras históricas c/ aproveitamento de 75% - Rev. 04 02/2022 | m2 | 9.64 | 256.73 | 2474.88 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9.64 | 2474.88 |  | 100%
02.14.001.004 | Restauro - Imunização de esquadrias e forros de madeira com aplicação de K. Otek | m2 | 9.64 | 27.29 | 263.08 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9.64 | 263.08 |  | 100%
02.14.002 | FERRAGENS |  |  |  | 7220.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7220.18 |  | 100%
02.14.002.001 | Restauro - Limpeza de ferragem | un | 11 | 4.13 | 45.43 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 45.43 |  | 100%
02.14.002.002 | Restauro - Reconstituição de Ferrolhos | un | 22 | 64.9 | 1427.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 22 | 1427.8 |  | 100%
02.14.002.003 | Restauro - Aplicação de anti-corrosivo em ferragem | un | 11 | 2.97 | 32.67 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 32.67 |  | 100%
02.14.002.004 | Restauro - Reconstituição de Ferrolhos | un | 28 | 64.9 | 1817.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28 | 1817.2 |  | 100%
02.14.002.005 | Restauro - Aplicação de anti-corrosivo em ferragem | un | 14 | 2.97 | 41.58 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14 | 41.58 |  | 100%
02.14.002.006 | Restauro - Limpeza de ferragem | un | 14 | 4.13 | 57.82 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14 | 57.82 |  | 100%
02.14.002.007 | Restauro - Reconstituição de Ferrolhos | un | 42 | 64.9 | 2725.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 42 | 2725.8 |  | 100%
02.14.002.008 | Restauro - Aplicação de anti-corrosivo em ferragem | un | 7 | 2.97 | 20.79 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 20.79 |  | 100%
02.14.002.009 | Restauro - Aplicação de anti-corrosivo em ferragem | un | 7 | 2.97 | 20.79 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 20.79 |  | 100%
02.14.002.010 | Restauro - Aplicação de anti-corrosivo em ferragem | un | 8 | 2.97 | 23.76 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 23.76 |  | 100%
02.14.002.011 | Restauro - Reconstituição de Ferrolhos | un | 15 | 64.9 | 973.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 973.5 |  | 100%
02.14.002.012 | Restauro - Limpeza de ferragem | un | 8 | 4.13 | 33.04 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 33.04 |  | 100%
02.14.003 | ESQUADRIAS NOVAS |  |  |  | 52680.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 52680.14 |  | 100%
02.14.003.001 | Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de Pentox ou similar | m2 | 33.19 | 23.87 | 792.25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 33.19 | 792.25 |  | 100%
02.14.003.002 | Porta em madeira de lei, muiracatiara, de abrir, exclusive batente e ferragens ou similar | m2 | 33.19 | 1324.05 | 43945.22 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 33.19 | 43945.22 |  | 100%
02.14.003.003 | Conjunto de ferragens para janela em madeira, basculante convencional, acabamento cromado | cj | 11 | 170.96 | 1880.56 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 1880.56 |  | 100%
02.14.003.004 | Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de Pentox ou similar | m2 | 6.75 | 23.87 | 161.12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 161.12 |  | 100%
02.14.003.005 | Janela em madeira de lei, tipo moldura p/ vidro, guilhotina, c/batentes e 2 jogos de alizar, exclusive ferragens e vidros | m2 | 6.75 | 874.22 | 5900.99 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 5900.99 |  | 100%
02.15 | ACESSO VERTICAL |  |  |  | 52858.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 52858.62 |  | 100%
02.15.001 | ESCADA |  |  |  | 23176.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 23176.96 |  | 100%
02.15.001.001 | Restauração e/ou recuperação de assoalho madeira lei, réguas macho e fêmea, l = 20 a 30cm x 2cm, sobre ripão 3,5cm x 5,5cm, inclusive enchimento e raspagem | m2 | 25 | 338.27 | 8456.75 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 8456.75 |  | 100%
02.15.001.002 | Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de Pentox ou similar | m2 | 25 | 23.87 | 596.75 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 596.75 |  | 100%
02.15.001.003 | Restauração e/ou recuperação de assoalho madeira lei, réguas macho e fêmea, l = 20 a 30cm x 2cm, sobre ripão 3,5cm x 5,5cm, inclusive enchimento e raspagem | m2 | 39 | 338.27 | 13192.53 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 39 | 13192.53 |  | 100%
02.15.001.004 | Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de Pentox ou similar | m2 | 39 | 23.87 | 930.93 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 39 | 930.93 |  | 100%
02.15.002 | RAMPA 2x |  |  |  | 29681.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 29681.66 |  | 100%
02.15.002.001 | Rejuntamento de pavimento com pedra calcárea | m2 | 5.46 | 33.92 | 185.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.46 | 185.2 |  | 100%
02.15.002.002 | Pavimentação com pedra calcárea faceada, assentada com argamassa de cal e areia | m2 | 5.46 | 271.72 | 1483.59 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.46 | 1483.59 |  | 100%
02.15.002.003 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 120 cm, porcelanato, natural, retificado, linha Sequoia Mix, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço (RAMPA) | m2 | 45.46 | 303.74 | 13808.02 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 45.46 | 13808.02 |  | 100%
02.15.002.004 | Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, cor natural, desempolado, fck = 21 MPa, e = 5 cm, regulariz. e compac. subleito, lona plástica, exceto juntas | m2 | 5.46 | 56.86 | 310.46 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.46 | 310.46 |  | 100%
02.15.002.005 | Pavimentação com pedra calcárea faceada, assentada com argamassa de cal e areia | m2 | 45.46 | 271.72 | 12352.39 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 45.46 | 12352.39 |  | 100%
02.15.002.006 | Rejuntamento de pavimento com pedra calcárea | m2 | 45.46 | 33.92 | 1542 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 45.46 | 1542 |  | 100%
02.16 | CALÇADA EXTERNA |  |  |  | 23230.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 23230.84 |  | 100%
02.16.001 | Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa | m2 | 28.56 | 39.91 | 1139.83 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28.56 | 1139.83 |  | 100%
02.16.002 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 3cm. af_07/2021 | m2 | 68.01 | 53.1 | 3611.33 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 68.01 | 3611.33 |  | 100%
02.16.003 | Pavimentação com pedra calcárea faceada, assentada com argamassa de cal e areia | m2 | 68.01 | 271.72 | 18479.68 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 68.01 | 18479.68 |  | 100%
02.17 | PINTURA |  |  |  | 60208.88 |  | 0 |  | 0 | - | 0 | - | 60208.88 |  | 100%
02.17.001 | PINTURA EM TETOS |  |  |  | 1461.75 |  | 0 |  | 0 | - | 0 | - | 1461.75 |  | 100%
02.17.001.001 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03 | m2 | 7.5 | 18.82 | 141.15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 141.15 |  | 100%
02.17.001.002 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03 | m2 | 1.76 | 18.82 | 33.12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 33.12 |  | 100%
02.17.001.003 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03 | m2 | 1.3 | 18.82 | 24.47 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 24.47 |  | 100%
02.17.001.004 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03 | m2 | 3.87 | 18.82 | 72.83 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.87 | 72.83 |  | 100%
02.17.001.005 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03 | m2 | 31.45 | 18.82 | 591.89 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31.45 | 591.89 |  | 100%
02.17.001.006 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03 | m2 | 31.79 | 18.82 | 598.29 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31.79 | 598.29 |  | 100%
02.17.002 | PINTURA A BASE DE LATEX EM PAREDES |  |  |  | 1635.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1635.96 |  | 100%
02.17.002.001 | Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03 | m2 | 36.09 | 17.6 | 635.18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 36.09 | 635.18 |  | 100%
02.17.002.002 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores | m2 | 36.09 | 27.73 | 1000.78 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 36.09 | 1000.78 |  | 100%
02.17.003 | PINTURA A BASE DE CAL |  |  |  | 21019.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 21019.84 |  | 100%
02.17.003.001 | Pintura com aplicação de 02 demãos de cal hidratada (MURO) | m2 | 54.81 | 17.56 | 962.46 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 54.81 | 962.46 |  | 100%
02.17.003.002 | Pintura com aplicação de 02 demãos de cal hidratada (MURO) | m2 | 50.31 | 17.56 | 883.44 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50.31 | 883.44 |  | 100%
02.17.003.003 | Pintura com aplicação de 02 demãos de cal hidratada (MURO) | m2 | 52.98 | 17.56 | 930.33 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 52.98 | 930.33 |  | 100%
02.17.003.004 | Pintura com aplicação de 02 demãos de cal hidratada (MURO) | m2 | 32.09 | 17.56 | 563.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 32.09 | 563.5 |  | 100%
02.17.003.005 | Pintura com aplicação de 02 demãos de cal hidratada (MURO) | m2 | 118.22 | 17.56 | 2075.94 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 118.22 | 2075.94 |  | 100%
02.17.003.006 | Pintura com aplicação de 02 demãos de cal hidratada (MURO) | m2 | 49.67 | 17.56 | 872.21 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 49.67 | 872.21 |  | 100%
02.17.003.007 | Pintura com aplicação de 02 demãos de cal hidratada (MURO) | m2 | 27.08 | 17.56 | 475.52 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 27.08 | 475.52 |  | 100%
02.17.003.008 | Pintura com aplicação de 02 demãos de cal hidratada (MURO) | m2 | 72 | 17.56 | 1264.32 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 72 | 1264.32 |  | 100%
02.17.003.009 | Pintura com aplicação de 02 demãos de cal hidratada (MURO) | m2 | 47.71 | 17.56 | 837.79 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 47.71 | 837.79 |  | 100%
02.17.003.010 | Pintura com aplicação de 02 demãos de cal hidratada (MURO) | m2 | 35.54 | 17.56 | 624.08 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35.54 | 624.08 |  | 100%
02.17.003.011 | Pintura com aplicação de 02 demãos de cal hidratada (MURO) | m2 | 37.62 | 17.56 | 660.61 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 37.62 | 660.61 |  | 100%
02.17.003.012 | Pintura com aplicação de 02 demãos de cal hidratada (MURO) | m2 | 50.95 | 17.56 | 894.68 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50.95 | 894.68 |  | 100%
02.17.003.013 | Pintura com aplicação de 02 demãos de cal hidratada (MURO) | m2 | 26.44 | 17.56 | 464.29 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 26.44 | 464.29 |  | 100%
02.17.003.014 | Pintura com aplicação de 02 demãos de cal hidratada (MURO) | m2 | 11.75 | 17.56 | 206.33 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11.75 | 206.33 |  | 100%
02.17.003.015 | Pintura com aplicação de 02 demãos de cal hidratada (MURO) | m2 | 13.1 | 17.56 | 230.04 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 230.04 |  | 100%
02.17.003.016 | Pintura com aplicação de 02 demãos de cal hidratada (MURO) | m2 | 25.13 | 17.56 | 441.28 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 25.13 | 441.28 |  | 100%
02.17.003.017 | Pintura com aplicação de 02 demãos de cal hidratada (MURO) | m2 | 23.15 | 17.56 | 406.51 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 23.15 | 406.51 |  | 100%
02.17.003.018 | Pintura com aplicação de 02 demãos de cal hidratada (MURO) | m2 | 38.91 | 17.56 | 683.26 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 38.91 | 683.26 |  | 100%
02.17.003.019 | Pintura com aplicação de 02 demãos de cal hidratada (MURO) | m2 | 429.57 | 17.56 | 7543.25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 429.57 | 7543.25 |  | 100%
02.17.004 | RESTAURAÇÃO DE PINTURAS PARIETAIS |  |  |  | 22256.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 22256.35 |  | 100%
02.17.004.001 | Restauro - Remoção de repintura em alvenaria com acetona e sem aglutinante - Rev. 03 02/2022 | m2 | 99.63 | 223.39 | 22256.35 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 99.63 | 22256.35 |  | 100%
02.17.005 | PINTURA SOB MADEIRA |  |  |  | 13834.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 13834.98 |  | 100%
02.17.005.001 | ESQUADRIAS |  |  |  | 831.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 831.33 |  | 100%
02.17.005.001 001 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 26.71 | 22.87 | 610.86 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 26.71 | 610.86 |  | 100%
02.17.005.001 002 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 9.64 | 22.87 | 220.47 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9.64 | 220.47 |  | 100%
02.17.005.002 | ESCADA |  |  |  | 230.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 230.76 |  | 100%
02.17.005.002 001 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 6.75 | 22.87 | 154.37 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 154.37 |  | 100%
02.17.005.002 002 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 0.25 | 22.87 | 5.72 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 5.72 |  | 100%
02.17.005.002 003 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 3.09 | 22.87 | 70.67 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.09 | 70.67 |  | 100%
02.17.005.003 | FORROS |  |  |  | 6386.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6386.45 |  | 100%
02.17.005.003 001 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 279.25 | 22.87 | 6386.45 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 279.25 | 6386.45 |  | 100%
02.17.005.004 | PISOS |  |  |  | 6386.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6386.44 |  | 100%
02.17.005.004 001 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 16.74 | 22.87 | 382.84 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16.74 | 382.84 |  | 100%
02.17.005.004 002 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 14.34 | 22.87 | 327.96 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14.34 | 327.96 |  | 100%
02.17.005.004 003 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 15.06 | 22.87 | 344.42 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15.06 | 344.42 |  | 100%
02.17.005.004 004 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 5.64 | 22.87 | 128.99 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.64 | 128.99 |  | 100%
02.17.005.004 005 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 7.38 | 22.87 | 168.78 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.38 | 168.78 |  | 100%
02.17.005.004 006 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 52.08 | 22.87 | 1191.07 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 52.08 | 1191.07 |  | 100%
02.17.005.004 007 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 14.08 | 22.87 | 322.01 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14.08 | 322.01 |  | 100%
02.17.005.004 008 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 3.71 | 22.87 | 84.85 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.71 | 84.85 |  | 100%
02.17.005.004. 009 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 54.78 | 22.87 | 1252.82 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 54.78 | 1252.82 |  | 100%
02.17.005.004 010 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 22.56 | 22.87 | 515.95 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 22.56 | 515.95 |  | 100%
02.17.005.004 011 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 11.81 | 22.87 | 270.09 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11.81 | 270.09 |  | 100%
02.17.005.004 012 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 10.61 | 22.87 | 242.65 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10.61 | 242.65 |  | 100%
02.17.005.004 013 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 11.05 | 22.87 | 252.71 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11.05 | 252.71 |  | 100%
02.17.005.004 014 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 11.06 | 22.87 | 252.94 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11.06 | 252.94 |  | 100%
02.17.005.004 015 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 6.92 | 22.87 | 158.26 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.92 | 158.26 |  | 100%
02.17.005.004 016 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 1.93 | 22.87 | 44.14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 44.14 |  | 100%
02.17.005.004 017 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 2.53 | 22.87 | 57.86 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.53 | 57.86 |  | 100%
02.17.005.004 018 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 5.92 | 22.87 | 135.39 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.92 | 135.39 |  | 100%
02.17.005.004 019 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 5.38 | 22.87 | 123.04 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.38 | 123.04 |  | 100%
02.17.005.004020 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 5.67 | 22.87 | 129.67 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 129.67 |  | 100%
02.18 | RESTAURAÇÃO ELEMENTOS ARTÍSTICOS |  |  |  | 30124.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 30124.26 |  | 100%
02.18.001 | Restauro - Restauração de Revestimento (reboco) (INFERIOR 30%) | m2 | 117.64 | 79.85 | 9393.55 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 117.64 | 9393.55 |  | 100%
02.18.002 | Restauro - Restauração de Revestimento (reboco) (INFERIOR 30%) | m2 | 122.97 | 79.85 | 9819.15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 122.97 | 9819.15 |  | 100%
02.18.003 | Restauro - Restauração de revestimento (Reboco) em fachadas de obras do Patrimônio Histórico - Rev. 02 02/2022 | M2 | 25.84 | 190.64 | 4926.14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 25.84 | 4926.14 |  | 100%
02.18.004 | Restauro - Restauração de revestimento (Reboco) em fachadas de obras do Patrimônio Histórico - Rev. 02 02/2022 | M2 | 21.27 | 190.64 | 4054.91 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21.27 | 4054.91 |  | 100%
02.18.005 | Restauro - Restauração de revestimento (Reboco) em fachadas de obras do Patrimônio Histórico - Rev. 02 02/2022 | M2 | 8.36 | 190.64 | 1593.75 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8.36 | 1593.75 |  | 100%
02.18.006 | Restauro - Remoção de repintura em alvenaria com acetona e sem aglutinante - Rev. 03 02/2022 | m2 | 0.82 | 223.39 | 183.18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 183.18 |  | 100%
02.18.007 | Restauro - Fixação e tratamento de elementos decorativos | m2 | 0.82 | 187.29 | 153.58 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 153.58 |  | 100%
02.19 | LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 25898.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 25898.48 |  | 100%
02.19.001 | Bancada em granito branco polar, dimensões 1.55 x 0.60m (e=2cm) (COPA) | un | 1 | 842.09 | 842.09 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 842.09 |  | 100%
02.19.002 | Rodapia em granito branco polar (e=2cm), aplicado com argamassa industrializada ac-i (SALA APOIO) | m2 | 0.62 | 504.41 | 312.73 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 312.73 |  | 100%
02.19.003 | Torneira para lavatório, de mesa, bica baixa, linha Link, ref.1197 C.LNK, d=1/2", da Deca ou similar | un | 1 | 323.8 | 323.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 323.8 |  | 100%
02.19.004 | Cuba de aço inox 304, dimensões 34 x 56 x 17cm, para instalação em bancada, c/válvula cromada 3 1/2", ref.94024-207, Tramontina ou similar, exclusive sifão, torneira e engate | un | 1 | 587.34 | 587.34 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 587.34 |  | 100%
02.19.005 | Vaso sanitário convencional p/deficientes físicos, linha conforto vogue plus P51, DECA ou similar, c/assento DECA conforto AP52 ou similar, cj.de fixação DECA SP13 ou similar, anel vedação, tubo ligação cromado, engate plástico, exceto cx. descarga | un | 4 | 2176.22 | 8704.88 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 8704.88 |  | 100%
02.19.006 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar (WC's PNE) | un | 4 | 241.77 | 967.08 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 967.08 |  | 100%
02.19.007 | Cuba de sobrepor (deca linha carrara ref l34), com sifão cromado (deca ref c1680), engate cromado (deca), torneira de metal (deca ref1190) , válvula cromada (deca ref1600) ou similares (WC's PNE) | un | 4 | 759.43 | 3037.72 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 3037.72 |  | 100%
02.19.008 | Bancada em nanoglass branco, dimensões 1.20 x 0.50m (e=2cm), com rodapia em nanoglass branco, dimensões 1.70 x 0,15m (e=2cm) | un | 1 | 3075.56 | 3075.56 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3075.56 |  | 100%
02.19.009 | Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha vogue plus CP525, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico (WC PREFEITO) | un | 1 | 1677.7 | 1677.7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1677.7 |  | 100%
02.19.010 | Cuba de embutir (deca linha carrara ref l36) para instalação em bancadas,com sifão cromado (deca ref c1680), engate cromado (deca), torneira de metal (deca ref1190) , válvula cromada (deca ref1600) ou similares (WC PREFEITO) | un | 1 | 536.49 | 536.49 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 536.49 |  | 100%
02.19.011 | Bancada em granito branco polar, dimensões 1.20 x 0.60m (e=2cm) (SALA APOIO) | un | 1 | 671.88 | 671.88 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 671.88 |  | 100%
02.19.012 | Rodapia em granito branco polar (e=2cm), aplicado com argamassa industrializada ac-i (SALA APOIO) | m2 | 0.72 | 504.41 | 363.18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 363.18 |  | 100%
02.19.013 | Cuba de aço inox 304, dimensões 34 x 50cm, para instalação em bancada, c/ válvula cromada (deca ref 1623), sifão cromado (deca ref c1680), torneira cromada (deca linha c40 ref1159) e engate de plástico ou similares - Rev 02 | un | 1 | 1041.37 | 1041.37 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1041.37 |  | 100%
02.19.014 | Tanque de louça (deca reftq 03) com coluna (deca refct 25), com torneira metálica (deca linha c23 ref 1153), c/ válvula de plástico e conjunto de fixação ou similares | un | 1 | 1674.82 | 1674.82 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1674.82 |  | 100%
02.19.015 | Torneira cromada para tanque/jardim, 1/2", ref.1153 C39, DECA ou similar | un | 1 | 92.79 | 92.79 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 92.79 |  | 100%
02.19.016 | Dispenser para toalha interfolhada | un | 5 | 58.07 | 290.35 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 290.35 |  | 100%
02.19.017 | Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo | un | 5 | 92.55 | 462.75 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 462.75 |  | 100%
02.19.018 | Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. af_01/2020 | un | 5 | 105.95 | 529.75 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 529.75 |  | 100%
02.19.019 | Cabide em aço inox, DECA 2060 C40, acabamento cromado ou similar | un | 5 | 141.24 | 706.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 706.2 |  | 100%
02.20 | ELÉTRICO |  |  |  | 95887.96 |  | 282.89 |  | 0 |  | 282.89 |  | 95887.96 | 0.295% | 100%
02.20.001 | PONTOS DE TOMADA |  |  |  | 42737.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 42737.87 |  | 100%
02.20.001.001 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 4 | 304.4 | 1217.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 1217.6 |  | 100%
02.20.001.002 | Ponto de tomada 2p+t de sobrepor, 10 A, de uso geral, ABNT, c/canaleta plastica 20x10mm,"Sistema X", inclusive aterramento | pt | 4 | 307.36 | 1229.44 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 1229.44 |  | 100%
02.20.001.003 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 4 | 304.4 | 1217.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 1217.6 |  | 100%
02.20.001.004 | Ponto de tomada 2p+t de sobrepor, 10 A, de uso geral, ABNT, c/canaleta plastica 20x10mm,"Sistema X", inclusive aterramento | pt | 2 | 307.36 | 614.72 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 614.72 |  | 100%
02.20.001.005 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 3 | 304.4 | 913.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 913.2 |  | 100%
02.20.001.006 | Ponto de tomada 2p+t de sobrepor, 10 A, de uso geral, ABNT, c/canaleta plastica 20x10mm,"Sistema X", inclusive aterramento | pt | 3 | 307.36 | 922.08 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 922.08 |  | 100%
02.20.001.007 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 3 | 304.4 | 913.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 913.2 |  | 100%
02.20.001.008 | Ponto de tomada 2p+t de sobrepor, 10 A, de uso geral, ABNT, c/canaleta plastica 20x10mm,"Sistema X", inclusive aterramento | pt | 3 | 307.36 | 922.08 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 922.08 |  | 100%
02.20.001.009 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 3 | 304.4 | 913.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 913.2 |  | 100%
02.20.001.010 | Ponto de tomada 2p+t de sobrepor, 10 A, de uso geral, ABNT, c/canaleta plastica 20x10mm,"Sistema X", inclusive aterramento | pt | 1 | 307.36 | 307.36 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 307.36 |  | 100%
02.20.001.011 | Luminária de emergência, de sobrepor, 30 LEDS 1.2W, 6000K, autonomia de 2h/4h, G-light LNE30LED-1.2L-3C ou similar | un | 2 | 65.07 | 130.14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 130.14 |  | 100%
02.20.001.012 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 1 | 304.4 | 304.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 304.4 |  | 100%
02.20.001.013 | Luminária de emergência, de sobrepor, 30 LEDS 1.2W, 6000K, autonomia de 2h/4h, G-light LNE30LED-1.2L-3C ou similar | un | 1 | 65.07 | 65.07 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 65.07 |  | 100%
02.20.001.014 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 5 | 304.4 | 1522 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1522 |  | 100%
02.20.001.015 | Ponto de tomada 2p+t de sobrepor, 10 A, de uso geral, ABNT, c/canaleta plastica 20x10mm,"Sistema X", inclusive aterramento | pt | 4 | 307.36 | 1229.44 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 1229.44 |  | 100%
02.20.001.016 | Luminária de emergência, de sobrepor, 30 LEDS 1.2W, 6000K, autonomia de 2h/4h, G-light LNE30LED-1.2L-3C ou similar | un | 3 | 65.07 | 195.21 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 195.21 |  | 100%
02.20.001.017 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 1 | 304.4 | 304.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 304.4 |  | 100%
02.20.001.018 | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc | un | 1 | 27.94 | 27.94 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.94 |  | 100%
02.20.001.019 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 1 | 304.4 | 304.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 304.4 |  | 100%
02.20.001.020 | Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | un | 1 | 48.18 | 48.18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 48.18 |  | 100%
02.20.001.021 | Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | un | 1 | 36.98 | 36.98 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 36.98 |  | 100%
02.20.001.022 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 1 | 304.4 | 304.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 304.4 |  | 100%
02.20.001.023 | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc | un | 4 | 27.94 | 111.76 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 111.76 |  | 100%
02.20.001.024 | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc | un | 1 | 27.94 | 27.94 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.94 |  | 100%
02.20.001.025 | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc | un | 1 | 27.94 | 27.94 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.94 |  | 100%
02.20.001.026 | Luminária de emergência, de sobrepor, 30 LEDS 1.2W, 6000K, autonomia de 2h/4h, G-light LNE30LED-1.2L-3C ou similar | un | 3 | 65.07 | 195.21 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 195.21 |  | 100%
02.20.001.027 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 2 | 853.8 | 1707.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 1707.6 |  | 100%
02.20.001.028 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 2 | 304.4 | 608.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 608.8 |  | 100%
02.20.001.029 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 4 | 304.4 | 1217.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 1217.6 |  | 100%
02.20.001.030 | Ponto de tomada 2p+t de sobrepor, 10 A, de uso geral, ABNT, c/canaleta plastica 20x10mm,"Sistema X", inclusive aterramento | pt | 4 | 307.36 | 1229.44 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 1229.44 |  | 100%
02.20.001.031 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 3 | 304.4 | 913.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 913.2 |  | 100%
02.20.001.032 | Ponto de tomada 2p+t de sobrepor, 10 A, de uso geral, ABNT, c/canaleta plastica 20x10mm,"Sistema X", inclusive aterramento | pt | 2 | 307.36 | 614.72 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 614.72 |  | 100%
02.20.001.033 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 3 | 304.4 | 913.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 913.2 |  | 100%
02.20.001.034 | Ponto de tomada 2p+t de sobrepor, 10 A, de uso geral, ABNT, c/canaleta plastica 20x10mm,"Sistema X", inclusive aterramento | pt | 3 | 307.36 | 922.08 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 922.08 |  | 100%
02.20.001.035 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 3 | 304.4 | 913.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 913.2 |  | 100%
02.20.001.036 | Ponto de tomada 2p+t de sobrepor, 10 A, de uso geral, ABNT, c/canaleta plastica 20x10mm,"Sistema X", inclusive aterramento | pt | 1 | 307.36 | 307.36 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 307.36 |  | 100%
02.20.001.037 | Luminária de emergência, de sobrepor, 30 LEDS 1.2W, 6000K, autonomia de 2h/4h, G-light LNE30LED-1.2L-3C ou similar | un | 1 | 65.07 | 65.07 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 65.07 |  | 100%
02.20.001.038 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 1 | 304.4 | 304.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 304.4 |  | 100%
02.20.001.039 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 1 | 304.4 | 304.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 304.4 |  | 100%
02.20.001.040 | Luminária de emergência, de sobrepor, 30 LEDS 1.2W, 6000K, autonomia de 2h/4h, G-light LNE30LED-1.2L-3C ou similar | un | 1 | 65.07 | 65.07 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 65.07 |  | 100%
02.20.001.041 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 1 | 304.4 | 304.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 304.4 |  | 100%
02.20.001.042 | Luminária de emergência, de sobrepor, 30 LEDS 1.2W, 6000K, autonomia de 2h/4h, G-light LNE30LED-1.2L-3C ou similar | un | 1 | 65.07 | 65.07 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 65.07 |  | 100%
02.20.001.043 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 3 | 304.4 | 913.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 913.2 |  | 100%
02.20.001.044 | Ponto de tomada 2p+t de sobrepor, 10 A, de uso geral, ABNT, c/canaleta plastica 20x10mm,"Sistema X", inclusive aterramento | pt | 2 | 307.36 | 614.72 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 614.72 |  | 100%
02.20.001.045 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 8 | 304.4 | 2435.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 2435.2 |  | 100%
02.20.001.046 | Ponto de tomada 2p+t de sobrepor, 10 A, de uso geral, ABNT, c/canaleta plastica 20x10mm,"Sistema X", inclusive aterramento | pt | 8 | 307.36 | 2458.88 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 2458.88 |  | 100%
02.20.001.047 | Luminária de emergência, de sobrepor, 30 LEDS 1.2W, 6000K, autonomia de 2h/4h, G-light LNE30LED-1.2L-3C ou similar | un | 5 | 65.07 | 325.35 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 325.35 |  | 100%
02.20.001.048 | Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | un | 1 | 36.98 | 36.98 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 36.98 |  | 100%
02.20.001.049 | Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | un | 1 | 48.18 | 48.18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 48.18 |  | 100%
02.20.001.050 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 2 | 304.4 | 608.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 608.8 |  | 100%
02.20.001.051 | Luminária de emergência, de sobrepor, 30 LEDS 1.2W, 6000K, autonomia de 2h/4h, G-light LNE30LED-1.2L-3C ou similar | un | 4 | 65.07 | 260.28 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 260.28 |  | 100%
02.20.001.052 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1 | 853.8 | 853.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 853.8 |  | 100%
02.20.001.053 | Caixa de passagem em pvc tipo aquatic, 100x100x50mm | un | 1 | 51.38 | 51.38 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 51.38 |  | 100%
02.20.001.054 | Quadro de barramento geral para 200A, em chapa de aço, 100X60X25cm, c/10 circuitos trifasicos, inclusive disjuntores (ÁREA DE CONVIVÊNCIA 01) | un | 1 | 7244.62 | 7244.62 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 7244.62 |  | 100%
02.20.001.055 | Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura | un | 1 | 853.02 | 853.02 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 853.02 |  | 100%
02.20.001.056 | Poste de concreto duplo T (DT) 7/600 - fornecimento e assentamento | un | 1 | 1571.96 | 1571.96 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1571.96 |  | 100%
02.20.002 | INTERRUPTORES E LUMINÁRIAS |  |  |  | 53150.09 |  | 282.89 |  | 0 |  | 282.89 |  | 53150.09 | 0.5322% | 100%
02.20.002.001 | Luminária de sobrepor com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. TCS020232CIRL, da Philips, inclusive reator e lâmpada | un | 4 | 413.62 | 1654.48 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 1654.48 |  | 100%
02.20.002.002 | Caixa de passagem em pvc tipo aquatic, 100x100x50mm | un | 1 | 51.38 | 51.38 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 51.38 |  | 100%
02.20.002.003 | Ponto de interruptor 02 seções (2 s) aparente com eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4" | pt | 1 | 307.94 | 307.94 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 307.94 |  | 100%
02.20.002.004 | Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x40w, completa, incl.reator convencional e lampada - Rev. 01 | un | 1 | 145.29 | 145.29 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 145.29 |  | 100%
02.20.002.005 | Luminária de sobrepor com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. TCS020232CIRL, da Philips, inclusive reator e lâmpada | un | 2 | 413.62 | 827.24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 827.24 |  | 100%
02.20.002.006 | Ponto de interruptor 02 seções (2 s) aparente com eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4" | pt | 1 | 307.94 | 307.94 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 307.94 |  | 100%
02.20.002.007 | Luminária de sobrepor com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. TCS020232CIRL, da Philips, inclusive reator e lâmpada | un | 2 | 413.62 | 827.24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 827.24 |  | 100%
02.20.002.008 | Ponto de interruptor 02 seções (2 s) aparente com eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4" | pt | 1 | 307.94 | 307.94 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 307.94 |  | 100%
02.20.002.009 | Luminária de sobrepor com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. TCS020232CIRL, da Philips, inclusive reator e lâmpada | un | 1 | 413.62 | 413.62 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 413.62 |  | 100%
02.20.002.010 | Ponto de interruptor 02 seções (2 s) aparente com eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4" | pt | 1 | 307.94 | 307.94 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 307.94 |  | 100%
02.20.002.011 | Luminária cilíndrica de sobrepor em alumínio pintado em marrom padrão lumini,ref. T069, da Lumini, incluise duas lâmpadas fluocompactas de 20W, temp. cor 2700K | un | 1 | 449.02 | 449.02 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 449.02 |  | 100%
02.20.002.012 | Luminária de sobrepor com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. TCS020232CIRL, da Philips, inclusive reator e lâmpada | un | 2 | 413.62 | 827.24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 827.24 |  | 100%
02.20.002.013 | Ponto de interruptor 02 seções (2 s) aparente com eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4" | pt | 1 | 307.94 | 307.94 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 307.94 |  | 100%
02.20.002.014 | Luminária cilíndrica de sobrepor em alumínio pintado em marrom padrão lumini,ref. T069, da Lumini, incluise duas lâmpadas fluocompactas de 20W, temp. cor 2700K | un | 1 | 449.02 | 449.02 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 449.02 |  | 100%
02.20.002.015 | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) aparente com eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4" | pt | 1 | 304.49 | 304.49 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 304.49 |  | 100%
02.20.002.016 | Luminária cilíndrica de sobrepor em alumínio pintado em marrom padrão lumini,ref. T069, da Lumini, incluise duas lâmpadas fluocompactas de 20W, temp. cor 2700K | un | 1 | 449.02 | 449.02 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 449.02 |  | 100%
02.20.002.017 | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) aparente com eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4" | pt | 1 | 304.49 | 304.49 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 304.49 |  | 100%
02.20.002.018 | Luminária de sobrepor com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. TCS020232CIRL, da Philips, inclusive reator e lâmpada | un | 8 | 413.62 | 3308.96 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 3308.96 |  | 100%
02.20.002.019 | Caixa de passagem em pvc tipo aquatic, 100x100x50mm | un | 4 | 51.38 | 205.52 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 205.52 |  | 100%
02.20.002.020 | Ponto de interruptor 02 seções (2 s) aparente com eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4" | pt | 2 | 307.94 | 615.88 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 615.88 |  | 100%
02.20.002.021 | Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x40w, completa, incl.reator convencional e lampada - Rev. 01 | un | 2 | 145.29 | 290.58 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 290.58 |  | 100%
02.20.002.022 | Condulete em alumínio tipo "T" de 1" | un | 2 | 40.94 | 81.88 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 81.88 |  | 100%
02.20.002.023 | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc rígido Ø 3/4" | pt | 1 | 282.89 | 282.89 | 1 | 282.89 | 0 | 0 | 1 | 282.89 | 0 | 0 | 100%
02.20.002.024 | Luminária cilíndrica de sobrepor em alumínio pintado em marrom padrão lumini,ref. T069, da Lumini, incluise duas lâmpadas fluocompactas de 20W, temp. cor 2700K | un | 1 | 449.02 | 449.02 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 449.02 |  | 100%
02.20.002.025 | Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x40w, completa, incl.reator convencional e lampada - Rev. 01 | un | 1 | 145.29 | 145.29 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 145.29 |  | 100%
02.20.002.026 | Luminária de sobrepor com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. TCS020232CIRL, da Philips, inclusive reator e lâmpada | un | 1 | 413.62 | 413.62 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 413.62 |  | 100%
02.20.002.027 | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) aparente com eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4" | pt | 1 | 304.49 | 304.49 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 304.49 |  | 100%
02.20.002.028 | Luminária cilíndrica de sobrepor em alumínio pintado em marrom padrão lumini,ref. T069, da Lumini, incluise duas lâmpadas fluocompactas de 20W, temp. cor 2700K | un | 1 | 449.02 | 449.02 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 449.02 |  | 100%
02.20.002.029 | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc rígido Ø 3/4" | pt | 1 | 282.89 | 282.89 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 282.89 |  | 100%
02.20.002.030 | Luminária cilíndrica de sobrepor em alumínio pintado em marrom padrão lumini,ref. T069, da Lumini, incluise duas lâmpadas fluocompactas de 20W, temp. cor 2700K | un | 6 | 449.02 | 2694.12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 2694.12 |  | 100%
02.20.002.031 | Ponto de interruptor 03 seções embutido, com eletroduto de pvc rígido roscável Ø 3/4" | pt | 1 | 282.4 | 282.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 282.4 |  | 100%
02.20.002.032 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores - Rev 01 03/2022 | un | 1 | 938.76 | 938.76 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 938.76 |  | 100%
02.20.002.033 | Luminária cilíndrica de sobrepor em alumínio pintado em marrom padrão lumini,ref. T069, da Lumini, incluise duas lâmpadas fluocompactas de 20W, temp. cor 2700K | un | 1 | 449.02 | 449.02 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 449.02 |  | 100%
02.20.002.034 | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc rígido Ø 3/4" | pt | 1 | 282.89 | 282.89 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 282.89 |  | 100%
02.20.002.035 | Luminária cilíndrica de sobrepor em alumínio pintado em marrom padrão lumini,ref. T069, da Lumini, incluise duas lâmpadas fluocompactas de 20W, temp. cor 2700K | un | 1 | 449.02 | 449.02 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 449.02 |  | 100%
02.20.002.036 | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc rígido Ø 3/4" | pt | 1 | 282.89 | 282.89 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 282.89 |  | 100%
02.20.002.037 | Luminária cilíndrica de sobrepor em alumínio pintado em marrom padrão lumini,ref. T069, da Lumini, incluise duas lâmpadas fluocompactas de 20W, temp. cor 2700K | un | 4 | 449.02 | 1796.08 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 1796.08 |  | 100%
02.20.002.038 | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc rígido Ø 3/4" | pt | 4 | 282.89 | 1131.56 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 1131.56 |  | 100%
02.20.002.039 | Luminária cilíndrica de sobrepor em alumínio pintado em marrom padrão lumini,ref. T069, da Lumini, incluise duas lâmpadas fluocompactas de 20W, temp. cor 2700K | un | 1 | 449.02 | 449.02 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 449.02 |  | 100%
02.20.002.040 | Caixa de passagem em pvc tipo aquatic, 100x100x50mm | un | 1 | 51.38 | 51.38 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 51.38 |  | 100%
02.20.002.041 | Condulete em alumínio tipo "T" de 1" | un | 2 | 40.94 | 81.88 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 81.88 |  | 100%
02.20.002.042 | Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x40w, completa, incl.reator convencional e lampada - Rev. 01 | un | 2 | 145.29 | 290.58 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 290.58 |  | 100%
02.20.002.043 | Luminária de sobrepor com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. TCS020232CIRL, da Philips, inclusive reator e lâmpada | un | 3 | 413.62 | 1240.86 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 1240.86 |  | 100%
02.20.002.044 | Ponto de interruptor 02 seções (2 s) aparente com eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4" | pt | 1 | 307.94 | 307.94 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 307.94 |  | 100%
02.20.002.045 | Luminária de sobrepor com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. TCS020232CIRL, da Philips, inclusive reator e lâmpada | un | 2 | 413.62 | 827.24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 827.24 |  | 100%
02.20.002.046 | Ponto de interruptor 02 seções (2 s) aparente com eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4" | pt | 1 | 307.94 | 307.94 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 307.94 |  | 100%
02.20.002.047 | Luminária de sobrepor com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. TCS020232CIRL, da Philips, inclusive reator e lâmpada | un | 2 | 413.62 | 827.24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 827.24 |  | 100%
02.20.002.048 | Ponto de interruptor 02 seções (2 s) aparente com eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4" | pt | 1 | 307.94 | 307.94 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 307.94 |  | 100%
02.20.002.049 | Luminária de sobrepor com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. TCS020232CIRL, da Philips, inclusive reator e lâmpada | un | 1 | 413.62 | 413.62 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 413.62 |  | 100%
02.20.002.050 | Luminária cilíndrica de sobrepor em alumínio pintado em marrom padrão lumini,ref. T069, da Lumini, incluise duas lâmpadas fluocompactas de 20W, temp. cor 2700K | un | 1 | 449.02 | 449.02 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 449.02 |  | 100%
02.20.002.051 | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) aparente com eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4" | pt | 1 | 304.49 | 304.49 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 304.49 |  | 100%
02.20.002.052 | Luminária cilíndrica de sobrepor em alumínio pintado em marrom padrão lumini,ref. T069, da Lumini, incluise duas lâmpadas fluocompactas de 20W, temp. cor 2700K | un | 1 | 449.02 | 449.02 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 449.02 |  | 100%
02.20.002.053 | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) aparente com eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4" | pt | 1 | 304.49 | 304.49 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 304.49 |  | 100%
02.20.002.054 | Luminária cilíndrica de sobrepor em alumínio pintado em marrom padrão lumini,ref. T069, da Lumini, incluise duas lâmpadas fluocompactas de 20W, temp. cor 2700K | un | 1 | 449.02 | 449.02 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 449.02 |  | 100%
02.20.002.055 | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) aparente com eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4" | pt | 1 | 304.49 | 304.49 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 304.49 |  | 100%
02.20.002.056 | Luminária de sobrepor com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. TCS020232CIRL, da Philips, inclusive reator e lâmpada | un | 3 | 413.62 | 1240.86 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 1240.86 |  | 100%
02.20.002.057 | Ponto de interruptor 02 seções (2 s) aparente com eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4" | pt | 2 | 307.94 | 615.88 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 615.88 |  | 100%
02.20.002.058 | Luminária de sobrepor com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. TCS020232CIRL, da Philips, inclusive reator e lâmpada | un | 8 | 413.62 | 3308.96 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 3308.96 |  | 100%
02.20.002.059 | Ponto de interruptor 02 seções (2 s) aparente com eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4" | pt | 2 | 307.94 | 615.88 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 615.88 |  | 100%
02.20.002.060 | Luminária cilíndrica de sobrepor em alumínio pintado em marrom padrão lumini,ref. T069, da Lumini, incluise duas lâmpadas fluocompactas de 20W, temp. cor 2700K | un | 1 | 449.02 | 449.02 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 449.02 |  | 100%
02.20.002.061 | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) aparente com eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4" | pt | 1 | 304.49 | 304.49 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 304.49 |  | 100%
02.20.002.062 | Luminária hermética de sobrepor para fluorescente tubular T5, 2x28w, IP65, modelo: Ourofort, ref.: 1527, da Ourolux ou similar | un | 1 | 342.52 | 342.52 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 342.52 |  | 100%
02.20.002.063 | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc rígido Ø 3/4" | pt | 1 | 282.89 | 282.89 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 282.89 |  | 100%
02.20.002.064 | Luminária cilíndrica de sobrepor em alumínio pintado em marrom padrão lumini,ref. T069, da Lumini, incluise duas lâmpadas fluocompactas de 20W, temp. cor 2700K | un | 6 | 449.02 | 2694.12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 2694.12 |  | 100%
02.20.002.065 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores - Rev 01 03/2022 | un | 1 | 938.76 | 938.76 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 938.76 |  | 100%
02.20.002.066 | Ponto de interruptor 03 seções embutido, com eletroduto de pvc rígido roscável Ø 3/4" | pt | 1 | 282.4 | 282.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 282.4 |  | 100%
02.20.002.067 | Caixa de passagem 20x20x12cm, em chapa aço galvanizado, embutida | un | 4 | 85.56 | 342.24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 342.24 |  | 100%
02.20.002.068 | Poste em aço galvanizado, para iluminação pública, cônico, contínuo, reto, h=6.00m, d=126mm (base) e d=60mm (topo)ref.1006/B, incl.base concreto | un | 3 | 2418.15 | 7254.45 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 7254.45 |  | 100%
02.20.002.069 | Luminária de piso corpo em alumínio com lâmpada de led 1,4w, ref.: BBC200 LED-HB/WW PSU 220- 240V II, da Philips ou similar | un | 6 | 516.13 | 3096.78 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 3096.78 |  | 100%
02.20.002.070 | Caixa de passagem em pvc tipo aquatic, 100x100x50mm | un | 1 | 51.38 | 51.38 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 51.38 |  | 100%
02.20.002.071 | Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x40w, completa, incl.reator convencional e lampada - Rev. 01 | un | 2 | 145.29 | 290.58 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 290.58 |  | 100%
02.20.002.072 | Luminária tipo calha, de sobrepor, com 1 lâmpada tubular fluorescente de 20 w, com reator de partida convencional - fornecimento e instalação. af_02/2020 | un | 2 | 105.91 | 211.82 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 211.82 |  | 100%
02.20.002.073 | Condulete em alumínio tipo "T" de 1" | un | 2 | 40.94 | 81.88 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 81.88 |  | 100%
02.21 | COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  | 4644.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4644.14 |  | 100%
02.21.001 | Luminária de emergência, de sobrepor, 30 LEDS 1.2W, 6000K, autonomia de 2h/4h, G-light LNE30LED-1.2L-3C ou similar | un | 17 | 75.65 | 1286.05 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17 | 1286.05 |  | 100%
02.21.002 | Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721 | un | 5 | 279.14 | 1395.7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1395.7 |  | 100%
02.21.003 | Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm | Un | 5 | 29.17 | 145.85 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 145.85 |  | 100%
02.21.004 | Placa de sinalização de abandono em acrílico, 0.30 x 0.12 m | Un | 16 | 55.42 | 886.72 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16 | 886.72 |  | 100%
02.21.005 | Placa de sinalização de abandono em acrílico, 0.30 x 0.12 m | Un | 3 | 55.42 | 166.26 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 166.26 |  | 100%
02.21.006 | Placa de sinalização de abandono em acrílico, 0.30 x 0.12 m | Un | 10 | 55.42 | 554.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 554.2 |  | 100%
02.21.007 | Placa de proibição de acesso e elevadores em acrílico | Un | 2 | 104.68 | 209.36 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 209.36 |  | 100%
02.22 | INSTALAÇÃO DE GÁS |  |  |  | 1645.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1645.06 |  | 100%
02.22.001 | Caixa com regulador 1º estágio (instalação gás) | un | 1 | 197.99 | 197.99 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 197.99 |  | 100%
02.22.002 | Ponto de gás de cozinha com tubo cobre soldável para 02 botijões, registro ou regulador, exclusive botijões | pt | 1 | 557.03 | 557.03 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 557.03 |  | 100%
02.22.003 | Regulador de alta pressão, d=28mm, tipo Fisher, classe 300, 1º estágio (instalação gás) | un | 1 | 890.04 | 890.04 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 890.04 |  | 100%
02.23 | RESERVATÓRIO APARENTE 2m3 |  |  |  | 6129.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6129.14 |  | 100%
02.23.001 | Concretagem de edificações (paredes e lajes) feitas com sistema de fôrmas manuseáveis, com concreto usinado autoadensável fck 20 mpa - lançamento e acabamento. af_06/2015 | m3 | 1.32 | 557.92 | 736.45 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 736.45 |  | 100%
02.23.002 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 58 | 12.81 | 742.98 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 58 | 742.98 |  | 100%
02.23.003 | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos | m2 | 19.64 | 106.43 | 2090.29 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19.64 | 2090.29 |  | 100%
02.23.004 | Impermeabilização c/manta asfáltica 3mm, classe B, estrudada c/reforço de não tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer e proteção mecânica traço 1:3 | m2 | 11.2 | 228.52 | 2559.42 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 2559.42 |  | 100%
02.24 | ACESSIBILIDADE |  |  |  | 73839.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 73839.05 |  | 100%
02.24.001 | Sinalização para deficientes - placa metálica para corrimão em braille, dim 90 x 25 mm | un | 8 | 29.81 | 238.48 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 238.48 |  | 100%
02.24.002 | Sinalização para deficientes - placa em braille - em pvc (ps), dim: 23 x 15 cm | un | 8 | 152.96 | 1223.68 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 1223.68 |  | 100%
02.24.003 | Piso tátil alerta pinado - Elementos em ABS revestido de inox (100 peças/m) - Rev 01_01/2022 | m | 13.8 | 186.42 | 2572.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 2572.6 |  | 100%
02.24.004 | Sinalização para deficientes - faixa para degraus em borracha, dim 200 x 30mm | un | 22 | 6.28 | 138.16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 22 | 138.16 |  | 100%
02.24.005 | Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=1 1/2", duplo, com montantes e fechamento em tubo inox ø=1 1/2", h=96cm, c/acabamento polido, p/fixação em piso | m | 8.79 | 856.61 | 7529.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8.79 | 7529.6 |  | 100%
02.24.006 | Guarda-corpo h = 1,10m e Corrimão em Aço Inox, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barra inferior, diam= 1.1/2" r, barras verticais d=3/4" a cada 0,11m, curvas de aço inox. | m | 11.79 | 1406.56 | 16583.34 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11.79 | 16583.34 |  | 100%
02.24.007 | Fornecimento e instalação de plataforma elevatória vertical Sofity, PNE, 02 paradas, 900x1400x1300mm, p/ 01 cadeirante e 01 acomp. em chapa de ferro pintado, c/ 01 entrada, vel. 06m/min, percurso 3.0m, RD Mont Elevadores ou similar | un | 1 | 45553.19 | 45553.19 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 45553.19 |  | 100%
02.25 | DIVERSOS |  |  |  | 146596.19 |  | 11545.51 |  | 6179.35 |  | 17724.86 |  | 128871.33 | 12.09% | 87.91%
02.25.001 | Caixa d´água em polietileno, 500 litros - fornecimento e instalação. af_06/2021 | un | 2 | 303.75 | 607.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 607.5 |  | 100%
02.25.002 | Execução de reservatório elevado de água (2000 litros) em canteiro de obra, apoiado em estrutura de madeira. af_02/2016_pa | un | 1 | 11164.8 | 11164.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 11164.8 |  | 100%
02.25.003 | Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões internas 2,20 x 1,10 x 1,20 m | un | 1 | 11545.51 | 11545.51 | 1 | 11545.51 | 0 | 0 | 1 | 11545.51 | 0 | 0 | 100%
02.25.004 | Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 6,15 x 1,50 x 1,20 m | un | 1 | 12358.69 | 12358.69 |  | 0 | 0.5 | 6179.35 | 0.5 | 6179.35 | 0.5 | 6179.34 | 50% | 50% |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
02.25.005 | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m | un | 2 | 2526.47 | 5052.94 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 5052.94 |  | 100%
02.25.006 | As Built | m2 | 479.25 | 0.62 | 297.14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 479.25 | 297.14 |  | 100%
02.25.007 | Soleira em granito ocre, l = 15 cm, e = 2 cm | m | 18 | 78.1 | 1405.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 1405.8 |  | 100%
02.25.008 | Instalação de vidro laminado, e = 12 mm (4+4+4), encaixado em perfil u. af_01/2021_ps | m2 | 1.8 | 2153.33 | 3875.99 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3875.99 |  | 100%
02.25.009 | Instalação de vidro laminado, e = 12 mm (4+4+4), encaixado em perfil u. af_01/2021_ps | m2 | 41.48 | 2153.33 | 89320.13 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 41.48 | 89320.13 |  | 100%
02.25.010 | Instalação de vidro laminado, e = 12 mm (4+4+4), encaixado em perfil u. af_01/2021_ps | m2 | 4.35 | 2153.33 | 9366.99 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 9366.99 |  | 100%
02.25.011 | Limpeza final da obra | m2 | 479.25 | 3.34 | 1600.7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 479.25 | 1600.7 |  | 100%
02.26 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  |  |  | 9316.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9316.84 |  | 100%
02.26.001 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2") | m | 50.87 | 15 | 763.05 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50.87 | 763.05 |  | 100%
02.26.002 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4") | m | 63.72 | 17.07 | 1087.7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 63.72 | 1087.7 |  | 100%
02.26.003 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1") | m | 11.2 | 23.95 | 268.24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 268.24 |  | 100%
02.26.004 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm =20mm | un | 13 | 9.67 | 125.71 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13 | 125.71 |  | 100%
02.26.005 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm =25mm | un | 20 | 9.91 | 198.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 198.2 |  | 100%
02.26.006 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm | un | 3 | 12.36 | 37.08 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 37.08 |  | 100%
02.26.007 | Joelho 90° pvc rígido soldável e c/rosca, diam = 20mm x 1/2" | un | 18 | 9.46 | 170.28 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 170.28 |  | 100%
02.26.008 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm =20mm | un | 12 | 11.05 | 132.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 132.6 |  | 100%
02.26.009 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm =25mm | un | 8 | 11.37 | 90.96 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 90.96 |  | 100%
02.26.010 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm =32mm | un | 3 | 14.99 | 44.97 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 44.97 |  | 100%
02.26.011 | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25 x 20mm | un | 8 | 5.81 | 46.48 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 46.48 |  | 100%
02.26.012 | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm | un | 2 | 6.48 | 12.96 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.96 |  | 100%
02.26.013 | Registro gaveta c/ canopla cromada, d=15mm (1/2") - ref.1509 Deca ou similar | un | 7 | 122.83 | 859.81 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 859.81 |  | 100%
02.26.014 | Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref.1509 Deca ou similar | un | 5 | 135 | 675 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 675 |  | 100%
02.26.015 | Registro gaveta bruto, d = 25 mm (1") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar | un | 6 | 100.55 | 603.3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 603.3 |  | 100%
02.26.016 | Conjunto moto-bomba com motor de 1/3 cv, trifásico, bomba centrífuga, sucção=3/4", recalque=3/4", pr. máx. 18 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (17-1,8)(14-4,1)(11-5,6)(8- 6,9)(5-8,0), inclusive chave de partida direta | un | 2 | 1753.46 | 3506.92 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 3506.92 |  | 100%
02.26.017 | Válvula pé c/ crivo, d = 25 mm (1") | un | 1 | 121.8 | 121.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 121.8 |  | 100%
02.26.018 | Válvula retenção universal (horizontal ou vertical), bronze, d = 19 mm (3/4") | un | 2 | 164.57 | 329.14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 329.14 |  | 100%
02.26.019 | Fornecimento e assentamento de hidrômetro dn 1/2", vazão 3,0m3/h | un | 1 | 146.78 | 146.78 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 146.78 |  | 100%
02.26.020 | Bóia automática p/caixa d'agua - 15 amperes | un | 1 | 95.86 | 95.86 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 95.86 |  | 100%
02.27 | ESGOTO SANITÁRIO E DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  | 13137.47 |  | 1077.75 |  | 0 |  | 1077.75 |  | 12059.72 | 8.204% | 91.8%
02.27.001 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1") | m | 91.18 | 23.95 | 2183.76 | 45 | 1077.75 | 0 | 0 | 45 | 1077.75 | 46.18 | 1106.01 | 49.35% | 50.65%
02.27.002 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 40mm | m | 10.29 | 22.03 | 226.69 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10.29 | 226.69 |  | 100%
02.27.003 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 50mm | m | 37.5 | 28.62 | 1073.25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 1073.25 |  | 100%
02.27.004 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 75mm | m | 0.62 | 31.88 | 19.77 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 19.77 |  | 100%
02.27.005 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm | m | 27.03 | 45.41 | 1227.43 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 27.03 | 1227.43 |  | 100%
02.27.006 | Joelho 45º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm | un | 8 | 14.09 | 112.72 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 112.72 |  | 100%
02.27.007 | Joelho de 45° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 3 | 11.01 | 33.03 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.03 |  | 100%
02.27.008 | Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 50mm | un | 3 | 15.16 | 45.48 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 45.48 |  | 100%
02.27.009 | Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm =100mm | un | 2 | 29.84 | 59.68 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 59.68 |  | 100%
02.27.010 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm | un | 9 | 12.36 | 111.24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 111.24 |  | 100%
02.27.011 | Joelho de 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 10 | 11.44 | 114.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 114.4 |  | 100%
02.27.012 | Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 50mm | un | 11 | 14.26 | 156.86 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 156.86 |  | 100%
02.27.013 | Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm =100mm | un | 9 | 28.8 | 259.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 259.2 |  | 100%
02.27.014 | Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm | un | 2 | 29.91 | 59.82 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 59.82 |  | 100%
02.27.015 | Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 100mm | un | 5 | 55.06 | 275.3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 275.3 |  | 100%
02.27.016 | Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 2 | 17.18 | 34.36 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.36 |  | 100%
02.27.017 | Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm | un | 1 | 32.81 | 32.81 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 32.81 |  | 100%
02.27.018 | Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm | un | 3 | 50.87 | 152.61 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 152.61 |  | 100%
02.27.019 | Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm | un | 4 | 65 | 260 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 260 |  | 100%
02.27.020 | Redução excêntrica em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm | un | 5 | 24 | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 120 |  | 100%
02.27.021 | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 32mm | un | 6 | 10.79 | 64.74 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 64.74 |  | 100%
02.27.022 | Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 32mm | un | 4 | 22.62 | 90.48 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 90.48 |  | 100%
02.27.023 | Adaptador pvc rígido soldável c/ flange e anel, p/ caixa d'água diâm = 50mm x 11/2" | un | 4 | 35.41 | 141.64 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 141.64 |  | 100%
02.27.024 | Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022 | m | 47.78 | 40.38 | 1929.36 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 47.78 | 1929.36 |  | 100%
02.27.025 | Joelho 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022 | un | 1 | 54.15 | 54.15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 54.15 |  | 100%
02.27.026 | Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022 | un | 5 | 47.31 | 236.55 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 236.55 |  | 100%
02.27.027 | Tê, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022 | un | 3 | 94.9 | 284.7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 284.7 |  | 100%
02.27.028 | Junção simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022 | un | 3 | 110.34 | 331.02 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 331.02 |  | 100%
02.27.029 | Redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014 | un | 3 | 16.49 | 49.47 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 49.47 |  | 100%
02.27.030 | Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 5 | 51.33 | 256.65 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 256.65 |  | 100%
02.27.031 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 2 | 498.34 | 996.68 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 996.68 |  | 100%
02.27.032 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, com grelha de ferro fundido | un | 1 | 589.9 | 589.9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 589.9 |  | 100%
02.27.033 | Caixa de gordura 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 2 | 722.83 | 1445.66 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 1445.66 |  | 100%
02.27.034 | Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm | un | 2 | 54.03 | 108.06 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 108.06 |  | 100%
TOTAL GERAL: |  |  |  |  | 1545571.27 |  | 236542.94 |  | 32566.15 |  | 269109.09 |  | 1276745.07 | 17.41% | 82.61%
PERCENTUAL: |  |  |  |  | 100% |  | 15.3% |  | 2.107% |  | 17.41% |  | 82.61%
[5 empty] | ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM. DATA: | [5 empty] | APROVADO PARA PAGAMENTO DATA:
CARLOS DIOGO FONSECA DE AZEVEDO ARQUITETO E URBANISTA - CAU A44785-4 RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESSA

## BM 04 FEV (hidden)
RELATÓRIO DE MEDIÇÕES |  | Processo: |  |  |  | Ordem de Serviço: |  | Valor do Contrato: |  | 1545571.27 |  | VALOR DA MEDIÇAO |  | 23600.7 |  | 57517.43
|  | Contrato N.º : |  |  |  | 2024-07-04 | [13 empty] | 52964.24
* SERVIÇOS E OBRAS * |  | 30-2024 |  |  |  | Início: | 2024-07-04 | UM MILHÃO, QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E SETENTA E UM REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS | [11 empty] | 55943.71
CONTRATANTE: |  | Boletim |  | 4 | Período da Medição: |  |  | 90 | Prazos de Execução |  |  | Data da medição: |  | Nota Fiscal Ref.:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO/SE |  | de Medição: |  |  | 2025-01-01 |  | 2025-03-31 |  | 8 |  |  | 2025-01-02 | [7 empty] | 18620.65
OBJETO DO CONTRATO / LOCALIZAÇÃO:
REFORMA E RESTAURAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO - SERVIÇOS
CONTRATADA: |  | ENDEREÇO: | [7 empty] | C.N.P.J.:
ESSENCIAL TRANSPORTES E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA-ME |  | RUA DR JOSÉ CALUMBY, Nº 1202, PEREIRA LOBO, ARACAJU/SE | [7 empty] | 10656129000106 | 11460798000170 | 11460798000170
[10 empty] | 11460798000170 | 11460798000170 | 11460798000170
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | Unidades | Contratado |  |  | Acumulado Anterior |  | Executado no Período |  | Acum. Até o Período |  | Saldo a Medir |  | Percentual |  |  |  | contrato | 1545571.27
|  |  | Quant. | Preço Unitário (R$) | Valor Total (R$) | Quant. | Total (R$) | Quant. | Total (R$) | Quant. | Total (R$) | Quant. | Total (R$) | Executado Até o Período | A Executar |  |  | md2 | 49152.48
1 | Administração da obra |  |  |  | 98483.07 |  | 14686.22 |  | 3578.05 |  | 18264.27 |  | 80218.8 | 18.55% | 81.45% |  |  |  | 0.033966
01.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 98483.07 |  | 14686.22 |  | 3578.05 |  | 18264.27 |  | 80218.8 | 18.55% | 81.45%
01.01.001 | Equipe dirigente |  |  |  | 94518.28 |  | 13232.56 |  | 1890.37 |  | 15122.93 |  | 79395.35 | 16% | 84%
01.01.001.001 | Equipe Dirigente | un | 1 | 94518.28 | 94518.28 | 0.14 | 13232.56 | 0.02 | 1890.37 | 0.16 | 15122.93 | 0.84 | 79395.35 | 16% | 84%
01.01.002 | Manutenção do Canteiro |  |  |  | 797.34 |  | 797.34 |  | 0 |  | 797.34 |  | 0 | 100%
01.01.002.001 | Extintor de água pressurizada capacidade 10 litros, instalado | un | 3 | 265.78 | 797.34 | 3 | 797.34 |  | 0 | 3 | 797.34 | 0 | 0 | 100%
01.01.003 | Equipamentos de Apoio à Produção |  |  |  | 3167.45 |  | 656.32 |  | 1687.68 |  | 2344 |  | 823.45 | 74% | 26%
01.01.003.001 | Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, com piso metálico, para edificações com múltiplos pavimentos (exclusive andaime e limpeza). af_11/2017 | m2 | 270.26 | 11.72 | 3167.45 | 56 | 656.32 | 144 | 1687.68 | 200 | 2344 | 70.26 | 823.45 | 74% | 26% |  | 72 | 144
2 | Reforma e Restauração da Prefeitura Municipal de São Cristovão |  |  |  | 1447088.2 |  | 221856.72 |  | 20022.65 |  | 241879.37 |  | 1205491.72 | 16.71% | 83.3% |  | 2x12x3 | 12x2x6
02.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 178057.64 |  | 157965.56 |  | 0 |  | 157965.56 |  | 20092.08 | 88.72% | 11.28%
02.01.001 | Mobilização de pessoal e Equipamentos |  |  |  | 45937.76 |  | 45937.76 |  | 0 |  | 45937.76 |  | 0 | 100%
02.01.001.001 | Ajudante de operação em geral com encargos complementares | h | 150 | 25.37 | 3805.5 | 150 | 3805.5 | 0 | 0 | 150 | 3805.5 | 0 | 0 | 100%
02.01.001.002 | Ajudante de estrutura metálica com encargos complementares | h | 190 | 24.74 | 4700.6 | 190 | 4700.6 | 0 | 0 | 190 | 4700.6 | 0 | 0 | 100%
02.01.001.003 | Montador de estrutura metálica com encargos complementares | h | 170 | 30.21 | 5135.7 | 170 | 5135.7 | 0 | 0 | 170 | 5135.7 | 0 | 0 | 100%
02.01.001.004 | Restauro - Equipe de pesquisa arqueológica e cadastro - Rev 01. | mês | 1 | 25139.4 | 25139.4 | 1 | 25139.4 | 0 | 0 | 1 | 25139.4 | 0 | 0 | 100% |  | ENTREGUA DE PROJETO E APROVAÇÃO
02.01.001.005 | Restauro - Mapeamento de danos | m2 | 276 | 8.21 | 2265.96 | 276 | 2265.96 | 0 | 0 | 276 | 2265.96 | 0 | 0 | 100%
02.01.001.006 | Servente com encargos complementares | h | 190 | 25.74 | 4890.6 | 190 | 4890.6 | 0 | 0 | 190 | 4890.6 | 0 | 0 | 100%
02.01.002 | Instalação do Canteiro e Limpeza inicial |  |  |  | 79035.76 |  | 78939.04 |  | 0 |  | 78939.04 |  | 96.72 | 99.88% | 0.1224%
02.01.002.001 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 | 1940.98 | 1940.98 | 1 | 1940.98 | 0 | 0 | 1 | 1940.98 | 0 | 0 | 100%
02.01.002.002 | Barracão para banheiro e vestiário de obra, s=35,10m², capacidade 20 operários com materiais novos | un | 1 | 21575.04 | 21575.04 | 1 | 21575.04 | 0 | 0 | 1 | 21575.04 | 0 | 0 | 100%
02.01.002.003 | Barracão aberto para refeitório de obra (capacidade 24 refeições simultâneas)-s=61,60m2 com materiais novos | un | 1 | 20665.8 | 20665.8 | 1 | 20665.8 | 0 | 0 | 1 | 20665.8 | 0 | 0 | 100%
02.01.002.004 | Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos | un | 1 | 17966.8 | 17966.8 | 1 | 17966.8 | 0 | 0 | 1 | 17966.8 | 0 | 0 | 100%
02.01.002.005 | Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos | un | 1 | 14442.61 | 14442.61 | 1 | 14442.61 | 0 | 0 | 1 | 14442.61 | 0 | 0 | 100%
02.01.002.006 | Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima | m2 | 327.83 | 4.53 | 1485.07 | 306.48 | 1388.35 | 0 | 0 | 306.48 | 1388.35 | 21.35 | 96.72 | 93.49% | 6.513%
02.01.002.007 | Bebedouro elétrico de pressão 40 litros inox, 110v, Masterfrio ou similar | un | 1 | 959.46 | 959.46 | 1 | 959.46 | 0 | 0 | 1 | 959.46 | 0 | 0 | 100%
02.01.003 | Higienização Geral e Análise |  |  |  | 13123.38 |  | 13123.38 |  | 0 |  | 13123.38 |  | 0 | 100%
02.01.003.001 | Servente com encargos complementares | h | 100 | 25.74 | 2574 | 100 | 2574 | 0 | 0 | 100 | 2574 | 0 | 0 | 100% |  |  | considerar 50 % refente a limpeza do predio
02.01.003.002 | Mão de obra de restaurador | h | 93.25 | 87.31 | 8141.66 | 93.25 | 8141.66 | 0 | 0 | 93.25 | 8141.66 | 0 | 0 | 100% |  |  | considerar 50 % refente a limpeza do predio
02.01.003.003 | Ajudante especializado com encargos complementares | h | 93.25 | 25.82 | 2407.72 | 93.25 | 2407.72 | 0 | 0 | 93.25 | 2407.72 | 0 | 0 | 100% |  |  | considerar 50 % refente a limpeza do predio
02.01.004 | Tapumes |  |  |  | 23923.22 |  | 16339.4 |  | 0 |  | 16339.4 |  | 7583.82 | 68.3% | 31.7%
02.01.004.001 | Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura | m | 102.49 | 233.42 | 23923.22 | 70 | 16339.4 | 0 | 0 | 70 | 16339.4 | 32.49 | 7583.82 | 68.3% | 31.7%
02.01.005 | Placa da Obra |  |  |  | 16037.52 |  | 3625.98 |  | 0 |  | 3625.98 |  | 12411.54 | 22.61% | 77.39%
02.01.005.001 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m2 | 2.88 | 424.71 | 1223.16 | 2.88 | 1223.16 | 0 | 0 | 2.88 | 1223.16 | 0 | 0 | 100%
02.01.006 | Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de Pentox ou similar | m2 | 10.73 | 23.87 | 256.13 | 10.73 | 256.13 | 0 | 0 | 10.73 | 256.13 | 0 | 0 | 100%
02.01.007 | Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetrol ou similar | m2 | 174.34 | 17.09 | 2979.47 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.34 | 2979.47 |  | 100%
02.01.008 | Aplicação de herbicida esterilizante de solo | m2 | 327.83 | 4.61 | 1511.3 | 327.83 | 1511.3 | 0 | 0 | 327.83 | 1511.3 | 0 | 0 | 100%
02.01.009 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 56.58 | 11.23 | 635.39 | 56.58 | 635.39 | 0 | 0 | 56.58 | 635.39 | 0 | 0 | 100%
02.01.010 | Tela de nylon para proteção de fachada | m² | 270.26 | 34.9 | 9432.07 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 270.26 | 9432.07 |  | 100%
02.02 | FUNDAÇÂO |  |  |  | 15351.6 |  | 1536.93 |  | 1249.71 |  | 2786.64 |  | 12564.96 | 18.15% | 81.85%
02.02.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 24.6 | 57.93 | 1425.08 | 24.6 | 1425.08 | 0 | 0 | 24.6 | 1425.08 | 0 | 0 | 100%
02.02.002 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação | m3 | 18.58 | 37.25 | 692.11 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18.58 | 692.11 |  | 100%
02.02.003 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 6.01 | 18.61 | 111.85 | 6.01 | 111.85 | 0 | 0 | 6.01 | 111.85 | 0 | 0 | 100%
02.02.004 | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos | m2 | 37.1 | 106.43 | 3948.55 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 37.1 | 3948.55 |  | 100% |  | 37.1
02.02.005 | Concretagem de edificações (paredes e lajes) feitas com sistema de fôrmas manuseáveis, com concreto usinado autoadensável fck 20 mpa - lançamento e acabamento. af_06/2015 | m3 | 5 | 557.92 | 2789.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 2789.6 |  | 100% |  | 1,0m+1,0m+1,0m+1,0m)x1m de altura x 6 und
02.02.006 | Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpa,lançado e adensado | m3 | 1.01 | 792.04 | 799.96 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 799.96 |  | 100%
02.02.007 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 38 | 12.81 | 486.78 |  | 0 | 13 | 166.53 | 13 | 166.53 | 25 | 320.25 | 34.21% | 65.79% |  | 13 | 13 | 12
02.02.008 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 225 | 13.28 | 2988 |  | 0 | 75 | 996 | 75 | 996 | 150 | 1992 | 33.33% | 66.67% | 244.04 | 75 | 75 | 75
02.02.009 | Aço CA - 50 Ø 16,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02 | kg | 20 | 14.53 | 290.6 |  | 0 | 6 | 87.18 | 6 | 87.18 | 14 | 203.42 | 30% | 70% | 169.04 | 6 | 6 | 7.04
02.02.010 | Impermeabilização de superfície com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 1,5cm. af_09/2023 | m2 | 31.51 | 57.73 | 1819.07 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31.51 | 1819.07 |  | 100%
02.03 | ESTRUTURAS |  |  |  | 92745.2 |  | 9713.27 |  | 5774.07 |  | 15487.34 |  | 77257.86 | 16.7% | 83.3%
02.03.001 | Concretagem de edificações (paredes e lajes) feitas com sistema de fôrmas manuseáveis, com concreto usinado autoadensável fck 20 mpa - lançamento e acabamento. af_06/2015 | m3 | 17.65 | 557.92 | 9847.29 |  | 0 | 1.41 | 786.67 | 1.41 | 786.67 | 16.24 | 9060.62 | 7.989% | 92.01% |  |  | 1.41
02.03.002 | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | m2 | 268.48 | 121.98 | 32749.19 |  | 0 | 30 | 3659.4 | 30 | 3659.4 | 238.48 | 29089.79 | 11.17% | 88.83% |  |  | 30 | 32.07
02.03.003 | Impermeabilização c/ manta asfáltica 4mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer, exceto proteção mecânica | m2 | 52.2 | 158.01 | 8248.12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 52.2 | 8248.12 |  | 100%
02.03.004 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 378 | 12.81 | 4842.18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 4842.18 |  | 100%
02.03.005 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 1152 | 13.28 | 15298.56 |  | 0 | 100 | 1328 | 100 | 1328 | 1052 | 13970.56 | 8.681% | 91.32% |  |  | 100 | 124.3
02.03.006 | Aço CA - 50 Ø 16,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02 | kg | 603 | 14.53 | 8761.59 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 603 | 8761.59 |  | 100%
02.03.007 | REFORÇO ESTRUTURAL |  |  |  | 12998.27 |  | 9713.27 |  | 0 |  | 9713.27 |  | 3285 | 74.73% | 25.27%
02.03.007.001 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 17.6 | 13.28 | 233.73 | 17.6 | 233.73 | 0 | 0 | 17.6 | 233.73 | 0 | 0 | 100%
02.03.007.002 | Restauro - Injeção de resina epoxi | m | 17.6 | 538.61 | 9479.54 | 17.6 | 9479.54 | 0 | 0 | 17.6 | 9479.54 | 0 | 0 | 100%
02.03.007.003 | Junta serrada, seção transversal dim. 5 x 10 a 40mm, inclusive tarugo e preenchimento com mastique MBT ou similar. | m | 150 | 21.9 | 3285 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 150 | 3285 |  | 100%
02.04 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  | 3220.65 |  | 2338.29 |  | 150.03 |  | 2488.32 |  | 732.33 | 77.26% | 22.74%
02.04.001 | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m revestida | m3 | 4.57 | 32.83 | 150.03 |  | 0 | 4.57 | 150.03 | 4.57 | 150.03 | 0 | 0 | 100% |  | 5,26m x 3,0m h + 2,90m x 3,0m h )x 0,15= 3,67m3 pav superiro area dos wcs + ((3,0m + 1,45m +1,45m) x 3,0m) x 0,15m altura pav. térreo área dos wcs = 2,65m3
02.04.002 | Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente | m2 | 74.28 | 16.53 | 1227.85 | 39.47 | 652.44 | 0 | 0 | 39.47 | 652.44 | 34.81 | 575.41 | 53.14% | 46.86% |  |  | 4.57
02.04.003 | Remoção de vaso sanitário | un | 4 | 12.92 | 51.68 | 4 | 51.68 | 0 | 0 | 4 | 51.68 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 219.09
02.04.004 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | m2 | 42.96 | 14.2 | 610.03 | 42.92 | 609.46 | 0 | 0 | 42.92 | 609.46 | 0.04 | 0.57 | 99.91% | 0.09344%
02.04.005 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho sala1 | m2 | 16.74 | 14.2 | 237.71 | 16.74 | 237.71 | 0 | 0 | 16.74 | 237.71 | 0 | 0 | 100% |  | sala1
02.04.006 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho sala2 | m2 | 14.34 | 14.2 | 203.63 | 14.34 | 203.63 | 0 | 0 | 14.34 | 203.63 | 0 | 0 | 100% |  | sala2
02.04.007 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho sala3 | m2 | 15.06 | 14.2 | 213.85 | 15.06 | 213.85 | 0 | 0 | 15.06 | 213.85 | 0 | 0 | 100% |  | sala3
02.04.008 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | m2 | 5.64 | 14.2 | 80.09 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.64 | 80.09 |  | 100%
02.04.009 | Demolição de pisos vinílicos (paviflex), exclusive contra-piso | m2 | 7.38 | 5.8 | 42.8 | 7.38 | 42.8 | 0 | 0 | 7.38 | 42.8 | 0 | 0 | 100%
02.04.010 | Demolição de pisos vinílicos (paviflex), exclusive contra-piso | m2 | 14.08 | 5.8 | 81.66 | 14.08 | 81.66 | 0 | 0 | 14.08 | 81.66 | 0 | 0 | 100%
02.04.011 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | m2 | 3.71 | 14.2 | 52.68 | 3.71 | 52.68 | 0 | 0 | 3.71 | 52.68 | 0 | 0 | 100%
02.04.012 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | m2 | 3.24 | 14.2 | 46.01 | 3.24 | 46.01 | 0 | 0 | 3.24 | 46.01 | 0 | 0 | 100%
02.04.013 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | m2 | 2.84 | 14.2 | 40.33 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.84 | 40.33 |  | 100%
02.04.014 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | m2 | 2.53 | 14.2 | 35.93 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.53 | 35.93 |  | 100%
02.04.015 | Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 | m2 | 1.93 | 28.19 | 54.41 | 1.93 | 54.41 | 0 | 0 | 1.93 | 54.41 | 0 | 0 | 100% |  | hall1
02.04.016 | Remoção de bancada de granito (ou marmore) | m2 | 1.79 | 22.5 | 40.28 | 1.79 | 40.28 | 0 | 0 | 1.79 | 40.28 | 0 | 0 | 100%
02.04.017 | Remoção de lavatório | un | 4 | 12.92 | 51.68 | 4 | 51.68 | 0 | 0 | 4 | 51.68 | 0 | 0 | 100%
02.05 | GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS |  |  |  | 9262.13 |  | 5639.67 |  | 408.01 |  | 6047.68 | - | 3214.45 | 65.29% | 34.71%
02.05.001 | Baias em tábuas de madeira, com 04 módulos, com dimensões 3,00 x 3,00m cada, hútil=0,90m, destinadas ao armazenamento de resíduos sólidos classes 1, 2, 3, e 4. | un | 4 | 572.92 | 2291.68 | 4 | 2291.68 | 0 | 0 | 4 | 2291.68 | 0 | 0 | 100%
02.05.002 | Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem | un | 1 | 1243.11 | 1243.11 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1243.11 |  | 100%
02.05.003 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 38.93 | 18.61 | 724.49 | 38.93 | 724.49 | 0 | 0 | 38.93 | 724.49 | 0 | 0 | 100% |  | 6,4t x 1,5 | mtr 281021730886 |  | 6,4t | 9.6
02.05.004 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 2674.49 | 1.01 | 2701.23 | 1260.01 | 1272.61 | 202.03 | 204.05 | 1462.04 | 1476.66 | 1212.45 | 1224.57 | 54.67% | 45.33% | 31.420t x 1,5 = 47.13t = 47.13t x 24,4km = 1149,97tkm |  |  | MTR PREFEITURA JANEIRO 6280KG +8820KG +10800KG = 25900KG FEV 5520KG TOTAL GERAL = 31.420KG | 947.44 | 202.03
02.05.005 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 62.29 | 36.95 | 2301.62 | 36.56 | 1350.89 | 5.52 | 203.96 | 42.08 | 1554.85 | 20.21 | 746.77 | 67.55% | 32.45% | 31.420t x 1,5 = 47.13t |  |  |  | 25.9 | 5.52
02.06 | ELEVAÇÕES |  |  |  | 160135.53 |  | 0 |  | 225.46 |  | 225.46 |  | 159910.07 | 0.1408% | 99.86%
02.06.001 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m2 | 140.09 | 51.83 | 7260.86 |  | 0 | 4.35 | 225.46 | 4.35 | 225.46 | 135.74 | 7035.4 | 3.105% | 96.89% |  |  | 4.35
02.06.002 | Restauro - Execução de parede de taipa | m2 | 284.93 | 340.49 | 97015.82 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 284.93 | 97015.82 |  | 100%
02.06.003 | Restauro - Reboco especial de parede, spessura 3cm, com argamassa traço 1:0,24:0,74 ( cal, arenoso e areia média) | m2 | 284.93 | 57.13 | 16278.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.93 | 16278.05 |  | 100% |  |  |  | 15.09
02.06.004 | Restauro - Acabamento de alvenaria de tijolo em cornija com finalização em emboço especial de cal e areia com até 30cm de altura | m | 186 | 165.86 | 30849.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 30849.96 |  | 100% |  |  |  | 15.09
02.06.005 | Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte | m3 | 2.62 | 592.51 | 1552.38 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.62 | 1552.38 |  | 100%
02.06.006 | Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples para paredes com área líquida maior ou igual a 6 m2, com vãos. af_07/2023_ps | m2 | 46.14 | 155.58 | 7178.46 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 46.14 | 7178.46 |  | 100%
02.07 | PREPARAÇÃO PARA REVESTIMENTOS |  |  |  | 41121.96 |  | 7118.52 |  | 2292.68 |  | 9411.2 |  | 31710.76 | 22.89% | 77.11%
02.07.001 | PAREDES |  |  |  | 33146.24 |  | 7118.52 |  | 2292.68 |  | 9411.2 |  | 23735.04 | 28.39% | 71.61%
02.07.001.001 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 78.66 | 7.86 | 618.27 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 78.66 | 618.27 |  | 100%
02.07.001.002 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 10.62 | 7.86 | 83.47 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10.62 | 83.47 |  | 100%
02.07.001.003 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 5.48 | 7.86 | 43.07 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.48 | 43.07 |  | 100%
02.07.001.004 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3(cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 5.11 | 7.86 | 40.16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.11 | 40.16 |  | 100%
02.07.001.005 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3(cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 38.2 | 7.86 | 300.25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 300.25 |  | 100%
02.07.001.006 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3(cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 20.69 | 7.86 | 162.62 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20.69 | 162.62 |  | 100%
02.07.001.007 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3(cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 8.31 | 7.86 | 65.32 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8.31 | 65.32 |  | 100%
02.07.001.008 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3(cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 2.32 | 7.86 | 18.24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.32 | 18.24 |  | 100%
02.07.001.009 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3(cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 15.4 | 7.86 | 121.04 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 121.04 |  | 100%
02.07.001.010 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3(cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 9.36 | 7.86 | 73.57 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9.36 | 73.57 |  | 100%
02.07.001.011 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3(cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 13.57 | 7.86 | 106.66 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13.57 | 106.66 |  | 100%
02.07.001.012 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3(cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 20.94 | 7.86 | 164.59 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20.94 | 164.59 |  | 100%
02.07.001.013 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3(cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 6.8 | 7.86 | 53.45 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 53.45 |  | 100%
02.07.001.014 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3(cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 347.16 | 7.86 | 2728.68 | 156.08 | 1226.79 | 60 | 471.6 | 216.08 | 1698.39 | 131.08 | 1030.29 | 62.24% | 37.76% |  |  | 60 | 61.08
02.07.001.015 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3(cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 90.25 | 7.86 | 709.37 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 90.25 | 709.37 |  | 100%
02.07.001.016 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 78.66 | 36.48 | 2869.52 | 78.66 | 2869.52 | 0 | 0 | 78.66 | 2869.52 | 0 | 0 | 100%
02.07.001.017 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 10.62 | 36.48 | 387.42 | 10.62 | 387.42 | 0 | 0 | 10.62 | 387.42 | 0 | 0 | 100%
02.07.001.018 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 5.48 | 36.48 | 199.91 | 5.48 | 199.91 | 0 | 0 | 5.48 | 199.91 | 0 | 0 | 100%
02.07.001.019 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 5.11 | 36.48 | 186.41 |  | 0 | 5.11 | 186.41 | 5.11 | 186.41 | 0 | 0 | 100% |  | 49.92 |  | 5
02.07.001.020 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 38.2 | 36.48 | 1393.54 | 38.2 | 1393.54 | 0 | 0 | 38.2 | 1393.54 | 0 | 0 | 100%
02.07.001.021 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia),espessura 1,5 cm | m2 | 20.69 | 36.48 | 754.77 |  | 0 | 20.69 | 754.77 | 20.69 | 754.77 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 20.69
02.07.001.022 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 8.31 | 36.48 | 303.15 |  | 0 | 8.31 | 303.15 | 8.31 | 303.15 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 8.31
02.07.001.023 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 2.32 | 36.48 | 84.63 |  | 0 | 2.32 | 84.63 | 2.32 | 84.63 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 2.32
02.07.001.024 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 15.4 | 36.48 | 561.79 |  | 0 | 13.49 | 492.12 | 13.49 | 492.12 | 1.91 | 69.67 | 87.6% | 12.4% |  |  | 13.49
02.07.001.025 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 9.36 | 36.48 | 341.45 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9.36 | 341.45 |  | 100%
02.07.001.026 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 13.57 | 36.48 | 495.03 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13.57 | 495.03 |  | 100%
02.07.001.027 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 20.94 | 36.48 | 763.89 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20.94 | 763.89 |  | 100%
02.07.001.028 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 6.8 | 36.48 | 248.06 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 248.06 |  | 100%
02.07.001.029 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm | m2 | 347.16 | 44.05 | 15292.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.16 | 15292.4 |  | 100% | [6 empty] | 71.16
02.07.001.030 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm | m2 | 90.25 | 44.05 | 3975.51 | 23.64 | 1041.34 | 0 | 0 | 23.64 | 1041.34 | 66.61 | 2934.17 | 26.19% | 73.81%
02.07.002 | TETOS |  |  |  | 4459.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4459.94 |  | 100%
02.07.002.001 | Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 1:3 (cimento / areia) - revisasa 08/2015 | m2 | 7.5 | 14.85 | 111.38 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 111.38 |  | 100%
02.07.002.002 | Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 1:3 (cimento / areia) - revisasa 08/2015 | m2 | 1.76 | 14.85 | 26.14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 26.14 |  | 100%
02.07.002.003 | Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 1:3 (cimento / areia) - revisasa 08/2015 | m2 | 1.3 | 14.85 | 19.31 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 19.31 |  | 100%
02.07.002.004 | Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 1:3 (cimento / areia) - revisasa 08/2015 | m2 | 11.2 | 14.85 | 166.32 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 166.32 |  | 100%
02.07.002.005 | Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 1:3 (cimento / areia) - revisasa 08/2015 | m2 | 31.79 | 14.85 | 472.08 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31.79 | 472.08 |  | 100%
02.07.002.006 | Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 1:3 (cimento / areia) - revisasa 08/2015 | m2 | 31.45 | 14.85 | 467.03 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31.45 | 467.03 |  | 100%
02.07.002.007 | Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 7.5 | 41.17 | 308.78 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 308.78 |  | 100%
02.07.002.008 | Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 1.76 | 41.17 | 72.46 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 72.46 |  | 100%
02.07.002.009 | Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 1.3 | 41.17 | 53.52 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 53.52 |  | 100%
02.07.002.010 | Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 3.87 | 41.17 | 159.33 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.87 | 159.33 |  | 100%
02.07.002.011 | Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 31.45 | 41.17 | 1294.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31.45 | 1294.8 |  | 100%
02.07.002.012 | Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 31.79 | 41.17 | 1308.79 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31.79 | 1308.79 |  | 100%
02.07.003 | PISOS |  |  |  | 3515.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3515.78 |  | 100%
02.07.003.001 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 3cm. af_07/2021 | m2 | 7.5 | 53.1 | 398.25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 398.25 |  | 100%
02.07.003.002 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 3cm. af_07/2021 | m2 | 1.76 | 53.1 | 93.46 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 93.46 |  | 100%
02.07.003.003 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 3cm. af_07/2021 | m2 | 1.3 | 53.1 | 69.03 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 69.03 |  | 100%
02.07.003.004 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 3cm. af_07/2021 | m2 | 3.87 | 53.1 | 205.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.87 | 205.5 |  | 100%
02.07.003.005 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas molhadas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 3cm. af_07/2021 | m2 | 11.2 | 66.96 | 749.95 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 749.95 |  | 100%
02.07.003.006 | Impermeabilizante flexivel à base de Resina Termoplastica tipo Denvertec Elastic, marca Denver ou similar | m2 | 18.7 | 106.93 | 1999.59 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 1999.59 |  | 100%
02.08 | REVESTIMENTOS PISOS |  |  |  | 72136.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 72136.43 |  | 100%
02.08.001 | LADRILHO HIDRÁULICO |  |  |  | 6362.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6362.73 |  | 100%
02.08.001.001 | Piso em ladrilho hidráulico aplicado em ambientes internos, incluso aplicação de resina | m2 | 41.66 | 152.73 | 6362.73 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 41.66 | 6362.73 |  | 100%
02.08.002 | PORCELANATO PORTOBELLO 60X60 |  |  |  | 2792.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2792.7 |  | 100%
02.08.002.001 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, linha Essencial Mármore Nat. Ret., Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço (COPA) | m2 | 11.2 | 185.07 | 2072.78 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 2072.78 |  | 100%
02.08.002.002 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, linha Essencial Mármore Nat. Ret., Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço (COPA) | m2 | 3.89 | 185.07 | 719.92 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.89 | 719.92 |  | 100%
02.08.003 | PORCELANATO PORTOBELLO 20X120 |  |  |  | 21344.14 |  | 0 |  | 0 | - | 0 | - | 21344.14 |  | 100%
02.08.003.001 | Revestimento Cerâmico Portobello Ecowood Canela 20x120 (DML) | m2 | 14.34 | 234.99 | 3369.76 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14.34 | 3369.76 |  | 100%
02.08.003.002 | Revestimento Cerâmico Portobello Ecowood Canela 20x120 (DML) | m2 | 16.74 | 234.99 | 3933.73 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16.74 | 3933.73 |  | 100%
02.08.003.003 | Revestimento Cerâmico Portobello Ecowood Canela 20x120 (DML) | m2 | 5.64 | 234.99 | 1325.34 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.64 | 1325.34 |  | 100%
02.08.003.004 | Revestimento Cerâmico Portobello Ecowood Canela 20x120 (DML) | m2 | 15.06 | 234.99 | 3538.95 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15.06 | 3538.95 |  | 100%
02.08.003.005 | Revestimento Cerâmico Portobello Ecowood Canela 20x120 (DML) | m2 | 7.38 | 234.99 | 1734.23 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.38 | 1734.23 |  | 100%
02.08.003.006 | Revestimento Cerâmico Portobello Ecowood Canela 20x120 (DML) | m2 | 1.93 | 234.99 | 453.53 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 453.53 |  | 100%
02.08.003.007 | Revestimento Cerâmico Portobello Ecowood Canela 20x120 (DML) | m2 | 14.08 | 234.99 | 3308.66 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14.08 | 3308.66 |  | 100%
02.08.003.008 | Revestimento Cerâmico Portobello Ecowood Canela 20x120 (DML) | m2 | 2.53 | 234.99 | 594.52 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.53 | 594.52 |  | 100%
02.08.003.009 | Revestimento Cerâmico Portobello Ecowood Canela 20x120 (DML) | m2 | 7.5 | 234.99 | 1762.43 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 1762.43 |  | 100%
02.08.003.010 | Revestimento Cerâmico Portobello Ecowood Canela 20x120 (DML) | m2 | 3.87 | 234.99 | 909.41 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.87 | 909.41 |  | 100%
02.08.003.011 | Revestimento Cerâmico Portobello Ecowood Canela 20x120 (DML) | m2 | 1.76 | 234.99 | 413.58 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 413.58 |  | 100%
02.08.004 | MADEIRAS ASSOALHO (RESTAURAÇÃO) |  |  |  | 14503.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 14503.72 |  | 100%
02.08.004.001 | Restauração e/ou recuperação de assoalho madeira lei, réguas macho e fêmea, l = 20 a 30cm x 2cm, sobre ripão 3,5cm x 5,5cm, inclusive enchimento e raspagem | m2 | 16.43 | 338.27 | 5557.78 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16.43 | 5557.78 |  | 100%
02.08.004.002 | Restauração e/ou recuperação de assoalho madeira lei, réguas macho e fêmea, l = 20 a 30cm x 2cm, sobre ripão 3,5cm x 5,5cm, inclusive enchimento e raspagem | m2 | 6.78 | 338.27 | 2293.47 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.78 | 2293.47 |  | 100%
02.08.004.003 | Restauração e/ou recuperação de assoalho madeira lei, réguas macho e fêmea, l = 20 a 30cm x 2cm, sobre ripão 3,5cm x 5,5cm, inclusive enchimento e raspagem | m2 | 3.54 | 338.27 | 1197.48 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 1197.48 |  | 100%
02.08.004.004 | Restauração e/ou recuperação de assoalho madeira lei, réguas macho e fêmea, l = 20 a 30cm x 2cm, sobre ripão 3,5cm x 5,5cm, inclusive enchimento e raspagem | m2 | 3.18 | 338.27 | 1075.7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.18 | 1075.7 |  | 100%
02.08.004.005 | Restauração e/ou recuperação de assoalho madeira lei, réguas macho e fêmea, l = 20 a 30cm x 2cm, sobre ripão 3,5cm x 5,5cm, inclusive enchimento e raspagem | m2 | 3.32 | 338.27 | 1123.06 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.32 | 1123.06 |  | 100%
02.08.004.006 | Restauração e/ou recuperação de assoalho madeira lei, réguas macho e fêmea, l = 20 a 30cm x 2cm, sobre ripão 3,5cm x 5,5cm, inclusive enchimento e raspagem | m2 | 1.7 | 338.27 | 575.06 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 575.06 |  | 100%
02.08.004.007 | Restauração e/ou recuperação de assoalho madeira lei, réguas macho e fêmea, l = 20 a 30cm x 2cm, sobre ripão 3,5cm x 5,5cm, inclusive enchimento e raspagem | m2 | 1.78 | 338.27 | 602.12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 602.12 |  | 100%
02.08.004.008 | Restauração e/ou recuperação de assoalho madeira lei, réguas macho e fêmea, l = 20 a 30cm x 2cm, sobre ripão 3,5cm x 5,5cm, inclusive enchimento e raspagem | m2 | 3.32 | 338.27 | 1123.06 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.32 | 1123.06 |  | 100%
02.08.004.009 | Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de Pentox ou similar | m2 | 40.05 | 23.87 | 955.99 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 40.05 | 955.99 |  | 100%
02.08.005 | MADEIRAS ASSOALHO (NOVAS) |  |  |  | 2655.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2655.94 |  | 100%
02.08.005.001 | Piso em assoalho de madeira lei (Pau D´Arco) - Comercial, réguas macho e fêmea 15cm x 2 cm, sobre ripão de madeira 3,5cm x 5,5cm | m2 | 6.92 | 217.7 | 1506.48 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.92 | 1506.48 |  | 100%
02.08.005.002 | Piso em assoalho de madeira lei (Pau D´Arco) - Comercial, réguas macho e fêmea 15cm x 2 cm, sobre ripão de madeira 3,5cm x 5,5cm | m2 | 5.28 | 217.7 | 1149.46 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.28 | 1149.46 |  | 100%
02.08.006 | PORCELANATO CONCRETO 90X90 |  |  |  | 24477.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 24477.2 |  | 100%
02.08.006.001 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 90 x 90 cm, porcelanato, linha Twist Fog Ext 90 x 90 cm, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 17.67 | 297.74 | 5261.07 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17.67 | 5261.07 |  | 100%
02.08.006.002 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 90 x 90 cm, porcelanato, linha Twist Fog Ext 90 x 90 cm, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 1.3 | 297.74 | 387.06 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 387.06 |  | 100%
02.08.006.003 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 90 x 90 cm, porcelanato, linha Twist Fog Ext 90 x 90 cm, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 31.45 | 297.74 | 9363.92 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31.45 | 9363.92 |  | 100%
02.08.006.004 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 90 x 90 cm, porcelanato, linha Twist Fog Ext 90 x 90 cm, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 31.79 | 297.74 | 9465.15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31.79 | 9465.15 |  | 100%
02.09 | COBERTURA |  |  |  | 73587.19 |  | 0 |  | 722.12 |  | 722.12 |  | 72865.07 | 0.9813% | 99.02%
02.09.001 | TELHAMENTO |  |  |  | 20719.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 20719.54 |  | 100%
02.09.001.001 | Remoção de telhamento com telhas cerâmicas | m2 | 174.34 | 11.88 | 2071.16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 174.34 | 2071.16 |  | 100%
02.09.001.002 | Pintura para proteção de superfícies com hidrofugante silicone ou similar, 02 demãos | m2 | 174.34 | 26.4 | 4602.58 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 174.34 | 4602.58 |  | 100%
02.09.001.003 | Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar | m2 | 174.34 | 60.87 | 10612.08 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 174.34 | 10612.08 |  | 100%
02.09.001.004 | Emassamento de cumeeira com telha cerâmica - Rev. 02_03/2022 | m | 7.37 | 35.57 | 262.15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.37 | 262.15 |  | 100%
02.09.001.005 | Emassamento de beiral de telha ceramica | m | 21.28 | 8.92 | 189.82 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21.28 | 189.82 |  | 100%
02.09.001.006 | Calha Pluvial de beiral, Ø 125mm, PVC, semicircular, linha Aquapluv, Tigre ou similar, exclusive condutores | m | 21.28 | 140.12 | 2981.75 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21.28 | 2981.75 |  | 100%
02.09.002 | MADEIRAMENTO |  |  |  | 52867.65 |  | 0 |  | 722.12 |  | 722.12 |  | 52145.53 | 1.366% | 98.63%
02.09.002.001 | Retirada e reassentamento de madeiramento para telhas cerâmicas | m2 | 174.34 | 96.69 | 16856.93 |  | 0 | 0.84 | 81.22 | 0.84 | 81.22 | 173.5 | 16775.71 | 0.4818% | 99.52% | [5 empty] | 0.84
02.09.002.002 | Restauro - Imunização de madeiramento de cobertura com aplicação a pincel de K-Otec diluido em aguarrás | m2 | 174.34 | 40.22 | 7011.95 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 174.34 | 7011.95 |  | 100%
02.09.002.003 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado, c/ peça 5 x 9 cm e ripa 5 x 1,5cm | m2 | 139.47 | 141.89 | 19789.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 139.47 | 19789.4 |  | 100%
02.09.002.004 | Perfil e/ou chapa de aço, com furação e parafusos, para emendas de peças de madeira | kg | 8 | 44.85 | 358.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 358.8 |  | 100%
02.09.002.005 | Pilar e vigas de madeira, seção 10x18cm a 20x20cm, em massaranduba, angelin ou madeira de lei | m3 | 1.16 | 7629.8 | 8850.57 |  | 0 | 0.084 | 640.9 | 0.084 | 640.9 | 1.076 | 8209.67 | 7.241% | 92.76% | [5 empty] | 0.08
02.10 | COBERTURA PROVISÓRIA |  |  |  | 45840.6 |  | 2228.81 |  | 3021.22 |  | 5250.03 |  | 40590.57 | 11.45% | 88.55%
02.10.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 5612.74 |  | 2228.81 |  | 0 |  | 2228.81 |  | 3383.93 | 39.71% | 60.29%
02.10.001.001 | Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. af_10/2018 | m | 25.95 | 68.41 | 1775.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.95 | 1775.24 |  | 100% |  |  |  |  | 25.95
02.10.001.002 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 15.36 | 57.93 | 889.8 | 13.02 | 754.25 | 0 | 0 | 13.02 | 754.25 | 2.34 | 135.55 | 84.77% | 15.23%
02.10.001.003 | Escoramento de valas tipo Contínuo Simples | m2 | 24 | 61.44 | 1474.56 | 24 | 1474.56 | 0 | 0 | 24 | 1474.56 | 0 | 0 | 100%
02.10.001.004 | Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação | m3 | 9.36 | 18.16 | 169.98 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9.36 | 169.98 |  | 100%
02.10.001.005 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 6 | 10.31 | 61.86 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 61.86 |  | 100%
02.10.001.006 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodoviapavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 206.1 | 1.01 | 208.16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 206.1 | 208.16 |  | 100%
02.10.001.007 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 8.1 | 36.95 | 299.3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 299.3 |  | 100%
02.10.001.008 | Sinalização com Cavalete Plástico Desmontável | un | 2 | 17.12 | 34.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.24 |  | 100%
02.10.001.009 | Bombeamento direto p/ esgotamento de valas com Gerador | H | 24 | 29.15 | 699.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24 | 699.6 |  | 100%
02.10.002 | FUNDAÇÕES (BLOCOS 6 UNIDADES) |  |  |  | 7761.28 |  | 0 |  | 197.2 |  | 197.2 |  | 7564.08 | 2.541% | 97.46%
02.10.002.001 | Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021 | m3 | 6 | 618.59 | 3711.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3711.54 |  | 100% | 1m x1mx1m x 6und |  |  |  | 6
02.10.002.002 | Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento na infraestrutura | m3 | 6 | 34.53 | 207.18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 207.18 |  | 100% | 1m x1mx1m x 6und |  |  |  | 6
02.10.002.003 | Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 02 usos | m2 | 24 | 151.89 | 3645.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3645.36 |  | 100% | (1+1+1+1)x1,0m x 6und = 24m2 |  |  |  | 24
02.10.002.004 | TRAVAMENTO DOS PILARES PARA CONCRETAGEM DOS BLOCOS DE FUNDAÇÃO |  |  |  | 197.2 |  | 0 |  | 197.2 |  | 197.2 |  | 0 | 100%
02.10.002.004 001 | Ajudante de carpinteiro com encargos complementares | h | 8 | 24.65 | 197.2 |  | 0 | 8 | 197.2 | 8 | 197.2 | 0 | 0 | 100% |  | 8h |  |  |  |  | 8
02.10.003 | ESTRUTURAS |  |  |  | 18338.34 |  | 0 |  | 2824.02 |  | 2824.02 |  | 15514.32 | 15.4% | 84.6%
02.10.003.001 | PILARES DE MADEIRA ( 06 UNIDADES ) |  |  |  | 5152.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5152.57 |  | 100%
02.10.003.001 001 | Cimbramento de madeira com barrotes seção 6x6cm, para estruturas altas ou Reservatórios, sem rampa | m3 | 40.37 | 61.43 | 2479.93 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.37 | 2479.93 |  | 100% | 0,20m x 11,45m comp. X 11 altura x 2 = |  |  |  | 40.37
02.10.003.001 002 | Carpinteiro de formas com encargos complementares | h | 48 | 31.03 | 1489.44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1489.44 |  | 100% | 8h x 6 dias |  |  |  | 48
02.10.003.001 003 | Ajudante de carpinteiro com encargos complementares | h | 48 | 24.65 | 1183.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1183.2 |  | 100% | 8h x 6 dias |  |  |  | 48
02.10.003.002 | VIGAS DE TRAVAMENTO ( 07 UNIDADES) |  |  |  | 1336.32 |  | 0 |  | 1336.32 |  | 1336.32 |  | 0 | 100%
02.10.003.002 001 | Carpinteiro de formas com encargos complementares | h | 24 | 31.03 | 744.72 |  | 0 | 24 | 744.72 | 24 | 744.72 | 0 | 0 | 100% |  | 8h x 3dias |  |  |  |  | 24
02.10.003.002 002 | Ajudante de carpinteiro com encargos complementares | h | 24 | 24.65 | 591.6 |  | 0 | 24 | 591.6 | 24 | 591.6 | 0 | 0 | 100% |  | 8h x 3dias |  |  |  |  | 24
02.10.003.003 | TESOURAS (05 UNIDADES) |  |  |  | 8508.65 |  | 0 |  | 1487.7 |  | 1487.7 |  | 7020.95 | 17.48% | 82.52%
02.10.003.003 001 | Carpinteiro de formas com encargos complementares | h | 120 | 31.03 | 3723.6 |  | 0 | 40 | 1241.2 | 40 | 1241.2 | 80 | 2482.4 | 33.33% | 66.67% | 8h x 2 carp. 8dias |  |  |  | 40 | 40 | 40
02.10.003.003 002 | Ajudante de carpinteiro com encargos complementares | h | 30 | 24.65 | 739.5 |  | 0 | 10 | 246.5 | 10 | 246.5 | 20 | 493 | 33.33% | 66.67% | 8h x 5dias = 40 |  |  |  | 10 | 10 | 10
02.10.003.003 003 | Instalação de tesoura (inteira ou meia), biapoiada, em madeira não aparelhada, para vãos maiores ou iguais a 10,0 m e menores que 12,0 m, incluso içamento. af_07/2019 | un | 5 | 809.11 | 4045.55 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 4045.55 |  | 100%
02.10.003.004 | TERÇAS (10 UNIDADES); CUMEEIRA (01 UNIDADE) |  |  |  | 3340.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3340.8 |  | 100%
02.10.003.004 001 | Carpinteiro de formas com encargos complementares | h | 60 | 31.03 | 1861.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 60 | 1861.8 |  | 100%
02.10.003.004 002 | Ajudante de carpinteiro com encargos complementares | h | 60 | 24.65 | 1479 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 60 | 1479 |  | 100%
02.10.004 | COBERTURA |  |  |  | 14128.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 14128.24 |  | 100%
02.10.004.001 | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso. Rev 02 | m2 | 232.29 | 55.42 | 12873.51 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 232.29 | 12873.51 |  | 100%
02.10.004.002 | Cumeeira normal em fibrocimento para telha de 6mm | m | 12.27 | 102.26 | 1254.73 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12.27 | 1254.73 |  | 100%
02.11 | REVESTIMENTOS PAREDES |  |  |  | 29272.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 29272.53 |  | 100%
02.11.001 | PORCELANATO PORTOBELLO 60X60 |  |  |  | 29272.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 29272.53 |  | 100%
02.11.001.001 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, linha Essencial Mármore Nat. Ret., Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço (COPA) | m2 | 78.66 | 185.07 | 14557.61 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 78.66 | 14557.61 |  | 100%
02.11.001.002 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, linha Essencial Mármore Nat. Ret., Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço (COPA) | m2 | 13.57 | 185.07 | 2511.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13.57 | 2511.4 |  | 100%
02.11.001.003 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, linha Essencial Mármore Nat. Ret., Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço (COPA) | m2 | 20.94 | 185.07 | 3875.37 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20.94 | 3875.37 |  | 100%
02.11.001.004 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, linha Essencial Mármore Nat. Ret., Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço (COPA) | m2 | 6.8 | 185.07 | 1258.48 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 1258.48 |  | 100%
02.11.001.005 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, linha Essencial Mármore Nat. Ret., Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço (COPA) | m2 | 38.2 | 185.07 | 7069.67 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 7069.67 |  | 100%
02.12 | FORROS DE MADEIRA |  |  |  | 108567.29 |  | 22409.52 |  | 0 |  | 22409.52 |  | 86157.77 | 20.64% | 79.36%
02.12.001 | Restauro - Desmontagem de forro de madeira | m2 | 279.2 | 86.56 | 24167.55 | 258.89 | 22409.52 | 0 | 0 | 258.89 | 22409.52 | 20.31 | 1758.03 | 92.73% | 7.274% | PAV INFERIRO E SUPERIRO EXCETO AREA DO HALL 4 E 3
02.12.002 | FORRO TABUAS DE MADEIRA (RESTAURAÇÃO) |  |  |  | 47106.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 47106.62 |  | 100%
02.12.002.001 | Restauro - Restauração de forro de madeira compreendendo substituição de peças de apoio até 70%, raspagem, calafetagem, enceramento e parquetagem | m2 | 167.52 | 253.91 | 42535 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 167.52 | 42535 |  | 100%
02.12.002.002 | Restauro - Imunização de esquadrias e forros de madeira com aplicação de K. Otek | m2 | 167.52 | 27.29 | 4571.62 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 167.52 | 4571.62 |  | 100%
02.12.003 | FORRO TABUAS DE MADEIRA NOVOS |  |  |  | 37293.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 37293.12 |  | 100%
02.12.003.001 | Forro de madeira de lei angelin ou cedro, em réguas com 20 a 25 cm de largura, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado | m2 | 5.74 | 281.94 | 1618.34 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.74 | 1618.34 |  | 100%
02.12.003.002 | Forro de madeira de lei angelin ou cedro, em réguas com 20 a 25 cm de largura, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado | m2 | 6.7 | 281.94 | 1889 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 1889 |  | 100%
02.12.003.003 | Forro de madeira de lei angelin ou cedro, em réguas com 20 a 25 cm de largura, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado | m2 | 6.02 | 281.94 | 1697.28 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.02 | 1697.28 |  | 100%
02.12.003.004 | Forro de madeira de lei angelin ou cedro, em réguas com 20 a 25 cm de largura, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado | m2 | 2.26 | 281.94 | 637.18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.26 | 637.18 |  | 100%
02.12.003.005 | Forro de madeira de lei angelin ou cedro, em réguas com 20 a 25 cm de largura, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado | m2 | 2.95 | 281.94 | 831.72 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 831.72 |  | 100%
02.12.003.006 | Forro de madeira de lei angelin ou cedro, em réguas com 20 a 25 cm de largura, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado | m2 | 20.83 | 281.94 | 5872.81 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20.83 | 5872.81 |  | 100%
02.12.003.007 | Forro de madeira de lei angelin ou cedro, em réguas com 20 a 25 cm de largura, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado | m2 | 5.63 | 281.94 | 1587.32 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.63 | 1587.32 |  | 100%
02.12.003.008 | Forro de madeira de lei angelin ou cedro, em réguas com 20 a 25 cm de largura, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado | m2 | 21.91 | 281.94 | 6177.31 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21.91 | 6177.31 |  | 100%
02.12.003.009 | Forro de madeira de lei angelin ou cedro, em réguas com 20 a 25 cm de largura, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado | m2 | 1.48 | 281.94 | 417.27 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 417.27 |  | 100%
02.12.003.010 | Forro de madeira de lei angelin ou cedro, em réguas com 20 a 25 cm de largura, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado | m2 | 9.04 | 281.94 | 2548.74 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9.04 | 2548.74 |  | 100%
02.12.003.011 | Forro de madeira de lei angelin ou cedro, em réguas com 20 a 25 cm de largura, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado | m2 | 4.72 | 281.94 | 1330.76 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.72 | 1330.76 |  | 100%
02.12.003.012 | Forro de madeira de lei angelin ou cedro, em réguas com 20 a 25 cm de largura, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado | m2 | 4.22 | 281.94 | 1189.79 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.22 | 1189.79 |  | 100%
02.12.003.013 | Forro de madeira de lei angelin ou cedro, em réguas com 20 a 25 cm de largura, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado | m2 | 4.42 | 281.94 | 1246.17 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.42 | 1246.17 |  | 100%
02.12.003.014 | Forro de madeira de lei angelin ou cedro, em réguas com 20 a 25 cm de largura, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado | m2 | 4.42 | 281.94 | 1246.17 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.42 | 1246.17 |  | 100%
02.12.003.015 | Forro de madeira de lei angelin ou cedro, em réguas com 20 a 25 cm de largura, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado | m2 | 2.77 | 281.94 | 780.97 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.77 | 780.97 |  | 100%
02.12.003.016 | Forro de madeira de lei angelin ou cedro, em réguas com 20 a 25 cm de largura, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado | m2 | 1.01 | 281.94 | 284.76 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 284.76 |  | 100%
02.12.003.017 | Forro de madeira de lei angelin ou cedro, em réguas com 20 a 25 cm de largura, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado | m2 | 0.77 | 281.94 | 217.09 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 217.09 |  | 100%
02.12.003.018 | Forro de madeira de lei angelin ou cedro, em réguas com 20 a 25 cm de largura, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado | m2 | 2.37 | 281.94 | 668.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 668.2 |  | 100%
02.12.003.019 | Forro de madeira de lei angelin ou cedro, em réguas com 20 a 25 cm de largura, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado | m2 | 2.27 | 281.94 | 640 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 640 |  | 100%
02.12.003.020 | Forro de madeira de lei angelin ou cedro, em réguas com 20 a 25 cm de largura, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado | m2 | 2.11 | 281.94 | 594.89 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 594.89 |  | 100%
02.12.003.021 | Forro de madeira de lei angelin ou cedro, em réguas com 20 a 25 cm de largura, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado | m2 | 8.96 | 281.94 | 2526.18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8.96 | 2526.18 |  | 100%
02.12.003.022 | Restauro - Imunização de esquadrias e forros de madeira com aplicação de K. Otek | m2 | 120.6 | 27.29 | 3291.17 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 120.6 | 3291.17 |  | 100%
02.13 | FORROS DE GESSO |  |  |  | 4048.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4048.06 |  | 100%
02.13.001 | Forro de gesso comum, em placas 60 x 60 cm, c/ isolamento em lã de vidro, inclusive madeiramento com ripões 3,5cm x 5,5cm, instalado | m2 | 7.5 | 134.52 | 1008.9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 1008.9 |  | 100%
02.13.002 | Forro de gesso comum, em placas 60 x 60 cm, c/ isolamento em lã de vidro, inclusive madeiramento com ripões 3,5cm x 5,5cm, instalado | m2 | 3 | 134.52 | 403.56 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 403.56 |  | 100%
02.13.003 | Forro de gesso comum, em placas 60 x 60 cm, c/ isolamento em lã de vidro, inclusive madeiramento com ripões 3,5cm x 5,5cm, instalado | m2 | 3 | 134.52 | 403.56 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 403.56 |  | 100%
02.13.004 | Forro de gesso comum, em placas 60 x 60 cm, c/ isolamento em lã de vidro, inclusive madeiramento com ripões 3,5cm x 5,5cm, instalado | m2 | 1.76 | 134.52 | 236.76 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 236.76 |  | 100%
02.13.005 | Forro de gesso comum, em placas 60 x 60 cm, c/ isolamento em lã de vidro, inclusive madeiramento com ripões 3,5cm x 5,5cm, instalado | m2 | 1.3 | 134.52 | 174.88 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 174.88 |  | 100%
02.13.006 | Forro de gesso comum, em placas 60 x 60 cm, c/ isolamento em lã de vidro, inclusive madeiramento com ripões 3,5cm x 5,5cm, instalado | m2 | 3.88 | 134.52 | 521.94 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 521.94 |  | 100%
02.13.007 | Forro de gesso comum, em placas 60 x 60 cm, c/ isolamento em lã de vidro, inclusive madeiramento com ripões 3,5cm x 5,5cm, instalado | m2 | 3 | 134.52 | 403.56 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 403.56 |  | 100%
02.13.008 | Forro de gesso comum, em placas 60 x 60 cm, c/ isolamento em lã de vidro, inclusive madeiramento com ripões 3,5cm x 5,5cm, instalado | m2 | 3 | 134.52 | 403.56 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 403.56 |  | 100%
02.13.009 | Sanca ou cimalha em gesso l = 6 cm | m | 11 | 8.62 | 94.82 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 94.82 |  | 100%
02.13.010 | Sanca ou cimalha em gesso l = 6 cm | m | 7 | 8.62 | 60.34 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 60.34 |  | 100%
02.13.011 | Sanca ou cimalha em gesso l = 6 cm | m | 7 | 8.62 | 60.34 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 60.34 |  | 100%
02.13.012 | Sanca ou cimalha em gesso l = 6 cm | m | 5.3 | 8.62 | 45.69 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 45.69 |  | 100%
02.13.013 | Sanca ou cimalha em gesso l = 6 cm | m | 4.6 | 8.62 | 39.65 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 39.65 |  | 100%
02.13.014 | Sanca ou cimalha em gesso l = 6 cm | m | 8.1 | 8.62 | 69.82 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 69.82 |  | 100%
02.13.015 | Sanca ou cimalha em gesso l = 6 cm | m | 7 | 8.62 | 60.34 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 60.34 |  | 100%
02.13.016 | Sanca ou cimalha em gesso l = 6 cm | m | 7 | 8.62 | 60.34 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 60.34 |  | 100%
02.14 | ESQUADRIAS |  |  |  | 70224.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 70224.46 |  | 100%
02.14.001 | RESTAURAÇÃO DE ESQUADRIAS |  |  |  | 10324.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10324.14 |  | 100%
02.14.001.001 | Restauro - Recuperação de esquadria de madeira de obras históricas c/ aproveitamento de 75% - Rev. 04 02/2022 | m2 | 26.71 | 256.73 | 6857.26 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 26.71 | 6857.26 |  | 100%
02.14.001.002 | Restauro - Imunização de esquadrias e forros de madeira com aplicação de K. Otek | m2 | 26.71 | 27.29 | 728.92 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 26.71 | 728.92 |  | 100%
02.14.001.003 | Restauro - Recuperação de esquadria de madeira de obras históricas c/ aproveitamento de 75% - Rev. 04 02/2022 | m2 | 9.64 | 256.73 | 2474.88 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9.64 | 2474.88 |  | 100%
02.14.001.004 | Restauro - Imunização de esquadrias e forros de madeira com aplicação de K. Otek | m2 | 9.64 | 27.29 | 263.08 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9.64 | 263.08 |  | 100%
02.14.002 | FERRAGENS |  |  |  | 7220.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7220.18 |  | 100%
02.14.002.001 | Restauro - Limpeza de ferragem | un | 11 | 4.13 | 45.43 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 45.43 |  | 100%
02.14.002.002 | Restauro - Reconstituição de Ferrolhos | un | 22 | 64.9 | 1427.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 22 | 1427.8 |  | 100%
02.14.002.003 | Restauro - Aplicação de anti-corrosivo em ferragem | un | 11 | 2.97 | 32.67 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 32.67 |  | 100%
02.14.002.004 | Restauro - Reconstituição de Ferrolhos | un | 28 | 64.9 | 1817.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28 | 1817.2 |  | 100%
02.14.002.005 | Restauro - Aplicação de anti-corrosivo em ferragem | un | 14 | 2.97 | 41.58 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14 | 41.58 |  | 100%
02.14.002.006 | Restauro - Limpeza de ferragem | un | 14 | 4.13 | 57.82 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14 | 57.82 |  | 100%
02.14.002.007 | Restauro - Reconstituição de Ferrolhos | un | 42 | 64.9 | 2725.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 42 | 2725.8 |  | 100%
02.14.002.008 | Restauro - Aplicação de anti-corrosivo em ferragem | un | 7 | 2.97 | 20.79 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 20.79 |  | 100%
02.14.002.009 | Restauro - Aplicação de anti-corrosivo em ferragem | un | 7 | 2.97 | 20.79 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 20.79 |  | 100%
02.14.002.010 | Restauro - Aplicação de anti-corrosivo em ferragem | un | 8 | 2.97 | 23.76 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 23.76 |  | 100%
02.14.002.011 | Restauro - Reconstituição de Ferrolhos | un | 15 | 64.9 | 973.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 973.5 |  | 100%
02.14.002.012 | Restauro - Limpeza de ferragem | un | 8 | 4.13 | 33.04 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 33.04 |  | 100%
02.14.003 | ESQUADRIAS NOVAS |  |  |  | 52680.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 52680.14 |  | 100%
02.14.003.001 | Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de Pentox ou similar | m2 | 33.19 | 23.87 | 792.25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 33.19 | 792.25 |  | 100%
02.14.003.002 | Porta em madeira de lei, muiracatiara, de abrir, exclusive batente e ferragens ou similar | m2 | 33.19 | 1324.05 | 43945.22 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 33.19 | 43945.22 |  | 100%
02.14.003.003 | Conjunto de ferragens para janela em madeira, basculante convencional, acabamento cromado | cj | 11 | 170.96 | 1880.56 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 1880.56 |  | 100%
02.14.003.004 | Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de Pentox ou similar | m2 | 6.75 | 23.87 | 161.12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 161.12 |  | 100%
02.14.003.005 | Janela em madeira de lei, tipo moldura p/ vidro, guilhotina, c/batentes e 2 jogos de alizar, exclusive ferragens e vidros | m2 | 6.75 | 874.22 | 5900.99 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 5900.99 |  | 100%
02.15 | ACESSO VERTICAL |  |  |  | 52858.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 52858.62 |  | 100%
02.15.001 | ESCADA |  |  |  | 23176.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 23176.96 |  | 100%
02.15.001.001 | Restauração e/ou recuperação de assoalho madeira lei, réguas macho e fêmea, l = 20 a 30cm x 2cm, sobre ripão 3,5cm x 5,5cm, inclusive enchimento e raspagem | m2 | 25 | 338.27 | 8456.75 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 8456.75 |  | 100%
02.15.001.002 | Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de Pentox ou similar | m2 | 25 | 23.87 | 596.75 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 596.75 |  | 100%
02.15.001.003 | Restauração e/ou recuperação de assoalho madeira lei, réguas macho e fêmea, l = 20 a 30cm x 2cm, sobre ripão 3,5cm x 5,5cm, inclusive enchimento e raspagem | m2 | 39 | 338.27 | 13192.53 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 39 | 13192.53 |  | 100%
02.15.001.004 | Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de Pentox ou similar | m2 | 39 | 23.87 | 930.93 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 39 | 930.93 |  | 100%
02.15.002 | RAMPA 2x |  |  |  | 29681.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 29681.66 |  | 100%
02.15.002.001 | Rejuntamento de pavimento com pedra calcárea | m2 | 5.46 | 33.92 | 185.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.46 | 185.2 |  | 100%
02.15.002.002 | Pavimentação com pedra calcárea faceada, assentada com argamassa de cal e areia | m2 | 5.46 | 271.72 | 1483.59 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.46 | 1483.59 |  | 100%
02.15.002.003 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 120 cm, porcelanato, natural, retificado, linha Sequoia Mix, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço (RAMPA) | m2 | 45.46 | 303.74 | 13808.02 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 45.46 | 13808.02 |  | 100%
02.15.002.004 | Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, cor natural, desempolado, fck = 21 MPa, e = 5 cm, regulariz. e compac. subleito, lona plástica, exceto juntas | m2 | 5.46 | 56.86 | 310.46 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.46 | 310.46 |  | 100%
02.15.002.005 | Pavimentação com pedra calcárea faceada, assentada com argamassa de cal e areia | m2 | 45.46 | 271.72 | 12352.39 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 45.46 | 12352.39 |  | 100%
02.15.002.006 | Rejuntamento de pavimento com pedra calcárea | m2 | 45.46 | 33.92 | 1542 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 45.46 | 1542 |  | 100%
02.16 | CALÇADA EXTERNA |  |  |  | 23230.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 23230.84 |  | 100%
02.16.001 | Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa | m2 | 28.56 | 39.91 | 1139.83 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28.56 | 1139.83 |  | 100%
02.16.002 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 3cm. af_07/2021 | m2 | 68.01 | 53.1 | 3611.33 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 68.01 | 3611.33 |  | 100%
02.16.003 | Pavimentação com pedra calcárea faceada, assentada com argamassa de cal e areia | m2 | 68.01 | 271.72 | 18479.68 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 68.01 | 18479.68 |  | 100%
02.17 | PINTURA |  |  |  | 60208.88 |  | 0 |  | 0 | - | 0 | - | 60208.88 |  | 100%
02.17.001 | PINTURA EM TETOS |  |  |  | 1461.75 |  | 0 |  | 0 | - | 0 | - | 1461.75 |  | 100%
02.17.001.001 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03 | m2 | 7.5 | 18.82 | 141.15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 141.15 |  | 100%
02.17.001.002 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03 | m2 | 1.76 | 18.82 | 33.12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 33.12 |  | 100%
02.17.001.003 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03 | m2 | 1.3 | 18.82 | 24.47 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 24.47 |  | 100%
02.17.001.004 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03 | m2 | 3.87 | 18.82 | 72.83 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.87 | 72.83 |  | 100%
02.17.001.005 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03 | m2 | 31.45 | 18.82 | 591.89 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31.45 | 591.89 |  | 100%
02.17.001.006 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03 | m2 | 31.79 | 18.82 | 598.29 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31.79 | 598.29 |  | 100%
02.17.002 | PINTURA A BASE DE LATEX EM PAREDES |  |  |  | 1635.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1635.96 |  | 100%
02.17.002.001 | Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03 | m2 | 36.09 | 17.6 | 635.18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 36.09 | 635.18 |  | 100%
02.17.002.002 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores | m2 | 36.09 | 27.73 | 1000.78 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 36.09 | 1000.78 |  | 100%
02.17.003 | PINTURA A BASE DE CAL |  |  |  | 21019.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 21019.84 |  | 100%
02.17.003.001 | Pintura com aplicação de 02 demãos de cal hidratada (MURO) | m2 | 54.81 | 17.56 | 962.46 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 54.81 | 962.46 |  | 100%
02.17.003.002 | Pintura com aplicação de 02 demãos de cal hidratada (MURO) | m2 | 50.31 | 17.56 | 883.44 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50.31 | 883.44 |  | 100%
02.17.003.003 | Pintura com aplicação de 02 demãos de cal hidratada (MURO) | m2 | 52.98 | 17.56 | 930.33 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 52.98 | 930.33 |  | 100%
02.17.003.004 | Pintura com aplicação de 02 demãos de cal hidratada (MURO) | m2 | 32.09 | 17.56 | 563.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 32.09 | 563.5 |  | 100%
02.17.003.005 | Pintura com aplicação de 02 demãos de cal hidratada (MURO) | m2 | 118.22 | 17.56 | 2075.94 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 118.22 | 2075.94 |  | 100%
02.17.003.006 | Pintura com aplicação de 02 demãos de cal hidratada (MURO) | m2 | 49.67 | 17.56 | 872.21 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 49.67 | 872.21 |  | 100%
02.17.003.007 | Pintura com aplicação de 02 demãos de cal hidratada (MURO) | m2 | 27.08 | 17.56 | 475.52 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 27.08 | 475.52 |  | 100%
02.17.003.008 | Pintura com aplicação de 02 demãos de cal hidratada (MURO) | m2 | 72 | 17.56 | 1264.32 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 72 | 1264.32 |  | 100%
02.17.003.009 | Pintura com aplicação de 02 demãos de cal hidratada (MURO) | m2 | 47.71 | 17.56 | 837.79 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 47.71 | 837.79 |  | 100%
02.17.003.010 | Pintura com aplicação de 02 demãos de cal hidratada (MURO) | m2 | 35.54 | 17.56 | 624.08 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35.54 | 624.08 |  | 100%
02.17.003.011 | Pintura com aplicação de 02 demãos de cal hidratada (MURO) | m2 | 37.62 | 17.56 | 660.61 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 37.62 | 660.61 |  | 100%
02.17.003.012 | Pintura com aplicação de 02 demãos de cal hidratada (MURO) | m2 | 50.95 | 17.56 | 894.68 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50.95 | 894.68 |  | 100%
02.17.003.013 | Pintura com aplicação de 02 demãos de cal hidratada (MURO) | m2 | 26.44 | 17.56 | 464.29 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 26.44 | 464.29 |  | 100%
02.17.003.014 | Pintura com aplicação de 02 demãos de cal hidratada (MURO) | m2 | 11.75 | 17.56 | 206.33 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11.75 | 206.33 |  | 100%
02.17.003.015 | Pintura com aplicação de 02 demãos de cal hidratada (MURO) | m2 | 13.1 | 17.56 | 230.04 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 230.04 |  | 100%
02.17.003.016 | Pintura com aplicação de 02 demãos de cal hidratada (MURO) | m2 | 25.13 | 17.56 | 441.28 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 25.13 | 441.28 |  | 100%
02.17.003.017 | Pintura com aplicação de 02 demãos de cal hidratada (MURO) | m2 | 23.15 | 17.56 | 406.51 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 23.15 | 406.51 |  | 100%
02.17.003.018 | Pintura com aplicação de 02 demãos de cal hidratada (MURO) | m2 | 38.91 | 17.56 | 683.26 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 38.91 | 683.26 |  | 100%
02.17.003.019 | Pintura com aplicação de 02 demãos de cal hidratada (MURO) | m2 | 429.57 | 17.56 | 7543.25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 429.57 | 7543.25 |  | 100%
02.17.004 | RESTAURAÇÃO DE PINTURAS PARIETAIS |  |  |  | 22256.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 22256.35 |  | 100%
02.17.004.001 | Restauro - Remoção de repintura em alvenaria com acetona e sem aglutinante - Rev. 03 02/2022 | m2 | 99.63 | 223.39 | 22256.35 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 99.63 | 22256.35 |  | 100%
02.17.005 | PINTURA SOB MADEIRA |  |  |  | 13834.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 13834.98 |  | 100%
02.17.005.001 | ESQUADRIAS |  |  |  | 831.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 831.33 |  | 100%
02.17.005.001 001 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 26.71 | 22.87 | 610.86 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 26.71 | 610.86 |  | 100%
02.17.005.001 002 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 9.64 | 22.87 | 220.47 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9.64 | 220.47 |  | 100%
02.17.005.002 | ESCADA |  |  |  | 230.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 230.76 |  | 100%
02.17.005.002 001 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 6.75 | 22.87 | 154.37 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 154.37 |  | 100%
02.17.005.002 002 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 0.25 | 22.87 | 5.72 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 5.72 |  | 100%
02.17.005.002 003 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 3.09 | 22.87 | 70.67 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.09 | 70.67 |  | 100%
02.17.005.003 | FORROS |  |  |  | 6386.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6386.45 |  | 100%
02.17.005.003 001 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 279.25 | 22.87 | 6386.45 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 279.25 | 6386.45 |  | 100%
02.17.005.004 | PISOS |  |  |  | 6386.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6386.44 |  | 100%
02.17.005.004 001 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 16.74 | 22.87 | 382.84 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16.74 | 382.84 |  | 100%
02.17.005.004 002 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 14.34 | 22.87 | 327.96 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14.34 | 327.96 |  | 100%
02.17.005.004 003 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 15.06 | 22.87 | 344.42 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15.06 | 344.42 |  | 100%
02.17.005.004 004 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 5.64 | 22.87 | 128.99 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.64 | 128.99 |  | 100%
02.17.005.004 005 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 7.38 | 22.87 | 168.78 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.38 | 168.78 |  | 100%
02.17.005.004 006 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 52.08 | 22.87 | 1191.07 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 52.08 | 1191.07 |  | 100%
02.17.005.004 007 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 14.08 | 22.87 | 322.01 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14.08 | 322.01 |  | 100%
02.17.005.004 008 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 3.71 | 22.87 | 84.85 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.71 | 84.85 |  | 100%
02.17.005.004. 009 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 54.78 | 22.87 | 1252.82 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 54.78 | 1252.82 |  | 100%
02.17.005.004 010 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 22.56 | 22.87 | 515.95 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 22.56 | 515.95 |  | 100%
02.17.005.004 011 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 11.81 | 22.87 | 270.09 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11.81 | 270.09 |  | 100%
02.17.005.004 012 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 10.61 | 22.87 | 242.65 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10.61 | 242.65 |  | 100%
02.17.005.004 013 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 11.05 | 22.87 | 252.71 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11.05 | 252.71 |  | 100%
02.17.005.004 014 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 11.06 | 22.87 | 252.94 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11.06 | 252.94 |  | 100%
02.17.005.004 015 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 6.92 | 22.87 | 158.26 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.92 | 158.26 |  | 100%
02.17.005.004 016 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 1.93 | 22.87 | 44.14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 44.14 |  | 100%
02.17.005.004 017 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 2.53 | 22.87 | 57.86 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.53 | 57.86 |  | 100%
02.17.005.004 018 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 5.92 | 22.87 | 135.39 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.92 | 135.39 |  | 100%
02.17.005.004 019 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 5.38 | 22.87 | 123.04 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.38 | 123.04 |  | 100%
02.17.005.004020 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 5.67 | 22.87 | 129.67 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 129.67 |  | 100%
02.18 | RESTAURAÇÃO ELEMENTOS ARTÍSTICOS |  |  |  | 30124.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 30124.26 |  | 100%
02.18.001 | Restauro - Restauração de Revestimento (reboco) (INFERIOR 30%) | m2 | 117.64 | 79.85 | 9393.55 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 117.64 | 9393.55 |  | 100%
02.18.002 | Restauro - Restauração de Revestimento (reboco) (INFERIOR 30%) | m2 | 122.97 | 79.85 | 9819.15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 122.97 | 9819.15 |  | 100%
02.18.003 | Restauro - Restauração de revestimento (Reboco) em fachadas de obras do Patrimônio Histórico - Rev. 02 02/2022 | M2 | 25.84 | 190.64 | 4926.14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 25.84 | 4926.14 |  | 100%
02.18.004 | Restauro - Restauração de revestimento (Reboco) em fachadas de obras do Patrimônio Histórico - Rev. 02 02/2022 | M2 | 21.27 | 190.64 | 4054.91 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21.27 | 4054.91 |  | 100%
02.18.005 | Restauro - Restauração de revestimento (Reboco) em fachadas de obras do Patrimônio Histórico - Rev. 02 02/2022 | M2 | 8.36 | 190.64 | 1593.75 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8.36 | 1593.75 |  | 100%
02.18.006 | Restauro - Remoção de repintura em alvenaria com acetona e sem aglutinante - Rev. 03 02/2022 | m2 | 0.82 | 223.39 | 183.18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 183.18 |  | 100%
02.18.007 | Restauro - Fixação e tratamento de elementos decorativos | m2 | 0.82 | 187.29 | 153.58 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 153.58 |  | 100%
02.19 | LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 25898.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 25898.48 |  | 100%
02.19.001 | Bancada em granito branco polar, dimensões 1.55 x 0.60m (e=2cm) (COPA) | un | 1 | 842.09 | 842.09 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 842.09 |  | 100%
02.19.002 | Rodapia em granito branco polar (e=2cm), aplicado com argamassa industrializada ac-i (SALA APOIO) | m2 | 0.62 | 504.41 | 312.73 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 312.73 |  | 100%
02.19.003 | Torneira para lavatório, de mesa, bica baixa, linha Link, ref.1197 C.LNK, d=1/2", da Deca ou similar | un | 1 | 323.8 | 323.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 323.8 |  | 100%
02.19.004 | Cuba de aço inox 304, dimensões 34 x 56 x 17cm, para instalação em bancada, c/válvula cromada 3 1/2", ref.94024-207, Tramontina ou similar, exclusive sifão, torneira e engate | un | 1 | 587.34 | 587.34 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 587.34 |  | 100%
02.19.005 | Vaso sanitário convencional p/deficientes físicos, linha conforto vogue plus P51, DECA ou similar, c/assento DECA conforto AP52 ou similar, cj.de fixação DECA SP13 ou similar, anel vedação, tubo ligação cromado, engate plástico, exceto cx. descarga | un | 4 | 2176.22 | 8704.88 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 8704.88 |  | 100%
02.19.006 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar (WC's PNE) | un | 4 | 241.77 | 967.08 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 967.08 |  | 100%
02.19.007 | Cuba de sobrepor (deca linha carrara ref l34), com sifão cromado (deca ref c1680), engate cromado (deca), torneira de metal (deca ref1190) , válvula cromada (deca ref1600) ou similares (WC's PNE) | un | 4 | 759.43 | 3037.72 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 3037.72 |  | 100%
02.19.008 | Bancada em nanoglass branco, dimensões 1.20 x 0.50m (e=2cm), com rodapia em nanoglass branco, dimensões 1.70 x 0,15m (e=2cm) | un | 1 | 3075.56 | 3075.56 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3075.56 |  | 100%
02.19.009 | Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha vogue plus CP525, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico (WC PREFEITO) | un | 1 | 1677.7 | 1677.7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1677.7 |  | 100%
02.19.010 | Cuba de embutir (deca linha carrara ref l36) para instalação em bancadas,com sifão cromado (deca ref c1680), engate cromado (deca), torneira de metal (deca ref1190) , válvula cromada (deca ref1600) ou similares (WC PREFEITO) | un | 1 | 536.49 | 536.49 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 536.49 |  | 100%
02.19.011 | Bancada em granito branco polar, dimensões 1.20 x 0.60m (e=2cm) (SALA APOIO) | un | 1 | 671.88 | 671.88 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 671.88 |  | 100%
02.19.012 | Rodapia em granito branco polar (e=2cm), aplicado com argamassa industrializada ac-i (SALA APOIO) | m2 | 0.72 | 504.41 | 363.18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 363.18 |  | 100%
02.19.013 | Cuba de aço inox 304, dimensões 34 x 50cm, para instalação em bancada, c/ válvula cromada (deca ref 1623), sifão cromado (deca ref c1680), torneira cromada (deca linha c40 ref1159) e engate de plástico ou similares - Rev 02 | un | 1 | 1041.37 | 1041.37 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1041.37 |  | 100%
02.19.014 | Tanque de louça (deca reftq 03) com coluna (deca refct 25), com torneira metálica (deca linha c23 ref 1153), c/ válvula de plástico e conjunto de fixação ou similares | un | 1 | 1674.82 | 1674.82 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1674.82 |  | 100%
02.19.015 | Torneira cromada para tanque/jardim, 1/2", ref.1153 C39, DECA ou similar | un | 1 | 92.79 | 92.79 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 92.79 |  | 100%
02.19.016 | Dispenser para toalha interfolhada | un | 5 | 58.07 | 290.35 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 290.35 |  | 100%
02.19.017 | Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo | un | 5 | 92.55 | 462.75 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 462.75 |  | 100%
02.19.018 | Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. af_01/2020 | un | 5 | 105.95 | 529.75 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 529.75 |  | 100%
02.19.019 | Cabide em aço inox, DECA 2060 C40, acabamento cromado ou similar | un | 5 | 141.24 | 706.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 706.2 |  | 100%
02.20 | ELÉTRICO |  |  |  | 95887.96 |  | 282.89 |  | 0 |  | 282.89 |  | 95887.96 | 0.295% | 100%
02.20.001 | PONTOS DE TOMADA |  |  |  | 42737.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 42737.87 |  | 100%
02.20.001.001 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 4 | 304.4 | 1217.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 1217.6 |  | 100%
02.20.001.002 | Ponto de tomada 2p+t de sobrepor, 10 A, de uso geral, ABNT, c/canaleta plastica 20x10mm,"Sistema X", inclusive aterramento | pt | 4 | 307.36 | 1229.44 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 1229.44 |  | 100%
02.20.001.003 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 4 | 304.4 | 1217.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 1217.6 |  | 100%
02.20.001.004 | Ponto de tomada 2p+t de sobrepor, 10 A, de uso geral, ABNT, c/canaleta plastica 20x10mm,"Sistema X", inclusive aterramento | pt | 2 | 307.36 | 614.72 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 614.72 |  | 100%
02.20.001.005 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 3 | 304.4 | 913.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 913.2 |  | 100%
02.20.001.006 | Ponto de tomada 2p+t de sobrepor, 10 A, de uso geral, ABNT, c/canaleta plastica 20x10mm,"Sistema X", inclusive aterramento | pt | 3 | 307.36 | 922.08 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 922.08 |  | 100%
02.20.001.007 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 3 | 304.4 | 913.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 913.2 |  | 100%
02.20.001.008 | Ponto de tomada 2p+t de sobrepor, 10 A, de uso geral, ABNT, c/canaleta plastica 20x10mm,"Sistema X", inclusive aterramento | pt | 3 | 307.36 | 922.08 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 922.08 |  | 100%
02.20.001.009 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 3 | 304.4 | 913.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 913.2 |  | 100%
02.20.001.010 | Ponto de tomada 2p+t de sobrepor, 10 A, de uso geral, ABNT, c/canaleta plastica 20x10mm,"Sistema X", inclusive aterramento | pt | 1 | 307.36 | 307.36 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 307.36 |  | 100%
02.20.001.011 | Luminária de emergência, de sobrepor, 30 LEDS 1.2W, 6000K, autonomia de 2h/4h, G-light LNE30LED-1.2L-3C ou similar | un | 2 | 65.07 | 130.14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 130.14 |  | 100%
02.20.001.012 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 1 | 304.4 | 304.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 304.4 |  | 100%
02.20.001.013 | Luminária de emergência, de sobrepor, 30 LEDS 1.2W, 6000K, autonomia de 2h/4h, G-light LNE30LED-1.2L-3C ou similar | un | 1 | 65.07 | 65.07 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 65.07 |  | 100%
02.20.001.014 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 5 | 304.4 | 1522 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1522 |  | 100%
02.20.001.015 | Ponto de tomada 2p+t de sobrepor, 10 A, de uso geral, ABNT, c/canaleta plastica 20x10mm,"Sistema X", inclusive aterramento | pt | 4 | 307.36 | 1229.44 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 1229.44 |  | 100%
02.20.001.016 | Luminária de emergência, de sobrepor, 30 LEDS 1.2W, 6000K, autonomia de 2h/4h, G-light LNE30LED-1.2L-3C ou similar | un | 3 | 65.07 | 195.21 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 195.21 |  | 100%
02.20.001.017 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 1 | 304.4 | 304.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 304.4 |  | 100%
02.20.001.018 | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc | un | 1 | 27.94 | 27.94 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.94 |  | 100%
02.20.001.019 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 1 | 304.4 | 304.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 304.4 |  | 100%
02.20.001.020 | Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | un | 1 | 48.18 | 48.18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 48.18 |  | 100%
02.20.001.021 | Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | un | 1 | 36.98 | 36.98 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 36.98 |  | 100%
02.20.001.022 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 1 | 304.4 | 304.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 304.4 |  | 100%
02.20.001.023 | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc | un | 4 | 27.94 | 111.76 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 111.76 |  | 100%
02.20.001.024 | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc | un | 1 | 27.94 | 27.94 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.94 |  | 100%
02.20.001.025 | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc | un | 1 | 27.94 | 27.94 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.94 |  | 100%
02.20.001.026 | Luminária de emergência, de sobrepor, 30 LEDS 1.2W, 6000K, autonomia de 2h/4h, G-light LNE30LED-1.2L-3C ou similar | un | 3 | 65.07 | 195.21 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 195.21 |  | 100%
02.20.001.027 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 2 | 853.8 | 1707.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 1707.6 |  | 100%
02.20.001.028 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 2 | 304.4 | 608.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 608.8 |  | 100%
02.20.001.029 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 4 | 304.4 | 1217.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 1217.6 |  | 100%
02.20.001.030 | Ponto de tomada 2p+t de sobrepor, 10 A, de uso geral, ABNT, c/canaleta plastica 20x10mm,"Sistema X", inclusive aterramento | pt | 4 | 307.36 | 1229.44 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 1229.44 |  | 100%
02.20.001.031 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 3 | 304.4 | 913.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 913.2 |  | 100%
02.20.001.032 | Ponto de tomada 2p+t de sobrepor, 10 A, de uso geral, ABNT, c/canaleta plastica 20x10mm,"Sistema X", inclusive aterramento | pt | 2 | 307.36 | 614.72 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 614.72 |  | 100%
02.20.001.033 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 3 | 304.4 | 913.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 913.2 |  | 100%
02.20.001.034 | Ponto de tomada 2p+t de sobrepor, 10 A, de uso geral, ABNT, c/canaleta plastica 20x10mm,"Sistema X", inclusive aterramento | pt | 3 | 307.36 | 922.08 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 922.08 |  | 100%
02.20.001.035 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 3 | 304.4 | 913.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 913.2 |  | 100%
02.20.001.036 | Ponto de tomada 2p+t de sobrepor, 10 A, de uso geral, ABNT, c/canaleta plastica 20x10mm,"Sistema X", inclusive aterramento | pt | 1 | 307.36 | 307.36 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 307.36 |  | 100%
02.20.001.037 | Luminária de emergência, de sobrepor, 30 LEDS 1.2W, 6000K, autonomia de 2h/4h, G-light LNE30LED-1.2L-3C ou similar | un | 1 | 65.07 | 65.07 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 65.07 |  | 100%
02.20.001.038 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 1 | 304.4 | 304.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 304.4 |  | 100%
02.20.001.039 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 1 | 304.4 | 304.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 304.4 |  | 100%
02.20.001.040 | Luminária de emergência, de sobrepor, 30 LEDS 1.2W, 6000K, autonomia de 2h/4h, G-light LNE30LED-1.2L-3C ou similar | un | 1 | 65.07 | 65.07 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 65.07 |  | 100%
02.20.001.041 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 1 | 304.4 | 304.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 304.4 |  | 100%
02.20.001.042 | Luminária de emergência, de sobrepor, 30 LEDS 1.2W, 6000K, autonomia de 2h/4h, G-light LNE30LED-1.2L-3C ou similar | un | 1 | 65.07 | 65.07 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 65.07 |  | 100%
02.20.001.043 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 3 | 304.4 | 913.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 913.2 |  | 100%
02.20.001.044 | Ponto de tomada 2p+t de sobrepor, 10 A, de uso geral, ABNT, c/canaleta plastica 20x10mm,"Sistema X", inclusive aterramento | pt | 2 | 307.36 | 614.72 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 614.72 |  | 100%
02.20.001.045 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 8 | 304.4 | 2435.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 2435.2 |  | 100%
02.20.001.046 | Ponto de tomada 2p+t de sobrepor, 10 A, de uso geral, ABNT, c/canaleta plastica 20x10mm,"Sistema X", inclusive aterramento | pt | 8 | 307.36 | 2458.88 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 2458.88 |  | 100%
02.20.001.047 | Luminária de emergência, de sobrepor, 30 LEDS 1.2W, 6000K, autonomia de 2h/4h, G-light LNE30LED-1.2L-3C ou similar | un | 5 | 65.07 | 325.35 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 325.35 |  | 100%
02.20.001.048 | Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | un | 1 | 36.98 | 36.98 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 36.98 |  | 100%
02.20.001.049 | Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | un | 1 | 48.18 | 48.18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 48.18 |  | 100%
02.20.001.050 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 2 | 304.4 | 608.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 608.8 |  | 100%
02.20.001.051 | Luminária de emergência, de sobrepor, 30 LEDS 1.2W, 6000K, autonomia de 2h/4h, G-light LNE30LED-1.2L-3C ou similar | un | 4 | 65.07 | 260.28 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 260.28 |  | 100%
02.20.001.052 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1 | 853.8 | 853.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 853.8 |  | 100%
02.20.001.053 | Caixa de passagem em pvc tipo aquatic, 100x100x50mm | un | 1 | 51.38 | 51.38 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 51.38 |  | 100%
02.20.001.054 | Quadro de barramento geral para 200A, em chapa de aço, 100X60X25cm, c/10 circuitos trifasicos, inclusive disjuntores (ÁREA DE CONVIVÊNCIA 01) | un | 1 | 7244.62 | 7244.62 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 7244.62 |  | 100%
02.20.001.055 | Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura | un | 1 | 853.02 | 853.02 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 853.02 |  | 100%
02.20.001.056 | Poste de concreto duplo T (DT) 7/600 - fornecimento e assentamento | un | 1 | 1571.96 | 1571.96 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1571.96 |  | 100%
02.20.002 | INTERRUPTORES E LUMINÁRIAS |  |  |  | 53150.09 |  | 282.89 |  | 0 |  | 282.89 |  | 53150.09 | 0.5322% | 100%
02.20.002.001 | Luminária de sobrepor com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. TCS020232CIRL, da Philips, inclusive reator e lâmpada | un | 4 | 413.62 | 1654.48 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 1654.48 |  | 100%
02.20.002.002 | Caixa de passagem em pvc tipo aquatic, 100x100x50mm | un | 1 | 51.38 | 51.38 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 51.38 |  | 100%
02.20.002.003 | Ponto de interruptor 02 seções (2 s) aparente com eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4" | pt | 1 | 307.94 | 307.94 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 307.94 |  | 100%
02.20.002.004 | Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x40w, completa, incl.reator convencional e lampada - Rev. 01 | un | 1 | 145.29 | 145.29 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 145.29 |  | 100%
02.20.002.005 | Luminária de sobrepor com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. TCS020232CIRL, da Philips, inclusive reator e lâmpada | un | 2 | 413.62 | 827.24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 827.24 |  | 100%
02.20.002.006 | Ponto de interruptor 02 seções (2 s) aparente com eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4" | pt | 1 | 307.94 | 307.94 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 307.94 |  | 100%
02.20.002.007 | Luminária de sobrepor com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. TCS020232CIRL, da Philips, inclusive reator e lâmpada | un | 2 | 413.62 | 827.24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 827.24 |  | 100%
02.20.002.008 | Ponto de interruptor 02 seções (2 s) aparente com eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4" | pt | 1 | 307.94 | 307.94 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 307.94 |  | 100%
02.20.002.009 | Luminária de sobrepor com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. TCS020232CIRL, da Philips, inclusive reator e lâmpada | un | 1 | 413.62 | 413.62 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 413.62 |  | 100%
02.20.002.010 | Ponto de interruptor 02 seções (2 s) aparente com eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4" | pt | 1 | 307.94 | 307.94 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 307.94 |  | 100%
02.20.002.011 | Luminária cilíndrica de sobrepor em alumínio pintado em marrom padrão lumini,ref. T069, da Lumini, incluise duas lâmpadas fluocompactas de 20W, temp. cor 2700K | un | 1 | 449.02 | 449.02 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 449.02 |  | 100%
02.20.002.012 | Luminária de sobrepor com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. TCS020232CIRL, da Philips, inclusive reator e lâmpada | un | 2 | 413.62 | 827.24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 827.24 |  | 100%
02.20.002.013 | Ponto de interruptor 02 seções (2 s) aparente com eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4" | pt | 1 | 307.94 | 307.94 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 307.94 |  | 100%
02.20.002.014 | Luminária cilíndrica de sobrepor em alumínio pintado em marrom padrão lumini,ref. T069, da Lumini, incluise duas lâmpadas fluocompactas de 20W, temp. cor 2700K | un | 1 | 449.02 | 449.02 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 449.02 |  | 100%
02.20.002.015 | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) aparente com eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4" | pt | 1 | 304.49 | 304.49 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 304.49 |  | 100%
02.20.002.016 | Luminária cilíndrica de sobrepor em alumínio pintado em marrom padrão lumini,ref. T069, da Lumini, incluise duas lâmpadas fluocompactas de 20W, temp. cor 2700K | un | 1 | 449.02 | 449.02 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 449.02 |  | 100%
02.20.002.017 | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) aparente com eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4" | pt | 1 | 304.49 | 304.49 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 304.49 |  | 100%
02.20.002.018 | Luminária de sobrepor com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. TCS020232CIRL, da Philips, inclusive reator e lâmpada | un | 8 | 413.62 | 3308.96 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 3308.96 |  | 100%
02.20.002.019 | Caixa de passagem em pvc tipo aquatic, 100x100x50mm | un | 4 | 51.38 | 205.52 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 205.52 |  | 100%
02.20.002.020 | Ponto de interruptor 02 seções (2 s) aparente com eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4" | pt | 2 | 307.94 | 615.88 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 615.88 |  | 100%
02.20.002.021 | Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x40w, completa, incl.reator convencional e lampada - Rev. 01 | un | 2 | 145.29 | 290.58 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 290.58 |  | 100%
02.20.002.022 | Condulete em alumínio tipo "T" de 1" | un | 2 | 40.94 | 81.88 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 81.88 |  | 100%
02.20.002.023 | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc rígido Ø 3/4" | pt | 1 | 282.89 | 282.89 | 1 | 282.89 | 0 | 0 | 1 | 282.89 | 0 | 0 | 100%
02.20.002.024 | Luminária cilíndrica de sobrepor em alumínio pintado em marrom padrão lumini,ref. T069, da Lumini, incluise duas lâmpadas fluocompactas de 20W, temp. cor 2700K | un | 1 | 449.02 | 449.02 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 449.02 |  | 100%
02.20.002.025 | Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x40w, completa, incl.reator convencional e lampada - Rev. 01 | un | 1 | 145.29 | 145.29 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 145.29 |  | 100%
02.20.002.026 | Luminária de sobrepor com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. TCS020232CIRL, da Philips, inclusive reator e lâmpada | un | 1 | 413.62 | 413.62 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 413.62 |  | 100%
02.20.002.027 | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) aparente com eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4" | pt | 1 | 304.49 | 304.49 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 304.49 |  | 100%
02.20.002.028 | Luminária cilíndrica de sobrepor em alumínio pintado em marrom padrão lumini,ref. T069, da Lumini, incluise duas lâmpadas fluocompactas de 20W, temp. cor 2700K | un | 1 | 449.02 | 449.02 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 449.02 |  | 100%
02.20.002.029 | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc rígido Ø 3/4" | pt | 1 | 282.89 | 282.89 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 282.89 |  | 100%
02.20.002.030 | Luminária cilíndrica de sobrepor em alumínio pintado em marrom padrão lumini,ref. T069, da Lumini, incluise duas lâmpadas fluocompactas de 20W, temp. cor 2700K | un | 6 | 449.02 | 2694.12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 2694.12 |  | 100%
02.20.002.031 | Ponto de interruptor 03 seções embutido, com eletroduto de pvc rígido roscável Ø 3/4" | pt | 1 | 282.4 | 282.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 282.4 |  | 100%
02.20.002.032 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores - Rev 01 03/2022 | un | 1 | 938.76 | 938.76 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 938.76 |  | 100%
02.20.002.033 | Luminária cilíndrica de sobrepor em alumínio pintado em marrom padrão lumini,ref. T069, da Lumini, incluise duas lâmpadas fluocompactas de 20W, temp. cor 2700K | un | 1 | 449.02 | 449.02 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 449.02 |  | 100%
02.20.002.034 | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc rígido Ø 3/4" | pt | 1 | 282.89 | 282.89 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 282.89 |  | 100%
02.20.002.035 | Luminária cilíndrica de sobrepor em alumínio pintado em marrom padrão lumini,ref. T069, da Lumini, incluise duas lâmpadas fluocompactas de 20W, temp. cor 2700K | un | 1 | 449.02 | 449.02 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 449.02 |  | 100%
02.20.002.036 | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc rígido Ø 3/4" | pt | 1 | 282.89 | 282.89 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 282.89 |  | 100%
02.20.002.037 | Luminária cilíndrica de sobrepor em alumínio pintado em marrom padrão lumini,ref. T069, da Lumini, incluise duas lâmpadas fluocompactas de 20W, temp. cor 2700K | un | 4 | 449.02 | 1796.08 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 1796.08 |  | 100%
02.20.002.038 | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc rígido Ø 3/4" | pt | 4 | 282.89 | 1131.56 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 1131.56 |  | 100%
02.20.002.039 | Luminária cilíndrica de sobrepor em alumínio pintado em marrom padrão lumini,ref. T069, da Lumini, incluise duas lâmpadas fluocompactas de 20W, temp. cor 2700K | un | 1 | 449.02 | 449.02 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 449.02 |  | 100%
02.20.002.040 | Caixa de passagem em pvc tipo aquatic, 100x100x50mm | un | 1 | 51.38 | 51.38 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 51.38 |  | 100%
02.20.002.041 | Condulete em alumínio tipo "T" de 1" | un | 2 | 40.94 | 81.88 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 81.88 |  | 100%
02.20.002.042 | Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x40w, completa, incl.reator convencional e lampada - Rev. 01 | un | 2 | 145.29 | 290.58 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 290.58 |  | 100%
02.20.002.043 | Luminária de sobrepor com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. TCS020232CIRL, da Philips, inclusive reator e lâmpada | un | 3 | 413.62 | 1240.86 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 1240.86 |  | 100%
02.20.002.044 | Ponto de interruptor 02 seções (2 s) aparente com eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4" | pt | 1 | 307.94 | 307.94 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 307.94 |  | 100%
02.20.002.045 | Luminária de sobrepor com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. TCS020232CIRL, da Philips, inclusive reator e lâmpada | un | 2 | 413.62 | 827.24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 827.24 |  | 100%
02.20.002.046 | Ponto de interruptor 02 seções (2 s) aparente com eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4" | pt | 1 | 307.94 | 307.94 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 307.94 |  | 100%
02.20.002.047 | Luminária de sobrepor com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. TCS020232CIRL, da Philips, inclusive reator e lâmpada | un | 2 | 413.62 | 827.24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 827.24 |  | 100%
02.20.002.048 | Ponto de interruptor 02 seções (2 s) aparente com eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4" | pt | 1 | 307.94 | 307.94 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 307.94 |  | 100%
02.20.002.049 | Luminária de sobrepor com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. TCS020232CIRL, da Philips, inclusive reator e lâmpada | un | 1 | 413.62 | 413.62 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 413.62 |  | 100%
02.20.002.050 | Luminária cilíndrica de sobrepor em alumínio pintado em marrom padrão lumini,ref. T069, da Lumini, incluise duas lâmpadas fluocompactas de 20W, temp. cor 2700K | un | 1 | 449.02 | 449.02 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 449.02 |  | 100%
02.20.002.051 | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) aparente com eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4" | pt | 1 | 304.49 | 304.49 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 304.49 |  | 100%
02.20.002.052 | Luminária cilíndrica de sobrepor em alumínio pintado em marrom padrão lumini,ref. T069, da Lumini, incluise duas lâmpadas fluocompactas de 20W, temp. cor 2700K | un | 1 | 449.02 | 449.02 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 449.02 |  | 100%
02.20.002.053 | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) aparente com eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4" | pt | 1 | 304.49 | 304.49 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 304.49 |  | 100%
02.20.002.054 | Luminária cilíndrica de sobrepor em alumínio pintado em marrom padrão lumini,ref. T069, da Lumini, incluise duas lâmpadas fluocompactas de 20W, temp. cor 2700K | un | 1 | 449.02 | 449.02 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 449.02 |  | 100%
02.20.002.055 | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) aparente com eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4" | pt | 1 | 304.49 | 304.49 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 304.49 |  | 100%
02.20.002.056 | Luminária de sobrepor com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. TCS020232CIRL, da Philips, inclusive reator e lâmpada | un | 3 | 413.62 | 1240.86 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 1240.86 |  | 100%
02.20.002.057 | Ponto de interruptor 02 seções (2 s) aparente com eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4" | pt | 2 | 307.94 | 615.88 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 615.88 |  | 100%
02.20.002.058 | Luminária de sobrepor com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. TCS020232CIRL, da Philips, inclusive reator e lâmpada | un | 8 | 413.62 | 3308.96 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 3308.96 |  | 100%
02.20.002.059 | Ponto de interruptor 02 seções (2 s) aparente com eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4" | pt | 2 | 307.94 | 615.88 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 615.88 |  | 100%
02.20.002.060 | Luminária cilíndrica de sobrepor em alumínio pintado em marrom padrão lumini,ref. T069, da Lumini, incluise duas lâmpadas fluocompactas de 20W, temp. cor 2700K | un | 1 | 449.02 | 449.02 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 449.02 |  | 100%
02.20.002.061 | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) aparente com eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4" | pt | 1 | 304.49 | 304.49 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 304.49 |  | 100%
02.20.002.062 | Luminária hermética de sobrepor para fluorescente tubular T5, 2x28w, IP65, modelo: Ourofort, ref.: 1527, da Ourolux ou similar | un | 1 | 342.52 | 342.52 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 342.52 |  | 100%
02.20.002.063 | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc rígido Ø 3/4" | pt | 1 | 282.89 | 282.89 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 282.89 |  | 100%
02.20.002.064 | Luminária cilíndrica de sobrepor em alumínio pintado em marrom padrão lumini,ref. T069, da Lumini, incluise duas lâmpadas fluocompactas de 20W, temp. cor 2700K | un | 6 | 449.02 | 2694.12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 2694.12 |  | 100%
02.20.002.065 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores - Rev 01 03/2022 | un | 1 | 938.76 | 938.76 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 938.76 |  | 100%
02.20.002.066 | Ponto de interruptor 03 seções embutido, com eletroduto de pvc rígido roscável Ø 3/4" | pt | 1 | 282.4 | 282.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 282.4 |  | 100%
02.20.002.067 | Caixa de passagem 20x20x12cm, em chapa aço galvanizado, embutida | un | 4 | 85.56 | 342.24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 342.24 |  | 100%
02.20.002.068 | Poste em aço galvanizado, para iluminação pública, cônico, contínuo, reto, h=6.00m, d=126mm (base) e d=60mm (topo)ref.1006/B, incl.base concreto | un | 3 | 2418.15 | 7254.45 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 7254.45 |  | 100%
02.20.002.069 | Luminária de piso corpo em alumínio com lâmpada de led 1,4w, ref.: BBC200 LED-HB/WW PSU 220- 240V II, da Philips ou similar | un | 6 | 516.13 | 3096.78 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 3096.78 |  | 100%
02.20.002.070 | Caixa de passagem em pvc tipo aquatic, 100x100x50mm | un | 1 | 51.38 | 51.38 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 51.38 |  | 100%
02.20.002.071 | Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x40w, completa, incl.reator convencional e lampada - Rev. 01 | un | 2 | 145.29 | 290.58 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 290.58 |  | 100%
02.20.002.072 | Luminária tipo calha, de sobrepor, com 1 lâmpada tubular fluorescente de 20 w, com reator de partida convencional - fornecimento e instalação. af_02/2020 | un | 2 | 105.91 | 211.82 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 211.82 |  | 100%
02.20.002.073 | Condulete em alumínio tipo "T" de 1" | un | 2 | 40.94 | 81.88 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 81.88 |  | 100%
02.21 | COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  | 4644.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4644.14 |  | 100%
02.21.001 | Luminária de emergência, de sobrepor, 30 LEDS 1.2W, 6000K, autonomia de 2h/4h, G-light LNE30LED-1.2L-3C ou similar | un | 17 | 75.65 | 1286.05 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17 | 1286.05 |  | 100%
02.21.002 | Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721 | un | 5 | 279.14 | 1395.7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1395.7 |  | 100%
02.21.003 | Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm | Un | 5 | 29.17 | 145.85 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 145.85 |  | 100%
02.21.004 | Placa de sinalização de abandono em acrílico, 0.30 x 0.12 m | Un | 16 | 55.42 | 886.72 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16 | 886.72 |  | 100%
02.21.005 | Placa de sinalização de abandono em acrílico, 0.30 x 0.12 m | Un | 3 | 55.42 | 166.26 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 166.26 |  | 100%
02.21.006 | Placa de sinalização de abandono em acrílico, 0.30 x 0.12 m | Un | 10 | 55.42 | 554.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 554.2 |  | 100%
02.21.007 | Placa de proibição de acesso e elevadores em acrílico | Un | 2 | 104.68 | 209.36 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 209.36 |  | 100%
02.22 | INSTALAÇÃO DE GÁS |  |  |  | 1645.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1645.06 |  | 100%
02.22.001 | Caixa com regulador 1º estágio (instalação gás) | un | 1 | 197.99 | 197.99 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 197.99 |  | 100%
02.22.002 | Ponto de gás de cozinha com tubo cobre soldável para 02 botijões, registro ou regulador, exclusive botijões | pt | 1 | 557.03 | 557.03 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 557.03 |  | 100%
02.22.003 | Regulador de alta pressão, d=28mm, tipo Fisher, classe 300, 1º estágio (instalação gás) | un | 1 | 890.04 | 890.04 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 890.04 |  | 100%
02.23 | RESERVATÓRIO APARENTE 2m3 |  |  |  | 6129.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6129.14 |  | 100%
02.23.001 | Concretagem de edificações (paredes e lajes) feitas com sistema de fôrmas manuseáveis, com concreto usinado autoadensável fck 20 mpa - lançamento e acabamento. af_06/2015 | m3 | 1.32 | 557.92 | 736.45 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 736.45 |  | 100%
02.23.002 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 58 | 12.81 | 742.98 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 58 | 742.98 |  | 100%
02.23.003 | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos | m2 | 19.64 | 106.43 | 2090.29 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19.64 | 2090.29 |  | 100%
02.23.004 | Impermeabilização c/manta asfáltica 3mm, classe B, estrudada c/reforço de não tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer e proteção mecânica traço 1:3 | m2 | 11.2 | 228.52 | 2559.42 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 2559.42 |  | 100%
02.24 | ACESSIBILIDADE |  |  |  | 73839.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 73839.05 |  | 100%
02.24.001 | Sinalização para deficientes - placa metálica para corrimão em braille, dim 90 x 25 mm | un | 8 | 29.81 | 238.48 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 238.48 |  | 100%
02.24.002 | Sinalização para deficientes - placa em braille - em pvc (ps), dim: 23 x 15 cm | un | 8 | 152.96 | 1223.68 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 1223.68 |  | 100%
02.24.003 | Piso tátil alerta pinado - Elementos em ABS revestido de inox (100 peças/m) - Rev 01_01/2022 | m | 13.8 | 186.42 | 2572.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 2572.6 |  | 100%
02.24.004 | Sinalização para deficientes - faixa para degraus em borracha, dim 200 x 30mm | un | 22 | 6.28 | 138.16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 22 | 138.16 |  | 100%
02.24.005 | Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=1 1/2", duplo, com montantes e fechamento em tubo inox ø=1 1/2", h=96cm, c/acabamento polido, p/fixação em piso | m | 8.79 | 856.61 | 7529.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8.79 | 7529.6 |  | 100%
02.24.006 | Guarda-corpo h = 1,10m e Corrimão em Aço Inox, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barra inferior, diam= 1.1/2" r, barras verticais d=3/4" a cada 0,11m, curvas de aço inox. | m | 11.79 | 1406.56 | 16583.34 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11.79 | 16583.34 |  | 100%
02.24.007 | Fornecimento e instalação de plataforma elevatória vertical Sofity, PNE, 02 paradas, 900x1400x1300mm, p/ 01 cadeirante e 01 acomp. em chapa de ferro pintado, c/ 01 entrada, vel. 06m/min, percurso 3.0m, RD Mont Elevadores ou similar | un | 1 | 45553.19 | 45553.19 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 45553.19 |  | 100%
02.25 | DIVERSOS |  |  |  | 146596.19 |  | 11545.51 |  | 6179.35 |  | 17724.86 |  | 128871.33 | 12.09% | 87.91%
02.25.001 | Caixa d´água em polietileno, 500 litros - fornecimento e instalação. af_06/2021 | un | 2 | 303.75 | 607.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 607.5 |  | 100%
02.25.002 | Execução de reservatório elevado de água (2000 litros) em canteiro de obra, apoiado em estrutura de madeira. af_02/2016_pa | un | 1 | 11164.8 | 11164.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 11164.8 |  | 100%
02.25.003 | Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões internas 2,20 x 1,10 x 1,20 m | un | 1 | 11545.51 | 11545.51 | 1 | 11545.51 | 0 | 0 | 1 | 11545.51 | 0 | 0 | 100%
02.25.004 | Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 6,15 x 1,50 x 1,20 m | un | 1 | 12358.69 | 12358.69 |  | 0 | 0.5 | 6179.35 | 0.5 | 6179.35 | 0.5 | 6179.34 | 50% | 50%
02.25.005 | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m | un | 2 | 2526.47 | 5052.94 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 5052.94 |  | 100%
02.25.006 | As Built | m2 | 479.25 | 0.62 | 297.14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 479.25 | 297.14 |  | 100%
02.25.007 | Soleira em granito ocre, l = 15 cm, e = 2 cm | m | 18 | 78.1 | 1405.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 1405.8 |  | 100%
02.25.008 | Instalação de vidro laminado, e = 12 mm (4+4+4), encaixado em perfil u. af_01/2021_ps | m2 | 1.8 | 2153.33 | 3875.99 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3875.99 |  | 100%
02.25.009 | Instalação de vidro laminado, e = 12 mm (4+4+4), encaixado em perfil u. af_01/2021_ps | m2 | 41.48 | 2153.33 | 89320.13 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 41.48 | 89320.13 |  | 100%
02.25.010 | Instalação de vidro laminado, e = 12 mm (4+4+4), encaixado em perfil u. af_01/2021_ps | m2 | 4.35 | 2153.33 | 9366.99 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 9366.99 |  | 100%
02.25.011 | Limpeza final da obra | m2 | 479.25 | 3.34 | 1600.7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 479.25 | 1600.7 |  | 100%
02.26 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  |  |  | 9316.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9316.84 |  | 100%
02.26.001 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2") | m | 50.87 | 15 | 763.05 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50.87 | 763.05 |  | 100%
02.26.002 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4") | m | 63.72 | 17.07 | 1087.7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 63.72 | 1087.7 |  | 100%
02.26.003 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1") | m | 11.2 | 23.95 | 268.24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 268.24 |  | 100%
02.26.004 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm =20mm | un | 13 | 9.67 | 125.71 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13 | 125.71 |  | 100%
02.26.005 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm =25mm | un | 20 | 9.91 | 198.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 198.2 |  | 100%
02.26.006 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm | un | 3 | 12.36 | 37.08 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 37.08 |  | 100%
02.26.007 | Joelho 90° pvc rígido soldável e c/rosca, diam = 20mm x 1/2" | un | 18 | 9.46 | 170.28 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 170.28 |  | 100%
02.26.008 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm =20mm | un | 12 | 11.05 | 132.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 132.6 |  | 100%
02.26.009 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm =25mm | un | 8 | 11.37 | 90.96 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 90.96 |  | 100%
02.26.010 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm =32mm | un | 3 | 14.99 | 44.97 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 44.97 |  | 100%
02.26.011 | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25 x 20mm | un | 8 | 5.81 | 46.48 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 46.48 |  | 100%
02.26.012 | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm | un | 2 | 6.48 | 12.96 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.96 |  | 100%
02.26.013 | Registro gaveta c/ canopla cromada, d=15mm (1/2") - ref.1509 Deca ou similar | un | 7 | 122.83 | 859.81 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 859.81 |  | 100%
02.26.014 | Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref.1509 Deca ou similar | un | 5 | 135 | 675 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 675 |  | 100%
02.26.015 | Registro gaveta bruto, d = 25 mm (1") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar | un | 6 | 100.55 | 603.3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 603.3 |  | 100%
02.26.016 | Conjunto moto-bomba com motor de 1/3 cv, trifásico, bomba centrífuga, sucção=3/4", recalque=3/4", pr. máx. 18 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (17-1,8)(14-4,1)(11-5,6)(8- 6,9)(5-8,0), inclusive chave de partida direta | un | 2 | 1753.46 | 3506.92 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 3506.92 |  | 100%
02.26.017 | Válvula pé c/ crivo, d = 25 mm (1") | un | 1 | 121.8 | 121.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 121.8 |  | 100%
02.26.018 | Válvula retenção universal (horizontal ou vertical), bronze, d = 19 mm (3/4") | un | 2 | 164.57 | 329.14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 329.14 |  | 100%
02.26.019 | Fornecimento e assentamento de hidrômetro dn 1/2", vazão 3,0m3/h | un | 1 | 146.78 | 146.78 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 146.78 |  | 100%
02.26.020 | Bóia automática p/caixa d'agua - 15 amperes | un | 1 | 95.86 | 95.86 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 95.86 |  | 100%
02.27 | ESGOTO SANITÁRIO E DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  | 13137.47 |  | 1077.75 |  | 0 |  | 1077.75 |  | 12059.72 | 8.204% | 91.8%
02.27.001 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1") | m | 91.18 | 23.95 | 2183.76 | 45 | 1077.75 | 0 | 0 | 45 | 1077.75 | 46.18 | 1106.01 | 49.35% | 50.65%
02.27.002 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 40mm | m | 10.29 | 22.03 | 226.69 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10.29 | 226.69 |  | 100%
02.27.003 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 50mm | m | 37.5 | 28.62 | 1073.25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 1073.25 |  | 100%
02.27.004 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 75mm | m | 0.62 | 31.88 | 19.77 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 19.77 |  | 100%
02.27.005 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm | m | 27.03 | 45.41 | 1227.43 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 27.03 | 1227.43 |  | 100%
02.27.006 | Joelho 45º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm | un | 8 | 14.09 | 112.72 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 112.72 |  | 100%
02.27.007 | Joelho de 45° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 3 | 11.01 | 33.03 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.03 |  | 100%
02.27.008 | Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 50mm | un | 3 | 15.16 | 45.48 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 45.48 |  | 100%
02.27.009 | Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm =100mm | un | 2 | 29.84 | 59.68 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 59.68 |  | 100%
02.27.010 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm | un | 9 | 12.36 | 111.24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 111.24 |  | 100%
02.27.011 | Joelho de 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 10 | 11.44 | 114.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 114.4 |  | 100%
02.27.012 | Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 50mm | un | 11 | 14.26 | 156.86 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 156.86 |  | 100%
02.27.013 | Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm =100mm | un | 9 | 28.8 | 259.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 259.2 |  | 100%
02.27.014 | Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm | un | 2 | 29.91 | 59.82 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 59.82 |  | 100%
02.27.015 | Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 100mm | un | 5 | 55.06 | 275.3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 275.3 |  | 100%
02.27.016 | Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 2 | 17.18 | 34.36 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.36 |  | 100%
02.27.017 | Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm | un | 1 | 32.81 | 32.81 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 32.81 |  | 100%
02.27.018 | Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm | un | 3 | 50.87 | 152.61 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 152.61 |  | 100%
02.27.019 | Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm | un | 4 | 65 | 260 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 260 |  | 100%
02.27.020 | Redução excêntrica em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm | un | 5 | 24 | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 120 |  | 100%
02.27.021 | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 32mm | un | 6 | 10.79 | 64.74 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 64.74 |  | 100%
02.27.022 | Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 32mm | un | 4 | 22.62 | 90.48 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 90.48 |  | 100%
02.27.023 | Adaptador pvc rígido soldável c/ flange e anel, p/ caixa d'água diâm = 50mm x 11/2" | un | 4 | 35.41 | 141.64 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 141.64 |  | 100%
02.27.024 | Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022 | m | 47.78 | 40.38 | 1929.36 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 47.78 | 1929.36 |  | 100%
02.27.025 | Joelho 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022 | un | 1 | 54.15 | 54.15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 54.15 |  | 100%
02.27.026 | Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022 | un | 5 | 47.31 | 236.55 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 236.55 |  | 100%
02.27.027 | Tê, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022 | un | 3 | 94.9 | 284.7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 284.7 |  | 100%
02.27.028 | Junção simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022 | un | 3 | 110.34 | 331.02 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 331.02 |  | 100%
02.27.029 | Redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014 | un | 3 | 16.49 | 49.47 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 49.47 |  | 100%
02.27.030 | Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 5 | 51.33 | 256.65 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 256.65 |  | 100%
02.27.031 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 2 | 498.34 | 996.68 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 996.68 |  | 100%
02.27.032 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, com grelha de ferro fundido | un | 1 | 589.9 | 589.9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 589.9 |  | 100%
02.27.033 | Caixa de gordura 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 2 | 722.83 | 1445.66 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 1445.66 |  | 100%
02.27.034 | Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm | un | 2 | 54.03 | 108.06 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 108.06 |  | 100%
TOTAL GERAL: |  |  |  |  | 1545571.27 |  | 236542.94 |  | 23600.7 |  | 260143.64 |  | 1285710.52 | 16.83% | 83.19%
PERCENTUAL: |  |  |  |  | 100% |  | 15.3% |  | 1.527% |  | 16.83% |  | 83.19%
[5 empty] | ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM. DATA: | [5 empty] | APROVADO PARA PAGAMENTO DATA:
CARLOS DIOGO FONSECA DE AZEVEDO ARQUITETO E URBANISTA - CAU A44785-4 RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESSA

## BM 04 MARÇO (hidden)
RELATÓRIO DE MEDIÇÕES |  | Processo: |  |  |  | Ordem de Serviço: |  | Valor do Contrato: |  | 1545571.27 |  | VALOR DA MEDIÇAO |  | 17172.29 |  | 57517.43
|  | Contrato N.º : |  |  |  | 2024-07-04 | [13 empty] | 52964.24
* SERVIÇOS E OBRAS * |  | 30-2024 |  |  |  | Início: | 2024-07-04 | UM MILHÃO, QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E SETENTA E UM REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS | [11 empty] | 55943.71
CONTRATANTE: |  | Boletim |  | 4 | Período da Medição: |  |  | 90 | Prazos de Execução |  |  | Data da medição: |  | Nota Fiscal Ref.:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO/SE |  | de Medição: |  |  | 2025-01-01 |  | 2025-03-31 |  | 8 |  |  | 2025-01-02
OBJETO DO CONTRATO / LOCALIZAÇÃO:
REFORMA E RESTAURAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO - SERVIÇOS
CONTRATADA: |  | ENDEREÇO: | [7 empty] | C.N.P.J.:
ESSENCIAL TRANSPORTES E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA-ME |  | RUA DR JOSÉ CALUMBY, Nº 1202, PEREIRA LOBO, ARACAJU/SE | [7 empty] | 10656129000106 | 11460798000170 | 11460798000170
[10 empty] | 11460798000170 | 11460798000170 | 11460798000170
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | Unidades | Contratado |  |  | Acumulado Anterior |  | Executado no Período |  | Acum. Até o Período |  | Saldo a Medir |  | Percentual |  |  |  | contrato | 1545571.27
|  |  | Quant. | Preço Unitário (R$) | Valor Total (R$) | Quant. | Total (R$) | Quant. | Total (R$) | Quant. | Total (R$) | Quant. | Total (R$) | Executado Até o Período | A Executar |  |  | md2 | 49152.48
1 | Administração da obra |  |  |  | 98483.07 |  | 14686.22 |  | 1890.37 |  | 16576.59 |  | 81906.48 | 16.83% | 83.17% |  |  |  | 0.033966
01.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 98483.07 |  | 14686.22 |  | 1890.37 |  | 16576.59 |  | 81906.48 | 16.83% | 83.17%
01.01.001 | Equipe dirigente |  |  |  | 94518.28 |  | 13232.56 |  | 1890.37 |  | 15122.93 |  | 79395.35 | 16% | 84%
01.01.001.001 | Equipe Dirigente | un | 1 | 94518.28 | 94518.28 | 0.14 | 13232.56 | 0.02 | 1890.37 | 0.16 | 15122.93 | 0.84 | 79395.35 | 16% | 84%
01.01.002 | Manutenção do Canteiro |  |  |  | 797.34 |  | 797.34 |  | 0 |  | 797.34 |  | 0 | 100%
01.01.002.001 | Extintor de água pressurizada capacidade 10 litros, instalado | un | 3 | 265.78 | 797.34 | 3 | 797.34 |  | 0 | 3 | 797.34 | 0 | 0 | 100%
01.01.003 | Equipamentos de Apoio à Produção |  |  |  | 3167.45 |  | 656.32 |  | 0 |  | 656.32 |  | 2511.13 | 20.72% | 79.28%
01.01.003.001 | Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, com piso metálico, para edificações com múltiplos pavimentos (exclusive andaime e limpeza). af_11/2017 | m2 | 270.26 | 11.72 | 3167.45 | 56 | 656.32 | 0 | 0 | 56 | 656.32 | 214.26 | 2511.13 | 20.72% | 79.28% |  | 72 | 144
2 | Reforma e Restauração da Prefeitura Municipal de São Cristovão |  |  |  | 1447088.2 |  | 221856.72 |  | 15281.92 |  | 237138.64 |  | 1210232.45 | 16.39% | 83.63% |  | 2x12x3 | 12x2x6
02.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 178057.64 |  | 157965.56 |  | 0 |  | 157965.56 |  | 20092.08 | 88.72% | 11.28%
02.01.001 | Mobilização de pessoal e Equipamentos |  |  |  | 45937.76 |  | 45937.76 |  | 0 |  | 45937.76 |  | 0 | 100%
02.01.001.001 | Ajudante de operação em geral com encargos complementares | h | 150 | 25.37 | 3805.5 | 150 | 3805.5 | 0 | 0 | 150 | 3805.5 | 0 | 0 | 100%
02.01.001.002 | Ajudante de estrutura metálica com encargos complementares | h | 190 | 24.74 | 4700.6 | 190 | 4700.6 | 0 | 0 | 190 | 4700.6 | 0 | 0 | 100%
02.01.001.003 | Montador de estrutura metálica com encargos complementares | h | 170 | 30.21 | 5135.7 | 170 | 5135.7 | 0 | 0 | 170 | 5135.7 | 0 | 0 | 100%
02.01.001.004 | Restauro - Equipe de pesquisa arqueológica e cadastro - Rev 01. | mês | 1 | 25139.4 | 25139.4 | 1 | 25139.4 | 0 | 0 | 1 | 25139.4 | 0 | 0 | 100% |  | ENTREGUA DE PROJETO E APROVAÇÃO
02.01.001.005 | Restauro - Mapeamento de danos | m2 | 276 | 8.21 | 2265.96 | 276 | 2265.96 | 0 | 0 | 276 | 2265.96 | 0 | 0 | 100%
02.01.001.006 | Servente com encargos complementares | h | 190 | 25.74 | 4890.6 | 190 | 4890.6 | 0 | 0 | 190 | 4890.6 | 0 | 0 | 100%
02.01.002 | Instalação do Canteiro e Limpeza inicial |  |  |  | 79035.76 |  | 78939.04 |  | 0 |  | 78939.04 |  | 96.72 | 99.88% | 0.1224%
02.01.002.001 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 | 1940.98 | 1940.98 | 1 | 1940.98 | 0 | 0 | 1 | 1940.98 | 0 | 0 | 100%
02.01.002.002 | Barracão para banheiro e vestiário de obra, s=35,10m², capacidade 20 operários com materiais novos | un | 1 | 21575.04 | 21575.04 | 1 | 21575.04 | 0 | 0 | 1 | 21575.04 | 0 | 0 | 100%
02.01.002.003 | Barracão aberto para refeitório de obra (capacidade 24 refeições simultâneas)-s=61,60m2 com materiais novos | un | 1 | 20665.8 | 20665.8 | 1 | 20665.8 | 0 | 0 | 1 | 20665.8 | 0 | 0 | 100%
02.01.002.004 | Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos | un | 1 | 17966.8 | 17966.8 | 1 | 17966.8 | 0 | 0 | 1 | 17966.8 | 0 | 0 | 100%
02.01.002.005 | Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos | un | 1 | 14442.61 | 14442.61 | 1 | 14442.61 | 0 | 0 | 1 | 14442.61 | 0 | 0 | 100%
02.01.002.006 | Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima | m2 | 327.83 | 4.53 | 1485.07 | 306.48 | 1388.35 | 0 | 0 | 306.48 | 1388.35 | 21.35 | 96.72 | 93.49% | 6.513%
02.01.002.007 | Bebedouro elétrico de pressão 40 litros inox, 110v, Masterfrio ou similar | un | 1 | 959.46 | 959.46 | 1 | 959.46 | 0 | 0 | 1 | 959.46 | 0 | 0 | 100%
02.01.003 | Higienização Geral e Análise |  |  |  | 13123.38 |  | 13123.38 |  | 0 |  | 13123.38 |  | 0 | 100%
02.01.003.001 | Servente com encargos complementares | h | 100 | 25.74 | 2574 | 100 | 2574 | 0 | 0 | 100 | 2574 | 0 | 0 | 100% |  |  | considerar 50 % refente a limpeza do predio
02.01.003.002 | Mão de obra de restaurador | h | 93.25 | 87.31 | 8141.66 | 93.25 | 8141.66 | 0 | 0 | 93.25 | 8141.66 | 0 | 0 | 100% |  |  | considerar 50 % refente a limpeza do predio
02.01.003.003 | Ajudante especializado com encargos complementares | h | 93.25 | 25.82 | 2407.72 | 93.25 | 2407.72 | 0 | 0 | 93.25 | 2407.72 | 0 | 0 | 100% |  |  | considerar 50 % refente a limpeza do predio
02.01.004 | Tapumes |  |  |  | 23923.22 |  | 16339.4 |  | 0 |  | 16339.4 |  | 7583.82 | 68.3% | 31.7%
02.01.004.001 | Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura | m | 102.49 | 233.42 | 23923.22 | 70 | 16339.4 | 0 | 0 | 70 | 16339.4 | 32.49 | 7583.82 | 68.3% | 31.7%
02.01.005 | Placa da Obra |  |  |  | 16037.52 |  | 3625.98 |  | 0 |  | 3625.98 |  | 12411.54 | 22.61% | 77.39%
02.01.005.001 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m2 | 2.88 | 424.71 | 1223.16 | 2.88 | 1223.16 | 0 | 0 | 2.88 | 1223.16 | 0 | 0 | 100%
02.01.006 | Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de Pentox ou similar | m2 | 10.73 | 23.87 | 256.13 | 10.73 | 256.13 | 0 | 0 | 10.73 | 256.13 | 0 | 0 | 100%
02.01.007 | Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetrol ou similar | m2 | 174.34 | 17.09 | 2979.47 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.34 | 2979.47 |  | 100%
02.01.008 | Aplicação de herbicida esterilizante de solo | m2 | 327.83 | 4.61 | 1511.3 | 327.83 | 1511.3 | 0 | 0 | 327.83 | 1511.3 | 0 | 0 | 100%
02.01.009 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 56.58 | 11.23 | 635.39 | 56.58 | 635.39 | 0 | 0 | 56.58 | 635.39 | 0 | 0 | 100%
02.01.010 | Tela de nylon para proteção de fachada | m² | 270.26 | 34.9 | 9432.07 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 270.26 | 9432.07 |  | 100%
02.02 | FUNDAÇÂO |  |  |  | 15351.6 |  | 1536.93 |  | 1252.01 |  | 2788.94 |  | 12562.66 | 18.17% | 81.83%
02.02.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 24.6 | 57.93 | 1425.08 | 24.6 | 1425.08 | 0 | 0 | 24.6 | 1425.08 | 0 | 0 | 100%
02.02.002 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação | m3 | 18.58 | 37.25 | 692.11 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18.58 | 692.11 |  | 100%
02.02.003 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 6.01 | 18.61 | 111.85 | 6.01 | 111.85 | 0 | 0 | 6.01 | 111.85 | 0 | 0 | 100%
02.02.004 | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos | m2 | 37.1 | 106.43 | 3948.55 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 37.1 | 3948.55 |  | 100% |  | 37.1
02.02.005 | Concretagem de edificações (paredes e lajes) feitas com sistema de fôrmas manuseáveis, com concreto usinado autoadensável fck 20 mpa - lançamento e acabamento. af_06/2015 | m3 | 5 | 557.92 | 2789.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 2789.6 |  | 100% |  | 1,0m+1,0m+1,0m+1,0m)x1m de altura x 6 und
02.02.006 | Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpa,lançado e adensado | m3 | 1.01 | 792.04 | 799.96 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 799.96 |  | 100%
02.02.007 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 38 | 12.81 | 486.78 |  | 0 | 12 | 153.72 | 12 | 153.72 | 26 | 333.06 | 31.58% | 68.42% |  | 13 | 13 | 12
02.02.008 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 225 | 13.28 | 2988 |  | 0 | 75 | 996 | 75 | 996 | 150 | 1992 | 33.33% | 66.67% | 244.04 | 75 | 75 | 75
02.02.009 | Aço CA - 50 Ø 16,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02 | kg | 20 | 14.53 | 290.6 |  | 0 | 7.04 | 102.29 | 7.04 | 102.29 | 12.96 | 188.31 | 35.2% | 64.8% | 169.04 | 6 | 6 | 7.04
02.02.010 | Impermeabilização de superfície com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 1,5cm. af_09/2023 | m2 | 31.51 | 57.73 | 1819.07 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31.51 | 1819.07 |  | 100%
02.03 | ESTRUTURAS |  |  |  | 92745.2 |  | 9713.27 |  | 5562.6 |  | 15275.87 |  | 77469.33 | 16.47% | 83.53%
02.03.001 | Concretagem de edificações (paredes e lajes) feitas com sistema de fôrmas manuseáveis, com concreto usinado autoadensável fck 20 mpa - lançamento e acabamento. af_06/2015 | m3 | 17.65 | 557.92 | 9847.29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.65 | 9847.29 |  | 100% |  |  | 1.41
02.03.002 | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | m2 | 268.48 | 121.98 | 32749.19 |  | 0 | 32.07 | 3911.9 | 32.07 | 3911.9 | 236.41 | 28837.29 | 11.95% | 88.05% |  |  | 30 | 32.07
02.03.003 | Impermeabilização c/ manta asfáltica 4mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer, exceto proteção mecânica | m2 | 52.2 | 158.01 | 8248.12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 52.2 | 8248.12 |  | 100%
02.03.004 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 378 | 12.81 | 4842.18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 4842.18 |  | 100%
02.03.005 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 1152 | 13.28 | 15298.56 |  | 0 | 124.3 | 1650.7 | 124.3 | 1650.7 | 1027.7 | 13647.86 | 10.79% | 89.21% |  |  | 100 | 124.3
02.03.006 | Aço CA - 50 Ø 16,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02 | kg | 603 | 14.53 | 8761.59 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 603 | 8761.59 |  | 100%
02.03.007 | REFORÇO ESTRUTURAL |  |  |  | 12998.27 |  | 9713.27 |  | 0 |  | 9713.27 |  | 3285 | 74.73% | 25.27%
02.03.007.001 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 17.6 | 13.28 | 233.73 | 17.6 | 233.73 | 0 | 0 | 17.6 | 233.73 | 0 | 0 | 100%
02.03.007.002 | Restauro - Injeção de resina epoxi | m | 17.6 | 538.61 | 9479.54 | 17.6 | 9479.54 | 0 | 0 | 17.6 | 9479.54 | 0 | 0 | 100%
02.03.007.003 | Junta serrada, seção transversal dim. 5 x 10 a 40mm, inclusive tarugo e preenchimento com mastique MBT ou similar. | m | 150 | 21.9 | 3285 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 150 | 3285 |  | 100%
02.04 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  | 3220.65 |  | 2338.29 |  | 0 |  | 2338.29 |  | 882.36 | 72.6% | 27.4%
02.04.001 | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m revestida | m3 | 4.57 | 32.83 | 150.03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.57 | 150.03 |  | 100% | 5,26m x 3,0m h + 2,90m x 3,0m h )x 0,15= 3,67m3 pav superiro area dos wcs + ((3,0m + 1,45m +1,45m) x 3,0m) x 0,15m altura pav. térreo área dos wcs = 2,65m3
02.04.002 | Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente | m2 | 74.28 | 16.53 | 1227.85 | 39.47 | 652.44 | 0 | 0 | 39.47 | 652.44 | 34.81 | 575.41 | 53.14% | 46.86% |  |  | 4.57
02.04.003 | Remoção de vaso sanitário | un | 4 | 12.92 | 51.68 | 4 | 51.68 | 0 | 0 | 4 | 51.68 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 219.09
02.04.004 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | m2 | 42.96 | 14.2 | 610.03 | 42.92 | 609.46 | 0 | 0 | 42.92 | 609.46 | 0.04 | 0.57 | 99.91% | 0.09344%
02.04.005 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho sala1 | m2 | 16.74 | 14.2 | 237.71 | 16.74 | 237.71 | 0 | 0 | 16.74 | 237.71 | 0 | 0 | 100% |  | sala1
02.04.006 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho sala2 | m2 | 14.34 | 14.2 | 203.63 | 14.34 | 203.63 | 0 | 0 | 14.34 | 203.63 | 0 | 0 | 100% |  | sala2
02.04.007 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho sala3 | m2 | 15.06 | 14.2 | 213.85 | 15.06 | 213.85 | 0 | 0 | 15.06 | 213.85 | 0 | 0 | 100% |  | sala3
02.04.008 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | m2 | 5.64 | 14.2 | 80.09 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.64 | 80.09 |  | 100%
02.04.009 | Demolição de pisos vinílicos (paviflex), exclusive contra-piso | m2 | 7.38 | 5.8 | 42.8 | 7.38 | 42.8 | 0 | 0 | 7.38 | 42.8 | 0 | 0 | 100%
02.04.010 | Demolição de pisos vinílicos (paviflex), exclusive contra-piso | m2 | 14.08 | 5.8 | 81.66 | 14.08 | 81.66 | 0 | 0 | 14.08 | 81.66 | 0 | 0 | 100%
02.04.011 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | m2 | 3.71 | 14.2 | 52.68 | 3.71 | 52.68 | 0 | 0 | 3.71 | 52.68 | 0 | 0 | 100%
02.04.012 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | m2 | 3.24 | 14.2 | 46.01 | 3.24 | 46.01 | 0 | 0 | 3.24 | 46.01 | 0 | 0 | 100%
02.04.013 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | m2 | 2.84 | 14.2 | 40.33 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.84 | 40.33 |  | 100%
02.04.014 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | m2 | 2.53 | 14.2 | 35.93 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.53 | 35.93 |  | 100%
02.04.015 | Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 | m2 | 1.93 | 28.19 | 54.41 | 1.93 | 54.41 | 0 | 0 | 1.93 | 54.41 | 0 | 0 | 100% |  | hall1
02.04.016 | Remoção de bancada de granito (ou marmore) | m2 | 1.79 | 22.5 | 40.28 | 1.79 | 40.28 | 0 | 0 | 1.79 | 40.28 | 0 | 0 | 100%
02.04.017 | Remoção de lavatório | un | 4 | 12.92 | 51.68 | 4 | 51.68 | 0 | 0 | 4 | 51.68 | 0 | 0 | 100%
02.05 | GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS |  |  |  | 9262.13 |  | 5639.67 |  | 0 |  | 5639.67 | - | 3622.46 | 60.89% | 39.11%
02.05.001 | Baias em tábuas de madeira, com 04 módulos, com dimensões 3,00 x 3,00m cada, hútil=0,90m, destinadas ao armazenamento de resíduos sólidos classes 1, 2, 3, e 4. | un | 4 | 572.92 | 2291.68 | 4 | 2291.68 | 0 | 0 | 4 | 2291.68 | 0 | 0 | 100%
02.05.002 | Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem | un | 1 | 1243.11 | 1243.11 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1243.11 |  | 100%
02.05.003 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 38.93 | 18.61 | 724.49 | 38.93 | 724.49 | 0 | 0 | 38.93 | 724.49 | 0 | 0 | 100% |  | 6,4t x 1,5 | mtr 281021730886 |  | 6,4t | 9.6
02.05.004 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 2674.49 | 1.01 | 2701.23 | 1260.01 | 1272.61 | 0 | 0 | 1260.01 | 1272.61 | 1414.48 | 1428.62 | 47.11% | 52.89% | 31.420t x 1,5 = 47.13t = 47.13t x 24,4km = 1149,97tkm |  |  | MTR PREFEITURA JANEIRO 6280KG +8820KG +10800KG = 25900KG FEV 5520KG TOTAL GERAL = 31.420KG | 947.44 | 202.03
02.05.005 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 62.29 | 36.95 | 2301.62 | 36.56 | 1350.89 | 0 | 0 | 36.56 | 1350.89 | 25.73 | 950.73 | 58.69% | 41.31% | 31.420t x 1,5 = 47.13t |  |  |  | 25.9 | 5.52
02.06 | ELEVAÇÕES |  |  |  | 160135.53 |  | 0 |  | 3364.92 |  | 3364.92 |  | 156770.61 | 2.101% | 97.9%
02.06.001 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m2 | 140.09 | 51.83 | 7260.86 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.09 | 7260.86 |  | 100% |  |  | 4.35
02.06.002 | Restauro - Execução de parede de taipa | m2 | 284.93 | 340.49 | 97015.82 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 284.93 | 97015.82 |  | 100%
02.06.003 | Restauro - Reboco especial de parede, spessura 3cm, com argamassa traço 1:0,24:0,74 ( cal, arenoso e areia média) | m2 | 284.93 | 57.13 | 16278.05 |  | 0 | 15.09 | 862.09 | 15.09 | 862.09 | 269.84 | 15415.96 | 5.296% | 94.7% |  |  |  | 15.09
02.06.004 | Restauro - Acabamento de alvenaria de tijolo em cornija com finalização em emboço especial de cal e areia com até 30cm de altura | m | 186 | 165.86 | 30849.96 |  | 0 | 15.09 | 2502.83 | 15.09 | 2502.83 | 170.91 | 28347.13 | 8.113% | 91.89% |  |  |  | 15.09
02.06.005 | Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte | m3 | 2.62 | 592.51 | 1552.38 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.62 | 1552.38 |  | 100%
02.06.006 | Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples para paredes com área líquida maior ou igual a 6 m2, com vãos. af_07/2023_ps | m2 | 46.14 | 155.58 | 7178.46 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 46.14 | 7178.46 |  | 100%
02.07 | PREPARAÇÃO PARA REVESTIMENTOS |  |  |  | 41121.96 |  | 7118.52 |  | 3614.69 |  | 10733.21 |  | 30388.75 | 26.1% | 73.9%
02.07.001 | PAREDES |  |  |  | 33146.24 |  | 7118.52 |  | 3614.69 |  | 10733.21 |  | 22413.03 | 32.38% | 67.62%
02.07.001.001 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 78.66 | 7.86 | 618.27 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 78.66 | 618.27 |  | 100%
02.07.001.002 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 10.62 | 7.86 | 83.47 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10.62 | 83.47 |  | 100%
02.07.001.003 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 5.48 | 7.86 | 43.07 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.48 | 43.07 |  | 100%
02.07.001.004 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3(cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 5.11 | 7.86 | 40.16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.11 | 40.16 |  | 100%
02.07.001.005 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3(cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 38.2 | 7.86 | 300.25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 300.25 |  | 100%
02.07.001.006 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3(cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 20.69 | 7.86 | 162.62 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20.69 | 162.62 |  | 100%
02.07.001.007 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3(cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 8.31 | 7.86 | 65.32 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8.31 | 65.32 |  | 100%
02.07.001.008 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3(cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 2.32 | 7.86 | 18.24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.32 | 18.24 |  | 100%
02.07.001.009 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3(cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 15.4 | 7.86 | 121.04 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 121.04 |  | 100%
02.07.001.010 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3(cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 9.36 | 7.86 | 73.57 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9.36 | 73.57 |  | 100%
02.07.001.011 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3(cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 13.57 | 7.86 | 106.66 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13.57 | 106.66 |  | 100%
02.07.001.012 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3(cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 20.94 | 7.86 | 164.59 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20.94 | 164.59 |  | 100%
02.07.001.013 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3(cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 6.8 | 7.86 | 53.45 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 53.45 |  | 100%
02.07.001.014 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3(cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 347.16 | 7.86 | 2728.68 | 156.08 | 1226.79 | 61.08 | 480.09 | 217.16 | 1706.88 | 130 | 1021.8 | 62.55% | 37.45% |  |  | 60 | 61.08
02.07.001.015 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3(cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 90.25 | 7.86 | 709.37 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 90.25 | 709.37 |  | 100%
02.07.001.016 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 78.66 | 36.48 | 2869.52 | 78.66 | 2869.52 | 0 | 0 | 78.66 | 2869.52 | 0 | 0 | 100%
02.07.001.017 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 10.62 | 36.48 | 387.42 | 10.62 | 387.42 | 0 | 0 | 10.62 | 387.42 | 0 | 0 | 100%
02.07.001.018 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 5.48 | 36.48 | 199.91 | 5.48 | 199.91 | 0 | 0 | 5.48 | 199.91 | 0 | 0 | 100%
02.07.001.019 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 5.11 | 36.48 | 186.41 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.11 | 186.41 |  | 100% | 0 |  | 5
02.07.001.020 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 38.2 | 36.48 | 1393.54 | 38.2 | 1393.54 | 0 | 0 | 38.2 | 1393.54 | 0 | 0 | 100%
02.07.001.021 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia),espessura 1,5 cm | m2 | 20.69 | 36.48 | 754.77 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.69 | 754.77 |  | 100% |  |  | 20.69
02.07.001.022 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 8.31 | 36.48 | 303.15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.31 | 303.15 |  | 100% |  |  | 8.31
02.07.001.023 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 2.32 | 36.48 | 84.63 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.32 | 84.63 |  | 100% |  |  | 2.32
02.07.001.024 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 15.4 | 36.48 | 561.79 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 561.79 |  | 100% |  |  | 13.49
02.07.001.025 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 9.36 | 36.48 | 341.45 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9.36 | 341.45 |  | 100%
02.07.001.026 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 13.57 | 36.48 | 495.03 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13.57 | 495.03 |  | 100%
02.07.001.027 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 20.94 | 36.48 | 763.89 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20.94 | 763.89 |  | 100%
02.07.001.028 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 6.8 | 36.48 | 248.06 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 248.06 |  | 100%
02.07.001.029 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm | m2 | 347.16 | 44.05 | 15292.4 |  | 0 | 71.16 | 3134.6 | 71.16 | 3134.6 | 276 | 12157.8 | 20.5% | 79.5% | [6 empty] | 71.16
02.07.001.030 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm | m2 | 90.25 | 44.05 | 3975.51 | 23.64 | 1041.34 | 0 | 0 | 23.64 | 1041.34 | 66.61 | 2934.17 | 26.19% | 73.81%
02.07.002 | TETOS |  |  |  | 4459.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4459.94 |  | 100%
02.07.002.001 | Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 1:3 (cimento / areia) - revisasa 08/2015 | m2 | 7.5 | 14.85 | 111.38 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 111.38 |  | 100%
02.07.002.002 | Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 1:3 (cimento / areia) - revisasa 08/2015 | m2 | 1.76 | 14.85 | 26.14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 26.14 |  | 100%
02.07.002.003 | Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 1:3 (cimento / areia) - revisasa 08/2015 | m2 | 1.3 | 14.85 | 19.31 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 19.31 |  | 100%
02.07.002.004 | Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 1:3 (cimento / areia) - revisasa 08/2015 | m2 | 11.2 | 14.85 | 166.32 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 166.32 |  | 100%
02.07.002.005 | Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 1:3 (cimento / areia) - revisasa 08/2015 | m2 | 31.79 | 14.85 | 472.08 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31.79 | 472.08 |  | 100%
02.07.002.006 | Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 1:3 (cimento / areia) - revisasa 08/2015 | m2 | 31.45 | 14.85 | 467.03 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31.45 | 467.03 |  | 100%
02.07.002.007 | Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 7.5 | 41.17 | 308.78 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 308.78 |  | 100%
02.07.002.008 | Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 1.76 | 41.17 | 72.46 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 72.46 |  | 100%
02.07.002.009 | Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 1.3 | 41.17 | 53.52 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 53.52 |  | 100%
02.07.002.010 | Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 3.87 | 41.17 | 159.33 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.87 | 159.33 |  | 100%
02.07.002.011 | Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 31.45 | 41.17 | 1294.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31.45 | 1294.8 |  | 100%
02.07.002.012 | Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 31.79 | 41.17 | 1308.79 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31.79 | 1308.79 |  | 100%
02.07.003 | PISOS |  |  |  | 3515.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3515.78 |  | 100%
02.07.003.001 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 3cm. af_07/2021 | m2 | 7.5 | 53.1 | 398.25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 398.25 |  | 100%
02.07.003.002 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 3cm. af_07/2021 | m2 | 1.76 | 53.1 | 93.46 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 93.46 |  | 100%
02.07.003.003 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 3cm. af_07/2021 | m2 | 1.3 | 53.1 | 69.03 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 69.03 |  | 100%
02.07.003.004 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 3cm. af_07/2021 | m2 | 3.87 | 53.1 | 205.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.87 | 205.5 |  | 100%
02.07.003.005 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas molhadas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 3cm. af_07/2021 | m2 | 11.2 | 66.96 | 749.95 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 749.95 |  | 100%
02.07.003.006 | Impermeabilizante flexivel à base de Resina Termoplastica tipo Denvertec Elastic, marca Denver ou similar | m2 | 18.7 | 106.93 | 1999.59 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 1999.59 |  | 100%
02.08 | REVESTIMENTOS PISOS |  |  |  | 72136.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 72136.43 |  | 100%
02.08.001 | LADRILHO HIDRÁULICO |  |  |  | 6362.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6362.73 |  | 100%
02.08.001.001 | Piso em ladrilho hidráulico aplicado em ambientes internos, incluso aplicação de resina | m2 | 41.66 | 152.73 | 6362.73 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 41.66 | 6362.73 |  | 100%
02.08.002 | PORCELANATO PORTOBELLO 60X60 |  |  |  | 2792.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2792.7 |  | 100%
02.08.002.001 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, linha Essencial Mármore Nat. Ret., Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço (COPA) | m2 | 11.2 | 185.07 | 2072.78 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 2072.78 |  | 100%
02.08.002.002 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, linha Essencial Mármore Nat. Ret., Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço (COPA) | m2 | 3.89 | 185.07 | 719.92 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.89 | 719.92 |  | 100%
02.08.003 | PORCELANATO PORTOBELLO 20X120 |  |  |  | 21344.14 |  | 0 |  | 0 | - | 0 | - | 21344.14 |  | 100%
02.08.003.001 | Revestimento Cerâmico Portobello Ecowood Canela 20x120 (DML) | m2 | 14.34 | 234.99 | 3369.76 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14.34 | 3369.76 |  | 100%
02.08.003.002 | Revestimento Cerâmico Portobello Ecowood Canela 20x120 (DML) | m2 | 16.74 | 234.99 | 3933.73 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16.74 | 3933.73 |  | 100%
02.08.003.003 | Revestimento Cerâmico Portobello Ecowood Canela 20x120 (DML) | m2 | 5.64 | 234.99 | 1325.34 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.64 | 1325.34 |  | 100%
02.08.003.004 | Revestimento Cerâmico Portobello Ecowood Canela 20x120 (DML) | m2 | 15.06 | 234.99 | 3538.95 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15.06 | 3538.95 |  | 100%
02.08.003.005 | Revestimento Cerâmico Portobello Ecowood Canela 20x120 (DML) | m2 | 7.38 | 234.99 | 1734.23 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.38 | 1734.23 |  | 100%
02.08.003.006 | Revestimento Cerâmico Portobello Ecowood Canela 20x120 (DML) | m2 | 1.93 | 234.99 | 453.53 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 453.53 |  | 100%
02.08.003.007 | Revestimento Cerâmico Portobello Ecowood Canela 20x120 (DML) | m2 | 14.08 | 234.99 | 3308.66 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14.08 | 3308.66 |  | 100%
02.08.003.008 | Revestimento Cerâmico Portobello Ecowood Canela 20x120 (DML) | m2 | 2.53 | 234.99 | 594.52 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.53 | 594.52 |  | 100%
02.08.003.009 | Revestimento Cerâmico Portobello Ecowood Canela 20x120 (DML) | m2 | 7.5 | 234.99 | 1762.43 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 1762.43 |  | 100%
02.08.003.010 | Revestimento Cerâmico Portobello Ecowood Canela 20x120 (DML) | m2 | 3.87 | 234.99 | 909.41 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.87 | 909.41 |  | 100%
02.08.003.011 | Revestimento Cerâmico Portobello Ecowood Canela 20x120 (DML) | m2 | 1.76 | 234.99 | 413.58 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 413.58 |  | 100%
02.08.004 | MADEIRAS ASSOALHO (RESTAURAÇÃO) |  |  |  | 14503.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 14503.72 |  | 100%
02.08.004.001 | Restauração e/ou recuperação de assoalho madeira lei, réguas macho e fêmea, l = 20 a 30cm x 2cm, sobre ripão 3,5cm x 5,5cm, inclusive enchimento e raspagem | m2 | 16.43 | 338.27 | 5557.78 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16.43 | 5557.78 |  | 100%
02.08.004.002 | Restauração e/ou recuperação de assoalho madeira lei, réguas macho e fêmea, l = 20 a 30cm x 2cm, sobre ripão 3,5cm x 5,5cm, inclusive enchimento e raspagem | m2 | 6.78 | 338.27 | 2293.47 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.78 | 2293.47 |  | 100%
02.08.004.003 | Restauração e/ou recuperação de assoalho madeira lei, réguas macho e fêmea, l = 20 a 30cm x 2cm, sobre ripão 3,5cm x 5,5cm, inclusive enchimento e raspagem | m2 | 3.54 | 338.27 | 1197.48 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 1197.48 |  | 100%
02.08.004.004 | Restauração e/ou recuperação de assoalho madeira lei, réguas macho e fêmea, l = 20 a 30cm x 2cm, sobre ripão 3,5cm x 5,5cm, inclusive enchimento e raspagem | m2 | 3.18 | 338.27 | 1075.7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.18 | 1075.7 |  | 100%
02.08.004.005 | Restauração e/ou recuperação de assoalho madeira lei, réguas macho e fêmea, l = 20 a 30cm x 2cm, sobre ripão 3,5cm x 5,5cm, inclusive enchimento e raspagem | m2 | 3.32 | 338.27 | 1123.06 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.32 | 1123.06 |  | 100%
02.08.004.006 | Restauração e/ou recuperação de assoalho madeira lei, réguas macho e fêmea, l = 20 a 30cm x 2cm, sobre ripão 3,5cm x 5,5cm, inclusive enchimento e raspagem | m2 | 1.7 | 338.27 | 575.06 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 575.06 |  | 100%
02.08.004.007 | Restauração e/ou recuperação de assoalho madeira lei, réguas macho e fêmea, l = 20 a 30cm x 2cm, sobre ripão 3,5cm x 5,5cm, inclusive enchimento e raspagem | m2 | 1.78 | 338.27 | 602.12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 602.12 |  | 100%
02.08.004.008 | Restauração e/ou recuperação de assoalho madeira lei, réguas macho e fêmea, l = 20 a 30cm x 2cm, sobre ripão 3,5cm x 5,5cm, inclusive enchimento e raspagem | m2 | 3.32 | 338.27 | 1123.06 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.32 | 1123.06 |  | 100%
02.08.004.009 | Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de Pentox ou similar | m2 | 40.05 | 23.87 | 955.99 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 40.05 | 955.99 |  | 100%
02.08.005 | MADEIRAS ASSOALHO (NOVAS) |  |  |  | 2655.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2655.94 |  | 100%
02.08.005.001 | Piso em assoalho de madeira lei (Pau D´Arco) - Comercial, réguas macho e fêmea 15cm x 2 cm, sobre ripão de madeira 3,5cm x 5,5cm | m2 | 6.92 | 217.7 | 1506.48 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.92 | 1506.48 |  | 100%
02.08.005.002 | Piso em assoalho de madeira lei (Pau D´Arco) - Comercial, réguas macho e fêmea 15cm x 2 cm, sobre ripão de madeira 3,5cm x 5,5cm | m2 | 5.28 | 217.7 | 1149.46 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.28 | 1149.46 |  | 100%
02.08.006 | PORCELANATO CONCRETO 90X90 |  |  |  | 24477.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 24477.2 |  | 100%
02.08.006.001 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 90 x 90 cm, porcelanato, linha Twist Fog Ext 90 x 90 cm, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 17.67 | 297.74 | 5261.07 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17.67 | 5261.07 |  | 100%
02.08.006.002 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 90 x 90 cm, porcelanato, linha Twist Fog Ext 90 x 90 cm, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 1.3 | 297.74 | 387.06 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 387.06 |  | 100%
02.08.006.003 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 90 x 90 cm, porcelanato, linha Twist Fog Ext 90 x 90 cm, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 31.45 | 297.74 | 9363.92 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31.45 | 9363.92 |  | 100%
02.08.006.004 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 90 x 90 cm, porcelanato, linha Twist Fog Ext 90 x 90 cm, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 31.79 | 297.74 | 9465.15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31.79 | 9465.15 |  | 100%
02.09 | COBERTURA |  |  |  | 73587.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 73587.19 |  | 100%
02.09.001 | TELHAMENTO |  |  |  | 20719.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 20719.54 |  | 100%
02.09.001.001 | Remoção de telhamento com telhas cerâmicas | m2 | 174.34 | 11.88 | 2071.16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 174.34 | 2071.16 |  | 100%
02.09.001.002 | Pintura para proteção de superfícies com hidrofugante silicone ou similar, 02 demãos | m2 | 174.34 | 26.4 | 4602.58 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 174.34 | 4602.58 |  | 100%
02.09.001.003 | Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar | m2 | 174.34 | 60.87 | 10612.08 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 174.34 | 10612.08 |  | 100%
02.09.001.004 | Emassamento de cumeeira com telha cerâmica - Rev. 02_03/2022 | m | 7.37 | 35.57 | 262.15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.37 | 262.15 |  | 100%
02.09.001.005 | Emassamento de beiral de telha ceramica | m | 21.28 | 8.92 | 189.82 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21.28 | 189.82 |  | 100%
02.09.001.006 | Calha Pluvial de beiral, Ø 125mm, PVC, semicircular, linha Aquapluv, Tigre ou similar, exclusive condutores | m | 21.28 | 140.12 | 2981.75 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21.28 | 2981.75 |  | 100%
02.09.002 | MADEIRAMENTO |  |  |  | 52867.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 52867.65 |  | 100%
02.09.002.001 | Retirada e reassentamento de madeiramento para telhas cerâmicas | m2 | 174.34 | 96.69 | 16856.93 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.34 | 16856.93 |  | 100% | [5 empty] | 0.84
02.09.002.002 | Restauro - Imunização de madeiramento de cobertura com aplicação a pincel de K-Otec diluido em aguarrás | m2 | 174.34 | 40.22 | 7011.95 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 174.34 | 7011.95 |  | 100%
02.09.002.003 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado, c/ peça 5 x 9 cm e ripa 5 x 1,5cm | m2 | 139.47 | 141.89 | 19789.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 139.47 | 19789.4 |  | 100%
02.09.002.004 | Perfil e/ou chapa de aço, com furação e parafusos, para emendas de peças de madeira | kg | 8 | 44.85 | 358.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 358.8 |  | 100%
02.09.002.005 | Pilar e vigas de madeira, seção 10x18cm a 20x20cm, em massaranduba, angelin ou madeira de lei | m3 | 1.16 | 7629.8 | 8850.57 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 8850.57 |  | 100% | [5 empty] | 0.08
02.10 | COBERTURA PROVISÓRIA |  |  |  | 45840.6 |  | 2228.81 |  | 1487.7 |  | 3716.51 |  | 42124.09 | 8.107% | 91.89%
02.10.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 5612.74 |  | 2228.81 |  | 0 |  | 2228.81 |  | 3383.93 | 39.71% | 60.29%
02.10.001.001 | Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. af_10/2018 | m | 25.95 | 68.41 | 1775.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.95 | 1775.24 |  | 100% |  |  |  |  | 25.95
02.10.001.002 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 15.36 | 57.93 | 889.8 | 13.02 | 754.25 | 0 | 0 | 13.02 | 754.25 | 2.34 | 135.55 | 84.77% | 15.23%
02.10.001.003 | Escoramento de valas tipo Contínuo Simples | m2 | 24 | 61.44 | 1474.56 | 24 | 1474.56 | 0 | 0 | 24 | 1474.56 | 0 | 0 | 100%
02.10.001.004 | Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação | m3 | 9.36 | 18.16 | 169.98 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9.36 | 169.98 |  | 100%
02.10.001.005 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 6 | 10.31 | 61.86 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 61.86 |  | 100%
02.10.001.006 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodoviapavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 206.1 | 1.01 | 208.16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 206.1 | 208.16 |  | 100%
02.10.001.007 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 8.1 | 36.95 | 299.3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 299.3 |  | 100%
02.10.001.008 | Sinalização com Cavalete Plástico Desmontável | un | 2 | 17.12 | 34.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.24 |  | 100%
02.10.001.009 | Bombeamento direto p/ esgotamento de valas com Gerador | H | 24 | 29.15 | 699.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24 | 699.6 |  | 100%
02.10.002 | FUNDAÇÕES (BLOCOS 6 UNIDADES) |  |  |  | 7761.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7761.28 |  | 100%
02.10.002.001 | Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021 | m3 | 6 | 618.59 | 3711.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3711.54 |  | 100% | 1m x1mx1m x 6und |  |  |  | 6
02.10.002.002 | Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento na infraestrutura | m3 | 6 | 34.53 | 207.18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 207.18 |  | 100% | 1m x1mx1m x 6und |  |  |  | 6
02.10.002.003 | Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 02 usos | m2 | 24 | 151.89 | 3645.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3645.36 |  | 100% | (1+1+1+1)x1,0m x 6und = 24m2 |  |  |  | 24
02.10.002.004 | TRAVAMENTO DOS PILARES PARA CONCRETAGEM DOS BLOCOS DE FUNDAÇÃO |  |  |  | 197.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 197.2 |  | 100%
02.10.002.004 001 | Ajudante de carpinteiro com encargos complementares | h | 8 | 24.65 | 197.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 197.2 |  | 100% | 8h |  |  |  |  | 8
02.10.003 | ESTRUTURAS |  |  |  | 18338.34 |  | 0 |  | 1487.7 |  | 1487.7 |  | 16850.64 | 8.113% | 91.89%
02.10.003.001 | PILARES DE MADEIRA ( 06 UNIDADES ) |  |  |  | 5152.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5152.57 |  | 100%
02.10.003.001 001 | Cimbramento de madeira com barrotes seção 6x6cm, para estruturas altas ou Reservatórios, sem rampa | m3 | 40.37 | 61.43 | 2479.93 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.37 | 2479.93 |  | 100% | 0,20m x 11,45m comp. X 11 altura x 2 = |  |  |  | 40.37
02.10.003.001 002 | Carpinteiro de formas com encargos complementares | h | 48 | 31.03 | 1489.44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1489.44 |  | 100% | 8h x 6 dias |  |  |  | 48
02.10.003.001 003 | Ajudante de carpinteiro com encargos complementares | h | 48 | 24.65 | 1183.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1183.2 |  | 100% | 8h x 6 dias |  |  |  | 48
02.10.003.002 | VIGAS DE TRAVAMENTO ( 07 UNIDADES) |  |  |  | 1336.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1336.32 |  | 100%
02.10.003.002 001 | Carpinteiro de formas com encargos complementares | h | 24 | 31.03 | 744.72 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 744.72 |  | 100% | 8h x 3dias |  |  |  |  | 24
02.10.003.002 002 | Ajudante de carpinteiro com encargos complementares | h | 24 | 24.65 | 591.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 591.6 |  | 100% | 8h x 3dias |  |  |  |  | 24
02.10.003.003 | TESOURAS (05 UNIDADES) |  |  |  | 8508.65 |  | 0 |  | 1487.7 |  | 1487.7 |  | 7020.95 | 17.48% | 82.52%
02.10.003.003 001 | Carpinteiro de formas com encargos complementares | h | 120 | 31.03 | 3723.6 |  | 0 | 40 | 1241.2 | 40 | 1241.2 | 80 | 2482.4 | 33.33% | 66.67% | 8h x 2 carp. 8dias |  |  |  | 40 | 40 | 40
02.10.003.003 002 | Ajudante de carpinteiro com encargos complementares | h | 30 | 24.65 | 739.5 |  | 0 | 10 | 246.5 | 10 | 246.5 | 20 | 493 | 33.33% | 66.67% | 8h x 5dias = 40 |  |  |  | 10 | 10 | 10
02.10.003.003 003 | Instalação de tesoura (inteira ou meia), biapoiada, em madeira não aparelhada, para vãos maiores ou iguais a 10,0 m e menores que 12,0 m, incluso içamento. af_07/2019 | un | 5 | 809.11 | 4045.55 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 4045.55 |  | 100%
02.10.003.004 | TERÇAS (10 UNIDADES); CUMEEIRA (01 UNIDADE) |  |  |  | 3340.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3340.8 |  | 100%
02.10.003.004 001 | Carpinteiro de formas com encargos complementares | h | 60 | 31.03 | 1861.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 60 | 1861.8 |  | 100%
02.10.003.004 002 | Ajudante de carpinteiro com encargos complementares | h | 60 | 24.65 | 1479 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 60 | 1479 |  | 100%
02.10.004 | COBERTURA |  |  |  | 14128.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 14128.24 |  | 100%
02.10.004.001 | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso. Rev 02 | m2 | 232.29 | 55.42 | 12873.51 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 232.29 | 12873.51 |  | 100%
02.10.004.002 | Cumeeira normal em fibrocimento para telha de 6mm | m | 12.27 | 102.26 | 1254.73 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12.27 | 1254.73 |  | 100%
02.11 | REVESTIMENTOS PAREDES |  |  |  | 29272.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 29272.53 |  | 100%
02.11.001 | PORCELANATO PORTOBELLO 60X60 |  |  |  | 29272.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 29272.53 |  | 100%
02.11.001.001 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, linha Essencial Mármore Nat. Ret., Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço (COPA) | m2 | 78.66 | 185.07 | 14557.61 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 78.66 | 14557.61 |  | 100%
02.11.001.002 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, linha Essencial Mármore Nat. Ret., Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço (COPA) | m2 | 13.57 | 185.07 | 2511.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13.57 | 2511.4 |  | 100%
02.11.001.003 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, linha Essencial Mármore Nat. Ret., Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço (COPA) | m2 | 20.94 | 185.07 | 3875.37 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20.94 | 3875.37 |  | 100%
02.11.001.004 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, linha Essencial Mármore Nat. Ret., Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço (COPA) | m2 | 6.8 | 185.07 | 1258.48 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 1258.48 |  | 100%
02.11.001.005 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, linha Essencial Mármore Nat. Ret., Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço (COPA) | m2 | 38.2 | 185.07 | 7069.67 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 7069.67 |  | 100%
02.12 | FORROS DE MADEIRA |  |  |  | 108567.29 |  | 22409.52 |  | 0 |  | 22409.52 |  | 86157.77 | 20.64% | 79.36%
02.12.001 | Restauro - Desmontagem de forro de madeira | m2 | 279.2 | 86.56 | 24167.55 | 258.89 | 22409.52 | 0 | 0 | 258.89 | 22409.52 | 20.31 | 1758.03 | 92.73% | 7.274% | PAV INFERIRO E SUPERIRO EXCETO AREA DO HALL 4 E 3
02.12.002 | FORRO TABUAS DE MADEIRA (RESTAURAÇÃO) |  |  |  | 47106.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 47106.62 |  | 100%
02.12.002.001 | Restauro - Restauração de forro de madeira compreendendo substituição de peças de apoio até 70%, raspagem, calafetagem, enceramento e parquetagem | m2 | 167.52 | 253.91 | 42535 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 167.52 | 42535 |  | 100%
02.12.002.002 | Restauro - Imunização de esquadrias e forros de madeira com aplicação de K. Otek | m2 | 167.52 | 27.29 | 4571.62 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 167.52 | 4571.62 |  | 100%
02.12.003 | FORRO TABUAS DE MADEIRA NOVOS |  |  |  | 37293.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 37293.12 |  | 100%
02.12.003.001 | Forro de madeira de lei angelin ou cedro, em réguas com 20 a 25 cm de largura, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado | m2 | 5.74 | 281.94 | 1618.34 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.74 | 1618.34 |  | 100%
02.12.003.002 | Forro de madeira de lei angelin ou cedro, em réguas com 20 a 25 cm de largura, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado | m2 | 6.7 | 281.94 | 1889 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 1889 |  | 100%
02.12.003.003 | Forro de madeira de lei angelin ou cedro, em réguas com 20 a 25 cm de largura, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado | m2 | 6.02 | 281.94 | 1697.28 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.02 | 1697.28 |  | 100%
02.12.003.004 | Forro de madeira de lei angelin ou cedro, em réguas com 20 a 25 cm de largura, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado | m2 | 2.26 | 281.94 | 637.18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.26 | 637.18 |  | 100%
02.12.003.005 | Forro de madeira de lei angelin ou cedro, em réguas com 20 a 25 cm de largura, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado | m2 | 2.95 | 281.94 | 831.72 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 831.72 |  | 100%
02.12.003.006 | Forro de madeira de lei angelin ou cedro, em réguas com 20 a 25 cm de largura, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado | m2 | 20.83 | 281.94 | 5872.81 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20.83 | 5872.81 |  | 100%
02.12.003.007 | Forro de madeira de lei angelin ou cedro, em réguas com 20 a 25 cm de largura, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado | m2 | 5.63 | 281.94 | 1587.32 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.63 | 1587.32 |  | 100%
02.12.003.008 | Forro de madeira de lei angelin ou cedro, em réguas com 20 a 25 cm de largura, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado | m2 | 21.91 | 281.94 | 6177.31 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21.91 | 6177.31 |  | 100%
02.12.003.009 | Forro de madeira de lei angelin ou cedro, em réguas com 20 a 25 cm de largura, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado | m2 | 1.48 | 281.94 | 417.27 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 417.27 |  | 100%
02.12.003.010 | Forro de madeira de lei angelin ou cedro, em réguas com 20 a 25 cm de largura, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado | m2 | 9.04 | 281.94 | 2548.74 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9.04 | 2548.74 |  | 100%
02.12.003.011 | Forro de madeira de lei angelin ou cedro, em réguas com 20 a 25 cm de largura, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado | m2 | 4.72 | 281.94 | 1330.76 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.72 | 1330.76 |  | 100%
02.12.003.012 | Forro de madeira de lei angelin ou cedro, em réguas com 20 a 25 cm de largura, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado | m2 | 4.22 | 281.94 | 1189.79 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.22 | 1189.79 |  | 100%
02.12.003.013 | Forro de madeira de lei angelin ou cedro, em réguas com 20 a 25 cm de largura, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado | m2 | 4.42 | 281.94 | 1246.17 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.42 | 1246.17 |  | 100%
02.12.003.014 | Forro de madeira de lei angelin ou cedro, em réguas com 20 a 25 cm de largura, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado | m2 | 4.42 | 281.94 | 1246.17 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.42 | 1246.17 |  | 100%
02.12.003.015 | Forro de madeira de lei angelin ou cedro, em réguas com 20 a 25 cm de largura, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado | m2 | 2.77 | 281.94 | 780.97 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.77 | 780.97 |  | 100%
02.12.003.016 | Forro de madeira de lei angelin ou cedro, em réguas com 20 a 25 cm de largura, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado | m2 | 1.01 | 281.94 | 284.76 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 284.76 |  | 100%
02.12.003.017 | Forro de madeira de lei angelin ou cedro, em réguas com 20 a 25 cm de largura, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado | m2 | 0.77 | 281.94 | 217.09 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 217.09 |  | 100%
02.12.003.018 | Forro de madeira de lei angelin ou cedro, em réguas com 20 a 25 cm de largura, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado | m2 | 2.37 | 281.94 | 668.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 668.2 |  | 100%
02.12.003.019 | Forro de madeira de lei angelin ou cedro, em réguas com 20 a 25 cm de largura, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado | m2 | 2.27 | 281.94 | 640 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 640 |  | 100%
02.12.003.020 | Forro de madeira de lei angelin ou cedro, em réguas com 20 a 25 cm de largura, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado | m2 | 2.11 | 281.94 | 594.89 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 594.89 |  | 100%
02.12.003.021 | Forro de madeira de lei angelin ou cedro, em réguas com 20 a 25 cm de largura, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado | m2 | 8.96 | 281.94 | 2526.18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8.96 | 2526.18 |  | 100%
02.12.003.022 | Restauro - Imunização de esquadrias e forros de madeira com aplicação de K. Otek | m2 | 120.6 | 27.29 | 3291.17 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 120.6 | 3291.17 |  | 100%
02.13 | FORROS DE GESSO |  |  |  | 4048.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4048.06 |  | 100%
02.13.001 | Forro de gesso comum, em placas 60 x 60 cm, c/ isolamento em lã de vidro, inclusive madeiramento com ripões 3,5cm x 5,5cm, instalado | m2 | 7.5 | 134.52 | 1008.9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 1008.9 |  | 100%
02.13.002 | Forro de gesso comum, em placas 60 x 60 cm, c/ isolamento em lã de vidro, inclusive madeiramento com ripões 3,5cm x 5,5cm, instalado | m2 | 3 | 134.52 | 403.56 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 403.56 |  | 100%
02.13.003 | Forro de gesso comum, em placas 60 x 60 cm, c/ isolamento em lã de vidro, inclusive madeiramento com ripões 3,5cm x 5,5cm, instalado | m2 | 3 | 134.52 | 403.56 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 403.56 |  | 100%
02.13.004 | Forro de gesso comum, em placas 60 x 60 cm, c/ isolamento em lã de vidro, inclusive madeiramento com ripões 3,5cm x 5,5cm, instalado | m2 | 1.76 | 134.52 | 236.76 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 236.76 |  | 100%
02.13.005 | Forro de gesso comum, em placas 60 x 60 cm, c/ isolamento em lã de vidro, inclusive madeiramento com ripões 3,5cm x 5,5cm, instalado | m2 | 1.3 | 134.52 | 174.88 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 174.88 |  | 100%
02.13.006 | Forro de gesso comum, em placas 60 x 60 cm, c/ isolamento em lã de vidro, inclusive madeiramento com ripões 3,5cm x 5,5cm, instalado | m2 | 3.88 | 134.52 | 521.94 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 521.94 |  | 100%
02.13.007 | Forro de gesso comum, em placas 60 x 60 cm, c/ isolamento em lã de vidro, inclusive madeiramento com ripões 3,5cm x 5,5cm, instalado | m2 | 3 | 134.52 | 403.56 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 403.56 |  | 100%
02.13.008 | Forro de gesso comum, em placas 60 x 60 cm, c/ isolamento em lã de vidro, inclusive madeiramento com ripões 3,5cm x 5,5cm, instalado | m2 | 3 | 134.52 | 403.56 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 403.56 |  | 100%
02.13.009 | Sanca ou cimalha em gesso l = 6 cm | m | 11 | 8.62 | 94.82 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 94.82 |  | 100%
02.13.010 | Sanca ou cimalha em gesso l = 6 cm | m | 7 | 8.62 | 60.34 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 60.34 |  | 100%
02.13.011 | Sanca ou cimalha em gesso l = 6 cm | m | 7 | 8.62 | 60.34 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 60.34 |  | 100%
02.13.012 | Sanca ou cimalha em gesso l = 6 cm | m | 5.3 | 8.62 | 45.69 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 45.69 |  | 100%
02.13.013 | Sanca ou cimalha em gesso l = 6 cm | m | 4.6 | 8.62 | 39.65 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 39.65 |  | 100%
02.13.014 | Sanca ou cimalha em gesso l = 6 cm | m | 8.1 | 8.62 | 69.82 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 69.82 |  | 100%
02.13.015 | Sanca ou cimalha em gesso l = 6 cm | m | 7 | 8.62 | 60.34 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 60.34 |  | 100%
02.13.016 | Sanca ou cimalha em gesso l = 6 cm | m | 7 | 8.62 | 60.34 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 60.34 |  | 100%
02.14 | ESQUADRIAS |  |  |  | 70224.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 70224.46 |  | 100%
02.14.001 | RESTAURAÇÃO DE ESQUADRIAS |  |  |  | 10324.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10324.14 |  | 100%
02.14.001.001 | Restauro - Recuperação de esquadria de madeira de obras históricas c/ aproveitamento de 75% - Rev. 04 02/2022 | m2 | 26.71 | 256.73 | 6857.26 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 26.71 | 6857.26 |  | 100%
02.14.001.002 | Restauro - Imunização de esquadrias e forros de madeira com aplicação de K. Otek | m2 | 26.71 | 27.29 | 728.92 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 26.71 | 728.92 |  | 100%
02.14.001.003 | Restauro - Recuperação de esquadria de madeira de obras históricas c/ aproveitamento de 75% - Rev. 04 02/2022 | m2 | 9.64 | 256.73 | 2474.88 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9.64 | 2474.88 |  | 100%
02.14.001.004 | Restauro - Imunização de esquadrias e forros de madeira com aplicação de K. Otek | m2 | 9.64 | 27.29 | 263.08 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9.64 | 263.08 |  | 100%
02.14.002 | FERRAGENS |  |  |  | 7220.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7220.18 |  | 100%
02.14.002.001 | Restauro - Limpeza de ferragem | un | 11 | 4.13 | 45.43 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 45.43 |  | 100%
02.14.002.002 | Restauro - Reconstituição de Ferrolhos | un | 22 | 64.9 | 1427.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 22 | 1427.8 |  | 100%
02.14.002.003 | Restauro - Aplicação de anti-corrosivo em ferragem | un | 11 | 2.97 | 32.67 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 32.67 |  | 100%
02.14.002.004 | Restauro - Reconstituição de Ferrolhos | un | 28 | 64.9 | 1817.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28 | 1817.2 |  | 100%
02.14.002.005 | Restauro - Aplicação de anti-corrosivo em ferragem | un | 14 | 2.97 | 41.58 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14 | 41.58 |  | 100%
02.14.002.006 | Restauro - Limpeza de ferragem | un | 14 | 4.13 | 57.82 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14 | 57.82 |  | 100%
02.14.002.007 | Restauro - Reconstituição de Ferrolhos | un | 42 | 64.9 | 2725.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 42 | 2725.8 |  | 100%
02.14.002.008 | Restauro - Aplicação de anti-corrosivo em ferragem | un | 7 | 2.97 | 20.79 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 20.79 |  | 100%
02.14.002.009 | Restauro - Aplicação de anti-corrosivo em ferragem | un | 7 | 2.97 | 20.79 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 20.79 |  | 100%
02.14.002.010 | Restauro - Aplicação de anti-corrosivo em ferragem | un | 8 | 2.97 | 23.76 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 23.76 |  | 100%
02.14.002.011 | Restauro - Reconstituição de Ferrolhos | un | 15 | 64.9 | 973.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 973.5 |  | 100%
02.14.002.012 | Restauro - Limpeza de ferragem | un | 8 | 4.13 | 33.04 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 33.04 |  | 100%
02.14.003 | ESQUADRIAS NOVAS |  |  |  | 52680.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 52680.14 |  | 100%
02.14.003.001 | Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de Pentox ou similar | m2 | 33.19 | 23.87 | 792.25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 33.19 | 792.25 |  | 100%
02.14.003.002 | Porta em madeira de lei, muiracatiara, de abrir, exclusive batente e ferragens ou similar | m2 | 33.19 | 1324.05 | 43945.22 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 33.19 | 43945.22 |  | 100%
02.14.003.003 | Conjunto de ferragens para janela em madeira, basculante convencional, acabamento cromado | cj | 11 | 170.96 | 1880.56 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 1880.56 |  | 100%
02.14.003.004 | Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de Pentox ou similar | m2 | 6.75 | 23.87 | 161.12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 161.12 |  | 100%
02.14.003.005 | Janela em madeira de lei, tipo moldura p/ vidro, guilhotina, c/batentes e 2 jogos de alizar, exclusive ferragens e vidros | m2 | 6.75 | 874.22 | 5900.99 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 5900.99 |  | 100%
02.15 | ACESSO VERTICAL |  |  |  | 52858.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 52858.62 |  | 100%
02.15.001 | ESCADA |  |  |  | 23176.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 23176.96 |  | 100%
02.15.001.001 | Restauração e/ou recuperação de assoalho madeira lei, réguas macho e fêmea, l = 20 a 30cm x 2cm, sobre ripão 3,5cm x 5,5cm, inclusive enchimento e raspagem | m2 | 25 | 338.27 | 8456.75 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 8456.75 |  | 100%
02.15.001.002 | Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de Pentox ou similar | m2 | 25 | 23.87 | 596.75 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 596.75 |  | 100%
02.15.001.003 | Restauração e/ou recuperação de assoalho madeira lei, réguas macho e fêmea, l = 20 a 30cm x 2cm, sobre ripão 3,5cm x 5,5cm, inclusive enchimento e raspagem | m2 | 39 | 338.27 | 13192.53 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 39 | 13192.53 |  | 100%
02.15.001.004 | Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de Pentox ou similar | m2 | 39 | 23.87 | 930.93 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 39 | 930.93 |  | 100%
02.15.002 | RAMPA 2x |  |  |  | 29681.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 29681.66 |  | 100%
02.15.002.001 | Rejuntamento de pavimento com pedra calcárea | m2 | 5.46 | 33.92 | 185.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.46 | 185.2 |  | 100%
02.15.002.002 | Pavimentação com pedra calcárea faceada, assentada com argamassa de cal e areia | m2 | 5.46 | 271.72 | 1483.59 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.46 | 1483.59 |  | 100%
02.15.002.003 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 120 cm, porcelanato, natural, retificado, linha Sequoia Mix, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço (RAMPA) | m2 | 45.46 | 303.74 | 13808.02 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 45.46 | 13808.02 |  | 100%
02.15.002.004 | Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, cor natural, desempolado, fck = 21 MPa, e = 5 cm, regulariz. e compac. subleito, lona plástica, exceto juntas | m2 | 5.46 | 56.86 | 310.46 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.46 | 310.46 |  | 100%
02.15.002.005 | Pavimentação com pedra calcárea faceada, assentada com argamassa de cal e areia | m2 | 45.46 | 271.72 | 12352.39 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 45.46 | 12352.39 |  | 100%
02.15.002.006 | Rejuntamento de pavimento com pedra calcárea | m2 | 45.46 | 33.92 | 1542 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 45.46 | 1542 |  | 100%
02.16 | CALÇADA EXTERNA |  |  |  | 23230.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 23230.84 |  | 100%
02.16.001 | Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa | m2 | 28.56 | 39.91 | 1139.83 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28.56 | 1139.83 |  | 100%
02.16.002 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 3cm. af_07/2021 | m2 | 68.01 | 53.1 | 3611.33 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 68.01 | 3611.33 |  | 100%
02.16.003 | Pavimentação com pedra calcárea faceada, assentada com argamassa de cal e areia | m2 | 68.01 | 271.72 | 18479.68 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 68.01 | 18479.68 |  | 100%
02.17 | PINTURA |  |  |  | 60208.88 |  | 0 |  | 0 | - | 0 | - | 60208.88 |  | 100%
02.17.001 | PINTURA EM TETOS |  |  |  | 1461.75 |  | 0 |  | 0 | - | 0 | - | 1461.75 |  | 100%
02.17.001.001 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03 | m2 | 7.5 | 18.82 | 141.15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 141.15 |  | 100%
02.17.001.002 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03 | m2 | 1.76 | 18.82 | 33.12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 33.12 |  | 100%
02.17.001.003 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03 | m2 | 1.3 | 18.82 | 24.47 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 24.47 |  | 100%
02.17.001.004 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03 | m2 | 3.87 | 18.82 | 72.83 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.87 | 72.83 |  | 100%
02.17.001.005 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03 | m2 | 31.45 | 18.82 | 591.89 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31.45 | 591.89 |  | 100%
02.17.001.006 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03 | m2 | 31.79 | 18.82 | 598.29 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31.79 | 598.29 |  | 100%
02.17.002 | PINTURA A BASE DE LATEX EM PAREDES |  |  |  | 1635.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1635.96 |  | 100%
02.17.002.001 | Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03 | m2 | 36.09 | 17.6 | 635.18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 36.09 | 635.18 |  | 100%
02.17.002.002 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores | m2 | 36.09 | 27.73 | 1000.78 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 36.09 | 1000.78 |  | 100%
02.17.003 | PINTURA A BASE DE CAL |  |  |  | 21019.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 21019.84 |  | 100%
02.17.003.001 | Pintura com aplicação de 02 demãos de cal hidratada (MURO) | m2 | 54.81 | 17.56 | 962.46 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 54.81 | 962.46 |  | 100%
02.17.003.002 | Pintura com aplicação de 02 demãos de cal hidratada (MURO) | m2 | 50.31 | 17.56 | 883.44 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50.31 | 883.44 |  | 100%
02.17.003.003 | Pintura com aplicação de 02 demãos de cal hidratada (MURO) | m2 | 52.98 | 17.56 | 930.33 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 52.98 | 930.33 |  | 100%
02.17.003.004 | Pintura com aplicação de 02 demãos de cal hidratada (MURO) | m2 | 32.09 | 17.56 | 563.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 32.09 | 563.5 |  | 100%
02.17.003.005 | Pintura com aplicação de 02 demãos de cal hidratada (MURO) | m2 | 118.22 | 17.56 | 2075.94 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 118.22 | 2075.94 |  | 100%
02.17.003.006 | Pintura com aplicação de 02 demãos de cal hidratada (MURO) | m2 | 49.67 | 17.56 | 872.21 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 49.67 | 872.21 |  | 100%
02.17.003.007 | Pintura com aplicação de 02 demãos de cal hidratada (MURO) | m2 | 27.08 | 17.56 | 475.52 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 27.08 | 475.52 |  | 100%
02.17.003.008 | Pintura com aplicação de 02 demãos de cal hidratada (MURO) | m2 | 72 | 17.56 | 1264.32 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 72 | 1264.32 |  | 100%
02.17.003.009 | Pintura com aplicação de 02 demãos de cal hidratada (MURO) | m2 | 47.71 | 17.56 | 837.79 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 47.71 | 837.79 |  | 100%
02.17.003.010 | Pintura com aplicação de 02 demãos de cal hidratada (MURO) | m2 | 35.54 | 17.56 | 624.08 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35.54 | 624.08 |  | 100%
02.17.003.011 | Pintura com aplicação de 02 demãos de cal hidratada (MURO) | m2 | 37.62 | 17.56 | 660.61 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 37.62 | 660.61 |  | 100%
02.17.003.012 | Pintura com aplicação de 02 demãos de cal hidratada (MURO) | m2 | 50.95 | 17.56 | 894.68 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50.95 | 894.68 |  | 100%
02.17.003.013 | Pintura com aplicação de 02 demãos de cal hidratada (MURO) | m2 | 26.44 | 17.56 | 464.29 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 26.44 | 464.29 |  | 100%
02.17.003.014 | Pintura com aplicação de 02 demãos de cal hidratada (MURO) | m2 | 11.75 | 17.56 | 206.33 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11.75 | 206.33 |  | 100%
02.17.003.015 | Pintura com aplicação de 02 demãos de cal hidratada (MURO) | m2 | 13.1 | 17.56 | 230.04 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 230.04 |  | 100%
02.17.003.016 | Pintura com aplicação de 02 demãos de cal hidratada (MURO) | m2 | 25.13 | 17.56 | 441.28 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 25.13 | 441.28 |  | 100%
02.17.003.017 | Pintura com aplicação de 02 demãos de cal hidratada (MURO) | m2 | 23.15 | 17.56 | 406.51 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 23.15 | 406.51 |  | 100%
02.17.003.018 | Pintura com aplicação de 02 demãos de cal hidratada (MURO) | m2 | 38.91 | 17.56 | 683.26 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 38.91 | 683.26 |  | 100%
02.17.003.019 | Pintura com aplicação de 02 demãos de cal hidratada (MURO) | m2 | 429.57 | 17.56 | 7543.25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 429.57 | 7543.25 |  | 100%
02.17.004 | RESTAURAÇÃO DE PINTURAS PARIETAIS |  |  |  | 22256.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 22256.35 |  | 100%
02.17.004.001 | Restauro - Remoção de repintura em alvenaria com acetona e sem aglutinante - Rev. 03 02/2022 | m2 | 99.63 | 223.39 | 22256.35 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 99.63 | 22256.35 |  | 100%
02.17.005 | PINTURA SOB MADEIRA |  |  |  | 13834.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 13834.98 |  | 100%
02.17.005.001 | ESQUADRIAS |  |  |  | 831.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 831.33 |  | 100%
02.17.005.001 001 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 26.71 | 22.87 | 610.86 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 26.71 | 610.86 |  | 100%
02.17.005.001 002 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 9.64 | 22.87 | 220.47 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9.64 | 220.47 |  | 100%
02.17.005.002 | ESCADA |  |  |  | 230.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 230.76 |  | 100%
02.17.005.002 001 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 6.75 | 22.87 | 154.37 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 154.37 |  | 100%
02.17.005.002 002 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 0.25 | 22.87 | 5.72 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 5.72 |  | 100%
02.17.005.002 003 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 3.09 | 22.87 | 70.67 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.09 | 70.67 |  | 100%
02.17.005.003 | FORROS |  |  |  | 6386.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6386.45 |  | 100%
02.17.005.003 001 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 279.25 | 22.87 | 6386.45 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 279.25 | 6386.45 |  | 100%
02.17.005.004 | PISOS |  |  |  | 6386.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6386.44 |  | 100%
02.17.005.004 001 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 16.74 | 22.87 | 382.84 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16.74 | 382.84 |  | 100%
02.17.005.004 002 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 14.34 | 22.87 | 327.96 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14.34 | 327.96 |  | 100%
02.17.005.004 003 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 15.06 | 22.87 | 344.42 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15.06 | 344.42 |  | 100%
02.17.005.004 004 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 5.64 | 22.87 | 128.99 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.64 | 128.99 |  | 100%
02.17.005.004 005 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 7.38 | 22.87 | 168.78 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.38 | 168.78 |  | 100%
02.17.005.004 006 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 52.08 | 22.87 | 1191.07 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 52.08 | 1191.07 |  | 100%
02.17.005.004 007 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 14.08 | 22.87 | 322.01 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14.08 | 322.01 |  | 100%
02.17.005.004 008 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 3.71 | 22.87 | 84.85 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.71 | 84.85 |  | 100%
02.17.005.004. 009 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 54.78 | 22.87 | 1252.82 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 54.78 | 1252.82 |  | 100%
02.17.005.004 010 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 22.56 | 22.87 | 515.95 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 22.56 | 515.95 |  | 100%
02.17.005.004 011 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 11.81 | 22.87 | 270.09 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11.81 | 270.09 |  | 100%
02.17.005.004 012 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 10.61 | 22.87 | 242.65 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10.61 | 242.65 |  | 100%
02.17.005.004 013 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 11.05 | 22.87 | 252.71 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11.05 | 252.71 |  | 100%
02.17.005.004 014 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 11.06 | 22.87 | 252.94 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11.06 | 252.94 |  | 100%
02.17.005.004 015 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 6.92 | 22.87 | 158.26 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.92 | 158.26 |  | 100%
02.17.005.004 016 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 1.93 | 22.87 | 44.14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 44.14 |  | 100%
02.17.005.004 017 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 2.53 | 22.87 | 57.86 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.53 | 57.86 |  | 100%
02.17.005.004 018 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 5.92 | 22.87 | 135.39 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.92 | 135.39 |  | 100%
02.17.005.004 019 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 5.38 | 22.87 | 123.04 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.38 | 123.04 |  | 100%
02.17.005.004020 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 5.67 | 22.87 | 129.67 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 129.67 |  | 100%
02.18 | RESTAURAÇÃO ELEMENTOS ARTÍSTICOS |  |  |  | 30124.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 30124.26 |  | 100%
02.18.001 | Restauro - Restauração de Revestimento (reboco) (INFERIOR 30%) | m2 | 117.64 | 79.85 | 9393.55 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 117.64 | 9393.55 |  | 100%
02.18.002 | Restauro - Restauração de Revestimento (reboco) (INFERIOR 30%) | m2 | 122.97 | 79.85 | 9819.15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 122.97 | 9819.15 |  | 100%
02.18.003 | Restauro - Restauração de revestimento (Reboco) em fachadas de obras do Patrimônio Histórico - Rev. 02 02/2022 | M2 | 25.84 | 190.64 | 4926.14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 25.84 | 4926.14 |  | 100%
02.18.004 | Restauro - Restauração de revestimento (Reboco) em fachadas de obras do Patrimônio Histórico - Rev. 02 02/2022 | M2 | 21.27 | 190.64 | 4054.91 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21.27 | 4054.91 |  | 100%
02.18.005 | Restauro - Restauração de revestimento (Reboco) em fachadas de obras do Patrimônio Histórico - Rev. 02 02/2022 | M2 | 8.36 | 190.64 | 1593.75 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8.36 | 1593.75 |  | 100%
02.18.006 | Restauro - Remoção de repintura em alvenaria com acetona e sem aglutinante - Rev. 03 02/2022 | m2 | 0.82 | 223.39 | 183.18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 183.18 |  | 100%
02.18.007 | Restauro - Fixação e tratamento de elementos decorativos | m2 | 0.82 | 187.29 | 153.58 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 153.58 |  | 100%
02.19 | LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 25898.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 25898.48 |  | 100%
02.19.001 | Bancada em granito branco polar, dimensões 1.55 x 0.60m (e=2cm) (COPA) | un | 1 | 842.09 | 842.09 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 842.09 |  | 100%
02.19.002 | Rodapia em granito branco polar (e=2cm), aplicado com argamassa industrializada ac-i (SALA APOIO) | m2 | 0.62 | 504.41 | 312.73 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 312.73 |  | 100%
02.19.003 | Torneira para lavatório, de mesa, bica baixa, linha Link, ref.1197 C.LNK, d=1/2", da Deca ou similar | un | 1 | 323.8 | 323.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 323.8 |  | 100%
02.19.004 | Cuba de aço inox 304, dimensões 34 x 56 x 17cm, para instalação em bancada, c/válvula cromada 3 1/2", ref.94024-207, Tramontina ou similar, exclusive sifão, torneira e engate | un | 1 | 587.34 | 587.34 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 587.34 |  | 100%
02.19.005 | Vaso sanitário convencional p/deficientes físicos, linha conforto vogue plus P51, DECA ou similar, c/assento DECA conforto AP52 ou similar, cj.de fixação DECA SP13 ou similar, anel vedação, tubo ligação cromado, engate plástico, exceto cx. descarga | un | 4 | 2176.22 | 8704.88 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 8704.88 |  | 100%
02.19.006 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar (WC's PNE) | un | 4 | 241.77 | 967.08 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 967.08 |  | 100%
02.19.007 | Cuba de sobrepor (deca linha carrara ref l34), com sifão cromado (deca ref c1680), engate cromado (deca), torneira de metal (deca ref1190) , válvula cromada (deca ref1600) ou similares (WC's PNE) | un | 4 | 759.43 | 3037.72 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 3037.72 |  | 100%
02.19.008 | Bancada em nanoglass branco, dimensões 1.20 x 0.50m (e=2cm), com rodapia em nanoglass branco, dimensões 1.70 x 0,15m (e=2cm) | un | 1 | 3075.56 | 3075.56 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3075.56 |  | 100%
02.19.009 | Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha vogue plus CP525, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico (WC PREFEITO) | un | 1 | 1677.7 | 1677.7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1677.7 |  | 100%
02.19.010 | Cuba de embutir (deca linha carrara ref l36) para instalação em bancadas,com sifão cromado (deca ref c1680), engate cromado (deca), torneira de metal (deca ref1190) , válvula cromada (deca ref1600) ou similares (WC PREFEITO) | un | 1 | 536.49 | 536.49 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 536.49 |  | 100%
02.19.011 | Bancada em granito branco polar, dimensões 1.20 x 0.60m (e=2cm) (SALA APOIO) | un | 1 | 671.88 | 671.88 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 671.88 |  | 100%
02.19.012 | Rodapia em granito branco polar (e=2cm), aplicado com argamassa industrializada ac-i (SALA APOIO) | m2 | 0.72 | 504.41 | 363.18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 363.18 |  | 100%
02.19.013 | Cuba de aço inox 304, dimensões 34 x 50cm, para instalação em bancada, c/ válvula cromada (deca ref 1623), sifão cromado (deca ref c1680), torneira cromada (deca linha c40 ref1159) e engate de plástico ou similares - Rev 02 | un | 1 | 1041.37 | 1041.37 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1041.37 |  | 100%
02.19.014 | Tanque de louça (deca reftq 03) com coluna (deca refct 25), com torneira metálica (deca linha c23 ref 1153), c/ válvula de plástico e conjunto de fixação ou similares | un | 1 | 1674.82 | 1674.82 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1674.82 |  | 100%
02.19.015 | Torneira cromada para tanque/jardim, 1/2", ref.1153 C39, DECA ou similar | un | 1 | 92.79 | 92.79 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 92.79 |  | 100%
02.19.016 | Dispenser para toalha interfolhada | un | 5 | 58.07 | 290.35 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 290.35 |  | 100%
02.19.017 | Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo | un | 5 | 92.55 | 462.75 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 462.75 |  | 100%
02.19.018 | Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. af_01/2020 | un | 5 | 105.95 | 529.75 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 529.75 |  | 100%
02.19.019 | Cabide em aço inox, DECA 2060 C40, acabamento cromado ou similar | un | 5 | 141.24 | 706.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 706.2 |  | 100%
02.20 | ELÉTRICO |  |  |  | 95887.96 |  | 282.89 |  | 0 |  | 282.89 |  | 95887.96 | 0.295% | 100%
02.20.001 | PONTOS DE TOMADA |  |  |  | 42737.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 42737.87 |  | 100%
02.20.001.001 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 4 | 304.4 | 1217.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 1217.6 |  | 100%
02.20.001.002 | Ponto de tomada 2p+t de sobrepor, 10 A, de uso geral, ABNT, c/canaleta plastica 20x10mm,"Sistema X", inclusive aterramento | pt | 4 | 307.36 | 1229.44 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 1229.44 |  | 100%
02.20.001.003 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 4 | 304.4 | 1217.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 1217.6 |  | 100%
02.20.001.004 | Ponto de tomada 2p+t de sobrepor, 10 A, de uso geral, ABNT, c/canaleta plastica 20x10mm,"Sistema X", inclusive aterramento | pt | 2 | 307.36 | 614.72 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 614.72 |  | 100%
02.20.001.005 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 3 | 304.4 | 913.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 913.2 |  | 100%
02.20.001.006 | Ponto de tomada 2p+t de sobrepor, 10 A, de uso geral, ABNT, c/canaleta plastica 20x10mm,"Sistema X", inclusive aterramento | pt | 3 | 307.36 | 922.08 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 922.08 |  | 100%
02.20.001.007 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 3 | 304.4 | 913.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 913.2 |  | 100%
02.20.001.008 | Ponto de tomada 2p+t de sobrepor, 10 A, de uso geral, ABNT, c/canaleta plastica 20x10mm,"Sistema X", inclusive aterramento | pt | 3 | 307.36 | 922.08 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 922.08 |  | 100%
02.20.001.009 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 3 | 304.4 | 913.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 913.2 |  | 100%
02.20.001.010 | Ponto de tomada 2p+t de sobrepor, 10 A, de uso geral, ABNT, c/canaleta plastica 20x10mm,"Sistema X", inclusive aterramento | pt | 1 | 307.36 | 307.36 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 307.36 |  | 100%
02.20.001.011 | Luminária de emergência, de sobrepor, 30 LEDS 1.2W, 6000K, autonomia de 2h/4h, G-light LNE30LED-1.2L-3C ou similar | un | 2 | 65.07 | 130.14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 130.14 |  | 100%
02.20.001.012 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 1 | 304.4 | 304.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 304.4 |  | 100%
02.20.001.013 | Luminária de emergência, de sobrepor, 30 LEDS 1.2W, 6000K, autonomia de 2h/4h, G-light LNE30LED-1.2L-3C ou similar | un | 1 | 65.07 | 65.07 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 65.07 |  | 100%
02.20.001.014 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 5 | 304.4 | 1522 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1522 |  | 100%
02.20.001.015 | Ponto de tomada 2p+t de sobrepor, 10 A, de uso geral, ABNT, c/canaleta plastica 20x10mm,"Sistema X", inclusive aterramento | pt | 4 | 307.36 | 1229.44 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 1229.44 |  | 100%
02.20.001.016 | Luminária de emergência, de sobrepor, 30 LEDS 1.2W, 6000K, autonomia de 2h/4h, G-light LNE30LED-1.2L-3C ou similar | un | 3 | 65.07 | 195.21 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 195.21 |  | 100%
02.20.001.017 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 1 | 304.4 | 304.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 304.4 |  | 100%
02.20.001.018 | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc | un | 1 | 27.94 | 27.94 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.94 |  | 100%
02.20.001.019 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 1 | 304.4 | 304.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 304.4 |  | 100%
02.20.001.020 | Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | un | 1 | 48.18 | 48.18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 48.18 |  | 100%
02.20.001.021 | Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | un | 1 | 36.98 | 36.98 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 36.98 |  | 100%
02.20.001.022 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 1 | 304.4 | 304.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 304.4 |  | 100%
02.20.001.023 | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc | un | 4 | 27.94 | 111.76 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 111.76 |  | 100%
02.20.001.024 | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc | un | 1 | 27.94 | 27.94 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.94 |  | 100%
02.20.001.025 | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc | un | 1 | 27.94 | 27.94 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.94 |  | 100%
02.20.001.026 | Luminária de emergência, de sobrepor, 30 LEDS 1.2W, 6000K, autonomia de 2h/4h, G-light LNE30LED-1.2L-3C ou similar | un | 3 | 65.07 | 195.21 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 195.21 |  | 100%
02.20.001.027 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 2 | 853.8 | 1707.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 1707.6 |  | 100%
02.20.001.028 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 2 | 304.4 | 608.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 608.8 |  | 100%
02.20.001.029 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 4 | 304.4 | 1217.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 1217.6 |  | 100%
02.20.001.030 | Ponto de tomada 2p+t de sobrepor, 10 A, de uso geral, ABNT, c/canaleta plastica 20x10mm,"Sistema X", inclusive aterramento | pt | 4 | 307.36 | 1229.44 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 1229.44 |  | 100%
02.20.001.031 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 3 | 304.4 | 913.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 913.2 |  | 100%
02.20.001.032 | Ponto de tomada 2p+t de sobrepor, 10 A, de uso geral, ABNT, c/canaleta plastica 20x10mm,"Sistema X", inclusive aterramento | pt | 2 | 307.36 | 614.72 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 614.72 |  | 100%
02.20.001.033 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 3 | 304.4 | 913.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 913.2 |  | 100%
02.20.001.034 | Ponto de tomada 2p+t de sobrepor, 10 A, de uso geral, ABNT, c/canaleta plastica 20x10mm,"Sistema X", inclusive aterramento | pt | 3 | 307.36 | 922.08 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 922.08 |  | 100%
02.20.001.035 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 3 | 304.4 | 913.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 913.2 |  | 100%
02.20.001.036 | Ponto de tomada 2p+t de sobrepor, 10 A, de uso geral, ABNT, c/canaleta plastica 20x10mm,"Sistema X", inclusive aterramento | pt | 1 | 307.36 | 307.36 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 307.36 |  | 100%
02.20.001.037 | Luminária de emergência, de sobrepor, 30 LEDS 1.2W, 6000K, autonomia de 2h/4h, G-light LNE30LED-1.2L-3C ou similar | un | 1 | 65.07 | 65.07 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 65.07 |  | 100%
02.20.001.038 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 1 | 304.4 | 304.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 304.4 |  | 100%
02.20.001.039 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 1 | 304.4 | 304.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 304.4 |  | 100%
02.20.001.040 | Luminária de emergência, de sobrepor, 30 LEDS 1.2W, 6000K, autonomia de 2h/4h, G-light LNE30LED-1.2L-3C ou similar | un | 1 | 65.07 | 65.07 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 65.07 |  | 100%
02.20.001.041 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 1 | 304.4 | 304.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 304.4 |  | 100%
02.20.001.042 | Luminária de emergência, de sobrepor, 30 LEDS 1.2W, 6000K, autonomia de 2h/4h, G-light LNE30LED-1.2L-3C ou similar | un | 1 | 65.07 | 65.07 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 65.07 |  | 100%
02.20.001.043 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 3 | 304.4 | 913.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 913.2 |  | 100%
02.20.001.044 | Ponto de tomada 2p+t de sobrepor, 10 A, de uso geral, ABNT, c/canaleta plastica 20x10mm,"Sistema X", inclusive aterramento | pt | 2 | 307.36 | 614.72 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 614.72 |  | 100%
02.20.001.045 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 8 | 304.4 | 2435.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 2435.2 |  | 100%
02.20.001.046 | Ponto de tomada 2p+t de sobrepor, 10 A, de uso geral, ABNT, c/canaleta plastica 20x10mm,"Sistema X", inclusive aterramento | pt | 8 | 307.36 | 2458.88 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 2458.88 |  | 100%
02.20.001.047 | Luminária de emergência, de sobrepor, 30 LEDS 1.2W, 6000K, autonomia de 2h/4h, G-light LNE30LED-1.2L-3C ou similar | un | 5 | 65.07 | 325.35 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 325.35 |  | 100%
02.20.001.048 | Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | un | 1 | 36.98 | 36.98 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 36.98 |  | 100%
02.20.001.049 | Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | un | 1 | 48.18 | 48.18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 48.18 |  | 100%
02.20.001.050 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 2 | 304.4 | 608.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 608.8 |  | 100%
02.20.001.051 | Luminária de emergência, de sobrepor, 30 LEDS 1.2W, 6000K, autonomia de 2h/4h, G-light LNE30LED-1.2L-3C ou similar | un | 4 | 65.07 | 260.28 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 260.28 |  | 100%
02.20.001.052 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1 | 853.8 | 853.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 853.8 |  | 100%
02.20.001.053 | Caixa de passagem em pvc tipo aquatic, 100x100x50mm | un | 1 | 51.38 | 51.38 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 51.38 |  | 100%
02.20.001.054 | Quadro de barramento geral para 200A, em chapa de aço, 100X60X25cm, c/10 circuitos trifasicos, inclusive disjuntores (ÁREA DE CONVIVÊNCIA 01) | un | 1 | 7244.62 | 7244.62 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 7244.62 |  | 100%
02.20.001.055 | Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura | un | 1 | 853.02 | 853.02 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 853.02 |  | 100%
02.20.001.056 | Poste de concreto duplo T (DT) 7/600 - fornecimento e assentamento | un | 1 | 1571.96 | 1571.96 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1571.96 |  | 100%
02.20.002 | INTERRUPTORES E LUMINÁRIAS |  |  |  | 53150.09 |  | 282.89 |  | 0 |  | 282.89 |  | 53150.09 | 0.5322% | 100%
02.20.002.001 | Luminária de sobrepor com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. TCS020232CIRL, da Philips, inclusive reator e lâmpada | un | 4 | 413.62 | 1654.48 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 1654.48 |  | 100%
02.20.002.002 | Caixa de passagem em pvc tipo aquatic, 100x100x50mm | un | 1 | 51.38 | 51.38 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 51.38 |  | 100%
02.20.002.003 | Ponto de interruptor 02 seções (2 s) aparente com eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4" | pt | 1 | 307.94 | 307.94 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 307.94 |  | 100%
02.20.002.004 | Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x40w, completa, incl.reator convencional e lampada - Rev. 01 | un | 1 | 145.29 | 145.29 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 145.29 |  | 100%
02.20.002.005 | Luminária de sobrepor com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. TCS020232CIRL, da Philips, inclusive reator e lâmpada | un | 2 | 413.62 | 827.24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 827.24 |  | 100%
02.20.002.006 | Ponto de interruptor 02 seções (2 s) aparente com eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4" | pt | 1 | 307.94 | 307.94 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 307.94 |  | 100%
02.20.002.007 | Luminária de sobrepor com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. TCS020232CIRL, da Philips, inclusive reator e lâmpada | un | 2 | 413.62 | 827.24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 827.24 |  | 100%
02.20.002.008 | Ponto de interruptor 02 seções (2 s) aparente com eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4" | pt | 1 | 307.94 | 307.94 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 307.94 |  | 100%
02.20.002.009 | Luminária de sobrepor com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. TCS020232CIRL, da Philips, inclusive reator e lâmpada | un | 1 | 413.62 | 413.62 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 413.62 |  | 100%
02.20.002.010 | Ponto de interruptor 02 seções (2 s) aparente com eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4" | pt | 1 | 307.94 | 307.94 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 307.94 |  | 100%
02.20.002.011 | Luminária cilíndrica de sobrepor em alumínio pintado em marrom padrão lumini,ref. T069, da Lumini, incluise duas lâmpadas fluocompactas de 20W, temp. cor 2700K | un | 1 | 449.02 | 449.02 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 449.02 |  | 100%
02.20.002.012 | Luminária de sobrepor com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. TCS020232CIRL, da Philips, inclusive reator e lâmpada | un | 2 | 413.62 | 827.24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 827.24 |  | 100%
02.20.002.013 | Ponto de interruptor 02 seções (2 s) aparente com eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4" | pt | 1 | 307.94 | 307.94 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 307.94 |  | 100%
02.20.002.014 | Luminária cilíndrica de sobrepor em alumínio pintado em marrom padrão lumini,ref. T069, da Lumini, incluise duas lâmpadas fluocompactas de 20W, temp. cor 2700K | un | 1 | 449.02 | 449.02 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 449.02 |  | 100%
02.20.002.015 | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) aparente com eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4" | pt | 1 | 304.49 | 304.49 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 304.49 |  | 100%
02.20.002.016 | Luminária cilíndrica de sobrepor em alumínio pintado em marrom padrão lumini,ref. T069, da Lumini, incluise duas lâmpadas fluocompactas de 20W, temp. cor 2700K | un | 1 | 449.02 | 449.02 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 449.02 |  | 100%
02.20.002.017 | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) aparente com eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4" | pt | 1 | 304.49 | 304.49 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 304.49 |  | 100%
02.20.002.018 | Luminária de sobrepor com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. TCS020232CIRL, da Philips, inclusive reator e lâmpada | un | 8 | 413.62 | 3308.96 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 3308.96 |  | 100%
02.20.002.019 | Caixa de passagem em pvc tipo aquatic, 100x100x50mm | un | 4 | 51.38 | 205.52 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 205.52 |  | 100%
02.20.002.020 | Ponto de interruptor 02 seções (2 s) aparente com eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4" | pt | 2 | 307.94 | 615.88 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 615.88 |  | 100%
02.20.002.021 | Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x40w, completa, incl.reator convencional e lampada - Rev. 01 | un | 2 | 145.29 | 290.58 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 290.58 |  | 100%
02.20.002.022 | Condulete em alumínio tipo "T" de 1" | un | 2 | 40.94 | 81.88 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 81.88 |  | 100%
02.20.002.023 | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc rígido Ø 3/4" | pt | 1 | 282.89 | 282.89 | 1 | 282.89 | 0 | 0 | 1 | 282.89 | 0 | 0 | 100%
02.20.002.024 | Luminária cilíndrica de sobrepor em alumínio pintado em marrom padrão lumini,ref. T069, da Lumini, incluise duas lâmpadas fluocompactas de 20W, temp. cor 2700K | un | 1 | 449.02 | 449.02 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 449.02 |  | 100%
02.20.002.025 | Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x40w, completa, incl.reator convencional e lampada - Rev. 01 | un | 1 | 145.29 | 145.29 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 145.29 |  | 100%
02.20.002.026 | Luminária de sobrepor com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. TCS020232CIRL, da Philips, inclusive reator e lâmpada | un | 1 | 413.62 | 413.62 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 413.62 |  | 100%
02.20.002.027 | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) aparente com eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4" | pt | 1 | 304.49 | 304.49 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 304.49 |  | 100%
02.20.002.028 | Luminária cilíndrica de sobrepor em alumínio pintado em marrom padrão lumini,ref. T069, da Lumini, incluise duas lâmpadas fluocompactas de 20W, temp. cor 2700K | un | 1 | 449.02 | 449.02 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 449.02 |  | 100%
02.20.002.029 | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc rígido Ø 3/4" | pt | 1 | 282.89 | 282.89 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 282.89 |  | 100%
02.20.002.030 | Luminária cilíndrica de sobrepor em alumínio pintado em marrom padrão lumini,ref. T069, da Lumini, incluise duas lâmpadas fluocompactas de 20W, temp. cor 2700K | un | 6 | 449.02 | 2694.12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 2694.12 |  | 100%
02.20.002.031 | Ponto de interruptor 03 seções embutido, com eletroduto de pvc rígido roscável Ø 3/4" | pt | 1 | 282.4 | 282.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 282.4 |  | 100%
02.20.002.032 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores - Rev 01 03/2022 | un | 1 | 938.76 | 938.76 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 938.76 |  | 100%
02.20.002.033 | Luminária cilíndrica de sobrepor em alumínio pintado em marrom padrão lumini,ref. T069, da Lumini, incluise duas lâmpadas fluocompactas de 20W, temp. cor 2700K | un | 1 | 449.02 | 449.02 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 449.02 |  | 100%
02.20.002.034 | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc rígido Ø 3/4" | pt | 1 | 282.89 | 282.89 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 282.89 |  | 100%
02.20.002.035 | Luminária cilíndrica de sobrepor em alumínio pintado em marrom padrão lumini,ref. T069, da Lumini, incluise duas lâmpadas fluocompactas de 20W, temp. cor 2700K | un | 1 | 449.02 | 449.02 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 449.02 |  | 100%
02.20.002.036 | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc rígido Ø 3/4" | pt | 1 | 282.89 | 282.89 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 282.89 |  | 100%
02.20.002.037 | Luminária cilíndrica de sobrepor em alumínio pintado em marrom padrão lumini,ref. T069, da Lumini, incluise duas lâmpadas fluocompactas de 20W, temp. cor 2700K | un | 4 | 449.02 | 1796.08 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 1796.08 |  | 100%
02.20.002.038 | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc rígido Ø 3/4" | pt | 4 | 282.89 | 1131.56 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 1131.56 |  | 100%
02.20.002.039 | Luminária cilíndrica de sobrepor em alumínio pintado em marrom padrão lumini,ref. T069, da Lumini, incluise duas lâmpadas fluocompactas de 20W, temp. cor 2700K | un | 1 | 449.02 | 449.02 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 449.02 |  | 100%
02.20.002.040 | Caixa de passagem em pvc tipo aquatic, 100x100x50mm | un | 1 | 51.38 | 51.38 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 51.38 |  | 100%
02.20.002.041 | Condulete em alumínio tipo "T" de 1" | un | 2 | 40.94 | 81.88 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 81.88 |  | 100%
02.20.002.042 | Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x40w, completa, incl.reator convencional e lampada - Rev. 01 | un | 2 | 145.29 | 290.58 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 290.58 |  | 100%
02.20.002.043 | Luminária de sobrepor com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. TCS020232CIRL, da Philips, inclusive reator e lâmpada | un | 3 | 413.62 | 1240.86 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 1240.86 |  | 100%
02.20.002.044 | Ponto de interruptor 02 seções (2 s) aparente com eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4" | pt | 1 | 307.94 | 307.94 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 307.94 |  | 100%
02.20.002.045 | Luminária de sobrepor com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. TCS020232CIRL, da Philips, inclusive reator e lâmpada | un | 2 | 413.62 | 827.24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 827.24 |  | 100%
02.20.002.046 | Ponto de interruptor 02 seções (2 s) aparente com eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4" | pt | 1 | 307.94 | 307.94 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 307.94 |  | 100%
02.20.002.047 | Luminária de sobrepor com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. TCS020232CIRL, da Philips, inclusive reator e lâmpada | un | 2 | 413.62 | 827.24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 827.24 |  | 100%
02.20.002.048 | Ponto de interruptor 02 seções (2 s) aparente com eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4" | pt | 1 | 307.94 | 307.94 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 307.94 |  | 100%
02.20.002.049 | Luminária de sobrepor com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. TCS020232CIRL, da Philips, inclusive reator e lâmpada | un | 1 | 413.62 | 413.62 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 413.62 |  | 100%
02.20.002.050 | Luminária cilíndrica de sobrepor em alumínio pintado em marrom padrão lumini,ref. T069, da Lumini, incluise duas lâmpadas fluocompactas de 20W, temp. cor 2700K | un | 1 | 449.02 | 449.02 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 449.02 |  | 100%
02.20.002.051 | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) aparente com eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4" | pt | 1 | 304.49 | 304.49 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 304.49 |  | 100%
02.20.002.052 | Luminária cilíndrica de sobrepor em alumínio pintado em marrom padrão lumini,ref. T069, da Lumini, incluise duas lâmpadas fluocompactas de 20W, temp. cor 2700K | un | 1 | 449.02 | 449.02 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 449.02 |  | 100%
02.20.002.053 | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) aparente com eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4" | pt | 1 | 304.49 | 304.49 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 304.49 |  | 100%
02.20.002.054 | Luminária cilíndrica de sobrepor em alumínio pintado em marrom padrão lumini,ref. T069, da Lumini, incluise duas lâmpadas fluocompactas de 20W, temp. cor 2700K | un | 1 | 449.02 | 449.02 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 449.02 |  | 100%
02.20.002.055 | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) aparente com eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4" | pt | 1 | 304.49 | 304.49 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 304.49 |  | 100%
02.20.002.056 | Luminária de sobrepor com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. TCS020232CIRL, da Philips, inclusive reator e lâmpada | un | 3 | 413.62 | 1240.86 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 1240.86 |  | 100%
02.20.002.057 | Ponto de interruptor 02 seções (2 s) aparente com eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4" | pt | 2 | 307.94 | 615.88 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 615.88 |  | 100%
02.20.002.058 | Luminária de sobrepor com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. TCS020232CIRL, da Philips, inclusive reator e lâmpada | un | 8 | 413.62 | 3308.96 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 3308.96 |  | 100%
02.20.002.059 | Ponto de interruptor 02 seções (2 s) aparente com eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4" | pt | 2 | 307.94 | 615.88 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 615.88 |  | 100%
02.20.002.060 | Luminária cilíndrica de sobrepor em alumínio pintado em marrom padrão lumini,ref. T069, da Lumini, incluise duas lâmpadas fluocompactas de 20W, temp. cor 2700K | un | 1 | 449.02 | 449.02 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 449.02 |  | 100%
02.20.002.061 | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) aparente com eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4" | pt | 1 | 304.49 | 304.49 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 304.49 |  | 100%
02.20.002.062 | Luminária hermética de sobrepor para fluorescente tubular T5, 2x28w, IP65, modelo: Ourofort, ref.: 1527, da Ourolux ou similar | un | 1 | 342.52 | 342.52 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 342.52 |  | 100%
02.20.002.063 | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc rígido Ø 3/4" | pt | 1 | 282.89 | 282.89 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 282.89 |  | 100%
02.20.002.064 | Luminária cilíndrica de sobrepor em alumínio pintado em marrom padrão lumini,ref. T069, da Lumini, incluise duas lâmpadas fluocompactas de 20W, temp. cor 2700K | un | 6 | 449.02 | 2694.12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 2694.12 |  | 100%
02.20.002.065 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores - Rev 01 03/2022 | un | 1 | 938.76 | 938.76 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 938.76 |  | 100%
02.20.002.066 | Ponto de interruptor 03 seções embutido, com eletroduto de pvc rígido roscável Ø 3/4" | pt | 1 | 282.4 | 282.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 282.4 |  | 100%
02.20.002.067 | Caixa de passagem 20x20x12cm, em chapa aço galvanizado, embutida | un | 4 | 85.56 | 342.24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 342.24 |  | 100%
02.20.002.068 | Poste em aço galvanizado, para iluminação pública, cônico, contínuo, reto, h=6.00m, d=126mm (base) e d=60mm (topo)ref.1006/B, incl.base concreto | un | 3 | 2418.15 | 7254.45 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 7254.45 |  | 100%
02.20.002.069 | Luminária de piso corpo em alumínio com lâmpada de led 1,4w, ref.: BBC200 LED-HB/WW PSU 220- 240V II, da Philips ou similar | un | 6 | 516.13 | 3096.78 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 3096.78 |  | 100%
02.20.002.070 | Caixa de passagem em pvc tipo aquatic, 100x100x50mm | un | 1 | 51.38 | 51.38 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 51.38 |  | 100%
02.20.002.071 | Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x40w, completa, incl.reator convencional e lampada - Rev. 01 | un | 2 | 145.29 | 290.58 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 290.58 |  | 100%
02.20.002.072 | Luminária tipo calha, de sobrepor, com 1 lâmpada tubular fluorescente de 20 w, com reator de partida convencional - fornecimento e instalação. af_02/2020 | un | 2 | 105.91 | 211.82 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 211.82 |  | 100%
02.20.002.073 | Condulete em alumínio tipo "T" de 1" | un | 2 | 40.94 | 81.88 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 81.88 |  | 100%
02.21 | COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  | 4644.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4644.14 |  | 100%
02.21.001 | Luminária de emergência, de sobrepor, 30 LEDS 1.2W, 6000K, autonomia de 2h/4h, G-light LNE30LED-1.2L-3C ou similar | un | 17 | 75.65 | 1286.05 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17 | 1286.05 |  | 100%
02.21.002 | Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721 | un | 5 | 279.14 | 1395.7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1395.7 |  | 100%
02.21.003 | Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm | Un | 5 | 29.17 | 145.85 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 145.85 |  | 100%
02.21.004 | Placa de sinalização de abandono em acrílico, 0.30 x 0.12 m | Un | 16 | 55.42 | 886.72 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16 | 886.72 |  | 100%
02.21.005 | Placa de sinalização de abandono em acrílico, 0.30 x 0.12 m | Un | 3 | 55.42 | 166.26 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 166.26 |  | 100%
02.21.006 | Placa de sinalização de abandono em acrílico, 0.30 x 0.12 m | Un | 10 | 55.42 | 554.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 554.2 |  | 100%
02.21.007 | Placa de proibição de acesso e elevadores em acrílico | Un | 2 | 104.68 | 209.36 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 209.36 |  | 100%
02.22 | INSTALAÇÃO DE GÁS |  |  |  | 1645.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1645.06 |  | 100%
02.22.001 | Caixa com regulador 1º estágio (instalação gás) | un | 1 | 197.99 | 197.99 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 197.99 |  | 100%
02.22.002 | Ponto de gás de cozinha com tubo cobre soldável para 02 botijões, registro ou regulador, exclusive botijões | pt | 1 | 557.03 | 557.03 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 557.03 |  | 100%
02.22.003 | Regulador de alta pressão, d=28mm, tipo Fisher, classe 300, 1º estágio (instalação gás) | un | 1 | 890.04 | 890.04 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 890.04 |  | 100%
02.23 | RESERVATÓRIO APARENTE 2m3 |  |  |  | 6129.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6129.14 |  | 100%
02.23.001 | Concretagem de edificações (paredes e lajes) feitas com sistema de fôrmas manuseáveis, com concreto usinado autoadensável fck 20 mpa - lançamento e acabamento. af_06/2015 | m3 | 1.32 | 557.92 | 736.45 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 736.45 |  | 100%
02.23.002 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 58 | 12.81 | 742.98 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 58 | 742.98 |  | 100%
02.23.003 | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos | m2 | 19.64 | 106.43 | 2090.29 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19.64 | 2090.29 |  | 100%
02.23.004 | Impermeabilização c/manta asfáltica 3mm, classe B, estrudada c/reforço de não tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer e proteção mecânica traço 1:3 | m2 | 11.2 | 228.52 | 2559.42 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 2559.42 |  | 100%
02.24 | ACESSIBILIDADE |  |  |  | 73839.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 73839.05 |  | 100%
02.24.001 | Sinalização para deficientes - placa metálica para corrimão em braille, dim 90 x 25 mm | un | 8 | 29.81 | 238.48 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 238.48 |  | 100%
02.24.002 | Sinalização para deficientes - placa em braille - em pvc (ps), dim: 23 x 15 cm | un | 8 | 152.96 | 1223.68 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 1223.68 |  | 100%
02.24.003 | Piso tátil alerta pinado - Elementos em ABS revestido de inox (100 peças/m) - Rev 01_01/2022 | m | 13.8 | 186.42 | 2572.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 2572.6 |  | 100%
02.24.004 | Sinalização para deficientes - faixa para degraus em borracha, dim 200 x 30mm | un | 22 | 6.28 | 138.16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 22 | 138.16 |  | 100%
02.24.005 | Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=1 1/2", duplo, com montantes e fechamento em tubo inox ø=1 1/2", h=96cm, c/acabamento polido, p/fixação em piso | m | 8.79 | 856.61 | 7529.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8.79 | 7529.6 |  | 100%
02.24.006 | Guarda-corpo h = 1,10m e Corrimão em Aço Inox, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barra inferior, diam= 1.1/2" r, barras verticais d=3/4" a cada 0,11m, curvas de aço inox. | m | 11.79 | 1406.56 | 16583.34 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11.79 | 16583.34 |  | 100%
02.24.007 | Fornecimento e instalação de plataforma elevatória vertical Sofity, PNE, 02 paradas, 900x1400x1300mm, p/ 01 cadeirante e 01 acomp. em chapa de ferro pintado, c/ 01 entrada, vel. 06m/min, percurso 3.0m, RD Mont Elevadores ou similar | un | 1 | 45553.19 | 45553.19 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 45553.19 |  | 100%
02.25 | DIVERSOS |  |  |  | 146596.19 |  | 11545.51 |  | 0 |  | 11545.51 |  | 135050.68 | 7.876% | 92.12%
02.25.001 | Caixa d´água em polietileno, 500 litros - fornecimento e instalação. af_06/2021 | un | 2 | 303.75 | 607.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 607.5 |  | 100%
02.25.002 | Execução de reservatório elevado de água (2000 litros) em canteiro de obra, apoiado em estrutura de madeira. af_02/2016_pa | un | 1 | 11164.8 | 11164.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 11164.8 |  | 100%
02.25.003 | Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões internas 2,20 x 1,10 x 1,20 m | un | 1 | 11545.51 | 11545.51 | 1 | 11545.51 | 0 | 0 | 1 | 11545.51 | 0 | 0 | 100%
02.25.004 | Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 6,15 x 1,50 x 1,20 m | un | 1 | 12358.69 | 12358.69 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12358.69 |  | 100%
02.25.005 | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m | un | 2 | 2526.47 | 5052.94 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 5052.94 |  | 100%
02.25.006 | As Built | m2 | 479.25 | 0.62 | 297.14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 479.25 | 297.14 |  | 100%
02.25.007 | Soleira em granito ocre, l = 15 cm, e = 2 cm | m | 18 | 78.1 | 1405.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 1405.8 |  | 100%
02.25.008 | Instalação de vidro laminado, e = 12 mm (4+4+4), encaixado em perfil u. af_01/2021_ps | m2 | 1.8 | 2153.33 | 3875.99 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3875.99 |  | 100%
02.25.009 | Instalação de vidro laminado, e = 12 mm (4+4+4), encaixado em perfil u. af_01/2021_ps | m2 | 41.48 | 2153.33 | 89320.13 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 41.48 | 89320.13 |  | 100%
02.25.010 | Instalação de vidro laminado, e = 12 mm (4+4+4), encaixado em perfil u. af_01/2021_ps | m2 | 4.35 | 2153.33 | 9366.99 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 9366.99 |  | 100%
02.25.011 | Limpeza final da obra | m2 | 479.25 | 3.34 | 1600.7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 479.25 | 1600.7 |  | 100%
02.26 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  |  |  | 9316.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9316.84 |  | 100%
02.26.001 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2") | m | 50.87 | 15 | 763.05 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50.87 | 763.05 |  | 100%
02.26.002 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4") | m | 63.72 | 17.07 | 1087.7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 63.72 | 1087.7 |  | 100%
02.26.003 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1") | m | 11.2 | 23.95 | 268.24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 268.24 |  | 100%
02.26.004 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm =20mm | un | 13 | 9.67 | 125.71 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13 | 125.71 |  | 100%
02.26.005 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm =25mm | un | 20 | 9.91 | 198.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 198.2 |  | 100%
02.26.006 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm | un | 3 | 12.36 | 37.08 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 37.08 |  | 100%
02.26.007 | Joelho 90° pvc rígido soldável e c/rosca, diam = 20mm x 1/2" | un | 18 | 9.46 | 170.28 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 170.28 |  | 100%
02.26.008 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm =20mm | un | 12 | 11.05 | 132.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 132.6 |  | 100%
02.26.009 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm =25mm | un | 8 | 11.37 | 90.96 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 90.96 |  | 100%
02.26.010 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm =32mm | un | 3 | 14.99 | 44.97 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 44.97 |  | 100%
02.26.011 | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25 x 20mm | un | 8 | 5.81 | 46.48 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 46.48 |  | 100%
02.26.012 | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm | un | 2 | 6.48 | 12.96 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.96 |  | 100%
02.26.013 | Registro gaveta c/ canopla cromada, d=15mm (1/2") - ref.1509 Deca ou similar | un | 7 | 122.83 | 859.81 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 859.81 |  | 100%
02.26.014 | Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref.1509 Deca ou similar | un | 5 | 135 | 675 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 675 |  | 100%
02.26.015 | Registro gaveta bruto, d = 25 mm (1") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar | un | 6 | 100.55 | 603.3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 603.3 |  | 100%
02.26.016 | Conjunto moto-bomba com motor de 1/3 cv, trifásico, bomba centrífuga, sucção=3/4", recalque=3/4", pr. máx. 18 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (17-1,8)(14-4,1)(11-5,6)(8- 6,9)(5-8,0), inclusive chave de partida direta | un | 2 | 1753.46 | 3506.92 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 3506.92 |  | 100%
02.26.017 | Válvula pé c/ crivo, d = 25 mm (1") | un | 1 | 121.8 | 121.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 121.8 |  | 100%
02.26.018 | Válvula retenção universal (horizontal ou vertical), bronze, d = 19 mm (3/4") | un | 2 | 164.57 | 329.14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 329.14 |  | 100%
02.26.019 | Fornecimento e assentamento de hidrômetro dn 1/2", vazão 3,0m3/h | un | 1 | 146.78 | 146.78 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 146.78 |  | 100%
02.26.020 | Bóia automática p/caixa d'agua - 15 amperes | un | 1 | 95.86 | 95.86 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 95.86 |  | 100%
02.27 | ESGOTO SANITÁRIO E DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  | 13137.47 |  | 1077.75 |  | 0 |  | 1077.75 |  | 12059.72 | 8.204% | 91.8%
02.27.001 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1") | m | 91.18 | 23.95 | 2183.76 | 45 | 1077.75 | 0 | 0 | 45 | 1077.75 | 46.18 | 1106.01 | 49.35% | 50.65%
02.27.002 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 40mm | m | 10.29 | 22.03 | 226.69 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10.29 | 226.69 |  | 100%
02.27.003 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 50mm | m | 37.5 | 28.62 | 1073.25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 1073.25 |  | 100%
02.27.004 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 75mm | m | 0.62 | 31.88 | 19.77 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 19.77 |  | 100%
02.27.005 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm | m | 27.03 | 45.41 | 1227.43 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 27.03 | 1227.43 |  | 100%
02.27.006 | Joelho 45º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm | un | 8 | 14.09 | 112.72 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 112.72 |  | 100%
02.27.007 | Joelho de 45° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 3 | 11.01 | 33.03 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.03 |  | 100%
02.27.008 | Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 50mm | un | 3 | 15.16 | 45.48 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 45.48 |  | 100%
02.27.009 | Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm =100mm | un | 2 | 29.84 | 59.68 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 59.68 |  | 100%
02.27.010 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm | un | 9 | 12.36 | 111.24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 111.24 |  | 100%
02.27.011 | Joelho de 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 10 | 11.44 | 114.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 114.4 |  | 100%
02.27.012 | Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 50mm | un | 11 | 14.26 | 156.86 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 156.86 |  | 100%
02.27.013 | Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm =100mm | un | 9 | 28.8 | 259.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 259.2 |  | 100%
02.27.014 | Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm | un | 2 | 29.91 | 59.82 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 59.82 |  | 100%
02.27.015 | Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 100mm | un | 5 | 55.06 | 275.3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 275.3 |  | 100%
02.27.016 | Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 2 | 17.18 | 34.36 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.36 |  | 100%
02.27.017 | Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm | un | 1 | 32.81 | 32.81 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 32.81 |  | 100%
02.27.018 | Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm | un | 3 | 50.87 | 152.61 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 152.61 |  | 100%
02.27.019 | Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm | un | 4 | 65 | 260 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 260 |  | 100%
02.27.020 | Redução excêntrica em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm | un | 5 | 24 | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 120 |  | 100%
02.27.021 | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 32mm | un | 6 | 10.79 | 64.74 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 64.74 |  | 100%
02.27.022 | Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 32mm | un | 4 | 22.62 | 90.48 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 90.48 |  | 100%
02.27.023 | Adaptador pvc rígido soldável c/ flange e anel, p/ caixa d'água diâm = 50mm x 11/2" | un | 4 | 35.41 | 141.64 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 141.64 |  | 100%
02.27.024 | Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022 | m | 47.78 | 40.38 | 1929.36 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 47.78 | 1929.36 |  | 100%
02.27.025 | Joelho 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022 | un | 1 | 54.15 | 54.15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 54.15 |  | 100%
02.27.026 | Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022 | un | 5 | 47.31 | 236.55 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 236.55 |  | 100%
02.27.027 | Tê, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022 | un | 3 | 94.9 | 284.7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 284.7 |  | 100%
02.27.028 | Junção simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022 | un | 3 | 110.34 | 331.02 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 331.02 |  | 100%
02.27.029 | Redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014 | un | 3 | 16.49 | 49.47 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 49.47 |  | 100%
02.27.030 | Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 5 | 51.33 | 256.65 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 256.65 |  | 100%
02.27.031 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 2 | 498.34 | 996.68 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 996.68 |  | 100%
02.27.032 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, com grelha de ferro fundido | un | 1 | 589.9 | 589.9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 589.9 |  | 100%
02.27.033 | Caixa de gordura 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 2 | 722.83 | 1445.66 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 1445.66 |  | 100%
02.27.034 | Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm | un | 2 | 54.03 | 108.06 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 108.06 |  | 100%
TOTAL GERAL: |  |  |  |  | 1545571.27 |  | 236542.94 |  | 17172.29 |  | 253715.23 |  | 1292138.93 | 16.42% | 83.6%
PERCENTUAL: |  |  |  |  | 100% |  | 15.3% |  | 1.111% |  | 16.42% |  | 83.6%
[5 empty] | ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM. DATA: | [5 empty] | APROVADO PARA PAGAMENTO DATA:
CARLOS DIOGO FONSECA DE AZEVEDO ARQUITETO E URBANISTA - CAU A44785-4 RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESSA

## 01.01.001.001
Equipe dirigente | [10 empty] | 35118.14
ÍTEM: | 01.01.001.001 |  |  |  |  | OBSERVAÇÃO |  |  |  |  | 4717.04
SERVIÇO: | Equipe Dirigente |  |  |  |  | contrato | 1545571 | 1545571.27 |  |  | 5167.4
LOCAL | UNID | QUANT | altura | comp. | OBSERVAÇÃO | planilha de serv | 64038.41 | 96527
| un. | 0.045781 |  |  | (64038,41+6720,00)/1.545.571,00 | planilha de material | 6720 | 4717,04 |  |  | 45002.58
TOTAL | un. | 0.045781 |  |  |  | Pm +Pserv | 70758.41 | 39835.18 |  | 17859.42 |  | 17859.42
BM9 | un. | 0.045781 | [5 empty] | 98483.07 | 39835.18
SALDO | un. | 0.70422 |  |  |  | indice | 0.045781

## 02.02
SERVIÇOS PRELIMINARES
ÍTEM: | 02.01.007
SERVIÇO: | Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetrol ou similar
LOCAL | UNID | QUANT | altura | comp. | OBSERVAÇÃO
| m3 |  |  |  | 13,5m x 8,20m = 110,70m2
TOTAL | m3 | 110.7
BM9 | m3 | 110.7
SALDO | m3 | 63.64
sapata escavação
FUNDAÇÂO | [13 empty] | sapatas | pescoço cm | LADO B m | LADO H m | df m | escavação m3
ÍTEM: | 02.02.002 | [12 empty] | S1 | 30x45 | 1.5 | 1.35 | 1.5 | 3.0375
SERVIÇO: | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação | [12 empty] | S2 | 30x45 | 1.7 | 1.85 | 1.5 | 4.7175
LOCAL | UNID | QUANT | altura | comp. | OBSERVAÇÃO | [8 empty] | S3 | 30x30 | 1.35 | 1.4 | 1.5 | 2.835
| m3 |  |  |  | planilha - sapa escavação , volume escavado do novo projeto = 31,82m3 | [8 empty] | S4 | 30x45 | 1.35 | 1.4 | 1.5 | 2.835
TOTAL | m3 | 18.58 | [11 empty] | S5 | 30x30 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 2.16
BM5 | m3 | 18.58 | [11 empty] | S6 | 30x45 | 1.7 | 1.85 | 1.5 | 4.7175
SALDO | m3 | 0 | [11 empty] | S7 | 30x45 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 3.6
[14 empty] | S8 | 30x45 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 2.16
[5 empty] | saldo em planilha = 18,58m3 | [8 empty] | S9 | 30x45 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 3.6
[14 empty] | S10 | 30x30 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 2.16
[18 empty] | total m3 | 31.8225
FUNDAÇÂO
ÍTEM: | 02.02.004 | [12 empty] | Fundação - forma
SERVIÇO: | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos | [7 empty] | forma de sapata |  |  |  |  | sapatas | pescoço cm | LADO B m | LADO H m | h0 m | h1 m | forma m2 |  | Fundação - forma do pescoço
LOCAL | UNID | QUANT | altura | comp. | OBSERVAÇÃO |  |  |  | peças | L | C | H | m2 | S1 | 30x45 | 1.5 | 1.35 | 0.4 | 0.7 | 3.99 |  | sapatas | pescoço cm | h0 m | h1 m | total m2
| m2 |  |  |  | calculo da forma da fund. + pescoço menos saldo anterior = 29,65m2 + 14,85m2 - (15,50m2) = 29m2 |  |  |  | S1 | 1.35 | 1.5 | 0.4 | 2.28 | S2 | 30x45 | 1.7 | 1.85 | 0.2 | 0.5 | 3.55 |  | S1 | 30x45 | 0.7 | 1.5 | 1.2
TOTAL | m2 | 21.6 | [6 empty] | S2 | 1.85 | 1.7 | 0.2 | 1.42 | S3 | 30x30 | 1.35 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 2.2 |  | S2 | 30x45 | 0.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 44.5
BM5 | m2 | 21.6 | [6 empty] | S3 | 1.35 | 1.4 | 0.2 | 1.1 | S4 | 30x45 | 1.35 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 2.2 |  | S3 | 30x30 | 0.4 | 1.5 | 1.65 |  |  | 29
SALDO | m2 | 0 | [6 empty] | S4 | 1.35 | 1.4 | 0.2 | 1.1 | S5 | 30x30 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 1.92 |  | S4 | 30x45 | 0.4 | 1.5 | 1.65
[9 empty] | S5 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.96 | S6 | 30x45 | 1.7 | 1.85 | 0.2 | 0.5 | 3.55 |  | S5 | 30x30 | 0.4 | 1.5 | 1.65
[5 empty] | saldo final da planilha 21,60m2 |  |  |  | S6 | 1.7 | 1.85 | 0.2 | 1.42 | S7 | 30x45 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 4.96 |  | S6 | 30x45 | 0.5 | 1.5 | 1.5
[9 empty] | S7 | 1.6 | 1.5 | 0.5 | 3.1 | S8 | 30x45 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 2.88 |  | S7 | 30x45 | 0.8 | 1.5 | 1.05
[9 empty] | S8 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 1.92 | S9 | 30x45 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 0.4 | 2.48 |  | S8 | 30x45 | 0.6 | 1.5 | 1.35
[9 empty] | S9 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 1.24 | S10 | 30x30 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 1.92 |  | S9 | 30x45 | 0.4 | 1.5 | 1.65
[9 empty] | S10 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.96 | [5 empty] | total | 29.65 | m2 | S10 | 30x30 | 0.4 | 1.5 | 1.65
[9 empty] | total |  |  |  | 15.5 | [11 empty] | total | 14.85 | m2
Fundação - volume de concreto sapata
FUNDAÇÂO | [13 empty] | sapatas | pescoço cm | LADO B m | LADO H m | h0 m | h1 m | df m | volume da base
ÍTEM: | 02.02.005 | [12 empty] | P1 | 30x45 | 1.5 | 1.35 | 0.4 | 0.7 | 1.5 | 0.81
SERVIÇO: | Concretagem de edificações (paredes e lajes) feitas com sistema de fôrmas manuseáveis, com concreto usinado autoadensável fck 20 mpa - lançamento e acabamento. af_06/2015 | [12 empty] | P2 | 30x45 | 1.7 | 1.85 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | 0.629
LOCAL | UNID | QUANT | altura | comp. | OBSERVAÇÃO | [8 empty] | P3 | 30x30 | 1.35 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 1.5 | 0.378
| m3 |  |  |  | volume calculado = 5,65m3 | [8 empty] | P4 | 30x45 | 1.35 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 1.5 | 0.378
TOTAL | m3 | 5 | [11 empty] | P5 | 30x30 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 1.5 | 0.288
BM5 | m3 | 5 | [11 empty] | P6 | 30x45 | 1.7 | 1.85 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | 0.629
SALDO | m3 | 0 | [11 empty] | P7 | 30x45 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 1.5 | 1.2
[14 empty] | P8 | 30x45 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 1.5 | 0.576
[5 empty] | saldo da planilha = 5,0m3 | [8 empty] | P9 | 30x45 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 0.4 | 1.5 | 0.48
[14 empty] | P10 | 30x30 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 1.5 | 0.288
[20 empty] | total m3 | 5.656
FUNDAÇÂO | [13 empty] | Fundação - Lastro
ÍTEM: | 02.02.006 | [12 empty] | sapatas | pescoço cm | LADO B m | LADO H m | h m | total m3
SERVIÇO: | Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpa,lançado e adensado | [12 empty] | P1 | 30x45 | 1.5 | 1.35 | 0.05 | 0.10125
LOCAL | UNID | QUANT | altura | comp. | OBSERVAÇÃO | [8 empty] | P2 | 30x45 | 1.7 | 1.85 | 0.05 | 0.15725
| m3 |  |  |  | calculado 1,06m3 | [8 empty] | P3 | 30x30 | 1.35 | 1.4 | 0.05 | 0.0945
TOTAL | m3 | 1.01 | [11 empty] | P4 | 30x45 | 1.35 | 1.4 | 0.05 | 0.0945
BM5 | m3 | 1.01 | [11 empty] | P5 | 30x30 | 1.2 | 1.2 | 0.05 | 0.072
SALDO | m3 | 0 | [11 empty] | P6 | 30x45 | 1.7 | 1.85 | 0.05 | 0.15725
[14 empty] | P7 | 30x45 | 1.5 | 1.6 | 0.05 | 0.12
[5 empty] | saldo em planilha = 1,01m3 | [8 empty] | P8 | 30x45 | 1.2 | 1.2 | 0.05 | 0.072
[14 empty] | P9 | 30x45 | 1.5 | 1.6 | 0.05 | 0.12
[14 empty] | P10 | 30x30 | 1.2 | 1.2 | 0.05 | 0.072
[18 empty] | total | 1.0607
Fundação - aço
[14 empty] | S1 | BITOLA mm | quant. Barras | comp. (m) | kg/m | quant. Sapatas | total kg |  | S3 | BITOLA mm | quant. Barras | comp. (m) | kg/m | quant. Sapatas | total kg
FUNDAÇÂO | [13 empty] | CA 50 | 12.5 | 10 | 1.97 | 0.963 | 1 | 18.9711 |  | CA 50 | 12.5 | 12 | 1.42 | 0.963 | 1 | 16.4095
ÍTEM: | 02.02.007 | [13 empty] | 12.5 | 11 | 1.82 | 0.963 | 1 | 19.2793 |  |  | 12.5 | 4 | 1.59 | 0.963 | 1 | 6.1247
SERVIÇO: | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | [13 empty] | 12.5 | 4 | 2.43 | 0.963 | 1 | 9.3604 |  |  | 12.5 | 4 | 0.75 | 0.963 | 1 | 2.889
LOCAL | UNID | QUANT | altura | comp. | OBSERVAÇÃO | [9 empty] | 12.5 | 2 | 0.75 | 0.963 | 1 | 1.4445
| m3 |  |  |  | calculado 1,06m3 32,42kg - 15,26kg do saldo anterior -= as planilhas ao lado detalham o calculo do peso do aço conforme projeto revisado | [9 empty] | 6.3 |  |  | 0.245 |  |  |  |  | 6.3 |  |  | 0.245
TOTAL | m3 | 17.16 | [12 empty] | 6.3 |  |  | 0.245 |  |  |  |  | 6.3 |  |  | 0.245
BM5 | m3 | 17.16 | [11 empty] | CA 60 | 5 | 9 | 1.37 | 0.155 | 1 | 1.9112 |  | CA 60 | 5 | 11 | 1.07 | 0.155 | 1 | 1.8244
SALDO | m3 | 5.58 | [12 empty] | 5 | 15 | 0.39 | 0.155 | 1 | 0.90675 |  |  | 5 | 8 | 0.84 | 0.155 | 1 | 1.0416
[8 empty] | 17.16 | [5 empty] | total kg CA 50 | [5 empty] | 49.0552 |  | total kg CA 50 | [5 empty] | 25.4232
[5 empty] | saldo em planilha = 17,16m3 | [8 empty] | total kg CA 60 | [5 empty] | 2.8179 |  | total kg CA 60 | [5 empty] | 2.8659
[14 empty] | Fundação - aço | [7 empty] | S4 | BITOLA mm | quant. Barras | comp. (m) | kg/m | quant. Sapatas | total kg
[6 empty] | resumo | [7 empty] | S2 =S6 | BITOLA mm | quant. Barras | comp. (m) | kg/m | quant. Sapatas | total kg |  | CA 50 | 12.5 | 6 | 1.42 | 0.963 | 1 | 8.2048
[6 empty] | total kg CA 50 | 377 | [6 empty] | CA 50 | 12.5 | 10 | 1.77 | 0.963 | 2 | 34.0902 |  |  | 12.5 | 6 | 1.47 | 0.963 | 1 | 8.4937
[6 empty] | total kg CA 60 | 32.42 | [7 empty] | 12.5 | 9 | 1.92 | 0.963 | 2 | 33.2813 |  |  | 12.5 | 6 | 1.59 | 0.963 | 1 | 9.187
[15 empty] | 12.5 | 6 | 1.59 | 0.963 | 2 | 18.374 |  |  | 12.5 | 6 | 0.75 | 0.963 | 1 | 4.3335
[15 empty] | 12.5 | 6 | 0.75 | 0.963 | 2 | 8.667 |  |  | 6.3 |  |  | 0.245 | 1
[15 empty] | 6.3 |  |  | 0.245 | 2 |  |  |  | 6.3 |  |  | 0.245 | 1
[15 empty] | 6.3 |  |  | 0.245 | 2 |  |  | CA 60 | 5 | 8 | 1.37 | 0.155 | 1 | 1.6988
[14 empty] | CA 60 | 5 | 11 | 1.37 | 0.155 | 2 | 4.6717 |  |  | 5 | 11 | 0.39 | 0.155 | 1 | 0.66495
[15 empty] | 5 | 15 | 0.39 | 0.155 | 2 | 1.8135 |  |  | 5 | 6 | 0.99 | 0.155 | 1 | 0.9207
[15 empty] | 5 | 9 | 0.99 | 0.155 | 2 | 2.7621 |  | total kg CA 50 | [5 empty] | 30.2189
[14 empty] | total kg CA 50 | [5 empty] | 94.4125 |  | total kg CA 60 | [5 empty] | 3.2845
[14 empty] | total kg CA 60 | [5 empty] | 9.2473
[14 empty] | S7 | BITOLA mm | quant. Barras | comp. (m) | kg/m | quant. Sapatas | total kg |  | S8 | BITOLA mm | quant. Barras | comp. (m) | kg/m | quant. Sapatas | total kg
[14 empty] | CA 50 | 12.5 | 14 | 2.17 | 0.963 | 1 | 29.2559 |  | CA 50 | 12.5 | 16 | 1.67 | 0.963 | 1 | 25.7314
[15 empty] | 12.5 | 12 | 2.27 | 0.963 | 1 | 26.2321 |  |  | 12.5 | 3 | 2.28 | 0.963 | 1 | 6.5869
[15 empty] | 12.5 | 9 | 2.58 | 0.963 | 1 | 22.3609 |  |  | 12.5 | 3 | 0.75 | 0.963 | 1 | 2.1667
[15 empty] | 12.5 | 9 | 0.75 | 0.963 | 1 | 6.5002
[15 empty] | 6.3 |  |  | 0.245 | 1 |  |  |  | 6.3 |  |  | 0.245 | 1
[15 empty] | 6.3 |  |  | 0.245 | 1 |  |  |  | 6.3 |  |  | 0.245 | 1
[14 empty] | CA 60 | 5 | 12 | 0.99 | 0.155 | 1 | 1.8414 |  | CA 60 | 5 | 9 | 1.37 | 0.155 | 1 | 1.9112
[15 empty] | 5 | 6 | 0.39 | 0.155 | 1 | 0.3627 |  |  | 5 | 15 | 0.39 | 0.155 | 1 | 0.90675
[15 empty] | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5 | 12 | 0.99 | 0.155 | 1 | 1.8414
[14 empty] | total kg CA 50 | [5 empty] | 84.3492 |  | total kg CA 50 | [5 empty] | 34.485
[14 empty] | total kg CA 60 | [5 empty] | 2.2041 |  | total kg CA 60 | [5 empty] | 4.6593
[14 empty] | S9 | BITOLA mm | quant. Barras | comp. (m) | kg/m | quant. Sapatas | total kg |  | S5=S10 | BITOLA mm | quant. Barras | comp. (m) | kg/m | quant. Sapatas | total kg
[14 empty] | CA 50 | 12.5 | 7 | 1.57 | 0.963 | 1 | 10.5834 |  | CA 50 | 12.5 | 12 | 1.27 | 0.963 | 1 | 14.6761
[15 empty] | 12.5 | 7 | 1.67 | 0.963 | 1 | 11.2575 |  |  | 12.5 | 4 | 0.75 | 0.963 | 1 | 2.889
[15 empty] | 12.5 | 6 | 1.59 | 0.963 | 1 | 9.187 |  |  | 12.5 | 4 | 1.59 | 0.963 | 1 | 6.1247
[16 empty] | 6 | 0.75 | 0.963 | 1 | 4.3335
[15 empty] | 6.3 |  |  | 0.245 | 1 |  |  |  | 6.3 |  |  | 0.245 | 1
[15 empty] | 6.3 |  |  | 0.245 | 1 |  |  |  | 6.3 |  |  | 0.245 | 1
[14 empty] | CA 60 | 5 | 11 | 1.37 | 0.155 | 1 | 2.3359 |  | CA 60 | 5 | 11 | 1.07 | 0.155 | 1 | 1.8244
[15 empty] | 5 | 15 | 0.39 | 0.155 | 1 | 0.90675 |  |  | 5 | 8 | 0.84 | 0.155 | 1 | 1.0416
[15 empty] | 5 | 8 | 0.99 | 0.155 | 1 | 1.2276 |  |  | 5 |  |  |  | 1 | 0
[14 empty] | total kg CA 50 | [5 empty] | 35.3614 |  | total kg CA 50 | [5 empty] | 23.6898
[14 empty] | total kg CA 60 | [5 empty] | 4.4702 |  | total kg CA 60 | [5 empty] | 2.8659
FUNDAÇÂO | [13 empty] | impermeabilização com argamassa
ÍTEM: | 02.02.010 | [12 empty] | sapatas | pescoço cm | LADO B m | LADO H m | h0 m | h1 m | m2
SERVIÇO: | Impermeabilização de superfície com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 1,5cm. af_09/2023 | [12 empty] | S1 | 30x45 | 1.5 | 1.35 | 0.4 | 0.7 | 3.99
LOCAL | UNID | QUANT | altura | comp. | OBSERVAÇÃO | [8 empty] | S2 | 30x45 | 1.7 | 1.85 | 0.2 | 0.5 | 3.55
| m2 |  |  |  | valor calculado 29,65 me - planilha ao lado | [8 empty] | S3 | 30x30 | 1.35 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 2.2
TOTAL | m2 | [12 empty] | S4 | 30x45 | 1.35 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 2.2
BM5 | m2 | 29.65 | [11 empty] | S5 | 30x30 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 1.92
SALDO | m2 | 1.86 | [11 empty] | S6 | 30x45 | 1.7 | 1.85 | 0.2 | 0.5 | 3.55
[14 empty] | S7 | 30x45 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 4.96
[14 empty] | S8 | 30x45 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 2.88
[14 empty] | S9 | 30x45 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 0.4 | 2.48
[14 empty] | S10 | 30x30 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 1.92
[19 empty] | total | 29.65

## 02.03
ESTRUTURAS
ÍTEM: | 02.03.001 | [9 empty] | vigamento laje 1 |  |  |  |  | vigamento laje 1
SERVIÇO: | Concretagem de edificações (paredes e lajes) feitas com sistema de fôrmas manuseáveis, com concreto usinado autoadensável fck 20 mpa - lançamento e acabamento. af_06/2015 | [9 empty] | viga | largura (m) | altura (m) | comp. (m) | concreto m3 | viga | largura (m) | altura (m) | comp. (m) | forma m2
LOCAL | UNID | QUANT | altura | comp. | OBSERVAÇÃO | [5 empty] | v1 | 0.15 | 0.6 | 7.411 | 0.66699 | v1 | 0.15 | 0.6 | 7.411 | 10.0048
| m3 |  |  |  | vigamento laje 1 | [5 empty] | v2 | 0.15 | 0.4 | 7.1 | 0.426 | v2 | 0.15 | 0.4 | 7.1 | 6.745
TOTAL | m3 |  |  |  | viga | largura (m) | altura (m) | comp. (m) | concreto m3 |  | v3 | 0.15 | 0.4 | 2.03 | 0.1218 | v3 | 0.15 | 0.4 | 2.03 | 1.9285
BM9 | m3 | 4.2 |  |  | v1 | 0.15 | 0.6 | 7.411 | 0.66699 |  | v4 | 0.15 | 0.4 | 2.03 | 0.1218 | v4 | 0.15 | 0.4 | 2.03 | 1.9285
SALDO | m3 | 6.65 |  |  | v2 | 0.15 | 0.4 | 7.1 | 0.426 |  | v5 | 0.15 | 0.4 | 4.9 | 0.294 | v5 | 0.15 | 0.4 | 4.9 | 4.655
[5 empty] | v3 | 0.15 | 0.4 | 2.03 | 0.1218 |  | v6 | 0.15 | 0.4 | 2.03 | 0.1218 | v6 | 0.15 | 0.4 | 2.03 | 1.9285
[5 empty] | v4 | 0.15 | 0.4 | 2.03 | 0.1218 |  | v7 | 0.15 | 0.6 | 7.03 | 0.6327 | v7 | 0.15 | 0.6 | 7.03 | 9.4905
[5 empty] | v5 | 0.15 | 0.4 | 4.9 | 0.294 |  | v8 | 0.15 | 0.6 | 7.5 | 0.675 | v8 | 0.15 | 0.6 | 7.5 | 10.125
Pilar |  |  |  |  | v6 | 0.15 | 0.4 | 2.03 | 0.1218 |  | v9 | 0.15 | 0.4 | 3.86 | 0.2316 | v9 | 0.15 | 0.4 | 3.86 | 3.667
pilar |  |  |  |  | v7 | 0.15 | 0.6 | 7.03 | 0.6327 |  | v10 | 0.15 | 0.4 | 3.86 | 0.2316 | v10 | 0.15 | 0.4 | 3.86 | 3.667
P1 |  |  |  |  | v8 | 0.15 | 0.6 | 7.5 | 0.675 |  | v11 | 0.15 | 0.6 | 7.5 | 0.675 | v11 | 0.15 | 0.6 | 7.5 | 10.125
[5 empty] | v9 | 0.15 | 0.4 | 3.86 | 0.2316 |  | total |  |  |  | 4.1983 | total |  |  |  | 64.2648
[5 empty] | v10 | 0.15 | 0.4 | 3.86 | 0.2316
[5 empty] | v11 | 0.15 | 0.6 | 7.5 | 0.675
[5 empty] | total |  |  |  | 4.1983
ESTRUTURAS
ÍTEM: | 02.03.002
SERVIÇO: | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015
LOCAL | UNID | QUANT | altura | comp. | OBSERVAÇÃO
| m2 |  |  |  | vigamento laje 1
TOTAL | m2 | 64.26 |  |  | viga | largura (m) | altura (m) | comp. (m) | forma m2
BM9 | m2 | 64.26 |  |  | v1 | 0.15 | 0.6 | 7.411 | 10.0048
SALDO | m2 | 105.31 |  |  | v2 | 0.15 | 0.4 | 7.1 | 6.745
[5 empty] | v3 | 0.15 | 0.4 | 2.03 | 1.9285
[5 empty] | v4 | 0.15 | 0.4 | 2.03 | 1.9285
[5 empty] | v5 | 0.15 | 0.4 | 4.9 | 4.655
[5 empty] | v6 | 0.15 | 0.4 | 2.03 | 1.9285
[5 empty] | v7 | 0.15 | 0.6 | 7.03 | 9.4905
[5 empty] | v8 | 0.15 | 0.6 | 7.5 | 10.125
[5 empty] | v9 | 0.15 | 0.4 | 3.86 | 3.667
[5 empty] | v10 | 0.15 | 0.4 | 3.86 | 3.667
[5 empty] | v11 | 0.15 | 0.6 | 7.5 | 10.125
[5 empty] | total |  |  |  | 64.2648
Pilar
ESTRUTURAS
ÍTEM: | 02.03.004
SERVIÇO: | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1
LOCAL | UNID | QUANT | altura | comp. | OBSERVAÇÃO
| kg |  |  |  | Relação de aço
TOTAL | kg | 73.3 |  |  | V1 | V2 | V3
BM9 | kg | 73.3 |  |  | V4 | V5 | V6
SALDO | kg | 224.56 |  |  | V7 | V8 | V9
[5 empty] | V10 | V11
RESUMO DO AÇO
[5 empty] | AÇO | DIAM. (mm) | c. total (m) | peso (kg)
CA50 CA60
[6 empty] | 5 | 432.3 | 73.3
PESO TOTAL (KG)
CA50
[5 empty] | CA60 | 73.3
ESTRUTURAS
ÍTEM: | 02.03.005
SERVIÇO: | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1
LOCAL | UNID | QUANT | altura | comp. | OBSERVAÇÃO
| kg |  |  |  | Relação de aço
TOTAL | kg | 306.4 |  |  | V1 | V2 | V3
BM9 | kg | 306.4 |  |  | V4 | V5 | V6
SALDO | kg | 406.6 |  |  | V7 | V8 | V9
[5 empty] | V10 | V11
RESUMO DO AÇO
[5 empty] | AÇO | DIAM. (mm) | c. total (m) | peso (kg)
[5 empty] | CA50 CA60 | 6.3 | 266.5 | 71.7
[6 empty] | 8 | 66.9 | 29
[6 empty] | 10 | 115.5 | 78.3
[6 empty] | 12.5 | 120.1 | 127.3
PESO TOTAL (KG)
[5 empty] | CA50 | 306.4
#REF!

## 02.06
ELEVAÇÕES
ÍTEM: | 02.06.004
SERVIÇO: | Restauro - Acabamento de alvenaria de tijolo em cornija com finalização em emboço especial de cal e areia com até 30cm de altura
LOCAL | UNID | QUANT | altura | comp. | OBSERVAÇÃO
8,0m x 12,0m =96m2
TOTAL | m2 |  |  |  | total = (cornijas da fachada leste - 12,40m +12,40m + 13,10m +4,80m +4,80m + 3,40m)+( cornijas do muro -23,11m )= 74,01m
BM9 | m2 | 74.01
SALDO | m2 | 74.14

## 02.09
TELHAMENTO
ÍTEM: | 02.09.001.001
SERVIÇO: | Remoção de telhamento com telhas cerâmicas
LOCAL | UNID | QUANT | altura | comp. | OBSERVAÇÃO
8,0m x 12,0m =96m2
TOTAL | m2
BM9 | m2 | 96
SALDO | m2 | 78.34
TELHAMENTO
ÍTEM: | 02.09.002.001
SERVIÇO: | Retirada e reassentamento de madeiramento para telhas cerâmicas
LOCAL | UNID | QUANT | altura | comp. | OBSERVAÇÃO
8,0m x 12,0m =96m2
TOTAL | m2
BM9 | m2 | 96
SALDO | m2 | 78.34

## 02.10
SERVIÇOS PRELIMINARES
ÍTEM: | 02.10.001.005
SERVIÇO: | Carga manual de material de 1ª categoria |  |  |  |  | MTR n°: 281025466242
LOCAL | UNID | QUANT | altura | comp. | OBSERVAÇÃO | 9500
9,500t/1,5 = 6,16m3
TOTAL | m3 | [5 empty] | 3.1667
BM9 | m3 | 6
SALDO | m3 | 6 |  |  |  |  | 231.8
SERVIÇOS PRELIMINARES
ÍTEM: | 02.10.001.006
SERVIÇO: | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodoviapavimentada (densidade=1,5t/m³)
LOCAL | UNID | QUANT | altura | comp. | OBSERVAÇÃO
TOTAL | tkm |  |  |  | 9,5t x 24,4km = 231,8tkm
BM9 | tkm | 206.1 |  |  | saldo em planilha 206,10tkm
SALDO | tkm | 206.1
SERVIÇOS PRELIMINARES
ÍTEM: | 02.10.001.007
SERVIÇO: | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada
LOCAL | UNID | QUANT | altura | comp. | OBSERVAÇÃO
TOTAL | t |  |  |  | 9,5t
BM9 | t | 0 |  |  | saldo em planilha = 8,10t
SALDO | t | 0
COBERTURA
ÍTEM: | 02.10.004.001
SERVIÇO: | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso. Rev 02
LOCAL | UNID | QUANT | altura | comp. | OBSERVAÇÃO
9,20m x 12,27m = 112,88m2 + 24m2 = 136,88m2
TOTAL | m2 |  |  |  | saldo em planilha 136,29m2
BM9 | m2 | 136.29
SALDO | m2 | 0

## 02.14
MADEIRAMENTO
ÍTEM: | 02.09.002.001
SERVIÇO: | Retirada e reassentamento de madeiramento para telhas cerâmicas
LOCAL | UNID | QUANT | altura | comp. | OBSERVAÇÃO
| m | 96 |  |  | 3,0m x 0,14m x 2und = 0,84m3
TOTAL | m | 96
BM 04 | m | 96
SALDO | m | 78.34
RESTAURAÇÃO DE ESQUADRIAS | [5 empty] | PAV SUP. | larg. M | altura m | m2
ÍTEM: | 02.14.001.001 |  |  |  |  | PA015 | 1 | 2.83 | 2.83
SERVIÇO: | Restauro - Recuperação de esquadria de madeira de obras históricas c/ aproveitamento de 75% - Rev. 04 02/2022 |  |  |  |  | PAO16 | 1 | 2.83 | 2.83
LOCAL | UNID | QUANT | altura | comp. | OBSERVAÇÃO | PAO17 | 1 | 2.83 | 2.83 | 11.32
| m2 | 0 |  |  | PAO15+PAO16+PAO17+PAO18+JAO4 = 13,80M2 | PAO18 | 1 | 2.83 | 2.83
TOTAL | m2 | 0 |  |  | saldo em plan. 13,11m2 | JA04 | 1.16 | 2.14 | 2.4824 |  | PAV SUP. | larg. M | altura m | m2
BM9 | m2 | 13.11 |  |  |  | total |  |  | 13.8024 |  | JA05 | 1.16 | 2.14 | 2.4824
SALDO | m2 | 0 | [8 empty] | JA06 | 1.16 | 2.14 | 2.4824
[11 empty] | total |  |  | 4.9648
RESTAURAÇÃO DE ESQUADRIAS
ÍTEM: | 02.14.001.002 |  |  |  |  | PAV SUP. | larg. M | altura m | m2
SERVIÇO: | Restauro - Imunização de esquadrias e forros de madeira com aplicação de K. Otek |  |  |  |  | PA015 | 1 | 2.83 | 2.83
LOCAL | UNID | QUANT | altura | comp. | OBSERVAÇÃO | PAO16 | 1 | 2.83 | 2.83
| un | 0 |  |  | PAO15+PAO16+PAO17+PAO18+JAO4 = 13,80M2 | PAO17 | 1 | 2.83 | 2.83
TOTAL | un | 0 |  |  | saldo em plan. 13,11m2 | PAO18 | 1 | 2.83 | 2.83
BM9 | un | 13.11 |  |  |  | JA04 | 1.16 | 2.14 | 2.4824
SALDO | un | 0 |  |  |  | total |  |  | 13.8024
RESTAURAÇÃO DE ESQUADRIAS
ÍTEM: | 02.14.001.003
SERVIÇO: | Restauro - Recuperação de esquadria de madeira de obras históricas c/ aproveitamento de 75% - Rev. 04 02/2022 |  |  |  |  | PAV SUP. | larg. M | altura m | m2
LOCAL | UNID | QUANT | altura | comp. | OBSERVAÇÃO | JA05 | 1.16 | 2.14 | 2.4824
| cj | 0 |  |  | JA05 + JA06 + JA07 = 7,45m2 | JA06 | 1.16 | 2.14 | 2.4824
TOTAL | cj | 0 |  |  |  | JA07 | 1.16 | 2.14 | 2.4824
BM9 | cj | 7.45 |  |  |  | total |  |  | 7.4472
SALDO | cj | 2.19
RESTAURAÇÃO DE ESQUADRIAS
ÍTEM: | 02.14.001.004
SERVIÇO: | Restauro - Imunização de esquadrias e forros de madeira com aplicação de K. Otek |  |  |  |  | PAV SUP. | larg. M | altura m | m2
LOCAL | UNID | QUANT | altura | comp. | OBSERVAÇÃO | JA05 | 1.16 | 2.14 | 2.4824
| 0 | 0 |  |  | JA05 + JA06 + JA07 = 7,45m2 | JA06 | 1.16 | 2.14 | 2.4824
TOTAL | 0 | 0 |  |  |  | JA07 | 1.16 | 2.14 | 2.4824
BM9 | 0 | 7.45 |  |  |  | total |  |  | 7.4472
SALDO | 0 | 2.19

## 02.18
MADEIRAMENTO
ÍTEM: | 02.09.002.001
SERVIÇO: | Retirada e reassentamento de madeiramento para telhas cerâmicas
LOCAL | UNID | QUANT | altura | comp. | OBSERVAÇÃO
| m | 96 |  |  | 3,0m x 0,14m x 2und = 0,84m3
TOTAL | m | 96
BM 04 | m | 96
SALDO | m | 78.34
RESTAURAÇÃO ELEMENTOS ARTÍSTICOS
ÍTEM: | 02.18.003
SERVIÇO: | Restauro - Restauração de revestimento (Reboco) em fachadas de obras do Patrimônio Histórico - Rev. 02 02/2022 | [7 empty] | 17.54
LOCAL | UNID | QUANT | altura | comp. | OBSERVAÇÃO |  | 12.27 | 0.4 | 4.908
| m2 | 0 |  |  | 1,45m x 12,27m + 1,54m2 semi circ. - (2x0,35m x2,55m ) = 17,54m2 |  |  |  | 22.448
TOTAL | m2 | 0 |  |  | 12,27m x 0,40m = 4,90m2
BM9 | m2 | 25.84 |  |  | 9,15m x 3,20m -(1,10m x 2,45m x 3 und) = 21,19m2
SALDO | m2 | 0 |  |  | total = 43,63m2
saldo em planilha 25,84m2
[9 empty] | 1,45m x 12,27m + 1,54m2 semi circ. - (2x0,35m x2,55m ) = 17,54m2 | 17.54
RESTAURAÇÃO ELEMENTOS ARTÍSTICOS | [8 empty] | 12,27m x 0,40m = 4,90m2 | 4.9
ÍTEM: | 02.18.004 | [7 empty] | 9,15m x 3,20m -(1,10m x 2,45m x 3 und) = 21,19m2 | 21.19
SERVIÇO: | Restauro - Restauração de revestimento (Reboco) em fachadas de obras do Patrimônio Histórico - Rev. 02 02/2022
LOCAL | UNID | QUANT | altura | comp. | OBSERVAÇÃO
| m2 | 0 |  |  | saldo do item anterior (02.18.003) = 43,63m2 - 25,84m2 = 17,79m2 |  |  |  |  | 43.63
TOTAL | m2 | 0
BM9 | m2 | 17.79
SALDO | m2 | 7.24 |  |  |  | 21.96 |  |  |  | 17.79

## 02.27
MADEIRAMENTO
ÍTEM: | 02.09.002.001
SERVIÇO: | Retirada e reassentamento de madeiramento para telhas cerâmicas
LOCAL | UNID | QUANT | altura | comp. | OBSERVAÇÃO
| m | 96 |  |  | 3,0m x 0,14m x 2und = 0,84m3
TOTAL | m | 96
BM 04 | m | 96
SALDO | m | 78.34
ESGOTO SANITÁRIO E DRENAGEM PLUVIAL
ÍTEM: | 02.27.033
SERVIÇO: | Caixa de gordura 0.60 x 0.60 x 0.60m
LOCAL | UNID | QUANT | altura | comp. | OBSERVAÇÃO
| UNID | 0
TOTAL | UNID | 0 |  |  | 2und
BM 05 | UNID | 2
SALDO | UNID | 0
ESGOTO SANITÁRIO E DRENAGEM PLUVIAL
ÍTEM: | 02.27.002
SERVIÇO: | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 40mm
LOCAL | UNID | QUANT | altura | comp. | OBSERVAÇÃO
| m | 0
TOTAL | m | 0 |  |  | 2m
BM9 | m | 2
SALDO | m | 8.29
ESGOTO SANITÁRIO E DRENAGEM PLUVIAL
ÍTEM: | 02.27.003
SERVIÇO: | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 50mm
LOCAL | UNID | QUANT | altura | comp. | OBSERVAÇÃO
| m | 0
TOTAL | m | 0 |  |  | 2m
BM9 | m | 2
SALDO | m | 35.5
ESGOTO SANITÁRIO E DRENAGEM PLUVIAL
ÍTEM: | 02.27.005
SERVIÇO: | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm
LOCAL | UNID | QUANT | altura | comp. | OBSERVAÇÃO
| m | 0
TOTAL | m | 0 |  |  | 6m
BM9 | m | 6
SALDO | m | 21.03
ESGOTO SANITÁRIO E DRENAGEM PLUVIAL
ÍTEM: | 02.27.007
SERVIÇO: | Joelho de 45° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm
LOCAL | UNID | QUANT | altura | comp. | OBSERVAÇÃO
| UNID | 0
TOTAL | UNID | 0 |  |  | 2und
BM9 | UNID | 2
SALDO | UNID | 1
ESGOTO SANITÁRIO E DRENAGEM PLUVIAL
ÍTEM: | 02.27.008
SERVIÇO: | Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 50mm
LOCAL | UNID | QUANT | altura | comp. | OBSERVAÇÃO
| UNID | 0
TOTAL | UNID | 0 |  |  | 3 und
BM9 | UNID | 3
SALDO | UNID | 0
ESGOTO SANITÁRIO E DRENAGEM PLUVIAL
ÍTEM: | 02.27.009
SERVIÇO: | Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm =100mm
LOCAL | UNID | QUANT | altura | comp. | OBSERVAÇÃO
| UNID | 0
TOTAL | UNID | 0 |  |  | 3 und
BM9 | UNID | 2
SALDO | UNID | 0
ESGOTO SANITÁRIO E DRENAGEM PLUVIAL
ÍTEM: | 02.27.011
SERVIÇO: | Joelho de 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm
LOCAL | UNID | QUANT | altura | comp. | OBSERVAÇÃO
| UNID | 0
TOTAL | UNID | 0 |  |  | 2 und
BM9 | UNID | 2
SALDO | UNID | 9
ESGOTO SANITÁRIO E DRENAGEM PLUVIAL
ÍTEM: | 02.27.012
SERVIÇO: | Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 50mm
LOCAL | UNID | QUANT | altura | comp. | OBSERVAÇÃO
| UNID | 0
TOTAL | UNID | 0 |  |  | 2 und
BM9 | UNID | 2
SALDO | UNID | 9
ESGOTO SANITÁRIO E DRENAGEM PLUVIAL
ÍTEM: | 02.27.013
SERVIÇO: | Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm =100mm
LOCAL | UNID | QUANT | altura | comp. | OBSERVAÇÃO
| UNID | 0
TOTAL | UNID | 0 |  |  | 4 und
BM9 | UNID | 4
SALDO | UNID | 5
ESGOTO SANITÁRIO E DRENAGEM PLUVIAL
ÍTEM: | 02.27.014
SERVIÇO: | Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm
LOCAL | UNID | QUANT | altura | comp. | OBSERVAÇÃO
| UNID | 0
TOTAL | UNID | 0 |  |  | 2 und
BM9 | UNID | 2
SALDO | UNID | 0
ESGOTO SANITÁRIO E DRENAGEM PLUVIAL
ÍTEM: | 02.27.018
SERVIÇO: | Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm
LOCAL | UNID | QUANT | altura | comp. | OBSERVAÇÃO
| UNID | 0
TOTAL | UNID | 0 |  |  | 2
BM9 | UNID | 2
SALDO | UNID | 1
ESGOTO SANITÁRIO E DRENAGEM PLUVIAL
ÍTEM: | 02.27.031
SERVIÇO: | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m
LOCAL | UNID | QUANT | altura | comp. | OBSERVAÇÃO
| UNID | 0
TOTAL | UNID | 0 |  |  | 2und
BM9 | UNID | 2
SALDO | UNID | 0
ESGOTO SANITÁRIO E DRENAGEM PLUVIAL
ÍTEM: | 02.27.033
SERVIÇO: | Caixa de gordura 0.60 x 0.60 x 0.60m
LOCAL | UNID | QUANT | altura | comp. | OBSERVAÇÃO
| UNID | 0
TOTAL | UNID | 0 |  |  | 1und
BM9 | UNID | 1
SALDO | UNID | 1