## BM 01
RELATÓRIO DE MEDIÇÕES |  | Processo: |  |  |  | Ordem de Serviço: |  | Valor do Contrato: |  | 1506874.35 |  | VALOR DA MEDIÇAO |  | 1724.32
|  | Contrato N.º : |  |  |  | 2024-07-04
* SERVIÇOS E OBRAS * |  | 31-2024 |  |  |  | Início: | 2024-07-04 | UM MILHÃO, QUINHENTOS E SEIS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E SETENTA E QUATRO UM REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS
CONTRATANTE: |  | Boletim |  | 8 | Período da Medição: |  |  | 31 | Prazos de Execução |  |  | Data da medição: |  | Nota Fiscal Ref.:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO/SE |  | de Medição: |  |  | 2025-07-01 |  | 2025-07-31 |  | 16 meses |  |  | 2025-07-31
OBJETO DO CONTRATO / LOCALIZAÇÃO:
RESTAURAÇÃO DO SOBRADO DO BALCÃO CORRIDO - SERVIÇOS
CONTRATADA: |  | ENDEREÇO: | [7 empty] | C.N.P.J.:
ESSENCIAL TRANSPORTES E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA-ME |  | RUA DR JOSÉ CALUMBY, Nº 1202, PEREIRA LOBO, ARACAJU/SE | [7 empty] | 10656129000106 | 11460798000170 | 11460798000170
[10 empty] | 11460798000170 | 11460798000170 | 11460798000170
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | Unidades | Contratado |  |  | Acumulado Anterior |  | Executado no Período |  | Acum. Até o Período |  | Saldo a Medir |  | Percentual
|  |  | Quant. | Preço Unitário (R$) | Valor Total (R$) | Quant. | Total (R$) | Quant. | Total (R$) | Quant. | Total (R$) | Quant. | Total (R$) | Executado Até o Período | A Executar
01 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 18056.0209 |  | 5528.09 |  | 1724.32 | 0 | 7252.41 | 0 | 10803.6109 | 40.17% | 59.83%
01.001 | Manutenção do Canteiro |  |  |  | 288.81 |  | 288.81 |  | 0 |  | 288.81 |  | 0 | 100%
01.001.001 | ART CREA (valor CREA/SE) | un | 1 | 288.81 | 288.81 | 1 | 288.81 | 0 | 0 | 1 | 288.81 | 0 | 0 | 100%
01.002 | Equipamento de Apoio a Produção |  |  |  | 17767.2109 |  | 5239.28 |  | 1724.32 |  | 6963.6 |  | 10803.6109 | 39.19% | 60.81%
01.002.001 | Locacao de andaime metalico tipo fachadeiro, largura de 1,20 m x altura de 2,0 m por painel, incluindo diagonais em x, barras de ligacao, sapatas e demais itens necessarios a montagem (nao inclui instalacao) | m2xmes | 2143.21 | 8.29 | 17767.2109 | 632 | 5239.28 | 208 | 1724.32 | 840 | 6963.6 | 1303.21 | 10803.6109 | 39.19% | 60.81%
02 | GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS |  |  |  | 3080 |  | 3080 |  | 0 |  | 3080 |  | 0 | 100%
02.001 | Saco de rafia para entulho, novo, liso (sem cliche), *60 x 90* cm | un | 500 | 6.16 | 3080 | 500 | 3080 | 0 | 0 | 500 | 3080 | 0 | 0 | 100%
03 | PREDIO ANTIGO |  |  |  | 167763.3757 |  | 70381.92 |  | 0 | 0 | 70381.92 | 0 | 97381.4557 | 41.95% | 58.05%
03.001 | COBERTURA |  |  |  | 31059.2769 |  | 1982.37 |  | 0 |  | 1982.37 |  | 29076.9069 | 6.383% | 93.62%
03.001.001 | Madeiramento |  |  |  | 31059.2769 |  | 1982.37 |  | 0 |  | 1982.37 |  | 29076.9069 | 6.383% | 93.62%
03.001.001.001 | Chapa de aço galvanizado nº 28 | m2 | 65.75 | 123.85 | 8143.1375 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 65.75 | 8143.1375 |  | 100%
03.001.001.002 | Madeira massaranduba serrada | m3 | 2.89 | 7929.46 | 22916.1394 | 0.25 | 1982.37 | 0 | 0 | 0.25 | 1982.37 | 2.64 | 20933.7694 | 8.651% | 91.35%
03.002 | COBERTURA PROVISÓRIA |  |  |  | 67804.8716 |  | 67448.92 |  | 0 | 0 | 67448.92 | 0 | 355.9516 | 99.48% | 0.525%
03.002.001 | Travamento dos pilares para concretagem dos blocos de fundação |  |  |  | 2605.2 |  | 2605.2 |  | 0 |  | 2605.2 |  | 0 | 100%
03.002.001.001 | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) | m | 40 | 10.49 | 419.6 | 40 | 419.6 | 0 | 0 | 40 | 419.6 | 0 | 0 | 100%
03.002.001.002 | Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10) | kg | 5 | 23.36 | 116.8 | 5 | 116.8 | 0 | 0 | 5 | 116.8 | 0 | 0 | 100%
03.002.001.003 | Madeira mista serrada - pinho 3ª (tábua) 2,2 x 30cm - 0,0066 m3/m | m | 96 | 21.55 | 2068.8 | 96 | 2068.8 | 0 | 0 | 96 | 2068.8 | 0 | 0 | 100%
03.002.002 | Estruturas |  |  |  | 14589.6226 |  | 14589.62 |  | 0 | 0 | 14589.62 | 0 | 0.0026 | 100% | 1.782e-05%
03.002.002.001 | Pilares de Madeira ( 10 unidades) |  |  |  | 14589.6226 |  | 14589.62 |  | 0 | 0 | 14589.62 | 0 | 0.0026 | 100% | 1.782e-05%
03.002.002.002 | Madeira massaranduba serrada | m3 | 1.81 | 7929.46 | 14352.3226 | 1.81 | 14352.32 | 0 | 0 | 1.81 | 14352.32 | 0 | 0.0026 | 100% | 1.812e-05%
03.002.002.003 | Prego de aco polido com cabeca 19 x 36 (3 1/4 x 9) | kg | 10 | 23.73 | 237.3 | 10 | 237.3 | 0 | 0 | 10 | 237.3 | 0 | 0 | 100%
03.002.003 | Vigas de Travamento (04 unidades) |  |  |  | 7770.287 |  | 7770.29 |  | 0 | 0 | 7770.29 | 0 | -0.003 | 100% | -3.861e-05%
03.002.003.001 | Madeira massaranduba serrada | m3 | 0.95 | 7929.46 | 7532.987 | 0.95 | 7532.99 | 0 | 0 | 0.95 | 7532.99 | 0 | -0.003 | 100% | -3.982e-05%
03.002.003.002 | Prego de aco polido com cabeca 19 x 36 (3 1/4 x 9) | kg | 10 | 23.73 | 237.3 | 10 | 237.3 | 0 | 0 | 10 | 237.3 | 0 | 0 | 100%
03.002.004 | Tesouras (08 unidades) |  |  |  | 20321.2632 |  | 20321.26 |  | 0 | 0 | 20321.26 | 0 | 0.0032 | 100% | 1.575e-05%
03.002.004.001 | Madeira massaranduba serrada | m3 | 2.42 | 7929.46 | 19189.2932 | 2.42 | 19189.29 | 0 | 0 | 2.42 | 19189.29 | 0 | 0.0032 | 100% | 1.668e-05%
03.002.004.002 | Barra chata de ferro 2" x 1/4" (2,53 kg/m) | m | 26 | 35.39 | 920.14 | 26 | 920.14 | 0 | 0 | 26 | 920.14 | 0 | 0 | 100%
03.002.004.003 | Parafuso c/ porca e arruela 3/8" | un | 69 | 3.07 | 211.83 | 69 | 211.83 | 0 | 0 | 69 | 211.83 | 0 | 0 | 100%
03.002.005 | Terças (19 unidades) |  |  |  | 22518.4988 |  | 22162.55 |  | 0 | 0 | 22162.55 | 0 | 355.9488 | 98.42% | 1.581%
03.002.005.001 | Madeira massaranduba serrada | m3 | 2.78 | 7929.46 | 22043.8988 | 2.78 | 22043.9 | 0 | 0 | 2.78 | 22043.9 | 0 | -0.0012 | 100% | -5.444e-06%
03.002.005.002 | Prego de aco polido com cabeca 19 x 36 (3 1/4 x 9) | kg | 20 | 23.73 | 474.6 | 5 | 118.65 | 0 | 0 | 5 | 118.65 | 15 | 355.95 | 25% | 75%
03.003 | RESTAURAÇÃO DE ELEMENTOS ARTISTICOS |  |  |  | 41961.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 41961.46 |  | 100%
03.003.001 | Diversos |  |  |  | 41961.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 41961.46 |  | 100%
03.003.001.001 | Plataforma elevatória Vertical Modelo Sofity, port. neces. especiais, 02 paradas, dim. cabina 900x1400x1300mm, p/ 01 cadeirante e 01 acompanhante em chapa de ferro pintado, c/ 01 entrada, vel. 06m/min, percurso 3,0m, da RD Mont Elevadores ou similar | un | 1 | 41961.46 | 41961.46 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 41961.46 |  | 100%
03.004 | PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (VOZ E DADOS) |  |  |  | 24051.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 24051.22 |  | 100%
03.004.001 | Bloco terminal de engate rápido com 10 pares | un | 1 | 10.21 | 10.21 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.21 |  | 100%
03.004.002 | Bastidor para 05 blocos M10 | un | 1 | 28.81 | 28.81 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.81 |  | 100%
03.004.003 | Fornecimento e instalação de rack de piso 19" x 16u x 570mm (gabinete) inclusive acessórios | un | 1 | 1726.49 | 1726.49 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1726.49 |  | 100%
03.004.004 | Fornecimento e instalação de Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT | un | 2 | 1460.59 | 2921.18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2921.18 |  | 100%
03.004.005 | Fornecimento e montagem de rack fechado tipo armário 19" x 36u x 670mm | un | 3 | 3051.59 | 9154.77 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 9154.77 |  | 100%
03.004.006 | Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade | UN | 1 | 187.6 | 187.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 187.6 |  | 100%
03.004.007 | Central PABX híbrida, capacidade 16 linhas e 64 ramais, mod.Impacta 94, Intelbrás ou similar | un | 1 | 7689.81 | 7689.81 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 7689.81 |  | 100%
03.004.008 | Fornecimento e instalação de rack de piso 19" x 24u x 700mm | un | 1 | 2332.35 | 2332.35 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2332.35 |  | 100%
03.005 | LUMINOTECNICO |  |  |  | 647.08 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 647.08 |  | 100%
03.005.001 | Lâmpada vapor metálico de 70 w | un | 4 | 53.43 | 213.72 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 213.72 |  | 100%
03.005.002 | Reator para lâmpada vapor metálico de 75 w | un | 4 | 108.34 | 433.36 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 433.36 |  | 100%
03.006 | PROJETO ELETRICO |  |  |  | 1228.72 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1228.72 |  | 100%
03.006.001 | QUADROS ELETRICOS |  |  |  | 1228.72 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1228.72 |  | 100%
03.006.002 | Disjuntor tripolar 80 A, padrão DIN ( linha branca ), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar. | un | 2 | 137.09 | 274.18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 274.18 |  | 100%
03.006.003 | Disjuntor tripolar 40 A, padrão DIN ( linha branca ), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar. | un | 2 | 80.54 | 161.08 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 161.08 |  | 100%
03.006.004 | Disjuntor bipolar 40 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar. | un | 1 | 61.26 | 61.26 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 61.26 |  | 100%
03.006.005 | Disjuntor bipolar 32 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 10KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar. | un | 1 | 102.1 | 102.1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 102.1 |  | 100%
03.006.006 | Disjuntor bipolar 16 A, padrão DIN (linha branca), curva B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar. | un | 4 | 29.49 | 117.96 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 117.96 |  | 100%
03.006.007 | Disjuntor monopolar 30 A, padão DIN (linha branca), curva C | un | 2 | 10.44 | 20.88 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.88 |  | 100%
03.006.008 | Disjuntor monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar. | un | 8 | 10.44 | 83.52 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 83.52 |  | 100%
03.006.009 | Disjuntor monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar. | un | 4 | 10.44 | 41.76 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 41.76 |  | 100%
03.006.010 | Disjuntor tetrapolar DR 40 A, tipo AC, corrente nominal residual 30mA, ref.: Siemens 5SM1 ou similar | un | 2 | 182.99 | 365.98 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 365.98 |  | 100%
03.007 | INSTALAÇÃO DE GÁS |  |  |  | 60.12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 60.12 |  | 100%
03.007.001 | Botijão de gás - caução | un | 1 | 60.12 | 60.12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 60.12 |  | 100%
03.008 | Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensõ es internas de 5,00 x 1,50 x 1,20 m |  |  |  | 950.6272 |  | 950.63 |  | 0 |  | 950.63 |  | -0.0028 | 100% | -0.0002945%
03.008.001 | Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete | m3 | 4.19 | 226.88 | 950.6272 | 4.19 | 950.63 | 0 | 0 | 4.19 | 950.63 | 0 | -0.0028 | 100% | -0.0002945%
TOTAL GERAL: |  |  |  |  | 188899.3966 |  | 78990.01 |  | 1724.32 |  | 80714.33 |  | 108185.0666 | 42.73% | 57.27%
PERCENTUAL: |  |  |  |  | 100% |  | 41.82% |  | 0.9128% |  | 42.73% |  | 57.27%
[5 empty] | ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM. DATA: | [5 empty] | APROVADO PARA PAGAMENTO DATA:
CARLOS DIOGO FONSECA DE AZEVEDO ARQUITETO E URBANISTA - CAU A44785-4 RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESSA

## Planilha1
Equipamento de Apoio a Produção
ÍTEM: | 01.002.001
SERVIÇO: | Locacao de andaime metalico tipo fachadeiro, largura de 1,20 m x altura de 2,0 m por painel, incluindo diagonais em x, barras de ligacao, sapatas e demais itens necessarios a montagem (nao inclui instalacao)
LOCAL | UNID | QUANT |  | OBSERVAÇÃO
12,0m x 12,0m +16,0m x 4,0m =
TOTAL |  |  |  | 208M2
BM 08 | m2xmes | 208
SALDO | m2xmes | 208 | 1303.21