## BM 01 - Análise da fiscal (hidden)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA |  |  |  |  | PERÍODO:
CONTRATO Nº: 0061/2025
OBRA: OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME O PROJETO PADRÃO DO FNDE PARA CRECHE TIPO 02, A SER EDIFICADA NA RUA ALAN SILVA, S/N, BAIRRO ROSA MARIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO/SE
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND. | QUANTIDADES |  | PREÇO UNIT. | VALORES
|  |  | CONTRAT. | PERÍODO |  | CONTRAT. | PERÍODO
1 | CRECHE TIPO 2 - OPÇÃO 110V |  |  |  |  | #REF! | 111326.99 | OBSERVAÇÕES
1.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 364501.88 | 48201.36
1.01.01 | Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps | m2 | 10 | 10 | 393.86 | 3938.6 | 3938.6 | Liberado
1.01.02 | Tapume com telha metálica. af_03/2024 | m2 | 99 | 99 | 110.5 | 10939.5 | 10939.5 | Liberado
1.01.03 | Entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de embutir, cabo de 10 mm2 e disjuntor din 50a (não incluso o poste de concreto). af_07/2020 | und | 1 | 1 | 2061.4 | 2061.4 | 2061.4 | Ainda não foi executada
1.01.04 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO | und | 1 | 1 | 3334.04 | 3334.04 | 3334.04 | Ainda não foi executada
1.01.05 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | mês | 8 | 1 | 994.41 | 7955.28 | 994.41 | O container não está na obra
1.01.06 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | mês | 8 | 5 | 776.88 | 6215.04 | 3884.4 | O container chegou na obra em 10/03/2026, portanto só pode ser pago 1 mês de aluguel.
1.01.07 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | mês | 8 | 1 | 1243.02 | 9944.16 | 1243.02 | O container não está na obra
1.01.08 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | und | 1 | 0.04 | 310737.36 | 310737.36 | 12429.49 | Esse percentual cai para 0,01 após as correções
1.01.09 | Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. af_03/2024 | m | 127.78 | 127.78 | 73.38 | 9376.5 | 9376.5 | Liberado
1.02 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES
1.02.01 | EDIFICAÇÃO |  |  |  |  | 44374.72 | 44374.72
1.02.01.01 | Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_01/2024 | m3 | 250.58 | 250.58 | 107.21 | 26864.68 | 26864.68 | Não está fazendo escavação com altura de 1,5 devido ao terreno estar na cota proxima a cota de fundo das sapatas, além disso medir somente as sapatas que realmente ja foram escavadas
1.02.01.02 | Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m (acerto do solo natural). af_08/2020 | m2 | 107.09 | 107.09 | 3.6 | 385.52 | 385.52 | Medir somente o que foi executado
1.02.01.03 | Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura até 2,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo argilo-arenoso. af_08/2023 | m3 | 158.44 | 158.44 | 81.11 | 12851.07 | 12851.07 | Não foi feito aterro
1.02.01.04 | Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras. af_03/2024 | m2 | 1575 | 1575 | 0.76 | 1197 | 1197 | Liberado
1.02.01.05 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura 0,8 a 1,5 m, profundidade 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria e compactador de solos de percussão. af_08/2023 | m3 | 210.86 | 210.86 | 14.59 | 3076.45 | 3076.45 | Não foi feito reaterro ainda.
1.03 | FUNDAÇÕES
1.03.01 | CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS |  |  |  |  | 18750.91 | 18750.91
1.03.01.03 | Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_01/2024 | kg | 317.2 | 317.2 | 18.97 | 6017.28 | 6017.28 | Esse serviço só poderá ser medido se as armações das sapatas estiverem na obra. Esse quantitativo é referente às 78 sapatas, só será liberado o peso equivalente as sapatas que estiverem na obra.
1.03.01.04 | Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. af_01/2024 | kg | 41.25 | 41.25 | 18.3 | 754.88 | 754.88 | Esse serviço só poderá ser medido se as armações das sapatas estiverem na obra. Esse quantitativo é referente às 78 sapatas, só será liberado o peso equivalente as sapatas que estiverem na obra.
1.03.01.05 | Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024 | kg | 366.94 | 366.94 | 16.42 | 6025.15 | 6025.15 | A ferragem das sapatas é somente de 6.3 e 8.0
1.03.01.06 | Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_01/2024 | kg | 225 | 225 | 13.99 | 3147.75 | 3147.75 | A ferragem das sapatas é somente de 6.3 e 8.0
1.03.01.07 | Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 | kg | 134.38 | 134.38 | 20.88 | 2805.85 | 2805.85 | A ferragem das sapatas é somente de 6.3 e 8.0

## BM 01
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA | [7 empty] | PERÍODO: |  |  |  | BOLETIM N°
CONTRATO Nº: 0061/2025 | [7 empty] | 04/02/2026 a 31/03/2026 |  |  |  | 01
OBRA: OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME O PROJETO PADRÃO DO FNDE PARA CRECHE TIPO 02, A SER EDIFICADA NA RUA ALAN SILVA, S/N, BAIRRO ROSA MARIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO/SE
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND. | QUANTIDADES |  |  |  |  | PREÇO UNIT. | VALORES |  |  |  |  | %
|  |  | CONTRAT. | ACUM. ANTERIOR | PERÍODO | ACUM. ATUAL | SALDO |  | CONTRAT. | ACUM. ANTERIOR | PERÍODO | ACUM. ATUAL | SALDO | PERÍODO | TOTAL
1 | CRECHE TIPO 2 - OPÇÃO 110V | [7 empty] | 2916639.8 | 0 | 48412.5 | 48412.5 | 2868227.3 | 1.66% | 1.66%
1.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 364501.88 | 0 | 31246.23 | 31246.23 | 333255.65 | 8.572% | 8.572%
1.01.01 | Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps | m2 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 393.86 | 3938.6 | 0 | 3938.6 | 3938.6 | 0 | 100% | 100%
1.01.02 | Tapume com telha metálica. af_03/2024 | m2 | 99 | 0 | 99 | 99 | 0 | 110.5 | 10939.5 | 0 | 10939.5 | 10939.5 | 0 | 100% | 100%
1.01.03 | Entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de embutir, cabo de 10 mm2 e disjuntor din 50a (não incluso o poste de concreto). af_07/2020 | und | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2061.4 | 2061.4 | 0 | 0 | 0 | 2061.4 | 0% | 0%
1.01.04 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO | und | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 3334.04 | 3334.04 | 0 | 0 | 0 | 3334.04 | 0% | 0%
1.01.05 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | mês | 8 | 0 |  | 0 | 8 | 994.41 | 7955.28 | 0 | 0 | 0 | 7955.28 | 0% | 0%
1.01.06 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | mês | 8 | 0 | 1 | 1 | 7 | 776.88 | 6215.04 | 0 | 776.88 | 776.88 | 5438.16 | 12.5% | 12.5%
1.01.07 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | mês | 8 | 0 |  | 0 | 8 | 1243.02 | 9944.16 | 0 | 0 | 0 | 9944.16 | 0% | 0%
1.01.08 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | und | 1 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.98 | 310737.36 | 310737.36 | 0 | 6214.75 | 6214.75 | 304522.61 | 2% | 2%
1.01.09 | Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. af_03/2024 | m | 127.78 | 0 | 127.78 | 127.78 | 0 | 73.38 | 9376.5 | 0 | 9376.5 | 9376.5 | 0 | 100% | 100%
1.02 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES
1.02.01 | EDIFICAÇÃO | [7 empty] | 44374.72 | 0 | 10394.11 | 10394.11 | 33980.61 | 23.42% | 23.42%
1.02.01.01 | Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_01/2024 | m3 | 250.58 | 0 | 82.19 | 82.19 | 168.39 | 107.21 | 26864.68 | 0 | 8811.59 | 8811.59 | 18053.09 | 32.8% | 32.8%
1.02.01.02 | Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m (acerto do solo natural). af_08/2020 | m2 | 107.09 | 0 | 107.09 | 107.09 | 0 | 3.6 | 385.52 | 0 | 385.52 | 385.52 | 0 | 100% | 100% | 109.44
1.02.01.03 | Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura até 2,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo argilo-arenoso. af_08/2023 | m3 | 158.44 | 0 |  | 0 | 158.44 | 81.11 | 12851.07 | 0 | 0 | 0 | 12851.07 | 0% | 0%
1.02.01.04 | Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras. af_03/2024 | m2 | 1575 | 0 | 1575 | 1575 | 0 | 0.76 | 1197 | 0 | 1197 | 1197 | 0 | 100% | 100%
1.02.01.05 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura 0,8 a 1,5 m, profundidade 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria e compactador de solos de percussão. af_08/2023 | m3 | 210.86 | 0 |  | 0 | 210.86 | 14.59 | 3076.45 | 0 | 0 | 0 | 3076.45 | 0% | 0% |  | 1408
1.02.02 | MURETA ABRIGO DE GÁS | [7 empty] | 1895.8 | 0 | 0 | 0 | 1895.8 | 0% | 0%
1.02.02.01 | Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_01/2024 | m3 | 15.68 | 0 | 0 | 0 | 15.68 | 107.21 | 1681.05 | 0 | 0 | 0 | 1681.05 | 0% | 0%
1.02.02.02 | Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m (acerto do solo natural). af_08/2020 | m2 | 13.37 | 0 | 0 | 0 | 13.37 | 3.6 | 48.13 | 0 | 0 | 0 | 48.13 | 0% | 0%
1.02.02.03 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura 0,8 a 1,5 m, profundidade 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria e compactador de solos de percussão. af_08/2023 | m3 | 11.42 | 0 | 0 | 0 | 11.42 | 14.59 | 166.62 | 0 | 0 | 0 | 166.62 | 0% | 0%
1.02.03 | CASTELO D'ÁGUA | [7 empty] | 426.69 | 0 | 0 | 0 | 426.69 | 0% | 0%
1.02.03.01 | Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_01/2024 | m3 | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 107.21 | 391.32 | 0 | 0 | 0 | 391.32 | 0% | 0%
1.02.03.02 | Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m (acerto do solo natural). af_08/2020 | m2 | 4.84 | 0 | 0 | 0 | 4.84 | 3.6 | 17.42 | 0 | 0 | 0 | 17.42 | 0% | 0%
1.02.03.03 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura 0,8 a 1,5 m, profundidade 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria e compactador de solos de percussão. af_08/2023 | m3 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 14.59 | 17.95 | 0 | 0 | 0 | 17.95 | 0% | 0%
1.03 | FUNDAÇÕES
1.03.01 | CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS | [7 empty] | 46426.22 | 0 | 6772.16 | 6772.16 | 39654.06 | 14.59% | 14.59%
1.03.01.01 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_01/2024 | m2 | 46.65 | 0 | 0 | 0 | 46.65 | 46.07 | 2149.17 | 0 | 0 | 0 | 2149.17 | 0% | 0%
1.03.01.02 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_01/2024 | m2 | 131.71 | 0 | 0 | 0 | 131.71 | 92.71 | 12210.83 | 0 | 0 | 0 | 12210.83 | 0% | 0%
1.03.01.03 | Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_01/2024 | kg | 317.2 | 0 | 317.2 | 317.2 | 0 | 18.97 | 6017.28 | 0 | 6017.28 | 6017.28 | 0 | 100% | 100%
1.03.01.04 | Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. af_01/2024 | kg | 41.25 | 0 | 41.25 | 41.25 | 0 | 18.3 | 754.88 | 0 | 754.88 | 754.88 | 0 | 100% | 100%
1.03.01.05 | Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024 | kg | 366.94 | 0 |  | 0 | 366.94 | 16.42 | 6025.15 | 0 | 0 | 0 | 6025.15 | 0% | 0%
1.03.01.06 | Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_01/2024 | kg | 225 | 0 |  | 0 | 225 | 13.99 | 3147.75 | 0 | 0 | 0 | 3147.75 | 0% | 0%
1.03.01.07 | Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 | kg | 134.38 | 0 |  | 0 | 134.38 | 20.88 | 2805.85 | 0 | 0 | 0 | 2805.85 | 0% | 0%
1.03.01.08 | Concretagem de sapata, fck 30 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_01/2024 | m3 | 15.55 | 0 | 0 | 0 | 15.55 | 856.29 | 13315.31 | 0 | 0 | 0 | 13315.31 | 0% | 0%
1.03.02 | CONCRETO ARMADO PARA VIGA BALDRAME | [7 empty] | 81593.18 | 0 | 0 | 0 | 81593.18 | 0% | 0%
1.03.02.01 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_01/2024 | m2 | 60.44 | 0 | 0 | 0 | 60.44 | 46.07 | 2784.47 | 0 | 0 | 0 | 2784.47 | 0% | 0%
1.03.02.02 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. af_01/2024 | m3 | 3.89 | 0 | 0 | 0 | 3.89 | 921.26 | 3583.7 | 0 | 0 | 0 | 3583.7 | 0% | 0%
1.03.02.03 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_01/2024 | m2 | 349.55 | 0 | 0 | 0 | 349.55 | 92.71 | 32406.78 | 0 | 0 | 0 | 32406.78 | 0% | 0%
1.03.02.04 | Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. af_01/2024 | kg | 660.1 | 0 | 0 | 0 | 660.1 | 18.3 | 12079.83 | 0 | 0 | 0 | 12079.83 | 0% | 0%
1.03.02.05 | Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024 | kg | 113.6 | 0 | 0 | 0 | 113.6 | 16.42 | 1865.31 | 0 | 0 | 0 | 1865.31 | 0% | 0%
1.03.02.06 | Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_01/2024 | kg | 26.41 | 0 | 0 | 0 | 26.41 | 13.99 | 369.48 | 0 | 0 | 0 | 369.48 | 0% | 0%
1.03.02.07 | Armação de bloco utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af_01/2024 | kg | 356.91 | 0 | 0 | 0 | 356.91 | 24.35 | 8690.76 | 0 | 0 | 0 | 8690.76 | 0% | 0%
1.03.02.08 | Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 30 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_01/2024 | m3 | 24.18 | 0 | 0 | 0 | 24.18 | 819.39 | 19812.85 | 0 | 0 | 0 | 19812.85 | 0% | 0%
1.03.03 | FUNDAÇÃO CASTELO D'ÁGUA | [7 empty] | 9291.74 | 0 | 0 | 0 | 9291.74 | 0% | 0%
1.03.03.01 | Estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, com 25cm de diâmetro, concreto lançado por caminhão betoneira (exclusive mobilização e desmobilização). af_01/2020_pa | m | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 72.64 | 2542.4 | 0 | 0 | 0 | 2542.4 | 0% | 0%
1.03.03.02 | Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm. af_05/2021 | und | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19.52 | 97.6 | 0 | 0 | 0 | 97.6 | 0% | 0%
1.03.03.03 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_01/2024 | m2 | 4.84 | 0 | 0 | 0 | 4.84 | 46.07 | 222.98 | 0 | 0 | 0 | 222.98 | 0% | 0%
1.03.03.04 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações. af_01/2024 | m2 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 155.17 | 682.75 | 0 | 0 | 0 | 682.75 | 0% | 0%
1.03.03.05 | Armação de bloco utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024 | kg | 116.61 | 0 | 0 | 0 | 116.61 | 17.88 | 2084.99 | 0 | 0 | 0 | 2084.99 | 0% | 0%
1.03.03.06 | Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_01/2024 | kg | 83.78 | 0 | 0 | 0 | 83.78 | 13.99 | 1172.08 | 0 | 0 | 0 | 1172.08 | 0% | 0%
1.03.03.07 | Armação de bloco e sapata utilizando aço ca-50 de 25 mm - montagem. af_01/2024 | kg | 13.87 | 0 | 0 | 0 | 13.87 | 13.52 | 187.52 | 0 | 0 | 0 | 187.52 | 0% | 0%
1.03.03.08 | Armação de bloco utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af_01/2024 | kg | 13.08 | 0 | 0 | 0 | 13.08 | 24.35 | 318.5 | 0 | 0 | 0 | 318.5 | 0% | 0%
1.03.03.09 | Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 30 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_01/2024 | m3 | 2.42 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 819.39 | 1982.92 | 0 | 0 | 0 | 1982.92 | 0% | 0%
1.03.04 | ABRIGO DE GÁS - BLOCOS | [7 empty] | 2825.88 | 0 | 0 | 0 | 2825.88 | 0% | 0%
1.03.04.01 | Estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, com 25cm de diâmetro, concreto lançado por caminhão betoneira (exclusive mobilização e desmobilização). af_01/2020_pa | m | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 72.64 | 1271.2 | 0 | 0 | 0 | 1271.2 | 0% | 0%
1.03.04.02 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_01/2024 | m2 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 46.07 | 57.59 | 0 | 0 | 0 | 57.59 | 0% | 0%
1.03.04.03 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações. af_01/2024 | m2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 155.17 | 775.85 | 0 | 0 | 0 | 775.85 | 0% | 0%
1.03.04.04 | Armação de descida d'água utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af_08/2022 | kg | 10.19 | 0 | 0 | 0 | 10.19 | 20.12 | 205.02 | 0 | 0 | 0 | 205.02 | 0% | 0%
1.03.04.05 | Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 30 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_01/2024 | m3 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 819.39 | 516.22 | 0 | 0 | 0 | 516.22 | 0% | 0%
1.03.05 | MURETA E ABRIGO DE GÁS - VIGAS BALDRAME | [7 empty] | 10260.9 | 0 | 0 | 0 | 10260.9 | 0% | 0%
1.03.05.01 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_01/2024 | m2 | 13.25 | 0 | 0 | 0 | 13.25 | 46.07 | 610.43 | 0 | 0 | 0 | 610.43 | 0% | 0%
1.03.03.02 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações. af_01/2024 | m2 | 44.97 | 0 | 0 | 0 | 44.97 | 114.01 | 5127.03 | 0 | 0 | 0 | 5127.03 | 0% | 0%
1.03.03.03 | Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. af_01/2024 | kg | 84.2 | 0 | 0 | 0 | 84.2 | 18.3 | 1540.86 | 0 | 0 | 0 | 1540.86 | 0% | 0%
1.03.03.04 | Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 30 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_01/2024 | m3 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 819.39 | 2982.58 | 0 | 0 | 0 | 2982.58 | 0% | 0%
1.04 | SUPERESTRUTURA
1.04.01 | CONCRETO ARMADO - PILARES | [7 empty] | 57710.12 | 0 | 0 | 0 | 57710.12 | 0% | 0%
1.04.01.01 | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações. af_09/2020 | m2 | 333.34 | 0 | 0 | 0 | 333.34 | 60.4 | 20133.74 | 0 | 0 | 0 | 20133.74 | 0% | 0%
1.04.01.02 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 | kg | 839.33 | 0 | 0 | 0 | 839.33 | 14.53 | 12195.46 | 0 | 0 | 0 | 12195.46 | 0% | 0%
1.04.01.03 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022 | kg | 312.88 | 0 | 0 | 0 | 312.88 | 12.28 | 3842.17 | 0 | 0 | 0 | 3842.17 | 0% | 0%
1.04.01.04 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 | kg | 450.22 | 0 | 0 | 0 | 450.22 | 17.84 | 8031.92 | 0 | 0 | 0 | 8031.92 | 0% | 0%
1.04.01.05 | Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022_ps | m3 | 18.25 | 0 | 0 | 0 | 18.25 | 740.1 | 13506.83 | 0 | 0 | 0 | 13506.83 | 0% | 0%
1.04.02 | CONCRETO ARMADO - VIGAS | [7 empty] | 56563.32 | 0 | 0 | 0 | 56563.32 | 0% | 0%
1.04.02.01 | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações. af_09/2020 | m2 | 344.1 | 0 | 0 | 0 | 344.1 | 60.4 | 20783.64 | 0 | 0 | 0 | 20783.64 | 0% | 0%
1.04.02.02 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022 | kg | 675.91 | 0 | 0 | 0 | 675.91 | 16.17 | 10929.46 | 0 | 0 | 0 | 10929.46 | 0% | 0%
1.04.02.03 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 | kg | 9.64 | 0 | 0 | 0 | 9.64 | 14.53 | 140.07 | 0 | 0 | 0 | 140.07 | 0% | 0%
1.04.02.04 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 | kg | 365.31 | 0 | 0 | 0 | 365.31 | 17.84 | 6517.13 | 0 | 0 | 0 | 6517.13 | 0% | 0%
1.04.02.05 | Concretagem de vigas e lajes, fck=25 mpa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022_ps | m3 | 24.55 | 0 | 0 | 0 | 24.55 | 741.06 | 18193.02 | 0 | 0 | 0 | 18193.02 | 0% | 0%
1.04.03 | CONCRETO ARMADO PARA VERGAS | [7 empty] | 4230.01 | 0 | 0 | 0 | 4230.01 | 0% | 0%
1.04.03.01 | Verga pré-moldada com até 1,5 m de vão, espessura de *20* cm. af_03/2024 | m | 124.12 | 0 | 0 | 0 | 124.12 | 34.08 | 4230.01 | 0 | 0 | 0 | 4230.01 | 0% | 0%
1.04.04 | CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES | [7 empty] | 2603.56 | 0 | 0 | 0 | 2603.56 | 0% | 0%
1.04.04.01 | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações. af_09/2020 | m2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 60.4 | 1087.2 | 0 | 0 | 0 | 1087.2 | 0% | 0%
1.04.04.02 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022 | kg | 43.92 | 0 | 0 | 0 | 43.92 | 16.17 | 710.19 | 0 | 0 | 0 | 710.19 | 0% | 0%
1.04.04.03 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 | kg | 13.66 | 0 | 0 | 0 | 13.66 | 17.84 | 243.69 | 0 | 0 | 0 | 243.69 | 0% | 0%
1.04.04.04 | Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022_ps | m3 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 740.1 | 562.48 | 0 | 0 | 0 | 562.48 | 0% | 0%
1.04.05 | CONCRETO ARMADO - CASA DE GÁS - PILARES VIGAS E LAJE | [7 empty] | 3351.55 | 0 | 0 | 0 | 3351.55 | 0% | 0%
1.04.05.01 | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações. af_09/2020 | m2 | 19.24 | 0 | 0 | 0 | 19.24 | 60.4 | 1162.1 | 0 | 0 | 0 | 1162.1 | 0% | 0%
1.04.05.02 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022 | kg | 15.26 | 0 | 0 | 0 | 15.26 | 16.52 | 252.1 | 0 | 0 | 0 | 252.1 | 0% | 0%
1.04.05.03 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022 | kg | 19.45 | 0 | 0 | 0 | 19.45 | 16.17 | 314.51 | 0 | 0 | 0 | 314.51 | 0% | 0%
1.04.05.04 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 | kg | 28.01 | 0 | 0 | 0 | 28.01 | 14.53 | 406.99 | 0 | 0 | 0 | 406.99 | 0% | 0%
1.04.05.05 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 | kg | 17.06 | 0 | 0 | 0 | 17.06 | 17.84 | 304.35 | 0 | 0 | 0 | 304.35 | 0% | 0%
1.04.05.06 | Concretagem de vigas e lajes, fck=25 mpa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022_ps | m3 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 741.06 | 911.5 | 0 | 0 | 0 | 911.5 | 0% | 0%
1.04.06 | ESTRUTURA METÁLICA | [7 empty] | 132160.71 | 0 | 0 | 0 | 132160.71 | 0% | 0%
1.04.06.01 | Estrutura treliçada de cobertura, tipo fink, com ligações soldadas, inclusos perfis metálicos, chapas metálicas, mão de obra e transporte com guindaste - fornecimento e instalação. af_01/2020_psa | kg | 9696.31 | 0 | 0 | 0 | 9696.31 | 13.63 | 132160.71 | 0 | 0 | 0 | 132160.71 | 0% | 0%
1.04.07 | PISO DE CONCRETO
1.04.07.01 | PAVIMENTAÇÃO INTERNA DE PISO DE CONCRETO 7 CM | [7 empty] | 55397.77 | 0 | 0 | 0 | 55397.77 | 0% | 0%
1.04.07.01.01 | Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos a percussão. af_09/2021 | m2 | 783.72 | 0 | 0 | 0 | 783.72 | 3.82 | 2993.81 | 0 | 0 | 0 | 2993.81 | 0% | 0%
1.04.07.01.02 | Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *5 cm*. af_01/2024 | m3 | 39.19 | 0 | 0 | 0 | 39.19 | 297.8 | 11670.78 | 0 | 0 | 0 | 11670.78 | 0% | 0%
1.04.07.01.03 | Camada separadora para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em lona plástica. af_09/2021 | m2 | 783.72 | 0 | 0 | 0 | 783.72 | 3.93 | 3080.02 | 0 | 0 | 0 | 3080.02 | 0% | 0%
1.04.07.01.04 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento convencional, não armado. af_08/2022 | m3 | 54.86 | 0 | 0 | 0 | 54.86 | 686.35 | 37653.16 | 0 | 0 | 0 | 37653.16 | 0% | 0%
1.04.07.02 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - CALÇADA DE PISO DE CONCRETO 7 CM | [7 empty] | 18013.15 | 0 | 0 | 0 | 18013.15 | 0% | 0%
1.04.07.02.01 | Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos a percussão. af_09/2021 | m2 | 254.8 | 0 | 0 | 0 | 254.8 | 3.82 | 973.34 | 0 | 0 | 0 | 973.34 | 0% | 0%
1.04.07.02.02 | Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *5 cm*. af_01/2024 | m3 | 12.74 | 0 | 0 | 0 | 12.74 | 297.8 | 3793.97 | 0 | 0 | 0 | 3793.97 | 0% | 0%
1.04.07.02.03 | Camada separadora para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em lona plástica. af_09/2021 | m2 | 254.8 | 0 | 0 | 0 | 254.8 | 3.93 | 1001.36 | 0 | 0 | 0 | 1001.36 | 0% | 0%
1.04.07.02.04 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento convencional, não armado. af_08/2022 | m3 | 17.84 | 0 | 0 | 0 | 17.84 | 686.35 | 12244.48 | 0 | 0 | 0 | 12244.48 | 0% | 0%
1.05 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL
1.05.01 | ELEMENTOS VAZADOS | [7 empty] | 1444.6 | 0 | 0 | 0 | 1444.6 | 0% | 0%
1.05.01.01 | Alvenaria de vedação com elemento vazado de concreto (cobogó) de 7x50x50cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_05/2020 | m2 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 236.82 | 1444.6 | 0 | 0 | 0 | 1444.6 | 0% | 0%
1.05.02 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | [7 empty] | 176089.13 | 0 | 0 | 0 | 176089.13 | 0% | 0%
1.05.02.01 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021 | m2 | 572.77 | 0 | 0 | 0 | 572.77 | 54.44 | 31181.6 | 0 | 0 | 0 | 31181.6 | 0% | 0%
1.05.02.02 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021 | m2 | 1038 | 0 | 0 | 0 | 1038 | 94.46 | 98049.48 | 0 | 0 | 0 | 98049.48 | 0% | 0%
1.05.02.03 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021 | m2 | 564.11 | 0 | 0 | 0 | 564.11 | 73.54 | 41484.65 | 0 | 0 | 0 | 41484.65 | 0% | 0%
1.05.02.04 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos maciços de 5x10x20cm (espessura 10cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_05/2020 | m2 | 9.72 | 0 | 0 | 0 | 9.72 | 134.52 | 1307.53 | 0 | 0 | 0 | 1307.53 | 0% | 0%
1.05.02.05 | Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com argamassa aplicada com bisnaga. af_03/2024 | m | 311.8 | 0 | 0 | 0 | 311.8 | 13.04 | 4065.87 | 0 | 0 | 0 | 4065.87 | 0% | 0%
1.05.03 | ALVENARIA DA MURETA | [7 empty] | 4629.34 | 0 | 0 | 0 | 4629.34 | 0% | 0%
1.05.03.01 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021 | m2 | 62.95 | 0 | 0 | 0 | 62.95 | 73.54 | 4629.34 | 0 | 0 | 0 | 4629.34 | 0% | 0%
1.05.04 | DIVISÓRIAS | [7 empty] | 12816.88 | 0 | 0 | 0 | 12816.88 | 0% | 0%
1.05.04.01 | Divisoria sanitária, tipo cabine, em granito cinza polido, esp = 3cm, assentado com argamassa colante ac iii-e, exclusive ferragens. af_01/2021 | m2 | 8.06 | 0 | 0 | 0 | 8.06 | 887.67 | 7154.62 | 0 | 0 | 0 | 7154.62 | 0% | 0%
1.05.04.02 | INSTALAÇÃO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U | m2 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 748.75 | 5391 | 0 | 0 | 0 | 5391 | 0% | 0%
1.05.04.03 | Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno, com uma face simples e estrutura metálica com guias simples, sem vãos. af_07/2023_ps | m2 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 75.35 | 271.26 | 0 | 0 | 0 | 271.26 | 0% | 0%
1.06 | ESQUADRIAS
1.06.01 | PORTAS DE MADEIRA | [7 empty] | 42168.88 | 0 | 0 | 0 | 42168.88 | 0% | 0%
1.06.01.01 | PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1309.36 | 7856.16 | 0 | 0 | 0 | 7856.16 | 0% | 0%
1.06.01.02 | PM 2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1953.3 | 5859.9 | 0 | 0 | 0 | 5859.9 | 0% | 0%
1.06.01.03 | PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2019 | und | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1426.21 | 8557.26 | 0 | 0 | 0 | 8557.26 | 0% | 0%
1.06.01.04 | PM4 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2019 | und | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1426.21 | 4278.63 | 0 | 0 | 0 | 4278.63 | 0% | 0%
1.06.01.05 | PM5 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | und | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1953.3 | 9766.5 | 0 | 0 | 0 | 9766.5 | 0% | 0%
1.06.01.06 | PM6 -PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2cm REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO COM VARIAÇÃO DE CORES | und | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1318.81 | 5275.24 | 0 | 0 | 0 | 5275.24 | 0% | 0%
1.06.01.07 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM5 , E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE | m2 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 319.55 | 575.19 | 0 | 0 | 0 | 575.19 | 0% | 0%
1.06.02 | FERRAGENS E ACESSÓRIOS | [7 empty] | 6070.3 | 0 | 0 | 0 | 6070.3 | 0% | 0%
1.06.02.01 | Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro. af_12/2019 | und | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 96.81 | 387.24 | 0 | 0 | 0 | 387.24 | 0% | 0%
1.06.02.02 | Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 60cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020 | und | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 357.55 | 2860.4 | 0 | 0 | 0 | 2860.4 | 0% | 0%
1.06.02.03 | CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS | m2 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 220.52 | 2822.66 | 0 | 0 | 0 | 2822.66 | 0% | 0%
1.06.03 | PORTAS EM ALUMINIO | [7 empty] | 35717.11 | 0 | 0 | 0 | 35717.11 | 0% | 0%
1.06.03.01 | PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM VENEZIANA E VIDRO MINIBOREAL 6 MM, INCLUSO FECHADURA E PUXADOR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 837.75 | 837.75 | 0 | 0 | 0 | 837.75 | 0% | 0%
1.06.03.02 | PORTA DE ABRIR - PA2 - 80 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | m2 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 617.22 | 1036.93 | 0 | 0 | 0 | 1036.93 | 0% | 0%
1.06.03.03 | PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA3 - 160 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | m2 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 617.22 | 2073.86 | 0 | 0 | 0 | 2073.86 | 0% | 0%
1.06.03.04 | PORTA DE CORRER - PA4- 450 X 210 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | m2 | 83.48 | 0 | 0 | 0 | 83.48 | 365.47 | 30509.44 | 0 | 0 | 0 | 30509.44 | 0% | 0%
1.06.03.05 | PORTA DE ABRIR - PA5 - 120 X 170 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | m2 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 2.04 | 617.22 | 1259.13 | 0 | 0 | 0 | 1259.13 | 0% | 0%
1.06.04 | JANELAS EM ALUMÍNIO | [7 empty] | 55321.33 | 0 | 0 | 0 | 55321.33 | 0% | 0%
1.06.04.01 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-1 - 70 X 125 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | m2 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 777.35 | 684.07 | 0 | 0 | 0 | 684.07 | 0% | 0%
1.06.04.02 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-2 - 110 X 195 CM, TIPO GUILHOTINACOMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR,ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | m2 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 777.35 | 1671.3 | 0 | 0 | 0 | 1671.3 | 0% | 0%
1.06.04.03 | JANELA DE ALUMÍNIO JA-3 - 140 X 115, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | m2 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 827.53 | 1332.32 | 0 | 0 | 0 | 1332.32 | 0% | 0%
1.06.04.04 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-4 - 140 X 195 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | m2 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 2.73 | 777.35 | 2122.17 | 0 | 0 | 0 | 2122.17 | 0% | 0%
1.06.04.05 | JANELA DE ALUMÍNIO JA-5 - 200 X 105 CM, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | m2 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 827.53 | 1787.46 | 0 | 0 | 0 | 1787.46 | 0% | 0%
1.06.04.06 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-6 - 210 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | m2 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 777.35 | 816.22 | 0 | 0 | 0 | 816.22 | 0% | 0%
1.06.04.07 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-7 - 210 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | m2 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 777.35 | 9794.61 | 0 | 0 | 0 | 9794.61 | 0% | 0%
1.06.04.08 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-8 - 210 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | m2 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 777.35 | 6529.74 | 0 | 0 | 0 | 6529.74 | 0% | 0%
1.06.04.09 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-9 - 210 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | m2 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 777.35 | 4897.31 | 0 | 0 | 0 | 4897.31 | 0% | 0%
1.06.04.10 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10 - 70 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | m2 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 777.35 | 816.22 | 0 | 0 | 0 | 816.22 | 0% | 0%
1.06.04.11 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11 - 140 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | m2 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 777.35 | 4081.09 | 0 | 0 | 0 | 4081.09 | 0% | 0%
1.06.04.12 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12 - 420 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | m2 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 777.35 | 3264.87 | 0 | 0 | 0 | 3264.87 | 0% | 0%
1.06.04.13 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13 - 560 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO ECONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | m2 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 777.35 | 13059.48 | 0 | 0 | 0 | 13059.48 | 0% | 0%
1.06.04.14 | JANELA DE ALUMÍNIO JA-14 - 160 X 85, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | m2 | 2.72 | 0 | 0 | 0 | 2.72 | 827.53 | 2250.88 | 0 | 0 | 0 | 2250.88 | 0% | 0%
1.06.04.15 | TELA TIPO MOSQUITEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | m2 | 10.28 | 0 | 0 | 0 | 10.28 | 215.33 | 2213.59 | 0 | 0 | 0 | 2213.59 | 0% | 0%
1.06.05 | PORTAS DE VIDRO | [7 empty] | 1627.54 | 0 | 0 | 0 | 1627.54 | 0% | 0%
1.06.05.01 | PORTA DE VIDRO - PV1 - 175X 230 CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO | m2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1627.54 | 1627.54 | 0 | 0 | 0 | 1627.54 | 0% | 0%
1.06.06 | ESQUADRIA GERAL | [7 empty] | 170094.34 | 0 | 0 | 0 | 170094.34 | 0% | 0%
1.06.06.01 | PF1 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 2,20 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | m2 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 3.08 | 1056.86 | 3255.13 | 0 | 0 | 0 | 3255.13 | 0% | 0%
1.06.06.02 | PF2 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 1,05 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | m2 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 2.94 | 1056.86 | 3107.17 | 0 | 0 | 0 | 3107.17 | 0% | 0%
1.06.06.03 | FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO | m2 | 116.76 | 0 | 0 | 0 | 116.76 | 1030.16 | 120281.48 | 0 | 0 | 0 | 120281.48 | 0% | 0%
1.06.06.04 | CERCA/GRADIL H=1,58M, MALHA 5 X 15CM - GALVANIZADO | m2 | 71.89 | 0 | 0 | 0 | 71.89 | 321.01 | 23077.41 | 0 | 0 | 0 | 23077.41 | 0% | 0%
1.06.06.05 | P01 - PORTÃO METÁLICO 1,50 x 2,10 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m2 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 1231.75 | 7760.03 | 0 | 0 | 0 | 7760.03 | 0% | 0%
1.06.06.06 | P02 - PORTÃO METÁLICO 1,00 x 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1231.75 | 4927 | 0 | 0 | 0 | 4927 | 0% | 0%
1.06.06.07 | P03 - PORTÃO METÁLICO 3,12 x 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m2 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 6.24 | 1231.75 | 7686.12 | 0 | 0 | 0 | 7686.12 | 0% | 0%
1.07 | SISTEMAS DE COBERTURA | [7 empty] | 220386.62 | 0 | 0 | 0 | 220386.62 | 0% | 0%
1.07.01 | TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESP | m2 | 850.66 | 0 | 0 | 0 | 850.66 | 201.64 | 171527.08 | 0 | 0 | 0 | 171527.08 | 0% | 0%
1.07.02 | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019 | m | 69.15 | 0 | 0 | 0 | 69.15 | 205.76 | 14228.3 | 0 | 0 | 0 | 14228.3 | 0% | 0%
1.07.03 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 73 CM | M | 93.6 | 0 | 0 | 0 | 93.6 | 73.48 | 6877.73 | 0 | 0 | 0 | 6877.73 | 0% | 0%
1.07.04 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 39 CM | M | 45.7 | 0 | 0 | 0 | 45.7 | 73.48 | 3358.04 | 0 | 0 | 0 | 3358.04 | 0% | 0%
1.07.05 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 32 CM | M | 126.6 | 0 | 0 | 0 | 126.6 | 73.48 | 9302.57 | 0 | 0 | 0 | 9302.57 | 0% | 0%
1.07.06 | PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 64.61 | 15092.9 | 0 | 0 | 0 | 15092.9 | 0% | 0%
1.08 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [7 empty] | 32924.64 | 0 | 0 | 0 | 32924.64 | 0% | 0%
1.08.01 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS | m2 | 394.02 | 0 | 0 | 0 | 394.02 | 63.38 | 24972.99 | 0 | 0 | 0 | 24972.99 | 0% | 0%
1.08.02 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS | m2 | 125.46 | 0 | 0 | 0 | 125.46 | 63.38 | 7951.65 | 0 | 0 | 0 | 7951.65 | 0% | 0%
1.09 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO
1.09.01 | EDIFICAÇÃO | [7 empty] | 263128.07 | 0 | 0 | 0 | 263128.07 | 0% | 0%
1.09.01.01 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_10/2022 | m2 | 2589.6 | 0 | 0 | 0 | 2589.6 | 5.36 | 13880.26 | 0 | 0 | 0 | 13880.26 | 0% | 0%
1.09.01.02 | Emboço, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicado manualmente em paredes internas de ambientes com área maior que 10m², e = 17,5mm, com taliscas. af_03/2024 | m2 | 1589.78 | 0 | 0 | 0 | 1589.78 | 36.14 | 57454.65 | 0 | 0 | 0 | 57454.65 | 0% | 0%
1.09.01.03 | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm. af_08/2022 | m2 | 979.82 | 0 | 0 | 0 | 979.82 | 45.04 | 44131.09 | 0 | 0 | 0 | 44131.09 | 0% | 0%
1.09.01.04 | Massa única, em argamassa industrializada, preparo mecânico, aplicada com equipamento de mistura e projeção de argamassa em paredes internas, e = 5mm, sem taliscas. af_03/2024 | m2 | 1024.77 | 0 | 0 | 0 | 1024.77 | 30.67 | 31429.7 | 0 | 0 | 0 | 31429.7 | 0% | 0%
1.09.01.05 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada de dimensões 33x45 cm aplicadas na altura inteira das paredes. af_02/2023_pe | m2 | 456.39 | 0 | 0 | 0 | 456.39 | 70.99 | 32399.13 | 0 | 0 | 0 | 32399.13 | 0% | 0%
1.09.01.06 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AMARELA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES | m2 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | 63.64 | 5982.16 | 0 | 0 | 0 | 5982.16 | 0% | 0%
1.09.01.07 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AZUL APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES | m2 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 63.64 | 292.74 | 0 | 0 | 0 | 292.74 | 0% | 0%
1.09.01.08 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR BRANCA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES | m2 | 9.71 | 0 | 0 | 0 | 9.71 | 63.64 | 617.94 | 0 | 0 | 0 | 617.94 | 0% | 0%
1.09.01.09 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR VERMELHA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES | m2 | 4.92 | 0 | 0 | 0 | 4.92 | 63.64 | 313.11 | 0 | 0 | 0 | 313.11 | 0% | 0%
1.09.01.10 | RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA | M | 127.2 | 0 | 0 | 0 | 127.2 | 38.9 | 4948.08 | 0 | 0 | 0 | 4948.08 | 0% | 0%
1.09.01.11 | Forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura birecional de fixação. af_08/2023_ps | m2 | 438.37 | 0 | 0 | 0 | 438.37 | 84.43 | 37011.58 | 0 | 0 | 0 | 37011.58 | 0% | 0%
1.09.01.12 | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO | m2 | 259.43 | 0 | 0 | 0 | 259.43 | 133.63 | 34667.63 | 0 | 0 | 0 | 34667.63 | 0% | 0%
1.09.02 | MURETA | [7 empty] | 4941.72 | 0 | 0 | 0 | 4941.72 | 0% | 0%
1.09.02.01 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_10/2022 | m2 | 98.05 | 0 | 0 | 0 | 98.05 | 5.36 | 525.55 | 0 | 0 | 0 | 525.55 | 0% | 0%
1.09.02.02 | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm. af_08/2022 | m2 | 98.05 | 0 | 0 | 0 | 98.05 | 45.04 | 4416.17 | 0 | 0 | 0 | 4416.17 | 0% | 0%
1.10 | SISTEMAS DE PISOS
1.10.01 | PAVIMENTAÇÃO INTERNA | [7 empty] | 114933.98 | 0 | 0 | 0 | 114933.98 | 0% | 0%
1.10.01.01 | CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 3 CM E PREPARO MECÂNICO | m2 | 282.92 | 0 | 0 | 0 | 282.92 | 45.91 | 12988.86 | 0 | 0 | 0 | 12988.86 | 0% | 0%
1.10.01.02 | Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 3,0 cm, preparo mecânico da argamassa. af_09/2020 | m2 | 375.34 | 0 | 0 | 0 | 375.34 | 51.99 | 19513.93 | 0 | 0 | 0 | 19513.93 | 0% | 0%
1.10.01.03 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas molhadas sobre impermeabilização, acabamento não reforçado, espessura 3cm. af_07/2021 | m2 | 125.46 | 0 | 0 | 0 | 125.46 | 55.63 | 6979.34 | 0 | 0 | 0 | 6979.34 | 0% | 0%
1.10.01.04 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_02/2023_pe | m2 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 42.9 | 72.33 | 3102.96 | 0 | 0 | 0 | 3102.96 | 0% | 0%
1.10.01.05 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_02/2023_pe | m2 | 148.95 | 0 | 0 | 0 | 148.95 | 55.52 | 8269.7 | 0 | 0 | 0 | 8269.7 | 0% | 0%
1.10.01.06 | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM MANTA ESPESSURA 2 MM | m2 | 216.53 | 0 | 0 | 0 | 216.53 | 199.4 | 43176.08 | 0 | 0 | 0 | 43176.08 | 0% | 0%
1.10.01.07 | NATA DE CIMENTO COM COLA PVA, PARA NIVELAMENTO DE CONTRAPISO PARA ASSENTAMENTO DE PISO VINÍLICO | m2 | 216.53 | 0 | 0 | 0 | 216.53 | 4.52 | 978.72 | 0 | 0 | 0 | 978.72 | 0% | 0%
1.10.01.08 | Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada de dimensões 60x60cm. af_02/2023 | m | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 13.68 | 930.24 | 0 | 0 | 0 | 930.24 | 0% | 0%
1.10.01.09 | Rodapé em poliestireno, altura 5 cm. af_09/2020 | m | 127.2 | 0 | 0 | 0 | 127.2 | 75.35 | 9584.52 | 0 | 0 | 0 | 9584.52 | 0% | 0%
1.10.01.10 | Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. af_09/2020 | m | 53.45 | 0 | 0 | 0 | 53.45 | 116.09 | 6205.01 | 0 | 0 | 0 | 6205.01 | 0% | 0%
1.10.01.11 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 30 CM, ESPESSURA 2,0 CM | M | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 116.09 | 203.16 | 0 | 0 | 0 | 203.16 | 0% | 0%
1.10.01.12 | Pintura de piso com tinta epóxi, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer epóxi. af_05/2021 | m2 | 37.42 | 0 | 0 | 0 | 37.42 | 80.21 | 3001.46 | 0 | 0 | 0 | 3001.46 | 0% | 0%
1.10.02 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | [7 empty] | 27430.23 | 0 | 0 | 0 | 27430.23 | 0% | 0%
1.10.02.01 | Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento rústico, espessura 3,0 cm, preparo mecânico da argamassa. af_09/2020 | m2 | 254.8 | 0 | 0 | 0 | 254.8 | 49.16 | 12525.97 | 0 | 0 | 0 | 12525.97 | 0% | 0%
1.10.02.02 | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_10/2022 | m2 | 27.74 | 0 | 0 | 0 | 27.74 | 92.61 | 2569 | 0 | 0 | 0 | 2569 | 0% | 0%
1.10.02.03 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA | m2 | 4.88 | 0 | 0 | 0 | 4.88 | 220.55 | 1076.28 | 0 | 0 | 0 | 1076.28 | 0% | 0%
1.10.02.04 | PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL, , COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA | m2 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 220.55 | 1654.13 | 0 | 0 | 0 | 1654.13 | 0% | 0%
1.10.02.05 | COLCHÃO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM | M3 | 21.96 | 0 | 0 | 0 | 21.96 | 158.6 | 3482.86 | 0 | 0 | 0 | 3482.86 | 0% | 0%
1.10.02.06 | Plantio de grama batatais em placas. af_07/2024 | m2 | 344.81 | 0 | 0 | 0 | 344.81 | 16.93 | 5837.63 | 0 | 0 | 0 | 5837.63 | 0% | 0%
1.10.02.07 | Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 13 cm base x 22 cm altura. af_01/2024 | m | 8.06 | 0 | 0 | 0 | 8.06 | 35.28 | 284.36 | 0 | 0 | 0 | 284.36 | 0% | 0%
1.11 | PINTURAS E ACABAMENTOS
1.11.01 | PINTURA EDIFICAÇÃO | [7 empty] | 102421.29 | 0 | 0 | 0 | 102421.29 | 0% | 0%
1.11.01.01 | Emassamento com massa látex, aplicação em parede, duas demãos, lixamento manual. af_04/2023 | m2 | 2004.59 | 0 | 0 | 0 | 2004.59 | 19.43 | 38949.18 | 0 | 0 | 0 | 38949.18 | 0% | 0%
1.11.01.02 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | m2 | 1902.96 | 0 | 0 | 0 | 1902.96 | 14.54 | 27669.04 | 0 | 0 | 0 | 27669.04 | 0% | 0%
1.11.01.03 | Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, 2 demãos. af_01/2021 | m2 | 126.01 | 0 | 0 | 0 | 126.01 | 20.31 | 2559.26 | 0 | 0 | 0 | 2559.26 | 0% | 0%
1.11.01.04 | PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMÃOS - COR BRANCO | m2 | 12.72 | 0 | 0 | 0 | 12.72 | 20.31 | 258.34 | 0 | 0 | 0 | 258.34 | 0% | 0%
1.11.01.05 | PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES,ÁREAS MOLHADAS, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI | m2 | 101.63 | 0 | 0 | 0 | 101.63 | 151.98 | 15445.73 | 0 | 0 | 0 | 15445.73 | 0% | 0%
1.11.01.06 | Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). af_01/2020 | m2 | 593.16 | 0 | 0 | 0 | 593.16 | 29.57 | 17539.74 | 0 | 0 | 0 | 17539.74 | 0% | 0%
1.11.02 | PINTURA DE FORROS | [7 empty] | 17994.08 | 0 | 0 | 0 | 17994.08 | 0% | 0%
1.11.02.01 | Emassamento com massa látex, aplicação em teto, uma demão, lixamento manual. af_04/2023 | m2 | 442.55 | 0 | 0 | 0 | 442.55 | 23.44 | 10373.37 | 0 | 0 | 0 | 10373.37 | 0% | 0%
1.11.02.02 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. af_04/2023 | m2 | 442.55 | 0 | 0 | 0 | 442.55 | 17.22 | 7620.71 | 0 | 0 | 0 | 7620.71 | 0% | 0%
1.11.03 | PINTURA - DIVERSOS
1.11.03.01 | ESTRUTURA METÁLICA | [7 empty] | 22277.37 | 0 | 0 | 0 | 22277.37 | 0% | 0%
1.11.03.01.01 | Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite) aplicada a rolo ou pincel sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020 | m2 | 1285.48 | 0 | 0 | 0 | 1285.48 | 17.33 | 22277.37 | 0 | 0 | 0 | 22277.37 | 0% | 0%
1.11.04 | MURETA | [7 empty] | 3292.52 | 0 | 0 | 0 | 3292.52 | 0% | 0%
1.11.04.01 | Aplicação manual de massa acrílica em panos de fachada sem presença de vãos, de edifícios de múltiplos pavimentos, duas demãos. af_03/2024 | m2 | 98.05 | 0 | 0 | 0 | 98.05 | 19.04 | 1866.87 | 0 | 0 | 0 | 1866.87 | 0% | 0%
1.11.04.02 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023 | m2 | 98.05 | 0 | 0 | 0 | 98.05 | 14.54 | 1425.65 | 0 | 0 | 0 | 1425.65 | 0% | 0%
1.12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
1.12.01 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO | [7 empty] | 30760.47 | 0 | 0 | 0 | 30760.47 | 0% | 0%
1.12.01.01 | Tubo, pvc, soldável, de 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | m | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 11.41 | 314.92 | 0 | 0 | 0 | 314.92 | 0% | 0%
1.12.01.02 | Tubo, pvc, soldável, de 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | m | 166.9 | 0 | 0 | 0 | 166.9 | 25.43 | 4244.27 | 0 | 0 | 0 | 4244.27 | 0% | 0%
1.12.01.03 | Tubo, pvc, soldável, de 50mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | m | 81.05 | 0 | 0 | 0 | 81.05 | 30.81 | 2497.15 | 0 | 0 | 0 | 2497.15 | 0% | 0%
1.12.01.04 | Tubo, pvc, soldável, de 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | m | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 28.58 | 314.38 | 0 | 0 | 0 | 314.38 | 0% | 0%
1.12.01.05 | Tubo, pvc, soldável, de 75mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | m | 134.6 | 0 | 0 | 0 | 134.6 | 46.43 | 6249.48 | 0 | 0 | 0 | 6249.48 | 0% | 0%
1.12.01.06 | Tubo, pvc, soldável, de 85mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | m | 54.55 | 0 | 0 | 0 | 54.55 | 63.89 | 3485.2 | 0 | 0 | 0 | 3485.2 | 0% | 0%
1.12.01.07 | Adaptador com flange e anel de vedação, cpvc, roscável, dn 22 mm, instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. af_04/2024 | und | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 48.87 | 146.61 | 0 | 0 | 0 | 146.61 | 0% | 0%
1.12.01.08 | Adaptador com flanges livres, pvc, soldável, dn 75 mm x 2 1/2", instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. af_04/2024 | und | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 237.3 | 1423.8 | 0 | 0 | 0 | 1423.8 | 0% | 0%
1.12.01.09 | Adaptador com flanges livres, pvc, soldável, dn 85 mm x 3", instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. af_04/2024 | und | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 328.14 | 656.28 | 0 | 0 | 0 | 656.28 | 0% | 0%
1.12.01.10 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 20mm x 1/2 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | und | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6.15 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0% | 0%
1.12.01.11 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | und | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 7.18 | 516.96 | 0 | 0 | 0 | 516.96 | 0% | 0%
1.12.01.12 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 50mm x 1.1/4", instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | und | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 17.95 | 718 | 0 | 0 | 0 | 718 | 0% | 0%
1.12.01.13 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 75mm x 2.1/2", instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | und | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 30.46 | 182.76 | 0 | 0 | 0 | 182.76 | 0% | 0%
1.12.01.14 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 85mm x 3 , instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | und | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.53 | 81.06 | 0 | 0 | 0 | 81.06 | 0% | 0%
1.12.01.15 | Luva de redução, pvc, soldável, dn 60mm x 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | und | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20.76 | 124.56 | 0 | 0 | 0 | 124.56 | 0% | 0%
1.12.01.16 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15.4 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 0% | 0%
1.12.01.17 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 75 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15.4 | 61.6 | 0 | 0 | 0 | 61.6 | 0% | 0%
1.12.01.18 | Luva de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm, instalado em ramal de distribuição de água fornecimento e instalação. af_06/2022 | und | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15.07 | 452.1 | 0 | 0 | 0 | 452.1 | 0% | 0%
1.12.01.19 | Bucha de redução, longa, pvc, soldável, dn 60 x 32 mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.72 | 19.72 | 0 | 0 | 0 | 19.72 | 0% | 0%
1.12.01.20 | Bucha de redução, longa, pvc, soldável, dn 75 x 50 mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | und | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28.94 | 144.7 | 0 | 0 | 0 | 144.7 | 0% | 0%
1.12.01.21 | Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | und | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.57 | 19.71 | 0 | 0 | 0 | 19.71 | 0% | 0%
1.12.01.22 | Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | und | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17.46 | 34.92 | 0 | 0 | 0 | 34.92 | 0% | 0%
1.12.01.23 | Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 75mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | und | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 80.78 | 646.24 | 0 | 0 | 0 | 646.24 | 0% | 0%
1.12.01.24 | Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 85mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | und | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 98.69 | 197.38 | 0 | 0 | 0 | 197.38 | 0% | 0%
1.12.01.25 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | und | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8.68 | 34.72 | 0 | 0 | 0 | 34.72 | 0% | 0%
1.12.01.26 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | und | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8.68 | 34.72 | 0 | 0 | 0 | 34.72 | 0% | 0%
1.12.01.27 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | und | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 14.99 | 419.72 | 0 | 0 | 0 | 419.72 | 0% | 0%
1.12.01.28 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | und | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 41.01 | 164.04 | 0 | 0 | 0 | 164.04 | 0% | 0%
1.12.01.29 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 75 mm instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. af_04/2024 | und | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 106.79 | 2776.54 | 0 | 0 | 0 | 2776.54 | 0% | 0%
1.12.01.30 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 85 mm instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. af_04/2024 | und | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 136.93 | 821.58 | 0 | 0 | 0 | 821.58 | 0% | 0%
1.12.01.31 | Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | und | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 13.61 | 639.67 | 0 | 0 | 0 | 639.67 | 0% | 0%
1.12.01.32 | Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | und | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13.61 | 163.32 | 0 | 0 | 0 | 163.32 | 0% | 0%
1.12.01.33 | Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | und | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14.23 | 241.91 | 0 | 0 | 0 | 241.91 | 0% | 0%
1.12.01.34 | Te, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | und | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 23.44 | 328.16 | 0 | 0 | 0 | 328.16 | 0% | 0%
1.12.01.35 | Te, pvc, soldável, dn 75mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | und | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 79.49 | 556.43 | 0 | 0 | 0 | 556.43 | 0% | 0%
1.12.01.36 | Te, pvc, soldável, dn 85mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | und | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 103.92 | 415.68 | 0 | 0 | 0 | 415.68 | 0% | 0%
1.12.01.37 | Tê de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | und | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20.53 | 205.3 | 0 | 0 | 0 | 205.3 | 0% | 0%
1.12.01.38 | Te de redução, pvc, soldável, dn 75mm x 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | und | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60.47 | 120.94 | 0 | 0 | 0 | 120.94 | 0% | 0%
1.12.01.39 | Te de redução, pvc, soldável, dn 75mm x 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | und | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 60.47 | 786.11 | 0 | 0 | 0 | 786.11 | 0% | 0%
1.12.01.40 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30.24 | 90.72 | 0 | 0 | 0 | 90.72 | 0% | 0%
1.12.01.41 | Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | und | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 22.92 | 183.36 | 0 | 0 | 0 | 183.36 | 0% | 0%
1.12.01.42 | Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x 1/2 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | und | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21.15 | 190.35 | 0 | 0 | 0 | 190.35 | 0% | 0%
1.12.02 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS | [7 empty] | 6545.1 | 0 | 0 | 0 | 6545.1 | 0% | 0%
1.12.02.01 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2 1/2" - fornecimento e instalação. af_08/2021 | und | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 276.33 | 828.99 | 0 | 0 | 0 | 828.99 | 0% | 0%
1.12.02.02 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3" - fornecimento e instalação. af_08/2021 | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 383.35 | 383.35 | 0 | 0 | 0 | 383.35 | 0% | 0%
1.12.02.03 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1/2", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021 | und | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 88.94 | 177.88 | 0 | 0 | 0 | 177.88 | 0% | 0%
1.12.02.04 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021 | und | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 184.46 | 1475.68 | 0 | 0 | 0 | 1475.68 | 0% | 0%
1.12.02.05 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021 | und | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 103.21 | 3096.3 | 0 | 0 | 0 | 3096.3 | 0% | 0%
1.12.02.06 | Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021 | und | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 97.15 | 582.9 | 0 | 0 | 0 | 582.9 | 0% | 0%
1.12.03 | RESERVATÓRIO 15.000 L | [7 empty] | 39832.61 | 0 | 0 | 0 | 39832.61 | 0% | 0%
1.12.03.01 | RESERVATÓRIO CILINDRICO CAP. 15.000 LITROS | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39832.61 | 39832.61 | 0 | 0 | 0 | 39832.61 | 0% | 0%
1.13 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
1.13.01 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC | [7 empty] | 11211.38 | 0 | 0 | 0 | 11211.38 | 0% | 0%
1.13.01.01 | Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022 | m | 246.6 | 0 | 0 | 0 | 246.6 | 32.29 | 7962.71 | 0 | 0 | 0 | 7962.71 | 0% | 0%
1.13.01.02 | Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 150 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022 | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.41 | 199.23 | 0 | 0 | 0 | 199.23 | 0% | 0%
1.13.01.03 | Joelho 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022 | und | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 46.52 | 511.72 | 0 | 0 | 0 | 511.72 | 0% | 0%
1.13.01.04 | Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022 | und | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 45.79 | 2152.13 | 0 | 0 | 0 | 2152.13 | 0% | 0%
1.13.01.05 | Junção simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022 | und | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 78.89 | 315.56 | 0 | 0 | 0 | 315.56 | 0% | 0%
1.13.01.06 | Tê de inspeção, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022 | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70.03 | 70.03 | 0 | 0 | 0 | 70.03 | 0% | 0%
1.13.02 | ACESSÓRIOS | [7 empty] | 5665.36 | 0 | 0 | 0 | 5665.36 | 0% | 0%
1.13.02.01 | Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de drenagem. af_12/2020 | und | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 582.05 | 5238.45 | 0 | 0 | 0 | 5238.45 | 0% | 0%
1.13.02.02 | Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, fornecida e instalada em ramais de encaminhamento de água pluvial. af_06/2022 | und | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 38.81 | 426.91 | 0 | 0 | 0 | 426.91 | 0% | 0%
1.14 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA
1.14.01 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES | [7 empty] | 34901.21 | 0 | 0 | 0 | 34901.21 | 0% | 0%
1.14.01.01 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | m | 149.3 | 0 | 0 | 0 | 149.3 | 39.13 | 5842.11 | 0 | 0 | 0 | 5842.11 | 0% | 0%
1.14.01.02 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | m | 115.3 | 0 | 0 | 0 | 115.3 | 22.62 | 2608.09 | 0 | 0 | 0 | 2608.09 | 0% | 0%
1.14.01.03 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | m | 173.1 | 0 | 0 | 0 | 173.1 | 27.72 | 4798.33 | 0 | 0 | 0 | 4798.33 | 0% | 0%
1.14.01.04 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | m | 69.55 | 0 | 0 | 0 | 69.55 | 35.02 | 2435.64 | 0 | 0 | 0 | 2435.64 | 0% | 0%
1.14.01.05 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | und | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 11.12 | 355.84 | 0 | 0 | 0 | 355.84 | 0% | 0%
1.14.01.06 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | und | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 15.6 | 483.6 | 0 | 0 | 0 | 483.6 | 0% | 0%
1.14.01.07 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | und | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 25.04 | 225.36 | 0 | 0 | 0 | 225.36 | 0% | 0%
1.14.01.08 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | und | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 30.29 | 181.74 | 0 | 0 | 0 | 181.74 | 0% | 0%
1.14.01.09 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | und | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 29.57 | 354.84 | 0 | 0 | 0 | 354.84 | 0% | 0%
1.14.01.10 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | und | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 24.19 | 677.32 | 0 | 0 | 0 | 677.32 | 0% | 0%
1.14.01.11 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | und | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15.73 | 283.14 | 0 | 0 | 0 | 283.14 | 0% | 0%
1.14.01.12 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | und | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 | 11.04 | 1170.24 | 0 | 0 | 0 | 1170.24 | 0% | 0%
1.14.01.13 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO | und | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 52.72 | 738.08 | 0 | 0 | 0 | 738.08 | 0% | 0%
1.14.01.14 | Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 | und | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 52.72 | 421.76 | 0 | 0 | 0 | 421.76 | 0% | 0%
1.14.01.15 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42.89 | 42.89 | 0 | 0 | 0 | 42.89 | 0% | 0%
1.14.01.16 | Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 | und | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18.47 | 166.23 | 0 | 0 | 0 | 166.23 | 0% | 0%
1.14.01.17 | Redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022 | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32.45 | 32.45 | 0 | 0 | 0 | 32.45 | 0% | 0%
1.14.01.18 | Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de drenagem. af_12/2020 | und | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 582.05 | 9312.8 | 0 | 0 | 0 | 9312.8 | 0% | 0%
1.14.01.19 | Caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | und | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 100.35 | 1906.65 | 0 | 0 | 0 | 1906.65 | 0% | 0%
1.14.01.20 | Tê, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022 | und | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 83.99 | 1007.88 | 0 | 0 | 0 | 1007.88 | 0% | 0%
1.14.01.21 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS | und | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 83.99 | 335.96 | 0 | 0 | 0 | 335.96 | 0% | 0%
1.14.01.22 | Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | und | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 23.71 | 308.23 | 0 | 0 | 0 | 308.23 | 0% | 0%
1.14.01.23 | Tê, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022 | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53.69 | 53.69 | 0 | 0 | 0 | 53.69 | 0% | 0%
1.14.01.24 | Te, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | und | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 19.9 | 238.8 | 0 | 0 | 0 | 238.8 | 0% | 0%
1.14.01.25 | Ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | und | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18.38 | 275.7 | 0 | 0 | 0 | 275.7 | 0% | 0%
1.14.01.26 | RALO LINEAR, COM GRELHA INOX, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23.9 | 71.7 | 0 | 0 | 0 | 71.7 | 0% | 0%
1.14.01.27 | Terminal de ventilação, pvc, série normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta soldável, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 | und | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22.75 | 204.75 | 0 | 0 | 0 | 204.75 | 0% | 0%
1.14.01.28 | Terminal de ventilação, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta soldável, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 | und | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10.71 | 96.39 | 0 | 0 | 0 | 96.39 | 0% | 0%
1.14.01.29 | Bucha de redução longa, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 x 40 mm, junta soldável e elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | und | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10.84 | 271 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0% | 0%
1.14.02 | UNIDADE DE TRATAMENTO | [7 empty] | 30738.05 | 0 | 0 | 0 | 30738.05 | 0% | 0%
1.14.02.01 | Tanque séptico retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 1,6 x 4,6 x h=2,4 m, volume útil: 14720 l (para 105 contribuintes). af_12/2020 | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12325.54 | 12325.54 | 0 | 0 | 0 | 12325.54 | 0% | 0%
1.14.02.02 | Sumidouro circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 2,88 m, altura interna = 3,0 m, área de infiltração: 31,4 m² (para 12 contribuintes). af_12/2020_pa | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9359.66 | 9359.66 | 0 | 0 | 0 | 9359.66 | 0% | 0%
1.14.02.03 | Filtro anaeróbio retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 1,4 x 3,0 x h=1,67 m, volume útil: 5040 l (para 32 contribuintes). af_12/2020 | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9052.85 | 9052.85 | 0 | 0 | 0 | 9052.85 | 0% | 0%
1.15 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | [7 empty] | 63952.23 | 0 | 0 | 0 | 63952.23 | 0% | 0%
1.15.01 | Vaso sanitario sifonado convencional com louça branca, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. af_01/2020 | und | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 355.52 | 1422.08 | 0 | 0 | 0 | 1422.08 | 0% | 0%
1.15.02 | Vaso sanitário infantil louça branca - fornecimento e instalacao. af_01/2020 | und | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 641.43 | 5772.87 | 0 | 0 | 0 | 5772.87 | 0% | 0%
1.15.03 | Assento sanitário convencional - fornecimento e instalacao. af_01/2020 | und | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 48.35 | 193.4 | 0 | 0 | 0 | 193.4 | 0% | 0%
1.15.04 | Assento sanitário infantil - fornecimento e instalacao. af_01/2020 | und | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100.5 | 904.5 | 0 | 0 | 0 | 904.5 | 0% | 0%
1.15.05 | BANHEIRA PLÁSTICA RÍGIDA, 77x45x20cm DE EMBUTIR, CONFORME DETALHE DE PROJETO | und | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 457.73 | 915.46 | 0 | 0 | 0 | 915.46 | 0% | 0%
1.15.06 | LAVATÓRIO DE CANTO, LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 171.82 | 515.46 | 0 | 0 | 0 | 515.46 | 0% | 0%
1.15.07 | Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente - fornecimento e instalação. af_01/2020 | und | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 169.58 | 2204.54 | 0 | 0 | 0 | 2204.54 | 0% | 0%
1.15.08 | Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5* cm, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020 | und | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 366.09 | 1098.27 | 0 | 0 | 0 | 1098.27 | 0% | 0%
1.15.09 | Tanque de louça branca com coluna, 30l ou equivalente - fornecimento e instalação. af_01/2020 | und | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 835.78 | 4178.9 | 0 | 0 | 0 | 4178.9 | 0% | 0%
1.15.10 | Cuba de embutir retangular de aço inoxidável, 46 x 30 x 12 cm - fornecimento e instalação. af_01/2020 | und | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 237.7 | 1188.5 | 0 | 0 | 0 | 1188.5 | 0% | 0%
1.15.11 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 50 X 40 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 237.7 | 1426.2 | 0 | 0 | 0 | 1426.2 | 0% | 0%
1.15.12 | Cuba de embutir retangular de aço inoxidável, 56 x 33 x 12 cm - fornecimento e instalação. af_01/2020 | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 259.41 | 259.41 | 0 | 0 | 0 | 259.41 | 0% | 0%
1.15.13 | Válvula em metal cromado 1.1/2" x 1.1/2" para tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af_01/2020 | und | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 91.74 | 2201.76 | 0 | 0 | 0 | 2201.76 | 0% | 0%
1.15.14 | Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação. af_01/2020 | und | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 13.07 | 496.66 | 0 | 0 | 0 | 496.66 | 0% | 0%
1.15.15 | Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão alto - fornecimento e instalação. af_01/2020 | und | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 145.94 | 1313.46 | 0 | 0 | 0 | 1313.46 | 0% | 0%
1.15.16 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, COM TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 161.41 | 2582.56 | 0 | 0 | 0 | 2582.56 | 0% | 0%
1.15.17 | TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V) | und | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 261.34 | 522.68 | 0 | 0 | 0 | 522.68 | 0% | 0%
1.15.18 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020 | und | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 60.51 | 423.57 | 0 | 0 | 0 | 423.57 | 0% | 0%
1.15.19 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO - ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA | und | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 390.25 | 1170.75 | 0 | 0 | 0 | 1170.75 | 0% | 0%
1.15.20 | TORNEIRA ELÉTRICA COM MANGUEIRA PLÁSTICA FORTTI MAXI, LORENZETTI OU EQUIVALENTE | und | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 151.07 | 302.14 | 0 | 0 | 0 | 302.14 | 0% | 0%
1.15.21 | Engate flexível em inox, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. af_01/2020 | und | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 72.64 | 1816 | 0 | 0 | 0 | 1816 | 0% | 0%
1.15.22 | Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha - fornecimento e instalação. af_01/2020 | und | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 126.39 | 1011.12 | 0 | 0 | 0 | 1011.12 | 0% | 0%
1.15.23 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 357.55 | 3217.95 | 0 | 0 | 0 | 3217.95 | 0% | 0%
1.15.24 | Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020 | und | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 378.62 | 1893.1 | 0 | 0 | 0 | 1893.1 | 0% | 0%
1.15.25 | Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020 | und | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 392.64 | 2748.48 | 0 | 0 | 0 | 2748.48 | 0% | 0%
1.15.26 | Banco articulado, em aco inox, para pcd, fixado na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020 | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1199.55 | 1199.55 | 0 | 0 | 0 | 1199.55 | 0% | 0%
1.15.27 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 386.72 | 5027.36 | 0 | 0 | 0 | 5027.36 | 0% | 0%
1.15.28 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | und | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 113.17 | 1923.89 | 0 | 0 | 0 | 1923.89 | 0% | 0%
1.15.29 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | und | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 85.79 | 772.11 | 0 | 0 | 0 | 772.11 | 0% | 0%
1.15.30 | Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. af_01/2020 | und | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 94.57 | 1323.98 | 0 | 0 | 0 | 1323.98 | 0% | 0%
1.15.31 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA | m2 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 662.22 | 4966.65 | 0 | 0 | 0 | 4966.65 | 0% | 0%
1.15.32 | DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL | und | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 209.57 | 2095.7 | 0 | 0 | 0 | 2095.7 | 0% | 0%
1.15.33 | CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO | und | 107 | 0 | 0 | 0 | 107 | 51.52 | 5512.64 | 0 | 0 | 0 | 5512.64 | 0% | 0%
1.15.34 | BARRA METÁLICA COM PINTURA CINZA PARA PROTEÇÃO DOS ESPELHOS E CHUVEIRO INFANTIL | M | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 139.23 | 1350.53 | 0 | 0 | 0 | 1350.53 | 0% | 0%
1.16 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | [7 empty] | 4503.74 | 0 | 0 | 0 | 4503.74 | 0% | 0%
1.16.01 | Registro ou regulador de gás de cozinha - fornecimento e instalação. af_08/2021 | und | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.84 | 99.68 | 0 | 0 | 0 | 99.68 | 0% | 0%
1.16.02 | REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 815.67 | 815.67 | 0 | 0 | 0 | 815.67 | 0% | 0%
1.16.03 | Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão rosqueada, dn 20 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020 | m | 45.8 | 0 | 0 | 0 | 45.8 | 46.49 | 2129.24 | 0 | 0 | 0 | 2129.24 | 0% | 0%
1.16.04 | Válvula de esfera bruta, bronze, roscável, 1/2" - fornecimento e instalação. af_08/2021 | und | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 57.4 | 114.8 | 0 | 0 | 0 | 114.8 | 0% | 0%
1.16.05 | Válvula de esfera bruta, bronze, roscável, 3/4'' - fornecimento e instalação. af_08/2021 | und | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 66.82 | 267.28 | 0 | 0 | 0 | 267.28 | 0% | 0%
1.16.06 | Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 20 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020 | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51.09 | 51.09 | 0 | 0 | 0 | 51.09 | 0% | 0%
1.16.07 | Luva, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 20 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020 | und | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 27.72 | 221.76 | 0 | 0 | 0 | 221.76 | 0% | 0%
1.16.08 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.94 | 17.94 | 0 | 0 | 0 | 17.94 | 0% | 0%
1.16.09 | MANGUEIRA PARA GAS - GLP | und | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30.31 | 121.24 | 0 | 0 | 0 | 121.24 | 0% | 0%
1.16.10 | Curva 45 graus, em aço, conexão soldada, dn 20 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020 | und | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60.11 | 120.22 | 0 | 0 | 0 | 120.22 | 0% | 0%
1.16.11 | Curva 90 graus, em aço, conexão soldada, dn 20 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020 | und | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 60.11 | 360.66 | 0 | 0 | 0 | 360.66 | 0% | 0%
1.16.12 | Curva 90 graus, em aço, conexão soldada, dn 15 (1/2"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020 | und | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.84 | 81.68 | 0 | 0 | 0 | 81.68 | 0% | 0%
1.16.13 | REQUADRO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m2 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 427.02 | 102.48 | 0 | 0 | 0 | 102.48 | 0% | 0%
1.17 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
1.17.01 | EXTINTORES | [7 empty] | 3342.38 | 0 | 0 | 0 | 3342.38 | 0% | 0%
1.17.01.01 | Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 6 kg, classe bc - fornecimento e instalação. af_10/2020_pe | und | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 287.43 | 1724.58 | 0 | 0 | 0 | 1724.58 | 0% | 0%
1.17.01.02 | Extintor de incêndio portátil com carga de co2 de 6 kg, classe bc - fornecimento e instalação. af_10/2020_pe | und | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 808.9 | 1617.8 | 0 | 0 | 0 | 1617.8 | 0% | 0%
1.17.02 | HIDRANTES | [7 empty] | 6896.25 | 0 | 0 | 0 | 6896.25 | 0% | 0%
1.17.02.01 | Abrigo para hidrante, 75x45x17cm, com registro globo angular 45 graus 2 1/2", adaptador storz 2 1/2", mangueira de incêndio 15m 2 1/2" e esguicho em latão 2 1/2" - fornecimento e instalação. af_10/2020 | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2768.22 | 2768.22 | 0 | 0 | 0 | 2768.22 | 0% | 0%
1.17.02.02 | Hidrante subterrâneo predial (com curva longa e caixa), dn 75 mm - fornecimento e instalação. af_10/2020 | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4128.03 | 4128.03 | 0 | 0 | 0 | 4128.03 | 0% | 0%
1.17.03 | ACESSÓRIOS | [7 empty] | 20541.98 | 0 | 0 | 0 | 20541.98 | 0% | 0%
1.17.03.01 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2 1/2" - fornecimento e instalação. af_08/2021 | und | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 276.33 | 1381.65 | 0 | 0 | 0 | 1381.65 | 0% | 0%
1.17.03.02 | Válvula de retenção horizontal, de bronze, roscável, 2 1/2" - fornecimento e instalação. af_08/2021 | und | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 649.16 | 1947.48 | 0 | 0 | 0 | 1947.48 | 0% | 0%
1.17.03.03 | Manômetro 0 a 200 psi (0 a 14 kgf/cm2), d = 50mm - fornecimento e instalação. af_10/2020 | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 173.42 | 173.42 | 0 | 0 | 0 | 173.42 | 0% | 0%
1.17.03.04 | MOTOBOMBA CENTRIFUGA | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5548.82 | 5548.82 | 0 | 0 | 0 | 5548.82 | 0% | 0%
1.17.03.05 | PRESSOSTATO | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 592.55 | 592.55 | 0 | 0 | 0 | 592.55 | 0% | 0%
1.17.03.06 | VÁLVULA DE ALÍVIO | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3401.13 | 3401.13 | 0 | 0 | 0 | 3401.13 | 0% | 0%
1.17.03.07 | Bomba centrífuga, monofásica, 0,5 cv ou 0,49 hp, hm 6 a 20 m, q 1,2 a 8,3 m3/h - fornecimento e instalação. af_12/2020 | und | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1418.16 | 2836.32 | 0 | 0 | 0 | 2836.32 | 0% | 0%
1.17.03.08 | CENTRAL ALARME ENDEREÇAVEL | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4660.61 | 4660.61 | 0 | 0 | 0 | 4660.61 | 0% | 0%
1.17.04 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES | [7 empty] | 10684.11 | 0 | 0 | 0 | 10684.11 | 0% | 0%
1.17.04.01 | Cotovelo 90 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 mm (2 1/2"), instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. af_04/2024 | und | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 152.04 | 1064.28 | 0 | 0 | 0 | 1064.28 | 0% | 0%
1.17.04.02 | Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020 | m | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 131.02 | 8254.26 | 0 | 0 | 0 | 8254.26 | 0% | 0%
1.17.04.03 | Cotovelo 45 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 mm (2 1/2"), instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. af_04/2024 | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 165.65 | 165.65 | 0 | 0 | 0 | 165.65 | 0% | 0%
1.17.04.04 | Niple, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 (2 1/2"), instalado em rede de alimentação para sprinkler - fornecimento e instalação. af_10/2020 | und | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 95.4 | 190.8 | 0 | 0 | 0 | 190.8 | 0% | 0%
1.17.04.05 | Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 (2 1/2"), instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020 | und | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 252.28 | 1009.12 | 0 | 0 | 0 | 1009.12 | 0% | 0%
1.17.05 | SINALIZAÇÕES | [7 empty] | 2960.39 | 0 | 0 | 0 | 2960.39 | 0% | 0%
1.17.05.01 | Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_09/2024 | und | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 19.17 | 690.12 | 0 | 0 | 0 | 690.12 | 0% | 0%
1.17.05.02 | SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA. | und | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 52.98 | 1801.32 | 0 | 0 | 0 | 1801.32 | 0% | 0%
1.17.05.03 | Pintura de sinalização vertical de segurança, faixas amarela e preta, aplicação manual, 2 demãos. af_05/2021 | m2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 93.79 | 468.95 | 0 | 0 | 0 | 468.95 | 0% | 0%
1.18 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V
1.18.01 | QUADROS | [7 empty] | 3544.98 | 0 | 0 | 0 | 3544.98 | 0% | 0%
1.18.01.01 | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 12 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 418.56 | 418.56 | 0 | 0 | 0 | 418.56 | 0% | 0%
1.18.01.02 | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 18 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | und | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 574.46 | 1148.92 | 0 | 0 | 0 | 1148.92 | 0% | 0%
1.18.01.03 | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 24 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | und | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 599.55 | 1798.65 | 0 | 0 | 0 | 1798.65 | 0% | 0%
1.18.01.04 | Quadro de medição geral de energia para 1 medidor de sobrepor - fornecimento e instalação. af_10/2020 | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 178.85 | 178.85 | 0 | 0 | 0 | 178.85 | 0% | 0%
1.18.02 | DISJUNTORS | [7 empty] | 13110.3 | 0 | 0 | 0 | 13110.3 | 0% | 0%
1.18.02.01 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | und | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 12.49 | 711.93 | 0 | 0 | 0 | 711.93 | 0% | 0%
1.18.02.02 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | und | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13.21 | 105.68 | 0 | 0 | 0 | 105.68 | 0% | 0%
1.18.02.03 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | und | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14.64 | 58.56 | 0 | 0 | 0 | 58.56 | 0% | 0%
1.18.02.04 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | und | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 64.22 | 1155.96 | 0 | 0 | 0 | 1155.96 | 0% | 0%
1.18.02.05 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | und | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67.62 | 270.48 | 0 | 0 | 0 | 270.48 | 0% | 0%
1.18.02.06 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72.13 | 72.13 | 0 | 0 | 0 | 72.13 | 0% | 0%
1.18.02.07 | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | und | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 81.55 | 163.1 | 0 | 0 | 0 | 163.1 | 0% | 0%
1.18.02.08 | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | und | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 105.03 | 210.06 | 0 | 0 | 0 | 210.06 | 0% | 0%
1.18.02.09 | Disjuntor tripolar tipo nema, corrente nominal de 60 até 100a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | und | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 168.89 | 1351.12 | 0 | 0 | 0 | 1351.12 | 0% | 0%
1.18.02.10 | Disjuntor termomagnético tripolar , corrente nominal de 400a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | und | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1428.89 | 2857.78 | 0 | 0 | 0 | 2857.78 | 0% | 0%
1.18.02.11 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30mA | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 164.38 | 164.38 | 0 | 0 | 0 | 164.38 | 0% | 0%
1.18.02.12 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 60A A 100A - 30mA | und | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 307.36 | 1536.8 | 0 | 0 | 0 | 1536.8 | 0% | 0%
1.18.02.13 | DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 40 kA | und | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 119.26 | 2862.24 | 0 | 0 | 0 | 2862.24 | 0% | 0%
1.18.02.14 | DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 80 kA | und | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 198.76 | 1590.08 | 0 | 0 | 0 | 1590.08 | 0% | 0%
1.18.03 | ELETRODUTO E ACESSÓRIOS | [7 empty] | 27739.48 | 0 | 0 | 0 | 27739.48 | 0% | 0%
1.18.03.01 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023_pa | m | 408.3 | 0 | 0 | 0 | 408.3 | 18.76 | 7659.71 | 0 | 0 | 0 | 7659.71 | 0% | 0%
1.18.03.02 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023_pa | m | 174.4 | 0 | 0 | 0 | 174.4 | 21.71 | 3786.22 | 0 | 0 | 0 | 3786.22 | 0% | 0%
1.18.03.03 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | m | 334.9 | 0 | 0 | 0 | 334.9 | 19.12 | 6403.29 | 0 | 0 | 0 | 6403.29 | 0% | 0%
1.18.03.04 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 60 mm (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | m | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 27.41 | 279.58 | 0 | 0 | 0 | 279.58 | 0% | 0%
1.18.03.05 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 85 mm (3"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 47.15 | 1886 | 0 | 0 | 0 | 1886 | 0% | 0%
1.18.03.06 | ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 29.8 | 27.99 | 834.1 | 0 | 0 | 0 | 834.1 | 0% | 0%
1.18.03.07 | Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m. af_12/2020 | und | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 179.88 | 1978.68 | 0 | 0 | 0 | 1978.68 | 0% | 0%
1.18.03.08 | Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023 | und | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 16.36 | 1636 | 0 | 0 | 0 | 1636 | 0% | 0%
1.18.03.09 | Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023 | und | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | 19.27 | 3275.9 | 0 | 0 | 0 | 3275.9 | 0% | 0%
1.18.04 | CABOS E FIOS CONDUTORES | [7 empty] | 146736.63 | 0 | 0 | 0 | 146736.63 | 0% | 0%
1.18.04.01 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | m | 2858 | 0 | 0 | 0 | 2858 | 4.64 | 13261.12 | 0 | 0 | 0 | 13261.12 | 0% | 0%
1.18.04.02 | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | m | 2309.3 | 0 | 0 | 0 | 2309.3 | 7.17 | 16557.68 | 0 | 0 | 0 | 16557.68 | 0% | 0%
1.18.04.03 | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | m | 2412.1 | 0 | 0 | 0 | 2412.1 | 9.99 | 24096.88 | 0 | 0 | 0 | 24096.88 | 0% | 0%
1.18.04.04 | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | m | 143.6 | 0 | 0 | 0 | 143.6 | 17.84 | 2561.82 | 0 | 0 | 0 | 2561.82 | 0% | 0%
1.18.04.05 | Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | m | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 25.76 | 646.58 | 0 | 0 | 0 | 646.58 | 0% | 0%
1.18.04.06 | Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | m | 47.9 | 0 | 0 | 0 | 47.9 | 29.29 | 1402.99 | 0 | 0 | 0 | 1402.99 | 0% | 0%
1.18.04.07 | Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | m | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 38.9 | 40.48 | 1574.67 | 0 | 0 | 0 | 1574.67 | 0% | 0%
1.18.04.08 | Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | m | 191.4 | 0 | 0 | 0 | 191.4 | 58.69 | 11233.27 | 0 | 0 | 0 | 11233.27 | 0% | 0%
1.18.04.09 | Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | m | 187.2 | 0 | 0 | 0 | 187.2 | 81.2 | 15200.64 | 0 | 0 | 0 | 15200.64 | 0% | 0%
1.18.04.10 | Cabo de cobre flexível isolado, 120 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | m | 167.8 | 0 | 0 | 0 | 167.8 | 136.37 | 22882.89 | 0 | 0 | 0 | 22882.89 | 0% | 0%
1.18.04.11 | Cabo de cobre flexível isolado, 240 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | m | 159.8 | 0 | 0 | 0 | 159.8 | 233.53 | 37318.09 | 0 | 0 | 0 | 37318.09 | 0% | 0%
1.18.05 | ELETROCALHAS | [7 empty] | 15625.05 | 0 | 0 | 0 | 15625.05 | 0% | 0%
1.18.05.01 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 100MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 75.2 | 0 | 0 | 0 | 75.2 | 183.31 | 13784.91 | 0 | 0 | 0 | 13784.91 | 0% | 0%
1.18.05.02 | Suporte para 2 eletrodutos, espaçado a cada 80 cm, em perfilado com comprimento de 25 cm fixado em laje, por metro de eletroduto fixado. af_09/2023 | m | 75.2 | 0 | 0 | 0 | 75.2 | 24.47 | 1840.14 | 0 | 0 | 0 | 1840.14 | 0% | 0%
1.18.06 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | [7 empty] | 44498.7 | 0 | 0 | 0 | 44498.7 | 0% | 0%
1.18.06.01 | Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | und | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | 32.51 | 3088.45 | 0 | 0 | 0 | 3088.45 | 0% | 0%
1.18.06.02 | Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | und | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 34.54 | 794.42 | 0 | 0 | 0 | 794.42 | 0% | 0%
1.18.06.03 | Interruptor paralelo (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | und | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 59.71 | 2030.14 | 0 | 0 | 0 | 2030.14 | 0% | 0%
1.18.06.04 | Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | und | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37.87 | 113.61 | 0 | 0 | 0 | 113.61 | 0% | 0%
1.18.06.05 | Interruptor paralelo (2 módulos) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | und | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 82.54 | 165.08 | 0 | 0 | 0 | 165.08 | 0% | 0%
1.18.06.06 | Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63.25 | 63.25 | 0 | 0 | 0 | 63.25 | 0% | 0%
1.18.06.07 | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 70W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 423.94 | 3815.46 | 0 | 0 | 0 | 3815.46 | 0% | 0%
1.18.06.08 | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | und | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13.66 | 136.6 | 0 | 0 | 0 | 136.6 | 0% | 0%
1.18.06.09 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T", PARA 2 LAMPADAS T8 16/18W | und | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 318.3 | 3501.3 | 0 | 0 | 0 | 3501.3 | 0% | 0%
1.18.06.10 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T", PARA 2 LAMPADAS T8 32/36W | und | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 348.61 | 28237.41 | 0 | 0 | 0 | 28237.41 | 0% | 0%
1.18.06.11 | Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w ou LED 18 à 20W, completa, incl.reator eletronico e lampadas. Rev 03_06/2024 | und | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 156.8 | 1254.4 | 0 | 0 | 0 | 1254.4 | 0% | 0%
1.18.06.12 | Lâmpada vapor metálico de 150 w | und | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 61 | 244 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0% | 0%
1.18.06.13 | Lâmpada vapor metálico 400w, fornecimento. Rev 01_06/2024 | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41.22 | 41.22 | 0 | 0 | 0 | 41.22 | 0% | 0%
1.18.06.14 | Luminária arandela tipo tartaruga, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 6 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_09/2024 | und | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 126.67 | 1013.36 | 0 | 0 | 0 | 1013.36 | 0% | 0%
1.19 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO
1.19.01 | DUTOS | [7 empty] | 11795.53 | 0 | 0 | 0 | 11795.53 | 0% | 0%
1.19.01.01 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | m | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 5.2 | 117.52 | 0 | 0 | 0 | 117.52 | 0% | 0%
1.19.01.02 | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | m | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 132.4 | 7.65 | 1012.86 | 0 | 0 | 0 | 1012.86 | 0% | 0%
1.19.01.03 | Tubo em cobre flexível, dn 1/4", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 32.17 | 543.67 | 0 | 0 | 0 | 543.67 | 0% | 0%
1.19.01.04 | Tubo em cobre flexível, dn 3/8", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 154.9 | 0 | 0 | 0 | 154.9 | 54.58 | 8454.44 | 0 | 0 | 0 | 8454.44 | 0% | 0%
1.19.01.05 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 40mm x 1.1/4", instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | und | 138 | 0 | 0 | 0 | 138 | 12.08 | 1667.04 | 0 | 0 | 0 | 1667.04 | 0% | 0%
1.19.02 | DRENO | [7 empty] | 2285.22 | 0 | 0 | 0 | 2285.22 | 0% | 0%
1.19.02.01 | Tubo, pvc, soldável, de 40mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | m | 63.9 | 0 | 0 | 0 | 63.9 | 26.97 | 1723.38 | 0 | 0 | 0 | 1723.38 | 0% | 0%
1.19.02.02 | Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | und | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18.59 | 223.08 | 0 | 0 | 0 | 223.08 | 0% | 0%
1.19.02.03 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | und | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18.54 | 259.56 | 0 | 0 | 0 | 259.56 | 0% | 0%
1.19.02.04 | Te, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | und | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26.4 | 79.2 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 0% | 0%
1.20 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20.01 | ACESSÓRIOS CABEAMENTO | [7 empty] | 12605.53 | 0 | 0 | 0 | 12605.53 | 0% | 0%
1.20.01.01 | Patch panel 24 portas, categoria 6 - fornecimento e instalação. af_11/2019 | und | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1169.19 | 3507.57 | 0 | 0 | 0 | 3507.57 | 0% | 0%
1.20.01.02 | Rack aberto em coluna 44u para servidor - fornecimento e instalação. af_11/2019 | und | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1273.95 | 3821.85 | 0 | 0 | 0 | 3821.85 | 0% | 0%
1.20.01.03 | PATCH CORD, CATEGORIA 6 UTP, 4 PARES. | und | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 57.08 | 1084.52 | 0 | 0 | 0 | 1084.52 | 0% | 0%
1.20.01.04 | SWITCH TIPO 24 PORTAS | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3528.84 | 3528.84 | 0 | 0 | 0 | 3528.84 | 0% | 0%
1.20.01.05 | GUIA DE CABOS FECHADO 1U | und | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30.63 | 91.89 | 0 | 0 | 0 | 91.89 | 0% | 0%
1.20.01.06 | BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19" | und | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 213.25 | 426.5 | 0 | 0 | 0 | 426.5 | 0% | 0%
1.20.01.07 | GUIA VERTICAL 200 MM PARA CABOS | und | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.09 | 144.36 | 0 | 0 | 0 | 144.36 | 0% | 0%
1.20.02 | CAIXAS E QUADROS | [7 empty] | 1239.81 | 0 | 0 | 0 | 1239.81 | 0% | 0%
1.20.02.01 | Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m. af_12/2020 | und | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 179.88 | 719.52 | 0 | 0 | 0 | 719.52 | 0% | 0%
1.20.02.02 | Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023 | und | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 19.27 | 520.29 | 0 | 0 | 0 | 520.29 | 0% | 0%
1.20.03 | DISPOSITIVOS | [7 empty] | 1235.77 | 0 | 0 | 0 | 1235.77 | 0% | 0%
1.20.03.01 | Tomada de rede rj45 - fornecimento e instalação. af_11/2019 | und | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 44.85 | 852.15 | 0 | 0 | 0 | 852.15 | 0% | 0%
1.20.03.02 | TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 26.19 | 209.52 | 0 | 0 | 0 | 209.52 | 0% | 0%
1.20.03.03 | TERMINAL A COMPRESSÃO | und | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17.41 | 174.1 | 0 | 0 | 0 | 174.1 | 0% | 0%
1.20.04 | ELETROCALHA E ELETRODUTOS | [7 empty] | 13109.08 | 0 | 0 | 0 | 13109.08 | 0% | 0%
1.20.04.01 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 51.65 | 0 | 0 | 0 | 51.65 | 166.32 | 8590.43 | 0 | 0 | 0 | 8590.43 | 0% | 0%
1.20.04.02 | Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023_pa | m | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 25.31 | 384.71 | 0 | 0 | 0 | 384.71 | 0% | 0%
1.20.04.03 | Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023_pa | m | 112.05 | 0 | 0 | 0 | 112.05 | 20.36 | 2281.34 | 0 | 0 | 0 | 2281.34 | 0% | 0%
1.20.04.04 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023 | m | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 19.9 | 95.52 | 0 | 0 | 0 | 95.52 | 0% | 0%
1.20.04.05 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO | und | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17.68 | 70.72 | 0 | 0 | 0 | 70.72 | 0% | 0%
1.20.04.06 | ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 55.2 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 30.55 | 1686.36 | 0 | 0 | 0 | 1686.36 | 0% | 0%
1.20.05 | CABEAMENTO | [7 empty] | 5510.53 | 0 | 0 | 0 | 5510.53 | 0% | 0%
1.20.05.01 | Cabo eletrônico categoria 6, instalado em edificação institucional - fornecimento e instalação. af_11/2019 | m | 579 | 0 | 0 | 0 | 579 | 8.36 | 4840.44 | 0 | 0 | 0 | 4840.44 | 0% | 0%
1.20.05.02 | Cabo coaxial rg59 95% - fornecimento e instalação. af_11/2019 | m | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | 5.93 | 670.09 | 0 | 0 | 0 | 670.09 | 0% | 0%
1.21 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | [7 empty] | 11524.49 | 0 | 0 | 0 | 11524.49 | 0% | 0%
1.21.01 | DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 141.62 | 566.48 | 0 | 0 | 0 | 566.48 | 0% | 0%
1.21.02 | COIFA EM AÇO INOX 100CM X 150CM | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10958.01 | 10958.01 | 0 | 0 | 0 | 10958.01 | 0% | 0%
1.22 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | [7 empty] | 46580.75 | 0 | 0 | 0 | 46580.75 | 0% | 0%
1.22.01 | Captor tipo franklin para spda - fornecimento e instalação. af_08/2023 | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 181.46 | 181.46 | 0 | 0 | 0 | 181.46 | 0% | 0%
1.22.02 | Armação utilizando aço ca-25 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 | kg | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 16.03 | 721.35 | 0 | 0 | 0 | 721.35 | 0% | 0%
1.22.03 | Conector split-bolt, para spda, para cabos até 50 mm2 - fornecimento e instalação. af_08/2023 | und | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 26.78 | 294.58 | 0 | 0 | 0 | 294.58 | 0% | 0%
1.22.04 | Abraçadeira de fixação de braços de luminárias de 2" - fornecimento e instalação. af_08/2020 | und | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30.62 | 122.48 | 0 | 0 | 0 | 122.48 | 0% | 0%
1.22.05 | CONJUNTO DE ESTAIAMENTO PARA MASTRO DE SPDA | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 481.07 | 481.07 | 0 | 0 | 0 | 481.07 | 0% | 0%
1.22.06 | Suporte isolador para fixação da cordoalha de cobre em alvenaria ou concreto - fornecimento e instalação. af_08/2023 | und | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 29.94 | 988.02 | 0 | 0 | 0 | 988.02 | 0% | 0%
1.22.07 | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE ATERRAMENTO ELÉTRICO | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 411.09 | 411.09 | 0 | 0 | 0 | 411.09 | 0% | 0%
1.22.08 | Escavação manual de vala. af_09/2024 | m3 | 26.18 | 0 | 0 | 0 | 26.18 | 96.99 | 2539.2 | 0 | 0 | 0 | 2539.2 | 0% | 0%
1.22.09 | Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. af_08/2023 | m3 | 26.18 | 0 | 0 | 0 | 26.18 | 30.11 | 788.28 | 0 | 0 | 0 | 788.28 | 0% | 0%
1.22.10 | Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros - fornecimento e instalação. af_08/2023 | und | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 114.24 | 1256.64 | 0 | 0 | 0 | 1256.64 | 0% | 0%
1.22.11 | Cordoalha de cobre nu 35 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. af_08/2023 | m | 287 | 0 | 0 | 0 | 287 | 75.36 | 21628.32 | 0 | 0 | 0 | 21628.32 | 0% | 0%
1.22.12 | Cordoalha de cobre nu 50 mm², enterrada - fornecimento e instalação. af_08/2023 | m | 174.5 | 0 | 0 | 0 | 174.5 | 60.53 | 10562.49 | 0 | 0 | 0 | 10562.49 | 0% | 0%
1.22.13 | TERMINAL A COMPRESSÃO | und | 251 | 0 | 0 | 0 | 251 | 17.41 | 4369.91 | 0 | 0 | 0 | 4369.91 | 0% | 0%
1.22.14 | SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 77.19 | 1698.18 | 0 | 0 | 0 | 1698.18 | 0% | 0%
1.22.15 | Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. af_12/2020 | und | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 48.88 | 537.68 | 0 | 0 | 0 | 537.68 | 0% | 0%
1.23 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [7 empty] | 76715.6 | 0 | 0 | 0 | 76715.6 | 0% | 0%
1.23.01 | CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5057.71 | 5057.71 | 0 | 0 | 0 | 5057.71 | 0% | 0%
1.23.02 | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m2 | 42.96 | 0 | 0 | 0 | 42.96 | 632.86 | 27187.67 | 0 | 0 | 0 | 27187.67 | 0% | 0%
1.23.03 | PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m2 | 26.89 | 0 | 0 | 0 | 26.89 | 539.35 | 14503.12 | 0 | 0 | 0 | 14503.12 | 0% | 0%
1.23.04 | ESCANINHOS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO | m2 | 30.15 | 0 | 0 | 0 | 30.15 | 226.28 | 6822.34 | 0 | 0 | 0 | 6822.34 | 0% | 0%
1.23.05 | BARRA DE APOIO EM INOX, DIAMETRO MINIMO 3 CM, EM AÇO INOX | m | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 4.12 | 209.19 | 861.86 | 0 | 0 | 0 | 861.86 | 0% | 0%
1.23.06 | BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIM. 2,50 X 0,60 M | m2 | 9.32 | 0 | 0 | 0 | 9.32 | 673.44 | 6276.46 | 0 | 0 | 0 | 6276.46 | 0% | 0%
1.23.07 | FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISO | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.97 | 43.94 | 0 | 0 | 0 | 43.94 | 0% | 0%
1.23.08 | Peitoril linear em granito ou mármore, l = 15cm, comprimento de até 2m, assentado com argamassa 1:6 com aditivo. af_11/2020 | m | 79.65 | 0 | 0 | 0 | 79.65 | 126.12 | 10045.46 | 0 | 0 | 0 | 10045.46 | 0% | 0%
1.23.09 | Suporte mão francesa em aço, abas iguais 30 cm, capacidade minima 60 kg, branco - fornecimento e instalação. af_01/2020 | und | 148 | 0 | 0 | 0 | 148 | 39.98 | 5917.04 | 0 | 0 | 0 | 5917.04 | 0% | 0%
1.24 | SERVIÇOS FINAIS | [7 empty] | 2909.92 | 0 | 0 | 0 | 2909.92 | 0% | 0%
1.24.01 | Limpeza de piso cerâmico ou porcelanato com pano úmido. af_04/2019 | m2 | 891.68 | 0 | 0 | 0 | 891.68 | 2.38 | 2122.2 | 0 | 0 | 0 | 2122.2 | 0% | 0%
1.24.02 | Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps | m2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 393.86 | 787.72 | 0 | 0 | 0 | 787.72 | 0% | 0%
TOTAL | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ANOTAÇÕES: |  |  |  | ATESTO QUE OS SERVIÇOS ACIMA FORAM DEVIDAMENTE EXECUTADOS. | [5 empty] | ATESTO QUE OS SERVIÇOS ACIMA FORAM DEVIDAMENTE EXECUTADOS.
|  |  |  | _________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _________________________________________________________________________________
|  |  |  | JGLR EMPREENDIMENTOS LTDA | [5 empty] | FISCAL DA OBRA
|  |  |  | AV. CHESF, N º 241 - MARCELO DÉDA - CEP 49100-000 - SÃO CRISTÓVÃO/SE | [5 empty] | CONTRATANTE
CNPJ: 21.841.302/0001-62

## MC
MEMÓRIA DE CÁLCULO - CRECHE TIPO 2
01.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01.01 | Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps
| QUANTIDADE | COMPRIMENTO | LARGURA |  | TOTAL (m²)
| 2 | 3.6 | 1.8 |  | 12.96
OBS.: | IRÁ SER MEDIDO INICIALMENTE O QUANTITATIVO TOTAL PREVISTO NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA. O QUANTITATIVO EXCEDENTE SERÁ INCREMENTADO NO ADITIVO
01.01.02 | Tapume com telha metálica. af_03/2024
|  | COMPRIMENTO | ALTURA |  | TOTAL (m²)
|  | 114.8 | 2 |  | 229.6 | ok
OBS.: | IRÁ SER MEDIDO INICIALMENTE O QUANTITATIVO TOTAL PREVISTO NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA. O QUANTITATIVO EXCEDENTE SERÁ INCREMENTADO NO ADITIVO
01.01.03 | Entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de embutir, cabo de 10 mm2 e disjuntor din 50a (não incluso o poste de concreto). af_07/2020
| QUANTIDADE |  |  |  | TOTAL (UND.)
| 1 |  |  |  | 1
01.01.04 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO
| QUANTIDADE |  |  |  | TOTAL (UND.)
| 1 |  |  |  | 1
01.01.05 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
| QUANTIDADE (MÊS) |  |  |  | TOTAL (MÊS)
| 1 |  |  |  | 1
01.01.06 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
| QUANTIDADE (MÊS) |  |  |  | TOTAL (MÊS)
| 1 |  |  |  | 1
01.01.07 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
| QUANTIDADE (MÊS) |  |  |  | TOTAL (MÊS)
| 1 |  |  |  | 1
01.01.08 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
| QUANTIDADE |  |  |  | TOTAL (UND)
| 0.02 |  |  |  | 0.02
01.01.09 | Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. af_03/2024
|  | COMPRIMENTO |  |  | TOTAL (m)
|  | 146.5 |  |  | 146.5
OBS.: | IRÁ SER MEDIDO INICIALMENTE O QUANTITATIVO TOTAL PREVISTO NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA. O QUANTITATIVO EXCEDENTE SERÁ INCREMENTADO NO ADITIVO
01.02 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES
01.02.01 | EDIFICAÇÃO
01.02.01.01 | Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_01/2024
SAPATAS
| QUANTIDADE | COMPRIMENTO | LARGURA | PROF. | SUBTOTAL (m³)
| 4 | 1 | 0.75 | 1.5 | 9.66
| 4 | 1.05 | 0.8 | 1.5 | 10.44
| 3 | 1.1 | 0.75 | 1.5 | 7.7625
| 1 | 1.05 | 0.85 | 1.5 | 2.7188
| 1 | 0.85 | 1.2 | 1.5 | 3
| 2 | 1.15 | 0.9 | 1.5 | 6.045
| 2 | 1.25 | 0.9 | 1.5 | 6.435
| 1 | 1.25 | 1.05 | 1.5 | 3.5888
| 6 | 0.75 | 0.55 | 1.5 | 9.8325
| 10 | 0.65 | 0.65 | 1.5 | 16.5375
| 2 | 0.8 | 0.55 | 1.5 | 3.42
| 4 | 0.8 | 0.55 | 1.5 | 6.84
| 4 | 0.75 | 0.7 | 1.5 | 7.59
| 2 | 0.8 | 0.55 | 1.5 | 3.42
| 1 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.9837
| 18 | 0.95 | 0.6 | 1.5 | 36.45
| 6 | 0.85 | 0.7 | 1.5 | 12.375
| 1 | 1 | 0.65 | 1.5 | 2.205
| 6 | 0.95 | 0.7 | 1.5 | 13.365
163.6688
VIGAS BALDRAME
SUBTOTAL (m³)
| 1 | 425.18 | 0.15 | 0.4 | 116.9245
TOTAL (m³): |  |  |  |  | 280.5933
OBS.: | IRÁ SER MEDIDO INICIALMENTE O QUANTITATIVO TOTAL PREVISTO NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA. O QUANTITATIVO EXCEDENTE SERÁ INCREMENTADO NO ADITIVO
01.02.01.02 | Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m (acerto do solo natural). af_08/2020
SAPATAS
| QUANTIDADE | COMPRIMENTO | LARGURA |  | SUBTOTAL (m²)
| 4 | 1 | 0.75 |  | 6.44
| 4 | 1.05 | 0.8 |  | 6.96
| 3 | 1.1 | 0.75 |  | 5.175
| 1 | 1.05 | 0.85 |  | 1.8125
| 1 | 0.85 | 1.2 |  | 2
| 2 | 1.15 | 0.9 |  | 4.03
| 2 | 1.25 | 0.9 |  | 4.29
| 1 | 1.25 | 1.05 |  | 2.3925
| 6 | 0.75 | 0.55 |  | 6.555
| 10 | 0.65 | 0.65 |  | 11.025
| 2 | 0.8 | 0.55 |  | 2.28
| 4 | 0.8 | 0.55 |  | 4.56
| 4 | 0.75 | 0.7 |  | 5.06
| 2 | 0.8 | 0.55 |  | 2.28
| 1 | 0.75 | 0.75 |  | 1.3225
| 18 | 0.95 | 0.6 |  | 24.3
| 6 | 0.85 | 0.7 |  | 8.25
| 1 | 1 | 0.65 |  | 1.47
| 6 | 0.95 | 0.7 |  | 8.91
109.1125
VIGAS BALDRAME
SUBTOTAL (m²)
| 1 | 425.18 | 0.15 |  | 233.849
TOTAL (m³): |  |  |  |  | 342.9615
OBS.: | IRÁ SER MEDIDO INICIALMENTE O QUANTITATIVO TOTAL PREVISTO NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA. O QUANTITATIVO EXCEDENTE SERÁ INCREMENTADO NO ADITIVO
01.02.01.03 | Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura até 2,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo argilo-arenoso. af_08/2023
| QUANTIDADE | VOLUME | EMPOLAMENTO |  | TOTAL (m²)
| CRECHE | 1446.5304 | 1.3 |  | 1880.4895
OBS.: | IRÁ SER MEDIDO INICIALMENTE O QUANTITATIVO TOTAL PREVISTO NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA. O QUANTITATIVO EXCEDENTE SERÁ INCREMENTADO NO ADITIVO
OBS2.: | ESTÁ SENDO REALIZADO O LEVANTAMENTO EM CAMPO DO VOLUME DE ATERRO A SER IMPLEMENTADO, PORÉM O QUANTITATIVO IRÁ SUPERAR MUITO O PREVISTO INICIALMENTE. PARA EFEITOS DE CÁLCULO FOI CONSIDERADO UM VOLUME DE ATERRO EQUIVALENTE A 1 METRO DE PROFUNDIDADE.
01.02.01.04 | Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras. af_03/2024
| QUANTIDADE | COMPRIMENTO | LARGURA |  | TOTAL (m²)
| 1 | 31.89 | 51.02 |  | 1627.0278
OBS.: | IRÁ SER MEDIDO INICIALMENTE O QUANTITATIVO TOTAL PREVISTO NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA. O QUANTITATIVO EXCEDENTE SERÁ INCREMENTADO NO ADITIVO
01.02.01.05 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura 0,8 a 1,5 m, profundidade 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria e compactador de solos de percussão. af_08/2023
| QUANTIDADE | VOLUME | EMPOLAMENTO | VOLUME ELEMENTOS | TOTAL (m²)
| SAPATAS | 163.6688 | 1.3 | 65.4675 | 147.3019
| VIGAS BALDRAME | 116.9245 | 1.3 | 46.7698 | 105.2321
TOTAL (m³): |  |  |  |  | 252.5339
OBS.: | IRÁ SER MEDIDO INICIALMENTE O QUANTITATIVO TOTAL PREVISTO NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA. O QUANTITATIVO EXCEDENTE SERÁ INCREMENTADO NO ADITIVO
01.02.02 | MURETA ABRIGO DE GÁS
01.02.03 | CASTELO D'ÁGUA
01.03 | FUNDAÇÕES
01.03.01 | CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS
01.03.01.01 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_01/2024
01.03.01.02 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_01/2024
01.03.01.03 | Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_01/2024
| PESO PREVISTO EM PROJETO |  |  |  | TOTAL (kg)
| 317.2 |  |  |  | 317.2
01.03.01.04 | Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. af_01/2024
| PESO PREVISTO EM PROJETO |  |  |  | TOTAL (kg)
| 41.25 |  |  |  | 41.25
01.03.01.05 | Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024
| PESO PREVISTO EM PROJETO |  |  |  | TOTAL (kg)
| 366.94 |  |  |  | 366.94
01.03.01.06 | Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_01/2024
| PESO PREVISTO EM PROJETO |  |  |  | TOTAL (kg)
| 225 |  |  |  | 225
01.03.01.07 | Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022
| PESO PREVISTO EM PROJETO |  |  |  | TOTAL (kg)
| 134.38 |  |  |  | 134.38
01.03.01.08 | Concretagem de sapata, fck 30 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_01/2024
01.03.02 | CONCRETO ARMADO PARA VIGA BALDRAME
01.03.03 | FUNDAÇÃO CASTELO D'ÁGUA
01.03.04 | ABRIGO DE GÁS - BLOCOS
01.03.05 | MURETA E ABRIGO DE GÁS - VIGAS BALDRAME
01.04 | SUPERESTRUTURA
01.04.01 | CONCRETO ARMADO - PILARES
01.04.02 | CONCRETO ARMADO - VIGAS
01.04.03 | CONCRETO ARMADO PARA VERGAS
01.04.04 | CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES
01.04.05 | CONCRETO ARMADO - CASA DE GÁS - PILARES VIGAS E LAJE
01.04.06 | ESTRUTURA METÁLICA
01.04.07 | PISO DE CONCRETO
01.04.07.01 | PAVIMENTAÇÃO INTERNA DE PISO DE CONCRETO 7 CM
01.04.07.02 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - CALÇADA DE PISO DE CONCRETO 7 CM
01.05 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL
01.05.01 | ELEMENTOS VAZADOS
01.05.02 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
01.05.03 | ALVENARIA DA MURETA
01.05.04 | DIVISÓRIAS
01.06 | ESQUADRIAS
01.06.01 | PORTAS DE MADEIRA
01.06.02 | FERRAGENS E ACESSÓRIOS
01.06.03 | PORTAS EM ALUMINIO
01.06.04 | JANELAS EM ALUMÍNIO
01.06.05 | PORTAS DE VIDRO
01.06.06 | ESQUADRIA GERAL
01.07 | SISTEMAS DE COBERTURA
01.08 | IMPERMEABILIZAÇÃO
01.09 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO
01.09.01 | EDIFICAÇÃO
01.09.02 | MURETA
01.10 | SISTEMAS DE PISOS
01.10.01 | PAVIMENTAÇÃO INTERNA
01.10.02 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
01.11 | PINTURAS E ACABAMENTOS
01.11.01 | PINTURA EDIFICAÇÃO
01.11.02 | PINTURA DE FORROS
01.11.03 | PINTURA - DIVERSOS
01.11.03.01 | ESTRUTURA METÁLICA
01.11.04 | MURETA
01.12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
01.12.01 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO
01.12.02 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS
01.12.03 | RESERVATÓRIO 15.000 L
01.13 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
01.13.01 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC
01.13.02 | ACESSÓRIOS
01.14 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA
01.14.01 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES
01.14.02 | UNIDADE DE TRATAMENTO
01.15 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS
01.16 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL
01.17 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
01.17.01 | EXTINTORES
01.17.02 | HIDRANTES
01.17.03 | ACESSÓRIOS
01.17.04 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES
01.17.05 | SINALIZAÇÕES
01.18 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V
01.18.01 | QUADROS
01.18.02 | DISJUNTORS
01.18.03 | ELETRODUTO E ACESSÓRIOS
01.18.04 | CABOS E FIOS CONDUTORES
01.18.05 | ELETROCALHAS
01.18.06 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS
01.19 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO
01.19.01 | DUTOS
01.19.02 | DRENO
01.20 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
01.20.01 | ACESSÓRIOS CABEAMENTO
01.20.02 | CAIXAS E QUADROS
01.20.03 | DISPOSITIVOS
01.20.04 | ELETROCALHA E ELETRODUTOS
01.20.05 | CABEAMENTO
01.21 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA
01.22 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
01.23 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
01.24 | SERVIÇOS FINAIS