## Planilha contratada
Contratada: | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37) |  |  |  | Marca da contratada
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
Objeto: | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES
Contrato: | Nº 040/2025
Planilha contratada Estadual
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL
1 | SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO |  |  |  | 21029.6395
01.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 7985.2995
01.01.001 | Mestre de obras com encargos complementares | h | 98.2794 | 46.73 | 4592.5982
01.01.002 | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares | h | 15.8515 | 103.59 | 1642.0592
01.01.003 | Vigia diurno com encargos complementares | h | 99.6381 | 17.57 | 1750.6421
01.02 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 22.3
01.02.001 | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 10 | 2.23 | 22.3
01.03 | SERVIÇOS GERAIS |  |  |  | 13022.04
01.03.001 | Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes | m2 | 0 | 218.19 | 0
01.03.002 | Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto | m | 454.68 | 28.64 | 13022.04
2 | PRAÇA ALAMEDA - SEÇÃO 01 |  |  |  | 81793.26
02.01 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 5404.35
02.01.005 | Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02 | m2 | 1197.84 | 3.97 | 4755.42
02.01.012 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 | m | 432.62 | 1.5 | 648.93
02.02 | PAISAGISMO |  |  |  | 13406.97
02.02.001 | Grama nativa capim de burro ou batatais, em placas, fornecimento e plantio | m2 | 590.43 | 17.91 | 10574.6
02.02.002 | Planta -ACEROLEIRA (malpighia emarginata), fornecimento e plantio | un | 3 | 97.98 | 293.94
02.02.003 | Planta - Chuva de ouro (cassia ferruginea), fornecimento e plantio | un | 4 | 95.97 | 383.88
02.02.004 | Planta -goiabeira (psidium guajava), fornecimento e plantio | un | 3 | 103.66 | 310.98
02.02.005 | Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio | un | 1 | 95.75 | 95.75
02.02.006 | Planta -ipe rosa (tabebuia impetiginosa), fornecimento e plantio | un | 1 | 212.31 | 212.31
02.02.007 | Planta -ipe branco (tabebuia roseoalba), fornecimento e plantio, h=3,50m | un | 1 | 212.31 | 212.31
02.02.008 | Planta - Ixora amarela (ixora coccinea yellow), fornecimento e plantio | un | 2 | 20 | 40
02.02.009 | Planta - Agave azul (agave americana), fornecimento e plantio | un | 10 | 128.32 | 1283.2
02.03 | MOBILIÁRIO URBANO |  |  |  | 23301.07
02.03.001 | Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar | un | 1 | 2422.65 | 2422.65
02.03.002 | Brinquedo - Escada de Cilindros | un | 1 | 3584.01 | 3584.01
02.03.003 | Equipamento de ginástica - rotação diagonal duplo - galvanizado - Rev 01 | un | 1 | 2133.66 | 2133.66
02.03.004 | Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem | un | 1 | 10465.44 | 10465.44
02.03.005 | Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem | un | 3 | 398.51 | 1195.53
02.03.006 | Banco em madeira plastica 2,0m - ecologica | un | 1 | 625.82 | 625.82
02.03.007 | LONGARINA EXISTENTE |  |  |  | 2873.96
02.03.007.001 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022 | m2 | 13.79 | 4.87 | 67.16
02.03.007.002 | Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente em paredes internas de ambientes com área entre 5m² e 10m², e = 10mm, com taliscas. af_03/2024 | m2 | 13.79 | 29.67 | 409.15
02.03.007.003 | Tampo pré-moldado em concreto para bancos | m3 | 0.81 | 2808.04 | 2274.51
02.03.007.004 | Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1 | m2 | 13.79 | 8.93 | 123.14
02.04 | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  |  |  | 38974.14
02.04.001 | SEÇÃO 01 |  |  |  | 38974.14
02.04.001.001 | Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev 01 | un | 1 | 2256.89 | 2256.89
02.04.001.002 | Poste de concreto duplo T (DT) 9/150 - fornecimento e assentamento | un | 1 | 1314.99 | 1314.99
02.04.001.003 | QDCL-6 - Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó poliester na cor cinza ral, grau de proteção IP 54, com disjuntores, barramentos e acessórios de montagem - 500x400x200mm | un | 1 | 1444.2 | 1444.2
02.04.001.004 | Eletricista com encargos complementares | h | 2 | 29.61 | 59.22
02.04.001.005 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 2 | 22.77 | 45.54
02.04.001.006 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1" x 3m | un | 2 | 125.8 | 251.6
02.04.001.007 | Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 25 mm (1"), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalaçâo | un | 1 | 21.18 | 21.18
02.04.001.008 | Abraçadeira em ferro Galvanizado DN 150mm | un | 1 | 71.81 | 71.81
02.04.001.009 | Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/4', tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro | m | 200 | 18.57 | 3714
02.04.001.010 | Concreto simples fabricado na obra, fck=10 mpa, lançado e adensado | m3 | 3.2 | 518.09 | 1657.89
02.04.001.011 | Poste de aço galvanizado cônico contíno reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar | un | 17 | 1451.93 | 24682.81
02.04.001.012 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m | un | 19 | 181.79 | 3454.01
02.06 | DIVERSOS |  |  |  | 706.73
02.06.001 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 1197.84 | 0.59 | 706.73
3 | PRAÇA ALAMEDA - SEÇÃO 02 |  |  |  | 93931.85
03.01 | PAVIMENTAÇÃO -SEÇÃO 02 |  |  |  | 6900.89
03.01.005 | Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02 | m2 | 1499.33 | 3.97 | 5952.34
03.01.012 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 | m | 632.37 | 1.5 | 948.55
03.02 | PAISAGISMO |  |  |  | 20703.51
03.02.001 | Grama nativa capim de burro ou batatais, em placas, fornecimento e plantio | m2 | 821.92 | 17.91 | 14720.59
03.02.002 | Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio | un | 1 | 95.75 | 95.75
03.02.003 | Planta - Chuva de ouro (cassia ferruginea), fornecimento e plantio | un | 6 | 95.97 | 575.82
03.02.004 | Planta -ipe branco (tabebuia roseoalba), fornecimento e plantio, h=3,50m | un | 1 | 212.31 | 212.31
03.02.005 | Planta -ipe rosa (tabebuia impetiginosa), fornecimento e plantio | un | 1 | 212.31 | 212.31
03.02.006 | Planta -goiabeira (psidium guajava), fornecimento e plantio | un | 2 | 103.66 | 207.32
03.02.007 | Planta - Ixora amarela (ixora coccinea yellow), fornecimento e plantio | un | 75 | 20 | 1500
03.02.008 | Planta - Agave azul (agave americana), fornecimento e plantio | un | 24 | 128.32 | 3079.68
03.02.009 | Lastro de brita 1 | m3 | 0.28 | 189.02 | 52.93
03.02.010 | Lastro de brita 0 | m3 | 0.23 | 203.46 | 46.8
03.03 | ACESSIBILIDADE |  |  |  | 569.46
03.03.001 | Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado - Deficiente/Idosos", incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação | un | 2 | 240.7 | 481.4
03.03.002 | Pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarcação com fita adesiva e aplicação com rolo. af_05/2021 | m2 | 2.25 | 39.14 | 88.06
03.04 | MOBILIÁRIO URBANO |  |  |  | 19289.01
03.04.001 | Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01 | un | 1 | 4458.11 | 4458.11
03.04.002 | Equipamento de ginástica - leg press duplo - galvanizado - Rev 01 | un | 1 | 2464.62 | 2464.62
03.04.003 | Equipamento de ginástica - rotação diagonal duplo - galvanizado - Rev 01 | un | 1 | 2133.66 | 2133.66
03.04.004 | Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=2.1/2", para 6 bicicletas, chumbadas no piso, incluso pintura de acabamento com 02 demãos | un | 1 | 3460.82 | 3460.82
03.04.005 | Banco em madeira plastica 2,0m - ecologica | un | 7 | 625.82 | 4380.74
03.04.006 | Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem | un | 6 | 398.51 | 2391.06
03.05 | MESA E BANCOS EM CONCRETO ARMADO (03 CONJUNTOS) |  |  |  | 5586.11
03.05.001 | Reaterro manual de valas, com placa vibratória. af_08/2023 | m3 | 2.07 | 22.67 | 46.93
03.05.002 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 2.69 | 90.46 | 243.34
03.05.003 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | m² | 19.95 | 13.88 | 276.91
03.05.004 | Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 1.7 | 2786.61 | 4737.24
03.05.005 | Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede externas de casas, duas demãos. af_03/2024 | m2 | 19.95 | 14.12 | 281.69
03.06 | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  |  |  | 32548.22
03.06.001 | SEÇÃO 02 |  |  |  | 32548.22
03.06.001.001 | Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev 01 | un | 1 | 2256.89 | 2256.89
03.06.001.002 | Poste de concreto duplo T (DT) 9/150 - fornecimento e assentamento | un | 1 | 1314.99 | 1314.99
03.06.001.003 | QDCL-6 - Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó poliester na cor cinza ral, grau de proteção IP 54, com disjuntores, barramentos e acessórios de montagem - 500x400x200mm | un | 1 | 1444.2 | 1444.2
03.06.001.004 | Eletricista industrial com encargos complementares | h | 2 | 29.61 | 59.22
03.06.001.005 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 2 | 22.77 | 45.54
03.06.001.006 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1" x 3m | un | 2 | 125.8 | 251.6
03.06.001.007 | Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 25 mm (1"), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalaçâo | un | 1 | 21.18 | 21.18
03.06.001.008 | Abraçadeira em ferro Galvanizado DN 150mm | un | 1 | 71.81 | 71.81
03.06.001.009 | Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/4', tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro | m | 150 | 18.57 | 2785.5
03.06.001.010 | Concreto simples fabricado na obra, fck=10 mpa, lançado e adensado | m3 | 2.4 | 518.09 | 1243.42
03.06.001.011 | Poste de aço galvanizado cônico contíno reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar | un | 14 | 1451.93 | 20327.02
03.06.001.012 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m | un | 15 | 181.79 | 2726.85
03.07 | DIVERSOS |  |  |  | 8334.65
03.07.001 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 1499.33 | 0.59 | 884.6
03.07.002 | Mapa tátil em acrílico medindo 70 x 50cm, com suporte em chapa em ferro 1" e tubo de ferro galvanizado ø=4", pintados e placa em granito cinza andorinha | un | 1 | 3233.07 | 3233.07
03.07.003 | Marco Inaugural Padrão PMSC | un | 1 | 4216.98 | 4216.98
| TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  | 196754.7495

## MC 01
Contratada: | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37) | [12 empty] | Marca da contratada
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
Objeto: | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES
Contrato: | Nº 040/2025 | BM: | 01 | Período de medição: | 06/10/2025 a 04/11/2025 |  |  |  |  | Data da medição: |  |  | 2025-11-04
Memorial de cálculo
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | lados | x | altura | un | x | largura | un | x | comprimento | un | = | Total
1 | SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO
01.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
01.01.001 | Mestre de obras com encargos complementares |  |  |  | Cálculo do Valor Correspondente à Execução Quantitativo Executado = Quantitativo Total × Percentual Executado - Quantidade: 98,28 Percentual Aplicado: 50% Quantitativo: 98,28*0,050 = 4,914 | [10 empty] | 4.914
01.01.002 | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares |  |  |  | Cálculo do Valor Correspondente à Execução Quantitativo Executado = Quantitativo Total × Percentual Executado - Quantidade: 98,28 Percentual Aplicado: 5,0% Quantitativo: 15,85*0,05 = 0,79 | [10 empty] | 0.79
01.01.003 | Vigia diurno com encargos complementares
01.02 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO
01.02.001 | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020
01.03 | SERVIÇOS GERAIS
01.03.001 | Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes
01.03.002 | Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto |  |  |  | Medição Parcial – 1ª Etapa (50,672%) Valor total = 454,68 × 50% = 454,68 × 0,5067 = 230,39 | [10 empty] | 230.39
2 | PRAÇA ALAMEDA - SEÇÃO 01
02.01 | PAVIMENTAÇÃO
02.01.005 | Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02
02.01.012 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021
02.02 | PAISAGISMO
02.02.001 | Grama nativa capim de burro ou batatais, em placas, fornecimento e plantio
02.02.002 | Planta -ACEROLEIRA (malpighia emarginata), fornecimento e plantio
02.02.003 | Planta - Chuva de ouro (cassia ferruginea), fornecimento e plantio
02.02.004 | Planta -goiabeira (psidium guajava), fornecimento e plantio
02.02.005 | Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio
02.02.006 | Planta -ipe rosa (tabebuia impetiginosa), fornecimento e plantio
02.02.007 | Planta -ipe branco (tabebuia roseoalba), fornecimento e plantio, h=3,50m
02.02.008 | Planta - Ixora amarela (ixora coccinea yellow), fornecimento e plantio
02.02.009 | Planta - Agave azul (agave americana), fornecimento e plantio
02.03 | MOBILIÁRIO URBANO
02.03.001 | Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar
02.03.002 | Brinquedo - Escada de Cilindros
02.03.003 | Equipamento de ginástica - rotação diagonal duplo - galvanizado - Rev 01
02.03.004 | Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem
02.03.005 | Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem
02.03.006 | Banco em madeira plastica 2,0m - ecologica
02.03.007 | LONGARINA EXISTENTE
02.03.007.001 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022
02.03.007.002 | Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente em paredes internas de ambientes com área entre 5m² e 10m², e = 10mm, com taliscas. af_03/2024
02.03.007.003 | Tampo pré-moldado em concreto para bancos
02.03.007.004 | Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1
02.04 | INSTALAÇÕES ELETRICAS
02.04.001 | SEÇÃO 01
02.04.001.001 | Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev 01
02.04.001.002 | Poste de concreto duplo T (DT) 9/150 - fornecimento e assentamento
02.04.001.003 | QDCL-6 - Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó poliester na cor cinza ral, grau de proteção IP 54, com disjuntores, barramentos e acessórios de montagem - 500x400x200mm
02.04.001.004 | Eletricista com encargos complementares
02.04.001.005 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares
02.04.001.006 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1" x 3m
02.04.001.007 | Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 25 mm (1"), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalaçâo
02.04.001.008 | Abraçadeira em ferro Galvanizado DN 150mm
02.04.001.009 | Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/4', tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro
02.04.001.010 | Concreto simples fabricado na obra, fck=10 mpa, lançado e adensado
02.04.001.011 | Poste de aço galvanizado cônico contíno reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar
02.04.001.012 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m
02.06 | DIVERSOS
02.06.001 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)
3 | PRAÇA ALAMEDA - SEÇÃO 02
03.01 | PAVIMENTAÇÃO -SEÇÃO 02
03.01.005 | Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02 |  |  |  | Cálculo do quantitativo Total Executado Quantitativo Total = Quantidade × Percentual executado Percentual: 40% Quantitativo Total executado = 1499,33*0,4 = 599,732 | [10 empty] | 599.732
03.01.012 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021
03.02 | PAISAGISMO
03.02.001 | Grama nativa capim de burro ou batatais, em placas, fornecimento e plantio
03.02.002 | Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio
03.02.003 | Planta - Chuva de ouro (cassia ferruginea), fornecimento e plantio
03.02.004 | Planta -ipe branco (tabebuia roseoalba), fornecimento e plantio, h=3,50m
03.02.005 | Planta -ipe rosa (tabebuia impetiginosa), fornecimento e plantio
03.02.006 | Planta -goiabeira (psidium guajava), fornecimento e plantio
03.02.007 | Planta - Ixora amarela (ixora coccinea yellow), fornecimento e plantio
03.02.008 | Planta - Agave azul (agave americana), fornecimento e plantio
03.02.009 | Lastro de brita 1
03.02.010 | Lastro de brita 0
03.03 | ACESSIBILIDADE
03.03.001 | Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado - Deficiente/Idosos", incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação
03.03.002 | Pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarcação com fita adesiva e aplicação com rolo. af_05/2021
03.04 | MOBILIÁRIO URBANO
03.04.001 | Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01
03.04.002 | Equipamento de ginástica - leg press duplo - galvanizado - Rev 01
03.04.003 | Equipamento de ginástica - rotação diagonal duplo - galvanizado - Rev 01
03.04.004 | Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=2.1/2", para 6 bicicletas, chumbadas no piso, incluso pintura de acabamento com 02 demãos
03.04.005 | Banco em madeira plastica 2,0m - ecologica
03.04.006 | Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem
03.05 | MESA E BANCOS EM CONCRETO ARMADO (03 CONJUNTOS)
03.05.001 | Reaterro manual de valas, com placa vibratória. af_08/2023
03.05.002 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021
03.05.003 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento
03.05.004 | Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)
03.05.005 | Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede externas de casas, duas demãos. af_03/2024
03.06 | INSTALAÇÕES ELETRICAS
03.06.001 | SEÇÃO 02
03.06.001.001 | Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev 01
03.06.001.002 | Poste de concreto duplo T (DT) 9/150 - fornecimento e assentamento
03.06.001.003 | QDCL-6 - Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó poliester na cor cinza ral, grau de proteção IP 54, com disjuntores, barramentos e acessórios de montagem - 500x400x200mm
03.06.001.004 | Eletricista industrial com encargos complementares
03.06.001.005 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares
03.06.001.006 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1" x 3m
03.06.001.007 | Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 25 mm (1"), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalaçâo
03.06.001.008 | Abraçadeira em ferro Galvanizado DN 150mm
03.06.001.009 | Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/4', tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro
03.06.001.010 | Concreto simples fabricado na obra, fck=10 mpa, lançado e adensado
03.06.001.011 | Poste de aço galvanizado cônico contíno reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar
03.06.001.012 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m
03.07 | DIVERSOS
03.07.001 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)
03.07.002 | Mapa tátil em acrílico medindo 70 x 50cm, com suporte em chapa em ferro 1" e tubo de ferro galvanizado ø=4", pintados e placa em granito cinza andorinha
03.07.003 | Marco Inaugural Padrão PMSC
| QUANTITATIVO TOTAL | [14 empty] | 835.826
_____________________________________________________________ Contratada | [6 empty] | _____________________________________________________________ Fiscalização

## BM 01
Contratada: | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37) | [13 empty] | Marca da contratada
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
Objeto: | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES
Contrato: | Nº 040/2025 | BM: | 01 | Período: | 06/10/2025 a 04/11/2025 |  |  |  |  | Data da medição: |  | 2025-11-04 | Revisão: | 2025-11-12
Boletim de medição (RECURSO ESTADUAL)
ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QUANTIDADE |  |  |  |  | PREÇO UNITÁRIO | VALOR |  |  |  |  | PERCENTUAL
|  |  | CONTRATADO | ACUMULADO ANTERIOR | DO PERÍODO | ACUMULADO ATÉ PERÍODO | SALDO À MEDIR |  | CONTRATADO | ACUMULADO ANTERIOR | DO PERÍODO | ACUMULADO ATÉ PERÍODO | SALDO À MEDIR | (%) DO PERÍODO | (%) ACUMULADO | (%) À MEDIR
#REF! | #REF! | [7 empty] | 21029.6395 | 0 | 6910.28 | 6910.28 | 14119.8 | 32.86% | 32.86% | 67.14%
#REF! | #REF! | [7 empty] | 7985.2995 | 0 | 310.7312 | 310.7312 | 7673.83 | 3.891% | 3.891% | 96.1%
01.01.001 | Mestre de obras com encargos complementares | h | 98.2794 | 0 | 4.914 | 4.914 | 93.3654 | 46.73 | 4592.5982 | 0 | 229.6312 | 229.6312 | 4362.97 | 5% | 5% | 95% | 93.3654 | 0 | 4362.9669 | 311.1636
01.01.002 | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares | h | 15.8515 | 0 | 0.79 | 0.79 | 15.0615 | 103.59 | 1642.0592 | 0 | 81.1 | 81.1 | 1560.22 | 4.939% | 4.939% | 95.02% | 15.0615 | 0 | 1560.2231 | 229.6312
01.01.003 | Vigia diurno com encargos complementares | h | 99.6381 | 0 | 0 | 0 | 99.6381 | 17.57 | 1750.6421 | 0 | 0 | 0 | 1750.64 | 0% | 0% | 100% | 99.6381 | 0 | 1750.6421 | -187382.4334
01.02 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | [7 empty] | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 0% | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
01.02.001 | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.23 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 0% | 0% | 100% | 10 | 0 | 22.3 | 0
01.03 | SERVIÇOS GERAIS | [7 empty] | 13022.04 | 0 | 6598.55 | 6598.55 | 6423.67 | 50.67% | 50.67% | 49.33% | 0 | 0 | 0 | 0
01.03.001 | Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 6598.55
01.03.002 | Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto | m | 454.68 | 0 | 230.39 | 230.39 | 224.29 | 28.64 | 13022.04 | 0 | 6598.55 | 6598.55 | 6423.67 | 50.67% | 50.67% | 49.33% | 224.29 | 0 | 6423.6656 | 0
2 | PRAÇA ALAMEDA - SEÇÃO 01 | [7 empty] | 81793.26 | 0 | 0 | 0 | 81793.26 | 0% | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 6598.55
02.01 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 5404.35 | 0 | 0 | 0 | 5404.35 | 0% | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.005 | Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02 | m2 | 1197.84 | 0 | 0 | 0 | 1197.84 | 3.97 | 4755.42 | 0 | 0 | 0 | 4755.42 | 0% | 0% | 100% | 1197.84 | 0 | 4755.4248 | 0
02.01.012 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 | m | 432.62 | 0 | 0 | 0 | 432.62 | 1.5 | 648.93 | 0 | 0 | 0 | 648.93 | 0% | 0% | 100% | 432.62 | 0 | 648.93 | 0
02.02 | PAISAGISMO | [7 empty] | 13406.97 | 0 | 0 | 0 | 13406.97 | 0% | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.001 | Grama nativa capim de burro ou batatais, em placas, fornecimento e plantio | m2 | 590.43 | 0 | 0 | 0 | 590.43 | 17.91 | 10574.6 | 0 | 0 | 0 | 10574.6 | 0% | 0% | 100% | 590.43 | 0 | 10574.6013 | 0
02.02.002 | Planta -ACEROLEIRA (malpighia emarginata), fornecimento e plantio | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 97.98 | 293.94 | 0 | 0 | 0 | 293.94 | 0% | 0% | 100% | 3 | 0 | 293.94 | 0
02.02.003 | Planta - Chuva de ouro (cassia ferruginea), fornecimento e plantio | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 95.97 | 383.88 | 0 | 0 | 0 | 383.88 | 0% | 0% | 100% | 4 | 0 | 383.88 | 0
02.02.004 | Planta -goiabeira (psidium guajava), fornecimento e plantio | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 103.66 | 310.98 | 0 | 0 | 0 | 310.98 | 0% | 0% | 100% | 3 | 0 | 310.98 | 0
02.02.005 | Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 95.75 | 95.75 | 0 | 0 | 0 | 95.75 | 0% | 0% | 100% | 1 | 0 | 95.75 | 0
02.02.006 | Planta -ipe rosa (tabebuia impetiginosa), fornecimento e plantio | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 212.31 | 212.31 | 0 | 0 | 0 | 212.31 | 0% | 0% | 100% | 1 | 0 | 212.31 | 0
02.02.007 | Planta -ipe branco (tabebuia roseoalba), fornecimento e plantio, h=3,50m | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 212.31 | 212.31 | 0 | 0 | 0 | 212.31 | 0% | 0% | 100% | 1 | 0 | 212.31 | 0
02.02.008 | Planta - Ixora amarela (ixora coccinea yellow), fornecimento e plantio | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0% | 0% | 100% | 2 | 0 | 40 | 0
02.02.009 | Planta - Agave azul (agave americana), fornecimento e plantio | un | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 128.32 | 1283.2 | 0 | 0 | 0 | 1283.2 | 0% | 0% | 100% | 10 | 0 | 1283.2 | 0
02.03 | MOBILIÁRIO URBANO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23301.07 | 0 | 0 | 0 | 23301.07 | 0% | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.001 | Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2422.65 | 2422.65 | 0 | 0 | 0 | 2422.65 | 0% | 0% | 100% | 1 | 0 | 2422.65 | 0
02.03.002 | Brinquedo - Escada de Cilindros | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3584.01 | 3584.01 | 0 | 0 | 0 | 3584.01 | 0% | 0% | 100% | 1 | 0 | 3584.01 | 0
02.03.003 | Equipamento de ginástica - rotação diagonal duplo - galvanizado - Rev 01 | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2133.66 | 2133.66 | 0 | 0 | 0 | 2133.66 | 0% | 0% | 100% | 1 | 0 | 2133.66 | 0
02.03.004 | Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10465.44 | 10465.44 | 0 | 0 | 0 | 10465.44 | 0% | 0% | 100% | 1 | 0 | 10465.44 | 0
02.03.005 | Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 398.51 | 1195.53 | 0 | 0 | 0 | 1195.53 | 0% | 0% | 100% | 3 | 0 | 1195.53 | 0
02.03.006 | Banco em madeira plastica 2,0m - ecologica | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 625.82 | 625.82 | 0 | 0 | 0 | 625.82 | 0% | 0% | 100% | 1 | 0 | 625.82 | 0
02.03.007 | LONGARINA EXISTENTE | [7 empty] | 2873.96 | 0 | 0 | 0 | 2873.96 | 0% | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.007.001 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022 | m2 | 13.79 |  | 0 |  | 13.79 | 4.87 | 67.16 | 0 | 0 | 0 | 67.16 | 0% | 0% | 100% | 13.79 | 0 | 67.1573 | 0
02.03.007.002 | Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente em paredes internas de ambientes com área entre 5m² e 10m², e = 10mm, com taliscas. af_03/2024 | m2 | 13.79 | 0 | 0 | 0 | 13.79 | 29.67 | 409.15 | 0 | 0 | 0 | 409.15 | 0% | 0% | 100% | 13.79 | 0 | 409.1493 | 0
02.03.007.003 | Tampo pré-moldado em concreto para bancos | m3 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 2808.04 | 2274.51 | 0 | 0 | 0 | 2274.51 | 0% | 0% | 100% | 0.81 | 0 | 2274.5124 | 0
02.03.007.004 | Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1 | m2 | 13.79 | 0 | 0 | 0 | 13.79 | 8.93 | 123.14 | 0 | 0 | 0 | 123.14 | 0% | 0% | 100% | 13.79 | 0 | 123.1447 | 0
02.04 | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 38974.14 | 0 | 0 | 0 | 38974.14 | 0% | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.001 | SEÇÃO 01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 38974.14 | 0 | 0 | 0 | 38974.14 | 0% | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.001.001 | Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev 01 | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2256.89 | 2256.89 | 0 | 0 | 0 | 2256.89 | 0% | 0% | 100% | 1 | 0 | 2256.89 | 0
02.04.001.002 | Poste de concreto duplo T (DT) 9/150 - fornecimento e assentamento | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1314.99 | 1314.99 | 0 | 0 | 0 | 1314.99 | 0% | 0% | 100% | 1 | 0 | 1314.99 | 0
02.04.001.003 | QDCL-6 - Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó poliester na cor cinza ral, grau de proteção IP 54, com disjuntores, barramentos e acessórios de montagem - 500x400x200mm | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1444.2 | 1444.2 | 0 | 0 | 0 | 1444.2 | 0% | 0% | 100% | 1 | 0 | 1444.2 | 0
02.04.001.004 | Eletricista com encargos complementares | h | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.61 | 59.22 | 0 | 0 | 0 | 59.22 | 0% | 0% | 100% | 2 | 0 | 59.22 | 0
02.04.001.005 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.77 | 45.54 | 0 | 0 | 0 | 45.54 | 0% | 0% | 100% | 2 | 0 | 45.54 | 0
02.04.001.006 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1" x 3m | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 125.8 | 251.6 | 0 | 0 | 0 | 251.6 | 0% | 0% | 100% | 2 | 0 | 251.6 | 0
02.04.001.007 | Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 25 mm (1"), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalaçâo | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.18 | 21.18 | 0 | 0 | 0 | 21.18 | 0% | 0% | 100% | 1 | 0 | 21.18 | 0
02.04.001.008 | Abraçadeira em ferro Galvanizado DN 150mm | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71.81 | 71.81 | 0 | 0 | 0 | 71.81 | 0% | 0% | 100% | 1 | 0 | 71.81 | 0
02.04.001.009 | Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/4', tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro | m | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 18.57 | 3714 | 0 | 0 | 0 | 3714 | 0% | 0% | 100% | 200 | 0 | 3714 | 0
02.04.001.010 | Concreto simples fabricado na obra, fck=10 mpa, lançado e adensado | m3 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 518.09 | 1657.89 | 0 | 0 | 0 | 1657.89 | 0% | 0% | 100% | 3.2 | 0 | 1657.888 | 0
02.04.001.011 | Poste de aço galvanizado cônico contíno reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar | un | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1451.93 | 24682.81 | 0 | 0 | 0 | 24682.81 | 0% | 0% | 100% | 17 | 0 | 24682.81 | 0
02.04.001.012 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m | un | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 181.79 | 3454.01 | 0 | 0 | 0 | 3454.01 | 0% | 0% | 100% | 19 | 0 | 3454.01 | 0
02.06 | DIVERSOS | [7 empty] | 706.73 | 0 | 0 | 0 | 706.73 | 0% | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
02.06.001 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 1197.84 | 0 | 0 | 0 | 1197.84 | 0.59 | 706.73 | 0 | 0 | 0 | 706.73 | 0% | 0% | 100% | 1197.84 | 0 | 706.7256 | 0
3 | PRAÇA ALAMEDA - SEÇÃO 02 | [7 empty] | 93931.85 | 0 | 2380.936 | 2380.936 | 91550.93 | 2.535% | 2.535% | 97.47% | 0 | 0 | 0 | 0
03.01 | PAVIMENTAÇÃO -SEÇÃO 02 | [7 empty] | 6900.89 | 0 | 2380.936 | 2380.936 | 4519.96 | 34.5% | 34.5% | 65.5% | 0 | 0 | 0 | 2380.936
03.01.005 | Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02 | m2 | 1499.33 | 0 | 599.732 | 599.732 | 899.598 | 3.97 | 5952.34 | 0 | 2380.936 | 2380.936 | 3571.4 | 40% | 40% | 60% | 899.598 | 0 | 3571.4041 | 2380.936
03.01.012 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 | m | 632.37 | 0 | 0 | 0 | 632.37 | 1.5 | 948.55 | 0 | 0 | 0 | 948.56 | 0% | 0% | 100% | 632.37 | 0 | 948.555 | 2380.936
03.02 | PAISAGISMO | [7 empty] | 20703.51 |  | 0 | 0 | 20703.51 | 0% | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.001 | Grama nativa capim de burro ou batatais, em placas, fornecimento e plantio | m2 | 821.92 | 0 | 0 | 0 | 821.92 | 17.91 | 14720.59 | 0 | 0 | 0 | 14720.59 | 0% | 0% | 100% | 821.92 | 0 | 14720.5872 | 0
03.02.002 | Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 95.75 | 95.75 | 0 | 0 | 0 | 95.75 | 0% | 0% | 100% | 1 | 0 | 95.75 | 0
03.02.003 | Planta - Chuva de ouro (cassia ferruginea), fornecimento e plantio | un | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 95.97 | 575.82 | 0 | 0 | 0 | 575.82 | 0% | 0% | 100% | 6 | 0 | 575.82 | 0
03.02.004 | Planta -ipe branco (tabebuia roseoalba), fornecimento e plantio, h=3,50m | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 212.31 | 212.31 | 0 | 0 | 0 | 212.31 | 0% | 0% | 100% | 1 | 0 | 212.31 | 0
03.02.005 | Planta -ipe rosa (tabebuia impetiginosa), fornecimento e plantio | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 212.31 | 212.31 | 0 | 0 | 0 | 212.31 | 0% | 0% | 100% | 1 | 0 | 212.31 | 0
03.02.006 | Planta -goiabeira (psidium guajava), fornecimento e plantio | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 103.66 | 207.32 | 0 | 0 | 0 | 207.32 | 0% | 0% | 100% | 2 | 0 | 207.32 | 0
03.02.007 | Planta - Ixora amarela (ixora coccinea yellow), fornecimento e plantio | un | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 20 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0% | 0% | 100% | 75 | 0 | 1500 | 0
03.02.008 | Planta - Agave azul (agave americana), fornecimento e plantio | un | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 128.32 | 3079.68 | 0 | 0 | 0 | 3079.68 | 0% | 0% | 100% | 24 | 0 | 3079.68 | 0
03.02.009 | Lastro de brita 1 | m3 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 189.02 | 52.93 | 0 | 0 | 0 | 52.93 | 0% | 0% | 100% | 0.28 | 0 | 52.9256 | 0
03.02.010 | Lastro de brita 0 | m3 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 203.46 | 46.8 | 0 | 0 | 0 | 46.8 | 0% | 0% | 100% | 0.23 | 0 | 46.7958 | 0
03.03 | ACESSIBILIDADE | [7 empty] | 569.46 |  | 0 | 0 | 569.47 | 0% | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
03.03.001 | Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado - Deficiente/Idosos", incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 240.7 | 481.4 | 0 | 0 | 0 | 481.4 | 0% | 0% | 100% | 2 | 0 | 481.4 | 0
03.03.002 | Pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarcação com fita adesiva e aplicação com rolo. af_05/2021 | m2 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 39.14 | 88.06 | 0 | 0 | 0 | 88.07 | 0% | 0% | 100% | 2.25 | 0 | 88.065 | 0
03.04 | MOBILIÁRIO URBANO | [7 empty] | 19289.01 |  | 0 | 0 | 19289.01 | 0% | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
03.04.001 | Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01 | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4458.11 | 4458.11 | 0 | 0 | 0 | 4458.11 | 0% | 0% | 100% | 1 | 0 | 4458.11 | 0
03.04.002 | Equipamento de ginástica - leg press duplo - galvanizado - Rev 01 | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2464.62 | 2464.62 | 0 | 0 | 0 | 2464.62 | 0% | 0% | 100% | 1 | 0 | 2464.62 | 0
03.04.003 | Equipamento de ginástica - rotação diagonal duplo - galvanizado - Rev 01 | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2133.66 | 2133.66 | 0 | 0 | 0 | 2133.66 | 0% | 0% | 100% | 1 | 0 | 2133.66 | 0
03.04.004 | Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=2.1/2", para 6 bicicletas, chumbadas no piso, incluso pintura de acabamento com 02 demãos | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3460.82 | 3460.82 | 0 | 0 | 0 | 3460.82 | 0% | 0% | 100% | 1 | 0 | 3460.82 | 0
03.04.005 | Banco em madeira plastica 2,0m - ecologica | un | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 625.82 | 4380.74 | 0 | 0 | 0 | 4380.74 | 0% | 0% | 100% | 7 | 0 | 4380.74 | 0
03.04.006 | Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem | un | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 398.51 | 2391.06 | 0 | 0 | 0 | 2391.06 | 0% | 0% | 100% | 6 | 0 | 2391.06 | 0
03.05 | MESA E BANCOS EM CONCRETO ARMADO (03 CONJUNTO) | [7 empty] | 5586.11 |  | 0 | 0 | 5586.11 | 0% | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
03.05.001 | Reaterro manual de valas, com placa vibratória. af_08/2023 | m3 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 2.07 | 22.67 | 46.93 | 0 | 0 | 0 | 46.93 | 0% | 0% | 100% | 2.07 | 0 | 46.9269 | 0
03.05.002 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 2.69 | 90.46 | 243.34 | 0 | 0 | 0 | 243.34 | 0% | 0% | 100% | 2.69 | 0 | 243.3374 | 0
03.05.003 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | m² | 19.95 | 0 | 0 | 0 | 19.95 | 13.88 | 276.91 | 0 | 0 | 0 | 276.91 | 0% | 0% | 100% | 19.95 | 0 | 276.906 | 0
03.05.004 | Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 2786.61 | 4737.24 | 0 | 0 | 0 | 4737.24 | 0% | 0% | 100% | 1.7 | 0 | 4737.237 | 0
03.05.005 | Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede externas de casas, duas demãos. af_03/2024 | m2 | 19.95 | 0 | 0 | 0 | 19.95 | 14.12 | 281.69 | 0 | 0 | 0 | 281.69 | 0% | 0% | 100% | 19.95 | 0 | 281.694 | 0
03.06 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | [7 empty] | 32548.22 |  | 0 | 0 | 32548.22 | 0% | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
03.06.001 | SEÇÃO 02 | [7 empty] | 32548.22 |  | 0 | 0 | 32548.22 | 0% | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
03.06.001.001 | Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev 01 | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2256.89 | 2256.89 | 0 | 0 | 0 | 2256.89 | 0% | 0% | 100% | 1 | 0 | 2256.89 | 0
03.06.001.002 | Poste de concreto duplo T (DT) 9/150 - fornecimento e assentamento | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1314.99 | 1314.99 | 0 | 0 | 0 | 1314.99 | 0% | 0% | 100% | 1 | 0 | 1314.99 | 0
03.06.001.003 | QDCL-6 - Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó poliester na cor cinza ral, grau de proteção IP 54, com disjuntores, barramentos e acessórios de montagem - 500x400x200mm | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1444.2 | 1444.2 | 0 | 0 | 0 | 1444.2 | 0% | 0% | 100% | 1 | 0 | 1444.2 | 0
03.06.001.004 | Eletricista industrial com encargos complementares | h | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.61 | 59.22 | 0 | 0 | 0 | 59.22 | 0% | 0% | 100% | 2 | 0 | 59.22 | 0
03.06.001.005 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.77 | 45.54 | 0 | 0 | 0 | 45.54 | 0% | 0% | 100% | 2 | 0 | 45.54 | 0
03.06.001.006 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1" x 3m | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 125.8 | 251.6 | 0 | 0 | 0 | 251.6 | 0% | 0% | 100% | 2 | 0 | 251.6 | 0
03.06.001.007 | Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 25 mm (1"), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalaçâo | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.18 | 21.18 | 0 | 0 | 0 | 21.18 | 0% | 0% | 100% | 1 | 0 | 21.18 | 0
03.06.001.008 | Abraçadeira em ferro Galvanizado DN 150mm | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71.81 | 71.81 | 0 | 0 | 0 | 71.81 | 0% | 0% | 100% | 1 | 0 | 71.81 | 0
03.06.001.009 | Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/4', tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro | m | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 18.57 | 2785.5 | 0 | 0 | 0 | 2785.5 | 0% | 0% | 100% | 150 | 0 | 2785.5 | 0
03.06.001.010 | Concreto simples fabricado na obra, fck=10 mpa, lançado e adensado | m3 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 518.09 | 1243.42 | 0 | 0 | 0 | 1243.42 | 0% | 0% | 100% | 2.4 | 0 | 1243.416 | 0
03.06.001.011 | Poste de aço galvanizado cônico contíno reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar | un | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1451.93 | 20327.02 | 0 | 0 | 0 | 20327.02 | 0% | 0% | 100% | 14 | 0 | 20327.02 | 0
03.06.001.012 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m | un | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 181.79 | 2726.85 | 0 | 0 | 0 | 2726.85 | 0% | 0% | 100% | 15 | 0 | 2726.85 | 0
03.07 | DIVERSOS | [7 empty] | 8334.65 |  | 0 | 0 | 8334.65 | 0% | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
03.07.001 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 1499.33 | 0 | 0 | 0 | 1499.33 | 0.59 | 884.6 | 0 | 0 | 0 | 884.6 | 0% | 0% | 100% | 1499.33 | 0 | 884.6047 | 0
03.07.002 | Mapa tátil em acrílico medindo 70 x 50cm, com suporte em chapa em ferro 1" e tubo de ferro galvanizado ø=4", pintados e placa em granito cinza andorinha | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3233.07 | 3233.07 | 0 | 0 | 0 | 3233.07 | 0% | 0% | 100% | 1 | 0 | 3233.07 | 0
03.07.003 | Marco Inaugural Padrão PMSC | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4216.98 | 4216.98 | 0 | 0 | 0 | 4216.98 | 0% | 0% | 100% | 1 | 0 | 4216.98 | 0
| TOTAL DO ORÇAMENTO |  | 0 | [5 empty] | 196754.7495 | 0 | 9291.216 | 9291.216 | 187463.99 | 4.722% | 4.722% | 95.28% | 187463.5334 |  | 187463.9658 | 0
_____________________________________________________________ Contratada | [6 empty] | _____________________________________________________________ Fiscalização
[17 empty] | 0 |  | 187463.5334
-0.43238
187463.5334

## RF 01
Contratada: | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
Objeto: | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES
Contrato: | 040/2025 | BM: | 01 | Período de medição: | 06/10/2025 a 04/11/2025
Relatório Fotográfico
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM
1 | SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO
01.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
01.01.001 | Mestre de obras com encargos complementares
01.01.002 | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares
01.01.003 | Vigia diurno com encargos complementares
01.02 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO
01.02.001 | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020
01.03 | SERVIÇOS GERAIS
01.03.001 | Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes
01.03.002 | Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto
Execução de tapume |  |  |  | Execução de tapume
2 | PRAÇA ALAMEDA - SEÇÃO 01
02.01 | PAVIMENTAÇÃO
02.01.005 | Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02
02.01.012 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021
02.02 | PAISAGISMO
02.02.001 | Grama nativa capim de burro ou batatais, em placas, fornecimento e plantio
02.02.002 | Planta -ACEROLEIRA (malpighia emarginata), fornecimento e plantio
02.02.003 | Planta - Chuva de ouro (cassia ferruginea), fornecimento e plantio
02.02.004 | Planta -goiabeira (psidium guajava), fornecimento e plantio
02.02.005 | Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio
02.02.006 | Planta -ipe rosa (tabebuia impetiginosa), fornecimento e plantio
02.02.007 | Planta -ipe branco (tabebuia roseoalba), fornecimento e plantio, h=3,50m
02.02.008 | Planta - Ixora amarela (ixora coccinea yellow), fornecimento e plantio
02.02.009 | Planta - Agave azul (agave americana), fornecimento e plantio
02.03.001 | Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar
02.03.002 | Brinquedo - Escada de Cilindros
02.03.003 | Equipamento de ginástica - rotação diagonal duplo - galvanizado - Rev 01
02.03.004 | Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem
02.03.005 | Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem
02.03.006 | Banco em madeira plastica 2,0m - ecologica
02.03.007 | LONGARINA EXISTENTE
02.03.007.001 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022
02.03.007.002 | Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente em paredes internas de ambientes com área entre 5m² e 10m², e = 10mm, com taliscas. af_03/2024
02.03.007.003 | Tampo pré-moldado em concreto para bancos
02.03.007.004 | Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1
02.04 | INSTALAÇÕES ELETRICAS
02.04.001 | SEÇÃO 01
02.04.001.001 | Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev 01
02.04.001.002 | Poste de concreto duplo T (DT) 9/150 - fornecimento e assentamento
02.04.001.003 | QDCL-6 - Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó poliester na cor cinza ral, grau de proteção IP 54, com disjuntores, barramentos e acessórios de montagem - 500x400x200mm
02.04.001.004 | Eletricista com encargos complementares
02.04.001.005 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares
02.04.001.006 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1" x 3m
02.04.001.007 | Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 25 mm (1"), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalaçâo
02.04.001.008 | Abraçadeira em ferro Galvanizado DN 150mm
02.04.001.009 | Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/4', tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro
02.04.001.010 | Concreto simples fabricado na obra, fck=10 mpa, lançado e adensado
02.04.001.011 | Poste de aço galvanizado cônico contíno reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar
02.04.001.012 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m
02.06 | DIVERSOS
02.06.001 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)
3 | PRAÇA ALAMEDA - SEÇÃO 02
03.01 | PAVIMENTAÇÃO -SEÇÃO 02
03.01.005 | Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02
Execução do acabamento do piso de concreto |  |  |  | Execução do acabamento do piso de concreto
03.01.012 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021
03.02 | PAISAGISMO
03.02.001 | Grama nativa capim de burro ou batatais, em placas, fornecimento e plantio
03.02.002 | Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio
03.02.003 | Planta - Chuva de ouro (cassia ferruginea), fornecimento e plantio
03.02.004 | Planta -ipe branco (tabebuia roseoalba), fornecimento e plantio, h=3,50m
03.02.005 | Planta -ipe rosa (tabebuia impetiginosa), fornecimento e plantio
03.02.006 | Planta -goiabeira (psidium guajava), fornecimento e plantio
03.02.007 | Planta - Ixora amarela (ixora coccinea yellow), fornecimento e plantio
03.02.008 | Planta - Agave azul (agave americana), fornecimento e plantio
03.02.009 | Lastro de brita 1
03.02.010 | Lastro de brita 0
03.03 | ACESSIBILIDADE
03.03.001 | Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado - Deficiente/Idosos", incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação
03.03.002 | Pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarcação com fita adesiva e aplicação com rolo. af_05/2021
03.04 | MOBILIÁRIO URBANO
03.04.001 | Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01
03.04.002 | Equipamento de ginástica - leg press duplo - galvanizado - Rev 01
03.04.003 | Equipamento de ginástica - rotação diagonal duplo - galvanizado - Rev 01
03.04.004 | Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=2.1/2", para 6 bicicletas, chumbadas no piso, incluso pintura de acabamento com 02 demãos
03.04.005 | Banco em madeira plastica 2,0m - ecologica
03.04.006 | Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem
03.05 | MESA E BANCOS EM CONCRETO ARMADO (03 CONJUNTOS)
03.05.001 | Reaterro manual de valas, com placa vibratória. af_08/2023
03.05.002 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021
03.05.003 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento
03.05.004 | Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)
03.05.005 | Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede externas de casas, duas demãos. af_03/2024
03.06 | INSTALAÇÕES ELETRICAS
03.06.001 | SEÇÃO 02
03.06.001.001 | Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev 01
03.06.001.002 | Poste de concreto duplo T (DT) 9/150 - fornecimento e assentamento
03.06.001.003 | QDCL-6 - Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó poliester na cor cinza ral, grau de proteção IP 54, com disjuntores, barramentos e acessórios de montagem - 500x400x200mm
03.06.001.004 | Eletricista industrial com encargos complementares
03.06.001.005 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares
03.06.001.006 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1" x 3m
03.06.001.007 | Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 25 mm (1"), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalaçâo
03.06.001.008 | Abraçadeira em ferro Galvanizado DN 150mm
03.06.001.009 | Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/4', tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro
03.06.001.010 | Concreto simples fabricado na obra, fck=10 mpa, lançado e adensado
03.06.001.011 | Poste de aço galvanizado cônico contíno reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar
03.06.001.012 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m
03.07 | DIVERSOS
03.07.001 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)
03.07.002 | Mapa tátil em acrílico medindo 70 x 50cm, com suporte em chapa em ferro 1" e tubo de ferro galvanizado ø=4", pintados e placa em granito cinza andorinha
03.07.003 | Marco Inaugural Padrão PMSC
TOTAL BM 01: |  |  |  |  | 9291.216
________________________________________________ Contratada |  |  | __________________________________________________ Fiscalização

## DO 01
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | Nº 040/2025 | Período: | 06/10/2025 a 04/11/2025 |  |  | Data: |  | 2025-10-06 |  |  |  |  | Pág.: | 1
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã |  | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 1 | Dias Restantes: | 179 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
| Alisadora |  |  |  |  | 1
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 4
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências)
Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | 040/2025 | Período: | 06/10/2025 a 04/11/2025 |  |  | Data: |  | 2025-10-07 |  |  |  |  | Pág.: | 2
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã |  | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 2 | Dias Restantes: | 178 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
| Alisadora |  |  |  |  | 1
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 4
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências)
Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | 040/2025 | Período: | 06/10/2025 a 04/11/2025 |  |  | Data: |  | 2025-10-08 |  |  |  |  | Pág.: | 3
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã |  | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 3 | Dias Restantes: | 177 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
| Alisadora |  |  |  |  | 1
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 4
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências)
Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | 040/2025 | Período: | 06/10/2025 a 04/11/2025 |  |  | Data: |  | 2025-10-09 |  |  |  |  | Pág.: | 4
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 4 | Dias Restantes: | 176 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
| Alisadora |  |  |  |  | 1
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 4
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | 040/2025 | Período: | 06/10/2025 a 04/11/2025 |  |  | Data: |  | 2025-10-10 |  |  |  |  | Pág.: | 5
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 5 | Dias Restantes: | 175 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
| Alisadora |  |  |  |  | 1
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 4
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | 040/2025 | Período: | 06/10/2025 a 04/11/2025 |  |  | Data: |  | 2025-10-11 |  |  |  |  | Pág.: | 6
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
Manhã
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 6 | Dias Restantes: | 174 | Tarde
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras
| Pedreiro/Calceteiro | [6 empty] | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 0
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Sem Atividades
SABADO
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | 040/2025 | Período: | 06/10/2025 a 04/11/2025 |  |  | Data: |  | 2025-10-12 |  |  |  |  | Pág.: | 7
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
Manhã
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 7 | Dias Restantes: | 173 | Tarde
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras
| Pedreiro/Calceteiro | [6 empty] | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 0
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Sem Atividades
DOMINGO
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | 040/2025 | Período: | 06/10/2025 a 04/11/2025 |  |  | Data: |  | 2025-10-13 |  |  |  |  | Pág.: | 8
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 8 | Dias Restantes: | 172 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
| Alisadora |  |  |  |  | 1
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 4
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | 040/2025 | Período: | 06/10/2025 a 04/11/2025 |  |  | Data: |  | 2025-10-14 |  |  |  |  | Pág.: | 9
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 9 | Dias Restantes: | 171 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
| Alisadora |  |  |  |  | 1
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 4
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | 040/2025 | Período: | 06/10/2025 a 04/11/2025 |  |  | Data: |  | 2025-10-15 |  |  |  |  | Pág.: | 10
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 10 | Dias Restantes: | 170 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
| Alisadora |  |  |  |  | 1
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 4
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Limpeza e Locação de Serviços de Pavimentação
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | 040/2025 | Período: | 06/10/2025 a 04/11/2025 |  |  | Data: |  | 2025-10-16 |  |  |  |  | Pág.: | 11
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 11 | Dias Restantes: | 169 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
| Alisadora |  |  |  |  | 1
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 4
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Limpeza e Locação de Serviços de Pavimentação
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | 040/2025 | Período: | 06/10/2025 a 04/11/2025 |  |  | Data: |  | 2025-10-17 |  |  |  |  | Pág.: | 12
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 12 | Dias Restantes: | 168 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
| Alisadora |  |  |  |  | 1
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 4
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | 040/2025 | Período: | 06/10/2025 a 04/11/2025 |  |  | Data: |  | 2025-10-18 |  |  |  |  | Pág.: | 13
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
Manhã
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 13 | Dias Restantes: | 167 | Tarde
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras
| Pedreiro/Calceteiro | [6 empty] | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 0
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Sem Atividades
SÁBADO
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | 040/2025 | Período: | 06/10/2025 a 04/11/2025 |  |  | Data: |  | 2025-10-19 |  |  |  |  | Pág.: | 14
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
Manhã
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 14 | Dias Restantes: | 166 | Tarde
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras
| Pedreiro/Calceteiro | [6 empty] | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 0
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Sem Atividades
DOMINGO
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | 040/2025 | Período: | 06/10/2025 a 04/11/2025 |  |  | Data: |  | 2025-10-20 |  |  |  |  | Pág.: | 15
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 15 | Dias Restantes: | 165 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
| Alisadora |  |  |  |  | 1
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 4
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | 040/2025 | Período: | 06/10/2025 a 04/11/2025 |  |  | Data: |  | 2025-10-21 |  |  |  |  | Pág.: | 16
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 16 | Dias Restantes: | 164 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
| Alisadora |  |  |  |  | 1
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 4
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | 040/2025 | Período: | 06/10/2025 a 04/11/2025 |  |  | Data: |  | 2025-10-22 |  |  |  |  | Pág.: | 17
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 17 | Dias Restantes: | 163 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
| Alisadora |  |  |  |  | 1
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 4
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | 040/2025 | Período: | 06/10/2025 a 04/11/2025 |  |  | Data: |  | 2025-10-23 |  |  |  |  | Pág.: | 18
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 18 | Dias Restantes: | 162 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
| Alisadora |  |  |  |  | 1
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 4
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | 040/2025 | Período: | 06/10/2025 a 04/11/2025 |  |  | Data: |  | 2025-10-24 |  |  |  |  | Pág.: | 19
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 19 | Dias Restantes: | 161 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
| Alisadora |  |  |  |  | 1
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 4
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | 040/2025 | Período: | 06/10/2025 a 04/11/2025 |  |  | Data: |  | 2025-10-25 |  |  |  |  | Pág.: | 20
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
Manhã
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 20 | Dias Restantes: | 160 | Tarde
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras
| Pedreiro/Calceteiro | [6 empty] | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 0
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Sem Atividades
SÁBADO
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | 040/2025 | Período: | 06/10/2025 a 04/11/2025 |  |  | Data: |  | 2025-10-26 |  |  |  |  | Pág.: | 21
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
Manhã
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 21 | Dias Restantes: | 159 | Tarde
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras
| Pedreiro/Calceteiro | [6 empty] | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 0
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Sem Atividades
DOMINGO
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | 040/2025 | Período: | 06/10/2025 a 04/11/2025 |  |  | Data: |  | 2025-10-27 |  |  |  |  | Pág.: | 22
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 22 | Dias Restantes: | 158 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
| Alisadora |  |  |  |  | 1
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 4
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | 040/2025 | Período: | 06/10/2025 a 04/11/2025 |  |  | Data: |  | 2025-10-28 |  |  |  |  | Pág.: | 23
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 23 | Dias Restantes: | 157 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
| Alisadora |  |  |  |  | 1
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 4
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | 040/2025 | Período: | 06/10/2025 a 04/11/2025 |  |  | Data: |  | 2025-10-29 |  |  |  |  | Pág.: | 24
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 24 | Dias Restantes: | 156 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
| Alisadora |  |  |  |  | 1
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 4
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | 040/2025 | Período: | 06/10/2025 a 04/11/2025 |  |  | Data: |  | 2025-10-30 |  |  |  |  | Pág.: | 25
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 25 | Dias Restantes: | 155 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
| Alisadora |  |  |  |  | 1
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 4
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | 040/2025 | Período: | 06/10/2025 a 04/11/2025 |  |  | Data: |  | 2025-10-31 |  |  |  |  | Pág.: | 26
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 26 | Dias Restantes: | 154 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
| Alisadora |  |  |  |  | 1
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 4
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | 040/2025 | Período: | 06/10/2025 a 04/11/2025 |  |  | Data: |  | 2025-11-01 |  |  |  |  | Pág.: | 27
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
Manhã
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 27 | Dias Restantes: | 153 | Tarde
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras
| Pedreiro/Calceteiro | [6 empty] | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 0
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Sem Atividades
SÁBADO
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | 040/2025 | Período: | 06/10/2025 a 04/11/2025 |  |  | Data: |  | 2025-11-02 |  |  |  |  | Pág.: | 28
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
Manhã
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 28 | Dias Restantes: | 152 | Tarde
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras
| Pedreiro/Calceteiro | [6 empty] | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 0
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Sem Atividades
DOMINGO
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | 040/2025 | Período: | 06/10/2025 a 04/11/2025 |  |  | Data: |  | 2025-11-03 |  |  |  |  | Pág.: | 29
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 29 | Dias Restantes: | 151 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
| Alisadora |  |  |  |  | 1
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 4
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | 040/2025 | Período: | 06/10/2025 a 04/11/2025 |  |  | Data: |  | 2025-11-04 |  |  |  |  | Pág.: | 30
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 30 | Dias Restantes: | 150 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
| Alisadora |  |  |  |  | 1
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 4
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:

## MC 02
Contratada: | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
Objeto: | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES
Contrato: | 040/2025 | BM: | 02 | Período de medição: | 05/11/25 a 05/12/25 |  |  |  |  | Data da medição: |  |  | 2025-12-05
Memorial de cálculo
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | lados | x | altura | un | x | largura | un | x | comprimento | un | = | Total
1 | #REF!
01.01 | #REF!
01.01.001 | #REF!
01.01.002 | #REF! |  |  |  | Cálculo do Valor Correspondente à Execução Quantitativo Executado = Quantitativo Total × Percentual Executado - Quantidade: Percentual Aplicado: 5,58% Quantitativo: 15,8515223059756*0,0558 = 0,884514945 | [10 empty] | 0
01.01.003 | #REF! |  |  |  | Cálculo do Valor Correspondente à Execução Quantitativo Executado = Quantitativo Total × Percentual Executado - Quantidade: Percentual Aplicado: 5,58% Quantitativo: 99,6381402089896 *0,0558 =5,559808224 | [10 empty] | 0
01.02 | #REF!
01.02.001 | #REF!
01.03 | #REF!
01.03.001 | #REF!
01.03.002 | #REF!
2 | #REF!
02.01 | #REF!
02.01.005 | #REF!
02.01.012 | #REF!
02.02 | #REF!
02.02.001 | #REF!
02.02.002 | #REF!
02.02.003 | #REF!
02.02.004 | #REF!
02.02.005 | #REF!
02.02.006 | #REF!
02.02.007 | #REF!
02.02.008 | #REF!
02.02.009 | #REF!
02.03 | #REF!
02.03.001 | #REF!
02.03.002 | #REF!
02.03.003 | #REF!
02.03.004 | #REF!
02.03.005 | #REF!
02.03.006 | #REF!
02.03.007 | #REF!
02.03.007.001 | #REF!
02.03.007.002 | #REF!
02.03.007.003 | #REF!
02.03.007.004 | #REF!
02.04 | #REF!
02.04.001 | #REF!
02.04.001.001 | #REF!
02.04.001.002 | #REF!
02.04.001.003 | #REF!
02.04.001.004 | #REF!
02.04.001.005 | #REF!
02.04.001.006 | #REF!
02.04.001.007 | #REF!
02.04.001.008 | #REF!
02.04.001.009 | #REF!
02.04.001.010 | #REF!
02.04.001.011 | #REF!
02.04.001.012 | #REF!
02.06 | #REF!
02.06.001 | #REF!
3 | #REF!
03.01 | #REF!
03.01.005 | #REF! |  |  |  | Cálculo do quantitativo Total Executado Quantitativo Total = Quantidade × Percentual executado Percentual: 60% Quantitativo Total executado = 1499,33*0,6 = 899,598 | [10 empty] | 899.598
03.01.012 | #REF!
03.02 | #REF!
03.02.001 | #REF!
03.02.002 | #REF!
03.02.003 | #REF!
03.02.004 | #REF!
03.02.005 | #REF!
03.02.006 | #REF!
03.02.007 | #REF!
03.02.008 | #REF!
03.02.009 | #REF!
03.02.010 | #REF!
03.03 | #REF!
03.03.001 | #REF!
03.03.002 | #REF!
03.04 | #REF!
03.04.001 | #REF!
03.04.002 | #REF!
03.04.003 | #REF!
03.04.004 | #REF!
03.04.005 | #REF!
03.04.006 | #REF!
03.05 | #REF!
03.05.001 | #REF!
03.05.002 | #REF!
03.05.003 | #REF!
03.05.004 | #REF!
03.05.005 | #REF!
03.06 | #REF!
03.06.001 | #REF!
03.06.001.001 | #REF!
03.06.001.002 | #REF!
03.06.001.003 | #REF!
03.06.001.004 | #REF!
03.06.001.005 | #REF!
03.06.001.006 | #REF!
03.06.001.007 | #REF!
03.06.001.008 | #REF!
03.06.001.009 | #REF! |  |  |  | Cálculo do quantitativo Total Executado Quantitativo Total = Quantidade × Percentual executado Percentual: 100% Quantitativo Total executado = 150*1=150 | [10 empty] | 150
03.06.001.010 | #REF!
03.06.001.011 | #REF!
03.06.001.012 | #REF!
03.07 | #REF!
03.07.001 | #REF!
03.07.002 | #REF!
03.07.003 | #REF!
#REF!
_____________________________________________________________ Contratada | [6 empty] | _____________________________________________________________ Fiscalização

## BM 02
Contratada: | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
Objeto: | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES
Contrato: | Nº 040/2025 | BM: | 02 | Período: | 05/11/25 a 05/12/25 |  |  |  |  | Data da medição: |  | 05/11/25 a 05/12/5 | Revisão: | 2025-12-08
Boletim de medição (RECURSO ESTADUAL)
ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QUANTIDADE |  |  |  |  | PREÇO UNITÁRIO | VALOR |  |  |  |  | PERCENTUAL
|  |  | CONTRATADO | ACUMULADO ANTERIOR | DO PERÍODO | ACUMULADO ATÉ PERÍODO | SALDO À MEDIR |  | CONTRATADO | ACUMULADO ANTERIOR | DO PERÍODO | ACUMULADO ATÉ PERÍODO | SALDO À MEDIR | (%) DO PERÍODO | (%) ACUMULADO | (%) À MEDIR
1 | SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | 21029.6395 | 6910.28 | 0 | 6910.28 | 14119.78 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
01.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [7 empty] | 7985.2995 | 311.46 | 0 | 311.46 | 7673.82 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
01.01.001 | Mestre de obras com encargos complementares | h | 98.2794 | 4.914 | 0 | 4.914 | 93.3654 | 46.73 | 4592.5982 | 229.63 | 0 | 229.63 | 4362.96 | 0% | 5% | 95%
01.01.002 | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares | h | 15.8515 | 0.79 | 0 | 0.79 | 15.0615 | 103.59 | 1642.0592 | 81.83 | 0 | 81.83 | 1560.22 | 0% | 4.984% | 95.02%
01.01.003 | Vigia diurno com encargos complementares | h | 99.6381 | 0 | 0 | 0 | 99.6381 | 17.57 | 1750.6421 | 0 | 0 | 0 | 1750.64 | 0% | 0% | 100%
01.02 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | [7 empty] | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
01.02.001 | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.23 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 0% | 0% | 100%
01.03 | SERVIÇOS GERAIS | [7 empty] | 13022.04 | 6598.55 | 0 | 6598.55 | 6423.66 | 0% | 75.34% | 24.66%
01.03.001 | Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 0%
01.03.002 | Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto | m | 454.68 | 230.39 | 0 | 230.39 | 224.29 | 28.64 | 13022.04 | 6598.55 | 0 | 6598.55 | 6423.66 | 0% | 50.67% | 49.33%
2 | PRAÇA ALAMEDA - SEÇÃO 01 | [7 empty] | 81793.26 | 0 | 0 | 0 | 81793.22 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
02.01 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 5404.35 | 0 | 0 | 0 | 5404.35 | 0% | 0% | 100%
02.01.005 | Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02 | m2 | 1197.84 | 0 | 0 | 0 | 1197.84 | 3.97 | 4755.42 | 0 | 0 | 0 | 4755.42 | 0% | 0% | 100%
02.01.012 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 | m | 432.62 | 0 | 0 | 0 | 432.62 | 1.5 | 648.93 | 0 | 0 | 0 | 648.93 | 0% | 0% | 100%
02.02 | PAISAGISMO | [7 empty] | 13406.97 | 0 | 0 | 0 | 13406.97 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
02.02.001 | Grama nativa capim de burro ou batatais, em placas, fornecimento e plantio | m2 | 590.43 | 0 | 0 | 0 | 590.43 | 17.91 | 10574.6 | 0 | 0 | 0 | 10574.6 | 0% | 0% | 100%
02.02.002 | Planta -ACEROLEIRA (malpighia emarginata), fornecimento e plantio | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 97.98 | 293.94 | 0 | 0 | 0 | 293.94 | 0% | 0% | 100%
02.02.003 | Planta - Chuva de ouro (cassia ferruginea), fornecimento e plantio | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 95.97 | 383.88 | 0 | 0 | 0 | 383.88 | 0% | 0% | 100%
02.02.004 | Planta -goiabeira (psidium guajava), fornecimento e plantio | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 103.66 | 310.98 | 0 | 0 | 0 | 310.98 | 0% | 0% | 100%
02.02.005 | Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 95.75 | 95.75 | 0 | 0 | 0 | 95.75 | 0% | 0% | 100%
02.02.006 | Planta -ipe rosa (tabebuia impetiginosa), fornecimento e plantio | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 212.31 | 212.31 | 0 | 0 | 0 | 212.31 | 0% | 0% | 100%
02.02.007 | Planta -ipe branco (tabebuia roseoalba), fornecimento e plantio, h=3,50m | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 212.31 | 212.31 | 0 | 0 | 0 | 212.31 | 0% | 0% | 100%
02.02.008 | Planta - Ixora amarela (ixora coccinea yellow), fornecimento e plantio | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0% | 0% | 100%
02.02.009 | Planta - Agave azul (agave americana), fornecimento e plantio | un | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 128.32 | 1283.2 | 0 | 0 | 0 | 1283.2 | 0% | 0% | 100%
02.03 | MOBILIÁRIO URBANO |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19630.09 | 20427.11 | 0 | 0 | 0 | 23301.05 | 0% | 0% | 100%
02.03.001 | Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2422.65 | 2422.65 | 0 | 0 | 0 | 2422.65 | 0% | 0% | 100%
02.03.002 | Brinquedo - Escada de Cilindros | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3584.01 | 3584.01 | 0 | 0 | 0 | 3584.01 | 0% | 0% | 100%
02.03.003 | Equipamento de ginástica - rotação diagonal duplo - galvanizado - Rev 01 | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2133.66 | 2133.66 | 0 | 0 | 0 | 2133.66 | 0% | 0% | 100%
02.03.004 | Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10465.44 | 10465.44 | 0 | 0 | 0 | 10465.44 | 0% | 0% | 100%
02.03.005 | Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 398.51 | 1195.53 | 0 | 0 | 0 | 1195.53 | 0% | 0% | 100%
02.03.006 | Banco em madeira plastica 2,0m - ecologica | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 625.82 | 625.82 | 0 | 0 | 0 | 625.82 | 0% | 0% | 100%
02.03.007 | LONGARINA EXISTENTE | [7 empty] | 2873.96 | 0 | 0 | 0 | 2873.94 | 0% | 0% | 100%
02.03.007.001 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022 | m2 | 13.79 | 0 | 0 | 0 | 13.79 | 4.87 | 67.16 | 0 | 0 | 0 | 67.15 | 0% | 0% | 99.99%
02.03.007.002 | Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente em paredes internas de ambientes com área entre 5m² e 10m², e = 10mm, com taliscas. af_03/2024 | m2 | 13.79 | 0 | 0 | 0 | 13.79 | 29.67 | 409.15 | 0 | 0 | 0 | 409.14 | 0% | 0% | 100%
02.03.007.003 | Tampo pré-moldado em concreto para bancos | m3 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 2808.04 | 2274.51 | 0 | 0 | 0 | 2274.51 | 0% | 0% | 100%
02.03.007.004 | Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1 | m2 | 13.79 | 0 | 0 | 0 | 13.79 | 8.93 | 123.14 | 0 | 0 | 0 | 123.14 | 0% | 0% | 100%
02.04 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | [7 empty] | 38974.14 | 0 | 0 | 0 | 38974.13 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
02.04.001 | SEÇÃO 01 | [7 empty] | 38974.14 | 0 | 0 | 0 | 38974.13 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
02.04.001.001 | Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev 01 | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2256.89 | 2256.89 | 0 | 0 | 0 | 2256.89 | 0% | 0% | 100%
02.04.001.002 | Poste de concreto duplo T (DT) 9/150 - fornecimento e assentamento | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1314.99 | 1314.99 | 0 | 0 | 0 | 1314.99 | 0% | 0% | 100%
02.04.001.003 | QDCL-6 - Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó poliester na cor cinza ral, grau de proteção IP 54, com disjuntores, barramentos e acessórios de montagem - 500x400x200mm | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1444.2 | 1444.2 | 0 | 0 | 0 | 1444.2 | 0% | 0% | 100%
02.04.001.004 | Eletricista com encargos complementares | h | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.61 | 59.22 | 0 | 0 | 0 | 59.22 | 0% | 0% | 100%
02.04.001.005 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.77 | 45.54 | 0 | 0 | 0 | 45.54 | 0% | 0% | 100%
02.04.001.006 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1" x 3m | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 125.8 | 251.6 | 0 | 0 | 0 | 251.6 | 0% | 0% | 100%
02.04.001.007 | Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 25 mm (1"), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalaçâo | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.18 | 21.18 | 0 | 0 | 0 | 21.18 | 0% | 0% | 100%
02.04.001.008 | Abraçadeira em ferro Galvanizado DN 150mm | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71.81 | 71.81 | 0 | 0 | 0 | 71.81 | 0% | 0% | 100%
02.04.001.009 | Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/4', tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro | m | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 18.57 | 3714 | 0 | 0 | 0 | 3714 | 0% | 0% | 100%
02.04.001.010 | Concreto simples fabricado na obra, fck=10 mpa, lançado e adensado | m3 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 518.09 | 1657.89 | 0 | 0 | 0 | 1657.88 | 0% | 0% | 100%
02.04.001.011 | Poste de aço galvanizado cônico contíno reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar | un | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1451.93 | 24682.81 | 0 | 0 | 0 | 24682.81 | 0% | 0% | 100%
02.04.001.012 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m | un | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 181.79 | 3454.01 | 0 | 0 | 0 | 3454.01 | 0% | 0% | 100%
02.06 | DIVERSOS | [7 empty] | 706.73 | 0 | 0 | 0 | 706.72 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
02.06.001 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 1197.84 | 0 | 0 | 0 | 1197.84 | 0.59 | 706.73 | 0 | 0 | 0 | 706.72 | 0% | 0% | 100%
3 | PRAÇA ALAMEDA - SEÇÃO 02 | [7 empty] | 93931.85 | 2380.93 | 6356.9 | 8737.83 | 85193.93 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
03.01 | PAVIMENTAÇÃO -SEÇÃO 02 | [7 empty] | 6900.89 | 2380.93 | 3571.4 | 5952.33 | 948.55 | 30% | 50% | #DIV/0!
03.01.005 | Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02 | m2 | 1499.33 | 599.732 | 899.598 | 1499.33 | 0 | 3.97 | 5952.34 | 2380.93 | 3571.4 | 5952.33 | 0 | 60% | 100% | 0%
03.01.012 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 | m | 632.37 | 0 | 0 | 0 | 632.37 | 1.5 | 948.55 | 0 | 0 | 0 | 948.55 | 0% | 0% | 100%
03.02 | PAISAGISMO | [7 empty] | 20703.51 | 0 | 0 | 0 | 20703.48 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
03.02.001 | Grama nativa capim de burro ou batatais, em placas, fornecimento e plantio | m2 | 821.92 | 0 | 0 | 0 | 821.92 | 17.91 | 14720.59 | 0 | 0 | 0 | 14720.58 | 0% | 0% | 100%
03.02.002 | Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 95.75 | 95.75 | 0 | 0 | 0 | 95.75 | 0% | 0% | 100%
03.02.003 | Planta - Chuva de ouro (cassia ferruginea), fornecimento e plantio | un | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 95.97 | 575.82 | 0 | 0 | 0 | 575.82 | 0% | 0% | 100%
03.02.004 | Planta -ipe branco (tabebuia roseoalba), fornecimento e plantio, h=3,50m | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 212.31 | 212.31 | 0 | 0 | 0 | 212.31 | 0% | 0% | 100%
03.02.005 | Planta -ipe rosa (tabebuia impetiginosa), fornecimento e plantio | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 212.31 | 212.31 | 0 | 0 | 0 | 212.31 | 0% | 0% | 100%
03.02.006 | Planta -goiabeira (psidium guajava), fornecimento e plantio | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 103.66 | 207.32 | 0 | 0 | 0 | 207.32 | 0% | 0% | 100%
03.02.007 | Planta - Ixora amarela (ixora coccinea yellow), fornecimento e plantio | un | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 20 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0% | 0% | 100%
03.02.008 | Planta - Agave azul (agave americana), fornecimento e plantio | un | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 128.32 | 3079.68 | 0 | 0 | 0 | 3079.68 | 0% | 0% | 100%
03.02.009 | Lastro de brita 1 | m3 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 189.02 | 52.93 | 0 | 0 | 0 | 52.92 | 0% | 0% | 100%
03.02.010 | Lastro de brita 0 | m3 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 203.46 | 46.8 | 0 | 0 | 0 | 46.79 | 0% | 0% | 100%
03.03 | ACESSIBILIDADE | [7 empty] | 569.46 | 0 | 0 | 0 | 569.46 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
03.03.001 | Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado - Deficiente/Idosos", incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 240.7 | 481.4 | 0 | 0 | 0 | 481.4 | 0% | 0% | 100%
03.03.002 | Pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarcação com fita adesiva e aplicação com rolo. af_05/2021 | m2 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 39.14 | 88.06 | 0 | 0 | 0 | 88.06 | 0% | 0% | 100%
03.04 | MOBILIÁRIO URBANO | [7 empty] | 19289.01 | 0 | 0 | 0 | 19289.01 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
03.04.001 | Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01 | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4458.11 | 4458.11 | 0 | 0 | 0 | 4458.11 | 0% | 0% | 100%
03.04.002 | Equipamento de ginástica - leg press duplo - galvanizado - Rev 01 | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2464.62 | 2464.62 | 0 | 0 | 0 | 2464.62 | 0% | 0% | 100%
03.04.003 | Equipamento de ginástica - rotação diagonal duplo - galvanizado - Rev 01 | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2133.66 | 2133.66 | 0 | 0 | 0 | 2133.66 | 0% | 0% | 100%
03.04.004 | Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=2.1/2", para 6 bicicletas, chumbadas no piso, incluso pintura de acabamento com 02 demãos | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3460.82 | 3460.82 | 0 | 0 | 0 | 3460.82 | 0% | 0% | 100%
03.04.005 | Banco em madeira plastica 2,0m - ecologica | un | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 625.82 | 4380.74 | 0 | 0 | 0 | 4380.74 | 0% | 0% | 100%
03.04.006 | Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem | un | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 398.51 | 2391.06 | 0 | 0 | 0 | 2391.06 | 0% | 0% | 100%
03.05 | MESA E BANCOS EM CONCRETO ARMADO (03 CONJUNTOS) | [7 empty] | 5586.11 | 0 | 0 | 0 | 5586.07 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
03.05.001 | Reaterro manual de valas, com placa vibratória. af_08/2023 | m3 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 2.07 | 22.67 | 46.93 | 0 | 0 | 0 | 46.92 | 0% | 0% | 100%
03.05.002 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 2.69 | 90.46 | 243.34 | 0 | 0 | 0 | 243.33 | 0% | 0% | 100%
03.05.003 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | m² | 19.95 | 0 | 0 | 0 | 19.95 | 13.88 | 276.91 | 0 | 0 | 0 | 276.9 | 0% | 0% | 100%
03.05.004 | Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 2786.61 | 4737.24 | 0 | 0 | 0 | 4737.23 | 0% | 0% | 100%
03.05.005 | Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede externas de casas, duas demãos. af_03/2024 | m2 | 19.95 | 0 | 0 | 0 | 19.95 | 14.12 | 281.69 | 0 | 0 | 0 | 281.69 | 0% | 0% | 100%
03.06 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | [7 empty] | 32548.22 | 0 | 2785.5 | 2785.5 | 29762.71 | 9.091% | 9.091% | #DIV/0!
03.06.001 | SEÇÃO 02 | [7 empty] | 32548.22 | 0 | 2785.5 | 2785.5 | 29762.71 | 9.091% | 9.091% | #DIV/0!
03.06.001.001 | Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev 01 | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2256.89 | 2256.89 | 0 | 0 | 0 | 2256.89 | 0% | 0% | 100%
03.06.001.002 | Poste de concreto duplo T (DT) 9/150 - fornecimento e assentamento | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1314.99 | 1314.99 | 0 | 0 | 0 | 1314.99 | 0% | 0% | 100%
03.06.001.003 | QDCL-6 - Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó poliester na cor cinza ral, grau de proteção IP 54, com disjuntores, barramentos e acessórios de montagem - 500x400x200mm | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1444.2 | 1444.2 | 0 | 0 | 0 | 1444.2 | 0% | 0% | 100%
03.06.001.004 | Eletricista industrial com encargos complementares | h | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.61 | 59.22 | 0 | 0 | 0 | 59.22 | 0% | 0% | 100%
03.06.001.005 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.77 | 45.54 | 0 | 0 | 0 | 45.54 | 0% | 0% | 100%
03.06.001.006 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1" x 3m | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 125.8 | 251.6 | 0 | 0 | 0 | 251.6 | 0% | 0% | 100%
03.06.001.007 | Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 25 mm (1"), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalaçâo | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.18 | 21.18 | 0 | 0 | 0 | 21.18 | 0% | 0% | 100%
03.06.001.008 | Abraçadeira em ferro Galvanizado DN 150mm | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71.81 | 71.81 | 0 | 0 | 0 | 71.81 | 0% | 0% | 100%
03.06.001.009 | Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/4', tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro | m | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 18.57 | 2785.5 | 0 | 2785.5 | 2785.5 | 0 | 100% | 100% | 0%
03.06.001.010 | Concreto simples fabricado na obra, fck=10 mpa, lançado e adensado | m3 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 518.09 | 1243.42 | 0 | 0 | 0 | 1243.41 | 0% | 0% | 100%
03.06.001.011 | Poste de aço galvanizado cônico contíno reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar | un | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1451.93 | 20327.02 | 0 | 0 | 0 | 20327.02 | 0% | 0% | 100%
03.06.001.012 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m | un | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 181.79 | 2726.85 | 0 | 0 | 0 | 2726.85 | 0% | 0% | 100%
03.07 | DIVERSOS | [7 empty] | 8334.65 | 0 | 0 | 0 | 8334.65 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
03.07.001 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 1499.33 | 0 | 0 | 0 | 1499.33 | 0.59 | 884.6 | 0 | 0 | 0 | 884.6 | 0% | 0% | 100%
03.07.002 | Mapa tátil em acrílico medindo 70 x 50cm, com suporte em chapa em ferro 1" e tubo de ferro galvanizado ø=4", pintados e placa em granito cinza andorinha | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3233.07 | 3233.07 | 0 | 0 | 0 | 3233.07 | 0% | 0% | 100%
03.07.003 | Marco Inaugural Padrão PMSC | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4216.98 | 4216.98 | 0 | 0 | 0 | 4216.98 | 0% | 0% | 100%
| #REF! | [7 empty] | 196754.7495 | 9291.22 | 6356.9 | 15648.11 | 181106.93 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
_____________________________________________________________ Contratada | [6 empty] | _____________________________________________________________ Fiscalização
15648.12
181106.6395

## RF 02
Contratada: | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
Objeto: | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES
Contrato: | 040 /2025 | BM: | 02 | Período de medição: | 05/11/25 a 05/12/25
Relatório Fotográfico
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM
1 | SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO
01.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
01.01.001 | Mestre de obras com encargos complementares
01.01.002 | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares
01.01.003 | Vigia diurno com encargos complementares
01.02 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO
01.02.001 | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020
01.03 | SERVIÇOS GERAIS
01.03.001 | Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes
01.03.002 | Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto
2 | PRAÇA ALAMEDA - SEÇÃO 01
02.01 | PAVIMENTAÇÃO
02.01.005 | Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02
02.01.012 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021
02.02 | PAISAGISMO
02.02.001 | Grama nativa capim de burro ou batatais, em placas, fornecimento e plantio
02.02.002 | Planta -ACEROLEIRA (malpighia emarginata), fornecimento e plantio
02.02.003 | Planta - Chuva de ouro (cassia ferruginea), fornecimento e plantio
02.02.004 | Planta -goiabeira (psidium guajava), fornecimento e plantio
02.02.005 | Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio
02.02.006 | Planta -ipe rosa (tabebuia impetiginosa), fornecimento e plantio
02.02.007 | Planta -ipe branco (tabebuia roseoalba), fornecimento e plantio, h=3,50m
02.02.008 | Planta - Ixora amarela (ixora coccinea yellow), fornecimento e plantio
02.02.009 | Planta - Agave azul (agave americana), fornecimento e plantio
02.03.001 | Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar
02.03.002 | Brinquedo - Escada de Cilindros
02.03.003 | Equipamento de ginástica - rotação diagonal duplo - galvanizado - Rev 01
02.03.004 | Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem
02.03.005 | Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem
02.03.006 | Banco em madeira plastica 2,0m - ecologica
02.03.007 | LONGARINA EXISTENTE
02.03.007.001 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022
02.03.007.002 | Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente em paredes internas de ambientes com área entre 5m² e 10m², e = 10mm, com taliscas. af_03/2024
02.03.007.003 | Tampo pré-moldado em concreto para bancos
02.03.007.004 | Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1
02.04 | INSTALAÇÕES ELETRICAS
02.04.001 | SEÇÃO 01
02.04.001.001 | Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev 01
02.04.001.002 | Poste de concreto duplo T (DT) 9/150 - fornecimento e assentamento
02.04.001.003 | QDCL-6 - Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó poliester na cor cinza ral, grau de proteção IP 54, com disjuntores, barramentos e acessórios de montagem - 500x400x200mm
02.04.001.004 | Eletricista com encargos complementares
02.04.001.005 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares
02.04.001.006 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1" x 3m
02.04.001.007 | Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 25 mm (1"), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalaçâo
02.04.001.008 | Abraçadeira em ferro Galvanizado DN 150mm
02.04.001.009 | Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/4', tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro
02.04.001.010 | Concreto simples fabricado na obra, fck=10 mpa, lançado e adensado
02.04.001.011 | Poste de aço galvanizado cônico contíno reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar
02.04.001.012 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m
02.06 | DIVERSOS
02.06.001 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)
3 | PRAÇA ALAMEDA - SEÇÃO 02
03.01 | PAVIMENTAÇÃO -SEÇÃO 02
03.01.005 | Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02
Execução do acabamento do piso de concreto |  |  |  | Piso de concreto com acabamento
03.01.012 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021
03.02 | PAISAGISMO
03.02.001 | Grama nativa capim de burro ou batatais, em placas, fornecimento e plantio
03.02.002 | Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio
03.02.003 | Planta - Chuva de ouro (cassia ferruginea), fornecimento e plantio
03.02.004 | Planta -ipe branco (tabebuia roseoalba), fornecimento e plantio, h=3,50m
03.02.005 | Planta -ipe rosa (tabebuia impetiginosa), fornecimento e plantio
03.02.006 | Planta -goiabeira (psidium guajava), fornecimento e plantio
03.02.007 | Planta - Ixora amarela (ixora coccinea yellow), fornecimento e plantio
03.02.008 | Planta - Agave azul (agave americana), fornecimento e plantio
03.02.009 | Lastro de brita 1
03.02.010 | Lastro de brita 0
03.03 | ACESSIBILIDADE
03.03.001 | Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado - Deficiente/Idosos", incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação
03.03.002 | Pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarcação com fita adesiva e aplicação com rolo. af_05/2021
03.04 | MOBILIÁRIO URBANO
03.04.001 | Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01
03.04.002 | Equipamento de ginástica - leg press duplo - galvanizado - Rev 01
03.04.003 | Equipamento de ginástica - rotação diagonal duplo - galvanizado - Rev 01
03.04.004 | Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=2.1/2", para 6 bicicletas, chumbadas no piso, incluso pintura de acabamento com 02 demãos
03.04.005 | Banco em madeira plastica 2,0m - ecologica
03.04.006 | Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem
03.05 | MESA E BANCOS EM CONCRETO ARMADO (03 CONJUNTOS)
03.05.001 | Reaterro manual de valas, com placa vibratória. af_08/2023
03.05.002 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021
03.05.003 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento
03.05.004 | Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)
03.05.005 | Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede externas de casas, duas demãos. af_03/2024
03.06 | INSTALAÇÕES ELETRICAS
03.06.001 | SEÇÃO 02
03.06.001.001 | Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev 01
03.06.001.002 | Poste de concreto duplo T (DT) 9/150 - fornecimento e assentamento
03.06.001.003 | QDCL-6 - Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó poliester na cor cinza ral, grau de proteção IP 54, com disjuntores, barramentos e acessórios de montagem - 500x400x200mm
03.06.001.004 | Eletricista industrial com encargos complementares
03.06.001.005 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares
03.06.001.006 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1" x 3m
03.06.001.007 | Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 25 mm (1"), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalaçâo
03.06.001.008 | Abraçadeira em ferro Galvanizado DN 150mm
03.06.001.009 | Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/4', tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro
Duto corrugado flexível- Lote 02 |  |  |  | Duto corrugado flexível- Lote 02
Duto corrugado flexível- Lote 02 |  |  |  | Duto corrugado flexível- Lote 02
03.06.001.010 | Concreto simples fabricado na obra, fck=10 mpa, lançado e adensado
03.06.001.011 | Poste de aço galvanizado cônico contíno reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar
03.06.001.012 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m
03.07 | DIVERSOS
03.07.001 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)
03.07.002 | Mapa tátil em acrílico medindo 70 x 50cm, com suporte em chapa em ferro 1" e tubo de ferro galvanizado ø=4", pintados e placa em granito cinza andorinha
03.07.003 | Marco Inaugural Padrão PMSC
TOTAL BM 02: |  |  |  |  | 6356.9
________________________________________________ Contratada |  |  | __________________________________________________ Fiscalização

## DO 02
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 05/11/25 a 05/12/25 |  |  | Data: |  | 2025-11-05 |  |  |  |  | Pág.: | 1
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 31 | Dias Restantes: | 149 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia | [5 empty] | 1
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 5
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 05/11/25 a 05/12/25 |  |  | Data: |  | 2025-11-06 |  |  |  |  | Pág.: | 2
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 32 | Dias Restantes: | 148 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia | [5 empty] | 1
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 5
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 05/11/25 a 05/12/25 |  |  | Data: |  | 2025-11-07 |  |  |  |  | Pág.: | 3
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 33 | Dias Restantes: | 147 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia | [5 empty] | 1
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 5
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 05/11/25 a 05/12/25 |  |  | Data: |  | 2025-11-08 |  |  |  |  | Pág.: | 4
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 34 | Dias Restantes: | 146 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras
| Pedreiro/Calceteiro | [6 empty] | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 0
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Sem Atividades
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 05/11/25 a 05/12/25 |  |  | Data: |  | 2025-11-09 |  |  |  |  | Pág.: | 5
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 35 | Dias Restantes: | 145 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras
| Pedreiro/Calceteiro | [6 empty] | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 0
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Sem Atividades
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 05/11/25 a 05/12/25 |  |  | Data: |  | 2025-11-10 |  |  |  |  | Pág.: | 6
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 36 | Dias Restantes: | 144 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia | [5 empty] | 1
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 5
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 05/11/25 a 05/12/25 |  |  | Data: |  | 2025-11-11 |  |  |  |  | Pág.: | 7
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 37 | Dias Restantes: | 143 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia | [5 empty] | 1
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 5
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 05/11/25 a 05/12/25 |  |  | Data: |  | 2025-11-12 |  |  |  |  | Pág.: | 8
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 38 | Dias Restantes: | 142 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia | [5 empty] | 1
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 5
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 05/11/25 a 05/12/25 |  |  | Data: |  | 2025-11-13 |  |  |  |  | Pág.: | 9
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 39 | Dias Restantes: | 141 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia | [5 empty] | 1
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 5
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 05/11/25 a 05/12/25 |  |  | Data: |  | 2025-11-14 |  |  |  |  | Pág.: | 10
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 40 | Dias Restantes: | 140 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia | [5 empty] | 1
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 5
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 05/11/25 a 05/12/25 |  |  | Data: |  | 2025-11-15 |  |  |  |  | Pág.: | 11
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 41 | Dias Restantes: | 139 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras
| Pedreiro/Calceteiro | [6 empty] | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 0
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Sem Atividades
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 05/11/25 a 05/12/25 |  |  | Data: |  | 2025-11-16 |  |  |  |  | Pág.: | 12
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 42 | Dias Restantes: | 138 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras
| Pedreiro/Calceteiro | [6 empty] | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 0
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Sem Atividades
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 05/11/25 a 05/12/25 |  |  | Data: |  | 2025-11-17 |  |  |  |  | Pág.: | 13
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 43 | Dias Restantes: | 137 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia | [5 empty] | 1
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 5
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 05/11/25 a 05/12/25 |  |  | Data: |  | 2025-11-18 |  |  |  |  | Pág.: | 14
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 44 | Dias Restantes: | 136 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia | [5 empty] | 1
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 5
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 05/11/25 a 05/12/25 |  |  | Data: |  | 2025-11-19 |  |  |  |  | Pág.: | 15
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 45 | Dias Restantes: | 135 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia | [5 empty] | 1
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 5
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 05/11/25 a 05/12/25 |  |  | Data: |  | 2025-11-20 |  |  |  |  | Pág.: | 16
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 46 | Dias Restantes: | 134 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia | [5 empty] | 1
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 5
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 05/11/25 a 05/12/25 |  |  | Data: |  | 2025-11-21 |  |  |  |  | Pág.: | 17
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 47 | Dias Restantes: | 133 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia | [5 empty] | 1
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 5
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 05/11/25 a 05/12/25 |  |  | Data: |  | 2025-11-22 |  |  |  |  | Pág.: | 18
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 48 | Dias Restantes: | 132 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras
| Pedreiro/Calceteiro | [6 empty] | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 0
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Sem atividades
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 05/11/25 a 05/12/25 |  |  | Data: |  | 2025-11-23 |  |  |  |  | Pág.: | 19
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 49 | Dias Restantes: | 131 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras
| Pedreiro/Calceteiro | [6 empty] | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 0
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Sem atividades
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 05/11/25 a 05/12/25 |  |  | Data: |  | 2025-11-24 |  |  |  |  | Pág.: | 20
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 50 | Dias Restantes: | 130 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia | [5 empty] | 1
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 5
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 05/11/25 a 05/12/25 |  |  | Data: |  | 2025-11-25 |  |  |  |  | Pág.: | 21
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 51 | Dias Restantes: | 129 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia | [5 empty] | 1
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 5
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 05/11/25 a 05/12/25 |  |  | Data: |  | 2025-11-26 |  |  |  |  | Pág.: | 22
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 52 | Dias Restantes: | 128 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia | [5 empty] | 1
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 5
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 05/11/25 a 05/12/25 |  |  | Data: |  | 2025-11-27 |  |  |  |  | Pág.: | 23
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 53 | Dias Restantes: | 127 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia | [5 empty] | 1
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 5
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 05/11/25 a 05/12/25 |  |  | Data: |  | 2025-11-28 |  |  |  |  | Pág.: | 24
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 54 | Dias Restantes: | 126 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia | [5 empty] | 1
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 5
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 05/11/25 a 05/12/25 |  |  | Data: |  | 2025-11-29 |  |  |  |  | Pág.: | 25
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 55 | Dias Restantes: | 125 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras
| Pedreiro/Calceteiro | [6 empty] | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 0
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Sem atividades
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 05/11/25 a 05/12/25 |  |  | Data: |  | 2025-11-30 |  |  |  |  | Pág.: | 26
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 56 | Dias Restantes: | 124 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras
| Pedreiro/Calceteiro | [6 empty] | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 0
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Sem atividades
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 05/11/25 a 05/12/25 |  |  | Data: |  | 2025-12-01 |  |  |  |  | Pág.: | 27
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 57 | Dias Restantes: | 123 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia | [5 empty] | 1
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 5
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/4', tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 05/11/25 a 05/12/25 |  |  | Data: |  | 2025-12-02 |  |  |  |  | Pág.: | 28
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 58 | Dias Restantes: | 122 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia | [5 empty] | 1
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 5
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/4', tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 05/11/25 a 05/12/25 |  |  | Data: |  | 2025-12-03 |  |  |  |  | Pág.: | 29
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 59 | Dias Restantes: | 121 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia | [5 empty] | 1
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 5
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/4', tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 05/11/25 a 05/12/25 |  |  | Data: |  | 2025-12-04 |  |  |  |  | Pág.: | 30
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 60 | Dias Restantes: | 120 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia | [5 empty] | 1
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 5
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/4', tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 05/11/25 a 05/12/25 |  |  | Data: |  | 2025-12-05 |  |  |  |  | Pág.: | 31
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 61 | Dias Restantes: | 119 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia | [5 empty] | 1
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 5
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/4', tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:

## MC 03
Contratada: | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
Objeto: | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES
Contrato: | 040/2025 | BM: | 03 | Período de medição: | 05/12/25 a 05/01/2026 |  |  |  |  | Data da medição: |  |  | 2026-01-06
Memorial de cálculo
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | lados | x | altura | un | x | largura | un | x | comprimento | un | = | Total
1 | SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO
01.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
01.01.001 | Mestre de obras com encargos complementares |  |  |  | Cálculo do Valor Correspondente à Execução Quantitativo Executado = Quantitativo Total × Percentual Executado - Quantidade: 98,28 Percentual Aplicado bm 03: 4,93% - Quantidade: 98,28 Percentual Aplicado bm 02: 5,58% | [10 empty] | 10.3292
01.01.002 | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares |  |  |  | Cálculo do Valor Correspondente à Execução Quantitativo Executado = Quantitativo Total × Percentual Executado - Quantidade:15,8515223059756 Percentual Aplicado: 4,93% | [10 empty] | 0.78465
01.01.003 | Vigia diurno com encargos complementares |  |  |  | Cálculo do Valor Correspondente à Execução Quantitativo Executado = Quantitativo Total × Percentual Executado - Quantidade: Percentual Aplicado: 4,93% Quantitativo: 99,6381402089896*0,493 Total: | [10 empty] | 49.1216
01.02 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO
01.02.001 | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020
01.03 | SERVIÇOS GERAIS
01.03.001 | Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes
01.03.002 | Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto |  |  |  | Medição Parcial – (20%) Valor total = 454,68 × 20% = 454,68 × 0,2 = 90,936 | [10 empty] | 90.936
2 | PRAÇA ALAMEDA - SEÇÃO 01
02.01 | PAVIMENTAÇÃO
02.01.005 | Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02
02.01.012 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021
02.02 | PAISAGISMO
02.02.001 | Grama nativa capim de burro ou batatais, em placas, fornecimento e plantio
02.02.002 | Planta -ACEROLEIRA (malpighia emarginata), fornecimento e plantio
02.02.003 | Planta - Chuva de ouro (cassia ferruginea), fornecimento e plantio
02.02.004 | Planta -goiabeira (psidium guajava), fornecimento e plantio
02.02.005 | Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio
02.02.006 | Planta -ipe rosa (tabebuia impetiginosa), fornecimento e plantio
02.02.007 | Planta -ipe branco (tabebuia roseoalba), fornecimento e plantio, h=3,50m
02.02.008 | Planta - Ixora amarela (ixora coccinea yellow), fornecimento e plantio
02.02.009 | Planta - Agave azul (agave americana), fornecimento e plantio
02.03 | MOBILIÁRIO URBANO
02.03.001 | Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar
02.03.002 | Brinquedo - Escada de Cilindros
02.03.003 | Equipamento de ginástica - rotação diagonal duplo - galvanizado - Rev 01
02.03.004 | Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem
02.03.005 | Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem
02.03.006 | Banco em madeira plastica 2,0m - ecologica
02.03.007 | LONGARINA EXISTENTE
02.03.007.001 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022
02.03.007.002 | Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente em paredes internas de ambientes com área entre 5m² e 10m², e = 10mm, com taliscas. af_03/2024
02.03.007.003 | Tampo pré-moldado em concreto para bancos
02.03.007.004 | Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1
02.04 | INSTALAÇÕES ELETRICAS
02.04.001 | SEÇÃO 01
02.04.001.001 | Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev 01
02.04.001.002 | Poste de concreto duplo T (DT) 9/150 - fornecimento e assentamento
02.04.001.003 | QDCL-6 - Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó poliester na cor cinza ral, grau de proteção IP 54, com disjuntores, barramentos e acessórios de montagem - 500x400x200mm
02.04.001.004 | Eletricista com encargos complementares
02.04.001.005 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares
02.04.001.006 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1" x 3m
02.04.001.007 | Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 25 mm (1"), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalaçâo
02.04.001.008 | Abraçadeira em ferro Galvanizado DN 150mm
02.04.001.009 | Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/4', tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro |  |  |  | Cálculo do quantitativo Total Executado Quantitativo Total = Quantidade × Percentual executado Percentual: 100% Quantitativo Total executado = 200*1=200 | [10 empty] | 200
02.04.001.010 | Concreto simples fabricado na obra, fck=10 mpa, lançado e adensado |  |  |  | Cálculo do quantitativo Total Executado Quantitativo Total = Quantidade × Percentual executado Percentual: 100% Quantitativo Total executado = 3,20*1=3,2 | [10 empty] | 3.2
02.04.001.011 | Poste de aço galvanizado cônico contíno reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar
02.04.001.012 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m
02.06 | DIVERSOS
02.06.001 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)
3 | PRAÇA ALAMEDA - SEÇÃO 02
03.01 | PAVIMENTAÇÃO -SEÇÃO 02
03.01.005 | Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02
03.01.012 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021
03.02 | PAISAGISMO
03.02.001 | Grama nativa capim de burro ou batatais, em placas, fornecimento e plantio
03.02.002 | Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio
03.02.003 | Planta - Chuva de ouro (cassia ferruginea), fornecimento e plantio
03.02.004 | Planta -ipe branco (tabebuia roseoalba), fornecimento e plantio, h=3,50m
03.02.005 | Planta -ipe rosa (tabebuia impetiginosa), fornecimento e plantio
03.02.006 | Planta -goiabeira (psidium guajava), fornecimento e plantio
03.02.007 | Planta - Ixora amarela (ixora coccinea yellow), fornecimento e plantio
03.02.008 | Planta - Agave azul (agave americana), fornecimento e plantio
03.02.009 | Lastro de brita 1
03.02.010 | Lastro de brita 0
03.03 | ACESSIBILIDADE
03.03.001 | Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado - Deficiente/Idosos", incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação
03.03.002 | Pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarcação com fita adesiva e aplicação com rolo. af_05/2021
03.04 | MOBILIÁRIO URBANO
03.04.001 | Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01
03.04.002 | Equipamento de ginástica - leg press duplo - galvanizado - Rev 01
03.04.003 | Equipamento de ginástica - rotação diagonal duplo - galvanizado - Rev 01
03.04.004 | Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=2.1/2", para 6 bicicletas, chumbadas no piso, incluso pintura de acabamento com 02 demãos
03.04.005 | Banco em madeira plastica 2,0m - ecologica
03.04.006 | Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem
03.05 | MESA E BANCOS EM CONCRETO ARMADO (03 CONJUNTOS)
03.05.001 | Reaterro manual de valas, com placa vibratória. af_08/2023
03.05.002 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021
03.05.003 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento
03.05.004 | Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)
03.05.005 | Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede externas de casas, duas demãos. af_03/2024
03.06 | INSTALAÇÕES ELETRICAS
03.06.001 | SEÇÃO 02
03.06.001.001 | Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev 01
03.06.001.002 | Poste de concreto duplo T (DT) 9/150 - fornecimento e assentamento
03.06.001.003 | QDCL-6 - Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó poliester na cor cinza ral, grau de proteção IP 54, com disjuntores, barramentos e acessórios de montagem - 500x400x200mm
03.06.001.004 | Eletricista industrial com encargos complementares
03.06.001.005 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares
03.06.001.006 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1" x 3m
03.06.001.007 | Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 25 mm (1"), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalaçâo
03.06.001.008 | Abraçadeira em ferro Galvanizado DN 150mm
03.06.001.009 | Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/4', tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro
03.06.001.010 | Concreto simples fabricado na obra, fck=10 mpa, lançado e adensado |  |  |  | Cálculo do quantitativo Total Executado Quantitativo Total = Quantidade × Percentual executado: 2,4 x 0,5:1,4 | [10 empty] | 1.4
03.06.001.011 | Poste de aço galvanizado cônico contíno reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar |  |  |  | Cálculo do quantitativo Total Executado Quantitativo Total = Quantidade × Percentual executado:14 x 50%:7 | [10 empty] | 9
03.06.001.012 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m |  |  |  | -
03.07 | DIVERSOS
03.07.001 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)
03.07.002 | Mapa tátil em acrílico medindo 70 x 50cm, com suporte em chapa em ferro 1" e tubo de ferro galvanizado ø=4", pintados e placa em granito cinza andorinha
03.07.003 | Marco Inaugural Padrão PMSC
_____________________________________________________________ Contratada | [6 empty] | _____________________________________________________________ Fiscalização

## BM 03
Contratada: | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
Objeto: | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES
Contrato: | Nº 040/2025 | BM: | 03 | Período: | 05/12/25 a 05/01/2026 |  |  |  |  | Data da medição: |  | 05/12/25 a 06/01/2026 | Revisão:
Boletim de medição (RECURSO ESTADUAL)
ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QUANTIDADE |  |  |  |  | PREÇO UNITÁRIO | VALOR |  |  |  |  | PERCENTUAL
|  |  | CONTRATADO | ACUMULADO ANTERIOR | DO PERÍODO | ACUMULADO ATÉ PERÍODO | SALDO À MEDIR |  | CONTRATADO | ACUMULADO ANTERIOR | DO PERÍODO | ACUMULADO ATÉ PERÍODO | SALDO À MEDIR | (%) DO PERÍODO | (%) ACUMULADO | (%) À MEDIR
1 | SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO |  | 678.4491 | 466.484 |  | 387.2655 | 291.1836 | 416.95 | 21029.6395 | 6910.28 | 4031.42 | 10941.7 | 10088.34 | 12.73% | 28.45% | 42.92%
01.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 213.7691 | 5.704 | 60.2355 | 65.9395 | 147.8296 | 167.89 | 7985.2995 | 311.46 | 1427.02 | 1738.48 | 6246.79 | 28.18% | 0% | 69.15%
01.01.001 | Mestre de obras com encargos complementares | h | 98.2794 | 4.914 | 10.3292 | 15.2432 | 83.0362 | 46.73 | 4592.5982 | 229.63 | 482.68 | 712.31 | 3880.28 | 10.51% | 15.51% | 84.49%
01.01.002 | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares | h | 15.8515 | 0.79 | 0.78465 | 1.5747 | 14.2769 | 103.59 | 1642.0592 | 81.83 | 81.28 | 163.11 | 1478.94 | 4.95% | 9.934% | 90.07%
01.01.003 | Vigia diurno com encargos complementares | h | 99.6381 | 0 | 49.1216 | 49.1216 | 50.5165 | 17.57 | 1750.6421 | 0 | 863.06 | 863.06 | 887.57 | 49.3% | 49.3% | 50.7%
01.02 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO |  | 10 | 230.39 | 0 | 0 | 10 | 2.23 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 0% | 0% | 100%
01.02.001 | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.23 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 0% | 0% | 100%
01.03 | SERVIÇOS GERAIS |  | 454.68 | 230.39 | 90.936 | 321.326 | 133.354 | 246.83 | 13022.04 | 6598.55 | 2604.4 | 9202.95 | 3819.25 | 10% | 85.34% | 14.66%
01.03.001 | Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 0%
01.03.002 | Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto | m | 454.68 | 230.39 | 90.936 | 321.326 | 133.354 | 28.64 | 13022.04 | 6598.55 | 2604.4 | 9202.95 | 3819.25 | 20% | 70.67% | 29.33%
2 | PRAÇA ALAMEDA - SEÇÃO 01 |  | 4109.34 | 0 | 0 | 0 | 4109.34 | 23471.87 | 81793.26 | 0 | 5371.88 | 5371.88 | 76421.34 | 0% | 0% | 100%
02.01 | PAVIMENTAÇÃO |  | 2245.89 | 0 | 0 | 0 | 2245.89 | 5.47 | 5404.35 | 0 | 0 | 0 | 5404.35 | 0% | 0% | 100%
02.01.005 | Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02 | m2 | 1197.84 | 0 | 0 | 0 | 1197.84 | 3.97 | 4755.42 | 0 | 0 | 0 | 4755.42 | 0% | 0% | 100%
02.01.012 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 | m | 432.62 | 0 | 0 | 0 | 432.62 | 1.5 | 648.93 | 0 | 0 | 0 | 648.93 | 0% | 0% | 100%
02.02 | PAISAGISMO |  | 615.43 | 0 | 0 | 0 | 615.43 | 984.21 | 13406.97 | 0 | 0 | 0 | 13406.97 | 0% | 0% | 100%
02.02.001 | Grama nativa capim de burro ou batatais, em placas, fornecimento e plantio | m2 | 590.43 | 0 | 0 | 0 | 590.43 | 17.91 | 10574.6 | 0 | 0 | 0 | 10574.6 | 0% | 0% | 100%
02.02.002 | Planta -ACEROLEIRA (malpighia emarginata), fornecimento e plantio | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 97.98 | 293.94 | 0 | 0 | 0 | 293.94 | 0% | 0% | 100%
02.02.003 | Planta - Chuva de ouro (cassia ferruginea), fornecimento e plantio | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 95.97 | 383.88 | 0 | 0 | 0 | 383.88 | 0% | 0% | 100%
02.02.004 | Planta -goiabeira (psidium guajava), fornecimento e plantio | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 103.66 | 310.98 | 0 | 0 | 0 | 310.98 | 0% | 0% | 100%
02.02.005 | Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 95.75 | 95.75 | 0 | 0 | 0 | 95.75 | 0% | 0% | 100%
02.02.006 | Planta -ipe rosa (tabebuia impetiginosa), fornecimento e plantio | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 212.31 | 212.31 | 0 | 0 | 0 | 212.31 | 0% | 0% | 100%
02.02.007 | Planta -ipe branco (tabebuia roseoalba), fornecimento e plantio, h=3,50m | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 212.31 | 212.31 | 0 | 0 | 0 | 212.31 | 0% | 0% | 100%
02.02.008 | Planta - Ixora amarela (ixora coccinea yellow), fornecimento e plantio | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0% | 0% | 100%
02.02.009 | Planta - Agave azul (agave americana), fornecimento e plantio | un | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 128.32 | 1283.2 | 0 | 0 | 0 | 1283.2 | 0% | 0% | 100%
02.03 | MOBILIÁRIO URBANO |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19630.09 | 20427.11 | 0 | 0 | 0 | 23301.05 | 0% | 0% | 100%
02.03.001 | Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2422.65 | 2422.65 | 0 | 0 | 0 | 2422.65 | 0% | 0% | 100%
02.03.002 | Brinquedo - Escada de Cilindros | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3584.01 | 3584.01 | 0 | 0 | 0 | 3584.01 | 0% | 0% | 100%
02.03.003 | Equipamento de ginástica - rotação diagonal duplo - galvanizado - Rev 01 | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2133.66 | 2133.66 | 0 | 0 | 0 | 2133.66 | 0% | 0% | 100%
02.03.004 | Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10465.44 | 10465.44 | 0 | 0 | 0 | 10465.44 | 0% | 0% | 100%
02.03.005 | Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 398.51 | 1195.53 | 0 | 0 | 0 | 1195.53 | 0% | 0% | 100%
02.03.006 | Banco em madeira plastica 2,0m - ecologica | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 625.82 | 625.82 | 0 | 0 | 0 | 625.82 | 0% | 0% | 100%
02.03.007 | LONGARINA EXISTENTE |  | 42.18 | 0 | 0 | 0 | 42.18 | 2851.51 | 2873.96 | 0 | 0 | 0 | 2873.94 | 0% | 0% | 100%
02.03.007.001 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022 | m2 | 13.79 | 0 | 0 | 0 | 13.79 | 4.87 | 67.16 | 0 | 0 | 0 | 67.15 | 0% | 0% | 99.99%
02.03.007.002 | Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente em paredes internas de ambientes com área entre 5m² e 10m², e = 10mm, com taliscas. af_03/2024 | m2 | 13.79 | 0 | 0 | 0 | 13.79 | 29.67 | 409.15 | 0 | 0 | 0 | 409.14 | 0% | 0% | 100%
02.03.007.003 | Tampo pré-moldado em concreto para bancos | m3 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 2808.04 | 2274.51 | 0 | 0 | 0 | 2274.51 | 0% | 0% | 100%
02.03.007.004 | Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1 | m2 | 13.79 | 0 | 0 | 0 | 13.79 | 8.93 | 123.14 | 0 | 0 | 0 | 123.14 | 0% | 0% | 100%
02.04 | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  | 250.2 | 0 | 0 | 0 | 250.2 | 7457.63 | 38974.14 | 0 | 5371.88 | 5371.88 | 33602.25 | 0% | 0% | 100%
02.04.001 | SEÇÃO 01 |  | 250.2 | 0 | 203.2 | 203.2 | 47 | 7457.63 | 38974.14 | 0 | 5371.88 | 5371.88 | 33602.25 | 81.22% | 81.22% | 18.78%
02.04.001.001 | Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev 01 | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2256.89 | 2256.89 | 0 | 0 | 0 | 2256.89 | 0% | 0% | 100%
02.04.001.002 | Poste de concreto duplo T (DT) 9/150 - fornecimento e assentamento | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1314.99 | 1314.99 | 0 | 0 | 0 | 1314.99 | 0% | 0% | 100%
02.04.001.003 | QDCL-6 - Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó poliester na cor cinza ral, grau de proteção IP 54, com disjuntores, barramentos e acessórios de montagem - 500x400x200mm | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1444.2 | 1444.2 | 0 | 0 | 0 | 1444.2 | 0% | 0% | 100%
02.04.001.004 | Eletricista com encargos complementares | h | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.61 | 59.22 | 0 | 0 | 0 | 59.22 | 0% | 0% | 100%
02.04.001.005 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.77 | 45.54 | 0 | 0 | 0 | 45.54 | 0% | 0% | 100%
02.04.001.006 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1" x 3m | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 125.8 | 251.6 | 0 | 0 | 0 | 251.6 | 0% | 0% | 100%
02.04.001.007 | Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 25 mm (1"), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalaçâo | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.18 | 21.18 | 0 | 0 | 0 | 21.18 | 0% | 0% | 100%
02.04.001.008 | Abraçadeira em ferro Galvanizado DN 150mm | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71.81 | 71.81 | 0 | 0 | 0 | 71.81 | 0% | 0% | 100%
02.04.001.009 | Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/4', tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro | m | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 18.57 | 3714 | 0 | 3714 | 3714 | 0 | 100% | 100% | 0%
02.04.001.010 | Concreto simples fabricado na obra, fck=10 mpa, lançado e adensado | m3 | 3.2 | 0 | 3.2 | 3.2 | 0 | 518.09 | 1657.89 | 0 | 1657.88 | 1657.88 | 0 | 100% | 100% | 0%
02.04.001.011 | Poste de aço galvanizado cônico contíno reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar | un | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1451.93 | 24682.81 | 0 | 0 | 0 | 24682.81 | 0% | 0% | 100%
02.04.001.012 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m | un | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 181.79 | 3454.01 | 0 | 0 | 0 | 3454.01 | 0% | 0% | 100%
02.06 | DIVERSOS |  | 1197.84 | 0 | 0 | 0 | 1197.84 | 0.59 | 706.73 | 0 | 0 | 0 | 706.72 | 0% | 0% | 100%
02.06.001 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 1197.84 | 0 | 0 | 0 | 1197.84 | 0.59 | 706.73 | 0 | 0 | 0 | 706.72 | 0% | 0% | 100%
3 | PRAÇA ALAMEDA - SEÇÃO 02 |  | 4825.47 | 1499.33 | 10.4 | 1509.73 | 3315.74 | 33803.06 | 93931.85 | 8737.84 | 13792.69 | 22530.53 | 71401.24 | 1.592% | 10.03% | 68.71%
03.01 | PAVIMENTAÇÃO -SEÇÃO 02 |  | 2131.7 | 1499.33 | 0 | 1499.33 | 632.37 | 866.96 | 6900.89 | 5952.34 | 0 | 5952.34 | 948.55 | 0% | 50% | 29.67%
03.01.005 | Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02 | m2 | 1499.33 | 1499.33 | 0 | 1499.33 | 0 | 3.97 | 5952.34 | 5952.34 | 0 | 5952.34 | 0 | 0% | 100% | 0%
03.01.012 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 | m | 632.37 | 0 | 0 | 0 | 632.37 | 1.5 | 948.55 | 0 | 0 | 0 | 948.55 | 0% | 0% | 100%
03.02 | PAISAGISMO |  | 932.43 | 0 | 0 | 0 | 932.43 | 1278.71 | 20703.51 | 0 | 0 | 0 | 20703.48 | 0% | 0% | 100%
03.02.001 | Grama nativa capim de burro ou batatais, em placas, fornecimento e plantio | m2 | 821.92 | 0 | 0 | 0 | 821.92 | 17.91 | 14720.59 | 0 | 0 | 0 | 14720.58 | 0% | 0% | 100%
03.02.002 | Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 95.75 | 95.75 | 0 | 0 | 0 | 95.75 | 0% | 0% | 100%
03.02.003 | Planta - Chuva de ouro (cassia ferruginea), fornecimento e plantio | un | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 95.97 | 575.82 | 0 | 0 | 0 | 575.82 | 0% | 0% | 100%
03.02.004 | Planta -ipe branco (tabebuia roseoalba), fornecimento e plantio, h=3,50m | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 212.31 | 212.31 | 0 | 0 | 0 | 212.31 | 0% | 0% | 100%
03.02.005 | Planta -ipe rosa (tabebuia impetiginosa), fornecimento e plantio | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 212.31 | 212.31 | 0 | 0 | 0 | 212.31 | 0% | 0% | 100%
03.02.006 | Planta -goiabeira (psidium guajava), fornecimento e plantio | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 103.66 | 207.32 | 0 | 0 | 0 | 207.32 | 0% | 0% | 100%
03.02.007 | Planta - Ixora amarela (ixora coccinea yellow), fornecimento e plantio | un | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 20 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0% | 0% | 100%
03.02.008 | Planta - Agave azul (agave americana), fornecimento e plantio | un | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 128.32 | 3079.68 | 0 | 0 | 0 | 3079.68 | 0% | 0% | 100%
03.02.009 | Lastro de brita 1 | m3 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 189.02 | 52.93 | 0 | 0 | 0 | 52.92 | 0% | 0% | 100%
03.02.010 | Lastro de brita 0 | m3 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 203.46 | 46.8 | 0 | 0 | 0 | 46.79 | 0% | 0% | 100%
03.03 | ACESSIBILIDADE |  | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 279.84 | 569.46 | 0 | 0 | 0 | 569.46 | 0% | 0% | 100%
03.03.001 | Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado - Deficiente/Idosos", incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 240.7 | 481.4 | 0 | 0 | 0 | 481.4 | 0% | 0% | 100%
03.03.002 | Pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarcação com fita adesiva e aplicação com rolo. af_05/2021 | m2 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 39.14 | 88.06 | 0 | 0 | 0 | 88.06 | 0% | 0% | 100%
03.04 | MOBILIÁRIO URBANO |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13541.54 | 19289.01 | 0 | 0 | 0 | 19289.01 | 0% | 0% | 100%
03.04.001 | Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01 | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4458.11 | 4458.11 | 0 | 0 | 0 | 4458.11 | 0% | 0% | 100%
03.04.002 | Equipamento de ginástica - leg press duplo - galvanizado - Rev 01 | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2464.62 | 2464.62 | 0 | 0 | 0 | 2464.62 | 0% | 0% | 100%
03.04.003 | Equipamento de ginástica - rotação diagonal duplo - galvanizado - Rev 01 | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2133.66 | 2133.66 | 0 | 0 | 0 | 2133.66 | 0% | 0% | 100%
03.04.004 | Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=2.1/2", para 6 bicicletas, chumbadas no piso, incluso pintura de acabamento com 02 demãos | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3460.82 | 3460.82 | 0 | 0 | 0 | 3460.82 | 0% | 0% | 100%
03.04.005 | Banco em madeira plastica 2,0m - ecologica | un | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 625.82 | 4380.74 | 0 | 0 | 0 | 4380.74 | 0% | 0% | 100%
03.04.006 | Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem | un | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 398.51 | 2391.06 | 0 | 0 | 0 | 2391.06 | 0% | 0% | 100%
03.05 | MESA E BANCOS EM CONCRETO ARMADO (03 CONJUNTOS) |  | 46.36 | 0 | 0 | 0 | 46.36 | 2927.74 | 5586.11 | 0 | 0 | 0 | 5586.07 | 0% | 0% | 100%
03.05.001 | Reaterro manual de valas, com placa vibratória. af_08/2023 | m3 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 2.07 | 22.67 | 46.93 | 0 | 0 | 0 | 46.92 | 0% | 0% | 100%
03.05.002 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 2.69 | 90.46 | 243.34 | 0 | 0 | 0 | 243.33 | 0% | 0% | 100%
03.05.003 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | m² | 19.95 | 0 | 0 | 0 | 19.95 | 13.88 | 276.91 | 0 | 0 | 0 | 276.9 | 0% | 0% | 100%
03.05.004 | Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 2786.61 | 4737.24 | 0 | 0 | 0 | 4737.23 | 0% | 0% | 100%
03.05.005 | Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede externas de casas, duas demãos. af_03/2024 | m2 | 19.95 | 0 | 0 | 0 | 19.95 | 14.12 | 281.69 | 0 | 0 | 0 | 281.69 | 0% | 0% | 100%
03.06 | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  | 192.4 | 150 | 10.4 | 160.4 | 32 | 7457.63 | 32548.22 | 2785.5 | 13792.69 | 16578.19 | 15970.02 | 11.15% | 20.24% | 16.63%
03.06.001 | SEÇÃO 02 |  | 192.4 | 150 | 10.4 | 160.4 | 32 | 7457.63 | 32548.22 | 2785.5 | 13792.69 | 16578.19 | 15970.02 | 11.15% | 20.24% | 16.63%
03.06.001.001 | Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev 01 | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2256.89 | 2256.89 | 0 | 0 | 0 | 2256.89 | 0% | 0% | 100%
03.06.001.002 | Poste de concreto duplo T (DT) 9/150 - fornecimento e assentamento | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1314.99 | 1314.99 | 0 | 0 | 0 | 1314.99 | 0% | 0% | 100%
03.06.001.003 | QDCL-6 - Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó poliester na cor cinza ral, grau de proteção IP 54, com disjuntores, barramentos e acessórios de montagem - 500x400x200mm | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1444.2 | 1444.2 | 0 | 0 | 0 | 1444.2 | 0% | 0% | 100%
03.06.001.004 | Eletricista industrial com encargos complementares | h | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.61 | 59.22 | 0 | 0 | 0 | 59.22 | 0% | 0% | 100%
03.06.001.005 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.77 | 45.54 | 0 | 0 | 0 | 45.54 | 0% | 0% | 100%
03.06.001.006 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1" x 3m | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 125.8 | 251.6 | 0 | 0 | 0 | 251.6 | 0% | 0% | 100%
03.06.001.007 | Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 25 mm (1"), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalaçâo | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.18 | 21.18 | 0 | 0 | 0 | 21.18 | 0% | 0% | 100%
03.06.001.008 | Abraçadeira em ferro Galvanizado DN 150mm | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71.81 | 71.81 | 0 | 0 | 0 | 71.81 | 0% | 0% | 100%
03.06.001.009 | Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/4', tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro | m | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | 18.57 | 2785.5 | 2785.5 | 0 | 2785.5 | 0 | 0% | 100% | 0%
03.06.001.010 | Concreto simples fabricado na obra, fck=10 mpa, lançado e adensado | m3 | 2.4 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1 | 518.09 | 1243.42 | 0 | 725.32 | 725.32 | 518.09 | 58.33% | 58.33% | 41.67%
03.06.001.011 | Poste de aço galvanizado cônico contíno reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar | un | 14 | 0 | 9 | 9 | 5 | 1451.93 | 20327.02 | 0 | 13067.37 | 13067.37 | 7259.65 | 64.29% | 64.29% | 35.71%
03.06.001.012 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m | un | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 181.79 | 2726.85 | 0 | 0 | 0 | 2726.85 | 0% | 0% | 100%
03.07 | DIVERSOS |  | 1501.33 | 0 | 0 | 0 | 1501.33 | 7450.64 | 8334.65 | 0 | 0 | 0 | 8334.65 | 0% | 0% | 100%
03.07.001 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 1499.33 | 0 | 0 | 0 | 1499.33 | 0.59 | 884.6 | 0 | 0 | 0 | 884.6 | 0% | 0% | 100%
03.07.002 | Mapa tátil em acrílico medindo 70 x 50cm, com suporte em chapa em ferro 1" e tubo de ferro galvanizado ø=4", pintados e placa em granito cinza andorinha | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3233.07 | 3233.07 | 0 | 0 | 0 | 3233.07 | 0% | 0% | 100%
03.07.003 | Marco Inaugural Padrão PMSC | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4216.98 | 4216.98 | 0 | 0 | 0 | 4216.98 | 0% | 0% | 100% | 157910.6395
| TOTAL DO ORÇAMENTO |  | 9613.2591 | 1965.814 | 10.4 | 1976.214 | 7637.0451 | 57691.88 | 196754.7495 | 15648.12 | 23195.99 | 38844.11 | 157910.92 | 14.32% | 12.83% | 70.54%
_____________________________________________________________ Contratada | [6 empty] | _____________________________________________________________ Fiscalização
38844.11
21890.19

## RF 03
Contratada: | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
Objeto: | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES
Contrato: | 040 /2025 | BM: | 03 | Período de medição: | 05/12/25 a 06/01/2026
Relatório Fotográfico
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM
1 | SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO
01.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
01.01.001 | Mestre de obras com encargos complementares
01.01.002 | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares
01.01.003 | Vigia diurno com encargos complementares
01.02 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO
01.02.001 | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020
01.03 | SERVIÇOS GERAIS
01.03.001 | Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes
01.03.002 | Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto
2 | PRAÇA ALAMEDA - SEÇÃO 01
02.01 | PAVIMENTAÇÃO
02.01.005 | Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02
02.01.012 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021
02.02 | PAISAGISMO
02.02.001 | Grama nativa capim de burro ou batatais, em placas, fornecimento e plantio
02.02.002 | Planta -ACEROLEIRA (malpighia emarginata), fornecimento e plantio
02.02.003 | Planta - Chuva de ouro (cassia ferruginea), fornecimento e plantio
02.02.004 | Planta -goiabeira (psidium guajava), fornecimento e plantio
02.02.005 | Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio
02.02.006 | Planta -ipe rosa (tabebuia impetiginosa), fornecimento e plantio
02.02.007 | Planta -ipe branco (tabebuia roseoalba), fornecimento e plantio, h=3,50m
02.02.008 | Planta - Ixora amarela (ixora coccinea yellow), fornecimento e plantio
02.02.009 | Planta - Agave azul (agave americana), fornecimento e plantio
02.03.001 | Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar
02.03.002 | Brinquedo - Escada de Cilindros
02.03.003 | Equipamento de ginástica - rotação diagonal duplo - galvanizado - Rev 01
02.03.004 | Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem
02.03.005 | Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem
02.03.006 | Banco em madeira plastica 2,0m - ecologica
02.03.007 | LONGARINA EXISTENTE
02.03.007.001 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022
02.03.007.002 | Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente em paredes internas de ambientes com área entre 5m² e 10m², e = 10mm, com taliscas. af_03/2024
02.03.007.003 | Tampo pré-moldado em concreto para bancos
02.03.007.004 | Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1
02.04 | INSTALAÇÕES ELETRICAS
02.04.001 | SEÇÃO 01
02.04.001.001 | Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev 01
02.04.001.002 | Poste de concreto duplo T (DT) 9/150 - fornecimento e assentamento
02.04.001.003 | QDCL-6 - Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó poliester na cor cinza ral, grau de proteção IP 54, com disjuntores, barramentos e acessórios de montagem - 500x400x200mm
02.04.001.004 | Eletricista com encargos complementares
02.04.001.005 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares
02.04.001.006 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1" x 3m
02.04.001.007 | Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 25 mm (1"), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalaçâo
02.04.001.008 | Abraçadeira em ferro Galvanizado DN 150mm
02.04.001.009 | Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/4', tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro
02.04.001.010 | Concreto simples fabricado na obra, fck=10 mpa, lançado e adensado
02.04.001.011 | Poste de aço galvanizado cônico contíno reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar
02.04.001.012 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m
02.06 | DIVERSOS
02.06.001 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)
3 | PRAÇA ALAMEDA - SEÇÃO 02
03.01 | PAVIMENTAÇÃO -SEÇÃO 02
03.01.005 | Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02
03.02 | PAISAGISMO
03.02.001 | Grama nativa capim de burro ou batatais, em placas, fornecimento e plantio
03.02.002 | Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio
03.02.003 | Planta - Chuva de ouro (cassia ferruginea), fornecimento e plantio
03.02.004 | Planta -ipe branco (tabebuia roseoalba), fornecimento e plantio, h=3,50m
03.02.005 | Planta -ipe rosa (tabebuia impetiginosa), fornecimento e plantio
03.02.006 | Planta -goiabeira (psidium guajava), fornecimento e plantio
03.02.007 | Planta - Ixora amarela (ixora coccinea yellow), fornecimento e plantio
03.02.008 | Planta - Agave azul (agave americana), fornecimento e plantio
03.02.009 | Lastro de brita 1
03.02.010 | Lastro de brita 0
03.03 | ACESSIBILIDADE
03.03.001 | Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado - Deficiente/Idosos", incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação
03.03.002 | Pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarcação com fita adesiva e aplicação com rolo. af_05/2021
03.04 | MOBILIÁRIO URBANO
03.04.001 | Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01
03.04.002 | Equipamento de ginástica - leg press duplo - galvanizado - Rev 01
03.04.003 | Equipamento de ginástica - rotação diagonal duplo - galvanizado - Rev 01
03.04.004 | Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=2.1/2", para 6 bicicletas, chumbadas no piso, incluso pintura de acabamento com 02 demãos
03.04.005 | Banco em madeira plastica 2,0m - ecologica
03.04.006 | Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem
03.05 | MESA E BANCOS EM CONCRETO ARMADO (03 CONJUNTOS)
03.05.001 | Reaterro manual de valas, com placa vibratória. af_08/2023
03.05.002 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021
03.05.003 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento
03.05.004 | Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)
03.05.005 | Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede externas de casas, duas demãos. af_03/2024
03.06 | INSTALAÇÕES ELETRICAS
03.06.001 | SEÇÃO 02
03.06.001.001 | Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev 01
03.06.001.002 | Poste de concreto duplo T (DT) 9/150 - fornecimento e assentamento
03.06.001.003 | QDCL-6 - Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó poliester na cor cinza ral, grau de proteção IP 54, com disjuntores, barramentos e acessórios de montagem - 500x400x200mm
03.06.001.004 | Eletricista industrial com encargos complementares
03.06.001.005 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares
03.06.001.006 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1" x 3m
03.06.001.007 | Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 25 mm (1"), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalaçâo
03.06.001.008 | Abraçadeira em ferro Galvanizado DN 150mm
03.06.001.009 | Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/4', tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro
03.06.001.010 | Concreto simples fabricado na obra, fck=10 mpa, lançado e adensado
03.06.001.011 | Poste de aço galvanizado cônico contíno reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar
03.06.001.012 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m
03.07 | DIVERSOS
03.07.001 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)
03.07.002 | Mapa tátil em acrílico medindo 70 x 50cm, com suporte em chapa em ferro 1" e tubo de ferro galvanizado ø=4", pintados e placa em granito cinza andorinha
03.07.003 | Marco Inaugural Padrão PMSC
________________________________________________ Contratada |  |  | __________________________________________________ Fiscalização

## DO 03
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 05/11/25 a 05/12/25 |  |  | Data: |  | 2025-12-05 |  |  |  |  | Pág.: | 1
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 62 | Dias Restantes: | 118 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia | [5 empty] | 1
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 5
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 05/11/25 a 05/12/25 |  |  | Data: |  | 2025-12-06 |  |  |  |  | Pág.: | 2
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 63 | Dias Restantes: | 117 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras
| Pedreiro/Calceteiro | [6 empty] | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 0
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Sem Atividades!!
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 05/11/25 a 05/12/25 |  |  | Data: |  | 2025-12-07 |  |  |  |  | Pág.: | 3
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 64 | Dias Restantes: | 116 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras
| Pedreiro/Calceteiro | [6 empty] | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 0
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Sem Atividades!!
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 05/11/25 a 05/12/25 |  |  | Data: |  | 2025-12-08 |  |  |  |  | Pág.: | 4
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 65 | Dias Restantes: | 115 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia | [5 empty] | 1
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 5
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Concreto simples fabricado na obra, fck=10 mpa, lançado e adensado
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 05/11/25 a 05/12/25 |  |  | Data: |  | 2025-12-09 |  |  |  |  | Pág.: | 5
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 66 | Dias Restantes: | 114 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia | [5 empty] | 1
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 5
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Concreto simples fabricado na obra, fck=10 mpa, lançado e adensado
Poste de aço galvanizado cônico contíno reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m,(Lote 02 )
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 05/11/25 a 05/12/25 |  |  | Data: |  | 2025-12-10 |  |  |  |  | Pág.: | 6
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 67 | Dias Restantes: | 113 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia | [5 empty] | 1
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 5
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/4', tipo Kanalex ou similar(lote 01)
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 05/11/25 a 05/12/25 |  |  | Data: |  | 2025-12-11 |  |  |  |  | Pág.: | 7
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 68 | Dias Restantes: | 112 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia | [5 empty] | 1
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 5
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/4', tipo Kanalex ou similar(lote 01)
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 05/11/25 a 05/12/25 |  |  | Data: |  | 2025-12-12 |  |  |  |  | Pág.: | 8
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 69 | Dias Restantes: | 111 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia | [5 empty] | 1
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 5
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Concreto simples fabricado na obra, fck=10 mpa, lançado e adensado
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 05/11/25 a 05/12/25 |  |  | Data: |  | 2025-12-13 |  |  |  |  | Pág.: | 9
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 70 | Dias Restantes: | 110 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras
| Pedreiro/Calceteiro | [6 empty] | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 0
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Sem atividades!!
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 05/11/25 a 05/12/25 |  |  | Data: |  | 2025-12-14 |  |  |  |  | Pág.: | 10
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 71 | Dias Restantes: | 109 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras
| Pedreiro/Calceteiro | [6 empty] | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 0
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Sem atividades!!
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 05/11/25 a 05/12/25 |  |  | Data: |  | 2025-12-15 |  |  |  |  | Pág.: | 11
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 72 | Dias Restantes: | 108 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia | [5 empty] | 1
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 5
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/4', tipo Kanalex ou similar(lote 01)
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 05/11/25 a 05/12/25 |  |  | Data: |  | 2025-12-16 |  |  |  |  | Pág.: | 12
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 73 | Dias Restantes: | 107 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia | [5 empty] | 1
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 5
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/4', tipo Kanalex ou similar(lote 01)
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 05/11/25 a 05/12/25 |  |  | Data: |  | 2025-12-17 |  |  |  |  | Pág.: | 13
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 74 | Dias Restantes: | 106 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia | [5 empty] | 1
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 5
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/4', tipo Kanalex ou similar(lote 01)
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 05/11/25 a 05/12/25 |  |  | Data: |  | 2025-12-18 |  |  |  |  | Pág.: | 14
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 75 | Dias Restantes: | 105 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia | [5 empty] | 1
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 5
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/4', tipo Kanalex ou similar(lote 01)
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 05/11/25 a 05/12/25 |  |  | Data: |  | 2025-12-19 |  |  |  |  | Pág.: | 15
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 76 | Dias Restantes: | 104 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia | [5 empty] | 1
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 5
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/4', tipo Kanalex ou similar(lote 01)
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 05/11/25 a 05/12/25 |  |  | Data: |  | 2025-12-20 |  |  |  |  | Pág.: | 16
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 77 | Dias Restantes: | 103 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras
| Pedreiro/Calceteiro | [6 empty] | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 0
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Sem atividades!!
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 05/11/25 a 05/12/25 |  |  | Data: |  | 2025-12-21 |  |  |  |  | Pág.: | 17
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 78 | Dias Restantes: | 102 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras
| Pedreiro/Calceteiro | [6 empty] | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 0
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Sem atividades!!
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 05/11/25 a 05/12/25 |  |  | Data: |  | 2025-12-22 |  |  |  |  | Pág.: | 18
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 79 | Dias Restantes: | 101 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras
| Pedreiro/Calceteiro | [6 empty] | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 0
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Período de recesso 22/12/25 a 05/01/26
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 05/11/25 a 05/12/25 |  |  | Data: |  | 2025-12-23 |  |  |  |  | Pág.: | 19
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 80 | Dias Restantes: | 100 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras
| Pedreiro/Calceteiro | [6 empty] | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 0
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Período de recesso 22/12/25 a 05/01/26
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 05/11/25 a 05/12/25 |  |  | Data: |  | 2025-12-24 |  |  |  |  | Pág.: | 20
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 81 | Dias Restantes: | 99 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras
| Pedreiro/Calceteiro | [6 empty] | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 0
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Período de recesso 22/12/25 a 05/01/26
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 05/11/25 a 05/12/25 |  |  | Data: |  | 2025-12-25 |  |  |  |  | Pág.: | 21
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 82 | Dias Restantes: | 98 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras
| Pedreiro/Calceteiro | [6 empty] | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 0
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Período de recesso 22/12/25 a 05/01/26
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 05/11/25 a 05/12/25 |  |  | Data: |  | 2025-12-26 |  |  |  |  | Pág.: | 22
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 83 | Dias Restantes: | 97 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras
| Pedreiro/Calceteiro | [6 empty] | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 0
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Período de recesso 22/12/25 a 05/01/26
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 05/11/25 a 05/12/25 |  |  | Data: |  | 2025-12-27 |  |  |  |  | Pág.: | 23
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 84 | Dias Restantes: | 96 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras
| Pedreiro/Calceteiro | [6 empty] | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 0
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Período de recesso 22/12/25 a 05/01/26
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 05/11/25 a 05/12/25 |  |  | Data: |  | 2025-12-28 |  |  |  |  | Pág.: | 24
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 85 | Dias Restantes: | 95 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras
| Pedreiro/Calceteiro | [6 empty] | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 0
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Período de recesso 22/12/25 a 05/01/26
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 05/11/25 a 05/12/25 |  |  | Data: |  | 2025-12-29 |  |  |  |  | Pág.: | 25
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 86 | Dias Restantes: | 94 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras
| Pedreiro/Calceteiro | [6 empty] | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 0
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Período de recesso 22/12/25 a 05/01/26
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 05/11/25 a 05/12/25 |  |  | Data: |  | 2025-12-30 |  |  |  |  | Pág.: | 26
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 87 | Dias Restantes: | 93 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras
| Pedreiro/Calceteiro | [6 empty] | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 0
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Período de recesso 22/12/25 a 05/01/26
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 05/11/25 a 05/12/25 |  |  | Data: |  | 2025-12-31 |  |  |  |  | Pág.: | 27
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 88 | Dias Restantes: | 92 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras
| Pedreiro/Calceteiro | [6 empty] | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 0
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Período de recesso 22/12/25 a 05/01/26
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 05/11/25 a 05/12/25 |  |  | Data: |  | 2026-01-01 |  |  |  |  | Pág.: | 28
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 89 | Dias Restantes: | 91 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras
| Pedreiro/Calceteiro | [6 empty] | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 0
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Período de recesso 22/12/25 a 05/01/26
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 05/11/25 a 05/12/25 |  |  | Data: |  | 2026-01-02 |  |  |  |  | Pág.: | 29
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 90 | Dias Restantes: | 90 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras
| Pedreiro/Calceteiro | [6 empty] | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 0
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Período de recesso 22/12/25 a 05/01/26
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 05/11/25 a 05/12/25 |  |  | Data: |  | 2026-01-03 |  |  |  |  | Pág.: | 30
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 91 | Dias Restantes: | 89 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras
| Pedreiro/Calceteiro | [6 empty] | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 0
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Período de recesso 22/12/25 a 05/01/26
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 05/11/25 a 05/12/25 |  |  | Data: |  | 2026-01-04 |  |  |  |  | Pág.: | 31
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 92 | Dias Restantes: | 88 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras
| Pedreiro/Calceteiro | [6 empty] | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 0
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Período de recesso 22/12/25 a 05/01/26
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 05/11/25 a 05/12/25 |  |  | Data: |  | 2026-01-05 |  |  |  |  | Pág.: | 32
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 93 | Dias Restantes: | 87 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras
| Pedreiro/Calceteiro | [6 empty] | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 0
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Período de recesso 22/12/25 a 05/01/26
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:

## MC 04
Contratada: | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
Objeto: | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES
Contrato: | 040/2025 | BM: | 04 | Período de medição: | 06/01/2026 a 28/02/26 |  |  |  |  | Data da medição: |  |  | 2026-02-28
Memorial de cálculo
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | lados | x | altura | un | x | largura | un | x | comprimento | un | = | Total
1 | SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO
01.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
01.01.001 | Mestre de obras com encargos complementares |  |  |  | Cálculo do Valor Correspondente à Execução Quantitativo Executado = Quantitativo Total × Percentual Executado:98,28*0,0535 | [10 empty] | 5.258
01.01.002 | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares |  |  |  | Cálculo do Valor Correspondente à Execução Quantitativo Executado = Quantitativo Total × Percentual Executado:15,8515223059756*0,0535 | [10 empty] | 0.84806
01.01.003 | Vigia diurno com encargos complementares |  |  |  | -
01.02 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO
01.02.001 | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020
01.03 | SERVIÇOS GERAIS
01.03.001 | Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes
01.03.002 | Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto |  |  |  | Medição Parcial – (29,33%) Valor total = 454,68 × 29,33% = 454,68*0,2933 = | [10 empty] | 133.354
2 | PRAÇA ALAMEDA - SEÇÃO 01
02.01 | PAVIMENTAÇÃO
02.01.005 | Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02
02.01.012 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021
02.02 | PAISAGISMO
02.02.001 | Grama nativa capim de burro ou batatais, em placas, fornecimento e plantio
02.02.002 | Planta -ACEROLEIRA (malpighia emarginata), fornecimento e plantio
02.02.003 | Planta - Chuva de ouro (cassia ferruginea), fornecimento e plantio
02.02.004 | Planta -goiabeira (psidium guajava), fornecimento e plantio
02.02.005 | Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio
02.02.006 | Planta -ipe rosa (tabebuia impetiginosa), fornecimento e plantio
02.02.007 | Planta -ipe branco (tabebuia roseoalba), fornecimento e plantio, h=3,50m
02.02.008 | Planta - Ixora amarela (ixora coccinea yellow), fornecimento e plantio
02.02.009 | Planta - Agave azul (agave americana), fornecimento e plantio
02.03 | MOBILIÁRIO URBANO
02.03.001 | Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar
02.03.002 | Brinquedo - Escada de Cilindros
02.03.003 | Equipamento de ginástica - rotação diagonal duplo - galvanizado - Rev 01
02.03.004 | Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem
02.03.005 | Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem
02.03.006 | Banco em madeira plastica 2,0m - ecologica
02.03.007 | LONGARINA EXISTENTE
02.03.007.001 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022
02.03.007.002 | Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente em paredes internas de ambientes com área entre 5m² e 10m², e = 10mm, com taliscas. af_03/2024
02.03.007.003 | Tampo pré-moldado em concreto para bancos
02.03.007.004 | Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1
02.04 | INSTALAÇÕES ELETRICAS
02.04.001 | SEÇÃO 01
02.04.001.001 | Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev 01
02.04.001.002 | Poste de concreto duplo T (DT) 9/150 - fornecimento e assentamento
02.04.001.003 | QDCL-6 - Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó poliester na cor cinza ral, grau de proteção IP 54, com disjuntores, barramentos e acessórios de montagem - 500x400x200mm
02.04.001.004 | Eletricista com encargos complementares
02.04.001.005 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares
02.04.001.006 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1" x 3m
02.04.001.007 | Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 25 mm (1"), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalaçâo
02.04.001.008 | Abraçadeira em ferro Galvanizado DN 150mm
02.04.001.009 | Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/4', tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro
02.04.001.010 | Concreto simples fabricado na obra, fck=10 mpa, lançado e adensado
02.04.001.011 | Poste de aço galvanizado cônico contíno reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar |  |  |  | Cálculo do quantitativo Total Executado Quantitativo Total = Quantidade × Percentual executado Percentual: 100%: 17*1 | [10 empty] | 17
02.04.001.012 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m |  |  |  | Cálculo do quantitativo Total Executado Quantitativo Total = Quantidade × Percentual executado Percentual: 100% Quantitativo Total executado 19: 19 x 1= 19 | [10 empty] | 19
02.06 | DIVERSOS
02.06.001 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)
3 | PRAÇA ALAMEDA - SEÇÃO 02
03.01 | PAVIMENTAÇÃO -SEÇÃO 02
03.01.005 | Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02
03.01.012 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021
03.02 | PAISAGISMO
03.02.001 | Grama nativa capim de burro ou batatais, em placas, fornecimento e plantio
03.02.002 | Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio
03.02.003 | Planta - Chuva de ouro (cassia ferruginea), fornecimento e plantio
03.02.004 | Planta -ipe branco (tabebuia roseoalba), fornecimento e plantio, h=3,50m
03.02.005 | Planta -ipe rosa (tabebuia impetiginosa), fornecimento e plantio
03.02.006 | Planta -goiabeira (psidium guajava), fornecimento e plantio
03.02.007 | Planta - Ixora amarela (ixora coccinea yellow), fornecimento e plantio
03.02.008 | Planta - Agave azul (agave americana), fornecimento e plantio
03.02.009 | Lastro de brita 1
03.02.010 | Lastro de brita 0
03.03 | ACESSIBILIDADE
03.03.001 | Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado - Deficiente/Idosos", incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação
03.03.002 | Pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarcação com fita adesiva e aplicação com rolo. af_05/2021
03.04 | MOBILIÁRIO URBANO
03.04.001 | Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01
03.04.002 | Equipamento de ginástica - leg press duplo - galvanizado - Rev 01
03.04.003 | Equipamento de ginástica - rotação diagonal duplo - galvanizado - Rev 01
03.04.004 | Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=2.1/2", para 6 bicicletas, chumbadas no piso, incluso pintura de acabamento com 02 demãos
03.04.005 | Banco em madeira plastica 2,0m - ecologica
03.04.006 | Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem
03.05 | MESA E BANCOS EM CONCRETO ARMADO (03 CONJUNTOS)
03.05.001 | Reaterro manual de valas, com placa vibratória. af_08/2023 |  |  |  | Cálculo do quantitativo Total Executado Quantitativo Total = Quantidade × Percentual executado: 2,07 x 1:2,07 | [10 empty] | 2.07
03.05.002 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 |  |  |  | Cálculo do quantitativo Total Executado Quantitativo Total = Quantidade × Percentual executado: 2,69 x 1: 2,69 | [10 empty] | 2.69
03.05.003 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento |  |  |  | Cálculo do quantitativo Total Executado Quantitativo Total = Quantidade × Percentual executado:19,95 x 1:19,95 | [10 empty] | 19.95
03.05.004 | Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) |  |  |  | Cálculo do quantitativo Total Executado Quantitativo Total = Quantidade × Percentual executado: 1,7 x1: 1,7 | [10 empty] | 1.7
03.05.005 | Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede externas de casas, duas demãos. af_03/2024
03.06 | INSTALAÇÕES ELETRICAS
03.06.001 | SEÇÃO 02
03.06.001.001 | Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev 01
03.06.001.002 | Poste de concreto duplo T (DT) 9/150 - fornecimento e assentamento
03.06.001.003 | QDCL-6 - Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó poliester na cor cinza ral, grau de proteção IP 54, com disjuntores, barramentos e acessórios de montagem - 500x400x200mm
03.06.001.004 | Eletricista industrial com encargos complementares
03.06.001.005 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares
03.06.001.006 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1" x 3m
03.06.001.007 | Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 25 mm (1"), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalaçâo
03.06.001.008 | Abraçadeira em ferro Galvanizado DN 150mm
03.06.001.009 | Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/4', tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro
03.06.001.010 | Concreto simples fabricado na obra, fck=10 mpa, lançado e adensado
03.06.001.011 | Poste de aço galvanizado cônico contíno reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar |  |  |  | Cálculo do quantitativo Total Executado Quantitativo Total = Quantidade × Percentual executado: 14*0,35714:5 | [10 empty] | 5
03.06.001.012 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m
03.07 | DIVERSOS
03.07.001 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)
03.07.002 | Mapa tátil em acrílico medindo 70 x 50cm, com suporte em chapa em ferro 1" e tubo de ferro galvanizado ø=4", pintados e placa em granito cinza andorinha
03.07.003 | Marco Inaugural Padrão PMSC
_____________________________________________________________ Contratada | [6 empty] | _____________________________________________________________ Fiscalização

## BM 04
Contratada: | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
Objeto: | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES
Contrato: | Nº 040/2025 | BM: | 04 | Período: | [5 empty] | Data da medição: |  | 06/01/26 a 28/02/26 | Revisão:
Boletim de medição (RECURSO ESTADUAL)
ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QUANTIDADE |  |  |  |  | PREÇO UNITÁRIO | VALOR |  |  |  |  | PERCENTUAL
|  |  | CONTRATADO | ACUMULADO ANTERIOR | DO PERÍODO | ACUMULADO ATÉ PERÍODO | SALDO À MEDIR |  | CONTRATADO | ACUMULADO ANTERIOR | DO PERÍODO | ACUMULADO ATÉ PERÍODO | SALDO À MEDIR | (%) DO PERÍODO | (%) ACUMULADO | (%) À MEDIR
1 | SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO |  | 223.7691 | 65.9395 |  | 72.0455 | 151.7236 | 416.95 | 21029.6395 | 10941.7 | 4152.8 | 15094.07 | 5935.53 | 5.84% | 33.33% | 67.8%
01.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 213.7691 | 65.9395 | 6.106 | 72.0455 | 141.7236 | 167.89 | 7985.2995 | 1738.48 | 333.55 | 2072.04 | 5913.23 | 2.856% | 0% | 66.3%
01.01.001 | Mestre de obras com encargos complementares | h | 98.2794 | 15.2432 | 5.258 | 20.5012 | 77.7782 | 46.73 | 4592.5982 | 712.31 | 245.7 | 958.02 | 3634.57 | 5.35% | 20.86% | 79.14%
01.01.002 | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares | h | 15.8515 | 1.5747 | 0.84806 | 2.4227 | 13.4288 | 103.59 | 1642.0592 | 163.11 | 87.85 | 250.96 | 1391.09 | 5.35% | 15.28% | 84.72%
01.01.003 | Vigia diurno com encargos complementares | h | 99.6381 | 49.1216 | 0 | 49.1216 | 50.5165 | 17.57 | 1750.6421 | 863.06 | 0 | 863.06 | 887.57 | 0% | 49.3% | 50.7%
01.02 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.23 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 0% | 0% | 100%
01.02.001 | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.23 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 0% | 0% | 100%
01.03 | SERVIÇOS GERAIS | [6 empty] | 246.83 | 13022.04 | 9202.77 | 3819.25 | 13022.03 | 0 | 14.66% | 100% | 0%
01.03.001 | Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 0%
01.03.002 | Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto | m | 454.68 | 321.326 | 133.354 | 454.68 | 0 | 28.64 | 13022.04 | 9202.77 | 3819.25 | 13022.03 | 0 | 29.33% | 100% | 0%
2 | PRAÇA ALAMEDA - SEÇÃO 01 | [6 empty] | 23471.87 | 81793.26 | 5371.88 | 28136.82 | 33508.7 | 48284.52 | 0% | 0% | 100%
02.01 | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 5.47 | 5404.35 | 0 | 0 | 0 | 5404.35 | 0% | 0% | 100%
02.01.005 | Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02 | m2 | 1197.84 | 0 | 0 | 0 | 1197.84 | 3.97 | 4755.42 | 0 | 0 | 0 | 4755.42 | 0% | 0% | 100%
02.01.012 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 | m | 432.62 | 0 | 0 | 0 | 432.62 | 1.5 | 648.93 | 0 | 0 | 0 | 648.93 | 0% | 0% | 100%
02.02 | PAISAGISMO | [6 empty] | 984.21 | 13406.97 | 0 | 0 | 0 | 13406.97 | 0% | 0% | 100%
02.02.001 | Grama nativa capim de burro ou batatais, em placas, fornecimento e plantio | m2 | 590.43 | 0 | 0 | 0 | 590.43 | 17.91 | 10574.6 | 0 | 0 | 0 | 10574.6 | 0% | 0% | 100%
02.02.002 | Planta -ACEROLEIRA (malpighia emarginata), fornecimento e plantio | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 97.98 | 293.94 | 0 | 0 | 0 | 293.94 | 0% | 0% | 100%
02.02.003 | Planta - Chuva de ouro (cassia ferruginea), fornecimento e plantio | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 95.97 | 383.88 | 0 | 0 | 0 | 383.88 | 0% | 0% | 100%
02.02.004 | Planta -goiabeira (psidium guajava), fornecimento e plantio | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 103.66 | 310.98 | 0 | 0 | 0 | 310.98 | 0% | 0% | 100%
02.02.005 | Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 95.75 | 95.75 | 0 | 0 | 0 | 95.75 | 0% | 0% | 100%
02.02.006 | Planta -ipe rosa (tabebuia impetiginosa), fornecimento e plantio | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 212.31 | 212.31 | 0 | 0 | 0 | 212.31 | 0% | 0% | 100%
02.02.007 | Planta -ipe branco (tabebuia roseoalba), fornecimento e plantio, h=3,50m | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 212.31 | 212.31 | 0 | 0 | 0 | 212.31 | 0% | 0% | 100%
02.02.008 | Planta - Ixora amarela (ixora coccinea yellow), fornecimento e plantio | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0% | 0% | 100%
02.02.009 | Planta - Agave azul (agave americana), fornecimento e plantio | un | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 128.32 | 1283.2 | 0 | 0 | 0 | 1283.2 | 0% | 0% | 100%
02.03 | MOBILIÁRIO URBANO | [6 empty] | 19630.09 | 20427.11 | 0 | 0 | 0 | 23301.05 | 0% | 0% | 100%
02.03.001 | Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2422.65 | 2422.65 | 0 | 0 | 0 | 2422.65 | 0% | 0% | 100%
02.03.002 | Brinquedo - Escada de Cilindros | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3584.01 | 3584.01 | 0 | 0 | 0 | 3584.01 | 0% | 0% | 100%
02.03.003 | Equipamento de ginástica - rotação diagonal duplo - galvanizado - Rev 01 | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2133.66 | 2133.66 | 0 | 0 | 0 | 2133.66 | 0% | 0% | 100%
02.03.004 | Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10465.44 | 10465.44 | 0 | 0 | 0 | 10465.44 | 0% | 0% | 100%
02.03.005 | Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 398.51 | 1195.53 | 0 | 0 | 0 | 1195.53 | 0% | 0% | 100%
02.03.006 | Banco em madeira plastica 2,0m - ecologica | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 625.82 | 625.82 | 0 | 0 | 0 | 625.82 | 0% | 0% | 100%
02.03.007 | LONGARINA EXISTENTE |  | 42.18 | 0 | 0 | 0 | 42.18 | 2851.51 | 2873.96 | 0 | 0 | 0 | 2873.94 | 0% | 0% | 100%
02.03.007.001 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022 | m2 | 13.79 | 0 | 0 | 0 | 13.79 | 4.87 | 67.16 | 0 | 0 | 0 | 67.15 | 0% | 0% | 99.99%
02.03.007.002 | Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente em paredes internas de ambientes com área entre 5m² e 10m², e = 10mm, com taliscas. af_03/2024 | m2 | 13.79 | 0 | 0 | 0 | 13.79 | 29.67 | 409.15 | 0 | 0 | 0 | 409.14 | 0% | 0% | 100%
02.03.007.003 | Tampo pré-moldado em concreto para bancos | m3 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 2808.04 | 2274.51 | 0 | 0 | 0 | 2274.51 | 0% | 0% | 100%
02.03.007.004 | Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1 | m2 | 13.79 | 0 | 0 | 0 | 13.79 | 8.93 | 123.14 | 0 | 0 | 0 | 123.14 | 0% | 0% | 100%
02.04 | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  | 250.2 | 0 | 0 | 0 | 250.2 | 7457.63 | 38974.14 | 5371.88 | 28136.82 | 33508.7 | 5465.43 | 0% | 0% | 100%
02.04.001 | SEÇÃO 01 |  | 250.2 | 203.2 | 0 | 239.2 | 11 | 7457.63 | 38974.14 | 5371.88 | 28136.82 | 33508.7 | 5465.43 | 0% | 95.6% | 4.396%
02.04.001.001 | Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev 01 | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2256.89 | 2256.89 | 0 | 0 | 0 | 2256.89 | 0% | 0% | 100%
02.04.001.002 | Poste de concreto duplo T (DT) 9/150 - fornecimento e assentamento | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1314.99 | 1314.99 | 0 | 0 | 0 | 1314.99 | 0% | 0% | 100%
02.04.001.003 | QDCL-6 - Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó poliester na cor cinza ral, grau de proteção IP 54, com disjuntores, barramentos e acessórios de montagem - 500x400x200mm | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1444.2 | 1444.2 | 0 | 0 | 0 | 1444.2 | 0% | 0% | 100%
02.04.001.004 | Eletricista com encargos complementares | h | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.61 | 59.22 | 0 | 0 | 0 | 59.22 | 0% | 0% | 100%
02.04.001.005 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.77 | 45.54 | 0 | 0 | 0 | 45.54 | 0% | 0% | 100%
02.04.001.006 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1" x 3m | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 125.8 | 251.6 | 0 | 0 | 0 | 251.6 | 0% | 0% | 100%
02.04.001.007 | Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 25 mm (1"), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalaçâo | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.18 | 21.18 | 0 | 0 | 0 | 21.18 | 0% | 0% | 100%
02.04.001.008 | Abraçadeira em ferro Galvanizado DN 150mm | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71.81 | 71.81 | 0 | 0 | 0 | 71.81 | 0% | 0% | 100%
02.04.001.009 | Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/4', tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro | m | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 18.57 | 3714 | 3714 | 0 | 3714 | 0 | 0% | 100% | 0%
02.04.001.010 | Concreto simples fabricado na obra, fck=10 mpa, lançado e adensado | m3 | 3.2 | 3.2 | 0 | 3.2 | 0 | 518.09 | 1657.89 | 1657.88 | 0 | 1657.88 | 0 | 0% | 100% | 0%
02.04.001.011 | Poste de aço galvanizado cônico contíno reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar | un | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 1451.93 | 24682.81 | 0 | 24682.81 | 24682.81 | 0 | 100% | 100% | 0%
02.04.001.012 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m | un | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 181.79 | 3454.01 | 0 | 3454.01 | 3454.01 | 0 | 100% | 100% | 0%
02.06 | DIVERSOS |  | 1197.84 | 0 | 0 | 0 | 1197.84 | 0.59 | 706.73 | 0 | 0 | 0 | 706.72 | 0% | 0% | 100%
02.06.001 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 1197.84 | 0 | 0 | 0 | 1197.84 | 0.59 | 706.73 | 0 | 0 | 0 | 706.72 | 0% | 0% | 100%
3 | PRAÇA ALAMEDA - SEÇÃO 02 |  | 4825.47 | 1509.73 | 0 | 1509.73 | 3315.74 | 33803.06 | 93931.85 | 22530.53 | 12564.03 | 35094.56 | 58837.21 | 13.38% | 37.36% | 62.64%
03.01 | PAVIMENTAÇÃO -SEÇÃO 02 |  | 2131.7 | 1499.33 | 0 | 1499.33 | 632.37 | 866.96 | 6900.89 | 5952.34 | 0 | 5952.34 | 948.55 | 0% | 50% | 29.67%
03.01.005 | Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02 | m2 | 1499.33 | 1499.33 | 0 | 1499.33 | 0 | 3.97 | 5952.34 | 5952.34 | 0 | 5952.34 | 0 | 0% | 100% | 0%
03.01.012 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 | m | 632.37 | 0 | 0 | 0 | 632.37 | 1.5 | 948.55 | 0 | 0 | 0 | 948.55 | 0% | 0% | 100%
03.02 | PAISAGISMO |  | 932.43 | 0 | 0 | 0 | 932.43 | 1278.71 | 20703.51 | 0 | 0 | 0 | 20703.48 | 0% | 0% | 100%
03.02.001 | Grama nativa capim de burro ou batatais, em placas, fornecimento e plantio | m2 | 821.92 | 0 | 0 | 0 | 821.92 | 17.91 | 14720.59 | 0 | 0 | 0 | 14720.58 | 0% | 0% | 100%
03.02.002 | Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 95.75 | 95.75 | 0 | 0 | 0 | 95.75 | 0% | 0% | 100%
03.02.003 | Planta - Chuva de ouro (cassia ferruginea), fornecimento e plantio | un | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 95.97 | 575.82 | 0 | 0 | 0 | 575.82 | 0% | 0% | 100%
03.02.004 | Planta -ipe branco (tabebuia roseoalba), fornecimento e plantio, h=3,50m | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 212.31 | 212.31 | 0 | 0 | 0 | 212.31 | 0% | 0% | 100%
03.02.005 | Planta -ipe rosa (tabebuia impetiginosa), fornecimento e plantio | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 212.31 | 212.31 | 0 | 0 | 0 | 212.31 | 0% | 0% | 100%
03.02.006 | Planta -goiabeira (psidium guajava), fornecimento e plantio | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 103.66 | 207.32 | 0 | 0 | 0 | 207.32 | 0% | 0% | 100%
03.02.007 | Planta - Ixora amarela (ixora coccinea yellow), fornecimento e plantio | un | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 20 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0% | 0% | 100%
03.02.008 | Planta - Agave azul (agave americana), fornecimento e plantio | un | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 128.32 | 3079.68 | 0 | 0 | 0 | 3079.68 | 0% | 0% | 100%
03.02.009 | Lastro de brita 1 | m3 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 189.02 | 52.93 | 0 | 0 | 0 | 52.92 | 0% | 0% | 100%
03.02.010 | Lastro de brita 0 | m3 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 203.46 | 46.8 | 0 | 0 | 0 | 46.79 | 0% | 0% | 100%
03.03 | ACESSIBILIDADE |  | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 279.84 | 569.46 | 0 | 0 | 0 | 569.46 | 0% | 0% | 100%
03.03.001 | Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado - Deficiente/Idosos", incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 240.7 | 481.4 | 0 | 0 | 0 | 481.4 | 0% | 0% | 100%
03.03.002 | Pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarcação com fita adesiva e aplicação com rolo. af_05/2021 | m2 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 39.14 | 88.06 | 0 | 0 | 0 | 88.06 | 0% | 0% | 100%
03.04 | MOBILIÁRIO URBANO |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13541.54 | 19289.01 | 0 | 0 | 0 | 19289.01 | 0% | 0% | 100%
03.04.001 | Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01 | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4458.11 | 4458.11 | 0 | 0 | 0 | 4458.11 | 0% | 0% | 100%
03.04.002 | Equipamento de ginástica - leg press duplo - galvanizado - Rev 01 | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2464.62 | 2464.62 | 0 | 0 | 0 | 2464.62 | 0% | 0% | 100%
03.04.003 | Equipamento de ginástica - rotação diagonal duplo - galvanizado - Rev 01 | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2133.66 | 2133.66 | 0 | 0 | 0 | 2133.66 | 0% | 0% | 100%
03.04.004 | Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=2.1/2", para 6 bicicletas, chumbadas no piso, incluso pintura de acabamento com 02 demãos | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3460.82 | 3460.82 | 0 | 0 | 0 | 3460.82 | 0% | 0% | 100%
03.04.005 | Banco em madeira plastica 2,0m - ecologica | un | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 625.82 | 4380.74 | 0 | 0 | 0 | 4380.74 | 0% | 0% | 100%
03.04.006 | Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem | un | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 398.51 | 2391.06 | 0 | 0 | 0 | 2391.06 | 0% | 0% | 100%
03.05 | MESA E BANCOS EM CONCRETO ARMADO (03 CONJUNTOS) |  | 46.36 | 0 |  | 0 | 46.36 | 2927.74 | 5586.11 | 0 | 5304.38 | 5304.38 | 281.69 | 94.96% | 94.96% | 5.043%
03.05.001 | Reaterro manual de valas, com placa vibratória. af_08/2023 | m3 | 2.07 | 0 | 2.07 | 2.07 | 0 | 22.67 | 46.93 | 0 | 46.92 | 46.92 | 0 | 100% | 100% | 0%
03.05.002 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 2.69 | 0 | 2.69 | 2.69 | 0 | 90.46 | 243.34 | 0 | 243.33 | 243.33 | 0 | 100% | 100% | 0%
03.05.003 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | m² | 19.95 | 0 | 19.95 | 19.95 | 0 | 13.88 | 276.91 | 0 | 276.9 | 276.9 | 0 | 100% | 100% | 0%
03.05.004 | Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0 | 2786.61 | 4737.24 | 0 | 4737.23 | 4737.23 | 0 | 100% | 100% | 0%
03.05.005 | Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede externas de casas, duas demãos. af_03/2024 | m2 | 19.95 | 0 | 0 | 0 | 19.95 | 14.12 | 281.69 | 0 | 0 | 0 | 281.69 | 0% | 0% | 100%
03.06 | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  | 192.4 | 160.4 |  | 160.4 | 32 | 7457.63 | 32548.22 | 16578.19 | 7259.65 | 23837.84 | 8710.37 | 22.3% | 73.24% | 16.63%
03.06.001 | SEÇÃO 02 |  | 192.4 | 160.4 |  | 160.4 | 32 | 7457.63 | 32548.22 | 16578.19 | 7259.65 | 23837.84 | 8710.37 | 22.3% | 73.24% | 26.76%
03.06.001.001 | Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev 01 | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2256.89 | 2256.89 | 0 | 0 | 0 | 2256.89 | 0% | 0% | 100%
03.06.001.002 | Poste de concreto duplo T (DT) 9/150 - fornecimento e assentamento | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1314.99 | 1314.99 | 0 | 0 | 0 | 1314.99 | 0% | 0% | 100%
03.06.001.003 | QDCL-6 - Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó poliester na cor cinza ral, grau de proteção IP 54, com disjuntores, barramentos e acessórios de montagem - 500x400x200mm | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1444.2 | 1444.2 | 0 | 0 | 0 | 1444.2 | 0% | 0% | 100%
03.06.001.004 | Eletricista industrial com encargos complementares | h | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.61 | 59.22 | 0 | 0 | 0 | 59.22 | 0% | 0% | 100%
03.06.001.005 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.77 | 45.54 | 0 | 0 | 0 | 45.54 | 0% | 0% | 100%
03.06.001.006 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1" x 3m | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 125.8 | 251.6 | 0 | 0 | 0 | 251.6 | 0% | 0% | 100%
03.06.001.007 | Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 25 mm (1"), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalaçâo | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.18 | 21.18 | 0 | 0 | 0 | 21.18 | 0% | 0% | 100%
03.06.001.008 | Abraçadeira em ferro Galvanizado DN 150mm | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71.81 | 71.81 | 0 | 0 | 0 | 71.81 | 0% | 0% | 100%
03.06.001.009 | Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/4', tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro | m | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | 18.57 | 2785.5 | 2785.5 | 0 | 2785.5 | 0 | 0% | 100% | 0%
03.06.001.010 | Concreto simples fabricado na obra, fck=10 mpa, lançado e adensado | m3 | 2.4 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1 | 518.09 | 1243.42 | 725.32 | 0 | 725.32 | 518.09 | 0% | 58.33% | 41.67%
03.06.001.011 | Poste de aço galvanizado cônico contíno reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar | un | 14 | 9 | 5 | 14 | 0 | 1451.93 | 20327.02 | 13067.37 | 7259.65 | 20327.02 | 0 | 35.71% | 100% | 0%
03.06.001.012 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m | un | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 181.79 | 2726.85 | 0 | 0 | 0 | 2726.85 | 0% | 0% | 100%
03.07 | DIVERSOS |  | 1501.33 | 0 | 0 | 0 | 1501.33 | 7450.64 | 8334.65 | 0 | 0 | 0 | 8334.65 | 0% | 0% | 100%
03.07.001 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 1499.33 | 0 | 0 | 0 | 1499.33 | 0.59 | 884.6 | 0 | 0 | 0 | 884.6 | 0% | 0% | 100%
03.07.002 | Mapa tátil em acrílico medindo 70 x 50cm, com suporte em chapa em ferro 1" e tubo de ferro galvanizado ø=4", pintados e placa em granito cinza andorinha | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3233.07 | 3233.07 | 0 | 0 | 0 | 3233.07 | 0% | 0% | 100%
03.07.003 | Marco Inaugural Padrão PMSC | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4216.98 | 4216.98 | 0 | 0 | 0 | 4216.98 | 0% | 0% | 100%
| TOTAL DO ORÇAMENTO | [6 empty] | 57691.88 | 196754.7495 | 38844.11 | 44853.65 | 83697.29 | 113057.26 | 22.8% | 42.54% | 57.46%
_____________________________________________________________ Contratada | [6 empty] | _____________________________________________________________ Fiscalização
196754.55

## RF 04
Contratada: | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
Objeto: | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES
Contrato: | 040 /2025 | BM: | 04 | Período de medição: | 06/01/2026 a 28/02/26
Relatório Fotográfico
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM
1 | SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO
01.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
01.01.001 | Mestre de obras com encargos complementares
01.01.002 | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares
01.01.003 | Vigia diurno com encargos complementares
01.02 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO
01.02.001 | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020
01.03 | SERVIÇOS GERAIS
01.03.001 | Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes
01.03.002 | Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto
2 | PRAÇA ALAMEDA - SEÇÃO 01
02.01 | PAVIMENTAÇÃO
02.01.005 | Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02
02.01.012 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021
02.02 | PAISAGISMO
02.02.001 | Grama nativa capim de burro ou batatais, em placas, fornecimento e plantio
02.02.002 | Planta -ACEROLEIRA (malpighia emarginata), fornecimento e plantio
02.02.003 | Planta - Chuva de ouro (cassia ferruginea), fornecimento e plantio
02.02.004 | Planta -goiabeira (psidium guajava), fornecimento e plantio
02.02.005 | Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio
02.02.006 | Planta -ipe rosa (tabebuia impetiginosa), fornecimento e plantio
02.02.007 | Planta -ipe branco (tabebuia roseoalba), fornecimento e plantio, h=3,50m
02.02.008 | Planta - Ixora amarela (ixora coccinea yellow), fornecimento e plantio
02.02.009 | Planta - Agave azul (agave americana), fornecimento e plantio
02.03.001 | Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar
02.03.002 | Brinquedo - Escada de Cilindros
02.03.003 | Equipamento de ginástica - rotação diagonal duplo - galvanizado - Rev 01
02.03.004 | Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem
02.03.005 | Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem
02.03.006 | Banco em madeira plastica 2,0m - ecologica
02.03.007 | LONGARINA EXISTENTE
02.03.007.001 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022
02.03.007.002 | Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente em paredes internas de ambientes com área entre 5m² e 10m², e = 10mm, com taliscas. af_03/2024
02.03.007.003 | Tampo pré-moldado em concreto para bancos
02.03.007.004 | Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1
02.04 | INSTALAÇÕES ELETRICAS
02.04.001 | SEÇÃO 01
02.04.001.001 | Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev 01
02.04.001.002 | Poste de concreto duplo T (DT) 9/150 - fornecimento e assentamento
02.04.001.003 | QDCL-6 - Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó poliester na cor cinza ral, grau de proteção IP 54, com disjuntores, barramentos e acessórios de montagem - 500x400x200mm
02.04.001.004 | Eletricista com encargos complementares
02.04.001.005 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares
02.04.001.006 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1" x 3m
02.04.001.007 | Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 25 mm (1"), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalaçâo
02.04.001.008 | Abraçadeira em ferro Galvanizado DN 150mm
02.04.001.009 | Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/4', tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro
02.04.001.010 | Concreto simples fabricado na obra, fck=10 mpa, lançado e adensado
02.04.001.011 | Poste de aço galvanizado cônico contíno reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar
02.04.001.012 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m
02.06 | DIVERSOS
02.06.001 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)
3 | PRAÇA ALAMEDA - SEÇÃO 02
03.01 | PAVIMENTAÇÃO -SEÇÃO 02
03.01.005 | Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02
03.02 | PAISAGISMO
03.02.001 | Grama nativa capim de burro ou batatais, em placas, fornecimento e plantio
03.02.002 | Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio
03.02.003 | Planta - Chuva de ouro (cassia ferruginea), fornecimento e plantio
03.02.004 | Planta -ipe branco (tabebuia roseoalba), fornecimento e plantio, h=3,50m
03.02.005 | Planta -ipe rosa (tabebuia impetiginosa), fornecimento e plantio
03.02.006 | Planta -goiabeira (psidium guajava), fornecimento e plantio
03.02.007 | Planta - Ixora amarela (ixora coccinea yellow), fornecimento e plantio
03.02.008 | Planta - Agave azul (agave americana), fornecimento e plantio
03.02.009 | Lastro de brita 1
03.02.010 | Lastro de brita 0
03.03 | ACESSIBILIDADE
03.03.001 | Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado - Deficiente/Idosos", incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação
03.03.002 | Pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarcação com fita adesiva e aplicação com rolo. af_05/2021
03.04 | MOBILIÁRIO URBANO
03.04.001 | Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01
03.04.002 | Equipamento de ginástica - leg press duplo - galvanizado - Rev 01
03.04.003 | Equipamento de ginástica - rotação diagonal duplo - galvanizado - Rev 01
03.04.004 | Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=2.1/2", para 6 bicicletas, chumbadas no piso, incluso pintura de acabamento com 02 demãos
03.04.005 | Banco em madeira plastica 2,0m - ecologica
03.04.006 | Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem
03.05 | MESA E BANCOS EM CONCRETO ARMADO (03 CONJUNTOS)
03.05.001 | Reaterro manual de valas, com placa vibratória. af_08/2023
03.05.002 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021
03.05.003 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento
03.05.004 | Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)
03.05.005 | Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede externas de casas, duas demãos. af_03/2024
03.06 | INSTALAÇÕES ELETRICAS
03.06.001 | SEÇÃO 02
03.06.001.001 | Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev 01
03.06.001.002 | Poste de concreto duplo T (DT) 9/150 - fornecimento e assentamento
03.06.001.003 | QDCL-6 - Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó poliester na cor cinza ral, grau de proteção IP 54, com disjuntores, barramentos e acessórios de montagem - 500x400x200mm
03.06.001.004 | Eletricista industrial com encargos complementares
03.06.001.005 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares
03.06.001.006 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1" x 3m
03.06.001.007 | Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 25 mm (1"), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalaçâo
03.06.001.008 | Abraçadeira em ferro Galvanizado DN 150mm
03.06.001.009 | Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/4', tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro
03.06.001.010 | Concreto simples fabricado na obra, fck=10 mpa, lançado e adensado
03.06.001.011 | Poste de aço galvanizado cônico contíno reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar
03.06.001.012 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m
03.07 | DIVERSOS
03.07.001 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)
03.07.002 | Mapa tátil em acrílico medindo 70 x 50cm, com suporte em chapa em ferro 1" e tubo de ferro galvanizado ø=4", pintados e placa em granito cinza andorinha
03.07.003 | Marco Inaugural Padrão PMSC
___________________________________________ Contratada |  |  | __________________________________________________ Fiscalização

## DO 04
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 06/01/2026 a 28/02/2026 |  |  | Data: |  | 2026-01-06 |  |  |  |  | Pág.: | 1
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: | 2025-09-29 | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 94 | Dias Restantes: | 86 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia | [5 empty] | 1
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 5
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 06/01/2026 a 28/02/2026 |  |  | Data: |  | 2026-01-07 |  |  |  |  | Pág.: | 2
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 95 | Dias Restantes: | 85 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia | [5 empty] | 1
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 5
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 06/01/2026 a 28/02/26 |  |  | Data: |  | 2026-01-08 |  |  |  |  | Pág.: | 3
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 96 | Dias Restantes: | 84 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia | [5 empty] | 1
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 5
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 06/01/2026 a 28/02/2026 |  |  | Data: |  | 2026-01-09 |  |  |  |  | Pág.: | 4
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 97 | Dias Restantes: | 83 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia | [5 empty] | 1
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 5
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 06/01/2026 a 28/02/2026 |  |  | Data: |  | 2026-01-10 |  |  |  |  | Pág.: | 5
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 98 | Dias Restantes: | 82 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras
| Pedreiro/Calceteiro | [6 empty] | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 0
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Sem atividades!!
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 06/01/2026 a 28/02/2026 |  |  | Data: |  | 2026-01-11 |  |  |  |  | Pág.: | 6
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 99 | Dias Restantes: | 81 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras
| Pedreiro/Calceteiro | [6 empty] | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 0
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Sem atividades!!
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 06/01/2026 a 28/02/2026 |  |  | Data: |  | 2026-01-12 |  |  |  |  | Pág.: | 7
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 100 | Dias Restantes: | 80 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia | [5 empty] | 1
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 5
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | MESA E BANCOS EM CONCRETO ARMADO (03 CONJUNTOS)
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 06/01/2026 a 28/02/2026 |  |  | Data: |  | 2026-01-13 |  |  |  |  | Pág.: | 8
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 101 | Dias Restantes: | 79 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia | [5 empty] | 1
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 5
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | MESA E BANCOS EM CONCRETO ARMADO (03 CONJUNTOS)
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 06/01/2026 a 28/02/2026 |  |  | Data: |  | 2026-01-14 |  |  |  |  | Pág.: | 9
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 102 | Dias Restantes: | 78 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia | [5 empty] | 1
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 5
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Execução de Caixa de passagem seção 01
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 06/01/2026 a 28/02/2026 |  |  | Data: |  | 2026-01-15 |  |  |  |  | Pág.: | 10
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 103 | Dias Restantes: | 77 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia | [5 empty] | 1
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 5
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Execução de Caixa de passagem seção 01
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 06/01/2026 a 28/02/2026 |  |  | Data: |  | 2026-01-16 |  |  |  |  | Pág.: | 11
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 104 | Dias Restantes: | 76 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia | [5 empty] | 1
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 5
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Execução de Caixa de passagem seção 01
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 06/01/2026 a 28/02/2026 |  |  | Data: |  | 2026-01-17 |  |  |  |  | Pág.: | 12
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 105 | Dias Restantes: | 75 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras
| Pedreiro/Calceteiro | [6 empty] | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 0
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Sem atividades!!
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 06/01/2026 a 28/02/2026 |  |  | Data: |  | 2026-01-18 |  |  |  |  | Pág.: | 13
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 106 | Dias Restantes: | 74 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras
| Pedreiro/Calceteiro | [6 empty] | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 0
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Sem atividades!!
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 06/01/2026 a 28/02/2026 |  |  | Data: |  | 2026-01-19 |  |  |  |  | Pág.: | 14
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 107 | Dias Restantes: | 73 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia | [5 empty] | 1
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 5
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Execução de Caixa de passagem seção 01
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 06/01/2026 a 28/02/2026 |  |  | Data: |  | 2026-01-20 |  |  |  |  | Pág.: | 15
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 108 | Dias Restantes: | 72 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia | [5 empty] | 1
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 5
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Execução de Caixa de passagem seção 01
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 06/01/2026 a 28/02/2026 |  |  | Data: |  | 2026-01-21 |  |  |  |  | Pág.: | 16
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 109 | Dias Restantes: | 71 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia | [5 empty] | 1
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 5
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Poste de aço galvanizado cônico contíno reto seção 02
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 06/01/2026 a 28/02/2026 |  |  | Data: |  | 2026-01-22 |  |  |  |  | Pág.: | 17
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 110 | Dias Restantes: | 70 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia | [5 empty] | 1
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 5
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Poste de aço galvanizado cônico contíno reto seção 02
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 06/01/2026 a 28/02/2026 |  |  | Data: |  | 2026-01-23 |  |  |  |  | Pág.: | 18
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 111 | Dias Restantes: | 69 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia | [5 empty] | 1
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 5
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Poste de aço galvanizado cônico contíno reto seção 02
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 06/01/2026 a 28/02/2026 |  |  | Data: |  | 2026-01-24 |  |  |  |  | Pág.: | 19
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 112 | Dias Restantes: | 68 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras
| Pedreiro/Calceteiro | [6 empty] | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 0
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Sem atividades!!
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 06/01/2026 a 28/02/2026 |  |  | Data: |  | 2026-01-25 |  |  |  |  | Pág.: | 20
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 113 | Dias Restantes: | 67 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras
| Pedreiro/Calceteiro | [6 empty] | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 0
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Sem atividades!!
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 06/01/2026 a 28/02/2026 |  |  | Data: |  | 2026-01-26 |  |  |  |  | Pág.: | 21
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 114 | Dias Restantes: | 66 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia | [5 empty] | 1
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 5
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Execução de Caixa de passagem seção 01
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 06/01/2026 a 28/02/2026 |  |  | Data: |  | 2026-01-27 |  |  |  |  | Pág.: | 22
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 115 | Dias Restantes: | 65 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia | [5 empty] | 1
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 5
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Execução de Caixa de passagem seção 01
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 06/01/2026 a 28/02/2026 |  |  | Data: |  | 2026-01-28 |  |  |  |  | Pág.: | 23
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 116 | Dias Restantes: | 64 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia | [5 empty] | 1
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 5
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Execução de Caixa de passagem seção 01
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 06/01/2026 a 28/02/2026 |  |  | Data: |  | 2026-01-29 |  |  |  |  | Pág.: | 24
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 117 | Dias Restantes: | 63 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia | [5 empty] | 1
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 5
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Execução de Caixa de passagem seção 01
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 06/01/2026 a 28/02/2026 |  |  | Data: |  | 2026-01-30 |  |  |  |  | Pág.: | 25
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 118 | Dias Restantes: | 62 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia | [5 empty] | 1
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 5
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Execução de Caixa de passagem seção 01
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 06/01/2026 a 28/02/2026 |  |  | Data: |  | 2026-01-31 |  |  |  |  | Pág.: | 26
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 119 | Dias Restantes: | 61 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras
| Pedreiro/Calceteiro | [6 empty] | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 0
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Sem atividades!!
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 06/01/2026 a 28/02/2026 |  |  | Data: |  | 2026-02-01 |  |  |  |  | Pág.: | 27
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 120 | Dias Restantes: | 60 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras
| Pedreiro/Calceteiro | [6 empty] | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 0
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Sem atividades!!
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 06/01/2026 a 28/02/2026 |  |  | Data: |  | 2026-02-02 |  |  |  |  | Pág.: | 28
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 121 | Dias Restantes: | 59 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia | [5 empty] | 1
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 5
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Execução de Caixa de passagem seção 01
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 06/01/2026 a 28/02/2026 |  |  | Data: |  | 2026-02-03 |  |  |  |  | Pág.: | 29
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 122 | Dias Restantes: | 58 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia | [5 empty] | 1
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 5
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto
Execução de Caixa de passagem seção 01
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 06/01/2026 a 28/02/2026 |  |  | Data: |  | 2026-02-04 |  |  |  |  | Pág.: | 30
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 123 | Dias Restantes: | 57 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia | [5 empty] | 1
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 5
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto
Execução de Caixa de passagem seção 01
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 06/01/2026 a 28/02/2026 |  |  | Data: |  | 2026-02-05 |  |  |  |  | Pág.: | 31
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 124 | Dias Restantes: | 56 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia | [5 empty] | 1
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 5
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Organização do canteiro destinado à implantação do parque infantil na Seção 01.
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 06/01/2026 a 28/02/2026 |  |  | Data: |  | 2026-02-06 |  |  |  |  | Pág.: | 32
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 125 | Dias Restantes: | 55 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia | [5 empty] | 1
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 5
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Organização do canteiro destinado à implantação do parque infantil na Seção 01.
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 06/01/2026 a 28/02/2026 |  |  | Data: |  | 2026-02-07 |  |  |  |  | Pág.: | 33
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 126 | Dias Restantes: | 54 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras
| Pedreiro/Calceteiro | [6 empty] | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 0
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Sem atividades!!
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 06/01/2026 a 28/02/2026 |  |  | Data: |  | 2026-02-08 |  |  |  |  | Pág.: | 34
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 127 | Dias Restantes: | 53 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras
| Pedreiro/Calceteiro | [6 empty] | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 0
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Sem atividades!!
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 06/01/2026 a 28/02/2026 |  |  | Data: |  | 2026-02-09 |  |  |  |  | Pág.: | 35
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 128 | Dias Restantes: | 52 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia | [5 empty] | 1
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 5
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Execução de Caixa de passagem seção 01
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 06/01/2026 a 28/02/2026 |  |  | Data: |  | 2026-02-10 |  |  |  |  | Pág.: | 36
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 129 | Dias Restantes: | 51 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia | [5 empty] | 1
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 5
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Execução de Caixa de passagem seção 01
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 06/01/2026 a 28/02/2026 |  |  | Data: |  | 2026-02-11 |  |  |  |  | Pág.: | 37
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 130 | Dias Restantes: | 50 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia | [5 empty] | 1
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 5
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Execução de Caixa de passagem seção 01
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 06/01/2026 a 28/02/2026 |  |  | Data: |  | 2026-02-12 |  |  |  |  | Pág.: | 38
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 131 | Dias Restantes: | 49 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia | [5 empty] | 1
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 5
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Nivelamento da altura do solo dos canteiros existentes (Canteiros 2, 5 e 8 da Seção 01).
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 06/01/2026 a 28/02/2026 |  |  | Data: |  | 2026-02-13 |  |  |  |  | Pág.: | 39
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 132 | Dias Restantes: | 48 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia | [5 empty] | 1
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 5
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Nivelamento da altura do solo dos canteiros existentes (Canteiros 2, 5 e 8 da Seção 01).
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 06/01/2026 a 28/02/2026 |  |  | Data: |  | 2026-02-14 |  |  |  |  | Pág.: | 40
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 133 | Dias Restantes: | 47 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras
| Pedreiro/Calceteiro | [6 empty] | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 0
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Sem atividades!!
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 06/01/2026 a 28/02/2026 |  |  | Data: |  | 2026-02-15 |  |  |  |  | Pág.: | 41
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 134 | Dias Restantes: | 46 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras
| Pedreiro/Calceteiro | [6 empty] | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 0
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Sem atividades!!
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 06/01/2026 a 28/02/2026 |  |  | Data: |  | 2026-02-16 |  |  |  |  | Pág.: | 42
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 135 | Dias Restantes: | 45 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras
| Pedreiro/Calceteiro | [6 empty] | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 0
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Período de recesso(Carnaval) 16/02/2026 a 18/02/2026
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 06/01/2026 a 28/02/2026 |  |  | Data: |  | 2026-02-17 |  |  |  |  | Pág.: | 43
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 136 | Dias Restantes: | 44 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras
| Pedreiro/Calceteiro | [6 empty] | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 0
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Período de recesso(Carnaval) 16/02/2026 a 18/02/2026
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 06/01/2026 a 28/02/2026 |  |  | Data: |  | 2026-02-18 |  |  |  |  | Pág.: | 44
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 137 | Dias Restantes: | 43 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras
| Pedreiro/Calceteiro | [6 empty] | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 0
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Período de recesso(Carnaval) 16/02/2026 a 18/02/2026
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 06/01/2026 a 28/02/2026 |  |  | Data: |  | 2026-02-19 |  |  |  |  | Pág.: | 45
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 138 | Dias Restantes: | 42 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia | [5 empty] | 1
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 5
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Nivelamento da altura do solo dos canteiros existentes (Canteiros 2, 5 e 8 da Seção 01).
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 06/01/2026 a 28/02/2026 |  |  | Data: |  | 2026-02-20 |  |  |  |  | Pág.: | 46
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 139 | Dias Restantes: | 41 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia | [5 empty] | 1
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 5
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Nivelamento da altura do solo dos canteiros existentes (Canteiros 2, 5 e 8 da Seção 01).
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 06/01/2026 a 28/02/2026 |  |  | Data: |  | 2026-02-21 |  |  |  |  | Pág.: | 47
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 140 | Dias Restantes: | 40 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras
| Pedreiro/Calceteiro | [6 empty] | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 0
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Sem atividades!!
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 06/01/2026 a 28/02/2026 |  |  | Data: |  | 2026-02-22 |  |  |  |  | Pág.: | 48
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 141 | Dias Restantes: | 39 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras
| Pedreiro/Calceteiro | [6 empty] | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 0
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Sem atividades!!
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 06/01/2026 a 28/02/2026 |  |  | Data: |  | 2026-02-23 |  |  |  |  | Pág.: | 49
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 142 | Dias Restantes: | 38 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia | [5 empty] | 1
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 5
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências)
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 06/01/2026 a 28/02/2026 |  |  | Data: |  | 2026-02-24 |  |  |  |  | Pág.: | 50
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 143 | Dias Restantes: | 37 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia | [5 empty] | 1
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 5
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Nivelamento da altura do solo dos canteiros existentes (Canteiros 2, 5 e 8 da Seção 01).
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 06/01/2026 a 28/02/2026 |  |  | Data: |  | 2026-02-25 |  |  |  |  | Pág.: | 51
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 144 | Dias Restantes: | 36 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia | [5 empty] | 1
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 5
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Nivelamento da altura do solo dos canteiros existentes (Canteiros 2, 5 e 8 da Seção 01).
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 06/01/2026 a 28/02/2026 |  |  | Data: |  | 2026-02-26 |  |  |  |  | Pág.: | 52
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 145 | Dias Restantes: | 35 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia | [5 empty] | 1
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 5
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Nivelamento da altura do solo dos canteiros existentes (Canteiros 2, 5 e 8 da Seção 01).
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 06/01/2026 a 28/02/2026 |  |  | Data: |  | 2026-02-27 |  |  |  |  | Pág.: | 53
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 146 | Dias Restantes: | 34 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia | [5 empty] | 1
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 5
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 06/01/2026 a 28/02/2026 |  |  | Data: |  | 2026-02-28 |  |  |  |  | Pág.: | 54
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 180 | dias | Dias Decorridos: |  | 147 | Dias Restantes: | 33 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras
| Pedreiro/Calceteiro | [6 empty] | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 0
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Sem atividades!!
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:

## MC 05
Contratada: | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
Objeto: | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES
Contrato: | 040/2025 | BM: | 05 | Período de medição: | 01/03/2026 a 31/03/2026 |  |  |  |  | Data da medição: |  |  | 2026-03-31
Memorial de cálculo
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | lados | x | altura | un | x | largura | un | x | comprimento | un | = | Total
1 | SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO
01.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
01.01.001 | Mestre de obras com encargos complementares |  |  |  | Cálculo do Valor Correspondente à Execução Quantitativo Executado = Quantitativo Total × Percentual Executado: 98,28*28,57% | [10 empty] | 28.0786
01.01.002 | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares |  |  |  | Cálculo do Valor Correspondente à Execução Quantitativo Executado = Quantitativo Total × Percentual Executado: 15,85*28,57% | [10 empty] | 4.5283
01.01.003 | Vigia diurno com encargos complementares |  |  |  | Cálculo do Valor Correspondente à Execução Quantitativo Executado = Quantitativo Total × Percentual Executado: 99,64*28,57% | [10 empty] | 28.4671
01.02 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO
01.02.001 | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020 |  |  |  | 0,5X10 | [10 empty] | 5
01.03 | SERVIÇOS GERAIS
01.03.001 | Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes
01.03.002 | Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto
2 | PRAÇA ALAMEDA - SEÇÃO 01
02.01 | PAVIMENTAÇÃO
02.01.005 | Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02 | [8 empty] | 23.95 | m | x | 35 | m | = | 838.25
02.01.012 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021
02.02 | PAISAGISMO
02.02.001 | Grama nativa capim de burro ou batatais, em placas, fornecimento e plantio
02.02.002 | Planta -ACEROLEIRA (malpighia emarginata), fornecimento e plantio
02.02.003 | Planta - Chuva de ouro (cassia ferruginea), fornecimento e plantio
02.02.004 | Planta -goiabeira (psidium guajava), fornecimento e plantio
02.02.005 | Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio
02.02.006 | Planta -ipe rosa (tabebuia impetiginosa), fornecimento e plantio
02.02.007 | Planta -ipe branco (tabebuia roseoalba), fornecimento e plantio, h=3,50m
02.02.008 | Planta - Ixora amarela (ixora coccinea yellow), fornecimento e plantio
02.02.009 | Planta - Agave azul (agave americana), fornecimento e plantio
02.03 | MOBILIÁRIO URBANO
02.03.001 | Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar |  |  |  | Empresa comprovou pagamento dos equipamentos | [10 empty] | 0.5
02.03.002 | Brinquedo - Escada de Cilindros |  |  |  | Empresa comprovou pagamento dos equipamentos | [10 empty] | 0.5
02.03.003 | Equipamento de ginástica - rotação diagonal duplo - galvanizado - Rev 01 |  |  |  | Empresa comprovou pagamento dos equipamentos | [10 empty] | 0.5
02.03.004 | Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem |  |  |  | Empresa comprovou pagamento dos equipamentos | [10 empty] | 0.5
02.03.005 | Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem
02.03.006 | Banco em madeira plastica 2,0m - ecologica
02.03.007 | LONGARINA EXISTENTE
02.03.007.001 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022
02.03.007.002 | Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente em paredes internas de ambientes com área entre 5m² e 10m², e = 10mm, com taliscas. af_03/2024
02.03.007.003 | Tampo pré-moldado em concreto para bancos
02.03.007.004 | Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1
02.04 | INSTALAÇÕES ELETRICAS
02.04.001 | SEÇÃO 01
02.04.001.001 | Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev 01
02.04.001.002 | Poste de concreto duplo T (DT) 9/150 - fornecimento e assentamento
02.04.001.003 | QDCL-6 - Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó poliester na cor cinza ral, grau de proteção IP 54, com disjuntores, barramentos e acessórios de montagem - 500x400x200mm
02.04.001.004 | Eletricista com encargos complementares
02.04.001.005 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares
02.04.001.006 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1" x 3m
02.04.001.007 | Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 25 mm (1"), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalaçâo
02.04.001.008 | Abraçadeira em ferro Galvanizado DN 150mm
02.04.001.009 | Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/4', tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro
02.04.001.010 | Concreto simples fabricado na obra, fck=10 mpa, lançado e adensado
02.04.001.011 | Poste de aço galvanizado cônico contíno reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar
02.04.001.012 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m
02.06 | DIVERSOS
02.06.001 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)
3 | PRAÇA ALAMEDA - SEÇÃO 02
03.01 | PAVIMENTAÇÃO -SEÇÃO 02
03.01.005 | Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02
03.01.012 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021
03.02 | PAISAGISMO
03.02.001 | Grama nativa capim de burro ou batatais, em placas, fornecimento e plantio | [8 empty] | 29 | m | x | 14.67 | m | = | 425.43
03.02.002 | Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio
03.02.003 | Planta - Chuva de ouro (cassia ferruginea), fornecimento e plantio
03.02.004 | Planta -ipe branco (tabebuia roseoalba), fornecimento e plantio, h=3,50m
03.02.005 | Planta -ipe rosa (tabebuia impetiginosa), fornecimento e plantio
03.02.006 | Planta -goiabeira (psidium guajava), fornecimento e plantio
03.02.007 | Planta - Ixora amarela (ixora coccinea yellow), fornecimento e plantio
03.02.008 | Planta - Agave azul (agave americana), fornecimento e plantio
03.02.009 | Lastro de brita 1
03.02.010 | Lastro de brita 0
03.03 | ACESSIBILIDADE
03.03.001 | Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado - Deficiente/Idosos", incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação
03.03.002 | Pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarcação com fita adesiva e aplicação com rolo. af_05/2021
03.04 | MOBILIÁRIO URBANO
03.04.001 | Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01 |  |  |  | Empresa comprovou pagamento dos equipamentos | [10 empty] | 0.5
03.04.002 | Equipamento de ginástica - leg press duplo - galvanizado - Rev 01 |  |  |  | Empresa comprovou pagamento dos equipamentos | [10 empty] | 0.5
03.04.003 | Equipamento de ginástica - rotação diagonal duplo - galvanizado - Rev 01 |  |  |  | Empresa comprovou pagamento dos equipamentos | [10 empty] | 0.5
03.04.004 | Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=2.1/2", para 6 bicicletas, chumbadas no piso, incluso pintura de acabamento com 02 demãos |  |  |  | Empresa comprovou pagamento dos equipamentos | [10 empty] | 0.5
03.04.005 | Banco em madeira plastica 2,0m - ecologica
03.04.006 | Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem
03.05 | MESA E BANCOS EM CONCRETO ARMADO (03 CONJUNTOS)
03.05.001 | Reaterro manual de valas, com placa vibratória. af_08/2023
03.05.002 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021
03.05.003 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento
03.05.004 | Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)
03.05.005 | Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede externas de casas, duas demãos. af_03/2024
03.06 | INSTALAÇÕES ELETRICAS
03.06.001 | SEÇÃO 02
03.06.001.001 | Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev 01
03.06.001.002 | Poste de concreto duplo T (DT) 9/150 - fornecimento e assentamento
03.06.001.003 | QDCL-6 - Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó poliester na cor cinza ral, grau de proteção IP 54, com disjuntores, barramentos e acessórios de montagem - 500x400x200mm
03.06.001.004 | Eletricista industrial com encargos complementares
03.06.001.005 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares
03.06.001.006 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1" x 3m
03.06.001.007 | Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 25 mm (1"), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalaçâo
03.06.001.008 | Abraçadeira em ferro Galvanizado DN 150mm
03.06.001.009 | Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/4', tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro
03.06.001.010 | Concreto simples fabricado na obra, fck=10 mpa, lançado e adensado
03.06.001.011 | Poste de aço galvanizado cônico contíno reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar
03.06.001.012 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m
03.07 | DIVERSOS
03.07.001 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)
03.07.002 | Mapa tátil em acrílico medindo 70 x 50cm, com suporte em chapa em ferro 1" e tubo de ferro galvanizado ø=4", pintados e placa em granito cinza andorinha
03.07.003 | Marco Inaugural Padrão PMSC
_____________________________________________________________ Contratada |  |  |  |  | _____________________________________________________________ Fiscalização

## BM 05
Contratada: | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
Objeto: | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES
Contrato: | Nº 040/2025 | BM: | 05 | Período: | 01/03/2026 a 31/03/2026 |  |  |  |  | Data da medição: |  | 2026-03-31 | Revisão: | 0
Boletim de medição (RECURSO ESTADUAL)
ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QUANTIDADE |  |  |  |  | PREÇO UNITÁRIO | VALOR |  |  |  |  | PERCENTUAL
|  |  | CONTRATADO | ACUMULADO ANTERIOR | DO PERÍODO | ACUMULADO ATÉ PERÍODO | SALDO À MEDIR |  | CONTRATADO | ACUMULADO ANTERIOR | DO PERÍODO | ACUMULADO ATÉ PERÍODO | SALDO À MEDIR | (%) DO PERÍODO | (%) ACUMULADO | (%) À MEDIR
1 | SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO | [6 empty] | 416.95 | 21029.6395 | 15094.07 | 2292.51 | 17386.59 | 3643 | 10.9% | 82.68% | 17.32%
01.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 167.89 | 7985.2995 | 2072.04 | 2281.36 | 4353.41 | 3631.85 | 28.57% | 54.52% | 45.48%
01.01.001 | Mestre de obras com encargos complementares | h | 98.2794 | 20.5012 | 28.0786 | 48.5798 | 49.6996 | 46.73 | 4592.5982 | 958.02 | 1312.11 | 2270.13 | 2322.46 | 28.57% | 49.43% | 50.57%
01.01.002 | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares | h | 15.8515 | 2.4227 | 4.5283 | 6.9511 | 8.9005 | 103.59 | 1642.0592 | 250.96 | 469.09 | 720.05 | 921.99 | 28.57% | 43.85% | 56.15%
01.01.003 | Vigia diurno com encargos complementares | h | 99.6381 | 49.1216 | 28.4671 | 77.5888 | 22.0494 | 17.57 | 1750.6421 | 863.06 | 500.16 | 1363.23 | 387.4 | 28.57% | 77.87% | 22.13%
01.02 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | [6 empty] | 2.23 | 22.3 | 0 | 11.15 | 11.15 | 11.15 | 50% | 50% | 50%
01.02.001 | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2.23 | 22.3 | 0 | 11.15 | 11.15 | 11.15 | 50% | 50% | 50%
01.03 | SERVIÇOS GERAIS | [6 empty] | 246.83 | 13022.04 | 13022.03 | 0 | 13022.03 | 0 | 0% | 100% | 0%
01.03.001 | Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.03.002 | Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto | m | 454.68 | 454.68 | 0 | 454.68 | 0 | 28.64 | 13022.04 | 13022.03 | 0 | 13022.03 | 0 | 0% | 100% | 0%
2 | PRAÇA ALAMEDA - SEÇÃO 01 | [6 empty] | 23471.87 | 81793.26 | 33508.7 | 12630.72 | 46139.42 | 35653.78 | 15.44% | 56.41% | 43.59%
02.01 | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 5.47 | 5404.35 | 0 | 3327.85 | 3327.85 | 2076.5 | 61.58% | 61.58% | 38.42%
02.01.005 | Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02 | m2 | 1197.84 | 0 | 838.25 | 838.25 | 359.59 | 3.97 | 4755.42 | 0 | 3327.85 | 3327.85 | 1427.57 | 69.98% | 69.98% | 30.02%
02.01.012 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 | m | 432.62 | 0 | 0 | 0 | 432.62 | 1.5 | 648.93 | 0 | 0 | 0 | 648.93 | 0% | 0% | 100%
02.02 | PAISAGISMO | [6 empty] | 984.21 | 13406.97 | 0 | 0 | 0 | 13406.97 | 0% | 0% | 100%
02.02.001 | Grama nativa capim de burro ou batatais, em placas, fornecimento e plantio | m2 | 590.43 | 0 | 0 | 0 | 590.43 | 17.91 | 10574.6 | 0 | 0 | 0 | 10574.6 | 0% | 0% | 100%
02.02.002 | Planta -ACEROLEIRA (malpighia emarginata), fornecimento e plantio | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 97.98 | 293.94 | 0 | 0 | 0 | 293.94 | 0% | 0% | 100%
02.02.003 | Planta - Chuva de ouro (cassia ferruginea), fornecimento e plantio | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 95.97 | 383.88 | 0 | 0 | 0 | 383.88 | 0% | 0% | 100%
02.02.004 | Planta -goiabeira (psidium guajava), fornecimento e plantio | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 103.66 | 310.98 | 0 | 0 | 0 | 310.98 | 0% | 0% | 100%
02.02.005 | Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 95.75 | 95.75 | 0 | 0 | 0 | 95.75 | 0% | 0% | 100%
02.02.006 | Planta -ipe rosa (tabebuia impetiginosa), fornecimento e plantio | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 212.31 | 212.31 | 0 | 0 | 0 | 212.31 | 0% | 0% | 100%
02.02.007 | Planta -ipe branco (tabebuia roseoalba), fornecimento e plantio, h=3,50m | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 212.31 | 212.31 | 0 | 0 | 0 | 212.31 | 0% | 0% | 100%
02.02.008 | Planta - Ixora amarela (ixora coccinea yellow), fornecimento e plantio | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0% | 0% | 100%
02.02.009 | Planta - Agave azul (agave americana), fornecimento e plantio | un | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 128.32 | 1283.2 | 0 | 0 | 0 | 1283.2 | 0% | 0% | 100%
02.03 | MOBILIÁRIO URBANO | [6 empty] | 19630.09 | 20427.11 | 0 | 9302.87 | 9302.87 | 13998.16 | 45.54% | 45.54% | 68.53%
02.03.001 | Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar | un | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2422.65 | 2422.65 | 0 | 1211.32 | 1211.32 | 1211.32 | 50% | 50% | 50%
02.03.002 | Brinquedo - Escada de Cilindros | un | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3584.01 | 3584.01 | 0 | 1792 | 1792 | 1792 | 50% | 50% | 50%
02.03.003 | Equipamento de ginástica - rotação diagonal duplo - galvanizado - Rev 01 | un | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2133.66 | 2133.66 | 0 | 1066.83 | 1066.83 | 1066.83 | 50% | 50% | 50%
02.03.004 | Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem | un | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 10465.44 | 10465.44 | 0 | 5232.72 | 5232.72 | 5232.72 | 50% | 50% | 50%
02.03.005 | Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 398.51 | 1195.53 | 0 | 0 | 0 | 1195.53 | 0% | 0% | 100%
02.03.006 | Banco em madeira plastica 2,0m - ecologica | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 625.82 | 625.82 | 0 | 0 | 0 | 625.82 | 0% | 0% | 100%
02.03.007 | LONGARINA EXISTENTE | [6 empty] | 2851.51 | 2873.96 | 0 | 0 | 0 | 2873.94 | 0% | 0% | 100%
02.03.007.001 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022 | m2 | 13.79 | 0 | 0 | 0 | 13.79 | 4.87 | 67.16 | 0 | 0 | 0 | 67.15 | 0% | 0% | 99.99%
02.03.007.002 | Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente em paredes internas de ambientes com área entre 5m² e 10m², e = 10mm, com taliscas. af_03/2024 | m2 | 13.79 | 0 | 0 | 0 | 13.79 | 29.67 | 409.15 | 0 | 0 | 0 | 409.14 | 0% | 0% | 100%
02.03.007.003 | Tampo pré-moldado em concreto para bancos | m3 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 2808.04 | 2274.51 | 0 | 0 | 0 | 2274.51 | 0% | 0% | 100%
02.03.007.004 | Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1 | m2 | 13.79 | 0 | 0 | 0 | 13.79 | 8.93 | 123.14 | 0 | 0 | 0 | 123.14 | 0% | 0% | 100%
02.04 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | [6 empty] | 7457.63 | 38974.14 | 33508.7 | 0 | 33508.7 | 5465.43 | 0% | 85.98% | 14.02%
02.04.001 | SEÇÃO 01 | [6 empty] | 7457.63 | 38974.14 | 33508.7 | 0 | 33508.7 | 5465.43 | 0% | 85.98% | 14.02%
02.04.001.001 | Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev 01 | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2256.89 | 2256.89 | 0 | 0 | 0 | 2256.89 | 0% | 0% | 100%
02.04.001.002 | Poste de concreto duplo T (DT) 9/150 - fornecimento e assentamento | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1314.99 | 1314.99 | 0 | 0 | 0 | 1314.99 | 0% | 0% | 100%
02.04.001.003 | QDCL-6 - Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó poliester na cor cinza ral, grau de proteção IP 54, com disjuntores, barramentos e acessórios de montagem - 500x400x200mm | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1444.2 | 1444.2 | 0 | 0 | 0 | 1444.2 | 0% | 0% | 100%
02.04.001.004 | Eletricista com encargos complementares | h | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.61 | 59.22 | 0 | 0 | 0 | 59.22 | 0% | 0% | 100%
02.04.001.005 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.77 | 45.54 | 0 | 0 | 0 | 45.54 | 0% | 0% | 100%
02.04.001.006 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1" x 3m | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 125.8 | 251.6 | 0 | 0 | 0 | 251.6 | 0% | 0% | 100%
02.04.001.007 | Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 25 mm (1"), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalaçâo | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.18 | 21.18 | 0 | 0 | 0 | 21.18 | 0% | 0% | 100%
02.04.001.008 | Abraçadeira em ferro Galvanizado DN 150mm | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71.81 | 71.81 | 0 | 0 | 0 | 71.81 | 0% | 0% | 100%
02.04.001.009 | Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/4', tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro | m | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 18.57 | 3714 | 3714 | 0 | 3714 | 0 | 0% | 100% | 0%
02.04.001.010 | Concreto simples fabricado na obra, fck=10 mpa, lançado e adensado | m3 | 3.2 | 3.2 | 0 | 3.2 | 0 | 518.09 | 1657.89 | 1657.88 | 0 | 1657.88 | 0 | 0% | 100% | 0%
02.04.001.011 | Poste de aço galvanizado cônico contíno reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar | un | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 1451.93 | 24682.81 | 24682.81 | 0 | 24682.81 | 0 | 0% | 100% | 0%
02.04.001.012 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m | un | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 181.79 | 3454.01 | 3454.01 | 0 | 3454.01 | 0 | 0% | 100% | 0%
02.06 | DIVERSOS | [6 empty] | 0.59 | 706.73 | 0 | 0 | 0 | 706.72 | 0% | 0% | 100%
02.06.001 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 1197.84 | 0 | 0 | 0 | 1197.84 | 0.59 | 706.73 | 0 | 0 | 0 | 706.72 | 0% | 0% | 100%
3 | PRAÇA ALAMEDA - SEÇÃO 02 | [6 empty] | 32936.1 | 93931.85 | 35094.56 | 13878.05 | 48972.61 | 44959.15 | 14.77% | 52.14% | 47.86%
03.01 | PAVIMENTAÇÃO -SEÇÃO 02 | [6 empty] | 0 | 6900.89 | 5952.34 | 0 | 5952.34 | 948.55 | 0% | 86.25% | 13.75%
03.01.005 | Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02 | m2 | 1499.33 | 1499.33 | 0 | 1499.33 | 0 | 3.97 | 5952.34 | 5952.34 | 0 | 5952.34 | 0 | 0% | 100% | 0%
03.01.012 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 | m | 632.37 | 0 | 0 | 0 | 632.37 | 1.5 | 948.55 | 0 | 0 | 0 | 948.55 | 0% | 0% | 100%
03.02 | PAISAGISMO | [6 empty] | 1278.71 | 20703.51 | 0 | 7619.45 | 7619.45 | 13084.03 | 36.8% | 36.8% | 63.2%
03.02.001 | Grama nativa capim de burro ou batatais, em placas, fornecimento e plantio | m2 | 821.92 | 0 | 425.43 | 425.43 | 396.49 | 17.91 | 14720.59 | 0 | 7619.45 | 7619.45 | 7101.13 | 51.76% | 51.76% | 48.24%
03.02.002 | Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 95.75 | 95.75 | 0 | 0 | 0 | 95.75 | 0% | 0% | 100%
03.02.003 | Planta - Chuva de ouro (cassia ferruginea), fornecimento e plantio | un | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 95.97 | 575.82 | 0 | 0 | 0 | 575.82 | 0% | 0% | 100%
03.02.004 | Planta -ipe branco (tabebuia roseoalba), fornecimento e plantio, h=3,50m | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 212.31 | 212.31 | 0 | 0 | 0 | 212.31 | 0% | 0% | 100%
03.02.005 | Planta -ipe rosa (tabebuia impetiginosa), fornecimento e plantio | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 212.31 | 212.31 | 0 | 0 | 0 | 212.31 | 0% | 0% | 100%
03.02.006 | Planta -goiabeira (psidium guajava), fornecimento e plantio | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 103.66 | 207.32 | 0 | 0 | 0 | 207.32 | 0% | 0% | 100%
03.02.007 | Planta - Ixora amarela (ixora coccinea yellow), fornecimento e plantio | un | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 20 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0% | 0% | 100%
03.02.008 | Planta - Agave azul (agave americana), fornecimento e plantio | un | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 128.32 | 3079.68 | 0 | 0 | 0 | 3079.68 | 0% | 0% | 100%
03.02.009 | Lastro de brita 1 | m3 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 189.02 | 52.93 | 0 | 0 | 0 | 52.92 | 0% | 0% | 99.98%
03.02.010 | Lastro de brita 0 | m3 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 203.46 | 46.8 | 0 | 0 | 0 | 46.79 | 0% | 0% | 99.98%
03.03 | ACESSIBILIDADE | [6 empty] | 279.84 | 569.46 | 0 | 0 | 0 | 569.46 | 0% | 0% | 100%
03.03.001 | Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado - Deficiente/Idosos", incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 240.7 | 481.4 | 0 | 0 | 0 | 481.4 | 0% | 0% | 100%
03.03.002 | Pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarcação com fita adesiva e aplicação com rolo. af_05/2021 | m2 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 39.14 | 88.06 | 0 | 0 | 0 | 88.06 | 0% | 0% | 100%
03.04 | MOBILIÁRIO URBANO | [6 empty] | 13541.54 | 19289.01 | 0 | 6258.6 | 6258.6 | 13030.4 | 32.45% | 32.45% | 67.55%
03.04.001 | Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01 | un | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4458.11 | 4458.11 | 0 | 2229.05 | 2229.05 | 2229.05 | 50% | 50% | 50%
03.04.002 | Equipamento de ginástica - leg press duplo - galvanizado - Rev 01 | un | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2464.62 | 2464.62 | 0 | 1232.31 | 1232.31 | 1232.31 | 50% | 50% | 50%
03.04.003 | Equipamento de ginástica - rotação diagonal duplo - galvanizado - Rev 01 | un | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2133.66 | 2133.66 | 0 | 1066.83 | 1066.83 | 1066.83 | 50% | 50% | 50%
03.04.004 | Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=2.1/2", para 6 bicicletas, chumbadas no piso, incluso pintura de acabamento com 02 demãos | un | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3460.82 | 3460.82 | 0 | 1730.41 | 1730.41 | 1730.41 | 50% | 50% | 50%
03.04.005 | Banco em madeira plastica 2,0m - ecologica | un | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 625.82 | 4380.74 | 0 | 0 | 0 | 4380.74 | 0% | 0% | 100%
03.04.006 | Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem | un | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 398.51 | 2391.06 | 0 | 0 | 0 | 2391.06 | 0% | 0% | 100%
03.05 | MESA E BANCOS EM CONCRETO ARMADO (03 CONJUNTOS) | [6 empty] | 2927.74 | 5586.11 | 5304.38 | 0 | 5304.38 | 281.69 | 0% | 94.96% | 5.043%
03.05.001 | Reaterro manual de valas, com placa vibratória. af_08/2023 | m3 | 2.07 | 2.07 | 0 | 2.07 | 0 | 22.67 | 46.93 | 46.92 | 0 | 46.92 | 0 | 0% | 99.98% | 0%
03.05.002 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 2.69 | 2.69 | 0 | 2.69 | 0 | 90.46 | 243.34 | 243.33 | 0 | 243.33 | 0 | 0% | 100% | 0%
03.05.003 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | m² | 19.95 | 19.95 | 0 | 19.95 | 0 | 13.88 | 276.91 | 276.9 | 0 | 276.9 | 0 | 0% | 100% | 0%
03.05.004 | Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0 | 2786.61 | 4737.24 | 4737.23 | 0 | 4737.23 | 0 | 0% | 100% | 0%
03.05.005 | Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede externas de casas, duas demãos. af_03/2024 | m2 | 19.95 | 0 | 0 | 0 | 19.95 | 14.12 | 281.69 | 0 | 0 | 0 | 281.69 | 0% | 0% | 100%
03.06 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | [6 empty] | 7457.63 | 32548.22 | 23837.84 | 0 | 23837.84 | 8710.37 | 0% | 73.24% | 26.76%
03.06.001 | SEÇÃO 02 | [6 empty] | 7457.63 | 32548.22 | 23837.84 | 0 | 23837.84 | 8710.37 | 0% | 73.24% | 26.76%
03.06.001.001 | Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev 01 | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2256.89 | 2256.89 | 0 | 0 | 0 | 2256.89 | 0% | 0% | 100%
03.06.001.002 | Poste de concreto duplo T (DT) 9/150 - fornecimento e assentamento | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1314.99 | 1314.99 | 0 | 0 | 0 | 1314.99 | 0% | 0% | 100%
03.06.001.003 | QDCL-6 - Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó poliester na cor cinza ral, grau de proteção IP 54, com disjuntores, barramentos e acessórios de montagem - 500x400x200mm | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1444.2 | 1444.2 | 0 | 0 | 0 | 1444.2 | 0% | 0% | 100%
03.06.001.004 | Eletricista industrial com encargos complementares | h | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.61 | 59.22 | 0 | 0 | 0 | 59.22 | 0% | 0% | 100%
03.06.001.005 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.77 | 45.54 | 0 | 0 | 0 | 45.54 | 0% | 0% | 100%
03.06.001.006 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1" x 3m | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 125.8 | 251.6 | 0 | 0 | 0 | 251.6 | 0% | 0% | 100%
03.06.001.007 | Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 25 mm (1"), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalaçâo | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.18 | 21.18 | 0 | 0 | 0 | 21.18 | 0% | 0% | 100%
03.06.001.008 | Abraçadeira em ferro Galvanizado DN 150mm | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71.81 | 71.81 | 0 | 0 | 0 | 71.81 | 0% | 0% | 100%
03.06.001.009 | Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/4', tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro | m | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | 18.57 | 2785.5 | 2785.5 | 0 | 2785.5 | 0 | 0% | 100% | 0%
03.06.001.010 | Concreto simples fabricado na obra, fck=10 mpa, lançado e adensado | m3 | 2.4 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1 | 518.09 | 1243.42 | 725.32 | 0 | 725.32 | 518.09 | 0% | 58.33% | 41.67%
03.06.001.011 | Poste de aço galvanizado cônico contíno reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar | un | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 1451.93 | 20327.02 | 20327.02 | 0 | 20327.02 | 0 | 0% | 100% | 0%
03.06.001.012 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m | un | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 181.79 | 2726.85 | 0 | 0 | 0 | 2726.85 | 0% | 0% | 100%
03.07 | DIVERSOS | [6 empty] | 7450.64 | 8334.65 | 0 | 0 | 0 | 8334.65 | 0% | 0% | 100%
03.07.001 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 1499.33 | 0 | 0 | 0 | 1499.33 | 0.59 | 884.6 | 0 | 0 | 0 | 884.6 | 0% | 0% | 100%
03.07.002 | Mapa tátil em acrílico medindo 70 x 50cm, com suporte em chapa em ferro 1" e tubo de ferro galvanizado ø=4", pintados e placa em granito cinza andorinha | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3233.07 | 3233.07 | 0 | 0 | 0 | 3233.07 | 0% | 0% | 100%
03.07.003 | Marco Inaugural Padrão PMSC | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4216.98 | 4216.98 | 0 | 0 | 0 | 4216.98 | 0% | 0% | 100%
| TOTAL DO ORÇAMENTO | [6 empty] | 56824.92 | 196754.7495 | 83697.29 | 28801.28 | 112498.6 | 84256.15 | 41.12% | 65.46% | 36.26%
_____________________________________________________________ Contratada | [6 empty] | _____________________________________________________________ Fiscalização

## RF 05
Contratada: | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
Objeto: | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES
Contrato: | 040 /2025 | BM: | 05 | Período de medição: | 01/03/2026 a 31/03/2026
Relatório Fotográfico
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM
1 | SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO
01.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
01.01.001 | Mestre de obras com encargos complementares
01.01.002 | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares
01.01.003 | Vigia diurno com encargos complementares
01.02 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO
01.02.001 | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020
01.03 | SERVIÇOS GERAIS
01.03.001 | Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes
01.03.002 | Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto
2 | PRAÇA ALAMEDA - SEÇÃO 01
02.01 | PAVIMENTAÇÃO
02.01.005 | Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02
02.01.012 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021
02.02 | PAISAGISMO
02.02.001 | Grama nativa capim de burro ou batatais, em placas, fornecimento e plantio
02.02.002 | Planta -ACEROLEIRA (malpighia emarginata), fornecimento e plantio
02.02.003 | Planta - Chuva de ouro (cassia ferruginea), fornecimento e plantio
02.02.004 | Planta -goiabeira (psidium guajava), fornecimento e plantio
02.02.005 | Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio
02.02.006 | Planta -ipe rosa (tabebuia impetiginosa), fornecimento e plantio
02.02.007 | Planta -ipe branco (tabebuia roseoalba), fornecimento e plantio, h=3,50m
02.02.008 | Planta - Ixora amarela (ixora coccinea yellow), fornecimento e plantio
02.02.009 | Planta - Agave azul (agave americana), fornecimento e plantio
02.03.001 | Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar
02.03.002 | Brinquedo - Escada de Cilindros
02.03.003 | Equipamento de ginástica - rotação diagonal duplo - galvanizado - Rev 01
02.03.004 | Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem
02.03.005 | Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem
02.03.006 | Banco em madeira plastica 2,0m - ecologica
02.03.007 | LONGARINA EXISTENTE
02.03.007.001 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022
02.03.007.002 | Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente em paredes internas de ambientes com área entre 5m² e 10m², e = 10mm, com taliscas. af_03/2024
02.03.007.003 | Tampo pré-moldado em concreto para bancos
02.03.007.004 | Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1
02.04 | INSTALAÇÕES ELETRICAS
02.04.001 | SEÇÃO 01
02.04.001.001 | Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev 01
02.04.001.002 | Poste de concreto duplo T (DT) 9/150 - fornecimento e assentamento
02.04.001.003 | QDCL-6 - Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó poliester na cor cinza ral, grau de proteção IP 54, com disjuntores, barramentos e acessórios de montagem - 500x400x200mm
02.04.001.004 | Eletricista com encargos complementares
02.04.001.005 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares
02.04.001.006 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1" x 3m
02.04.001.007 | Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 25 mm (1"), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalaçâo
02.04.001.008 | Abraçadeira em ferro Galvanizado DN 150mm
02.04.001.009 | Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/4', tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro
02.04.001.010 | Concreto simples fabricado na obra, fck=10 mpa, lançado e adensado
02.04.001.011 | Poste de aço galvanizado cônico contíno reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar
02.04.001.012 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m
02.06 | DIVERSOS
02.06.001 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)
3 | PRAÇA ALAMEDA - SEÇÃO 02
03.01 | PAVIMENTAÇÃO -SEÇÃO 02
03.01.005 | Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02
03.02 | PAISAGISMO
03.02.001 | Grama nativa capim de burro ou batatais, em placas, fornecimento e plantio
Regularização e aterro para plantio da grama |  |  |  | Regularização e aterro para plantio da grama
03.02.002 | Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio
03.02.003 | Planta - Chuva de ouro (cassia ferruginea), fornecimento e plantio
03.02.004 | Planta -ipe branco (tabebuia roseoalba), fornecimento e plantio, h=3,50m
03.02.005 | Planta -ipe rosa (tabebuia impetiginosa), fornecimento e plantio
03.02.006 | Planta -goiabeira (psidium guajava), fornecimento e plantio
03.02.007 | Planta - Ixora amarela (ixora coccinea yellow), fornecimento e plantio
03.02.008 | Planta - Agave azul (agave americana), fornecimento e plantio
03.02.009 | Lastro de brita 1
03.02.010 | Lastro de brita 0
03.03 | ACESSIBILIDADE
03.03.001 | Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado - Deficiente/Idosos", incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação
03.03.002 | Pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarcação com fita adesiva e aplicação com rolo. af_05/2021
03.04 | MOBILIÁRIO URBANO
03.04.001 | Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01
03.04.002 | Equipamento de ginástica - leg press duplo - galvanizado - Rev 01
03.04.003 | Equipamento de ginástica - rotação diagonal duplo - galvanizado - Rev 01
03.04.004 | Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=2.1/2", para 6 bicicletas, chumbadas no piso, incluso pintura de acabamento com 02 demãos
03.04.005 | Banco em madeira plastica 2,0m - ecologica
03.04.006 | Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem
03.05 | MESA E BANCOS EM CONCRETO ARMADO (03 CONJUNTOS)
03.05.001 | Reaterro manual de valas, com placa vibratória. af_08/2023
03.05.002 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021
03.05.003 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento
03.05.004 | Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)
03.05.005 | Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede externas de casas, duas demãos. af_03/2024
03.06 | INSTALAÇÕES ELETRICAS
03.06.001 | SEÇÃO 02
03.06.001.001 | Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev 01
03.06.001.002 | Poste de concreto duplo T (DT) 9/150 - fornecimento e assentamento
03.06.001.003 | QDCL-6 - Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó poliester na cor cinza ral, grau de proteção IP 54, com disjuntores, barramentos e acessórios de montagem - 500x400x200mm
03.06.001.004 | Eletricista industrial com encargos complementares
03.06.001.005 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares
03.06.001.006 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1" x 3m
03.06.001.007 | Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 25 mm (1"), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalaçâo
03.06.001.008 | Abraçadeira em ferro Galvanizado DN 150mm
03.06.001.009 | Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/4', tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro
03.06.001.010 | Concreto simples fabricado na obra, fck=10 mpa, lançado e adensado
03.06.001.011 | Poste de aço galvanizado cônico contíno reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar
03.06.001.012 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m
03.07 | DIVERSOS
03.07.001 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)
03.07.002 | Mapa tátil em acrílico medindo 70 x 50cm, com suporte em chapa em ferro 1" e tubo de ferro galvanizado ø=4", pintados e placa em granito cinza andorinha
03.07.003 | Marco Inaugural Padrão PMSC
___________________________________________ Contratada |  |  |  | __________________________________________________ Fiscalização

## DO 05
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 01/03/2026 a 31/03/2026 |  |  | Data: |  | 2026-03-01 |  |  |  |  | Pág.: | 1
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: | 2025-09-29 | Prazo da Obra: | 270 | dias | Dias Decorridos: |  | 148 | Dias Restantes: | 122 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras
| Pedreiro/Calceteiro | [6 empty] | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 0
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Sem atividades
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 01/03/2026 a 31/03/2026 |  |  | Data: |  | 2026-03-02 |  |  |  |  | Pág.: | 2
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 270 | dias | Dias Decorridos: |  | 149 | Dias Restantes: | 121 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia | [5 empty] | 1
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro | [6 empty] | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 3
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Regularização e aterro para plantio da grama
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 01/03/2026 a 31/03/2026 |  |  | Data: |  | 2026-03-03 |  |  |  |  | Pág.: | 3
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 270 | dias | Dias Decorridos: |  | 150 | Dias Restantes: | 120 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia | [5 empty] | 1
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro | [6 empty] | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 3
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Regularização e aterro para plantio da grama
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 01/03/2026 a 31/03/2026 |  |  | Data: |  | 2026-03-04 |  |  |  |  | Pág.: | 4
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 270 | dias | Dias Decorridos: |  | 151 | Dias Restantes: | 119 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia | [5 empty] | 1
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro |  |  |  |  | 2 |  | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 5
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Regularização e aterro para plantio da grama
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 01/03/2026 a 31/03/2026 |  |  | Data: |  | 2026-03-05 |  |  |  |  | Pág.: | 5
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 270 | dias | Dias Decorridos: |  | 152 | Dias Restantes: | 118 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras
| Pedreiro/Calceteiro | [6 empty] | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 0
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Regularização e aterro para plantio da grama
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 01/03/2026 a 31/03/2026 |  |  | Data: |  | 2026-03-06 |  |  |  |  | Pág.: | 6
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 270 | dias | Dias Decorridos: |  | 153 | Dias Restantes: | 117 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras
| Pedreiro/Calceteiro | [6 empty] | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 0
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Regularização e aterro para plantio da grama
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 01/03/2026 a 31/03/2026 |  |  | Data: |  | 2026-03-07 |  |  |  |  | Pág.: | 7
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 270 | dias | Dias Decorridos: |  | 154 | Dias Restantes: | 116 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras
| Pedreiro/Calceteiro | [6 empty] | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 0
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Sem atividades
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 01/03/2026 a 31/03/2026 |  |  | Data: |  | 2026-03-08 |  |  |  |  | Pág.: | 8
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 270 | dias | Dias Decorridos: |  | 155 | Dias Restantes: | 115 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras
| Pedreiro/Calceteiro | [6 empty] | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 0
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Sem atividades
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 01/03/2026 a 31/03/2026 |  |  | Data: |  | 2026-03-09 |  |  |  |  | Pág.: | 9
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 270 | dias | Dias Decorridos: |  | 156 | Dias Restantes: | 114 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia | [5 empty] | 1
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro | [6 empty] | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 3
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Regularização e aterro para plantio da grama
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 01/03/2026 a 31/03/2026 |  |  | Data: |  | 2026-03-10 |  |  |  |  | Pág.: | 10
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 270 | dias | Dias Decorridos: |  | 157 | Dias Restantes: | 113 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia | [5 empty] | 1
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro | [6 empty] | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 3
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Regularização e aterro para plantio da grama
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 01/03/2026 a 31/03/2026 |  |  | Data: |  | 2026-03-11 |  |  |  |  | Pág.: | 11
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 270 | dias | Dias Decorridos: |  | 158 | Dias Restantes: | 112 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia | [5 empty] | 1
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro | [6 empty] | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 3
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Regularização e aterro para plantio da grama
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 01/03/2026 a 31/03/2026 |  |  | Data: |  | 2026-03-12 |  |  |  |  | Pág.: | 12
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 270 | dias | Dias Decorridos: |  | 159 | Dias Restantes: | 111 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia | [5 empty] | 1
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro | [6 empty] | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 3
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Regularização e aterro para plantio da grama
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 01/03/2026 a 31/03/2026 |  |  | Data: |  | 2026-03-13 |  |  |  |  | Pág.: | 13
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 270 | dias | Dias Decorridos: |  | 160 | Dias Restantes: | 110 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia | [5 empty] | 1
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro | [6 empty] | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 3
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Regularização e aterro para plantio da grama
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 01/03/2026 a 31/03/2026 |  |  | Data: |  | 2026-03-14 |  |  |  |  | Pág.: | 14
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 270 | dias | Dias Decorridos: |  | 161 | Dias Restantes: | 109 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras
| Pedreiro/Calceteiro | [6 empty] | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 0
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Sem atividades
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 01/03/2026 a 31/03/2026 |  |  | Data: |  | 2026-03-15 |  |  |  |  | Pág.: | 15
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 270 | dias | Dias Decorridos: |  | 162 | Dias Restantes: | 108 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras
| Pedreiro/Calceteiro | [6 empty] | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 0
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Sem atividades
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 01/03/2026 a 31/03/2026 |  |  | Data: |  | 2026-03-16 |  |  |  |  | Pág.: | 16
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 270 | dias | Dias Decorridos: |  | 163 | Dias Restantes: | 107 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia | [5 empty] | 1
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro | [6 empty] | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 3
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Plantio da grama
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 01/03/2026 a 31/03/2026 |  |  | Data: |  | 2026-03-17 |  |  |  |  | Pág.: | 17
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 270 | dias | Dias Decorridos: |  | 164 | Dias Restantes: | 106 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia | [5 empty] | 1
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro | [6 empty] | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 3
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Plantio da grama
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 01/03/2026 a 31/03/2026 |  |  | Data: |  | 2026-03-18 |  |  |  |  | Pág.: | 18
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 270 | dias | Dias Decorridos: |  | 165 | Dias Restantes: | 105 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia | [5 empty] | 1
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro | [6 empty] | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 3
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Plantio da grama
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 01/03/2026 a 31/03/2026 |  |  | Data: |  | 2026-03-19 |  |  |  |  | Pág.: | 19
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 270 | dias | Dias Decorridos: |  | 166 | Dias Restantes: | 104 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia | [5 empty] | 1
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro | [6 empty] | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 3
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Plantio da grama
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 01/03/2026 a 31/03/2026 |  |  | Data: |  | 2026-03-20 |  |  |  |  | Pág.: | 20
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 270 | dias | Dias Decorridos: |  | 167 | Dias Restantes: | 103 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia | [5 empty] | 1
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro | [6 empty] | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 3
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Plantio da grama
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 01/03/2026 a 31/03/2026 |  |  | Data: |  | 2026-03-21 |  |  |  |  | Pág.: | 21
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 270 | dias | Dias Decorridos: |  | 168 | Dias Restantes: | 102 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras
| Pedreiro/Calceteiro | [6 empty] | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 0
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Sem atividades
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 01/03/2026 a 31/03/2026 |  |  | Data: |  | 2026-03-22 |  |  |  |  | Pág.: | 22
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 270 | dias | Dias Decorridos: |  | 169 | Dias Restantes: | 101 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras
| Pedreiro/Calceteiro | [6 empty] | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 0
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Sem atividades
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 01/03/2026 a 31/03/2026 |  |  | Data: |  | 2026-03-23 |  |  |  |  | Pág.: | 23
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 270 | dias | Dias Decorridos: |  | 170 | Dias Restantes: | 100 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia | [5 empty] | 1
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro | [6 empty] | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 3
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Plantio da grama
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 01/03/2026 a 31/03/2026 |  |  | Data: |  | 2026-03-24 |  |  |  |  | Pág.: | 24
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 270 | dias | Dias Decorridos: |  | 171 | Dias Restantes: | 99 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia | [5 empty] | 1
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro | [6 empty] | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 3
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Plantio da grama
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 01/03/2026 a 31/03/2026 |  |  | Data: |  | 2026-03-25 |  |  |  |  | Pág.: | 25
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 270 | dias | Dias Decorridos: |  | 172 | Dias Restantes: | 98 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia | [5 empty] | 1
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro | [6 empty] | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 3
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Plantio da grama
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 01/03/2026 a 31/03/2026 |  |  | Data: |  | 2026-03-26 |  |  |  |  | Pág.: | 26
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 270 | dias | Dias Decorridos: |  | 173 | Dias Restantes: | 97 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia | [5 empty] | 1
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro | [6 empty] | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 3
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Plantio da grama
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 01/03/2026 a 31/03/2026 |  |  | Data: |  | 2026-03-27 |  |  |  |  | Pág.: | 27
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 270 | dias | Dias Decorridos: |  | 174 | Dias Restantes: | 96 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia | [5 empty] | 1
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro | [6 empty] | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 3
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Plantio da grama
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 01/03/2026 a 31/03/2026 |  |  | Data: |  | 2026-03-28 |  |  |  |  | Pág.: | 28
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 270 | dias | Dias Decorridos: |  | 175 | Dias Restantes: | 95 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras
| Pedreiro/Calceteiro | [6 empty] | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 0
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Sem atividades
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 01/03/2026 a 31/03/2026 |  |  | Data: |  | 2026-03-29 |  |  |  |  | Pág.: | 29
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 270 | dias | Dias Decorridos: |  | 176 | Dias Restantes: | 94 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras
| Pedreiro/Calceteiro | [6 empty] | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 0
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Sem atividades
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 01/03/2026 a 31/03/2026 |  |  | Data: |  | 2026-03-30 |  |  |  |  | Pág.: | 30
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 270 | dias | Dias Decorridos: |  | 177 | Dias Restantes: | 93 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia | [5 empty] | 1
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro | [6 empty] | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 3
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Plantio da grama
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização:
Contratada | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES (Rua eng. Antonio Goncalves Soares n° 135 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.219/0001-37)
Contratante: | PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO
DIÁRIO DE OBRA
Contrato: | N° 040/2025 | Período: | 01/03/2026 a 31/03/2026 |  |  | Data: |  | 2026-03-31 |  |  |  |  | Pág.: | 31
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ARVORES DO BAIRRO EDUARDO GOMES | [8 empty] | Tempo | Sol | Nublado |  | Chuva
[10 empty] | Manhã | x
Início da Obra: |  | Prazo da Obra: | 270 | dias | Dias Decorridos: |  | 178 | Dias Restantes: | 92 | Tarde | x
Equipam. | Trator Esteira
Patrol
Caçamba
Escavadeira Hidraulica
Caminhão Pipa
Alisadora
Pessoal | Descrição |  |  |  |  | Quant. |  | Descrição | [5 empty] | Quant.
| Engenheiro | [6 empty] | Encanador
| Auxiliar de Engenharia | [6 empty] | Eletricista
| Técnico de Segurança | [6 empty] | Carpinteiro
| Encarregado Administrativo | [6 empty] | Armador
| Auxiliar Administrativo | [6 empty] | Servente | [5 empty] | 1
| Estagiário | [6 empty] | Meio oficial
| Mestre de Obras | [6 empty] | Operador de Máquinas
| Encarregado | [6 empty] | Vigia | [5 empty] | 1
| Almoxarife/Apontador | [6 empty] | Motorista
| Equipe de Topografia | [6 empty] | EMPREITEIRO 02/Apontador de obras | [5 empty] | 1
| Pedreiro/Calceteiro | [6 empty] | TOTAL GERAL ----------------------------------------> | [5 empty] | 3
Empresa Contratada (Tarefas realizadas/ocorrências) | Plantio da grama
Contratada:
Fiscalização
Fiscalização: