## BM 03
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO |  |  | BOLETIM DE MEDIÇÃO |  | N° 03 | Data da Medição: |  | VALOR CONTRATADO
[6 empty] | 2026-04-24 |  | 12360217.5625
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E URBANISMO |  |  | Período da Medição: |  |  |  |  | Contrato n.º |  | 004/2025
|  |  | 2025-10-01 | a | 2026-04-24 | 206
OBJETO DO CONTRATO: | [7 empty] | Data da Assinatura: |  | 2025-02-06 |  |  | VISTO:
CONSTRUÇÃO DA 1° ETAPA DO CONJUNTO HABITACIONAL LOURDES AZEVEDO, LOCALIZADO NO BAIRRO EDUARDO GOMES - SÃO CRISTÓVÃO | [7 empty] | Ordem de Serviço: |  | 2025-06-25
CONTRATADA: |  |  |  |  | CNPJ; |  |  | Prazo da Execução: |  | 2025-06-25 | 2026-06-25 | 12.2
CONSTRUTORA MVA LTDA |  |  |  |  | 07.169.379/0001-07 |  |  | Prazo da Vigênca: |  | 2025-06-25 | 2026-06-25 | 12.2
Item | Descrição dos Serviços | Unidades | Quantidades |  |  |  |  | Valores (R$) | [5 empty] | Percentuais (%)
|  |  | Contratada | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o Período | Saldo a Medir | Preço Unitário | Valor Contratado | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o Período | Saldo a Medir | Até o Período | A Executar
1 | Administração Local | [7 empty] | 1438018.96 | 131728.32 | 129536.45 | 261264.77 | 1176754.19 | 18.1684 | 81.8316
01.01 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [7 empty] | 731541.41 | 12143.58 | 20281.46 | 32425.04 | 699116.37
01.01.001 | Equipe Dirigente | un | 1 | 0.0166 | 0.027724 | 0.044324 | 0.95568 | 707205.69 | 707205.69 | 11739.61 | 19606.77 | 31346.38 | 675859.31 | 4.4324 | 95.5676
01.01.002 | Equipamentos de Apoio à Produção | un | 1 | 0.0166 | 0.027724 | 0.044324 | 0.95568 | 13478.08 | 13478.08 | 223.73 | 373.67 | 597.4 | 12880.68 | 4.4324 | 95.5676
01.01.003 | Manutenção do Canteiro | un | 1 | 0.0166 | 0.027724 | 0.044324 | 0.95568 | 10857.64 | 10857.64 | 180.24 | 301.02 | 481.26 | 10376.38 | 4.4325 | 95.5675
01.02 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | [7 empty] | 12859.47 | 6429.74 | 0 | 6429.74 | 6429.73 | 50 | 50
01.02.001 | Caminhão Carroceria de madeira 9 t - fonte:DNIT | h | 111.27 | 55.635 |  | 55.635 | 55.635 | 115.57 | 12859.47 | 6429.74 | 0 | 6429.74 | 6429.73 | 50 | 50
01.03 | SERVIÇOS PRELIMINARES/INSTALAÇÃO CANTEIRO/MOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 |  |  | 574523.54 | 113155 | 109254.99 | 222409.99 | 352113.55 | 38.7121 | 61.2879
01.03.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 6858.06 | 0 | 0 | 0 | 6858.06 |  | 100
01.03.001.001 | Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021 | un | 2 |  | 2 | 2 | 0 | 902.55 | 1805.1 | 0 | 1805.1 | 1805.1 | 0 | 100
01.03.001.002 | Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps | m2 | 12 | 12 |  | 12 | 0 | 421.08 | 5052.96 | 5052.96 | 0 | 5052.96 | 0 | 100
01.03.002 | Locação de Obra - Casas Tipo 01 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 40654.87 | 0 | 0 | 0 | 40654.87 |  | 100
01.03.002.001 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 3699.26 |  |  | 0 | 3699.26 | 10.99 | 40654.87 | 0 | 0 | 0 | 40654.87 |  | 100
01.03.003 | Locação de Obra - Casas Tipo 02 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3474.38 | 0 | 0 | 0 | 3474.38 |  | 100
01.03.003.001 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 316.14 |  |  | 0 | 316.14 | 10.99 | 3474.38 | 0 | 0 | 0 | 3474.38 |  | 100
01.03.004 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 523536.23 | 113155 | 109254.99 | 222409.99 | 301126.24 | 42.4823 | 57.5177
01.03.004.001 | Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes | m2 | 80 |  |  | 0 | 80 | 289.31 | 23144.8 | 0 | 0 | 0 | 23144.8 |  | 100
01.03.004.002 | Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 18137.15 | 18137.15 | 0 | 0 | 0 | 18137.15 |  | 100
01.03.004.003 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 1886.97 | 1886.97 | 0 | 0 | 0 | 1886.97 |  | 100
01.03.004.004 | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022 | UN | 1 |  |  | 0 | 1 | 652.4 | 652.4 | 0 | 0 | 0 | 652.4 |  | 100
01.03.004.005 | Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais | mês | 44 |  | 7 | 7 | 37 | 644.07 | 28339.08 | 0 | 4508.49 | 4508.49 | 23830.59 | 15.9091 | 84.0909
01.03.004.006 | Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura | m | 912.28 | 530 | 382.28 | 912.28 | 0 | 213.5 | 194771.78 | 113155 | 81616.78 | 194771.78 | 0 | 100
01.03.004.007 | Sondagem a trado para Estudo de Jazida | m | 100 |  |  | 0 | 100 | 120.34 | 12034 | 0 | 0 | 0 | 12034 |  | 100
01.03.004.008 | Sondagem a percussão | m | 124 |  | 124 | 124 | 0 | 186.53 | 23129.72 | 0 | 23129.72 | 23129.72 | 0 | 100
01.03.004.009 | Ensaio - Granulometria combinada (peneiramento + sedimentação) | un | 5 |  |  | 0 | 5 | 746.11 | 3730.55 | 0 | 0 | 0 | 3730.55 |  | 100
01.03.004.010 | Ensaio - Granulometria por peneiramento | un | 24 |  |  | 0 | 24 | 198.56 | 4765.44 | 0 | 0 | 0 | 4765.44 |  | 100
01.03.004.011 | Ensaio - Compactação Proctor Normal com reuso de material (6 pontos) | un | 32 |  |  | 0 | 32 | 264.75 | 8472 | 0 | 0 | 0 | 8472 |  | 100
01.03.004.012 | Ensaio - Índice de Suporte Califórnia - CBR | un | 19 |  |  | 0 | 19 | 342.97 | 6516.43 | 0 | 0 | 0 | 6516.43 |  | 100
01.03.004.013 | Ensaio - Limite de liquidez | un | 29 |  |  | 0 | 29 | 198.56 | 5758.24 | 0 | 0 | 0 | 5758.24 |  | 100
01.03.004.014 | Ensaio - Limite de plasticidade | un | 29 |  |  | 0 | 29 | 198.56 | 5758.24 | 0 | 0 | 0 | 5758.24 |  | 100
01.03.004.015 | Ensaio - Equivalente de Areia | un | 6 |  |  | 0 | 6 | 210.59 | 1263.54 | 0 | 0 | 0 | 1263.54 |  | 100
01.03.004.016 | Ensaio - Determinação da massa aparente in situ do solo | un | 48 |  |  | 0 | 48 | 172.87 | 8297.76 | 0 | 0 | 0 | 8297.76 |  | 100
01.03.004.017 | Ensaio - Impureza orgânica | un | 13 |  |  | 0 | 13 | 185.14 | 2406.82 | 0 | 0 | 0 | 2406.82 |  | 100
01.03.004.018 | Ensaio - Compactação Proctor Intermediário com reuso de material (6 pontos) | un | 34 |  |  | 0 | 34 | 264.75 | 9001.5 | 0 | 0 | 0 | 9001.5 |  | 100
01.03.004.019 | Ensaio - Emissão de relatório com a determinação do fator de empolamento dos materiais no estado: natural(solto), solto/transporte(compactado) | un | 27 |  |  | 0 | 27 | 864.34 | 23337.18 | 0 | 0 | 0 | 23337.18 |  | 100
01.03.004.020 | Projeto de estrutura de contenção / estabilidade de taludes, desnível até 3,00 m. Observação: A área compreende o desnível X comprimento longitudinal. | m2 | 1263.22 |  |  | 0 | 1263.22 | 20.46 | 25845.48 | 0 | 0 | 0 | 25845.48 |  | 100
01.03.004.021 | Ensaio - Em agregado graúdo: desgaste por abrasão "Los Angeles" | un | 5 |  |  | 0 | 5 | 1014.15 | 5070.75 | 0 | 0 | 0 | 5070.75 |  | 100
01.03.004.022 | Ensaio - Adesividade | un | 5 |  |  | 0 | 5 | 98.02 | 490.1 | 0 | 0 | 0 | 490.1 |  | 100
01.03.004.023 | Ensaio - Índice de forma | un | 3 |  |  | 0 | 3 | 277.71 | 833.13 | 0 | 0 | 0 | 833.13 |  | 100
01.03.004.024 | Ensaio - Absorção em bloco | un | 3 |  |  | 0 | 3 | 54.15 | 162.45 | 0 | 0 | 0 | 162.45 |  | 100
01.03.004.025 | Ensaio - Marshall | un | 5 |  |  | 0 | 5 | 282.8 | 1414 | 0 | 0 | 0 | 1414 |  | 100
01.03.004.026 | Serviços de Arqueologia (incluso 10% repasse) | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 108316.72 | 108316.72 | 0 | 0 | 0 | 108316.72 |  | 100
01.04 | FRETE |  |  |  |  | 0 |  |  | 119094.54 | 0 | 0 | 0 | 119094.54 |  | 100
01.04.001 | AGREGADOS | [7 empty] | 8474.97 | 0 | 0 | 0 | 8474.97 |  | 100
01.04.001.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)( SICRO 5914389) | tkm | 11936.58 |  |  | 0 | 11936.58 | 0.71 | 8474.97 | 0 | 0 | 0 | 8474.97 |  | 100
01.04.002 | BRITA |  |  |  |  | 0 |  |  | 110593.85 | 0 | 0 | 0 | 110593.85 |  | 100
01.04.002.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)( SICRO 5914389) | tkm | 155765.99 |  |  | 0 | 155765.99 | 0.71 | 110593.85 | 0 | 0 | 0 | 110593.85 |  | 100
01.04.003 | PEDRA CALCARIA |  |  |  |  | 0 |  |  | 25.72 | 0 | 0 | 0 | 25.72 |  | 100
01.04.003.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)( SICRO 5914389) | tkm | 36.22 |  |  | 0 | 36.22 | 0.71 | 25.72 | 0 | 0 | 0 | 25.72 |  | 100
2 | Infraestrutura do Conjunto Habitacional | [7 empty] | 4260719.83 | 74919.09 | 211673.87 | 286592.96 | 3974126.87 | 6.7264 | 93.2736
02.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 197379.9 | 74919.09 | 122460.68 | 197379.77 | 0.13 | 99.9999 | 6.5863e-05
02.01.001 | Limpeza mecanizada do terreno c/ trator esteira (vegetação rasteira) sem carga e transporte | m2 | 19838.68 | 19838.68 |  | 19838.68 | 0 | 0.69 | 13688.69 | 13688.69 | 0 | 13688.69 | 0 | 100
02.01.002 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 2479.84 | 826.61 | 1653.23 | 2479.84 | 0 | 1.18 | 2926.21 | 975.4 | 1950.81 | 2926.21 | 0 | 100
02.01.003 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 3719.75 | 1239.9167 | 2479.83 | 3719.7467 | 0.0033 | 36.1 | 134282.98 | 44760.99 | 89521.86 | 134282.85 | 0.13 | 99.9999 | 9.681e-05
02.01.004 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)( SICRO 5914389) | tkm | 65467.64 | 21822.55 | 43645.09 | 65467.64 | 0 | 0.71 | 46482.02 | 15494.01 | 30988.01 | 46482.02 | 0 | 100
02.02 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 0 |  |  | 1454279.93 | 0 | 89213.19 | 89213.19 | 1365066.74 | 6.1345 | 93.8655
02.02.001 | Locação de serviços de terraplenagem de obras civis | m2 | 19838.68 |  | 19838.68 | 19838.68 | 0 | 1.62 | 32138.66 | 0 | 32138.66 | 32138.66 | 0 | 100
02.02.002 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, dmt 51 a 200m (SICRO 5501875) | m3 | 3446.53 |  | 3446.53 | 3446.53 | 0 | 10.16 | 35016.74 | 0 | 35016.74 | 35016.74 | 0 | 100
02.02.003 | Areia fina adquirida em jazida (Terra Dura - Pedro Henrrique), inclusive carga, exclusive transporte | m3 | 10440.58 |  |  | 0 | 10440.58 | 21.66 | 226142.96 | 0 | 0 | 0 | 226142.96 |  | 100
02.02.004 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)( SICRO 5914389) | tkm | 239611.31 |  |  | 0 | 239611.31 | 0.71 | 170124.03 | 0 | 0 | 0 | 170124.03 |  | 100
02.02.005 | Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte) | m3 | 15660.87 |  |  | 0 | 15660.87 | 34.9 | 546564.36 | 0 | 0 | 0 | 546564.36 |  | 100
02.02.006 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)( SICRO 5914389) | tkm | 359416.97 |  |  | 0 | 359416.97 | 0.71 | 255186.05 | 0 | 0 | 0 | 255186.05 |  | 100
02.02.007 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m3 | 29547.99 |  | 3446.53 | 3446.53 | 26101.46 | 0.55 | 16251.39 | 0 | 1895.59 | 1895.59 | 14355.8 | 11.6642 | 88.3358
02.02.008 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal( SICRO 5502978) | m3 | 29547.99 |  | 3446.53 | 3446.53 | 26101.46 | 5.85 | 172855.74 | 0 | 20162.2 | 20162.2 | 152693.54 | 11.6642 | 88.3358
02.03 | DRENAGEM |  |  |  |  | 0 |  |  | 741043.26 | 0 | 0 | 0 | 741043.26 |  | 100
02.03.001 | Locação de rede de drenagem | m | 1383.56 |  |  | 0 | 1383.56 | 1.99 | 2753.28 | 0 | 0 | 0 | 2753.28 |  | 100
02.03.002 | Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos | m | 1383.56 |  |  | 0 | 1383.56 | 5.73 | 7927.8 | 0 | 0 | 0 | 7927.8 |  | 100
02.03.003 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.80m | un | 59 |  |  | 0 | 59 | 634.02 | 37407.18 | 0 | 0 | 0 | 37407.18 |  | 100
02.03.004 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 1,00m | un | 21 |  |  | 0 | 21 | 738.14 | 15500.94 | 0 | 0 | 0 | 15500.94 |  | 100
02.03.005 | Boca de lobo simples, em alvenaria de tijolos maciços esp . = 0,18m, altura entre 1,01 e 1,50m - R1 | un | 24 |  |  | 0 | 24 | 2510.1 | 60242.4 | 0 | 0 | 0 | 60242.4 |  | 100
02.03.006 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m3 | 1426.79 |  |  | 0 | 1426.79 | 12.15 | 17335.5 | 0 | 0 | 0 | 17335.5 |  | 100
02.03.007 | Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de compactação | m3 | 1161.32 |  |  | 0 | 1161.32 | 12.19 | 14156.49 | 0 | 0 | 0 | 14156.49 |  | 100
02.03.008 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com placa vibratória. af_08/2023 | m3 | 1156.02 |  |  | 0 | 1156.02 | 12.83 | 14831.74 | 0 | 0 | 0 | 14831.74 |  | 100
02.03.009 | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021 | m3 | 34.84 |  |  | 0 | 34.84 | 503.5 | 17541.94 | 0 | 0 | 0 | 17541.94 |  | 100
02.03.010 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 352 |  |  | 0 | 352 | 1.18 | 415.36 | 0 | 0 | 0 | 415.36 |  | 100
02.03.011 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 528 |  |  | 0 | 528 | 36.1 | 19060.8 | 0 | 0 | 0 | 19060.8 |  | 100
02.03.012 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)( SICRO 5914389) | tkm | 9292.78 |  |  | 0 | 9292.78 | 0.71 | 6597.87 | 0 | 0 | 0 | 6597.87 |  | 100
02.03.013 | Tubo de concreto (simples) para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_03/2024 | m | 311.17 |  |  | 0 | 311.17 | 106.24 | 33058.7 | 0 | 0 | 0 | 33058.7 |  | 100
02.03.014 | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_03/2024 | m | 354.97 |  |  | 0 | 354.97 | 366.42 | 130068.11 | 0 | 0 | 0 | 130068.11 |  | 100
02.03.015 | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 800 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_03/2024 | m | 186.88 |  |  | 0 | 186.88 | 592.39 | 110705.84 | 0 | 0 | 0 | 110705.84 |  | 100
02.03.016 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d = 150mm | m | 530.54 |  |  | 0 | 530.54 | 88.06 | 46719.35 | 0 | 0 | 0 | 46719.35 |  | 100
02.03.017 | Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21mpa, inclusive tampa, dimensões internas 1,80x1,80x2,40m | un | 6 |  |  | 0 | 6 | 14049.19 | 84295.14 | 0 | 0 | 0 | 84295.14 |  | 100
02.03.018 | Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.50 x 1.50 x 2.40m, laje sup.c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão td-600 - R1 | un | 17 |  |  | 0 | 17 | 7201.46 | 122424.82 | 0 | 0 | 0 | 122424.82 |  | 100
02.04 | REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA |  |  |  |  | 0 |  |  | 96595.1 | 0 | 0 | 0 | 96595.1 |  | 100
02.04.001 | Locação de rede de água ou esgoto. af_03/2024 | m | 765.3 |  |  | 0 | 765.3 | 9.1 | 6964.23 | 0 | 0 | 0 | 6964.23 |  | 100
02.04.002 | Fornecimento de tubo de polietileno de alta densidade (pead), PE80, pn12,5 , sdr-11, d= 75mm x 6,9mm - Rev 01_11/2021 | m | 765.3 |  |  | 0 | 765.3 | 70.56 | 53999.57 | 0 | 0 | 0 | 53999.57 |  | 100
02.04.003 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2") | m | 765.3 |  |  | 0 | 765.3 | 14.19 | 10859.61 | 0 | 0 | 0 | 10859.61 |  | 100
02.04.004 | Colar de tomada, pvc, com travas, de 75 mm x 1/2" ou 75 mm x 3/4", para ligação predial de água. af_06/2022 | un | 80 |  |  | 0 | 80 | 22.9 | 1832 | 0 | 0 | 0 | 1832 |  | 100
02.04.005 | Cap de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75mm | un | 6 |  |  | 0 | 6 | 28.47 | 170.82 | 0 | 0 | 0 | 170.82 |  | 100
02.04.006 | Fornecimento de curva 22º 30` de pvc junta elástica, ponta / bolsa, diam. = 75mm | un | 5 |  |  | 0 | 5 | 218.25 | 1091.25 | 0 | 0 | 0 | 1091.25 |  | 100
02.04.007 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 75mm | un | 2 |  |  | 0 | 2 | 82.93 | 165.86 | 0 | 0 | 0 | 165.86 |  | 100
02.04.008 | Cruzeta PVC PBA JE BBBB, para rede de água, DN 75 / DE 85mm - Rev 02 | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 280.56 | 280.56 | 0 | 0 | 0 | 280.56 |  | 100
02.04.009 | Mureta Pré-Moldada para Ligações Domiciliares de Água | un | 80 |  |  | 0 | 80 | 265.39 | 21231.2 | 0 | 0 | 0 | 21231.2 |  | 100
02.05 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 763285.03 | 0 | 0 | 0 | 763285.03 |  | 100
02.05.001 | REGULARIZAÇÃO | [7 empty] | 6352.51 | 0 | 0 | 0 | 6352.51 |  | 100
02.05.001.001 | Regularização do subleito (SICRO 4011209) | m2 | 4537.51 |  |  |  | 4537.51 | 1.4 | 6352.51 | 0 | 0 | 0 | 6352.51 |  | 100
02.05.002 | SUB-BASE | [7 empty] | 27684.84 | 0 | 0 | 0 | 27684.84 |  | 100
02.05.002.001 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | [12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
02.05.002.002 | Material para sub-base (adquirido solto na jazida) inclusive limpeza da área, corte e carga (posto na caçamba), exclusive transporte (Ruy - Rita Cacete / São Cristóvão) | m3 | 680.59 |  |  | 0 | 680.59 | 18.93 | 12883.57 | 0 | 0 | 0 | 12883.57 |  | 100
02.05.002.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 884.77 |  |  | 0 | 884.77 | 1.18 | 1044.03 | 0 | 0 | 0 | 1044.03 |  | 100
02.05.002.004 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 19376.4 |  |  | 0 | 19376.4 | 0.71 | 13757.24 | 0 | 0 | 0 | 13757.24 |  | 100
02.05.003 | BASE | [7 empty] | 172188.28 | 0 | 0 | 0 | 172188.28 |  | 100
02.05.003.001 | AQUISIÇÃO DE BRITA
02.05.003.001.001 | Execução e compactação de base e ou sub-base para pavimentação de solo (predominantemente arenoso) brita - 40/60 - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019 | m3 | 712.88 |  |  | 0 | 712.88 | 160.95 | 114738.04 | 0 | 0 | 0 | 114738.04 |  | 100
02.05.003.001.002 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 926.74 |  |  | 0 | 926.74 | 1.18 | 1093.55 | 0 | 0 | 0 | 1093.55 |  | 100
02.05.003.001.003 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)( SICRO 5914389) | tkm | 79375.62 |  |  | 0 | 79375.62 | 0.71 | 56356.69 | 0 | 0 | 0 | 56356.69 |  | 100
02.05.004 | CAPA ASFALTICA | [7 empty] | 487688.9 | 0 | 0 | 0 | 487688.9 |  | 100
02.05.004.001 | IMPRIMAÇÃO | [7 empty] | 60122.01 | 0 | 0 | 0 | 60122.01 |  | 100
02.05.004.001.001 | Imprimação - execução com fornecimento de material | m2 | 4537.51 |  |  | 0 | 4537.51 | 13.25 | 60122.01 | 0 | 0 | 0 | 60122.01 |  | 100
02.05.004.002 | PINTURA DE LIGAÇÃO | [7 empty] | 19148.29 | 0 | 0 | 0 | 19148.29 |  | 100
02.05.004.002.001 | Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica | m2 | 4537.51 |  |  | 0 | 4537.51 | 4.22 | 19148.29 | 0 | 0 | 0 | 19148.29 |  | 100
02.05.004.003 | C.A.U.Q | [7 empty] | 408418.6 | 0 | 0 | 0 | 408418.6 |  | 100
02.05.004.003.001 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019 | m3 | 226.88 |  |  | 0 | 226.88 | 1725.01 | 391370.27 | 0 | 0 | 0 | 391370.27 |  | 100
02.05.004.003.002 | Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 10 m³ (unidade: t). af_07/2020 | t | 544.5 |  |  | 0 | 544.5 | 6.67 | 3631.82 | 0 | 0 | 0 | 3631.82 |  | 100
02.05.004.003.003 | Transporte de mistur abetuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6m3- rodovia pavimentada (SICRO 5914612) | tkm | 9583.22 |  |  | 0 | 9583.22 | 1.4 | 13416.51 | 0 | 0 | 0 | 13416.51 |  | 100
02.05.005 | DIVERSOS | [7 empty] | 10709.07 | 0 | 0 | 0 | 10709.07 |  | 100
02.05.005.001 | Demolição de pavimentação (capa) asfáltica | m2 | 144.56 |  |  | 0 | 144.56 | 5.88 | 850.01 | 0 | 0 | 0 | 850.01 |  | 100
02.05.005.002 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 93.9 |  |  | 0 | 93.9 | 1.18 | 110.8 | 0 | 0 | 0 | 110.8 |  | 100
02.05.005.003 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 140.84 |  |  | 0 | 140.84 | 36.1 | 5084.32 | 0 | 0 | 0 | 5084.32 |  | 100
02.05.005.004 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)( SICRO 5914389) | tkm | 2478.78 |  |  | 0 | 2478.78 | 0.71 | 1759.93 | 0 | 0 | 0 | 1759.93 |  | 100
02.05.005.005 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 4537.51 |  |  | 0 | 4537.51 | 0.64 | 2904.01 | 0 | 0 | 0 | 2904.01 |  | 100
02.05.006 | SINALIZAÇÃO VIARIA | [7 empty] | 58661.43 | 0 | 0 | 0 | 58661.43 |  | 100
02.05.006.001 | Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x60cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023 | un | 31 |  |  | 0 | 31 | 664.76 | 20607.56 | 0 | 0 | 0 | 20607.56 |  | 100
02.05.006.002 | Sinalização permanente, vertical, com placa de aço circular (50cm) com poste de madeira de lei 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023 | un | 9 |  |  | 0 | 9 | 664.76 | 5982.84 | 0 | 0 | 0 | 5982.84 |  | 100
02.05.006.003 | Sinalização permanente, vertical, com placa de aço triangularr (l=75cm) com poste de madeira de lei 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023 | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 664.76 | 664.76 | 0 | 0 | 0 | 664.76 |  | 100
02.05.006.004 | Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros | un | 6 |  |  | 0 | 6 | 122.88 | 737.28 | 0 | 0 | 0 | 737.28 |  | 100
02.05.006.005 | Poste de ferro galv. Ø 2", h = 2,50m com 2 placas de 20x35cm em chapa esmaltada para identificação de logradouros | un | 6 |  |  | 0 | 6 | 789.01 | 4734.06 | 0 | 0 | 0 | 4734.06 |  | 100
02.05.006.006 | Pintura de piso para execução de faixa de pedestres, com 02 demãos de tinta à base de resina acrílica - R1 | m2 | 484 |  |  | 0 | 484 | 24.42 | 11819.28 | 0 | 0 | 0 | 11819.28 |  | 100
02.05.006.007 | Pintura de faixa c/ termoplástico - 3 anos (p/ aspersão) - Rev 05 | m² | 165.56 |  |  | 0 | 165.56 | 85.26 | 14115.65 | 0 | 0 | 0 | 14115.65 |  | 100
02.06 | CONTENÇÃO | [7 empty] | 1008136.61 | 0 | 0 | 0 | 1008136.61 |  | 100
02.06.001 | Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. af_03/2024 | m | 664.85 |  |  | 0 | 664.85 | 67.03 | 44564.9 | 0 | 0 | 0 | 44564.9 |  | 100
02.06.002 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m | m3 | 212.75 |  |  | 0 | 212.75 | 94.91 | 20192.1 | 0 | 0 | 0 | 20192.1 |  | 100
02.06.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 276.58 |  |  | 0 | 276.58 | 1.18 | 326.36 | 0 | 0 | 0 | 326.36 |  | 100
02.06.004 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 414.87 |  |  | 0 | 414.87 | 36.1 | 14976.81 | 0 | 0 | 0 | 14976.81 |  | 100
02.06.005 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)( SICRO 5914389) | tkm | 7301.65 |  |  | 0 | 7301.65 | 0.71 | 5184.17 | 0 | 0 | 0 | 5184.17 |  | 100
02.06.006 | Concreto ciclópico | m3 | 789.51 |  |  | 0 | 789.51 | 825.7 | 651898.41 | 0 | 0 | 0 | 651898.41 |  | 100
02.06.007 | Impermeabilização - Fornecimento e aplicação de manta geotéxtil RT-21, resistencia a tração=21 kN/m (antigo Bidim OP-40 ou similar) em colchões drenantes | m2 | 494.5 |  |  | 0 | 494.5 | 33.6 | 16615.2 | 0 | 0 | 0 | 16615.2 |  | 100
02.06.008 | Tubo pvc rigido soldavel, série reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d= 75mm | m | 450 |  |  | 0 | 450 | 48.8 | 21960 | 0 | 0 | 0 | 21960 |  | 100
02.06.009 | Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 07 usos, inclusive escoramento | m2 | 997.28 |  |  | 0 | 997.28 | 90.51 | 90263.81 | 0 | 0 | 0 | 90263.81 |  | 100
02.06.010 | Dreno profundo 30x20cm c/tubo de pvc ø 65mm, bidim, areia grossa e brita | m | 664.85 |  |  | 0 | 664.85 | 83.35 | 55415.25 | 0 | 0 | 0 | 55415.25 |  | 100
02.06.011 | Grama nativa capim de burro ou batatais, em placas, fornecimento e plantio | m2 | 3526 |  |  | 0 | 3526 | 24.6 | 86739.6 | 0 | 0 | 0 | 86739.6 |  | 100
3 | Casas Padrão | [7 empty] | 5755864.3025 | 0 | 0 | 0 | 5755864.3025 |  | 100
03.01 | FUNDAÇÃO - RADIER | [7 empty] | 856325.99 | 0 | 0 | 0 | 856325.99 |  | 100
03.01.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 91.76 |  |  | 0 | 91.76 | 63.29 | 5807.49 | 0 | 0 | 0 | 5807.49 |  | 100
03.01.002 | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). af_08/2020 | m2 | 5037.92 |  |  | 0 | 5037.92 | 7.27 | 36625.68 | 0 | 0 | 0 | 36625.68 |  | 100
03.01.003 | Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck 30 mpa - lançamento, adensamento e acabamento. af_09/2021 | m3 | 512.82 |  |  | 0 | 512.82 | 675.96 | 346645.81 | 0 | 0 | 0 | 346645.81 |  | 100
03.01.004 | Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de blocos canaleta, espessura de *20* cm. af_03/2024 | m | 2542.64 |  |  | 0 | 2542.64 | 71.12 | 180832.56 | 0 | 0 | 0 | 180832.56 |  | 100
03.01.005 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 654.9 |  |  | 0 | 654.9 | 15.51 | 10157.5 | 0 | 0 | 0 | 10157.5 |  | 100
03.01.006 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-138, malha 10x10cm, ferro 4.2 mm (2,20 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m2 | 6620.04 |  |  | 0 | 6620.04 | 33 | 218461.32 | 0 | 0 | 0 | 218461.32 |  | 100
03.01.007 | Forma plana para fundações, em compensado plastificado 12mm, 05 usos | m2 | 254.56 |  |  | 0 | 254.56 | 98.85 | 25163.26 | 0 | 0 | 0 | 25163.26 |  | 100
03.01.008 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 5037.92 |  |  | 0 | 5037.92 | 4.1 | 20655.47 | 0 | 0 | 0 | 20655.47 |  | 100
03.01.009 | Fornecimento de arame de ferro galvanizado 12 bwg | kg | 370 |  |  | 0 | 370 | 32.37 | 11976.9 | 0 | 0 | 0 | 11976.9 |  | 100
03.02 | SUPERESTRUTURA - PAREDE DE CONCRETO | [7 empty] | 1056647.714 | 0 | 0 | 0 | 1056647.714 |  | 100
03.02.001 | Junta de dilatação elastica (PVC), tipo O-12, Fugenband, Vedacit ou similar | m | 370 |  |  | 0 | 370 | 111.04 | 41084.794 | 0 | 0 | 0 | 41084.794 |  | 100
03.02.002 | Locação de forma de aluminio para parede de concreto NBR 16055 | un | 74 |  |  | 0 | 74 | 1827.84 | 135260.16 | 0 | 0 | 0 | 135260.16 |  | 100
03.02.003 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 5588.48 |  |  | 0 | 5588.48 | 15.51 | 86677.32 | 0 | 0 | 0 | 86677.32 |  | 100
03.02.004 | Espaçador de aço, tipo caranguejo, em aço CA - 50 Ø 6,3mm, para Telas Soldadas | un | 22200 |  |  | 0 | 22200 | 1.29 | 28638 | 0 | 0 | 0 | 28638 |  | 100
03.02.005 | Armação do sistema de paredes de concreto, executada em paredes de edificações térreas, tela q-61. af_06/2019 | kg | 11829.64 |  |  | 0 | 11829.64 | 12.14 | 143611.83 | 0 | 0 | 0 | 143611.83 |  | 100
03.02.006 | Concretagem de paredes em edificações unifamiliares feitas com sistema de fôrmas manuseáveis, com concreto usinado bombeável fck 25 mpa - lançamento, adensamento e acabamento (exclusive bomba lança). af_10/2021 | m3 | 906.5 |  |  | 0 | 906.5 | 670.23 | 607563.5 | 0 | 0 | 0 | 607563.5 |  | 100
03.02.007 | Armação do sistema de paredes de concreto, executada como armadura positiva de lajes, tela q-138. af_06/2019 | kg | 1240.98 |  |  | 0 | 1240.98 | 11.13 | 13812.11 | 0 | 0 | 0 | 13812.11 |  | 100
03.03 | IMPERMEABILIZANTE DE PAREDE DE CONCRETO |  |  |  |  | 0 |  |  | 81641.92 | 0 | 0 | 0 | 81641.92 |  | 100
03.03.001 | Impermeabilização de superficie c/argamassa 1:4 (cimento e areia), esp=2,5cm, c/impermeabilizante Vedacit ou similar | m2 | 2333.96 |  |  | 0 | 2333.96 | 34.98 | 81641.92 | 0 | 0 | 0 | 81641.92 |  | 100
03.04 | COBERTURA |  |  |  |  | 0 |  |  | 787756.79 | 0 | 0 | 0 | 787756.79 |  | 100
03.04.001 | Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo plan, com até 2 águas, incluso transporte vertical. af_07/2019 | m2 | 5137.08 |  |  | 0 | 5137.08 | 44.43 | 228240.46 | 0 | 0 | 0 | 228240.46 |  | 100
03.04.002 | Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical. af_07/2019 | m2 | 5137.08 |  |  | 0 | 5137.08 | 87.97 | 451908.93 | 0 | 0 | 0 | 451908.93 |  | 100
03.04.003 | Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021 | m2 | 222 |  |  | 0 | 222 | 84.24 | 18701.28 | 0 | 0 | 0 | 18701.28 |  | 100
03.04.004 | Rufo em placa de concreto l = 0,34 m | m | 856.92 |  |  | 0 | 856.92 | 89.3 | 76522.96 | 0 | 0 | 0 | 76522.96 |  | 100
03.04.005 | Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical. af_07/2019 | m | 444 |  |  | 0 | 444 | 27.89 | 12383.16 | 0 | 0 | 0 | 12383.16 |  | 100
03.05 | REVESTIMENTO | [7 empty] | 407705.85 | 0 | 0 | 0 | 407705.85 |  | 100
03.05.001 | Estucamento de densidade baixa nas faces internas de paredes do sistema de paredes de concreto, em ambientes com área entre 5 m² e 10 m², utilização de argamassa colante. af_10/2022 | m2 | 9001.36 |  |  | 0 | 9001.36 | 2.67 | 24033.63 | 0 | 0 | 0 | 24033.63 |  | 100
03.05.002 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 274.54 |  |  | 0 | 274.54 | 69.6 | 19107.98 | 0 | 0 | 0 | 19107.98 |  | 100
03.05.003 | Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019 | m3 | 100.64 |  |  | 0 | 100.64 | 834.96 | 84030.37 | 0 | 0 | 0 | 84030.37 |  | 100
03.05.004 | Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 40 x 40cm | m2 | 87.32 |  |  | 0 | 87.32 | 193.31 | 16879.83 | 0 | 0 | 0 | 16879.83 |  | 100
03.05.005 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 53 x 53 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou bege, ou similar, PEI-4, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 3512.04 |  |  | 0 | 3512.04 | 62.82 | 220626.35 | 0 | 0 | 0 | 220626.35 |  | 100
03.05.006 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_08/2022 | m3 | 26.64 |  |  | 0 | 26.64 | 959.92 | 25572.27 | 0 | 0 | 0 | 25572.27 |  | 100
03.05.007 | Soleira cimentado traço t1, l = 15 cm, e = 2 cm | m | 333 |  |  | 0 | 333 | 18.44 | 6140.52 | 0 | 0 | 0 | 6140.52 |  | 100
03.05.008 | Peitoril cimento traço t1, c/ largura = 17 cm, esp = 4 cm | m | 340.4 |  |  | 0 | 340.4 | 33.24 | 11314.9 | 0 | 0 | 0 | 11314.9 |  | 100
03.06 | ESQUADRIAS MADEIRA | [7 empty] | 581204.7 | 0 | 0 | 0 | 581204.7 |  | 100
03.06.001 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens | un | 222 |  |  | 0 | 222 | 822.38 | 182568.36 | 0 | 0 | 0 | 182568.36 |  | 100
03.06.002 | Porta em madeira mista, almofadada, 80 x 210 cm, inclusive batente e ferragens | un | 148 |  |  | 0 | 148 | 1307.25 | 193473 | 0 | 0 | 0 | 193473 |  | 100
03.06.003 | Ferrolho ou targeta de fio redondo ( aliança ou similar ) ref.81098 63mm (2 1/2") | un | 740 |  |  | 0 | 740 | 53.37 | 39493.8 | 0 | 0 | 0 | 39493.8 |  | 100
03.06.004 | Janela em madeira mista, tipo com almofadas, de abrir, c/batentes simples (caixilhos) e 1 jogo de alizar, exclusive ferragens - Rev 02_05/2022 | m2 | 371.48 |  |  | 0 | 371.48 | 411.54 | 152878.88 | 0 | 0 | 0 | 152878.88 |  | 100
03.06.005 | Porta em madeira mista, tipo com almofadas, de abrir, c/batentes simples (caixilhos) e 1 jogo de alizar, inclusive ferragens - Rev 02_05/2022 | m2 | 31.08 |  |  | 0 | 31.08 | 411.54 | 12790.66 | 0 | 0 | 0 | 12790.66 |  | 100
03.07 | PINTURA |  |  |  |  | 0 |  |  | 619224.01 | 0 | 0 | 0 | 619224.01 |  | 100
03.07.001 | Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte | m2 | 2575.2 |  |  | 0 | 2575.2 | 65.62 | 168984.62 | 0 | 0 | 0 | 168984.62 |  | 100
03.07.002 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023 | m2 | 18002.72 |  |  | 0 | 18002.72 | 4.18 | 75251.37 | 0 | 0 | 0 | 75251.37 |  | 100
03.07.003 | Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023 | m2 | 18002.72 |  |  | 0 | 18002.72 | 12.15 | 218733.05 | 0 | 0 | 0 | 218733.05 |  | 100
03.07.004 | Aplicação manual de massa acrílica em paredes externas de casas, uma demão. af_03/2024 | m2 | 7704.88 |  |  | 0 | 7704.88 | 20.28 | 156254.97 | 0 | 0 | 0 | 156254.97 |  | 100
03.08 | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  |  |  |  | 0 |  |  | 498560.09 | 0 | 0 | 0 | 498560.09 |  | 100
03.08.001 | Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023 | un | 370 |  |  | 0 | 370 | 12.26 | 4536.2 | 0 | 0 | 0 | 4536.2 |  | 100
03.08.002 | Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023 | un | 1406 |  |  | 0 | 1406 | 19.56 | 27501.36 | 0 | 0 | 0 | 27501.36 |  | 100
03.08.003 | Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023 | un | 74 |  |  | 0 | 74 | 34.39 | 2544.86 | 0 | 0 | 0 | 2544.86 |  | 100
03.08.004 | Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa | un | 74 |  |  | 0 | 74 | 21.91 | 1621.34 | 0 | 0 | 0 | 1621.34 |  | 100
03.08.005 | Curva de 90º de pvc rígido roscável diâm = 1 1/4" | un | 296 |  |  | 0 | 296 | 49.59 | 14678.64 | 0 | 0 | 0 | 14678.64 |  | 100
03.08.006 | Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m | un | 74 |  |  | 0 | 74 | 50.18 | 3713.32 | 0 | 0 | 0 | 3713.32 |  | 100
03.08.007 | Curva 180 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023 | un | 74 |  |  | 0 | 74 | 19.68 | 1456.32 | 0 | 0 | 0 | 1456.32 |  | 100
03.08.008 | Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021) | un | 74 |  |  | 0 | 74 | 7.38 | 546.12 | 0 | 0 | 0 | 546.12 |  | 100
03.08.009 | Fita isolante (rolo 20m) 3/4" - Fornecimento | Un | 222 |  |  | 0 | 222 | 12.52 | 2779.44 | 0 | 0 | 0 | 2779.44 |  | 100
03.08.010 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023 | m | 4764.12 |  |  | 0 | 4764.12 | 10.53 | 50166.18 | 0 | 0 | 0 | 50166.18 |  | 100
03.08.011 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 1480 |  |  | 0 | 1480 | 7.32 | 10833.6 | 0 | 0 | 0 | 10833.6 |  | 100
03.08.012 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4") | m | 1110 |  |  | 0 | 1110 | 24.26 | 26928.6 | 0 | 0 | 0 | 26928.6 |  | 100
03.08.013 | Poste auxiliar p/entrada energia, trifasico, em ferro galvanizado d=3" e h=6,0m, completo | un | 74 |  |  | 0 | 74 | 596.18 | 44117.32 | 0 | 0 | 0 | 44117.32 |  | 100
03.08.014 | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | m | 2880.82 |  |  | 0 | 2880.82 | 6.84 | 19704.81 | 0 | 0 | 0 | 19704.81 |  | 100
03.08.015 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | m | 11073.36 |  |  | 0 | 11073.36 | 4.45 | 49276.45 | 0 | 0 | 0 | 49276.45 |  | 100
03.08.016 | Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | m | 7234.24 |  |  | 0 | 7234.24 | 3.09 | 22353.8 | 0 | 0 | 0 | 22353.8 |  | 100
03.08.017 | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | m | 2439.04 |  |  | 0 | 2439.04 | 9.51 | 23195.27 | 0 | 0 | 0 | 23195.27 |  | 100
03.08.018 | Luminária tipo arandela em aluminio escovado cor branco, linha Decoratta, Magiluz ou similar, inclusive lâmpada | un | 74 |  |  | 0 | 74 | 132.41 | 9798.34 | 0 | 0 | 0 | 9798.34 |  | 100
03.08.019 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4") | un | 222 |  |  | 0 | 222 | 5.74 | 1274.28 | 0 | 0 | 0 | 1274.28 |  | 100
03.08.020 | Bocal para lâmpada incandescente | un | 444 |  |  | 0 | 444 | 6.5 | 2886 | 0 | 0 | 0 | 2886 |  | 100
03.08.021 | Interligação entre a medição e o quadro de distribuição com eletroduto de 1 1/2" e 4 condutores de 6,0 mm2 | m | 1184 |  |  | 0 | 1184 | 40.11 | 47490.24 | 0 | 0 | 0 | 47490.24 |  | 100
03.08.022 | Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | un | 148 |  |  | 0 | 148 | 46.99 | 6954.52 | 0 | 0 | 0 | 6954.52 |  | 100
03.08.023 | Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | un | 222 |  |  | 0 | 222 | 30.96 | 6873.12 | 0 | 0 | 0 | 6873.12 |  | 100
03.08.024 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 74 |  |  | 0 | 74 | 482.32 | 35691.68 | 0 | 0 | 0 | 35691.68 |  | 100
03.08.025 | Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | un | 888 |  |  | 0 | 888 | 36.73 | 32616.24 | 0 | 0 | 0 | 32616.24 |  | 100
03.08.026 | Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | un | 296 |  |  | 0 | 296 | 32.42 | 9596.32 | 0 | 0 | 0 | 9596.32 |  | 100
03.08.027 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 74 |  |  | 0 | 74 | 15.01 | 1110.74 | 0 | 0 | 0 | 1110.74 |  | 100
03.08.028 | Disjuntor monopolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, ref.5SU1 Siemens ou similar | un | 74 |  |  | 0 | 74 | 95.37 | 7057.38 | 0 | 0 | 0 | 7057.38 |  | 100
03.08.029 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 74 |  |  | 0 | 74 | 12.86 | 951.64 | 0 | 0 | 0 | 951.64 |  | 100
03.08.030 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 74 |  |  | 0 | 74 | 16.69 | 1235.06 | 0 | 0 | 0 | 1235.06 |  | 100
03.08.031 | Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em noril | un | 74 |  |  | 0 | 74 | 315.57 | 23352.18 | 0 | 0 | 0 | 23352.18 |  | 100
03.08.032 | Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido | un | 444 |  |  | 0 | 444 | 12.88 | 5718.72 | 0 | 0 | 0 | 5718.72 |  | 100
03.09 | INSTALAÇÕES SANITARIAS | [7 empty] | 527613.38 | 0 | 0 | 0 | 527613.38 |  | 100
03.09.001 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 296 |  |  | 0 | 296 | 529.94 | 156862.24 | 0 | 0 | 0 | 156862.24 |  | 100
03.09.002 | Caixa de gordura - "cg" - (50 x 50 x 65cm) | un | 74 |  |  | 0 | 74 | 514.19 | 38050.06 | 0 | 0 | 0 | 38050.06 |  | 100
03.09.003 | Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 20 pessoas (v=1410 litros) | un | 74 |  |  | 0 | 74 | 863.34 | 63887.16 | 0 | 0 | 0 | 63887.16 |  | 100
03.09.004 | Filtro anaeróbio circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,10 m, altura interna = 1,50 m, volume útil: 1140,4 l (para 5 contribuintes). af_12/2020_pa | un | 74 |  |  | 0 | 74 | 2174.66 | 160924.84 | 0 | 0 | 0 | 160924.84 |  | 100
03.09.005 | Ralo seco cônico, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 74 |  |  | 0 | 74 | 20.18 | 1493.32 | 0 | 0 | 0 | 1493.32 |  | 100
03.09.006 | Bucha de redução longa, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 x 40 mm, junta soldável e elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 74 |  |  | 0 | 74 | 11.6 | 858.4 | 0 | 0 | 0 | 858.4 |  | 100
03.09.007 | Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, fornecida e instalada em ramais de encaminhamento de água pluvial. af_06/2022 | un | 148 |  |  | 0 | 148 | 39.53 | 5850.44 | 0 | 0 | 0 | 5850.44 |  | 100
03.09.008 | Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm | un | 740 |  |  | 0 | 740 | 12.76 | 9442.4 | 0 | 0 | 0 | 9442.4 |  | 100
03.09.009 | Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm | un | 74 |  |  | 0 | 74 | 29.81 | 2205.94 | 0 | 0 | 0 | 2205.94 |  | 100
03.09.010 | Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm | un | 296 |  |  | 0 | 296 | 13.44 | 3978.24 | 0 | 0 | 0 | 3978.24 |  | 100
03.09.011 | Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm | un | 148 |  |  | 0 | 148 | 25.9 | 3833.2 | 0 | 0 | 0 | 3833.2 |  | 100
03.09.012 | Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 1184 |  |  | 0 | 1184 | 9.68 | 11461.12 | 0 | 0 | 0 | 11461.12 |  | 100
03.09.013 | Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 148 |  |  | 0 | 148 | 21.31 | 3153.88 | 0 | 0 | 0 | 3153.88 |  | 100
03.09.014 | Terminal de ventilação em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm | un | 74 |  |  | 0 | 74 | 14.79 | 1094.46 | 0 | 0 | 0 | 1094.46 |  | 100
03.09.015 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | m | 819.18 |  |  | 0 | 819.18 | 39.05 | 31988.98 | 0 | 0 | 0 | 31988.98 |  | 100
03.09.016 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 | m | 2266.62 |  |  | 0 | 2266.62 | 12.9 | 29239.4 | 0 | 0 | 0 | 29239.4 |  | 100
03.09.017 | Junção de redução invertida, pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 74 |  |  | 0 | 74 | 44.45 | 3289.3 | 0 | 0 | 0 | 3289.3 |  | 100
03.10 | INSTALAÇOES HIDRAULICA | [7 empty] | 197189.04 | 0 | 0 | 0 | 197189.04 |  | 100
03.10.001 | Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021 | un | 74 |  |  | 0 | 74 | 112.16 | 8299.84 | 0 | 0 | 0 | 8299.84 |  | 100
03.10.002 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021 | un | 148 |  |  | 0 | 148 | 118.17 | 17489.16 | 0 | 0 | 0 | 17489.16 |  | 100
03.10.003 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 296 |  |  | 0 | 296 | 7.16 | 2119.36 | 0 | 0 | 0 | 2119.36 |  | 100
03.10.004 | Luva soldável e com rosca, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 74 |  |  | 0 | 74 | 7.77 | 574.98 | 0 | 0 | 0 | 574.98 |  | 100
03.10.005 | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, com Fornecimento de Material inclusive Hidrômetro, exceto Mureta - Rev 03_10/2022 | un | 74 |  |  | 0 | 74 | 387.07 | 28643.18 | 0 | 0 | 0 | 28643.18 |  | 100
03.10.006 | Registro de esfera, pvc, roscável, com borboleta, 3/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021 | un | 222 |  |  | 0 | 222 | 21.23 | 4713.06 | 0 | 0 | 0 | 4713.06 |  | 100
03.10.007 | Caixa d'agua de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 500 litros | un | 74 |  |  | 0 | 74 | 747.35 | 55303.9 | 0 | 0 | 0 | 55303.9 |  | 100
03.10.008 | Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 1/2" | un | 74 |  |  | 0 | 74 | 44.47 | 3290.78 | 0 | 0 | 0 | 3290.78 |  | 100
03.10.009 | Te, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 148 |  |  | 0 | 148 | 10.99 | 1626.52 | 0 | 0 | 0 | 1626.52 |  | 100
03.10.010 | Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 148 |  |  | 0 | 148 | 8.15 | 1206.2 | 0 | 0 | 0 | 1206.2 |  | 100
03.10.011 | Tê de redução, pvc, soldável, dn 25mm x 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 148 |  |  | 0 | 148 | 14.66 | 2169.68 | 0 | 0 | 0 | 2169.68 |  | 100
03.10.012 | Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 74 |  |  | 0 | 74 | 16.8 | 1243.2 | 0 | 0 | 0 | 1243.2 |  | 100
03.10.013 | Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 20mm x 1/2" | un | 370 |  |  | 0 | 370 | 17.26 | 6386.2 | 0 | 0 | 0 | 6386.2 |  | 100
03.10.014 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 1184 |  |  | 0 | 1184 | 7.91 | 9365.44 | 0 | 0 | 0 | 9365.44 |  | 100
03.10.015 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 370 |  |  | 0 | 370 | 9.41 | 3481.7 | 0 | 0 | 0 | 3481.7 |  | 100
03.10.016 | Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 74 |  |  | 0 | 74 | 10.17 | 752.58 | 0 | 0 | 0 | 752.58 |  | 100
03.10.017 | Bucha de redução, curta, pvc, soldável, dn 25 x 20 mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 148 |  |  | 0 | 148 | 6.31 | 933.88 | 0 | 0 | 0 | 933.88 |  | 100
03.10.018 | Luva de redução, pvc, soldável, dn 25mm x 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 148 |  |  | 0 | 148 | 7.1 | 1050.8 | 0 | 0 | 0 | 1050.8 |  | 100
03.10.019 | Caixa para proteção de hidrômetro pre-moldada em concreto, para ligaçoes domiciliares, fornecimento e assentamento | un | 74 |  |  | 0 | 74 | 173.17 | 12814.58 | 0 | 0 | 0 | 12814.58 |  | 100
03.10.020 | Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | m | 985.68 |  |  | 0 | 985.68 | 13.09 | 12902.55 | 0 | 0 | 0 | 12902.55 |  | 100
03.10.021 | Tubo, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | m | 2005.4 |  |  | 0 | 2005.4 | 11.38 | 22821.45 | 0 | 0 | 0 | 22821.45 |  | 100
03.11 | LOUÇAS E METAIS | [7 empty] | 131414.38 | 0 | 0 | 0 | 131414.38 |  | 100
03.11.001 | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 74 |  |  | 0 | 74 | 597.9 | 44244.6 | 0 | 0 | 0 | 44244.6 |  | 100
03.11.002 | Tanque de mármore sintético suspenso, 22l ou equivalente, incluso sifão flexível em pvc, válvula plástica e torneira de metal cromado padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 74 |  |  | 0 | 74 | 398.61 | 29497.14 | 0 | 0 | 0 | 29497.14 |  | 100
03.11.003 | Pia de cozinha com bancada em mármore sintético, dim 1.00x0.50, com 01 cuba, sifão plástico, válvula em pvc, torneira cromada, assentada. | un | 74 |  |  | 0 | 74 | 368.28 | 27252.72 | 0 | 0 | 0 | 27252.72 |  | 100
03.11.004 | Chuveiro plástico sem registro | un | 74 |  |  | 0 | 74 | 38.28 | 2832.72 | 0 | 0 | 0 | 2832.72 |  | 100
03.11.005 | Kit de acessórios para banheiro em ABS/Alumínio com 5 peças (01 cabide, 01 saboneteira, 01 papeleira, 01 porta-toalha rosto e 01 porta-toalha banho) | un | 74 |  |  | 0 | 74 | 74.51 | 5513.74 | 0 | 0 | 0 | 5513.74 |  | 100
03.11.006 | Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 74 |  |  | 0 | 74 | 298.29 | 22073.46 | 0 | 0 | 0 | 22073.46 |  | 100
03.12 | DIVERSOS | [7 empty] | 10580.4385 | 0 | 0 | 0 | 10580.4385 |  | 100
03.12.001 | Limpeza geral | m2 | 3699.26 |  |  |  | 3699.26 | 2.8601 | 10580.4385 | 0 | 0 | 0 | 10580.4385 |  | 100
4 | Casa Padrão - Acessível | [7 empty] | 475840.02 | 0 | 0 | 0 | 475840.02 |  | 100
04.01 | FUNDAÇÃO - RADIER | [7 empty] | 69431.84 | 0 | 0 | 0 | 69431.84 |  | 100
04.01.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 7.44 |  |  | 0 | 7.44 | 63.29 | 470.88 | 0 | 0 | 0 | 470.88 |  | 100
04.01.002 | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). af_08/2020 | m2 | 408.48 |  |  | 0 | 408.48 | 7.27 | 2969.65 | 0 | 0 | 0 | 2969.65 |  | 100
04.01.003 | Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck 30 mpa - lançamento, adensamento e acabamento. af_09/2021 | m3 | 41.58 |  |  | 0 | 41.58 | 675.96 | 28106.42 | 0 | 0 | 0 | 28106.42 |  | 100
04.01.004 | Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de blocos canaleta, espessura de *20* cm. af_03/2024 | m | 206.16 |  |  | 0 | 206.16 | 71.12 | 14662.1 | 0 | 0 | 0 | 14662.1 |  | 100
04.01.005 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 53.1 |  |  | 0 | 53.1 | 15.51 | 823.58 | 0 | 0 | 0 | 823.58 |  | 100
04.01.006 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-138, malha 10x10cm, ferro 4.2 mm (2,20 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m2 | 536.76 |  |  | 0 | 536.76 | 33 | 17713.08 | 0 | 0 | 0 | 17713.08 |  | 100
04.01.007 | Forma plana para fundações, em compensado plastificado 12mm, 05 usos | m2 | 20.64 |  |  | 0 | 20.64 | 98.85 | 2040.26 | 0 | 0 | 0 | 2040.26 |  | 100
04.01.008 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 408.48 |  |  | 0 | 408.48 | 4.1 | 1674.77 | 0 | 0 | 0 | 1674.77 |  | 100
04.01.009 | Fornecimento de arame de ferro galvanizado 12 bwg | kg | 30 |  |  | 0 | 30 | 32.37 | 971.1 | 0 | 0 | 0 | 971.1 |  | 100
04.02 | SUPERESTRUTURA - PAREDE DE CONCRETO | [7 empty] | 85642.04 | 0 | 0 | 0 | 85642.04 |  | 100
04.02.001 | Junta de dilatação elastica (PVC), tipo O-12, Fugenband, Vedacit ou similar | m | 30 |  |  | 0 | 30 | 111.04 | 3331.2 | 0 | 0 | 0 | 3331.2 |  | 100
04.02.002 | Locação de forma de aluminio para parede de concreto NBR 16055 | un | 6 |  |  | 0 | 6 | 1827.84 | 10967.04 | 0 | 0 | 0 | 10967.04 |  | 100
04.02.003 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 438.84 |  |  | 0 | 438.84 | 15.51 | 6806.41 | 0 | 0 | 0 | 6806.41 |  | 100
04.02.004 | Espaçador de aço, tipo caranguejo, em aço CA - 50 Ø 6,3mm, para Telas Soldadas | un | 1800 |  |  | 0 | 1800 | 1.29 | 2322 | 0 | 0 | 0 | 2322 |  | 100
04.02.005 | Armação do sistema de paredes de concreto, executada em paredes de edificações térreas, tela q-61. af_06/2019 | kg | 974.76 |  |  | 0 | 974.76 | 12.14 | 11833.59 | 0 | 0 | 0 | 11833.59 |  | 100
04.02.006 | Concretagem de paredes em edificações unifamiliares feitas com sistema de fôrmas manuseáveis, com concreto usinado bombeável fck 25 mpa - lançamento, adensamento e acabamento (exclusive bomba lança). af_10/2021 | m3 | 73.5 |  |  | 0 | 73.5 | 670.23 | 49261.9 | 0 | 0 | 0 | 49261.9 |  | 100
04.02.007 | Armação do sistema de paredes de concreto, executada como armadura positiva de lajes, tela q-138. af_06/2019 | kg | 100.62 |  |  | 0 | 100.62 | 11.13 | 1119.9 | 0 | 0 | 0 | 1119.9 |  | 100
04.03 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [7 empty] | 6451.71 | 0 | 0 | 0 | 6451.71 |  | 100
04.03.001 | Impermeabilização de superficie c/argamassa 1:4 (cimento e areia), esp=2,5cm, c/impermeabilizante Vedacit ou similar | m2 | 184.44 |  |  | 0 | 184.44 | 34.98 | 6451.71 | 0 | 0 | 0 | 6451.71 |  | 100
04.04 | COBERTURA | [7 empty] | 63872.16 | 0 | 0 | 0 | 63872.16 |  | 100
04.04.001 | Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo plan, com até 2 águas, incluso transporte vertical. af_07/2019 | m2 | 416.52 |  |  | 0 | 416.52 | 44.43 | 18505.98 | 0 | 0 | 0 | 18505.98 |  | 100
04.04.002 | Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical. af_07/2019 | m2 | 416.52 |  |  | 0 | 416.52 | 87.97 | 36641.26 | 0 | 0 | 0 | 36641.26 |  | 100
04.04.003 | Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021 | m2 | 18 |  |  | 0 | 18 | 84.24 | 1516.32 | 0 | 0 | 0 | 1516.32 |  | 100
04.04.004 | Rufo em placa de concreto l = 0,34 m | m | 69.48 |  |  | 0 | 69.48 | 89.3 | 6204.56 | 0 | 0 | 0 | 6204.56 |  | 100
04.04.005 | Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical. af_07/2019 | m | 36 |  |  | 0 | 36 | 27.89 | 1004.04 | 0 | 0 | 0 | 1004.04 |  | 100
04.05 | REVESTIMENTO | [7 empty] | 34613.17 | 0 | 0 | 0 | 34613.17 |  | 100
04.05.001 | Estucamento de densidade baixa nas faces internas de paredes do sistema de paredes de concreto, em ambientes com área entre 5 m² e 10 m², utilização de argamassa colante. af_10/2022 | m2 | 729.84 |  |  | 0 | 729.84 | 2.67 | 1948.67 | 0 | 0 | 0 | 1948.67 |  | 100
04.05.002 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 22.26 |  |  | 0 | 22.26 | 69.6 | 1549.3 | 0 | 0 | 0 | 1549.3 |  | 100
04.05.003 | Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019 | m3 | 8.16 |  |  | 0 | 8.16 | 834.96 | 6813.27 | 0 | 0 | 0 | 6813.27 |  | 100
04.05.004 | Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 40 x 40cm | m2 | 7.08 |  |  | 0 | 7.08 | 193.31 | 1368.63 | 0 | 0 | 0 | 1368.63 |  | 100
04.05.005 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 53 x 53 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou bege, ou similar, PEI-4, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 300.36 |  |  | 0 | 300.36 | 62.82 | 18868.62 | 0 | 0 | 0 | 18868.62 |  | 100
04.05.006 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_08/2022 | m3 | 2.76 |  |  | 0 | 2.76 | 959.92 | 2649.38 | 0 | 0 | 0 | 2649.38 |  | 100
04.05.007 | Soleira cimentado traço t1, l = 15 cm, e = 2 cm | m | 27 |  |  | 0 | 27 | 18.44 | 497.88 | 0 | 0 | 0 | 497.88 |  | 100
04.05.008 | Peitoril cimento traço t1, c/ largura = 17 cm, esp = 4 cm | m | 27.6 |  |  | 0 | 27.6 | 33.24 | 917.42 | 0 | 0 | 0 | 917.42 |  | 100
04.06 | ESQUADRIAS | [7 empty] | 47124.7 | 0 | 0 | 0 | 47124.7 |  | 100
04.06.001 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens | un | 18 |  |  | 0 | 18 | 822.38 | 14802.84 | 0 | 0 | 0 | 14802.84 |  | 100
04.06.002 | Porta em madeira mista, almofadada, 80 x 210 cm, inclusive batente e ferragens | un | 12 |  |  | 0 | 12 | 1307.25 | 15687 | 0 | 0 | 0 | 15687 |  | 100
04.06.003 | Porta em madeira mista, tipo com almofadas, de abrir, c/batentes simples (caixilhos) e 1 jogo de alizar, inclusive ferragens - Rev 02_05/2022 | m2 | 2.52 |  |  | 0 | 2.52 | 411.54 | 1037.08 | 0 | 0 | 0 | 1037.08 |  | 100
04.06.004 | Ferrolho ou targeta de fio redondo ( aliança ou similar ) ref.81098 63mm (2 1/2") | un | 60 |  |  | 0 | 60 | 53.37 | 3202.2 | 0 | 0 | 0 | 3202.2 |  | 100
04.06.005 | Janela em madeira mista, tipo com almofadas, de abrir, c/batentes simples (caixilhos) e 1 jogo de alizar, exclusive ferragens - Rev 02_05/2022 | m2 | 30.12 |  |  | 0 | 30.12 | 411.54 | 12395.58 | 0 | 0 | 0 | 12395.58 |  | 100
04.07 | PINTURA | [7 empty] | 49534.46 | 0 | 0 | 0 | 49534.46 |  | 100
04.07.001 | Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte | m2 | 208.8 |  |  | 0 | 208.8 | 65.62 | 13701.46 | 0 | 0 | 0 | 13701.46 |  | 100
04.07.002 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023 | m2 | 1459.68 |  |  | 0 | 1459.68 | 4.18 | 6101.46 | 0 | 0 | 0 | 6101.46 |  | 100
04.07.003 | Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023 | m2 | 1459.68 |  |  | 0 | 1459.68 | 12.15 | 17735.11 | 0 | 0 | 0 | 17735.11 |  | 100
04.07.004 | Aplicação manual de massa acrílica em paredes externas de casas, uma demão. af_03/2024 | m2 | 591.54 |  |  | 0 | 591.54 | 20.28 | 11996.43 | 0 | 0 | 0 | 11996.43 |  | 100
04.08 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | [7 empty] | 40894.42 | 0 | 0 | 0 | 40894.42 |  | 100
04.08.001 | Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023 | un | 30 |  |  | 0 | 30 | 12.26 | 367.8 | 0 | 0 | 0 | 367.8 |  | 100
04.08.002 | Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023 | un | 114 |  |  | 0 | 114 | 19.56 | 2229.84 | 0 | 0 | 0 | 2229.84 |  | 100
04.08.003 | Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023 | un | 6 |  |  | 0 | 6 | 34.39 | 206.34 | 0 | 0 | 0 | 206.34 |  | 100
04.08.004 | Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa | un | 6 |  |  | 0 | 6 | 21.91 | 131.46 | 0 | 0 | 0 | 131.46 |  | 100
04.08.005 | Curva de 90º de pvc rígido roscável diâm = 1 1/4" | un | 24 |  |  | 0 | 24 | 49.59 | 1190.16 | 0 | 0 | 0 | 1190.16 |  | 100
04.08.006 | Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m | un | 6 |  |  | 0 | 6 | 50.18 | 301.08 | 0 | 0 | 0 | 301.08 |  | 100
04.08.007 | Curva 180 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023 | un | 6 |  |  | 0 | 6 | 19.68 | 118.08 | 0 | 0 | 0 | 118.08 |  | 100
04.08.008 | Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021) | un | 6 |  |  | 0 | 6 | 7.38 | 44.28 | 0 | 0 | 0 | 44.28 |  | 100
04.08.009 | Fita isolante (rolo 20m) 3/4" - Fornecimento | Un | 18 |  |  | 0 | 18 | 12.52 | 225.36 | 0 | 0 | 0 | 225.36 |  | 100
04.08.010 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023 | m | 386.28 |  |  | 0 | 386.28 | 10.53 | 4067.53 | 0 | 0 | 0 | 4067.53 |  | 100
04.08.011 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 120 |  |  | 0 | 120 | 7.32 | 878.4 | 0 | 0 | 0 | 878.4 |  | 100
04.08.012 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4") | m | 90 |  |  | 0 | 90 | 24.26 | 2183.4 | 0 | 0 | 0 | 2183.4 |  | 100
04.08.013 | Poste auxiliar p/entrada energia, trifasico, em ferro galvanizado d=3" e h=6,0m, completo | un | 6 |  |  | 0 | 6 | 596.18 | 3577.08 | 0 | 0 | 0 | 3577.08 |  | 100
04.08.014 | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | m | 233.58 |  |  | 0 | 233.58 | 6.84 | 1597.69 | 0 | 0 | 0 | 1597.69 |  | 100
04.08.015 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | m | 897.84 |  |  | 0 | 897.84 | 4.45 | 3995.39 | 0 | 0 | 0 | 3995.39 |  | 100
04.08.016 | Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | m | 612.96 |  |  | 0 | 612.96 | 3.09 | 1894.05 | 0 | 0 | 0 | 1894.05 |  | 100
04.08.017 | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | m | 197.76 |  |  | 0 | 197.76 | 9.51 | 1880.7 | 0 | 0 | 0 | 1880.7 |  | 100
04.08.018 | Luminária tipo arandela em aluminio escovado cor branco, linha Decoratta, Magiluz ou similar, inclusive lâmpada | un | 6 |  |  | 0 | 6 | 132.41 | 794.46 | 0 | 0 | 0 | 794.46 |  | 100
04.08.019 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4") | un | 18 |  |  | 0 | 18 | 5.74 | 103.32 | 0 | 0 | 0 | 103.32 |  | 100
04.08.020 | Bocal para lâmpada incandescente | un | 36 |  |  | 0 | 36 | 6.5 | 234 | 0 | 0 | 0 | 234 |  | 100
04.08.021 | Interligação entre a medição e o quadro de distribuição com eletroduto de 1 1/2" e 4 condutores de 6,0 mm2 | m | 96 |  |  | 0 | 96 | 40.11 | 3850.56 | 0 | 0 | 0 | 3850.56 |  | 100
04.08.022 | Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | un | 12 |  |  | 0 | 12 | 46.99 | 563.88 | 0 | 0 | 0 | 563.88 |  | 100
04.08.023 | Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | un | 18 |  |  | 0 | 18 | 30.96 | 557.28 | 0 | 0 | 0 | 557.28 |  | 100
04.08.024 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 6 |  |  | 0 | 6 | 482.32 | 2893.92 | 0 | 0 | 0 | 2893.92 |  | 100
04.08.025 | Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | un | 72 |  |  | 0 | 72 | 36.73 | 2644.56 | 0 | 0 | 0 | 2644.56 |  | 100
04.08.026 | Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | un | 36 |  |  | 0 | 36 | 32.42 | 1167.12 | 0 | 0 | 0 | 1167.12 |  | 100
04.08.027 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 6 |  |  | 0 | 6 | 15.01 | 90.06 | 0 | 0 | 0 | 90.06 |  | 100
04.08.028 | Disjuntor monopolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, ref.5SU1 Siemens ou similar | un | 6 |  |  | 0 | 6 | 95.37 | 572.22 | 0 | 0 | 0 | 572.22 |  | 100
04.08.029 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 6 |  |  | 0 | 6 | 12.86 | 77.16 | 0 | 0 | 0 | 77.16 |  | 100
04.08.030 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 6 |  |  | 0 | 6 | 16.69 | 100.14 | 0 | 0 | 0 | 100.14 |  | 100
04.08.031 | Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em noril | un | 6 |  |  | 0 | 6 | 315.57 | 1893.42 | 0 | 0 | 0 | 1893.42 |  | 100
04.08.032 | Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido | un | 36 |  |  | 0 | 36 | 12.88 | 463.68 | 0 | 0 | 0 | 463.68 |  | 100
04.09 | INSTALAÇOES SANITARIAS | [7 empty] | 42779.46 | 0 | 0 | 0 | 42779.46 |  | 100
04.09.001 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 24 |  |  | 0 | 24 | 529.94 | 12718.56 | 0 | 0 | 0 | 12718.56 |  | 100
04.09.002 | Caixa de gordura - "cg" - (50 x 50 x 65cm) | un | 6 |  |  | 0 | 6 | 514.19 | 3085.14 | 0 | 0 | 0 | 3085.14 |  | 100
04.09.003 | Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 20 pessoas (v=1410 litros) | un | 6 |  |  | 0 | 6 | 863.34 | 5180.04 | 0 | 0 | 0 | 5180.04 |  | 100
04.09.004 | Filtro anaeróbio circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,10 m, altura interna = 1,50 m, volume útil: 1140,4 l (para 5 contribuintes). af_12/2020_pa | un | 6 |  |  | 0 | 6 | 2174.66 | 13047.96 | 0 | 0 | 0 | 13047.96 |  | 100
04.09.005 | Ralo seco cônico, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 6 |  |  | 0 | 6 | 20.18 | 121.08 | 0 | 0 | 0 | 121.08 |  | 100
04.09.006 | Bucha de redução longa, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 x 40 mm, junta soldável e elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 6 |  |  | 0 | 6 | 11.6 | 69.6 | 0 | 0 | 0 | 69.6 |  | 100
04.09.007 | Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, fornecida e instalada em ramais de encaminhamento de água pluvial. af_06/2022 | un | 12 |  |  | 0 | 12 | 39.53 | 474.36 | 0 | 0 | 0 | 474.36 |  | 100
04.09.008 | Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm | un | 60 |  |  | 0 | 60 | 12.76 | 765.6 | 0 | 0 | 0 | 765.6 |  | 100
04.09.009 | Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm | un | 6 |  |  | 0 | 6 | 29.81 | 178.86 | 0 | 0 | 0 | 178.86 |  | 100
04.09.010 | Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm | un | 24 |  |  | 0 | 24 | 13.44 | 322.56 | 0 | 0 | 0 | 322.56 |  | 100
04.09.011 | Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm | un | 12 |  |  | 0 | 12 | 25.9 | 310.8 | 0 | 0 | 0 | 310.8 |  | 100
04.09.012 | Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 96 |  |  | 0 | 96 | 9.68 | 929.28 | 0 | 0 | 0 | 929.28 |  | 100
04.09.013 | Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 12 |  |  | 0 | 12 | 21.31 | 255.72 | 0 | 0 | 0 | 255.72 |  | 100
04.09.014 | Terminal de ventilação em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm | un | 6 |  |  | 0 | 6 | 14.79 | 88.74 | 0 | 0 | 0 | 88.74 |  | 100
04.09.015 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | m | 66.42 |  |  | 0 | 66.42 | 39.05 | 2593.7 | 0 | 0 | 0 | 2593.7 |  | 100
04.09.016 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 | m | 183.78 |  |  | 0 | 183.78 | 12.9 | 2370.76 | 0 | 0 | 0 | 2370.76 |  | 100
04.09.017 | Junção de redução invertida, pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 6 |  |  | 0 | 6 | 44.45 | 266.7 | 0 | 0 | 0 | 266.7 |  | 100
04.10 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | [7 empty] | 15988.3 | 0 | 0 | 0 | 15988.3 |  | 100
04.10.001 | Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021 | un | 6 |  |  | 0 | 6 | 112.16 | 672.96 | 0 | 0 | 0 | 672.96 |  | 100
04.10.002 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021 | un | 12 |  |  | 0 | 12 | 118.17 | 1418.04 | 0 | 0 | 0 | 1418.04 |  | 100
04.10.003 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 24 |  |  | 0 | 24 | 7.16 | 171.84 | 0 | 0 | 0 | 171.84 |  | 100
04.10.004 | Luva soldável e com rosca, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 6 |  |  | 0 | 6 | 7.77 | 46.62 | 0 | 0 | 0 | 46.62 |  | 100
04.10.005 | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, com Fornecimento de Material inclusive Hidrômetro, exceto Mureta - Rev 03_10/2022 | un | 6 |  |  | 0 | 6 | 387.07 | 2322.42 | 0 | 0 | 0 | 2322.42 |  | 100
04.10.006 | Registro de esfera, pvc, roscável, com borboleta, 3/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021 | un | 18 |  |  | 0 | 18 | 21.23 | 382.14 | 0 | 0 | 0 | 382.14 |  | 100
04.10.007 | Caixa para proteção de hidrômetro pre-moldada em concreto, para ligaçoes domiciliares, fornecimento e assentamento | un | 6 |  |  | 0 | 6 | 173.17 | 1039.02 | 0 | 0 | 0 | 1039.02 |  | 100
04.10.008 | Caixa d'agua de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 500 litros | un | 6 |  |  | 0 | 6 | 747.35 | 4484.1 | 0 | 0 | 0 | 4484.1 |  | 100
04.10.009 | Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 1/2" | un | 6 |  |  | 0 | 6 | 44.47 | 266.82 | 0 | 0 | 0 | 266.82 |  | 100
04.10.010 | Te, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 12 |  |  | 0 | 12 | 10.99 | 131.88 | 0 | 0 | 0 | 131.88 |  | 100
04.10.011 | Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 12 |  |  | 0 | 12 | 8.15 | 97.8 | 0 | 0 | 0 | 97.8 |  | 100
04.10.012 | Tê de redução, pvc, soldável, dn 25mm x 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 12 |  |  | 0 | 12 | 14.66 | 175.92 | 0 | 0 | 0 | 175.92 |  | 100
04.10.013 | Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 6 |  |  | 0 | 6 | 16.8 | 100.8 | 0 | 0 | 0 | 100.8 |  | 100
04.10.014 | Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 20mm x 1/2" | un | 30 |  |  | 0 | 30 | 17.26 | 517.8 | 0 | 0 | 0 | 517.8 |  | 100
04.10.015 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 96 |  |  | 0 | 96 | 7.91 | 759.36 | 0 | 0 | 0 | 759.36 |  | 100
04.10.016 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 30 |  |  | 0 | 30 | 9.41 | 282.3 | 0 | 0 | 0 | 282.3 |  | 100
04.10.017 | Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 6 |  |  | 0 | 6 | 10.17 | 61.02 | 0 | 0 | 0 | 61.02 |  | 100
04.10.018 | Bucha de redução, curta, pvc, soldável, dn 25 x 20 mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 12 |  |  | 0 | 12 | 6.31 | 75.72 | 0 | 0 | 0 | 75.72 |  | 100
04.10.019 | Luva de redução, pvc, soldável, dn 25mm x 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 12 |  |  | 0 | 12 | 7.1 | 85.2 | 0 | 0 | 0 | 85.2 |  | 100
04.10.020 | Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | m | 79.92 |  |  | 0 | 79.92 | 13.09 | 1046.15 | 0 | 0 | 0 | 1046.15 |  | 100
04.10.021 | Tubo, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | m | 162.6 |  |  | 0 | 162.6 | 11.38 | 1850.39 | 0 | 0 | 0 | 1850.39 |  | 100
04.11 | LOUÇAS E METAIS | [7 empty] | 18603.6 | 0 | 0 | 0 | 18603.6 |  | 100
04.11.001 | Pia de cozinha com bancada em mármore sintético, dim 1.00x0.50, com 01 cuba, sifão plástico, válvula em pvc, torneira cromada, assentada. | un | 6 |  |  | 0 | 6 | 368.28 | 2209.68 | 0 | 0 | 0 | 2209.68 |  | 100
04.11.002 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 12 |  |  | 0 | 12 | 266.89 | 3202.68 | 0 | 0 | 0 | 3202.68 |  | 100
04.11.003 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 6 |  |  | 0 | 6 | 134.52 | 807.12 | 0 | 0 | 0 | 807.12 |  | 100
04.11.004 | Barra de apoio em "l", em aco inox polido 70 x 70 cm, fixada na parede - fornecimento e instalacao. af_01/2020 | un | 6 |  |  | 0 | 6 | 656.43 | 3938.58 | 0 | 0 | 0 | 3938.58 |  | 100
04.11.005 | Chuveiro plástico sem registro | un | 6 |  |  | 0 | 6 | 38.28 | 229.68 | 0 | 0 | 0 | 229.68 |  | 100
04.11.006 | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 6 |  |  | 0 | 6 | 597.9 | 3587.4 | 0 | 0 | 0 | 3587.4 |  | 100
04.11.007 | Kit de acessórios para banheiro em ABS/Alumínio com 5 peças (01 cabide, 01 saboneteira, 01 papeleira, 01 porta-toalha rosto e 01 porta-toalha banho) | un | 6 |  |  | 0 | 6 | 74.51 | 447.06 | 0 | 0 | 0 | 447.06 |  | 100
04.11.008 | Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 6 |  |  | 0 | 6 | 298.29 | 1789.74 | 0 | 0 | 0 | 1789.74 |  | 100
04.11.009 | Tanque de mármore sintético suspenso, 22l ou equivalente, incluso sifão flexível em pvc, válvula plástica e torneira de metal cromado padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 6 |  |  | 0 | 6 | 398.61 | 2391.66 | 0 | 0 | 0 | 2391.66 |  | 100
04.12 | DIVERSOS | [7 empty] | 904.16 | 0 | 0 | 0 | 904.16 |  | 100
04.12.001 | Limpeza geral | m2 | 316.14 |  |  | 0 | 316.14 | 2.86 | 904.16 | 0 | 0 | 0 | 904.16 |  | 100
5 | Urbanização das casas |  |  |  |  | 0 |  |  | 429774.45 | 0 | 0 | 0 | 429774.45 |  | 100
05.01 | PAISAGISMO |  |  |  |  | 0 |  |  | 40355.91 | 0 | 0 | 0 | 40355.91 |  | 100
05.01.001 | Planta - Sibipiruna (caesalpinia peltophoroides), fornecimento e plantio | un | 17 |  |  | 0 | 17 | 105.32 | 1790.44 | 0 | 0 | 0 | 1790.44 |  | 100
05.01.002 | Planta - Flamboyant (delonix regia), fornecimento e plantio | un | 106 |  |  | 0 | 106 | 105.35 | 11167.1 | 0 | 0 | 0 | 11167.1 |  | 100
05.01.003 | Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio | un | 10 |  |  | 0 | 10 | 97.42 | 974.2 | 0 | 0 | 0 | 974.2 |  | 100
05.01.004 | Planta - Ipê roxo (tabebuia) h=1,00m, fornecimento e plantio | un | 10 |  |  | 0 | 10 | 102.18 | 1021.8 | 0 | 0 | 0 | 1021.8 |  | 100
05.01.005 | Tutor de madeira (peça de 5 x 5 cm) com h=2,30m | un | 143 |  |  | 0 | 143 | 29.42 | 4207.06 | 0 | 0 | 0 | 4207.06 |  | 100
05.01.006 | Tela plastica laranja, tipo tapume para sinalizacao, malha retangular, rolo 1.20 x 50 m (l x c) | m | 183.04 |  |  | 0 | 183.04 | 2.37 | 433.8 | 0 | 0 | 0 | 433.8 |  | 100
05.01.007 | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio | m2 | 555.64 |  |  | 0 | 555.64 | 30.9 | 17169.28 | 0 | 0 | 0 | 17169.28 |  | 100
05.01.008 | Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada | m3 | 27.78 |  |  | 0 | 27.78 | 129.31 | 3592.23 | 0 | 0 | 0 | 3592.23 |  | 100
05.02 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 383090.38 | 0 | 0 | 0 | 383090.38 |  | 100
05.02.001 | Colchão de areia | m3 | 90.06 |  |  | 0 | 90.06 | 169.37 | 15253.46 | 0 | 0 | 0 | 15253.46 |  | 100
05.02.002 | Regularização manual e compactão com placa vibratótia | m2 | 3001.96 |  |  | 0 | 3001.96 | 8.51 | 25546.68 | 0 | 0 | 0 | 25546.68 |  | 100
05.02.003 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 3001.96 |  |  | 0 | 3001.96 | 4.1 | 12308.04 | 0 | 0 | 0 | 12308.04 |  | 100
05.02.004 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 4.2mm, painel 2x3m, (1,50kg/m²), Malha Pop Reforçada Gerdau ou similar | m2 | 3001.96 |  |  | 0 | 3001.96 | 26.66 | 80032.25 | 0 | 0 | 0 | 80032.25 |  | 100
05.02.005 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento convencional, não armado. af_08/2022 | m3 | 210.14 |  |  | 0 | 210.14 | 807.43 | 169673.34 | 0 | 0 | 0 | 169673.34 |  | 100
05.02.006 | Junta de dilatação com brita 2, argamassada, esp=7cm | m2 | 103 |  |  | 0 | 103 | 7.15 | 736.45 | 0 | 0 | 0 | 736.45 |  | 100
05.02.007 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 1437.04 |  |  | 0 | 1437.04 | 53.48 | 76852.9 | 0 | 0 | 0 | 76852.9 |  | 100
05.02.008 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 | m | 1437.04 |  |  | 0 | 1437.04 | 1.87 | 2687.26 | 0 | 0 | 0 | 2687.26 |  | 100
05.03 | ACESSIBILIDADE | [7 empty] | 6328.16 | 0 | 0 | 0 | 6328.16 |  | 100
05.03.001 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 29.38 |  |  | 0 | 29.38 | 32.15 | 944.57 | 0 | 0 | 0 | 944.57 |  | 100
05.03.002 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 29.38 |  |  | 0 | 29.38 | 183.24 | 5383.59 | 0 | 0 | 0 | 5383.59 |  | 100
TOTAL GERAL | [8 empty] | 12360217.5625 | 206647.41 | 341210.32 | 547857.73 | 11812359.8325 | 4.4324 | 95.5676
PERCENTUAL | [8 empty] | 100% | 1.672% | 2.761% | 4.432% | 95.57%
Resp. Contratada: |  | Fiscalização:
11628676.1525
[9 empty] | 341210.32 |  | 515432.69
[9 empty] | 0.029342 |  | 0.044324
[9 empty] | 0.027598 |  | 0.044324

## MEMORIAL DE CALCULO 03
MEMÓRIA DE CÁLCULO - 3ª MEDIÇÃO - CONJUNTO LOURDES AZEVEDO
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | Largura | Comprimento | Altura | Quantidade | Total |  | Unidade | Observação/Justificativa
01.01 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
01.01.001 | Equipe Dirigente | [5 empty] | 0.027724 | un | medido proporcionalmente
01.01.002 | Equipamentos de Apoio à Produção | [5 empty] | 0.027724 | un | medido proporcionalmente
01.01.003 | Manutenção do Canteiro | [5 empty] | 0.027724 | un | medido proporcionalmente
01.03 | SERVIÇOS PRELIMINARES/INSTALAÇÃO CANTEIRO/MOBILIZAÇÃO
01.03.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.03.001.001 | Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021 |  |  |  | 2 |  | 2 | un | Placas de obras já instaladas na obra.
01.03.004 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
01.03.004.005 | Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais | [5 empty] | 7 | mês | Referente ao consumo de uma unidade mensal.
01.03.004.006 | Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pinturaNIT |  | 382.28 |  |  |  | 382.28 | m | Fechamento total do empreendimento com telha para tapume.
01.03.004.008 | Sondagem a percussão |  | 124 |  |  |  | 124 | m | Ensaio já realizado.
2 | Infraestrutura do Conjunto Habitacional
02.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
02.01.002 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | [5 empty] | 1653.23 | m3 | Carga Mecanizada de Material oriunda da Limpeza do Terreno (2/3 do material)
02.01.003 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada |  | Fator de Empolamento |  | 1.5 | 2479.845 | 2479.83 | t | Descarte de Material oriunda da Limpeza do Terreno atráves de caçambas (2/3)
02.01.004 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)( SICRO 5914389) |  | DMT |  | 17.6 | 43645.008 | 43645.09 | tkm | Descarte de Material oriunda da Limpeza do Terreno atráves de caçambas (2/3)
02.02 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
02.02.001 | Locação de serviços de terraplenagem de obras civis | [5 empty] | 19838.68 | m2 | Toda a locação para a terraplanagem foi realizada.
02.02.002 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, dmt 51 a 200m (SICRO 5501875) | [5 empty] | 3446.53 | m3 | Referente ao Volume de Corte.
02.02.007 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | [5 empty] | 3446.53 | m3 | Referente ao Volume de Corte, que representa cerca de 11,66% do material.
02.02.008 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal( SICRO 5502978) | [5 empty] | 3446.53 | m3 | Referente ao Volume de Corte, que representa cerca de 11,66% do material.