## BM 05
OBRA:Execução das obras/serviços de reforma e ampliação da unidade de acolhimento institucional "Abrigo Nossa Senhora da Vitória", localizado na Rua Messias Prado, nº 256, Centro Histórico. | [6 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO Nº: 02/2025
CONTRATADA: R3 ENGENHARIA LTDA | [6 empty] | B.M.Nº: 05 |  |  |  | Ref. 11/2024
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO | [6 empty] | Período: 01/03/2026 a 31/03/2026
Item | SERVIÇOS CONTRATADOS | Und | Quantidades |  |  |  |  | Preço Unit. (R$) | Valores (R$) |  |  |  |  | % Medido
|  |  | Contratada | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o Período | Saldo a medir |  | Contratado | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o Período | Saldo a medir
01 | REFORMA E AMPLIAÇÃO | [7 empty] | 283812.49 | 229519.23 | 28297.32 | 257816.6 | 25995.89
01.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [7 empty] | 17040 | 13698.6 | 1778.53 | 15477.15 | 1562.85 | 90.83%
01.01.001 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 150 | 120.72 | 15.52 | 136.24 | 13.76 | 55.76 | 8364 | 6731.34 | 865.39 | 7596.74 | 767.26 | 90.83% | 15.05
01.01.002 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 64.244 | 8.42 | 72.664 | 7.336 | 108.45 | 8676 | 6967.26 | 913.14 | 7880.41 | 795.59 | 90.83% | 8.17
01.02 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 5106.12 | 5106.12 | 0 | 5106.12 | 0 | 100%
01.02.001 | Andaime tubular metálico simples - peça x dia | PxD | 3000 | 3000 |  | 3000 | 0 | 0.45 | 1350 | 1350 | 0 | 1350 | 0 | 100%
01.02.002 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m² | 12 | 12 |  | 12 | 0 | 313.01 | 3756.12 | 3756.12 | 0 | 3756.12 | 0 | 100%
01.03 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | [7 empty] | 428 | 428 | 0 | 428 | 0 | 100%
01.03.001 | Caminhão Carroceria de madeira 9 t - fonte:DNIT | h | 5 | 5 |  | 5 | 0 | 85.6 | 428 | 428 | 0 | 428 | 0 | 100%
01.04 | FRETES | [7 empty] | 1166.62 | 1166.62 | 0 | 1166.62 | 0 | 0
01.04.001 | FRETES AREIA | [7 empty] | 746.9 | 746.9 | 0 | 746.9 | 0 | 100%
01.04.001.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 1067 | 1067 |  | 1067 | 0 | 0.7 | 746.9 | 746.9 | 0 | 746.9 | 0 | 100%
01.04.002 | FRETE BRITA | [7 empty] | 419.72 | 419.72 | 0 | 419.72 | 0 | 100%
01.04.002.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 599.61 | 599.61 |  | 599.61 | 0 | 0.7 | 419.72 | 419.72 | 0 | 419.72 | 0 | 100%
01.05 | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO | [7 empty] | 17389.02 | 17389.02 | 0 | 17389.02 | 0 | 100%
01.05.001 | Demolição de forros | m² | 116.82 | 116.82 |  | 116.82 | 0 | 7.04 | 822.41 | 822.41 | 0 | 822.41 | 0 | 100%
01.05.002 | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida | m³ | 15.38 | 15.38 |  | 15.38 | 0 | 26.5 | 407.57 | 407.57 | 0 | 407.57 | 0 | 100%
01.05.003 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 5 | 5 |  | 5 | 0 | 10.73 | 53.65 | 53.65 | 0 | 53.65 | 0 | 100%
01.05.004 | Remoção e reassentamento de esquadria de ferro | m² | 24.89 | 24.89 |  | 24.89 | 0 | 49.09 | 1221.85 | 1221.85 | 0 | 1221.85 | 0 | 100%
01.05.005 | Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente | m² | 62.43 | 62.43 |  | 62.43 | 0 | 14.13 | 882.13 | 882.13 | 0 | 882.13 | 0 | 100%
01.05.006 | Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 | m² | 202.87 | 202.87 |  | 202.87 | 0 | 22.96 | 4657.89 | 4657.89 | 0 | 4657.89 | 0 | 100%
01.05.007 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | m² | 161.76 | 161.76 |  | 161.76 | 0 | 12.34 | 1996.11 | 1996.11 | 0 | 1996.11 | 0 | 100%
01.05.008 | Demolição de piso de madeira | m² | 41.11 | 41.11 |  | 41.11 | 0 | 21.19 | 871.12 | 871.12 | 0 | 871.12 | 0 | 100%
01.05.009 | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo | m² | 90.99 | 90.99 |  | 90.99 | 0 | 17.66 | 1606.88 | 1606.88 | 0 | 1606.88 | 0 | 100%
01.05.010 | Remoção de bancada de granito (ou marmore) | m² | 2.94 | 2.94 |  | 2.94 | 0 | 18.68 | 54.91 | 54.91 | 0 | 54.91 | 0 | 100%
01.05.011 | Demolição de peitoril de mármore | m² | 2.53 | 2.53 |  | 2.53 | 0 | 14.13 | 35.74 | 35.74 | 0 | 35.74 | 0 | 100%
01.05.012 | Demolição de alvenaria de pedra | m³ | 4.02 | 4.02 |  | 4.02 | 0 | 70.64 | 283.97 | 283.97 | 0 | 283.97 | 0 | 100%
01.05.013 | Coleta e carga manuais de entulho | m³ | 64.13 | 64.13 |  | 64.13 | 0 | 15.62 | 1001.71 | 1001.71 | 0 | 1001.71 | 0 | 100%
01.05.014 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 2347.07 | 2347.07 |  | 2347.07 | 0 | 0.7 | 1642.94 | 1642.94 | 0 | 1642.94 | 0 | 100%
01.05.015 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 69.19 | 69.19 |  | 69.19 | 0 | 26.74 | 1850.14 | 1850.14 | 0 | 1850.14 | 0 | 100%
01.06 | FUNDAÇÃO/ESTRUTURA | [7 empty] | 20281.44 | 14371.41 | 0 | 14371.41 | 5910.03 | 70.86%
01.06.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m³ | 4.02 | 1.5 |  | 1.5 | 2.52 | 46.89 | 188.49 | 70.33 | 0 | 70.33 | 118.16 | 37.31%
01.06.002 | Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpa,lançado e adensado | m³ | 2.88 | 2.88 |  | 2.88 | 0 | 598.42 | 1723.44 | 1723.44 | 0 | 1723.44 | 0 | 100%
01.06.003 | Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânicae transporte | m³ | 6.89 | 0 |  | 0 | 6.89 | 452.53 | 3117.93 | 0 | 0 | 0 | 3117.93 | 0%
01.06.004 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 71.01 | 71.01 |  | 71.01 | 0 | 59.02 | 4191.01 | 4191.01 | 0 | 4191.01 | 0 | 100%
01.06.005 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 35.49 | 0 |  | 0 | 35.49 | 47.81 | 1696.77 | 0 | 0 | 0 | 1696.77 | 0%
01.06.006 | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. | m² | 4.5 | 0 |  | 0 | 4.5 | 183.82 | 827.19 | 0 | 0 | 0 | 827.19 | 0%
01.06.007 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-196, malha 10x10cm, ferro 5.0mm (3,11 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m² | 4.5 | 0 |  | 0 | 4.5 | 33.33 | 149.98 | 0 | 0 | 0 | 149.98 | 0%
01.06.008 | Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m³ | 3.84 | 3.84 |  | 3.84 | 0 | 2184.02 | 8386.63 | 8386.63 | 0 | 8386.63 | 0 | 100%
01.07 | ELEVAÇÕES | [7 empty] | 7968.85 | 7968.85 | 0 | 7968.85 | 0 | 100%
01.07.001 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m² | 147.22 | 147.22 |  | 147.22 | 0 | 45.07 | 6635.2 | 6635.2 | 0 | 6635.2 | 0 | 100%
01.07.002 | Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm | m | 34.1 | 34.1 |  | 34.1 | 0 | 39.11 | 1333.65 | 1333.65 | 0 | 1333.65 | 0 | 100%
01.08 | COBERTURA | [7 empty] | 46409.72 | 44323.72 | 0 | 44323.72 | 2086 | 95.51%
01.08.001 | FORRO | [7 empty] | 13278.76 | 13278.76 | 0 | 13278.76 | 0 | 100%
01.08.001.001 | Alçapão para forro de pvc, dim=60x60cm, aplicado | m² | 1.08 | 1.08 |  | 1.08 | 0 | 51.94 | 56.09 | 56.09 | 0 | 56.09 | 0 | 100%
01.08.001.002 | Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021 | m² | 175.74 | 175.74 |  | 175.74 | 0 | 75.24 | 13222.67 | 13222.67 | 0 | 13222.67 | 0 | 100%
01.08.002 | REVISÃO | [7 empty] | 17638.69 | 15552.69 | 0 | 15552.69 | 2086 | 88.17%
01.08.002.001 | Retirada e reassentamento de madeiramento para telhas cerâmicas | m² | 146.38 | 146.38 |  | 146.38 | 0 | 83.84 | 12272.49 | 12272.49 | 0 | 12272.49 | 0 | 100%
01.08.002.002 | Remoção e reassentamento de peça serrada 5 x 14 cm em massaranduba/madeira delei, para telhado | m | 100 | 30 |  | 30 | 70 | 29.8 | 2980 | 894 | 0 | 894 | 2086 | 30%
01.08.002.003 | Retelhamento em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar. | m² | 244.99 | 244.99 |  | 244.99 | 0 | 9.74 | 2386.2 | 2386.2 | 0 | 2386.2 | 0 | 100%
01.08.003 | TELHADO NOVO | [7 empty] | 15492.27 | 15492.27 | 0 | 15492.27 | 0 | 100%
01.08.003.001 | Emassamento de cumeeira/espigão de telha cerâmica | m | 37.89 | 37.89 |  | 37.89 | 0 | 10.56 | 400.11 | 400.11 | 0 | 400.11 | 0 | 100%
01.08.003.002 | Emassamento de beiral de telha ceramica | m | 72.96 | 72.96 |  | 72.96 | 0 | 7 | 510.72 | 510.72 | 0 | 510.72 | 0 | 100%
01.08.003.003 | Tabeira de madeira lei, 1a qualidade, 2,5x10,0cm para beiral de telhado - Rev01_12/2021 | m | 14.5 | 14.5 |  | 14.5 | 0 | 17.85 | 258.82 | 258.82 | 0 | 258.82 | 0 | 100%
01.08.003.004 | Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm | m | 20.77 | 20.77 |  | 20.77 | 0 | 34.45 | 715.52 | 715.52 | 0 | 715.52 | 0 | 100%
01.08.003.005 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m² | 8.31 | 8.31 |  | 8.31 | 0 | 106.51 | 885.09 | 885.09 | 0 | 885.09 | 0 | 100%
01.08.003.006 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais | m² | 70.73 | 70.73 |  | 70.73 | 0 | 87.03 | 6155.63 | 6155.63 | 0 | 6155.63 | 0 | 100%
01.08.003.007 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada e aparelhada 5cm x 11cm, c/ abertura de encaixes | m | 10.5 | 10.5 |  | 10.5 | 0 | 50.3 | 528.15 | 528.15 | 0 | 528.15 | 0 | 100%
01.08.003.008 | Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar | m² | 55.84 | 55.84 |  | 55.84 | 0 | 44.36 | 2477.06 | 2477.06 | 0 | 2477.06 | 0 | 100%
01.08.003.009 | Remoção e reassentamento de peça serrada 5 x 14 cm em massaranduba/madeira delei, para telhado | m | 64.13 | 64.13 |  | 64.13 | 0 | 29.8 | 1911.07 | 1911.07 | 0 | 1911.07 | 0 | 100%
01.08.003.010 | Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 67 cm (fundo=15 cm, laterais=15 e 22 cm, bordas=3 e 12cm) | m | 14.36 | 14.36 |  | 14.36 | 0 | 114.91 | 1650.1 | 1650.1 | 0 | 1650.1 | 0 | 100%
01.09 | REVESTIMENTO | [7 empty] | 35309.92 | 35309.92 | 0 | 35309.92 | 0 | 100%
01.09.001 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m² | 253.46 | 253.46 |  | 253.46 | 0 | 5.91 | 1497.94 | 1497.94 | 0 | 1497.94 | 0 | 100%
01.09.002 | Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - revisasa 08/2015 | m² | 3.51 | 3.51 |  | 3.51 | 0 | 11.31 | 39.69 | 39.69 | 0 | 39.69 | 0 | 100%
01.09.003 | Apicoamento total de reboco com ponteiras/talhadeiras | m² | 223.53 | 223.53 |  | 223.53 | 0 | 2.32 | 518.58 | 518.58 | 0 | 518.58 | 0 | 100%
01.09.004 | Rejuntamento de revestimentos cerâmicos 30cm x 40cm - Rev 01_05/2022 | m² | 13.93 | 13.93 |  | 13.93 | 0 | 7.21 | 100.43 | 100.43 | 0 | 100.43 | 0 | 100%
01.09.005 | Remoção de rejuntamento em revestimento cerâmico | m² | 13.93 | 13.93 |  | 13.93 | 0 | 11.69 | 162.84 | 162.84 | 0 | 162.84 | 0 | 100%
01.09.006 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento/ cal / areia), espessura 1,5 cm | m² | 204.55 | 204.55 |  | 204.55 | 0 | 28.14 | 5756.03 | 5756.03 | 0 | 5756.03 | 0 | 100%
01.09.007 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:5 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 2,0 cm | m² | 134.52 | 134.52 |  | 134.52 | 0 | 28.9 | 3887.62 | 3887.62 | 0 | 3887.62 | 0 | 100%
01.09.008 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 381.11 | 381.11 |  | 381.11 | 0 | 61.26 | 23346.79 | 23346.79 | 0 | 23346.79 | 0 | 100%
01.10 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 33785.73 | 30766.83 | 3018.9 | 33785.73 | 0 | 100%
01.10.001 | Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa | m² | 89.83 | 89.83 |  | 89.83 | 0 | 34.22 | 3073.98 | 3073.98 | 0 | 3073.98 | 0 | 100%
01.10.002 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m² | 219.34 | 219.34 |  | 219.34 | 0 | 23.44 | 5141.32 | 5141.32 | 0 | 5141.32 | 0 | 100%
01.10.003 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, cerâmica 60 x 60 cm acabamento brilho, bold, PEI 5, Pointer, linha infinita branco ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m² | 219.34 | 219.34 |  | 219.34 | 0 | 67.49 | 14803.25 | 14803.25 | 0 | 14803.25 | 0 | 100%
01.10.004 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, antiderrapante (porcelanato), Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m² | 77.76 | 77.76 |  | 77.76 | 0 | 65.33 | 5080.06 | 5080.06 | 0 | 5080.06 | 0 | 100%
01.10.005 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 1.65 | 1.65 |  | 1.65 | 0 | 634.36 | 1046.69 | 1046.69 | 0 | 1046.69 | 0 | 100%
01.10.006 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 364.94 | 364.94 | 364.94 | 0 | 364.94 | 0 | 100%
01.10.007 | Revestimento de piso com pedra São Tomé 47x47cm - assentada com argamassa industrializada ac-iii | m² | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 301.89 | 3018.9 | 0 | 3018.9 | 3018.9 | 0 | 100%
01.10.008 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 14.1 | 14.1 |  | 14.1 | 0 | 89.12 | 1256.59 | 1256.59 | 0 | 1256.59 | 0 | 100%
01.11 | LOUÇAS E METAIS |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 8150.98 | 4594.28 | 2647.78 | 7242.06 | 908.92 | 88.85%
01.11.001 | Torneira cromada para lavatório, DECA 1170C (Decamatic) ou similar | un | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 360.34 | 1081.02 | 0 | 1081.02 | 1081.02 | 0 | 100%
01.11.002 | Torneira cromada para tanque/jardim, 1/2", ref.1153 C39, DECA ou similar | un | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 66.46 | 132.92 | 0 | 132.92 | 132.92 | 0 | 100%
01.11.003 | Fornecimento e instalação de engate plástico | un | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 27.81 | 194.67 | 0 | 194.67 | 194.67 | 0 | 100%
01.11.004 | Fornecimento e instalação de valvula para lavatorio cromada | UN | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 65.54 | 196.62 | 0 | 196.62 | 196.62 | 0 | 100%
01.11.005 | Fornecimento e instalação de valvula plastica para tanque de lavar | UN | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 28.71 | 57.42 | 0 | 57.42 | 57.42 | 0 | 100%
01.11.006 | Ducha manual mod. 1972 linha C ou similar | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 302.28 | 302.28 | 0 | 302.28 | 302.28 | 0 | 100%
01.11.007 | Reposição de vaso sanitário convencional - Rev 02_04/2022 | un | 5 | 0 |  | 0 | 5 | 48.44 | 242.2 | 0 | 0 | 0 | 242.2 | 0%
01.11.008 | Fornecimento e instalação de sifão/tubosinfonado extensivel | UN | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 30.62 | 122.48 | 0 | 122.48 | 122.48 | 0 | 100%
01.11.009 | Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm | m² | 4.93 | 4.93 |  | 4.93 | 0 | 493.46 | 2432.75 | 2432.75 | 0 | 2432.75 | 0 | 100%
01.11.010 | Rodopia em granito preto, h = 10 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i | m | 10.04 | 10.04 |  | 10.04 | 0 | 47.5 | 476.9 | 476.9 | 0 | 476.9 | 0 | 100%
01.11.011 | Testeira em granito cinza andorinha, h=10cm, esp=2cm, aplicado com argamassa industrializada AC-I | m | 9.44 | 9.44 |  | 9.44 | 0 | 138.47 | 1307.15 | 1307.15 | 0 | 1307.15 | 0 | 100%
01.11.012 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 188.74 | 377.48 | 377.48 | 0 | 377.48 | 0 | 100%
01.11.013 | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 121.83 | 365.49 | 0 | 365.49 | 365.49 | 0 | 100%
01.11.014 | Espelho de cristal com moldura 60x70cm | un | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 222.24 | 666.72 | 0 | 0 | 0 | 666.72 | 0%
01.11.015 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 97.44 | 194.88 | 0 | 194.88 | 194.88 | 0 | 100%
01.12 | ESQUADRIAS | [7 empty] | 28175.1 | 21836.09 | 0 | 21836.09 | 6339.01 | 77.5%
01.12.001 | MADEIRA | [7 empty] | 14872.43 | 13851.45 | 0 | 13851.45 | 1020.98 | 93.14%
01.12.001.001 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suportee chapa de alumínio e=1mm) | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1020.98 | 1020.98 | 0 | 0 | 0 | 1020.98 | 0%
01.12.001.002 | Porta em madeira de lei, almofadada, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 1286.43 | 2572.86 | 2572.86 | 0 | 2572.86 | 0 | 100%
01.12.001.003 | Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 6 | 6 |  | 6 | 0 | 1398.05 | 8388.3 | 8388.3 | 0 | 8388.3 | 0 | 100%
01.12.001.004 | Revisão de esquadria de madeira | m² | 2.94 | 2.94 |  | 2.94 | 0 | 93.51 | 274.91 | 274.91 | 0 | 274.91 | 0 | 100%
01.12.001.005 | Ferrolho ou targeta de fio redondo ( aliança ou similar ) ref.81098 63mm (2 1/2") | un | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 39.54 | 79.08 | 79.08 | 0 | 79.08 | 0 | 100%
01.12.001.006 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 23.95 | 23.95 |  | 23.95 | 0 | 105.9 | 2536.3 | 2536.3 | 0 | 2536.3 | 0 | 100%
01.12.002 | METALICA | [7 empty] | 4503.76 | 1098.8 | 0 | 1098.8 | 3404.96 | 24.4%
01.12.002.001 | Revisão de esquadria de ferro | m² | 9.47 | 9.47 |  | 9.47 | 0 | 116.03 | 1098.8 | 1098.8 | 0 | 1098.8 | 0 | 100%
01.12.002.002 | Grade ferro 1/2 x 1/2" | m² | 16.09 | 0 |  | 0 | 16.09 | 211.62 | 3404.96 | 0 | 0 | 0 | 3404.96 | 0%
01.12.003 | ALUMINIO | [7 empty] | 8798.91 | 6885.84 | 0 | 6885.84 | 1913.07 | 78.26%
01.12.003.001 | Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro | m² | 2.47 | 0 |  | 0 | 2.47 | 411.82 | 1017.19 | 0 | 0 | 0 | 1017.19 | 0%
01.12.003.002 | Reassentamento de vidro temperado | m² | 2.16 | 0 |  | 0 | 2.16 | 79.34 | 171.37 | 0 | 0 | 0 | 171.37 | 0%
01.12.003.003 | Remoção de vidro temperado | m² | 2.16 | 0 |  | 0 | 2.16 | 12.6 | 27.21 | 0 | 0 | 0 | 27.21 | 0%
01.12.003.004 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | m² | 2.47 | 0 |  | 0 | 2.47 | 282.31 | 697.3 | 0 | 0 | 0 | 697.3 | 0%
01.12.003.005 | Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura | m² | 23.99 | 23.99 |  | 23.99 | 0 | 287.03 | 6885.84 | 6885.84 | 0 | 6885.84 | 0 | 100%
01.13 | ACESSIBILIDADE | [7 empty] | 3440.22 | 0 | 2686.4 | 2686.4 | 753.82 | 78.09%
01.13.001 | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1016.08 | 1016.08 | 0 | 1016.08 | 1016.08 | 0 | 100%
01.13.002 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | 0.81 | 0 | 0.81 | 0.81 | 0 | 136.08 | 110.22 | 0 | 110.22 | 110.22 | 0 | 100%
01.13.003 | Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | 1.19 | 0 |  | 0 | 1.19 | 610.02 | 725.92 | 0 | 0 | 0 | 725.92 | 0%
01.13.004 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m² | 2 | 0 | 0.81 | 0.81 | 1.19 | 23.44 | 46.88 | 0 | 18.98 | 18.98 | 27.9 | 40.49%
01.13.005 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 99.65 | 199.3 | 0 | 199.3 | 199.3 | 0 | 100%
01.13.006 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 197.7 | 395.4 | 0 | 395.4 | 395.4 | 0 | 100%
01.13.007 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 197.7 | 395.4 | 0 | 395.4 | 395.4 | 0 | 100%
01.13.008 | BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 551.02 | 551.02 | 0 | 551.02 | 551.02 | 0 | 100%
01.14 | PINTURA | [7 empty] | 30039.26 | 9877.04 | 14052.09 | 23929.16 | 6110.1 | 79.66%
01.14.001 | PAREDES INTERNAS | [7 empty] | 2614.09 | 1045.63 | 1045.63 | 2091.27 | 522.82 | 80%
01.14.001.001 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022 | m² | 69.01 | 27.604 | 27.604 | 55.208 | 13.802 | 37.88 | 2614.09 | 1045.63 | 1045.63 | 2091.27 | 522.82 | 80%
01.14.002 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | [7 empty] | 2690.05 | 0 | 350.39 | 350.39 | 2339.66 | 13.03%
01.14.002.001 | Preparo de superfície com lixamento sobre madeira | m² | 52.85 | 0 | 52.85 | 52.85 | 0 | 6.63 | 350.39 | 0 | 350.39 | 350.39 | 0 | 100%
01.14.002.002 | Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz SPARLACK CETOL Ipiranga ou similar - R1 | m² | 52.85 | 0 |  | 0 | 52.85 | 16.46 | 869.91 | 0 | 0 | 0 | 869.91 | 0%
01.14.002.003 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 52.85 | 0 |  | 0 | 52.85 | 27.81 | 1469.75 | 0 | 0 | 0 | 1469.75 | 0%
01.14.003 | ESQUADRIA METALICA | [7 empty] | 3912.47 | 0 | 3912.47 | 3912.47 | 0 | 100%
01.14.003.001 | Remoção de pintura com aplicação 01 demão de removedor de tinta, marca Coral ou similar | m² | 39.49 | 0 | 39.49 | 39.49 | 0 | 12.64 | 499.15 | 0 | 499.15 | 499.15 | 0 | 100%
01.14.003.002 | Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo | m² | 127.84 | 0 | 127.84 | 127.84 | 0 | 26.7 | 3413.32 | 0 | 3413.32 | 3413.32 | 0 | 100%
01.14.004 | FACHADA | [7 empty] | 20822.65 | 8831.41 | 8743.6 | 17575.03 | 3247.62
01.14.004.001 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 40.91 | 0 |  | 0 | 40.91 | 1.41 | 57.68 | 0 | 0 | 0 | 57.68 | 0%
01.14.004.002 | Pintura p/ parede c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo | m² | 11.3 | 0 |  | 0 | 11.3 | 7.83 | 88.47 | 0 | 0 | 0 | 88.47 | 0%
01.14.004.003 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores | m² | 292.47 | 116.988 | 131.6115 | 248.5995 | 43.8705 | 35.42 | 10359.28 | 4143.71 | 4661.67 | 8805.39 | 1553.89 | 85%
01.14.004.004 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tintapva latex convencional para exteriores - Rev 03 | m² | 257.48 | 116.988 | 101.87 | 218.858 | 38.622 | 40.07 | 10317.22 | 4687.7 | 4081.93 | 8769.64 | 1547.58 | 85%
01.15 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS/DRENAGEM | [7 empty] | 3826.15 | 3826.15 | 0 | 3826.15 | 0 | 1
01.15.001 | Revisão de ponto de esgoto tipo 2 - Rev. 01 | un | 7 | 7 |  | 7 | 0 | 74.8 | 523.6 | 523.6 | 0 | 523.6 | 0 | 100%
01.15.002 | Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta grelha | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 32.05 | 32.05 | 32.05 | 0 | 32.05 | 0 | 100%
01.15.003 | Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda acabamento cromado | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 70.98 | 70.98 | 70.98 | 0 | 70.98 | 0 | 100%
01.15.004 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm | m | 63.38 | 63.38 |  | 63.38 | 0 | 19.62 | 1243.51 | 1243.51 | 0 | 1243.51 | 0 | 100%
01.15.005 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 40mm | m | 12.66 | 12.66 |  | 12.66 | 0 | 15.3 | 193.69 | 193.69 | 0 | 193.69 | 0 | 100%
01.15.006 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm | m | 52.78 | 52.78 |  | 52.78 | 0 | 33.39 | 1762.32 | 1762.32 | 0 | 1762.32 | 0 | 100%
01.16 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | [7 empty] | 2483.1 | 2483.1 | 0 | 2483.1 | 0 | 1
01.16.001 | Revisão de ponto de água tipo 2 | un | 7 | 7 |  | 7 | 0 | 71.06 | 497.42 | 497.42 | 0 | 497.42 | 0 | 100%
01.16.002 | Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm | un | 5 | 5 |  | 5 | 0 | 101.86 | 509.3 | 509.3 | 0 | 509.3 | 0 | 100%
01.16.003 | Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref.1509 Deca ou similar | un | 3 | 3 |  | 3 | 0 | 89.03 | 267.09 | 267.09 | 0 | 267.09 | 0 | 100%
01.16.004 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 72.11 | 72.11 | 72.11 | 0 | 72.11 | 0 | 100%
01.16.005 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 663.76 | 663.76 | 663.76 | 0 | 663.76 | 0 | 100%
01.16.006 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 473.42 | 473.42 | 473.42 | 0 | 473.42 | 0 | 100%
01.17 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | [7 empty] | 20487.1 | 16373.48 | 4113.62 | 20487.1 | 0 | 100%
01.17.001 | QUADROS E DISJUNTORES | [7 empty] | 5738.58 | 5738.58 | 0 | 5738.58 | 0 | 1
01.17.001.001 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 70 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2268.1 | 2268.1 | 2268.1 | 0 | 2268.1 | 0 | 100%
01.17.001.002 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 385v | UN | 3 | 3 |  | 3 | 0 | 118.35 | 355.05 | 355.05 | 0 | 355.05 | 0 | 100%
01.17.001.003 | Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA,ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar | un | 10 | 10 |  | 10 | 0 | 269.86 | 2698.6 | 2698.6 | 0 | 2698.6 | 0 | 100%
01.17.001.004 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 44.09 | 44.09 | 44.09 | 0 | 44.09 | 0 | 100%
01.17.001.005 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 5 |  | 5 | 0 | 45.13 | 225.65 | 225.65 | 0 | 225.65 | 0 | 100%
01.17.001.006 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 49.79 | 49.79 | 49.79 | 0 | 49.79 | 0 | 100%
01.17.001.007 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10 | 10 |  | 10 | 0 | 9.73 | 97.3 | 97.3 | 0 | 97.3 | 0 | 100%
01.17.002 | INTERRUPTOR/TOMADAS | [7 empty] | 1555.99 | 1555.99 | 0 | 1555.99 | 0 | 100%
01.17.002.001 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 3 |  | 3 | 0 | 28.21 | 84.63 | 84.63 | 0 | 84.63 | 0 | 100%
01.17.002.002 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8 | 8 |  | 8 | 0 | 23.17 | 185.36 | 185.36 | 0 | 185.36 | 0 | 100%
01.17.002.003 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 45.29 | 45.29 | 45.29 | 0 | 45.29 | 0 | 100%
01.17.002.004 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 7 | 7 |  | 7 | 0 | 39.38 | 275.66 | 275.66 | 0 | 275.66 | 0 | 100%
01.17.002.005 | Fornecimento e instalação de tampa com um furo (espelho ) para caixa 4" x 2" | UN | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 0 | 4.65 | 0 | 100%
01.17.002.006 | Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01 | un | 62 | 62 |  | 62 | 0 | 12.32 | 763.84 | 763.84 | 0 | 763.84 | 0 | 100%
01.17.002.007 | Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido | un | 21 | 21 |  | 21 | 0 | 9.36 | 196.56 | 196.56 | 0 | 196.56 | 0 | 100%
01.17.003 | ELETRODUTOS | [7 empty] | 4378.53 | 4378.53 | 0 | 4378.53 | 0 | 100%
01.17.003.001 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 20.86 | 20.86 |  | 20.86 | 0 | 9.98 | 208.18 | 208.18 | 0 | 208.18 | 0 | 100%
01.17.003.002 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 467.68 | 467.68 |  | 467.68 | 0 | 8.68 | 4059.46 | 4059.46 | 0 | 4059.46 | 0 | 100%
01.17.003.003 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | 6.44 | 6.44 |  | 6.44 | 0 | 17.22 | 110.89 | 110.89 | 0 | 110.89 | 0 | 100%
01.17.004 | CABOS/FIOS | [7 empty] | 4700.38 | 4700.38 | 0 | 4700.38 | 0 | 1
01.17.004.001 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1029 | 1029 |  | 1029 | 0 | 3.77 | 3879.33 | 3879.33 | 0 | 3879.33 | 0 | 100%
01.17.004.002 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c | m | 16.3 | 16.3 |  | 16.3 | 0 | 8.04 | 131.05 | 131.05 | 0 | 131.05 | 0 | 100%
01.17.004.003 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 25mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 18 | 18 |  | 18 | 0 | 31.18 | 561.24 | 561.24 | 0 | 561.24 | 0 | 100%
01.17.004.004 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 16mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 6.4 | 6.4 |  | 6.4 | 0 | 20.12 | 128.76 | 128.76 | 0 | 128.76 | 0 | 100%
01.17.005 | LUMINÁRIAS | [7 empty] | 4113.62 | 0 | 4113.62 | 4113.62 | 0 | 1
01.17.005.001 | Luminária tipo balizador para ambiente aberto, corpo em alumínio fundido pintado, difusor em vidro frisado temperado, ref. EX02-S, da Lumicenter ou simiular (tipo tartaruga) | un | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 118.64 | 830.48 | 0 | 830.48 | 830.48 | 0 | 100%
01.17.005.002 | Luminária de embutir aberta para lâmpada fluorescente ou tubo led 2 x 18/20 w(tecnolux ref.fle-8157/232 ou similar), completa, com lampada tubo led | un | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 156.34 | 3283.14 | 0 | 3283.14 | 3283.14 | 0 | 100%
01.18 | DIVERSOS | [7 empty] | 2325.16 | 0 | 0 | 0 | 2325.16 | 0
01.18.001 | Limpeza geral | m² | 248.21 | 0 |  | 0 | 248.21 | 2.12 | 526.2 | 0 | 0 | 0 | 526.2 | 0%
01.18.002 | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1798.96 | 1798.96 | 0 | 0 | 0 | 1798.96 | 0%
| TOTAL DO ORÇAMENTO | [7 empty] | 283812.49 | 229519.23 | 28297.32 | 257816.6 | 25995.89 | 90.84%
[5 empty] | ASSINATURA DO RESPONSAVEL PELA FISCALIZAÇÃO |  |  |  |  | ASSINATURA DO RESPONSAVEL PELA EXECUÇÃO
[10 empty] | 26518.79 | 0.093438

## memoria de calculo BM 05
OBRA:Execução das obras/serviços de reforma e ampliação da unidade de acolhimento institucional "Abrigo Nossa Senhora da Vitória", localizado na Rua Messias Prado, nº 256, Centro Histórico. |  |  |  |  | BOLETIM DE MEDIÇÃO |  | CONTRATO Nº: 02/2025
CONTRATADA: R3 ENGENHARIA LTDA |  |  |  |  | B.M.Nº: 05 |  | Ref. 11/2024
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO |  |  |  |  | Período: 01/03/2026 a 31/03/2026
Item | SERVIÇOS CONTRATADOS | Und | MEMORIA DE CALCULO
01 | REFORMA E AMPLIAÇÃO
01.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
01.01.001 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | % MEDICAO OBRA
01.01.002 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | % MEDICAO OBRA
01.02 | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.02.001 | Andaime tubular metálico simples - peça x dia | PxD
01.02.002 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m²
01.03 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
01.03.001 | Caminhão Carroceria de madeira 9 t - fonte:DNIT | h
01.04 | FRETES
01.04.001 | FRETES AREIA
01.04.001.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm
01.04.002 | FRETE BRITA
01.04.002.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm
01.05 | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO
01.05.001 | Demolição de forros | m²
01.05.002 | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida | m³
01.05.003 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN
01.05.004 | Remoção e reassentamento de esquadria de ferro | m²
01.05.005 | Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente | m²
01.05.006 | Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 | m²
01.05.007 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | m²
01.05.008 | Demolição de piso de madeira | m²
01.05.009 | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo | m²
01.05.010 | Remoção de bancada de granito (ou marmore) | m²
01.05.011 | Demolição de peitoril de mármore | m²
01.05.012 | Demolição de alvenaria de pedra | m³
01.05.013 | Coleta e carga manuais de entulho | m³
01.05.014 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm
01.06 | FUNDAÇÃO/ESTRUTURA
01.06.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m³
01.06.002 | Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpa,lançado e adensado | m³
01.06.003 | Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânicae transporte | m³
01.06.004 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M
01.06.005 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m²
01.06.006 | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. | m²
01.06.007 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-196, malha 10x10cm, ferro 5.0mm (3,11 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m²
01.06.008 | Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m³
01.07 | ELEVAÇÕES
01.07.001 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m²
01.07.002 | Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm | m
01.08 | COBERTURA
01.08.001 | FORRO
01.08.001.001 | Alçapão para forro de pvc, dim=60x60cm, aplicado | m²
01.08.001.002 | Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021 | m²
01.08.002 | REVISÃO
01.08.002.001 | Retirada e reassentamento de madeiramento para telhas cerâmicas | m²
01.08.002.002 | Remoção e reassentamento de peça serrada 5 x 14 cm em massaranduba/madeira delei, para telhado | m
01.08.002.003 | Retelhamento em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar. | m²
01.08.003 | TELHADO NOVO
01.08.003.001 | Emassamento de cumeeira/espigão de telha cerâmica | m
01.08.003.002 | Emassamento de beiral de telha ceramica | m
01.08.003.003 | Tabeira de madeira lei, 1a qualidade, 2,5x10,0cm para beiral de telhado - Rev01_12/2021 | m
01.08.003.004 | Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm | m
01.08.003.005 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m²
01.08.003.006 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais | m²
01.08.003.007 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada e aparelhada 5cm x 11cm, c/ abertura de encaixes | m
01.08.003.008 | Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar | m²
01.08.003.009 | Remoção e reassentamento de peça serrada 5 x 14 cm em massaranduba/madeira delei, para telhado | m
01.08.003.010 | Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 67 cm (fundo=15 cm, laterais=15 e 22 cm, bordas=3 e 12cm) | m
01.09 | REVESTIMENTO
01.09.001 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m²
01.09.002 | Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - revisasa 08/2015 | m²
01.09.003 | Apicoamento total de reboco com ponteiras/talhadeiras | m²
01.09.004 | Rejuntamento de revestimentos cerâmicos 30cm x 40cm - Rev 01_05/2022 | m²
01.09.005 | Remoção de rejuntamento em revestimento cerâmico | m²
01.09.006 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento/ cal / areia), espessura 1,5 cm | m²
01.09.007 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:5 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 2,0 cm | m²
01.09.008 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m²
01.10 | PAVIMENTAÇÃO
01.10.001 | Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa | m²
01.10.002 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m²
01.10.003 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, cerâmica 60 x 60 cm acabamento brilho, bold, PEI 5, Pointer, linha infinita branco ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m²
01.10.004 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, antiderrapante (porcelanato), Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m²
01.10.005 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³
01.10.006 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos | un
01.10.007 | Revestimento de piso com pedra São Tomé 47x47cm - assentada com argamassa industrializada ac-iii | m² | 10 M2 AREAS PREVISTAS DE RECUPERACAO
01.10.008 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M
01.11 | LOUÇAS E METAIS
01.11.001 | Torneira cromada para lavatório, DECA 1170C (Decamatic) ou similar | un | wc 1, 2 e 3 - 3 unidades
01.11.002 | Torneira cromada para tanque/jardim, 1/2", ref.1153 C39, DECA ou similar | un | cozinha, area - 2 unidades
01.11.003 | Fornecimento e instalação de engate plástico | un | pias e vasos -7 unidades
01.11.004 | Fornecimento e instalação de valvula para lavatorio cromada | UN | pias - 3 undades
01.11.005 | Fornecimento e instalação de valvula plastica para tanque de lavar | UN | pias coinha e area - 2 unidades
01.11.006 | Ducha manual mod. 1972 linha C ou similar | un | wc 01 - 1 unidade
01.11.007 | Reposição de vaso sanitário convencional - Rev 02_04/2022 | un
01.11.008 | Fornecimento e instalação de sifão/tubosinfonado extensivel | UN | pias - 4 unidades
01.11.009 | Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm | m²
01.11.010 | Rodopia em granito preto, h = 10 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i | m
01.11.011 | Testeira em granito cinza andorinha, h=10cm, esp=2cm, aplicado com argamassa industrializada AC-I | m
01.11.012 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
01.11.013 | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | wc 01, wc pcd, wc cordenadoria - 3 unidades
01.11.014 | Espelho de cristal com moldura 60x70cm | un
01.11.015 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | wc pcd, wc cordenadoria - 2 unidades
01.12 | ESQUADRIAS
01.12.001 | MADEIRA
01.12.001.001 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suportee chapa de alumínio e=1mm) | un
01.12.001.002 | Porta em madeira de lei, almofadada, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un
01.12.001.003 | Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un
01.12.001.004 | Revisão de esquadria de madeira | m²
01.12.001.005 | Ferrolho ou targeta de fio redondo ( aliança ou similar ) ref.81098 63mm (2 1/2") | un
01.12.001.006 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M
01.12.002 | METALICA
01.12.002.001 | Revisão de esquadria de ferro | m²
01.12.002.002 | Grade ferro 1/2 x 1/2" | m²
01.12.003 | ALUMINIO
01.12.003.001 | Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro | m²
01.12.003.002 | Reassentamento de vidro temperado | m²
01.12.003.003 | Remoção de vidro temperado | m²
01.12.003.004 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | m²
01.12.003.005 | Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura | m²
01.13 | ACESSIBILIDADE
01.13.001 | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | wc pcd - 01 unidade
01.13.002 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | entrada rampa e porte - 0,81 m2
01.13.003 | Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base | m²
01.13.004 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m² | entrada e rampa 0,81 confome piso tatil
01.13.005 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | wc pcd - 2 unidade
01.13.006 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | wc pcd - 2 unidade
01.13.007 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | wc pcd - 2 unidade
01.13.008 | BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | wc pcd - 1 unidade
01.14 | PINTURA
01.14.001 | PAREDES INTERNAS
01.14.001.001 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022 | m² | 40 % DO PREVISTO = 27,60 M2
01.14.002 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
01.14.002.001 | Preparo de superfície com lixamento sobre madeira | m² | 100 % DO PREVISTO = 52,85 M2
01.14.002.002 | Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz SPARLACK CETOL Ipiranga ou similar - R1 | m²
01.14.002.003 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | m²
01.14.003 | ESQUADRIA METALICA
01.14.003.001 | Remoção de pintura com aplicação 01 demão de removedor de tinta, marca Coral ou similar | m² | 100 % DO PREVISTO = 39,49 M2
01.14.003.002 | Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo | m² | 100 % DO PREVISTO = 127,84 M2
01.14.004 | FACHADA
01.14.004.001 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M
01.14.004.002 | Pintura p/ parede c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo | m²
01.14.004.003 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores | m² | 45 % DO PREVISTO = 131,61 M2
01.14.004.004 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tintapva latex convencional para exteriores - Rev 03 | m² | 45 % DO PREVISTO = 101,87 M2
01.15 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS/DRENAGEM
01.15.001 | Revisão de ponto de esgoto tipo 2 - Rev. 01 | un
01.15.002 | Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta grelha | un
01.15.003 | Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda acabamento cromado | un
01.15.004 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm | m
01.15.005 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 40mm | m
01.15.006 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm | m
01.16 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
01.16.001 | Revisão de ponto de água tipo 2 | un
01.16.002 | Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm | un
01.16.003 | Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref.1509 Deca ou similar | un
01.16.004 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN
01.16.005 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN
01.16.006 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN
01.17 | INSTALAÇÕES ELETRICAS
01.17.001 | QUADROS E DISJUNTORES
01.17.001.001 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 70 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un
01.17.001.002 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 385v | UN
01.17.001.003 | Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA,ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar | un
01.17.001.004 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
01.17.001.005 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
01.17.001.006 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
01.17.001.007 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
01.17.002 | INTERRUPTOR/TOMADAS
01.17.002.001 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN
01.17.002.002 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN
01.17.002.003 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN
01.17.002.004 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN
01.17.002.005 | Fornecimento e instalação de tampa com um furo (espelho ) para caixa 4" x 2" | UN
01.17.002.006 | Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01 | un
01.17.002.007 | Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido | un
01.17.003 | ELETRODUTOS
01.17.003.001 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M
01.17.003.002 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M
01.17.003.003 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M
01.17.004 | CABOS/FIOS
01.17.004.001 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M
01.17.004.002 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c | m
01.17.004.003 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 25mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m
01.17.004.004 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 16mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m
01.17.005 | LUMINÁRIAS
01.17.005.001 | Luminária tipo balizador para ambiente aberto, corpo em alumínio fundido pintado, difusor em vidro frisado temperado, ref. EX02-S, da Lumicenter ou simiular (tipo tartaruga) | un | pontos conforme projeto - 7 unidades
01.17.005.002 | Luminária de embutir aberta para lâmpada fluorescente ou tubo led 2 x 18/20 w(tecnolux ref.fle-8157/232 ou similar), completa, com lampada tubo led | un | pontos conforme projeto - 21 unidades
01.18 | DIVERSOS
01.18.001 | Limpeza geral | m²
01.18.002 | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m | un
|  |  |  | ASSINATURA DO RESPONSAVEL PELA FISCALIZAÇÃO |  | ASSINATURA DO RESPONSAVEL PELA EXECUÇÃO

## BM 04 (hidden)
OBRA:Execução das obras/serviços de reforma e ampliação da unidade de acolhimento institucional "Abrigo Nossa Senhora da Vitória", localizado na Rua Messias Prado, nº 256, Centro Histórico. | [6 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO Nº: 02/2025
CONTRATADA: R3 ENGENHARIA LTDA | [6 empty] | B.M.Nº: 04 |  |  |  | Ref. 11/2024
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO | [6 empty] | Período: 01/01/2026 a 28/02/2026
Item | SERVIÇOS CONTRATADOS | Und | Quantidades |  |  |  |  | Preço Unit. (R$) | Valores (R$) |  |  |  |  | % Medido
|  |  | Contratada | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o Período | Saldo a medir |  | Contratado | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o Período | Saldo a medir
01 | REFORMA E AMPLIAÇÃO | [7 empty] | 283812.49 | 199763.39 | 29755.83 | 229519.23 | 54293.26 |  | 171312.65 | -28450.74
01.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [7 empty] | 17040 | 12050.36 | 1648.24 | 13698.6 | 3341.4 | 80.48%
01.01.001 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 150 | 106.72 | 14 | 120.72 | 29.28 | 55.76 | 8364 | 5950.7 | 780.64 | 6731.34 | 1632.66 | 80.48% | 14.85
01.01.002 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 56.244 | 8 | 64.244 | 15.756 | 108.45 | 8676 | 6099.66 | 867.6 | 6967.26 | 1708.74 | 80.3% | 7.92
01.02 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 5106.12 | 5076.55 | 29.56 | 5106.12 | 0 | 100% | 6.4
01.02.001 | Andaime tubular metálico simples - peça x dia | PxD | 3000 | 2934.3 | 65.7 | 3000 | 0 | 0.45 | 1350 | 1320.43 | 29.56 | 1350 | 0 | 100% | 240
01.02.002 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m² | 12 | 12 |  | 12 | 0 | 313.01 | 3756.12 | 3756.12 | 0 | 3756.12 | 0 | 100%
01.03 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | [7 empty] | 428 | 428 | 0 | 428 | 0 | 100%
01.03.001 | Caminhão Carroceria de madeira 9 t - fonte:DNIT | h | 5 | 5 |  | 5 | 0 | 85.6 | 428 | 428 | 0 | 428 | 0 | 100%
01.04 | FRETES | [7 empty] | 1166.62 | 1166.62 | 0 | 1166.62 | 0 | 0
01.04.001 | FRETES AREIA | [7 empty] | 746.9 | 746.9 | 0 | 746.9 | 0 | 100%
01.04.001.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 1067 | 1067 |  | 1067 | 0 | 0.7 | 746.9 | 746.9 | 0 | 746.9 | 0 | 100% | 85.36
01.04.002 | FRETE BRITA | [7 empty] | 419.72 | 419.72 | 0 | 419.72 | 0 | 100%
01.04.002.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 599.61 | 599.61 |  | 599.61 | 0 | 0.7 | 419.72 | 419.72 | 0 | 419.72 | 0 | 100% | 47.9688
01.05 | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO | [7 empty] | 17389.02 | 17389.02 | 0 | 17389.02 | 0 | 100%
01.05.001 | Demolição de forros | m² | 116.82 | 116.82 |  | 116.82 | 0 | 7.04 | 822.41 | 822.41 | 0 | 822.41 | 0 | 100%
01.05.002 | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida | m³ | 15.38 | 15.38 |  | 15.38 | 0 | 26.5 | 407.57 | 407.57 | 0 | 407.57 | 0 | 100%
01.05.003 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 5 | 5 |  | 5 | 0 | 10.73 | 53.65 | 53.65 | 0 | 53.65 | 0 | 100%
01.05.004 | Remoção e reassentamento de esquadria de ferro | m² | 24.89 | 24.89 |  | 24.89 | 0 | 49.09 | 1221.85 | 1221.85 | 0 | 1221.85 | 0 | 100%
01.05.005 | Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente | m² | 62.43 | 62.43 |  | 62.43 | 0 | 14.13 | 882.13 | 882.13 | 0 | 882.13 | 0 | 100%
01.05.006 | Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 | m² | 202.87 | 202.87 |  | 202.87 | 0 | 22.96 | 4657.89 | 4657.89 | 0 | 4657.89 | 0 | 100%
01.05.007 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | m² | 161.76 | 161.76 |  | 161.76 | 0 | 12.34 | 1996.11 | 1996.11 | 0 | 1996.11 | 0 | 100%
01.05.008 | Demolição de piso de madeira | m² | 41.11 | 41.11 |  | 41.11 | 0 | 21.19 | 871.12 | 871.12 | 0 | 871.12 | 0 | 100%
01.05.009 | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo | m² | 90.99 | 90.99 |  | 90.99 | 0 | 17.66 | 1606.88 | 1606.88 | 0 | 1606.88 | 0 | 100%
01.05.010 | Remoção de bancada de granito (ou marmore) | m² | 2.94 | 2.94 |  | 2.94 | 0 | 18.68 | 54.91 | 54.91 | 0 | 54.91 | 0 | 100%
01.05.011 | Demolição de peitoril de mármore | m² | 2.53 | 2.53 |  | 2.53 | 0 | 14.13 | 35.74 | 35.74 | 0 | 35.74 | 0 | 100%
01.05.012 | Demolição de alvenaria de pedra | m³ | 4.02 | 4.02 |  | 4.02 | 0 | 70.64 | 283.97 | 283.97 | 0 | 283.97 | 0 | 100%
01.05.013 | Coleta e carga manuais de entulho | m³ | 64.13 | 64.13 |  | 64.13 | 0 | 15.62 | 1001.71 | 1001.71 | 0 | 1001.71 | 0 | 100%
01.05.014 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 2347.07 | 2347.07 |  | 2347.07 | 0 | 0.7 | 1642.94 | 1642.94 | 0 | 1642.94 | 0 | 100%
01.05.015 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 69.19 | 69.19 |  | 69.19 | 0 | 26.74 | 1850.14 | 1850.14 | 0 | 1850.14 | 0 | 100%
01.06 | FUNDAÇÃO/ESTRUTURA | [7 empty] | 20281.44 | 14371.41 | 0 | 14371.41 | 5910.03 | 70.86%
01.06.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m³ | 4.02 | 1.5 |  | 1.5 | 2.52 | 46.89 | 188.49 | 70.33 | 0 | 70.33 | 118.16 | 37.31%
01.06.002 | Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpa,lançado e adensado | m³ | 2.88 | 2.88 |  | 2.88 | 0 | 598.42 | 1723.44 | 1723.44 | 0 | 1723.44 | 0 | 100%
01.06.003 | Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânicae transporte | m³ | 6.89 | 0 |  | 0 | 6.89 | 452.53 | 3117.93 | 0 | 0 | 0 | 3117.93 | 0%
01.06.004 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 71.01 | 71.01 |  | 71.01 | 0 | 59.02 | 4191.01 | 4191.01 | 0 | 4191.01 | 0 | 100%
01.06.005 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 35.49 | 0 |  | 0 | 35.49 | 47.81 | 1696.77 | 0 | 0 | 0 | 1696.77 | 0%
01.06.006 | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. | m² | 4.5 | 0 |  | 0 | 4.5 | 183.82 | 827.19 | 0 | 0 | 0 | 827.19 | 0%
01.06.007 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-196, malha 10x10cm, ferro 5.0mm (3,11 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m² | 4.5 | 0 |  | 0 | 4.5 | 33.33 | 149.98 | 0 | 0 | 0 | 149.98 | 0%
01.06.008 | Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m³ | 3.84 | 3.84 |  | 3.84 | 0 | 2184.02 | 8386.63 | 8386.63 | 0 | 8386.63 | 0 | 100%
01.07 | ELEVAÇÕES | [7 empty] | 7968.85 | 7968.85 | 0 | 7968.85 | 0 | 100%
01.07.001 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m² | 147.22 | 147.22 |  | 147.22 | 0 | 45.07 | 6635.2 | 6635.2 | 0 | 6635.2 | 0 | 100%
01.07.002 | Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm | m | 34.1 | 34.1 |  | 34.1 | 0 | 39.11 | 1333.65 | 1333.65 | 0 | 1333.65 | 0 | 100%
01.08 | COBERTURA | [7 empty] | 46409.72 | 44323.72 | 0 | 44323.72 | 2086 | 95.51%
01.08.001 | FORRO | [7 empty] | 13278.76 | 13278.76 | 0 | 13278.76 | 0 | 100%
01.08.001.001 | Alçapão para forro de pvc, dim=60x60cm, aplicado | m² | 1.08 | 1.08 |  | 1.08 | 0 | 51.94 | 56.09 | 56.09 | 0 | 56.09 | 0 | 100%
01.08.001.002 | Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021 | m² | 175.74 | 175.74 |  | 175.74 | 0 | 75.24 | 13222.67 | 13222.67 | 0 | 13222.67 | 0 | 100%
01.08.002 | REVISÃO | [7 empty] | 17638.69 | 15552.69 | 0 | 15552.69 | 2086 | 88.17%
01.08.002.001 | Retirada e reassentamento de madeiramento para telhas cerâmicas | m² | 146.38 | 146.38 |  | 146.38 | 0 | 83.84 | 12272.49 | 12272.49 | 0 | 12272.49 | 0 | 100%
01.08.002.002 | Remoção e reassentamento de peça serrada 5 x 14 cm em massaranduba/madeira delei, para telhado | m | 100 | 30 |  | 30 | 70 | 29.8 | 2980 | 894 | 0 | 894 | 2086 | 30%
01.08.002.003 | Retelhamento em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar. | m² | 244.99 | 244.99 |  | 244.99 | 0 | 9.74 | 2386.2 | 2386.2 | 0 | 2386.2 | 0 | 100%
01.08.003 | TELHADO NOVO | [7 empty] | 15492.27 | 15492.27 | 0 | 15492.27 | 0 | 100%
01.08.003.001 | Emassamento de cumeeira/espigão de telha cerâmica | m | 37.89 | 37.89 |  | 37.89 | 0 | 10.56 | 400.11 | 400.11 | 0 | 400.11 | 0 | 100%
01.08.003.002 | Emassamento de beiral de telha ceramica | m | 72.96 | 72.96 |  | 72.96 | 0 | 7 | 510.72 | 510.72 | 0 | 510.72 | 0 | 100%
01.08.003.003 | Tabeira de madeira lei, 1a qualidade, 2,5x10,0cm para beiral de telhado - Rev01_12/2021 | m | 14.5 | 14.5 |  | 14.5 | 0 | 17.85 | 258.82 | 258.82 | 0 | 258.82 | 0 | 100%
01.08.003.004 | Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm | m | 20.77 | 20.77 |  | 20.77 | 0 | 34.45 | 715.52 | 715.52 | 0 | 715.52 | 0 | 100%
01.08.003.005 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m² | 8.31 | 8.31 |  | 8.31 | 0 | 106.51 | 885.09 | 885.09 | 0 | 885.09 | 0 | 100%
01.08.003.006 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais | m² | 70.73 | 70.73 |  | 70.73 | 0 | 87.03 | 6155.63 | 6155.63 | 0 | 6155.63 | 0 | 100%
01.08.003.007 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada e aparelhada 5cm x 11cm, c/ abertura de encaixes | m | 10.5 | 10.5 |  | 10.5 | 0 | 50.3 | 528.15 | 528.15 | 0 | 528.15 | 0 | 100%
01.08.003.008 | Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar | m² | 55.84 | 55.84 |  | 55.84 | 0 | 44.36 | 2477.06 | 2477.06 | 0 | 2477.06 | 0 | 100%
01.08.003.009 | Remoção e reassentamento de peça serrada 5 x 14 cm em massaranduba/madeira delei, para telhado | m | 64.13 | 64.13 |  | 64.13 | 0 | 29.8 | 1911.07 | 1911.07 | 0 | 1911.07 | 0 | 100%
01.08.003.010 | Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 67 cm (fundo=15 cm, laterais=15 e 22 cm, bordas=3 e 12cm) | m | 14.36 | 14.36 |  | 14.36 | 0 | 114.91 | 1650.1 | 1650.1 | 0 | 1650.1 | 0 | 100%
01.09 | REVESTIMENTO | [7 empty] | 35309.92 | 35309.92 | 0 | 35309.92 | 0 | 100%
01.09.001 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m² | 253.46 | 253.46 |  | 253.46 | 0 | 5.91 | 1497.94 | 1497.94 | 0 | 1497.94 | 0 | 100%
01.09.002 | Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - revisasa 08/2015 | m² | 3.51 | 3.51 |  | 3.51 | 0 | 11.31 | 39.69 | 39.69 | 0 | 39.69 | 0 | 100%
01.09.003 | Apicoamento total de reboco com ponteiras/talhadeiras | m² | 223.53 | 223.53 |  | 223.53 | 0 | 2.32 | 518.58 | 518.58 | 0 | 518.58 | 0 | 100%
01.09.004 | Rejuntamento de revestimentos cerâmicos 30cm x 40cm - Rev 01_05/2022 | m² | 13.93 | 13.93 |  | 13.93 | 0 | 7.21 | 100.43 | 100.43 | 0 | 100.43 | 0 | 100%
01.09.005 | Remoção de rejuntamento em revestimento cerâmico | m² | 13.93 | 13.93 |  | 13.93 | 0 | 11.69 | 162.84 | 162.84 | 0 | 162.84 | 0 | 100%
01.09.006 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento/ cal / areia), espessura 1,5 cm | m² | 204.55 | 204.55 |  | 204.55 | 0 | 28.14 | 5756.03 | 5756.03 | 0 | 5756.03 | 0 | 100%
01.09.007 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:5 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 2,0 cm | m² | 134.52 | 134.52 |  | 134.52 | 0 | 28.9 | 3887.62 | 3887.62 | 0 | 3887.62 | 0 | 100%
01.09.008 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 381.11 | 381.11 |  | 381.11 | 0 | 61.26 | 23346.79 | 23346.79 | 0 | 23346.79 | 0 | 100%
01.10 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 33785.73 | 30766.83 | 0 | 30766.83 | 3018.9 | 91.06%
01.10.001 | Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa | m² | 89.83 | 89.83 |  | 89.83 | 0 | 34.22 | 3073.98 | 3073.98 | 0 | 3073.98 | 0 | 100%
01.10.002 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m² | 219.34 | 219.34 |  | 219.34 | 0 | 23.44 | 5141.32 | 5141.32 | 0 | 5141.32 | 0 | 100%
01.10.003 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, cerâmica 60 x 60 cm acabamento brilho, bold, PEI 5, Pointer, linha infinita branco ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m² | 219.34 | 219.34 |  | 219.34 | 0 | 67.49 | 14803.25 | 14803.25 | 0 | 14803.25 | 0 | 100%
01.10.004 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, antiderrapante (porcelanato), Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m² | 77.76 | 77.76 |  | 77.76 | 0 | 65.33 | 5080.06 | 5080.06 | 0 | 5080.06 | 0 | 100%
01.10.005 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 1.65 | 1.65 |  | 1.65 | 0 | 634.36 | 1046.69 | 1046.69 | 0 | 1046.69 | 0 | 100%
01.10.006 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 364.94 | 364.94 | 364.94 | 0 | 364.94 | 0 | 100%
01.10.007 | Revestimento de piso com pedra São Tomé 47x47cm - assentada com argamassa industrializada ac-iii | m² | 10 | 0 |  | 0 | 10 | 301.89 | 3018.9 | 0 | 0 | 0 | 3018.9 | 0%
01.10.008 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 14.1 | 14.1 |  | 14.1 | 0 | 89.12 | 1256.59 | 1256.59 | 0 | 1256.59 | 0 | 100%
01.11 | LOUÇAS E METAIS |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 8150.98 | 4594.28 | 0 | 4594.28 | 3556.7 | 56.36%
01.11.001 | Torneira cromada para lavatório, DECA 1170C (Decamatic) ou similar | un | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 360.34 | 1081.02 | 0 | 0 | 0 | 1081.02 | 0%
01.11.002 | Torneira cromada para tanque/jardim, 1/2", ref.1153 C39, DECA ou similar | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 66.46 | 132.92 | 0 | 0 | 0 | 132.92 | 0%
01.11.003 | Fornecimento e instalação de engate plástico | un | 7 | 0 |  | 0 | 7 | 27.81 | 194.67 | 0 | 0 | 0 | 194.67 | 0%
01.11.004 | Fornecimento e instalação de valvula para lavatorio cromada | UN | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 65.54 | 196.62 | 0 | 0 | 0 | 196.62 | 0%
01.11.005 | Fornecimento e instalação de valvula plastica para tanque de lavar | UN | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 28.71 | 57.42 | 0 | 0 | 0 | 57.42 | 0%
01.11.006 | Ducha manual mod. 1972 linha C ou similar | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 302.28 | 302.28 | 0 | 0 | 0 | 302.28 | 0%
01.11.007 | Reposição de vaso sanitário convencional - Rev 02_04/2022 | un | 5 | 0 |  | 0 | 5 | 48.44 | 242.2 | 0 | 0 | 0 | 242.2 | 0%
01.11.008 | Fornecimento e instalação de sifão/tubosinfonado extensivel | UN | 4 | 0 |  | 0 | 4 | 30.62 | 122.48 | 0 | 0 | 0 | 122.48 | 0%
01.11.009 | Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm | m² | 4.93 | 4.93 |  | 4.93 | 0 | 493.46 | 2432.75 | 2432.75 | 0 | 2432.75 | 0 | 100%
01.11.010 | Rodopia em granito preto, h = 10 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i | m | 10.04 | 10.04 |  | 10.04 | 0 | 47.5 | 476.9 | 476.9 | 0 | 476.9 | 0 | 100%
01.11.011 | Testeira em granito cinza andorinha, h=10cm, esp=2cm, aplicado com argamassa industrializada AC-I | m | 9.44 | 9.44 |  | 9.44 | 0 | 138.47 | 1307.15 | 1307.15 | 0 | 1307.15 | 0 | 100%
01.11.012 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 188.74 | 377.48 | 377.48 | 0 | 377.48 | 0 | 100%
01.11.013 | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 121.83 | 365.49 | 0 | 0 | 0 | 365.49 | 0%
01.11.014 | Espelho de cristal com moldura 60x70cm | un | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 222.24 | 666.72 | 0 | 0 | 0 | 666.72 | 0%
01.11.015 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 97.44 | 194.88 | 0 | 0 | 0 | 194.88 | 0%
01.12 | ESQUADRIAS | [7 empty] | 28175.1 | 3635.1 | 18200.99 | 21836.09 | 6339.01 | 77.5%
01.12.001 | MADEIRA | [7 empty] | 14872.43 | 2536.3 | 11315.15 | 13851.45 | 1020.98 | 93.14%
01.12.001.001 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suportee chapa de alumínio e=1mm) | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1020.98 | 1020.98 | 0 | 0 | 0 | 1020.98 | 0%
01.12.001.002 | Porta em madeira de lei, almofadada, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1286.43 | 2572.86 | 0 | 2572.86 | 2572.86 | 0 | 100%
01.12.001.003 | Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1398.05 | 8388.3 | 0 | 8388.3 | 8388.3 | 0 | 100%
01.12.001.004 | Revisão de esquadria de madeira | m² | 2.94 | 0 | 2.94 | 2.94 | 0 | 93.51 | 274.91 | 0 | 274.91 | 274.91 | 0 | 100%
01.12.001.005 | Ferrolho ou targeta de fio redondo ( aliança ou similar ) ref.81098 63mm (2 1/2") | un | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 39.54 | 79.08 | 0 | 79.08 | 79.08 | 0 | 100%
01.12.001.006 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 23.95 | 23.95 |  | 23.95 | 0 | 105.9 | 2536.3 | 2536.3 | 0 | 2536.3 | 0 | 100%
01.12.002 | METALICA | [7 empty] | 4503.76 | 1098.8 | 0 | 1098.8 | 3404.96 | 24.4%
01.12.002.001 | Revisão de esquadria de ferro | m² | 9.47 | 9.47 |  | 9.47 | 9.47 | 116.03 | 1098.8 | 1098.8 | 0 | 1098.8 | 0 | 100%
01.12.002.002 | Grade ferro 1/2 x 1/2" | m² | 16.09 | 0 |  | 0 | 16.09 | 211.62 | 3404.96 | 0 | 0 | 0 | 3404.96 | 0%
01.12.003 | ALUMINIO | [7 empty] | 8798.91 | 0 | 6885.84 | 6885.84 | 1913.07 | 78.26%
01.12.003.001 | Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro | m² | 2.47 | 0 |  | 0 | 2.47 | 411.82 | 1017.19 | 0 | 0 | 0 | 1017.19 | 0%
01.12.003.002 | Reassentamento de vidro temperado | m² | 2.16 | 0 |  | 0 | 2.16 | 79.34 | 171.37 | 0 | 0 | 0 | 171.37 | 0%
01.12.003.003 | Remoção de vidro temperado | m² | 2.16 | 0 |  | 0 | 2.16 | 12.6 | 27.21 | 0 | 0 | 0 | 27.21 | 0%
01.12.003.004 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | m² | 2.47 | 0 |  | 0 | 2.47 | 282.31 | 697.3 | 0 | 0 | 0 | 697.3 | 0%
01.12.003.005 | Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura | m² | 23.99 | 0 | 23.99 | 23.99 | 0 | 287.03 | 6885.84 | 0 | 6885.84 | 6885.84 | 0 | 100%
01.13 | ACESSIBILIDADE | [7 empty] | 3440.22 | 0 | 0 | 0 | 3440.22 | 0%
01.13.001 | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1016.08 | 1016.08 | 0 | 0 | 0 | 1016.08 | 0%
01.13.002 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | 0.81 | 0 |  | 0 | 0.81 | 136.08 | 110.22 | 0 | 0 | 0 | 110.22 | 0%
01.13.003 | Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | 1.19 | 0 |  | 0 | 1.19 | 610.02 | 725.92 | 0 | 0 | 0 | 725.92 | 0%
01.13.004 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m² | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 23.44 | 46.88 | 0 | 0 | 0 | 46.88 | 0%
01.13.005 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 99.65 | 199.3 | 0 | 0 | 0 | 199.3 | 0%
01.13.006 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 197.7 | 395.4 | 0 | 0 | 0 | 395.4 | 0%
01.13.007 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 197.7 | 395.4 | 0 | 0 | 0 | 395.4 | 0%
01.13.008 | BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 551.02 | 551.02 | 0 | 0 | 0 | 551.02 | 0%
01.14 | PINTURA | [7 empty] | 30039.26 | 0 | 9877.04 | 9877.04 | 20162.22 | 32.88%
01.14.001 | PAREDES INTERNAS | [7 empty] | 2614.09 | 0 | 1045.63 | 1045.63 | 1568.46 | 40%
01.14.001.001 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022 | m² | 69.01 | 0 | 27.604 | 27.604 | 41.406 | 37.88 | 2614.09 | 0 | 1045.63 | 1045.63 | 1568.46 | 40%
01.14.002 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | [7 empty] | 2690.05 | 0 | 0 | 0 | 2690.05 | 0%
01.14.002.001 | Preparo de superfície com lixamento sobre madeira | m² | 52.85 | 0 |  | 0 | 52.85 | 6.63 | 350.39 | 0 | 0 | 0 | 350.39 | 0%
01.14.002.002 | Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz SPARLACK CETOL Ipiranga ou similar - R1 | m² | 52.85 | 0 |  | 0 | 52.85 | 16.46 | 869.91 | 0 | 0 | 0 | 869.91 | 0%
01.14.002.003 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 52.85 | 0 |  | 0 | 52.85 | 27.81 | 1469.75 | 0 | 0 | 0 | 1469.75 | 0%
01.14.003 | ESQUADRIA METALICA | [7 empty] | 3912.47 | 0 | 0 | 0 | 3912.47 | 0%
01.14.003.001 | Remoção de pintura com aplicação 01 demão de removedor de tinta, marca Coral ou similar | m² | 39.49 | 0 |  | 0 | 39.49 | 12.64 | 499.15 | 0 | 0 | 0 | 499.15 | 0%
01.14.003.002 | Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo | m² | 127.84 | 0 |  | 0 | 127.84 | 26.7 | 3413.32 | 0 | 0 | 0 | 3413.32 | 0%
01.14.004 | FACHADA | [7 empty] | 20822.65 | 0 | 8831.41 | 8831.41 | 11991.24
01.14.004.001 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 40.91 | 0 |  | 0 | 40.91 | 1.41 | 57.68 | 0 | 0 | 0 | 57.68 | 0%
01.14.004.002 | Pintura p/ parede c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo | m² | 11.3 | 0 |  | 0 | 11.3 | 7.83 | 88.47 | 0 | 0 | 0 | 88.47 | 0%
01.14.004.003 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores | m² | 292.47 | 0 | 116.988 | 116.988 | 175.482 | 35.42 | 10359.28 | 0 | 4143.71 | 4143.71 | 6215.57 | 40%
01.14.004.004 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tintapva latex convencional para exteriores - Rev 03 | m² | 257.48 | 0 | 116.988 | 116.988 | 140.492 | 40.07 | 10317.22 | 0 | 4687.7 | 4687.7 | 5629.52 | 45.44%
01.15 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS/DRENAGEM | [7 empty] | 3826.15 | 3826.15 | 0 | 3826.15 | 0 | 1
01.15.001 | Revisão de ponto de esgoto tipo 2 - Rev. 01 | un | 7 | 7 |  | 7 | 7 | 74.8 | 523.6 | 523.6 | 0 | 523.6 | 0 | 100%
01.15.002 | Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta grelha | un | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 32.05 | 32.05 | 32.05 | 0 | 32.05 | 0 | 100%
01.15.003 | Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda acabamento cromado | un | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 70.98 | 70.98 | 70.98 | 0 | 70.98 | 0 | 100%
01.15.004 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm | m | 63.38 | 63.38 |  | 63.38 | 63.38 | 19.62 | 1243.51 | 1243.51 | 0 | 1243.51 | 0 | 100%
01.15.005 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 40mm | m | 12.66 | 12.66 |  | 12.66 | 12.66 | 15.3 | 193.69 | 193.69 | 0 | 193.69 | 0 | 100%
01.15.006 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm | m | 52.78 | 52.78 |  | 52.78 | 52.78 | 33.39 | 1762.32 | 1762.32 | 0 | 1762.32 | 0 | 100%
01.16 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | [7 empty] | 2483.1 | 2483.1 | 0 | 2483.1 | 0 | 1
01.16.001 | Revisão de ponto de água tipo 2 | un | 7 | 7 |  | 7 | 7 | 71.06 | 497.42 | 497.42 | 0 | 497.42 | 0 | 100%
01.16.002 | Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm | un | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 101.86 | 509.3 | 509.3 | 0 | 509.3 | 0 | 100%
01.16.003 | Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref.1509 Deca ou similar | un | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 89.03 | 267.09 | 267.09 | 0 | 267.09 | 0 | 100%
01.16.004 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 72.11 | 72.11 | 72.11 | 0 | 72.11 | 0 | 100%
01.16.005 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 663.76 | 663.76 | 663.76 | 0 | 663.76 | 0 | 100%
01.16.006 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 473.42 | 473.42 | 473.42 | 0 | 473.42 | 0 | 100%
01.17 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | [7 empty] | 20487.1 | 16373.48 | 0 | 16373.48 | 4113.62 | 79.92%
01.17.001 | QUADROS E DISJUNTORES | [7 empty] | 5738.58 | 5738.58 | 0 | 5738.58 | 0 | 1
01.17.001.001 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 70 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2268.1 | 2268.1 | 2268.1 | 0 | 2268.1 | 0 | 100%
01.17.001.002 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 385v | UN | 3 | 3 |  | 3 | 0 | 118.35 | 355.05 | 355.05 | 0 | 355.05 | 0 | 100%
01.17.001.003 | Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA,ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar | un | 10 | 10 |  | 10 | 0 | 269.86 | 2698.6 | 2698.6 | 0 | 2698.6 | 0 | 100%
01.17.001.004 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 44.09 | 44.09 | 44.09 | 0 | 44.09 | 0 | 100%
01.17.001.005 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 5 |  | 5 | 0 | 45.13 | 225.65 | 225.65 | 0 | 225.65 | 0 | 100%
01.17.001.006 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 49.79 | 49.79 | 49.79 | 0 | 49.79 | 0 | 100%
01.17.001.007 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10 | 10 |  | 10 | 0 | 9.73 | 97.3 | 97.3 | 0 | 97.3 | 0 | 100%
01.17.002 | INTERRUPTOR/TOMADAS | [7 empty] | 1555.99 | 1555.99 | 0 | 1555.99 | 0 | 100%
01.17.002.001 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 28.21 | 84.63 | 84.63 | 0 | 84.63 | 0 | 100%
01.17.002.002 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8 | 8 |  | 8 | 8 | 23.17 | 185.36 | 185.36 | 0 | 185.36 | 0 | 100%
01.17.002.003 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 45.29 | 45.29 | 45.29 | 0 | 45.29 | 0 | 100%
01.17.002.004 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 7 | 7 |  | 7 | 7 | 39.38 | 275.66 | 275.66 | 0 | 275.66 | 0 | 100%
01.17.002.005 | Fornecimento e instalação de tampa com um furo (espelho ) para caixa 4" x 2" | UN | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 0 | 4.65 | 0 | 100%
01.17.002.006 | Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01 | un | 62 | 62 |  | 62 | 62 | 12.32 | 763.84 | 763.84 | 0 | 763.84 | 0 | 100%
01.17.002.007 | Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido | un | 21 | 21 |  | 21 | 21 | 9.36 | 196.56 | 196.56 | 0 | 196.56 | 0 | 100%
01.17.003 | ELETRODUTOS | [7 empty] | 4378.53 | 4378.53 | 0 | 4378.53 | 0 | 100%
01.17.003.001 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 20.86 | 20.86 |  | 20.86 | 0 | 9.98 | 208.18 | 208.18 | 0 | 208.18 | 0 | 100%
01.17.003.002 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 467.68 | 467.68 |  | 467.68 | 0 | 8.68 | 4059.46 | 4059.46 | 0 | 4059.46 | 0 | 100%
01.17.003.003 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | 6.44 | 6.44 |  | 6.44 | 0 | 17.22 | 110.89 | 110.89 | 0 | 110.89 | 0 | 100%
01.17.004 | CABOS/FIOS | [7 empty] | 4700.38 | 4700.38 | 0 | 4700.38 | 0 | 1
01.17.004.001 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1029 | 1029 |  | 1029 | 0 | 3.77 | 3879.33 | 3879.33 | 0 | 3879.33 | 0 | 100%
01.17.004.002 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c | m | 16.3 | 16.3 |  | 16.3 | 0 | 8.04 | 131.05 | 131.05 | 0 | 131.05 | 0 | 100%
01.17.004.003 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 25mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 18 | 18 |  | 18 | 0 | 31.18 | 561.24 | 561.24 | 0 | 561.24 | 0 | 100%
01.17.004.004 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 16mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 6.4 | 6.4 |  | 6.4 | 0 | 20.12 | 128.76 | 128.76 | 0 | 128.76 | 0 | 100%
01.17.005 | LUMINÁRIAS | [7 empty] | 4113.62 | 0 | 0 | 0 | 4113.62 | 0
01.17.005.001 | Luminária tipo balizador para ambiente aberto, corpo em alumínio fundido pintado, difusor em vidro frisado temperado, ref. EX02-S, da Lumicenter ou simiular (tipo tartaruga) | un | 7 | 0 |  | 0 | 7 | 118.64 | 830.48 | 0 | 0 | 0 | 830.48 | 0%
01.17.005.002 | Luminária de embutir aberta para lâmpada fluorescente ou tubo led 2 x 18/20 w(tecnolux ref.fle-8157/232 ou similar), completa, com lampada tubo led | un | 21 | 0 |  | 0 | 21 | 156.34 | 3283.14 | 0 | 0 | 0 | 3283.14 | 0%
01.18 | DIVERSOS | [7 empty] | 2325.16 | 0 | 0 | 0 | 2325.16 | 0
01.18.001 | Limpeza geral | m² | 248.21 | 0 |  | 0 | 248.21 | 2.12 | 526.2 | 0 | 0 | 0 | 526.2 | 0%
01.18.002 | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1798.96 | 1798.96 | 0 | 0 | 0 | 1798.96 | 0%
| TOTAL DO ORÇAMENTO | [7 empty] | 283812.49 | 199763.39 | 29755.83 | 229519.23 | 54293.26 | 80.87%
[5 empty] | ASSINATURA DO RESPONSAVEL PELA FISCALIZAÇÃO |  |  |  |  | ASSINATURA DO RESPONSAVEL PELA EXECUÇÃO
[10 empty] | 28078.03 | 0.098932

## memoria de calculo BM 04 (hidden)
OBRA:Execução das obras/serviços de reforma e ampliação da unidade de acolhimento institucional "Abrigo Nossa Senhora da Vitória", localizado na Rua Messias Prado, nº 256, Centro Histórico. |  |  |  |  | BOLETIM DE MEDIÇÃO |  | CONTRATO Nº: 02/2025
CONTRATADA: R3 ENGENHARIA LTDA |  |  |  |  | B.M.Nº: 04 |  | Ref. 11/2024
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO |  |  |  |  | Período: 01/01/2026 a 28/12/2026
Item | SERVIÇOS CONTRATADOS | Und | MEMORIA DE CALCULO
01 | REFORMA E AMPLIAÇÃO
01.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
01.01.001 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | % MEDICAO OBRA
01.01.002 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | % MEDICAO OBRA
01.02 | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.02.001 | Andaime tubular metálico simples - peça x dia | PxD | 20 PECAS X 3,285 DIAS =65,7
01.02.002 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m²
01.03 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
01.03.001 | Caminhão Carroceria de madeira 9 t - fonte:DNIT | h
01.04 | FRETES
01.04.001 | FRETES AREIA
01.04.001.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm
01.04.002 | FRETE BRITA
01.04.002.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm
01.05 | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO
01.05.001 | Demolição de forros | m²
01.05.002 | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida | m³
01.05.003 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN
01.05.004 | Remoção e reassentamento de esquadria de ferro | m²
01.05.005 | Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente | m²
01.05.006 | Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 | m²
01.05.007 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | m²
01.05.008 | Demolição de piso de madeira | m²
01.05.009 | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo | m²
01.05.010 | Remoção de bancada de granito (ou marmore) | m²
01.05.011 | Demolição de peitoril de mármore | m²
01.05.012 | Demolição de alvenaria de pedra | m³
01.05.013 | Coleta e carga manuais de entulho | m³
01.05.014 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm
01.06 | FUNDAÇÃO/ESTRUTURA
01.06.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m³
01.06.002 | Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpa,lançado e adensado | m³
01.06.003 | Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânicae transporte | m³
01.06.004 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M
01.06.005 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m²
01.06.006 | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. | m²
01.06.007 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-196, malha 10x10cm, ferro 5.0mm (3,11 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m²
01.06.008 | Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m³
01.07 | ELEVAÇÕES
01.07.001 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m²
01.07.002 | Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm | m
01.08 | COBERTURA
01.08.001 | FORRO
01.08.001.001 | Alçapão para forro de pvc, dim=60x60cm, aplicado | m²
01.08.001.002 | Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021 | m²
01.08.002 | REVISÃO
01.08.002.001 | Retirada e reassentamento de madeiramento para telhas cerâmicas | m²
01.08.002.002 | Remoção e reassentamento de peça serrada 5 x 14 cm em massaranduba/madeira delei, para telhado | m
01.08.002.003 | Retelhamento em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar. | m²
01.08.003 | TELHADO NOVO
01.08.003.001 | Emassamento de cumeeira/espigão de telha cerâmica | m
01.08.003.002 | Emassamento de beiral de telha ceramica | m
01.08.003.003 | Tabeira de madeira lei, 1a qualidade, 2,5x10,0cm para beiral de telhado - Rev01_12/2021 | m
01.08.003.004 | Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm | m
01.08.003.005 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m²
01.08.003.006 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais | m²
01.08.003.007 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada e aparelhada 5cm x 11cm, c/ abertura de encaixes | m
01.08.003.008 | Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar | m²
01.08.003.009 | Remoção e reassentamento de peça serrada 5 x 14 cm em massaranduba/madeira delei, para telhado | m
01.08.003.010 | Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 67 cm (fundo=15 cm, laterais=15 e 22 cm, bordas=3 e 12cm) | m
01.09 | REVESTIMENTO
01.09.001 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m²
01.09.002 | Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - revisasa 08/2015 | m²
01.09.003 | Apicoamento total de reboco com ponteiras/talhadeiras | m²
01.09.004 | Rejuntamento de revestimentos cerâmicos 30cm x 40cm - Rev 01_05/2022 | m²
01.09.005 | Remoção de rejuntamento em revestimento cerâmico | m²
01.09.006 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento/ cal / areia), espessura 1,5 cm | m²
01.09.007 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:5 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 2,0 cm | m²
01.09.008 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m²
01.10 | PAVIMENTAÇÃO
01.10.001 | Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa | m²
01.10.002 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m²
01.10.003 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, cerâmica 60 x 60 cm acabamento brilho, bold, PEI 5, Pointer, linha infinita branco ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m²
01.10.004 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, antiderrapante (porcelanato), Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m²
01.10.005 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³
01.10.006 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos | un
01.10.007 | Revestimento de piso com pedra São Tomé 47x47cm - assentada com argamassa industrializada ac-iii | m²
01.10.008 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M
01.11 | LOUÇAS E METAIS
01.11.001 | Torneira cromada para lavatório, DECA 1170C (Decamatic) ou similar | un
01.11.002 | Torneira cromada para tanque/jardim, 1/2", ref.1153 C39, DECA ou similar | un
01.11.003 | Fornecimento e instalação de engate plástico | un
01.11.004 | Fornecimento e instalação de valvula para lavatorio cromada | UN
01.11.005 | Fornecimento e instalação de valvula plastica para tanque de lavar | UN
01.11.006 | Ducha manual mod. 1972 linha C ou similar | un
01.11.007 | Reposição de vaso sanitário convencional - Rev 02_04/2022 | un
01.11.008 | Fornecimento e instalação de sifão/tubosinfonado extensivel | UN
01.11.009 | Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm | m²
01.11.010 | Rodopia em granito preto, h = 10 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i | m
01.11.011 | Testeira em granito cinza andorinha, h=10cm, esp=2cm, aplicado com argamassa industrializada AC-I | m
01.11.012 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
01.11.013 | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN
01.11.014 | Espelho de cristal com moldura 60x70cm | un
01.11.015 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
01.12 | ESQUADRIAS
01.12.001 | MADEIRA
01.12.001.001 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suportee chapa de alumínio e=1mm) | un
01.12.001.002 | Porta em madeira de lei, almofadada, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | SALA CORRDENADORA 01 + WC 01 - TOTAL 2
01.12.001.003 | Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | Quartos 3,00 + Cozinha 2,00 + Sala Atendimento 1,00 - TOTAL 6
01.12.001.004 | Revisão de esquadria de madeira | m² | SALA DE ESTAR 1,4 X 2,10 = 2,94 M2
01.12.001.005 | Ferrolho ou targeta de fio redondo ( aliança ou similar ) ref.81098 63mm (2 1/2") | un | PORTA PRINCIPAL DA SALA - 02
01.12.001.006 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M
01.12.002 | METALICA
01.12.002.001 | Revisão de esquadria de ferro | m²
01.12.002.002 | Grade ferro 1/2 x 1/2" | m²
01.12.003 | ALUMINIO
01.12.003.001 | Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro | m²
01.12.003.002 | Reassentamento de vidro temperado | m²
01.12.003.003 | Remoção de vidro temperado | m²
01.12.003.004 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | m²
01.12.003.005 | Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura | m² | Cozinha 3,00 1,00 1,00 3,00Sala jantar/tv 1,00 X1,40 X6,00 =8,40 + Quartos/ sala atendimento 1,50X 1,10 X5,00 = 8,25 + wc 02/ wc pcd/ arquivo/ coordenadoria/ sala tecnica/ wc coordenado 0,70 0,50 X 7,00 = 2,45 + Portas Arquivo 0,90 X 2,10 X 1,00 = 1,89 - TOTAL GERAL 23,99
01.13 | ACESSIBILIDADE
01.13.001 | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
01.13.002 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m²
01.13.003 | Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base | m²
01.13.004 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m²
01.13.005 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un
01.13.006 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un
01.13.007 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un
01.13.008 | BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
01.14 | PINTURA
01.14.001 | PAREDES INTERNAS
01.14.001.001 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022 | m² | 40% DO PREVISTO = 27,60 M2
01.14.002 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
01.14.002.001 | Preparo de superfície com lixamento sobre madeira | m²
01.14.002.002 | Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz SPARLACK CETOL Ipiranga ou similar - R1 | m²
01.14.002.003 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | m²
01.14.003 | ESQUADRIA METALICA
01.14.003.001 | Remoção de pintura com aplicação 01 demão de removedor de tinta, marca Coral ou similar | m²
01.14.003.002 | Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo | m²
01.14.004 | FACHADA
01.14.004.001 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M
01.14.004.002 | Pintura p/ parede c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo | m²
01.14.004.003 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores | m² | 40% DO PREVISTO = 116,99 M2
01.14.004.004 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tintapva latex convencional para exteriores - Rev 03 | m² | 40% DO PREVISTO = 116,99 M2
01.15 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS/DRENAGEM
01.15.001 | Revisão de ponto de esgoto tipo 2 - Rev. 01 | un
01.15.002 | Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta grelha | un
01.15.003 | Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda acabamento cromado | un
01.15.004 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm | m
01.15.005 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 40mm | m
01.15.006 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm | m
01.16 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
01.16.001 | Revisão de ponto de água tipo 2 | un
01.16.002 | Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm | un
01.16.003 | Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref.1509 Deca ou similar | un
01.16.004 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN
01.16.005 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN
01.16.006 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN
01.17 | INSTALAÇÕES ELETRICAS
01.17.001 | QUADROS E DISJUNTORES
01.17.001.001 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 70 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un
01.17.001.002 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 385v | UN
01.17.001.003 | Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA,ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar | un
01.17.001.004 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
01.17.001.005 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
01.17.001.006 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
01.17.001.007 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
01.17.002 | INTERRUPTOR/TOMADAS
01.17.002.001 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN
01.17.002.002 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN
01.17.002.003 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN
01.17.002.004 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN
01.17.002.005 | Fornecimento e instalação de tampa com um furo (espelho ) para caixa 4" x 2" | UN
01.17.002.006 | Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01 | un
01.17.002.007 | Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido | un
01.17.003 | ELETRODUTOS
01.17.003.001 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M
01.17.003.002 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M
01.17.003.003 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M
01.17.004 | CABOS/FIOS
01.17.004.001 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M
01.17.004.002 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c | m
01.17.004.003 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 25mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m
01.17.004.004 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 16mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m
01.17.005 | LUMINÁRIAS
01.17.005.001 | Luminária tipo balizador para ambiente aberto, corpo em alumínio fundido pintado, difusor em vidro frisado temperado, ref. EX02-S, da Lumicenter ou simiular (tipo tartaruga) | un
01.17.005.002 | Luminária de embutir aberta para lâmpada fluorescente ou tubo led 2 x 18/20 w(tecnolux ref.fle-8157/232 ou similar), completa, com lampada tubo led | un
01.18 | DIVERSOS
01.18.001 | Limpeza geral | m²
01.18.002 | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m | un
|  |  |  | ASSINATURA DO RESPONSAVEL PELA FISCALIZAÇÃO |  | ASSINATURA DO RESPONSAVEL PELA EXECUÇÃO

## BM 03 (hidden)
OBRA:Execução das obras/serviços de reforma e ampliação da unidade de acolhimento institucional "Abrigo Nossa Senhora da Vitória", localizado na Rua Messias Prado, nº 256, Centro Histórico. | [6 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO Nº: 02/2025
CONTRATADA: R3 ENGENHARIA LTDA | [6 empty] | B.M.Nº: 03 |  |  |  | Ref. 11/2024
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO | [6 empty] | Período: 01/12/2025 a 31/12/2025
Item | SERVIÇOS CONTRATADOS | Und | Quantidades |  |  |  |  | Preço Unit. (R$) | Valores (R$) |  |  |  |  | % Medido
|  |  | Contratada | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o Período | Saldo a medir |  | Contratado | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o Período | Saldo a medir
01 | REFORMA E AMPLIAÇÃO | [7 empty] | 283812.49 | 171321.65 | 28441.71 | 199763.39 | 84049.1 |  | 171312.65 | -9
01.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [7 empty] | 17040 | 9850.66 | 2199.7 | 12050.36 | 4989.64 | 71.15%
01.01.001 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 150 | 86.72 | 20 | 106.72 | 43.28 | 55.76 | 8364 | 4835.5 | 1115.2 | 5950.7 | 2413.3 | 71.15% | 12
01.01.002 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 46.244 | 10 | 56.244 | 23.756 | 108.45 | 8676 | 5015.16 | 1084.5 | 6099.66 | 2576.34 | 70.3% | 6.4
01.02 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 5106.12 | 2658.49 | 2418.06 | 5076.55 | 29.57 | 99.42% | 6.4
01.02.001 | Andaime tubular metálico simples - peça x dia | PxD | 3000 | 1734.3 | 1200 | 2934.3 | 65.7 | 0.45 | 1350 | 780.43 | 540 | 1320.43 | 29.57 | 97.81% | 240
01.02.002 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m² | 12 | 6 | 6 | 12 | 0 | 313.01 | 3756.12 | 1878.06 | 1878.06 | 3756.12 | 0 | 100%
01.03 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | [7 empty] | 428 | 247.38 | 180.61 | 428 | 0 | 100%
01.03.001 | Caminhão Carroceria de madeira 9 t - fonte:DNIT | h | 5 | 2.89 | 2.11 | 5 | 0 | 85.6 | 428 | 247.38 | 180.61 | 428 | 0 | 100%
01.04 | FRETES | [7 empty] | 1166.62 | 674.42 | 492.18 | 1166.62 | 0 | 0
01.04.001 | FRETES AREIA | [7 empty] | 746.9 | 431.78 | 315.11 | 746.9 | 0 | 100%
01.04.001.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 1067 | 616.84 | 450.16 | 1067 | 0 | 0.7 | 746.9 | 431.78 | 315.11 | 746.9 | 0 | 100% | 85.36
01.04.002 | FRETE BRITA | [7 empty] | 419.72 | 242.64 | 177.07 | 419.72 | 0 | 100%
01.04.002.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 599.61 | 346.64 | 252.97 | 599.61 | 0 | 0.7 | 419.72 | 242.64 | 177.07 | 419.72 | 0 | 100% | 47.9688
01.05 | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO | [7 empty] | 17389.02 | 16167.17 | 1221.85 | 17389.02 | 0 | 100%
01.05.001 | Demolição de forros | m² | 116.82 | 116.82 |  | 116.82 | 0 | 7.04 | 822.41 | 822.41 | 0 | 822.41 | 0 | 100%
01.05.002 | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida | m³ | 15.38 | 15.38 |  | 15.38 | 0 | 26.5 | 407.57 | 407.57 | 0 | 407.57 | 0 | 100%
01.05.003 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 5 | 5 |  | 5 | 0 | 10.73 | 53.65 | 53.65 | 0 | 53.65 | 0 | 100%
01.05.004 | Remoção e reassentamento de esquadria de ferro | m² | 24.89 | 0 | 24.89 | 24.89 | 0 | 49.09 | 1221.85 | 0 | 1221.85 | 1221.85 | 0 | 100%
01.05.005 | Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente | m² | 62.43 | 62.43 |  | 62.43 | 0 | 14.13 | 882.13 | 882.13 | 0 | 882.13 | 0 | 100%
01.05.006 | Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 | m² | 202.87 | 202.87 |  | 202.87 | 0 | 22.96 | 4657.89 | 4657.89 | 0 | 4657.89 | 0 | 100%
01.05.007 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | m² | 161.76 | 161.76 |  | 161.76 | 0 | 12.34 | 1996.11 | 1996.11 | 0 | 1996.11 | 0 | 100%
01.05.008 | Demolição de piso de madeira | m² | 41.11 | 41.11 |  | 41.11 | 0 | 21.19 | 871.12 | 871.12 | 0 | 871.12 | 0 | 100%
01.05.009 | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo | m² | 90.99 | 90.99 |  | 90.99 | 0 | 17.66 | 1606.88 | 1606.88 | 0 | 1606.88 | 0 | 100%
01.05.010 | Remoção de bancada de granito (ou marmore) | m² | 2.94 | 2.94 |  | 2.94 | 0 | 18.68 | 54.91 | 54.91 | 0 | 54.91 | 0 | 100%
01.05.011 | Demolição de peitoril de mármore | m² | 2.53 | 2.53 |  | 2.53 | 0 | 14.13 | 35.74 | 35.74 | 0 | 35.74 | 0 | 100%
01.05.012 | Demolição de alvenaria de pedra | m³ | 4.02 | 4.02 |  | 4.02 | 0 | 70.64 | 283.97 | 283.97 | 0 | 283.97 | 0 | 100%
01.05.013 | Coleta e carga manuais de entulho | m³ | 64.13 | 64.13 |  | 64.13 | 0 | 15.62 | 1001.71 | 1001.71 | 0 | 1001.71 | 0 | 100%
01.05.014 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 2347.07 | 2347.07 |  | 2347.07 | 0 | 0.7 | 1642.94 | 1642.94 | 0 | 1642.94 | 0 | 100%
01.05.015 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 69.19 | 69.19 |  | 69.19 | 0 | 26.74 | 1850.14 | 1850.14 | 0 | 1850.14 | 0 | 100%
01.06 | FUNDAÇÃO/ESTRUTURA | [7 empty] | 20281.44 | 14371.41 | 0 | 14371.41 | 5910.03 | 70.86%
01.06.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m³ | 4.02 | 1.5 |  | 1.5 | 2.52 | 46.89 | 188.49 | 70.33 | 0 | 70.33 | 118.16 | 37.31%
01.06.002 | Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpa,lançado e adensado | m³ | 2.88 | 2.88 |  | 2.88 | 0 | 598.42 | 1723.44 | 1723.44 | 0 | 1723.44 | 0 | 100%
01.06.003 | Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânicae transporte | m³ | 6.89 | 0 |  | 0 | 6.89 | 452.53 | 3117.93 | 0 | 0 | 0 | 3117.93 | 0%
01.06.004 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 71.01 | 71.01 |  | 71.01 | 0 | 59.02 | 4191.01 | 4191.01 | 0 | 4191.01 | 0 | 100%
01.06.005 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 35.49 | 0 |  | 0 | 35.49 | 47.81 | 1696.77 | 0 | 0 | 0 | 1696.77 | 0%
01.06.006 | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. | m² | 4.5 | 0 |  | 0 | 4.5 | 183.82 | 827.19 | 0 | 0 | 0 | 827.19 | 0%
01.06.007 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-196, malha 10x10cm, ferro 5.0mm (3,11 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m² | 4.5 | 0 |  | 0 | 4.5 | 33.33 | 149.98 | 0 | 0 | 0 | 149.98 | 0%
01.06.008 | Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m³ | 3.84 | 3.84 |  | 3.84 | 0 | 2184.02 | 8386.63 | 8386.63 | 0 | 8386.63 | 0 | 100%
01.07 | ELEVAÇÕES | [7 empty] | 7968.85 | 7968.85 | 0 | 7968.85 | 0 | 100%
01.07.001 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m² | 147.22 | 147.22 |  | 147.22 | 0 | 45.07 | 6635.2 | 6635.2 | 0 | 6635.2 | 0 | 100%
01.07.002 | Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm | m | 34.1 | 34.1 |  | 34.1 | 0 | 39.11 | 1333.65 | 1333.65 | 0 | 1333.65 | 0 | 100%
01.08 | COBERTURA | [7 empty] | 46409.72 | 39601.26 | 4722.46 | 44323.72 | 2086 | 95.51%
01.08.001 | FORRO | [7 empty] | 13278.76 | 9516.76 | 3762 | 13278.76 | 0 | 100%
01.08.001.001 | Alçapão para forro de pvc, dim=60x60cm, aplicado | m² | 1.08 | 1.08 |  | 1.08 | 0 | 51.94 | 56.09 | 56.09 | 0 | 56.09 | 0 | 100%
01.08.001.002 | Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021 | m² | 175.74 | 125.74 | 50 | 175.74 | 0 | 75.24 | 13222.67 | 9460.67 | 3762 | 13222.67 | 0 | 100%
01.08.002 | REVISÃO | [7 empty] | 17638.69 | 14592.23 | 960.46 | 15552.69 | 2086 | 88.17%
01.08.002.001 | Retirada e reassentamento de madeiramento para telhas cerâmicas | m² | 146.38 | 146.38 |  | 146.38 | 0 | 83.84 | 12272.49 | 12272.49 | 0 | 12272.49 | 0 | 100%
01.08.002.002 | Remoção e reassentamento de peça serrada 5 x 14 cm em massaranduba/madeira delei, para telhado | m | 100 | 30 |  | 30 | 70 | 29.8 | 2980 | 894 | 0 | 894 | 2086 | 30%
01.08.002.003 | Retelhamento em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar. | m² | 244.99 | 146.38 | 98.61 | 244.99 | 0 | 9.74 | 2386.2 | 1425.74 | 960.46 | 2386.2 | 0 | 100%
01.08.003 | TELHADO NOVO | [7 empty] | 15492.27 | 15492.27 | 0 | 15492.27 | 0 | 100%
01.08.003.001 | Emassamento de cumeeira/espigão de telha cerâmica | m | 37.89 | 37.89 |  | 37.89 | 0 | 10.56 | 400.11 | 400.11 | 0 | 400.11 | 0 | 100%
01.08.003.002 | Emassamento de beiral de telha ceramica | m | 72.96 | 72.96 |  | 72.96 | 0 | 7 | 510.72 | 510.72 | 0 | 510.72 | 0 | 100%
01.08.003.003 | Tabeira de madeira lei, 1a qualidade, 2,5x10,0cm para beiral de telhado - Rev01_12/2021 | m | 14.5 | 14.5 |  | 14.5 | 0 | 17.85 | 258.82 | 258.82 | 0 | 258.82 | 0 | 100%
01.08.003.004 | Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm | m | 20.77 | 20.77 |  | 20.77 | 0 | 34.45 | 715.52 | 715.52 | 0 | 715.52 | 0 | 100%
01.08.003.005 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m² | 8.31 | 8.31 |  | 8.31 | 0 | 106.51 | 885.09 | 885.09 | 0 | 885.09 | 0 | 100%
01.08.003.006 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais | m² | 70.73 | 70.73 |  | 70.73 | 0 | 87.03 | 6155.63 | 6155.63 | 0 | 6155.63 | 0 | 100%
01.08.003.007 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada e aparelhada 5cm x 11cm, c/ abertura de encaixes | m | 10.5 | 10.5 |  | 10.5 | 0 | 50.3 | 528.15 | 528.15 | 0 | 528.15 | 0 | 100%
01.08.003.008 | Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar | m² | 55.84 | 55.84 |  | 55.84 | 0 | 44.36 | 2477.06 | 2477.06 | 0 | 2477.06 | 0 | 100%
01.08.003.009 | Remoção e reassentamento de peça serrada 5 x 14 cm em massaranduba/madeira delei, para telhado | m | 64.13 | 64.13 |  | 64.13 | 0 | 29.8 | 1911.07 | 1911.07 | 0 | 1911.07 | 0 | 100%
01.08.003.010 | Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 67 cm (fundo=15 cm, laterais=15 e 22 cm, bordas=3 e 12cm) | m | 14.36 | 14.36 |  | 14.36 | 0 | 114.91 | 1650.1 | 1650.1 | 0 | 1650.1 | 0 | 100%
01.09 | REVESTIMENTO | [7 empty] | 35309.92 | 35309.92 | 0 | 35309.92 | 0 | 100%
01.09.001 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m² | 253.46 | 253.46 |  | 253.46 | 0 | 5.91 | 1497.94 | 1497.94 | 0 | 1497.94 | 0 | 100%
01.09.002 | Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - revisasa 08/2015 | m² | 3.51 | 3.51 |  | 3.51 | 0 | 11.31 | 39.69 | 39.69 | 0 | 39.69 | 0 | 100%
01.09.003 | Apicoamento total de reboco com ponteiras/talhadeiras | m² | 223.53 | 223.53 |  | 223.53 | 0 | 2.32 | 518.58 | 518.58 | 0 | 518.58 | 0 | 100%
01.09.004 | Rejuntamento de revestimentos cerâmicos 30cm x 40cm - Rev 01_05/2022 | m² | 13.93 | 13.93 |  | 13.93 | 0 | 7.21 | 100.43 | 100.43 | 0 | 100.43 | 0 | 100%
01.09.005 | Remoção de rejuntamento em revestimento cerâmico | m² | 13.93 | 13.93 |  | 13.93 | 0 | 11.69 | 162.84 | 162.84 | 0 | 162.84 | 0 | 100%
01.09.006 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento/ cal / areia), espessura 1,5 cm | m² | 204.55 | 204.55 |  | 204.55 | 0 | 28.14 | 5756.03 | 5756.03 | 0 | 5756.03 | 0 | 100%
01.09.007 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:5 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 2,0 cm | m² | 134.52 | 134.52 |  | 134.52 | 0 | 28.9 | 3887.62 | 3887.62 | 0 | 3887.62 | 0 | 100%
01.09.008 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 381.11 | 381.11 |  | 381.11 | 0 | 61.26 | 23346.79 | 23346.79 | 0 | 23346.79 | 0 | 100%
01.10 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 33785.73 | 28098.61 | 2668.22 | 30766.83 | 3018.9 | 91.06%
01.10.001 | Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa | m² | 89.83 | 89.83 |  | 89.83 | 0 | 34.22 | 3073.98 | 3073.98 | 0 | 3073.98 | 0 | 100%
01.10.002 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m² | 219.34 | 219.34 |  | 219.34 | 0 | 23.44 | 5141.32 | 5141.32 | 0 | 5141.32 | 0 | 100%
01.10.003 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, cerâmica 60 x 60 cm acabamento brilho, bold, PEI 5, Pointer, linha infinita branco ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m² | 219.34 | 219.34 |  | 219.34 | 0 | 67.49 | 14803.25 | 14803.25 | 0 | 14803.25 | 0 | 100%
01.10.004 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, antiderrapante (porcelanato), Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m² | 77.76 | 77.76 |  | 77.76 | 0 | 65.33 | 5080.06 | 5080.06 | 0 | 5080.06 | 0 | 100%
01.10.005 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 1.65 | 0 | 1.65 | 1.65 | 0 | 634.36 | 1046.69 | 0 | 1046.69 | 1046.69 | 0 | 100%
01.10.006 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 364.94 | 364.94 | 0 | 364.94 | 364.94 | 0 | 100%
01.10.007 | Revestimento de piso com pedra São Tomé 47x47cm - assentada com argamassa industrializada ac-iii | m² | 10 | 0 |  | 0 | 10 | 301.89 | 3018.9 | 0 | 0 | 0 | 3018.9 | 0%
01.10.008 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 14.1 | 0 | 14.1 | 14.1 | 0 | 89.12 | 1256.59 | 0 | 1256.59 | 1256.59 | 0 | 100%
01.11 | LOUÇAS E METAIS |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 8150.98 | 0 | 4594.28 | 4594.28 | 3556.7 | 56.36%
01.11.001 | Torneira cromada para lavatório, DECA 1170C (Decamatic) ou similar | un | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 360.34 | 1081.02 | 0 | 0 | 0 | 1081.02 | 0%
01.11.002 | Torneira cromada para tanque/jardim, 1/2", ref.1153 C39, DECA ou similar | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 66.46 | 132.92 | 0 | 0 | 0 | 132.92 | 0%
01.11.003 | Fornecimento e instalação de engate plástico | un | 7 | 0 |  | 0 | 7 | 27.81 | 194.67 | 0 | 0 | 0 | 194.67 | 0%
01.11.004 | Fornecimento e instalação de valvula para lavatorio cromada | UN | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 65.54 | 196.62 | 0 | 0 | 0 | 196.62 | 0%
01.11.005 | Fornecimento e instalação de valvula plastica para tanque de lavar | UN | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 28.71 | 57.42 | 0 | 0 | 0 | 57.42 | 0%
01.11.006 | Ducha manual mod. 1972 linha C ou similar | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 302.28 | 302.28 | 0 | 0 | 0 | 302.28 | 0%
01.11.007 | Reposição de vaso sanitário convencional - Rev 02_04/2022 | un | 5 | 0 |  | 0 | 5 | 48.44 | 242.2 | 0 | 0 | 0 | 242.2 | 0%
01.11.008 | Fornecimento e instalação de sifão/tubosinfonado extensivel | UN | 4 | 0 |  | 0 | 4 | 30.62 | 122.48 | 0 | 0 | 0 | 122.48 | 0%
01.11.009 | Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm | m² | 4.93 | 0 | 4.93 | 4.93 | 0 | 493.46 | 2432.75 | 0 | 2432.75 | 2432.75 | 0 | 100%
01.11.010 | Rodopia em granito preto, h = 10 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i | m | 10.04 | 0 | 10.04 | 10.04 | 0 | 47.5 | 476.9 | 0 | 476.9 | 476.9 | 0 | 100%
01.11.011 | Testeira em granito cinza andorinha, h=10cm, esp=2cm, aplicado com argamassa industrializada AC-I | m | 9.44 | 0 | 9.44 | 9.44 | 0 | 138.47 | 1307.15 | 0 | 1307.15 | 1307.15 | 0 | 100%
01.11.012 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 188.74 | 377.48 | 0 | 377.48 | 377.48 | 0 | 100%
01.11.013 | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 121.83 | 365.49 | 0 | 0 | 0 | 365.49 | 0%
01.11.014 | Espelho de cristal com moldura 60x70cm | un | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 222.24 | 666.72 | 0 | 0 | 0 | 666.72 | 0%
01.11.015 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 97.44 | 194.88 | 0 | 0 | 0 | 194.88 | 0%
01.12 | ESQUADRIAS | [7 empty] | 28175.1 | 0 | 3635.1 | 3635.1 | 24540 | 12.9%
01.12.001 | MADEIRA | [7 empty] | 14872.43 | 0 | 2536.3 | 2536.3 | 12336.13 | 17.05%
01.12.001.001 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suportee chapa de alumínio e=1mm) | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1020.98 | 1020.98 | 0 | 0 | 0 | 1020.98 | 0%
01.12.001.002 | Porta em madeira de lei, almofadada, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 1286.43 | 2572.86 | 0 | 0 | 0 | 2572.86 | 0%
01.12.001.003 | Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 1398.05 | 8388.3 | 0 | 0 | 0 | 8388.3 | 0%
01.12.001.004 | Revisão de esquadria de madeira | m² | 2.94 | 0 |  | 0 | 2.94 | 93.51 | 274.91 | 0 | 0 | 0 | 274.91 | 0%
01.12.001.005 | Ferrolho ou targeta de fio redondo ( aliança ou similar ) ref.81098 63mm (2 1/2") | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 39.54 | 79.08 | 0 | 0 | 0 | 79.08 | 0%
01.12.001.006 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 23.95 | 0 | 23.95 | 23.95 | 0 | 105.9 | 2536.3 | 0 | 2536.3 | 2536.3 | 0 | 100%
01.12.002 | METALICA | [7 empty] | 4503.76 | 0 | 1098.8 | 1098.8 | 3404.96 | 24.4%
01.12.002.001 | Revisão de esquadria de ferro | m² | 9.47 | 0 | 9.47 | 9.47 | 0 | 116.03 | 1098.8 | 0 | 1098.8 | 1098.8 | 0 | 100%
01.12.002.002 | Grade ferro 1/2 x 1/2" | m² | 16.09 | 0 |  | 0 | 16.09 | 211.62 | 3404.96 | 0 | 0 | 0 | 3404.96 | 0%
01.12.003 | ALUMINIO | [7 empty] | 8798.91 | 0 | 0 | 0 | 8798.91 | 0%
01.12.003.001 | Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro | m² | 2.47 | 0 |  | 0 | 2.47 | 411.82 | 1017.19 | 0 | 0 | 0 | 1017.19 | 0%
01.12.003.002 | Reassentamento de vidro temperado | m² | 2.16 | 0 |  | 0 | 2.16 | 79.34 | 171.37 | 0 | 0 | 0 | 171.37 | 0%
01.12.003.003 | Remoção de vidro temperado | m² | 2.16 | 0 |  | 0 | 2.16 | 12.6 | 27.21 | 0 | 0 | 0 | 27.21 | 0%
01.12.003.004 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | m² | 2.47 | 0 |  | 0 | 2.47 | 282.31 | 697.3 | 0 | 0 | 0 | 697.3 | 0%
01.12.003.005 | Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura | m² | 23.99 | 0 |  | 0 | 23.99 | 287.03 | 6885.84 | 0 | 0 | 0 | 6885.84 | 0%
01.13 | ACESSIBILIDADE | [7 empty] | 3440.22 | 0 | 0 | 0 | 3440.22 | 0%
01.13.001 | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1016.08 | 1016.08 | 0 | 0 | 0 | 1016.08 | 0%
01.13.002 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | 0.81 | 0 |  | 0 | 0.81 | 136.08 | 110.22 | 0 | 0 | 0 | 110.22 | 0%
01.13.003 | Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | 1.19 | 0 |  | 0 | 1.19 | 610.02 | 725.92 | 0 | 0 | 0 | 725.92 | 0%
01.13.004 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m² | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 23.44 | 46.88 | 0 | 0 | 0 | 46.88 | 0%
01.13.005 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 99.65 | 199.3 | 0 | 0 | 0 | 199.3 | 0%
01.13.006 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 197.7 | 395.4 | 0 | 0 | 0 | 395.4 | 0%
01.13.007 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 197.7 | 395.4 | 0 | 0 | 0 | 395.4 | 0%
01.13.008 | BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 551.02 | 551.02 | 0 | 0 | 0 | 551.02 | 0%
01.14 | PINTURA | [7 empty] | 30039.26 | 0 | 0 | 0 | 30039.26 | 0%
01.14.001 | PAREDES INTERNAS | [7 empty] | 2614.09 | 0 | 0 | 0 | 2614.09 | 0%
01.14.001.001 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022 | m² | 69.01 | 0 |  | 0 | 69.01 | 37.88 | 2614.09 | 0 | 0 | 0 | 2614.09 | 0%
01.14.002 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | [7 empty] | 2690.05 | 0 | 0 | 0 | 2690.05 | 0%
01.14.002.001 | Preparo de superfície com lixamento sobre madeira | m² | 52.85 | 0 |  | 0 | 52.85 | 6.63 | 350.39 | 0 | 0 | 0 | 350.39 | 0%
01.14.002.002 | Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz SPARLACK CETOL Ipiranga ou similar - R1 | m² | 52.85 | 0 |  | 0 | 52.85 | 16.46 | 869.91 | 0 | 0 | 0 | 869.91 | 0%
01.14.002.003 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 52.85 | 0 |  | 0 | 52.85 | 27.81 | 1469.75 | 0 | 0 | 0 | 1469.75 | 0%
01.14.003 | ESQUADRIA METALICA | [7 empty] | 3912.47 | 0 | 0 | 0 | 3912.47 | 0%
01.14.003.001 | Remoção de pintura com aplicação 01 demão de removedor de tinta, marca Coral ou similar | m² | 39.49 | 0 |  | 0 | 39.49 | 12.64 | 499.15 | 0 | 0 | 0 | 499.15 | 0%
01.14.003.002 | Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo | m² | 127.84 | 0 |  | 0 | 127.84 | 26.7 | 3413.32 | 0 | 0 | 0 | 3413.32 | 0%
01.14.004 | FACHADA | [7 empty] | 20822.65 | 0 | 0 | 0 | 20822.65
01.14.004.001 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 40.91 | 0 |  | 0 | 40.91 | 1.41 | 57.68 | 0 | 0 | 0 | 57.68 | 0%
01.14.004.002 | Pintura p/ parede c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo | m² | 11.3 | 0 |  | 0 | 11.3 | 7.83 | 88.47 | 0 | 0 | 0 | 88.47 | 0%
01.14.004.003 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores | m² | 292.47 | 0 |  | 0 | 292.47 | 35.42 | 10359.28 | 0 | 0 | 0 | 10359.28 | 0%
01.14.004.004 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tintapva latex convencional para exteriores - Rev 03 | m² | 257.48 | 0 |  | 0 | 257.48 | 40.07 | 10317.22 | 0 | 0 | 0 | 10317.22 | 0%
01.15 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS/DRENAGEM | [7 empty] | 3826.15 | 0 | 3826.15 | 3826.15 | 0 | 1
01.15.001 | Revisão de ponto de esgoto tipo 2 - Rev. 01 | un | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 74.8 | 523.6 | 0 | 523.6 | 523.6 | 0 | 100%
01.15.002 | Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta grelha | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 32.05 | 32.05 | 0 | 32.05 | 32.05 | 0 | 100%
01.15.003 | Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda acabamento cromado | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 70.98 | 70.98 | 0 | 70.98 | 70.98 | 0 | 100%
01.15.004 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm | m | 63.38 | 0 | 63.38 | 63.38 | 0 | 19.62 | 1243.51 | 0 | 1243.51 | 1243.51 | 0 | 100%
01.15.005 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 40mm | m | 12.66 | 0 | 12.66 | 12.66 | 0 | 15.3 | 193.69 | 0 | 193.69 | 193.69 | 0 | 100%
01.15.006 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm | m | 52.78 | 0 | 52.78 | 52.78 | 0 | 33.39 | 1762.32 | 0 | 1762.32 | 1762.32 | 0 | 100%
01.16 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | [7 empty] | 2483.1 | 0 | 2483.1 | 2483.1 | 0 | 1
01.16.001 | Revisão de ponto de água tipo 2 | un | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 71.06 | 497.42 | 0 | 497.42 | 497.42 | 0 | 100%
01.16.002 | Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm | un | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 101.86 | 509.3 | 0 | 509.3 | 509.3 | 0 | 100%
01.16.003 | Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref.1509 Deca ou similar | un | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 89.03 | 267.09 | 0 | 267.09 | 267.09 | 0 | 100%
01.16.004 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 72.11 | 72.11 | 0 | 72.11 | 72.11 | 0 | 100%
01.16.005 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 663.76 | 663.76 | 0 | 663.76 | 663.76 | 0 | 100%
01.16.006 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 473.42 | 473.42 | 0 | 473.42 | 473.42 | 0 | 100%
01.17 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | [7 empty] | 20487.1 | 16373.48 | 0 | 16373.48 | 4113.62 | 79.92%
01.17.001 | QUADROS E DISJUNTORES | [7 empty] | 5738.58 | 5738.58 | 0 | 5738.58 | 0 | 1
01.17.001.001 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 70 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2268.1 | 2268.1 | 2268.1 | 0 | 2268.1 | 0 | 100%
01.17.001.002 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 385v | UN | 3 | 3 |  | 3 | 0 | 118.35 | 355.05 | 355.05 | 0 | 355.05 | 0 | 100%
01.17.001.003 | Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA,ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar | un | 10 | 10 |  | 10 | 0 | 269.86 | 2698.6 | 2698.6 | 0 | 2698.6 | 0 | 100%
01.17.001.004 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 44.09 | 44.09 | 44.09 | 0 | 44.09 | 0 | 100%
01.17.001.005 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 5 |  | 5 | 0 | 45.13 | 225.65 | 225.65 | 0 | 225.65 | 0 | 100%
01.17.001.006 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 49.79 | 49.79 | 49.79 | 0 | 49.79 | 0 | 100%
01.17.001.007 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10 | 10 |  | 10 | 0 | 9.73 | 97.3 | 97.3 | 0 | 97.3 | 0 | 100%
01.17.002 | INTERRUPTOR/TOMADAS | [7 empty] | 1555.99 | 1555.99 | 0 | 1555.99 | 0 | 1
01.17.002.001 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 28.21 | 84.63 | 84.63 | 0 | 84.63 | 0 | 100%
01.17.002.002 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8 | 8 |  | 8 | 8 | 23.17 | 185.36 | 185.36 | 0 | 185.36 | 0 | 100%
01.17.002.003 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 45.29 | 45.29 | 45.29 | 0 | 45.29 | 0 | 100%
01.17.002.004 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 7 | 7 |  | 7 | 7 | 39.38 | 275.66 | 275.66 | 0 | 275.66 | 0 | 100%
01.17.002.005 | Fornecimento e instalação de tampa com um furo (espelho ) para caixa 4" x 2" | UN | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 0 | 4.65 | 0 | 100%
01.17.002.006 | Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01 | un | 62 | 62 |  | 62 | 62 | 12.32 | 763.84 | 763.84 | 0 | 763.84 | 0 | 100%
01.17.002.007 | Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido | un | 21 | 21 |  | 21 | 21 | 9.36 | 196.56 | 196.56 | 0 | 196.56 | 0 | 100%
01.17.003 | ELETRODUTOS | [7 empty] | 4378.53 | 4378.53 | 0 | 4378.53 | 0 | 100%
01.17.003.001 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 20.86 | 20.86 |  | 20.86 | 0 | 9.98 | 208.18 | 208.18 | 0 | 208.18 | 0 | 100%
01.17.003.002 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 467.68 | 467.68 |  | 467.68 | 0 | 8.68 | 4059.46 | 4059.46 | 0 | 4059.46 | 0 | 100%
01.17.003.003 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | 6.44 | 6.44 |  | 6.44 | 0 | 17.22 | 110.89 | 110.89 | 0 | 110.89 | 0 | 100%
01.17.004 | CABOS/FIOS | [7 empty] | 4700.38 | 4700.38 | 0 | 4700.38 | 0 | 1
01.17.004.001 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1029 | 1029 |  | 1029 | 0 | 3.77 | 3879.33 | 3879.33 | 0 | 3879.33 | 0 | 100%
01.17.004.002 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c | m | 16.3 | 16.3 |  | 16.3 | 0 | 8.04 | 131.05 | 131.05 | 0 | 131.05 | 0 | 100%
01.17.004.003 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 25mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 18 | 18 |  | 18 | 0 | 31.18 | 561.24 | 561.24 | 0 | 561.24 | 0 | 100%
01.17.004.004 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 16mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 6.4 | 6.4 |  | 6.4 | 0 | 20.12 | 128.76 | 128.76 | 0 | 128.76 | 0 | 100%
01.17.005 | LUMINÁRIAS | [7 empty] | 4113.62 | 0 | 0 | 0 | 4113.62 | 0
01.17.005.001 | Luminária tipo balizador para ambiente aberto, corpo em alumínio fundido pintado, difusor em vidro frisado temperado, ref. EX02-S, da Lumicenter ou simiular (tipo tartaruga) | un | 7 | 0 |  | 0 | 7 | 118.64 | 830.48 | 0 | 0 | 0 | 830.48 | 0%
01.17.005.002 | Luminária de embutir aberta para lâmpada fluorescente ou tubo led 2 x 18/20 w(tecnolux ref.fle-8157/232 ou similar), completa, com lampada tubo led | un | 21 | 0 |  | 0 | 21 | 156.34 | 3283.14 | 0 | 0 | 0 | 3283.14 | 0%
01.18 | DIVERSOS | [7 empty] | 2325.16 | 0 | 0 | 0 | 2325.16 | 0
01.18.001 | Limpeza geral | m² | 248.21 | 0 |  | 0 | 248.21 | 2.12 | 526.2 | 0 | 0 | 0 | 526.2 | 0%
01.18.002 | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1798.96 | 1798.96 | 0 | 0 | 0 | 1798.96 | 0%
| TOTAL DO ORÇAMENTO | [7 empty] | 283812.49 | 171321.65 | 28441.71 | 199763.39 | 84049.1 | 70.39%
[5 empty] | ASSINATURA DO RESPONSAVEL PELA FISCALIZAÇÃO |  |  |  |  | ASSINATURA DO RESPONSAVEL PELA EXECUÇÃO
[10 empty] | 23331.77 | 0.082208

## memoria de calculo BM 03 (hidden)
OBRA:Execução das obras/serviços de reforma e ampliação da unidade de acolhimento institucional "Abrigo Nossa Senhora da Vitória", localizado na Rua Messias Prado, nº 256, Centro Histórico. |  |  |  |  | BOLETIM DE MEDIÇÃO |  | CONTRATO Nº: 02/2025
CONTRATADA: R3 ENGENHARIA LTDA |  |  |  |  | B.M.Nº: 03 |  | Ref. 11/2024
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO |  |  |  |  | Período: 01/11/2025 a 30/11/2025
Item | SERVIÇOS CONTRATADOS | Und | MEMORIA DE CALCULO
01 | REFORMA E AMPLIAÇÃO
01.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
01.01.001 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | % MEDICAO OBRA
01.01.002 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | % MEDICAO OBRA
01.02 | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.02.001 | Andaime tubular metálico simples - peça x dia | PxD | 20 PECAS X 60 DIAS =1200
01.02.002 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m² | 3X2
01.03 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
01.03.001 | Caminhão Carroceria de madeira 9 t - fonte:DNIT | h | 2,11 HORAS
01.04 | FRETES
01.04.001 | FRETES AREIA
01.04.001.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 3 VIAGENS X15,005333 TONELADA X 10KM = 450,16TKM
01.04.002 | FRETE BRITA
01.04.002.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 2 VIAGENS X12,6485 TONELADA X 10KM = 450,16TKM
01.05 | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO
01.05.001 | Demolição de forros | m²
01.05.002 | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida | m³
01.05.003 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN
01.05.004 | Remoção e reassentamento de esquadria de ferro | m² | SALAS 1,20X1,50X6 = 10,80 + COZINHA 3,20X1,16 + WC SOCIAL 1,2X0,70 + WC SOCIAL 2) 0,70X0,6 + QUARTO 01 - 1,90X1,60 + QUARTO 02 - 1,90 X 1,60 + QUARTO 3 - 1,90 X 1,60 - TOTAL 24,89 M2
01.05.005 | Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente | m²
01.05.006 | Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 | m²
01.05.007 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | m²
01.05.008 | Demolição de piso de madeira | m²
01.05.009 | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo | m²
01.05.010 | Remoção de bancada de granito (ou marmore) | m²
01.05.011 | Demolição de peitoril de mármore | m²
01.05.012 | Demolição de alvenaria de pedra | m³
01.05.013 | Coleta e carga manuais de entulho | m³
01.05.014 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm
01.06 | FUNDAÇÃO/ESTRUTURA
01.06.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m³
01.06.002 | Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpa,lançado e adensado | m³
01.06.003 | Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânicae transporte | m³
01.06.004 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M
01.06.005 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m²
01.06.006 | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. | m²
01.06.007 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-196, malha 10x10cm, ferro 5.0mm (3,11 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m²
01.06.008 | Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m³
01.07 | ELEVAÇÕES
01.07.001 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m²
01.07.002 | Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm | m
01.08 | COBERTURA
01.08.001 | FORRO
01.08.001.001 | Alçapão para forro de pvc, dim=60x60cm, aplicado | m²
01.08.001.002 | Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021 | m² | SALA 44,24 + WC SOCIAL 4,05 + DEPOSITO 2,85 - SALDO DO PREVISTO 50 M2
01.08.002 | REVISÃO
01.08.002.001 | Retirada e reassentamento de madeiramento para telhas cerâmicas | m²
01.08.002.002 | Remoção e reassentamento de peça serrada 5 x 14 cm em massaranduba/madeira delei, para telhado | m
01.08.002.003 | Retelhamento em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar. | m² | TELHADOS - 10,97X8,99 = 98,61 M2
01.08.003 | TELHADO NOVO
01.08.003.001 | Emassamento de cumeeira/espigão de telha cerâmica | m
01.08.003.002 | Emassamento de beiral de telha ceramica | m
01.08.003.003 | Tabeira de madeira lei, 1a qualidade, 2,5x10,0cm para beiral de telhado - Rev01_12/2021 | m
01.08.003.004 | Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm | m
01.08.003.005 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m²
01.08.003.006 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais | m²
01.08.003.007 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada e aparelhada 5cm x 11cm, c/ abertura de encaixes | m
01.08.003.008 | Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar | m²
01.08.003.009 | Remoção e reassentamento de peça serrada 5 x 14 cm em massaranduba/madeira delei, para telhado | m
01.08.003.010 | Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 67 cm (fundo=15 cm, laterais=15 e 22 cm, bordas=3 e 12cm) | m
01.09 | REVESTIMENTO
01.09.001 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m²
01.09.002 | Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - revisasa 08/2015 | m²
01.09.003 | Apicoamento total de reboco com ponteiras/talhadeiras | m²
01.09.004 | Rejuntamento de revestimentos cerâmicos 30cm x 40cm - Rev 01_05/2022 | m²
01.09.005 | Remoção de rejuntamento em revestimento cerâmico | m²
01.09.006 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento/ cal / areia), espessura 1,5 cm | m²
01.09.007 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:5 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 2,0 cm | m²
01.09.008 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m²
01.10 | PAVIMENTAÇÃO
01.10.001 | Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa | m²
01.10.002 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m²
01.10.003 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, cerâmica 60 x 60 cm acabamento brilho, bold, PEI 5, Pointer, linha infinita branco ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m²
01.10.004 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, antiderrapante (porcelanato), Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m²
01.10.005 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | Rampa de acesso a brinquedoteca e hall de entrada ( 8,49 m2 + 2,51 m2) x 0,15m = 1,65 M3
01.10.006 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos | un | 1 UNIDADE, RAMPA DE ENTRADA
01.10.007 | Revestimento de piso com pedra São Tomé 47x47cm - assentada com argamassa industrializada ac-iii | m²
01.10.008 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | SOLEIRA DAS PORTAS 14,10
01.11 | LOUÇAS E METAIS
01.11.001 | Torneira cromada para lavatório, DECA 1170C (Decamatic) ou similar | un
01.11.002 | Torneira cromada para tanque/jardim, 1/2", ref.1153 C39, DECA ou similar | un
01.11.003 | Fornecimento e instalação de engate plástico | un
01.11.004 | Fornecimento e instalação de valvula para lavatorio cromada | UN
01.11.005 | Fornecimento e instalação de valvula plastica para tanque de lavar | UN
01.11.006 | Ducha manual mod. 1972 linha C ou similar | un
01.11.007 | Reposição de vaso sanitário convencional - Rev 02_04/2022 | un
01.11.008 | Fornecimento e instalação de sifão/tubosinfonado extensivel | UN
01.11.009 | Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm | m² | Cozinha 5,71 X 0,60 = 3,426 Area de serviço 2,51 X 0,60 = 1,506 TOTAL 4,93 M2
01.11.010 | Rodopia em granito preto, h = 10 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i | m | Cozinha 6,93 + Area de serviço 3,11 TOTAL 10,04
01.11.011 | Testeira em granito cinza andorinha, h=10cm, esp=2cm, aplicado com argamassa industrializada AC-I | m | Cozinha 5,73 + Area de serviço 3,11 = 9,44
01.11.012 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | Cozinha 1,00 + Area de serviço 1,00 - TOTAL 2
01.11.013 | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN
01.11.014 | Espelho de cristal com moldura 60x70cm | un
01.11.015 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
01.12 | ESQUADRIAS
01.12.001 | MADEIRA
01.12.001.001 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suportee chapa de alumínio e=1mm) | un
01.12.001.002 | Porta em madeira de lei, almofadada, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un
01.12.001.003 | Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un
01.12.001.004 | Revisão de esquadria de madeira | m²
01.12.001.005 | Ferrolho ou targeta de fio redondo ( aliança ou similar ) ref.81098 63mm (2 1/2") | un
01.12.001.006 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | Sala de TV 1,05 X 3,00 = 3,15 sala de Jantar 1,05 X 3,00 = 3,15 Cozinha 3,05 X 1,00 = 3,05 Quarto 01 1,55 X 2,00 = 3,10 Quarto 02 1,55 X 2,00 = 3,10 Quarto 03 - 1,55 X 2,00 = 3,10 Arquivo 0,75 X 1,00 = 0,75 Sala de Coordenadoria 0,75 X 1,00 = 0,75 wc coordenadoria 0,75 X 1,00 = 0,75 Sala das Técnicas 0,75 X 1,00 = 0,75 Sala de Atendimento Individual 1,55 X 1,00 = 1,55 + Wc 02 - 0,75 X 1,00 X0,75 = Total 23,95
01.12.002 | METALICA
01.12.002.001 | Revisão de esquadria de ferro | m² | Grades Existentes Revisadas - Quarto 03 1,70 X 1,30 X 2,00 = 4,42 Quarto 01 - 1,70 X 1,30 X1,00= 2,21 Quarto 02 - 1,70 X 1,30 X 1,00 = 2,21 wc 02 -0,90 X 0,70 X 1,00 = 0,63 = TOTAL 9,47 M2
01.12.002.002 | Grade ferro 1/2 x 1/2" | m²
01.12.003 | ALUMINIO
01.12.003.001 | Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro | m²
01.12.003.002 | Reassentamento de vidro temperado | m²
01.12.003.003 | Remoção de vidro temperado | m²
01.12.003.004 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | m²
01.12.003.005 | Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura | m²
01.13 | ACESSIBILIDADE
01.13.001 | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
01.13.002 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m²
01.13.003 | Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base | m²
01.13.004 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m²
01.13.005 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un
01.13.006 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un
01.13.007 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un
01.13.008 | BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
01.14 | PINTURA
01.14.001 | PAREDES INTERNAS
01.14.001.001 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022 | m²
01.14.002 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
01.14.002.001 | Preparo de superfície com lixamento sobre madeira | m²
01.14.002.002 | Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz SPARLACK CETOL Ipiranga ou similar - R1 | m²
01.14.002.003 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | m²
01.14.003 | ESQUADRIA METALICA
01.14.003.001 | Remoção de pintura com aplicação 01 demão de removedor de tinta, marca Coral ou similar | m²
01.14.003.002 | Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo | m²
01.14.004 | FACHADA
01.14.004.001 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M
01.14.004.002 | Pintura p/ parede c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo | m²
01.14.004.003 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores | m²
01.14.004.004 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tintapva latex convencional para exteriores - Rev 03 | m²
01.15 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS/DRENAGEM
01.15.001 | Revisão de ponto de esgoto tipo 2 - Rev. 01 | un | Cozinha 1,00 Area de serviço 3,00 wc 01 3,00 - TOTAL 7
01.15.002 | Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta grelha | un | wc 02 1,00
01.15.003 | Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda acabamento cromado | un | WC 02 1
01.15.004 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm | m | 63,38 METROS CONFORME PROJETO
01.15.005 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 40mm | m | 12,66 METROS CONFORME PROJETO
01.15.006 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm | m | 52,78 METROS CONFORME PROJETO
01.16 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
01.16.001 | Revisão de ponto de água tipo 2 | un | Cozinha 1,00 Area de serviço 3,00 wc 01 3,00 - TOTAL 7
01.16.002 | Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm | un | PIA 3, CHUVEIRO 1, VASO 1 - TOTAL 5
01.16.003 | Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref.1509 Deca ou similar | un | BANHEIRO 1, COZINHA 1, AREA DE SERVICO 1 - TOTAL 3
01.16.004 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | CHUVEIRO - 1
01.16.005 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | WC 1 - 1 UNIDADE
01.16.006 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | WC 02 - 1 UNIDADE
01.17 | INSTALAÇÕES ELETRICAS
01.17.001 | QUADROS E DISJUNTORES
01.17.001.001 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 70 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un
01.17.001.002 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 385v | UN
01.17.001.003 | Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA,ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar | un
01.17.001.004 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
01.17.001.005 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
01.17.001.006 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
01.17.001.007 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
01.17.002 | INTERRUPTOR/TOMADAS
01.17.002.001 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN
01.17.002.002 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN
01.17.002.003 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN
01.17.002.004 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN
01.17.002.005 | Fornecimento e instalação de tampa com um furo (espelho ) para caixa 4" x 2" | UN
01.17.002.006 | Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01 | un
01.17.002.007 | Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido | un
01.17.003 | ELETRODUTOS
01.17.003.001 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 20.86
01.17.003.002 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 467.68
01.17.003.003 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | 6.44
01.17.004 | CABOS/FIOS
01.17.004.001 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M
01.17.004.002 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c | m
01.17.004.003 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 25mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m
01.17.004.004 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 16mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m
01.17.005 | LUMINÁRIAS
01.17.005.001 | Luminária tipo balizador para ambiente aberto, corpo em alumínio fundido pintado, difusor em vidro frisado temperado, ref. EX02-S, da Lumicenter ou simiular (tipo tartaruga) | un
01.17.005.002 | Luminária de embutir aberta para lâmpada fluorescente ou tubo led 2 x 18/20 w(tecnolux ref.fle-8157/232 ou similar), completa, com lampada tubo led | un
01.18 | DIVERSOS
01.18.001 | Limpeza geral | m²
01.18.002 | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m | un
|  |  |  | ASSINATURA DO RESPONSAVEL PELA FISCALIZAÇÃO |  | ASSINATURA DO RESPONSAVEL PELA EXECUÇÃO

## BM 03 (2) (hidden)
OBRA:Execução das obras/serviços de reforma e ampliação da unidade de acolhimento institucional "Abrigo Nossa Senhora da Vitória", localizado na Rua Messias Prado, nº 256, Centro Histórico. | [7 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO |  |  |  |  | CONTRATO Nº: 02/2025
CONTRATADA: R3 ENGENHARIA LTDA | [7 empty] | B.M.Nº: 03 |  |  |  |  | Ref. 11/2024
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO | [7 empty] | Período: 01/12/2025 a 31/06/2026
Item | SERVIÇOS CONTRATADOS | Und | Quantidades | [5 empty] | Preço Unit. (R$) | Valores (R$) | [5 empty] | % Medido
|  |  | Contratada | Acumulada Anterior |  | Do Período | Acumulada até o Período | Saldo a medir |  | Contratado | Acumulado Anterior |  | Do Período | Acumulado até o Período | Saldo a medir
01 | REFORMA E AMPLIAÇÃO | [8 empty] | 283812.49 | 171074.27 |  | 44463.85 | 215785.57 | 68026.92 |  | 171312.65 | 238.38
01.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [8 empty] | 17040 | 9850.66 |  | 2983.69 | 12834.36 | 4205.64 | 75.32% | 9850.66
01.01.001 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 150 | 86.72 | 86.72 | 26.265 | 112.985 | 37.015 | 55.76 | 8364 | 4835.5 |  | 1464.53 | 6300.04 | 2063.96 | 75.31% | 2658.49
01.01.002 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 46.244 | 46.244 | 14.008 | 60.252 | 19.748 | 108.45 | 8676 | 5015.16 |  | 1519.16 | 6534.32 | 2141.68 | 56.69% | 247.38
01.02 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [8 empty] | 5106.12 | 2658.49 |  | 236.38 | 2894.88 | 2211.24 | 56.69% | 674.42
01.02.001 | Andaime tubular metálico simples - peça x dia | PxD | 3000 | 1734.3 | 1734.3 | 525.3 | 2259.6 | 740.4 | 0.45 | 1350 | 780.43 |  | 236.38 | 1016.82 | 333.18 | 75.32% | 16167.17
01.02.002 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m² | 12 | 6 | 6 |  | 6 | 6 | 313.01 | 3756.12 | 1878.06 |  | 0 | 1878.06 | 1878.06 | 50% | 14371.41
01.03 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | [8 empty] | 428 | 0 |  | 74.94 | 322.32 | 105.68 | 75.31% | 7968.85
01.03.001 | Caminhão Carroceria de madeira 9 t - fonte:DNIT | h | 5 | 2.89 | 2.89 | 0.8755 | 3.7655 | 1.2345 | 85.6 | 428 | 247.38 |  | 74.94 | 322.32 | 105.68 | 75.31% | 39601.26
01.04 | FRETES | [8 empty] | 1166.62 | 674.42 |  | 204.27 | 878.71 | 287.91 | 0 | 35309.92
01.04.001 | FRETES AREIA | [8 empty] | 746.9 | 431.78 |  | 130.78 | 562.57 | 184.33 | 75.32% | 28098.61
01.04.001.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 1067 | 616.84 | 616.84 | 186.8317 | 803.6717 | 263.3283 | 0.7 | 746.9 | 431.78 |  | 130.78 | 562.57 | 184.33 | 75.32% | 0
01.04.002 | FRETE BRITA | [8 empty] | 419.72 | 242.64 |  | 73.49 | 316.14 | 103.58 | 75.32% | 0
01.04.002.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 599.61 | 346.64 | 346.64 | 104.9917 | 451.6317 | 147.9783 | 0.7 | 419.72 | 242.64 |  | 73.49 | 316.14 | 103.58 | 75.32% | 0
01.05 | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO | [8 empty] | 17389.02 | 16167.17 |  | 0 | 16167.17 | 1221.85 | 92.97% | 0
01.05.001 | Demolição de forros | m² | 116.82 | 116.82 | 116.82 |  | 116.82 | 0 | 7.04 | 822.41 | 822.41 |  | 0 | 822.41 | 0 | 100% | 0
01.05.002 | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida | m³ | 15.38 | 15.38 | 15.38 |  | 15.38 | 0 | 26.5 | 407.57 | 407.57 |  | 0 | 407.57 | 0 | 100% | 0
01.05.003 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 0 | 10.73 | 53.65 | 53.65 |  | 0 | 53.65 | 0 | 100% | 16373.48
01.05.004 | Remoção e reassentamento de esquadria de ferro | m² | 24.89 | 0 | 0 |  | 0 | 24.89 | 49.09 | 1221.85 | 0 |  | 0 | 0 | 1221.85 | 0% | 0
01.05.005 | Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente | m² | 62.43 | 62.43 | 62.43 |  | 62.43 | 0 | 14.13 | 882.13 | 882.13 |  | 0 | 882.13 | 0 | 100%
01.05.006 | Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 | m² | 202.87 | 202.87 | 202.87 |  | 202.87 | 0 | 22.96 | 4657.89 | 4657.89 |  | 0 | 4657.89 | 0 | 100%
01.05.007 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | m² | 161.76 | 161.76 | 161.76 |  | 161.76 | 0 | 12.34 | 1996.11 | 1996.11 |  | 0 | 1996.11 | 0 | 100%
01.05.008 | Demolição de piso de madeira | m² | 41.11 | 41.11 | 41.11 |  | 41.11 | 0 | 21.19 | 871.12 | 871.12 |  | 0 | 871.12 | 0 | 100%
01.05.009 | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo | m² | 90.99 | 90.99 | 90.99 |  | 90.99 | 0 | 17.66 | 1606.88 | 1606.88 |  | 0 | 1606.88 | 0 | 100%
01.05.010 | Remoção de bancada de granito (ou marmore) | m² | 2.94 | 2.94 | 2.94 |  | 2.94 | 0 | 18.68 | 54.91 | 54.91 |  | 0 | 54.91 | 0 | 100%
01.05.011 | Demolição de peitoril de mármore | m² | 2.53 | 2.53 | 2.53 |  | 2.53 | 0 | 14.13 | 35.74 | 35.74 |  | 0 | 35.74 | 0 | 100%
01.05.012 | Demolição de alvenaria de pedra | m³ | 4.02 | 4.02 | 4.02 |  | 4.02 | 0 | 70.64 | 283.97 | 283.97 |  | 0 | 283.97 | 0 | 100%
01.05.013 | Coleta e carga manuais de entulho | m³ | 64.13 | 64.13 | 64.13 |  | 64.13 | 0 | 15.62 | 1001.71 | 1001.71 |  | 0 | 1001.71 | 0 | 100%
01.05.014 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 2347.07 | 2347.07 | 2347.07 |  | 2347.07 | 0 | 0.7 | 1642.94 | 1642.94 |  | 0 | 1642.94 | 0 | 100%
01.05.015 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 69.19 | 69.19 | 69.19 |  | 69.19 | 0 | 26.74 | 1850.14 | 1850.14 |  | 0 | 1850.14 | 0 | 100%
01.06 | FUNDAÇÃO/ESTRUTURA | [8 empty] | 20281.44 | 14371.41 |  | 188.49 | 14559.91 | 5721.53 | 71.79%
01.06.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m³ | 4.02 | 1.5 | 1.5 | 4.02 | 5.52 | -1.5 | 46.89 | 188.49 | 70.33 |  | 188.49 | 258.83 | -70.34 | 137.3%
01.06.002 | Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpa,lançado e adensado | m³ | 2.88 | 2.88 | 2.88 |  | 2.88 | 0 | 598.42 | 1723.44 | 1723.44 |  | 0 | 1723.44 | 0 | 100%
01.06.003 | Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânicae transporte | m³ | 6.89 | 0 | 0 |  | 0 | 6.89 | 452.53 | 3117.93 | 0 |  | 0 | 0 | 3117.93 | 0%
01.06.004 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 71.01 | 71.01 | 71.01 |  | 71.01 | 0 | 59.02 | 4191.01 | 4191.01 |  | 0 | 4191.01 | 0 | 100%
01.06.005 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 35.49 | 0 | 0 |  | 0 | 35.49 | 47.81 | 1696.77 | 0 |  | 0 | 0 | 1696.77 | 0%
01.06.006 | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. | m² | 4.5 | 0 | 0 |  | 0 | 4.5 | 183.82 | 827.19 | 0 |  | 0 | 0 | 827.19 | 0%
01.06.007 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-196, malha 10x10cm, ferro 5.0mm (3,11 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m² | 4.5 | 0 | 0 |  | 0 | 4.5 | 33.33 | 149.98 | 0 |  | 0 | 0 | 149.98 | 0%
01.06.008 | Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m³ | 3.84 | 3.84 | 3.84 |  | 3.84 | 0 | 2184.02 | 8386.63 | 8386.63 |  | 0 | 8386.63 | 0 | 100%
01.07 | ELEVAÇÕES | [8 empty] | 7968.85 | 7968.85 |  | 0 | 7968.85 | 0 | 100%
01.07.001 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m² | 147.22 | 147.22 | 147.22 |  | 147.22 | 0 | 45.07 | 6635.2 | 6635.2 |  | 0 | 6635.2 | 0 | 100%
01.07.002 | Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm | m | 34.1 | 34.1 | 34.1 |  | 34.1 | 0 | 39.11 | 1333.65 | 1333.65 |  | 0 | 1333.65 | 0 | 100%
01.08 | COBERTURA | [8 empty] | 46409.72 | 39601.26 |  | 4722.46 | 44323.72 | 2086 | 95.51%
01.08.001 | FORRO | [8 empty] | 13278.76 | 9516.76 |  | 3762 | 13278.76 | 0 | 100%
01.08.001.001 | Alçapão para forro de pvc, dim=60x60cm, aplicado | m² | 1.08 | 1.08 | 1.08 |  | 1.08 | 0 | 51.94 | 56.09 | 56.09 |  | 0 | 56.09 | 0 | 100%
01.08.001.002 | Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021 | m² | 175.74 | 125.74 | 125.74 | 50 | 175.74 | 0 | 75.24 | 13222.67 | 9460.67 |  | 3762 | 13222.67 | 0 | 100%
01.08.002 | REVISÃO | [8 empty] | 17638.69 | 14592.23 |  | 960.46 | 15552.69 | 2086 | 88.17%
01.08.002.001 | Retirada e reassentamento de madeiramento para telhas cerâmicas | m² | 146.38 | 146.38 | 146.38 |  | 146.38 | 0 | 83.84 | 12272.49 | 12272.49 |  | 0 | 12272.49 | 0 | 100%
01.08.002.002 | Remoção e reassentamento de peça serrada 5 x 14 cm em massaranduba/madeira delei, para telhado | m | 100 | 30 | 30 |  | 30 | 70 | 29.8 | 2980 | 894 |  | 0 | 894 | 2086 | 30%
01.08.002.003 | Retelhamento em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar. | m² | 244.99 | 146.38 | 146.38 | 98.61 | 244.99 | 0 | 9.74 | 2386.2 | 1425.74 |  | 960.46 | 2386.2 | 0 | 100%
01.08.003 | TELHADO NOVO | [8 empty] | 15492.27 | 15492.27 |  | 0 | 15492.27 | 0 | 100%
01.08.003.001 | Emassamento de cumeeira/espigão de telha cerâmica | m | 37.89 | 37.89 | 37.89 |  | 37.89 | 0 | 10.56 | 400.11 | 400.11 |  | 0 | 400.11 | 0 | 100%
01.08.003.002 | Emassamento de beiral de telha ceramica | m | 72.96 | 72.96 | 72.96 |  | 72.96 | 0 | 7 | 510.72 | 510.72 |  | 0 | 510.72 | 0 | 100%
01.08.003.003 | Tabeira de madeira lei, 1a qualidade, 2,5x10,0cm para beiral de telhado - Rev01_12/2021 | m | 14.5 | 14.5 | 14.5 |  | 14.5 | 0 | 17.85 | 258.82 | 258.82 |  | 0 | 258.82 | 0 | 100%
01.08.003.004 | Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm | m | 20.77 | 20.77 | 20.77 |  | 20.77 | 0 | 34.45 | 715.52 | 715.52 |  | 0 | 715.52 | 0 | 100%
01.08.003.005 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m² | 8.31 | 8.31 | 8.31 |  | 8.31 | 0 | 106.51 | 885.09 | 885.09 |  | 0 | 885.09 | 0 | 100%
01.08.003.006 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais | m² | 70.73 | 70.73 | 70.73 |  | 70.73 | 0 | 87.03 | 6155.63 | 6155.63 |  | 0 | 6155.63 | 0 | 100%
01.08.003.007 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada e aparelhada 5cm x 11cm, c/ abertura de encaixes | m | 10.5 | 10.5 | 10.5 |  | 10.5 | 0 | 50.3 | 528.15 | 528.15 |  | 0 | 528.15 | 0 | 100%
01.08.003.008 | Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar | m² | 55.84 | 55.84 | 55.84 |  | 55.84 | 0 | 44.36 | 2477.06 | 2477.06 |  | 0 | 2477.06 | 0 | 100%
01.08.003.009 | Remoção e reassentamento de peça serrada 5 x 14 cm em massaranduba/madeira delei, para telhado | m | 64.13 | 64.13 | 64.13 |  | 64.13 | 0 | 29.8 | 1911.07 | 1911.07 |  | 0 | 1911.07 | 0 | 100%
01.08.003.010 | Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 67 cm (fundo=15 cm, laterais=15 e 22 cm, bordas=3 e 12cm) | m | 14.36 | 14.36 | 14.36 |  | 14.36 | 0 | 114.91 | 1650.1 | 1650.1 |  | 0 | 1650.1 | 0 | 100%
01.09 | REVESTIMENTO | [8 empty] | 35309.92 | 35309.92 |  | 0 | 35309.92 | 0 | 100%
01.09.001 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m² | 253.46 | 253.46 | 253.46 |  | 253.46 | 0 | 5.91 | 1497.94 | 1497.94 |  | 0 | 1497.94 | 0 | 100%
01.09.002 | Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - revisasa 08/2015 | m² | 3.51 | 3.51 | 3.51 |  | 3.51 | 0 | 11.31 | 39.69 | 39.69 |  | 0 | 39.69 | 0 | 100%
01.09.003 | Apicoamento total de reboco com ponteiras/talhadeiras | m² | 223.53 | 223.53 | 223.53 |  | 223.53 | 0 | 2.32 | 518.58 | 518.58 |  | 0 | 518.58 | 0 | 100%
01.09.004 | Rejuntamento de revestimentos cerâmicos 30cm x 40cm - Rev 01_05/2022 | m² | 13.93 | 13.93 | 13.93 |  | 13.93 | 0 | 7.21 | 100.43 | 100.43 |  | 0 | 100.43 | 0 | 100%
01.09.005 | Remoção de rejuntamento em revestimento cerâmico | m² | 13.93 | 13.93 | 13.93 |  | 13.93 | 0 | 11.69 | 162.84 | 162.84 |  | 0 | 162.84 | 0 | 100%
01.09.006 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento/ cal / areia), espessura 1,5 cm | m² | 204.55 | 204.55 | 204.55 |  | 204.55 | 0 | 28.14 | 5756.03 | 5756.03 |  | 0 | 5756.03 | 0 | 100%
01.09.007 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:5 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 2,0 cm | m² | 134.52 | 134.52 | 134.52 |  | 134.52 | 0 | 28.9 | 3887.62 | 3887.62 |  | 0 | 3887.62 | 0 | 100%
01.09.008 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 381.11 | 381.11 | 381.11 |  | 381.11 | 0 | 61.26 | 23346.79 | 23346.79 |  | 0 | 23346.79 | 0 | 100%
01.10 | PAVIMENTAÇÃO | [8 empty] | 33785.73 | 28098.61 |  | 30401.89 | 58500.52 | -24714.79 | 173.2%
01.10.001 | Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa | m² | 89.83 | 89.83 | 89.83 | 89.83 | 179.66 | -89.83 | 34.22 | 3073.98 | 3073.98 |  | 3073.98 | 6147.96 | -3073.98 | 200%
01.10.002 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m² | 219.34 | 219.34 | 219.34 | 219.34 | 438.68 | -219.34 | 23.44 | 5141.32 | 5141.32 |  | 5141.32 | 10282.65 | -5141.33 | 200%
01.10.003 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, cerâmica 60 x 60 cm acabamento brilho, bold, PEI 5, Pointer, linha infinita branco ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m² | 219.34 | 219.34 | 219.34 | 219.34 | 438.68 | -219.34 | 67.49 | 14803.25 | 14803.25 |  | 14803.25 | 29606.51 | -14803.26 | 200%
01.10.004 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, antiderrapante (porcelanato), Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m² | 77.76 | 77.76 | 77.76 | 77.76 | 155.52 | -77.76 | 65.33 | 5080.06 | 5080.06 |  | 5080.06 | 10160.12 | -5080.06 | 200%
01.10.005 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 1.65 | 0 | 0 | 1.65 | 1.65 | 0 | 634.36 | 1046.69 | 0 |  | 1046.69 | 1046.69 | 0 | 100%
01.10.006 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos | un | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 364.94 | 364.94 | 0 |  | 0 | 0 | 364.94 | 0%
01.10.007 | Revestimento de piso com pedra São Tomé 47x47cm - assentada com argamassa industrializada ac-iii | m² | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 301.89 | 3018.9 | 0 |  | 0 | 0 | 3018.9 | 0%
01.10.008 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 14.1 | 0 | 0 | 14.1 | 14.1 | 0 | 89.12 | 1256.59 | 0 |  | 1256.59 | 1256.59 | 0 | 100%
01.11 | LOUÇAS E METAIS | [8 empty] | 8150.98 | 0 |  | 0 | 0 | 8150.98 | 0%
01.11.001 | Torneira cromada para lavatório, DECA 1170C (Decamatic) ou similar | un | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 360.34 | 1081.02 | 0 |  | 0 | 0 | 1081.02 | 0%
01.11.002 | Torneira cromada para tanque/jardim, 1/2", ref.1153 C39, DECA ou similar | un | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 66.46 | 132.92 | 0 |  | 0 | 0 | 132.92 | 0%
01.11.003 | Fornecimento e instalação de engate plástico | un | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 7 | 27.81 | 194.67 | 0 |  | 0 | 0 | 194.67 | 0%
01.11.004 | Fornecimento e instalação de valvula para lavatorio cromada | UN | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 65.54 | 196.62 | 0 |  | 0 | 0 | 196.62 | 0%
01.11.005 | Fornecimento e instalação de valvula plastica para tanque de lavar | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 28.71 | 57.42 | 0 |  | 0 | 0 | 57.42 | 0%
01.11.006 | Ducha manual mod. 1972 linha C ou similar | un | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 302.28 | 302.28 | 0 |  | 0 | 0 | 302.28 | 0%
01.11.007 | Reposição de vaso sanitário convencional - Rev 02_04/2022 | un | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 48.44 | 242.2 | 0 |  | 0 | 0 | 242.2 | 0%
01.11.008 | Fornecimento e instalação de sifão/tubosinfonado extensivel | UN | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 30.62 | 122.48 | 0 |  | 0 | 0 | 122.48 | 0%
01.11.009 | Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm | m² | 4.93 | 0 | 0 |  | 0 | 4.93 | 493.46 | 2432.75 | 0 |  | 0 | 0 | 2432.75 | 0%
01.11.010 | Rodopia em granito preto, h = 10 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i | m | 10.04 | 0 | 0 |  | 0 | 10.04 | 47.5 | 476.9 | 0 |  | 0 | 0 | 476.9 | 0%
01.11.011 | Testeira em granito cinza andorinha, h=10cm, esp=2cm, aplicado com argamassa industrializada AC-I | m | 9.44 | 0 | 0 |  | 0 | 9.44 | 138.47 | 1307.15 | 0 |  | 0 | 0 | 1307.15 | 0%
01.11.012 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 188.74 | 377.48 | 0 |  | 0 | 0 | 377.48 | 0%
01.11.013 | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 121.83 | 365.49 | 0 |  | 0 | 0 | 365.49 | 0%
01.11.014 | Espelho de cristal com moldura 60x70cm | un | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 222.24 | 666.72 | 0 |  | 0 | 0 | 666.72 | 0%
01.11.015 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 97.44 | 194.88 | 0 |  | 0 | 0 | 194.88 | 0%
01.12 | ESQUADRIAS | [8 empty] | 28175.1 | 0 |  | 2536.3 | 2536.3 | 25638.8 | 9.002%
01.12.001 | MADEIRA | [8 empty] | 14872.43 | 0 |  | 2536.3 | 2536.3 | 12336.13 | 17.05%
01.12.001.001 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suportee chapa de alumínio e=1mm) | un | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1020.98 | 1020.98 | 0 |  | 0 | 0 | 1020.98 | 0%
01.12.001.002 | Porta em madeira de lei, almofadada, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 1286.43 | 2572.86 | 0 |  | 0 | 0 | 2572.86 | 0%
01.12.001.003 | Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 1398.05 | 8388.3 | 0 |  | 0 | 0 | 8388.3 | 0%
01.12.001.004 | Revisão de esquadria de madeira | m² | 2.94 | 0 | 0 |  | 0 | 2.94 | 93.51 | 274.91 | 0 |  | 0 | 0 | 274.91 | 0%
01.12.001.005 | Ferrolho ou targeta de fio redondo ( aliança ou similar ) ref.81098 63mm (2 1/2") | un | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 39.54 | 79.08 | 0 |  | 0 | 0 | 79.08 | 0%
01.12.001.006 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 23.95 | 0 | 0 | 23.95 | 23.95 | 0 | 105.9 | 2536.3 | 0 |  | 2536.3 | 2536.3 | 0 | 100%
01.12.002 | METALICA | [8 empty] | 4503.76 | 0 |  | 0 | 0 | 4503.76 | 0%
01.12.002.001 | Revisão de esquadria de ferro | m² | 9.47 | 0 | 0 |  | 0 | 9.47 | 116.03 | 1098.8 | 0 |  | 0 | 0 | 1098.8 | 0%
01.12.002.002 | Grade ferro 1/2 x 1/2" | m² | 16.09 | 0 | 0 |  | 0 | 16.09 | 211.62 | 3404.96 | 0 |  | 0 | 0 | 3404.96 | 0%
01.12.003 | ALUMINIO | [8 empty] | 8798.91 | 0 |  | 0 | 0 | 8798.91 | 0%
01.12.003.001 | Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro | m² | 2.47 | 0 | 0 |  | 0 | 2.47 | 411.82 | 1017.19 | 0 |  | 0 | 0 | 1017.19 | 0%
01.12.003.002 | Reassentamento de vidro temperado | m² | 2.16 | 0 | 0 |  | 0 | 2.16 | 79.34 | 171.37 | 0 |  | 0 | 0 | 171.37 | 0%
01.12.003.003 | Remoção de vidro temperado | m² | 2.16 | 0 | 0 |  | 0 | 2.16 | 12.6 | 27.21 | 0 |  | 0 | 0 | 27.21 | 0%
01.12.003.004 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | m² | 2.47 | 0 | 0 |  | 0 | 2.47 | 282.31 | 697.3 | 0 |  | 0 | 0 | 697.3 | 0%
01.12.003.005 | Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura | m² | 23.99 | 0 | 0 |  | 0 | 23.99 | 287.03 | 6885.84 | 0 |  | 0 | 0 | 6885.84 | 0%
01.13 | ACESSIBILIDADE | [8 empty] | 3440.22 | 0 |  | 0 | 0 | 3440.22 | 0%
01.13.001 | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1016.08 | 1016.08 | 0 |  | 0 | 0 | 1016.08 | 0%
01.13.002 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | 0.81 | 0 | 0 |  | 0 | 0.81 | 136.08 | 110.22 | 0 |  | 0 | 0 | 110.22 | 0%
01.13.003 | Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | 1.19 | 0 | 0 |  | 0 | 1.19 | 610.02 | 725.92 | 0 |  | 0 | 0 | 725.92 | 0%
01.13.004 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m² | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 23.44 | 46.88 | 0 |  | 0 | 0 | 46.88 | 0%
01.13.005 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 99.65 | 199.3 | 0 |  | 0 | 0 | 199.3 | 0%
01.13.006 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 197.7 | 395.4 | 0 |  | 0 | 0 | 395.4 | 0%
01.13.007 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 197.7 | 395.4 | 0 |  | 0 | 0 | 395.4 | 0%
01.13.008 | BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 551.02 | 551.02 | 0 |  | 0 | 0 | 551.02 | 0%
01.14 | PINTURA | [8 empty] | 30039.26 | 0 |  | 0 | 0 | 30039.26 | 0%
01.14.001 | PAREDES INTERNAS | [8 empty] | 2614.09 | 0 |  | 0 | 0 | 2614.09 | 0%
01.14.001.001 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022 | m² | 69.01 | 0 | 0 |  | 0 | 69.01 | 37.88 | 2614.09 | 0 |  | 0 | 0 | 2614.09 | 0%
01.14.002 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | [8 empty] | 2690.05 | 0 |  | 0 | 0 | 2690.05 | 0%
01.14.002.001 | Preparo de superfície com lixamento sobre madeira | m² | 52.85 | 0 | 0 |  | 0 | 52.85 | 6.63 | 350.39 | 0 |  | 0 | 0 | 350.39 | 0%
01.14.002.002 | Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz SPARLACK CETOL Ipiranga ou similar - R1 | m² | 52.85 | 0 | 0 |  | 0 | 52.85 | 16.46 | 869.91 | 0 |  | 0 | 0 | 869.91 | 0%
01.14.002.003 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 52.85 | 0 | 0 |  | 0 | 52.85 | 27.81 | 1469.75 | 0 |  | 0 | 0 | 1469.75 | 0%
01.14.003 | ESQUADRIA METALICA | [8 empty] | 3912.47 | 0 |  | 0 | 0 | 3912.47 | 0%
01.14.003.001 | Remoção de pintura com aplicação 01 demão de removedor de tinta, marca Coral ou similar | m² | 39.49 | 0 | 0 |  | 0 | 39.49 | 12.64 | 499.15 | 0 |  | 0 | 0 | 499.15 | 0%
01.14.003.002 | Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo | m² | 127.84 | 0 | 0 |  | 0 | 127.84 | 26.7 | 3413.32 | 0 |  | 0 | 0 | 3413.32 | 0%
01.14.004 | FACHADA | [8 empty] | 20822.65 | 0 |  | 0 | 0 | 20822.65
01.14.004.001 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 40.91 | 0 | 0 |  | 0 | 40.91 | 1.41 | 57.68 | 0 |  | 0 | 0 | 57.68 | 0%
01.14.004.002 | Pintura p/ parede c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo | m² | 11.3 | 0 | 0 |  | 0 | 11.3 | 7.83 | 88.47 | 0 |  | 0 | 0 | 88.47 | 0%
01.14.004.003 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores | m² | 292.47 | 0 | 0 |  | 0 | 292.47 | 35.42 | 10359.28 | 0 |  | 0 | 0 | 10359.28 | 0%
01.14.004.004 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tintapva latex convencional para exteriores - Rev 03 | m² | 257.48 | 0 | 0 |  | 0 | 257.48 | 40.07 | 10317.22 | 0 |  | 0 | 0 | 10317.22 | 0%
01.15 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS/DRENAGEM | [8 empty] | 3826.15 | 0 |  | 0 | 0 | 3826.15 | 0
01.15.001 | Revisão de ponto de esgoto tipo 2 - Rev. 01 | un | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 7 | 74.8 | 523.6 | 0 |  | 0 | 0 | 523.6 | 0%
01.15.002 | Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta grelha | un | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 32.05 | 32.05 | 0 |  | 0 | 0 | 32.05 | 0%
01.15.003 | Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda acabamento cromado | un | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 70.98 | 70.98 | 0 |  | 0 | 0 | 70.98 | 0%
01.15.004 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm | m | 63.38 | 0 | 0 |  | 0 | 63.38 | 19.62 | 1243.51 | 0 |  | 0 | 0 | 1243.51 | 0%
01.15.005 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 40mm | m | 12.66 | 0 | 0 |  | 0 | 12.66 | 15.3 | 193.69 | 0 |  | 0 | 0 | 193.69 | 0%
01.15.006 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm | m | 52.78 | 0 | 0 |  | 0 | 52.78 | 33.39 | 1762.32 | 0 |  | 0 | 0 | 1762.32 | 0%
01.16 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | [8 empty] | 2483.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2483.1 | 0
01.16.001 | Revisão de ponto de água tipo 2 | un | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 7 | 71.06 | 497.42 | 0 |  | 0 | 0 | 497.42 | 0%
01.16.002 | Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm | un | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 101.86 | 509.3 | 0 |  | 0 | 0 | 509.3 | 0%
01.16.003 | Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref.1509 Deca ou similar | un | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 89.03 | 267.09 | 0 |  | 0 | 0 | 267.09 | 0%
01.16.004 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 72.11 | 72.11 | 0 |  | 0 | 0 | 72.11 | 0%
01.16.005 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 663.76 | 663.76 | 0 |  | 0 | 0 | 663.76 | 0%
01.16.006 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 473.42 | 473.42 | 0 |  | 0 | 0 | 473.42 | 0%
01.17 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | [8 empty] | 20487.1 | 16373.48 |  | 3115.43 | 19488.91 | 998.19 | 95.13%
01.17.001 | QUADROS E DISJUNTORES | [8 empty] | 5738.58 | 5738.58 |  | 3115.43 | 8854.01 | -3115.43 | 1.5429
01.17.001.001 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 70 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2268.1 | 2268.1 | 2268.1 |  | 0 | 2268.1 | 0 | 100%
01.17.001.002 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 385v | UN | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 0 | 118.35 | 355.05 | 355.05 |  | 0 | 355.05 | 0 | 100%
01.17.001.003 | Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA,ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar | un | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | -10 | 269.86 | 2698.6 | 2698.6 |  | 2698.6 | 5397.2 | -2698.6 | 200%
01.17.001.004 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 44.09 | 44.09 | 44.09 |  | 44.09 | 88.18 | -44.09 | 200%
01.17.001.005 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | -5 | 45.13 | 225.65 | 225.65 |  | 225.65 | 451.3 | -225.65 | 200%
01.17.001.006 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 49.79 | 49.79 | 49.79 |  | 49.79 | 99.58 | -49.79 | 200%
01.17.001.007 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | -10 | 9.73 | 97.3 | 97.3 |  | 97.3 | 194.6 | -97.3 | 200%
01.17.002 | INTERRUPTOR/TOMADAS | [8 empty] | 1555.99 | 1555.99 |  | 0 | 1555.99 | 0 | 1
01.17.002.001 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 28.21 | 84.63 | 84.63 |  | 0 | 84.63 | 0 | 100%
01.17.002.002 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8 | 8 | 8 |  | 8 | 8 | 23.17 | 185.36 | 185.36 |  | 0 | 185.36 | 0 | 100%
01.17.002.003 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 45.29 | 45.29 | 45.29 |  | 0 | 45.29 | 0 | 100%
01.17.002.004 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 7 | 7 | 7 |  | 7 | 7 | 39.38 | 275.66 | 275.66 |  | 0 | 275.66 | 0 | 100%
01.17.002.005 | Fornecimento e instalação de tampa com um furo (espelho ) para caixa 4" x 2" | UN | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 4.65 | 4.65 | 4.65 |  | 0 | 4.65 | 0 | 100%
01.17.002.006 | Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01 | un | 62 | 62 | 62 |  | 62 | 62 | 12.32 | 763.84 | 763.84 |  | 0 | 763.84 | 0 | 100%
01.17.002.007 | Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido | un | 21 | 21 | 21 |  | 21 | 21 | 9.36 | 196.56 | 196.56 |  | 0 | 196.56 | 0 | 100%
01.17.003 | ELETRODUTOS | [8 empty] | 4378.53 | 4378.53 |  | 0 | 4378.53 | 0 | 100%
01.17.003.001 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 20.86 | 20.86 | 20.86 |  | 20.86 | 0 | 9.98 | 208.18 | 208.18 |  | 0 | 208.18 | 0 | 100%
01.17.003.002 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 467.68 | 467.68 | 467.68 |  | 467.68 | 0 | 8.68 | 4059.46 | 4059.46 |  | 0 | 4059.46 | 0 | 100%
01.17.003.003 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | 6.44 | 6.44 | 6.44 |  | 6.44 | 0 | 17.22 | 110.89 | 110.89 |  | 0 | 110.89 | 0 | 100%
01.17.004 | CABOS/FIOS | [8 empty] | 4700.38 | 4700.38 |  | 0 | 4700.38 | 0 | 1
01.17.004.001 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1029 | 1029 | 1029 |  | 1029 | 0 | 3.77 | 3879.33 | 3879.33 |  | 0 | 3879.33 | 0 | 100%
01.17.004.002 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c | m | 16.3 | 16.3 | 16.3 |  | 16.3 | 0 | 8.04 | 131.05 | 131.05 |  | 0 | 131.05 | 0 | 100%
01.17.004.003 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 25mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 18 | 18 | 18 |  | 18 | 0 | 31.18 | 561.24 | 561.24 |  | 0 | 561.24 | 0 | 100%
01.17.004.004 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 16mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 6.4 | 6.4 | 6.4 |  | 6.4 | 0 | 20.12 | 128.76 | 128.76 |  | 0 | 128.76 | 0 | 100%
01.17.005 | LUMINÁRIAS | [8 empty] | 4113.62 | 0 |  | 0 | 0 | 4113.62 | 0
01.17.005.001 | Luminária tipo balizador para ambiente aberto, corpo em alumínio fundido pintado, difusor em vidro frisado temperado, ref. EX02-S, da Lumicenter ou simiular (tipo tartaruga) | un | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 7 | 118.64 | 830.48 | 0 |  | 0 | 0 | 830.48 | 0%
01.17.005.002 | Luminária de embutir aberta para lâmpada fluorescente ou tubo led 2 x 18/20 w(tecnolux ref.fle-8157/232 ou similar), completa, com lampada tubo led | un | 21 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 156.34 | 3283.14 | 0 |  | 0 | 0 | 3283.14 | 0%
01.18 | DIVERSOS | [8 empty] | 2325.16 | 0 |  | 0 | 0 | 2325.16 | 0
01.18.001 | Limpeza geral | m² | 248.21 | 0 | 0 |  | 0 | 248.21 | 2.12 | 526.2 | 0 |  | 0 | 0 | 526.2 | 0%
01.18.002 | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m | un | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1798.96 | 1798.96 | 0 |  | 0 | 0 | 1798.96 | 0%
| TOTAL DO ORÇAMENTO | [8 empty] | 283812.49 | 171074.27 |  | 44463.85 | 215785.57 | 68026.92 | 76.03%
[6 empty] | ASSINATURA DO RESPONSAVEL PELA FISCALIZAÇÃO |  |  |  |  | ASSINATURA DO RESPONSAVEL PELA EXECUÇÃO
BM02
[11 empty] | 9850.66 | 9850.66 | 0
[11 empty] | 2658.49 | 2658.49 | 0
[11 empty] | 0 | 247.38 | -247.38
[11 empty] | 674.42 | 674.42 | 0
[11 empty] | 16167.17 | 16167.17 | 0
[11 empty] | 14371.41 | 14371.41 | 0
[11 empty] | 7968.85 | 7968.85 | 0
[11 empty] | 39601.26 | 39601.26 | 0
[11 empty] | 35309.92 | 35309.92 | 0
[11 empty] | 28098.61 | 28098.61 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 16373.48 | 16373.48 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0

## memoria de calculo (2) (hidden)
OBRA:Execução das obras/serviços de reforma e ampliação da unidade de acolhimento institucional "Abrigo Nossa Senhora da Vitória", localizado na Rua Messias Prado, nº 256, Centro Histórico. |  |  |  |  | BOLETIM DE MEDIÇÃO |  | CONTRATO Nº: 02/2025
CONTRATADA: R3 ENGENHARIA LTDA |  |  |  |  | B.M.Nº: 03 |  | Ref. 11/2024
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO |  |  |  |  | Período: 01/11/2025 a 30/11/2025
Item | SERVIÇOS CONTRATADOS | Und | MEMORIA DE CALCULO
01 | REFORMA E AMPLIAÇÃO
01.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
01.01.001 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 17,51/100 * 150 = 26,27 - percentual da medição x quantidade
01.01.002 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 17,51/100 * 80 = 14,01 - percentual da medição x quantidade
01.02 | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.02.001 | Andaime tubular metálico simples - peça x dia | PxD | 17,51/100 * 3000 = 525,30 - percentual da medição x quantidade
01.02.002 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m²
01.03 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
01.03.001 | Caminhão Carroceria de madeira 9 t - fonte:DNIT | h | 17,51/100 * 5 = 0,88 - percentual da medição x quantidade
01.04 | FRETES
01.04.001 | FRETES AREIA
01.04.001.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 17,51/100 * 1067 = 186,83 - percentual da medição x quantidade
01.04.002 | FRETE BRITA
01.04.002.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 17,51/100 * 599,61 = 104,99 - percentual da medição x quantidade
01.05 | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO
01.05.001 | Demolição de forros | m² | 48,11 (Sala Tv/ jantar/ circulação) + 10,55 (Quarto 01) + 11,00 (Quarto 02) + 19,56 (Quarto 03) + 16,70 (Cozinha) + 8,00 (sala da coordenação) + 2,90 (Wc coordenação) = 116,82 - soma de todas as áreas
01.05.002 | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida | m³ | (12,72 * 2,88 (parede externa dos quartos) + 0,90 * 2,20 (Sala das Técnicas) + 0,90 * 2,20 + 0,80 * 0,60 (wc 2) + 4,08 * 2,88 + 2,95 * 2,88 (quarto 02) + 4,08 * 2,70 + 3,93 * 2,70 + 1,50 * 2,70 (Wc01) + 3,02 * 2,88 + 4,18 * 2,88 (quarto 01) + 2,82 * 2,88(Sala de tv)) * 0,15 = 15,83
01.05.003 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 1 (WC.1) + 1 + 1 (WC.2) + 1 + 1 (WC.3) = 5
01.05.004 | Remoção e reassentamento de esquadria de ferro | m²
01.05.005 | Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente | m² | ((1,72 * 1,39) + (1,72 * 1,39) + (1,72 * 1,39) + (1,00 * 1,38) + (3,00 * 0,96) + (0,80 * 2,10) JANELAS + (0,80 * 2,10) + (0,80 * 2,10) + (2,20 * 2,37) + (0,70 * 2,10) + (0,70 * 2,10) + (0,80 * 2,10) + (0,70 * 2,10)) PORTAS = 62,43m²
01.05.006 | Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 | m² | 48,11 (Sala Tv/ jantar/ circulação) + 10,55 (Quarto 01) + 11,00 (Quarto 02) + 19,56 (Quarto 03) + 16,70 (Cozinha) + 8,00 (sala da coordenação) + 2,90 (Wc coordenação) = 202,87M² - soma de todas as áreas do anexo 01
01.05.007 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | m² | 48,11 (Sala Tv/ jantar/ circulação) + 10,55 (Quarto 01) + 11,00 (Quarto 02) + 19,56 (Quarto 03) + 16,70 (Cozinha) + 8,00 (sala da coordenação) + 2,90 (Wc coordenação) = 161,76M² - soma de todas as áreas do anexo 01
01.05.008 | Demolição de piso de madeira | m² | 10,55 (Quarto 01) + 11,00 (Quarto 02) + 19,56 (Quarto 03) = 41,11
01.05.009 | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo | m² | ((16,20 * 1,70) (Cozinha) + (15,50 * 1,70) (Area de serviço) + (9,40 * 2,70) (Wc 2) + (7,80 * 2,70) (Wc3)) = 90,99
01.05.010 | Remoção de bancada de granito (ou marmore) | m² | (2,45 * 0,60) (Area de serviço) + (2,45 * 0,60) (cozinha) = 2,94
01.05.011 | Demolição de peitoril de mármore | m² | (1,72 (Quarto 01) + 1,72 (Quarto 02) + 1,72 (Quarto 03) + 0,70 (WC 02) + 1,00 (Sala de jantar/estar) + 3,00 (cozinha)) * 0,17 = 2,53
01.05.012 | Demolição de alvenaria de pedra | m³ | (21,84 (Quartos) + 4,03 (Wc PCD) + 4,92 (sala tecnica) + 2,70(Alvenariad de fechamento) ) * 0,40 * 0,30 = 4,02
01.05.013 | Coleta e carga manuais de entulho | m³
01.05.014 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm
01.05.015 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t
01.06 | FUNDAÇÃO/ESTRUTURA
01.06.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m³
01.06.002 | Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpa,lançado e adensado | m³ | (0,60 * 0,60 * 6,00) (Quartos) + (0,60 * 0,60 * 2,00) (Wc PCD) = 2,88
01.06.003 | Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânicae transporte | m³
01.06.004 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 21,84 (quartos) + 21,84 (WC PCD) + 4,03 (SALA TECNICA) + 8,06 (AREA DE FECHAMENTO) = 55,77
01.06.005 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m²
01.06.006 | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. | m²
01.06.007 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-196, malha 10x10cm, ferro 5.0mm (3,11 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m²
01.06.008 | Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m³ | (0,50 * 0,50 * 0,50) * 8 (SAPATAS) + (4,00 * 0,14 * 0,30) * 8 (PILARES)= 2,44
01.07 | ELEVAÇÕES
01.07.001 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m² | 9,00 + 8,85 + 12,67 + 4,29 + 10,47 + 7,20 + 3,84 + 3,84 + 7,41 + 3,84 + 3,84 + 9,57 + 0,78 + 17,37 + 6,42 + 2,79 + 12,90 + 9,86 + 3,12 + 4,42 + 4,74 = 147,22 - Sala de jantar / estar + Quarto 3 + Quarto 2 + Quarto 1 + Wc 02 + sala da coordenadoria + sala tecnica + arquivo + atendimento individual + acrescimo da alvenaria no anexo 2 de frente + lado + fundo + hall
01.07.002 | Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm | m | 1,20 * 5 + 1 * 1,10 + 1,40 * 1 + 1,90 * 5 + 1,10 * 3 + 1,90 * 5 + 1,10 * 3 = 34,10 - PORTAS + JANELAS + BASCULANTES
01.08 | COBERTURA
01.08.001 | FORRO
01.08.001.001 | Alçapão para forro de pvc, dim=60x60cm, aplicado | m²
01.08.001.002 | Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021 | m²
01.08.002 | REVISÃO
01.08.002.001 | Retirada e reassentamento de madeiramento para telhas cerâmicas | m² | (5,50 * 18,36) + (12,01 * 3,20) = 146,38 - SOMA DO ANEXO 01 + ANEXO 02
01.08.002.002 | Remoção e reassentamento de peça serrada 5 x 14 cm em massaranduba/madeira delei, para telhado | m | 5 PEÇAS DE 6,00 METROS = 30,00
01.08.002.003 | Retelhamento em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar. | m² | (5,50 * 18,36) + (12,01 * 3,20) = 146,38 - SOMA DO ANEXO 01 + ANEXO 02
01.08.003 | TELHADO NOVO
01.08.003.001 | Emassamento de cumeeira/espigão de telha cerâmica | m
01.08.003.002 | Emassamento de beiral de telha ceramica | m
01.08.003.003 | Tabeira de madeira lei, 1a qualidade, 2,5x10,0cm para beiral de telhado - Rev01_12/2021 | m
01.08.003.004 | Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm | m
01.08.003.005 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m²
01.08.003.006 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais | m²
01.08.003.007 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada e aparelhada 5cm x 11cm, c/ abertura de encaixes | m
01.08.003.008 | Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar | m²
01.08.003.009 | Remoção e reassentamento de peça serrada 5 x 14 cm em massaranduba/madeira delei, para telhado | m
01.08.003.010 | Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 67 cm (fundo=15 cm, laterais=15 e 22 cm, bordas=3 e 12cm) | m
01.09 | REVESTIMENTO
01.09.001 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m² | 9,00 + 8,85 + 12,67 + 4,29 + 10,47 + 6,75 + 3,84 + 3,84 + 6,51 + 3,84 + 3,84 + 9,57 + 6,42 + 2,79 + 0,78 + 0,84 + 17,37 + 1,07 + 12,90 + 1,17 + 9,86 + 3,12 + 4,42 + 4,74 + 29,79 + 10,33 + 54,24 + 5,08 + 5,08 = 253,46 - Sala de jantar / estar + Quarto 3 + Quarto 2 + Quarto 1 + Wc 02 + sala da coordenadoria + sala tecnica + arquivo + atendimento individual + acrescimo da alvenaria no anexo 2 de frente + lado + fundo + hall + muro interno e externo
01.09.002 | Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - revisasa 08/2015 | m²
01.09.003 | Apicoamento total de reboco com ponteiras/talhadeiras | m² | 9,00 + 8,85 + 12,67 + 4,29 + 10,47 + 6,75 + 3,84 + 3,84 + 6,51 + 3,84 + 3,84 + 9,57 + 6,42 + 2,79 + 0,78 + 0,84 + 17,37 + 1,07 + 12,90 + 1,17 + 9,86 + 3,12 + 4,42 + 4,74 + 29,79 + 10,33 + 54,24 + 5,08 + 5,08 = 223,53 - Sala de jantar / estar + Quarto 3 + Quarto 2 + Quarto 1 + Wc 02 + sala da coordenadoria + sala tecnica + arquivo + atendimento individual + acrescimo da alvenaria no anexo 2 de frente + lado + fundo + hall + muro interno e externo
01.09.004 | Rejuntamento de revestimentos cerâmicos 30cm x 40cm - Rev 01_05/2022 | m²
01.09.005 | Remoção de rejuntamento em revestimento cerâmico | m²
01.09.006 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento/ cal / areia), espessura 1,5 cm | m² | 9,00 + 8,85 + 12,67 + 4,29 + 10,47 + 6,75 + 3,84 + 3,84 + 6,51 + 3,84 + 3,84 + 9,57 + 6,42 + 2,79 + 0,78 + 0,84 + 17,37 + 1,07 + 12,90 + 1,17 + 9,86 + 3,12 + 4,42 + 4,74 + 29,79 + 10,33 + 54,24 + 5,08 + 5,08 = 204,55 - Sala de jantar / estar + Quarto 3 + Quarto 2 + Quarto 1 + Wc 02 + sala da coordenadoria + sala tecnica + arquivo + atendimento individual + acrescimo da alvenaria no anexo 2 de frente + lado + fundo + hall + muro interno e externo
01.09.007 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:5 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 2,0 cm | m²
01.09.008 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m²
01.10 | PAVIMENTAÇÃO
01.10.001 | Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa | m²
01.10.002 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m²
01.10.003 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, cerâmica 60 x 60 cm acabamento brilho, bold, PEI 5, Pointer, linha infinita branco ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m²
01.10.004 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, antiderrapante (porcelanato), Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m²
01.10.005 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³
01.10.006 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos | un
01.10.007 | Revestimento de piso com pedra São Tomé 47x47cm - assentada com argamassa industrializada ac-iii | m²
01.10.008 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M
01.11 | LOUÇAS E METAIS
01.11.001 | Torneira cromada para lavatório, DECA 1170C (Decamatic) ou similar | un
01.11.002 | Torneira cromada para tanque/jardim, 1/2", ref.1153 C39, DECA ou similar | un
01.11.003 | Fornecimento e instalação de engate plástico | un
01.11.004 | Fornecimento e instalação de valvula para lavatorio cromada | UN
01.11.005 | Fornecimento e instalação de valvula plastica para tanque de lavar | UN
01.11.006 | Ducha manual mod. 1972 linha C ou similar | un
01.11.007 | Reposição de vaso sanitário convencional - Rev 02_04/2022 | un
01.11.008 | Fornecimento e instalação de sifão/tubosinfonado extensivel | UN
01.11.009 | Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm | m²
01.11.010 | Rodopia em granito preto, h = 10 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i | m
01.11.011 | Testeira em granito cinza andorinha, h=10cm, esp=2cm, aplicado com argamassa industrializada AC-I | m
01.11.012 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
01.11.013 | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN
01.11.014 | Espelho de cristal com moldura 60x70cm | un
01.11.015 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
01.12 | ESQUADRIAS
01.12.001 | MADEIRA
01.12.001.001 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suportee chapa de alumínio e=1mm) | un
01.12.001.002 | Porta em madeira de lei, almofadada, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un
01.12.001.003 | Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un
01.12.001.004 | Revisão de esquadria de madeira | m²
01.12.001.005 | Ferrolho ou targeta de fio redondo ( aliança ou similar ) ref.81098 63mm (2 1/2") | un
01.12.001.006 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M
01.12.002 | METALICA
01.12.002.001 | Revisão de esquadria de ferro | m²
01.12.002.002 | Grade ferro 1/2 x 1/2" | m²
01.12.003 | ALUMINIO
01.12.003.001 | Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro | m²
01.12.003.002 | Reassentamento de vidro temperado | m²
01.12.003.003 | Remoção de vidro temperado | m²
01.12.003.004 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | m²
01.12.003.005 | Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura | m²
01.13 | ACESSIBILIDADE
01.13.001 | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
01.13.002 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m²
01.13.003 | Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base | m²
01.13.004 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m²
01.13.005 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un
01.13.006 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un
01.13.007 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un
01.13.008 | BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
01.14 | PINTURA
01.14.001 | PAREDES INTERNAS
01.14.001.001 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022 | m²
01.14.002 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
01.14.002.001 | Preparo de superfície com lixamento sobre madeira | m²
01.14.002.002 | Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz SPARLACK CETOL Ipiranga ou similar - R1 | m²
01.14.002.003 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | m²
01.14.003 | ESQUADRIA METALICA
01.14.003.001 | Remoção de pintura com aplicação 01 demão de removedor de tinta, marca Coral ou similar | m²
01.14.003.002 | Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo | m²
01.14.004 | FACHADA
01.14.004.001 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M
01.14.004.002 | Pintura p/ parede c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo | m²
01.14.004.003 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores | m²
01.14.004.004 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tintapva latex convencional para exteriores - Rev 03 | m²
01.15 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS/DRENAGEM
01.15.001 | Revisão de ponto de esgoto tipo 2 - Rev. 01 | un
01.15.002 | Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta grelha | un
01.15.003 | Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda acabamento cromado | un
01.15.004 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm | m
01.15.005 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 40mm | m
01.15.006 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm | m
01.16 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
01.16.001 | Revisão de ponto de água tipo 2 | un
01.16.002 | Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm | un
01.16.003 | Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref.1509 Deca ou similar | un
01.16.004 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN
01.16.005 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN
01.16.006 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN
01.17 | INSTALAÇÕES ELETRICAS
01.17.001 | QUADROS E DISJUNTORES
01.17.001.001 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 70 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un
01.17.001.002 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 385v | UN
01.17.001.003 | Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA,ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar | un
01.17.001.004 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
01.17.001.005 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
01.17.001.006 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
01.17.001.007 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
01.17.002 | INTERRUPTOR/TOMADAS
01.17.002.001 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN
01.17.002.002 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN
01.17.002.003 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN
01.17.002.004 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN
01.17.002.005 | Fornecimento e instalação de tampa com um furo (espelho ) para caixa 4" x 2" | UN
01.17.002.006 | Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01 | un
01.17.002.007 | Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido | un
01.17.003 | ELETRODUTOS
01.17.003.001 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 20.86
01.17.003.002 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 467.68
01.17.003.003 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | 6.44
01.17.004 | CABOS/FIOS
01.17.004.001 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M
01.17.004.002 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c | m
01.17.004.003 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 25mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m
01.17.004.004 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 16mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m
01.17.005 | LUMINÁRIAS
01.17.005.001 | Luminária tipo balizador para ambiente aberto, corpo em alumínio fundido pintado, difusor em vidro frisado temperado, ref. EX02-S, da Lumicenter ou simiular (tipo tartaruga) | un
01.17.005.002 | Luminária de embutir aberta para lâmpada fluorescente ou tubo led 2 x 18/20 w(tecnolux ref.fle-8157/232 ou similar), completa, com lampada tubo led | un
01.18 | DIVERSOS
01.18.001 | Limpeza geral | m²
01.18.002 | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m | un
|  |  |  | ASSINATURA DO RESPONSAVEL PELA FISCALIZAÇÃO |  | ASSINATURA DO RESPONSAVEL PELA EXECUÇÃO