## BM 01
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO-SE
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ESPLANADA DE SÃO CRISTÓVAO | [6 empty] | RESUMO GERAL |  |  |  | PÉRIODO DE MEDIÇÃO |  |  | 2026-07-01 | 2026-07-31 |  | MÊS REFERENCIA |  | JULHO
[7 empty] | VALOR CONTRATUAL |  | 5510876.3972
Objeto: | Restauração dos prédios da estação ferroviária e capelinha e requalificação urbanística de sua esplanada localizada em São Cristóvão/SE. - revisão 12 | [5 empty] | ACUMULADO ANTERIOR |  | 0
[7 empty] | MEDIÇÃO DO PERÍODO |  | 78483.5703 |  | 1.424%
[7 empty] | ACUMULADO ATUAL |  | 78483.5703 |  | 1.424%
[7 empty] | SALDO DO CONTRATO |  | 5432392.8227 |  | 98.58%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PENA CAL CONSTRUTORA CNPJ: 05.959.628/0001-32
Bancos de Dados: |  |  | Encargos Sociais (NÃO DESONERADO) | B.D.I
SINAPI - 12/2024 - Sergipe |  |  | Horista: 112,54% | 23.54%
ORSE - 12/2024 - Sergipe |  |  | Mensalista: 70,11% | 14.02%
[6 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 5510876.3972
[6 empty] | 14.02% |  |  |  |  | #REF!
23.54%
[6 empty] | PREÇO REAJUSTAMENTO DE DEZ/2024 A DEZ/2025 |  | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | MEDIÇÃO PERÍODO |  |  | MEDIÇÃO ACUM. ATUAL |  |  | SALDO CONTRATUAL
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Preço Unit. Reajust. | Preço Total Reajust. | QUANTIDADE | PREÇO TOTAL | % | QUANTIDADE | PREÇO TOTAL | % | QUANTIDADE | PREÇO TOTAL | % | QUANTIDADE | PREÇO TOTAL | %
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  | 1 |  | 630085.9357 |  | 0 | 0% |  | 34553.0997 | 5.484% |  | 34553.0997 | 5.484% |  | 595532.836 | 94.52%
1.1 | 406 - PMSC - 567 | Próprio | Equipe Dirigente_ESPLANADA | mês | 10 | 63008.5936 | 630085.9357 |  | 0 | 0% | 0.54839 | 34553.0997 | 5.484% | 0.54839 | 34553.0997 | 5.484% | 9.4516 | 595532.836 | 94.52%
2 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS |  | 1 |  | 309565.2564 |  | 0 | 0% |  | 19748.5135 | 6.379% |  | 19748.5135 | 6.379% |  | 289816.7429 | 93.62%
2.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 24 | 433.4071 | 10401.7702 |  | 0 | 0% | 24 | 10401.7702 | 100% | 24 | 10401.7702 | 100% | 0 | 0 | 0%
2.2 | 4784 | ORSE | Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2, c/ 2 salas e 2 banheiros com materiais novos | un | 1 | 28874.6526 | 28874.6526 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 28874.6526 | 100%
2.3 | 62 | ORSE | Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos | un | 1 | 16519.9501 | 16519.9501 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 16519.9501 | 100%
2.4 | 10184 | ORSE | Barracão para banheiro e vestiário de obra, s=35,10m², capacidade 20 operários com materiais novos | un | 2 | 24372.5952 | 48745.1904 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 48745.1904 | 100%
2.5 | 61 | ORSE | Barracão aberto para refeitório de obra (capacidade 24 refeições simultâneas)-s=61,60m2 com materiais novos | un | 1 | 23418.123 | 23418.123 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 23418.123 | 100%
2.6 | 2461 | ORSE | Sinalização de vias com cone de pvc h=0.75m, porta peso e balde plástico (inclusive iluminação) | m | 63 | 24.7743 | 1560.7803 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 63 | 1560.7803 | 100%
2.7 | 5158 | ORSE | Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos | m | 1057.72 | 5.8573 | 6195.3643 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1057.72 | 6195.3643 | 100%
2.8 | 10999 | ORSE | Restauro - Equipe de pesquisa arqueológica e cadastro - Rev 01. | mês | 6 | 28974.9042 | 173849.4254 |  | 0 | 0% | 0.32258 | 9346.7433 | 5.376% | 0.32258 | 9346.7433 | 5.376% | 5.6774 | 164502.6821 | 94.62%
3 |  |  | ESPLANADA - Demolições e Retiradas |  | 1 |  | 283487.4385 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 283487.4385 | 100%
3.1 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 85.86 | 70.2556 | 6032.1465 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 85.86 | 6032.1465 | 100%
3.2 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 347.24 | 4.4062 | 1530.0093 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 347.24 | 1530.0093 | 100%
3.3 | 97650 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 347.24 | 9.5009 | 3299.0826 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 347.24 | 3299.0826 | 100%
3.4 | 383550 | Próprio | Demolição Manual de pavimentação em Concreto Asfáltico, espessura 5 cm | m² | 1148.65 | 34.4764 | 39601.3245 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1148.65 | 39601.3245 | 100%
3.5 | 4801 | ORSE | Demolição de piso em pedra calcárea | m² | 1031.6 | 33.3007 | 34353.0161 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1031.6 | 34353.0161 | 100%
3.6 | 20 | ORSE | Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento | m² | 4103.4 | 13.5681 | 55675.482 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4103.4 | 55675.482 | 100%
3.7 | 21 | ORSE | Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado | m | 965.4 | 12.742 | 12301.0993 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 965.4 | 12301.0993 | 100%
3.8 | 7768 | ORSE | Remoção de poste de ferro galvanizado simples (6.00 a 10.00 m) sem reaproveitamento | un | 10 | 46.3498 | 463.4985 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10 | 463.4985 | 100%
3.9 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | m² | 8835.69 | 5.656 | 49974.9915 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8835.69 | 49974.9915 | 100%
3.10 | 100981 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 765.3 | 11.7675 | 9005.6855 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 765.3 | 9005.6855 | 100%
3.11 | 97916 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 22959 | 3.1034 | 71251.1027 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 22959 | 71251.1027 | 100%
4 |  |  | ESPLANADA - Drenagem |  | 1 |  | 295403.6811 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 295403.6811 | 100%
4.1 | 99063 | SINAPI | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 | M | 465.25 | 10.9731 | 5105.2515 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 465.25 | 5105.2515 | 100%
4.2 | 383551 | Próprio | Poço de visita em alvenaria, para rede d=0,60m, parte fixa c/ 1,00m de altura | un | 10 | 3401.365 | 34013.6496 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10 | 34013.6496 | 100%
4.3 | 3448 | ORSE | Boca de lobo com grelha de concreto tipo 1 - 0.70 x 0.40 m | un | 26 | 1644.4663 | 42756.1249 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 26 | 42756.1249 | 100%
4.4 | 95571 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 91 | 116.6266 | 10613.0243 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 91 | 10613.0243 | 100%
4.5 | 92221 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 399.8 | 400.0852 | 159954.0608 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 399.8 | 159954.0608 | 100%
4.6 | 11480 | ORSE | Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | m³ | 9.25 | 714.6943 | 6610.9225 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9.25 | 6610.9225 | 100%
4.7 | 3233 | ORSE | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, com grelha de ferro fundido | un | 3 | 543.9858 | 1631.9574 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 1631.9574 | 100%
4.8 | 406 - PMSC - 88 | Próprio | Canaleta de drenagem em alvenaria de tijolos maciços, chapiscado e rebocado esp. = 0,12m, Larg. int. = 0.20cm, h=20cm, com grelha de ferro fundido | m | 92.23 | 373.2455 | 34424.4322 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 92.23 | 34424.4322 | 100%
4.9 | 6422 | ORSE | Assentamento de tubos de PVC+PRFV, junta elástica, diam.= 200 mm | m | 45.1 | 6.5246 | 294.258 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 45.1 | 294.258 | 100%
5 |  |  | ESPLANADA - Pavimentação |  | 1 |  | 1078724.9099 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 1078724.9099 | 100%
5.1 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 2783 | 56.7616 | 157967.58 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2783 | 157967.58 | 100%
5.2 | 406 - PMSC - 90. | Próprio | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado,com j unta plastica de dilatação para pisos, cor cinza 10x4,5mm (alt.x esp.) | m³ | 225.46 | 987.4763 | 222636.4091 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 225.46 | 222636.4091 | 100%
5.3 | 93679 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m² | 1725.78 | 121.4989 | 209680.3405 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1725.78 | 209680.3405 | 100%
5.4 | 92396 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m² | 3512.47 | 109.3395 | 384051.5769 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3512.47 | 384051.5769 | 100%
5.5 | 406 - PMSC - 83 | Próprio | REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | m² | 239 | 62.746 | 14996.2942 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 239 | 14996.2942 | 100%
5.6 | 7324 | ORSE | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | 312.56 | 198.2261 | 61957.5493 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 312.56 | 61957.5493 | 100%
5.7 | 102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 2783 | 2.0124 | 5600.6419 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2783 | 5600.6419 | 100%
5.8 | 8863 | ORSE | Pavimentação c/ brita granítica em pó, espalhada, e = 5,0 cm | m² | 196.38 | 19.8279 | 3893.8041 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 196.38 | 3893.8041 | 100%
5.9 | 2656 | ORSE | Lastro de brita 1 | m³ | 68.95 | 260.1989 | 17940.7139 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 68.95 | 17940.7139 | 100%
6 |  |  | ESPLANADA - Jardineira em alvenaria |  | 1 |  | 46800.659 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 46800.659 | 100%
6.1 | 103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 245.23 | 106.2361 | 26052.2677 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 245.23 | 26052.2677 | 100%
6.2 | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 490.47 | 8.4735 | 4155.9799 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 490.47 | 4155.9799 | 100%
6.3 | 87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 245.23 | 50.6184 | 12413.1393 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 245.23 | 12413.1393 | 100%
6.4 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 245.23 | 17.0423 | 4179.2721 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 245.23 | 4179.2721 | 100%
7 |  |  | ESPLANADA - Arquibancada e contenções |  | 1 |  | 70596.7851 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 70596.7809 | 100%
7.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 56.81 | 104.9333 | 5961.26 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 56.81 | 5961.2585 | 100%
7.2 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 118.33 | 47.3984 | 5608.66 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 118.33 | 5608.6573 | 100%
7.3 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 73.34 | 91.6299 | 6720.1384 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 73.34 | 6720.1384 | 100%
7.4 | PMSC - 94 | Próprio | Alvenaria em pedra rachão ou pedra de mão, assentada com argamassa traço 1:6 (cimento e areia) | m³ | 24.29 | 815.8463 | 19816.9066 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 24.29 | 19816.9066 | 100%
7.5 | PMSC - 95 | Próprio | Alvenaria de embasamento em tijolos cerâmicos furados (8 furos) 9x19x19cm, 1 vez, assentados com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas de 12mm | m³ | 12.39 | 826.025 | 10234.4503 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 12.39 | 10234.4503 | 100%
7.6 | 72 | ORSE | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação | m³ | 9.76 | 45.4495 | 443.5875 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9.76 | 443.5875 | 100%
7.7 | 94991 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 11.79 | 932.5577 | 10994.855 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 11.79 | 10994.855 | 100%
7.8 | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 68.88 | 8.4735 | 583.6522 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 68.88 | 583.6522 | 100%
7.9 | 87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 68.88 | 50.6184 | 3486.5923 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 68.88 | 3486.5923 | 100%
7.10 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 136.85 | 17.0423 | 2332.2325 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 136.85 | 2332.2325 | 100%
7.11 | 5049 | ORSE | Cantoneira em alumínio anodizado natural, antiderrapante, 2" x 2", para arremates | m | 65.42 | 67.1522 | 4393.0971 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 65.42 | 4393.0971 | 100%
7.12 | 9445 | ORSE | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem | m² | 0.2 | 106.7656 | 21.3531 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.2 | 21.3531 | 100%
8 |  |  | ESPLANADA - Esquadrias |  | 1 |  | 400870.4172 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 400870.4172 | 100%
8.1 |  |  | Esquadrias em aço inox |  | 1 |  | 361908.6972 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 361908.6972 | 100%
8.1.1 | 8759 | ORSE | Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm | m | 46.81 | 397.6808 | 18615.4406 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 46.81 | 18615.4406 | 100%
8.1.2 | 7967 | ORSE | Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=1 1/2", duplo, com montantes e fechamento em tubo inox ø=1 1/2", h=96cm, c/acabamento polido, p/fixação em piso | m | 26.64 | 961.7911 | 25622.1155 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 26.64 | 25622.1155 | 100%
8.1.3 | 12385 | ORSE | Guarda-corpo h = 1,10m e Corrimão em Aço Inox, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barra inferior, diam= 1.1/2" r, barras verticais d=3/4" a cada 0,11m,curvas de aço inox. - Escada | m | 191.22 | 1661.2862 | 317671.1411 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 191.22 | 317671.1411 | 100%
8.2 |  |  | Mureta |  | 1 |  | 38961.72 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 38961.72 | 100%
8.2.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 1.44 | 104.9333 | 151.1039 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1.44 | 151.1039 | 100%
8.2.2 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 9.54 | 47.3984 | 452.1811 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9.54 | 452.1811 | 100%
8.2.3 | 116 | ORSE | Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..2015 | m² | 42.07 | 101.0461 | 4251.0077 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 42.07 | 4251.0077 | 100%
8.2.4 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 107.73 | 17.6989 | 1906.7077 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 107.73 | 1906.7077 | 100%
8.2.5 | 92767 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 31.11 | 21.1413 | 657.7056 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 31.11 | 657.7056 | 100%
8.2.6 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 30.34 | 19.3936 | 588.4031 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 30.34 | 588.4031 | 100%
8.2.7 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 1.9 | 667.0946 | 1267.4798 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1.9 | 1267.4798 | 100%
8.2.8 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 1.9 | 364.3801 | 692.3223 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1.9 | 692.3223 | 100%
8.2.9 | PMSC - 95 | Próprio | Alvenaria de embasamento em tijolos cerâmicos furados (8 furos) 9x19x19cm, 1 vez, assentados com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas de 12mm | m³ | 1.16 | 826.025 | 958.1891 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1.16 | 958.1891 | 100%
8.2.10 | 103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 25.76 | 106.2361 | 2736.6408 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 25.76 | 2736.6408 | 100%
8.2.11 | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 59.37 | 8.4735 | 503.0696 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 59.37 | 503.0696 | 100%
8.2.12 | 87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 59.37 | 50.6184 | 3005.2118 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 59.37 | 3005.2118 | 100%
8.2.13 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 77.38 | 17.0423 | 1318.7297 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 77.38 | 1318.7297 | 100%
8.2.14 | 4731 | ORSE | Fornecimento e assentamento de tubo em aço inox 1 1/2" | m | 85.88 | 238.3903 | 20472.9605 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 85.88 | 20472.9605 | 100%
9 |  |  | ESPLANADA - ELÉTRICA |  | 1 |  | 678806.5192 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 678806.5192 | 100%
9.1 |  |  | Postes, luminárias e acessórios |  | 1 |  | 457323.5604 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 457323.5604 | 100%
9.1.1 | 8319 | ORSE | Luminaria embutida no piso com foco orientável em alumínio injetado, ref. IL 3702, da Interlight ou similar, inclusive lâmpada | un | 76 | 632.5865 | 48076.5706 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 76 | 48076.5706 | 100%
9.1.2 | PMSC - 579 | Próprio | Fornecimento e instalação de Luminária Decorativa à Led 4000K 100w | UN | 71 | 2697.2307 | 191503.3792 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 71 | 191503.3792 | 100%
9.1.3 | PMSC - 105 | Próprio | Fornecimento e implantação de poste reto telecônico de engastar, galvanizado a fogo, h(total)=6 metros, h (útil)=5,50m | UN | 71 | 3066.8114 | 217743.6106 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 71 | 217743.6106 | 100%
9.2 |  |  | Medição e comando |  | 1 |  | 17650.8981 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 17650.8981 | 100%
9.2.1 |  |  | Eletroduto, conexões e acessórios |  | 1 |  | 4167.5832 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 4167.5832 | 100%
9.2.1.1 | 91869 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 43 | 19.7432 | 848.9564 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 43 | 848.9564 | 100%
9.2.1.2 | 91881 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 12.3077 | 49.2308 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 49.2308 | 100%
9.2.1.3 | 91867 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 11.9 | 11.2803 | 134.2356 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 11.9 | 134.2356 | 100%
9.2.1.4 | 91902 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 7 | 12.7737 | 89.4162 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7 | 89.4162 | 100%
9.2.1.5 | 406 - PMSC - 531 | Próprio | Curva para eletroduto galvanizado, diâm =3/4" | un | 7 | 20.7388 | 145.1716 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7 | 145.1716 | 100%
9.2.1.6 | 9973 | ORSE | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3/4" x 3m | un | 11 | 148.2009 | 1630.2097 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 11 | 1630.2097 | 100%
9.2.1.7 | 13376 | ORSE | Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 20 mm (3/4"), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalaçâo | un | 7 | 10.8778 | 76.1447 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7 | 76.1447 | 100%
9.2.1.8 | 91182 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023 | M | 35 | 29.9431 | 1048.0086 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 35 | 1048.0086 | 100%
9.2.1.9 | 7893 | ORSE | Cabeçote de alumínio de 1 1/4" | un | 7 | 20.8871 | 146.2096 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7 | 146.2096 | 100%
9.2.2 |  |  | Quadros e dispositivos de proteção |  | 1 |  | 13483.3149 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 13483.3149 | 100%
9.2.2.1 | 338 | ORSE | Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril. Rev 03 | un | 7 | 605.8633 | 4241.0429 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7 | 4241.0429 | 100%
9.2.2.2 | 406 - PMSC - 532 | Próprio | QUADRO DE COMANDO PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA_rev.2024 | un | 7 | 1245.7475 | 8720.2325 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7 | 8720.2325 | 100%
9.2.2.3 | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7 | 74.5771 | 522.0395 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7 | 522.0395 | 100%
9.3 |  |  | POSTES |  | 1 |  | 15831.4812 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 15831.4812 | 100%
9.3.1 | 2938 | ORSE | Poste de concreto duplo T (DT) 10/150 - fornecimento | un | 4 | 1494.0624 | 5976.2494 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 5976.2494 | 100%
9.3.2 | 100599 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 4 | 674.9114 | 2699.6456 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 2699.6456 | 100%
9.3.3 | 10206 | ORSE | Poste auxiliar p/entrada energia, em ferro galvanizado d=3" e h=7,0m, com 04 isoladores | un | 3 | 1474.4463 | 4423.3389 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 4423.3389 | 100%
9.3.4 | 93595 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 131.5 | 2.2455 | 295.279 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 131.5 | 295.279 | 100%
9.3.5 | 97881 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 8 | 182.7303 | 1461.842 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8 | 1461.842 | 100%
9.3.6 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 8 | 121.8908 | 975.1262 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8 | 975.1262 | 100%
9.4 |  |  | Cabos |  | 1 |  | 118166.2369 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 118166.2369 | 100%
9.4.1 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 550 | 3.7919 | 2085.5313 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 550 | 2085.5313 | 100%
9.4.2 | 11413 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação | M | 550 | 13.3669 | 7351.7892 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 550 | 7351.7892 | 100%
9.4.3 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 600 | 5.5183 | 3311.0061 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 600 | 3311.0061 | 100%
9.4.4 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1100 | 8.59 | 9448.9715 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1100 | 9448.9715 | 100%
9.4.5 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 6800 | 12.0005 | 81603.6951 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6800 | 81603.6951 | 100%
9.4.6 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 258.3 | 12.9962 | 3356.9121 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 258.3 | 3356.9121 | 100%
9.4.7 | 91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 500 | 21.6073 | 10803.6666 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 500 | 10803.6666 | 100%
9.4.8 | 12370 | ORSE | Cabo de cobre nú 10 mm2 - fornecimento e assentamento (10,85m/kg) | kg | 1.29 | 158.655 | 204.665 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1.29 | 204.665 | 100%
9.5 |  |  | Distribuição |  | 1 |  | 42218.6667 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 42218.6667 | 100%
9.5.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 54 | 104.9333 | 5666.396 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 54 | 5666.396 | 100%
9.5.2 | 72 | ORSE | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação | m³ | 52.19 | 45.4495 | 2372.0116 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 52.19 | 2372.0116 | 100%
9.5.3 | 3770 | ORSE | Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/4', tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro | m | 1440 | 21.8827 | 31511.1179 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1440 | 31511.1179 | 100%
9.5.4 | 10422 | ORSE | Fita de advertência de rede elétrica enterrada - Fornecimento | m | 1440 | 1.8536 | 2669.1412 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1440 | 2669.1412 | 100%
9.6 |  |  | Caixas de passagem |  | 1 |  | 27615.6759 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 27615.6759 | 100%
9.6.1 | 97886 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 86 | 199.2217 | 17133.0688 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 86 | 17133.0688 | 100%
9.6.2 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 86 | 121.8908 | 10482.607 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 86 | 10482.607 | 100%
10 |  |  | ESPLANADA - Irrigação |  | 1 |  | 314914.2718 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 314914.2718 | 100%
10.1 |  |  | Material Importado |  | 1 |  | 239524.9888 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 239524.9888 | 100%
10.1.1 | PMSC - 237 | Próprio | Adaptador/conector inicial 3/4" para XF | un | 240 | 25.2191 | 6052.5953 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 240 | 6052.5953 | 100%
10.1.2 | 8982 | ORSE | Caixa plastica redonda p/ 1 válvula Rain Bird, de 6", c/corpo e tampa | un | 14 | 195.5146 | 2737.2043 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14 | 2737.2043 | 100%
10.1.3 | PMSC - 238 | Próprio | Conector submersível 3M para válvulas | un | 14 | 71.8973 | 1006.5628 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14 | 1006.5628 | 100%
10.1.4 | 8992 | ORSE | Controlador central p/sist.de irrigação modelo ESP-LX modular, 16 estações, gabinete de parede, Rain Bird ou similar | un | 1 | 2928.8634 | 2928.8634 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2928.8634 | 100%
10.1.5 | PMSC - 402 | Próprio | Filtro Modular 100 2" Super Disco 130 Microns (17L1E120), Rain Bird ou similar | un | 1 | 248.4843 | 248.4843 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 248.4843 | 100%
10.1.6 | PMSC -120 | Próprio | Joelho p/ Tubo Dripline 17mm | un | 360 | 28.3226 | 10196.1192 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 360 | 10196.1192 | 100%
10.1.7 | PMSC - 121 | Próprio | Te p/ Tubo Dripline 17mm | un | 155 | 28.6191 | 4435.9643 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 155 | 4435.9643 | 100%
10.1.8 | PMSC - 122 | Próprio | União p/ Tubo Dripline 17mm | un | 100 | 26.6808 | 2668.082 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 100 | 2668.082 | 100%
10.1.9 | PMSC - 123 | Próprio | Módulo de Expansão 3 estações p/ controlador MODULAR ESPM, Rain Bird ou similar | un | 1 | 836.7016 | 836.7016 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 836.7016 | 100%
10.1.10 | 8985 | ORSE | Sensor de chuva p/sist. de irrigação, modelo RSD-Bex, marca Rain Bird ou similar | un | 1 | 275.0592 | 275.0592 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 275.0592 | 100%
10.1.11 | PMSC - 125 | Próprio | Tubo Gotejador Subterraneo p/ Irrig. 17mm Esp30 cm 3,4 1LPH p/irrigação_rev01 | m | 5200 | 39.1262 | 203456.3441 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5200 | 203456.3441 | 100%
10.1.12 | 8983 | ORSE | Válvula solenoide p/irrigação modelo 100-DVF 1", marca Rain Bird ou similar | un | 7 | 669.0012 | 4683.0082 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7 | 4683.0082 | 100%
10.2 |  |  | Bombeamento e acessórios |  | 1 |  | 16217.3839 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 16217.3839 | 100%
10.2.1 | 89596 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 12.1171 | 36.3512 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 36.3512 | 100%
10.2.2 | 817 | ORSE | Bóia elétrica para reservatório inferior, marca aquamatic ou similar, capacidade 30 a - fornecimento e instalação | un | 1 | 188.6723 | 188.6723 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 188.6723 | 100%
10.2.3 | 4119 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 4.0 mm2, 450/750v - Fornecimento e instalação | M | 5 | 27.6235 | 138.1175 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 138.1175 | 100%
10.2.4 | 406 - CP 10.2.4 | Próprio | Quadro de comando para 2 bombas de incendio de 5 cv, trifásica, 220 volts, com chave seletora, acionamento manual / automático | un | 1 | 9502.7886 | 9502.7886 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 9502.7886 | 100%
10.2.5 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 1 | 121.8908 | 121.8908 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 121.8908 | 100%
10.2.6 | 94678 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 6 | 17.4659 | 104.7956 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6 | 104.7956 | 100%
10.2.7 | 1084 | ORSE | Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 32mm | un | 2 | 24.6896 | 49.3791 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 49.3791 | 100%
10.2.8 | 89594 | SINAPI | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 40.768 | 81.5359 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 81.5359 | 100%
10.2.9 | 1484 | ORSE | Válvula pé c/ crivo, d = 38 mm (1 1/2") | un | 1 | 223.1699 | 223.1699 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 223.1699 | 100%
10.2.10 | 406 - CP 10.2.10 | Próprio | Motobomba centrífuga, marca schneider ou similar, modelo BC-21 R2, motor 5 cv, trifásico 220V, sucção 2 1/2", recalque 2", hm = 8 a 20m, q = 27,6 a 78,9m3/h | un | 1 | 5770.6832 | 5770.6832 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5770.6832 | 100%
10.3 |  |  | Tubos PVC irrigação |  | 1 |  | 4250.459 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 4250.459 | 100%
10.3.1 | 12108 | ORSE | Assentamento de tubo pvc p/ irrigação d=25mm, PN-60, linha Irriga-LF, Tigre ou similar | m | 35 | 6.8211 | 238.7398 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 35 | 238.7398 | 100%
10.3.2 | 10539 | ORSE | Fornecimento e assentamento de tubo pvc p/irrigação d=35mm, PN-60, linha Irriga-LF, Tigre ou similar | m | 36 | 23.7893 | 856.413 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 36 | 856.413 | 100%
10.3.3 | 10538 | ORSE | Fornecimento e assentamento de tubo pvc p/irrigação d=50mm, PN-40, linha Irriga-LF, Tigre ou similar | m | 100 | 31.5531 | 3155.3062 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 100 | 3155.3062 | 100%
10.4 |  |  | Conexões PVC irrigação (azul) |  | 1 |  | 7302.0288 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 7302.0288 | 100%
10.4.1 | PMSC - 137 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADAPTADOR PVC SOLD 32 X 1" PARA IRRIGAÇÃO | un | 14 | 30.8116 | 431.3629 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14 | 431.3629 | 100%
10.4.2 | PMSC - 138 | Próprio | Fornecimento e instalação de curva 90º pvc PTA/BSA soldavel d= 50mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar | un | 6 | 53.2451 | 319.4708 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6 | 319.4708 | 100%
10.4.3 | PMSC - 139 | Próprio | Fornecimento e instalação dede Curva 45º pvc PTA/BSA soldavel d= 50mm, linha, linha Irriga-LF, Tigre ou similar | un | 4 | 61.0089 | 244.0358 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 244.0358 | 100%
10.4.4 | PMSC - 140 | Próprio | Fornecimento e instalação de bucha redução curta pvc d= 50x35mm, linha Irriga- linha, linha Irriga-LF, Tigre ou similar | un | 30 | 39.0839 | 1172.5156 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 30 | 1172.5156 | 100%
10.4.5 | 10213 | ORSE | Luva pvc soldavel, d= 50mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar | un | 20 | 33.0465 | 660.9302 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 20 | 660.9302 | 100%
10.4.6 | PMSC - 142 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TÊ PVC BSA SOLDÁVEL D= 35MM,, linha Irriga-LF, Tigre ou similar | un | 4 | 43.6277 | 174.511 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 174.511 | 100%
10.4.7 | PMSC - 143 | Próprio | Fornecimento e instalação de Te PVC Sold Red DN 32 X 25 para irrigação | un | 4 | 39.5711 | 158.2843 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 158.2843 | 100%
10.4.8 | PMSC - 144 | Próprio | Fornecimento e instalação de Te PVC Sold C/ Rosca DN 32 X 3/4, linha Irrigação | un | 35 | 44.9623 | 1573.6811 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 35 | 1573.6811 | 100%
10.4.9 | PMSC - 145 | Próprio | Fornecimento e instalação de Te PVC sold 50 X 32 para irrigação | un | 5 | 44.7823 | 223.9113 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 223.9113 | 100%
10.4.10 | PMSC - 146 | Próprio | Fornecimento e instalação de Tê redução pvc roscável d= 50mm x 1" LF, Tigre ou similar | un | 4 | 50.6925 | 202.77 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 202.77 | 100%
10.4.11 | PMSC - 147 | Próprio | Fornecimento e instalação de Tê redução pvc roscável d= 50mm x 3/4", linha Irriga-LF, Tigre ou similar | un | 45 | 47.5679 | 2140.5559 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 45 | 2140.5559 | 100%
10.5 |  |  | Conexões PVC predial água fria (marrom) |  | 1 |  | 6045.6471 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 6045.6471 | 100%
10.5.1 | 1315 | ORSE | Nipel pvc rigido roscavel d=1 " - Rev 01_10/2022 | un | 4 | 15.6018 | 62.4071 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 62.4071 | 100%
10.5.2 | 1072 | ORSE | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm | un | 18 | 7.213 | 129.8347 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 18 | 129.8347 | 100%
10.5.3 | 89409 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 11.1426 | 89.1408 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8 | 89.1408 | 100%
10.5.4 | 89414 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 16.2479 | 64.9915 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 64.9915 | 100%
10.5.5 | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12 | 10.2529 | 123.0347 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 12 | 123.0347 | 100%
10.5.6 | 89416 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 | 16.6292 | 83.1459 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 83.1459 | 100%
10.5.7 | 89412 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 25 | 11.4815 | 287.0386 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 25 | 287.0386 | 100%
10.5.8 | 89425 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 30 | 21.1943 | 635.8276 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 30 | 635.8276 | 100%
10.5.9 | 89432 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10 | 33.9044 | 339.0445 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10 | 339.0445 | 100%
10.5.10 | 94688 | SINAPI | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 12 | 7.8697 | 94.4368 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 12 | 94.4368 | 100%
10.5.11 | 90374 | SINAPI | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 160 | 25.8547 | 4136.7451 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 160 | 4136.7451 | 100%
10.6 |  |  | Cabos e eletrodutos |  | 1 |  | 17000.0248 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 17000.0248 | 100%
10.6.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 20 | 104.9333 | 2098.6652 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 20 | 2098.6652 | 100%
10.6.2 | 91925 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1380 | 4.5969 | 6343.6588 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1380 | 6343.6588 | 100%
10.6.3 | PMSC - 148 | Próprio | ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 365 | 17.0105 | 6208.8248 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 365 | 6208.8248 | 100%
10.6.4 | PMSC - 149 | Próprio | ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 35 | 18.3133 | 640.9646 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 35 | 640.9646 | 100%
10.6.5 | 91879 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 14 | 7.8591 | 110.0279 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14 | 110.0279 | 100%
10.6.6 | 91880 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 9.7657 | 39.0627 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 39.0627 | 100%
10.6.7 | PMSC - 107 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM 20X20X30 FUNDO BRITA COM TAMPA | un | 8 | 81.2287 | 649.83 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8 | 649.83 | 100%
10.6.8 | 72 | ORSE | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação | m³ | 20 | 45.4495 | 908.9909 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 20 | 908.9909 | 100%
10.7 |  |  | Reservatório e casa de bombas |  | 1 |  | 24573.7394 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 24573.7394 | 100%
10.7.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 4.56 | 104.9333 | 478.4957 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4.56 | 478.4957 | 100%
10.7.2 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 16.52 | 47.3984 | 783.0222 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 16.52 | 783.0222 | 100%
10.7.3 | PMSC - 94 | Próprio | Alvenaria em pedra rachão ou pedra de mão, assentada com argamassa traço 1:6 (cimento e areia) | m³ | 3.8 | 815.8463 | 3100.2159 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3.8 | 3100.2159 | 100%
10.7.4 | PMSC - 95 | Próprio | Alvenaria de embasamento em tijolos cerâmicos furados (8 furos) 9x19x19cm, 1 vez, assentados com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas de 12mm | m³ | 3.8 | 826.025 | 3138.8952 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3.8 | 3138.8952 | 100%
10.7.5 | 72 | ORSE | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação | m³ | 7.06 | 45.4495 | 320.8738 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7.06 | 320.8738 | 100%
10.7.6 | PMSC - 150 | Próprio | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. ref. (SINAPI (93204) - 03.2024) | M | 49.8 | 81.5677 | 4062.0706 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 49.8 | 4062.0706 | 100%
10.7.7 | PMSC - 163 | Próprio | LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 5,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA_ref SINAPI ((74141/003)_09.2020) - | m² | 3.31 | 208.2354 | 689.2591 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3.31 | 689.2591 | 100%
10.7.8 | 101161 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 30.72 | 263.207 | 8085.7183 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 30.72 | 8085.7183 | 100%
10.7.9 | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 16.8 | 8.4735 | 142.3542 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 16.8 | 142.3542 | 100%
10.7.10 | 87547 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 16.8 | 32.7393 | 550.021 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 16.8 | 550.021 | 100%
10.7.11 | 104641 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 52.5 | 12.0535 | 632.8089 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 52.5 | 632.8089 | 100%
10.7.12 | 100701 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | m² | 0.76 | 828.2705 | 629.4856 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.76 | 629.4856 | 100%
10.7.13 | 100722 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 1.52 | 30.9599 | 47.0591 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1.52 | 47.0591 | 100%
10.7.14 | PMSC - 165 | Próprio | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO_ref. SINAPI (73665)_09.2020. | M | 4 | 116.5631 | 466.2524 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 466.2524 | 100%
10.7.15 | 100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 3.52 | 63.4557 | 223.3639 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3.52 | 223.3639 | 100%
10.7.16 | PMSC - 167 | Próprio | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS_ref. SINAPI (88503) - 05.2021 | UN | 1 | 1223.8436 | 1223.8436 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1223.8436 | 100%
11 |  |  | ESPLANADA - Paisagismo |  | 1 |  | 113373.9612 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 113373.9612 | 100%
11.1 | 98535 | SINAPI | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024 | UN | 6 | 835.7166 | 5014.2994 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6 | 5014.2994 | 100%
11.2 | 98534 | SINAPI | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 | UN | 4 | 399.5662 | 1598.2648 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 1598.2648 | 100%
11.3 | 98533 | SINAPI | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 | UN | 2 | 144.3878 | 288.7757 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 288.7757 | 100%
11.4 | 2394 | ORSE | Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada | m³ | 152.63 | 139.452 | 21284.5639 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 152.63 | 21284.5639 | 100%
11.5 | 10234 | ORSE | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio | m² | 1326.59 | 32.3898 | 42968.0062 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1326.59 | 42968.0062 | 100%
11.6 | PMSC - 170 | Próprio | Fornecimento e plantio de herbáceas ornamentais (pingo de ouro) | UN | 2354 | 8.4841 | 19971.4674 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2354 | 19971.4674 | 100%
11.7 | PMSC - 169 | Próprio | Fornecimento e plantio de herbáceas ornamentais (minixória)_ref.ORSE (3322)-12.2020 | un | 702 | 3.9613 | 2780.8638 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 702 | 2780.8638 | 100%
11.8 | 8817 | ORSE | Planta - Croton, fornecimento e plantio | un | 437 | 10.2741 | 4489.7708 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 437 | 4489.7708 | 100%
11.9 | 98509 | SINAPI | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 | UN | 84 | 76.9496 | 6463.7702 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 84 | 6463.7702 | 100%
11.10 | 7669 | ORSE | Planta - Agave (agave angustifolia), fornecimento e plantio | un | 18 | 66.8133 | 1202.6387 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 18 | 1202.6387 | 100%
11.11 | 98510 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 | UN | 59 | 123.9244 | 7311.5402 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 59 | 7311.5402 | 100%
12 |  |  | ESPLANADA - Sinalização |  | 1 |  | 36722.1843 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 36722.1843 | 100%
12.1 | 3724 | ORSE | Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedrestres, etc.) | m² | 725.33 | 15.1251 | 10970.7129 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 725.33 | 10970.7129 | 100%
12.2 | 3726 | ORSE | Tacha refletiva (tachão) bidirecional confeccionada em resina poliester com 2pinos de aço 250 x 150 x 50 mm | un | 17 | 135.1518 | 2297.5798 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 17 | 2297.5798 | 100%
12.3 | 4251 | ORSE | Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (70x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva | Un | 13 | 188.3863 | 2449.0217 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 13 | 2449.0217 | 100%
12.4 | PMSC 171 | Próprio | Confecção de poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50 para placa de sinalização | un | 13 | 295.8722 | 3846.3383 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 13 | 3846.3383 | 100%
12.5 | 4650 | ORSE | Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dnit, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023 | un | 8 | 808.4532 | 6467.6256 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8 | 6467.6256 | 100%
12.6 | 4648 | ORSE | Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dnit diam. = 0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusivemão de obra - Rev 01/2023 | un | 8 | 799.323 | 6394.5843 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8 | 6394.5843 | 100%
12.7 | PMSC - 180 | Próprio | Confecção de placa em chapa de aço galvanizado quadrada 50x50cm, poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50 | un | 4 | 295.8722 | 1183.4887 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 1183.4887 | 100%
12.8 | PMSC - 580 | Próprio | Balizador Cinza/Branco - 77/94cm_ fornecimento e instalação. | UN | 10 | 311.2833 | 3112.8329 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10 | 3112.8329 | 100%
13 |  |  | ESPLANADA - Equipamento urbano |  | 1 |  | 335890.9903 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 335890.9903 | 100%
13.1 | PMSC - 465 | Próprio | Banco em estrutura de aço, assento e encosto de placas de madeira tropical acima do piso, incluso frete | un | 53 | 4673.3446 | 247687.2648 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 53 | 247687.2648 | 100%
13.2 | 3226 | ORSE | Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos | m | 55.36 | 263.7366 | 14600.4563 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 55.36 | 14600.4563 | 100%
13.3 | 3740 | ORSE | Mesa de concreto com 02 bancos integrados | Un | 6 | 1072.2427 | 6433.4564 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6 | 6433.4564 | 100%
13.4 | 103310 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021 | UN | 28 | 1670.7659 | 46781.444 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 28 | 46781.444 | 100%
13.5 | PMSC - 367 | Próprio | Abrigo de ônibus padrão CAPA EMPREENDIMENTOS para a cidade de São Cristóvão | un | 1 | 13127.2069 | 13127.2069 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 13127.2069 | 100%
13.6 | 9247 | ORSE | Tubo aço galvanizado d=3" p/bicicletário, dimensão: h=75cm, L=75cm, fixado embase de concreto, pintado c/esmalte sintetico, exceto base de concreto e pintura de acabamento | un | 16 | 398.5917 | 6377.4679 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 16 | 6377.4679 | 100%
13.7 | 00025067 | SINAPI | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | 38 | 6.1221 | 232.639 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 38 | 232.639 | 100%
13.8 | 100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 10.26 | 63.4557 | 651.055 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10.26 | 651.055 | 100%
14 |  |  | Pergolado |  | 1 |  | 390781.799 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 390781.799 | 100%
14.1 |  |  | pergolado seção 01 |  | 1 |  | 37707.3391 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 37707.3391 | 100%
14.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 1.06 | 104.9333 | 111.2293 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1.06 | 111.2293 | 100%
14.1.2 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 1.92 | 47.3984 | 91.005 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1.92 | 91.005 | 100%
14.1.3 | PMSC - 79 | Próprio | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X_ref.SINAPI (5651) -08.2017 | m² | 11.52 | 70.6581 | 813.9813 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 11.52 | 813.9813 | 100%
14.1.4 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 1.15 | 667.0946 | 767.1588 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1.15 | 767.1588 | 100%
14.1.5 | 11488 | ORSE | Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento na infraestrutura | m³ | 1.15 | 38.3424 | 44.0938 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1.15 | 44.0938 | 100%
14.1.6 | 134 | ORSE | Pilar e vigas de madeira, seção 10x18cm a 20x20cm, em massaranduba, angelin ou madeira de lei | m³ | 3.76 | 8588.9573 | 32294.4795 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3.76 | 32294.4795 | 100%
14.1.7 | 3841 | ORSE | Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz SPARLACK CETOL Ipiranga ou similar - R1 | m² | 150.38 | 23.8422 | 3585.3914 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 150.38 | 3585.3914 | 100%
14.2 |  |  | Pergolado seção 02 |  | 1 |  | 178454.45 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 178454.45 | 100%
14.2.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 4.62 | 104.9333 | 484.7917 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4.62 | 484.7917 | 100%
14.2.2 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 8.4 | 47.3984 | 398.1469 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8.4 | 398.1469 | 100%
14.2.3 | PMSC - 79 | Próprio | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X_ref.SINAPI (5651) -08.2017 | m² | 11.52 | 70.6581 | 813.9813 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 11.52 | 813.9813 | 100%
14.2.4 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 5.04 | 667.0946 | 3362.157 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5.04 | 3362.157 | 100%
14.2.5 | 11488 | ORSE | Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento na infraestrutura | m³ | 5.04 | 38.3424 | 193.2458 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5.04 | 193.2458 | 100%
14.2.6 | 134 | ORSE | Pilar e vigas de madeira, seção 10x18cm a 20x20cm, em massaranduba, angelin ou madeira de lei | m³ | 18.15 | 8588.9573 | 155889.5753 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 18.15 | 155889.5753 | 100%
14.2.7 | 3841 | ORSE | Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz SPARLACK CETOL Ipiranga ou similar - R1 | m² | 726.13 | 23.8422 | 17312.5435 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 726.13 | 17312.5435 | 100%
14.3 |  |  | Pergolado seção 04 |  | 1 |  | 87787.7333 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 87787.7333 | 100%
14.3.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 1.98 | 104.9333 | 207.7679 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1.98 | 207.7679 | 100%
14.3.2 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 3.6 | 47.3984 | 170.6344 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3.6 | 170.6344 | 100%
14.3.3 | PMSC - 79 | Próprio | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X_ref.SINAPI (5651) -08.2017 | m² | 21.6 | 70.6581 | 1526.2149 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 21.6 | 1526.2149 | 100%
14.3.4 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 2.16 | 667.0946 | 1440.9244 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2.16 | 1440.9244 | 100%
14.3.5 | 11488 | ORSE | Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento na infraestrutura | m³ | 2.16 | 38.3424 | 82.8196 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2.16 | 82.8196 | 100%
14.3.6 | 134 | ORSE | Pilar e vigas de madeira, seção 10x18cm a 20x20cm, em massaranduba, angelin ou madeira de lei | m³ | 8.84 | 8588.9573 | 75926.3827 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8.84 | 75926.3827 | 100%
14.3.7 | 3841 | ORSE | Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz SPARLACK CETOL Ipiranga ou similar - R1 | m² | 353.7 | 23.8422 | 8432.9894 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 353.7 | 8432.9894 | 100%
14.4 |  |  | Pergolado seção 05 |  | 1 |  | 86832.2766 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 86832.2766 | 100%
14.4.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 1.98 | 104.9333 | 207.7679 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1.98 | 207.7679 | 100%
14.4.2 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 3.6 | 47.3984 | 170.6344 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3.6 | 170.6344 | 100%
14.4.3 | PMSC - 79 | Próprio | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X_ref.SINAPI (5651) -08.2017 | m² | 21.6 | 70.6581 | 1526.2149 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 21.6 | 1526.2149 | 100%
14.4.4 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 2.16 | 667.0946 | 1440.9244 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2.16 | 1440.9244 | 100%
14.4.5 | 11488 | ORSE | Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento na infraestrutura | m³ | 2.16 | 38.3424 | 82.8196 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2.16 | 82.8196 | 100%
14.4.6 | 134 | ORSE | Pilar e vigas de madeira, seção 10x18cm a 20x20cm, em massaranduba, angelin ou madeira de lei | m³ | 8.74 | 8588.9573 | 75067.4869 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8.74 | 75067.4869 | 100%
14.4.7 | 3841 | ORSE | Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz SPARLACK CETOL Ipiranga ou similar - R1 | m² | 349.65 | 23.8422 | 8336.4285 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 349.65 | 8336.4285 | 100%
15 |  |  | ESPLANADA - Playgroung |  | 1 |  | 19966.2457 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 19966.2457 | 100%
15.1 | 9167 | ORSE | Equipamento de ginástica - Escada horizontal em tubo de ferro galv. ø=2", dim. 0,80 x 2,00 x 2,00m, Sergipark ou similar | Un | 1 | 2434.691 | 2434.691 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2434.691 | 100%
15.2 | 2406 | ORSE | Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar | un | 1 | 3676.6996 | 3676.6996 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3676.6996 | 100%
15.3 | 2440 | ORSE | Gangorra com 3 pranchas em aço industrial ou madeira (Sergipark ou similar) | un | 1 | 5183.7581 | 5183.7581 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5183.7581 | 100%
15.4 | 9160 | ORSE | Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar | un | 1 | 5059.0499 | 5059.0499 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5059.0499 | 100%
15.5 | 11096 | ORSE | Brinquedo - Escada Horizontal com Teia, modelo M-104, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem | un | 1 | 3612.0471 | 3612.0471 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3612.0471 | 100%
16 |  |  | ESPLANADA - Complementares |  | 1 |  | 91848.9921 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 91848.9921 | 100%
16.1 | PMSC - 193-1 | Próprio | As Built | m² | 10400 | 1.3028 | 13549.0689 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10400 | 13549.0689 | 100%
16.2 | PMSC - 194 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA_ref.SINAPI (9537)-11.2018 | m² | 10400 | 5.0311 | 52323.6402 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10400 | 52323.6402 | 100%
16.3 | 8094 | ORSE | Mapa tátil em acrílico medindo 39 x 54cm, com suporte em chapa galvanizada revestida com alucobond h=1,00m, padrão Caixa Econômica Federal | un | 3 | 7743.4009 | 23230.2028 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 23230.2028 | 100%
16.4 | 5 | ORSE | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m | un | 1 | 2746.0802 | 2746.0802 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2746.0802 | 100%
17 |  |  | CAPELA - Serviços preliminares |  | 1 |  | 11201.1538 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 11201.1538 | 100%
17.1 | 98458 | SINAPI | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 | m² | 74.8 | 127.8116 | 9560.3086 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 74.8 | 9560.3086 | 100%
17.2 | 13311 | ORSE | Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , exceto montagem, desmontagem e tela | m²xmês | 39.14 | 41.9225 | 1640.8452 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 39.14 | 1640.8452 | 100%
18 |  |  | CAPELA - Demolições e retiradas |  | 1 |  | 536.0426 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 536.0426 | 100%
18.1 | 97661 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 36 | 0.86853 | 31.2671 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 36 | 31.2671 | 100%
18.2 | 97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 1 | 0.81557 | 0.81557 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0.81557 | 100%
18.3 | 7224 | ORSE | Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepor | un | 1 | 52.3448 | 52.3448 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 52.3448 | 100%
18.4 | PMSC - 198 | Próprio | Retirada folhas de portas ou janelas de madeira | un | 2 | 16.2055 | 32.411 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 32.411 | 100%
18.5 | 29 | ORSE | Remoção de pintura à óleo ou esmalte - Rev 01 | m² | 1.97 | 14.7862 | 29.1288 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1.97 | 29.1288 | 100%
18.6 | 100981 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 2.94 | 11.7675 | 34.5965 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2.94 | 34.5965 | 100%
18.7 | 97913 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 88.32 | 4.0249 | 355.4788 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 88.32 | 355.4788 | 100%
19 |  |  | CAPELA - Revestimentos |  | 1 |  | 12063.6925 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 12063.6925 | 100%
19.1 | PMSC - 200 | Próprio | Restauro - Restauração de revestimento (Reboco) em fachadas de obras do Patrimônio Histórico - Rev. 02 02/2022_ref. ORSE 4237 | m² | 118.26 | 102.0099 | 12063.6925 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 118.26 | 12063.6925 | 100%
20 |  |  | CAPELA - Coberturas |  | 1 |  | 4589.1813 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 4589.1813 | 100%
20.1 | 208 | ORSE | Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetrol ou similar | m² | 26.42 | 18.8746 | 498.668 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 26.42 | 498.668 | 100%
20.2 | PMSC - 202 | Próprio | Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 50% do material.ref.ORSE (9210)-06.2022 | m² | 26.42 | 150.2875 | 3970.5951 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 26.42 | 3970.5951 | 100%
20.3 | PMSC - 207 | Próprio | Rufo de telha colonial com argamassa traco 1:2:9 (cimento, cal e areia).ref.SINAPI (94221) | M | 4.12 | 29.1063 | 119.9182 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4.12 | 119.9182 | 100%
21 |  |  | CAPELA - Esquadrias e grades |  | 1 |  | 3173.3545 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 3173.3545 | 100%
21.1 |  |  | Esquadrias de madeira |  | 1 |  | 2377.0798 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 2377.0798 | 100%
21.1.1 | 13559 | ORSE | Restauro - Recuperação de esquadria de madeira de obras históricas c/ aproveitamento de 75%. Rev 01_07/2024 | m² | 1.89 | 444.9734 | 840.9997 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1.89 | 840.9997 | 100%
21.1.2 | 91299 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 1536.0801 | 1536.0801 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1536.0801 | 100%
21.2 |  |  | Esquadrias de ferro |  | 1 |  | 772.602 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 772.602 | 100%
21.2.1 | 99861 | SINAPI | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | m² | 0.99 | 780.406 | 772.602 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.99 | 772.602 | 100%
21.3 |  |  | Ferragens |  | 1 |  | 23.6727 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 23.6727 | 100%
21.3.1 | 13521 | ORSE | Fornecimento e instalação de ferrolho com fecho chato, em aço galvanizado / zincado, de sobrepor, com comprimento de 6" | un | 1 | 23.6727 | 23.6727 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 23.6727 | 100%
22 |  |  | CAPELA - Pisos |  | 1 |  | 1764.0408 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 1764.0408 | 100%
22.1 | 8411 | ORSE | Polimento de piso cimentado - R1 | m² | 20.04 | 36.3723 | 728.9018 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 20.04 | 728.9018 | 100%
22.2 | 94991 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 1.11 | 932.5577 | 1035.139 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1.11 | 1035.139 | 100%
23 |  |  | CAPELA - Pinturas |  | 1 |  | 2438.156 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 2438.156 | 100%
23.1 | PMSC - 211 | Próprio | PINTURA A BASE DE CAL COM PIGMENTO E FIXADOR A BASE DE OLEO DE LINHAÇA, TRES DEMAOS_ref.SINAPI (84652)_08.2016 | m² | 118.26 | 13.2504 | 1566.9899 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 118.26 | 1566.9899 | 100%
23.2 | PMSC - 212 | Próprio | PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO.ref_SINAPI (74065/002)_12.2020 | m² | 12.99 | 38.4272 | 499.1688 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 12.99 | 499.1688 | 100%
23.3 | 100722 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 3.94 | 30.9599 | 121.9821 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3.94 | 121.9821 | 100%
23.4 | 100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 3.94 | 63.4557 | 250.0153 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3.94 | 250.0153 | 100%
24 |  |  | CAPELA - Instalações elétricas |  | 1 |  | 13346.2354 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 13346.2354 | 100%
24.1 |  |  | Eletrodutos |  | 1 |  | 475.6791 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 475.6791 | 100%
24.1.1 | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 25 | 16.3538 | 408.8446 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 25 | 408.8446 | 100%
24.1.2 | 91884 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5 | 13.3669 | 66.8344 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 66.8344 | 100%
24.2 |  |  | Fiação |  | 1 |  | 1809.1269 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 1809.1269 | 100%
24.2.1 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 305 | 3.7919 | 1156.5219 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 305 | 1156.5219 | 100%
24.2.2 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 90 | 5.5183 | 496.6509 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 90 | 496.6509 | 100%
24.2.3 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 12 | 12.9962 | 155.9541 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 12 | 155.9541 | 100%
24.3 |  |  | Dispositivos Elétricos |  | 1 |  | 636.6114 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 636.6114 | 100%
24.3.1 | 705 | ORSE | Fornecimento e instalação de caixa de alumínio para piso 4" x 4" | un | 1 | 36.0228 | 36.0228 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 36.0228 | 100%
24.3.2 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8 | 21.1095 | 168.8761 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8 | 168.8761 | 100%
24.3.3 | 92004 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 64.3771 | 128.7543 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 128.7543 | 100%
24.3.4 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 40.3761 | 161.5042 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 161.5042 | 100%
24.3.5 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 51.8682 | 51.8682 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 51.8682 | 100%
24.3.6 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 34.1163 | 34.1163 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 34.1163 | 100%
24.3.7 | 711 | ORSE | Fornecimento e instalação de tampa cega (espelho liso) para caixa 4" x 2" | un | 1 | 8.2616 | 8.2616 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 8.2616 | 100%
24.3.8 | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 1 | 47.2078 | 47.2078 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 47.2078 | 100%
24.4 |  |  | Luminárias e acessórios |  | 1 |  | 9456.8307 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 9456.8307 | 100%
24.4.1 | 9625 | ORSE | Arandela em alumínio fundido, linha edra, ref. 178 da Dimlux ou similar | un | 6 | 371.2436 | 2227.4618 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6 | 2227.4618 | 100%
24.4.2 | PMSC - 216 | Próprio | LUMINÁRIA EMBUTIDA DE SOLO,CORPO ARO E GRELHA SALIENTE EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA. VIDRO DE PROTEÇÃO TEMPERADO E TRANSFORMADOR ALOJADO DENTRO DA LUMINÁRIA, REGULAÇÃO DA INCLINAÇÃO ATE 30⁰ NO LOCAL, GRAU DE ESTANQUEIDADE EXTRA ELEVADO (IP 67), COM LUVA PARA CHUMBAMENTO, LÂMPADA LED POTÊNCIA: 25 W | un | 10 | 710.0551 | 7100.551 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10 | 7100.551 | 100%
24.4.3 | 10352 | ORSE | Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w | un | 1 | 128.8178 | 128.8178 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 128.8178 | 100%
24.5 |  |  | Dispositivo de proteção |  | 1 |  | 447.3883 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 447.3883 | 100%
24.5.1 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 14.4049 | 28.8098 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 28.8098 | 100%
24.5.2 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 15.1781 | 15.1781 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 15.1781 | 100%
24.5.3 | 93657 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 18.5357 | 18.5357 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 18.5357 | 100%
24.5.4 | PMSC - 218 | Próprio | Dispositivo de proteção contra surto de tensão 275V - 8KA | un | 2 | 104.3083 | 208.6167 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 208.6167 | 100%
24.5.5 | PMSC - 130 | Próprio | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 176.2481 | 176.2481 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 176.2481 | 100%
24.6 |  |  | Quadros |  | 1 |  | 520.599 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 520.599 | 100%
24.6.1 | 12222 | ORSE | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1 | 178.5465 | 178.5465 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 178.5465 | 100%
24.6.2 | 4880 | ORSE | Quadro de medição monofásico, sem fiação | un | 1 | 342.0526 | 342.0526 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 342.0526 | 100%
25 |  |  | CAPELA - Instalação de Prevenção e Combate à Incêndio |  | 1 |  | 744.7645 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 744.7645 | 100%
25.1 | 1511 | ORSE | Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempode descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721 | un | 1 | 293.8809 | 293.8809 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 293.8809 | 100%
25.2 | 12312 | ORSE | Luminária de emergência, tipo balizamento, com autonomia de 3h, modelo LED - 3000 lumens, SEGURIMAX ou similarr | un | 1 | 363.6175 | 363.6175 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 363.6175 | 100%
25.3 | 4275 | ORSE | Placa de sinalização de abandono em acrílico, 0.30 x 0.12 m | Un | 1 | 67.7771 | 67.7771 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 67.7771 | 100%
25.4 | 12137 | ORSE | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | Un | 1 | 19.489 | 19.489 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 19.489 | 100%
26 |  |  | CAPELA - Serviços Complementares |  | 1 |  | 151.0639 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 151.0639 | 100%
26.1 | PMSC - 194 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA_ref.SINAPI (9537)-11.2018 | m² | 23.85 | 5.0311 | 119.9922 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 23.85 | 119.9922 | 100%
26.2 | PMSC - 193-1 | Próprio | As Built | m² | 23.85 | 1.3028 | 31.0717 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 23.85 | 31.0717 | 100%
27 |  |  | FERROVIÁRIA - Serviços preliminares |  | 1 |  | 30889.5512 |  | 0 | 0% |  | 24181.9571 | 78.29% |  | 24181.9571 | 78.29% |  | 6707.5941 | 21.71%
27.1 | 98458 | SINAPI | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 | m² | 189.2 | 127.8116 | 24181.9571 |  | 0 | 0% | 189.2 | 24181.9571 | 100% | 189.2 | 24181.9571 | 100% | 0 | 0 | 0%
27.2 | 13311 | ORSE | Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , exceto montagem, desmontagem e tela | m²xmês | 160 | 41.9225 | 6707.5941 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 160 | 6707.5941 | 100%
28 |  |  | FERROVIÁRIA - Demolições e retiradas |  | 1 |  | 22669.2404 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 22669.2404 | 100%
28.1 | 97661 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 200 | 0.86853 | 173.706 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 200 | 173.706 | 100%
28.2 | 7224 | ORSE | Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepor | un | 1 | 52.3448 | 52.3448 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 52.3448 | 100%
28.3 | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 12 | 2.2349 | 26.8185 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 12 | 26.8185 | 100%
28.4 | 3261 | ORSE | Remoção e reassentamento de louças sanitárias | un | 4 | 157.617 | 630.4681 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 630.4681 | 100%
28.5 | 97666 | SINAPI | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 7 | 11.3968 | 79.7777 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7 | 79.7777 | 100%
28.6 | 8387 | ORSE | Remoção de bancada de granito (ou marmore) | m² | 0.5 | 27.0515 | 13.5258 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.5 | 13.5258 | 100%
28.7 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 6.18 | 70.2556 | 434.1797 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6.18 | 434.1797 | 100%
28.8 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 22.24 | 28.3014 | 629.4225 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 22.24 | 629.4225 | 100%
28.9 | 16 | ORSE | Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 | m² | 275.87 | 33.3007 | 9186.6678 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 275.87 | 9186.6678 | 100%
28.10 | PMSC - 198 | Próprio | Retirada folhas de portas ou janelas de madeira | un | 5 | 16.2055 | 81.0275 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 81.0275 | 100%
28.11 | PMSC - 227 | Próprio | RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA.ref.SINAPI (72143)_08.2016 | UN | 5 | 79.64 | 398.1998 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 398.1998 | 100%
28.12 | 29 | ORSE | Remoção de pintura à óleo ou esmalte - Rev 01 | m² | 68.01 | 14.7862 | 1005.6091 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 68.01 | 1005.6091 | 100%
28.13 | 100981 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 75.14 | 11.7675 | 884.2117 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 75.14 | 884.2117 | 100%
28.14 | 97913 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2254.29 | 4.0249 | 9073.2815 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2254.29 | 9073.2815 | 100%
29 |  |  | FERROVIÁRIA - Fundação e Estrutura |  | 1 |  | 7724.3298 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 7724.3298 | 100%
29.1 |  |  | Fundação |  | 1 |  | 2289.6428 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 2289.6428 | 100%
29.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 2.25 | 104.9333 | 236.0998 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2.25 | 236.0998 | 100%
29.1.2 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 2.25 | 47.3984 | 106.6465 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2.25 | 106.6465 | 100%
29.1.3 | PMSC - 79 | Próprio | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X_ref.SINAPI (5651) -08.2017 | m² | 7.2 | 70.6581 | 508.7383 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7.2 | 508.7383 | 100%
29.1.4 | 92917 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 28 | 19.4254 | 543.9117 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 28 | 543.9117 | 100%
29.1.5 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 1.2 | 667.0946 | 800.5136 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1.2 | 800.5136 | 100%
29.1.6 | 11488 | ORSE | Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento na infraestrutura | m³ | 1.2 | 38.3424 | 46.0109 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1.2 | 46.0109 | 100%
29.1.7 | 72 | ORSE | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação | m³ | 1.05 | 45.4495 | 47.722 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1.05 | 47.722 | 100%
29.2 |  |  | Estrutura |  | 1 |  | 5434.687 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 5434.687 | 100%
29.2.1 | 116 | ORSE | Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..2015 | m² | 21 | 101.0461 | 2121.9672 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 21 | 2121.9672 | 100%
29.2.2 | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 31 | 18.7581 | 581.5021 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 31 | 581.5021 | 100%
29.2.3 | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 19 | 17.9849 | 341.7136 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 19 | 341.7136 | 100%
29.2.4 | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 10 | 17.0846 | 170.8462 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10 | 170.8462 | 100%
29.2.5 | 92771 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 64 | 15.3264 | 980.8882 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 64 | 980.8882 | 100%
29.2.6 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 1.2 | 667.0946 | 800.5136 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1.2 | 800.5136 | 100%
29.2.7 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 1.2 | 364.3801 | 437.2562 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1.2 | 437.2562 | 100%
30 |  |  | FERROVIÁRIA - Esquadrias |  | 1 |  | 18439.0997 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 18439.0997 | 100%
30.1 |  |  | Esquadrias de madeira |  | 1 |  | 16940.3664 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 16940.3664 | 100%
30.1.1 | 13559 | ORSE | Restauro - Recuperação de esquadria de madeira de obras históricas c/ aproveitamento de 75%. Rev 01_07/2024 | m² | 17.84 | 444.9734 | 7938.3249 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 17.84 | 7938.3249 | 100%
30.1.2 | 8709 | ORSE | Porta em madeira de lei almofadada, exclusive batentes e ferragens | m² | 11.26 | 556.6113 | 6267.4428 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 11.26 | 6267.4428 | 100%
30.1.3 | PMSC - 232 | Próprio | PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 60X160CM, INCLUSO MARCO E DOBRADICAS._ref.SINAPI (74139/002)_08.2016 | UN | 2 | 609.8034 | 1219.6069 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1219.6069 | 100%
30.1.4 | PMSC - 233 | Próprio | PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 90X150CM, INCLUSO MARCO E DOBRADICAS._ref.SINAPI (74139/001)_08.2016 | UN | 2 | 757.4959 | 1514.9918 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1514.9918 | 100%
30.2 |  |  | Ferragens |  | 1 |  | 1420.7033 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 1420.7033 | 100%
30.2.1 | 13521 | ORSE | Fornecimento e instalação de ferrolho com fecho chato, em aço galvanizado / zincado, de sobrepor, com comprimento de 6" | un | 8 | 23.6727 | 189.3819 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8 | 189.3819 | 100%
30.2.2 | PMSC - 04 | Próprio | Fechadura (tarjeta) livre-ocupado p/divisória em mármore ou granito, ref. TG0819 - IMAB ou similar, inclusive batente com amortecedor ref. BT0830000 - IMAB ou similar e parafusos_ref.ORSE (1866) | un | 4 | 235.2975 | 941.19 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 941.19 | 100%
30.2.3 | 13110 | ORSE | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 2 | 145.0657 | 290.1314 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 290.1314 | 100%
30.3 |  |  | Diversos |  | 1 |  | 78.03 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 78.03 | 100%
30.3.1 | 1897 | ORSE | Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em madeira, para esquadrias - Rev 01 | m² | 1 | 78.03 | 78.03 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 78.03 | 100%
31 |  |  | FERROVIÁRIA - Coberturas e forro |  | 1 |  | 32176.9045 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 32176.9045 | 100%
31.1 | 208 | ORSE | Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetrol ou similar | m² | 162.79 | 18.8746 | 3072.6028 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 162.79 | 3072.6028 | 100%
31.2 | PMSC - 202 | Próprio | Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 50% do material.ref.ORSE (9210)-06.2022 | m² | 162.79 | 150.2875 | 24465.2982 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 162.79 | 24465.2982 | 100%
31.3 | 3754 | ORSE | Forro de madeira de lei angelin ou cedro, em réguas com 20 a 25 cm de largura, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado | m² | 15.07 | 307.8304 | 4639.0035 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 15.07 | 4639.0035 | 100%
32 |  |  | FERROVIÁRIA - Pisos |  | 1 |  | 34898.9732 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 34898.9732 | 100%
32.1 | 96620 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | m³ | 5.18 | 948.223 | 4911.7951 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5.18 | 4911.7951 | 100%
32.2 | 98679 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 73.95 | 47.1336 | 3485.5329 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 73.95 | 3485.5329 | 100%
32.3 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 9.15 | 47.3984 | 433.6957 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9.15 | 433.6957 | 100%
32.4 | PMSC - 95 | Próprio | Alvenaria de embasamento em tijolos cerâmicos furados (8 furos) 9x19x19cm, 1 vez, assentados com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas de 12mm | m³ | 1.65 | 826.025 | 1362.9413 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1.65 | 1362.9413 | 100%
32.5 | 94991 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 14.77 | 932.5577 | 13773.8768 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14.77 | 13773.8768 | 100%
32.6 | 7324 | ORSE | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | 32.19 | 198.2261 | 6380.8981 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 32.19 | 6380.8981 | 100%
32.7 | 5049 | ORSE | Cantoneira em alumínio anodizado natural, antiderrapante, 2" x 2", para arremates | m | 67.76 | 67.1522 | 4550.2332 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 67.76 | 4550.2332 | 100%
33 |  |  | FERROVIÁRIA - Revestimentos |  | 1 |  | 55450.6708 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 55450.6708 | 100%
33.1 | PMSC - 200 | Próprio | Restauro - Restauração de revestimento (Reboco) em fachadas de obras do Patrimônio Histórico - Rev. 02 02/2022_ref. ORSE 4237 | m² | 485.85 | 102.0099 | 49561.5171 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 485.85 | 49561.5171 | 100%
33.2 | 87886 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 4.33 | 23.3126 | 100.9436 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4.33 | 100.9436 | 100%
33.3 | 3315 | ORSE | Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento /cal / areia), espessura 1,5 cm | m² | 4.33 | 46.0956 | 199.5941 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4.33 | 199.5941 | 100%
33.4 | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 86.58 | 8.4735 | 733.6325 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 86.58 | 733.6325 | 100%
33.5 | 87267 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 61.8 | 78.5596 | 4854.9835 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 61.8 | 4854.9835 | 100%
34 |  |  | FERROVIÁRIA - Pintura |  | 1 |  | 9003.615 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 9003.615 | 100%
34.1 | PMSC - 211 | Próprio | PINTURA A BASE DE CAL COM PIGMENTO E FIXADOR A BASE DE OLEO DE LINHAÇA, TRES DEMAOS_ref.SINAPI (84652)_08.2016 | m² | 341.8 | 13.2504 | 4528.9797 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 341.8 | 4528.9797 | 100%
34.2 | PMSC - 212 | Próprio | PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO.ref_SINAPI (74065/002)_12.2020 | m² | 87.28 | 38.4272 | 3353.9225 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 87.28 | 3353.9225 | 100%
34.3 | 100722 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 11.87 | 30.9599 | 367.4942 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 11.87 | 367.4942 | 100%
34.4 | 100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 11.87 | 63.4557 | 753.2186 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 11.87 | 753.2186 | 100%
35 |  |  | FERROVIÁRIA - Instalações elétricas |  | 1 |  | 37476.5109 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 37476.5109 | 100%
35.1 |  |  | Eletrodutos e acessórios |  | 1 |  | 21102.463 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 21102.463 | 100%
35.1.1 | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 80 | 16.3538 | 1308.3028 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 80 | 1308.3028 | 100%
35.1.2 | 97884 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020 | UN | 18 | 1099.6756 | 19794.1602 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 18 | 19794.1602 | 100%
35.2 |  |  | Caixas de passagem |  | 1 |  | 405.7095 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 405.7095 | 100%
35.2.1 | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 14 | 17.9849 | 251.789 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14 | 251.789 | 100%
35.2.2 | 705 | ORSE | Fornecimento e instalação de caixa de alumínio para piso 4" x 4" | un | 1 | 36.0228 | 36.0228 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 36.0228 | 100%
35.2.3 | PMSC - 05 | Próprio | Caixa de passagem pvc tipo aquatic 30x30x10cm_ref.ORSE (8895)_10.2024 | un | 1 | 117.8977 | 117.8977 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 117.8977 | 100%
35.3 |  |  | Cabos |  | 1 |  | 4724.8991 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 4724.8991 | 100%
35.3.1 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 270 | 3.7919 | 1023.8063 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 270 | 1023.8063 | 100%
35.3.2 | 91925 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 210 | 4.5969 | 965.3394 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 210 | 965.3394 | 100%
35.3.3 | 92982 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 90 | 21.978 | 1978.0243 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 90 | 1978.0243 | 100%
35.3.4 | 8082 | ORSE | Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg) | kg | 4.41 | 171.8207 | 757.7291 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4.41 | 757.7291 | 100%
35.4 |  |  | Dispositivos Elétricos |  | 1 |  | 991.9143 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 991.9143 | 100%
35.4.1 | 774 | ORSE | Interruptor "sistema X" 01 seção, c/placa, incluso caixa " sistema X", aparente | un | 3 | 40.0053 | 120.016 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 120.016 | 100%
35.4.2 | 776 | ORSE | Interruptor "sistema X" 02 seções, c/placa, incluso caixa "sistema X", aparente | un | 1 | 35.2496 | 35.2496 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 35.2496 | 100%
35.4.3 | 783 | ORSE | Interruptor 01 seção simples, conjugado com uma tomada (2p+t), ABNT, de sobrepor, sistema "X", ref. 675063 da Pial Legrand ou similar | un | 1 | 37.3998 | 37.3998 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 37.3998 | 100%
35.4.4 | 12155 | ORSE | Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10 A, com caixa, "Sistema X". | un | 15 | 48.2776 | 724.1634 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 15 | 724.1634 | 100%
35.4.5 | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 1 | 47.2078 | 47.2078 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 47.2078 | 100%
35.4.6 | 3837 | ORSE | Conector borne SAK 6,0mm | un | 1 | 27.8777 | 27.8777 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 27.8777 | 100%
35.5 |  |  | Luminárias e acessórios |  | 1 |  | 8079.2996 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 8079.2996 | 100%
35.5.1 | PMSC - 06 | Próprio | LÂMPADA COMPACTA DE VAPOR METÁLICO OVOIDE 150 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO._ref.SINAPI (97614)-03.2024 | UN | 10 | 79.4493 | 794.4932 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10 | 794.4932 | 100%
35.5.2 | PMSC - 334 | Próprio | Luminária de sobrepor com difusor, quadrada, incluso lâmpada compacta eletrônica, 2 x 18w, linha zuri, ref. RS 2231 da Revoluz ou similar | un | 4 | 81.5889 | 326.3555 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 326.3555 | 100%
35.5.3 | 8319 | ORSE | Luminaria embutida no piso com foco orientável em alumínio injetado, ref. IL 3702, da Interlight ou similar, inclusive lâmpada | un | 11 | 632.5865 | 6958.451 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 11 | 6958.451 | 100%
35.6 |  |  | Canaletas |  | 1 |  | 1219.2256 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 1219.2256 | 100%
35.6.1 | 768 | ORSE | Fornecimento e instalação de canaleta sistema "x" 50 x 20 mm com divisória - Rev 02 | m | 30 | 39.0944 | 1172.8333 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 30 | 1172.8333 | 100%
35.6.2 | 13186 | ORSE | Luva plastica para canaleta 50x20mm, "sistema X", ref.299 05X, Pial Legrand ou similar | un | 5 | 9.2784 | 46.3922 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 46.3922 | 100%
35.7 |  |  | Dispositivo de proteção |  | 1 |  | 432.4009 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 432.4009 | 100%
35.7.1 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 15.1781 | 45.5343 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 45.5343 | 100%
35.7.2 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 16.6821 | 16.6821 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 16.6821 | 100%
35.7.3 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 16.6821 | 16.6821 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 16.6821 | 100%
35.7.4 | 452 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),curva C | un | 1 | 144.8856 | 144.8856 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 144.8856 | 100%
35.7.5 | PMSC - 218 | Próprio | Dispositivo de proteção contra surto de tensão 275V - 8KA | un | 2 | 104.3083 | 208.6167 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 208.6167 | 100%
35.8 |  |  | Quadros |  | 1 |  | 520.599 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 520.599 | 100%
35.8.1 | 12222 | ORSE | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1 | 178.5465 | 178.5465 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 178.5465 | 100%
35.8.2 | 4880 | ORSE | Quadro de medição monofásico, sem fiação | un | 1 | 342.0526 | 342.0526 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 342.0526 | 100%
36 |  |  | FERROVIÁRIA - Cabeamento estruturado - Telefone e dados |  | 1 |  | 4995.6578 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 4995.6578 | 100%
36.1 |  |  | Eletrodutos e acessórios |  | 1 |  | 1957.1583 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 1957.1583 | 100%
36.1.1 | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 40 | 20.6435 | 825.7391 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 40 | 825.7391 | 100%
36.1.2 | 91873 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 3 | 24.8167 | 74.45 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 74.45 | 100%
36.1.3 | 91856 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 5 | 14.066 | 70.3298 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 70.3298 | 100%
36.1.4 | 768 | ORSE | Fornecimento e instalação de canaleta sistema "x" 50 x 20 mm com divisória - Rev 02 | m | 7 | 39.0944 | 273.6611 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7 | 273.6611 | 100%
36.1.5 | 91917 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 13 | 24.4459 | 317.7973 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 13 | 317.7973 | 100%
36.1.6 | 91885 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 26 | 15.1993 | 395.1812 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 26 | 395.1812 | 100%
36.2 |  |  | Caixas |  | 1 |  | 344.9653 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 344.9653 | 100%
36.2.1 | PMSC - 05 | Próprio | Caixa de passagem pvc tipo aquatic 30x30x10cm_ref.ORSE (8895)_10.2024 | un | 1 | 117.8977 | 117.8977 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 117.8977 | 100%
36.2.2 | 100561 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 | 227.0677 | 227.0677 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 227.0677 | 100%
36.3 |  |  | Cabos |  | 1 |  | 1340.502 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 1340.502 | 100%
36.3.1 | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 140 | 9.575 | 1340.502 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 140 | 1340.502 | 100%
36.4 |  |  | Dispositivos |  | 1 |  | 1353.0321 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 1353.0321 | 100%
36.4.1 | 795 | ORSE | Tomada para lógica com caixa sistema "x", aparente | un | 11 | 80.858 | 889.4383 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 11 | 889.4383 | 100%
36.4.2 | 7164 | ORSE | Fornecimento e instalação de conector rj 45 fêmea cat 6 (krone ou similar) | un | 11 | 42.1449 | 463.5938 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 11 | 463.5938 | 100%
37 |  |  | FERROVIÁRIA - Sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) |  | 1 |  | 20455.0152 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 20455.0152 | 100%
37.1 |  |  | Elementos de captação |  | 1 |  | 8932.6614 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 8932.6614 | 100%
37.1.1 | 8795 | ORSE | Terminal aéreo em aço galvanizado 3/8" x 50cm, com fixação horizontal | un | 4 | 36.4783 | 145.9131 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 145.9131 | 100%
37.1.2 | 9392 | ORSE | Cabo de cobre nú 35 mm2 - fornecimento e assentamento (3,16m/kg) | kg | 42.72 | 136.7511 | 5842.0077 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 42.72 | 5842.0077 | 100%
37.1.3 | 11132 | ORSE | Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=5mm, para cabos 35mm² a 50mm², ref:TEL-744 ou similar (SPDA) | un | 59 | 3.0822 | 181.8511 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 59 | 181.8511 | 100%
37.1.4 | PMSC - 272 | Próprio | Suporte Fixador Colável de 45 mm - adericone TEL-755 - Fornecimento e instalação | un | 59 | 44.3692 | 2617.7814 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 59 | 2617.7814 | 100%
37.1.5 | 10729 | ORSE | Fixador universal estanhado para cabos 16 a 70mm2 - fornecimento | un | 4 | 36.277 | 145.1081 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 145.1081 | 100%
37.2 |  |  | Elementos de descida |  | 1 |  | 3761.8791 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 3761.8791 | 100%
37.2.1 | 12740 | ORSE | Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 7/8" x 1/8" | m | 75 | 19.6055 | 1470.4108 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 75 | 1470.4108 | 100%
37.2.2 | 10728 | ORSE | Caixa inspeção em poliamida 150x110x70mm, bocal 1" (DN 32mm), ref: TEL-541 (SPDA) | un | 4 | 105.1663 | 420.6651 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 420.6651 | 100%
37.2.3 | 11273 | ORSE | Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA) | un | 1 | 507.73 | 507.73 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 507.73 | 100%
37.2.4 | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 59 | 20.6435 | 1217.9651 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 59 | 1217.9651 | 100%
37.2.5 | 10729 | ORSE | Fixador universal estanhado para cabos 16 a 70mm2 - fornecimento | un | 4 | 36.277 | 145.1081 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 145.1081 | 100%
37.3 |  |  | Elementos de aterramento |  | 1 |  | 7760.4748 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 7760.4748 | 100%
37.3.1 | PMSC - 276 | Próprio | HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR_SINAPI (83484)-11.2017 | UN | 4 | 86.6306 | 346.5223 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 346.5223 | 100%
37.3.2 | 8082 | ORSE | Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg) | kg | 35.24 | 171.8207 | 6054.9603 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 35.24 | 6054.9603 | 100%
37.3.3 | PMSC - 244 | Próprio | Solda exotérmica em cabo de cobre nú de 50mm² | un | 4 | 183.7259 | 734.9035 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 734.9035 | 100%
37.3.4 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 4.15 | 104.9333 | 435.473 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4.15 | 435.473 | 100%
37.3.5 | 72 | ORSE | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação | m³ | 4.15 | 45.4495 | 188.6156 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4.15 | 188.6156 | 100%
38 |  |  | FERROVIÁRIA - Instalação de Prevenção e Combate a Incêndio |  | 1 |  | 1557.3062 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 1557.3062 | 100%
38.1 | 1511 | ORSE | Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempode descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721 | un | 2 | 293.8809 | 587.7618 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 587.7618 | 100%
38.2 | 12312 | ORSE | Luminária de emergência, tipo balizamento, com autonomia de 3h, modelo LED - 3000 lumens, SEGURIMAX ou similarr | un | 2 | 363.6175 | 727.235 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 727.235 | 100%
38.3 | 4275 | ORSE | Placa de sinalização de abandono em acrílico, 0.30 x 0.12 m | Un | 3 | 67.7771 | 203.3314 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 203.3314 | 100%
38.4 | 12137 | ORSE | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | Un | 2 | 19.489 | 38.9779 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 38.9779 | 100%
39 |  |  | FERROVIÁRIA - Instalações hidrosanitárias |  | 1 |  | 31354.2252 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 31354.2252 | 100%
39.1 |  |  | Água Fria |  | 1 |  | 3842.7265 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 3842.7265 | 100%
39.1.1 | 102609 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 1436.8135 | 1436.8135 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1436.8135 | 100%
39.1.2 | 10611 | ORSE | Ligação Predial de Água, na Parede, cavalete com registro esfera pvc sold. d=25mm, inclusive hidrômetro | un | 1 | 340.4744 | 340.4744 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 340.4744 | 100%
39.1.3 | 6095 | ORSE | Caixa para proteção de hidrômetro pre-moldada em concreto, para ligaçoes domiciliares, fornecimento e assentamento | un | 1 | 186.3844 | 186.3844 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 186.3844 | 100%
39.1.4 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 22 | 27.8036 | 611.6782 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 22 | 611.6782 | 100%
39.1.5 | 89357 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 4 | 38.0882 | 152.3529 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 152.3529 | 100%
39.1.6 | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 11.185 | 44.7399 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 44.7399 | 100%
39.1.7 | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 15.1993 | 121.5942 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8 | 121.5942 | 100%
39.1.8 | 89620 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 13.8859 | 13.8859 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 13.8859 | 100%
39.1.9 | 89440 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 14.1613 | 84.9677 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6 | 84.9677 | 100%
39.1.10 | 89396 | SINAPI | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 23.8422 | 47.6844 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 47.6844 | 100%
39.1.11 | 96662 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 10.6872 | 10.6872 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 10.6872 | 100%
39.1.12 | 94792 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 | 145.0975 | 580.3899 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 580.3899 | 100%
39.1.13 | 94496 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 105.537 | 211.074 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 211.074 | 100%
39.2 |  |  | Esgoto |  | 1 |  | 4899.1133 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 4899.1133 | 100%
39.2.1 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 38 | 42.7592 | 1624.8503 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 38 | 1624.8503 | 100%
39.2.2 | 89799 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 14 | 24.5625 | 343.8744 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14 | 343.8744 | 100%
39.2.3 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 20 | 30.6951 | 613.9025 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 20 | 613.9025 | 100%
39.2.4 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 6 | 24.4989 | 146.9934 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6 | 146.9934 | 100%
39.2.5 | 89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 54.8869 | 109.7737 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 109.7737 | 100%
39.2.6 | 1695 | ORSE | Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm,ref. nº25, acabamento branco, marca Akros ou similar | un | 2 | 72.893 | 145.7859 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 145.7859 | 100%
39.2.7 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 8 | 11.8523 | 94.8181 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8 | 94.8181 | 100%
39.2.8 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 7 | 17.3812 | 121.6684 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7 | 121.6684 | 100%
39.2.9 | 89805 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2 | 23.6304 | 47.2607 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 47.2607 | 100%
39.2.10 | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 31.659 | 126.6359 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 126.6359 | 100%
39.2.11 | 1599 | ORSE | Curva de 45° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 2 | 16.0148 | 32.0297 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 32.0297 | 100%
39.2.12 | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 57.6831 | 115.3662 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 115.3662 | 100%
39.2.13 | 89784 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 | 27.7612 | 138.8059 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 138.8059 | 100%
39.2.14 | 89829 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 40.662 | 40.662 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 40.662 | 100%
39.2.15 | 89796 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 49.2944 | 197.1775 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 197.1775 | 100%
39.2.16 | 1582 | ORSE | Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm | un | 3 | 24.0646 | 72.1939 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 72.1939 | 100%
39.2.17 | 4718 | ORSE | Caixa de inspeção em pvc 300mm | un | 2 | 463.6574 | 927.3147 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 927.3147 | 100%
39.3 |  |  | Tanque Séptico |  | 1 |  | 18388.1422 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 18388.1422 | 100%
39.3.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 12.52 | 104.9333 | 1313.7644 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 12.52 | 1313.7644 | 100%
39.3.2 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 4.64 | 47.3984 | 219.9288 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4.64 | 219.9288 | 100%
39.3.3 | PMSC - 79 | Próprio | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X_ref.SINAPI (5651) -08.2017 | m² | 38 | 70.6581 | 2685.0077 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 38 | 2685.0077 | 100%
39.3.4 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 44 | 18.5993 | 818.3672 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 44 | 818.3672 | 100%
39.3.5 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 16 | 17.6989 | 283.1832 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 16 | 283.1832 | 100%
39.3.6 | 92767 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 87 | 21.1413 | 1839.2925 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 87 | 1839.2925 | 100%
39.3.7 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 21 | 19.3936 | 407.2665 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 21 | 407.2665 | 100%
39.3.8 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 9.5 | 667.0946 | 6337.3991 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9.5 | 6337.3991 | 100%
39.3.9 | 11477 | ORSE | Lançamento de concreto usinado, bombeado, para infraestrutura, incluindo colocação, adensamento e acabamento | m³ | 9.5 | 38.3424 | 364.253 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9.5 | 364.253 | 100%
39.3.10 | PMSC - 95 | Próprio | Alvenaria de embasamento em tijolos cerâmicos furados (8 furos) 9x19x19cm, 1 vez, assentados com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas de 12mm | m³ | 2.46 | 826.025 | 2032.0216 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2.46 | 2032.0216 | 100%
39.3.11 | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 12.95 | 8.4735 | 109.7314 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 12.95 | 109.7314 | 100%
39.3.12 | 7726 | ORSE | Impermeabilização de superficie c/argamassa 1:3 (cimento e areia), esp=2cm, c/impermeabilizante Vedacit ou similar | m² | 12.95 | 56.3803 | 730.125 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 12.95 | 730.125 | 100%
39.3.13 | 87767 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | m² | 2.3 | 78.1465 | 179.737 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2.3 | 179.737 | 100%
39.3.14 | PMSC - 234 | Próprio | TAMPA / LAJE EM CONCRETO ARMADO 10CM PARA FOSSA SÉPTICA | m² | 3 | 276.182 | 828.5459 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 828.5459 | 100%
39.3.15 | 72 | ORSE | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação | m³ | 5.27 | 45.4495 | 239.5191 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5.27 | 239.5191 | 100%
39.4 |  |  | Vala de Infiltração |  | 1 |  | 4224.2432 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 4224.2432 | 100%
39.4.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 4.8 | 104.9333 | 503.6796 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4.8 | 503.6796 | 100%
39.4.2 | 2659 | ORSE | Lastro de brita 4. Rev 01_06/2024 | m³ | 3.6 | 435.1971 | 1566.7096 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3.6 | 1566.7096 | 100%
39.4.3 | 97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | m² | 6 | 4.9888 | 29.9325 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6 | 29.9325 | 100%
39.4.4 | 9802 | ORSE | Impermeabilização - Fornecimento e aplicação de manta geotéxtil RT-16, resistencia a tração=16 kN/m (antigo Bidim OP-30 ou similar) em colchões drenantes | m² | 19.2 | 27.0515 | 519.3894 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 19.2 | 519.3894 | 100%
39.4.5 | 102704 | SINAPI | TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021 | M | 6 | 15.8136 | 94.8816 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6 | 94.8816 | 100%
39.4.6 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 1.5 | 42.7592 | 64.1388 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1.5 | 64.1388 | 100%
39.4.7 | 72 | ORSE | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação | m³ | 1.2 | 45.4495 | 54.5395 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1.2 | 54.5395 | 100%
39.4.8 | 4718 | ORSE | Caixa de inspeção em pvc 300mm | un | 3 | 463.6574 | 1390.9721 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 1390.9721 | 100%
40 |  |  | FERROVIÁRIA - Louças, metais e granitos |  | 1 |  | 28650.0201 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 28650.0201 | 100%
40.1 |  |  | Louças |  | 1 |  | 7694.6256 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 7694.6256 | 100%
40.1.1 | 95471 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 938.648 | 1877.2959 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1877.2959 | 100%
40.1.2 | 86932 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 681.2665 | 1362.533 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1362.533 | 100%
40.1.3 | 7759 | ORSE | Lavatório louça (Deca-Linha Vogue Plus Conforto, ref L-510 ou similar) com coluna suspensa, (Deca, Linha Vogue Plus Conforto, ref. C-510 ou similar), c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira | un | 4 | 1113.6991 | 4454.7966 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 4454.7966 | 100%
40.2 |  |  | Metais |  | 1 |  | 1876.0673 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 1876.0673 | 100%
40.2.1 | 11232 | ORSE | Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada bica baixa | un | 4 | 202.3781 | 809.5124 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 809.5124 | 100%
40.2.2 | 8211 | ORSE | Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar | un | 2 | 533.2775 | 1066.5549 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1066.5549 | 100%
40.3 |  |  | Granitos |  | 1 |  | 10838.7769 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 10838.7769 | 100%
40.3.1 | 191 | ORSE | Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02 | m² | 10.35 | 1047.2248 | 10838.7769 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10.35 | 10838.7769 | 100%
40.4 |  |  | Diversos |  | 1 |  | 8240.5503 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 8240.5503 | 100%
40.4.1 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 466.1253 | 1864.501 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 1864.501 | 100%
40.4.2 | 100867 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 448.3628 | 896.7255 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 896.7255 | 100%
40.4.3 | 13110 | ORSE | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 4 | 145.0657 | 580.2628 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 580.2628 | 100% | 1
40.4.4 | 4287 | ORSE | Dispenser para toalha interfolhada | un | 4 | 71.1665 | 284.666 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 284.666 | 100%
40.4.5 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 104.0012 | 416.0047 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 416.0047 | 100%
40.4.6 | 12511 | ORSE | Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo | un | 4 | 99.0336 | 396.1344 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 396.1344 | 100%
40.4.7 | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 2 | 55.0457 | 110.0915 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 110.0915 | 100%
40.4.8 | 9718 | ORSE | Espelho de cristal 4mm com moldura de alumínio | m² | 1.98 | 742.4555 | 1470.0619 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1.98 | 1470.0619 | 100%
40.4.9 | 12513 | ORSE | Kit de alarme sem fio para WC PNE, composto por botoeira e sirene audiovisual- fornecimento e instalação | un | 2 | 1111.0512 | 2222.1024 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2222.1024 | 100%
41 |  |  | FERROVIÁRIA - Serviços Complementares |  | 1 |  | 27287.5454 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 27287.5454 | 100%
41.1 | 8759 | ORSE | Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm | m | 31.5 | 397.6808 | 12526.9467 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 31.5 | 12526.9467 | 100%
41.2 | 406 - PMSC - 307 | Próprio | Corrimão em aço inox ø=1 1/2", quadroduplo, altura final 92cm, para centro de escada/rampa | m | 10.5 | 610.672 | 6412.0556 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10.5 | 6412.0556 | 100%
41.3 | 8094 | ORSE | Mapa tátil em acrílico medindo 39 x 54cm, com suporte em chapa galvanizada revestida com alucobond h=1,00m, padrão Caixa Econômica Federal | un | 1 | 7743.4009 | 7743.4009 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 7743.4009 | 100%
41.4 | PMSC - 193-1 | Próprio | As Built | m² | 95.54 | 1.3028 | 124.469 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 95.54 | 124.469 | 100%
41.5 | PMSC - 194 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA_ref.SINAPI (9537)-11.2018 | m² | 95.54 | 5.0311 | 480.6731 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 95.54 | 480.6731 | 100%
[6 empty] | OBRA SEM BDI REAJUST. | 4509501.6776
[6 empty] | BDI REAJUST. | 1001374.7196 | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | MEDIÇÃO PERÍODO |  |  | MEDIÇÃO ACUM. ATUAL |  |  | SALDO CONTRATUAL
[6 empty] | VENDA OBRA REAJUST. | 5510876.3972 | 0 |  | 0% | 78483.5703 |  | 1.424% | 78483.5703 |  | 1.424% | 5432392.8227 |  | 98.58%

## Memoria de Cálculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO
Item | Descrição | QUANTIDADE | MEMORIA DE CÁLCULO
1.1 | Equipe Dirigente_ESPLANADA | 0.54839 | Considerados 17 dias corridos: do dia 15 ao dia 31
2.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | 25.92 | Medidos 4 placas de 3,60 x 1,80
2.8 | Restauro - Equipe de pesquisa arqueológica e cadastro - Rev 01. | 0.32 | Considerados 10 dias corridos: do dia 22 ao dia 31
27.1 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 | 189.2 | Memorial de cálculo : (35+9+15,55+14,65)*2,55 Medido o valor total de 189,21 m². Croqui em anexo.

## TAPUME
CROQUI DE IMPLANTAÇÃO DO TAPUME DE OBRA
Medidos 4 placas de 3,60 x 1,80