## BM - 01 (hidden)
COMPLEMENTAÇÃO PARA A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE CAPTAÇÃO NO RIACHO GUARAREMA. |  |  | BOLETIM DE MEDIÇÃO |  |  |  |  | CONTRATO Nº: | 07/2026 | ORDEM DE SERVIÇO: 00191/2026 |  |  | 1
[8 empty] | DATA CONTR. | 2023-02-18
|  |  | Período: | 03/02/2026 a 31/03/2026 |  |  |  | INICIO: | 2026-02-03 | TERM. PREV.: | 2026-07-03
ITEM | DESCRIÇÃO | UN | Quantidades | [5 empty] | Valores ( R$ ) |  |  |  |  | % med acum
|  |  | Contratada atualizada | Acumulada Anterior | No Período | Acumulada Atual | Saldo à Medir | Preço Unitário (R$) | Contratada atualizada | Acumulada Anterior | No Período | Acumulada Atual | Saldo à Medir
001 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [13 empty] | BM 01
001.001 | RECURSOS HUMANOS
001.001.001 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 176 | 0 | 126.28 | 126.28 | 49.72 | 159.88 | 28138.88 | 0 | 20189.65 | 20189.65 | 7949.23 | 71.75%
001.001.002 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 176 | 0 | 126.28 | 126.28 | 49.72 | 81.82 | 14400.32 | 0 | 10332.23 | 10332.23 | 4068.09 | 71.75%
001.002 | RECURSOS MATERIAIS
001.002.001 | Veículo Novo, tipo pick-up 4x4, cabine dupla, motor dies el, inclusive combustível, sem motorista (rodagem média mensal 5.000Km), manutenção, seguro e despesas com licen ciamento | h | 176 | 0 | 126.28 | 126.28 | 49.72 | 34.03 | 5989.28 | 0 | 4297.31 | 4297.31 | 1691.97 | 71.75%
002 | DRENAGEM
002.001 | DRENAGEM PLUVIAL ETA
002.001.001 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 | M | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 | 10.64 | 2660 | 0 | 2660 | 2660 | 0 | 100%
002.001.002 | SINALIZAÇÃO DIURNA COM TELA TAPUME EM PVC - 10 USOS | M | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 4.38 | 525.6 | 0 | 525.6 | 525.6 | 0 | 100%
002.001.003 | ESCAVAÇÃO COM RETRO-ESCAVADEIRA DE PNEUS, DE VALAS, EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADEESCAVAÇÃO COM RETRO-ESCAVADEIRA DE PNEUS, DE VALAS, EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE | M3 | 474.95 | 0 | 299.52 | 299.52 | 175.43 | 13.11 | 6226.59 | 0 | 3926.71 | 3926.71 | 2299.88 | 63.06%
002.001.004 | ESCAVAÇÃO DE VALA A FRIO, EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, COM PERFURATRIZ MANUAL E COMPRESSOR | M3 | 150.25 | 0 | 0 | 0 | 150.25 | 279.54 | 42000.89 | 0 | 0 | 0 | 42000.89 | 0%
002.001.005 | REGULARIZAÇÃO MANUAL | M2 | 300 | 0 | 144 | 144 | 156 | 6.95 | 2085 | 0 | 1000.8 | 1000.8 | 1084.2 | 48%
002.001.006 | ESCORAMENTO DE VALAS TIPO CONTÍNUO ESPECIAL | M2 | 1100 | 0 | 499.2 | 499.2 | 600.8 | 83.79 | 92169 | 0 | 41827.97 | 41827.97 | 50341.03 | 45.38%
002.001.007 | COLCHÃO DE AREIA | M3 | 45 | 0 | 21.6 | 21.6 | 23.4 | 149.01 | 6705.45 | 0 | 3218.62 | 3218.62 | 3486.83 | 48%
002.001.008 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO CA2 D=0,60 M | M | 250 | 0 | 120 | 120 | 130 | 296.89 | 74222.5 | 0 | 35626.8 | 35626.8 | 38595.7 | 48%
002.001.009 | REATERRO MANUAL DE VALAS OU ÁREAS, COMPACTADO MANUALMENTE A 95% DO PN, COM PLACA VIBRATÓRIAREATERRO MANUAL DE VALAS OU ÁREAS, COMPACTADO MANUALMENTE A 95% DO PN, COM PLACA VIBRATÓRIA | M3 | 425.25 | 0 | 253.34 | 253.34 | 171.91 | 25.59 | 10882.15 | 0 | 6482.97 | 6482.97 | 4399.18 | 59.57%
002.001.010 | CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=18 MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 1.50 M | UN | 10 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4405.39 | 44053.9 | 0 | 17621.56 | 17621.56 | 26432.34 | 40%
002.001.011 | PONTA DE ALA EM CONCRETO CICLÓPICO, PARA TUBOS DE CONCRETO (SIMPLES) D=0.40 À 0.60 M | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2138.66 | 2138.66 | 0 | 0 | 0 | 2138.66 | 0%
002.002 | ENTROCAMENTO REDE DE ABASTECIMENTO DN 400
002.002.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES
002.002.001.001 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 | M | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10.64 | 1064 | 0 | 0 | 0 | 1064 | 0%
002.002.001.002 | SINALIZAÇÃO DIURNA COM TELA TAPUME EM PVC - 10 USOS | M | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4.38 | 438 | 0 | 0 | 0 | 438 | 0%
002.002.001.003 | SINALIZAÇÃO DE VALAS COM PLACAS INDICATIVAS | M | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4.07 | 407 | 0 | 0 | 0 | 407 | 0%
002.002.002 | REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
002.002.002.001 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (CAPA) ASFÁLTICA | M2 | 15.25 | 0 | 0 | 0 | 15.25 | 6.27 | 95.62 | 0 | 0 | 0 | 95.62 | 0%
002.002.002.002 | CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | 218.75 | 0 | 0 | 0 | 218.75 | 13.87 | 3034.06 | 0 | 0 | 0 | 3034.06 | 0%
002.002.002.003 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA (CONSTRUÇÃO) DENSIDADE=1,5T/M³TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA (CONSTRUÇÃO) DENSIDADE=1,5T/M³ | TKM | 178.75 | 0 | 0 | 0 | 178.75 | 1.37 | 244.89 | 0 | 0 | 0 | 244.89 | 0%
002.002.002.004 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenci ada | t | 22.87 | 0 | 0 | 0 | 22.87 | 37.45 | 856.48 | 0 | 0 | 0 | 856.48 | 0%
002.002.003 | ABERTURA DE VALAS
002.002.003.001 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 18.5 | 5550 | 0 | 0 | 0 | 5550 | 0%
002.002.003.002 | CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | 218.75 | 0 | 0 | 0 | 218.75 | 13.87 | 3034.06 | 0 | 0 | 0 | 3034.06 | 0%
002.002.003.003 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA (CONSTRUÇÃO) DENSIDADE=1,5T/M³TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA (CONSTRUÇÃO) DENSIDADE=1,5T/M³ | TKM | 10500 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 1.37 | 14385 | 0 | 0 | 0 | 14385 | 0%
002.002.004 | ASSENTAMENTO DE TUBOS
002.002.004.001 | ASSENTAMENTO DE TUBOS EM FERRO FUNDIDO, JUNTA MECÂNICA, DIAM.= 400 MM | M | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 27.17 | 2717 | 0 | 0 | 0 | 2717 | 0%
002.002.005 | FECHAMENTO DE VALA
002.002.005.001 | REGULARIZAÇÃO MANUAL | M2 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 6.95 | 2085 | 0 | 0 | 0 | 2085 | 0%
002.002.005.002 | ATERRO DE ÁREAS,COM MATERIAL ADQUIRIDO EM DEPÓSITO, COM ESPALHAMENTO MANUAL, SEM COMPACTAÇÃO. | M3 | 248.5 | 0 | 0 | 0 | 248.5 | 159.5 | 39635.75 | 0 | 0 | 0 | 39635.75 | 0%
002.002.005.003 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA (CONSTRUÇÃO) DENSIDADE=1,5T/M³TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA (CONSTRUÇÃO) DENSIDADE=1,5T/M³ | TKM | 13046.25 | 0 | 0 | 0 | 13046.25 | 1.37 | 17873.36 | 0 | 0 | 0 | 17873.36 | 0%
002.002.006 | ROPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
002.002.006.001 | REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, INCLUINDO PINTURA DE LIGAÇÃO, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CBUQ | M2 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 85.62 | 25686 | 0 | 0 | 0 | 25686 | 0%
002.002.006.002 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA (CONSTRUÇÃO) DENSIDADE=1,5T/M³TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA (CONSTRUÇÃO) DENSIDADE=1,5T/M³ | TKM | 2851.2 | 0 | 0 | 0 | 2851.2 | 1.37 | 3906.14 | 0 | 0 | 0 | 3906.14 | 0%
002.002.006.003 | Base com brita graduada reciclada - Faixa "C" - (exclusi ve transporte da brita) | m3 | 26.25 | 0 | 0 | 0 | 26.25 | 301.03 | 7902.04 | 0 | 0 | 0 | 7902.04 | 0%
002.002.007 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
002.002.007.001 | CADASTRO DE REDES DE ÁGUA / ADUTORAS | M | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1.77 | 177 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0%
002.002.007.002 | LIMPEZA GERAL | M2 | 490 | 0 | 0 | 0 | 490 | 3.08 | 1509.2 | 0 | 0 | 0 | 1509.2 | 0%
002.002.008 | ÓRGÕES E ACESSÓRIO
002.002.008.001 | CAIXA PARA REGISTRO, TIPO IV, PARA DIÂMETROS DE 400 A 500MM | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4145.52 | 8291.04 | 0 | 0 | 0 | 8291.04 | 0%
002.002.009 | EEAB 02
002.002.009.001 | Perfil Aço Laminado, I - W310 x 38,7 kg/m ASTM A 572 Gra u 50 | KG | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 | 31.75 | 22225 | 0 | 0 | 0 | 22225 | 0%
002.002.009.002 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,17M, DIM. INT. = 1.40 X 1.40 X 1,60M | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4608.62 | 18434.48 | 0 | 0 | 0 | 18434.48 | 0%
002.002.009.003 | MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS EM FERRO FUNDIDO OU AÇO | KG | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 14.36 | 28720 | 0 | 0 | 0 | 28720 | 0%
001 | FORNECIMENTO
001.001 | COMPORTA
001.001.001 | EEAB 01
001.001.001.001 | Fornecimento de Comporta com sentido duplo de fluxo, tip o CQUAW, em ferro fundido, 1000 x 1000mm | pc | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 88830 | 355320 | 0 | 355320 | 355320 | 0 | 100%
001.001.002 | MEDIDOR DE VAZÃO
001.001.002.001 | Fornecimento de medidor de vazão eletromagnético, diam. 350mm | PC | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 38964.8 | 38964.8 | 0 | 38964.8 | 38964.8 | 0 | 100%
001.001.003 | REGISTROS - EEAB 01/EEAB 02
001.001.003.001 | Registro gaveta bruto, c/ volante, d = 150 | PC | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2174.76 | 4349.52 | 0 | 4349.52 | 4349.52 | 0 | 100%
001.001.003.002 | Registro chato flanges dn 300mm | PC | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 7953.68 | 47722.08 | 0 | 47722.08 | 47722.08 | 0 | 100%
001.001.003.003 | Registro gaveta bruto, c/volante, d=20mm (3/4) | PC | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 71.18 | 213.54 | 0 | 213.54 | 213.54 | 0 | 100%
001.001.004 | VÁLVULAS - EEAB 01/EEAB 02
001.001.004.001 | Fornecimento de válvula de retenção e controladora de bo mba, com flanges, em ferro fundido, diam. 300mm | PC | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 42101.49 | 252608.94 | 0 | 252608.94 | 252608.94 | 0 | 100%
001.001.004.002 | Fornecimento de válvula de retenção diam. 400mm | PC | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20270.32 | 20270.32 | 0 | 20270.32 | 20270.32 | 0 | 100%
001.002 | TUBOS E CONEXÕES - EEAB 01/EEAB 02
001.002.001 | Arruela metálica p/ parafuso de 16mm | un | 128 | 0 | 128 | 128 | 0 | 1.62 | 207.36 | 0 | 207.36 | 207.36 | 0 | 100%
001.002.002 | Arruela metálica p/ parafuso de 20mm | un | 1984 | 0 | 1984 | 1984 | 0 | 2.07 | 4106.88 | 0 | 4106.88 | 4106.88 | 0 | 100%
001.002.003 | Arruela metálica p/ parafuso de 24mm | un | 1160 | 0 | 1160 | 1160 | 0 | 2.8 | 3248 | 0 | 3248 | 3248 | 0 | 100%
001.002.004 | Haste prolongamento c/ 2roscas 2'', L=1,30 | un | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1229.76 | 4919.04 | 0 | 4919.04 | 4919.04 | 0 | 100%
001.002.005 | Pedestal de suspensão com engrenagem PS49 | un | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6167.18 | 24668.72 | 0 | 24668.72 | 24668.72 | 0 | 100%
001.002.006 | Fornecimento de extremidade em ferro fundido, com aba de vedação, ponta / flange pn 10 / 16, diam. = 150mm | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1381.69 | 1381.69 | 0 | 1381.69 | 1381.69 | 0 | 100%
001.002.007 | TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10, D= 300MM, L=3,00M | un | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10235.12 | 30705.36 | 0 | 30705.36 | 30705.36 | 0 | 100%
001.002.008 | Mancal Intermediário FoFo p/ 1 1/8 | un | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1347.36 | 5389.44 | 0 | 5389.44 | 5389.44 | 0 | 100%
001.002.009 | Haste de Prolongamento quadrada e boca de chave p/1 1/8 x 4,00m | un | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1085.4 | 2170.8 | 0 | 2170.8 | 2170.8 | 0 | 100%
001.002.010 | TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10, D= 300MM, L=1,80M | un | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6079.92 | 18239.76 | 0 | 18239.76 | 18239.76 | 0 | 100%
001.002.011 | Colar de tomada 300 x 3/4 | un | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 51.52 | 154.56 | 0 | 154.56 | 154.56 | 0 | 100%
001.002.012 | Niple duplo de ferro galvanizado d=3/4" | un | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 11.07 | 66.42 | 0 | 66.42 | 66.42 | 0 | 100%
001.002.013 | TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 150MM, L=2,00M | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3328.08 | 3328.08 | 0 | 3328.08 | 3328.08 | 0 | 100%
001.003 | ENTROCAMENTO REDE DE ABASTECIMENTO DN 400
001.003.001 | EXTREMIDADE EM FOFO, PONTA P/ JE, JM OU JTI / FLANGE PN 10/16, D= 100MM | un | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 1548.86 | 154886 | 0 | 154886 | 154886 | 0 | 100%
TOTAL DOS SERVIÇOS | [8 empty] | 540469.34 | 0 | 147710.22 | 147710.22 | 392759.12 | 27.33%
TOTAL DO FORNECIMENTO | [8 empty] | 972921.31 | 0 | 972921.31 | 972921.31 | 0 | 100%
TOTAL GERAL | [8 empty] | 1513390.65 | 0 | 1120631.53 | 1120631.53 | 392759.12 | 74.05% | 176 | 1513390.65
[15 empty] | x | 1085812.34
[15 empty] | 191102971.84 | 126.2747

## BM - 02 (hidden)
COMPLEMENTAÇÃO PARA A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE CAPTAÇÃO NO RIACHO GUARAREMA. |  |  | BOLETIM DE MEDIÇÃO |  |  |  |  | CONTRATO Nº: | 07/2026 | ORDEM DE SERVIÇO: 00191/2026 |  |  | 2
[8 empty] | DATA CONTR. | 2026-01-28
|  |  | Período: | 01/04/2026 a 31/05/2026 |  |  |  | INICIO: | 2026-02-03 | TERM. PREV.: | 2026-07-03
ITEM | DESCRIÇÃO | UN | Quantidades | [5 empty] | Valores ( R$ ) |  |  |  |  | % med acum
|  |  | Contratada atualizada | Acumulada Anterior | No Período | Acumulada Atual | Saldo à Medir | Preço Unitário (R$) | Contratada atualizada | Acumulada Anterior | No Período | Acumulada Atual | Saldo à Medir
001 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [13 empty] | BM 01
001.001 | RECURSOS HUMANOS
001.001.001 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 176 | 126.28 | 36.96 | 163.24 | 12.76 | 159.88 | 28138.88 | 20189.65 | 5909.16 | 26098.81 | 2040.07 | 92.75%
001.001.002 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 176 | 126.28 | 36.96 | 163.24 | 12.76 | 81.82 | 14400.32 | 10332.23 | 3024.07 | 13356.3 | 1044.02 | 92.75%
001.002 | RECURSOS MATERIAIS
001.002.001 | Veículo Novo, tipo pick-up 4x4, cabine dupla, motor dies el, inclusive combustível, sem motorista (rodagem média mensal 5.000Km), manutenção, seguro e despesas com licen ciamento | h | 176 | 126.28 | 36.96 | 163.24 | 12.76 | 34.03 | 5989.28 | 4297.31 | 1257.75 | 5555.06 | 434.22 | 92.75%
002 | DRENAGEM
002.001 | DRENAGEM PLUVIAL ETA
002.001.001 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 | M | 250 | 250 | 0 | 250 | 0 | 10.64 | 2660 | 2660 | 0 | 2660 | 0 | 100%
002.001.002 | SINALIZAÇÃO DIURNA COM TELA TAPUME EM PVC - 10 USOS | M | 120 | 120 | 0 | 120 | 0 | 4.38 | 525.6 | 525.6 | 0 | 525.6 | 0 | 100%
002.001.003 | ESCAVAÇÃO COM RETRO-ESCAVADEIRA DE PNEUS, DE VALAS, EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADEESCAVAÇÃO COM RETRO-ESCAVADEIRA DE PNEUS, DE VALAS, EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE | M3 | 474.95 | 299.52 | 175.43 | 474.95 | 0 | 13.11 | 6226.59 | 3926.71 | 2299.89 | 6226.59 | 0 | 100%
002.001.004 | ESCAVAÇÃO DE VALA A FRIO, EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, COM PERFURATRIZ MANUAL E COMPRESSOR | M3 | 150.25 | 0 | 150.25 | 150.25 | 0 | 279.54 | 42000.89 | 0 | 42000.89 | 42000.89 | 0 | 100%
002.001.005 | REGULARIZAÇÃO MANUAL | M2 | 300 | 144 | 156 | 300 | 0 | 6.95 | 2085 | 1000.8 | 1084.2 | 2085 | 0 | 100%
002.001.006 | ESCORAMENTO DE VALAS TIPO CONTÍNUO ESPECIAL | M2 | 1100 | 499.2 | 600.8 | 1100 | 0 | 83.79 | 92169 | 41827.97 | 50341.03 | 92169 | 0 | 100%
002.001.007 | COLCHÃO DE AREIA | M3 | 45 | 21.6 | 23.4 | 45 | 0 | 149.01 | 6705.45 | 3218.62 | 3486.83 | 6705.45 | 0 | 100%
002.001.008 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO CA2 D=0,60 M | M | 250 | 120 | 130 | 250 | 0 | 296.89 | 74222.5 | 35626.8 | 38595.7 | 74222.5 | 0 | 100%
002.001.009 | REATERRO MANUAL DE VALAS OU ÁREAS, COMPACTADO MANUALMENTE A 95% DO PN, COM PLACA VIBRATÓRIAREATERRO MANUAL DE VALAS OU ÁREAS, COMPACTADO MANUALMENTE A 95% DO PN, COM PLACA VIBRATÓRIA | M3 | 425.25 | 253.34 | 171.91 | 425.25 | 0 | 25.59 | 10882.15 | 6482.97 | 4399.18 | 10882.15 | 0 | 100%
002.001.010 | CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=18 MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 1.50 M | UN | 10 | 4 | 6 | 10 | 0 | 4405.39 | 44053.9 | 17621.56 | 26432.34 | 44053.9 | 0 | 100%
002.001.011 | PONTA DE ALA EM CONCRETO CICLÓPICO, PARA TUBOS DE CONCRETO (SIMPLES) D=0.40 À 0.60 M | UN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2138.66 | 2138.66 | 0 | 2138.66 | 2138.66 | 0 | 100%
002.002 | ENTROCAMENTO REDE DE ABASTECIMENTO DN 400
002.002.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES
002.002.001.001 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 | M | 100 | 0 | 50 | 50 | 50 | 10.64 | 1064 | 0 | 532 | 532 | 532 | 50%
002.002.001.002 | SINALIZAÇÃO DIURNA COM TELA TAPUME EM PVC - 10 USOS | M | 100 | 0 | 50 | 50 | 50 | 4.38 | 438 | 0 | 219 | 219 | 219 | 50%
002.002.001.003 | SINALIZAÇÃO DE VALAS COM PLACAS INDICATIVAS | M | 100 | 0 | 50 | 50 | 50 | 4.07 | 407 | 0 | 203.5 | 203.5 | 203.5 | 50%
002.002.002 | REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
002.002.002.001 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (CAPA) ASFÁLTICA | M3 | 15.25 | 0 | 4.5 | 4.5 | 10.75 | 6.27 | 95.62 | 0 | 28.22 | 28.22 | 67.4 | 29.51%
002.002.002.002 | CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | 218.75 | 0 | 72.92 | 72.92 | 145.83 | 13.87 | 3034.06 | 0 | 1011.4 | 1011.4 | 2022.66 | 33.33%
002.002.002.003 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA (CONSTRUÇÃO) DENSIDADE=1,5T/M³TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA (CONSTRUÇÃO) DENSIDADE=1,5T/M³ | TKM | 178.75 | 0 | 52.79 | 52.79 | 125.96 | 1.37 | 244.89 | 0 | 72.32 | 72.32 | 172.57 | 29.53%
002.002.002.004 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenci ada | t | 22.87 | 0 | 6.75 | 6.75 | 16.12 | 37.45 | 856.48 | 0 | 252.79 | 252.79 | 603.69 | 29.51%
002.002.003 | ABERTURA DE VALAS
002.002.003.001 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 300 | 0 | 90 | 90 | 210 | 18.5 | 5550 | 0 | 1665 | 1665 | 3885 | 30%
002.002.003.002 | CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | 218.75 | 0 | 109.37 | 109.37 | 109.38 | 13.87 | 3034.06 | 0 | 1516.96 | 1516.96 | 1517.1 | 50%
002.002.003.003 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA (CONSTRUÇÃO) DENSIDADE=1,5T/M³TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA (CONSTRUÇÃO) DENSIDADE=1,5T/M³ | TKM | 10500 | 0 | 5249.7 | 5249.7 | 5250.3 | 1.37 | 14385 | 0 | 7192.09 | 7192.09 | 7192.91 | 50%
002.002.004 | ASSENTAMENTO DE TUBOS
002.002.004.001 | ASSENTAMENTO DE TUBOS EM FERRO FUNDIDO, JUNTA MECÂNICA, DIAM.= 400 MM | M | 100 | 0 | 30 | 30 | 70 | 27.17 | 2717 | 0 | 815.1 | 815.1 | 1901.9 | 30%
002.002.005 | FECHAMENTO DE VALA
002.002.005.001 | REGULARIZAÇÃO MANUAL | M2 | 300 | 0 | 90 | 90 | 210 | 6.95 | 2085 | 0 | 625.5 | 625.5 | 1459.5 | 30%
002.002.005.002 | ATERRO DE ÁREAS,COM MATERIAL ADQUIRIDO EM DEPÓSITO, COM ESPALHAMENTO MANUAL, SEM COMPACTAÇÃO. | M3 | 248.5 | 0 | 124.25 | 124.25 | 124.25 | 159.5 | 39635.75 | 0 | 19817.88 | 19817.88 | 19817.87 | 50%
002.002.005.003 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA (CONSTRUÇÃO) DENSIDADE=1,5T/M³TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA (CONSTRUÇÃO) DENSIDADE=1,5T/M³ | TKM | 13046.25 | 0 | 6522.86 | 6522.86 | 6523.39 | 1.37 | 17873.36 | 0 | 8936.32 | 8936.32 | 8937.04 | 50%
002.002.006 | ROPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
002.002.006.001 | REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, INCLUINDO PINTURA DE LIGAÇÃO, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CBUQ | M2 | 300 | 0 | 90 | 90 | 210 | 85.62 | 25686 | 0 | 7705.8 | 7705.8 | 17980.2 | 30%
002.002.006.002 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA (CONSTRUÇÃO) DENSIDADE=1,5T/M³TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA (CONSTRUÇÃO) DENSIDADE=1,5T/M³ | TKM | 2851.2 | 0 | 855.36 | 855.36 | 1995.84 | 1.37 | 3906.14 | 0 | 1171.84 | 1171.84 | 2734.3 | 30%
002.002.006.003 | Base com brita graduada reciclada - Faixa "C" - (exclusi ve transporte da brita) | m3 | 26.25 | 0 | 8.1 | 8.1 | 18.15 | 301.03 | 7902.04 | 0 | 2438.34 | 2438.34 | 5463.7 | 30.86%
002.002.007 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
002.002.007.001 | CADASTRO DE REDES DE ÁGUA / ADUTORAS | M | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1.77 | 177 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0%
002.002.007.002 | LIMPEZA GERAL | M2 | 490 | 0 | 0 | 0 | 490 | 3.08 | 1509.2 | 0 | 0 | 0 | 1509.2 | 0%
002.002.008 | ÓRGÕES E ACESSÓRIO
002.002.008.001 | CAIXA PARA REGISTRO, TIPO IV, PARA DIÂMETROS DE 400 A 500MM | UN | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4145.52 | 8291.04 | 0 | 4145.52 | 4145.52 | 4145.52 | 50%
002.002.009 | EEAB 02
002.002.009.001 | Perfil Aço Laminado, I - W310 x 38,7 kg/m ASTM A 572 Gra u 50 | KG | 700 | 0 | 700 | 700 | 0 | 31.75 | 22225 | 0 | 22225 | 22225 | 0 | 100%
002.002.009.002 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,17M, DIM. INT. = 1.40 X 1.40 X 1,60M | UN | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4608.62 | 18434.48 | 0 | 18434.48 | 18434.48 | 0 | 100%
002.002.009.003 | MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS EM FERRO FUNDIDO OU AÇO | KG | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 14.36 | 28720 | 0 | 28720 | 28720 | 0 | 100%
001 | FORNECIMENTO
001.001 | COMPORTA
001.001.001 | EEAB 01
001.001.001.001 | Fornecimento de Comporta com sentido duplo de fluxo, tip o CQUAW, em ferro fundido, 1000 x 1000mm | pc | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 88830 | 355320 | 355320 | 0 | 355320 | 0 | 100%
001.001.002 | MEDIDOR DE VAZÃO
001.001.002.001 | Fornecimento de medidor de vazão eletromagnético, diam. 350mm | PC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 38964.8 | 38964.8 | 38964.8 | 0 | 38964.8 | 0 | 100%
001.001.003 | REGISTROS - EEAB 01/EEAB 02
001.001.003.001 | Registro gaveta bruto, c/ volante, d = 150 | PC | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2174.76 | 4349.52 | 4349.52 | 0 | 4349.52 | 0 | 100%
001.001.003.002 | Registro chato flanges dn 300mm | PC | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 7953.68 | 47722.08 | 47722.08 | 0 | 47722.08 | 0 | 100%
001.001.003.003 | Registro gaveta bruto, c/volante, d=20mm (3/4) | PC | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 71.18 | 213.54 | 213.54 | 0 | 213.54 | 0 | 100%
001.001.004 | VÁLVULAS - EEAB 01/EEAB 02
001.001.004.001 | Fornecimento de válvula de retenção e controladora de bo mba, com flanges, em ferro fundido, diam. 300mm | PC | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 42101.49 | 252608.94 | 252608.94 | 0 | 252608.94 | 0 | 100%
001.001.004.002 | Fornecimento de válvula de retenção diam. 400mm | PC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20270.32 | 20270.32 | 20270.32 | 0 | 20270.32 | 0 | 100%
001.002 | TUBOS E CONEXÕES - EEAB 01/EEAB 02
001.002.001 | Arruela metálica p/ parafuso de 16mm | un | 128 | 128 | 0 | 128 | 0 | 1.62 | 207.36 | 207.36 | 0 | 207.36 | 0 | 100%
001.002.002 | Arruela metálica p/ parafuso de 20mm | un | 1984 | 1984 | 0 | 1984 | 0 | 2.07 | 4106.88 | 4106.88 | 0 | 4106.88 | 0 | 100%
001.002.003 | Arruela metálica p/ parafuso de 24mm | un | 1160 | 1160 | 0 | 1160 | 0 | 2.8 | 3248 | 3248 | 0 | 3248 | 0 | 100%
001.002.004 | Haste prolongamento c/ 2roscas 2'', L=1,30 | un | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1229.76 | 4919.04 | 4919.04 | 0 | 4919.04 | 0 | 100%
001.002.005 | Pedestal de suspensão com engrenagem PS49 | un | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6167.18 | 24668.72 | 24668.72 | 0 | 24668.72 | 0 | 100%
001.002.006 | Fornecimento de extremidade em ferro fundido, com aba de vedação, ponta / flange pn 10 / 16, diam. = 150mm | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1381.69 | 1381.69 | 1381.69 | 0 | 1381.69 | 0 | 100%
001.002.007 | TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10, D= 300MM, L=3,00M | un | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10235.12 | 30705.36 | 30705.36 | 0 | 30705.36 | 0 | 100%
001.002.008 | Mancal Intermediário FoFo p/ 1 1/8 | un | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1347.36 | 5389.44 | 5389.44 | 0 | 5389.44 | 0 | 100%
001.002.009 | Haste de Prolongamento quadrada e boca de chave p/1 1/8 x 4,00m | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1085.4 | 2170.8 | 2170.8 | 0 | 2170.8 | 0 | 100%
001.002.010 | TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10, D= 300MM, L=1,80M | un | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6079.92 | 18239.76 | 18239.76 | 0 | 18239.76 | 0 | 100%
001.002.011 | Colar de tomada 300 x 3/4 | un | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 51.52 | 154.56 | 154.56 | 0 | 154.56 | 0 | 100%
001.002.012 | Niple duplo de ferro galvanizado d=3/4" | un | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 11.07 | 66.42 | 66.42 | 0 | 66.42 | 0 | 100%
001.002.013 | TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 150MM, L=2,00M | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3328.08 | 3328.08 | 3328.08 | 0 | 3328.08 | 0 | 100%
001.003 | ENTROCAMENTO REDE DE ABASTECIMENTO DN 400
001.003.001 | EXTREMIDADE EM FOFO, PONTA P/ JE, JM OU JTI / FLANGE PN 10/16, D= 100MM | un | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 1548.86 | 154886 | 154886 | 0 | 154886 | 0 | 100%
TOTAL DOS SERVIÇOS | [8 empty] | 540469.34 | 147710.22 | 308698.76 | 456408.97 | 84060.37 | 84.45%
TOTAL DO FORNECIMENTO | [8 empty] | 972921.31 | 972921.31 | 0 | 972921.31 | 0 | 100%
TOTAL GERAL | [8 empty] | 1513390.65 | 1120631.53 | 308698.76 | 1429330.28 | 84060.37 | 94.45% | 176 | 1513390.65
[15 empty] | x | 1085812.34
[15 empty] | 191102971.84 | 126.2747

## BM - 001
EXECUÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA O BAIRRO DIVINEIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO/SE |  |  | BOLETIM DE MEDIÇÃO |  |  |  |  | CONTRATO Nº: | 0049/2026 | CONCORRÊNCIA PUBLICA N° CP0009/2026 |  |  | 1
DATA CONTR.: 17/08/26
|  |  | Período: | 17/08/2026 a 31/08/2026 |  |  |  | INICIO: | 2026-08-17 | TERM. PREV.: | 2027-04-14
ITEM | DESCRIÇÃO | UN | Quantidades | [5 empty] | Valores ( R$ ) |  |  |  |  | % med acum
|  |  | Contratada atualizada | Acumulada Anterior | No Período | Acumulada Atual | Saldo à Medir | Preço Unitário (R$) | Contratada atualizada | Acumulada Anterior | No Período | Acumulada Atual | Saldo à Medir
SERVIÇOS
01. | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [7 empty] | 212163.23 | 0 | 8486.53 | 8486.53 | 203676.7 |  |  | BM 01
01.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [7 empty] | 212163.23 | 0 | 8486.53 | 8486.53 | 203676.7 |  |  | 0.24
01.01.001 | Equipe Dirigente | un | 1 |  | 0.04 | 0.04 | 0.96 | 189331.77 | 189331.77 | 0 | 7573.27 | 7573.27 | 181758.5 | 4% | 0 | 94.5
01.01.002 | Manutenção do Canteiro | un | 1 |  | 0.04 | 0.04 | 0.96 | 18359.18 | 18359.18 | 0 | 734.37 | 734.37 | 17624.81 | 4% | 0 | 132
01.01.003 | Equipamentos de Apoio à Produção | un | 1 |  | 0.04 | 0.04 | 0.96 | 4472.28 | 4472.28 | 0 | 178.89 | 178.89 | 4293.39 | 4% | 0 | 63
02. | CANTEIRO DE OBRAS | [7 empty] | 110340.22 | 0 | 39161.16 | 39161.16 | 71179.06 |  | 0 | 40
02.01 | TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 8997.08 | 0 | 8738.88 | 8738.88 | 258.2 |  | 0 | 132
02.01.001 | Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m (SICRO - 5501700) | m² | 660 |  | 660 | 660 | 0 | 0.91 | 600.6 | 0 | 600.6 | 600.6 | 0 | 100% | 0 | #VALUE!
02.01.002 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre (SICRO - 5914351) | t | 128.7 |  | 128.7 | 128.7 | 0 | 2.76 | 355.21 | 0 | 355.21 | 355.21 | 0 | 100% | 0 | 132
02.01.003 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada (SICRO - 5915321) | tkm | 1544.4 |  | 1544.4 | 1544.4 | 0 | 0.66 | 1019.3 | 0 | 1019.3 | 1019.3 | 0 | 100% | 0
02.01.004 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 158.33 |  | 158.33 | 158.33 | 0 | 29.07 | 4602.65 | 0 | 4602.65 | 4602.65 | 0 | 100% | 0
02.01.005 | Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário (SICRO - 4011209) | m² | 600 |  | 600 | 600 | 0 | 2.17 | 1302 | 0 | 1302 | 1302 | 0 | 100% | 0
02.01.006 | Material para sub-base (adquirido e medido pelo corte na jazida), exclusive limpeza da área, escavação e carga - Mineração Sta Maria - Terra Dura | m3 | 36.18 |  | 36.18 | 36.18 | 0 | 13.06 | 472.51 | 0 | 472.51 | 472.51 | 0 | 100% | 0
02.01.007 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada (SICRO - 5915321) | tkm | 586.13 |  | 585.78 | 585.78 | 0.35 | 0.66 | 386.85 | 0 | 386.61 | 386.61 | 0.24 | 99.94% | 0
02.01.008 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal (SICRO - 5502978) | m³ | 36.18 |  | 0 | 0 | 36.18 | 7.13 | 257.96 | 0 | 0 | 0 | 257.96 | 0% | 0
02.02 | FECHAMENTO | [7 empty] | 16449 | 0 | 16449 | 16449 | 0 |  | 0
02.02.001 | Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura | m | 100 |  | 100 | 100 | 0 | 164.49 | 16449 | 0 | 16449 | 16449 | 0 | 100% | 0
02.03 | BARRACÕES | [7 empty] | 54884.88 | 0 | 12500.4 | 12500.4 | 42384.48 |  | 0
02.03.001 | Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes | m2 | 108.8 |  | 0 | 0 | 108.8 | 249.99 | 27198.91 | 0 | 0 | 0 | 27198.91 | 0% | 0
02.03.002 | Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado | m2 | 75.24 |  | 55 | 55 | 20.24 | 227.28 | 17100.55 | 0 | 12500.4 | 12500.4 | 4600.15 | 73.1% | 0
02.03.003 | Reservatorio elevado c/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e pilar cilindrico c/altura util = 6,00m, incluso frete e montagem no local, exceto inst.hidraulica | un | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 9343.39 | 9343.39 | 0 | 0 | 0 | 9343.39 | 0% | 0
02.03.004 | Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 1.000 litros | un | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1242.03 | 1242.03 | 0 | 0 | 0 | 1242.03 | 0% | 0
02.04 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS | [7 empty] | 25633.01 | 0 | 1472.88 | 1472.88 | 24160.13 |  | 0
02.04.001 | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022 | UN | 1 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 730.26 | 730.26 | 0 | 365.13 | 365.13 | 365.13 | 50% | 0
02.04.002 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2215.49 | 2215.49 | 0 | 1107.75 | 1107.75 | 1107.74 | 50% | 0
02.04.003 | Tanque séptico retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 1,4 x 3,2 x h=1,8 m, volume útil: 6272 l (para 32 contribuintes). af_12/2020 | un | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 8184.35 | 8184.35 | 0 | 0 | 0 | 8184.35 | 0% | 0
02.04.004 | Limpeza de fossa acima de 5m3 | m3 | 307.2 |  | 0 | 0 | 307.2 | 47.21 | 14502.91 | 0 | 0 | 0 | 14502.91 | 0% | 0
02.05 | DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO | [7 empty] | 4376.25 | 0 | 0 | 0 | 4376.25 |  | 0
02.05.001 | Demolição de Barracão de Obra | m2 | 184.04 |  | 0 | 0 | 184.04 | 7.11 | 1308.52 | 0 | 0 | 0 | 1308.52 | 0% | 0 | 147.232
02.05.002 | Remoção de tapume | m2 | 210 |  | 0 | 0 | 210 | 12.35 | 2593.5 | 0 | 0 | 0 | 2593.5 | 0% | 0 | 168
02.05.003 | Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020 | m3 | 19.75 |  | 0 | 0 | 19.75 | 8.78 | 173.41 | 0 | 0 | 0 | 173.41 | 0% | 0 | 15.8
02.05.004 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada (SICRO - 5915321) | tkm | 355.55 |  | 0 | 0 | 355.55 | 0.66 | 234.66 | 0 | 0 | 0 | 234.66 | 0% | 0 | 284.44
02.05.005 | Espalhamento de material em bota-fora (SICRO - 4413942) | m³ | 19.75 |  | 0 | 0 | 19.75 | 3.35 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 66.16 | 0% | 0 | 15.8
03. | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | [7 empty] | 9420.96 | 0 | 3310.17 | 3310.17 | 6110.79 |  | 0
03.01 | MOBILIZAÇÃO | [7 empty] | 4710.48 | 0 | 3310.17 | 3310.17 | 1400.31 |  | 0
03.01.001 | Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munck | km | 200 |  | 148 | 148 | 52 | 6.83 | 1366 | 0 | 1010.84 | 1010.84 | 355.16 | 74% | 0
03.01.002 | Caminhão toco, pbt 16.000 kg, carga útil máx. 10.685 kg, dist. entre eixos 4,8 m, potência 189 cv, inclusive carroceria fixa aberta de madeira p/ transporte geral de carga seca, dimen. aprox. 2,5 x 7,00 x 0,50 m - chp diurno. af_06/2014 | chp | 16 |  | 11 | 11 | 5 | 209.03 | 3344.48 | 0 | 2299.33 | 2299.33 | 1045.15 | 68.75% | 0
03.02 | DESMOBILIZAÇÃO | [7 empty] | 4710.48 | 0 | 0 | 0 | 4710.48 |  | 0
03.02.001 | Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munck | km | 200 |  | 0 | 0 | 200 | 6.83 | 1366 | 0 | 0 | 0 | 1366 | 0% | 0
03.02.002 | Caminhão toco, pbt 16.000 kg, carga útil máx. 10.685 kg, dist. entre eixos 4,8 m, potência 189 cv, inclusive carroceria fixa aberta de madeira p/ transporte geral de carga seca, dimen. aprox. 2,5 x 7,00 x 0,50 m - chp diurno. af_06/2014 | chp | 16 |  | 0 | 0 | 16 | 209.03 | 3344.48 | 0 | 0 | 0 | 3344.48 | 0% | 0
04. | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 27292.85 | 0 | 6134.73 | 6134.73 | 21158.12 |  | 0
04.01 | PLACA DA OBRA | [7 empty] | 7411.32 | 0 | 4799.48 | 4799.48 | 2611.84 |  | 0
04.01.001 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m2 | 18 |  | 12.96 | 12.96 | 5.04 | 370.33 | 6665.94 | 0 | 4799.48 | 4799.48 | 1866.46 | 72% | 0
04.01.002 | Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021 | un | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 745.38 | 745.38 | 0 | 0 | 0 | 745.38 | 0% | 0
04.02 | SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA | [7 empty] | 11902.97 | 0 | 836.59 | 836.59 | 11066.38 |  | 0
04.02.001 | Cone plástico para canalizaçao de trânsito - utilização 5 vezes | un | 184 |  | 51 | 51 | 133 | 11.01 | 2025.84 | 0 | 561.51 | 561.51 | 1464.33 | 27.72% | 0
04.02.002 | Sinalização de vias com placas indicativas refletiva(0,30 x 0,40)m, porta peso, suporte tubo fºgº 2", reuso 25 vezes | und | 92 |  | 26 | 26 | 66 | 10.58 | 973.36 | 0 | 275.08 | 275.08 | 698.28 | 28.26% | 0
04.02.003 | Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, reutilização 7 vezes | m | 92.13 |  | 0 | 0 | 92.13 | 3.64 | 335.35 | 0 | 0 | 0 | 335.35 | 0% | 0
04.02.004 | Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos | m | 1842.67 |  | 0 | 0 | 1842.67 | 4.65 | 8568.42 | 0 | 0 | 0 | 8568.42 | 0% | 0
04.03 | LOCAÇÕES | [7 empty] | 7978.56 | 0 | 498.66 | 498.66 | 7479.9 |  | 0
04.03.001 | Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais | mês | 16 |  | 1 | 1 | 15 | 498.66 | 7978.56 | 0 | 498.66 | 498.66 | 7479.9 | 6.25% | 0
05. | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM | [7 empty] | 3830756.95 | 0 | 93109.71 | 93109.71 | 3737647.24 |  | 0
05.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 97767.92 | 0 | 0 | 0 | 97767.92 |  | 0
05.01.001 | Demolição de concreto com martelete e compressor | m3 | 224.05 |  | 0 | 0 | 224.05 | 422.38 | 94634.24 | 0 | 0 | 0 | 94634.24 | 0% | 0
05.01.002 | Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020 | m3 | 336.07 |  | 0 | 0 | 336.07 | 8.78 | 2950.69 | 0 | 0 | 0 | 2950.69 | 0% | 0
05.01.003 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada (SICRO - 5915321) | tkm | 277.26 |  | 0 | 0 | 277.26 | 0.66 | 182.99 | 0 | 0 | 0 | 182.99 | 0% | 0
05.02 | TERRAPLENAGEM - CORTE E ATERRO | [7 empty] | 58017.16 | 0 | 0 | 0 | 58017.16 |  | 0
05.02.001 | Locação de serviços de terraplenagem de obras civis | m2 | 25615.23 |  | 0 | 0 | 25615.23 | 1.24 | 31762.89 | 0 | 0 | 0 | 31762.89 | 0% | 0
05.02.002 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com trator de esteira com lâmina, dmt até 50m | m3 | 8035.69 |  | 0 | 0 | 8035.69 | 2.34 | 18803.51 | 0 | 0 | 0 | 18803.51 | 0% | 0
05.02.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 7602.82 |  | 0 | 0 | 7602.82 | 0.98 | 7450.76 | 0 | 0 | 0 | 7450.76 | 0% | 0
05.02.004 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 4181.55 |  | 0 | 0 | 4181.55 | 0.98 | 4097.92 | 0 | 0 | 0 | 4097.92 | 0% | 0
05.02.005 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m3 | 4407.43 |  | 0 | 0 | 4407.43 | 0.58 | 2556.31 | 0 | 0 | 0 | 2556.31 | 0% | 0
05.02.006 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso, para obras de construção de pavimentos. af_09/2024 | m2 | 18426.66 |  | 0 | 0 | 18426.66 | 1.44 | 26534.39 | 0 | 0 | 0 | 26534.39 | 0% | 0
05.02.007 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal | m3 | 1286.58 |  | 0 | 0 | 1286.58 | 5.83 | 7500.76 | 0 | 0 | 0 | 7500.76 | 0% | 0
05.03 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 3081184.3 | 0 | 0 | 0 | 3081184.3 |  | 0
05.03.001 | SUB-BASE SOLO BRITA (70% - 30%) | [7 empty] | 312761.09 | 0 | 0 | 0 | 312761.09 |  | 0
05.03.001.001 | Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70%-30%) na pista com material de jazida e brita comercial - 100% Proctor modificado (SICRO - 4011320) | m³ | 2763.99 |  | 0 | 0 | 2763.99 | 74.59 | 206166.01 | 0 | 0 | 0 | 206166.01 | 0% | 0 | 2177.91 | 29.1984
05.03.001.002 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre (SICRO - 5914351) | t | 2520.34 |  | 0 | 0 | 2520.34 | 2.76 | 6956.14 | 0 | 0 | 0 | 6956.14 | 0% | 0
05.03.001.003 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada (SICRO - 5915321) | tkm | 150968.09 |  | 0 | 0 | 150968.09 | 0.66 | 99638.94 | 0 | 0 | 0 | 99638.94 | 0% | 0
05.03.002 | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS | [7 empty] | 2145600.29 | 0 | 0 | 0 | 2145600.29 |  | 0
05.03.002.001 | Locação de serviços de pavimentação | m2 | 18426.66 |  | 0 | 0 | 18426.66 | 1.4 | 25797.32 | 0 | 0 | 0 | 25797.32 | 0% | 0 | 979.2
05.03.002.002 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m2 | 18426.66 |  | 0 | 0 | 18426.66 | 115.04 | 2119802.97 | 0 | 0 | 0 | 2119802.97 | 0% | 0 | 240.96
05.03.003 | CALÇADAS | [7 empty] | 622822.92 | 0 | 0 | 0 | 622822.92 |  | 0 | 470.4
05.03.003.001 | Regularização manual e compactação com placa vibratória | m2 | 7188.57 |  | 0 | 0 | 7188.57 | 7.44 | 53482.96 | 0 | 0 | 0 | 53482.96 | 0% | 0 | 337.34
05.03.003.002 | Lona plástica preta | m2 | 7188.57 |  | 0 | 0 | 7188.57 | 5.49 | 39465.25 | 0 | 0 | 0 | 39465.25 | 0% | 0 | 71133.98
05.03.003.003 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_08/2022 | m3 | 503.2 |  | 0 | 0 | 503.2 | 797.64 | 401372.45 | 0 | 0 | 0 | 401372.45 | 0% | 0
05.03.003.004 | Meio-fio de concreto - MFC 05 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais (SICRO - 2003947) | m | 5515 |  | 0 | 0 | 5515 | 22.36 | 123315.4 | 0 | 0 | 0 | 123315.4 | 0% | 0 | 124.8
05.03.003.005 | Caiação mecanizada com fixador de cal (SICRO - 4915724) | m² | 2481.75 |  | 0 | 0 | 2481.75 | 2.09 | 5186.86 | 0 | 0 | 0 | 5186.86 | 0% | 0 | 748.8
05.04 | SINALIZAÇÃO | [7 empty] | 81276.55 | 0 | 0 | 0 | 81276.55 |  | 0
05.04.001 | Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,4mm (SICRO - 5213406) | m² | 874 |  | 0 | 0 | 874 | 29.59 | 25861.66 | 0 | 0 | 0 | 25861.66 | 0% | 0 | 1200
05.04.002 | Placa de regulamentação em fibra, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação (SICRO - 5213457) | un | 11 |  | 0 | 0 | 11 | 450.28 | 4953.08 | 0 | 0 | 0 | 4953.08 | 0% | 0 | 0
05.04.003 | Placa de regulamentação em fibra, D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação (SICRO - 5213452) | un | 23 |  | 0 | 0 | 23 | 263.21 | 6053.83 | 0 | 0 | 0 | 6053.83 | 0% | 0
05.04.004 | Placa de advertência em fibra, lado de 0,60m - película retrorreflexiva tipo I + SI - fornecimento e implantação (SICRO - 5213468) | un | 59 |  | 0 | 0 | 59 | 263.22 | 15529.98 | 0 | 0 | 0 | 15529.98 | 0% | 0 | 960
05.04.005 | Rampa padrão (trapezoidal) para acesso de deficientes em passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. Rev 01_07/2025 | un | 60 |  | 0 | 0 | 60 | 481.3 | 28878 | 0 | 0 | 0 | 28878 | 0% | 0 | 336
05.05 | REDE COLETORA DE DRENAGEM | [7 empty] | 471821.64 | 0 | 93109.71 | 93109.71 | 378711.93 |  | 0 | 883.2
05.05.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 16971.65 | 0 | 2931.81 | 2931.81 | 14039.84 |  | 0 | 705
05.05.001.001 | Locação de rede de drenagem | m | 893 |  | 256 | 256 | 637 | 1.57 | 1402.01 | 0 | 401.92 | 401.92 | 1000.09 | 28.67% | 0 | 4752
05.05.001.002 | Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos | m | 1786 |  | 512 | 512 | 1274 | 4.65 | 8304.9 | 0 | 2380.8 | 2380.8 | 5924.1 | 28.67% | 0
05.05.001.003 | Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, reutilização 7 vezes | m | 146 |  | 40.96 | 40.96 | 105.04 | 3.64 | 531.44 | 0 | 149.09 | 149.09 | 382.35 | 28.05% | 0
05.05.001.004 | Sinalização de Valas com Placas Indicativas | m | 893 |  | 0 | 0 | 893 | 3.04 | 2714.72 | 0 | 0 | 0 | 2714.72 | 0% | 0
05.05.001.005 | Tapume com compensado de madeira. af_03/2024 | m2 | 39.29 |  | 0 | 0 | 39.29 | 102.28 | 4018.58 | 0 | 0 | 0 | 4018.58 | 0% | 0
05.05.002 | SONDAGEM DE INTERFERÊNCIA | [7 empty] | 1891.26 | 0 | 1714.03 | 1714.03 | 177.23 |  | 0
05.05.002.001 | Escavação manual de vala em material de 1° categoria (SICRO - 4805749) | m³ | 13.4 |  | 11.52 | 11.52 | 1.88 | 94.27 | 1263.22 | 0 | 1085.99 | 1085.99 | 177.23 | 85.97% | 0
05.05.002.002 | Reaterro e compactação com soquete vibratório (SICRO - 4815671) | m³ | 13.4 |  | 13.4 | 13.4 | 0 | 18.78 | 251.65 | 0 | 251.65 | 251.65 | 0 | 100% | 0
05.05.002.003 | Tapume com compensado de madeira. af_03/2024 | m2 | 3.68 |  | 3.68 | 3.68 | 0 | 102.28 | 376.39 | 0 | 376.39 | 376.39 | 0 | 100% | 0
05.05.003 | ABERTURA DE VALA | [7 empty] | 10047.77 | 0 | 3599.32 | 3599.32 | 6448.45 |  | 0
05.05.003.001 | Escavação mecanizada de vala em material de 1° categoria (SICRO - 4805757) | m³ | 1193.99 |  | 436.36 | 436.36 | 757.63 | 6.4 | 7641.54 | 0 | 2792.7 | 2792.7 | 4848.84 | 36.55% | 0
05.05.003.002 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre (SICRO - 5914351) | t | 283.3 |  | 60.32 | 60.32 | 222.98 | 2.76 | 781.91 | 0 | 166.48 | 166.48 | 615.43 | 21.29% | 0
05.05.003.003 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada (SICRO - 5915321) | tkm | 233.72 |  | 120.64 | 120.64 | 113.08 | 0.66 | 154.26 | 0 | 79.62 | 79.62 | 74.64 | 51.61% | 0
05.05.003.004 | Remanejamento de ligação predial dn 50mm x 1/2", em paralelepípedos - Rev 01_10/2022 | un | 3 |  | 2 | 2 | 1 | 280.26 | 840.78 | 0 | 560.52 | 560.52 | 280.26 | 66.67% | 0
05.05.003.005 | Remanejamento de ligação predial dn 50mm x 1/2", em asfalto - Rev 01_10/2022 | un | 2 |  | 0 | 0 | 2 | 314.64 | 629.28 | 0 | 0 | 0 | 629.28 | 0% | 0
05.05.004 | ESCORAMENTO DE VALAS | [7 empty] | 16176.3 | 0 | 0 | 0 | 16176.3 |  | 0
05.05.004.001 | Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 0 a 1,5 m, largura menor que 1,5 m. af_01/2026 | m2 | 173.56 |  | 0 | 0 | 173.56 | 22.26 | 3863.45 | 0 | 0 | 0 | 3863.45 | 0% | 0
05.05.004.002 | Escoramento de vala, tipo descontínuo, com profundidade de 0 a 1,5 m, largura menor que 1,5 m. af_01/2026 | m2 | 10.48 |  | 0 | 0 | 10.48 | 38.62 | 404.74 | 0 | 0 | 0 | 404.74 | 0% | 0
05.05.004.003 | Escoramento de vala, tipo contínuo, com profundidade de 1,5 m a 3,0 m, largura menor que 1,5 m. af_01/2026 | m2 | 219.61 |  | 0 | 0 | 219.61 | 47.74 | 10484.18 | 0 | 0 | 0 | 10484.18 | 0% | 0
05.05.004.004 | Escoramento metálico p/ valas, h<=2.50 m, com pranchas metálicas de 4,7 mm x 30 cm e longarinas em peças de madeira de 3"x6", reaproveitamento : 60 vezes. Rev 01/2023 | m2 | 44.03 |  | 0 | 0 | 44.03 | 32.34 | 1423.93 | 0 | 0 | 0 | 1423.93 | 0% | 0
05.05.005 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO | [7 empty] | 194944.87 | 0 | 47016.05 | 47016.05 | 147928.82 |  | 0
05.05.005.001 | Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca2 d=0,40 m | m | 336 |  | 256 | 256 | 80 | 176.97 | 59461.92 | 0 | 45304.32 | 45304.32 | 14157.6 | 76.19% | 0
05.05.005.002 | Tubo de concreto PA2 comercial para drenagem - D = 0,60 m - fornecimento e instalação (SICRO - 2003823) | M | 557 |  | 0 | 0 | 557 | 223.61 | 124550.77 | 0 | 0 | 0 | 124550.77 | 0% | 0
05.05.005.003 | Carga, manobra e descarga de tubos de concreto, dn 400 mm, em caminhão carroceria com guindauto (munck) 11,7 tm. af_07/2020 | t | 51.41 |  | 39.17 | 39.17 | 12.24 | 43.7 | 2246.62 | 0 | 1711.73 | 1711.73 | 534.89 | 76.19% | 0
05.05.005.004 | Carga, manobra e descarga de tubos de concreto, dn 600 mm, em caminhão carroceria com guindauto (munck) 11,7 tm. af_07/2020 | t | 182.7 |  | 0 | 0 | 182.7 | 47.54 | 8685.56 | 0 | 0 | 0 | 8685.56 | 0% | 0
05.05.006 | CANALETAS, CAIXAS E POÇOS DE VISITA | [7 empty] | 64324.97 | 0 | 16160.13 | 16160.13 | 48164.84 |  | 0
05.05.006.001 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.00 x 1.00 x 1,00m | un | 9 |  | 7 | 7 | 2 | 2308.59 | 20777.31 | 0 | 16160.13 | 16160.13 | 4617.18 | 77.78% | 0
05.05.006.002 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.20 x 1.20 x 1,20m | un | 13 |  | 0 | 0 | 13 | 3349.82 | 43547.66 | 0 | 0 | 0 | 43547.66 | 0% | 0
05.05.007 | FECHAMENTO DE VALAS | [7 empty] | 41461.01 | 0 | 19644.01 | 19644.01 | 21817 |  | 0
05.05.007.001 | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural), em local com nível baixo de interferência. af_01/2026 | m2 | 1017 |  | 307.2 | 307.2 | 709.8 | 7.21 | 7332.57 | 0 | 2214.91 | 2214.91 | 5117.66 | 30.21% | 0
05.05.007.002 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação | m3 | 631.05 |  | 273.96 | 273.96 | 357.09 | 36.75 | 23191.09 | 0 | 10068.03 | 10068.03 | 13123.06 | 43.41% | 0
05.05.007.003 | Reaterro e compactação com soquete vibratório (SICRO - 4815671) | m³ | 363.23 |  | 172.8 | 172.8 | 190.43 | 18.78 | 6821.46 | 0 | 3245.18 | 3245.18 | 3576.28 | 47.57% | 0
05.05.007.004 | Areia para aterro - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m3 | 53.63 |  | 53.63 | 53.63 | 0 | 60.87 | 3264.46 | 0 | 3264.46 | 3264.46 | 0 | 100% | 0
05.05.007.005 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 868.81 |  | 868.81 | 868.81 | 0 | 0.98 | 851.43 | 0 | 851.43 | 851.43 | 0 | 100% | 0
05.05.008 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [7 empty] | 3096.27 | 0 | 0 | 0 | 3096.27 |  | 0
05.05.008.001 | Ensaio - Compactação Proctor Normal com reuso de material (6 pontos) | un | 2 |  | 0 | 0 | 2 | 285.73 | 571.46 | 0 | 0 | 0 | 571.46 | 0%
05.05.008.002 | Passadiço de madeira | m2 | 11.16 |  | 0 | 0 | 11.16 | 79.41 | 886.22 | 0 | 0 | 0 | 886.22 | 0%
05.05.008.003 | Passadiço metálico | m2 | 14.88 |  | 0 | 0 | 14.88 | 110.12 | 1638.59 | 0 | 0 | 0 | 1638.59 | 0%
05.05.009 | LIGAÇÕES (BOCAS E ALAS) | [7 empty] | 111851.54 | 0 | 2044.36 | 2044.36 | 109807.18
05.05.009.001 | ABERTURA DE VALA | [7 empty] | 1730.36 | 0 | 707.13 | 707.13 | 1023.23
05.05.009.001.001 | Escavação manual de vala em material de 1° categoria (SICRO - 4805749) | m³ | 9.99 |  | 7.44 | 7.44 | 2.55 | 94.27 | 941.76 | 0 | 701.37 | 701.37 | 240.39 | 74.47%
05.05.009.001.002 | Escavação mecanizada de vala em material de 1° categoria (SICRO - 4805757) | m³ | 89.92 |  | 0 | 0 | 89.92 | 6.4 | 575.49 | 0 | 0 | 0 | 575.49 | 0%
05.05.009.001.003 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre (SICRO - 5914351) | t | 68.24 |  | 1.41 | 1.41 | 66.83 | 2.76 | 188.34 | 0 | 3.89 | 3.89 | 184.45 | 2.065%
05.05.009.001.004 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada (SICRO - 5915321) | tkm | 37.53 |  | 2.83 | 2.83 | 34.7 | 0.66 | 24.77 | 0 | 1.87 | 1.87 | 22.9 | 7.549%
05.05.009.002 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO | [7 empty] | 30582.52 | 0 | 1102.02 | 1102.02 | 29480.5
05.05.009.002.001 | Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca2 d=0,40 m | m | 166.52 |  | 6 | 6 | 160.52 | 176.97 | 29469.04 | 0 | 1061.82 | 1061.82 | 28407.22 | 3.603%
05.05.009.002.002 | Carga, manobra e descarga de tubos de concreto, dn 400 mm, em caminhão carroceria com guindauto (munck) 11,7 tm. af_07/2020 | t | 25.48 |  | 0.92 | 0.92 | 24.56 | 43.7 | 1113.48 | 0 | 40.2 | 40.2 | 1073.28 | 3.61%
05.05.009.003 | BOCAS DE LOBO E PONTAS DE ALA | [7 empty] | 77034.24 | 0 | 0 | 0 | 77034.24
05.05.009.003.001 | Caixa para boca de lobo simples retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x1x1,2 m. af_12/2020 | un | 30 |  | 0 | 0 | 30 | 1618.02 | 48540.6 | 0 | 0 | 0 | 48540.6 | 0%
05.05.009.003.002 | Caixa para boca de lobo dupla retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x2,2x1,2 m. af_12/2020 | un | 7 |  | 0 | 0 | 7 | 2865.85 | 20060.95 | 0 | 0 | 0 | 20060.95 | 0%
05.05.009.003.003 | Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas (SICRO - 804061) | un | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 383.9 | 383.9 | 0 | 0 | 0 | 383.9 | 0%
05.05.009.003.004 | Boca para bueiro simples tubular d = 60 cm em concreto, alas com esconsidade de 0°, incluindo fôrmas e materiais. af_07/2021 | un | 3 |  | 0 | 0 | 3 | 2682.93 | 8048.79 | 0 | 0 | 0 | 8048.79 | 0%
05.05.009.004 | FECHAMENTO DE VALAS | [7 empty] | 2504.42 | 0 | 235.21 | 235.21 | 2269.21
05.05.009.004.001 | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural), em local com nível baixo de interferência. af_01/2026 | m2 | 99.91 |  | 6 | 6 | 93.91 | 7.21 | 720.35 | 0 | 43.26 | 43.26 | 677.09 | 6.005%
05.05.009.004.002 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação | m3 | 36.21 |  | 3.69 | 3.69 | 32.52 | 36.75 | 1330.72 | 0 | 135.61 | 135.61 | 1195.11 | 10.19%
05.05.009.004.003 | Reaterro e compactação com soquete vibratório (SICRO - 4815671) | m³ | 24.14 |  | 3 | 3 | 21.14 | 18.78 | 453.35 | 0 | 56.34 | 56.34 | 397.01 | 12.43%
05.06 | DIVERSOS | [7 empty] | 11056 | 0 | 0 | 0 | 11056
05.06.001 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 18426.66 |  | 0 | 0 | 18426.66 | 0.6 | 11056 | 0 | 0 | 0 | 11056 | 0%
TOTAL GERAL | [8 empty] | 4189974.21 | 0 | 150202.3 | 150202.3 | 4039771.91 | 3.585%
[9 empty] | 3977810.98 | 0 | 141715.77

## MC
CONTRATADA: INOVE - Construções e Locações Ltda. | [19 empty] | OK
CONTRATO: 049/2026 | [13 empty] | PERIODO | 17/08/2026 a 31/08/2026 |  |  |  |  | OK
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Cristóvão | [13 empty] | BM | 1 |  |  |  |  | OK
[7 empty] | MEMÓRIA DE CALCULO | [12 empty] | BM 01
ITEM | DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO | [11 empty] | UND | EXECUTADO NO PERÍODO | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ATUAL | SALDO A MEDIR | DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE) | À MEDIR NO PERÍODO | OK
01. | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [18 empty] | OK
01.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [18 empty] | OK
01.01.001 | Equipe Dirigente | [11 empty] | un | 0.04078 | 0 | 0.04 | 1 | 0 | 0.04 | OK
OK
| MEDIÇÃO ACUMULADA SEM ADM LOCAL |  | VALOR DO CONTRATO SEM ADM LOCAL |  | PERCENTUAL DE AVANÇO - EXCLUÍDO MEDIÇÃO DA ADM LOCAL |  | VALOR CONTRATUAL DA TX ADM LOCAL |  | VALOR ADM ACUMULADO ANTERIOR |  | VALOR ADM CALCULADO ACUMULADO ATUAL |  | VALOR DE ADM LOCAL A MEDIR NA MEDIÇÃO |  | PERCENTUAL | QTD DE CONTRATO | TOTAL(un) |  |  | OK
| 141715.77 |  | 3977810.98 |  | 6.4% |  | 212163.23 |  | 0 |  | 8652.0826 |  | 8652.0826 |  | 4.078% | 1 | 0.04078 |  |  | OK
| MEDIÇÃO 01 | [15 empty] | 0.04078
OK
01.01.002 | Manutenção do Canteiro | [11 empty] | un | 0.04078 | 0 | 0.04 | 1 | 0 | 0.04 | OK
OK
| MEDIÇÃO ACUMULADA SEM ADM LOCAL |  | VALOR DO CONTRATO SEM ADM LOCAL |  | PERCENTUAL DE AVANÇO - EXCLUÍDO MEDIÇÃO DA ADM LOCAL |  | VALOR CONTRATUAL DA TX ADM LOCAL |  | VALOR ADM ACUMULADO ANTERIOR |  | VALOR ADM CALCULADO ACUMULADO ATUAL |  | VALOR DE ADM LOCAL A MEDIR NA MEDIÇÃO |  | PERCENTUAL | QTD DE CONTRATO | TOTAL(un) |  |  | OK
| 141715.77 |  | 3977810.98 |  | 6.4% |  | 212163.23 |  | 0 |  | 8652.0826 |  | 8652.0826 |  | 4.078% | 1 | 0.04078 |  |  | OK
| MEDIÇÃO 01 | [15 empty] | 0.04078 |  |  | OK
OK
01.01.003 | Equipamentos de Apoio à Produção | [11 empty] | un | 0.04078 | 0 | 0.04 | 1 | 0 | 0.04 | OK
OK
| MEDIÇÃO ACUMULADA SEM ADM LOCAL |  | VALOR DO CONTRATO SEM ADM LOCAL |  | PERCENTUAL DE AVANÇO - EXCLUÍDO MEDIÇÃO DA ADM LOCAL |  | VALOR CONTRATUAL DA TX ADM LOCAL |  | VALOR ADM ACUMULADO ANTERIOR |  | VALOR ADM CALCULADO ACUMULADO ATUAL |  | VALOR DE ADM LOCAL A MEDIR NA MEDIÇÃO |  | PERCENTUAL | QTD DE CONTRATO | TOTAL(un) |  |  | OK
| 141715.77 |  | 3977810.98 |  | 6.4% |  | 212163.23 |  | 0 |  | 8652.0826 |  | 8652.0826 |  | 4.078% | 1 | 0.04078 |  |  | OK
| MEDIÇÃO 01 | [15 empty] | 0.04078 |  |  | OK
OK
02. | CANTEIRO DE OBRAS | [18 empty] | OK
02.01 | TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO | [18 empty] | OK
02.01.001 | Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m (SICRO - 5501700) | [11 empty] | m² | 660 | 0 | 660 | 660 | 0 | 660 | OK
OK
| LOCAL |  |  | COMPRIMENTO (m) |  | LARGURA (m) |  | TOTAL (m2) | [11 empty] | OK
| CANTEIRO |  |  |  | 30 |  | 22 |  | 660 | [10 empty] | OK
| MEDIÇÃO 01 | [6 empty] | 660 | [11 empty] | OK
OK
02.01.002 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre (SICRO - 5914351) | [11 empty] | t | 128.7 | 0 | 128.7 | 128.7 | 0 | 128.7 | OK
OK
| LOCAL |  |  | COMPRIMENTO (m) |  | LARGURA (m) |  | ESPESSURA (m) |  | DENSIDADE |  | EMPOLAMENTO |  | TOTAL (T) | [5 empty] | OK
| CANTEIRO |  |  |  | 30 |  | 22 |  | 0.104 |  | 1.5 |  | 1.25 |  | 128.7 |  |  |  |  | OK
| MEDIÇÃO 01 | [12 empty] | 128.7 | [5 empty] | OK
OK
02.01.003 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada (SICRO - 5915321) | [11 empty] | tkm | 1930.5 | 0 | 1544.4 | 1544.4 | 386.1 | 1544.4 | OK
OK
| LOCAL |  |  | TONELADA |  | DMT |  | TOTAL (m2) | [11 empty] | OK
| CANTEIRO |  |  |  | 128.7 |  | 15 |  | 1930.5 | [10 empty] | OK
| MEDIÇÃO 01 | [6 empty] | 1930.5 | [11 empty] | OK
OK
02.01.004 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | [11 empty] | t | 160.875 | 0 | 158.33 | 158.33 | 2.545 | 158.33 | OK
OK
| LOCAL |  |  | TONELADA |  | EMPOLAMENTO |  | TOTAL (m2) | [11 empty] | OK
| CANTEIRO |  |  |  | 128.7 |  | 1.25 |  | 160.875 | [10 empty] | OK
| MEDIÇÃO 01 | [6 empty] | 160.875 | [11 empty] | OK
OK
02.01.005 | Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário (SICRO - 4011209) | [11 empty] | m² | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 | OK
OK
| LOCAL |  |  | COMPRIMENTO (m) |  | LARGURA (m) |  | TOTAL (m2) | [11 empty] | OK
| CANTEIRO |  |  |  | 30 |  | 20 |  | 600 | [10 empty] | OK
| MEDIÇÃO 01 | [6 empty] | 600 | [11 empty] | OK
OK
02.01.006 | Material para sub-base (adquirido e medido pelo corte na jazida), exclusive limpeza da área, escavação e carga - Mineração Sta Maria - Terra Dura | [11 empty] | m3 | 36.6 | 0 | 36.18 | 36.18 | 0.42 | 36.18 | OK
OK
| LOCAL |  |  | COMPRIMENTO (m) |  | LARGURA (m) |  | ESPESSURA (m) |  | TOTAL (m3) | [9 empty] | OK
| CANTEIRO |  |  |  | 30 |  | 20 |  | 0.061 |  | 36.6 | [8 empty] | OK
| MEDIÇÃO 01 | [8 empty] | 36.6 | [9 empty] | OK
OK
02.01.007 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada (SICRO - 5915321) | [11 empty] | tkm | 585.783 | 0 | 585.78 | 586.13 | 0 | 585.78 | OK
OK
| LOCAL |  |  | VOLUME (m3) |  | EMPOLAMENTO |  | DMT |  | TOTAL (m3) | [9 empty] | OK
| CANTEIRO |  |  |  | 36.6 |  | 1.5 |  | 10.67 |  | 585.783 | [8 empty] | OK
| MEDIÇÃO 01 | [8 empty] | 585.783 | [9 empty] | OK
OK
02.02 | FECHAMENTO | [18 empty] | OK
02.02.001 | Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura | [11 empty] | m | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | OK
OK
| LOCAL |  |  | COMPRIMENTO (m) |  | LARGURA (m) |  | QUANTIDADE |  | TOTAL (m) | [9 empty] | OK
| CANTEIRO |  |  |  | 25 |  | 25 |  | 2 |  | 100 | [8 empty] | OK
| MEDIÇÃO 01 | [8 empty] | 100 | [9 empty] | OK
OK
02.03 | BARRACÕES | [18 empty] | OK
02.03.001 | Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes | [11 empty] | m2 | 0 | 0 | 0 | 108.8 | 0 | 0
| LOCAL |  |  | COMPRIMENTO (m) |  | LARGURA (m) |  | TOTAL (m2)
| CANTEIRO |  |  |  | 10.88 |  | 10 |  | 108.8
MEDIÇÃO 01
02.03.002 | Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado | [11 empty] | m2 | 55 | 0 | 55 | 75.24 | 0 | 55 | OK
OK
| LOCAL |  |  | COMPRIMENTO (m) |  | LARGURA (m) |  | TOTAL (m2) | [11 empty] | OK
| CANTEIRO |  |  |  | 11 |  | 5 |  | 55 | [10 empty] | OK
| MEDIÇÃO 01 | [6 empty] | 55 | [11 empty] | OK
OK
02.04 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS | [18 empty] | OK
02.04.001 | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022 | [11 empty] | un | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | OK
OK
| LOCAL |  |  | QUANTIDADE (un) | [15 empty] | OK
| CANTEIRO |  |  |  | 0.5 | [14 empty] | OK
| MEDIÇÃO 01 |  |  |  | 0.5 | [14 empty] | OK
OK
02.04.002 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | [11 empty] | un | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | OK
OK
| LOCAL |  |  | QUANTIDADE (un) | [15 empty] | OK
| CANTEIRO |  |  |  | 0.5 | [14 empty] | OK
| MEDIÇÃO 01 |  |  |  | 0.5 | [14 empty] | OK
OK
02.04.004 | Limpeza de fossa acima de 5m3 | [11 empty] | m3 |  | 0 | 0 | 307.2 | 0 | 0
02.05 | DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO
02.05.001 | Demolição de Barracão de Obra | [11 empty] | m2 |  | 0 | 0 | 184.04 | 0 | 0
02.05.002 | Remoção de tapume | [11 empty] | m2 |  | 0 | 0 | 210 | 0 | 0
02.05.003 | Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020 | [11 empty] | m3 |  | 0 | 0 | 19.75 | 0 | 0
02.05.004 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada (SICRO - 5915321) | [11 empty] | tkm |  | 0 | 0 | 355.55 | 0 | 0
02.05.005 | Espalhamento de material em bota-fora (SICRO - 4413942) | [11 empty] | m³ |  | 0 | 0 | 19.75 | 0 | 0
03. | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | [18 empty] | OK
03.01 | MOBILIZAÇÃO | [18 empty] | OK
03.01.001 | Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munck | [11 empty] | km | 148 | 0 | 148 | 200 | 0 | 148 | OK
OK
| LOCAL |  |  | DMT |  | EQUIPAMENTO |  | TOTAL (km) | [11 empty] | OK
| ITAPICURU- SÃO CRISTÓVÃO |  |  |  | 148 |  | RETRO |  | 148 | [10 empty] | OK
OK
| MEDIÇÃO 01 | [6 empty] | 148 | [11 empty] | OK
OK
03.01.002 | Caminhão toco, pbt 16.000 kg, carga útil máx. 10.685 kg, dist. entre eixos 4,8 m, potência 189 cv, inclusive carroceria fixa aberta de madeira p/ transporte geral de carga seca, dimen. aprox. 2,5 x 7,00 x 0,50 m - chp diurno. af_06/2014 | [11 empty] | chp | 11 | 0 | 11 | 16 | 0 | 11 | OK
OK
| LOCAL |  |  | HORAS TRABALHADAS |  | EQUIPAMENTO |  | TOTAL (m2) | [11 empty] | OK
| ITAPICURU- SÃO CRISTÓVÃO |  |  |  | 11 |  | RETRO |  | 11 | [10 empty] | OK
OK
| MEDIÇÃO 01 | [6 empty] | 11 | [11 empty] | OK
OK
03.02 | DESMOBILIZAÇÃO
03.02.001 | Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munck | [11 empty] | km |  | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
03.02.002 | Caminhão toco, pbt 16.000 kg, carga útil máx. 10.685 kg, dist. entre eixos 4,8 m, potência 189 cv, inclusive carroceria fixa aberta de madeira p/ transporte geral de carga seca, dimen. aprox. 2,5 x 7,00 x 0,50 m - chp diurno. af_06/2014 | [11 empty] | chp |  | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
04. | SERVIÇOS PRELIMINARES | [18 empty] | OK
04.01 | PLACA DA OBRA | [18 empty] | OK
04.01.001 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | [11 empty] | m2 | 12.96 | 0 | 12.96 | 18 | 0 | 12.96 | OK
OK
| LOCAL |  |  | COMPRIMENTO (m) |  | LARGURA (m) |  | QUANTIDADE (un) |  | TOTAL (m2) | [9 empty] | OK
| CANTEIRO |  |  |  | 3.6 |  | 1.8 |  | 2 |  | 12.96 | [8 empty] | OK
| MEDIÇÃO 01 | [6 empty] | 2 |  | 12.96 | [9 empty] | OK
OK
04.01.002 | Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021 | [11 empty] | un | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| LOCAL |  |  | QUANTIDADE (un)
| CANTEIRO |  |  |  | 1
MEDIÇÃO 01
04.02 | SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA | [18 empty] | OK
04.02.001 | Cone plástico para canalizaçao de trânsito - utilização 5 vezes | [11 empty] | un | 51 | 0 | 51 | 184 | 0 | 51 | OK
OK
| PV MONTANTE | PV JUSANTE | QUANT (un) | [16 empty] | OK
| CP-14 | CP-15 |  | 8 | [15 empty] | OK
| CP-15 | CP-16 |  | 8 | [15 empty] | OK
| CP-16 | CP-01 |  | 5 | [15 empty] | OK
| CP-17 | CP-18 |  | 6 | [15 empty] | OK
| CP-18 | CP-19 |  | 8 | [15 empty] | OK
| CP-19 | CP-20 |  | 8 | [15 empty] | OK
| CP-20 | CP-21 |  | 8 | [15 empty] | OK
| MEDIÇÃO 01 |  |  | 51 | [15 empty] | OK
OK
04.02.002 | Sinalização de vias com placas indicativas refletiva(0,30 x 0,40)m, porta peso, suporte tubo fºgº 2", reuso 25 vezes | [11 empty] | und | 26 | 0 | 26 | 92 | 0 | 26 | OK
OK
| PV MONTANTE | PV JUSANTE | QUANT (un) | [16 empty] | OK
| CP-14 | CP-15 |  | 4 | [15 empty] | OK
| CP-15 | CP-16 |  | 4 | [15 empty] | OK
| CP-16 | CP-01 |  | 3 | [15 empty] | OK
| CP-17 | CP-18 |  | 3 | [15 empty] | OK
| CP-18 | CP-19 |  | 4 | [15 empty] | OK
| CP-19 | CP-20 |  | 4 | [15 empty] | OK
| CP-20 | CP-21 |  | 4 | [15 empty] | OK
| MEDIÇÃO 01 |  |  | 26 | [15 empty] | OK
OK
04.02.003 | Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, reutilização 7 vezes | [11 empty] | m |  | 0 | 0 | 92.13 | 0 | 0
04.02.004 | Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos | [11 empty] | m |  | 0 | 0 | 1842.67 | 0 | 0
04.03 | LOCAÇÕES | [18 empty] | OK
04.03.001 | Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais | [11 empty] | mês | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | OK
OK
| LOCAL |  |  | QUANTIDADE (un) |  | periodo (mês) |  | QUANTIDADE (un) | [11 empty] | OK
| TRECHO |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [10 empty] | OK
| MEDIÇÃO 01 | [6 empty] | 1 | [11 empty] | OK
OK
05. | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM
05.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
05.01.001 | Demolição de concreto com martelete e compressor | [11 empty] | m3 |  | 0 | 0 | 224.05 | 0 | 0
05.01.002 | Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020 | [11 empty] | m3 |  | 0 | 0 | 336.07 | 0 | 0
05.01.003 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada (SICRO - 5915321) | [11 empty] | tkm |  | 0 | 0 | 277.26 | 0 | 0
05.02 | TERRAPLENAGEM - CORTE E ATERRO
05.02.001 | Locação de serviços de terraplenagem de obras civis | [11 empty] | m2 |  | 0 | 0 | 25615.23 | 0 | 0
05.02.002 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com trator de esteira com lâmina, dmt até 50m | [11 empty] | m3 |  | 0 | 0 | 8035.69 | 0 | 0
05.02.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | [11 empty] | m3 |  | 0 | 0 | 7602.82 | 0 | 0
05.02.004 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | [11 empty] | tkm |  | 0 | 0 | 4181.55 | 0 | 0
05.02.005 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | [11 empty] | m3 |  | 0 | 0 | 4407.43 | 0 | 0
05.02.006 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso, para obras de construção de pavimentos. af_09/2024 | [11 empty] | m2 |  | 0 | 0 | 18426.66 | 0 | 0
05.02.007 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal | [11 empty] | m3 |  | 0 | 0 | 1286.58 | 0 | 0
05.03 | PAVIMENTAÇÃO
05.03.001 | SUB-BASE SOLO BRITA (70% - 30%)
05.03.001.001 | Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70%-30%) na pista com material de jazida e brita comercial - 100% Proctor modificado (SICRO - 4011320) | [11 empty] | m³ |  | 0 | 0 | 2763.99 | 0 | 0
05.03.001.002 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre (SICRO - 5914351) | [11 empty] | t |  | 0 | 0 | 2520.34 | 0 | 0
05.03.001.003 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada (SICRO - 5915321) | [11 empty] | tkm |  | 0 | 0 | 150968.09 | 0 | 0
05.03.002 | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS
05.03.002.001 | Locação de serviços de pavimentação | [11 empty] | m2 |  | 0 | 0 | 18426.66 | 0 | 0
05.03.002.002 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | [11 empty] | m2 |  | 0 | 0 | 18426.66 | 0 | 0
05.03.003 | CALÇADAS
05.03.003.001 | Regularização manual e compactação com placa vibratória | [11 empty] | m2 |  | 0 | 0 | 7188.57 | 0 | 0
05.03.003.002 | Lona plástica preta | [11 empty] | m2 |  | 0 | 0 | 7188.57 | 0 | 0
05.03.003.003 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_08/2022 | [11 empty] | m3 |  | 0 | 0 | 503.2 | 0 | 0
05.03.003.004 | Meio-fio de concreto - MFC 05 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais (SICRO - 2003947) | [11 empty] | m |  | 0 | 0 | 5515 | 0 | 0
05.03.003.005 | Caiação mecanizada com fixador de cal (SICRO - 4915724) | [11 empty] | m² |  | 0 | 0 | 2481.75 | 0 | 0
05.04 | SINALIZAÇÃO
05.04.001 | Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,4mm (SICRO - 5213406) | [11 empty] | m² |  | 0 | 0 | 874 | 0 | 0
05.04.002 | Placa de regulamentação em fibra, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação (SICRO - 5213457) | [11 empty] | un |  | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
05.04.003 | Placa de regulamentação em fibra, D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação (SICRO - 5213452) | [11 empty] | un |  | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
05.04.004 | Placa de advertência em fibra, lado de 0,60m - película retrorreflexiva tipo I + SI - fornecimento e implantação (SICRO - 5213468) | [11 empty] | un |  | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
05.04.005 | Rampa padrão (trapezoidal) para acesso de deficientes em passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. Rev 01_07/2025 | [11 empty] | un |  | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
05.05 | REDE COLETORA DE DRENAGEM | [18 empty] | OK
OK
| PV DE MONTANTE | PV DE JUSANTE | EXTENSÃO DA REDE / RAMAL | DIAMETRO | LARGURA DE ESCAVAÇÃO | TIPO DE PAVIMENTAÇÃO | PROF DO COLETOR |  |  | MEDIÇÃO | [9 empty] | OK
OK
OK
OK
[7 empty] | MONTANTE | JUSANTE | MÉDIA | [10 empty] | OK
|  |  | (m) | (m) | (m) | - | (m) | (m) | (m) | [10 empty] | OK
|  |  | proj | proj | proj | campo | (m) | (m) | (m) | [10 empty] | OK
| CP-09 | CP-10 | 40 | 600 | 1.5 | TN | 1.603 | 1.6 | 1.6015 | BM 01
| CP-10 | CP-11 | 50 | 600 | 1.5 | TN | 1.6 | 1.409 | 1.5045 | BM 01
| CP-11 | CP-12 | 55 | 600 | 1.5 | TN | 1.409 | 1.407 | 1.408 | BM 01
| CP-14 | CP-15 | 40 | 400 | 1.2 | TN | 1.29 | 1.2 | 1.245 | BM 01 | [9 empty] | OK
| CP-15 | CP-16 | 40 | 400 | 1.2 | TN | 1.2 | 1.2 | 1.2 | BM 01 | [9 empty] | OK
| CP-16 | CP-01 | 26 | 400 | 1.2 | TN | 1.2 | 1.2 | 1.2 | BM 01 | [9 empty] | OK
| CP-17 | CP-18 | 30 | 400 | 1.2 | TN | 1.253 | 1.362 | 1.3075 | BM 01 | [9 empty] | OK
| CP-18 | CP-19 | 40 | 400 | 1.2 | TN | 1.362 | 1.165 | 1.2635 | BM 01 | [9 empty] | OK
| CP-19 | CP-20 | 40 | 400 | 1.2 | TN | 1.165 | 1.2 | 1.1825 | BM 01 | [9 empty] | OK
| CP-20 | CP-21 | 40 | 400 | 1.2 | TN | 1.2 | 1.461 | 1.3305 | BM 01 | [9 empty] | OK
OK
05.05.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [18 empty] | OK
05.05.001.001 | Locação de rede de drenagem | [11 empty] | m | 256 | 0 | 256 | 893 | 0 | 256 | OK
OK
| PV MONTANTE | PV JUSANTE | DISTANCIA (m) | [16 empty] | OK
| CP-09 | CP-10
| CP-10 | CP-11
| CP-11 | CP-12
| CP-14 | CP-15 |  | 40 | [15 empty] | OK
| CP-15 | CP-16 |  | 40 | [15 empty] | OK
| CP-16 | CP-01 |  | 26 | [15 empty] | OK
| CP-17 | CP-18 |  | 30 | [15 empty] | OK
| CP-18 | CP-19 |  | 40 | [15 empty] | OK
| CP-19 | CP-20 |  | 40 | [15 empty] | OK
| CP-20 | CP-21 |  | 40 | [15 empty] | OK
| MEDIÇÃO 01 |  |  | 256 | [15 empty] | OK
OK
05.05.001.002 | Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos | [11 empty] | m | 512 | 0 | 512 | 1786 | 0 | 512 | OK
OK
| PV MONTANTE | PV JUSANTE | DISTANCIA (m) |  | QUANTIDADE (un) |  | DISTANCIA (m) | [12 empty] | OK
| CP-09 | CP-10 |  | 40 |  | 2
| CP-10 | CP-11 |  | 50 |  | 2
| CP-11 | CP-12 |  | 55 |  | 2
| CP-14 | CP-15 |  | 40 |  | 2 |  | 80 | [11 empty] | OK
| CP-15 | CP-16 |  | 40 |  | 2 |  | 80 | [11 empty] | OK
| CP-16 | CP-01 |  | 26 |  | 2 |  | 52 | [11 empty] | OK
| CP-17 | CP-18 |  | 30 |  | 2 |  | 60 | [11 empty] | OK
| CP-18 | CP-19 |  | 40 |  | 2 |  | 80 | [11 empty] | OK
| CP-19 | CP-20 |  | 40 |  | 2 |  | 80 | [11 empty] | OK
| CP-20 | CP-21 |  | 40 |  | 2 |  | 80 | [11 empty] | OK
| MEDIÇÃO 01 | [5 empty] | 512 | [12 empty] | OK
OK
05.05.001.003 | Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, reutilização 7 vezes | [11 empty] | m | 40.96 | 0 | 40.96 | 146 | 0 | 40.96 | OK
OK
| PV MONTANTE | PV JUSANTE | DISTANCIA (m) | [16 empty] | OK
| CP-09 | CP-10
| CP-10 | CP-11
| CP-11 | CP-12
| CP-14 | CP-15 |  | 6.4 | [15 empty] | OK
| CP-15 | CP-16 |  | 6.4 | [15 empty] | OK
| CP-16 | CP-01 |  | 4.16 | [15 empty] | OK
| CP-17 | CP-18 |  | 4.8 | [15 empty] | OK
| CP-18 | CP-19 |  | 6.4 | [15 empty] | OK
| CP-19 | CP-20 |  | 6.4 | [15 empty] | OK
| CP-20 | CP-21 |  | 6.4 | [15 empty] | OK
| MEDIÇÃO 01 |  |  | 40.96 | [15 empty] | OK
OK
| CP-09 | CP-10 |  | 0
| CP-10 | CP-11 |  | 0
| CP-11 | CP-12 |  | 0
| CP-09 | CP-10
| CP-10 | CP-11
| CP-11 | CP-12
05.05.002 | SONDAGEM DE INTERFERÊNCIA | [18 empty] | OK
05.05.002.001 | Escavação manual de vala em material de 1° categoria (SICRO - 4805749) | [11 empty] | m³ | 11.52 | 0 | 11.52 | 13.4 | 0 | 11.52 | OK
OK
| PV MONTANTE | PV JUSANTE | COMPRIMENTO (m) |  | LARGURA (m) |  | PROF (m) |  | TOTAL (m3) | [10 empty] | OK
| CP-09 | CP-10 |  | 1.2 |  | 1.2 |  | 1
| CP-10 | CP-11 |  | 1.2 |  | 1.2 |  | 1
| CP-11 | CP-12 |  | 1.2 |  | 1.2 |  | 1 |  | 1.44
| CP-14 | CP-15 |  | 1.2 |  | 1.2 |  | 1 |  | 1.44 | [9 empty] | OK
| CP-15 | CP-16 |  | 1.2 |  | 1.2 |  | 1 |  | 1.44 | [9 empty] | OK
| CP-16 | CP-01 |  | 1.2 |  | 1.2 |  | 1 |  | 1.44 | [9 empty] | OK
| CP-17 | CP-18 |  | 1.2 |  | 1.2 |  | 1 |  | 1.44 | [9 empty] | OK
| CP-18 | CP-19 |  | 1.2 |  | 1.2 |  | 1 |  | 1.44 | [9 empty] | OK
| CP-19 | CP-20 |  | 1.2 |  | 1.2 |  | 1 |  | 1.44 | [9 empty] | OK
| CP-20 | CP-21 |  | 1.2 |  | 1.2 |  | 1 |  | 1.44 | [9 empty] | OK
| MEDIÇÃO 01 | [8 empty] | 11.52 | [9 empty] | OK
OK
05.05.002.002 | Reaterro e compactação com soquete vibratório (SICRO - 4815671) | [11 empty] | m³ | 14.4 | 0 | 13.4 | 13.4 | 1 | 13.4 | OK
OK
| PV MONTANTE | PV JUSANTE | COMPRIMENTO (m) |  | LARGURA (m) |  | PROF (m) |  | EMPOLAMENTO |  | TOTAL (m3) | [8 empty] | OK
| CP-11 | CP-12 |  | 1.2 |  | 1.2 |  | 1 |  | 1.25 |  | 1.8 | [7 empty] | OK
| CP-14 | CP-15 |  | 1.2 |  | 1.2 |  | 1 |  | 1.25 |  | 1.8 | [7 empty] | OK
| CP-15 | CP-16 |  | 1.2 |  | 1.2 |  | 1 |  | 1.25 |  | 1.8 | [7 empty] | OK
| CP-16 | CP-01 |  | 1.2 |  | 1.2 |  | 1 |  | 1.25 |  | 1.8 | [7 empty] | OK
| CP-17 | CP-18 |  | 1.2 |  | 1.2 |  | 1 |  | 1.25 |  | 1.8 | [7 empty] | OK
| CP-18 | CP-19 |  | 1.2 |  | 1.2 |  | 1 |  | 1.25 |  | 1.8 | [7 empty] | OK
| CP-19 | CP-20 |  | 1.2 |  | 1.2 |  | 1 |  | 1.25 |  | 1.8 | [7 empty] | OK
| CP-20 | CP-21 |  | 1.2 |  | 1.2 |  | 1 |  | 1.25 |  | 1.8 | [7 empty] | OK
| MEDIÇÃO 01 | [10 empty] | 14.4 | [7 empty] | OK
OK
05.05.002.003 | Tapume com compensado de madeira. af_03/2024 | [11 empty] | m2 | 3.68 | 0 | 3.68 | 3.68 | 0 | 3.68 | OK
OK
| PV MONTANTE | PV JUSANTE | COMPRIMENTO (m) |  | ALTURA (m) |  | TOTAL (m2) | [12 empty] | OK
| CP-14 | CP-15 |  | 3.68 |  | 1 |  | 3.68 | [11 empty] | OK
| MEDIÇÃO 01 | [6 empty] | 3.68 | [11 empty] | OK
OK
05.05.003 | ABERTURA DE VALA | [18 empty] | OK
05.05.003.001 | Escavação mecanizada de vala em material de 1° categoria (SICRO - 4805757) | [11 empty] | m³ | 436.362 | 0 | 436.36 | 1193.99 | 0 | 436.36 | OK
OK
| PV MONTANTE | PV JUSANTE | COMPRIMENTO (m) |  | LARGURA (m) |  | PROF (m) |  | TOTAL (m3) | [10 empty] | OK
|  |  |  | 40 |  | 1.5 |  | 1.6015
|  |  |  | 50 |  | 1.5 |  | 1.5045
| CP-11 | CP-12 |  | 55 |  | 1.5 |  | 1.408
| CP-14 | CP-15 |  | 40 |  | 1.2 |  | 1.245 |  | 59.76 | [9 empty] | OK
| CP-15 | CP-16 |  | 40 |  | 1.2 |  | 1.2 |  | 57.6 | [9 empty] | OK
| CP-16 | CP-01 |  | 26 |  | 1.2 |  | 1.2 |  | 37.44 | [9 empty] | OK
| CP-17 | CP-18 |  | 30 |  | 1.2 |  | 1.3075 |  | 47.07 | [9 empty] | OK
| CP-18 | CP-19 |  | 40 |  | 1.2 |  | 1.2635 |  | 60.648 | [9 empty] | OK
| CP-19 | CP-20 |  | 40 |  | 1.2 |  | 1.1825 |  | 56.76 | [9 empty] | OK
| CP-20 | CP-21 |  | 40 |  | 2.2 |  | 1.3305 |  | 117.084 | [9 empty] | OK
| MEDIÇÃO 01 | [8 empty] | 436.362 | [9 empty] | OK
OK
05.05.003.002 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre (SICRO - 5914351) | [11 empty] | t | 60.3186 | 0 | 60.32 | 283.3 | 0 | 60.32 | OK
OK
| PV MONTANTE | PV JUSANTE | COMPRIMENTO (m) |  | VOL DO TUBO |  | VOL (m3) |  | DENSIDADE |  | EMPOLAMENTO |  | TOTAL (t) | [6 empty] | OK
| 0 | 0 |  | 40 |  | 0.28274 |  | 11.3097 |  | 1.5 |  | 1.25
| 0 | 0 |  | 50 |  | 0.28274 |  | 14.1372 |  | 1.5 |  | 1.25
| CP-11 | CP-12 |  | 55 |  | 0.12566 |  | 6.9115 |  | 1.5 |  | 1.25
| CP-14 | CP-15 |  | 40 |  | 0.12566 |  | 5.0265 |  | 1.5 |  | 1.25 |  | 9.4248 | [5 empty] | OK
| CP-15 | CP-16 |  | 40 |  | 0.12566 |  | 5.0265 |  | 1.5 |  | 1.25 |  | 9.4248 | [5 empty] | OK
| CP-16 | CP-01 |  | 26 |  | 0.12566 |  | 3.2673 |  | 1.5 |  | 1.25 |  | 6.1261 | [5 empty] | OK
| CP-17 | CP-18 |  | 30 |  | 0.12566 |  | 3.7699 |  | 1.5 |  | 1.25 |  | 7.0686 | [5 empty] | OK
| CP-18 | CP-19 |  | 40 |  | 0.12566 |  | 5.0265 |  | 1.5 |  | 1.25 |  | 9.4248 | [5 empty] | OK
| CP-19 | CP-20 |  | 40 |  | 0.12566 |  | 5.0265 |  | 1.5 |  | 1.25 |  | 9.4248 | [5 empty] | OK
| CP-20 | CP-21 |  | 40 |  | 0.12566 |  | 5.0265 |  | 1.5 |  | 1.25 |  | 9.4248 | [5 empty] | OK
| MEDIÇÃO 01 | [12 empty] | 60.3186 | [5 empty] | OK
OK
05.05.003.003 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada (SICRO - 5915321) | [11 empty] | tkm | 120.6372 | 0 | 120.64 | 233.72 | 0 | 120.64 | OK
OK
| PV MONTANTE | PV JUSANTE | TONELADA (T) |  | DMT |  | TOTAL (tkm) | [12 empty] | OK
| 0 | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0
| 0 | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0
| CP-11 | CP-12 |  | 0 |  | 2 |  | 0
| CP-14 | CP-15 |  | 9.4248 |  | 2 |  | 18.8496 | [11 empty] | OK
| CP-15 | CP-16 |  | 9.4248 |  | 2 |  | 18.8496 | [11 empty] | OK
| CP-16 | CP-01 |  | 6.1261 |  | 2 |  | 12.2522 | [11 empty] | OK
| CP-17 | CP-18 |  | 7.0686 |  | 2 |  | 14.1372 | [11 empty] | OK
| CP-18 | CP-19 |  | 9.4248 |  | 2 |  | 18.8496 | [11 empty] | OK
| CP-19 | CP-20 |  | 9.4248 |  | 2 |  | 18.8496 | [11 empty] | OK
| CP-20 | CP-21 |  | 9.4248 |  | 2 |  | 18.8496 | [11 empty] | OK
| MEDIÇÃO 01 | [6 empty] | 120.6372 | [11 empty] | OK
OK
05.05.003.004 | Remanejamento de ligação predial dn 50mm x 1/2", em paralelepípedos - Rev 01_10/2022 | [11 empty] | un | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | OK
OK
| PV MONTANTE | PV JUSANTE | QUANTIDADE (un) | [16 empty] | OK
| CP-19 | CP-20 |  | 2 | [15 empty] | OK
| CP-11 | CP-12 | [17 empty] | OK
| MEDIÇÃO 01 |  |  | 2 | [15 empty] | OK
OK
05.05.003.005 | Remanejamento de ligação predial dn 50mm x 1/2", em asfalto - Rev 01_10/2022 | [11 empty] | un |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
05.05.004.002 | Escoramento de vala, tipo descontínuo, com profundidade de 0 a 1,5 m, largura menor que 1,5 m. af_01/2026 | [11 empty] | m2 |  | 0 | 0 | 10.48 | 0 | 0
05.05.004.003 | Escoramento de vala, tipo contínuo, com profundidade de 1,5 m a 3,0 m, largura menor que 1,5 m. af_01/2026 | [11 empty] | m2 |  | 0 | 0 | 219.61 | 0 | 0
| PV MONTANTE | PV JUSANTE | COMPRIMENTO (m) |  | ALTURA (m) |  | QUANTIDADE DE LADOS |  | TOTAL (m2)
| CP-09 | CP-10 |  | 40 |  | 1.6015 |  | 2 |  | 128.12
| CP-10 | CP-11 |  | 50 |  | 1.5045 |  | 2 |  | 150.45
| MEDIÇÃO 01 | [8 empty] | 278.57
05.05.005 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO | [18 empty] | OK
05.05.005.001 | Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca2 d=0,40 m | [11 empty] | m | 256 | 0 | 256 | 336 | 0 | 256 | OK
OK
| PV MONTANTE | PV JUSANTE | COMPRIMENTO (m) | [16 empty] | OK
| CP-14 | CP-15 |  | 40 | [15 empty] | OK
| CP-15 | CP-16 |  | 40 | [15 empty] | OK
| CP-16 | CP-01 |  | 26 | [15 empty] | OK
| CP-17 | CP-18 |  | 30 | [15 empty] | OK
| CP-18 | CP-19 |  | 40 | [15 empty] | OK
| CP-19 | CP-20 |  | 40 | [15 empty] | OK
| CP-20 | CP-21 |  | 40 | [15 empty] | OK
| MEDIÇÃO 01 |  |  | 256 | [15 empty] | OK
OK
05.05.005.002 | Tubo de concreto PA2 comercial para drenagem - D = 0,60 m - fornecimento e instalação (SICRO - 2003823) | [11 empty] | M |  | 0 | 0 | 557 | 0 | 0
| PV MONTANTE | PV JUSANTE | COMPRIMENTO (m)
| CP-09 | CP-10 |  | 40
| CP-10 | CP-11 |  | 50
| CP-11 | CP-12 |  | 55
| MEDIÇÃO 01 |  |  | 105
05.05.005.003 | Carga, manobra e descarga de tubos de concreto, dn 400 mm, em caminhão carroceria com guindauto (munck) 11,7 tm. af_07/2020 | [11 empty] | t | 39.168 | 0 | 39.17 | 51.41 | 0 | 39.17 | OK
OK
| PV MONTANTE | PV JUSANTE | COMPRIMENTO (m) |  | PESO POR MANILHA (T) |  | TOTAL (t) | [12 empty] | OK
| CP-14 | CP-15 |  | 40 |  | 0.153 |  | 6.12 | [11 empty] | OK
| CP-15 | CP-16 |  | 40 |  | 0.153 |  | 6.12 | [11 empty] | OK
| CP-16 | CP-01 |  | 26 |  | 0.153 |  | 3.978 | [11 empty] | OK
| CP-17 | CP-18 |  | 30 |  | 0.153 |  | 4.59 | [11 empty] | OK
| CP-18 | CP-19 |  | 40 |  | 0.153 |  | 6.12 | [11 empty] | OK
| CP-19 | CP-20 |  | 40 |  | 0.153 |  | 6.12 | [11 empty] | OK
| CP-20 | CP-21 |  | 40 |  | 0.153 |  | 6.12 | [11 empty] | OK
| MEDIÇÃO 01 | [6 empty] | 39.168 | [11 empty] | OK
OK
05.05.005.004 | Carga, manobra e descarga de tubos de concreto, dn 600 mm, em caminhão carroceria com guindauto (munck) 11,7 tm. af_07/2020 | [11 empty] | t |  | 0 | 0 | 182.7 | 0 | 0
| PV MONTANTE | PV JUSANTE | COMPRIMENTO (m) |  | PESO POR MANILHA (T) |  | TOTAL (t)
| CP-09 | CP-10 |  | 40 |  | 0.33 |  | 13.2
| CP-10 | CP-11 |  | 50 |  | 0.33 |  | 16.5
| CP-11 | CP-12 |  | 55 |  | 0.33 |  | 18.15
| MEDIÇÃO 01 | [6 empty] | 47.85
05.05.006 | CANALETAS, CAIXAS E POÇOS DE VISITA | [18 empty] | OK
05.05.006.001 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.00 x 1.00 x 1,00m | [11 empty] | un | 7 | 0 | 7 | 9 | 0 | 7 | OK
OK
| PV MONTANTE | PV JUSANTE | QUANTIDADE (un) | [16 empty] | OK
| CP-14 | CP-15 |  | 1 | [15 empty] | OK
| CP-15 | CP-16 |  | 1 | [15 empty] | OK
| CP-16 | CP-01 |  | 2 | [15 empty] | OK
| CP-17 | CP-18 |  | 1 | [15 empty] | OK
| CP-18 | CP-19 |  | 1 | [15 empty] | OK
| CP-19 | CP-20 |  | 1 | [15 empty] | OK
| MEDIÇÃO 01 |  |  | 7 | [15 empty] | OK
OK
05.05.006.002 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.20 x 1.20 x 1,20m | [11 empty] | un |  | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
| PV MONTANTE | PV JUSANTE | QUANTIDADE (un)
| CP-09 | CP-10 |  | 1
| CP-10 | CP-11 |  | 1
| CP-11 | CP-12 |  | 1
| MEDIÇÃO 01 |  |  | 3
05.05.007 | FECHAMENTO DE VALAS | [18 empty] | OK
05.05.007.001 | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural), em local com nível baixo de interferência. af_01/2026 | [11 empty] | m2 | 307.2 | 0 | 307.2 | 1017 | 0 | 307.2 | OK
OK
| PV MONTANTE | PV JUSANTE | COMPRIMENTO (m) |  | LARGURA (m) |  | TOTAL (m2) | [12 empty] | OK
| CP-09 | CP-10 |  | 40 |  | 1.5
| CP-10 | CP-11 |  | 50 |  | 1.5
| CP-11 | CP-12 |  | 55 |  | 1.5
| CP-14 | CP-15 |  | 40 |  | 1.2 |  | 48 | [11 empty] | OK
| CP-15 | CP-16 |  | 40 |  | 1.2 |  | 48 | [11 empty] | OK
| CP-16 | CP-01 |  | 26 |  | 1.2 |  | 31.2 | [11 empty] | OK
| CP-17 | CP-18 |  | 30 |  | 1.2 |  | 36 | [11 empty] | OK
| CP-18 | CP-19 |  | 40 |  | 1.2 |  | 48 | [11 empty] | OK
| CP-19 | CP-20 |  | 40 |  | 1.2 |  | 48 | [11 empty] | OK
| CP-20 | CP-21 |  | 40 |  | 1.2 |  | 48 | [11 empty] | OK
| MEDIÇÃO 01 | [6 empty] | 307.2 | [11 empty] | OK
OK
05.05.007.002 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação | [11 empty] | m3 | 273.9576 | 0 | 273.96 | 631.05 | 0 | 273.96 | OK
OK
| PV MONTANTE | PV JUSANTE | COMPRIMENTO (m) |  | LARGURA (m) |  | PROF (m) |  | EMPOLAMENTO |  | VOL DO TUBO |  | TOTAL (m3) | [6 empty] | OK
| CP-09 | CP-10 |  | 40 |  | 1.5 |  | 1.1515 |  | 1.25 |  | 11.3097
| CP-10 | CP-11 |  | 50 |  | 1.5 |  | 1.0545 |  | 1.25 |  | 14.1372
| CP-11 | CP-12 |  | 55 |  | 1.5 |  | 0.958 |  | 1.25 |  | 6.9115
| CP-14 | CP-15 |  | 40 |  | 1.2 |  | 0.795 |  | 1.25 |  | 5.0265 |  | 42.6735 | [5 empty] | OK
| CP-15 | CP-16 |  | 40 |  | 1.2 |  | 0.75 |  | 1.25 |  | 5.0265 |  | 39.9735 | [5 empty] | OK
| CP-16 | CP-01 |  | 26 |  | 1.2 |  | 0.75 |  | 1.25 |  | 3.2673 |  | 25.9827 | [5 empty] | OK
| CP-17 | CP-18 |  | 30 |  | 1.2 |  | 0.8575 |  | 1.25 |  | 3.7699 |  | 34.8176 | [5 empty] | OK
| CP-18 | CP-19 |  | 40 |  | 1.2 |  | 0.8135 |  | 1.25 |  | 5.0265 |  | 43.7835 | [5 empty] | OK
| CP-19 | CP-20 |  | 40 |  | 1.2 |  | 0.7325 |  | 1.25 |  | 5.0265 |  | 38.9235 | [5 empty] | OK
| CP-20 | CP-21 |  | 40 |  | 1.2 |  | 0.8805 |  | 1.25 |  | 5.0265 |  | 47.8035 | [5 empty] | OK
| MEDIÇÃO 01 | [12 empty] | 273.9576 | [5 empty] | OK
OK
05.05.007.003 | Reaterro e compactação com soquete vibratório (SICRO - 4815671) | [11 empty] | m³ | 172.8 | 0 | 172.8 | 363.23 | 0 | 172.8 | OK
OK
| PV MONTANTE | PV JUSANTE | COMPRIMENTO (m) |  | LARGURA (m) |  | PROF (m) |  | EMPOLAMENTO |  | TOTAL (m3) | [8 empty] | OK
| CP-09 | CP-10 |  | 40 |  | 1.5 |  | 0.45 |  | 1.25
| CP-10 | CP-11 |  | 50 |  | 1.5 |  | 0.45 |  | 1.25
| CP-11 | CP-12 |  | 55 |  | 1.5 |  | 0.45 |  | 1.25
| CP-14 | CP-15 |  | 40 |  | 1.2 |  | 0.45 |  | 1.25 |  | 27 | [7 empty] | OK
| CP-15 | CP-16 |  | 40 |  | 1.2 |  | 0.45 |  | 1.25 |  | 27 | [7 empty] | OK
| CP-16 | CP-01 |  | 26 |  | 1.2 |  | 0.45 |  | 1.25 |  | 17.55 | [7 empty] | OK
| CP-17 | CP-18 |  | 30 |  | 1.2 |  | 0.45 |  | 1.25 |  | 20.25 | [7 empty] | OK
| CP-18 | CP-19 |  | 40 |  | 1.2 |  | 0.45 |  | 1.25 |  | 27 | [7 empty] | OK
| CP-19 | CP-20 |  | 40 |  | 1.2 |  | 0.45 |  | 1.25 |  | 27 | [7 empty] | OK
| CP-20 | CP-21 |  | 40 |  | 1.2 |  | 0.45 |  | 1.25 |  | 27 | [7 empty] | OK
| MEDIÇÃO 01 | [10 empty] | 172.8 | [7 empty] | OK
OK
05.05.007.004 | Areia para aterro - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | [11 empty] | m3 | 63.6 | 0 | 53.63 | 53.63 | 9.97 | 53.63 | OK
OK
| PV MONTANTE | PV JUSANTE | COMPRIMENTO (m) |  | LARGURA (m) |  | PROF (m) |  | EMPOLAMENTO |  | TOTAL (m3) | [8 empty] | OK
| CP-14 | CP-15 |  | 40 |  | 1.2 |  | 0.4 |  | 1.25 |  | 24 | [7 empty] | OK
| CP-15 | CP-16 |  | 40 |  | 1.2 |  | 0.4 |  | 1.25 |  | 24 | [7 empty] | OK
| CP-16 | CP-01 |  | 26 |  | 1.2 |  | 0.4 |  | 1.25 |  | 15.6 | [7 empty] | OK
| MEDIÇÃO 01 | [10 empty] | 63.6 | [7 empty] | OK
OK
05.05.007.005 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | [11 empty] | tkm | 5724 | 0 | 868.81 | 868.81 | 4855.19 | 868.81 | OK
OK
| PV MONTANTE | PV JUSANTE | vol (m3) |  | DENSIDADE |  | DMT |  | TOTAL (m3) | [10 empty] | OK
| CP-14 | CP-15 |  | 24 |  | 1.5 |  | 60 |  | 2160 | [9 empty] | OK
| CP-15 | CP-16 |  | 24 |  | 1.5 |  | 60 |  | 2160 | [9 empty] | OK
| CP-16 | CP-01 |  | 15.6 |  | 1.5 |  | 60 |  | 1404 | [9 empty] | OK
| MEDIÇÃO 01 | [8 empty] | 5724 | [9 empty] | OK
OK
05.05.008.001 | Ensaio - Compactação Proctor Normal com reuso de material (6 pontos) | [11 empty] | un |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
| CP-11 | CP-12 |  | 2 |  | 1 | [13 empty] | OK
05.05.009 | LIGAÇÕES (BOCAS E ALAS) | [18 empty] | OK
05.05.009.001 | ABERTURA DE VALA | [18 empty] | OK
05.05.009.001.001 | Escavação manual de vala em material de 1° categoria (SICRO - 4805749) | [11 empty] | m³ | 7.44 | 0 | 7.44 | 9.99 | 0 | 7.44 | OK
OK
| PV MONTANTE | PV JUSANTE | COMPRIMENTO (m) |  | LARGURA (m) |  | PROF (m) |  | TOTAL (m3) | [10 empty] | OK
| #REF! | #REF! |  | 3 |  | 1 |  | 1.24 |  | 3.72 | [9 empty] | OK
|  |  |  | 3 |  | 1 |  | 1.24 |  | 3.72 | [9 empty] | OK
| MEDIÇÃO 01 | [8 empty] | 7.44 | [9 empty] | OK
OK
05.05.009.001.002 | Escavação mecanizada de vala em material de 1° categoria (SICRO - 4805757) | [11 empty] | m³ |  | 0 | 0 | 89.92 | 0 | 0
05.05.009.001.003 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre (SICRO - 5914351) | [11 empty] | t | 1.4137 | 0 | 1.41 | 68.24 | 0 | 1.41 | OK
OK
| PV MONTANTE | PV JUSANTE | COMPRIMENTO (m) |  | VOL DO TUBO |  | VOL (m3) |  | DENSIDADE |  | EMPOLAMENTO |  | TOTAL (t) | [6 empty] | OK
| #REF! | #REF! |  | 3 |  | 0.12566 |  | 0.37699 |  | 1.5 |  | 1.25 |  | 0.70686 | [5 empty] | OK
|  |  |  | 3 |  | 0.12566 |  | 0.37699 |  | 1.5 |  | 1.25 |  | 0.70686 | [5 empty] | OK
| MEDIÇÃO 01 | [12 empty] | 1.4137 | [5 empty] | OK
OK
05.05.009.001.004 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada (SICRO - 5915321) | [11 empty] | tkm | 2.8274 | 0 | 2.83 | 37.53 | 0 | 2.83 | OK
OK
| PV MONTANTE | PV JUSANTE | TONELADA (T) |  | DMT |  | TOTAL (tkm) | [12 empty] | OK
| CP-14 | CP-15 |  | 1.4137 |  | 2 |  | 2.8274 | [11 empty] | OK
| MEDIÇÃO 01 | [6 empty] | 2.8274 | [11 empty] | OK
OK
05.05.009.002 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO | [18 empty] | OK
05.05.009.002.001 | Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca2 d=0,40 m | [11 empty] | m | 6 | 0 | 6 | 166.52 | 0 | 6 | OK
OK
| PV MONTANTE | PV JUSANTE | COMPRIMENTO (m) | [16 empty] | OK
| CP-14 | CP-15 |  | 6 | [15 empty] | OK
| MEDIÇÃO 01 |  |  | 6 | [15 empty] | OK
OK
05.05.009.002.002 | Carga, manobra e descarga de tubos de concreto, dn 400 mm, em caminhão carroceria com guindauto (munck) 11,7 tm. af_07/2020 | [11 empty] | t | 0.918 | 0 | 0.92 | 25.48 | 0 | 0.92 | OK
OK
| PV MONTANTE | PV JUSANTE | COMPRIMENTO (m) |  | PESO POR MANILHA (T) |  | TOTAL (t) | [12 empty] | OK
| CP-14 | CP-15 |  | 6 |  | 0.153 |  | 0.918 | [11 empty] | OK
| MEDIÇÃO 01 | [6 empty] | 0.918 | [11 empty] | OK
OK
05.05.009.003 | BOCAS DE LOBO E PONTAS DE ALA
05.05.009.003.001 | Caixa para boca de lobo simples retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x1x1,2 m. af_12/2020 | [11 empty] | un |  | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
05.05.009.003.002 | Caixa para boca de lobo dupla retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x2,2x1,2 m. af_12/2020 | [11 empty] | un |  | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
05.05.009.003.003 | Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas (SICRO - 804061) | [11 empty] | un |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
05.05.009.003.004 | Boca para bueiro simples tubular d = 60 cm em concreto, alas com esconsidade de 0°, incluindo fôrmas e materiais. af_07/2021 | [11 empty] | un |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
05.05.009.004 | FECHAMENTO DE VALAS | [18 empty] | OK
05.05.009.004.001 | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural), em local com nível baixo de interferência. af_01/2026 | [11 empty] | m2 | 6 | 0 | 6 | 99.91 | 0 | 6 | OK
OK
| PV MONTANTE | PV JUSANTE | COMPRIMENTO (m) |  | LARGURA (m) |  | TOTAL (m2) | [12 empty] | OK
| #REF! | #REF! |  | 3 |  | 1 |  | 3 | [11 empty] | OK
|  |  |  | 3 |  | 1 |  | 3 | [11 empty] | OK
| MEDIÇÃO 01 | [6 empty] | 6 | [11 empty] | OK
OK
05.05.009.004.002 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação | [11 empty] | m3 | 3.686 | 0 | 3.69 | 36.21 | 0 | 3.69 | OK
OK
| PV MONTANTE | PV JUSANTE | COMPRIMENTO (m) |  | LARGURA (m) |  | PROF (m) |  | EMPOLAMENTO |  | vol total do tubo |  | TOTAL (m3) | [6 empty] | OK
| #REF! | #REF! |  | 3 |  | 1 |  | 0.74 |  | 0.12566 |  | 0.37699 |  | 1.843 | [5 empty] | OK
|  |  |  | 3 |  | 1 |  | 0.74 |  | 0.12566 |  | 0.37699 |  | 1.843 | [5 empty] | OK
| MEDIÇÃO 01 | [12 empty] | 3.686 | [5 empty] | OK
OK
05.05.009.004.003 | Reaterro e compactação com soquete vibratório (SICRO - 4815671) | [11 empty] | m³ | 3 | 0 | 3 | 24.14 | 0 | 3 | OK
OK
| PV MONTANTE | PV JUSANTE | COMPRIMENTO (m) |  | LARGURA (m) |  | PROF (m) |  | TOTAL (m3) | [10 empty] | OK
| #REF! | #REF! |  | 3 |  | 1 |  | 0.5 |  | 1.5 | [9 empty] | OK
|  |  |  | 3 |  | 1 |  | 0.5 |  | 1.5 | [9 empty] | OK
| MEDIÇÃO 01 | [8 empty] | 3 | [9 empty] | OK
OK
05.06 | DIVERSOS
05.06.001 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | [11 empty] | m² |  | 0 | 0 | 18426.66 | 0 | 0

## Planilha2 (hidden)
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE DOIS TRECHOS DE ADUTORAS NO MUNICÍPIO DE TOBIAS BARRETO / SE, A PARTIR DOS POÇOS DE ITAPICURU, POVOADO CATU / BA.
BOLETIM DE MEDIÇÃO 1
AREIA

## BMs_Acum (hidden)
COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM DE CAPTAÇÃO NO RIACHO GUARAREMA E DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ÁGUA BRUTA 01 E 02, NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY, ESTADO DE SERGIPE. |  |  | BOLETIM DE MEDIÇÃO – HISTORICO | [8 empty] | CONTRATO Nº: | #REF! | [8 empty] | GERAL
[12 empty] | DATA CONTR. | #REF!
[12 empty] | INICIO: | #REF! | #REF!
ITEM | DESCRIÇÃO | UN | Quantidades | [9 empty] | Valores ( R$ ) | [9 empty] | % med acum
|  |  | Contratada atualizada | BM01 | BM02 | BM03 | BM04 | BM05 | BM06 | BM07 | QNT ACUM MED | Preço Unitário (R$) | Contratada atualizada | BM01 | BM02 | BM03 | BM04 | BM05 | BM06 | BM07 | Acumulada Atual | Saldo à Medir
. | GERAL | [11 empty] | 2005906.17 | 457056.11 | 661251.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1118308.06 | 887598.11 | 55.75%
001. . . . . . | SERVIÇOS | [12 empty] | 457056.11 | 607217.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
001.001. . . . . | INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
001.001.001. . . . | CANTEIRO DE OBRA
001.001.001.001. . . | Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,20m | mês | 6 | 0 | [6 empty] | 0 | 1480.68 | 8884.08 | 0 | [6 empty] | 0 | 8884.08
001.001.001.002. . . | Conjunto de tenda plástica com 3 mesas, 12 cadeiras e 3 garrafas térmicas | un | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1214.45 | 1214.45 | 1214.45 | [6 empty] | 1214.45 | 0
001.001.001.003. . . | Demolição de Barracão de Obra | m2 | 100 | 0 | [6 empty] | 0 | 5.7 | 570 | 0 | [6 empty] | 0 | 570
001.001.001.004. . . | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | m2 | 6 | 6 | [6 empty] | 6 | 453.32 | 2719.92 | 2719.92 | [6 empty] | 2719.92 | 0
001.001.001.005. . . | Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado | m2 | 50 | 50 | [6 empty] | 50 | 210.21 | 10510.5 | 10510.5 | [6 empty] | 10510.5 | 0
001.001.002. . . . | MANUTENÇÃO DO CANTEIRO |  |  | .
001.001.002.001. . . | Água - dispêndio mensal | mês | 6 | 1 | 1 | [5 empty] | 2 | 487.38 | 2924.28 | 487.38 | 487.38 | [5 empty] | 974.76 | 1949.52
001.001.002.002. . . | Consumo de energia elétrica | mês | 6 | 1 | 1 | [5 empty] | 2 | 222.1 | 1332.6 | 222.1 | 222.1 | [5 empty] | 444.2 | 888.4
001.001.002.003. . . | Material de limpeza | mês | 6 | 1 | 1 | [5 empty] | 2 | 140.85 | 845.1 | 140.85 | 140.85 | [5 empty] | 281.7 | 563.4
001.001.002.004. . . | Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munck | km | 400 | 200 | [6 empty] | 200 | 12.34 | 4936 | 2468 | [6 empty] | 2468 | 2468
001.001.002.005. . . | Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada | km | 300 | 150 | [6 empty] | 150 | 12.34 | 3702 | 1851 | [6 empty] | 1851 | 1851
001.002. . . . . | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA
001.002.001. . . . | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
001.002.001.001. . . | Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares | h | 640 | 147.2 | 211.2 | [5 empty] | 358.4 | 106.99 | 68473.6 | 15748.93 | 22596.29 | [5 empty] | 38345.22 | 30128.38
001.002.001.002. . . | Encarregado geral com encargos complementares | h | 1056 | 242.88 | 348.48 | [5 empty] | 591.36 | 28.63 | 30233.28 | 6953.65 | 9976.98 | [5 empty] | 16930.63 | 13302.65
001.003. . . . . | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA 01 – EEAB1
001.003.001. . . . | SERVIÇOS PRELIMINARES
001.003.001.001. . . | Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 19.29 | [7 empty] | 0 | 7.92 | 152.78 | [7 empty] | 0 | 152.78
001.003.001.002. . . | Limpeza mecanizada do terreno c/ trator esteira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1 km | m2 | 61.21 | [7 empty] | 0 | 7.76 | 474.99 | [7 empty] | 0 | 474.99
001.003.001.003. . . | Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima | m2 | 3.8 | [7 empty] | 0 | 4.29 | 16.3 | [7 empty] | 0 | 16.3
001.003.001.004. . . | Regularização Manual | m2 | 309.6 | [7 empty] | 0 | 5.16 | 1597.54 | [7 empty] | 0 | 1597.54
001.003.001.005. . . | Cascalho (piçarra branca) aplicado | m3 | 16.44 | [7 empty] | 0 | 125.76 | 2067.49 | [7 empty] | 0 | 2067.49
001.003.001.006. . . | Grama esmeralda em mudas, fornecimento e plantio | m2 | 258.8 | [7 empty] | 0 | 24.46 | 6330.25 | [7 empty] | 0 | 6330.25
001.003.001.007. . . | Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm | m2 | 71.34 | [7 empty] | 0 | 36.23 | 2584.65 | [7 empty] | 0 | 2584.65
001.003.001.008. . . | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m2 | 201.55 | [7 empty] | 0 | 80.89 | 16303.38 | [7 empty] | 0 | 16303.38
001.003.001.009. . . | Meio-fio de concreto simples, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m | 52.5 | [7 empty] | 0 | 29.96 | 1572.9 | [7 empty] | 0 | 1572.9
001.003.001.010. . . | Calha meio-tubo de concreto simples d=600mm p/agua pluvial | m | 45.8 | [7 empty] | 0 | 72.87 | 3337.45 | [7 empty] | 0 | 3337.45
001.003.002. . . . | MOVIMENTO DE TERRA E ROCHA |  |  | .
001.003.002.001. . . | Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação | m3 | 2.49 | [7 empty] | 0 | 16.61 | 41.36 | [7 empty] | 0 | 41.36
001.003.003. . . . | TRANSPORTE DE SOLO, ROCHA E AGREGADOS |  |  | .
001.003.003.001. . . | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 210.31 | [7 empty] | 0 | 1.64 | 344.91 | [7 empty] | 0 | 344.91
001.003.004. . . . | ESCORAMENTO |  |  | .
001.003.004.001. . . | Escoramento de valas tipo Contínuo Simples | m2 | 153.97 | [7 empty] | 0 | 53.34 | 8212.76 | [7 empty] | 0 | 8212.76
001.003.005. . . . | ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES |  |  | .
001.003.005.001. . . | Concreto simples fabricado na obra, fck=10 mpa, lançado e adensado | m3 | 0.39 | [7 empty] | 0 | 487.19 | 190 | [7 empty] | 0 | 190
001.003.005.002. . . | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 0.88 | [7 empty] | 0 | 461.1 | 405.77 | [7 empty] | 0 | 405.77
001.003.005.003. . . | Forma plana para blocos sobre estacas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento | m2 | 4.54 | [7 empty] | 0 | 56.35 | 255.83 | [7 empty] | 0 | 255.83
001.003.005.004. . . | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 89.96 | [7 empty] | 0 | 16.08 | 1446.56 | [7 empty] | 0 | 1446.56
001.003.005.005. . . | Escoramento de fôrmas de laje em madeira não aparelhada, pé-direito duplo, incluso travamento, 4 utilizações. af_09/2020 | m3 | 4.55 | [7 empty] | 0 | 33.81 | 153.84 | [7 empty] | 0 | 153.84
001.003.006. . . . | EDIFICAÇÕES |  |  | .
001.003.006.001. . . | Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm | m2 | 3.15 | [7 empty] | 0 | 135.94 | 428.21 | [7 empty] | 0 | 428.21
001.003.006.002. . . | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m2 | 23.54 | [7 empty] | 0 | 46.17 | 1086.84 | [7 empty] | 0 | 1086.84
001.003.006.003. . . | Alvenaria bloco concreto vedação 9x19x39cm, e= 0,09m, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta de 1,0cm - Rev.06 | m2 | 29.98 | [7 empty] | 0 | 63.55 | 1905.23 | [7 empty] | 0 | 1905.23
001.003.006.004. . . | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 53.51 | [7 empty] | 0 | 6.45 | 345.14 | [7 empty] | 0 | 345.14
001.003.006.005. . . | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 23.54 | [7 empty] | 0 | 30.03 | 706.91 | [7 empty] | 0 | 706.91
001.003.006.006. . . | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm | m2 | 25.47 | [7 empty] | 0 | 36.56 | 931.18 | [7 empty] | 0 | 931.18
001.003.006.007. . . | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais | m2 | 23.54 | [7 empty] | 0 | 15.18 | 357.34 | [7 empty] | 0 | 357.34
001.003.006.008. . . | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais | m2 | 25.47 | [7 empty] | 0 | 15.18 | 386.63 | [7 empty] | 0 | 386.63
001.003.006.009. . . | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento aparelhado, c/ ripão 5 x 3 cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais | m2 | 62.53 | [7 empty] | 0 | 117.52 | 7348.53 | [7 empty] | 0 | 7348.53
001.003.006.010. . . | Madeiramento em massaranduba para telhado, peça principal serrada 8 x18cm com abertura de encaixes | m | 19.5 | [7 empty] | 0 | 107.74 | 2100.93 | [7 empty] | 0 | 2100.93
001.003.006.011. . . | Telhamento com telha cerâmica tipo canal, vermelha, 1ª qualidade - R1 | m2 | 62.53 | [7 empty] | 0 | 66.08 | 4131.98 | [7 empty] | 0 | 4131.98
001.003.007. . . . | PORTAS, PORTÕES E ESQUADRIAS |  |  | .
001.003.007.001. . . | Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 1 | [7 empty] | 0 | 1820.34 | 1820.34 | [7 empty] | 0 | 1820.34
001.003.007.002. . . | Grade ferro tipo tijolinho, perfil 1/2 " x 1/8" | m2 | 2.1 | [7 empty] | 0 | 167.88 | 352.55 | [7 empty] | 0 | 352.55
001.003.008. . . . | CAIXAS DE PASSAGEM E ACESSÓRIOS |  |  | .
001.003.008.001. . . | Guarda-corpo em tubos de aço galvanizado, h = 1,10m, com barras verticais a cada 0,75m (1 1/2"), 3 (tres) tubos horizontais intermediários (1 1/2") e tubo horizontal superior (2") | m | 39 | [7 empty] | 0 | 651.24 | 25398.36 | [7 empty] | 0 | 25398.36
001.003.008.002. . . | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m | un | 7 | [7 empty] | 0 | 133.13 | 931.91 | [7 empty] | 0 | 931.91
001.003.008.003. . . | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 1.00 x 1.00 x 0,60m | un | 2 | [7 empty] | 0 | 962.59 | 1925.18 | [7 empty] | 0 | 1925.18
001.003.008.004. . . | Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrura | m3 | 0.04 | [7 empty] | 0 | 505.36 | 20.21 | [7 empty] | 0 | 20.21
001.003.008.005. . . | Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1 | m2 | 4.8 | [7 empty] | 0 | 98.42 | 472.42 | [7 empty] | 0 | 472.42
001.003.009. . . . | INSTALAÇAO E MONTAGEM |  |  | .
001.003.009.001. . . | Equipe de montagem hidromecânica - Instalacao de conj.moto bomba horizontal de 100 a 150 cv | h | 48 | [7 empty] | 0 | 85.02 | 4080.96 | [7 empty] | 0 | 4080.96
001.003.009.002. . . | Equipe de instalação elétrica | h | 176 | [7 empty] | 0 | 72.37 | 12737.12 | [7 empty] | 0 | 12737.12
001.003.009.003. . . | Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Aço | kg | 6600 | [7 empty] | 0 | 12.09 | 79794 | [7 empty] | 0 | 79794
001.003.010. . . . | LIMPEZA |  |  | .
001.003.010.001. . . | Limpeza geral | m2 | 531.52 | [7 empty] | 0 | 2.09 | 1110.88 | [7 empty] | 0 | 1110.88
001.004. . . . . | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA 02 – EEAB2 |  |  | .
001.004.001. . . . | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | .
001.004.001.001. . . | Limpeza mecanizada do terreno c/ trator esteira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1 km | m2 | 50.27 | 50.27 | [6 empty] | 50.27 | 7.76 | 390.1 | 390.1 | [6 empty] | 390.1 | 0
001.004.001.002. . . | Regularização Manual | m2 | 206.94 | 206.94 | [6 empty] | 206.94 | 5.16 | 1067.81 | 1067.81 | [6 empty] | 1067.81 | 0
001.004.001.003. . . | Cerca com estaca de concreto (espaçamento 1,50m) h = 2,00m, altura útil 1,60m, c/ 6 fios arame farpado - Rev. - 03 | m | 160 | 160 | [6 empty] | 160 | 101.81 | 16289.6 | 16289.6 | [6 empty] | 16289.6 | 0
001.004.001.004. . . | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio | m2 | 206.94 | [7 empty] | 0 | 26.78 | 5541.85 | [7 empty] | 0 | 5541.85
001.004.001.005. . . | Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm | m2 | 62.88 | [7 empty] | 0 | 36.23 | 2278.14 | [7 empty] | 0 | 2278.14
001.004.001.006. . . | Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia). af_05/2020 | m2 | 153.12 | [7 empty] | 0 | 84.81 | 12986.11 | [7 empty] | 0 | 12986.11
001.004.001.007. . . | Meio-fio de concreto simples, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m | 51.8 | [7 empty] | 0 | 29.96 | 1551.93 | [7 empty] | 0 | 1551.93
001.004.001.008. . . | Lastro de brita 1 | m3 | 49.91 | [7 empty] | 0 | 167.76 | 8372.9 | [7 empty] | 0 | 8372.9
001.004.002. . . . | MOVIMENTO DE TERRA E ROCHA |  |  | .
001.004.002.001. . . | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m3 | 31.47 |  | 31.47 | [5 empty] | 31.47 | 13.31 | 418.87 |  | 418.87 | [5 empty] | 418.87 | 0
001.004.002.002. . . | Regularização Manual | m2 | 145.88 |  | 67.9 | [5 empty] | 67.9 | 5.16 | 752.74 |  | 350.36 | [5 empty] | 350.36 | 402.38
001.004.002.003. . . | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 10.09 |  | 10.09 | [5 empty] | 10.09 | 51.73 | 521.96 |  | 521.96 | [5 empty] | 521.96 | 0
001.004.002.004. . . | Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação | m3 | 73.55 |  | 73.55 | [5 empty] | 73.55 | 16.61 | 1221.67 |  | 1221.67 | [5 empty] | 1221.67 | 0
001.004.003. . . . | ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES |  |  | .
001.004.003.001. . . | Concreto simples fabricado na obra, fck=10 mpa, lançado e adensado | m3 | 0.58 |  | 0.58 | [5 empty] | 0.58 | 487.19 | 282.57 |  | 282.57 | [5 empty] | 282.57 | 0
001.004.003.002. . . | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 13.05 |  | 13.05 | [5 empty] | 13.05 | 461.1 | 6017.36 |  | 6017.36 | [5 empty] | 6017.36 | 0
001.004.003.003. . . | Forma plana para blocos sobre estacas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento | m2 | 8.65 |  | 8.65 | [5 empty] | 8.65 | 56.35 | 487.43 |  | 487.43 | [5 empty] | 487.43 | 0
001.004.003.004. . . | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-283, malha 10x10cm, ferro 6.02mm (4,48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m2 | 64.85 |  | 64.85 | [5 empty] | 64.85 | 71.97 | 4667.25 |  | 4667.25 | [5 empty] | 4667.25 | 0
001.004.004. . . . | EDIFICAÇÕES |  |  | .
001.004.004.001. . . | Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm | m2 | 30.3 | 30.3 | [6 empty] | 30.3 | 135.94 | 4118.98 | 4118.98 | [6 empty] | 4118.98 | 0
001.004.004.002. . . | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m2 | 41.36 | 15.3 | [6 empty] | 15.3 | 46.17 | 1909.59 | 706.4 | [6 empty] | 706.4 | 1203.19
001.004.004.003. . . | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 14.4 | 14.4 | [6 empty] | 14.4 | 6.45 | 92.88 | 92.88 | [6 empty] | 92.88 | 0
001.004.004.004. . . | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 1.21 | 1.21 | [6 empty] | 1.21 | 30.03 | 36.34 | 36.34 | [6 empty] | 36.34 | 0
001.004.004.005. . . | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm | m2 | 41.36 | 15.3 | [6 empty] | 15.3 | 36.56 | 1512.12 | 559.37 | [6 empty] | 559.37 | 952.75
001.004.004.006. . . | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais | m2 | 125.01 | [7 empty] | 0 | 15.18 | 1897.65 | [7 empty] | 0 | 1897.65
001.004.004.007. . . | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais | m2 | 125.01 | [7 empty] | 0 | 15.18 | 1897.65 | [7 empty] | 0 | 1897.65
001.004.004.008. . . | Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo | m2 | 4.2 | [7 empty] | 0 | 29.21 | 122.68 | [7 empty] | 0 | 122.68
001.004.004.009. . . | Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético brilhante) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). af_01/2020 | m2 | 17.1 | [7 empty] | 0 | 22.79 | 389.71 | [7 empty] | 0 | 389.71
001.004.004.010. . . | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) | m2 | 75.75 | [7 empty] | 0 | 16.73 | 1267.3 | [7 empty] | 0 | 1267.3
001.004.005. . . . | PORTAS, PORTÕES E ESQUADRIAS |  |  | .
001.004.005.001. . . | Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 1 | [7 empty] | 0 | 1820.34 | 1820.34 | [7 empty] | 0 | 1820.34
001.004.005.002. . . | Grade ferro tipo tijolinho, perfil 1/2 " x 1/8" | m2 | 2.1 | [7 empty] | 0 | 167.88 | 352.55 | [7 empty] | 0 | 352.55
001.004.005.003. . . | Portão em tubo de aço galvanizado com quadro de DN 1 1/4", e barras verticais de DN 1" a cada 10cm | m2 | 8 | [7 empty] | 0 | 768.67 | 6149.36 | [7 empty] | 0 | 6149.36
001.004.005.004. . . | Porta em aço, em chapa galvanizada nº24, raiada, de enrolar | m2 | 7 | [7 empty] | 0 | 244.29 | 1710.03 | [7 empty] | 0 | 1710.03
001.004.005.005. . . | Piso em chapa xadrez 3/16" - 4,75m, inclusive revestimento emborrachado plurigoma, na cor preta ou similar | m2 | 17.25 | [7 empty] | 0 | 1287.18 | 22203.86 | [7 empty] | 0 | 22203.86
001.004.006. . . . | COBERTURA |  |  | .
001.004.006.001. . . | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado, c/ peças 7cm x 5cm (espaçamento 0,50 m) e ripa 10 x 1,5 cm (espaçamento 0,375 m), exclusive peças principais | m2 | 9.7 | 9.7 | [6 empty] | 9.7 | 151.05 | 1465.19 | 1465.19 | [6 empty] | 1465.19 | 0
001.004.006.002. . . | Telhamento com telha cerâmica tipo canal, vermelha, 1ª qualidade - R1 | m2 | 9.7 | 9.7 | [6 empty] | 9.7 | 66.08 | 640.98 | 640.98 | [6 empty] | 640.98 | 0
001.004.006.003. . . | Emassamento de cumeeira com telha cerâmica - Rev. 01 | m | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | 0.4 | 31.27 | 12.51 | 12.51 | [6 empty] | 12.51 | 0
001.004.006.004. . . | Emassamento de beiral de telha ceramica | m | 27.9 | 27.9 | [6 empty] | 27.9 | 7.17 | 200.04 | 200.04 | [6 empty] | 200.04 | 0
001.004.006.005. . . | Emassamento de algeroz | m | 14.6 | 14.6 | [6 empty] | 14.6 | 9.07 | 132.42 | 132.42 | [6 empty] | 132.42 | 0
001.004.007. . . . | DRENAGEM |  |  | .
001.004.007.001. . . | Locação de rede de drenagem | m | 43 | 43 | [6 empty] | 43 | 1.79 | 76.97 | 76.97 | [6 empty] | 76.97 | 0
001.004.007.002. . . | Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos | m | 43 | 43 | [6 empty] | 43 | 4.96 | 213.28 | 213.28 | [6 empty] | 213.28 | 0
001.004.007.003. . . | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m3 | 124.4 | 124.4 | [6 empty] | 124.4 | 13.31 | 1655.76 | 1655.76 | [6 empty] | 1655.76 | 0
001.004.007.004. . . | Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação | m3 | 112.24 | 112.24 | [6 empty] | 112.24 | 16.61 | 1864.31 | 1864.31 | [6 empty] | 1864.31 | 0
001.004.007.005. . . | Tubo de concreto (simples) para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 500 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015 | m | 43 | 43 | [6 empty] | 43 | 159.68 | 6866.24 | 6866.24 | [6 empty] | 6866.24 | 0
001.004.007.006. . . | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.20 x 1.20 x 1,60m | un | 2 | 2 | [6 empty] | 2 | 3195.48 | 6390.96 | 6390.96 | [6 empty] | 6390.96 | 0
001.004.007.007. . . | Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 à 0.60 m | un | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 2077.68 | 2077.68 | 2077.68 | [6 empty] | 2077.68 | 0
001.004.008. . . . | CAIXAS DE PASSAGEM E ACESSÓRIOS |  |  | .
001.004.008.001. . . | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m | un | 9 | [7 empty] | 0 | 133.13 | 1198.17 | [7 empty] | 0 | 1198.17
001.004.008.002. . . | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 2 | [7 empty] | 0 | 437.52 | 875.04 | [7 empty] | 0 | 875.04
001.004.008.003. . . | Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrura | m3 | 0.04 | [7 empty] | 0 | 505.36 | 20.21 | [7 empty] | 0 | 20.21
001.004.008.004. . . | Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1 | m2 | 4.8 | [7 empty] | 0 | 98.42 | 472.42 | [7 empty] | 0 | 472.42
001.004.009. . . . | INSTALAÇÃO E MONTAGEM |  |  | .
001.004.009.001. . . | Equipe de montagem hidromecânica - Instalacao de conj.moto bomba horizontal de 100 a 150 cv | h | 48 | 0 | [6 empty] | 0 | 85.02 | 4080.96 | 0 | [6 empty] | 0 | 4080.96
001.004.009.002. . . | Equipe de instalação elétrica | h | 176 | 0 | [6 empty] | 0 | 72.37 | 12737.12 | 0 | [6 empty] | 0 | 12737.12
001.004.009.003. . . | Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Aço | kg | 4400 | 2200 | [6 empty] | 2200 | 12.09 | 53196 | 26598 | [6 empty] | 26598 | 26598
001.004.010. . . . | LIMPEZA |  |  | .
001.004.010.001. . . | Limpeza geral | m2 | 1600 | [7 empty] | 0 | 2.09 | 3344 | [7 empty] | 0 | 3344
001.005. . . . . | BARRAGEM |  |  | .
001.005.001. . . . | SERVIÇOS |  |  | .
001.005.001.001. . . | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 95% do proctor normal | m3 | 664.1 | 0 | 664.1 | [5 empty] | 664.1 | 5.38 | 3572.86 | 0 | 3572.86 | [5 empty] | 3572.86 | 0
001.005.001.002. . . | Gabião com tela de arame galvanizado, fio 2,7mm, malha hexagonal 8 x 10cm, tipo caixa | m3 | 489 | 263.25 | 225.75 | [5 empty] | 489 | 762.11 | 372671.79 | 200625.46 | 172046.33 | [5 empty] | 372671.79 | 0
001.005.001.003. . . | Gabião tipo colchão reno, revestido em pvc, malha 8 x 10 cm, h=0,30m | m2 | 374.1 | 0 | 374.1 | [5 empty] | 374.1 | 241.72 | 90427.45 | 0 | 90427.45 | [5 empty] | 90427.45 | 0
001.005.001.004. . . | Enrocamento com pedra de mão arrumada manualmente | m3 | 676.7 | 0 | 676.7 | [5 empty] | 676.7 | 343.51 | 232453.22 | 0 | 232453.22 | [5 empty] | 232453.22 | 0
001.005.001.005. . . | Impermeabilização - Fornecimento e aplicação de manta geotéxtil RT-21, resistencia a tração=21 kN/m (antigo Bidim OP-40 ou similar) em colchões drenantes | m2 | 1120.4 | 0 | 1120.4 | [5 empty] | 1120.4 | 19.59 | 21948.64 | 0 | 21948.64 | [5 empty] | 21948.64 | 0
001.005.001.006. . . | Impermeabilizacao de superficie com geomembrana (manta termoplastica lisa) tipo pead, e=2mm. | m2 | 172.1 | 0 | 172.1 | [5 empty] | 172.1 | 73.87 | 12713.03 | 0 | 12713.03 | [5 empty] | 12713.03 | 0
001.005.001.007. . . | Fornecimento e lançamento de concreto simples, fck = 15mpa em bloco de ancoragem | m3 | 10.3 | 0 | [6 empty] | 0 | 565.84 | 5828.15 | 0 | [6 empty] | 0 | 5828.15
001.005.001.008. . . | Hidrossemeadura | m2 | 2394.5 | 2394.5 | [6 empty] | 2394.5 | 2.3 | 5507.35 | 5507.35 | [6 empty] | 5507.35 | 0
001.005.001.009. . . | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com escavadeira hidraúlica, dmt 201 a 400m | m3 | 10266.2 | 10000 | [6 empty] | 10000 | 9.01 | 92498.46 | 90100 | [6 empty] | 90100 | 2398.46
001.005.001.010. . . | Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho curvo, 30 cm base x 15 cm altura. af_06/2016 | m | 216.8 | 100 | 116.8 | [5 empty] | 216.8 | 64.84 | 14057.31 | 6484 | 7573.31 | [5 empty] | 14057.31 | -1.819e-12
001.005.001.011. . . | Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diária incluindo transporte e estadia | dia | 66 | 22 | 22 | [5 empty] | 44 | 626.65 | 41358.9 | 13786.3 | 13786.3 | [5 empty] | 27572.6 | 13786.3
001.005.001.012. . . | Brita 2 (19,0 a 25,0 mm) - incluso frete | m3 | 43 | 0 | 43 | [5 empty] | 43 | 123.39 | 5305.77 | 0 | 5305.77 | [5 empty] | 5305.77 | 0
001.005.001.013. . . | Limpeza mecanizada do terreno c/ trator esteira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1 km | m2 | 2925 | 2925 | [6 empty] | 2925 | 7.76 | 22698 | 22698 | [6 empty] | 22698 | 0
001.005.001.014. . . | Regularização mecanizada de áreas | m2 | 3240 | 3240 | [6 empty] | 3240 | 1.26 | 4082.4 | 4082.4 | [6 empty] | 4082.4 | 0
002. . . . . . | MATERIAIS |  |  | . | [10 empty] | 54033.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
002.001. . . . . | FORNECIMENTO DE MATERIAIS |  |  | .
002.001.001. . . . | FORNECIMENTO DE MATERIAIS - EEAB-1 |  |  | .
002.001.001.001. . . | Fornecimento de Comporta com sentido duplo de fluxo, tipo CQUAW, em aço inox, 1000 x 1000mm | pc | 4 | [7 empty] | 0 | 18395.42 | 73581.68 | [7 empty] | 0 | 73581.68
002.001.001.002. . . | Fornecimento de válvula de retenção e controladora de bomba, com flanges, em ferro fundido, diam. 300mm | pc | 3 | [7 empty] | 0 | 21272.18 | 63816.54 | [7 empty] | 0 | 63816.54
002.001.001.003. . . | Fornecimento de tubo com ponta e bolsa, junta elástica, em PRFV, diam. 500mm | m | 1 | [7 empty] | 0 | 1053.16 | 1053.16 | [7 empty] | 0 | 1053.16
002.001.001.004. . . | Barra chata de ferro 4 x 1/4 (5,07 kg/m) | kg | 49.1 | [7 empty] | 0 | 17.35 | 851.89 | [7 empty] | 0 | 851.89
002.001.001.005. . . | Barra chata de ferro 2 x 5/16 (3,17 kg/m) | m | 147.36 | [7 empty] | 0 | 55.46 | 8172.59 | [7 empty] | 0 | 8172.59
002.001.001.006. . . | Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 3 x 5/16 (9,07 kg/m) | kg | 178.6 | [7 empty] | 0 | 10.32 | 1843.15 | [7 empty] | 0 | 1843.15
002.001.001.007. . . | Chapa aço grossa preta 1/8 (3,00mm), 24,75 kg/m2 | kg | 42.49 | [7 empty] | 0 | 13.73 | 583.39 | [7 empty] | 0 | 583.39
002.001.001.008. . . | Chapa aço grossa preta 5/8 (16,00mm), 125,44 kg/m2 | kg | 10.12 | [7 empty] | 0 | 16.13 | 163.24 | [7 empty] | 0 | 163.24
002.001.001.009. . . | Barra redonda de aço mecanico laminado 1/2 (0,99 kg/m) | m | 3.51 | [7 empty] | 0 | 15.79 | 55.42 | [7 empty] | 0 | 55.42
002.001.001.010. . . | Fornecimento de talha com acionamento elétrico, capacidade 1.000kg | cj | 1 | [7 empty] | 0 | 14277.8 | 14277.8 | [7 empty] | 0 | 14277.8
002.001.001.011. . . | Perfil Aço Laminado, I - W310 x 38,7 kg/m ASTM A 572 Grau 50 | kg | 472.14 | [7 empty] | 0 | 11.75 | 5547.65 | [7 empty] | 0 | 5547.65
002.001.001.012. . . | Transformador a seco, trifásico, classe de isolamento 15kv - Potência 300 kva - Derivações Primárias 13,8/13,2/12,6/12,0/11,4; Tensão Secundária 220/127V-380v/220V ou 440V/254V; ligação estrela; grupo de ligação Dyn1 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 33147.81 | 33147.81 | [7 empty] | 0 | 33147.81
002.001.001.013. . . | Troley manual capacidade 1 t | un | 1 | [7 empty] | 0 | 688.75 | 688.75 | [7 empty] | 0 | 688.75
002.001.002. . . . | MATERIAL ELÉTRICO - EEAB1 |  |  | .
002.001.002.001. . . | Poste de concreto duplo T (DT) 10/600 - fornecimento | un | 2 | [7 empty] | 0 | 1840.51 | 3681.02 | [7 empty] | 0 | 3681.02
002.001.002.002. . . | Fornecimento de parafuso rosca dupla 16 x 300mm | un | 12 | [7 empty] | 0 | 15.94 | 191.28 | [7 empty] | 0 | 191.28
002.001.002.003. . . | Fornecimento de parafuso rosca dupla 16 x 350mm | un | 3 | [7 empty] | 0 | 27.77 | 83.31 | [7 empty] | 0 | 83.31
002.001.002.004. . . | Fornecimento de arruela quadrada 38 mm c/ furo 18 mm | un | 22 | [7 empty] | 0 | 1.07 | 23.54 | [7 empty] | 0 | 23.54
002.001.002.005. . . | Fornecimento de porca olhal | un | 5 | [7 empty] | 0 | 15.69 | 78.45 | [7 empty] | 0 | 78.45
002.001.002.006. . . | Fornecimento de gancho de olhal c/ furo 18 mm | un | 3 | [7 empty] | 0 | 17.62 | 52.86 | [7 empty] | 0 | 52.86
002.001.002.007. . . | Fornecimento de manilha sapatilha em ferro nodular galvanizado | un | 3 | [7 empty] | 0 | 25.51 | 76.53 | [7 empty] | 0 | 76.53
002.001.002.008. . . | Fornecimento de isolador de disco polimérico 15 kv | un | 3 | [7 empty] | 0 | 111.31 | 333.93 | [7 empty] | 0 | 333.93
002.001.002.009. . . | Fornecimento de pára-raio de distribuição polimérico, ZnO, 10KA - 127V | un | 3 | [7 empty] | 0 | 274.59 | 823.77 | [7 empty] | 0 | 823.77
002.001.002.010. . . | Fornecimento de sapatilha p/ cabo de aço até 9,5mm | un | 4 | [7 empty] | 0 | 3.25 | 13 | [7 empty] | 0 | 13
002.001.002.011. . . | Eletroduto de ferro galvanizado sem costura d= 4 - Fornecimento | Un | 1 | [7 empty] | 0 | 1333.54 | 1333.54 | [7 empty] | 0 | 1333.54
002.001.002.012. . . | Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 4 | un | 2 | [7 empty] | 0 | 753.42 | 1506.84 | [7 empty] | 0 | 1506.84
002.001.002.013. . . | Caixa de medição indireta em alumínio - Fornecimento | Un | 1 | [7 empty] | 0 | 3306.3 | 3306.3 | [7 empty] | 0 | 3306.3
002.001.002.014. . . | Disjuntor termico e magnetico ajustaveis, tripolar de 300 ate 400a, capacidade de interrupcao de 35ka | un | 1 | [7 empty] | 0 | 2139.21 | 2139.21 | [7 empty] | 0 | 2139.21
002.001.002.015. . . | Haste aterramento 3/4 x3000mm 1045/cobre burndy GCWR19L30 | un | 3 | [7 empty] | 0 | 151.92 | 455.76 | [7 empty] | 0 | 455.76
002.001.002.016. . . | Fornecimento de cabo de aço cobreado 3 x 9 awg | kg | 3 | [7 empty] | 0 | 66.68 | 200.04 | [7 empty] | 0 | 200.04
002.001.002.017. . . | Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg) | kg | 4 | [7 empty] | 0 | 122.17 | 488.68 | [7 empty] | 0 | 488.68
002.001.002.018. . . | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 185mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 60 | [7 empty] | 0 | 221.1 | 13266 | [7 empty] | 0 | 13266
002.001.002.019. . . | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 95mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 20 | [7 empty] | 0 | 139.42 | 2788.4 | [7 empty] | 0 | 2788.4
002.001.002.020. . . | Poste de concreto duplo T (DT) 9/150 - fornecimento | un | 3 | [7 empty] | 0 | 991.89 | 2975.67 | [7 empty] | 0 | 2975.67
002.001.002.021. . . | Luminária para iluminação pública de avenidas, fechada, completa, para lâmpada vapor de sódio 150w, inclusive reator, ref:CW-400 Tecnolux, exclusive poste | un | 4 | [7 empty] | 0 | 545.2 | 2180.8 | [7 empty] | 0 | 2180.8
002.001.002.022. . . | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3/4 x 3m | un | 42 | [7 empty] | 0 | 152.51 | 6405.42 | [7 empty] | 0 | 6405.42
002.001.002.023. . . | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4 ) | un | 11 | [7 empty] | 0 | 6.3 | 69.3 | [7 empty] | 0 | 69.3
002.001.002.024. . . | Fio rígido isolado em pvc 4,0mm2 (fio 10) - 450/750v / 70°c | m | 400 | [7 empty] | 0 | 8.54 | 3416 | [7 empty] | 0 | 3416
002.001.002.025. . . | Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento | M | 15 | [7 empty] | 0 | 5.73 | 85.95 | [7 empty] | 0 | 85.95
002.001.002.026. . . | Fecho para fita aço inox 3/4 e 1/2 , Fusimec ou similar - Fornecimento | Un | 15 | [7 empty] | 0 | 1.38 | 20.7 | [7 empty] | 0 | 20.7
002.001.002.027. . . | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4 ) | m | 400 | [7 empty] | 0 | 12.88 | 5152 | [7 empty] | 0 | 5152
002.001.002.028. . . | Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 1 cabo, c/suporte e conectores p/cabo terra, inclusive mastro aço galv 3mx2 e base | un | 1 | [7 empty] | 0 | 820.95 | 820.95 | [7 empty] | 0 | 820.95
002.001.002.029. . . | Condulete de alumínio, tipo c, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4 ), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | un | 1 | [7 empty] | 0 | 31.89 | 31.89 | [7 empty] | 0 | 31.89
002.001.002.030. . . | Condulete de alumínio, tipo t, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4 ), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | un | 1 | [7 empty] | 0 | 34.98 | 34.98 | [7 empty] | 0 | 34.98
002.001.002.031. . . | Condulete de alumínio, tipo e, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4 ), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | un | 1 | [7 empty] | 0 | 28.5 | 28.5 | [7 empty] | 0 | 28.5
002.001.002.032. . . | Condulete de alumínio, tipo lr, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4 ), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | un | 1 | [7 empty] | 0 | 30.32 | 30.32 | [7 empty] | 0 | 30.32
002.001.002.033. . . | Boia elétrica (sensor control) p/ reservatório inferior ou superior marca ANAUGER ou similar | un | 2 | [7 empty] | 0 | 59.51 | 119.02 | [7 empty] | 0 | 119.02
002.001.002.034. . . | Fio rígido isolado em pvc 1,5mm2 - 450/750v / 70°c | m | 30 | [7 empty] | 0 | 5.39 | 161.7 | [7 empty] | 0 | 161.7
002.001.002.035. . . | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2 ) | m | 15 | [7 empty] | 0 | 24.03 | 360.45 | [7 empty] | 0 | 360.45
002.001.002.036. . . | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2 ) | un | 6 | [7 empty] | 0 | 12.88 | 77.28 | [7 empty] | 0 | 77.28
002.001.002.037. . . | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 70mm², 0,6/ 1kv/ 70° | m | 40 | [7 empty] | 0 | 86.18 | 3447.2 | [7 empty] | 0 | 3447.2
002.001.002.038. . . | Fornecimento de cruzeta de concreto retangular 2300mm | un | 6 | [7 empty] | 0 | 186.21 | 1117.26 | [7 empty] | 0 | 1117.26
002.001.002.039. . . | Mão-de-obra para implantação de transformador trifásico | un | 1 | [7 empty] | 0 | 495.74 | 495.74 | [7 empty] | 0 | 495.74
002.001.002.040. . . | Cabo coaxial rg-6 | m | 60 | [7 empty] | 0 | 5.75 | 345 | [7 empty] | 0 | 345
002.001.002.041. . . | Poste de concreto duplo T (DT) 16/600 - fornecimento e assentamento | un | 1 | [7 empty] | 0 | 4948.72 | 4948.72 | [7 empty] | 0 | 4948.72
002.001.003. . . . | FORNECIMENTO DE MATERIAIS - EEAB 2 |  |  | .
002.001.003.001. . . | Fornecimento de válvula de retenção e controladora de bomba, com flanges, em ferro fundido, diam. 300mm | pc | 3 | [7 empty] | 0 | 21272.18 | 63816.54 | [7 empty] | 0 | 63816.54
002.001.003.002. . . | Niple duplo de ferro galvanizado d=3/4 | un | 6 | [7 empty] | 0 | 9.61 | 57.66 | [7 empty] | 0 | 57.66
002.001.003.003. . . | Registro gaveta bruto, c/ volante, d = 20mm (3/4 ) | un | 3 | [7 empty] | 0 | 30.72 | 92.16 | [7 empty] | 0 | 92.16
002.001.003.004. . . | Fornecimento de tubo com ponta e bolsa, junta elástica, em PRFV, diam. 500mm | m | 48.5 |  | 48.5 | [5 empty] | 48.5 | 1053.16 | 51078.26 |  | 51078.26 | [5 empty] | 51078.26 | 0
002.001.003.005. . . | Fornecimento de medidor de vazão eletromagnético, diam. 350mm | pc | 1 | [7 empty] | 0 | 34512.26 | 34512.26 | [7 empty] | 0 | 34512.26
002.001.003.006. . . | Fornecimento de talha com acionamento elétrico, capacidade 2.000kg | cj | 1 | [7 empty] | 0 | 18298.49 | 18298.49 | [7 empty] | 0 | 18298.49
002.001.003.007. . . | Perfil Aço Laminado, I - W310 x 38,7 kg/m ASTM A 572 Grau 50 | kg | 251.55 |  | 251.55 | [5 empty] | 251.55 | 11.75 | 2955.71 |  | 2955.71 | [5 empty] | 2955.71 | 0
002.001.003.008. . . | Transformador a seco, trifásico, classe de isolamento 15kv - Potência 300 kva - Derivações Primárias 13,8/13,2/12,6/12,0/11,4; Tensão Secundária 220/127V-380v/220V ou 440V/254V; ligação estrela; grupo de ligação Dyn1 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 33147.81 | 33147.81 | [7 empty] | 0 | 33147.81
002.001.004. . . . | MATERIAL ELÉTRICO - EEAB2 |  |  | .
002.001.004.001. . . | Poste de concreto duplo T (DT) 10/600 - fornecimento | un | 2 | [7 empty] | 0 | 1840.51 | 3681.02 | [7 empty] | 0 | 3681.02
002.001.004.002. . . | Fornecimento de parafuso rosca dupla 16 x 300mm | un | 12 | [7 empty] | 0 | 15.94 | 191.28 | [7 empty] | 0 | 191.28
002.001.004.003. . . | Fornecimento de parafuso rosca dupla 16 x 350mm | un | 3 | [7 empty] | 0 | 27.77 | 83.31 | [7 empty] | 0 | 83.31
002.001.004.004. . . | Fornecimento de arruela quadrada 38 mm c/ furo 18 mm | un | 22 | [7 empty] | 0 | 1.07 | 23.54 | [7 empty] | 0 | 23.54
002.001.004.005. . . | Fornecimento de porca olhal | un | 5 | [7 empty] | 0 | 15.69 | 78.45 | [7 empty] | 0 | 78.45
002.001.004.006. . . | Fornecimento de gancho de olhal c/ furo 18 mm | un | 3 | [7 empty] | 0 | 17.62 | 52.86 | [7 empty] | 0 | 52.86
002.001.004.007. . . | Fornecimento de manilha sapatilha em ferro nodular galvanizado | un | 3 | [7 empty] | 0 | 25.51 | 76.53 | [7 empty] | 0 | 76.53
002.001.004.008. . . | Fornecimento de isolador de disco polimérico 15 kv | un | 3 | [7 empty] | 0 | 111.31 | 333.93 | [7 empty] | 0 | 333.93
002.001.004.009. . . | Fornecimento de pára-raio de distribuição polimérico, ZnO, 10KA - 127V | un | 3 | [7 empty] | 0 | 274.59 | 823.77 | [7 empty] | 0 | 823.77
002.001.004.010. . . | Fornecimento de sapatilha p/ cabo de aço até 9,5mm | un | 4 | [7 empty] | 0 | 3.25 | 13 | [7 empty] | 0 | 13
002.001.004.011. . . | Eletroduto de ferro galvanizado sem costura d= 4 - Fornecimento | Un | 1 | [7 empty] | 0 | 1333.54 | 1333.54 | [7 empty] | 0 | 1333.54
002.001.004.012. . . | Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 4 | un | 2 | [7 empty] | 0 | 753.42 | 1506.84 | [7 empty] | 0 | 1506.84
002.001.004.013. . . | Caixa de medição indireta em alumínio - Fornecimento | Un | 1 | [7 empty] | 0 | 3306.3 | 3306.3 | [7 empty] | 0 | 3306.3
002.001.004.014. . . | Disjuntor termico e magnetico ajustaveis, tripolar de 300 ate 400a, capacidade de interrupcao de 35ka | un | 1 | [7 empty] | 0 | 2139.21 | 2139.21 | [7 empty] | 0 | 2139.21
002.001.004.015. . . | Haste aterramento 3/4 x3000mm 1045/cobre burndy GCWR19L30 | un | 3 | [7 empty] | 0 | 151.92 | 455.76 | [7 empty] | 0 | 455.76
002.001.004.016. . . | Fornecimento de cabo de aço cobreado 3 x 9 awg | kg | 3 | [7 empty] | 0 | 66.68 | 200.04 | [7 empty] | 0 | 200.04
002.001.004.017. . . | Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg) | kg | 4 | [7 empty] | 0 | 122.17 | 488.68 | [7 empty] | 0 | 488.68
002.001.004.018. . . | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 185mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 120 | [7 empty] | 0 | 221.1 | 26532 | [7 empty] | 0 | 26532
002.001.004.019. . . | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 95mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 40 | [7 empty] | 0 | 139.42 | 5576.8 | [7 empty] | 0 | 5576.8
002.001.004.020. . . | Poste de concreto duplo T (DT) 9/150 - fornecimento | un | 7 | [7 empty] | 0 | 991.89 | 6943.23 | [7 empty] | 0 | 6943.23
002.001.004.021. . . | Luminária para iluminação pública de avenidas, fechada, completa, para lâmpada vapor de sódio 150w, inclusive reator, ref:CW-400 Tecnolux, exclusive poste | un | 7 | [7 empty] | 0 | 545.2 | 3816.4 | [7 empty] | 0 | 3816.4
002.001.004.022. . . | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3/4 x 3m | un | 14 | [7 empty] | 0 | 152.51 | 2135.14 | [7 empty] | 0 | 2135.14
002.001.004.023. . . | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4 ) | un | 14 | [7 empty] | 0 | 6.3 | 88.2 | [7 empty] | 0 | 88.2
002.001.004.024. . . | Fio rígido isolado em pvc 4,0mm2 (fio 10) - 450/750v / 70°c | m | 350 | [7 empty] | 0 | 8.54 | 2989 | [7 empty] | 0 | 2989
002.001.004.025. . . | Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento | M | 20 | [7 empty] | 0 | 5.73 | 114.6 | [7 empty] | 0 | 114.6
002.001.004.026. . . | Fecho para fita aço inox 3/4 e 1/2 , Fusimec ou similar - Fornecimento | Un | 20 | [7 empty] | 0 | 1.38 | 27.6 | [7 empty] | 0 | 27.6
002.001.004.027. . . | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4 ) | m | 150 | [7 empty] | 0 | 12.88 | 1932 | [7 empty] | 0 | 1932
002.001.004.028. . . | Condulete de alumínio, tipo x, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4 ), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | un | 1 | [7 empty] | 0 | 42.89 | 42.89 | [7 empty] | 0 | 42.89
002.001.004.029. . . | Condulete de alumínio, tipo c, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4 ), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | un | 31 | [7 empty] | 0 | 31.89 | 988.59 | [7 empty] | 0 | 988.59
002.001.004.030. . . | Condulete de alumínio, tipo t, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4 ), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | un | 6 | [7 empty] | 0 | 34.98 | 209.88 | [7 empty] | 0 | 209.88
002.001.004.031. . . | Condulete de alumínio, tipo e, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4 ), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | un | 1 | [7 empty] | 0 | 28.5 | 28.5 | [7 empty] | 0 | 28.5
002.001.004.032. . . | Condulete de alumínio, tipo lr, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4 ), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | un | 1 | [7 empty] | 0 | 30.32 | 30.32 | [7 empty] | 0 | 30.32
002.001.004.033. . . | Boia elétrica (sensor control) p/ reservatório inferior ou superior marca ANAUGER ou similar | un | 2 | [7 empty] | 0 | 59.51 | 119.02 | [7 empty] | 0 | 119.02
002.001.004.034. . . | Fio rígido isolado em pvc 1,5mm2 - 450/750v / 70°c | m | 130 | [7 empty] | 0 | 5.39 | 700.7 | [7 empty] | 0 | 700.7
002.001.004.035. . . | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2 ) | m | 33 | [7 empty] | 0 | 24.03 | 792.99 | [7 empty] | 0 | 792.99
002.001.004.036. . . | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2 ) | un | 3 | [7 empty] | 0 | 12.88 | 38.64 | [7 empty] | 0 | 38.64
002.001.004.037. . . | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 70mm², 0,6/ 1kv/ 70° | m | 50 | [7 empty] | 0 | 86.18 | 4309 | [7 empty] | 0 | 4309
002.001.004.038. . . | Fornecimento de cruzeta de concreto retangular 2300mm | un | 6 | [7 empty] | 0 | 186.21 | 1117.26 | [7 empty] | 0 | 1117.26
002.001.004.039. . . | Mão-de-obra para implantação de transformador trifásico | un | 1 | [7 empty] | 0 | 495.74 | 495.74 | [7 empty] | 0 | 495.74

## BMs_Cronograma (hidden)
COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM DE CAPTAÇÃO NO RIACHO GUARAREMA E DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ÁGUA BRUTA 01 E 02, NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY, ESTADO DE SERGIPE. |  |  | BM’S PREVISTOS – CRONOGRAMA | [8 empty] | CONTRATO Nº: | #REF! | [8 empty] | GERAL
[12 empty] | DATA CONTR. | #REF!
[12 empty] | INICIO: | #REF! | #REF!
ITEM | DESCRIÇÃO | UN | Quantidades | [9 empty] | Valores ( R$ ) | [9 empty] | % med acum
|  |  | Contratada atualizada | BM01 | BM02 | BM03 | BM04 | BM05 | BM06 | BM07 | QNT ACUM MED | Preço Unitário (R$) | Contratada atualizada | BM01 | BM02 | BM03 | BM04 | BM05 | BM06 | BM07 | Acumulada Atual | Saldo à Medir
. | GERAL | [11 empty] | 2005906.17 | 551737.36 | 360158.36 | 380308.16 | 299997.25 | 278867.19 | 134837.85 | 0 | 2005906.17 | 2.8137e-12 | 100%
001. . . . . . | SERVIÇOS | [12 empty] | 347954.29 | 326340.23 | 350958.98 | 184952.63 | 148632.86 | 102341.35 | 0
001.001. . . . . | INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
001.001.001. . . . | CANTEIRO DE OBRA
001.001.001.001. . . | Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,20m | mês | 6 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.05 |  | 6 | 1480.68 | 8884.08 | 1465.87 | 1465.87 | 1465.87 | 1465.87 | 1465.87 | 1554.73 |  | 8884.08 | 0
001.001.001.002. . . | Conjunto de tenda plástica com 3 mesas, 12 cadeiras e 3 garrafas térmicas | un | 1 | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 0.17502 |  | 1 | 1214.45 | 1214.45 | 200.38 | 200.38 | 200.38 | 200.38 | 200.38 | 212.55 |  | 1214.45 | 0
001.001.001.003. . . | Demolição de Barracão de Obra | m2 | 100 | [5 empty] | 100 |  | 100 | 5.7 | 570 | [5 empty] | 570 |  | 570 | 0
001.001.001.004. . . | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | m2 | 6 | 6 | [6 empty] | 6 | 453.32 | 2719.92 | 2719.92 | [6 empty] | 2719.92 | 0
001.001.001.005. . . | Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado | m2 | 50 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.75 |  | 50.0001 | 210.21 | 10510.5 | 1734.23 | 1734.23 | 1734.23 | 1734.23 | 1734.23 | 1839.35 |  | 10510.5 | 0
001.001.002. . . . | MANUTENÇÃO DO CANTEIRO
001.001.002.001. . . | Água - dispêndio mensal | mês | 6 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.05 |  | 6 | 487.38 | 2924.28 | 482.51 | 482.51 | 482.51 | 482.51 | 482.51 | 511.73 |  | 2924.28 | 0
001.001.002.002. . . | Consumo de energia elétrica | mês | 6 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.05 |  | 6 | 222.1 | 1332.6 | 219.88 | 219.88 | 219.88 | 219.88 | 219.88 | 233.2 |  | 1332.6 | -2.2737e-13
001.001.002.003. . . | Material de limpeza | mês | 6 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.0501 |  | 6.0001 | 140.85 | 845.1 | 139.44 | 139.44 | 139.44 | 139.44 | 139.44 | 147.9 |  | 845.1 | 0
001.001.002.004. . . | Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munck | km | 400 | 200 |  |  |  |  | 200 |  | 400 | 12.34 | 4936 | 2468 |  |  |  |  | 2468 |  | 4936 | 0
001.001.002.005. . . | Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada | km | 300 | 150 |  |  |  |  | 150 |  | 300 | 12.34 | 3702 | 1851 |  |  |  |  | 1851 |  | 3702 | 0
001.002. . . . . | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA
001.002.001. . . . | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
001.002.001.001. . . | Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares | h | 640 | 105.6 | 105.6 | 105.6 | 105.6 | 105.6 | 112 |  | 640 | 106.99 | 68473.6 | 11298.14 | 11298.14 | 11298.14 | 11298.14 | 11298.14 | 11982.88 |  | 68473.58 | 0.02
001.002.001.002. . . | Encarregado geral com encargos complementares | h | 1056 | 174.24 | 174.24 | 174.24 | 174.24 | 174.24 | 184.8001 |  | 1056.0001 | 28.63 | 30233.28 | 4988.49 | 4988.49 | 4988.49 | 4988.49 | 4988.49 | 5290.83 |  | 30233.28 | 0
001.003. . . . . | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA 01 – EEAB1
001.003.001. . . . | SERVIÇOS PRELIMINARES
001.003.001.001. . . | Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 19.29 | 9.645 | 9.645 | [5 empty] | 19.29 | 7.92 | 152.78 | 76.39 | 76.39 | [5 empty] | 152.78 | 0
001.003.001.002. . . | Limpeza mecanizada do terreno c/ trator esteira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1 km | m2 | 61.21 | 61.21 | [6 empty] | 61.21 | 7.76 | 474.99 | 474.99 | [6 empty] | 474.99 | 0
001.003.001.003. . . | Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima | m2 | 3.8 | 3.8 | [6 empty] | 3.8 | 4.29 | 16.3 | 16.3 | [6 empty] | 16.3 | 0
001.003.001.004. . . | Regularização Manual | m2 | 309.6 | 309.6 | [6 empty] | 309.6 | 5.16 | 1597.54 | 1597.54 | [6 empty] | 1597.54 | 0
001.003.001.005. . . | Cascalho (piçarra branca) aplicado | m3 | 16.44 | 4.932 | 4.932 | 6.576 |  |  |  |  | 16.44 | 125.76 | 2067.49 | 620.25 | 620.25 | 827 |  |  |  |  | 2067.5 | -0.01
001.003.001.006. . . | Grama esmeralda em mudas, fornecimento e plantio | m2 | 258.8 | [5 empty] | 258.8 |  | 258.8 | 24.46 | 6330.25 | [5 empty] | 6330.25 |  | 6330.25 | 0
001.003.001.007. . . | Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm | m2 | 71.34 |  |  | 35.67 | 35.67 |  |  |  | 71.34 | 36.23 | 2584.65 |  |  | 1292.32 | 1292.32 |  |  |  | 2584.64 | 0.01
001.003.001.008. . . | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m2 | 201.55 |  | 60.465 | 100.775 | 40.31 |  |  |  | 201.55 | 80.89 | 16303.38 |  | 4891.01 | 8151.69 | 3260.68 |  |  |  | 16303.38 | -1.819e-12
001.003.001.009. . . | Meio-fio de concreto simples, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m | 52.5 |  | 26.25 | 26.25 |  |  |  |  | 52.5 | 29.96 | 1572.9 |  | 786.45 | 786.45 |  |  |  |  | 1572.9 | 0
001.003.001.010. . . | Calha meio-tubo de concreto simples d=600mm p/agua pluvial | m | 45.8 |  |  |  |  | 45.8 |  |  | 45.8 | 72.87 | 3337.45 |  |  |  |  | 3337.45 |  |  | 3337.45 | 0
001.003.002. . . . | MOVIMENTO DE TERRA E ROCHA
001.003.002.001. . . | Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação | m3 | 2.49 | 0.747 | 0.747 | 0.996 |  |  |  |  | 2.49 | 16.61 | 41.36 | 12.41 | 12.41 | 16.54 |  |  |  |  | 41.36 | 0
001.003.003. . . . | TRANSPORTE DE SOLO, ROCHA E AGREGADOS
001.003.003.001. . . | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 210.31 | 63.093 | 63.093 | 84.124 |  |  |  |  | 210.31 | 1.64 | 344.91 | 103.47 | 103.47 | 137.96 |  |  |  |  | 344.9 | 0.01
001.003.004. . . . | ESCORAMENTO
001.003.004.001. . . | Escoramento de valas tipo Contínuo Simples | m2 | 153.97 | 46.191 | 46.191 | 61.588 |  |  |  |  | 153.97 | 53.34 | 8212.76 | 2463.83 | 2463.83 | 3285.1 |  |  |  |  | 8212.76 | 0
001.003.005. . . . | ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES
001.003.005.001. . . | Concreto simples fabricado na obra, fck=10 mpa, lançado e adensado | m3 | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  |  |  | 0.39 | 487.19 | 190 |  |  | 190 |  |  |  |  | 190 | 0
001.003.005.002. . . | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 0.88 |  |  | 0.88 |  |  |  |  | 0.88 | 461.1 | 405.77 |  |  | 405.77 |  |  |  |  | 405.77 | 0
001.003.005.003. . . | Forma plana para blocos sobre estacas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento | m2 | 4.54 |  |  | 4.54 |  |  |  |  | 4.54 | 56.35 | 255.83 |  |  | 255.83 |  |  |  |  | 255.83 | 0
001.003.005.004. . . | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 89.96 |  |  | 89.96 |  |  |  |  | 89.96 | 16.08 | 1446.56 |  |  | 1446.56 |  |  |  |  | 1446.56 | 0
001.003.005.005. . . | Escoramento de fôrmas de laje em madeira não aparelhada, pé-direito duplo, incluso travamento, 4 utilizações. af_09/2020 | m3 | 4.55 |  |  | 4.55 |  |  |  |  | 4.55 | 33.81 | 153.84 |  |  | 153.84 |  |  |  |  | 153.84 | 0
001.003.006. . . . | EDIFICAÇÕES
001.003.006.001. . . | Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm | m2 | 3.15 |  |  |  |  | 3.15 |  |  | 3.15 | 135.94 | 428.21 |  |  |  |  | 428.21 |  |  | 428.21 | 0
001.003.006.002. . . | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m2 | 23.54 |  |  |  |  | 23.54 |  |  | 23.54 | 46.17 | 1086.84 |  |  |  |  | 1086.84 |  |  | 1086.84 | 0
001.003.006.003. . . | Alvenaria bloco concreto vedação 9x19x39cm, e= 0,09m, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta de 1,0cm - Rev.06 | m2 | 29.98 |  |  |  |  | 29.98 |  |  | 29.98 | 63.55 | 1905.23 |  |  |  |  | 1905.23 |  |  | 1905.23 | 0
001.003.006.004. . . | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 53.51 |  |  |  |  | 53.51 |  |  | 53.51 | 6.45 | 345.14 |  |  |  |  | 345.14 |  |  | 345.14 | 0
001.003.006.005. . . | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 23.54 |  |  |  |  | 23.54 |  |  | 23.54 | 30.03 | 706.91 |  |  |  |  | 706.91 |  |  | 706.91 | 0
001.003.006.006. . . | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm | m2 | 25.47 |  |  |  |  | 25.47 |  |  | 25.47 | 36.56 | 931.18 |  |  |  |  | 931.18 |  |  | 931.18 | 0
001.003.006.007. . . | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais | m2 | 23.54 |  |  |  |  | 23.54 |  |  | 23.54 | 15.18 | 357.34 |  |  |  |  | 357.34 |  |  | 357.34 | 0
001.003.006.008. . . | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais | m2 | 25.47 |  |  |  |  | 25.47 |  |  | 25.47 | 15.18 | 386.63 |  |  |  |  | 386.63 |  |  | 386.63 | 0
001.003.006.009. . . | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento aparelhado, c/ ripão 5 x 3 cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais | m2 | 62.53 |  |  |  |  | 62.53 |  |  | 62.53 | 117.52 | 7348.53 |  |  |  |  | 7348.53 |  |  | 7348.53 | 0
001.003.006.010. . . | Madeiramento em massaranduba para telhado, peça principal serrada 8 x18cm com abertura de encaixes | m | 19.5 |  |  |  |  | 19.5 |  |  | 19.5 | 107.74 | 2100.93 |  |  |  |  | 2100.93 |  |  | 2100.93 | 0
001.003.006.011. . . | Telhamento com telha cerâmica tipo canal, vermelha, 1ª qualidade - R1 | m2 | 62.53 |  |  |  |  | 62.53 |  |  | 62.53 | 66.08 | 4131.98 |  |  |  |  | 4131.98 |  |  | 4131.98 | 0
001.003.007. . . . | PORTAS, PORTÕES E ESQUADRIAS
001.003.007.001. . . | Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 1820.34 | 1820.34 | [5 empty] | 1820.34 |  | 1820.34 | 0
001.003.007.002. . . | Grade ferro tipo tijolinho, perfil 1/2 " x 1/8" | m2 | 2.1 | [5 empty] | 2.1 |  | 2.1 | 167.88 | 352.55 | [5 empty] | 352.55 |  | 352.55 | 0
001.003.008. . . . | CAIXAS DE PASSAGEM E ACESSÓRIOS
001.003.008.001. . . | Guarda-corpo em tubos de aço galvanizado, h = 1,10m, com barras verticais a cada 0,75m (1 1/2"), 3 (tres) tubos horizontais intermediários (1 1/2") e tubo horizontal superior (2") | m | 39 |  |  |  | 39 |  |  |  | 39 | 651.24 | 25398.36 |  |  |  | 25398.36 |  |  |  | 25398.36 | 0
001.003.008.002. . . | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m | un | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 | 133.13 | 931.91 |  |  |  | 931.91 |  |  |  | 931.91 | 0
001.003.008.003. . . | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 1.00 x 1.00 x 0,60m | un | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 962.59 | 1925.18 |  |  |  | 1925.18 |  |  |  | 1925.18 | 0
001.003.008.004. . . | Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrura | m3 | 0.04 |  |  |  | 0.04 |  |  |  | 0.04 | 505.36 | 20.21 |  |  |  | 20.21 |  |  |  | 20.21 | 0
001.003.008.005. . . | Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1 | m2 | 4.8 |  |  |  | 4.8 |  |  |  | 4.8 | 98.42 | 472.42 |  |  |  | 472.42 |  |  |  | 472.42 | 0
001.003.009. . . . | INSTALAÇAO E MONTAGEM
001.003.009.001. . . | Equipe de montagem hidromecânica - Instalacao de conj.moto bomba horizontal de 100 a 150 cv | h | 48 |  |  |  | 24 | 24 |  |  | 48 | 85.02 | 4080.96 |  |  |  | 2040.48 | 2040.48 |  |  | 4080.96 | 0
001.003.009.002. . . | Equipe de instalação elétrica | h | 176 |  |  |  | 88 | 88 |  |  | 176 | 72.37 | 12737.12 |  |  |  | 6368.56 | 6368.56 |  |  | 12737.12 | 0
001.003.009.003. . . | Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Aço | kg | 6600 |  |  |  | 3300 | 3300 |  |  | 6600 | 12.09 | 79794 |  |  |  | 39897 | 39897 |  |  | 79794 | 0
001.003.010. . . . | LIMPEZA
001.003.010.001. . . | Limpeza geral | m2 | 531.52 | [5 empty] | 531.52 |  | 531.52 | 2.09 | 1110.88 | [5 empty] | 1110.88 |  | 1110.88 | 0
001.004. . . . . | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA 02 – EEAB2
001.004.001. . . . | SERVIÇOS PRELIMINARES
001.004.001.001. . . | Limpeza mecanizada do terreno c/ trator esteira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1 km | m2 | 50.27 | 25.135 | 25.135 | [5 empty] | 50.27 | 7.76 | 390.1 | 195.05 | 195.05 | [5 empty] | 390.1 | 0
001.004.001.002. . . | Regularização Manual | m2 | 206.94 | 206.94 | [6 empty] | 206.94 | 5.16 | 1067.81 | 1067.81 | [6 empty] | 1067.81 | 0
001.004.001.003. . . | Cerca com estaca de concreto (espaçamento 1,50m) h = 2,00m, altura útil 1,60m, c/ 6 fios arame farpado - Rev. - 03 | m | 160 |  |  |  | 160 |  |  |  | 160 | 101.81 | 16289.6 |  |  |  | 16289.6 |  |  |  | 16289.6 | 0
001.004.001.004. . . | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio | m2 | 206.94 |  |  |  |  | 103.47 | 103.47 |  | 206.94 | 26.78 | 5541.85 |  |  |  |  | 2770.93 | 2770.93 |  | 5541.86 | -0.01
001.004.001.005. . . | Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm | m2 | 62.88 |  |  |  |  | 31.44 | 31.44 |  | 62.88 | 36.23 | 2278.14 |  |  |  |  | 1139.07 | 1139.07 |  | 2278.14 | 0
001.004.001.006. . . | Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia). af_05/2020 | m2 | 153.12 |  |  | 76.56 | 76.56 |  |  |  | 153.12 | 84.81 | 12986.11 |  |  | 6493.05 | 6493.05 |  |  |  | 12986.1 | 0.01
001.004.001.007. . . | Meio-fio de concreto simples, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m | 51.8 |  |  | 25.9 | 25.9 |  |  |  | 51.8 | 29.96 | 1551.93 |  |  | 775.96 | 775.96 |  |  |  | 1551.92 | 0.01
001.004.001.008. . . | Lastro de brita 1 | m3 | 49.91 |  | 49.91 | [5 empty] | 49.91 | 167.76 | 8372.9 |  | 8372.9 | [5 empty] | 8372.9 | 0
001.004.002. . . . | MOVIMENTO DE TERRA E ROCHA
001.004.002.001. . . | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m3 | 31.47 | 9.441 | 9.441 | 12.588 |  |  |  |  | 31.47 | 13.31 | 418.87 | 125.66 | 125.66 | 167.55 |  |  |  |  | 418.87 | 0
001.004.002.002. . . | Regularização Manual | m2 | 145.88 | 43.764 | 43.764 | 58.352 |  |  |  |  | 145.88 | 5.16 | 752.74 | 225.82 | 225.82 | 301.1 |  |  |  |  | 752.74 | 0
001.004.002.003. . . | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 10.09 | 3.027 | 3.027 | 4.036 |  |  |  |  | 10.09 | 51.73 | 521.96 | 156.59 | 156.59 | 208.78 |  |  |  |  | 521.96 | 0
001.004.002.004. . . | Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação | m3 | 73.55 | 22.065 | 22.065 | 29.42 |  |  |  |  | 73.55 | 16.61 | 1221.67 | 366.5 | 366.5 | 488.67 |  |  |  |  | 1221.67 | 0
001.004.003. . . . | ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES
001.004.003.001. . . | Concreto simples fabricado na obra, fck=10 mpa, lançado e adensado | m3 | 0.58 |  |  |  | 0.58 |  |  |  | 0.58 | 487.19 | 282.57 |  |  |  | 282.57 |  |  |  | 282.57 | 0
001.004.003.002. . . | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 13.05 |  |  |  | 13.05 |  |  |  | 13.05 | 461.1 | 6017.36 |  |  |  | 6017.36 |  |  |  | 6017.36 | 0
001.004.003.003. . . | Forma plana para blocos sobre estacas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento | m2 | 8.65 |  |  |  | 8.65 |  |  |  | 8.65 | 56.35 | 487.43 |  |  |  | 487.43 |  |  |  | 487.43 | 0
001.004.003.004. . . | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-283, malha 10x10cm, ferro 6.02mm (4,48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m2 | 64.85 |  |  |  | 64.85 |  |  |  | 64.85 | 71.97 | 4667.25 |  |  |  | 4667.25 |  |  |  | 4667.25 | 0
001.004.004. . . . | EDIFICAÇÕES
001.004.004.001. . . | Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm | m2 | 30.3 | [5 empty] | 30.3 |  | 30.3 | 135.94 | 4118.98 | [5 empty] | 4118.98 |  | 4118.98 | 0
001.004.004.002. . . | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m2 | 41.36 |  |  |  |  | 41.36 |  |  | 41.36 | 46.17 | 1909.59 |  |  |  |  | 1909.59 |  |  | 1909.59 | 0
001.004.004.003. . . | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 14.4 |  |  |  |  | 14.4 |  |  | 14.4 | 6.45 | 92.88 |  |  |  |  | 92.88 |  |  | 92.88 | 0
001.004.004.004. . . | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 1.21 |  |  |  |  | 1.21 |  |  | 1.21 | 30.03 | 36.34 |  |  |  |  | 36.34 |  |  | 36.34 | 0
001.004.004.005. . . | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm | m2 | 41.36 |  |  |  |  | 41.36 |  |  | 41.36 | 36.56 | 1512.12 |  |  |  |  | 1512.12 |  |  | 1512.12 | 0
001.004.004.006. . . | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais | m2 | 125.01 | [5 empty] | 125.01 |  | 125.01 | 15.18 | 1897.65 | [5 empty] | 1897.65 |  | 1897.65 | 0
001.004.004.007. . . | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais | m2 | 125.01 | [5 empty] | 125.01 |  | 125.01 | 15.18 | 1897.65 | [5 empty] | 1897.65 |  | 1897.65 | 0
001.004.004.008. . . | Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo | m2 | 4.2 | [5 empty] | 4.2 |  | 4.2 | 29.21 | 122.68 | [5 empty] | 122.68 |  | 122.68 | 0
001.004.004.009. . . | Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético brilhante) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). af_01/2020 | m2 | 17.1 | [5 empty] | 17.1 |  | 17.1 | 22.79 | 389.71 | [5 empty] | 389.71 |  | 389.71 | 0
001.004.004.010. . . | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) | m2 | 75.75 | [5 empty] | 75.75 |  | 75.75 | 16.73 | 1267.3 | [5 empty] | 1267.3 |  | 1267.3 | 0
001.004.005. . . . | PORTAS, PORTÕES E ESQUADRIAS
001.004.005.001. . . | Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 1820.34 | 1820.34 | [5 empty] | 1820.34 |  | 1820.34 | 0
001.004.005.002. . . | Grade ferro tipo tijolinho, perfil 1/2 " x 1/8" | m2 | 2.1 | [5 empty] | 2.1 |  | 2.1 | 167.88 | 352.55 | [5 empty] | 352.55 |  | 352.55 | 0
001.004.005.003. . . | Portão em tubo de aço galvanizado com quadro de DN 1 1/4", e barras verticais de DN 1" a cada 10cm | m2 | 8 | [5 empty] | 8 |  | 8 | 768.67 | 6149.36 | [5 empty] | 6149.36 |  | 6149.36 | 0
001.004.005.004. . . | Porta em aço, em chapa galvanizada nº24, raiada, de enrolar | m2 | 7 | [5 empty] | 7 |  | 7 | 244.29 | 1710.03 | [5 empty] | 1710.03 |  | 1710.03 | 0
001.004.005.005. . . | Piso em chapa xadrez 3/16" - 4,75m, inclusive revestimento emborrachado plurigoma, na cor preta ou similar | m2 | 17.25 | [5 empty] | 17.25 |  | 17.25 | 1287.18 | 22203.86 | [5 empty] | 22203.86 |  | 22203.86 | 0
001.004.006. . . . | COBERTURA
001.004.006.001. . . | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado, c/ peças 7cm x 5cm (espaçamento 0,50 m) e ripa 10 x 1,5 cm (espaçamento 0,375 m), exclusive peças principais | m2 | 9.7 |  |  |  |  | 9.7 |  |  | 9.7 | 151.05 | 1465.19 |  |  |  |  | 1465.19 |  |  | 1465.19 | 0
001.004.006.002. . . | Telhamento com telha cerâmica tipo canal, vermelha, 1ª qualidade - R1 | m2 | 9.7 |  |  |  |  | 9.7 |  |  | 9.7 | 66.08 | 640.98 |  |  |  |  | 640.98 |  |  | 640.98 | 0
001.004.006.003. . . | Emassamento de cumeeira com telha cerâmica - Rev. 01 | m | 0.4 |  |  |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 | 31.27 | 12.51 |  |  |  |  | 12.51 |  |  | 12.51 | 0
001.004.006.004. . . | Emassamento de beiral de telha ceramica | m | 27.9 |  |  |  |  | 27.9 |  |  | 27.9 | 7.17 | 200.04 |  |  |  |  | 200.04 |  |  | 200.04 | 0
001.004.006.005. . . | Emassamento de algeroz | m | 14.6 |  |  |  |  | 14.6 |  |  | 14.6 | 9.07 | 132.42 |  |  |  |  | 132.42 |  |  | 132.42 | 0
001.004.007. . . . | DRENAGEM
001.004.007.001. . . | Locação de rede de drenagem | m | 43 | 43 | [6 empty] | 43 | 1.79 | 76.97 | 76.97 | [6 empty] | 76.97 | 0
001.004.007.002. . . | Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos | m | 43 | 12.9 | 17.2 | 12.9 |  |  |  |  | 43 | 4.96 | 213.28 | 63.98 | 85.31 | 63.98 |  |  |  |  | 213.27 | 0.01
001.004.007.003. . . | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m3 | 124.4 | 37.32 | 49.76 | 37.32 |  |  |  |  | 124.4 | 13.31 | 1655.76 | 496.73 | 662.31 | 496.73 |  |  |  |  | 1655.77 | -0.01
001.004.007.004. . . | Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação | m3 | 112.24 | 33.672 | 44.896 | 33.672 |  |  |  |  | 112.24 | 16.61 | 1864.31 | 559.29 | 745.72 | 559.29 |  |  |  |  | 1864.3 | 0.01
001.004.007.005. . . | Tubo de concreto (simples) para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 500 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015 | m | 43 | 12.9 | 17.2 | 12.9 |  |  |  |  | 43 | 159.68 | 6866.24 | 2059.87 | 2746.5 | 2059.87 |  |  |  |  | 6866.24 | 0
001.004.007.006. . . | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.20 x 1.20 x 1,60m | un | 2 | 0.6 | 0.8 | 0.6 |  |  |  |  | 2 | 3195.48 | 6390.96 | 1917.29 | 2556.38 | 1917.29 |  |  |  |  | 6390.96 | 0
001.004.007.007. . . | Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 à 0.60 m | un | 1 |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 1 | 2077.68 | 2077.68 |  |  | 1038.84 | 1038.84 |  |  |  | 2077.68 | 0
001.004.008. . . . | CAIXAS DE PASSAGEM E ACESSÓRIOS
001.004.008.001. . . | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m | un | 9 | 9 | [6 empty] | 9 | 133.13 | 1198.17 | 1198.17 | [6 empty] | 1198.17 | 0
001.004.008.002. . . | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 2 | 2 | [6 empty] | 2 | 437.52 | 875.04 | 875.04 | [6 empty] | 875.04 | 0
001.004.008.003. . . | Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrura | m3 | 0.04 | 0.04 | [6 empty] | 0.04 | 505.36 | 20.21 | 20.21 | [6 empty] | 20.21 | 0
001.004.008.004. . . | Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1 | m2 | 4.8 | 4.8 | [6 empty] | 4.8 | 98.42 | 472.42 | 472.42 | [6 empty] | 472.42 | 0
001.004.009. . . . | INSTALAÇÃO E MONTAGEM
001.004.009.001. . . | Equipe de montagem hidromecânica - Instalacao de conj.moto bomba horizontal de 100 a 150 cv | h | 48 |  |  |  | 48 |  |  |  | 48 | 85.02 | 4080.96 |  |  |  | 4080.96 |  |  |  | 4080.96 | 0
001.004.009.002. . . | Equipe de instalação elétrica | h | 176 |  |  |  | 88 | 88 |  |  | 176 | 72.37 | 12737.12 |  |  |  | 6368.56 | 6368.56 |  |  | 12737.12 | 0
001.004.009.003. . . | Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Aço | kg | 4400 |  |  |  | 2200 | 2200 |  |  | 4400 | 12.09 | 53196 |  |  |  | 26598 | 26598 |  |  | 53196 | 0
001.004.010. . . . | LIMPEZA
001.004.010.001. . . | Limpeza geral | m2 | 1600 | [5 empty] | 1600 |  | 1600 | 2.09 | 3344 | [5 empty] | 3344 |  | 3344 | 0
001.005. . . . . | BARRAGEM
001.005.001. . . . | SERVIÇOS
001.005.001.001. . . | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 95% do proctor normal | m3 | 664.1 | 664.1 | [6 empty] | 664.1 | 5.38 | 3572.86 | 3572.86 | [6 empty] | 3572.86 | 0
001.005.001.002. . . | Gabião com tela de arame galvanizado, fio 2,7mm, malha hexagonal 8 x 10cm, tipo caixa | m3 | 489 | 146.7 | 146.7 | 195.6 |  |  |  |  | 489 | 762.11 | 372671.79 | 111801.54 | 111801.54 | 149068.72 |  |  |  |  | 372671.8 | -0.01
001.005.001.003. . . | Gabião tipo colchão reno, revestido em pvc, malha 8 x 10 cm, h=0,30m | m2 | 374.1 | 112.23 | 112.23 | 149.64 |  |  |  |  | 374.1 | 241.72 | 90427.45 | 27128.24 | 27128.24 | 36170.98 |  |  |  |  | 90427.46 | -0.01
001.005.001.004. . . | Enrocamento com pedra de mão arrumada manualmente | m3 | 676.7 | 203.01 | 203.01 | 270.68 |  |  |  |  | 676.7 | 343.51 | 232453.22 | 69735.97 | 69735.97 | 92981.29 |  |  |  |  | 232453.23 | -0.01
001.005.001.005. . . | Impermeabilização - Fornecimento e aplicação de manta geotéxtil RT-21, resistencia a tração=21 kN/m (antigo Bidim OP-40 ou similar) em colchões drenantes | m2 | 1120.4 | 336.12 | 336.12 | 448.16 |  |  |  |  | 1120.4 | 19.59 | 21948.64 | 6584.59 | 6584.59 | 8779.45 |  |  |  |  | 21948.63 | 0.01
001.005.001.006. . . | Impermeabilizacao de superficie com geomembrana (manta termoplastica lisa) tipo pead, e=2mm. | m2 | 172.1 | 51.63 | 51.63 | 68.84 |  |  |  |  | 172.1 | 73.87 | 12713.03 | 3813.91 | 3813.91 | 5085.21 |  |  |  |  | 12713.03 | 1.819e-12
001.005.001.007. . . | Fornecimento e lançamento de concreto simples, fck = 15mpa em bloco de ancoragem | m3 | 10.3 |  | 10.3 | [5 empty] | 10.3 | 565.84 | 5828.15 |  | 5828.15 | [5 empty] | 5828.15 | 0
001.005.001.008. . . | Hidrossemeadura | m2 | 2394.5 | [5 empty] | 2394.5 |  | 2394.5 | 2.3 | 5507.35 | [5 empty] | 5507.35 |  | 5507.35 | 0
001.005.001.009. . . | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com escavadeira hidraúlica, dmt 201 a 400m | m3 | 10266.2 | 5133.1 | 5133.1 | [5 empty] | 10266.2 | 9.01 | 92498.46 | 46249.23 | 46249.23 | [5 empty] | 92498.46 | 0
001.005.001.010. . . | Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho curvo, 30 cm base x 15 cm altura. af_06/2016 | m | 216.8 |  |  |  | 108.4 | 108.4 |  |  | 216.8 | 64.84 | 14057.31 |  |  |  | 7028.66 | 7028.66 |  |  | 14057.32 | -0.01
001.005.001.011. . . | Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diária incluindo transporte e estadia | dia | 66 | 10.89 | 10.89 | 10.89 | 4.29 | 10.89 | 18.15 |  | 66 | 626.65 | 41358.9 | 6824.22 | 6824.22 | 6824.22 | 2688.33 | 6824.22 | 11373.7 |  | 41358.91 | -0.01
001.005.001.012. . . | Brita 2 (19,0 a 25,0 mm) - incluso frete | m3 | 43 | 21.5 | 21.5 | [5 empty] | 43 | 123.39 | 5305.77 | 2652.89 | 2652.89 | [5 empty] | 5305.78 | -0.01
001.005.001.013. . . | Limpeza mecanizada do terreno c/ trator esteira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1 km | m2 | 2925 | 2925 | [6 empty] | 2925 | 7.76 | 22698 | 22698 | [6 empty] | 22698 | 0
001.005.001.014. . . | Regularização mecanizada de áreas | m2 | 3240 | 3240 | [6 empty] | 3240 | 1.26 | 4082.4 | 4082.4 | [6 empty] | 4082.4 | 0
002. . . . . . | MATERIAIS | [12 empty] | 203783.07 | 33818.13 | 29349.18 | 115044.62 | 130234.33 | 32496.5 | 0
002.001. . . . . | FORNECIMENTO DE MATERIAIS
002.001.001. . . . | FORNECIMENTO DE MATERIAIS - EEAB-1
002.001.001.001. . . | Fornecimento de Comporta com sentido duplo de fluxo, tipo CQUAW, em aço inox, 1000 x 1000mm | pc | 4 | 4 | [6 empty] | 4 | 18395.42 | 73581.68 | 73581.68 | [6 empty] | 73581.68 | 0
002.001.001.002. . . | Fornecimento de válvula de retenção e controladora de bomba, com flanges, em ferro fundido, diam. 300mm | pc | 3 | 3 | [6 empty] | 3 | 21272.18 | 63816.54 | 63816.54 | [6 empty] | 63816.54 | 0
002.001.001.003. . . | Fornecimento de tubo com ponta e bolsa, junta elástica, em PRFV, diam. 500mm | m | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1053.16 | 1053.16 | 1053.16 | [6 empty] | 1053.16 | 0
002.001.001.004. . . | Barra chata de ferro 4 x 1/4 (5,07 kg/m) | kg | 49.1 | 49.1 | [6 empty] | 49.1 | 17.35 | 851.89 | 851.89 | [6 empty] | 851.89 | 0
002.001.001.005. . . | Barra chata de ferro 2 x 5/16 (3,17 kg/m) | m | 147.36 | 147.36 | [6 empty] | 147.36 | 55.46 | 8172.59 | 8172.59 | [6 empty] | 8172.59 | 0
002.001.001.006. . . | Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 3 x 5/16 (9,07 kg/m) | kg | 178.6 | 178.6 | [6 empty] | 178.6 | 10.32 | 1843.15 | 1843.15 | [6 empty] | 1843.15 | 0
002.001.001.007. . . | Chapa aço grossa preta 1/8 (3,00mm), 24,75 kg/m2 | kg | 42.49 | 42.49 | [6 empty] | 42.49 | 13.73 | 583.39 | 583.39 | [6 empty] | 583.39 | 0
002.001.001.008. . . | Chapa aço grossa preta 5/8 (16,00mm), 125,44 kg/m2 | kg | 10.12 | 10.12 | [6 empty] | 10.12 | 16.13 | 163.24 | 163.24 | [6 empty] | 163.24 | 0
002.001.001.009. . . | Barra redonda de aço mecanico laminado 1/2 (0,99 kg/m) | m | 3.51 | 3.51 | [6 empty] | 3.51 | 15.79 | 55.42 | 55.42 | [6 empty] | 55.42 | 0
002.001.001.010. . . | Fornecimento de talha com acionamento elétrico, capacidade 1.000kg | cj | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 14277.8 | 14277.8 | 14277.8 | [6 empty] | 14277.8 | 0
002.001.001.011. . . | Perfil Aço Laminado, I - W310 x 38,7 kg/m ASTM A 572 Grau 50 | kg | 472.14 | 472.14 | [6 empty] | 472.14 | 11.75 | 5547.65 | 5547.65 | [6 empty] | 5547.65 | 0
002.001.001.012. . . | Transformador a seco, trifásico, classe de isolamento 15kv - Potência 300 kva - Derivações Primárias 13,8/13,2/12,6/12,0/11,4; Tensão Secundária 220/127V-380v/220V ou 440V/254V; ligação estrela; grupo de ligação Dyn1 | un | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 33147.81 | 33147.81 | 33147.81 | [6 empty] | 33147.81 | 0
002.001.001.013. . . | Troley manual capacidade 1 t | un | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 688.75 | 688.75 | 688.75 | [6 empty] | 688.75 | 0
002.001.002. . . . | MATERIAL ELÉTRICO - EEAB1
002.001.002.001. . . | Poste de concreto duplo T (DT) 10/600 - fornecimento | un | 2 |  | 2 | [5 empty] | 2 | 1840.51 | 3681.02 |  | 3681.02 | [5 empty] | 3681.02 | 0
002.001.002.002. . . | Fornecimento de parafuso rosca dupla 16 x 300mm | un | 12 |  | 12 | [5 empty] | 12 | 15.94 | 191.28 |  | 191.28 | [5 empty] | 191.28 | 0
002.001.002.003. . . | Fornecimento de parafuso rosca dupla 16 x 350mm | un | 3 |  | 3 | [5 empty] | 3 | 27.77 | 83.31 |  | 83.31 | [5 empty] | 83.31 | 0
002.001.002.004. . . | Fornecimento de arruela quadrada 38 mm c/ furo 18 mm | un | 22 |  | 22 | [5 empty] | 22 | 1.07 | 23.54 |  | 23.54 | [5 empty] | 23.54 | 0
002.001.002.005. . . | Fornecimento de porca olhal | un | 5 |  | 5 | [5 empty] | 5 | 15.69 | 78.45 |  | 78.45 | [5 empty] | 78.45 | 0
002.001.002.006. . . | Fornecimento de gancho de olhal c/ furo 18 mm | un | 3 |  | 3 | [5 empty] | 3 | 17.62 | 52.86 |  | 52.86 | [5 empty] | 52.86 | 0
002.001.002.007. . . | Fornecimento de manilha sapatilha em ferro nodular galvanizado | un | 3 |  | 3 | [5 empty] | 3 | 25.51 | 76.53 |  | 76.53 | [5 empty] | 76.53 | 0
002.001.002.008. . . | Fornecimento de isolador de disco polimérico 15 kv | un | 3 |  | 3 | [5 empty] | 3 | 111.31 | 333.93 |  | 333.93 | [5 empty] | 333.93 | 0
002.001.002.009. . . | Fornecimento de pára-raio de distribuição polimérico, ZnO, 10KA - 127V | un | 3 |  | 3 | [5 empty] | 3 | 274.59 | 823.77 |  | 823.77 | [5 empty] | 823.77 | 0
002.001.002.010. . . | Fornecimento de sapatilha p/ cabo de aço até 9,5mm | un | 4 |  | 4 | [5 empty] | 4 | 3.25 | 13 |  | 13 | [5 empty] | 13 | 0
002.001.002.011. . . | Eletroduto de ferro galvanizado sem costura d= 4 - Fornecimento | Un | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1333.54 | 1333.54 |  | 1333.54 | [5 empty] | 1333.54 | 0
002.001.002.012. . . | Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 4 | un | 2 |  | 2 | [5 empty] | 2 | 753.42 | 1506.84 |  | 1506.84 | [5 empty] | 1506.84 | 0
002.001.002.013. . . | Caixa de medição indireta em alumínio - Fornecimento | Un | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 3306.3 | 3306.3 |  | 3306.3 | [5 empty] | 3306.3 | 0
002.001.002.014. . . | Disjuntor termico e magnetico ajustaveis, tripolar de 300 ate 400a, capacidade de interrupcao de 35ka | un | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 2139.21 | 2139.21 |  | 2139.21 | [5 empty] | 2139.21 | 0
002.001.002.015. . . | Haste aterramento 3/4 x3000mm 1045/cobre burndy GCWR19L30 | un | 3 |  | 3 | [5 empty] | 3 | 151.92 | 455.76 |  | 455.76 | [5 empty] | 455.76 | 0
002.001.002.016. . . | Fornecimento de cabo de aço cobreado 3 x 9 awg | kg | 3 |  | 3 | [5 empty] | 3 | 66.68 | 200.04 |  | 200.04 | [5 empty] | 200.04 | 0
002.001.002.017. . . | Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg) | kg | 4 |  | 4 | [5 empty] | 4 | 122.17 | 488.68 |  | 488.68 | [5 empty] | 488.68 | 0
002.001.002.018. . . | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 185mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 60 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 221.1 | 13266 |  | 13266 | [5 empty] | 13266 | 0
002.001.002.019. . . | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 95mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 20 |  | 20 | [5 empty] | 20 | 139.42 | 2788.4 |  | 2788.4 | [5 empty] | 2788.4 | 0
002.001.002.020. . . | Poste de concreto duplo T (DT) 9/150 - fornecimento | un | 3 |  | 3 | [5 empty] | 3 | 991.89 | 2975.67 |  | 2975.67 | [5 empty] | 2975.67 | 0
002.001.002.021. . . | Luminária para iluminação pública de avenidas, fechada, completa, para lâmpada vapor de sódio 150w, inclusive reator, ref:CW-400 Tecnolux, exclusive poste | un | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 | 545.2 | 2180.8 |  |  | 2180.8 |  |  |  |  | 2180.8 | 0
002.001.002.022. . . | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3/4 x 3m | un | 42 |  |  | 42 |  |  |  |  | 42 | 152.51 | 6405.42 |  |  | 6405.42 |  |  |  |  | 6405.42 | 0
002.001.002.023. . . | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4 ) | un | 11 |  |  | 11 |  |  |  |  | 11 | 6.3 | 69.3 |  |  | 69.3 |  |  |  |  | 69.3 | 0
002.001.002.024. . . | Fio rígido isolado em pvc 4,0mm2 (fio 10) - 450/750v / 70°c | m | 400 |  |  | 400 |  |  |  |  | 400 | 8.54 | 3416 |  |  | 3416 |  |  |  |  | 3416 | 0
002.001.002.025. . . | Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento | M | 15 |  |  | 15 |  |  |  |  | 15 | 5.73 | 85.95 |  |  | 85.95 |  |  |  |  | 85.95 | 0
002.001.002.026. . . | Fecho para fita aço inox 3/4 e 1/2 , Fusimec ou similar - Fornecimento | Un | 15 |  |  | 15 |  |  |  |  | 15 | 1.38 | 20.7 |  |  | 20.7 |  |  |  |  | 20.7 | 0
002.001.002.027. . . | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4 ) | m | 400 |  |  | 400 |  |  |  |  | 400 | 12.88 | 5152 |  |  | 5152 |  |  |  |  | 5152 | 0
002.001.002.028. . . | Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 1 cabo, c/suporte e conectores p/cabo terra, inclusive mastro aço galv 3mx2 e base | un | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 820.95 | 820.95 |  |  | 820.95 |  |  |  |  | 820.95 | 0
002.001.002.029. . . | Condulete de alumínio, tipo c, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4 ), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | un | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 31.89 | 31.89 |  |  | 31.89 |  |  |  |  | 31.89 | 0
002.001.002.030. . . | Condulete de alumínio, tipo t, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4 ), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | un | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 34.98 | 34.98 |  |  | 34.98 |  |  |  |  | 34.98 | 0
002.001.002.031. . . | Condulete de alumínio, tipo e, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4 ), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | un | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 28.5 | 28.5 |  |  | 28.5 |  |  |  |  | 28.5 | 0
002.001.002.032. . . | Condulete de alumínio, tipo lr, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4 ), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | un | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 30.32 | 30.32 |  |  | 30.32 |  |  |  |  | 30.32 | 0
002.001.002.033. . . | Boia elétrica (sensor control) p/ reservatório inferior ou superior marca ANAUGER ou similar | un | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 59.51 | 119.02 |  |  | 119.02 |  |  |  |  | 119.02 | 0
002.001.002.034. . . | Fio rígido isolado em pvc 1,5mm2 - 450/750v / 70°c | m | 30 |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 | 5.39 | 161.7 |  |  | 161.7 |  |  |  |  | 161.7 | 0
002.001.002.035. . . | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2 ) | m | 15 |  |  | 15 |  |  |  |  | 15 | 24.03 | 360.45 |  |  | 360.45 |  |  |  |  | 360.45 | 0
002.001.002.036. . . | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2 ) | un | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 | 12.88 | 77.28 |  |  | 77.28 |  |  |  |  | 77.28 | 0
002.001.002.037. . . | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 70mm², 0,6/ 1kv/ 70° | m | 40 |  |  | 40 |  |  |  |  | 40 | 86.18 | 3447.2 |  |  | 3447.2 |  |  |  |  | 3447.2 | 0
002.001.002.038. . . | Fornecimento de cruzeta de concreto retangular 2300mm | un | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 | 186.21 | 1117.26 |  |  | 1117.26 |  |  |  |  | 1117.26 | 0
002.001.002.039. . . | Mão-de-obra para implantação de transformador trifásico | un | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 495.74 | 495.74 |  |  | 495.74 |  |  |  |  | 495.74 | 0
002.001.002.040. . . | Cabo coaxial rg-6 | m | 60 |  |  | 60 |  |  |  |  | 60 | 5.75 | 345 |  |  | 345 |  |  |  |  | 345 | 0
002.001.002.041. . . | Poste de concreto duplo T (DT) 16/600 - fornecimento e assentamento | un | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 4948.72 | 4948.72 |  |  | 4948.72 |  |  |  |  | 4948.72 | 0
002.001.003. . . . | FORNECIMENTO DE MATERIAIS - EEAB 2
002.001.003.001. . . | Fornecimento de válvula de retenção e controladora de bomba, com flanges, em ferro fundido, diam. 300mm | pc | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 21272.18 | 63816.54 |  |  |  | 63816.54 |  |  |  | 63816.54 | 0
002.001.003.002. . . | Niple duplo de ferro galvanizado d=3/4 | un | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 | 9.61 | 57.66 |  |  |  | 57.66 |  |  |  | 57.66 | 0
002.001.003.003. . . | Registro gaveta bruto, c/ volante, d = 20mm (3/4 ) | un | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 30.72 | 92.16 |  |  |  | 92.16 |  |  |  | 92.16 | 0
002.001.003.004. . . | Fornecimento de tubo com ponta e bolsa, junta elástica, em PRFV, diam. 500mm | m | 48.5 |  |  |  | 48.5 |  |  |  | 48.5 | 1053.16 | 51078.26 |  |  |  | 51078.26 |  |  |  | 51078.26 | 0
002.001.003.005. . . | Fornecimento de medidor de vazão eletromagnético, diam. 350mm | pc | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 34512.26 | 34512.26 |  |  |  |  | 34512.26 |  |  | 34512.26 | 0
002.001.003.006. . . | Fornecimento de talha com acionamento elétrico, capacidade 2.000kg | cj | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 18298.49 | 18298.49 |  |  |  |  | 18298.49 |  |  | 18298.49 | 0
002.001.003.007. . . | Perfil Aço Laminado, I - W310 x 38,7 kg/m ASTM A 572 Grau 50 | kg | 251.55 |  |  |  |  | 251.55 |  |  | 251.55 | 11.75 | 2955.71 |  |  |  |  | 2955.71 |  |  | 2955.71 | 0
002.001.003.008. . . | Transformador a seco, trifásico, classe de isolamento 15kv - Potência 300 kva - Derivações Primárias 13,8/13,2/12,6/12,0/11,4; Tensão Secundária 220/127V-380v/220V ou 440V/254V; ligação estrela; grupo de ligação Dyn1 | un | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 33147.81 | 33147.81 |  |  |  |  | 33147.81 |  |  | 33147.81 | 0
002.001.004. . . . | MATERIAL ELÉTRICO - EEAB2
002.001.004.001. . . | Poste de concreto duplo T (DT) 10/600 - fornecimento | un | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 1840.51 | 3681.02 |  |  |  |  | 3681.02 |  |  | 3681.02 | 0
002.001.004.002. . . | Fornecimento de parafuso rosca dupla 16 x 300mm | un | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  | 12 | 15.94 | 191.28 |  |  |  |  | 191.28 |  |  | 191.28 | 0
002.001.004.003. . . | Fornecimento de parafuso rosca dupla 16 x 350mm | un | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 27.77 | 83.31 |  |  |  |  | 83.31 |  |  | 83.31 | 0
002.001.004.004. . . | Fornecimento de arruela quadrada 38 mm c/ furo 18 mm | un | 22 |  |  |  |  | 22 |  |  | 22 | 1.07 | 23.54 |  |  |  |  | 23.54 |  |  | 23.54 | 0
002.001.004.005. . . | Fornecimento de porca olhal | un | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 | 15.69 | 78.45 |  |  |  |  | 78.45 |  |  | 78.45 | 0
002.001.004.006. . . | Fornecimento de gancho de olhal c/ furo 18 mm | un | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 17.62 | 52.86 |  |  |  |  | 52.86 |  |  | 52.86 | 0
002.001.004.007. . . | Fornecimento de manilha sapatilha em ferro nodular galvanizado | un | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 25.51 | 76.53 |  |  |  |  | 76.53 |  |  | 76.53 | 0
002.001.004.008. . . | Fornecimento de isolador de disco polimérico 15 kv | un | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 111.31 | 333.93 |  |  |  |  | 333.93 |  |  | 333.93 | 0
002.001.004.009. . . | Fornecimento de pára-raio de distribuição polimérico, ZnO, 10KA - 127V | un | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 274.59 | 823.77 |  |  |  |  | 823.77 |  |  | 823.77 | 0
002.001.004.010. . . | Fornecimento de sapatilha p/ cabo de aço até 9,5mm | un | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 | 3.25 | 13 |  |  |  |  | 13 |  |  | 13 | 0
002.001.004.011. . . | Eletroduto de ferro galvanizado sem costura d= 4 - Fornecimento | Un | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1333.54 | 1333.54 |  |  |  |  | 1333.54 |  |  | 1333.54 | 0
002.001.004.012. . . | Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 4 | un | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 753.42 | 1506.84 |  |  |  |  | 1506.84 |  |  | 1506.84 | 0
002.001.004.013. . . | Caixa de medição indireta em alumínio - Fornecimento | Un | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 3306.3 | 3306.3 |  |  |  |  | 3306.3 |  |  | 3306.3 | 0
002.001.004.014. . . | Disjuntor termico e magnetico ajustaveis, tripolar de 300 ate 400a, capacidade de interrupcao de 35ka | un | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 2139.21 | 2139.21 |  |  |  |  | 2139.21 |  |  | 2139.21 | 0
002.001.004.015. . . | Haste aterramento 3/4 x3000mm 1045/cobre burndy GCWR19L30 | un | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 151.92 | 455.76 |  |  |  |  | 455.76 |  |  | 455.76 | 0
002.001.004.016. . . | Fornecimento de cabo de aço cobreado 3 x 9 awg | kg | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 66.68 | 200.04 |  |  |  |  | 200.04 |  |  | 200.04 | 0
002.001.004.017. . . | Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg) | kg | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 | 122.17 | 488.68 |  |  |  |  | 488.68 |  |  | 488.68 | 0
002.001.004.018. . . | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 185mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  | 120 | 221.1 | 26532 |  |  |  |  | 26532 |  |  | 26532 | 0
002.001.004.019. . . | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 95mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 40 | [5 empty] | 40 |  | 40 | 139.42 | 5576.8 | [5 empty] | 5576.8 |  | 5576.8 | 0
002.001.004.020. . . | Poste de concreto duplo T (DT) 9/150 - fornecimento | un | 7 | [5 empty] | 7 |  | 7 | 991.89 | 6943.23 | [5 empty] | 6943.23 |  | 6943.23 | 0
002.001.004.021. . . | Luminária para iluminação pública de avenidas, fechada, completa, para lâmpada vapor de sódio 150w, inclusive reator, ref:CW-400 Tecnolux, exclusive poste | un | 7 | [5 empty] | 7 |  | 7 | 545.2 | 3816.4 | [5 empty] | 3816.4 |  | 3816.4 | 0
002.001.004.022. . . | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3/4 x 3m | un | 14 | [5 empty] | 14 |  | 14 | 152.51 | 2135.14 | [5 empty] | 2135.14 |  | 2135.14 | 0
002.001.004.023. . . | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4 ) | un | 14 | [5 empty] | 14 |  | 14 | 6.3 | 88.2 | [5 empty] | 88.2 |  | 88.2 | 0
002.001.004.024. . . | Fio rígido isolado em pvc 4,0mm2 (fio 10) - 450/750v / 70°c | m | 350 | [5 empty] | 350 |  | 350 | 8.54 | 2989 | [5 empty] | 2989 |  | 2989 | 0
002.001.004.025. . . | Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento | M | 20 | [5 empty] | 20 |  | 20 | 5.73 | 114.6 | [5 empty] | 114.6 |  | 114.6 | 0
002.001.004.026. . . | Fecho para fita aço inox 3/4 e 1/2 , Fusimec ou similar - Fornecimento | Un | 20 | [5 empty] | 20 |  | 20 | 1.38 | 27.6 | [5 empty] | 27.6 |  | 27.6 | 0
002.001.004.027. . . | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4 ) | m | 150 | [5 empty] | 150 |  | 150 | 12.88 | 1932 | [5 empty] | 1932 |  | 1932 | 0
002.001.004.028. . . | Condulete de alumínio, tipo x, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4 ), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | un | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 42.89 | 42.89 | [5 empty] | 42.89 |  | 42.89 | 0
002.001.004.029. . . | Condulete de alumínio, tipo c, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4 ), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | un | 31 | [5 empty] | 31 |  | 31 | 31.89 | 988.59 | [5 empty] | 988.59 |  | 988.59 | 0
002.001.004.030. . . | Condulete de alumínio, tipo t, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4 ), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | un | 6 | [5 empty] | 6 |  | 6 | 34.98 | 209.88 | [5 empty] | 209.88 |  | 209.88 | 0
002.001.004.031. . . | Condulete de alumínio, tipo e, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4 ), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | un | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 28.5 | 28.5 | [5 empty] | 28.5 |  | 28.5 | 0
002.001.004.032. . . | Condulete de alumínio, tipo lr, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4 ), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | un | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 30.32 | 30.32 | [5 empty] | 30.32 |  | 30.32 | 0
002.001.004.033. . . | Boia elétrica (sensor control) p/ reservatório inferior ou superior marca ANAUGER ou similar | un | 2 | [5 empty] | 2 |  | 2 | 59.51 | 119.02 | [5 empty] | 119.02 |  | 119.02 | 0
002.001.004.034. . . | Fio rígido isolado em pvc 1,5mm2 - 450/750v / 70°c | m | 130 | [5 empty] | 130 |  | 130 | 5.39 | 700.7 | [5 empty] | 700.7 |  | 700.7 | 0
002.001.004.035. . . | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2 ) | m | 33 | [5 empty] | 33 |  | 33 | 24.03 | 792.99 | [5 empty] | 792.99 |  | 792.99 | 0
002.001.004.036. . . | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2 ) | un | 3 | [5 empty] | 3 |  | 3 | 12.88 | 38.64 | [5 empty] | 38.64 |  | 38.64 | 0
002.001.004.037. . . | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 70mm², 0,6/ 1kv/ 70° | m | 50 | [5 empty] | 50 |  | 50 | 86.18 | 4309 | [5 empty] | 4309 |  | 4309 | 0
002.001.004.038. . . | Fornecimento de cruzeta de concreto retangular 2300mm | un | 6 | [5 empty] | 6 |  | 6 | 186.21 | 1117.26 | [5 empty] | 1117.26 |  | 1117.26 | 0
002.001.004.039. . . | Mão-de-obra para implantação de transformador trifásico | un | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 495.74 | 495.74 | [5 empty] | 495.74 |  | 495.74 | 0

## Avanço_FISICOxFINANCEIRO (hidden)
COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM DE CAPTAÇÃO NO RIACHO GUARAREMA E DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ÁGUA BRUTA 01 E 02, NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY, ESTADO DE SERGIPE. |  |  | AVANÇO FISICO-FINANCEIRO |  | CONTRATO Nº: | #REF! |  | Contrato:
[5 empty] | DATA CONTR. | #REF! |  | 2005906.17
[5 empty] | PRAZO CONTR. | #REF! | #REF!
PERIODOS | PREVISTO | EXECUTADO | % PREV. PERIODO | % EXEC. PERIODO | % PREV. ACUMULADO | % EXEC. ACUMULADO | AVANÇO DO PERIODO | AVANÇO ACUMULADO | TABELA AUXILIAR – GRAFICO
[9 empty] | PERIODOS | % PREV. ACUMULADO | % EXEC. ACUMULADO | AVANÇO ACUMULADO
Mês 1 | 551737.36 | 457056.11 | 27.51% | 22.79% | 27.51% | 22.79% | -4.72% | -4.72% | Mês 1 | 27.51% | 22.79% | -4.72%
Mês 2 | 360158.36 | 661251.95 | 17.95% | 32.97% | 45.46% | 55.75% | 15.01% | 10.29% | Mês 2 | 45.46% | 55.75% | 10.29%
Mês 3 | 380308.16 |  | 18.96% | 0% | 64.42% | 55.75% | 0% | 0% | Mês 3 | 64.42% | 55.75% | 0%
Mês 4 | 299997.25 |  | 14.96% | 0% | 79.38% | 55.75% | 0% | 0% | Mês 4 | 79.38% | 55.75% | 0%
Mês 5 | 278867.19 |  | 13.9% | 0% | 93.28% | 55.75% | 0% | 0% | Mês 5 | 93.28% | 55.75% | 0%
Mês 6 | 134837.85 |  | 6.722% | 0% | 100% | 55.75% | 0% | 0% | Mês 6 | 100% | 55.75% | 0%
.

## FOTOS (hidden)
#REF! |  |  | CONVÊNIO Nº.: TC - 402.226-23/2012 |  |  | #REF!
| DATA CONTR. | #REF! |  | CONTRATO Nº: | #REF!
| INICIO: | #REF! |  | TERM. PREV.: | #REF!
| Período: | #REF! |  | #REF!
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

## CROQUI (hidden)
#REF! |  |  | CONVÊNIO Nº.: TC - 402.226-23/2012 |  |  | #REF!
| DATA CONTR. | #REF! |  | CONTRATO Nº: | #REF!
| INICIO: | #REF! |  | TERM. PREV.: | #REF!
| Período: | #REF! |  | #REF!
CROQUI