## RESUMO
NOVATEC Construções e Empeendimentos Ltda. Rua José de Alencar, nº 916 sala 703 Ilha do Leite Recife-PE CNPJ : 00.338.885/0001-33
Objeto: Execução das obras e serviços de terraplenagem, drenagem e pavimentação de vias de acesso ao Distrito Industrial do Município de São Cristóvão/SE, sob o regime de empreitada por preço unitário.
Local: | Município de São Cristóvão/ SE | Período: | 01/07/2026 a10/08/2026
Contrato: | CT 076/2023
Ordem de serviço: 15/10/2024 |  | BM: | 13
PLANILHA RESUMO
Entidade: | Prefeitura Municipal de São Cristóvão
Edital: | Concorrência Nº 002/2023
ITEM | DESCRIÇÃO | CONTRATADO | ACUM. ANTERIOR | MEDIDO MÊS | ACUM. ATÉ PERÍODO | SALDO | (%) DO PERÍODO | (%) ACUMULADO | (%) À MEDIR
01 | ADMINISTRAÇÃO DO EMPREENDIMENTO | 199436.84 | 113973.7398 | 4591.1471 | 118564.8869 | 80871.9531 | 2.3021 | 59.4498 | 40.5502 | 0
01.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 197044.94 | 112801.2398 | 4591.1471 | 117392.3869 | 79652.5531 | 2.33 | 59.5765 | 40.4235 | 0
02 | CANTEIRO DA OBRA | 77907.3976 | 77907.4045 | 0 | 77907.4045 | 0 | 0 | 100 | 0
03.01 | TERRAPLENAGEM | 3298669.9512 | 2906060.7825 | 9512.8161 | 2915573.5986 | 383096.3631 | 0.28838 | 88.3863 | 11.6137 | -0.0105
03.02 | DRENAGEM PLUVIAL | 148174.8267 | 82715.4187 | 0 | 82715.4187 | 65459.408 | 0 | 55.8229 | 44.1771 | 0
04 | PAVIMENTAÇÃO | 1937333.21 | 72673.8134 | 118706.0348 | 191379.8482 | 1745953.3618 | 6.1273 | 9.8785 | 90.1215 | 0
05 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 27634.15 | 0 | 0 | 0 | 27634.15 | 0 | 0 | 100 | 0
| TOTAL DO ORÇAMENTO | 5689156.3755 | 3253331.1589 | 132809.998 | 3386141.1569 | 2303015.236 | 2.3344 | 59.5192 | 40.4808

## BOLETIM DE MEDIÇÃO
NOVATEC Construções e Empeendimentos Ltda. Rua José de Alencar, nº 916 sala 703 Ilha do Leite Recife-PE CNPJ : 00.338.885/0001-33
OBJETO: Execução das obras e serviços de terraplenagem, drenagem e pavimentação de vias do Distrito Industrial do Município de São Cristóvão/SE.
BOLETIM DE MEDIÇÃO
CONTRANTE: | Prefeitura Municipal de São Cristóvão |  |  |  | BM: | 13
CONTRATO: | Nº 076/2023 |  |  |  | PERÍODO: | 01/07/2026 a10/08/2026
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANTITATIVO | [6 empty] | PREÇO UNIT | VALOR |  |  |  |  | PERC.
|  |  | UND | QTD | ACUM. ANTERIOR | DO PERÍODO | ACUM. TOTAL | SALDO | P UNIT S/ BDI |  | CONTRATADO | ACUM. ANTERIOR | DO PERÍODO | ACUM. ATÉ O PERÍODO | SALDO | (%) ACUMULADO
[11 empty] | 5689156.3755 | 3253331.1589 | 132809.998 | 3386141.1569 | 2303015.236 | 59.52%
01 |  | ADMINISTRAÇÃO DO EMPREENDIMENTO | [8 empty] | 199436.84 | 113973.7398 | 4591.1471 | 118564.8869 | 80871.9531 | 2.084%
01.01 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [8 empty] | 197044.94 | 112801.2398 | 4591.1471 | 117392.3869 | 79652.5531 | 2.063%
01.01.01 | EQDIR | Equipe Dirigente | UN | 1 | 0.57246 | 0.0233 | 0.59576 | 0.40424 | 156196.76 | 190731.86 | 190731.86 | 109187.2254 | 4444.0523 | 113631.2778 | 77100.5822 | 1.997%
01.01.02 | MACANT | Manutenção do Canteiro | UN | 1 | 0.57246 | 0.0233 | 0.59576 | 0.40424 | 2920 | 3565.61 | 3565.61 | 2041.1853 | 83.0787 | 2124.264 | 1441.346 | 0.03734%
01.01.03 | EQUIAP | Equipamentos de Apoio à Produção | UN | 1 | 0.57246 | 0.0233 | 0.59576 | 0.40424 | 2250 | 2747.47 | 2747.47 | 1572.8291 | 64.0161 | 1636.8452 | 1110.6248 | 0.02877%
01.02 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | [8 empty] | 2391.9 | 1172.5 | 0 | 1172.5 | 1219.4 | 0.02061%
01.02.01 | 10434/ORSE | CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA 9 T - FONTE:DNIT | H | 51 | 25 |  | 25 | 26 | 38.41 | 46.9 | 2391.9 | 1172.5 | 0 | 1172.5 | 1219.4 | 0.02061%
02 |  | CANTEIRO DA OBRA | [8 empty] | 77907.3976 | 77907.4045 | 0 | 77907.4045 |  | 1.369%
02.01 |  | LIMPEZA DE TERRENO | [8 empty] | 2113.6864 | 2113.6864 | 0 | 2113.6864 |  | 0.03715%
02.01.01 | 00004/ORSE | LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/ TRATOR ESTEIRA (VEGETAÇÃO RASTEIRA) INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - DMT ATÉ 1 KM | M2 | 353.46 | 353.46 |  | 353.46 | 0 | 3.97 | 4.84 | 1710.7464 | 1710.7464 | 0 | 1710.7464 |  | 0.03007%
02.01.02 | 02496/ORSE | REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE ÁREAS | M2 | 353.46 | 353.46 |  | 353.46 | 0 | 0.94 | 1.14 | 402.94 | 402.94 | 0 | 402.94 |  | 0.007083%
02.02 |  | REVESTIMENTO PRIMÁRIO e=0,1 | [8 empty] | 4043.9416 | 4043.9485 | 0 | 4043.9485 |  | 0.07108%
02.02.01 | 11722/ORSE | MATERIAL PARA SUB-BASE, CBR>20, ADQUIRIDO SOLTO NA JAZIDA, INCLUSIVE CARGA, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M3 | 70.69 | 70.691 |  | 70.691 | 0 | 5.67 | 6.92 | 489.1748 | 489.1817 | 0 | 489.1817 |  | 0.008598%
02.02.02 | 5914359 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural (SICRO 5914359) | t.km | 2288.3 | 2288.3 |  | 2288.3 | 0 | 1.17 | 1.42 | 3249.386 | 3249.386 | 0 | 3249.386 |  | 0.05712%
02.02.03 | 02521/ORSE | COMPACTAÇÃO DE ATERROS, COM ROLO VIBRATÓRIO, A 95% DO PROCTOR NORMAL | M3 | 70.69 | 70.69 |  | 70.69 | 0 | 3.54 | 4.32 | 305.3808 | 305.3808 | 0 | 305.3808 |  | 0.005368%
02.03 |  | TAPUME /PLACA | [8 empty] | 13440.7496 | 13440.7496 | 0 | 13440.7496 |  | 0.2363%
02.03.01 | 00051/ORSE | PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA | M2 | 12 | 12 |  | 12 | 0 | 128.42 | 156.81 | 1881.72 | 1881.72 | 0 | 1881.72 |  | 0.03308%
02.03.02 | 09142/ORSE | TAPUME EM CHAPA OSB LP (2,20X1,22M), ESP = 10MM (1 USO) | M2 | 162.62 | 162.62 |  | 162.62 | 0 | 58.21 | 71.08 | 11559.0296 | 11559.0296 | 0 | 11559.0296 |  | 0.2032%
02.04 |  | BARRACÕES | [8 empty] | 42821.93 | 42821.93 | 0 | 42821.93 |  | 0.7527%
02.04.01 | 00054/ORSE | BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO DE OBRA PORTE MÉDIO S=43,56M2 COM MATERIAIS NOVOS | UN | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 10188.7 | 12441.42 | 12441.42 | 12441.42 | 0 | 12441.42 |  | 0.2187%
02.04.02 | 00062/ORSE | BARRACÃO FECHADO PORTE PEQUENO PARA DEPÓSITO DE CIMENTO E ALMOXARIFADO (S=38,72 M2) COM MATERIAIS NOVOS | UN | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 6094.39 | 7441.85 | 7441.85 | 7441.85 | 0 | 7441.85 |  | 0.1308%
02.04.03 | 00061/ORSE | BARRACÃO ABERTO PARA REFEITÓRIO DE OBRA (CAPACIDADE 24 REFEIÇÕES SIMULTÂNEAS)-S=61,60M2 COM MATERIAIS NOVOS | UN | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 9511.99 | 11615.09 | 11615.09 | 11615.09 | 0 | 11615.09 |  | 0.2042%
02.04.04 | 10184/ORSE | BARRACÃO PARA BANHEIRO E VESTIÁRIO DE OBRA, S=35,10M², CAPACIDADE 20 OPERÁRIOS COM MATERIAIS NOVOS | UN | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 9273.26 | 11323.57 | 11323.57 | 11323.57 | 0 | 11323.57 |  | 0.199%
02.05 |  | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS | [8 empty] | 15487.09 | 15487.09 | 0 | 15487.09 |  | 0.2722%
02.05.01 | 06096/ORSE | LIGAÇÃO EM MURETA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM | UN | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 470.3 | 574.28 | 574.28 | 574.28 | 0 | 574.28 |  | 0.01009%
02.05.02 | 41598 | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTO DE MADEIRA | UN | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1359.17 | 1659.68 | 1659.68 | 1659.68 | 0 | 1659.68 |  | 0.02917%
02.05.03 | 01711/ORSE | FOSSA SÉPTICA PRÉ-MOLDADA, TIPO OMS, CAPACIDADE 30 PESSOAS (V=2710 LITROS) | UN | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2379.78 | 2905.94 | 2905.94 | 2905.94 | 0 | 2905.94 |  | 0.05108%
02.05.04 | 01747/ORSE | SUMIDOURO PAREDES COM BLOCOS CERÂMICOS 6 FUROS E DIMENSÕES INTERNAS DE 3,00 X 1,50 X 1,50 M | UN | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 4459.55 | 5445.55 | 5445.55 | 5445.55 | 0 | 5445.55 |  | 0.09572%
02.05.05 | 10390/ORSE | ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, COM LIMPEZAS DIÁRIAS | MÊS | 6 | 6 |  | 6 | 0 | 669.02 | 816.94 | 4901.64 | 4901.64 | 0 | 4901.64 |  | 0.08616%
03 |  | TERRAPLENAGEM E DRENAGEM | [8 empty] | 3446844.7779 | 2988776.2012 | 9512.8161 | 2998289.0173 | 448555.7711 | 52.7%
03.01 |  | TERRAPLENAGEM | [8 empty] | 3298669.9512 | 2906060.7825 | 9512.8161 | 2915573.5986 | 383096.3631 | 51.25%
03.01.01 |  | PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO | [8 empty] | 1076494.2049 | 1074706.0725 | 1713.684 | 1076419.7565 | 74.4484 | 18.92%
03.01.01.01 |  | Serviços Preliminares | [8 empty] | 72075.0668 | 72075.0674 | 0 | 72075.0674 | -0.0006 | 1.267%
03.01.01.01.01 | 02548/ORSE | LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM DE OBRAS CIVIS | M2 | 12677.27 | 12677.26 |  | 12677.26 | 0.01 | 0.67 | 0.81 | 10268.58 | 10268.5806 | 0 | 10268.5806 | -0.0006 | 0.1805%
03.01.01.01.02 | 02492/ORSE | DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO DE ÁRVORES DE DIÂMETRO DE 0,15 A 0,30M | UN | 10 | 10 |  | 10 | 0 | 36.73 | 44.85 | 448.5 | 448.5 | 0 | 448.5 | 0 | 0.007883%
03.01.01.01.03 | 00004/ORSE | LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/ TRATOR ESTEIRA (VEGETAÇÃO RASTEIRA) INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - DMT ATÉ 1 KM | M2 | 12677.27 | 12677.27 |  | 12677.27 | 0 | 3.97 | 4.84 | 61357.9868 | 61357.9868 | 0 | 61357.9868 | 0 | 1.079%
03.01.01.02 |  | Corte e Aterro | [8 empty] | 1004419.1381 | 1002631.0051 | 1713.684 | 1004344.6891 | 74.449 | 17.65%
03.01.01.02.01 | 02533/ORSE | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA C/ TRATOR ESTEIRA CAT - D-6 OU SIMILAR | m3 | 9547.21 | 9547.21 |  | 9547.21 | 0 | 0.34 | 0.41 | 3914.3561 | 3914.3561 | 0 | 3914.3561 | 0 | 0.0688%
03.01.01.02.02 | 5502978 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal (SICRO 5502978) | m3 | 9547.21 | 9547.205 |  | 9547.205 | 0.005 | 4.59 | 5.6044 | 53506.2602 | 53506.2602 | 0 | 53506.2602 | 0 | 0.9405%
03.01.01.02.03 | 5501710 | Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m (SICRO 5501710 ) | m3 | 496.72 | 0 | 496.72 | 496.72 | 0 | 2.83 | 3.45 | 1713.68 | 0 | 1713.684 | 1713.684 | -0.004 | 0.03012%
03.01.01.02.04 | 5501875 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ (SICRO 5501875) | m3 | 12347.81 | 12347.81 |  | 12347.81 | 0 | 9.16 | 11.18 | 138048.5158 | 138048.5158 | 0 | 138048.5158 | 0 | 2.427%
03.01.01.02.05 | 5915320 | Transporte de material de 1º cat com caminhão basculante, revestimento primário (SICRO 5915320 ) | t.km | 151328.21 | 151328.21 |  | 151328.21 | 0 | 0.67 | 0.81 | 122575.85 | 122575.8501 | 0 | 122575.8501 | -0.0001 | 2.155%
03.01.01.02.06 | 04986/ORSE | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 67256.98 | 67256.98 |  | 67256.98 | 0 | 0.99 | 1.2 | 80708.376 | 80708.376 | 0 | 80708.376 | 0 | 1.419%
03.01.01.02.07 | 5501876 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ (SICRO 5501876) | m3 | 5102.7 | 5096.61 |  | 5096.61 | 6.09 | 9.58 | 11.69 | 59650.56 | 59579.3709 | 0 | 59579.3709 | 71.1891 | 1.047%
03.01.01.02.08 | 5501877 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 M³ | m3 | 43336.11 | 43335.85 |  | 43335.85 | 0.26 | 10.29 | 12.56 | 544301.54 | 544298.276 | 0 | 544298.276 | 3.264 | 9.567%
03.01.02 |  | LOTE 05 | [8 empty] | 262062.7504 | 262041.7712 | 0 | 262041.7712 | 20.9792 | 4.606%
03.01.02.01 | 02548/ORSE | LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM DE OBRAS CIVIS | M2 | 16822.26 | 16822.26 |  | 16822.26 | 0 | 0.67 | 0.81 | 13626.03 | 13626.0306 | 0 | 13626.0306 | -0.0006 | 0.2395%
03.01.02.02 | 00004/ORSE | LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/ TRATOR ESTEIRA (VEGETAÇÃO RASTEIRA) INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - DMT ATÉ 1 KM | M2 | 16822.26 | 16822.26 |  | 16822.26 | 0 | 3.97 | 4.84 | 81419.7384 | 81419.7384 | 0 | 81419.7384 | 0 | 1.431%
03.01.02.03 | 5501710 | Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m (SICRO 5501710) | m3 | 1250.99 | 1250.99 |  | 1250.99 | 0 | 2.83 | 3.45 | 4315.9155 | 4315.9155 | 0 | 4315.9155 | 0 | 0.07586%
03.01.02.04 | 5501875 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ (SICRO 5501875) | m3 | 5577.45 | 5576.2 |  | 5576.2 | 1.25 | 9.16 | 11.18 | 62355.89 | 62341.916 | 0 | 62341.916 | 13.974 | 1.096%
03.01.02.05 | 5501876 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ (SICRO 5501876 ) | m3 | 6316.4 | 6315.8 |  | 6315.8 | 0.6 | 9.58 | 11.69 | 73838.71 | 73831.702 | 0 | 73831.702 | 7.008 | 1.298%
03.01.02.06 | 02533/ORSE | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA C/ TRATOR ESTEIRA CAT - D-6 OU SIMILAR | M3 | 6943.42 | 6943.42 |  | 6943.42 | 0 | 0.34 | 0.41 | 2846.8 | 2846.8022 | 0 | 2846.8022 | -0.0022 | 0.05004%
03.01.02.07 | 04986/ORSE | Carga mecânica de material de 1ª categoria | M3 | 7827.85 | 7827.85 |  | 7827.85 | 0 | 0.99 | 1.2 | 9393.42 | 9393.42 | 0 | 9393.42 | 0 | 0.1651%
03.01.02.08 | 5915320 | Transporte de material de 1º cat com caminhão basculante, revestimento primário (SICRO 5915320) | t.km | 17612.65 | 17612.65 |  | 17612.65 | 0 | 0.67 | 0.81 | 14266.2465 | 14266.2465 | 0 | 14266.2465 | 0 | 0.2508%
03.01.03 |  | LOTE 06 | [8 empty] | 279184.4344 | 279114.2715 | 0 | 279114.2715 | 70.1629 | 4.906%
03.01.03.01 | 02548/ORSE | LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM DE OBRAS CIVIS | M2 | 15043.78 | 15043.78 |  | 15043.78 | 0 | 0.67 | 0.81 | 12185.46 | 12185.4618 | 0 | 12185.4618 | -0.0018 | 0.2142%
03.01.03.02 | 00004/ORSE | LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/ TRATOR ESTEIRA (VEGETAÇÃO RASTEIRA) INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - DMT ATÉ 1 KM | M2 | 15043.78 | 15043.78 |  | 15043.78 | 0 | 3.97 | 4.84 | 72811.8952 | 72811.8952 | 0 | 72811.8952 | 0 | 1.28%
03.01.03.03 | 5501710 | Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m (SICRO 5501710) | m3 | 2476.6 | 2472.58 |  | 2472.58 | 4.02 | 2.83 | 3.45 | 8544.27 | 8530.401 | 0 | 8530.401 | 13.869 | 0.1499%
03.01.03.04 | 5501875 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ (SICRO 5501875) | m3 | 8367.98 | 8367.98 |  | 8367.98 | 0 | 9.16 | 11.18 | 93554.0164 | 93554.0164 | 0 | 93554.0164 | 0 | 1.644%
03.01.03.05 | 5501876 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ (SICRO 5501876) | m3 | 3796.57 | 3791.754 |  | 3791.754 | 4.816 | 9.58 | 11.69 | 44381.9 | 44325.6043 | 0 | 44325.6043 | 56.2957 | 0.7791%
03.01.03.06 | 02533/ORSE | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA C/ TRATOR ESTEIRA CAT - D-6 OU SIMILAR | M3 | 2790.87 | 2790.87 |  | 2790.87 | 0 | 0.34 | 0.41 | 1144.2567 | 1144.2567 | 0 | 1144.2567 | 0 | 0.02011%
03.01.03.07 | 04986/ORSE | Carga mecânica de material de 1ª categoria | M3 | 15405.34 | 15405.34 |  | 15405.34 | 0 | 0.99 | 1.2 | 18486.408 | 18486.408 | 0 | 18486.408 | 0 | 0.3249%
03.01.03.08 | 5915320 | Transporte de material de 1º cat com caminhão basculante, revestimento primário (SICRO 5915320) | t.km | 34662.01 | 34662.01 |  | 34662.01 | 0 | 0.67 | 0.81 | 28076.2281 | 28076.2281 | 0 | 28076.2281 | 0 | 0.4935%
03.01.04 |  | LOTE 07 | [8 empty] | 216534.2876 | 216221.9977 | 0 | 216221.9977 | 312.2899 | 3.801%
03.01.04.01 | 02548/ORSE | LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM DE OBRAS CIVIS | M2 | 14340.14 | 14340.14 |  | 14340.14 | 0 | 0.67 | 0.81 | 11615.51 | 11615.5134 | 0 | 11615.5134 | -0.0034 | 0.2042%
03.01.04.02 | 00004/ORSE | LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/ TRATOR ESTEIRA (VEGETAÇÃO RASTEIRA) INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - DMT ATÉ 1 KM | M2 | 14340.14 | 14340.14 |  | 14340.14 | 0 | 3.97 | 4.84 | 69406.2776 | 69406.2776 | 0 | 69406.2776 | 0 | 1.22%
03.01.04.03 | 5501710 | Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m (SICRO 5501710) | m3 | 1798.16 | 1768.41 |  | 1768.41 | 29.75 | 2.83 | 3.45 | 6203.65 | 6101.0145 | 0 | 6101.0145 | 102.6355 | 0.1072%
03.01.04.04 | 5501875 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ (SICRO 5501875) | m3 | 8425.23 | 8410.157 |  | 8410.157 | 15.073 | 9.16 | 11.18 | 94194.07 | 94025.5553 | 0 | 94025.5553 | 168.5147 | 1.653%
03.01.04.05 | 5501876 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ (SICRO 5501876 ) | M³ | 117.39 | 113.87 |  | 113.87 | 3.52 | 9.58 | 11.69 | 1372.28 | 1331.1403 | 0 | 1331.1403 | 41.1397 | 0.0234%
03.01.04.06 | 04986/ORSE | Carga mecânica de material de 1ª categoria | M3 | 9830.3 | 9830.3 |  | 9830.3 | 0 | 0.99 | 1.2 | 11796.36 | 11796.36 | 0 | 11796.36 | 0 | 0.2073%
03.01.04.07 | 5915320 | Transporte de material de 1º cat com caminhão basculante, revestimento primário (SICRO 5915320) | t.km | 22118.18 | 22118.17 |  | 22118.17 | 0.01 | 0.67 | 0.81 | 17915.72 | 17915.7177 | 0 | 17915.7177 | 0.0023 | 0.3149%
03.01.04.08 | 02533/ORSE | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA C/ TRATOR ESTEIRA CAT - D-6 OU SIMILAR | M3 | 9830.3 | 9830.29 |  | 9830.29 | 0.01 | 0.34 | 0.41 | 4030.42 | 4030.4189 | 0 | 4030.4189 | 0.0011 | 0.07084%
03.01.05 |  | LOTE 08 | [8 empty] | 175195.364 | 174357.1785 | 0 | 174357.1785 | 838.1854 | 3.065%
03.01.05.01 | 02548/ORSE | LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM DE OBRAS CIVIS | M2 | 13636.75 | 13636.746 |  | 13636.746 | 0.004 | 0.67 | 0.81 | 11045.76 | 11045.7643 | 0 | 11045.7643 | -0.00426 | 0.1942%
03.01.05.02 | 00004/ORSE | LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/ TRATOR ESTEIRA (VEGETAÇÃO RASTEIRA) INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - DMT ATÉ 1 KM | M2 | 13636.75 | 13636.747 |  | 13636.747 | 0.003 | 3.97 | 4.84 | 66001.8555 | 66001.8555 | 0 | 66001.8555 | 0 | 1.16%
03.01.05.03 | 5501710 | Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m (SICRO 5501710) | m3 | 520.53 | 520.53 |  | 520.53 | 0 | 2.83 | 3.45 | 1795.8285 | 1795.8285 | 0 | 1795.8285 | 0 | 0.03157%
03.01.05.04 | 5501875 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ (SICRO 5501875) | m3 | 5881.94 | 5862.76 |  | 5862.76 | 19.18 | 9.16 | 11.18 | 65760.08 | 65545.6568 | 0 | 65545.6568 | 214.4232 | 1.152%
03.01.05.05 | 5501876 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ (SICRO 5501876 ) | m3 | 53.36 | 0 |  | 0 | 53.36 | 9.58 | 11.69 | 623.77 | 0 | 0 | 0 | 623.77 | 0%
03.01.05.06 | 02533/ORSE | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA C/ TRATOR ESTEIRA CAT - D-6 OU SIMILAR | M3 | 2211.6 | 2211.59 |  | 2211.59 | 0.01 | 0.34 | 0.41 | 906.75 | 906.7519 | 0 | 906.7519 | -0.0019 | 0.01594%
03.01.05.07 | 04986/ORSE | Carga mecânica de material de 1ª categoria | M3 | 5517.41 | 5517.41 |  | 5517.41 | 0 | 0.99 | 1.2 | 6620.89 | 6620.892 | 0 | 6620.892 | -0.002 | 0.1164%
03.01.05.08 | 5915320 | Transporte de material de 1º cat com caminhão basculante, revestimento primário (SICRO 5915320 ) | t.km | 12414.17 | 12414.16 |  | 12414.16 | 0.01 | 0.67 | 0.81 | 10055.47 | 10055.4696 | 0 | 10055.4696 | 0.0004 | 0.1767%
03.01.05.09 | 5502978 | COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL | M3 | 2211.6 | 2211.6 |  | 2211.6 | 0 | 4.59 | 5.6 | 12384.96 | 12384.96 | 0 | 12384.96 | 0 | 0.2177%
03.01.06 |  | LOTE 09 e 10 | [8 empty] | 254028.8599 | 246826.8784 | 7201.992 | 254028.8704 | 0 | 4.465%
03.01.06.01 | 02548/ORSE | LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM DE OBRAS CIVIS | M2 | 22774.29 | 22774.29 |  | 22774.29 | 0 | 0.67 | 0.81 | 18447.17 | 18447.1749 | 0 | 18447.1749 | -0.0049 | 0.3243%
03.01.06.02 | 00004/ORSE | LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/ TRATOR ESTEIRA (VEGETAÇÃO RASTEIRA) INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - DMT ATÉ 1 KM | M2 | 22774.29 | 22774.286 |  | 22774.286 | 0.003975 | 3.97 | 4.84 | 110227.5444 | 110227.5444 | 0 | 110227.5444 | 0 | 1.938%
03.01.06.03 | 5501710 | Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m (SICRO 5501710) | M3 | 3041.59 | 3041.59 |  | 3041.59 | 0 | 2.83 | 3.45 | 10493.4855 | 10493.4855 | 0 | 10493.4855 | 0 | 0.1844%
03.01.06.04 | 5501875 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ (SICRO 5501875 JULHO/2022) | M3 | 8400.9 | 8400.9 |  | 8400.9 | 0 | 9.16 | 11.18 | 93922.06 | 93922.062 | 0 | 93922.062 | -0.002 | 1.651%
03.01.06.05 | 02533/ORSE | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA C/ TRATOR ESTEIRA CAT - D-6 OU SIMILAR | M3 | 6825.83 | 6825.83 |  | 6825.83 | 0 | 0.34 | 0.41 | 2798.59 | 2798.5903 | 0 | 2798.5903 | -0.0003 | 0.04919%
03.01.06.06 | 04986/ORSE | Carga mecânica de material de 1ª categoria | M3 | 6001.66 | 0 | 6001.66 | 6001.66 | 0 | 0.99 | 1.2 | 7201.99 | 0 | 7201.992 | 7201.992 | -0.002 | 0.1266%
03.01.06.07 | 5915320 | Transporte de material de 1º cat com caminhão basculante, revestimento primário (SICRO 5915320) | t.km | 13503.73 | 13503.73 |  | 13503.73 | 0 | 0.67 | 0.81 | 10938.02 | 10938.0213 | 0 | 10938.0213 | -0.0013 | 0.1923%
03.01.07 |  | LOTE 11 | [8 empty] | 302759.76 | 31413.354 | 0 | 31413.354 | 271346.406 | 0.5522%
03.01.07.01 | 02548/ORSE | LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM DE OBRAS CIVIS | M2 | 17760.96 | 17760.95 |  | 17760.95 | 0.01 | 0.67 | 0.81 | 14386.37 | 14386.3695 | 0 | 14386.3695 | 0.0005 | 0.2529%
03.01.07.02 | 00004/ORSE | LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/ TRATOR ESTEIRA (VEGETAÇÃO RASTEIRA) INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - DMT ATÉ 1 KM | M2 | 17760.96 | 3517.972 |  | 3517.972 |  | 3.97 | 4.84 | 85963.04 | 17026.9845 | 0 | 17026.9845 | 68936.0555 | 0.2993%
03.01.07.03 | 5501710 | Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m (SICRO 5501710) | m3 | 25639.75 | 0 |  | 0 | 25639.75 | 2.83 | 3.45 | 88457.13 | 0 | 0 | 0 | 88457.13 | 0%
03.01.07.04 | 5501875 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ (SICRO 5501875 JULHO/2022) | m3 | 2564.35 | 0 |  | 0 | 2564.35 | 9.16 | 11.18 | 28669.43 | 0 | 0 | 0 | 28669.43 | 0%
03.01.07.05 | 02533/ORSE | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA C/ TRATOR ESTEIRA CAT - D-6 OU SIMILAR | M3 | 45193.25 | 0 |  | 0 | 45193.25 | 0.34 | 0.41 | 18529.23 | 0 | 0 | 0 | 18529.23 | 0%
03.01.07.06 | 04986/ORSE | Carga mecânica de material de 1ª categoria | M3 | 22085.88 | 0 |  | 0 | 22085.88 | 0.99 | 1.2 | 26503.05 | 0 | 0 | 0 | 26503.05 | 0%
03.01.07.07 | 5915320 | Transporte de material de 1º cat com caminhão basculante, revestimento primário (SICRO 5915320) | t.km | 49693.23 | 0 |  | 0 | 49693.23 | 0.67 | 0.81 | 40251.51 | 0 | 0 | 0 | 40251.51 | 0%
03.01.08 |  | LOTE 12 | [8 empty] | 538802.03 | 428368.1194 | 0 | 428368.1194 | 110433.9106 | 7.53%
03.01.08.01 | 02548/ORSE | LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM DE OBRAS CIVIS | M2 | 14153.84 | 14153.84 |  | 14153.84 | 0 | 0.67 | 0.81 | 11464.61 | 11464.6104 | 0 | 11464.6104 | -0.0004 | 0.2015%
03.01.08.02 | 00004/ORSE | LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/ TRATOR ESTEIRA (VEGETAÇÃO RASTEIRA) INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - DMT ATÉ 1 KM | M2 | 14153.84 | 14153.839 |  | 14153.839 | 0.001 | 3.97 | 4.84 | 68504.58 | 68504.5808 | 0 | 68504.5808 | -0.00076 | 1.204%
03.01.08.03 | 5501710 | Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m (SICRO 5501710) | m3 | 28482.03 | 18497.02 |  | 18497.02 | 9985.01 | 2.83 | 3.45 | 98263 | 63814.719 | 0 | 63814.719 | 34448.281 | 1.122%
03.01.08.04 | 5501875 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ (SICRO 5501875) | m3 | 17854.11 | 17853.7626 |  | 17853.7626 | 0.3474 | 9.16 | 11.18 | 199608.94 | 199605.0659 | 0 | 199605.0659 | 3.8741 | 3.509%
03.01.08.05 | 02533/ORSE | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA C/ TRATOR ESTEIRA CAT - D-6 OU SIMILAR | M3 | 5997.12 | 3964.28 |  | 3964.28 | 2032.84 | 0.34 | 0.41 | 2458.81 | 1625.3548 | 0 | 1625.3548 | 833.4552 | 0.02857%
03.01.08.06 | 04986/ORSE | Carga mecânica de material de 1ª categoria | M3 | 52440.73 | 26540.09 |  | 26540.09 | 25900.64 | 0.99 | 1.2 | 62928.87 | 31848.108 | 0 | 31848.108 | 31080.762 | 0.5598%
03.01.08.07 | 5915320 | Transporte de material de 1º cat com caminhão basculante, revestimento primário (SICRO 5915320) | t.km | 117991.63 | 63587.26 |  | 63587.26 | 54404.37 | 0.67 | 0.81 | 95573.22 | 51505.6806 | 0 | 51505.6806 | 44067.5394 | 0.9053%
03.01.09 |  | LOTE 13 | [8 empty] | 193608.26 | 193011.1393 | 597.1401 | 193608.2794 | -0.0194 | 3.403%
03.01.09.01 | 02548/ORSE | LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM DE OBRAS CIVIS | M2 | 13981.41 | 13981.41 |  | 13981.41 | 0 | 0.67 | 0.81 | 11324.94 | 11324.9421 | 0 | 11324.9421 | -0.0021 | 0.1991%
03.01.09.02 | 00004/ORSE | LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/ TRATOR ESTEIRA (VEGETAÇÃO RASTEIRA) INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - DMT ATÉ 1 KM | M2 | 13981.41 | 13981.41 |  | 13981.41 | 0 | 3.97 | 4.84 | 67670.02 | 67670.0244 | 0 | 67670.0244 | -0.0044 | 1.189%
03.01.09.03 | 5501710 | Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m (SICRO 5501710) | m3 | 4312.07 | 4312.07 |  | 4312.07 | 0 | 2.83 | 3.45 | 14876.64 | 14876.6415 | 0 | 14876.6415 | -0.0015 | 0.2615%
03.01.09.04 | 5501875 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ (SICRO 5501875) | m3 | 7786.41 | 7786.41 |  | 7786.41 | 0 | 9.16 | 11.18 | 87052.06 | 87052.0638 | 0 | 87052.0638 | -0.0038 | 1.53%
03.01.09.05 | 04986/ORSE | Carga mecânica de material de 1ª categoria | M3 | 2853.31 | 2853.31 |  | 2853.31 | 0 | 0.99 | 1.2 | 3423.97 | 3423.972 | 0 | 3423.972 | -0.002 | 0.06018%
03.01.09.06 | 02533/ORSE | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA C/ TRATOR ESTEIRA CAT - D-6 OU SIMILAR | M3 | 9903.63 | 9903.62 |  | 9903.62 | 0.01 | 0.34 | 0.41 | 4060.48 | 4060.4842 | 0 | 4060.4842 | -0.0042 | 0.07137%
03.01.09.07 | 5915320 | Transporte de material de 1º cat com caminhão basculante, revestimento primário (SICRO 5915320) | t.km | 6419.95 | 5682.73 | 737.21 | 6419.94 | 0.01 | 0.67 | 0.81 | 5200.15 | 4603.0113 | 597.1401 | 5200.1514 | -0.0014 | 0.0914%
03.02 |  | DRENAGEM PLUVIAL | [8 empty] | 148174.8267 | 82715.4187 | 0 | 82715.4187 | 65459.408 | 1.454%
03.02.01 | 02663/ORSE | LOCAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM | M | 224 | 224 |  | 224 | 0 | 1.63 | 1.99 | 445.76 | 445.76 | 0 | 445.76 | 0 | 0.007835%
03.02.02 | 102279 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 451.38 | 0 |  | 0 | 451.38 | 6.78 | 8.27 | 3732.91 | 0 | 0 | 0 | 3732.91 | 0%
03.02.03 | 02660/ORSE | APILOAMENTO MANUAL DE FUNDO DE VALA | M2 | 282.6 | 282.6 |  | 282.6 | 0 | 24.31 | 29.68 | 8387.568 | 8387.568 | 0 | 8387.568 | 0 | 0.1474%
03.02.04 | 06316/ORSE | LASTRO DE AREIA | M3 | 14.13 | 14.13 |  | 14.13 | 0 | 137.58 | 167.99 | 2373.6987 | 2373.6987 | 0 | 2373.6987 | 0 | 0.04172%
03.02.05 | 02676/ORSE | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO CA2 D=0,60 M | M | 146.5 | 146.5 |  | 146.5 | 0 | 217.92 | 266.1 | 38983.65 | 38983.65 | 0 | 38983.65 | 0 | 0.6852%
03.02.06 | 02675/ORSE | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO CA2 D=0,40 M | M | 77.5 | 77.5 |  | 77.5 | 0 | 150.77 | 184.1 | 14267.75 | 14267.75 | 0 | 14267.75 | 0 | 0.2508%
03.02.07 | 02823/ORSE | BOCA DE LOBO DUPLA, EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP . = 0,18M, ALTURA ENTRE 1,01 E 1,50M | UN | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 3515.32 | 4292.55 | 12877.65 | 0 | 0 | 0 | 12877.65 | 0%
03.02.08 | 02717/ORSE | POÇO DE VISITA EM ALVENARIA TIJ. MACIÇOS ESP. = 0,20M, DIM. INT. = 1.50 X 1.50 X 1.20M, LAJE SUP.C.A. ESP. = 0,15M, INCLUSIVE TAM | UN | 5 | 4 |  | 4 | 1 | 3675.4 | 4488.03 | 22440.15 | 17952.12 | 0 | 17952.12 | 4488.03 | 0.3155%
03.02.09 | 0310 | Boca de lobo tripla, em alvenaria de tijolos maciços esp . = 0,18m, altura entre 1,01 e 1,50m - R1 | UN | 4 | 0 |  | 0 | 4 | 4387.02 | 5356.99 | 21427.96 | 0 | 0 | 0 | 21427.96 | 0%
03.02.10 | 00069/ORSE | REATERRO MANUAL DE VALAS OU ÁREAS, COMPACTADO MANUALMENTE A 95% DO PN, COM PLACA VIBRATÓRIA | M3 | 371.69 | 0 |  | 0 | 371.69 | 21.58 | 26.35 | 9794.03 | 0 | 0 | 0 | 9794.03 | 0%
03.02.11 | 03444/ORSE | PONTA DE ALA EM CONCRETO CICLÓPICO, PARA TUBOS DE CONCRETO (SIMPLES) D=0.40 À 0.60 M | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1925.29 | 2350.97 | 2350.97 | 0 | 0 | 0 | 2350.97 | 0%
03.02.12 | 06327/ORSE | LAJE E BERÇO DE CONCRETO PARA TUBOS DE 600MM | M | 1.2 | 1.2 |  | 1.2 | 0 | 208.06 | 254.06 | 304.87 | 304.872 | 0 | 304.872 | -0.002 | 0.005359%
03.02.13 | 02830/ORSE | LIMPEZA E TESTE DE REDES DE ESGOTOS SANITÁRIOS | M | 224 | 0 |  | 0 | 224 | 2.16 | 2.63 | 589.12 | 0 | 0 | 0 | 589.12 | 0%
03.02.14 | 04986/ORSE | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | 103.59 | 0 |  | 0 | 103.59 | 0.99 | 1.2 | 124.3 | 0 | 0 | 0 | 124.3 | 0%
03.02.15 | 05074/ORSE | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM RODOVIA PAVIMENTADA (DENSIDADE=1,5T/M³) | TKM | 4661.86 | 0 |  | 0 | 4661.86 | 0.77 | 0.94 | 4382.14 | 0 | 0 | 0 | 4382.14 | 0%
03.02.16 | 10039/ORSE | DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA | T | 155.4 | 0 |  | 0 | 155.4 | 30 | 36.63 | 5692.3 | 0 | 0 | 0 | 5692.3 | 0%
04 |  | PAVIMENTAÇÃO | [8 empty] | 1937333.21 | 72673.8134 | 118706.0348 | 191379.8482 | 1745953.3618 | 3.364%
04.01 |  | REGULARIZACAO | [8 empty] | 16607.22 | 11093.0014 | 5511.432 | 16604.4334 | 2.7866 | 0.2919%
04.01.01 | 4011209 | Regularização do subleito (SICRO 4011209) | m2 | 12677.27 | 8467.94 | 4207.2 | 12675.14 | 2.13 | 1.08 | 1.31 | 16607.22 | 11093.0014 | 5511.432 | 16604.4334 | 2.7866 | 0.2919%
04.02 |  | SUBBASE | [8 empty] | 157595.53 | 43649.32 | 113194.6028 | 156843.9228 | 751.6072 | 2.757%
04.02.01 |  | AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE SUB-BASE DA JAZIDA JABOTIANA | [8 empty] | 93631.46 | 43649.32 | 49230.5508 | 92879.8708 | 751.5892 | 1.633%
04.02.01.01 | 11722/ORSE | MATERIAL PARA SUB-BASE, CBR>20, ADQUIRIDO SOLTO NA JAZIDA, INCLUSIVE CARGA, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M3 | 3139.05 | 1859 | 1262.16 | 3121.16 | 17.89 | 5.67 | 6.92 | 21722.22 | 12864.28 | 8734.1472 | 21598.4272 | 123.7928 | 0.3796%
04.02.01.02 | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (SICRO 5914389) | t.km | 78162.22 | 33462 | 44017.83 | 77479.83 | 682.39 | 0.76 | 0.92 | 71909.24 | 30785.04 | 40496.4036 | 71281.4436 | 627.7964 | 1.253%
04.02.02 |  | EXECUÇÃO DE SUB-BASE | [8 empty] | 63964.07 | 0 | 63964.052 | 63964.052 | 0.01799 | 1.124%
04.02.02.01 | 02563/ORSE | SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA (SEM TRANSPORTE) | M3 | 2414.65 | 0 | 2414.649 | 2414.649 | 0.001 | 21.7 | 26.49 | 63964.07 | 0 | 63964.052 | 63964.052 | 0.01799 | 1.124%
04.03 |  | BASE | [8 empty] | 502390.95 | 17931.492 | 0 | 17931.492 | 484459.458 | 0.3152%
04.03.01 |  | AQUISIÇÃO DE BRITA | [8 empty] | 502390.95 | 17931.492 | 0 | 17931.492 | 484459.458 | 0.3152%
04.03.01.01 | 96397 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 1609.54 | 0 |  | 0 | 1609.54 | 167.8 | 204.9 | 329794.74 | 0 | 0 | 0 | 329794.74 | 0%
04.03.01.02 | 04986/ORSE | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | 2092.53 | 1126.35 |  | 1126.35 | 966.18 | 0.99 | 1.2 | 2511.03 | 1351.62 | 0 | 1351.62 | 1159.41 | 0.02376%
04.03.01.03 | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (SICRO 5914389) | t.km | 184875.2 | 18021.6 |  | 18021.6 | 166853.6 | 0.76 | 0.92 | 170085.18 | 16579.872 | 0 | 16579.872 | 153505.308 | 0.2914%
04.04 |  | CAPA ASFÁLTICA | [8 empty] | 890909.36 | 0 | 0 | 0 | 890909.36 | 0%
04.04.01 |  | IMPRIMAÇÃO | [8 empty] | 108087.32 | 0 | 0 | 0 | 108087.32 | 0%
04.04.01.01 | 02592/ORSE | IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL | M2 | 8048.2 | 0 |  | 0 | 8048.2 | 11 | 13.43 | 108087.32 | 0 | 0 | 0 | 108087.32 | 0%
04.04.02 |  | PINTURA DE LIGAÇÃO | [8 empty] | 34848.7 | 0 | 0 | 0 | 34848.7 | 0%
04.04.02.01 | 0327 | Pintura de Ligação com emulsao asfaltica | M2 | 8048.2 | 0 |  | 0 | 8048.2 | 3.55 | 4.33 | 34848.7 | 0 | 0 | 0 | 34848.7 | 0%
04.04.03 |  | C.A.U.Q | [8 empty] | 716434.66 | 0 | 0 | 0 | 716434.66 | 0%
04.04.03.01 | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 402.41 | 0 |  | 0 | 402.41 | 1458 | 1780.36 | 716434.66 | 0 | 0 | 0 | 716434.66 | 0%
04.04.04 |  | TRANSPORTE de C.A.U.Q | [8 empty] | 31538.68 | 0 | 0 | 0 | 31538.68 | 0%
04.04.04.01 | 100985 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 402.41 | 0 |  | 0 | 402.41 | 6.32 | 7.71 | 3102.58 | 0 | 0 | 0 | 3102.58 | 0%
04.04.04.02 | 5914612 | Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6m³ - rodovia pavimentada (SICRO 5914612) | t.km | 18957.4 | 0 |  | 0 | 18957.4 | 1.23 | 1.5 | 28436.1 | 0 | 0 | 0 | 28436.1 | 0%
04.05 |  | DIVERSOS | [8 empty] | 369830.15 | 0 | 0 | 0 | 369830.15 | 0%
04.05.01 | 0318 | Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,15 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia traç o 1:3 | M | 1599.59 | 0 |  | 0 | 1599.59 | 33.92 | 41.41 | 66239.02 | 0 | 0 | 0 | 66239.02 | 0%
04.05.02 | 04555/ORSE | MEIO-FIO DE CONCRETO SIMPLES, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | M | 1110 | 0 |  | 0 | 1110 | 33.91 | 41.4 | 45954 | 0 | 0 | 0 | 45954 | 0%
04.05.03 | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 2709.59 | 0 |  | 0 | 2709.59 | 1.5 | 1.83 | 4958.54 | 0 | 0 | 0 | 4958.54 | 0%
04.05.04 | 97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M2 | 3257.87 | 0 |  | 0 | 3257.87 | 3.56 | 4.34 | 14139.15 | 0 | 0 | 0 | 14139.15 | 0%
04.05.05 | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 228.05 | 0 |  | 0 | 228.05 | 665.6 | 812.76 | 185349.91 | 0 | 0 | 0 | 185349.91 | 0%
04.05.06 | 10234/ORSE | GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO | M2 | 1344 | 0 |  | 0 | 1344 | 24.86 | 30.35 | 40790.4 | 0 | 0 | 0 | 40790.4 | 0%
04.05.07 | 0319 | Marco Inaugural 2,80x1,20m - Padrão PMSC | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 4236.42 | 5173.09 | 5173.09 | 0 | 0 | 0 | 5173.09 | 0%
04.05.08 | 06191/ORSE | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | M² | 12677.27 | 0 |  | 0 | 12677.27 | 0.47 | 0.57 | 7226.04 | 0 | 0 | 0 | 7226.04 | 0%
05 |  | SINALIZAÇÃO VIARIA | [8 empty] | 27634.15 | 0 | 0 | 0 | 27634.15 | 0%
05.01 |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL | [8 empty] | 27634.15 | 0 | 0 | 0 | 27634.15 | 0%
05.01.01 | 5213413 | Pintura de faixa com plástico a frio tricomponente à base de resinas metacrílicas por aspersão - espessura de 0,6 mm (SICRO 5213413 ) | m2 | 230 | 0 |  | 0 | 230 | 68.49 | 83.63 | 19234.9 | 0 | 0 | 0 | 19234.9 | 0%
05.01.02 | 04649/ORSE | SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA TRIANGULAR DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,90M, COM POSTE DE MADEIRA 3,50M FIXADO COM | UN | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 569.95 | 695.955 | 4175.73 | 0 | 0 | 0 | 4175.73 | 0%
05.01.03 | 04650/ORSE | SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA OCTOGONAL DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,75M, COM POSTE DE MADEIRA 3,50M FIXADO COM B | UN | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 576.47 | 703.92 | 4223.52 | 0 | 0 | 0 | 4223.52 | 0%
|  | TOTAL | [8 empty] | 5689156.3755 | 3253331.1589 | 132809.998 | 3386141.1569 | 2303015.236 | 59.52%
0.023344

## ADM LOCAL
NOVATEC Construções e Empeendimentos Ltda. Rua José de Alencar, nº 916 sala 703 Ilha do Leite Recife-PE CNPJ : 00.338.885/0001-33
Execução das obras e serviços de terraplenagem, drenagem e pavimentação de vias do Distrito Industrial do Município de São Cristóvão/SE.
MEMÓRIA DE CÁLCULO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Entidade: | Prefeitura Municipal de São Cristóvão | BM Nº: | 13
CONTRATO: | 076/2023 | Período | 01/07/2026 a10/08/2026
| Total da Obra | 5689156.3755
| ADM LOCAL | 197044.94
| TOTAL DA OBRA SEM ADM LOCAL | 5492111.4355
| ADM LOCAL / (TOTAL DA OBRA SEM ADM LOCAL) | 0.035878
ADM LOCAL - MEDIÇÃO
| MEDIÇÃO DO PERÍODO (SEM ADM) | 128218.8509
| ADM LOCAL (PERÍODO) | 0.023346

## MEMORIA LIMPEZA (hidden)
NOVATEC Construções e Empeendimentos Ltda. Rua José de Alencar, nº 916 sala 703 Ilha do Leite Recife-PE CNPJ : 00.338.885/0001-33
Execução das obras e serviços de terraplenagem, drenagem e pavimentação de vias do Distrito Industrial do Município de São Cristóvão/SE.
MEMÓRIA DE CÁLCULO LIMPEZA
Entidade: | Prefeitura Municipal de São Cristóvão | BM Nº: | 13
CONTRATO: | 076/2023 | Período | 01/07/2026 a10/08/2026
15/10 A 14/11/2024
QUADRO DE ÁREAS
LOTE 06 | 13451.38 | Efetuada a limpeza da área no período
LOTE 07 | 12171.83 | Efetuada a limpeza da área no período
LOTE 08 | 13142.09 | Efetuada a limpeza da área no período
LOTE 09 | 6842.297 | Efetuada a limpeza da área no período
LOTE 10 | 9774.707 | Efetuada a limpeza da área no período

## LOTE 06 (hidden)
CÁLCULO DE VOLUME E.00+0,00m Á E.08+10,00m TERRAPLENAGEM - LOTE 06 DISTRITO INDUSTRIAL - SÃO CRISTOVÃO
PROJETO: | RODOVIA CARLOS PINA - SÃO CRISTOVÃO
SERVIÇO: | SEÇOES TRANSVERSAIS |  |  | LOCAL: | SÃO CRISTOVÃO - ARACAJU-SE
DATA: | 06 DE MARÇO 2025 |  |  | MATERIAL: | LOCAL
ESTACA | ÁREAS m2 |  | DISTÂNCIA | VOL.m3 |  | VOLUME ACUMULADO m3
| CORTE | ATERRO |  | CORTE | ATERRO | CORTE | ATERRO
00+00,00 | 0 | 11.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00+10,00 | 21.1 | 18.36 | 10 | 211 | 183.6 | 211 | 183.6
01+00,00 | 18.17 | 21.64 | 10 | 181.7 | 216.4 | 392.7 | 400
01+10,00 | 15.29 | 15.25 | 10 | 152.9 | 152.5 | 545.6 | 552.5
02+00,00 | 14.18 | 2.18 | 10 | 141.8 | 21.8 | 687.4 | 574.3
02+10,00 | 18.22 | 2.78 | 10 | 182.2 | 27.8 | 869.6 | 602.1
03+00,00 | 15.12 | 0.56 | 10 | 151.2 | 5.6 | 1020.8 | 607.7
03+10,00 | 18.14 | 1.123 | 10 | 181.4 | 11.23 | 1202.2 | 618.93
04+00,00 | 11.65 | 0.28 | 10 | 116.5 | 2.8 | 1318.7 | 621.73
04+10,00 | 16.98 | 2.35 | 10 | 169.8 | 23.5 | 1488.5 | 645.23
05+00,00 | 11.9 | 8.07 | 10 | 119 | 80.7 | 1607.5 | 725.93
05+10,00 | 15.06 | 12.37 | 10 | 150.6 | 123.7 | 1758.1 | 849.63
06+00,00 | 22.01 | 18.01 | 10 | 220.1 | 180.1 | 1978.2 | 1029.73
06+10,00 | 22.2 | 18.49 | 10 | 222 | 184.9 | 2200.2 | 1214.63
07+00,00 | 17.55 | 15.89 | 10 | 175.5 | 158.9 | 2375.7 | 1373.53
07+10,00 | 19.44 | 28.9 | 10 | 194.4 | 289 | 2570.1 | 1662.53
08+00,00 | 21.95 | 21.73 | 10 | 219.5 | 217.3 | 2789.6 | 1879.83
08+10,00 | 21.68 | 15.98 | 10 | 216.8 | 159.8 | 3006.4 | 2039.63
|  |  |  | VOLUME TOTAL CORTE |  | 3006.4 | ----
|  |  |  | VOLUME TOTAL ATERRO |  |  | 2039.63

## LOTE 07 (hidden)
CÁLCULO DE VOLUME E.00+0,00m Á E.07+10,00m TERRAPLENAGEM - LOTE 07 DISTRITO INDUSTRIAL - SÃO CRISTOVÃO
PROJETO: | RODOVIA CARLOS PINA - SÃO CRISTOVÃO
SERVIÇO: | SEÇOES TRANSVERSAIS |  |  | LOCAL: | SÃO CRISTOVÃO - ARACAJU-SE
DATA: | 06 DE MARÇO 2025 |  |  | MATERIAL: | LOCAL
ESTACA | ÁREAS m2 |  | DISTÂNCIA | VOL.m3 |  | VOLUME ACUMULADO m3
| CORTE | ATERRO |  | CORTE | ATERRO | CORTE | ATERRO
00+00,00 | 12.38 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00+10,00 | 15.16 | 0 | 10 | 151.6 | 0 | 151.6 | 0
01+00,00 | 18.34 | 0 | 10 | 183.4 | 0 | 335 | 0
01+10,00 | 24.87 | 0 | 10 | 248.7 | 0 | 583.7 | 0
02+00,00 | 22.49 | 0 | 10 | 224.9 | 0 | 808.6 | 0
02+10,00 | 26.51 | 0 | 10 | 265.1 | 0 | 1073.7 | 0
03+00,00 | 26.63 | 0 | 10 | 266.3 | 0 | 1340 | 0
03+10,00 | 18.79 | 0 | 10 | 187.9 | 0 | 1527.9 | 0
04+00,00 | 13.63 | 0 | 10 | 136.3 | 0 | 1664.2 | 0
04+10,00 | 29.52 | 0 | 10 | 295.2 | 0 | 1959.4 | 0
05+00,00 | 35.15 | 2.58 | 10 | 351.5 | 25.8 | 2310.9 | 25.8
05+10,00 | 10.88 | 0 | 10 | 108.8 | 0 | 2419.7 | 25.8
06+00,00 | 8.01 | 11.48 | 10 | 80.1 | 114.8 | 2499.8 | 140.6
06+10,00 | 8.15 | 4.13 | 10 | 81.5 | 41.3 | 2581.3 | 181.9
07+00,00 | 8.14 | 11.01 | 10 | 81.4 | 110.1 | 2662.7 | 292
07+10,00 | 9.1 | 11.56 | 10 | 91 | 115.6 | 2753.7 | 407.6
|  |  |  | VOLUME TOTAL CORTE |  | 2753.7 | ----
|  |  |  | VOLUME TOTAL ATERRO |  |  | 407.6

## LOTE 08 (hidden)
CÁLCULO DE VOLUME E.00+0,00m Á E.04+10,00m TERRAPLENAGEM - LOTE 08 DISTRITO INDUSTRIAL - SÃO CRISTOVÃO
PROJETO: | RODOVIA CARLOS PINA - SÃO CRISTOVÃO |  |  | LOTE 08
SERVIÇO: | SEÇOES TRANSVERSAIS |  |  | LOCAL: | SÃO CRISTOVÃO - ARACAJU-SE
DATA: | 05 DE DEZEMBRO 2024 |  |  | MATERIAL: | LOCAL
ESTACA | ÁREAS m2 |  | DISTÂNCIA | VOL.m3 |  | VOLUME ACUMULADO m3
| CORTE | ATERRO |  | CORTE | ATERRO | CORTE | ATERRO
00+00,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00+10,00 | 13.92 | 0 | 10 | 139.2 | 0 | 139.2 | 0
01+00,00 | 14.71 | 0 | 10 | 147.1 | 0 | 286.3 | 0
01+10,00 | 12.34 | 0 | 10 | 123.4 | 0 | 409.7 | 0
02+00,00 | 17.53 | 3.18 | 10 | 175.3 | 31.8 | 585 | 31.8
02+10,00 | 20.3 | 2.89 | 10 | 203 | 28.9 | 788 | 60.7
03+00,00 | 19.63 | 4.38 | 10 | 196.3 | 43.8 | 984.3 | 104.5
03+10,00 | 17.69 | 3.42 | 10 | 176.9 | 34.2 | 1161.2 | 138.7
04+00,00 | 13.44 | 2.62 | 10 | 134.4 | 26.2 | 1295.6 | 164.9
04+10,00 | 0.77 | 9.29 | 10 | 7.7 | 92.9 | 1303.3 | 257.8
|  |  |  | VOLUME TOTAL CORTE |  | 1303.3 | ----
|  |  |  | VOLUME TOTAL ATERRO |  |  | 257.8

## LOTE 09 E 10 (hidden)
CÁLCULO DE VOLUME E.00+0,00m Á E.04+10,00m TERRAPLENAGEM - LOTE 09 DISTRITO INDUSTRIAL - SÃO CRISTOVÃO
PROJETO: | RODOVIA CARLOS PINA - SÃO CRISTOVÃO |  |  | LOTE 09 E LOTE 10
SERVIÇO: | SEÇOES TRANSVERSAIS |  |  | LOCAL: | SÃO CRISTOVÃO - ARACAJU-SE
DATA: | 05 DE DEZEMBRO 2024 |  |  | MATERIAL: | LOCAL
ESTACA | ÁREAS m2 |  | DISTÂNCIA | VOL.m3 |  | VOLUME ACUMULADO m3
| CORTE | ATERRO |  | CORTE | ATERRO | CORTE | ATERRO
00+00,00 | 2.68 | 33.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00+10,00 | 0.96 | 53.1 | 10 | 9.6 | 531 | 9.6 | 531
01+00,00 | 1.21 | 45.81 | 10 | 12.1 | 458.1 | 21.7 | 989.1
01+10,00 | 1.41 | 26.53 | 10 | 14.1 | 265.3 | 35.8 | 1254.4
02+00,00 | 7.06 | 14 | 10 | 70.6 | 140 | 106.4 | 1394.4
02+10,00 | 16.24 | 6.68 | 10 | 162.4 | 66.8 | 268.8 | 1461.2
03+00,00 | 24.09 | 2.84 | 10 | 240.9 | 28.4 | 509.7 | 1489.6
03+10,00 | 27.29 | 5.38 | 10 | 272.9 | 53.8 | 782.6 | 1543.4
04+00,00 | 22.42 | 37.14 | 10 | 224.2 | 371.4 | 1006.8 | 1914.8
04+10,00 | 0 | 33.34 | 10 | 0 | 333.4 | 1006.8 | 2248.2
|  |  |  | VOLUME TOTAL CORTE |  | 1006.8 | ----
|  |  |  | VOLUME TOTAL ATERRO |  |  | 2248.2