## BM01
| OBJETO: OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIAS |  |  |  | DATA DE TÉRMINO: 06/09/2026 |  |  | BOLETIM DE MEDIÇÃO 01
CONTRATADA: AVANTTI SERVIÇOS EIRELI CNPJ: 36.119.982/0001-82 |  |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO |  | 6 meses | Período: 06/03/2026 a 05/04/2026 |  |  |  | CONTRATO: 0042/2024
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO/SE |  |  |  |  | DATA DA OS |  | 2026-03-06 | Data de medição: 05/04/2026
Item | Discriminação dos Serviços | Quantidades | [6 empty] | Valores (R$)
|  | Und | Contratada | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o Período | Saldo a medir | Preço Unit. (R$) | Contratado | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o Período | Saldo a medir | % Medido
01 | CANTEIRO DE OBRA | [7 empty] | 15506.57 | 0 | 10691.54 | 10691.54 | 4815.03 | 68.94
01.001 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m2 | 12 |  | 12 | 12 | 0 | 314.27 | 3771.24 | 0 | 3771.24 | 3771.24 | 0 | 100
01.002 | Ligação Predial de Água em Muro/Fachada Existente, com Fornecimento de Material, Inclusive Hidrômetro - Rev 03_10/2022 | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 386.03 | 386.03 | 0 | 0 | 0 | 386.03 | 0
01.003 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 1417.77 | 1417.77 | 0 | 1417.77 | 1417.77 | 0 | 100
01.004 | Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes | m2 | 20 |  |  | 0 | 20 | 221.45 | 4429 | 0 | 0 | 0 | 4429 | 0
01.005 | Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso) | m2 | 65.6 |  | 65.6 | 65.6 | 0 | 83.88 | 5502.53 | 0 | 5502.53 | 5502.53 | 0 | 100
02 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 2984.04 | 0 | 2984.04 | 2984.04 | 0 | 100
02.001 | Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km | m2 | 791.3 |  | 791.3 | 791.3 | 0 | 1.99 | 1574.69 | 0 | 1574.69 | 1574.69 | 0 | 100
02.002 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 167.78 |  | 167.78 | 167.78 | 0 | 8.4 | 1409.35 | 0 | 1409.35 | 1409.35 | 0 | 100
03 | FUNDAÇÃO | [7 empty] | 41020.42 | 0 | 0 | 0 | 41020.42 | 0
03.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 140.34 |  |  | 0 | 140.34 | 46.85 | 6574.93 | 0 | 0 | 0 | 6574.93 | 0
03.002 | Solo-cimento compactado - Traço 1:15, inclusive cimento e areia grossa comercial | m3 | 10.8 |  |  | 0 | 10.8 | 262.42 | 2834.14 | 0 | 0 | 0 | 2834.14 | 0
03.003 | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021 | m3 | 2.63 |  |  | 0 | 2.63 | 372.95 | 980.86 | 0 | 0 | 0 | 980.86 | 0
03.004 | Reaterro manual de valas, com placa vibratória. af_08/2023 | m3 | 131.91 |  |  | 0 | 131.91 | 19.48 | 2569.61 | 0 | 0 | 0 | 2569.61 | 0
03.005 | Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | m3 | 5.8 |  |  | 0 | 5.8 | 455.63 | 2642.65 | 0 | 0 | 0 | 2642.65 | 0
03.006 | Forma plana para sapatas, em madeira maciça, 04 usos, inclusive escoramento | m2 | 37.67 |  |  | 0 | 37.67 | 53.78 | 2025.89 | 0 | 0 | 0 | 2025.89 | 0
03.007 | Forma plana para vigas-baldrame, em compensado resinado de 12mm, 04 usos, inclusive escoramento | m2 | 96.82 |  |  | 0 | 96.82 | 50.28 | 4868.11 | 0 | 0 | 0 | 4868.11 | 0
03.008 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 271.2 |  |  | 0 | 271.2 | 11.97 | 3246.26 | 0 | 0 | 0 | 3246.26 | 0
03.009 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 107.7 |  |  | 0 | 107.7 | 11.02 | 1186.85 | 0 | 0 | 0 | 1186.85 | 0
03.010 | Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água | m3 | 11.66 |  |  | 0 | 11.66 | 154.88 | 1805.9 | 0 | 0 | 0 | 1805.9 | 0
03.011 | Camada impermeabilizadora, espessura = 8,0cm, c/ concreto fck = 21mpa | m2 | 167.78 |  |  | 0 | 167.78 | 35.44 | 5946.12 | 0 | 0 | 0 | 5946.12 | 0
03.012 | Regularização Manual | m2 | 167.78 |  |  | 0 | 167.78 | 4.47 | 749.98 | 0 | 0 | 0 | 749.98 | 0
03.013 | Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos af_06/2018 | m2 | 116.61 |  |  | 0 | 116.61 | 47.93 | 5589.12 | 0 | 0 | 0 | 5589.12 | 0
04 | ESTRUTURA |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 23819.36 | 0 | 0 | 0 | 23819.36 | 0
04.001 | Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..2015 | m2 | 71.09 |  |  | 0 | 71.09 | 70.79 | 5032.46 | 0 | 0 | 0 | 5032.46 | 0
04.002 | Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 8.38 |  |  | 0 | 8.38 | 478.64 | 4011 | 0 | 0 | 0 | 4011 | 0
04.003 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 598 |  |  | 0 | 598 | 11.97 | 7158.06 | 0 | 0 | 0 | 7158.06 | 0
04.004 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 261.2 |  |  | 0 | 261.2 | 11.02 | 2878.42 | 0 | 0 | 0 | 2878.42 | 0
04.005 | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. | M2 | 28.29 |  |  | 0 | 28.29 | 167.53 | 4739.42 | 0 | 0 | 0 | 4739.42 | 0
05 | ELEVAÇÕES |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 28663.63 | 0 | 0 | 0 | 28663.63 | 0
05.001 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m2 | 411.32 |  |  | 0 | 411.32 | 38.01 | 15634.27 | 0 | 0 | 0 | 15634.27 | 0
05.002 | Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021 | m2 | 146.58 |  |  | 0 | 146.58 | 60.6 | 8882.75 | 0 | 0 | 0 | 8882.75 | 0
05.003 | Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm | m | 99.75 |  |  | 0 | 99.75 | 41.57 | 4146.61 | 0 | 0 | 0 | 4146.61 | 0
06 | COBERTURA |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 37667.12 | 0 | 0 | 0 | 37667.12 | 0
06.001 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado, c/ ripão 3,5 x 5,5cm e ripa 5 x 1,5cm, exclusive peças principais | m2 | 143.37 |  |  | 0 | 143.37 | 101.92 | 14612.27 | 0 | 0 | 0 | 14612.27 | 0
06.002 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes | m | 117.12 |  |  | 0 | 117.12 | 54.44 | 6376.01 | 0 | 0 | 0 | 6376.01 | 0
06.003 | Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. af_07/2019 | m2 | 7.34 |  |  | 0 | 7.34 | 20.71 | 152.01 | 0 | 0 | 0 | 152.01 | 0
06.004 | Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com até 2 águas, incluso transporte vertical. af_07/2019 | m2 | 143.37 |  |  | 0 | 143.37 | 34.65 | 4967.77 | 0 | 0 | 0 | 4967.77 | 0
06.005 | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso. Rev 02 | m2 | 7.34 |  |  | 0 | 7.34 | 43.2 | 317.09 | 0 | 0 | 0 | 317.09 | 0
06.006 | Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm | m | 30.89 |  |  | 0 | 30.89 | 35.52 | 1097.21 | 0 | 0 | 0 | 1097.21 | 0
06.007 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 25.43 |  |  | 0 | 25.43 | 110 | 2797.3 | 0 | 0 | 0 | 2797.3 | 0
06.008 | Impermeabilizaçao flexível, base acrílica, tipo Igolflex Branco Sika ou similar, p/lajes, calhas, varandas, terraços e coberturas de reservatorios | m2 | 19.69 |  |  | 0 | 19.69 | 48.29 | 950.83 | 0 | 0 | 0 | 950.83 | 0
06.009 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 18.25 |  |  | 0 | 18.25 | 22.57 | 411.9 | 0 | 0 | 0 | 411.9 | 0
06.010 | Emassamento de cumeeira com telha cerâmica - Rev. 02_03/2022 | m | 13.89 |  |  | 0 | 13.89 | 25.75 | 357.67 | 0 | 0 | 0 | 357.67 | 0
06.011 | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019 | m | 35.88 |  |  | 0 | 35.88 | 156.83 | 5627.06 | 0 | 0 | 0 | 5627.06 | 0
07 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3092.12 | 0 | 0 | 0 | 3092.12 | 0
07.001 | Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref.1509 Deca ou similar | un | 6 |  |  | 0 | 6 | 97.44 | 584.64 | 0 | 0 | 0 | 584.64 | 0
07.002 | Joelho 90° pvc rígido soldável e c/rosca, diam = 25mm x 1/2" | un | 4 |  |  | 0 | 4 | 8.75 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0
07.003 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4 , instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 8 |  |  | 0 | 8 | 5.44 | 43.52 | 0 | 0 | 0 | 43.52 | 0
07.004 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 32mm x 1 , instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 8.26 | 8.26 | 0 | 0 | 0 | 8.26 | 0
07.005 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 11 |  |  | 0 | 11 | 5.55 | 61.05 | 0 | 0 | 0 | 61.05 | 0
07.006 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 11 |  |  | 0 | 11 | 8.04 | 88.44 | 0 | 0 | 0 | 88.44 | 0
07.007 | Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm | un | 4 |  |  | 0 | 4 | 5.61 | 22.44 | 0 | 0 | 0 | 22.44 | 0
07.008 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 10 |  |  | 0 | 10 | 10.79 | 107.9 | 0 | 0 | 0 | 107.9 | 0
07.009 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm | un | 4 |  |  | 0 | 4 | 12.96 | 51.84 | 0 | 0 | 0 | 51.84 | 0
07.010 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4") | m | 30.8 |  |  | 0 | 30.8 | 12.6 | 388.08 | 0 | 0 | 0 | 388.08 | 0
07.011 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1") | m | 15.2 |  |  | 0 | 15.2 | 17.28 | 262.66 | 0 | 0 | 0 | 262.66 | 0
07.012 | Joelho 90º red. pvc rígido soldável c/bucha de latão, diâm= 25mmx1/2" | un | 19 |  |  | 0 | 19 | 12.28 | 233.32 | 0 | 0 | 0 | 233.32 | 0
07.013 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1" - fornecimento e instalação. af_08/2021 | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 58.41 | 58.41 | 0 | 0 | 0 | 58.41 | 0
07.014 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021 | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 36.33 | 36.33 | 0 | 0 | 0 | 36.33 | 0
07.015 | Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 25mm x 3/4" - Rev 01_10/2022 | un | 2 |  |  | 0 | 2 | 15.28 | 30.56 | 0 | 0 | 0 | 30.56 | 0
07.016 | Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 32mm x 1" Rev. 01 - 10/2022 | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 17.59 | 17.59 | 0 | 0 | 0 | 17.59 | 0
07.017 | Caixa d'agua de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 500 litros | un | 2 |  |  | 0 | 2 | 531.04 | 1062.08 | 0 | 0 | 0 | 1062.08 | 0
08 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 6976.07 | 0 | 0 | 0 | 6976.07 | 0
08.001 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 8 |  |  | 0 | 8 | 388.88 | 3111.04 | 0 | 0 | 0 | 3111.04 | 0
08.002 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.40m | un | 2 |  |  | 0 | 2 | 207.25 | 414.5 | 0 | 0 | 0 | 414.5 | 0
08.003 | Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saida, d = 100x100x50mm, ref. nº 63, branco, com grelha, Akros ou similar | un | 4 |  |  | 0 | 4 | 38.1 | 152.4 | 0 | 0 | 0 | 152.4 | 0
08.004 | Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm, ref. nº25, acabamento branco, marca Akros ou similar | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 50.31 | 50.31 | 0 | 0 | 0 | 50.31 | 0
08.005 | Joelho de 45° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 11 |  |  | 0 | 11 | 9.45 | 103.95 | 0 | 0 | 0 | 103.95 | 0
08.006 | Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 50mm | un | 2 |  |  | 0 | 2 | 11.14 | 22.28 | 0 | 0 | 0 | 22.28 | 0
08.007 | Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 75mm | un | 2 |  |  | 0 | 2 | 16.97 | 33.94 | 0 | 0 | 0 | 33.94 | 0
08.008 | Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm | un | 4 |  |  | 0 | 4 | 23.89 | 95.56 | 0 | 0 | 0 | 95.56 | 0
08.009 | Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 50mm | un | 4 |  |  | 0 | 4 | 11.69 | 46.76 | 0 | 0 | 0 | 46.76 | 0
08.010 | Joelho de 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 6 |  |  | 0 | 6 | 16.81 | 100.86 | 0 | 0 | 0 | 100.86 | 0
08.011 | Junção invertida em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm | un | 4 |  |  | 0 | 4 | 42.28 | 169.12 | 0 | 0 | 0 | 169.12 | 0
08.012 | Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm | un | 4 |  |  | 0 | 4 | 23.4 | 93.6 | 0 | 0 | 0 | 93.6 | 0
08.013 | Luva simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm | un | 8 |  |  | 0 | 8 | 11.06 | 88.48 | 0 | 0 | 0 | 88.48 | 0
08.014 | Luva simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm | un | 4 |  |  | 0 | 4 | 22.6 | 90.4 | 0 | 0 | 0 | 90.4 | 0
08.015 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm | m | 9 |  |  | 0 | 9 | 17.09 | 153.81 | 0 | 0 | 0 | 153.81 | 0
08.016 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm | m | 25 |  |  | 0 | 25 | 21.63 | 540.75 | 0 | 0 | 0 | 540.75 | 0
08.017 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm | m | 3.5 |  |  | 0 | 3.5 | 35.85 | 125.48 | 0 | 0 | 0 | 125.48 | 0
08.018 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm | m | 44 |  |  | 0 | 44 | 35.13 | 1545.72 | 0 | 0 | 0 | 1545.72 | 0
08.019 | Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm | un | 3 |  |  | 0 | 3 | 12.37 | 37.11 | 0 | 0 | 0 | 37.11 | 0
09 | DRENAGEM |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 7523.76 | 0 | 0 | 0 | 7523.76 | 0
09.001 | Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 41.83 | 41.83 | 0 | 0 | 0 | 41.83 | 0
09.002 | Ralo hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=150mm | un | 2 |  |  | 0 | 2 | 68.53 | 137.06 | 0 | 0 | 0 | 137.06 | 0
09.003 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d = 100mm | m | 13.5 |  |  | 0 | 13.5 | 45.62 | 615.87 | 0 | 0 | 0 | 615.87 | 0
09.004 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d = 150mm | m | 53 |  |  | 0 | 53 | 76.29 | 4043.37 | 0 | 0 | 0 | 4043.37 | 0
09.005 | Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022 | un | 3 |  |  | 0 | 3 | 38 | 114 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0
09.006 | Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022 | un | 2 |  |  | 0 | 2 | 112.93 | 225.86 | 0 | 0 | 0 | 225.86 | 0
09.007 | Joelho 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022 | un | 3 |  |  | 0 | 3 | 101.55 | 304.65 | 0 | 0 | 0 | 304.65 | 0
09.008 | Curva 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022 | un | 2 |  |  | 0 | 2 | 47.08 | 94.16 | 0 | 0 | 0 | 94.16 | 0
09.009 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.40m | un | 2 |  |  | 0 | 2 | 207.25 | 414.5 | 0 | 0 | 0 | 414.5 | 0
09.010 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 3 |  |  | 0 | 3 | 388.88 | 1166.64 | 0 | 0 | 0 | 1166.64 | 0
09.011 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 5.85 |  |  | 0 | 5.85 | 46.85 | 274.07 | 0 | 0 | 0 | 274.07 | 0
09.012 | Reaterro manual de valas, com placa vibratória. af_08/2023 | m3 | 4.71 |  |  | 0 | 4.71 | 19.48 | 91.75 | 0 | 0 | 0 | 91.75 | 0
10 | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 56172.2 | 0 | 0 | 0 | 56172.2 | 0
10.001 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 888.36 |  |  | 0 | 888.36 | 5.88 | 5223.56 | 0 | 0 | 0 | 5223.56 | 0
10.002 | Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t2 - 1:3 (cimento / areia /adesivo bianco) - Revisada 08/2015 | m2 | 24.6 |  |  | 0 | 24.6 | 17.22 | 423.61 | 0 | 0 | 0 | 423.61 | 0
10.003 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 509.44 |  |  | 0 | 509.44 | 36.01 | 18344.93 | 0 | 0 | 0 | 18344.93 | 0
10.004 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | m2 | 378.92 |  |  | 0 | 378.92 | 40.83 | 15471.3 | 0 | 0 | 0 | 15471.3 | 0
10.005 | Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 24.6 |  |  | 0 | 24.6 | 30.82 | 758.17 | 0 | 0 | 0 | 758.17 | 0
10.006 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 25x35 cm aplicadas na altura inteira das paredes. af_02/2023_pe | m2 | 288.29 |  |  | 0 | 288.29 | 50.42 | 14535.58 | 0 | 0 | 0 | 14535.58 | 0
10.007 | Peitoril granito cinza polido, esp = 2 cm | m2 | 6.43 |  |  | 0 | 6.43 | 220.07 | 1415.05 | 0 | 0 | 0 | 1415.05 | 0
11 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 29600.74 | 0 | 0 | 0 | 29600.74 | 0
11.001 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 166.53 |  |  | 0 | 166.53 | 22.57 | 3758.58 | 0 | 0 | 0 | 3758.58 | 0
11.002 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_02/2023_pe | m2 | 166.53 |  |  | 0 | 166.53 | 93.73 | 15608.86 | 0 | 0 | 0 | 15608.86 | 0
11.003 | Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 5 cm | m2 | 250.71 |  |  | 0 | 250.71 | 36.9 | 9251.2 | 0 | 0 | 0 | 9251.2 | 0
11.004 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 32.2 |  |  | 0 | 32.2 | 30.5 | 982.1 | 0 | 0 | 0 | 982.1 | 0
12 | ESQUADRIAS
12.001 | ALUMINIO | [7 empty] | 8005.43 |  |  |  | 8005.43 | 0
12.001.001 | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro | m2 | 30.28 |  |  | 0 | 30.28 | 264.38 | 8005.43 | 0 | 0 | 0 | 8005.43 | 0
12.002 | VIDROS | [7 empty] | 7676.85 | 0 | 0 | 0 | 7676.85 | 0
12.002.001 | Porta de vidro temperado, de abrir, duas folhas, 1,2x2,10m, espessura 10mm, inclusive acessorios - Rev 01 | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 3020.71 | 3020.71 | 0 | 0 | 0 | 3020.71 | 0
12.002.002 | Vidro liso incolor 5mm - Rev 01_10/2021 | m2 | 28.77 |  |  | 0 | 28.77 | 161.84 | 4656.14 | 0 | 0 | 0 | 4656.14 | 0
12.003 | MADEIRA |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 10762.43 | 0 | 0 | 0 | 10762.43 | 0
12.003.001 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens | un | 5 |  |  | 0 | 5 | 605.05 | 3025.25 | 0 | 0 | 0 | 3025.25 | 0
12.003.002 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 3 |  |  | 0 | 3 | 592.7 | 1778.1 | 0 | 0 | 0 | 1778.1 | 0
12.003.003 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm) - Rev 03 | un | 2 |  |  | 0 | 2 | 1026.52 | 2053.04 | 0 | 0 | 0 | 2053.04 | 0
12.003.004 | Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 1330.32 | 1330.32 | 0 | 0 | 0 | 1330.32 | 0
12.003.005 | Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-ôca 0,90x2,10m, inclusive batentes e ferragens - Rev 02 | un | 2 |  |  | 0 | 2 | 1287.86 | 2575.72 | 0 | 0 | 0 | 2575.72 | 0
13 | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 5946.02 | 0 | 0 | 0 | 5946.02 | 0
13.001 | Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 2 |  |  | 0 | 2 | 223.36 | 446.72 | 0 | 0 | 0 | 446.72 | 0
13.002 | Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira | un | 2 |  |  | 0 | 2 | 357.77 | 715.54 | 0 | 0 | 0 | 715.54 | 0
13.003 | Torneira de pressão, Fabrimar, série acquapress, ref 1180 ou similar | un | 2 |  |  | 0 | 2 | 343.79 | 687.58 | 0 | 0 | 0 | 687.58 | 0
13.004 | Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha saveiro, CELITE ou similar, c/ engate pvc, assento universal AMANCO ou similar | un | 4 |  |  | 0 | 4 | 419.49 | 1677.96 | 0 | 0 | 0 | 1677.96 | 0
13.005 | Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. af_01/2020 | un | 4 |  |  | 0 | 4 | 75.98 | 303.92 | 0 | 0 | 0 | 303.92 | 0
13.006 | Dispenser para toalha interfolhada | un | 4 |  |  | 0 | 4 | 48.46 | 193.84 | 0 | 0 | 0 | 193.84 | 0
13.007 | Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo | un | 4 |  |  | 0 | 4 | 71.94 | 287.76 | 0 | 0 | 0 | 287.76 | 0
13.008 | Cuba de aço inox 304, dimensões 34 x 50cm, para instalação em bancada, c/ válvula cromada (deca ref 1623), sifão cromado (deca ref c1680), torneira cromada (deca linha c40 ref1159) e engate de plástico ou similares - Rev 02 | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 883.79 | 883.79 | 0 | 0 | 0 | 883.79 | 0
13.009 | Tanque de louça (deca ref. tq 01)s em coluna, com torneira metálica (deca linha c23 ref 1153), sifão c/ válvula de plástico e conjunto de fixação ou similares - Rev. 01 | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 748.91 | 748.91 | 0 | 0 | 0 | 748.91 | 0
14 | ACESSIBILIDADE |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 5839.34 | 0 | 0 | 0 | 5839.34 | 0
14.001 | Piso tátil alerta pinado - Elementos em ABS revestido de inox (100 peças/m) - Rev 01_01/2022 | m | 8.25 |  |  | 0 | 8.25 | 134.67 | 1111.03 | 0 | 0 | 0 | 1111.03 | 0
14.002 | Piso tátil direcional pinado - Elementos em ABS revestido de inox (12 peças/m) - Rev 01_01/2022 | m | 11.54 |  |  | 0 | 11.54 | 144.55 | 1668.11 | 0 | 0 | 0 | 1668.11 | 0
14.003 | Kit de alarme sem fio para WC PNE, composto por botoeira e sirene audiovisual - fornecimento e instalação | un | 2 |  |  | 0 | 2 | 748.65 | 1497.3 | 0 | 0 | 0 | 1497.3 | 0
14.004 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 4 |  |  | 0 | 4 | 100.7 | 402.8 | 0 | 0 | 0 | 402.8 | 0
14.005 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 4 |  |  | 0 | 4 | 193.35 | 773.4 | 0 | 0 | 0 | 773.4 | 0
14.006 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 2 |  |  | 0 | 2 | 193.35 | 386.7 | 0 | 0 | 0 | 386.7 | 0
15 | GRANITOS | [7 empty] | 1922.09 | 0 | 0 | 0 | 1922.09 | 0
15.001 | Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm | m | 14.39 |  |  | 0 | 14.39 | 72.37 | 1041.4 | 0 | 0 | 0 | 1041.4 | 0
15.002 | Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm | m2 | 0.96 |  |  | 0 | 0.96 | 467.62 | 448.92 | 0 | 0 | 0 | 448.92 | 0
15.003 | Rodopia em granito cinza andorinha, h = 10 cm, e= 2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, com acabamento aboleado | m | 2.2 |  |  | 0 | 2.2 | 62.92 | 138.42 | 0 | 0 | 0 | 138.42 | 0
15.004 | Testeira em granito cinza andorinha, h=10cm, esp=2cm, aplicado com argamassa industrializada AC-I | m | 2.2 |  |  | 0 | 2.2 | 133.34 | 293.35 | 0 | 0 | 0 | 293.35 | 0
16 | INSTALAÇÕES ELETRICAS
16.001 | CABOS / ELETRODUTOS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 9795.66 | 0 | 0 | 0 | 9795.66 | 0
16.001.001 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c | m | 993 |  |  | 0 | 993 | 6.08 | 6037.44 | 0 | 0 | 0 | 6037.44 | 0
16.001.002 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c | m | 120 |  |  | 0 | 120 | 7.23 | 867.6 | 0 | 0 | 0 | 867.6 | 0
16.001.003 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | m | 253 |  |  | 0 | 253 | 10.74 | 2717.22 | 0 | 0 | 0 | 2717.22 | 0
16.001.004 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | m | 12 |  |  | 0 | 12 | 14.45 | 173.4 | 0 | 0 | 0 | 173.4 | 0
16.002 | QUADROS E DISJUNTORES | [7 empty] | 450.22 | 0 | 0 | 0 | 450.22 | 0
16.002.001 | Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa | un | 2 |  |  | 0 | 2 | 20.03 | 40.06 | 0 | 0 | 0 | 40.06 | 0
16.002.002 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 5 |  |  | 0 | 5 | 12.76 | 63.8 | 0 | 0 | 0 | 63.8 | 0
16.002.003 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 14.91 | 14.91 | 0 | 0 | 0 | 14.91 | 0
16.002.004 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 16.63 | 16.63 | 0 | 0 | 0 | 16.63 | 0
16.002.005 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 13.53 | 13.53 | 0 | 0 | 0 | 13.53 | 0
16.002.006 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 14.91 | 14.91 | 0 | 0 | 0 | 14.91 | 0
16.002.007 | Disjuntor termomagnetico bipolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca) | un | 2 |  |  | 0 | 2 | 72.07 | 144.14 | 0 | 0 | 0 | 144.14 | 0
16.002.008 | Disjuntor monopolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, ref.5SU1 Siemens ou similar | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 71.12 | 71.12 | 0 | 0 | 0 | 71.12 | 0
16.002.009 | Disjuntor monopolar DR 6 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, ref.5SU1 Siemens ou similar | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 71.12 | 71.12 | 0 | 0 | 0 | 71.12 | 0
16.003 | ENTRADA ATE O QUADRO | [7 empty] | 1271.24 | 0 | 0 | 0 | 1271.24 | 0
16.003.001 | Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 20.03 | 20.03 | 0 | 0 | 0 | 20.03 | 0
16.003.002 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | m | 12 |  |  | 0 | 12 | 14.45 | 173.4 | 0 | 0 | 0 | 173.4 | 0
16.003.003 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | un | 4 |  |  | 0 | 4 | 8.99 | 35.96 | 0 | 0 | 0 | 35.96 | 0
16.003.004 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | un | 12 |  |  | 0 | 12 | 3.51 | 42.12 | 0 | 0 | 0 | 42.12 | 0
16.003.005 | Cabo de cobre isolado, flexível, classe 4 ou 5, 6,0mm², 0,6/1kv / 70º C | m | 47 |  |  | 0 | 47 | 10.13 | 476.11 | 0 | 0 | 0 | 476.11 | 0
16.003.006 | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 18 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 523.62 | 523.62 | 0 | 0 | 0 | 523.62 | 0
16.004 | ENTRADA PADRÃO | [5 empty] | 0 |  | 2513.68 | 0 | 0 | 0 | 2513.68 | 0
16.004.001 | Tubo aço galvanizado c/costura 4" (100mm), p/condução fluidos, classe leve, e=3,75mm, 10,55kg/m, NBR-5580 | m | 7 |  |  | 0 | 7 | 183.73 | 1286.11 | 0 | 0 | 0 | 1286.11 | 0
16.004.002 | Isolador, tipo roldana, para baixa tensão - fornecimento e instalação. af_07/2020 | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 3.76 | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 3.76 | 0
16.004.003 | Disjuntor termomagnético tripolar 40 A com caixa moldada 10 kA | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 67.13 | 67.13 | 0 | 0 | 0 | 67.13 | 0
16.004.004 | Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 440.41 | 440.41 | 0 | 0 | 0 | 440.41 | 0
16.004.005 | Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 20.03 | 20.03 | 0 | 0 | 0 | 20.03 | 0
16.004.006 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1" x 3m | un | 2 |  |  | 0 | 2 | 126.79 | 253.58 | 0 | 0 | 0 | 253.58 | 0
16.004.007 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | m | 3 |  |  | 0 | 3 | 10.74 | 32.22 | 0 | 0 | 0 | 32.22 | 0
16.004.008 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 10mm², 0,6/ 1kv/ 70° | m | 20 |  |  | 0 | 20 | 13.14 | 262.8 | 0 | 0 | 0 | 262.8 | 0
16.004.009 | Cabo de cobre nú 10 mm2 - fornecimento e assentamento (10,85m/kg) | kg | 0.18 |  |  | 0 | 0.18 | 95.51 | 17.57 | 0 | 0 | 0 | 17.57 | 0
16.004.010 | Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
16.004.011 | Curva 135 graus para eletroduto,em aço galvanizado , dn 25 mm (1") | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 17.72 | 17.72 | 0 | 0 | 0 | 17.72 | 0
16.004.012 | Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 1" | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 21.99 | 21.99 | 0 | 0 | 0 | 21.99 | 0
16.004.013 | Fecho para fita aço inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar - Fornecimento | Un | 4 |  |  | 0 | 4 | 1.24 | 4.96 | 0 | 0 | 0 | 4.96 | 0
16.004.014 | Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento | M | 10 |  |  | 0 | 10 | 4.94 | 49.4 | 0 | 0 | 0 | 49.4 | 0
16.005 | INTERRUPTORES/TOMADAS/LUMINÁRIAS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 27930.56 | 0 | 0 | 0 | 27930.56 | 0
16.005.001 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado embutido Ø 3/4" | un | 46 |  |  | 0 | 46 | 222.58 | 10238.68 | 0 | 0 | 0 | 10238.68 | 0
16.005.002 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 42 |  |  | 0 | 42 | 226.09 | 9495.78 | 0 | 0 | 0 | 9495.78 | 0
16.005.003 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 20 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 5 |  |  | 0 | 5 | 209.24 | 1046.2 | 0 | 0 | 0 | 1046.2 | 0
16.005.004 | Luminária tubular com lâmpada led de 1 x 9/10 w / bivolt | un | 4 |  |  | 0 | 4 | 55.47 | 221.88 | 0 | 0 | 0 | 221.88 | 0
16.005.005 | Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt | un | 33 |  |  | 0 | 33 | 95.56 | 3153.48 | 0 | 0 | 0 | 3153.48 | 0
16.005.006 | Arandela uso externo lampada Led 18W G-light ou similar | un | 9 |  |  | 0 | 9 | 70.57 | 635.13 | 0 | 0 | 0 | 635.13 | 0
16.005.007 | Ponto de interruptor 01 seção embutido com tomada conjugada (1 s + 1 t) com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4" | un | 10 |  |  | 0 | 10 | 214.68 | 2146.8 | 0 | 0 | 0 | 2146.8 | 0
16.005.008 | Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4" | pt | 3 |  |  | 0 | 3 | 199.04 | 597.12 | 0 | 0 | 0 | 597.12 | 0
16.005.009 | Ponto de interruptor 03 seções embutido, com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4" | pt | 1 |  |  | 0 | 1 | 196.69 | 196.69 | 0 | 0 | 0 | 196.69 | 0
16.005.010 | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4" | pt | 1 |  |  | 0 | 1 | 198.8 | 198.8 | 0 | 0 | 0 | 198.8 | 0
17 | TELEFONE/LOGICA |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2416.58 | 0 | 0 | 0 | 2416.58 | 0
17.001 | Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 142.31 | 142.31 | 0 | 0 | 0 | 142.31 | 0
17.002 | Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4") | m | 29.67 |  |  | 0 | 29.67 | 6.23 | 184.84 | 0 | 0 | 0 | 184.84 | 0
17.003 | Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/2', tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro | m | 22.9 |  |  | 0 | 22.9 | 17.35 | 397.32 | 0 | 0 | 0 | 397.32 | 0
17.004 | Quadro de distribuicao para telefone n.3, 40x40x12cm em chapa metalica, de embutir, sem acessorios, padrao telebras, fornecimento e instalação. af_11/2019 | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 182.73 | 182.73 | 0 | 0 | 0 | 182.73 | 0
17.005 | Cabo telefônico cci-50 4 pares, sem blindagem, instalado em distribuição de edificação institucional - fornecimento e instalação. af_11/2019 | m | 29.67 |  |  | 0 | 29.67 | 2.77 | 82.19 | 0 | 0 | 0 | 82.19 | 0
17.006 | Cabo telefônico ci-50 10 pares instalado em distribuição de edificação institucional - fornecimento e instalação. af_11/2019 | m | 22.9 |  |  | 0 | 22.9 | 6.78 | 155.26 | 0 | 0 | 0 | 155.26 | 0
17.007 | Tomada para telefone, com caixa pvc, embutida | un | 5 |  |  | 0 | 5 | 39.58 | 197.9 | 0 | 0 | 0 | 197.9 | 0
17.008 | Tubo, pvc, soldável, dn 20 mm, instalado em dreno de ar condicionado - fornecimento e instalação. af_08/2022 | m | 9 |  |  | 0 | 9 | 17.63 | 158.67 | 0 | 0 | 0 | 158.67 | 0
17.009 | Te, pvc, soldável, dn 20 mm, instalado em dreno de ar condicionado - fornecimento e instalação. af_08/2022 | un | 6 |  |  | 0 | 6 | 10.11 | 60.66 | 0 | 0 | 0 | 60.66 | 0
17.010 | Ponto seco de tomada p/ lógica, com eletroduto pvc rígido embutido, Ø 3/4" | un | 5 |  |  | 0 | 5 | 170.94 | 854.7 | 0 | 0 | 0 | 854.7 | 0
18 | PINTURA |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 19054.88 | 0 | 0 | 0 | 19054.88 | 0
18.001 | Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte | m2 | 53.03 |  |  | 0 | 53.03 | 45.99 | 2438.85 | 0 | 0 | 0 | 2438.85 | 0
18.002 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023 | m2 | 378.92 |  |  | 0 | 378.92 | 3.25 | 1231.49 | 0 | 0 | 0 | 1231.49 | 0
18.003 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023 | m2 | 378.92 |  |  | 0 | 378.92 | 10.69 | 4050.65 | 0 | 0 | 0 | 4050.65 | 0
18.004 | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01 | m2 | 378.92 |  |  | 0 | 378.92 | 15 | 5683.8 | 0 | 0 | 0 | 5683.8 | 0
18.005 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores | m2 | 145.06 |  |  | 0 | 145.06 | 38.95 | 5650.09 | 0 | 0 | 0 | 5650.09 | 0
19 | DIVERSOS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 17531.73 | 0 | 0 | 0 | 17531.73 | 0
19.001 | Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,19m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco | m2 | 60 |  |  | 0 | 60 | 231.93 | 13915.8 | 0 | 0 | 0 | 13915.8 | 0
19.002 | Portão de abrir, 2 folhas, com quadro em tubo galvanizado 2", com barra quadrada de 3/4" na vertical e esticador redondo de 3/4", inclusive fechadura e dobradiças | m2 | 6.6 |  |  | 0 | 6.6 | 458.1 | 3023.46 | 0 | 0 | 0 | 3023.46 | 0
19.003 | Limpeza geral | m2 | 274.29 |  |  | 0 | 274.29 | 2.16 | 592.47 | 0 | 0 | 0 | 592.47 | 0
20 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 15435.87 | 0 | 544.89 | 544.89 | 14890.98 | 3.53
20.001 | Equipe Dirigente | un | 1 |  | 0.0353 | 0.0353 | 0.9647 | 15435.87 | 15435.87 | 0 | 544.89 | 544.89 | 14890.98 | 3.53
21 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 418.07 | 0 | 209.03 | 209.03 | 209.04 | 49.99
21.001 | Caminhão Carroceria de madeira 9 t - fonte:DNIT | h | 4.7 |  | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 88.95 | 418.07 | 0 | 209.03 | 209.03 | 209.04 | 49.99
22 | FRETES |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2809.58 | 0 | 0 | 0 | 2809.58 | 0
22.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 4193.4 |  |  | 0 | 4193.4 | 0.67 | 2809.58 | 0 | 0 | 0 | 2809.58 | 0
TOTAL: | [8 empty] | 392806.26 | 0 | 14429.5 | 14429.5 | 378376.76 | 3.6734
PERCENTUAL | [9 empty] | 0 | 3.6734 | 3.6734 | 96.3266
_________________________________________ Contratada | [7 empty] | ____________________________________________ Fiscalização
| DATA DE INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO | PRAZO DE VIGÊNCIA (DIAS) |  | PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS) |  |  |  | MEDIÇÃO | VALOR CONTRATO | ACUMUL ANTERIOR | DO PERÍODO | ACUMUL ATUAL | SALDO A MEDIR | %
| 2022-06-09 | 180 |  | 120 |  | INICIAL |  | 01 | 392806.26 | 0 |  | 0 | 392806.26 | 0%
| DATA DE INÍCIO DA OBRA | ADITIVO |  | ADITIVO | PARALIS | ADIT/PAR |  | 02 |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| 2022-06-09 |  |  |  | 0 | 01 |  | 03 |  | 0 | 14429.5 | 14429.5 | -14429.5 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 02
| DATA ATUAL |  |  |  | 0 | 03
| 2026-05-12 |  |  |  | 0 | 04
[5 empty] | 0 | 05
|  |  |  | 0 | 0 | SUB-TOTAL
| OBS 1: ADITAR PRAZO DE VIGÊNCIA | 180 |  | 120 |  | TOTAL
| OBS 2: | 1433 |  | 1433 |  | CORRIDOS
| OBS 3: ADITAR PRAZO DE EXECUÇÃO | -1253 |  | -1313 |  | RESTANTES
| TÉRMINO | 2022-12-06 |  | 2022-10-07
PARALISAÇÕES
|  |  |  | Nº | INÍCIO | FIM
01
02
03
04
05
Formulas:
Acumulada Anterior = IF(B254="OBS 2: OBRA PARALISADA","SEM PREVISÃO",B250+[Acumulada Anterior, row above])

## MC01
MEMÓRIA DE CÁLCULO BM-01
OBJETO: OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIAS
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO
CONTRATADA: AVANTTI SERVIÇOS EIRELI CNPJ: 36.119.982/0001-82
CONTRATO: Nº. 0042/2024
PERÍODO: 06/03/2026 a 05/04/2026
01 | CANTEIRO DE OBRA
01.001 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022
Medição | Mês | Memória | Descrição |  |  |  |  | Medição do período | 12
BM01 | 12 | (3,00x2,00)x2 | Placa
01.003 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor
Medição | und | Memória | Descrição |  |  |  |  | Medição do período | 1
BM01 | 1 |  | Ligação de energia
01.005 | Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso)
Medição | Mês | Memória | Descrição |  |  |  |  | Medição do período | 65.6
BM01 | 65.6 | 32,80x2,00 | Tapume
02 | SERVIÇOS PRELIMINARES
02.001 | Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km
Medição | Comp.(m) | Largura (m) |  | Área (m2) | DESCRIÇÃO |  |  | Medição do período | 791.3
BM01 | 28.25 | 28 |  | 791.3 | Área de construção |  | (Comp. X Larg)
Total |  |  |  | 791.3
02.002 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira
Medição | Comp.(m) | Largura (m) |  | Área (m2) | DESCRIÇÃO |  |  | Medição do período | 167.78
BM01 | 15.2527 | 11 |  | 167.78 | Área de construção |  | (Comp. X Larg)
Total |  |  |  | 167.78
20 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
20.001 | Equipe Dirigente
Medição | Mês | Memória | Descrição |  |  |  |  | Medição do período | 0.0353
BM01 | 0.0353 | Percentual dos serviços executados 3,53% ( 0,0353 de 1,00) | Quantidade total do item/Percentual exec da obra
21 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
21.001 | Caminhão Carroceria de madeira 9 t - fonte:DNIT
Medição | Horas | Memória | Descrição |  |  |  |  | Medição do período | 2.35
BM01 | 2.35 | Valor corespondente a 50% | Mobilização
_________________________________________ Contratada | [5 empty] | ____________________________________________ Fiscalização
05.032 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional
Medição | Descrição | Comp. (m) | Descrição |  |  |  |  | Medições Anteriores | 282.35
BM14 | Vergas | 32.15 | (1,60x6x2)+(3,80x2x2)+(1,00x2)+(0,90x2) |  |  |  |  | Medição do período | 32.15
[8 empty] | Total Executado | 314.5
Total |  | 32.15
05.033 | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux neve, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04
Medição | Altura (m) | Perimetro (m) | Quantidade pilares (und) | Área (m2) | DESCRIÇÃO |  |  | Medição do período | 48.97
BM112 | 4.3 | 1.6 | 1 | 6.88 | Cozinha
| 2.3 | 1.1 | 1 | 2.53 | Cozinha
| 4.3 | 0.7 | 1 | 3.01 | Cozinha
| 2.7 | 3 | 1 | 8.1 | Cozinha
| 3.5 | 2.75 | 1 | 9.625 | Coznha casa
| 5.5 | 1.15 | 1 | 6.325 | Corredor casa
| 2.5 | 2.5 | 2 | 12.5 | Quarto casa
Total |  |  |  | 48.97
05.034 | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10070 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04
Medição | Altura (m) | Perimetro (m) | Quantidade pilares (und) | Área (m2) | DESCRIÇÃO |  |  | Medição do período | 12.6
BM103 | 1.4 | 1.8 | 5 | 12.6 | Pilar com revestimento
Total |  |  |  | 12.6
05.035 | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha Vermelho Cristal, ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04
Medição | Altura (m) | Perimetro (m) | Quantidade pilares (und) | Área (m2) | DESCRIÇÃO |  |  | Medição do período | 0.9
BM82 | 0.1 | 1.8 | 5 | 0.9 | Pilar com revestimento
Total |  |  |  | 0.9
05.057 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer
Medição | Comp (m) | Largura (m) | Área | DESCRIÇÃO |  |  |  | Medição do período | 115.12
BM80 | 8.2 | 5.4 | 44.28 | Laje
| 7.5 | 5.4 | 40.5 | Laje
| 8.2 | 3.7 | 30.34 | Laje
Total |  |  | 115.12
05.058 | Impermeabilizaçao flexível, base acrílica, tipo Igolflex Branco Sika ou similar, p/lajes, calhas, varandas, terraços e coberturas de reservatorios
Medição | Comp. (m) | Largura (m) | Área (m2) | DESCRIÇÃO |  |  |  | Medição do período | 124.98
BM114 | 4 | 6 | 24 | Resev. Fundo
| 20 | 1.9 | 38 | Resev. Paredes
| 4.1 | 6 | 24.6 | Resev. Fundo
| 20.2 | 1.9 | 38.38 | Resev. Paredes
Total |  |  | 124.98

## RF01
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO MENSAL
BM-01
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO
CONTRATADA: AVANTTI SERVIÇOS EIRELI CNPJ: 36.119.982/0001-82
CONTRATO: Nº. 0042/2024
PERÍODO: 06/03/2026 a 05/04/2026
6
PLACA DE OBRA |  | PLACA DE OBRA
INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA |  | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
TAPUME FRENTE |  | TAPUME FUNDO
LIMPEZA MECANIZADA |  | LIMPEZA MECANIZADA
LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO |  | LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO
RELATÓRIO MENSAL
FOTOGRÁFICO
OBRA: | Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Luiz Alves |  | PERÍODO: PERÍODO: 18/08/2025 a 09/02/2026
RELATÓRIO Nº: 01
MONTAGEM DE FORMA / FERRAGEM |  | MONTAGEM DE FORMA / FERRAGEM
MONTAGEM DE FORMA / FERRAGEM |  | CONCRETAGEM
CONCRETAGEM |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
RELATÓRIO MENSAL
FOTOGRÁFICO
OBRA: | SERVIÇOS DE REFORMA ESCOLA ESTADUAL CEL. FRANCISCO SOUZA PORTO |  | PERÍODO: PERÍODO: 03/09/2024 à 30/10/2024
RELATÓRIO Nº: 025
DEMOLIÇÃO ALTA RESISTÊNCIA |  | DEMOLIÇÃO ALTA RESISTÊNCIA
DEMOLIÇÃO REVESTIMENTO |  | DEMOLIÇÃO REVESTIMENTO
DEMOLIÇÃO DE FORRO |  | DEMOLIÇÃO DE FORRO
_________________________________________ Contratada |  | ____________________________________________ Fiscalização