## BM 01
[7 empty] | DATA DE TÉRMINO |  | MEDIÇÃO Nº 01 |  |  |  | CONTRATO Nº 60/2025
OBRA/SERVIÇO:PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS NOS BAIRROS ROSA ELZE, EDUARDO GOMES, MARCELO DÉDA E LUIZ ALVES, SÃO CRISTOVÃO/SE | [6 empty] | VIGÊNCIA | 2026-07-12 | Período: | 2025-11-12 | a | 2025-12-12 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
CONTRATADA: NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | [6 empty] | INICIO | 2025-11-12
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE | [6 empty] | FINAL | 2026-07-12 | Data de medição: |  | 2025-12-08
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANTIDADES |  |  |  |  | PREÇO UNIT | VALOR |  |  |  |  | (%)
|  |  | Contrato | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o Período | Saldo a medir |  | Contrato | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o Período | Saldo a medir
1 | ADM PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM MACROZONA ROSA ELZE DIVERSAS RUAS MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO | [7 empty] | 301676.8516 | 0 | 42948.9482 | 42948.9482 | 258727.9034 | 0.85763
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [7 empty] | 190725.56 | 0 | 11443.5336 | 11443.5336 | 179282.0264 | 94%
1.1.1 | EQUIPE DIRIGENTE | un | 1 |  | 0.06 | 0.06 | 0.94 | 185000 | 185000 | 0 | 11100 | 11100 | 173900 | 94%
1.1.2 | MANUTENÇÃO DE CANTEIRO | UN | 1 |  | 0.06 | 0.06 | 0.94 | 5725.56 | 5725.56 | 0 | 343.5336 | 343.5336 | 5382.0264 | 94%
1.2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO | [7 empty] | 110951.2916 | 0 | 31505.4146 | 31505.4146 | 79445.877 | 71.6%
1.2.1 | Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes | m² | 30 |  | 22.11 | 22.11 | 7.89 | 272.86 | 8185.8 | 0 | 6032.9346 | 6032.9346 | 2152.8654 | 26.3%
1.2.2 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 1723.27 | 1723.27 | 0 | 0 | 0 | 1723.27 | 100%
1.2.3 | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022 | UN | 1 |  |  | 0 | 1 | 575.89 | 575.89 | 0 | 0 | 0 | 575.89 | 100%
1.2.4 | Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diária incluindo transporte - Rev 04_10/2022 | dia | 30 |  | 8 | 8 | 22 | 989.73 | 29691.9 | 0 | 7917.84 | 7917.84 | 21774.06 | 73.33%
1.2.5 | Levantamento topográfico planimétrico cadastral | m² | 24546.68 |  | 9500 | 9500 | 15046.68 | 0.32 | 7854.9376 | 0 | 3040 | 3040 | 4814.9376 | 61.3%
1.2.6 | Projeto de Pavimentação, área de 12.000,01 a 35.000,00 m². Observação: Área considerada para ruas é de 20% da área do tereno, e para praças e equipamentos15%. | m² | 24546.68 |  | 9500 | 9500 | 15046.68 | 1.13 | 27737.7484 | 0 | 10735 | 10735 | 17002.7484 | 61.3%
1.2.7 | Projeto de Drenagem Pluvial complexa (micro e macrodrenagem) de 10.000,01 a 50.000,00 m2 | m² | 24546.68 |  |  | 0 | 24546.68 | 0.92 | 22582.9456 | 0 | 0 | 0 | 22582.9456 | 100%
1.2.8 | Tapume em chapa compensada esp = 14mm (1 uso) | m² | 120 |  | 36 | 36 | 84 | 104.99 | 12598.8 | 0 | 3779.64 | 3779.64 | 8819.16 | 70%
2 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO ROSA DO OESTE |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2422584.6792 | 0 | 419663.7039 | 419663.7039 | 2002920.9783 | 82.68%
2.1 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO RUA H | [7 empty] | 19022.498 | 0 | 0 | 0 | 19022.498 | 100%
2.1.1 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 120 |  |  | 0 | 120 | 1.5 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 100%
2.1.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 36 |  |  | 0 | 36 | 10.62 | 382.32 | 0 | 0 | 0 | 382.32 | 100%
2.1.3 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 46.8 |  |  | 0 | 46.8 | 1.01 | 47.268 | 0 | 0 | 0 | 47.268 | 100%
2.1.4 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 1053 |  |  | 0 | 1053 | 0.81 | 852.93 | 0 | 0 | 0 | 852.93 | 100%
2.1.5 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 120 |  |  | 0 | 120 | 2.12 | 254.4 | 0 | 0 | 0 | 254.4 | 100%
2.1.6 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 12 |  |  | 0 | 12 | 12.76 | 153.12 | 0 | 0 | 0 | 153.12 | 100%
2.1.7 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m³ | 12 |  |  | 0 | 12 | 0.48 | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 5.76 | 100%
2.1.8 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 270 |  |  | 0 | 270 | 0.81 | 218.7 | 0 | 0 | 0 | 218.7 | 100%
2.1.9 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 120 |  |  | 0 | 120 | 122.3 | 14676 | 0 | 0 | 0 | 14676 | 100%
2.1.10 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 40 |  |  | 0 | 40 | 43.33 | 1733.2 | 0 | 0 | 0 | 1733.2 | 100%
2.1.11 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km | m | 40 |  |  | 0 | 40 | 8.32 | 332.8 | 0 | 0 | 0 | 332.8 | 100%
2.1.12 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 40 |  |  | 0 | 40 | 4.65 | 186 | 0 | 0 | 0 | 186 | 100%
2.2 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO RUA I | [7 empty] | 1522.41 | 0 | 0 | 0 | 1522.41 | 100%
2.2.1 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 327.4 |  |  | 0 | 327.4 | 4.65 | 1522.41 | 0 | 0 | 0 | 1522.41 | 100%
2.3 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO RUA J | [7 empty] | 1466.61 | 0 | 0 | 0 | 1466.61 | 100%
2.3.1 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 315.4 |  |  | 0 | 315.4 | 4.65 | 1466.61 | 0 | 0 | 0 | 1466.61 | 100%
2.4 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO RUA K | [7 empty] | 1325.25 | 0 | 0 | 0 | 1325.25 | 100%
2.4.1 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 285 |  |  | 0 | 285 | 4.65 | 1325.25 | 0 | 0 | 0 | 1325.25 | 100%
2.5 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DA RUA L (RUA GERINALDO PESSOA DOS SANTOS) | [7 empty] | 5464.42 | 0 | 0 | 0 | 5464.42 | 100%
2.5.1 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 228 |  |  | 0 | 228 | 4.65 | 1060.2 | 0 | 0 | 0 | 1060.2 | 100%
2.5.2 | Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 à0.60 m | un | 2 |  |  | 0 | 2 | 2202.11 | 4404.22 | 0 | 0 | 0 | 4404.22 | 100%
2.6 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DA RUA L2 | [7 empty] | 8078.52 | 0 | 0 | 0 | 8078.52 | 100%
2.6.1 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 316.6 |  |  | 0 | 316.6 | 4.65 | 1472.19 | 0 | 0 | 0 | 1472.19 | 100%
2.6.2 | Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 à0.60 m | un | 3 |  |  | 0 | 3 | 2202.11 | 6606.33 | 0 | 0 | 0 | 6606.33 | 100%
2.7 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DA RUA EIXO 02 | [7 empty] | 2434.61 | 0 | 0 | 0 | 2434.61 | 100%
2.7.1 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 50 |  |  | 0 | 50 | 4.65 | 232.5 | 0 | 0 | 0 | 232.5 | 100%
2.7.2 | Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 à0.60 m | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 2202.11 | 2202.11 | 0 | 0 | 0 | 2202.11 | 100%
2.8 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO RUA EIXO 03 | [7 empty] | 1426.62 | 0 | 0 | 0 | 1426.62 | 100%
2.8.1 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 306.8 |  |  | 0 | 306.8 | 4.65 | 1426.62 | 0 | 0 | 0 | 1426.62 | 100%
2.9 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DA RUA M | [7 empty] | 7800.5214 | 0 | 0 | 0 | 7800.5214 | 100%
2.9.1 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2081.34 | 0 | 0 | 0 | 2081.34 | 100%
2.9.1.1 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 447.6 |  |  | 0 | 447.6 | 4.65 | 2081.34 | 0 | 0 | 0 | 2081.34 | 100%
2.9.2 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 5719.1814 | 0 | 0 | 0 | 5719.1814 | 100%
2.9.2.1 | Locação de rede de drenagem | m | 7 |  |  | 0 | 7 | 1.7 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 100%
2.9.2.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 6.16 |  |  | 0 | 6.16 | 10.62 | 65.4192 | 0 | 0 | 0 | 65.4192 | 100%
2.9.2.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 0.56 |  |  | 0 | 0.56 | 179.73 | 100.6488 | 0 | 0 | 0 | 100.6488 | 100%
2.9.2.4 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 5.56 |  |  | 0 | 5.56 | 133.13 | 740.2028 | 0 | 0 | 0 | 740.2028 | 100%
2.9.2.5 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 7 |  |  | 0 | 7 | 167.62 | 1173.34 | 0 | 0 | 0 | 1173.34 | 100%
2.9.2.6 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 2 |  |  | 0 | 2 | 1660.34 | 3320.68 | 0 | 0 | 0 | 3320.68 | 100%
2.9.2.7 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 15.96 |  |  | 0 | 15.96 | 1.01 | 16.1196 | 0 | 0 | 0 | 16.1196 | 100%
2.9.2.8 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 359.1 |  |  | 0 | 359.1 | 0.81 | 290.871 | 0 | 0 | 0 | 290.871 | 100%
2.10 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DA RUA M1 | [7 empty] | 14856.3993 | 0 | 0 | 0 | 14856.3993 | 100%
2.10.1 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1744.68 | 0 | 0 | 0 | 1744.68 | 100%
2.10.1.1 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 375.2 |  |  | 0 | 375.2 | 4.65 | 1744.68 | 0 | 0 | 0 | 1744.68 | 100%
2.10.2 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 13111.7193 | 0 | 0 | 0 | 13111.7193 | 100%
2.10.2.1 | Locação de rede de drenagem | m | 19 |  |  | 0 | 19 | 1.7 | 32.3 | 0 | 0 | 0 | 32.3 | 100%
2.10.2.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 20.9 |  |  | 0 | 20.9 | 10.62 | 221.958 | 0 | 0 | 0 | 221.958 | 100%
2.10.2.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 1.9 |  |  | 0 | 1.9 | 179.73 | 341.487 | 0 | 0 | 0 | 341.487 | 100%
2.10.2.4 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 16.61 |  |  | 0 | 16.61 | 133.13 | 2211.2893 | 0 | 0 | 0 | 2211.2893 | 100%
2.10.2.5 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 19 |  |  | 0 | 19 | 167.62 | 3184.78 | 0 | 0 | 0 | 3184.78 | 100%
2.10.2.6 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 2 |  |  | 0 | 2 | 1660.34 | 3320.68 | 0 | 0 | 0 | 3320.68 | 100%
2.10.2.7 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.00 x 1.00 x 1,60m | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 2813.82 | 2813.82 | 0 | 0 | 0 | 2813.82 | 100%
2.10.2.8 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 51.23 |  |  | 0 | 51.23 | 1.01 | 51.7423 | 0 | 0 | 0 | 51.7423 | 100%
2.10.2.9 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 1152.67 |  |  | 0 | 1152.67 | 0.81 | 933.6627 | 0 | 0 | 0 | 933.6627 | 100%
2.11 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DA RUA N | [7 empty] | 15740.7785 | 0 | 0 | 0 | 15740.7785 | 100%
2.11.1 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2086.455 | 0 | 0 | 0 | 2086.455 | 100%
2.11.1.1 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 448.7 |  |  | 0 | 448.7 | 4.65 | 2086.455 | 0 | 0 | 0 | 2086.455 | 100%
2.11.2 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 13654.3235 | 0 | 0 | 0 | 13654.3235 | 100%
2.11.2.1 | Locação de rede de drenagem | m | 20.5 |  |  | 0 | 20.5 | 1.7 | 34.85 | 0 | 0 | 0 | 34.85 | 100%
2.11.2.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 22.5 |  |  | 0 | 22.5 | 10.62 | 238.95 | 0 | 0 | 0 | 238.95 | 100%
2.11.2.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 2.05 |  |  | 0 | 2.05 | 179.73 | 368.4465 | 0 | 0 | 0 | 368.4465 | 100%
2.11.2.4 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 17.88 |  |  | 0 | 17.88 | 133.13 | 2380.3644 | 0 | 0 | 0 | 2380.3644 | 100%
2.11.2.5 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 20.5 |  |  | 0 | 20.5 | 167.62 | 3436.21 | 0 | 0 | 0 | 3436.21 | 100%
2.11.2.6 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 2 |  |  | 0 | 2 | 1660.34 | 3320.68 | 0 | 0 | 0 | 3320.68 | 100%
2.11.2.7 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.00 x 1.00 x 1,60m | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 2813.82 | 2813.82 | 0 | 0 | 0 | 2813.82 | 100%
2.11.2.8 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 55.16 |  |  | 0 | 55.16 | 1.01 | 55.7116 | 0 | 0 | 0 | 55.7116 | 100%
2.11.2.9 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 1241.1 |  |  | 0 | 1241.1 | 0.81 | 1005.291 | 0 | 0 | 0 | 1005.291 | 100%
2.12 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DA RUA N1 | [7 empty] | 7228.2123 | 0 | 0 | 0 | 7228.2123 | 100%
2.12.1 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1703.5275 | 0 | 0 | 0 | 1703.5275 | 100%
2.12.1.1 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 366.35 |  |  | 0 | 366.35 | 4.65 | 1703.5275 | 0 | 0 | 0 | 1703.5275 | 100%
2.12.2 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 5524.6848 | 0 | 0 | 0 | 5524.6848 | 100%
2.12.2.1 | Locação de rede de drenagem | m | 6 |  |  | 0 | 6 | 1.7 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 100%
2.12.2.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 6.6 |  |  | 0 | 6.6 | 10.62 | 70.092 | 0 | 0 | 0 | 70.092 | 100%
2.12.2.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 0.6 |  |  | 0 | 0.6 | 179.73 | 107.838 | 0 | 0 | 0 | 107.838 | 100%
2.12.2.4 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 5.25 |  |  | 0 | 5.25 | 133.13 | 698.9325 | 0 | 0 | 0 | 698.9325 | 100%
2.12.2.5 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 6 |  |  | 0 | 6 | 167.62 | 1005.72 | 0 | 0 | 0 | 1005.72 | 100%
2.12.2.6 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 2 |  |  | 0 | 2 | 1660.34 | 3320.68 | 0 | 0 | 0 | 3320.68 | 100%
2.12.2.7 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 16.18 |  |  | 0 | 16.18 | 1.01 | 16.3418 | 0 | 0 | 0 | 16.3418 | 100%
2.12.2.8 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 364.05 |  |  | 0 | 364.05 | 0.81 | 294.8805 | 0 | 0 | 0 | 294.8805 | 100%
2.13 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA TRAVESSA L | [7 empty] | 1183.146 | 0 | 0 | 0 | 1183.146 | 100%
2.13.1 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 254.44 |  |  | 0 | 254.44 | 4.65 | 1183.146 | 0 | 0 | 0 | 1183.146 | 100%
2.14 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA RUA O | [7 empty] | 98745.7857 | 0 | 0 | 0 | 98745.7857 | 100%
2.14.1 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 622.92 |  |  | 0 | 622.92 | 1.5 | 934.38 | 0 | 0 | 0 | 934.38 | 100%
2.14.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 186.88 |  |  | 0 | 186.88 | 10.62 | 1984.6656 | 0 | 0 | 0 | 1984.6656 | 100%
2.14.3 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 242.94 |  |  | 0 | 242.94 | 1.01 | 245.3694 | 0 | 0 | 0 | 245.3694 | 100%
2.14.4 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 5466.15 |  |  | 0 | 5466.15 | 0.81 | 4427.5815 | 0 | 0 | 0 | 4427.5815 | 100%
2.14.5 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 622.92 |  |  | 0 | 622.92 | 2.12 | 1320.5904 | 0 | 0 | 0 | 1320.5904 | 100%
2.14.6 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 62.29 |  |  | 0 | 62.29 | 12.76 | 794.8204 | 0 | 0 | 0 | 794.8204 | 100%
2.14.7 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m³ | 62.29 |  |  | 0 | 62.29 | 0.48 | 29.8992 | 0 | 0 | 0 | 29.8992 | 100%
2.14.8 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 1401.52 |  |  | 0 | 1401.52 | 0.81 | 1135.2312 | 0 | 0 | 0 | 1135.2312 | 100%
2.14.9 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 622.92 |  |  | 0 | 622.92 | 122.3 | 76183.116 | 0 | 0 | 0 | 76183.116 | 100%
2.14.10 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 207.64 |  |  | 0 | 207.64 | 43.33 | 8997.0412 | 0 | 0 | 0 | 8997.0412 | 100%
2.14.11 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km | m | 207.64 |  |  | 0 | 207.64 | 8.32 | 1727.5648 | 0 | 0 | 0 | 1727.5648 | 100%
2.14.12 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 207.64 |  |  | 0 | 207.64 | 4.65 | 965.526 | 0 | 0 | 0 | 965.526 | 100%
2.15 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DA RUA O1 | [7 empty] | 212076.5112 | 0 | 21967.2729 | 21967.2729 | 190109.2383 | 89.64%
2.15.1 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 199508.1369 | 0 | 21967.2729 | 21967.2729 | 177540.864 | 88.99%
2.15.1.1 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 1258.56 |  | 1258.56 | 1258.56 | 0 | 1.5 | 1887.84 | 0 | 1887.84 | 1887.84 | 0 | 0%
2.15.1.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 377.57 |  | 377.57 | 377.57 | 0 | 10.62 | 4009.7934 | 0 | 4009.7934 | 4009.7934 | 0 | 0%
2.15.1.3 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 490.84 |  | 490.84 | 490.84 | 0 | 1.01 | 495.7484 | 0 | 495.7484 | 495.7484 | 0 | 0%
2.15.1.4 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 11043.9 |  | 11043.9 | 11043.9 | 0 | 0.81 | 8945.559 | 0 | 8945.559 | 8945.559 | 0 | 0%
2.15.1.5 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 1258.56 |  | 1258.56 | 1258.56 | 0 | 2.12 | 2668.1472 | 0 | 2668.1472 | 2668.1472 | 0 | 0%
2.15.1.6 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 125.86 |  | 125.86 | 125.86 | 0 | 12.76 | 1605.9736 | 0 | 1605.9736 | 1605.9736 | 0 | 0%
2.15.1.7 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m³ | 125.86 |  | 125.86 | 125.86 | 0 | 0.48 | 60.4128 | 0 | 60.4128 | 60.4128 | 0 | 0%
2.15.1.8 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 2831.85 |  | 2831.85 | 2831.85 | 0 | 0.81 | 2293.7985 | 0 | 2293.7985 | 2293.7985 | 0 | 0%
2.15.1.9 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 1258.56 |  |  | 0 | 1258.56 | 122.3 | 153921.888 | 0 | 0 | 0 | 153921.888 | 100%
2.15.1.10 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 419.52 |  |  | 0 | 419.52 | 43.33 | 18177.8016 | 0 | 0 | 0 | 18177.8016 | 100%
2.15.1.11 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km | m | 419.52 |  |  | 0 | 419.52 | 8.32 | 3490.4064 | 0 | 0 | 0 | 3490.4064 | 100%
2.15.1.12 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 419.52 |  |  | 0 | 419.52 | 4.65 | 1950.768 | 0 | 0 | 0 | 1950.768 | 100%
2.15.2 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 12568.3743 | 0 | 0 | 0 | 12568.3743 | 100%
2.15.2.1 | Locação de rede de drenagem | m | 17.52 |  |  | 0 | 17.52 | 1.7 | 29.784 | 0 | 0 | 0 | 29.784 | 100%
2.15.2.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 19.27 |  |  | 0 | 19.27 | 10.62 | 204.6474 | 0 | 0 | 0 | 204.6474 | 100%
2.15.2.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 1.75 |  |  | 0 | 1.75 | 179.73 | 314.5275 | 0 | 0 | 0 | 314.5275 | 100%
2.15.2.4 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 15.32 |  |  | 0 | 15.32 | 133.13 | 2039.5516 | 0 | 0 | 0 | 2039.5516 | 100%
2.15.2.5 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 17.52 |  |  | 0 | 17.52 | 167.62 | 2936.7024 | 0 | 0 | 0 | 2936.7024 | 100%
2.15.2.6 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 2 |  |  | 0 | 2 | 1660.34 | 3320.68 | 0 | 0 | 0 | 3320.68 | 100%
2.15.2.7 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.00 x 1.00 x 1,60m | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 2813.82 | 2813.82 | 0 | 0 | 0 | 2813.82 | 100%
2.15.2.8 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 47.24 |  |  | 0 | 47.24 | 1.01 | 47.7124 | 0 | 0 | 0 | 47.7124 | 100%
2.15.2.9 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 1062.9 |  |  | 0 | 1062.9 | 0.81 | 860.949 | 0 | 0 | 0 | 860.949 | 100%
2.16 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DA RUA P | [7 empty] | 201294.1311 | 0 | 91808.6324 | 91808.6324 | 109485.5017 | 54.39%
2.16.1 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 158961.4442 | 0 | 91808.6324 | 91808.6324 | 67152.8118 | 42.24%
2.16.1.1 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 1002.78 |  | 1002.78 | 1002.78 | 0 | 1.5 | 1504.17 | 0 | 1504.17 | 1504.17 | 0 | 0%
2.16.1.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 300.83 |  | 300.834 | 300.834 | -0.004 | 10.62 | 3194.8146 | 0 | 3194.8571 | 3194.8571 | -0.04248 | -0.00133%
2.16.1.3 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 391.08 |  | 391.0842 | 391.0842 | -0.0042 | 1.01 | 394.9908 | 0 | 394.995 | 394.995 | -0.004242 | -0.001074%
2.16.1.4 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 8799.3 |  | 8799.3 | 8799.3 | 0 | 0.81 | 7127.433 | 0 | 7127.433 | 7127.433 | 0 | 0%
2.16.1.5 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 1002.78 |  | 1002.78 | 1002.78 | 0 | 2.12 | 2125.8936 | 0 | 2125.8936 | 2125.8936 | 0 | 0%
2.16.1.6 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 100.28 |  | 100.278 | 100.278 | 0.002 | 12.76 | 1279.5728 | 0 | 1279.5473 | 1279.5473 | 0.02552 | 0.001994%
2.16.1.7 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m³ | 100.28 |  | 100.278 | 100.278 | 0.002 | 0.48 | 48.1344 | 0 | 48.1334 | 48.1334 | 0.00096 | 0.001994%
2.16.1.8 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 2256.3 |  | 2256.3 | 2256.3 | 0 | 0.81 | 1827.603 | 0 | 1827.603 | 1827.603 | 0 | 0%
2.16.1.9 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 1002.78 |  | 540 | 540 | 462.78 | 122.3 | 122639.994 | 0 | 66042 | 66042 | 56597.994 | 46.15%
2.16.1.10 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 334.26 |  | 160 | 160 | 174.26 | 43.33 | 14483.4858 | 0 | 6932.8 | 6932.8 | 7550.6858 | 52.13%
2.16.1.11 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km | m | 334.26 |  | 160 | 160 | 174.26 | 8.32 | 2781.0432 | 0 | 1331.2 | 1331.2 | 1449.8432 | 52.13%
2.16.1.12 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 334.26 |  |  | 0 | 334.26 | 4.65 | 1554.309 | 0 | 0 | 0 | 1554.309 | 100%
2.16.2 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 42332.6869 | 0 | 0 | 0 | 42332.6899 | 100%
2.16.2.1 | Locação de rede de drenagem | m | 82.99 |  |  | 0 | 82.99 | 1.7 | 141.08 | 0 | 0 | 0 | 141.083 | 100%
2.16.2.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 103.53 |  |  | 0 | 103.53 | 10.62 | 1099.4886 | 0 | 0 | 0 | 1099.4886 | 100%
2.16.2.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 8.72 |  |  | 0 | 8.72 | 179.73 | 1567.2456 | 0 | 0 | 0 | 1567.2456 | 100%
2.16.2.4 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 81.08 |  |  | 0 | 81.08 | 133.13 | 10794.1804 | 0 | 0 | 0 | 10794.1804 | 100%
2.16.2.5 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 61.89 |  |  | 0 | 61.89 | 167.62 | 10374.0018 | 0 | 0 | 0 | 10374.0018 | 100%
2.16.2.6 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 21.1 |  |  | 0 | 21.1 | 312.72 | 6598.392 | 0 | 0 | 0 | 6598.392 | 100%
2.16.2.7 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 2 |  |  | 0 | 2 | 1660.34 | 3320.68 | 0 | 0 | 0 | 3320.68 | 100%
2.16.2.8 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.20 x 1.20 x 1,60m | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 3603.29 | 3603.29 | 0 | 0 | 0 | 3603.29 | 100%
2.16.2.9 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 251.33 |  |  | 0 | 251.33 | 1.01 | 253.8433 | 0 | 0 | 0 | 253.8433 | 100%
2.16.2.10 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 5654.92 |  |  | 0 | 5654.92 | 0.81 | 4580.4852 | 0 | 0 | 0 | 4580.4852 | 100%
2.17 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DA RUA P1 | [7 empty] | 165312.0163 | 0 | 151494.4275 | 151494.4275 | 13817.5888 | 8.358%
2.17.1 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 159787.3315 | 0 | 151494.4275 | 151494.4275 | 8292.904 | 5.19%
2.17.1.1 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 1005.96 |  | 1005.96 | 1005.96 | 0 | 1.5 | 1508.94 | 0 | 1508.94 | 1508.94 | 0 | 0%
2.17.1.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 301.79 |  | 301.79 | 301.79 | 0 | 10.62 | 3205.0098 | 0 | 3205.0098 | 3205.0098 | 0 | 0%
2.17.1.3 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 392.33 |  | 392.33 | 392.33 | 0 | 1.01 | 396.2533 | 0 | 396.2533 | 396.2533 | 0 | 0%
2.17.1.4 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 8827.42 |  | 8827.42 | 8827.42 | 0 | 0.81 | 7150.2102 | 0 | 7150.2102 | 7150.2102 | 0 | 0%
2.17.1.5 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 1005.96 |  | 1005.96 | 1005.96 | 0 | 2.12 | 2132.6352 | 0 | 2132.6352 | 2132.6352 | 0 | 0%
2.17.1.6 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 100.6 |  | 100.6 | 100.6 | 0 | 12.76 | 1283.656 | 0 | 1283.656 | 1283.656 | 0 | 0%
2.17.1.7 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m³ | 100.6 |  | 100.6 | 100.6 | 0 | 0.48 | 48.288 | 0 | 48.288 | 48.288 | 0 | 0%
2.17.1.8 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 2263.5 |  | 2263.5 | 2263.5 | 0 | 0.81 | 1833.435 | 0 | 1833.435 | 1833.435 | 0 | 0%
2.17.1.9 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 1005.96 |  | 960 | 960 | 45.96 | 122.3 | 123028.908 | 0 | 117408 | 117408 | 5620.908 | 4.569%
2.17.1.10 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 335.32 |  | 320 | 320 | 15.32 | 43.33 | 14529.4156 | 0 | 13865.6 | 13865.6 | 663.8156 | 4.569%
2.17.1.11 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km | m | 335.32 |  | 320 | 320 | 15.32 | 8.32 | 2789.8624 | 0 | 2662.4 | 2662.4 | 127.4624 | 4.569%
2.17.1.12 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 6 |  |  | 0 | 6 | 53.58 | 321.48 | 0 | 0 | 0 | 321.48 | 100%
2.17.1.13 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 335.32 |  |  | 0 | 335.32 | 4.65 | 1559.238 | 0 | 0 | 0 | 1559.238 | 100%
2.17.2 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 5524.6848 | 0 | 0 | 0 | 5524.6848 | 100%
2.17.2.1 | Locação de rede de drenagem | m | 6 |  |  | 0 | 6 | 1.7 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 100%
2.17.2.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 6.6 |  |  | 0 | 6.6 | 10.62 | 70.092 | 0 | 0 | 0 | 70.092 | 100%
2.17.2.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 0.6 |  |  | 0 | 0.6 | 179.73 | 107.838 | 0 | 0 | 0 | 107.838 | 100%
2.17.2.4 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 5.25 |  |  | 0 | 5.25 | 133.13 | 698.9325 | 0 | 0 | 0 | 698.9325 | 100%
2.17.2.5 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 6 |  |  | 0 | 6 | 167.62 | 1005.72 | 0 | 0 | 0 | 1005.72 | 100%
2.17.2.6 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 2 |  |  | 0 | 2 | 1660.34 | 3320.68 | 0 | 0 | 0 | 3320.68 | 100%
2.17.2.7 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 16.18 |  |  | 0 | 16.18 | 1.01 | 16.3418 | 0 | 0 | 0 | 16.3418 | 100%
2.17.2.8 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 364.05 |  |  | 0 | 364.05 | 0.81 | 294.8805 | 0 | 0 | 0 | 294.8805 | 100%
2.18 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO RUA Q | [7 empty] | 157456.9368 | 0 | 134495.64 | 134495.64 | 22961.2968 | 14.58%
2.18.1 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 991.26 |  | 991.26 | 991.26 | 0 | 1.5 | 1486.89 | 0 | 1486.89 | 1486.89 | 0 | 0%
2.18.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 297.38 |  | 297.378 | 297.378 | 0.002 | 10.62 | 3158.1756 | 0 | 3158.1544 | 3158.1544 | 0.02124 | 0.0006725%
2.18.3 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 386.59 |  | 386.5914 | 386.5914 | -0.0014 | 1.01 | 390.4559 | 0 | 390.4573 | 390.4573 | -0.001414 | -0.0003621%
2.18.4 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 8698.27 |  | 8698.27 | 8698.27 | 0 | 0.81 | 7045.5987 | 0 | 7045.5987 | 7045.5987 | 0 | 0%
2.18.5 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 991.26 |  | 991.26 | 991.26 | 0 | 2.12 | 2101.4712 | 0 | 2101.4712 | 2101.4712 | 0 | 0%
2.18.6 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 99.13 |  | 99.126 | 99.126 | 0.004 | 12.76 | 1264.8988 | 0 | 1264.8478 | 1264.8478 | 0.05104 | 0.004035%
2.18.7 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m³ | 99.13 |  | 99.126 | 99.126 | 0.004 | 0.48 | 47.5824 | 0 | 47.5805 | 47.5805 | 0.00192 | 0.004035%
2.18.8 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 2230.42 |  | 2230.42 | 2230.42 | 0 | 0.81 | 1806.6402 | 0 | 1806.6402 | 1806.6402 | 0 | 0%
2.18.9 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 991.26 |  | 840 | 840 | 151.26 | 122.3 | 121231.098 | 0 | 102732 | 102732 | 18499.098 | 15.26%
2.18.10 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 330.42 |  | 280 | 280 | 50.42 | 43.33 | 14317.0986 | 0 | 12132.4 | 12132.4 | 2184.6986 | 15.26%
2.18.11 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km | m | 330.42 |  | 280 | 280 | 50.42 | 8.32 | 2749.0944 | 0 | 2329.6 | 2329.6 | 419.4944 | 15.26%
2.18.12 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 6 |  |  | 0 | 6 | 53.58 | 321.48 | 0 | 0 | 0 | 321.48 | 100%
2.18.13 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 330.42 |  |  | 0 | 330.42 | 4.65 | 1536.453 | 0 | 0 | 0 | 1536.453 | 100%
2.19 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DA RUA Q1 | [7 empty] | 284448.4843 | 0 | 19897.731 | 19897.731 | 264550.7533 | 93%
2.19.1 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 181035.211 | 0 | 19897.731 | 19897.731 | 161137.48 | 89.01%
2.19.1.1 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 1140 |  | 1140 | 1140 | 0 | 1.5 | 1710 | 0 | 1710 | 1710 | 0 | 0%
2.19.1.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 342 |  | 342 | 342 | 0 | 10.62 | 3632.04 | 0 | 3632.04 | 3632.04 | 0 | 0%
2.19.1.3 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 444.6 |  | 444.6 | 444.6 | 0 | 1.01 | 449.046 | 0 | 449.046 | 449.046 | 0 | 0%
2.19.1.4 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 10003.5 |  | 10003.5 | 10003.5 | 0 | 0.81 | 8102.835 | 0 | 8102.835 | 8102.835 | 0 | 0%
2.19.1.5 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 1140 |  | 1140 | 1140 | 0 | 2.12 | 2416.8 | 0 | 2416.8 | 2416.8 | 0 | 0%
2.19.1.6 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 114 |  | 114 | 114 | 0 | 12.76 | 1454.64 | 0 | 1454.64 | 1454.64 | 0 | 0%
2.19.1.7 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m³ | 114 |  | 114 | 114 | 0 | 0.48 | 54.72 | 0 | 54.72 | 54.72 | 0 | 0%
2.19.1.8 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 2565 |  | 2565 | 2565 | 0 | 0.81 | 2077.65 | 0 | 2077.65 | 2077.65 | 0 | 0%
2.19.1.9 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 1140 |  |  | 0 | 1140 | 122.3 | 139422 | 0 | 0 | 0 | 139422 | 100%
2.19.1.10 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 380 |  |  | 0 | 380 | 43.33 | 16465.4 | 0 | 0 | 0 | 16465.4 | 100%
2.19.1.11 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km | m | 380 |  |  | 0 | 380 | 8.32 | 3161.6 | 0 | 0 | 0 | 3161.6 | 100%
2.19.1.12 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 6 |  |  | 0 | 6 | 53.58 | 321.48 | 0 | 0 | 0 | 321.48 | 100%
2.19.1.13 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 380 |  |  | 0 | 380 | 4.65 | 1767 | 0 | 0 | 0 | 1767 | 100%
2.19.2 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 103413.2733 | 0 | 0 | 0 | 103413.2733 | 100%
2.19.2.1 | Locação de rede de drenagem | m | 153.26 |  |  | 0 | 153.26 | 1.7 | 260.542 | 0 | 0 | 0 | 260.542 | 100%
2.19.2.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 254 |  |  | 0 | 254 | 10.62 | 2697.48 | 0 | 0 | 0 | 2697.48 | 100%
2.19.2.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 18.27 |  |  | 0 | 18.27 | 179.73 | 3283.6671 | 0 | 0 | 0 | 3283.6671 | 100%
2.19.2.4 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 193.36 |  |  | 0 | 193.36 | 133.13 | 25742.0168 | 0 | 0 | 0 | 25742.0168 | 100%
2.19.2.5 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 6 |  |  | 0 | 6 | 167.62 | 1005.72 | 0 | 0 | 0 | 1005.72 | 100%
2.19.2.6 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 147.26 |  |  | 0 | 147.26 | 312.72 | 46051.1472 | 0 | 0 | 0 | 46051.1472 | 100%
2.19.2.7 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 2 |  |  | 0 | 2 | 1660.34 | 3320.68 | 0 | 0 | 0 | 3320.68 | 100%
2.19.2.8 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.20 x 1.20 x 1,60m | un | 2 |  |  | 0 | 2 | 3603.29 | 7206.58 | 0 | 0 | 0 | 7206.58 | 100%
2.19.2.9 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 605.32 |  |  | 0 | 605.32 | 1.01 | 611.3732 | 0 | 0 | 0 | 611.3732 | 100%
2.19.2.10 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 13619.7 |  |  | 0 | 13619.7 | 0.81 | 11031.957 | 0 | 0 | 0 | 11031.957 | 100%
2.19.2.11 | Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 à0.60 m | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 2202.11 | 2202.11 | 0 | 0 | 0 | 2202.11 | 100%
2.20 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DA RUA R1 | [7 empty] | 5633.81 | 0 | 0 | 0 | 5633.81 | 100%
2.20.1 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 738 |  |  | 0 | 738 | 4.65 | 3431.7 | 0 | 0 | 0 | 3431.7 | 100%
2.20.2 | Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 à0.60 m | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 2202.11 | 2202.11 | 0 | 0 | 0 | 2202.11 | 100%
2.21 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DA RUA R2 - 2ª ETAPA | [7 empty] | 630760.9535 | 0 | 0 | 0 | 630760.9535 | 100%
2.21.1 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 545439.525 | 0 | 0 | 0 | 545439.525 | 100%
2.21.1.1 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 3500 |  |  | 0 | 3500 | 1.5 | 5250 | 0 | 0 | 0 | 5250 | 100%
2.21.1.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 1050 |  |  | 0 | 1050 | 10.62 | 11151 | 0 | 0 | 0 | 11151 | 100%
2.21.1.3 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 1365 |  |  | 0 | 1365 | 1.01 | 1378.65 | 0 | 0 | 0 | 1378.65 | 100%
2.21.1.4 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 30712.5 |  |  | 0 | 30712.5 | 0.81 | 24877.125 | 0 | 0 | 0 | 24877.125 | 100%
2.21.1.5 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 3500 |  |  | 0 | 3500 | 2.12 | 7420 | 0 | 0 | 0 | 7420 | 100%
2.21.1.6 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 350 |  |  | 0 | 350 | 12.76 | 4466 | 0 | 0 | 0 | 4466 | 100%
2.21.1.7 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m³ | 350 |  |  | 0 | 350 | 0.48 | 168 | 0 | 0 | 0 | 168 | 100%
2.21.1.8 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 7875 |  |  | 0 | 7875 | 0.81 | 6378.75 | 0 | 0 | 0 | 6378.75 | 100%
2.21.1.9 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 3500 |  |  | 0 | 3500 | 122.3 | 428050 | 0 | 0 | 0 | 428050 | 100%
2.21.1.10 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 1000 |  |  | 0 | 1000 | 43.33 | 43330 | 0 | 0 | 0 | 43330 | 100%
2.21.1.11 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km | m | 1000 |  |  | 0 | 1000 | 8.32 | 8320 | 0 | 0 | 0 | 8320 | 100%
2.21.1.12 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 1000 |  |  | 0 | 1000 | 4.65 | 4650 | 0 | 0 | 0 | 4650 | 100%
2.21.2 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 85321.4285 | 0 | 0 | 0 | 85321.4285 | 100%
2.21.2.1 | Locação de rede de drenagem | m | 138.38 |  |  | 0 | 138.38 | 1.7 | 235.246 | 0 | 0 | 0 | 235.246 | 100%
2.21.2.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 152.22 |  |  | 0 | 152.22 | 10.62 | 1616.5764 | 0 | 0 | 0 | 1616.5764 | 100%
2.21.2.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 13.84 |  |  | 0 | 13.84 | 179.73 | 2487.4632 | 0 | 0 | 0 | 2487.4632 | 100%
2.21.2.4 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 121 |  |  | 0 | 121 | 133.13 | 16108.73 | 0 | 0 | 0 | 16108.73 | 100%
2.21.2.5 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 138.38 |  |  | 0 | 138.38 | 167.62 | 23195.2556 | 0 | 0 | 0 | 23195.2556 | 100%
2.21.2.6 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 14 |  |  | 0 | 14 | 1660.34 | 23244.76 | 0 | 0 | 0 | 23244.76 | 100%
2.21.2.7 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.00 x 1.00 x 1,60m | un | 4 |  |  | 0 | 4 | 2813.82 | 11255.28 | 0 | 0 | 0 | 11255.28 | 100%
2.21.2.8 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 373.18 |  |  | 0 | 373.18 | 1.01 | 376.9118 | 0 | 0 | 0 | 376.9118 | 100%
2.21.2.9 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 8396.55 |  |  | 0 | 8396.55 | 0.81 | 6801.2055 | 0 | 0 | 0 | 6801.2055 | 100%
2.22 | DRENAGEM PLUVIAL MURO DA DESO | [7 empty] | 316016.2688 | 0 | 0 | 0 | 316016.2688 | 100%
2.22.1 | Locação de rede de drenagem | m | 356 |  |  | 0 | 356 | 1.7 | 605.2 | 0 | 0 | 0 | 605.2 | 100%
2.22.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 753.46 |  |  | 0 | 753.46 | 10.62 | 8001.7452 | 0 | 0 | 0 | 8001.7452 | 100%
2.22.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 46.99 |  |  | 0 | 46.99 | 179.73 | 8445.5127 | 0 | 0 | 0 | 8445.5127 | 100%
2.22.4 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 555.85 |  |  | 0 | 555.85 | 133.13 | 74000.3105 | 0 | 0 | 0 | 74000.3105 | 100%
2.22.5 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 48.81 |  |  | 0 | 48.81 | 167.62 | 8181.5322 | 0 | 0 | 0 | 8181.5322 | 100%
2.22.6 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 44.77 |  |  | 0 | 44.77 | 312.72 | 14000.4744 | 0 | 0 | 0 | 14000.4744 | 100%
2.22.7 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 262.42 |  |  | 0 | 262.42 | 505.71 | 132708.4182 | 0 | 0 | 0 | 132708.4182 | 100%
2.22.8 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.00 x 1.00 x 1,60m | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 2813.82 | 2813.82 | 0 | 0 | 0 | 2813.82 | 100%
2.22.9 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.20 x 1.20 x 1,60m | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 3603.29 | 3603.29 | 0 | 0 | 0 | 3603.29 | 100%
2.22.10 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.40 x 1.40 x 1,60m | un | 6 |  |  | 0 | 6 | 4297.99 | 25787.94 | 0 | 0 | 0 | 25787.94 | 100%
2.22.11 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 1763.19 |  |  | 0 | 1763.19 | 1.01 | 1780.8219 | 0 | 0 | 0 | 1780.8219 | 100%
2.22.12 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 39671.77 |  |  | 0 | 39671.77 | 0.81 | 32134.1337 | 0 | 0 | 0 | 32134.1337 | 100%
2.22.13 | Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.80 m | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 3953.07 | 3953.07 | 0 | 0 | 0 | 3953.07 | 100%
2.23 | ACESSIBILIDADE | [7 empty] | 257269.046 | 0 | 0 | 0 | 257269.046 | 100%
2.23.1 | Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dnit, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023 | un | 74 |  |  | 0 | 74 | 642.49 | 47544.26 | 0 | 0 | 0 | 47544.26 | 100%
2.23.2 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientesvisuais, dimensões 40x40cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | 467.2 |  |  | 0 | 467.2 | 144.63 | 67571.136 | 0 | 0 | 0 | 67571.136 | 100%
2.23.3 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m² | 307.2 |  |  | 0 | 307.2 | 28.14 | 8644.608 | 0 | 0 | 0 | 8644.608 | 100%
2.23.4 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | m² | 979.2 |  |  | 0 | 979.2 | 3.95 | 3867.84 | 0 | 0 | 0 | 3867.84 | 100%
2.23.5 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | m³ | 147 |  |  | 0 | 147 | 624.39 | 91785.33 | 0 | 0 | 0 | 91785.33 | 100%
2.23.6 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-196, malha 10x10cm, ferro 5.0mm (3,11 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m² | 979.2 |  |  | 0 | 979.2 | 38.66 | 37855.872 | 0 | 0 | 0 | 37855.872 | 100%
2.24 | DIVERSOS | [7 empty] | 6020.74 | 0 | 0 | 0 | 6020.74 | 100%
2.24.1 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 9641.48 |  |  | 0 | 9641.48 | 0.5 | 4820.74 | 0 | 0 | 0 | 4820.74 | 100%
2.24.2 | Bombeamento direto p/ esgotamento de valas com Gerador | H | 48 |  |  | 0 | 48 | 25 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 100%
3 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MARCELO DÉDA |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 809378.0216 | 0 | 0 | 0 | 809378.0216 | 100%
3.1 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM DA AVENIDA B |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 749229.3578 | 0 | 0 | 0 | 749229.3578 | 100%
3.1.1 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 528658.2189 | 0 | 0 | 0 | 528658.2189 | 100%
3.1.1.1 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 3375.47 |  |  | 0 | 3375.47 | 1.5 | 5063.205 | 0 | 0 | 0 | 5063.205 | 100%
3.1.1.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 1012.64 |  |  | 0 | 1012.64 | 10.62 | 10754.2368 | 0 | 0 | 0 | 10754.2368 | 100%
3.1.1.3 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 1316.43 |  |  | 0 | 1316.43 | 1.01 | 1329.5943 | 0 | 0 | 0 | 1329.5943 | 100%
3.1.1.4 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 29619.67 |  |  | 0 | 29619.67 | 0.81 | 23991.9327 | 0 | 0 | 0 | 23991.9327 | 100%
3.1.1.5 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 3375.47 |  |  | 0 | 3375.47 | 2.12 | 7155.9964 | 0 | 0 | 0 | 7155.9964 | 100%
3.1.1.6 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 337.55 |  |  | 0 | 337.55 | 12.76 | 4307.138 | 0 | 0 | 0 | 4307.138 | 100%
3.1.1.7 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m³ | 337.55 |  |  | 0 | 337.55 | 0.48 | 162.024 | 0 | 0 | 0 | 162.024 | 100%
3.1.1.8 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 7594.87 |  |  | 0 | 7594.87 | 0.81 | 6151.8447 | 0 | 0 | 0 | 6151.8447 | 100%
3.1.1.9 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 3375.47 |  |  | 0 | 3375.47 | 122.3 | 412819.981 | 0 | 0 | 0 | 412819.981 | 100%
3.1.1.10 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 964.42 |  |  | 0 | 964.42 | 43.33 | 41788.3186 | 0 | 0 | 0 | 41788.3186 | 100%
3.1.1.11 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km | m | 964.42 |  |  | 0 | 964.42 | 8.32 | 8023.9744 | 0 | 0 | 0 | 8023.9744 | 100%
3.1.1.12 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 49 |  |  | 0 | 49 | 53.58 | 2625.42 | 0 | 0 | 0 | 2625.42 | 100%
3.1.1.13 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 964.42 |  |  | 0 | 964.42 | 4.65 | 4484.553 | 0 | 0 | 0 | 4484.553 | 100%
3.1.2 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 220571.1389 | 0 | 0 | 0 | 220571.1389 | 100%
3.1.2.1 | Locação de rede de drenagem | m | 277.04 |  |  | 0 | 277.04 | 1.7 | 470.968 | 0 | 0 | 0 | 470.968 | 100%
3.1.2.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 464.38 |  |  | 0 | 464.38 | 10.62 | 4931.7156 | 0 | 0 | 0 | 4931.7156 | 100%
3.1.2.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 32.74 |  |  | 0 | 32.74 | 179.73 | 5884.3602 | 0 | 0 | 0 | 5884.3602 | 100%
3.1.2.4 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 350.24 |  |  | 0 | 350.24 | 133.13 | 46627.4512 | 0 | 0 | 0 | 46627.4512 | 100%
3.1.2.5 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 73.24 |  |  | 0 | 73.24 | 142.88 | 10464.5312 | 0 | 0 | 0 | 10464.5312 | 100%
3.1.2.6 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 118.98 |  |  | 0 | 118.98 | 312.72 | 37207.4256 | 0 | 0 | 0 | 37207.4256 | 100%
3.1.2.7 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 84.82 |  |  | 0 | 84.82 | 505.71 | 42894.3222 | 0 | 0 | 0 | 42894.3222 | 100%
3.1.2.8 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 14 |  |  | 0 | 14 | 1660.34 | 23244.76 | 0 | 0 | 0 | 23244.76 | 100%
3.1.2.9 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.20 x 1.20 x 1,60m | un | 3 |  |  | 0 | 3 | 3603.29 | 10809.87 | 0 | 0 | 0 | 10809.87 | 100%
3.1.2.10 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.40 x 1.40 x 1,60m | un | 3 |  |  | 0 | 3 | 4297.99 | 12893.97 | 0 | 0 | 0 | 12893.97 | 100%
3.1.2.11 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 1101.57 |  |  | 0 | 1101.57 | 1.01 | 1112.5857 | 0 | 0 | 0 | 1112.5857 | 100%
3.1.2.12 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 24785.32 |  |  | 0 | 24785.32 | 0.81 | 20076.1092 | 0 | 0 | 0 | 20076.1092 | 100%
3.1.2.13 | Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.80 m | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 3953.07 | 3953.07 | 0 | 0 | 0 | 3953.07 | 100%
3.2 | ACESSIBILIDADE |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 58460.9288 | 0 | 0 | 0 | 58460.9288 | 100%
3.2.1 | Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dnit, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023 | un | 2 |  |  | 0 | 2 | 642.49 | 1284.98 | 0 | 0 | 0 | 1284.98 | 100%
3.2.2 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientesvisuais, dimensões 40x40cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | 146 |  |  | 0 | 146 | 144.63 | 21115.98 | 0 | 0 | 0 | 21115.98 | 100%
3.2.3 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m² | 96 |  |  | 0 | 96 | 28.14 | 2701.44 | 0 | 0 | 0 | 2701.44 | 100%
3.2.4 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | m² | 244.8 |  |  | 0 | 244.8 | 3.95 | 966.96 | 0 | 0 | 0 | 966.96 | 100%
3.2.5 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | m³ | 36.72 |  |  | 0 | 36.72 | 624.39 | 22927.6008 | 0 | 0 | 0 | 22927.6008 | 100%
3.2.6 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-196, malha 10x10cm, ferro 5.0mm (3,11 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m² | 244.8 |  |  | 0 | 244.8 | 38.66 | 9463.968 | 0 | 0 | 0 | 9463.968 | 100%
3.3 | DIVERSOS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1687.735 | 0 | 0 | 0 | 1687.735 | 100%
3.3.1 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 3375.47 |  |  | 0 | 3375.47 | 0.5 | 1687.735 | 0 | 0 | 0 | 1687.735 | 100%
4 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO ROSA ELZE |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1380204.646 | 0 | 0 | 0 | 1380204.646 | 100%
4.1 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO AVENIDA CHESF (TRECHO 01) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 100611.5595 | 0 | 0 | 0 | 100611.5595 | 100%
4.1.1 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 645.61 |  |  | 0 | 645.61 | 1.5 | 968.415 | 0 | 0 | 0 | 968.415 | 100%
4.1.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 193.68 |  |  | 0 | 193.68 | 10.62 | 2056.8816 | 0 | 0 | 0 | 2056.8816 | 100%
4.1.3 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 251.78 |  |  | 0 | 251.78 | 1.01 | 254.2978 | 0 | 0 | 0 | 254.2978 | 100%
4.1.4 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 5665.05 |  |  | 0 | 5665.05 | 0.81 | 4588.6905 | 0 | 0 | 0 | 4588.6905 | 100%
4.1.5 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 645.61 |  |  | 0 | 645.61 | 2.12 | 1368.6932 | 0 | 0 | 0 | 1368.6932 | 100%
4.1.6 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 64.56 |  |  | 0 | 64.56 | 12.76 | 823.7856 | 0 | 0 | 0 | 823.7856 | 100%
4.1.7 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m³ | 64.56 |  |  | 0 | 64.56 | 0.48 | 30.9888 | 0 | 0 | 0 | 30.9888 | 100%
4.1.8 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 1452.6 |  |  | 0 | 1452.6 | 0.81 | 1176.606 | 0 | 0 | 0 | 1176.606 | 100%
4.1.9 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 645.61 |  |  | 0 | 645.61 | 122.3 | 78958.103 | 0 | 0 | 0 | 78958.103 | 100%
4.1.10 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 184.46 |  |  | 0 | 184.46 | 43.33 | 7992.6518 | 0 | 0 | 0 | 7992.6518 | 100%
4.1.11 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km | m | 184.46 |  |  | 0 | 184.46 | 8.32 | 1534.7072 | 0 | 0 | 0 | 1534.7072 | 100%
4.1.12 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 184.46 |  |  | 0 | 184.46 | 4.65 | 857.739 | 0 | 0 | 0 | 857.739 | 100%
4.2 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO AVENIDA CHESF (TRECHO 02) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 168213.6224 | 0 | 0 | 0 | 168213.6224 | 100%
4.2.1 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 1079.4 |  |  | 0 | 1079.4 | 1.5 | 1619.1 | 0 | 0 | 0 | 1619.1 | 100%
4.2.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 323.82 |  |  | 0 | 323.82 | 10.62 | 3438.9684 | 0 | 0 | 0 | 3438.9684 | 100%
4.2.3 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 420.97 |  |  | 0 | 420.97 | 1.01 | 425.1797 | 0 | 0 | 0 | 425.1797 | 100%
4.2.4 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 9471.82 |  |  | 0 | 9471.82 | 0.81 | 7672.1742 | 0 | 0 | 0 | 7672.1742 | 100%
4.2.5 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 1079.4 |  |  | 0 | 1079.4 | 2.12 | 2288.328 | 0 | 0 | 0 | 2288.328 | 100%
4.2.6 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 107.94 |  |  | 0 | 107.94 | 12.76 | 1377.3144 | 0 | 0 | 0 | 1377.3144 | 100%
4.2.7 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m³ | 107.94 |  |  | 0 | 107.94 | 0.48 | 51.8112 | 0 | 0 | 0 | 51.8112 | 100%
4.2.8 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 2428.65 |  |  | 0 | 2428.65 | 0.81 | 1967.2065 | 0 | 0 | 0 | 1967.2065 | 100%
4.2.9 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 1079.4 |  |  | 0 | 1079.4 | 122.3 | 132010.62 | 0 | 0 | 0 | 132010.62 | 100%
4.2.10 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 308.4 |  |  | 0 | 308.4 | 43.33 | 13362.972 | 0 | 0 | 0 | 13362.972 | 100%
4.2.11 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km | m | 308.4 |  |  | 0 | 308.4 | 8.32 | 2565.888 | 0 | 0 | 0 | 2565.888 | 100%
4.2.12 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 308.4 |  |  | 0 | 308.4 | 4.65 | 1434.06 | 0 | 0 | 0 | 1434.06 | 100%
4.3 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO AVENIDA CHESF (TRECHO 03) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 392400.2155 | 0 | 0 | 0 | 392400.2155 | 100%
4.3.1 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 2517.97 |  |  | 0 | 2517.97 | 1.5 | 3776.955 | 0 | 0 | 0 | 3776.955 | 100%
4.3.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 755.39 |  |  | 0 | 755.39 | 10.62 | 8022.2418 | 0 | 0 | 0 | 8022.2418 | 100%
4.3.3 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 982.01 |  |  | 0 | 982.01 | 1.01 | 991.8301 | 0 | 0 | 0 | 991.8301 | 100%
4.3.4 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 22095.22 |  |  | 0 | 22095.22 | 0.81 | 17897.1282 | 0 | 0 | 0 | 17897.1282 | 100%
4.3.5 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 2517.97 |  |  | 0 | 2517.97 | 2.12 | 5338.0964 | 0 | 0 | 0 | 5338.0964 | 100%
4.3.6 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 251.8 |  |  | 0 | 251.8 | 12.76 | 3212.968 | 0 | 0 | 0 | 3212.968 | 100%
4.3.7 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m³ | 251.8 |  |  | 0 | 251.8 | 0.48 | 120.864 | 0 | 0 | 0 | 120.864 | 100%
4.3.8 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 5665.5 |  |  | 0 | 5665.5 | 0.81 | 4589.055 | 0 | 0 | 0 | 4589.055 | 100%
4.3.9 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 2517.97 |  |  | 0 | 2517.97 | 122.3 | 307947.731 | 0 | 0 | 0 | 307947.731 | 100%
4.3.10 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 719.42 |  |  | 0 | 719.42 | 43.33 | 31172.4686 | 0 | 0 | 0 | 31172.4686 | 100%
4.3.11 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km | m | 719.42 |  |  | 0 | 719.42 | 8.32 | 5985.5744 | 0 | 0 | 0 | 5985.5744 | 100%
4.3.12 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 719.42 |  |  | 0 | 719.42 | 4.65 | 3345.303 | 0 | 0 | 0 | 3345.303 | 100%
4.4 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DA RUA ANTÔNIO JOSÉ MARIA (SANEAMENTO) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 695005.8914 | 0 | 0 | 0 | 695005.8914 | 100%
4.4.1 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 262323.8731 | 0 | 0 | 0 | 262323.8731 | 100%
4.4.1.1 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 1683.29 |  |  | 0 | 1683.29 | 1.5 | 2524.935 | 0 | 0 | 0 | 2524.935 | 100%
4.4.1.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 504.99 |  |  | 0 | 504.99 | 10.62 | 5362.9938 | 0 | 0 | 0 | 5362.9938 | 100%
4.4.1.3 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 656.49 |  |  | 0 | 656.49 | 1.01 | 663.0549 | 0 | 0 | 0 | 663.0549 | 100%
4.4.1.4 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 14771.02 |  |  | 0 | 14771.02 | 0.81 | 11964.5262 | 0 | 0 | 0 | 11964.5262 | 100%
4.4.1.5 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 1683.29 |  |  | 0 | 1683.29 | 2.12 | 3568.5748 | 0 | 0 | 0 | 3568.5748 | 100%
4.4.1.6 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 168.33 |  |  | 0 | 168.33 | 12.76 | 2147.8908 | 0 | 0 | 0 | 2147.8908 | 100%
4.4.1.7 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m³ | 168.33 |  |  | 0 | 168.33 | 0.48 | 80.7984 | 0 | 0 | 0 | 80.7984 | 100%
4.4.1.8 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 3787.42 |  |  | 0 | 3787.42 | 0.81 | 3067.8102 | 0 | 0 | 0 | 3067.8102 | 100%
4.4.1.9 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 1683.29 |  |  | 0 | 1683.29 | 122.3 | 205866.367 | 0 | 0 | 0 | 205866.367 | 100%
4.4.1.10 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 480.94 |  |  | 0 | 480.94 | 43.33 | 20839.1302 | 0 | 0 | 0 | 20839.1302 | 100%
4.4.1.11 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km | m | 480.94 |  |  | 0 | 480.94 | 8.32 | 4001.4208 | 0 | 0 | 0 | 4001.4208 | 100%
4.4.1.12 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 480.94 |  |  | 0 | 480.94 | 4.65 | 2236.371 | 0 | 0 | 0 | 2236.371 | 100%
4.4.2 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 432682.0183 | 0 | 0 | 0 | 432682.0183 | 100%
4.4.2.1 | Locação de rede de drenagem | m | 293.76 |  |  | 0 | 293.76 | 1.7 | 499.392 | 0 | 0 | 0 | 499.392 | 100%
4.4.2.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 1046.86 |  |  | 0 | 1046.86 | 10.62 | 11117.6532 | 0 | 0 | 0 | 11117.6532 | 100%
4.4.2.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 48.72 |  |  | 0 | 48.72 | 179.73 | 8756.4456 | 0 | 0 | 0 | 8756.4456 | 100%
4.4.2.4 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 724.24 |  |  | 0 | 724.24 | 133.13 | 96418.0712 | 0 | 0 | 0 | 96418.0712 | 100%
4.4.2.5 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 36 |  |  | 0 | 36 | 167.62 | 6034.32 | 0 | 0 | 0 | 6034.32 | 100%
4.4.2.6 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 63.69 |  |  | 0 | 63.69 | 601.61 | 38316.5409 | 0 | 0 | 0 | 38316.5409 | 100%
4.4.2.7 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 194.07 |  |  | 0 | 194.07 | 874.05 | 169626.8835 | 0 | 0 | 0 | 169626.8835 | 100%
4.4.2.8 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 12 |  |  | 0 | 12 | 1660.34 | 19924.08 | 0 | 0 | 0 | 19924.08 | 100%
4.4.2.9 | Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.60 x 1.60 x 1.80m, laje sup.c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampa de concreto - R1 | un | 5 |  |  | 0 | 5 | 4744.71 | 23723.55 | 0 | 0 | 0 | 23723.55 | 100%
4.4.2.10 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 2365.77 |  |  | 0 | 2365.77 | 1.01 | 2389.4277 | 0 | 0 | 0 | 2389.4277 | 100%
4.4.2.11 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 53229.82 |  |  | 0 | 53229.82 | 0.81 | 43116.1542 | 0 | 0 | 0 | 43116.1542 | 100%
4.4.2.12 | Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=1.00 m | un | 2 |  |  | 0 | 2 | 6379.75 | 12759.5 | 0 | 0 | 0 | 12759.5 | 100%
4.5 | ACESSIBILIDADE |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 21010.2222 | 0 | 0 | 0 | 21010.2222 | 100%
4.5.1 | Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dnit, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023 | un | 6 |  |  | 0 | 6 | 642.49 | 3854.94 | 0 | 0 | 0 | 3854.94 | 100%
4.5.2 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientesvisuais, dimensões 40x40cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | 43.8 |  |  | 0 | 43.8 | 144.63 | 6334.794 | 0 | 0 | 0 | 6334.794 | 100%
4.5.3 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m² | 28.8 |  |  | 0 | 28.8 | 28.14 | 810.432 | 0 | 0 | 0 | 810.432 | 100%
4.5.4 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | m² | 73.44 |  |  | 0 | 73.44 | 3.95 | 290.088 | 0 | 0 | 0 | 290.088 | 100%
4.5.5 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | m³ | 11.02 |  |  | 0 | 11.02 | 624.39 | 6880.7778 | 0 | 0 | 0 | 6880.7778 | 100%
4.5.6 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-196, malha 10x10cm, ferro 5.0mm (3,11 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m² | 73.44 |  |  | 0 | 73.44 | 38.66 | 2839.1904 | 0 | 0 | 0 | 2839.1904 | 100%
4.6 | DIVERSOS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2963.135 | 0 | 0 | 0 | 2963.135 | 100%
4.6.1 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 5926.27 |  |  | 0 | 5926.27 | 0.5 | 2963.135 | 0 | 0 | 0 | 2963.135 | 100%
5 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO LUIZ ALVES |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1153932.4773 | 0 | 0 | 0 | 1153932.4843 | 100%
5.1 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DA RUA ARMANDO BATALHA |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 439048.9787 | 0 | 0 | 0 | 439048.9787 | 100%
5.1.1 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 313215.1683 | 0 | 0 | 0 | 313215.1683 | 100%
5.1.1.1 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 1975.86 |  |  | 0 | 1975.86 | 1.5 | 2963.79 | 0 | 0 | 0 | 2963.79 | 100%
5.1.1.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 592.76 |  |  | 0 | 592.76 | 10.62 | 6295.1112 | 0 | 0 | 0 | 6295.1112 | 100%
5.1.1.3 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 770.59 |  |  | 0 | 770.59 | 1.01 | 778.2959 | 0 | 0 | 0 | 778.2959 | 100%
5.1.1.4 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 17338.27 |  |  | 0 | 17338.27 | 0.81 | 14043.9987 | 0 | 0 | 0 | 14043.9987 | 100%
5.1.1.5 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 1975.86 |  |  | 0 | 1975.86 | 2.12 | 4188.8232 | 0 | 0 | 0 | 4188.8232 | 100%
5.1.1.6 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 197.59 |  |  | 0 | 197.59 | 12.76 | 2521.2484 | 0 | 0 | 0 | 2521.2484 | 100%
5.1.1.7 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m³ | 197.59 |  |  | 0 | 197.59 | 0.48 | 94.8432 | 0 | 0 | 0 | 94.8432 | 100%
5.1.1.8 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 4445.77 |  |  | 0 | 4445.77 | 0.81 | 3601.0737 | 0 | 0 | 0 | 3601.0737 | 100%
5.1.1.9 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 1975.86 |  |  | 0 | 1975.86 | 122.3 | 241647.678 | 0 | 0 | 0 | 241647.678 | 100%
5.1.1.10 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 658.62 |  |  | 0 | 658.62 | 43.33 | 28538.0046 | 0 | 0 | 0 | 28538.0046 | 100%
5.1.1.11 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km | m | 658.62 |  |  | 0 | 658.62 | 8.32 | 5479.7184 | 0 | 0 | 0 | 5479.7184 | 100%
5.1.1.12 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 658.62 |  |  | 0 | 658.62 | 4.65 | 3062.583 | 0 | 0 | 0 | 3062.583 | 100%
5.1.2 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 125833.8104 | 0 | 0 | 0 | 125833.8104 | 100%
5.1.2.1 | Locação de rede de drenagem | m | 182.17 |  |  | 0 | 182.17 | 1.7 | 309.689 | 0 | 0 | 0 | 309.689 | 100%
5.1.2.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 268.56 |  |  | 0 | 268.56 | 10.62 | 2852.1072 | 0 | 0 | 0 | 2852.1072 | 100%
5.1.2.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 20.5 |  |  | 0 | 20.5 | 179.73 | 3684.465 | 0 | 0 | 0 | 3684.465 | 100%
5.1.2.4 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 206.21 |  |  | 0 | 206.21 | 133.13 | 27452.7373 | 0 | 0 | 0 | 27452.7373 | 100%
5.1.2.5 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 45.43 |  |  | 0 | 45.43 | 142.88 | 6491.0384 | 0 | 0 | 0 | 6491.0384 | 100%
5.1.2.6 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 136.74 |  |  | 0 | 136.74 | 312.72 | 42761.3328 | 0 | 0 | 0 | 42761.3328 | 100%
5.1.2.7 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 8 |  |  | 0 | 8 | 1660.34 | 13282.72 | 0 | 0 | 0 | 13282.72 | 100%
5.1.2.8 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.20 x 1.20 x 1,60m | un | 4 |  |  | 0 | 4 | 3603.29 | 14413.16 | 0 | 0 | 0 | 14413.16 | 100%
5.1.2.9 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 643.85 |  |  | 0 | 643.85 | 1.01 | 650.2885 | 0 | 0 | 0 | 650.2885 | 100%
5.1.2.10 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 14486.62 |  |  | 0 | 14486.62 | 0.81 | 11734.1622 | 0 | 0 | 0 | 11734.1622 | 100%
5.1.2.11 | Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 à0.60 m | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 2202.11 | 2202.11 | 0 | 0 | 0 | 2202.11 | 100%
5.2 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DA RUA F |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 221541.5788 | 0 | 0 | 0 | 221541.5858 | 100%
5.2.1 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 120366.6004 | 0 | 0 | 0 | 120366.6004 | 100%
5.2.1.1 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 821.64 |  |  | 0 | 821.64 | 1.5 | 1232.46 | 0 | 0 | 0 | 1232.46 | 100%
5.2.1.2 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 82.16 |  |  | 0 | 82.16 | 12.76 | 1048.3616 | 0 | 0 | 0 | 1048.3616 | 100%
5.2.1.3 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m³ | 82.16 |  |  | 0 | 82.16 | 0.48 | 39.4368 | 0 | 0 | 0 | 39.4368 | 100%
5.2.1.4 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 1848.6 |  |  | 0 | 1848.6 | 0.81 | 1497.366 | 0 | 0 | 0 | 1497.366 | 100%
5.2.1.5 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 821.64 |  |  | 0 | 821.64 | 122.3 | 100486.572 | 0 | 0 | 0 | 100486.572 | 100%
5.2.1.6 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 273.88 |  |  | 0 | 273.88 | 43.33 | 11867.2204 | 0 | 0 | 0 | 11867.2204 | 100%
5.2.1.7 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km | m | 273.88 |  |  | 0 | 273.88 | 8.32 | 2278.6816 | 0 | 0 | 0 | 2278.6816 | 100%
5.2.1.8 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 12 |  |  | 0 | 12 | 53.58 | 642.96 | 0 | 0 | 0 | 642.96 | 100%
5.2.1.9 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 273.88 |  |  | 0 | 273.88 | 4.65 | 1273.542 | 0 | 0 | 0 | 1273.542 | 100%
5.2.2 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 101174.9784 | 0 | 0 | 0 | 101174.9854 | 100%
5.2.2.1 | Locação de rede de drenagem | m | 144.61 |  |  | 0 | 144.61 | 1.7 | 245.83 | 0 | 0 | 0 | 245.837 | 100%
5.2.2.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 218.86 |  |  | 0 | 218.86 | 10.62 | 2324.2932 | 0 | 0 | 0 | 2324.2932 | 100%
5.2.2.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 16.48 |  |  | 0 | 16.48 | 179.73 | 2961.9504 | 0 | 0 | 0 | 2961.9504 | 100%
5.2.2.4 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 167.7 |  |  | 0 | 167.7 | 133.13 | 22325.901 | 0 | 0 | 0 | 22325.901 | 100%
5.2.2.5 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 29.19 |  |  | 0 | 29.19 | 142.88 | 4170.6672 | 0 | 0 | 0 | 4170.6672 | 100%
5.2.2.6 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 115.42 |  |  | 0 | 115.42 | 312.72 | 36094.1424 | 0 | 0 | 0 | 36094.1424 | 100%
5.2.2.7 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 6 |  |  | 0 | 6 | 1660.34 | 9962.04 | 0 | 0 | 0 | 9962.04 | 100%
5.2.2.8 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.20 x 1.20 x 1,60m | un | 3 |  |  | 0 | 3 | 3603.29 | 10809.87 | 0 | 0 | 0 | 10809.87 | 100%
5.2.2.9 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 523.95 |  |  | 0 | 523.95 | 1.01 | 529.1895 | 0 | 0 | 0 | 529.1895 | 100%
5.2.2.10 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 11788.87 |  |  | 0 | 11788.87 | 0.81 | 9548.9847 | 0 | 0 | 0 | 9548.9847 | 100%
5.2.2.11 | Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 à0.60 m | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 2202.11 | 2202.11 | 0 | 0 | 0 | 2202.11 | 100%
5.3 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DA RUA CASTRO ALVES |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 210265.2586 | 0 | 0 | 0 | 210265.2586 | 100%
5.3.1 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 149589.1369 | 0 | 0 | 0 | 149589.1369 | 100%
5.3.1.1 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 1026.6 |  |  | 0 | 1026.6 | 1.5 | 1539.9 | 0 | 0 | 0 | 1539.9 | 100%
5.3.1.2 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 102.66 |  |  | 0 | 102.66 | 12.76 | 1309.9416 | 0 | 0 | 0 | 1309.9416 | 100%
5.3.1.3 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m³ | 102.66 |  |  | 0 | 102.66 | 0.48 | 49.2768 | 0 | 0 | 0 | 49.2768 | 100%
5.3.1.4 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 2309.85 |  |  | 0 | 2309.85 | 0.81 | 1870.9785 | 0 | 0 | 0 | 1870.9785 | 100%
5.3.1.5 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 1026.6 |  |  | 0 | 1026.6 | 122.3 | 125553.18 | 0 | 0 | 0 | 125553.18 | 100%
5.3.1.6 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 342.2 |  |  | 0 | 342.2 | 43.33 | 14827.526 | 0 | 0 | 0 | 14827.526 | 100%
5.3.1.7 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km | m | 342.2 |  |  | 0 | 342.2 | 8.32 | 2847.104 | 0 | 0 | 0 | 2847.104 | 100%
5.3.1.8 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 342.2 |  |  | 0 | 342.2 | 4.65 | 1591.23 | 0 | 0 | 0 | 1591.23 | 100%
5.3.2 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 60676.1217 | 0 | 0 | 0 | 60676.1217 | 100%
5.3.2.1 | Locação de rede de drenagem | m | 88.36 |  |  | 0 | 88.36 | 1.7 | 150.212 | 0 | 0 | 0 | 150.212 | 100%
5.3.2.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 126.48 |  |  | 0 | 126.48 | 10.62 | 1343.2176 | 0 | 0 | 0 | 1343.2176 | 100%
5.3.2.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 9.8 |  |  | 0 | 9.8 | 179.73 | 1761.354 | 0 | 0 | 0 | 1761.354 | 100%
5.3.2.4 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 97.35 |  |  | 0 | 97.35 | 133.13 | 12960.2055 | 0 | 0 | 0 | 12960.2055 | 100%
5.3.2.5 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 26.62 |  |  | 0 | 26.62 | 142.88 | 3803.4656 | 0 | 0 | 0 | 3803.4656 | 100%
5.3.2.6 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 61.74 |  |  | 0 | 61.74 | 312.72 | 19307.3328 | 0 | 0 | 0 | 19307.3328 | 100%
5.3.2.7 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 5 |  |  | 0 | 5 | 1660.34 | 8301.7 | 0 | 0 | 0 | 8301.7 | 100%
5.3.2.8 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.20 x 1.20 x 1,60m | un | 2 |  |  | 0 | 2 | 3603.29 | 7206.58 | 0 | 0 | 0 | 7206.58 | 100%
5.3.2.9 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 303.72 |  |  | 0 | 303.72 | 1.01 | 306.7572 | 0 | 0 | 0 | 306.7572 | 100%
5.3.2.10 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 6833.7 |  |  | 0 | 6833.7 | 0.81 | 5535.297 | 0 | 0 | 0 | 5535.297 | 100%
5.4 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA RUA EDVALDO SANTOS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 163367.8998 | 0 | 0 | 0 | 163367.8998 | 100%
5.4.1 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 1121.16 |  |  | 0 | 1121.16 | 1.5 | 1681.74 | 0 | 0 | 0 | 1681.74 | 100%
5.4.2 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 112.12 |  |  | 0 | 112.12 | 12.76 | 1430.6512 | 0 | 0 | 0 | 1430.6512 | 100%
5.4.3 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m³ | 112.12 |  |  | 0 | 112.12 | 0.48 | 53.8176 | 0 | 0 | 0 | 53.8176 | 100%
5.4.4 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 2522.7 |  |  | 0 | 2522.7 | 0.81 | 2043.387 | 0 | 0 | 0 | 2043.387 | 100%
5.4.5 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 1121.16 |  |  | 0 | 1121.16 | 122.3 | 137117.868 | 0 | 0 | 0 | 137117.868 | 100%
5.4.6 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 373.72 |  |  | 0 | 373.72 | 43.33 | 16193.2876 | 0 | 0 | 0 | 16193.2876 | 100%
5.4.7 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km | m | 373.72 |  |  | 0 | 373.72 | 8.32 | 3109.3504 | 0 | 0 | 0 | 3109.3504 | 100%
5.4.8 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 373.72 |  |  | 0 | 373.72 | 4.65 | 1737.798 | 0 | 0 | 0 | 1737.798 | 100%
5.5 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA RUA EDILSON NOGUEIRA |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 95896.8092 | 0 | 0 | 0 | 95896.8092 | 100%
5.5.1 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 658.2 |  |  | 0 | 658.2 | 1.5 | 987.3 | 0 | 0 | 0 | 987.3 | 100%
5.5.2 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 65.82 |  |  | 0 | 65.82 | 12.76 | 839.8632 | 0 | 0 | 0 | 839.8632 | 100%
5.5.3 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m³ | 65.2 |  |  | 0 | 65.2 | 0.48 | 31.296 | 0 | 0 | 0 | 31.296 | 100%
5.5.4 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 1467 |  |  | 0 | 1467 | 0.81 | 1188.27 | 0 | 0 | 0 | 1188.27 | 100%
5.5.5 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 658.2 |  |  | 0 | 658.2 | 122.3 | 80497.86 | 0 | 0 | 0 | 80497.86 | 100%
5.5.6 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 219.4 |  |  | 0 | 219.4 | 43.33 | 9506.602 | 0 | 0 | 0 | 9506.602 | 100%
5.5.7 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km | m | 219.4 |  |  | 0 | 219.4 | 8.32 | 1825.408 | 0 | 0 | 0 | 1825.408 | 100%
5.5.8 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 219.4 |  |  | 0 | 219.4 | 4.65 | 1020.21 | 0 | 0 | 0 | 1020.21 | 100%
5.6 | ACESSIBILIDADE |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 21010.2222 | 0 | 0 | 0 | 21010.2222 | 100%
5.6.1 | Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dnit, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023 | un | 6 |  |  | 0 | 6 | 642.49 | 3854.94 | 0 | 0 | 0 | 3854.94 | 100%
5.6.2 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientesvisuais, dimensões 40x40cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | 43.8 |  |  | 0 | 43.8 | 144.63 | 6334.794 | 0 | 0 | 0 | 6334.794 | 100%
5.6.3 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m² | 28.8 |  |  | 0 | 28.8 | 28.14 | 810.432 | 0 | 0 | 0 | 810.432 | 100%
5.6.4 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | m² | 73.44 |  |  | 0 | 73.44 | 3.95 | 290.088 | 0 | 0 | 0 | 290.088 | 100%
5.6.5 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | m³ | 11.02 |  |  | 0 | 11.02 | 624.39 | 6880.7778 | 0 | 0 | 0 | 6880.7778 | 100%
5.6.6 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-196, malha 10x10cm, ferro 5.0mm (3,11 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m² | 73.44 |  |  | 0 | 73.44 | 38.66 | 2839.1904 | 0 | 0 | 0 | 2839.1904 | 100%
5.7 | DIVERSOS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2801.73 | 0 | 0 | 0 | 2801.73 | 100%
5.7.1 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 5603.46 |  |  | 0 | 5603.46 | 0.5 | 2801.73 | 0 | 0 | 0 | 2801.73 | 100%
| TOTAL GERAL | [7 empty] | 6067775.3757 | 0 | 462612.6521 | 462612.6521 | 5605162.7236 | 92.38%

## BM 02
[7 empty] | DATA DE TÉRMINO |  | MEDIÇÃO Nº 02 |  |  |  | CONTRATO Nº 60/2025
OBRA/SERVIÇO:PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS NOS BAIRROS ROSA ELZE, EDUARDO GOMES, MARCELO DÉDA E LUIZ ALVES, SÃO CRISTOVÃO/SE | [6 empty] | VIGÊNCIA | 2026-07-12 | Período: | 2025-12-13 | a | 2026-01-12 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
CONTRATADA: NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | [6 empty] | INICIO | 2025-11-12
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE | [6 empty] | FINAL | 2026-07-12 | Data de medição: |  | 2026-01-12
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANTIDADES |  |  |  |  | PREÇO UNIT | VALOR |  |  |  |  | (%)
|  |  | Contrato | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o Período | Saldo a medir |  | Contrato | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o Período | Saldo a medir
1 | ADM PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM MACROZONA ROSA ELZE DIVERSAS RUAS MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO | [7 empty] | 301676.8516 | 42948.9482 | 20183.5336 | 63132.4818 | 238544.3698 | 79.07%
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [7 empty] | 190725.56 | 11443.5336 | 11443.5336 | 22887.0672 | 167838.4928 | 88%
1.1.1 | EQUIPE DIRIGENTE | un | 1 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.88 | 185000 | 185000 | 11100 | 11100 | 22200 | 162800 | 88%
1.1.2 | MANUTENÇÃO DE CANTEIRO | UN | 1 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.88 | 5725.56 | 5725.56 | 343.5336 | 343.5336 | 687.0672 | 5038.4928 | 88%
1.2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO | [7 empty] | 110951.2916 | 31505.4146 | 8740 | 40245.4146 | 70705.877 | 63.73%
1.2.1 | Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes | m² | 30 | 22.11 |  | 22.11 | 7.89 | 272.86 | 8185.8 | 6032.9346 | 0 | 6032.9346 | 2152.8654 | 26.3%
1.2.2 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 1723.27 | 1723.27 | 0 | 0 | 0 | 1723.27 | 100%
1.2.3 | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022 | UN | 1 |  |  | 0 | 1 | 575.89 | 575.89 | 0 | 0 | 0 | 575.89 | 100%
1.2.4 | Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diária incluindo transporte - Rev 04_10/2022 | dia | 30 | 8 |  | 8 | 22 | 989.73 | 29691.9 | 7917.84 | 0 | 7917.84 | 21774.06 | 73.33%
1.2.5 | Levantamento topográfico planimétrico cadastral | m² | 24546.68 | 9500 |  | 9500 | 15046.68 | 0.32 | 7854.9376 | 3040 | 0 | 3040 | 4814.9376 | 61.3%
1.2.6 | Projeto de Pavimentação, área de 12.000,01 a 35.000,00 m². Observação: Área considerada para ruas é de 20% da área do tereno, e para praças e equipamentos15%. | m² | 24546.68 | 9500 |  | 9500 | 15046.68 | 1.13 | 27737.7484 | 10735 | 0 | 10735 | 17002.7484 | 61.3%
1.2.7 | Projeto de Drenagem Pluvial complexa (micro e macrodrenagem) de 10.000,01 a 50.000,00 m2 | m² | 24546.68 | 0 | 9500 | 9500 | 15046.68 | 0.92 | 22582.9456 | 0 | 8740 | 8740 | 13842.9456 | 61.3%
1.2.8 | Tapume em chapa compensada esp = 14mm (1 uso) | m² | 120 | 36 |  | 36 | 84 | 104.99 | 12598.8 | 3779.64 | 0 | 3779.64 | 8819.16 | 70%
2 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO ROSA DO OESTE |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2422584.6792 | 419663.7039 | 333869.28 | 753532.9839 | 1669051.6983 | 68.9%
2.1 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO RUA H | [7 empty] | 19022.498 | 0 | 0 | 0 | 19022.498 | 100%
2.1.1 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 120 |  |  | 0 | 120 | 1.5 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 100%
2.1.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 36 |  |  | 0 | 36 | 10.62 | 382.32 | 0 | 0 | 0 | 382.32 | 100%
2.1.3 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 46.8 |  |  | 0 | 46.8 | 1.01 | 47.268 | 0 | 0 | 0 | 47.268 | 100%
2.1.4 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 1053 |  |  | 0 | 1053 | 0.81 | 852.93 | 0 | 0 | 0 | 852.93 | 100%
2.1.5 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 120 |  |  | 0 | 120 | 2.12 | 254.4 | 0 | 0 | 0 | 254.4 | 100%
2.1.6 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 12 |  |  | 0 | 12 | 12.76 | 153.12 | 0 | 0 | 0 | 153.12 | 100%
2.1.7 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m³ | 12 |  |  | 0 | 12 | 0.48 | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 5.76 | 100%
2.1.8 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 270 |  |  | 0 | 270 | 0.81 | 218.7 | 0 | 0 | 0 | 218.7 | 100%
2.1.9 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 120 |  |  | 0 | 120 | 122.3 | 14676 | 0 | 0 | 0 | 14676 | 100%
2.1.10 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 40 |  |  | 0 | 40 | 43.33 | 1733.2 | 0 | 0 | 0 | 1733.2 | 100%
2.1.11 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km | m | 40 |  |  | 0 | 40 | 8.32 | 332.8 | 0 | 0 | 0 | 332.8 | 100%
2.1.12 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 40 |  |  | 0 | 40 | 4.65 | 186 | 0 | 0 | 0 | 186 | 100%
2.2 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO RUA I | [7 empty] | 1522.41 | 0 | 0 | 0 | 1522.41 | 100%
2.2.1 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 327.4 |  |  | 0 | 327.4 | 4.65 | 1522.41 | 0 | 0 | 0 | 1522.41 | 100%
2.3 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO RUA J | [7 empty] | 1466.61 | 0 | 0 | 0 | 1466.61 | 100%
2.3.1 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 315.4 |  |  | 0 | 315.4 | 4.65 | 1466.61 | 0 | 0 | 0 | 1466.61 | 100%
2.4 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO RUA K | [7 empty] | 1325.25 | 0 | 0 | 0 | 1325.25 | 100%
2.4.1 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 285 |  |  | 0 | 285 | 4.65 | 1325.25 | 0 | 0 | 0 | 1325.25 | 100%
2.5 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DA RUA L (RUA GERINALDO PESSOA DOS SANTOS) | [7 empty] | 5464.42 | 0 | 0 | 0 | 5464.42 | 100%
2.5.1 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 228 |  |  | 0 | 228 | 4.65 | 1060.2 | 0 | 0 | 0 | 1060.2 | 100%
2.5.2 | Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 à0.60 m | un | 2 |  |  | 0 | 2 | 2202.11 | 4404.22 | 0 | 0 | 0 | 4404.22 | 100%
2.6 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DA RUA L2 | [7 empty] | 8078.52 | 0 | 0 | 0 | 8078.52 | 100%
2.6.1 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 316.6 |  |  | 0 | 316.6 | 4.65 | 1472.19 | 0 | 0 | 0 | 1472.19 | 100%
2.6.2 | Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 à0.60 m | un | 3 |  |  | 0 | 3 | 2202.11 | 6606.33 | 0 | 0 | 0 | 6606.33 | 100%
2.7 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DA RUA EIXO 02 | [7 empty] | 2434.61 | 0 | 0 | 0 | 2434.61 | 100%
2.7.1 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 50 |  |  | 0 | 50 | 4.65 | 232.5 | 0 | 0 | 0 | 232.5 | 100%
2.7.2 | Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 à0.60 m | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 2202.11 | 2202.11 | 0 | 0 | 0 | 2202.11 | 100%
2.8 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO RUA EIXO 03 | [7 empty] | 1426.62 | 0 | 0 | 0 | 1426.62 | 100%
2.8.1 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 306.8 |  |  | 0 | 306.8 | 4.65 | 1426.62 | 0 | 0 | 0 | 1426.62 | 100%
2.9 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DA RUA M | [7 empty] | 7800.5214 | 0 | 0 | 0 | 7800.5214 | 100%
2.9.1 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2081.34 | 0 | 0 | 0 | 2081.34 | 100%
2.9.1.1 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 447.6 |  |  | 0 | 447.6 | 4.65 | 2081.34 | 0 | 0 | 0 | 2081.34 | 100%
2.9.2 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 5719.1814 | 0 | 0 | 0 | 5719.1814 | 100%
2.9.2.1 | Locação de rede de drenagem | m | 7 |  |  | 0 | 7 | 1.7 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 100%
2.9.2.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 6.16 |  |  | 0 | 6.16 | 10.62 | 65.4192 | 0 | 0 | 0 | 65.4192 | 100%
2.9.2.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 0.56 |  |  | 0 | 0.56 | 179.73 | 100.6488 | 0 | 0 | 0 | 100.6488 | 100%
2.9.2.4 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 5.56 |  |  | 0 | 5.56 | 133.13 | 740.2028 | 0 | 0 | 0 | 740.2028 | 100%
2.9.2.5 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 7 |  |  | 0 | 7 | 167.62 | 1173.34 | 0 | 0 | 0 | 1173.34 | 100%
2.9.2.6 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 2 |  |  | 0 | 2 | 1660.34 | 3320.68 | 0 | 0 | 0 | 3320.68 | 100%
2.9.2.7 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 15.96 |  |  | 0 | 15.96 | 1.01 | 16.1196 | 0 | 0 | 0 | 16.1196 | 100%
2.9.2.8 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 359.1 |  |  | 0 | 359.1 | 0.81 | 290.871 | 0 | 0 | 0 | 290.871 | 100%
2.10 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DA RUA M1 | [7 empty] | 14856.3993 | 0 | 0 | 0 | 14856.3993 | 100%
2.10.1 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1744.68 | 0 | 0 | 0 | 1744.68 | 100%
2.10.1.1 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 375.2 |  |  | 0 | 375.2 | 4.65 | 1744.68 | 0 | 0 | 0 | 1744.68 | 100%
2.10.2 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 13111.7193 | 0 | 0 | 0 | 13111.7193 | 100%
2.10.2.1 | Locação de rede de drenagem | m | 19 |  |  | 0 | 19 | 1.7 | 32.3 | 0 | 0 | 0 | 32.3 | 100%
2.10.2.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 20.9 |  |  | 0 | 20.9 | 10.62 | 221.958 | 0 | 0 | 0 | 221.958 | 100%
2.10.2.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 1.9 |  |  | 0 | 1.9 | 179.73 | 341.487 | 0 | 0 | 0 | 341.487 | 100%
2.10.2.4 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 16.61 |  |  | 0 | 16.61 | 133.13 | 2211.2893 | 0 | 0 | 0 | 2211.2893 | 100%
2.10.2.5 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 19 |  |  | 0 | 19 | 167.62 | 3184.78 | 0 | 0 | 0 | 3184.78 | 100%
2.10.2.6 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 2 |  |  | 0 | 2 | 1660.34 | 3320.68 | 0 | 0 | 0 | 3320.68 | 100%
2.10.2.7 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.00 x 1.00 x 1,60m | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 2813.82 | 2813.82 | 0 | 0 | 0 | 2813.82 | 100%
2.10.2.8 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 51.23 |  |  | 0 | 51.23 | 1.01 | 51.7423 | 0 | 0 | 0 | 51.7423 | 100%
2.10.2.9 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 1152.67 |  |  | 0 | 1152.67 | 0.81 | 933.6627 | 0 | 0 | 0 | 933.6627 | 100%
2.11 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DA RUA N | [7 empty] | 15740.7785 | 0 | 0 | 0 | 15740.7785 | 100%
2.11.1 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2086.455 | 0 | 0 | 0 | 2086.455 | 100%
2.11.1.1 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 448.7 |  |  | 0 | 448.7 | 4.65 | 2086.455 | 0 | 0 | 0 | 2086.455 | 100%
2.11.2 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 13654.3235 | 0 | 0 | 0 | 13654.3235 | 100%
2.11.2.1 | Locação de rede de drenagem | m | 20.5 |  |  | 0 | 20.5 | 1.7 | 34.85 | 0 | 0 | 0 | 34.85 | 100%
2.11.2.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 22.5 |  |  | 0 | 22.5 | 10.62 | 238.95 | 0 | 0 | 0 | 238.95 | 100%
2.11.2.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 2.05 |  |  | 0 | 2.05 | 179.73 | 368.4465 | 0 | 0 | 0 | 368.4465 | 100%
2.11.2.4 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 17.88 |  |  | 0 | 17.88 | 133.13 | 2380.3644 | 0 | 0 | 0 | 2380.3644 | 100%
2.11.2.5 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 20.5 |  |  | 0 | 20.5 | 167.62 | 3436.21 | 0 | 0 | 0 | 3436.21 | 100%
2.11.2.6 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 2 |  |  | 0 | 2 | 1660.34 | 3320.68 | 0 | 0 | 0 | 3320.68 | 100%
2.11.2.7 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.00 x 1.00 x 1,60m | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 2813.82 | 2813.82 | 0 | 0 | 0 | 2813.82 | 100%
2.11.2.8 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 55.16 |  |  | 0 | 55.16 | 1.01 | 55.7116 | 0 | 0 | 0 | 55.7116 | 100%
2.11.2.9 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 1241.1 |  |  | 0 | 1241.1 | 0.81 | 1005.291 | 0 | 0 | 0 | 1005.291 | 100%
2.12 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DA RUA N1 | [7 empty] | 7228.2123 | 0 | 0 | 0 | 7228.2123 | 100%
2.12.1 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1703.5275 | 0 | 0 | 0 | 1703.5275 | 100%
2.12.1.1 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 366.35 |  |  | 0 | 366.35 | 4.65 | 1703.5275 | 0 | 0 | 0 | 1703.5275 | 100%
2.12.2 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 5524.6848 | 0 | 0 | 0 | 5524.6848 | 100%
2.12.2.1 | Locação de rede de drenagem | m | 6 |  |  | 0 | 6 | 1.7 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 100%
2.12.2.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 6.6 |  |  | 0 | 6.6 | 10.62 | 70.092 | 0 | 0 | 0 | 70.092 | 100%
2.12.2.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 0.6 |  |  | 0 | 0.6 | 179.73 | 107.838 | 0 | 0 | 0 | 107.838 | 100%
2.12.2.4 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 5.25 |  |  | 0 | 5.25 | 133.13 | 698.9325 | 0 | 0 | 0 | 698.9325 | 100%
2.12.2.5 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 6 |  |  | 0 | 6 | 167.62 | 1005.72 | 0 | 0 | 0 | 1005.72 | 100%
2.12.2.6 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 2 |  |  | 0 | 2 | 1660.34 | 3320.68 | 0 | 0 | 0 | 3320.68 | 100%
2.12.2.7 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 16.18 |  |  | 0 | 16.18 | 1.01 | 16.3418 | 0 | 0 | 0 | 16.3418 | 100%
2.12.2.8 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 364.05 |  |  | 0 | 364.05 | 0.81 | 294.8805 | 0 | 0 | 0 | 294.8805 | 100%
2.13 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA TRAVESSA L | [7 empty] | 1183.146 | 0 | 0 | 0 | 1183.146 | 100%
2.13.1 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 254.44 |  |  | 0 | 254.44 | 4.65 | 1183.146 | 0 | 0 | 0 | 1183.146 | 100%
2.14 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA RUA O | [7 empty] | 98745.7857 | 0 | 0 | 0 | 98745.7857 | 100%
2.14.1 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 622.92 |  |  | 0 | 622.92 | 1.5 | 934.38 | 0 | 0 | 0 | 934.38 | 100%
2.14.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 186.88 |  |  | 0 | 186.88 | 10.62 | 1984.6656 | 0 | 0 | 0 | 1984.6656 | 100%
2.14.3 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 242.94 |  |  | 0 | 242.94 | 1.01 | 245.3694 | 0 | 0 | 0 | 245.3694 | 100%
2.14.4 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 5466.15 |  |  | 0 | 5466.15 | 0.81 | 4427.5815 | 0 | 0 | 0 | 4427.5815 | 100%
2.14.5 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 622.92 |  |  | 0 | 622.92 | 2.12 | 1320.5904 | 0 | 0 | 0 | 1320.5904 | 100%
2.14.6 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 62.29 |  |  | 0 | 62.29 | 12.76 | 794.8204 | 0 | 0 | 0 | 794.8204 | 100%
2.14.7 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m³ | 62.29 |  |  | 0 | 62.29 | 0.48 | 29.8992 | 0 | 0 | 0 | 29.8992 | 100%
2.14.8 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 1401.52 |  |  | 0 | 1401.52 | 0.81 | 1135.2312 | 0 | 0 | 0 | 1135.2312 | 100%
2.14.9 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 622.92 |  |  | 0 | 622.92 | 122.3 | 76183.116 | 0 | 0 | 0 | 76183.116 | 100%
2.14.10 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 207.64 |  |  | 0 | 207.64 | 43.33 | 8997.0412 | 0 | 0 | 0 | 8997.0412 | 100%
2.14.11 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km | m | 207.64 |  |  | 0 | 207.64 | 8.32 | 1727.5648 | 0 | 0 | 0 | 1727.5648 | 100%
2.14.12 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 207.64 |  |  | 0 | 207.64 | 4.65 | 965.526 | 0 | 0 | 0 | 965.526 | 100%
2.15 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DA RUA O1 | [7 empty] | 212076.5112 | 21967.2729 | 58478.3136 | 80445.5865 | 131630.9247 | 62.07%
2.15.1 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 199508.1369 | 21967.2729 | 52046.735 | 74014.0079 | 125494.129 | 62.9%
2.15.1.1 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 1258.56 | 1258.56 |  | 1258.56 | 0 | 1.5 | 1887.84 | 1887.84 | 0 | 1887.84 | 0 | 0%
2.15.1.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 377.57 | 377.57 |  | 377.57 | 0 | 10.62 | 4009.7934 | 4009.7934 | 0 | 4009.7934 | 0 | 0%
2.15.1.3 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 490.84 | 490.84 |  | 490.84 | 0 | 1.01 | 495.7484 | 495.7484 | 0 | 495.7484 | 0 | 0%
2.15.1.4 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 11043.9 | 11043.9 |  | 11043.9 | 0 | 0.81 | 8945.559 | 8945.559 | 0 | 8945.559 | 0 | 0%
2.15.1.5 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 1258.56 | 1258.56 |  | 1258.56 | 0 | 2.12 | 2668.1472 | 2668.1472 | 0 | 2668.1472 | 0 | 0%
2.15.1.6 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 125.86 | 125.86 |  | 125.86 | 0 | 12.76 | 1605.9736 | 1605.9736 | 0 | 1605.9736 | 0 | 0%
2.15.1.7 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m³ | 125.86 | 125.86 |  | 125.86 | 0 | 0.48 | 60.4128 | 60.4128 | 0 | 60.4128 | 0 | 0%
2.15.1.8 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 2831.85 | 2831.85 |  | 2831.85 | 0 | 0.81 | 2293.7985 | 2293.7985 | 0 | 2293.7985 | 0 | 0%
2.15.1.9 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 1258.56 |  | 333.45 | 333.45 | 925.11 | 122.3 | 153921.888 | 0 | 40780.935 | 40780.935 | 113140.953 | 73.51%
2.15.1.10 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 419.52 |  | 260 | 260 | 159.52 | 43.33 | 18177.8016 | 0 | 11265.8 | 11265.8 | 6912.0016 | 38.02%
2.15.1.11 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km | m | 419.52 |  |  | 0 | 419.52 | 8.32 | 3490.4064 | 0 | 0 | 0 | 3490.4064 | 100%
2.15.1.12 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 419.52 |  |  | 0 | 419.52 | 4.65 | 1950.768 | 0 | 0 | 0 | 1950.768 | 100%
2.15.2 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 12568.3743 | 0 | 6431.5786 | 6431.5786 | 6136.7957 | 48.83%
2.15.2.1 | Locação de rede de drenagem | m | 17.52 |  | 17.52 | 17.52 | 0 | 1.7 | 29.784 | 0 | 29.784 | 29.784 | 0 | 0%
2.15.2.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 19.27 |  | 19.27 | 19.27 | 0 | 10.62 | 204.6474 | 0 | 204.6474 | 204.6474 | 0 | 0%
2.15.2.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 1.75 |  | 1.75 | 1.75 | 0 | 179.73 | 314.5275 | 0 | 314.5275 | 314.5275 | 0 | 0%
2.15.2.4 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 15.32 |  | 15.32 | 15.32 | 0 | 133.13 | 2039.5516 | 0 | 2039.5516 | 2039.5516 | 0 | 0%
2.15.2.5 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 17.52 |  | 17.52 | 17.52 | 0 | 167.62 | 2936.7024 | 0 | 2936.7024 | 2936.7024 | 0 | 0%
2.15.2.6 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 2 |  |  | 0 | 2 | 1660.34 | 3320.68 | 0 | 0 | 0 | 3320.68 | 100%
2.15.2.7 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.00 x 1.00 x 1,60m | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 2813.82 | 2813.82 | 0 | 0 | 0 | 2813.82 | 100%
2.15.2.8 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 47.24 |  | 44.967 | 44.967 | 2.273 | 1.01 | 47.7124 | 0 | 45.4167 | 45.4167 | 2.2957 | 4.812%
2.15.2.9 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 1062.9 |  | 1062.9 | 1062.9 | 0 | 0.81 | 860.949 | 0 | 860.949 | 860.949 | 0 | 0%
2.16 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DA RUA P | [7 empty] | 201294.1311 | 91808.6324 | 30249.0972 | 122057.7297 | 79236.4044 | 39.36%
2.16.1 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 158961.4442 | 91808.6324 | 0 | 91808.6324 | 67152.8118 | 42.24%
2.16.1.1 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 1002.78 | 1002.78 |  | 1002.78 | 0 | 1.5 | 1504.17 | 1504.17 | 0 | 1504.17 | 0 | 0%
2.16.1.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 300.83 | 300.834 |  | 300.834 | -0.004 | 10.62 | 3194.8146 | 3194.8571 | 0 | 3194.8571 | -0.04248 | -0.00133%
2.16.1.3 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 391.08 | 391.0842 |  | 391.0842 | -0.0042 | 1.01 | 394.9908 | 394.995 | 0 | 394.995 | -0.004242 | -0.001074%
2.16.1.4 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 8799.3 | 8799.3 |  | 8799.3 | 0 | 0.81 | 7127.433 | 7127.433 | 0 | 7127.433 | 0 | 0%
2.16.1.5 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 1002.78 | 1002.78 |  | 1002.78 | 0 | 2.12 | 2125.8936 | 2125.8936 | 0 | 2125.8936 | 0 | 0%
2.16.1.6 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 100.28 | 100.278 |  | 100.278 | 0.002 | 12.76 | 1279.5728 | 1279.5473 | 0 | 1279.5473 | 0.02552 | 0.001994%
2.16.1.7 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m³ | 100.28 | 100.278 |  | 100.278 | 0.002 | 0.48 | 48.1344 | 48.1334 | 0 | 48.1334 | 0.00096 | 0.001994%
2.16.1.8 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 2256.3 | 2256.3 |  | 2256.3 | 0 | 0.81 | 1827.603 | 1827.603 | 0 | 1827.603 | 0 | 0%
2.16.1.9 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 1002.78 | 540 |  | 540 | 462.78 | 122.3 | 122639.994 | 66042 | 0 | 66042 | 56597.994 | 46.15%
2.16.1.10 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 334.26 | 160 |  | 160 | 174.26 | 43.33 | 14483.4858 | 6932.8 | 0 | 6932.8 | 7550.6858 | 52.13%
2.16.1.11 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km | m | 334.26 | 160 |  | 160 | 174.26 | 8.32 | 2781.0432 | 1331.2 | 0 | 1331.2 | 1449.8432 | 52.13%
2.16.1.12 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 334.26 |  |  | 0 | 334.26 | 4.65 | 1554.309 | 0 | 0 | 0 | 1554.309 | 100%
2.16.2 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 42332.6869 | 0 | 30249.0972 | 30249.0972 | 12083.5927 | 28.54%
2.16.2.1 | Locação de rede de drenagem | m | 82.99 |  | 82.99 | 82.99 | 0 | 1.7 | 141.08 | 0 | 141.083 | 141.083 | 0 | 0%
2.16.2.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 103.53 |  | 79.6704 | 79.6704 | 23.8596 | 10.62 | 1099.4886 | 0 | 846.0996 | 846.0996 | 253.389 | 23.05%
2.16.2.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 8.72 |  | 5.3114 | 5.3114 | 3.4086 | 179.73 | 1567.2456 | 0 | 954.6107 | 954.6107 | 612.6349 | 39.09%
2.16.2.4 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 81.08 |  | 53.1136 | 53.1136 | 27.9664 | 133.13 | 10794.1804 | 0 | 7071.0136 | 7071.0136 | 3723.1668 | 34.49%
2.16.2.5 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 61.89 |  | 61.89 | 61.89 | 0 | 167.62 | 10374.0018 | 0 | 10374.0018 | 10374.0018 | 0 | 0%
2.16.2.6 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 21.1 |  | 21.1 | 21.1 | 0 | 312.72 | 6598.392 | 0 | 6598.392 | 6598.392 | 0 | 0%
2.16.2.7 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 2 |  |  | 0 | 2 | 1660.34 | 3320.68 | 0 | 0 | 0 | 3320.68 | 100%
2.16.2.8 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.20 x 1.20 x 1,60m | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 3603.29 | 3603.29 | 0 | 0 | 0 | 3603.29 | 100%
2.16.2.9 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 251.33 |  | 172.61 | 172.61 | 78.72 | 1.01 | 253.8433 | 0 | 174.3361 | 174.3361 | 79.5072 | 31.32%
2.16.2.10 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 5654.92 |  | 5048.84 | 5048.84 | 606.08 | 0.81 | 4580.4852 | 0 | 4089.5604 | 4089.5604 | 490.9248 | 10.72%
2.17 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DA RUA P1 | [7 empty] | 165312.0163 | 151494.4275 | 0 | 151494.4275 | 13817.5888 | 8.358%
2.17.1 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 159787.3315 | 151494.4275 | 0 | 151494.4275 | 8292.904 | 5.19%
2.17.1.1 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 1005.96 | 1005.96 |  | 1005.96 | 0 | 1.5 | 1508.94 | 1508.94 | 0 | 1508.94 | 0 | 0%
2.17.1.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 301.79 | 301.79 |  | 301.79 | 0 | 10.62 | 3205.0098 | 3205.0098 | 0 | 3205.0098 | 0 | 0%
2.17.1.3 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 392.33 | 392.33 |  | 392.33 | 0 | 1.01 | 396.2533 | 396.2533 | 0 | 396.2533 | 0 | 0%
2.17.1.4 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 8827.42 | 8827.42 |  | 8827.42 | 0 | 0.81 | 7150.2102 | 7150.2102 | 0 | 7150.2102 | 0 | 0%
2.17.1.5 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 1005.96 | 1005.96 |  | 1005.96 | 0 | 2.12 | 2132.6352 | 2132.6352 | 0 | 2132.6352 | 0 | 0%
2.17.1.6 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 100.6 | 100.6 |  | 100.6 | 0 | 12.76 | 1283.656 | 1283.656 | 0 | 1283.656 | 0 | 0%
2.17.1.7 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m³ | 100.6 | 100.6 |  | 100.6 | 0 | 0.48 | 48.288 | 48.288 | 0 | 48.288 | 0 | 0%
2.17.1.8 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 2263.5 | 2263.5 |  | 2263.5 | 0 | 0.81 | 1833.435 | 1833.435 | 0 | 1833.435 | 0 | 0%
2.17.1.9 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 1005.96 | 960 |  | 960 | 45.96 | 122.3 | 123028.908 | 117408 | 0 | 117408 | 5620.908 | 4.569%
2.17.1.10 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 335.32 | 320 |  | 320 | 15.32 | 43.33 | 14529.4156 | 13865.6 | 0 | 13865.6 | 663.8156 | 4.569%
2.17.1.11 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km | m | 335.32 | 320 |  | 320 | 15.32 | 8.32 | 2789.8624 | 2662.4 | 0 | 2662.4 | 127.4624 | 4.569%
2.17.1.12 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 6 |  |  | 0 | 6 | 53.58 | 321.48 | 0 | 0 | 0 | 321.48 | 100%
2.17.1.13 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 335.32 |  |  | 0 | 335.32 | 4.65 | 1559.238 | 0 | 0 | 0 | 1559.238 | 100%
2.17.2 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 5524.6848 | 0 | 0 | 0 | 5524.6848 | 100%
2.17.2.1 | Locação de rede de drenagem | m | 6 |  |  | 0 | 6 | 1.7 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 100%
2.17.2.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 6.6 |  |  | 0 | 6.6 | 10.62 | 70.092 | 0 | 0 | 0 | 70.092 | 100%
2.17.2.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 0.6 |  |  | 0 | 0.6 | 179.73 | 107.838 | 0 | 0 | 0 | 107.838 | 100%
2.17.2.4 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 5.25 |  |  | 0 | 5.25 | 133.13 | 698.9325 | 0 | 0 | 0 | 698.9325 | 100%
2.17.2.5 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 6 |  |  | 0 | 6 | 167.62 | 1005.72 | 0 | 0 | 0 | 1005.72 | 100%
2.17.2.6 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 2 |  |  | 0 | 2 | 1660.34 | 3320.68 | 0 | 0 | 0 | 3320.68 | 100%
2.17.2.7 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 16.18 |  |  | 0 | 16.18 | 1.01 | 16.3418 | 0 | 0 | 0 | 16.3418 | 100%
2.17.2.8 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 364.05 |  |  | 0 | 364.05 | 0.81 | 294.8805 | 0 | 0 | 0 | 294.8805 | 100%
2.18 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO RUA Q | [7 empty] | 157456.9368 | 134495.64 | 0 | 134495.64 | 22961.2968 | 14.58%
2.18.1 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 991.26 | 991.26 |  | 991.26 | 0 | 1.5 | 1486.89 | 1486.89 | 0 | 1486.89 | 0 | 0%
2.18.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 297.38 | 297.378 |  | 297.378 | 0.002 | 10.62 | 3158.1756 | 3158.1544 | 0 | 3158.1544 | 0.02124 | 0.0006725%
2.18.3 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 386.59 | 386.5914 |  | 386.5914 | -0.0014 | 1.01 | 390.4559 | 390.4573 | 0 | 390.4573 | -0.001414 | -0.0003621%
2.18.4 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 8698.27 | 8698.27 |  | 8698.27 | 0 | 0.81 | 7045.5987 | 7045.5987 | 0 | 7045.5987 | 0 | 0%
2.18.5 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 991.26 | 991.26 |  | 991.26 | 0 | 2.12 | 2101.4712 | 2101.4712 | 0 | 2101.4712 | 0 | 0%
2.18.6 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 99.13 | 99.126 |  | 99.126 | 0.004 | 12.76 | 1264.8988 | 1264.8478 | 0 | 1264.8478 | 0.05104 | 0.004035%
2.18.7 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m³ | 99.13 | 99.126 |  | 99.126 | 0.004 | 0.48 | 47.5824 | 47.5805 | 0 | 47.5805 | 0.00192 | 0.004035%
2.18.8 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 2230.42 | 2230.42 |  | 2230.42 | 0 | 0.81 | 1806.6402 | 1806.6402 | 0 | 1806.6402 | 0 | 0%
2.18.9 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 991.26 | 840 |  | 840 | 151.26 | 122.3 | 121231.098 | 102732 | 0 | 102732 | 18499.098 | 15.26%
2.18.10 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 330.42 | 280 |  | 280 | 50.42 | 43.33 | 14317.0986 | 12132.4 | 0 | 12132.4 | 2184.6986 | 15.26%
2.18.11 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km | m | 330.42 | 280 |  | 280 | 50.42 | 8.32 | 2749.0944 | 2329.6 | 0 | 2329.6 | 419.4944 | 15.26%
2.18.12 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 53.58 | 321.48 | 0 | 0 | 0 | 321.48 | 100%
2.18.13 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 330.42 | 0 |  | 0 | 330.42 | 4.65 | 1536.453 | 0 | 0 | 0 | 1536.453 | 100%
2.19 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DA RUA Q1 | [7 empty] | 284448.4843 | 19897.731 | 149966.4077 | 169864.1387 | 114584.3456 | 40.28%
2.19.1 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 181035.211 | 19897.731 | 59596.693 | 79494.424 | 101540.787 | 56.09%
2.19.1.1 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 1140 | 1140 |  | 1140 | 0 | 1.5 | 1710 | 1710 | 0 | 1710 | 0 | 0%
2.19.1.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 342 | 342 |  | 342 | 0 | 10.62 | 3632.04 | 3632.04 | 0 | 3632.04 | 0 | 0%
2.19.1.3 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 444.6 | 444.6 |  | 444.6 | 0 | 1.01 | 449.046 | 449.046 | 0 | 449.046 | 0 | 0%
2.19.1.4 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 10003.5 | 10003.5 |  | 10003.5 | 0 | 0.81 | 8102.835 | 8102.835 | 0 | 8102.835 | 0 | 0%
2.19.1.5 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 1140 | 1140 |  | 1140 | 0 | 2.12 | 2416.8 | 2416.8 | 0 | 2416.8 | 0 | 0%
2.19.1.6 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 114 | 114 |  | 114 | 0 | 12.76 | 1454.64 | 1454.64 | 0 | 1454.64 | 0 | 0%
2.19.1.7 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m³ | 114 | 114 |  | 114 | 0 | 0.48 | 54.72 | 54.72 | 0 | 54.72 | 0 | 0%
2.19.1.8 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 2565 | 2565 |  | 2565 | 0 | 0.81 | 2077.65 | 2077.65 | 0 | 2077.65 | 0 | 0%
2.19.1.9 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 1140 |  | 429.61 | 429.61 | 710.39 | 122.3 | 139422 | 0 | 52541.303 | 52541.303 | 86880.697 | 62.31%
2.19.1.10 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 380 |  | 136.6 | 136.6 | 243.4 | 43.33 | 16465.4 | 0 | 5918.878 | 5918.878 | 10546.522 | 64.05%
2.19.1.11 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km | m | 380 |  | 136.6 | 136.6 | 243.4 | 8.32 | 3161.6 | 0 | 1136.512 | 1136.512 | 2025.088 | 64.05%
2.19.1.12 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 6 |  |  | 0 | 6 | 53.58 | 321.48 | 0 | 0 | 0 | 321.48 | 100%
2.19.1.13 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 380 |  |  | 0 | 380 | 4.65 | 1767 | 0 | 0 | 0 | 1767 | 100%
2.19.2 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 103413.2733 | 0 | 90369.7147 | 90369.7147 | 13043.5586 | 12.61%
2.19.2.1 | Locação de rede de drenagem | m | 153.26 |  | 153.26 | 153.26 | 0 | 1.7 | 260.542 | 0 | 260.542 | 260.542 | 0 | 0%
2.19.2.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 254 |  | 183.912 | 183.912 | 70.088 | 10.62 | 2697.48 | 0 | 1953.1454 | 1953.1454 | 744.3346 | 27.59%
2.19.2.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 18.27 |  | 12.2608 | 12.2608 | 6.0092 | 179.73 | 3283.6671 | 0 | 2203.6336 | 2203.6336 | 1080.0335 | 32.89%
2.19.2.4 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 193.36 |  | 122.608 | 122.608 | 70.752 | 133.13 | 25742.0168 | 0 | 16322.803 | 16322.803 | 9419.2138 | 36.59%
2.19.2.5 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 6 |  | 6 | 6 | 0 | 167.62 | 1005.72 | 0 | 1005.72 | 1005.72 | 0 | 0%
2.19.2.6 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 147.26 |  | 147.26 | 147.26 | 0 | 312.72 | 46051.1472 | 0 | 46051.1472 | 46051.1472 | 0 | 0%
2.19.2.7 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 2 |  | 2 | 2 | 0 | 1660.34 | 3320.68 | 0 | 3320.68 | 3320.68 | 0 | 0%
2.19.2.8 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.20 x 1.20 x 1,60m | un | 2 |  | 2 | 2 | 0 | 3603.29 | 7206.58 | 0 | 7206.58 | 7206.58 | 0 | 0%
2.19.2.9 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 605.32 |  | 398.476 | 398.476 | 206.844 | 1.01 | 611.3732 | 0 | 402.4608 | 402.4608 | 208.9124 | 34.17%
2.19.2.10 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 13619.7 |  | 11655.423 | 11655.423 | 1964.277 | 0.81 | 11031.957 | 0 | 9440.8926 | 9440.8926 | 1591.0644 | 14.42%
2.19.2.11 | Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 à0.60 m | un | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 2202.11 | 2202.11 | 0 | 2202.11 | 2202.11 | 0 | 0%
2.20 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DA RUA R1 | [7 empty] | 5633.81 | 0 | 0 | 0 | 5633.81 | 100%
2.20.1 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 738 |  |  | 0 | 738 | 4.65 | 3431.7 | 0 | 0 | 0 | 3431.7 | 100%
2.20.2 | Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 à0.60 m | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 2202.11 | 2202.11 | 0 | 0 | 0 | 2202.11 | 100%
2.21 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DA RUA R2 - 2ª ETAPA | [7 empty] | 630760.9535 | 0 | 53873.1805 | 53873.1805 | 576887.773 | 91.46%
2.21.1 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 545439.525 | 0 | 0 | 0 | 545439.525 | 100%
2.21.1.1 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 3500 |  |  | 0 | 3500 | 1.5 | 5250 | 0 | 0 | 0 | 5250 | 100%
2.21.1.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 1050 |  |  | 0 | 1050 | 10.62 | 11151 | 0 | 0 | 0 | 11151 | 100%
2.21.1.3 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 1365 |  |  | 0 | 1365 | 1.01 | 1378.65 | 0 | 0 | 0 | 1378.65 | 100%
2.21.1.4 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 30712.5 |  |  | 0 | 30712.5 | 0.81 | 24877.125 | 0 | 0 | 0 | 24877.125 | 100%
2.21.1.5 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 3500 |  |  | 0 | 3500 | 2.12 | 7420 | 0 | 0 | 0 | 7420 | 100%
2.21.1.6 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 350 |  |  | 0 | 350 | 12.76 | 4466 | 0 | 0 | 0 | 4466 | 100%
2.21.1.7 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m³ | 350 |  |  | 0 | 350 | 0.48 | 168 | 0 | 0 | 0 | 168 | 100%
2.21.1.8 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 7875 |  |  | 0 | 7875 | 0.81 | 6378.75 | 0 | 0 | 0 | 6378.75 | 100%
2.21.1.9 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 3500 |  |  | 0 | 3500 | 122.3 | 428050 | 0 | 0 | 0 | 428050 | 100%
2.21.1.10 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 1000 |  |  | 0 | 1000 | 43.33 | 43330 | 0 | 0 | 0 | 43330 | 100%
2.21.1.11 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km | m | 1000 |  |  | 0 | 1000 | 8.32 | 8320 | 0 | 0 | 0 | 8320 | 100%
2.21.1.12 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 1000 |  |  | 0 | 1000 | 4.65 | 4650 | 0 | 0 | 0 | 4650 | 100%
2.21.2 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 85321.4285 | 0 | 53873.1805 | 53873.1805 | 31448.248 | 36.86%
2.21.2.1 | Locação de rede de drenagem | m | 138.38 |  | 138.38 | 138.38 | 0 | 1.7 | 235.246 | 0 | 235.246 | 235.246 | 0 | 0%
2.21.2.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 152.22 |  | 145.299 | 145.299 | 6.921 | 10.62 | 1616.5764 | 0 | 1543.0754 | 1543.0754 | 73.501 | 4.547%
2.21.2.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 13.84 |  | 9.6866 | 9.6866 | 4.1534 | 179.73 | 2487.4632 | 0 | 1740.9726 | 1740.9726 | 746.4906 | 30.01%
2.21.2.4 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 121 |  | 92.0227 | 92.0227 | 28.9773 | 133.13 | 16108.73 | 0 | 12250.9821 | 12250.9821 | 3857.7479 | 23.95%
2.21.2.5 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 138.38 |  | 138.38 | 138.38 | 0 | 167.62 | 23195.2556 | 0 | 23195.2556 | 23195.2556 | 0 | 0%
2.21.2.6 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 14 |  | 3 | 3 | 11 | 1660.34 | 23244.76 | 0 | 4981.02 | 4981.02 | 18263.74 | 78.57%
2.21.2.7 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.00 x 1.00 x 1,60m | un | 4 |  | 1 | 1 | 3 | 2813.82 | 11255.28 | 0 | 2813.82 | 2813.82 | 8441.46 | 75%
2.21.2.8 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 373.18 |  | 308.5182 | 308.5182 | 64.6618 | 1.01 | 376.9118 | 0 | 311.6034 | 311.6034 | 65.3084 | 17.33%
2.21.2.9 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 8396.55 |  | 8396.55 | 8396.55 | 0 | 0.81 | 6801.2055 | 0 | 6801.2055 | 6801.2055 | 0 | 0%
2.22 | DRENAGEM PLUVIAL MURO DA DESO | [7 empty] | 316016.2688 | 0 | 41302.281 | 41302.281 | 274713.9878 | 86.93%
2.22.1 | Locação de rede de drenagem | m | 356 |  | 356 | 356 | 0 | 1.7 | 605.2 | 0 | 605.2 | 605.2 | 0 | 0%
2.22.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 753.46 |  | 112.296 | 112.296 | 641.164 | 10.62 | 8001.7452 | 0 | 1192.5835 | 1192.5835 | 6809.1617 | 85.1%
2.22.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 46.99 |  | 7.4864 | 7.4864 | 39.5036 | 179.73 | 8445.5127 | 0 | 1345.5307 | 1345.5307 | 7099.982 | 84.07%
2.22.4 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 555.85 |  | 74.864 | 74.864 | 480.986 | 133.13 | 74000.3105 | 0 | 9966.6443 | 9966.6443 | 64033.6662 | 86.53%
2.22.5 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 48.81 |  | 48.81 | 48.81 | 0 | 167.62 | 8181.5322 | 0 | 8181.5322 | 8181.5322 | 0 | 0%
2.22.6 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 44.77 |  | 44.77 | 44.77 | 0 | 312.72 | 14000.4744 | 0 | 14000.4744 | 14000.4744 | 0 | 0%
2.22.7 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 262.42 |  |  | 0 | 262.42 | 505.71 | 132708.4182 | 0 | 0 | 0 | 132708.4182 | 100%
2.22.8 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.00 x 1.00 x 1,60m | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 2813.82 | 2813.82 | 0 | 0 | 0 | 2813.82 | 100%
2.22.9 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.20 x 1.20 x 1,60m | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 3603.29 | 3603.29 | 0 | 0 | 0 | 3603.29 | 100%
2.22.10 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.40 x 1.40 x 1,60m | un | 6 |  |  | 0 | 6 | 4297.99 | 25787.94 | 0 | 0 | 0 | 25787.94 | 100%
2.22.11 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 1763.19 |  | 243.308 | 243.308 | 1519.882 | 1.01 | 1780.8219 | 0 | 245.7411 | 245.7411 | 1535.0808 | 86.2%
2.22.12 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 39671.77 |  | 7116.759 | 7116.759 | 32555.011 | 0.81 | 32134.1337 | 0 | 5764.5748 | 5764.5748 | 26369.5589 | 82.06%
2.22.13 | Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.80 m | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 3953.07 | 3953.07 | 0 | 0 | 0 | 3953.07 | 100%
2.23 | ACESSIBILIDADE | [7 empty] | 257269.046 | 0 | 0 | 0 | 257269.046 | 100%
2.23.1 | Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dnit, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023 | un | 74 |  |  | 0 | 74 | 642.49 | 47544.26 | 0 | 0 | 0 | 47544.26 | 100%
2.23.2 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientesvisuais, dimensões 40x40cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | 467.2 |  |  | 0 | 467.2 | 144.63 | 67571.136 | 0 | 0 | 0 | 67571.136 | 100%
2.23.3 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m² | 307.2 |  |  | 0 | 307.2 | 28.14 | 8644.608 | 0 | 0 | 0 | 8644.608 | 100%
2.23.4 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | m² | 979.2 |  |  | 0 | 979.2 | 3.95 | 3867.84 | 0 | 0 | 0 | 3867.84 | 100%
2.23.5 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | m³ | 147 |  |  | 0 | 147 | 624.39 | 91785.33 | 0 | 0 | 0 | 91785.33 | 100%
2.23.6 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-196, malha 10x10cm, ferro 5.0mm (3,11 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m² | 979.2 |  |  | 0 | 979.2 | 38.66 | 37855.872 | 0 | 0 | 0 | 37855.872 | 100%
2.24 | DIVERSOS | [7 empty] | 6020.74 | 0 | 0 | 0 | 6020.74 | 100%
2.24.1 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 9641.48 |  |  | 0 | 9641.48 | 0.5 | 4820.74 | 0 | 0 | 0 | 4820.74 | 100%
2.24.2 | Bombeamento direto p/ esgotamento de valas com Gerador | H | 48 |  |  | 0 | 48 | 25 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 100%
3 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MARCELO DÉDA |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 809378.0216 | 0 | 0 | 0 | 809378.0216 | 100%
3.1 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM DA AVENIDA B |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 749229.3578 | 0 | 0 | 0 | 749229.3578 | 100%
3.1.1 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 528658.2189 | 0 | 0 | 0 | 528658.2189 | 100%
3.1.1.1 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 3375.47 |  |  | 0 | 3375.47 | 1.5 | 5063.205 | 0 | 0 | 0 | 5063.205 | 100%
3.1.1.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 1012.64 |  |  | 0 | 1012.64 | 10.62 | 10754.2368 | 0 | 0 | 0 | 10754.2368 | 100%
3.1.1.3 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 1316.43 |  |  | 0 | 1316.43 | 1.01 | 1329.5943 | 0 | 0 | 0 | 1329.5943 | 100%
3.1.1.4 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 29619.67 |  |  | 0 | 29619.67 | 0.81 | 23991.9327 | 0 | 0 | 0 | 23991.9327 | 100%
3.1.1.5 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 3375.47 |  |  | 0 | 3375.47 | 2.12 | 7155.9964 | 0 | 0 | 0 | 7155.9964 | 100%
3.1.1.6 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 337.55 |  |  | 0 | 337.55 | 12.76 | 4307.138 | 0 | 0 | 0 | 4307.138 | 100%
3.1.1.7 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m³ | 337.55 |  |  | 0 | 337.55 | 0.48 | 162.024 | 0 | 0 | 0 | 162.024 | 100%
3.1.1.8 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 7594.87 |  |  | 0 | 7594.87 | 0.81 | 6151.8447 | 0 | 0 | 0 | 6151.8447 | 100%
3.1.1.9 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 3375.47 |  |  | 0 | 3375.47 | 122.3 | 412819.981 | 0 | 0 | 0 | 412819.981 | 100%
3.1.1.10 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 964.42 |  |  | 0 | 964.42 | 43.33 | 41788.3186 | 0 | 0 | 0 | 41788.3186 | 100%
3.1.1.11 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km | m | 964.42 |  |  | 0 | 964.42 | 8.32 | 8023.9744 | 0 | 0 | 0 | 8023.9744 | 100%
3.1.1.12 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 49 |  |  | 0 | 49 | 53.58 | 2625.42 | 0 | 0 | 0 | 2625.42 | 100%
3.1.1.13 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 964.42 |  |  | 0 | 964.42 | 4.65 | 4484.553 | 0 | 0 | 0 | 4484.553 | 100%
3.1.2 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 220571.1389 | 0 | 0 | 0 | 220571.1389 | 100%
3.1.2.1 | Locação de rede de drenagem | m | 277.04 |  |  | 0 | 277.04 | 1.7 | 470.968 | 0 | 0 | 0 | 470.968 | 100%
3.1.2.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 464.38 |  |  | 0 | 464.38 | 10.62 | 4931.7156 | 0 | 0 | 0 | 4931.7156 | 100%
3.1.2.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 32.74 |  |  | 0 | 32.74 | 179.73 | 5884.3602 | 0 | 0 | 0 | 5884.3602 | 100%
3.1.2.4 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 350.24 |  |  | 0 | 350.24 | 133.13 | 46627.4512 | 0 | 0 | 0 | 46627.4512 | 100%
3.1.2.5 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 73.24 |  |  | 0 | 73.24 | 142.88 | 10464.5312 | 0 | 0 | 0 | 10464.5312 | 100%
3.1.2.6 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 118.98 |  |  | 0 | 118.98 | 312.72 | 37207.4256 | 0 | 0 | 0 | 37207.4256 | 100%
3.1.2.7 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 84.82 |  |  | 0 | 84.82 | 505.71 | 42894.3222 | 0 | 0 | 0 | 42894.3222 | 100%
3.1.2.8 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 14 |  |  | 0 | 14 | 1660.34 | 23244.76 | 0 | 0 | 0 | 23244.76 | 100%
3.1.2.9 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.20 x 1.20 x 1,60m | un | 3 |  |  | 0 | 3 | 3603.29 | 10809.87 | 0 | 0 | 0 | 10809.87 | 100%
3.1.2.10 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.40 x 1.40 x 1,60m | un | 3 |  |  | 0 | 3 | 4297.99 | 12893.97 | 0 | 0 | 0 | 12893.97 | 100%
3.1.2.11 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 1101.57 |  |  | 0 | 1101.57 | 1.01 | 1112.5857 | 0 | 0 | 0 | 1112.5857 | 100%
3.1.2.12 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 24785.32 |  |  | 0 | 24785.32 | 0.81 | 20076.1092 | 0 | 0 | 0 | 20076.1092 | 100%
3.1.2.13 | Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.80 m | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 3953.07 | 3953.07 | 0 | 0 | 0 | 3953.07 | 100%
3.2 | ACESSIBILIDADE |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 58460.9288 | 0 | 0 | 0 | 58460.9288 | 100%
3.2.1 | Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dnit, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023 | un | 2 |  |  | 0 | 2 | 642.49 | 1284.98 | 0 | 0 | 0 | 1284.98 | 100%
3.2.2 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientesvisuais, dimensões 40x40cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | 146 |  |  | 0 | 146 | 144.63 | 21115.98 | 0 | 0 | 0 | 21115.98 | 100%
3.2.3 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m² | 96 |  |  | 0 | 96 | 28.14 | 2701.44 | 0 | 0 | 0 | 2701.44 | 100%
3.2.4 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | m² | 244.8 |  |  | 0 | 244.8 | 3.95 | 966.96 | 0 | 0 | 0 | 966.96 | 100%
3.2.5 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | m³ | 36.72 |  |  | 0 | 36.72 | 624.39 | 22927.6008 | 0 | 0 | 0 | 22927.6008 | 100%
3.2.6 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-196, malha 10x10cm, ferro 5.0mm (3,11 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m² | 244.8 |  |  | 0 | 244.8 | 38.66 | 9463.968 | 0 | 0 | 0 | 9463.968 | 100%
3.3 | DIVERSOS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1687.735 | 0 | 0 | 0 | 1687.735 | 100%
3.3.1 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 3375.47 |  |  | 0 | 3375.47 | 0.5 | 1687.735 | 0 | 0 | 0 | 1687.735 | 100%
4 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO ROSA ELZE |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1380204.646 | 0 | 0 | 0 | 1380204.646 | 100%
4.1 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO AVENIDA CHESF (TRECHO 01) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 100611.5595 | 0 | 0 | 0 | 100611.5595 | 100%
4.1.1 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 645.61 |  |  | 0 | 645.61 | 1.5 | 968.415 | 0 | 0 | 0 | 968.415 | 100%
4.1.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 193.68 |  |  | 0 | 193.68 | 10.62 | 2056.8816 | 0 | 0 | 0 | 2056.8816 | 100%
4.1.3 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 251.78 |  |  | 0 | 251.78 | 1.01 | 254.2978 | 0 | 0 | 0 | 254.2978 | 100%
4.1.4 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 5665.05 |  |  | 0 | 5665.05 | 0.81 | 4588.6905 | 0 | 0 | 0 | 4588.6905 | 100%
4.1.5 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 645.61 |  |  | 0 | 645.61 | 2.12 | 1368.6932 | 0 | 0 | 0 | 1368.6932 | 100%
4.1.6 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 64.56 |  |  | 0 | 64.56 | 12.76 | 823.7856 | 0 | 0 | 0 | 823.7856 | 100%
4.1.7 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m³ | 64.56 |  |  | 0 | 64.56 | 0.48 | 30.9888 | 0 | 0 | 0 | 30.9888 | 100%
4.1.8 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 1452.6 |  |  | 0 | 1452.6 | 0.81 | 1176.606 | 0 | 0 | 0 | 1176.606 | 100%
4.1.9 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 645.61 |  |  | 0 | 645.61 | 122.3 | 78958.103 | 0 | 0 | 0 | 78958.103 | 100%
4.1.10 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 184.46 |  |  | 0 | 184.46 | 43.33 | 7992.6518 | 0 | 0 | 0 | 7992.6518 | 100%
4.1.11 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km | m | 184.46 |  |  | 0 | 184.46 | 8.32 | 1534.7072 | 0 | 0 | 0 | 1534.7072 | 100%
4.1.12 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 184.46 |  |  | 0 | 184.46 | 4.65 | 857.739 | 0 | 0 | 0 | 857.739 | 100%
4.2 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO AVENIDA CHESF (TRECHO 02) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 168213.6224 | 0 | 0 | 0 | 168213.6224 | 100%
4.2.1 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 1079.4 |  |  | 0 | 1079.4 | 1.5 | 1619.1 | 0 | 0 | 0 | 1619.1 | 100%
4.2.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 323.82 |  |  | 0 | 323.82 | 10.62 | 3438.9684 | 0 | 0 | 0 | 3438.9684 | 100%
4.2.3 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 420.97 |  |  | 0 | 420.97 | 1.01 | 425.1797 | 0 | 0 | 0 | 425.1797 | 100%
4.2.4 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 9471.82 |  |  | 0 | 9471.82 | 0.81 | 7672.1742 | 0 | 0 | 0 | 7672.1742 | 100%
4.2.5 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 1079.4 |  |  | 0 | 1079.4 | 2.12 | 2288.328 | 0 | 0 | 0 | 2288.328 | 100%
4.2.6 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 107.94 |  |  | 0 | 107.94 | 12.76 | 1377.3144 | 0 | 0 | 0 | 1377.3144 | 100%
4.2.7 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m³ | 107.94 |  |  | 0 | 107.94 | 0.48 | 51.8112 | 0 | 0 | 0 | 51.8112 | 100%
4.2.8 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 2428.65 |  |  | 0 | 2428.65 | 0.81 | 1967.2065 | 0 | 0 | 0 | 1967.2065 | 100%
4.2.9 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 1079.4 |  |  | 0 | 1079.4 | 122.3 | 132010.62 | 0 | 0 | 0 | 132010.62 | 100%
4.2.10 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 308.4 |  |  | 0 | 308.4 | 43.33 | 13362.972 | 0 | 0 | 0 | 13362.972 | 100%
4.2.11 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km | m | 308.4 |  |  | 0 | 308.4 | 8.32 | 2565.888 | 0 | 0 | 0 | 2565.888 | 100%
4.2.12 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 308.4 |  |  | 0 | 308.4 | 4.65 | 1434.06 | 0 | 0 | 0 | 1434.06 | 100%
4.3 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO AVENIDA CHESF (TRECHO 03) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 392400.2155 | 0 | 0 | 0 | 392400.2155 | 100%
4.3.1 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 2517.97 |  |  | 0 | 2517.97 | 1.5 | 3776.955 | 0 | 0 | 0 | 3776.955 | 100%
4.3.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 755.39 |  |  | 0 | 755.39 | 10.62 | 8022.2418 | 0 | 0 | 0 | 8022.2418 | 100%
4.3.3 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 982.01 |  |  | 0 | 982.01 | 1.01 | 991.8301 | 0 | 0 | 0 | 991.8301 | 100%
4.3.4 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 22095.22 |  |  | 0 | 22095.22 | 0.81 | 17897.1282 | 0 | 0 | 0 | 17897.1282 | 100%
4.3.5 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 2517.97 |  |  | 0 | 2517.97 | 2.12 | 5338.0964 | 0 | 0 | 0 | 5338.0964 | 100%
4.3.6 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 251.8 |  |  | 0 | 251.8 | 12.76 | 3212.968 | 0 | 0 | 0 | 3212.968 | 100%
4.3.7 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m³ | 251.8 |  |  | 0 | 251.8 | 0.48 | 120.864 | 0 | 0 | 0 | 120.864 | 100%
4.3.8 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 5665.5 |  |  | 0 | 5665.5 | 0.81 | 4589.055 | 0 | 0 | 0 | 4589.055 | 100%
4.3.9 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 2517.97 |  |  | 0 | 2517.97 | 122.3 | 307947.731 | 0 | 0 | 0 | 307947.731 | 100%
4.3.10 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 719.42 |  |  | 0 | 719.42 | 43.33 | 31172.4686 | 0 | 0 | 0 | 31172.4686 | 100%
4.3.11 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km | m | 719.42 |  |  | 0 | 719.42 | 8.32 | 5985.5744 | 0 | 0 | 0 | 5985.5744 | 100%
4.3.12 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 719.42 |  |  | 0 | 719.42 | 4.65 | 3345.303 | 0 | 0 | 0 | 3345.303 | 100%
4.4 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DA RUA ANTÔNIO JOSÉ MARIA (SANEAMENTO) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 695005.8914 | 0 | 0 | 0 | 695005.8914 | 100%
4.4.1 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 262323.8731 | 0 | 0 | 0 | 262323.8731 | 100%
4.4.1.1 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 1683.29 |  |  | 0 | 1683.29 | 1.5 | 2524.935 | 0 | 0 | 0 | 2524.935 | 100%
4.4.1.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 504.99 |  |  | 0 | 504.99 | 10.62 | 5362.9938 | 0 | 0 | 0 | 5362.9938 | 100%
4.4.1.3 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 656.49 |  |  | 0 | 656.49 | 1.01 | 663.0549 | 0 | 0 | 0 | 663.0549 | 100%
4.4.1.4 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 14771.02 |  |  | 0 | 14771.02 | 0.81 | 11964.5262 | 0 | 0 | 0 | 11964.5262 | 100%
4.4.1.5 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 1683.29 |  |  | 0 | 1683.29 | 2.12 | 3568.5748 | 0 | 0 | 0 | 3568.5748 | 100%
4.4.1.6 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 168.33 |  |  | 0 | 168.33 | 12.76 | 2147.8908 | 0 | 0 | 0 | 2147.8908 | 100%
4.4.1.7 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m³ | 168.33 |  |  | 0 | 168.33 | 0.48 | 80.7984 | 0 | 0 | 0 | 80.7984 | 100%
4.4.1.8 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 3787.42 |  |  | 0 | 3787.42 | 0.81 | 3067.8102 | 0 | 0 | 0 | 3067.8102 | 100%
4.4.1.9 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 1683.29 |  |  | 0 | 1683.29 | 122.3 | 205866.367 | 0 | 0 | 0 | 205866.367 | 100%
4.4.1.10 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 480.94 |  |  | 0 | 480.94 | 43.33 | 20839.1302 | 0 | 0 | 0 | 20839.1302 | 100%
4.4.1.11 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km | m | 480.94 |  |  | 0 | 480.94 | 8.32 | 4001.4208 | 0 | 0 | 0 | 4001.4208 | 100%
4.4.1.12 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 480.94 |  |  | 0 | 480.94 | 4.65 | 2236.371 | 0 | 0 | 0 | 2236.371 | 100%
4.4.2 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 432682.0183 | 0 | 0 | 0 | 432682.0183 | 100%
4.4.2.1 | Locação de rede de drenagem | m | 293.76 |  |  | 0 | 293.76 | 1.7 | 499.392 | 0 | 0 | 0 | 499.392 | 100%
4.4.2.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 1046.86 |  |  | 0 | 1046.86 | 10.62 | 11117.6532 | 0 | 0 | 0 | 11117.6532 | 100%
4.4.2.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 48.72 |  |  | 0 | 48.72 | 179.73 | 8756.4456 | 0 | 0 | 0 | 8756.4456 | 100%
4.4.2.4 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 724.24 |  |  | 0 | 724.24 | 133.13 | 96418.0712 | 0 | 0 | 0 | 96418.0712 | 100%
4.4.2.5 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 36 |  |  | 0 | 36 | 167.62 | 6034.32 | 0 | 0 | 0 | 6034.32 | 100%
4.4.2.6 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 63.69 |  |  | 0 | 63.69 | 601.61 | 38316.5409 | 0 | 0 | 0 | 38316.5409 | 100%
4.4.2.7 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 194.07 |  |  | 0 | 194.07 | 874.05 | 169626.8835 | 0 | 0 | 0 | 169626.8835 | 100%
4.4.2.8 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 12 |  |  | 0 | 12 | 1660.34 | 19924.08 | 0 | 0 | 0 | 19924.08 | 100%
4.4.2.9 | Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.60 x 1.60 x 1.80m, laje sup.c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampa de concreto - R1 | un | 5 |  |  | 0 | 5 | 4744.71 | 23723.55 | 0 | 0 | 0 | 23723.55 | 100%
4.4.2.10 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 2365.77 |  |  | 0 | 2365.77 | 1.01 | 2389.4277 | 0 | 0 | 0 | 2389.4277 | 100%
4.4.2.11 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 53229.82 |  |  | 0 | 53229.82 | 0.81 | 43116.1542 | 0 | 0 | 0 | 43116.1542 | 100%
4.4.2.12 | Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=1.00 m | un | 2 |  |  | 0 | 2 | 6379.75 | 12759.5 | 0 | 0 | 0 | 12759.5 | 100%
4.5 | ACESSIBILIDADE |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 21010.2222 | 0 | 0 | 0 | 21010.2222 | 100%
4.5.1 | Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dnit, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023 | un | 6 |  |  | 0 | 6 | 642.49 | 3854.94 | 0 | 0 | 0 | 3854.94 | 100%
4.5.2 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientesvisuais, dimensões 40x40cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | 43.8 |  |  | 0 | 43.8 | 144.63 | 6334.794 | 0 | 0 | 0 | 6334.794 | 100%
4.5.3 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m² | 28.8 |  |  | 0 | 28.8 | 28.14 | 810.432 | 0 | 0 | 0 | 810.432 | 100%
4.5.4 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | m² | 73.44 |  |  | 0 | 73.44 | 3.95 | 290.088 | 0 | 0 | 0 | 290.088 | 100%
4.5.5 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | m³ | 11.02 |  |  | 0 | 11.02 | 624.39 | 6880.7778 | 0 | 0 | 0 | 6880.7778 | 100%
4.5.6 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-196, malha 10x10cm, ferro 5.0mm (3,11 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m² | 73.44 |  |  | 0 | 73.44 | 38.66 | 2839.1904 | 0 | 0 | 0 | 2839.1904 | 100%
4.6 | DIVERSOS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2963.135 | 0 | 0 | 0 | 2963.135 | 100%
4.6.1 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 5926.27 |  |  | 0 | 5926.27 | 0.5 | 2963.135 | 0 | 0 | 0 | 2963.135 | 100%
5 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO LUIZ ALVES |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1153932.4773 | 0 | 0 | 0 | 1153932.4843 | 100%
5.1 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DA RUA ARMANDO BATALHA |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 439048.9787 | 0 | 0 | 0 | 439048.9787 | 100%
5.1.1 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 313215.1683 | 0 | 0 | 0 | 313215.1683 | 100%
5.1.1.1 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 1975.86 |  |  | 0 | 1975.86 | 1.5 | 2963.79 | 0 | 0 | 0 | 2963.79 | 100%
5.1.1.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 592.76 |  |  | 0 | 592.76 | 10.62 | 6295.1112 | 0 | 0 | 0 | 6295.1112 | 100%
5.1.1.3 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 770.59 |  |  | 0 | 770.59 | 1.01 | 778.2959 | 0 | 0 | 0 | 778.2959 | 100%
5.1.1.4 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 17338.27 |  |  | 0 | 17338.27 | 0.81 | 14043.9987 | 0 | 0 | 0 | 14043.9987 | 100%
5.1.1.5 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 1975.86 |  |  | 0 | 1975.86 | 2.12 | 4188.8232 | 0 | 0 | 0 | 4188.8232 | 100%
5.1.1.6 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 197.59 |  |  | 0 | 197.59 | 12.76 | 2521.2484 | 0 | 0 | 0 | 2521.2484 | 100%
5.1.1.7 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m³ | 197.59 |  |  | 0 | 197.59 | 0.48 | 94.8432 | 0 | 0 | 0 | 94.8432 | 100%
5.1.1.8 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 4445.77 |  |  | 0 | 4445.77 | 0.81 | 3601.0737 | 0 | 0 | 0 | 3601.0737 | 100%
5.1.1.9 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 1975.86 |  |  | 0 | 1975.86 | 122.3 | 241647.678 | 0 | 0 | 0 | 241647.678 | 100%
5.1.1.10 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 658.62 |  |  | 0 | 658.62 | 43.33 | 28538.0046 | 0 | 0 | 0 | 28538.0046 | 100%
5.1.1.11 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km | m | 658.62 |  |  | 0 | 658.62 | 8.32 | 5479.7184 | 0 | 0 | 0 | 5479.7184 | 100%
5.1.1.12 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 658.62 |  |  | 0 | 658.62 | 4.65 | 3062.583 | 0 | 0 | 0 | 3062.583 | 100%
5.1.2 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 125833.8104 | 0 | 0 | 0 | 125833.8104 | 100%
5.1.2.1 | Locação de rede de drenagem | m | 182.17 |  |  | 0 | 182.17 | 1.7 | 309.689 | 0 | 0 | 0 | 309.689 | 100%
5.1.2.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 268.56 |  |  | 0 | 268.56 | 10.62 | 2852.1072 | 0 | 0 | 0 | 2852.1072 | 100%
5.1.2.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 20.5 |  |  | 0 | 20.5 | 179.73 | 3684.465 | 0 | 0 | 0 | 3684.465 | 100%
5.1.2.4 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 206.21 |  |  | 0 | 206.21 | 133.13 | 27452.7373 | 0 | 0 | 0 | 27452.7373 | 100%
5.1.2.5 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 45.43 |  |  | 0 | 45.43 | 142.88 | 6491.0384 | 0 | 0 | 0 | 6491.0384 | 100%
5.1.2.6 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 136.74 |  |  | 0 | 136.74 | 312.72 | 42761.3328 | 0 | 0 | 0 | 42761.3328 | 100%
5.1.2.7 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 8 |  |  | 0 | 8 | 1660.34 | 13282.72 | 0 | 0 | 0 | 13282.72 | 100%
5.1.2.8 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.20 x 1.20 x 1,60m | un | 4 |  |  | 0 | 4 | 3603.29 | 14413.16 | 0 | 0 | 0 | 14413.16 | 100%
5.1.2.9 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 643.85 |  |  | 0 | 643.85 | 1.01 | 650.2885 | 0 | 0 | 0 | 650.2885 | 100%
5.1.2.10 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 14486.62 |  |  | 0 | 14486.62 | 0.81 | 11734.1622 | 0 | 0 | 0 | 11734.1622 | 100%
5.1.2.11 | Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 à0.60 m | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 2202.11 | 2202.11 | 0 | 0 | 0 | 2202.11 | 100%
5.2 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DA RUA F |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 221541.5788 | 0 | 0 | 0 | 221541.5858 | 100%
5.2.1 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 120366.6004 | 0 | 0 | 0 | 120366.6004 | 100%
5.2.1.1 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 821.64 |  |  | 0 | 821.64 | 1.5 | 1232.46 | 0 | 0 | 0 | 1232.46 | 100%
5.2.1.2 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 82.16 |  |  | 0 | 82.16 | 12.76 | 1048.3616 | 0 | 0 | 0 | 1048.3616 | 100%
5.2.1.3 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m³ | 82.16 |  |  | 0 | 82.16 | 0.48 | 39.4368 | 0 | 0 | 0 | 39.4368 | 100%
5.2.1.4 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 1848.6 |  |  | 0 | 1848.6 | 0.81 | 1497.366 | 0 | 0 | 0 | 1497.366 | 100%
5.2.1.5 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 821.64 |  |  | 0 | 821.64 | 122.3 | 100486.572 | 0 | 0 | 0 | 100486.572 | 100%
5.2.1.6 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 273.88 |  |  | 0 | 273.88 | 43.33 | 11867.2204 | 0 | 0 | 0 | 11867.2204 | 100%
5.2.1.7 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km | m | 273.88 |  |  | 0 | 273.88 | 8.32 | 2278.6816 | 0 | 0 | 0 | 2278.6816 | 100%
5.2.1.8 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 12 |  |  | 0 | 12 | 53.58 | 642.96 | 0 | 0 | 0 | 642.96 | 100%
5.2.1.9 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 273.88 |  |  | 0 | 273.88 | 4.65 | 1273.542 | 0 | 0 | 0 | 1273.542 | 100%
5.2.2 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 101174.9784 | 0 | 0 | 0 | 101174.9854 | 100%
5.2.2.1 | Locação de rede de drenagem | m | 144.61 |  |  | 0 | 144.61 | 1.7 | 245.83 | 0 | 0 | 0 | 245.837 | 100%
5.2.2.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 218.86 |  |  | 0 | 218.86 | 10.62 | 2324.2932 | 0 | 0 | 0 | 2324.2932 | 100%
5.2.2.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 16.48 |  |  | 0 | 16.48 | 179.73 | 2961.9504 | 0 | 0 | 0 | 2961.9504 | 100%
5.2.2.4 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 167.7 |  |  | 0 | 167.7 | 133.13 | 22325.901 | 0 | 0 | 0 | 22325.901 | 100%
5.2.2.5 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 29.19 |  |  | 0 | 29.19 | 142.88 | 4170.6672 | 0 | 0 | 0 | 4170.6672 | 100%
5.2.2.6 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 115.42 |  |  | 0 | 115.42 | 312.72 | 36094.1424 | 0 | 0 | 0 | 36094.1424 | 100%
5.2.2.7 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 6 |  |  | 0 | 6 | 1660.34 | 9962.04 | 0 | 0 | 0 | 9962.04 | 100%
5.2.2.8 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.20 x 1.20 x 1,60m | un | 3 |  |  | 0 | 3 | 3603.29 | 10809.87 | 0 | 0 | 0 | 10809.87 | 100%
5.2.2.9 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 523.95 |  |  | 0 | 523.95 | 1.01 | 529.1895 | 0 | 0 | 0 | 529.1895 | 100%
5.2.2.10 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 11788.87 |  |  | 0 | 11788.87 | 0.81 | 9548.9847 | 0 | 0 | 0 | 9548.9847 | 100%
5.2.2.11 | Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 à0.60 m | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 2202.11 | 2202.11 | 0 | 0 | 0 | 2202.11 | 100%
5.3 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DA RUA CASTRO ALVES |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 210265.2586 | 0 | 0 | 0 | 210265.2586 | 100%
5.3.1 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 149589.1369 | 0 | 0 | 0 | 149589.1369 | 100%
5.3.1.1 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 1026.6 |  |  | 0 | 1026.6 | 1.5 | 1539.9 | 0 | 0 | 0 | 1539.9 | 100%
5.3.1.2 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 102.66 |  |  | 0 | 102.66 | 12.76 | 1309.9416 | 0 | 0 | 0 | 1309.9416 | 100%
5.3.1.3 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m³ | 102.66 |  |  | 0 | 102.66 | 0.48 | 49.2768 | 0 | 0 | 0 | 49.2768 | 100%
5.3.1.4 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 2309.85 |  |  | 0 | 2309.85 | 0.81 | 1870.9785 | 0 | 0 | 0 | 1870.9785 | 100%
5.3.1.5 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 1026.6 |  |  | 0 | 1026.6 | 122.3 | 125553.18 | 0 | 0 | 0 | 125553.18 | 100%
5.3.1.6 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 342.2 |  |  | 0 | 342.2 | 43.33 | 14827.526 | 0 | 0 | 0 | 14827.526 | 100%
5.3.1.7 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km | m | 342.2 |  |  | 0 | 342.2 | 8.32 | 2847.104 | 0 | 0 | 0 | 2847.104 | 100%
5.3.1.8 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 342.2 |  |  | 0 | 342.2 | 4.65 | 1591.23 | 0 | 0 | 0 | 1591.23 | 100%
5.3.2 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 60676.1217 | 0 | 0 | 0 | 60676.1217 | 100%
5.3.2.1 | Locação de rede de drenagem | m | 88.36 |  |  | 0 | 88.36 | 1.7 | 150.212 | 0 | 0 | 0 | 150.212 | 100%
5.3.2.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 126.48 |  |  | 0 | 126.48 | 10.62 | 1343.2176 | 0 | 0 | 0 | 1343.2176 | 100%
5.3.2.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 9.8 |  |  | 0 | 9.8 | 179.73 | 1761.354 | 0 | 0 | 0 | 1761.354 | 100%
5.3.2.4 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 97.35 |  |  | 0 | 97.35 | 133.13 | 12960.2055 | 0 | 0 | 0 | 12960.2055 | 100%
5.3.2.5 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 26.62 |  |  | 0 | 26.62 | 142.88 | 3803.4656 | 0 | 0 | 0 | 3803.4656 | 100%
5.3.2.6 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 61.74 |  |  | 0 | 61.74 | 312.72 | 19307.3328 | 0 | 0 | 0 | 19307.3328 | 100%
5.3.2.7 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 5 |  |  | 0 | 5 | 1660.34 | 8301.7 | 0 | 0 | 0 | 8301.7 | 100%
5.3.2.8 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.20 x 1.20 x 1,60m | un | 2 |  |  | 0 | 2 | 3603.29 | 7206.58 | 0 | 0 | 0 | 7206.58 | 100%
5.3.2.9 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 303.72 |  |  | 0 | 303.72 | 1.01 | 306.7572 | 0 | 0 | 0 | 306.7572 | 100%
5.3.2.10 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 6833.7 |  |  | 0 | 6833.7 | 0.81 | 5535.297 | 0 | 0 | 0 | 5535.297 | 100%
5.4 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA RUA EDVALDO SANTOS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 163367.8998 | 0 | 0 | 0 | 163367.8998 | 100%
5.4.1 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 1121.16 |  |  | 0 | 1121.16 | 1.5 | 1681.74 | 0 | 0 | 0 | 1681.74 | 100%
5.4.2 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 112.12 |  |  | 0 | 112.12 | 12.76 | 1430.6512 | 0 | 0 | 0 | 1430.6512 | 100%
5.4.3 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m³ | 112.12 |  |  | 0 | 112.12 | 0.48 | 53.8176 | 0 | 0 | 0 | 53.8176 | 100%
5.4.4 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 2522.7 |  |  | 0 | 2522.7 | 0.81 | 2043.387 | 0 | 0 | 0 | 2043.387 | 100%
5.4.5 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 1121.16 |  |  | 0 | 1121.16 | 122.3 | 137117.868 | 0 | 0 | 0 | 137117.868 | 100%
5.4.6 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 373.72 |  |  | 0 | 373.72 | 43.33 | 16193.2876 | 0 | 0 | 0 | 16193.2876 | 100%
5.4.7 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km | m | 373.72 |  |  | 0 | 373.72 | 8.32 | 3109.3504 | 0 | 0 | 0 | 3109.3504 | 100%
5.4.8 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 373.72 |  |  | 0 | 373.72 | 4.65 | 1737.798 | 0 | 0 | 0 | 1737.798 | 100%
5.5 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA RUA EDILSON NOGUEIRA |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 95896.8092 | 0 | 0 | 0 | 95896.8092 | 100%
5.5.1 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 658.2 |  |  | 0 | 658.2 | 1.5 | 987.3 | 0 | 0 | 0 | 987.3 | 100%
5.5.2 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 65.82 |  |  | 0 | 65.82 | 12.76 | 839.8632 | 0 | 0 | 0 | 839.8632 | 100%
5.5.3 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m³ | 65.2 |  |  | 0 | 65.2 | 0.48 | 31.296 | 0 | 0 | 0 | 31.296 | 100%
5.5.4 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 1467 |  |  | 0 | 1467 | 0.81 | 1188.27 | 0 | 0 | 0 | 1188.27 | 100%
5.5.5 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 658.2 |  |  | 0 | 658.2 | 122.3 | 80497.86 | 0 | 0 | 0 | 80497.86 | 100%
5.5.6 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 219.4 |  |  | 0 | 219.4 | 43.33 | 9506.602 | 0 | 0 | 0 | 9506.602 | 100%
5.5.7 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km | m | 219.4 |  |  | 0 | 219.4 | 8.32 | 1825.408 | 0 | 0 | 0 | 1825.408 | 100%
5.5.8 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 219.4 |  |  | 0 | 219.4 | 4.65 | 1020.21 | 0 | 0 | 0 | 1020.21 | 100%
5.6 | ACESSIBILIDADE |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 21010.2222 | 0 | 0 | 0 | 21010.2222 | 100%
5.6.1 | Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dnit, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023 | un | 6 |  |  | 0 | 6 | 642.49 | 3854.94 | 0 | 0 | 0 | 3854.94 | 100%
5.6.2 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientesvisuais, dimensões 40x40cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | 43.8 |  |  | 0 | 43.8 | 144.63 | 6334.794 | 0 | 0 | 0 | 6334.794 | 100%
5.6.3 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m² | 28.8 |  |  | 0 | 28.8 | 28.14 | 810.432 | 0 | 0 | 0 | 810.432 | 100%
5.6.4 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | m² | 73.44 |  |  | 0 | 73.44 | 3.95 | 290.088 | 0 | 0 | 0 | 290.088 | 100%
5.6.5 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | m³ | 11.02 |  |  | 0 | 11.02 | 624.39 | 6880.7778 | 0 | 0 | 0 | 6880.7778 | 100%
5.6.6 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-196, malha 10x10cm, ferro 5.0mm (3,11 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m² | 73.44 |  |  | 0 | 73.44 | 38.66 | 2839.1904 | 0 | 0 | 0 | 2839.1904 | 100%
5.7 | DIVERSOS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2801.73 | 0 | 0 | 0 | 2801.73 | 100%
5.7.1 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 5603.46 |  |  | 0 | 5603.46 | 0.5 | 2801.73 | 0 | 0 | 0 | 2801.73 | 100%
| TOTAL GERAL | [7 empty] | 6067775.3757 | 462612.6521 | 354052.8136 | 816665.4657 | 5251109.91 | 86.54%
Resp. Contratada: |  |  |  | Fiscalização: | [7 empty] | Aprovações:

## BM 03
[7 empty] | DATA DE TÉRMINO |  | MEDIÇÃO Nº 03 |  |  |  | CONTRATO Nº 60/2025
OBRA/SERVIÇO: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS NOS BAIRROS ROSA ELZE, EDUARDO GOMES, MARCELO DÉDA E LUIZ ALVES, SÃO CRISTOVÃO/SE | [6 empty] | VIGÊNCIA | 2026-07-12 | Período: | 2026-01-13 | a | 2026-02-12 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
CONTRATADA: NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | [6 empty] | INICIO | 2025-11-12
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE | [6 empty] | FINAL | 2026-07-12 | Data de medição: |  | 2026-02-12
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANTIDADES |  |  |  |  | PREÇO UNIT | VALOR |  |  |  |  | (%)
|  |  | Contrato | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o Período | Saldo a medir |  | Contrato | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o Período | Saldo a medir
1 | ADM PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM MACROZONA ROSA ELZE DIVERSAS RUAS MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO | [7 empty] | 301676.8516 | 63132.4818 | 9536.278 | 72668.7598 | 229008.0918 | 75.91%
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [7 empty] | 190725.56 | 22887.0672 | 9536.278 | 32423.3452 | 158302.2148 | 83%
1.1.1 | EQUIPE DIRIGENTE | un | 1 | 0.12 | 0.05 | 0.17 | 0.83 | 185000 | 185000 | 22200 | 9250 | 31450 | 153550 | 83%
1.1.2 | MANUTENÇÃO DE CANTEIRO | UN | 1 | 0.12 | 0.05 | 0.17 | 0.83 | 5725.56 | 5725.56 | 687.0672 | 286.278 | 973.3452 | 4752.2148 | 83%
1.2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO | [7 empty] | 110951.2916 | 40245.4146 | 0 | 40245.4146 | 70705.877 | 63.73%
1.2.1 | Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes | m² | 30 | 22.11 |  | 22.11 | 7.89 | 272.86 | 8185.8 | 6032.9346 | 0 | 6032.9346 | 2152.8654 | 26.3%
1.2.2 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 1723.27 | 1723.27 | 0 | 0 | 0 | 1723.27 | 100%
1.2.3 | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022 | UN | 1 |  |  | 0 | 1 | 575.89 | 575.89 | 0 | 0 | 0 | 575.89 | 100%
1.2.4 | Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diária incluindo transporte - Rev 04_10/2022 | dia | 30 | 8 |  | 8 | 22 | 989.73 | 29691.9 | 7917.84 | 0 | 7917.84 | 21774.06 | 73.33%
1.2.5 | Levantamento topográfico planimétrico cadastral | m² | 24546.68 | 9500 |  | 9500 | 15046.68 | 0.32 | 7854.9376 | 3040 | 0 | 3040 | 4814.9376 | 61.3%
1.2.6 | Projeto de Pavimentação, área de 12.000,01 a 35.000,00 m². Observação: Área considerada para ruas é de 20% da área do tereno, e para praças e equipamentos15%. | m² | 24546.68 | 9500 |  | 9500 | 15046.68 | 1.13 | 27737.7484 | 10735 | 0 | 10735 | 17002.7484 | 61.3%
1.2.7 | Projeto de Drenagem Pluvial complexa (micro e macrodrenagem) de 10.000,01 a 50.000,00 m2 | m² | 24546.68 | 9500 |  | 9500 | 15046.68 | 0.92 | 22582.9456 | 8740 | 0 | 8740 | 13842.9456 | 61.3%
1.2.8 | Tapume em chapa compensada esp = 14mm (1 uso) | m² | 120 | 36 |  | 36 | 84 | 104.99 | 12598.8 | 3779.64 | 0 | 3779.64 | 8819.16 | 70%
2 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO ROSA DO OESTE |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2422584.6792 | 753532.7857 | 326848.9909 | 1080381.7766 | 1342202.9056 | 55.4%
2.1 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO RUA H | [7 empty] | 19022.498 | 0 | 0 | 0 | 19022.498 | 100%
2.1.1 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 120 |  |  | 0 | 120 | 1.5 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 100%
2.1.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 36 |  |  | 0 | 36 | 10.62 | 382.32 | 0 | 0 | 0 | 382.32 | 100%
2.1.3 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 46.8 |  |  | 0 | 46.8 | 1.01 | 47.268 | 0 | 0 | 0 | 47.268 | 100%
2.1.4 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 1053 |  |  | 0 | 1053 | 0.81 | 852.93 | 0 | 0 | 0 | 852.93 | 100%
2.1.5 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 120 |  |  | 0 | 120 | 2.12 | 254.4 | 0 | 0 | 0 | 254.4 | 100%
2.1.6 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 12 |  |  | 0 | 12 | 12.76 | 153.12 | 0 | 0 | 0 | 153.12 | 100%
2.1.7 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m³ | 12 |  |  | 0 | 12 | 0.48 | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 5.76 | 100%
2.1.8 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 270 |  |  | 0 | 270 | 0.81 | 218.7 | 0 | 0 | 0 | 218.7 | 100%
2.1.9 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 120 |  |  | 0 | 120 | 122.3 | 14676 | 0 | 0 | 0 | 14676 | 100%
2.1.10 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 40 |  |  | 0 | 40 | 43.33 | 1733.2 | 0 | 0 | 0 | 1733.2 | 100%
2.1.11 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km | m | 40 |  |  | 0 | 40 | 8.32 | 332.8 | 0 | 0 | 0 | 332.8 | 100%
2.1.12 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 40 |  |  | 0 | 40 | 4.65 | 186 | 0 | 0 | 0 | 186 | 100%
2.2 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO RUA I | [7 empty] | 1522.41 | 0 | 0 | 0 | 1522.41 | 100%
2.2.1 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 327.4 |  |  | 0 | 327.4 | 4.65 | 1522.41 | 0 | 0 | 0 | 1522.41 | 100%
2.3 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO RUA J | [7 empty] | 1466.61 | 0 | 0 | 0 | 1466.61 | 100%
2.3.1 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 315.4 |  |  | 0 | 315.4 | 4.65 | 1466.61 | 0 | 0 | 0 | 1466.61 | 100%
2.4 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO RUA K | [7 empty] | 1325.25 | 0 | 0 | 0 | 1325.25 | 100%
2.4.1 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 285 |  |  | 0 | 285 | 4.65 | 1325.25 | 0 | 0 | 0 | 1325.25 | 100%
2.5 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DA RUA L (RUA GERINALDO PESSOA DOS SANTOS) | [7 empty] | 5464.42 | 0 | 0 | 0 | 5464.42 | 100%
2.5.1 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 228 |  |  | 0 | 228 | 4.65 | 1060.2 | 0 | 0 | 0 | 1060.2 | 100%
2.5.2 | Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 à0.60 m | un | 2 |  |  | 0 | 2 | 2202.11 | 4404.22 | 0 | 0 | 0 | 4404.22 | 100%
2.6 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DA RUA L2 | [7 empty] | 8078.52 | 0 | 0 | 0 | 8078.52 | 100%
2.6.1 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 316.6 |  |  | 0 | 316.6 | 4.65 | 1472.19 | 0 | 0 | 0 | 1472.19 | 100%
2.6.2 | Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 à0.60 m | un | 3 |  |  | 0 | 3 | 2202.11 | 6606.33 | 0 | 0 | 0 | 6606.33 | 100%
2.7 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DA RUA EIXO 02 | [7 empty] | 2434.61 | 0 | 0 | 0 | 2434.61 | 100%
2.7.1 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 50 |  |  | 0 | 50 | 4.65 | 232.5 | 0 | 0 | 0 | 232.5 | 100%
2.7.2 | Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 à0.60 m | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 2202.11 | 2202.11 | 0 | 0 | 0 | 2202.11 | 100%
2.8 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO RUA EIXO 03 | [7 empty] | 1426.62 | 0 | 0 | 0 | 1426.62 | 100%
2.8.1 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 306.8 |  |  | 0 | 306.8 | 4.65 | 1426.62 | 0 | 0 | 0 | 1426.62 | 100%
2.9 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DA RUA M | [7 empty] | 7800.5214 | 0 | 0 | 0 | 7800.5214 | 100%
2.9.1 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2081.34 | 0 | 0 | 0 | 2081.34 | 100%
2.9.1.1 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 447.6 |  |  | 0 | 447.6 | 4.65 | 2081.34 | 0 | 0 | 0 | 2081.34 | 100%
2.9.2 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 5719.1814 | 0 | 0 | 0 | 5719.1814 | 100%
2.9.2.1 | Locação de rede de drenagem | m | 7 |  |  | 0 | 7 | 1.7 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 100%
2.9.2.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 6.16 |  |  | 0 | 6.16 | 10.62 | 65.4192 | 0 | 0 | 0 | 65.4192 | 100%
2.9.2.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 0.56 |  |  | 0 | 0.56 | 179.73 | 100.6488 | 0 | 0 | 0 | 100.6488 | 100%
2.9.2.4 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 5.56 |  |  | 0 | 5.56 | 133.13 | 740.2028 | 0 | 0 | 0 | 740.2028 | 100%
2.9.2.5 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 7 |  |  | 0 | 7 | 167.62 | 1173.34 | 0 | 0 | 0 | 1173.34 | 100%
2.9.2.6 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 2 |  |  | 0 | 2 | 1660.34 | 3320.68 | 0 | 0 | 0 | 3320.68 | 100%
2.9.2.7 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 15.96 |  |  | 0 | 15.96 | 1.01 | 16.1196 | 0 | 0 | 0 | 16.1196 | 100%
2.9.2.8 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 359.1 |  |  | 0 | 359.1 | 0.81 | 290.871 | 0 | 0 | 0 | 290.871 | 100%
2.10 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DA RUA M1 | [7 empty] | 14856.3993 | 0 | 0 | 0 | 14856.3993 | 100%
2.10.1 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1744.68 | 0 | 0 | 0 | 1744.68 | 100%
2.10.1.1 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 375.2 |  |  | 0 | 375.2 | 4.65 | 1744.68 | 0 | 0 | 0 | 1744.68 | 100%
2.10.2 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 13111.7193 | 0 | 0 | 0 | 13111.7193 | 100%
2.10.2.1 | Locação de rede de drenagem | m | 19 |  |  | 0 | 19 | 1.7 | 32.3 | 0 | 0 | 0 | 32.3 | 100%
2.10.2.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 20.9 |  |  | 0 | 20.9 | 10.62 | 221.958 | 0 | 0 | 0 | 221.958 | 100%
2.10.2.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 1.9 |  |  | 0 | 1.9 | 179.73 | 341.487 | 0 | 0 | 0 | 341.487 | 100%
2.10.2.4 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 16.61 |  |  | 0 | 16.61 | 133.13 | 2211.2893 | 0 | 0 | 0 | 2211.2893 | 100%
2.10.2.5 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 19 |  |  | 0 | 19 | 167.62 | 3184.78 | 0 | 0 | 0 | 3184.78 | 100%
2.10.2.6 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 2 |  |  | 0 | 2 | 1660.34 | 3320.68 | 0 | 0 | 0 | 3320.68 | 100%
2.10.2.7 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.00 x 1.00 x 1,60m | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 2813.82 | 2813.82 | 0 | 0 | 0 | 2813.82 | 100%
2.10.2.8 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 51.23 |  |  | 0 | 51.23 | 1.01 | 51.7423 | 0 | 0 | 0 | 51.7423 | 100%
2.10.2.9 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 1152.67 |  |  | 0 | 1152.67 | 0.81 | 933.6627 | 0 | 0 | 0 | 933.6627 | 100%
2.11 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DA RUA N | [7 empty] | 15740.7785 | 0 | 0 | 0 | 15740.7785 | 100%
2.11.1 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2086.455 | 0 | 0 | 0 | 2086.455 | 100%
2.11.1.1 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 448.7 |  |  | 0 | 448.7 | 4.65 | 2086.455 | 0 | 0 | 0 | 2086.455 | 100%
2.11.2 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 13654.3235 | 0 | 0 | 0 | 13654.3235 | 100%
2.11.2.1 | Locação de rede de drenagem | m | 20.5 |  |  | 0 | 20.5 | 1.7 | 34.85 | 0 | 0 | 0 | 34.85 | 100%
2.11.2.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 22.5 |  |  | 0 | 22.5 | 10.62 | 238.95 | 0 | 0 | 0 | 238.95 | 100%
2.11.2.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 2.05 |  |  | 0 | 2.05 | 179.73 | 368.4465 | 0 | 0 | 0 | 368.4465 | 100%
2.11.2.4 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 17.88 |  |  | 0 | 17.88 | 133.13 | 2380.3644 | 0 | 0 | 0 | 2380.3644 | 100%
2.11.2.5 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 20.5 |  |  | 0 | 20.5 | 167.62 | 3436.21 | 0 | 0 | 0 | 3436.21 | 100%
2.11.2.6 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 2 |  |  | 0 | 2 | 1660.34 | 3320.68 | 0 | 0 | 0 | 3320.68 | 100%
2.11.2.7 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.00 x 1.00 x 1,60m | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 2813.82 | 2813.82 | 0 | 0 | 0 | 2813.82 | 100%
2.11.2.8 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 55.16 |  |  | 0 | 55.16 | 1.01 | 55.7116 | 0 | 0 | 0 | 55.7116 | 100%
2.11.2.9 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 1241.1 |  |  | 0 | 1241.1 | 0.81 | 1005.291 | 0 | 0 | 0 | 1005.291 | 100%
2.12 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DA RUA N1 | [7 empty] | 7228.2123 | 0 | 0 | 0 | 7228.2123 | 100%
2.12.1 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1703.5275 | 0 | 0 | 0 | 1703.5275 | 100%
2.12.1.1 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 366.35 |  |  | 0 | 366.35 | 4.65 | 1703.5275 | 0 | 0 | 0 | 1703.5275 | 100%
2.12.2 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 5524.6848 | 0 | 0 | 0 | 5524.6848 | 100%
2.12.2.1 | Locação de rede de drenagem | m | 6 |  |  | 0 | 6 | 1.7 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 100%
2.12.2.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 6.6 |  |  | 0 | 6.6 | 10.62 | 70.092 | 0 | 0 | 0 | 70.092 | 100%
2.12.2.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 0.6 |  |  | 0 | 0.6 | 179.73 | 107.838 | 0 | 0 | 0 | 107.838 | 100%
2.12.2.4 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 5.25 |  |  | 0 | 5.25 | 133.13 | 698.9325 | 0 | 0 | 0 | 698.9325 | 100%
2.12.2.5 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 6 |  |  | 0 | 6 | 167.62 | 1005.72 | 0 | 0 | 0 | 1005.72 | 100%
2.12.2.6 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 2 |  |  | 0 | 2 | 1660.34 | 3320.68 | 0 | 0 | 0 | 3320.68 | 100%
2.12.2.7 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 16.18 |  |  | 0 | 16.18 | 1.01 | 16.3418 | 0 | 0 | 0 | 16.3418 | 100%
2.12.2.8 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 364.05 |  |  | 0 | 364.05 | 0.81 | 294.8805 | 0 | 0 | 0 | 294.8805 | 100%
2.13 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA TRAVESSA L | [7 empty] | 1183.146 | 0 | 0 | 0 | 1183.146 | 100%
2.13.1 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 254.44 |  |  | 0 | 254.44 | 4.65 | 1183.146 | 0 | 0 | 0 | 1183.146 | 100%
2.14 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA RUA O | [7 empty] | 98745.7857 | 0 | 85144.46 | 85144.46 | 13601.3257 | 13.77%
2.14.1 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 622.92 |  | 545.14 | 545.14 | 77.78 | 1.5 | 934.38 | 0 | 817.71 | 817.71 | 116.67 | 12.49%
2.14.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 186.88 |  | 163.542 | 163.542 | 23.338 | 10.62 | 1984.6656 | 0 | 1736.816 | 1736.816 | 247.8496 | 12.49%
2.14.3 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 242.94 |  | 212.6046 | 212.6046 | 30.3354 | 1.01 | 245.3694 | 0 | 214.7306 | 214.7306 | 30.6388 | 12.49%
2.14.4 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 5466.15 |  | 5466.15 | 5466.15 | 0 | 0.81 | 4427.5815 | 0 | 4427.5815 | 4427.5815 | 0 | 0%
2.14.5 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 622.92 |  | 545.14 | 545.14 | 77.78 | 2.12 | 1320.5904 | 0 | 1155.6968 | 1155.6968 | 164.8936 | 12.49%
2.14.6 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 62.29 |  | 54.514 | 54.514 | 7.776 | 12.76 | 794.8204 | 0 | 695.5986 | 695.5986 | 99.2218 | 12.48%
2.14.7 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m³ | 62.29 |  | 54.514 | 54.514 | 7.776 | 0.48 | 29.8992 | 0 | 26.1667 | 26.1667 | 3.7325 | 12.48%
2.14.8 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 1401.52 |  | 1226.565 | 1226.565 | 174.955 | 0.81 | 1135.2312 | 0 | 993.5177 | 993.5177 | 141.7135 | 12.48%
2.14.9 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 622.92 |  | 545.14 | 545.14 | 77.78 | 122.3 | 76183.116 | 0 | 66670.622 | 66670.622 | 9512.494 | 12.49%
2.14.10 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 207.64 |  | 194 | 194 | 13.64 | 43.33 | 8997.0412 | 0 | 8406.02 | 8406.02 | 591.0212 | 6.569%
2.14.11 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km | m | 207.64 |  |  | 0 | 207.64 | 8.32 | 1727.5648 | 0 | 0 | 0 | 1727.5648 | 100%
2.14.12 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 207.64 |  |  | 0 | 207.64 | 4.65 | 965.526 | 0 | 0 | 0 | 965.526 | 100%
2.15 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DA RUA O1 | [7 empty] | 212076.5112 | 80445.5895 | 122866.7746 | 203312.3641 | 8764.1471 | 4.133%
2.15.1 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 199508.1369 | 74014.0079 | 120052.9546 | 194066.9625 | 5441.1744 | 2.727%
2.15.1.1 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 1258.56 | 1258.56 |  | 1258.56 | 0 | 1.5 | 1887.84 | 1887.84 | 0 | 1887.84 | 0 | 0%
2.15.1.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 377.57 | 377.57 |  | 377.57 | 0 | 10.62 | 4009.7934 | 4009.7934 | 0 | 4009.7934 | 0 | 0%
2.15.1.3 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 490.84 | 490.84 |  | 490.84 | 0 | 1.01 | 495.7484 | 495.7484 | 0 | 495.7484 | 0 | 0%
2.15.1.4 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 11043.9 | 11043.9 |  | 11043.9 | 0 | 0.81 | 8945.559 | 8945.559 | 0 | 8945.559 | 0 | 0%
2.15.1.5 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 1258.56 | 1258.56 |  | 1258.56 | 0 | 2.12 | 2668.1472 | 2668.1472 | 0 | 2668.1472 | 0 | 0%
2.15.1.6 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 125.86 | 125.86 |  | 125.86 | 0 | 12.76 | 1605.9736 | 1605.9736 | 0 | 1605.9736 | 0 | 0%
2.15.1.7 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m³ | 125.86 | 125.86 |  | 125.86 | 0 | 0.48 | 60.4128 | 60.4128 | 0 | 60.4128 | 0 | 0%
2.15.1.8 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 2831.85 | 2831.85 |  | 2831.85 | 0 | 0.81 | 2293.7985 | 2293.7985 | 0 | 2293.7985 | 0 | 0%
2.15.1.9 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 1258.56 | 333.45 | 925.11 | 1258.56 | 0 | 122.3 | 153921.888 | 40780.935 | 113140.953 | 153921.888 | 0 | 0%
2.15.1.10 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 419.52 | 260 | 159.52 | 419.52 | 0 | 43.33 | 18177.8016 | 11265.8 | 6912.0016 | 18177.8016 | 0 | 0%
2.15.1.11 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km | m | 419.52 |  |  | 0 | 419.52 | 8.32 | 3490.4064 | 0 | 0 | 0 | 3490.4064 | 100%
2.15.1.12 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 419.52 |  |  | 0 | 419.52 | 4.65 | 1950.768 | 0 | 0 | 0 | 1950.768 | 100%
2.15.2 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 12568.3743 | 6431.5816 | 2813.82 | 9245.4016 | 3322.9727 | 26.44%
2.15.2.1 | Locação de rede de drenagem | m | 17.52 | 17.52 |  | 17.52 | 0 | 1.7 | 29.784 | 29.784 | 0 | 29.784 | 0 | 0%
2.15.2.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 19.27 | 19.27 |  | 19.27 | 0 | 10.62 | 204.6474 | 204.6474 | 0 | 204.6474 | 0 | 0%
2.15.2.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 1.75 | 1.75 |  | 1.75 | 0 | 179.73 | 314.5275 | 314.5275 | 0 | 314.5275 | 0 | 0%
2.15.2.4 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 15.32 | 15.32 |  | 15.32 | 0 | 133.13 | 2039.5516 | 2039.5516 | 0 | 2039.5516 | 0 | 0%
2.15.2.5 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 17.52 | 17.52 |  | 17.52 | 0 | 167.62 | 2936.7024 | 2936.7024 | 0 | 2936.7024 | 0 | 0%
2.15.2.6 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 2 |  |  | 0 | 2 | 1660.34 | 3320.68 | 0 | 0 | 0 | 3320.68 | 100%
2.15.2.7 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.00 x 1.00 x 1,60m | un | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 2813.82 | 2813.82 | 0 | 2813.82 | 2813.82 | 0 | 0%
2.15.2.8 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 47.24 | 44.97 |  | 44.97 | 2.27 | 1.01 | 47.7124 | 45.4197 | 0 | 45.4197 | 2.2927 | 4.805%
2.15.2.9 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 1062.9 | 1062.9 |  | 1062.9 | 0 | 0.81 | 860.949 | 860.949 | 0 | 860.949 | 0 | 0%
2.16 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DA RUA P | [7 empty] | 201294.1311 | 122057.0017 | 0 | 122057.0017 | 79237.1324 | 39.36%
2.16.1 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 158961.4442 | 91808.6324 | 0 | 91808.6324 | 67152.8118 | 42.24%
2.16.1.1 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 1002.78 | 1002.78 |  | 1002.78 | 0 | 1.5 | 1504.17 | 1504.17 | 0 | 1504.17 | 0 | 0%
2.16.1.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 300.83 | 300.834 |  | 300.834 | -0.004 | 10.62 | 3194.8146 | 3194.8571 | 0 | 3194.8571 | -0.04248 | -0.00133%
2.16.1.3 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 391.08 | 391.0842 |  | 391.0842 | -0.0042 | 1.01 | 394.9908 | 394.995 | 0 | 394.995 | -0.004242 | -0.001074%
2.16.1.4 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 8799.3 | 8799.3 |  | 8799.3 | 0 | 0.81 | 7127.433 | 7127.433 | 0 | 7127.433 | 0 | 0%
2.16.1.5 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 1002.78 | 1002.78 |  | 1002.78 | 0 | 2.12 | 2125.8936 | 2125.8936 | 0 | 2125.8936 | 0 | 0%
2.16.1.6 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 100.28 | 100.278 |  | 100.278 | 0.002 | 12.76 | 1279.5728 | 1279.5473 | 0 | 1279.5473 | 0.02552 | 0.001994%
2.16.1.7 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m³ | 100.28 | 100.278 |  | 100.278 | 0.002 | 0.48 | 48.1344 | 48.1334 | 0 | 48.1334 | 0.00096 | 0.001994%
2.16.1.8 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 2256.3 | 2256.3 |  | 2256.3 | 0 | 0.81 | 1827.603 | 1827.603 | 0 | 1827.603 | 0 | 0%
2.16.1.9 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 1002.78 | 540 |  | 540 | 462.78 | 122.3 | 122639.994 | 66042 | 0 | 66042 | 56597.994 | 46.15%
2.16.1.10 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 334.26 | 160 |  | 160 | 174.26 | 43.33 | 14483.4858 | 6932.8 | 0 | 6932.8 | 7550.6858 | 52.13%
2.16.1.11 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km | m | 334.26 | 160 |  | 160 | 174.26 | 8.32 | 2781.0432 | 1331.2 | 0 | 1331.2 | 1449.8432 | 52.13%
2.16.1.12 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 334.26 |  |  | 0 | 334.26 | 4.65 | 1554.309 | 0 | 0 | 0 | 1554.309 | 100%
2.16.2 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 42332.6869 | 30248.3693 | 0 | 30248.3693 | 12084.3206 | 28.55%
2.16.2.1 | Locação de rede de drenagem | m | 82.99 | 82.99 |  | 82.99 | 0 | 1.7 | 141.08 | 141.083 | 0 | 141.083 | 0 | 0%
2.16.2.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 103.53 | 79.67 |  | 79.67 | 23.86 | 10.62 | 1099.4886 | 846.0954 | 0 | 846.0954 | 253.3932 | 23.05%
2.16.2.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 8.72 | 5.31 |  | 5.31 | 3.41 | 179.73 | 1567.2456 | 954.3663 | 0 | 954.3663 | 612.8793 | 39.11%
2.16.2.4 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 81.08 | 53.11 |  | 53.11 | 27.97 | 133.13 | 10794.1804 | 7070.5343 | 0 | 7070.5343 | 3723.6461 | 34.5%
2.16.2.5 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 61.89 | 61.89 |  | 61.89 | 0 | 167.62 | 10374.0018 | 10374.0018 | 0 | 10374.0018 | 0 | 0%
2.16.2.6 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 21.1 | 21.1 |  | 21.1 | 0 | 312.72 | 6598.392 | 6598.392 | 0 | 6598.392 | 0 | 0%
2.16.2.7 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 2 |  |  | 0 | 2 | 1660.34 | 3320.68 | 0 | 0 | 0 | 3320.68 | 100%
2.16.2.8 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.20 x 1.20 x 1,60m | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 3603.29 | 3603.29 | 0 | 0 | 0 | 3603.29 | 100%
2.16.2.9 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 251.33 | 172.61 |  | 172.61 | 78.72 | 1.01 | 253.8433 | 174.3361 | 0 | 174.3361 | 79.5072 | 31.32%
2.16.2.10 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 5654.92 | 5048.84 |  | 5048.84 | 606.08 | 0.81 | 4580.4852 | 4089.5604 | 0 | 4089.5604 | 490.9248 | 10.72%
2.17 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DA RUA P1 | [7 empty] | 165312.0163 | 151494.4275 | 0 | 151494.4275 | 13817.5888 | 8.358%
2.17.1 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 159787.3315 | 151494.4275 | 0 | 151494.4275 | 8292.904 | 5.19%
2.17.1.1 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 1005.96 | 1005.96 |  | 1005.96 | 0 | 1.5 | 1508.94 | 1508.94 | 0 | 1508.94 | 0 | 0%
2.17.1.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 301.79 | 301.79 |  | 301.79 | 0 | 10.62 | 3205.0098 | 3205.0098 | 0 | 3205.0098 | 0 | 0%
2.17.1.3 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 392.33 | 392.33 |  | 392.33 | 0 | 1.01 | 396.2533 | 396.2533 | 0 | 396.2533 | 0 | 0%
2.17.1.4 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 8827.42 | 8827.42 |  | 8827.42 | 0 | 0.81 | 7150.2102 | 7150.2102 | 0 | 7150.2102 | 0 | 0%
2.17.1.5 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 1005.96 | 1005.96 |  | 1005.96 | 0 | 2.12 | 2132.6352 | 2132.6352 | 0 | 2132.6352 | 0 | 0%
2.17.1.6 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 100.6 | 100.6 |  | 100.6 | 0 | 12.76 | 1283.656 | 1283.656 | 0 | 1283.656 | 0 | 0%
2.17.1.7 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m³ | 100.6 | 100.6 |  | 100.6 | 0 | 0.48 | 48.288 | 48.288 | 0 | 48.288 | 0 | 0%
2.17.1.8 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 2263.5 | 2263.5 |  | 2263.5 | 0 | 0.81 | 1833.435 | 1833.435 | 0 | 1833.435 | 0 | 0%
2.17.1.9 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 1005.96 | 960 |  | 960 | 45.96 | 122.3 | 123028.908 | 117408 | 0 | 117408 | 5620.908 | 4.569%
2.17.1.10 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 335.32 | 320 |  | 320 | 15.32 | 43.33 | 14529.4156 | 13865.6 | 0 | 13865.6 | 663.8156 | 4.569%
2.17.1.11 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km | m | 335.32 | 320 |  | 320 | 15.32 | 8.32 | 2789.8624 | 2662.4 | 0 | 2662.4 | 127.4624 | 4.569%
2.17.1.12 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 6 |  |  | 0 | 6 | 53.58 | 321.48 | 0 | 0 | 0 | 321.48 | 100%
2.17.1.13 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 335.32 |  |  | 0 | 335.32 | 4.65 | 1559.238 | 0 | 0 | 0 | 1559.238 | 100%
2.17.2 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 5524.6848 | 0 | 0 | 0 | 5524.6848 | 100%
2.17.2.1 | Locação de rede de drenagem | m | 6 |  |  | 0 | 6 | 1.7 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 100%
2.17.2.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 6.6 |  |  | 0 | 6.6 | 10.62 | 70.092 | 0 | 0 | 0 | 70.092 | 100%
2.17.2.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 0.6 |  |  | 0 | 0.6 | 179.73 | 107.838 | 0 | 0 | 0 | 107.838 | 100%
2.17.2.4 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 5.25 |  |  | 0 | 5.25 | 133.13 | 698.9325 | 0 | 0 | 0 | 698.9325 | 100%
2.17.2.5 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 6 |  |  | 0 | 6 | 167.62 | 1005.72 | 0 | 0 | 0 | 1005.72 | 100%
2.17.2.6 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 2 |  |  | 0 | 2 | 1660.34 | 3320.68 | 0 | 0 | 0 | 3320.68 | 100%
2.17.2.7 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 16.18 |  |  | 0 | 16.18 | 1.01 | 16.3418 | 0 | 0 | 0 | 16.3418 | 100%
2.17.2.8 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 364.05 |  |  | 0 | 364.05 | 0.81 | 294.8805 | 0 | 0 | 0 | 294.8805 | 100%
2.18 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO RUA Q | [7 empty] | 157456.9368 | 134495.64 | 0 | 134495.64 | 22961.2968 | 14.58%
2.18.1 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 991.26 | 991.26 |  | 991.26 | 0 | 1.5 | 1486.89 | 1486.89 | 0 | 1486.89 | 0 | 0%
2.18.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 297.38 | 297.378 |  | 297.378 | 0.002 | 10.62 | 3158.1756 | 3158.1544 | 0 | 3158.1544 | 0.02124 | 0.0006725%
2.18.3 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 386.59 | 386.5914 |  | 386.5914 | -0.0014 | 1.01 | 390.4559 | 390.4573 | 0 | 390.4573 | -0.001414 | -0.0003621%
2.18.4 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 8698.27 | 8698.27 |  | 8698.27 | 0 | 0.81 | 7045.5987 | 7045.5987 | 0 | 7045.5987 | 0 | 0%
2.18.5 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 991.26 | 991.26 |  | 991.26 | 0 | 2.12 | 2101.4712 | 2101.4712 | 0 | 2101.4712 | 0 | 0%
2.18.6 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 99.13 | 99.126 |  | 99.126 | 0.004 | 12.76 | 1264.8988 | 1264.8478 | 0 | 1264.8478 | 0.05104 | 0.004035%
2.18.7 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m³ | 99.13 | 99.126 |  | 99.126 | 0.004 | 0.48 | 47.5824 | 47.5805 | 0 | 47.5805 | 0.00192 | 0.004035%
2.18.8 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 2230.42 | 2230.42 |  | 2230.42 | 0 | 0.81 | 1806.6402 | 1806.6402 | 0 | 1806.6402 | 0 | 0%
2.18.9 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 991.26 | 840 |  | 840 | 151.26 | 122.3 | 121231.098 | 102732 | 0 | 102732 | 18499.098 | 15.26%
2.18.10 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 330.42 | 280 |  | 280 | 50.42 | 43.33 | 14317.0986 | 12132.4 | 0 | 12132.4 | 2184.6986 | 15.26%
2.18.11 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km | m | 330.42 | 280 |  | 280 | 50.42 | 8.32 | 2749.0944 | 2329.6 | 0 | 2329.6 | 419.4944 | 15.26%
2.18.12 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 53.58 | 321.48 | 0 | 0 | 0 | 321.48 | 100%
2.18.13 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 330.42 | 0 |  | 0 | 330.42 | 4.65 | 1536.453 | 0 | 0 | 0 | 1536.453 | 100%
2.19 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DA RUA Q1 | [7 empty] | 284448.4843 | 169864.2415 | 0 | 169864.2415 | 114584.2428 | 40.28%
2.19.1 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 181035.211 | 79494.424 | 0 | 79494.424 | 101540.787 | 56.09%
2.19.1.1 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 1140 | 1140 |  | 1140 | 0 | 1.5 | 1710 | 1710 | 0 | 1710 | 0 | 0%
2.19.1.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 342 | 342 |  | 342 | 0 | 10.62 | 3632.04 | 3632.04 | 0 | 3632.04 | 0 | 0%
2.19.1.3 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 444.6 | 444.6 |  | 444.6 | 0 | 1.01 | 449.046 | 449.046 | 0 | 449.046 | 0 | 0%
2.19.1.4 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 10003.5 | 10003.5 |  | 10003.5 | 0 | 0.81 | 8102.835 | 8102.835 | 0 | 8102.835 | 0 | 0%
2.19.1.5 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 1140 | 1140 |  | 1140 | 0 | 2.12 | 2416.8 | 2416.8 | 0 | 2416.8 | 0 | 0%
2.19.1.6 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 114 | 114 |  | 114 | 0 | 12.76 | 1454.64 | 1454.64 | 0 | 1454.64 | 0 | 0%
2.19.1.7 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m³ | 114 | 114 |  | 114 | 0 | 0.48 | 54.72 | 54.72 | 0 | 54.72 | 0 | 0%
2.19.1.8 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 2565 | 2565 |  | 2565 | 0 | 0.81 | 2077.65 | 2077.65 | 0 | 2077.65 | 0 | 0%
2.19.1.9 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 1140 | 429.61 |  | 429.61 | 710.39 | 122.3 | 139422 | 52541.303 | 0 | 52541.303 | 86880.697 | 62.31%
2.19.1.10 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 380 | 136.6 |  | 136.6 | 243.4 | 43.33 | 16465.4 | 5918.878 | 0 | 5918.878 | 10546.522 | 64.05%
2.19.1.11 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km | m | 380 | 136.6 |  | 136.6 | 243.4 | 8.32 | 3161.6 | 1136.512 | 0 | 1136.512 | 2025.088 | 64.05%
2.19.1.12 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 6 |  |  | 0 | 6 | 53.58 | 321.48 | 0 | 0 | 0 | 321.48 | 100%
2.19.1.13 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 380 |  |  | 0 | 380 | 4.65 | 1767 | 0 | 0 | 0 | 1767 | 100%
2.19.2 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 103413.2733 | 90369.8175 | 0 | 90369.8175 | 13043.4558 | 12.61%
2.19.2.1 | Locação de rede de drenagem | m | 153.26 | 153.26 |  | 153.26 | 0 | 1.7 | 260.542 | 260.542 | 0 | 260.542 | 0 | 0%
2.19.2.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 254 | 183.91 |  | 183.91 | 70.09 | 10.62 | 2697.48 | 1953.1242 | 0 | 1953.1242 | 744.3558 | 27.59%
2.19.2.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 18.27 | 12.26 |  | 12.26 | 6.01 | 179.73 | 3283.6671 | 2203.4898 | 0 | 2203.4898 | 1080.1773 | 32.9%
2.19.2.4 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 193.36 | 122.61 |  | 122.61 | 70.75 | 133.13 | 25742.0168 | 16323.0693 | 0 | 16323.0693 | 9418.9475 | 36.59%
2.19.2.5 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 6 | 6 |  | 6 | 0 | 167.62 | 1005.72 | 1005.72 | 0 | 1005.72 | 0 | 0%
2.19.2.6 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 147.26 | 147.26 |  | 147.26 | 0 | 312.72 | 46051.1472 | 46051.1472 | 0 | 46051.1472 | 0 | 0%
2.19.2.7 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 1660.34 | 3320.68 | 3320.68 | 0 | 3320.68 | 0 | 0%
2.19.2.8 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.20 x 1.20 x 1,60m | un | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 3603.29 | 7206.58 | 7206.58 | 0 | 7206.58 | 0 | 0%
2.19.2.9 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 605.32 | 398.48 |  | 398.48 | 206.84 | 1.01 | 611.3732 | 402.4648 | 0 | 402.4648 | 208.9084 | 34.17%
2.19.2.10 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 13619.7 | 11655.42 |  | 11655.42 | 1964.28 | 0.81 | 11031.957 | 9440.8902 | 0 | 9440.8902 | 1591.0668 | 14.42%
2.19.2.11 | Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 à0.60 m | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2202.11 | 2202.11 | 2202.11 | 0 | 2202.11 | 0 | 0%
2.20 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DA RUA R1 | [7 empty] | 5633.81 | 0 | 0 | 0 | 5633.81 | 100%
2.20.1 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 738 |  |  | 0 | 738 | 4.65 | 3431.7 | 0 | 0 | 0 | 3431.7 | 100%
2.20.2 | Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 à0.60 m | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 2202.11 | 2202.11 | 0 | 0 | 0 | 2202.11 | 100%
2.21 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DA RUA R2 - 2ª ETAPA | [7 empty] | 630760.9535 | 53873.4446 | 6641.36 | 60514.8046 | 570246.1489 | 90.41%
2.21.1 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 545439.525 | 0 | 0 | 0 | 545439.525 | 100%
2.21.1.1 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 3500 |  |  | 0 | 3500 | 1.5 | 5250 | 0 | 0 | 0 | 5250 | 100%
2.21.1.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 1050 |  |  | 0 | 1050 | 10.62 | 11151 | 0 | 0 | 0 | 11151 | 100%
2.21.1.3 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 1365 |  |  | 0 | 1365 | 1.01 | 1378.65 | 0 | 0 | 0 | 1378.65 | 100%
2.21.1.4 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 30712.5 |  |  | 0 | 30712.5 | 0.81 | 24877.125 | 0 | 0 | 0 | 24877.125 | 100%
2.21.1.5 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 3500 |  |  | 0 | 3500 | 2.12 | 7420 | 0 | 0 | 0 | 7420 | 100%
2.21.1.6 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 350 |  |  | 0 | 350 | 12.76 | 4466 | 0 | 0 | 0 | 4466 | 100%
2.21.1.7 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m³ | 350 |  |  | 0 | 350 | 0.48 | 168 | 0 | 0 | 0 | 168 | 100%
2.21.1.8 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 7875 |  |  | 0 | 7875 | 0.81 | 6378.75 | 0 | 0 | 0 | 6378.75 | 100%
2.21.1.9 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 3500 |  |  | 0 | 3500 | 122.3 | 428050 | 0 | 0 | 0 | 428050 | 100%
2.21.1.10 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 1000 |  |  | 0 | 1000 | 43.33 | 43330 | 0 | 0 | 0 | 43330 | 100%
2.21.1.11 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km | m | 1000 |  |  | 0 | 1000 | 8.32 | 8320 | 0 | 0 | 0 | 8320 | 100%
2.21.1.12 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 1000 |  |  | 0 | 1000 | 4.65 | 4650 | 0 | 0 | 0 | 4650 | 100%
2.21.2 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 85321.4285 | 53873.4446 | 6641.36 | 60514.8046 | 24806.6239 | 29.07%
2.21.2.1 | Locação de rede de drenagem | m | 138.38 | 138.38 |  | 138.38 | 0 | 1.7 | 235.246 | 235.246 | 0 | 235.246 | 0 | 0%
2.21.2.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 152.22 | 145.3 |  | 145.3 | 6.92 | 10.62 | 1616.5764 | 1543.086 | 0 | 1543.086 | 73.4904 | 4.546%
2.21.2.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 13.84 | 9.69 |  | 9.69 | 4.15 | 179.73 | 2487.4632 | 1741.5837 | 0 | 1741.5837 | 745.8795 | 29.99%
2.21.2.4 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 121 | 92.02 |  | 92.02 | 28.98 | 133.13 | 16108.73 | 12250.6226 | 0 | 12250.6226 | 3858.1074 | 23.95%
2.21.2.5 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 138.38 | 138.38 |  | 138.38 | 0 | 167.62 | 23195.2556 | 23195.2556 | 0 | 23195.2556 | 0 | 0%
2.21.2.6 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 14 | 3 | 4 | 7 | 7 | 1660.34 | 23244.76 | 4981.02 | 6641.36 | 11622.38 | 11622.38 | 50%
2.21.2.7 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.00 x 1.00 x 1,60m | un | 4 | 1 |  | 1 | 3 | 2813.82 | 11255.28 | 2813.82 | 0 | 2813.82 | 8441.46 | 75%
2.21.2.8 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 373.18 | 308.52 |  | 308.52 | 64.66 | 1.01 | 376.9118 | 311.6052 | 0 | 311.6052 | 65.3066 | 17.33%
2.21.2.9 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 8396.55 | 8396.55 |  | 8396.55 | 0 | 0.81 | 6801.2055 | 6801.2055 | 0 | 6801.2055 | 0 | 0%
2.22 | DRENAGEM PLUVIAL MURO DA DESO | [7 empty] | 316016.2688 | 41302.4408 | 112196.3963 | 153498.8371 | 162517.4317 | 51.43%
2.22.1 | Locação de rede de drenagem | m | 356 | 356 |  | 356 | 0 | 1.7 | 605.2 | 605.2 | 0 | 605.2 | 0 | 0%
2.22.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 753.46 | 112.3 | 184.032 | 296.332 | 457.128 | 10.62 | 8001.7452 | 1192.626 | 1954.4198 | 3147.0458 | 4854.6994 | 60.67%
2.22.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 46.99 | 7.49 | 12.2688 | 19.7588 | 27.2312 | 179.73 | 8445.5127 | 1346.1777 | 2205.0714 | 3551.2491 | 4894.2636 | 57.95%
2.22.4 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 555.85 | 74.86 | 122.688 | 197.548 | 358.302 | 133.13 | 74000.3105 | 9966.1118 | 16333.4534 | 26299.5652 | 47700.7453 | 64.46%
2.22.5 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 48.81 | 48.81 |  | 48.81 | 0 | 167.62 | 8181.5322 | 8181.5322 | 0 | 8181.5322 | 0 | 0%
2.22.6 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 44.77 | 44.77 |  | 44.77 | 0 | 312.72 | 14000.4744 | 14000.4744 | 0 | 14000.4744 | 0 | 0%
2.22.7 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 262.42 |  | 153.36 | 153.36 | 109.06 | 505.71 | 132708.4182 | 0 | 77555.6856 | 77555.6856 | 55152.7326 | 41.56%
2.22.8 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.00 x 1.00 x 1,60m | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 2813.82 | 2813.82 | 0 | 0 | 0 | 2813.82 | 100%
2.22.9 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.20 x 1.20 x 1,60m | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 3603.29 | 3603.29 | 0 | 0 | 0 | 3603.29 | 100%
2.22.10 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.40 x 1.40 x 1,60m | un | 6 |  | 1 | 1 | 5 | 4297.99 | 25787.94 | 0 | 4297.99 | 4297.99 | 21489.95 | 83.33%
2.22.11 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 1763.19 | 243.31 | 398.736 | 642.046 | 1121.144 | 1.01 | 1780.8219 | 245.7431 | 402.7234 | 648.4665 | 1132.3554 | 63.59%
2.22.12 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 39671.77 | 7116.76 | 11663.028 | 18779.788 | 20891.982 | 0.81 | 32134.1337 | 5764.5756 | 9447.0527 | 15211.6283 | 16922.5054 | 52.66%
2.22.13 | Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.80 m | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 3953.07 | 3953.07 | 0 | 0 | 0 | 3953.07 | 100%
2.23 | ACESSIBILIDADE | [7 empty] | 257269.046 | 0 | 0 | 0 | 257269.046 | 100%
2.23.1 | Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dnit, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023 | un | 74 |  |  | 0 | 74 | 642.49 | 47544.26 | 0 | 0 | 0 | 47544.26 | 100%
2.23.2 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientesvisuais, dimensões 40x40cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | 467.2 |  |  | 0 | 467.2 | 144.63 | 67571.136 | 0 | 0 | 0 | 67571.136 | 100%
2.23.3 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m² | 307.2 |  |  | 0 | 307.2 | 28.14 | 8644.608 | 0 | 0 | 0 | 8644.608 | 100%
2.23.4 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | m² | 979.2 |  |  | 0 | 979.2 | 3.95 | 3867.84 | 0 | 0 | 0 | 3867.84 | 100%
2.23.5 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | m³ | 147 |  |  | 0 | 147 | 624.39 | 91785.33 | 0 | 0 | 0 | 91785.33 | 100%
2.23.6 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-196, malha 10x10cm, ferro 5.0mm (3,11 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m² | 979.2 |  |  | 0 | 979.2 | 38.66 | 37855.872 | 0 | 0 | 0 | 37855.872 | 100%
2.24 | DIVERSOS | [7 empty] | 6020.74 | 0 | 0 | 0 | 6020.74 | 100%
2.24.1 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 9641.48 |  |  | 0 | 9641.48 | 0.5 | 4820.74 | 0 | 0 | 0 | 4820.74 | 100%
2.24.2 | Bombeamento direto p/ esgotamento de valas com Gerador | H | 48 |  |  | 0 | 48 | 25 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 100%
3 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MARCELO DÉDA |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 809378.0216 | 0 | 0 | 0 | 809378.0216 | 100%
3.1 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM DA AVENIDA B |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 749229.3578 | 0 | 0 | 0 | 749229.3578 | 100%
3.1.1 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 528658.2189 | 0 | 0 | 0 | 528658.2189 | 100%
3.1.1.1 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 3375.47 |  |  | 0 | 3375.47 | 1.5 | 5063.205 | 0 | 0 | 0 | 5063.205 | 100%
3.1.1.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 1012.64 |  |  | 0 | 1012.64 | 10.62 | 10754.2368 | 0 | 0 | 0 | 10754.2368 | 100%
3.1.1.3 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 1316.43 |  |  | 0 | 1316.43 | 1.01 | 1329.5943 | 0 | 0 | 0 | 1329.5943 | 100%
3.1.1.4 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 29619.67 |  |  | 0 | 29619.67 | 0.81 | 23991.9327 | 0 | 0 | 0 | 23991.9327 | 100%
3.1.1.5 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 3375.47 |  |  | 0 | 3375.47 | 2.12 | 7155.9964 | 0 | 0 | 0 | 7155.9964 | 100%
3.1.1.6 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 337.55 |  |  | 0 | 337.55 | 12.76 | 4307.138 | 0 | 0 | 0 | 4307.138 | 100%
3.1.1.7 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m³ | 337.55 |  |  | 0 | 337.55 | 0.48 | 162.024 | 0 | 0 | 0 | 162.024 | 100%
3.1.1.8 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 7594.87 |  |  | 0 | 7594.87 | 0.81 | 6151.8447 | 0 | 0 | 0 | 6151.8447 | 100%
3.1.1.9 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 3375.47 |  |  | 0 | 3375.47 | 122.3 | 412819.981 | 0 | 0 | 0 | 412819.981 | 100%
3.1.1.10 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 964.42 |  |  | 0 | 964.42 | 43.33 | 41788.3186 | 0 | 0 | 0 | 41788.3186 | 100%
3.1.1.11 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km | m | 964.42 |  |  | 0 | 964.42 | 8.32 | 8023.9744 | 0 | 0 | 0 | 8023.9744 | 100%
3.1.1.12 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 49 |  |  | 0 | 49 | 53.58 | 2625.42 | 0 | 0 | 0 | 2625.42 | 100%
3.1.1.13 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 964.42 |  |  | 0 | 964.42 | 4.65 | 4484.553 | 0 | 0 | 0 | 4484.553 | 100%
3.1.2 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 220571.1389 | 0 | 0 | 0 | 220571.1389 | 100%
3.1.2.1 | Locação de rede de drenagem | m | 277.04 |  |  | 0 | 277.04 | 1.7 | 470.968 | 0 | 0 | 0 | 470.968 | 100%
3.1.2.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 464.38 |  |  | 0 | 464.38 | 10.62 | 4931.7156 | 0 | 0 | 0 | 4931.7156 | 100%
3.1.2.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 32.74 |  |  | 0 | 32.74 | 179.73 | 5884.3602 | 0 | 0 | 0 | 5884.3602 | 100%
3.1.2.4 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 350.24 |  |  | 0 | 350.24 | 133.13 | 46627.4512 | 0 | 0 | 0 | 46627.4512 | 100%
3.1.2.5 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 73.24 |  |  | 0 | 73.24 | 142.88 | 10464.5312 | 0 | 0 | 0 | 10464.5312 | 100%
3.1.2.6 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 118.98 |  |  | 0 | 118.98 | 312.72 | 37207.4256 | 0 | 0 | 0 | 37207.4256 | 100%
3.1.2.7 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 84.82 |  |  | 0 | 84.82 | 505.71 | 42894.3222 | 0 | 0 | 0 | 42894.3222 | 100%
3.1.2.8 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 14 |  |  | 0 | 14 | 1660.34 | 23244.76 | 0 | 0 | 0 | 23244.76 | 100%
3.1.2.9 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.20 x 1.20 x 1,60m | un | 3 |  |  | 0 | 3 | 3603.29 | 10809.87 | 0 | 0 | 0 | 10809.87 | 100%
3.1.2.10 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.40 x 1.40 x 1,60m | un | 3 |  |  | 0 | 3 | 4297.99 | 12893.97 | 0 | 0 | 0 | 12893.97 | 100%
3.1.2.11 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 1101.57 |  |  | 0 | 1101.57 | 1.01 | 1112.5857 | 0 | 0 | 0 | 1112.5857 | 100%
3.1.2.12 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 24785.32 |  |  | 0 | 24785.32 | 0.81 | 20076.1092 | 0 | 0 | 0 | 20076.1092 | 100%
3.1.2.13 | Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.80 m | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 3953.07 | 3953.07 | 0 | 0 | 0 | 3953.07 | 100%
3.2 | ACESSIBILIDADE |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 58460.9288 | 0 | 0 | 0 | 58460.9288 | 100%
3.2.1 | Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dnit, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023 | un | 2 |  |  | 0 | 2 | 642.49 | 1284.98 | 0 | 0 | 0 | 1284.98 | 100%
3.2.2 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientesvisuais, dimensões 40x40cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | 146 |  |  | 0 | 146 | 144.63 | 21115.98 | 0 | 0 | 0 | 21115.98 | 100%
3.2.3 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m² | 96 |  |  | 0 | 96 | 28.14 | 2701.44 | 0 | 0 | 0 | 2701.44 | 100%
3.2.4 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | m² | 244.8 |  |  | 0 | 244.8 | 3.95 | 966.96 | 0 | 0 | 0 | 966.96 | 100%
3.2.5 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | m³ | 36.72 |  |  | 0 | 36.72 | 624.39 | 22927.6008 | 0 | 0 | 0 | 22927.6008 | 100%
3.2.6 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-196, malha 10x10cm, ferro 5.0mm (3,11 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m² | 244.8 |  |  | 0 | 244.8 | 38.66 | 9463.968 | 0 | 0 | 0 | 9463.968 | 100%
3.3 | DIVERSOS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1687.735 | 0 | 0 | 0 | 1687.735 | 100%
3.3.1 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 3375.47 |  |  | 0 | 3375.47 | 0.5 | 1687.735 | 0 | 0 | 0 | 1687.735 | 100%
4 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO ROSA ELZE |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1380204.646 | 0 | 0 | 0 | 1380204.646 | 100%
4.1 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO AVENIDA CHESF (TRECHO 01) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 100611.5595 | 0 | 0 | 0 | 100611.5595 | 100%
4.1.1 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 645.61 |  |  | 0 | 645.61 | 1.5 | 968.415 | 0 | 0 | 0 | 968.415 | 100%
4.1.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 193.68 |  |  | 0 | 193.68 | 10.62 | 2056.8816 | 0 | 0 | 0 | 2056.8816 | 100%
4.1.3 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 251.78 |  |  | 0 | 251.78 | 1.01 | 254.2978 | 0 | 0 | 0 | 254.2978 | 100%
4.1.4 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 5665.05 |  |  | 0 | 5665.05 | 0.81 | 4588.6905 | 0 | 0 | 0 | 4588.6905 | 100%
4.1.5 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 645.61 |  |  | 0 | 645.61 | 2.12 | 1368.6932 | 0 | 0 | 0 | 1368.6932 | 100%
4.1.6 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 64.56 |  |  | 0 | 64.56 | 12.76 | 823.7856 | 0 | 0 | 0 | 823.7856 | 100%
4.1.7 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m³ | 64.56 |  |  | 0 | 64.56 | 0.48 | 30.9888 | 0 | 0 | 0 | 30.9888 | 100%
4.1.8 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 1452.6 |  |  | 0 | 1452.6 | 0.81 | 1176.606 | 0 | 0 | 0 | 1176.606 | 100%
4.1.9 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 645.61 |  |  | 0 | 645.61 | 122.3 | 78958.103 | 0 | 0 | 0 | 78958.103 | 100%
4.1.10 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 184.46 |  |  | 0 | 184.46 | 43.33 | 7992.6518 | 0 | 0 | 0 | 7992.6518 | 100%
4.1.11 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km | m | 184.46 |  |  | 0 | 184.46 | 8.32 | 1534.7072 | 0 | 0 | 0 | 1534.7072 | 100%
4.1.12 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 184.46 |  |  | 0 | 184.46 | 4.65 | 857.739 | 0 | 0 | 0 | 857.739 | 100%
4.2 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO AVENIDA CHESF (TRECHO 02) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 168213.6224 | 0 | 0 | 0 | 168213.6224 | 100%
4.2.1 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 1079.4 |  |  | 0 | 1079.4 | 1.5 | 1619.1 | 0 | 0 | 0 | 1619.1 | 100%
4.2.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 323.82 |  |  | 0 | 323.82 | 10.62 | 3438.9684 | 0 | 0 | 0 | 3438.9684 | 100%
4.2.3 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 420.97 |  |  | 0 | 420.97 | 1.01 | 425.1797 | 0 | 0 | 0 | 425.1797 | 100%
4.2.4 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 9471.82 |  |  | 0 | 9471.82 | 0.81 | 7672.1742 | 0 | 0 | 0 | 7672.1742 | 100%
4.2.5 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 1079.4 |  |  | 0 | 1079.4 | 2.12 | 2288.328 | 0 | 0 | 0 | 2288.328 | 100%
4.2.6 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 107.94 |  |  | 0 | 107.94 | 12.76 | 1377.3144 | 0 | 0 | 0 | 1377.3144 | 100%
4.2.7 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m³ | 107.94 |  |  | 0 | 107.94 | 0.48 | 51.8112 | 0 | 0 | 0 | 51.8112 | 100%
4.2.8 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 2428.65 |  |  | 0 | 2428.65 | 0.81 | 1967.2065 | 0 | 0 | 0 | 1967.2065 | 100%
4.2.9 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 1079.4 |  |  | 0 | 1079.4 | 122.3 | 132010.62 | 0 | 0 | 0 | 132010.62 | 100%
4.2.10 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 308.4 |  |  | 0 | 308.4 | 43.33 | 13362.972 | 0 | 0 | 0 | 13362.972 | 100%
4.2.11 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km | m | 308.4 |  |  | 0 | 308.4 | 8.32 | 2565.888 | 0 | 0 | 0 | 2565.888 | 100%
4.2.12 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 308.4 |  |  | 0 | 308.4 | 4.65 | 1434.06 | 0 | 0 | 0 | 1434.06 | 100%
4.3 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO AVENIDA CHESF (TRECHO 03) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 392400.2155 | 0 | 0 | 0 | 392400.2155 | 100%
4.3.1 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 2517.97 |  |  | 0 | 2517.97 | 1.5 | 3776.955 | 0 | 0 | 0 | 3776.955 | 100%
4.3.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 755.39 |  |  | 0 | 755.39 | 10.62 | 8022.2418 | 0 | 0 | 0 | 8022.2418 | 100%
4.3.3 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 982.01 |  |  | 0 | 982.01 | 1.01 | 991.8301 | 0 | 0 | 0 | 991.8301 | 100%
4.3.4 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 22095.22 |  |  | 0 | 22095.22 | 0.81 | 17897.1282 | 0 | 0 | 0 | 17897.1282 | 100%
4.3.5 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 2517.97 |  |  | 0 | 2517.97 | 2.12 | 5338.0964 | 0 | 0 | 0 | 5338.0964 | 100%
4.3.6 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 251.8 |  |  | 0 | 251.8 | 12.76 | 3212.968 | 0 | 0 | 0 | 3212.968 | 100%
4.3.7 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m³ | 251.8 |  |  | 0 | 251.8 | 0.48 | 120.864 | 0 | 0 | 0 | 120.864 | 100%
4.3.8 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 5665.5 |  |  | 0 | 5665.5 | 0.81 | 4589.055 | 0 | 0 | 0 | 4589.055 | 100%
4.3.9 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 2517.97 |  |  | 0 | 2517.97 | 122.3 | 307947.731 | 0 | 0 | 0 | 307947.731 | 100%
4.3.10 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 719.42 |  |  | 0 | 719.42 | 43.33 | 31172.4686 | 0 | 0 | 0 | 31172.4686 | 100%
4.3.11 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km | m | 719.42 |  |  | 0 | 719.42 | 8.32 | 5985.5744 | 0 | 0 | 0 | 5985.5744 | 100%
4.3.12 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 719.42 |  |  | 0 | 719.42 | 4.65 | 3345.303 | 0 | 0 | 0 | 3345.303 | 100%
4.4 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DA RUA ANTÔNIO JOSÉ MARIA (SANEAMENTO) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 695005.8914 | 0 | 0 | 0 | 695005.8914 | 100%
4.4.1 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 262323.8731 | 0 | 0 | 0 | 262323.8731 | 100%
4.4.1.1 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 1683.29 |  |  | 0 | 1683.29 | 1.5 | 2524.935 | 0 | 0 | 0 | 2524.935 | 100%
4.4.1.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 504.99 |  |  | 0 | 504.99 | 10.62 | 5362.9938 | 0 | 0 | 0 | 5362.9938 | 100%
4.4.1.3 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 656.49 |  |  | 0 | 656.49 | 1.01 | 663.0549 | 0 | 0 | 0 | 663.0549 | 100%
4.4.1.4 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 14771.02 |  |  | 0 | 14771.02 | 0.81 | 11964.5262 | 0 | 0 | 0 | 11964.5262 | 100%
4.4.1.5 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 1683.29 |  |  | 0 | 1683.29 | 2.12 | 3568.5748 | 0 | 0 | 0 | 3568.5748 | 100%
4.4.1.6 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 168.33 |  |  | 0 | 168.33 | 12.76 | 2147.8908 | 0 | 0 | 0 | 2147.8908 | 100%
4.4.1.7 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m³ | 168.33 |  |  | 0 | 168.33 | 0.48 | 80.7984 | 0 | 0 | 0 | 80.7984 | 100%
4.4.1.8 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 3787.42 |  |  | 0 | 3787.42 | 0.81 | 3067.8102 | 0 | 0 | 0 | 3067.8102 | 100%
4.4.1.9 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 1683.29 |  |  | 0 | 1683.29 | 122.3 | 205866.367 | 0 | 0 | 0 | 205866.367 | 100%
4.4.1.10 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 480.94 |  |  | 0 | 480.94 | 43.33 | 20839.1302 | 0 | 0 | 0 | 20839.1302 | 100%
4.4.1.11 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km | m | 480.94 |  |  | 0 | 480.94 | 8.32 | 4001.4208 | 0 | 0 | 0 | 4001.4208 | 100%
4.4.1.12 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 480.94 |  |  | 0 | 480.94 | 4.65 | 2236.371 | 0 | 0 | 0 | 2236.371 | 100%
4.4.2 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 432682.0183 | 0 | 0 | 0 | 432682.0183 | 100%
4.4.2.1 | Locação de rede de drenagem | m | 293.76 |  |  | 0 | 293.76 | 1.7 | 499.392 | 0 | 0 | 0 | 499.392 | 100%
4.4.2.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 1046.86 |  |  | 0 | 1046.86 | 10.62 | 11117.6532 | 0 | 0 | 0 | 11117.6532 | 100%
4.4.2.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 48.72 |  |  | 0 | 48.72 | 179.73 | 8756.4456 | 0 | 0 | 0 | 8756.4456 | 100%
4.4.2.4 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 724.24 |  |  | 0 | 724.24 | 133.13 | 96418.0712 | 0 | 0 | 0 | 96418.0712 | 100%
4.4.2.5 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 36 |  |  | 0 | 36 | 167.62 | 6034.32 | 0 | 0 | 0 | 6034.32 | 100%
4.4.2.6 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 63.69 |  |  | 0 | 63.69 | 601.61 | 38316.5409 | 0 | 0 | 0 | 38316.5409 | 100%
4.4.2.7 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 194.07 |  |  | 0 | 194.07 | 874.05 | 169626.8835 | 0 | 0 | 0 | 169626.8835 | 100%
4.4.2.8 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 12 |  |  | 0 | 12 | 1660.34 | 19924.08 | 0 | 0 | 0 | 19924.08 | 100%
4.4.2.9 | Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.60 x 1.60 x 1.80m, laje sup.c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampa de concreto - R1 | un | 5 |  |  | 0 | 5 | 4744.71 | 23723.55 | 0 | 0 | 0 | 23723.55 | 100%
4.4.2.10 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 2365.77 |  |  | 0 | 2365.77 | 1.01 | 2389.4277 | 0 | 0 | 0 | 2389.4277 | 100%
4.4.2.11 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 53229.82 |  |  | 0 | 53229.82 | 0.81 | 43116.1542 | 0 | 0 | 0 | 43116.1542 | 100%
4.4.2.12 | Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=1.00 m | un | 2 |  |  | 0 | 2 | 6379.75 | 12759.5 | 0 | 0 | 0 | 12759.5 | 100%
4.5 | ACESSIBILIDADE |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 21010.2222 | 0 | 0 | 0 | 21010.2222 | 100%
4.5.1 | Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dnit, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023 | un | 6 |  |  | 0 | 6 | 642.49 | 3854.94 | 0 | 0 | 0 | 3854.94 | 100%
4.5.2 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientesvisuais, dimensões 40x40cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | 43.8 |  |  | 0 | 43.8 | 144.63 | 6334.794 | 0 | 0 | 0 | 6334.794 | 100%
4.5.3 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m² | 28.8 |  |  | 0 | 28.8 | 28.14 | 810.432 | 0 | 0 | 0 | 810.432 | 100%
4.5.4 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | m² | 73.44 |  |  | 0 | 73.44 | 3.95 | 290.088 | 0 | 0 | 0 | 290.088 | 100%
4.5.5 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | m³ | 11.02 |  |  | 0 | 11.02 | 624.39 | 6880.7778 | 0 | 0 | 0 | 6880.7778 | 100%
4.5.6 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-196, malha 10x10cm, ferro 5.0mm (3,11 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m² | 73.44 |  |  | 0 | 73.44 | 38.66 | 2839.1904 | 0 | 0 | 0 | 2839.1904 | 100%
4.6 | DIVERSOS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2963.135 | 0 | 0 | 0 | 2963.135 | 100%
4.6.1 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 5926.27 |  |  | 0 | 5926.27 | 0.5 | 2963.135 | 0 | 0 | 0 | 2963.135 | 100%
5 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO LUIZ ALVES |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1153932.4773 | 0 | 0 | 0 | 1153932.4843 | 100%
5.1 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DA RUA ARMANDO BATALHA |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 439048.9787 | 0 | 0 | 0 | 439048.9787 | 100%
5.1.1 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 313215.1683 | 0 | 0 | 0 | 313215.1683 | 100%
5.1.1.1 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 1975.86 |  |  | 0 | 1975.86 | 1.5 | 2963.79 | 0 | 0 | 0 | 2963.79 | 100%
5.1.1.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 592.76 |  |  | 0 | 592.76 | 10.62 | 6295.1112 | 0 | 0 | 0 | 6295.1112 | 100%
5.1.1.3 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 770.59 |  |  | 0 | 770.59 | 1.01 | 778.2959 | 0 | 0 | 0 | 778.2959 | 100%
5.1.1.4 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 17338.27 |  |  | 0 | 17338.27 | 0.81 | 14043.9987 | 0 | 0 | 0 | 14043.9987 | 100%
5.1.1.5 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 1975.86 |  |  | 0 | 1975.86 | 2.12 | 4188.8232 | 0 | 0 | 0 | 4188.8232 | 100%
5.1.1.6 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 197.59 |  |  | 0 | 197.59 | 12.76 | 2521.2484 | 0 | 0 | 0 | 2521.2484 | 100%
5.1.1.7 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m³ | 197.59 |  |  | 0 | 197.59 | 0.48 | 94.8432 | 0 | 0 | 0 | 94.8432 | 100%
5.1.1.8 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 4445.77 |  |  | 0 | 4445.77 | 0.81 | 3601.0737 | 0 | 0 | 0 | 3601.0737 | 100%
5.1.1.9 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 1975.86 |  |  | 0 | 1975.86 | 122.3 | 241647.678 | 0 | 0 | 0 | 241647.678 | 100%
5.1.1.10 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 658.62 |  |  | 0 | 658.62 | 43.33 | 28538.0046 | 0 | 0 | 0 | 28538.0046 | 100%
5.1.1.11 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km | m | 658.62 |  |  | 0 | 658.62 | 8.32 | 5479.7184 | 0 | 0 | 0 | 5479.7184 | 100%
5.1.1.12 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 658.62 |  |  | 0 | 658.62 | 4.65 | 3062.583 | 0 | 0 | 0 | 3062.583 | 100%
5.1.2 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 125833.8104 | 0 | 0 | 0 | 125833.8104 | 100%
5.1.2.1 | Locação de rede de drenagem | m | 182.17 |  |  | 0 | 182.17 | 1.7 | 309.689 | 0 | 0 | 0 | 309.689 | 100%
5.1.2.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 268.56 |  |  | 0 | 268.56 | 10.62 | 2852.1072 | 0 | 0 | 0 | 2852.1072 | 100%
5.1.2.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 20.5 |  |  | 0 | 20.5 | 179.73 | 3684.465 | 0 | 0 | 0 | 3684.465 | 100%
5.1.2.4 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 206.21 |  |  | 0 | 206.21 | 133.13 | 27452.7373 | 0 | 0 | 0 | 27452.7373 | 100%
5.1.2.5 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 45.43 |  |  | 0 | 45.43 | 142.88 | 6491.0384 | 0 | 0 | 0 | 6491.0384 | 100%
5.1.2.6 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 136.74 |  |  | 0 | 136.74 | 312.72 | 42761.3328 | 0 | 0 | 0 | 42761.3328 | 100%
5.1.2.7 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 8 |  |  | 0 | 8 | 1660.34 | 13282.72 | 0 | 0 | 0 | 13282.72 | 100%
5.1.2.8 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.20 x 1.20 x 1,60m | un | 4 |  |  | 0 | 4 | 3603.29 | 14413.16 | 0 | 0 | 0 | 14413.16 | 100%
5.1.2.9 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 643.85 |  |  | 0 | 643.85 | 1.01 | 650.2885 | 0 | 0 | 0 | 650.2885 | 100%
5.1.2.10 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 14486.62 |  |  | 0 | 14486.62 | 0.81 | 11734.1622 | 0 | 0 | 0 | 11734.1622 | 100%
5.1.2.11 | Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 à0.60 m | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 2202.11 | 2202.11 | 0 | 0 | 0 | 2202.11 | 100%
5.2 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DA RUA F |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 221541.5788 | 0 | 0 | 0 | 221541.5858 | 100%
5.2.1 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 120366.6004 | 0 | 0 | 0 | 120366.6004 | 100%
5.2.1.1 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 821.64 |  |  | 0 | 821.64 | 1.5 | 1232.46 | 0 | 0 | 0 | 1232.46 | 100%
5.2.1.2 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 82.16 |  |  | 0 | 82.16 | 12.76 | 1048.3616 | 0 | 0 | 0 | 1048.3616 | 100%
5.2.1.3 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m³ | 82.16 |  |  | 0 | 82.16 | 0.48 | 39.4368 | 0 | 0 | 0 | 39.4368 | 100%
5.2.1.4 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 1848.6 |  |  | 0 | 1848.6 | 0.81 | 1497.366 | 0 | 0 | 0 | 1497.366 | 100%
5.2.1.5 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 821.64 |  |  | 0 | 821.64 | 122.3 | 100486.572 | 0 | 0 | 0 | 100486.572 | 100%
5.2.1.6 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 273.88 |  |  | 0 | 273.88 | 43.33 | 11867.2204 | 0 | 0 | 0 | 11867.2204 | 100%
5.2.1.7 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km | m | 273.88 |  |  | 0 | 273.88 | 8.32 | 2278.6816 | 0 | 0 | 0 | 2278.6816 | 100%
5.2.1.8 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 12 |  |  | 0 | 12 | 53.58 | 642.96 | 0 | 0 | 0 | 642.96 | 100%
5.2.1.9 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 273.88 |  |  | 0 | 273.88 | 4.65 | 1273.542 | 0 | 0 | 0 | 1273.542 | 100%
5.2.2 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 101174.9784 | 0 | 0 | 0 | 101174.9854 | 100%
5.2.2.1 | Locação de rede de drenagem | m | 144.61 |  |  | 0 | 144.61 | 1.7 | 245.83 | 0 | 0 | 0 | 245.837 | 100%
5.2.2.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 218.86 |  |  | 0 | 218.86 | 10.62 | 2324.2932 | 0 | 0 | 0 | 2324.2932 | 100%
5.2.2.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 16.48 |  |  | 0 | 16.48 | 179.73 | 2961.9504 | 0 | 0 | 0 | 2961.9504 | 100%
5.2.2.4 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 167.7 |  |  | 0 | 167.7 | 133.13 | 22325.901 | 0 | 0 | 0 | 22325.901 | 100%
5.2.2.5 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 29.19 |  |  | 0 | 29.19 | 142.88 | 4170.6672 | 0 | 0 | 0 | 4170.6672 | 100%
5.2.2.6 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 115.42 |  |  | 0 | 115.42 | 312.72 | 36094.1424 | 0 | 0 | 0 | 36094.1424 | 100%
5.2.2.7 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 6 |  |  | 0 | 6 | 1660.34 | 9962.04 | 0 | 0 | 0 | 9962.04 | 100%
5.2.2.8 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.20 x 1.20 x 1,60m | un | 3 |  |  | 0 | 3 | 3603.29 | 10809.87 | 0 | 0 | 0 | 10809.87 | 100%
5.2.2.9 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 523.95 |  |  | 0 | 523.95 | 1.01 | 529.1895 | 0 | 0 | 0 | 529.1895 | 100%
5.2.2.10 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 11788.87 |  |  | 0 | 11788.87 | 0.81 | 9548.9847 | 0 | 0 | 0 | 9548.9847 | 100%
5.2.2.11 | Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 à0.60 m | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 2202.11 | 2202.11 | 0 | 0 | 0 | 2202.11 | 100%
5.3 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DA RUA CASTRO ALVES |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 210265.2586 | 0 | 0 | 0 | 210265.2586 | 100%
5.3.1 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 149589.1369 | 0 | 0 | 0 | 149589.1369 | 100%
5.3.1.1 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 1026.6 |  |  | 0 | 1026.6 | 1.5 | 1539.9 | 0 | 0 | 0 | 1539.9 | 100%
5.3.1.2 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 102.66 |  |  | 0 | 102.66 | 12.76 | 1309.9416 | 0 | 0 | 0 | 1309.9416 | 100%
5.3.1.3 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m³ | 102.66 |  |  | 0 | 102.66 | 0.48 | 49.2768 | 0 | 0 | 0 | 49.2768 | 100%
5.3.1.4 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 2309.85 |  |  | 0 | 2309.85 | 0.81 | 1870.9785 | 0 | 0 | 0 | 1870.9785 | 100%
5.3.1.5 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 1026.6 |  |  | 0 | 1026.6 | 122.3 | 125553.18 | 0 | 0 | 0 | 125553.18 | 100%
5.3.1.6 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 342.2 |  |  | 0 | 342.2 | 43.33 | 14827.526 | 0 | 0 | 0 | 14827.526 | 100%
5.3.1.7 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km | m | 342.2 |  |  | 0 | 342.2 | 8.32 | 2847.104 | 0 | 0 | 0 | 2847.104 | 100%
5.3.1.8 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 342.2 |  |  | 0 | 342.2 | 4.65 | 1591.23 | 0 | 0 | 0 | 1591.23 | 100%
5.3.2 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 60676.1217 | 0 | 0 | 0 | 60676.1217 | 100%
5.3.2.1 | Locação de rede de drenagem | m | 88.36 |  |  | 0 | 88.36 | 1.7 | 150.212 | 0 | 0 | 0 | 150.212 | 100%
5.3.2.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 126.48 |  |  | 0 | 126.48 | 10.62 | 1343.2176 | 0 | 0 | 0 | 1343.2176 | 100%
5.3.2.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 9.8 |  |  | 0 | 9.8 | 179.73 | 1761.354 | 0 | 0 | 0 | 1761.354 | 100%
5.3.2.4 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 97.35 |  |  | 0 | 97.35 | 133.13 | 12960.2055 | 0 | 0 | 0 | 12960.2055 | 100%
5.3.2.5 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 26.62 |  |  | 0 | 26.62 | 142.88 | 3803.4656 | 0 | 0 | 0 | 3803.4656 | 100%
5.3.2.6 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 61.74 |  |  | 0 | 61.74 | 312.72 | 19307.3328 | 0 | 0 | 0 | 19307.3328 | 100%
5.3.2.7 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 5 |  |  | 0 | 5 | 1660.34 | 8301.7 | 0 | 0 | 0 | 8301.7 | 100%
5.3.2.8 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.20 x 1.20 x 1,60m | un | 2 |  |  | 0 | 2 | 3603.29 | 7206.58 | 0 | 0 | 0 | 7206.58 | 100%
5.3.2.9 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 303.72 |  |  | 0 | 303.72 | 1.01 | 306.7572 | 0 | 0 | 0 | 306.7572 | 100%
5.3.2.10 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 6833.7 |  |  | 0 | 6833.7 | 0.81 | 5535.297 | 0 | 0 | 0 | 5535.297 | 100%
5.4 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA RUA EDVALDO SANTOS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 163367.8998 | 0 | 0 | 0 | 163367.8998 | 100%
5.4.1 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 1121.16 |  |  | 0 | 1121.16 | 1.5 | 1681.74 | 0 | 0 | 0 | 1681.74 | 100%
5.4.2 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 112.12 |  |  | 0 | 112.12 | 12.76 | 1430.6512 | 0 | 0 | 0 | 1430.6512 | 100%
5.4.3 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m³ | 112.12 |  |  | 0 | 112.12 | 0.48 | 53.8176 | 0 | 0 | 0 | 53.8176 | 100%
5.4.4 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 2522.7 |  |  | 0 | 2522.7 | 0.81 | 2043.387 | 0 | 0 | 0 | 2043.387 | 100%
5.4.5 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 1121.16 |  |  | 0 | 1121.16 | 122.3 | 137117.868 | 0 | 0 | 0 | 137117.868 | 100%
5.4.6 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 373.72 |  |  | 0 | 373.72 | 43.33 | 16193.2876 | 0 | 0 | 0 | 16193.2876 | 100%
5.4.7 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km | m | 373.72 |  |  | 0 | 373.72 | 8.32 | 3109.3504 | 0 | 0 | 0 | 3109.3504 | 100%
5.4.8 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 373.72 |  |  | 0 | 373.72 | 4.65 | 1737.798 | 0 | 0 | 0 | 1737.798 | 100%
5.5 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA RUA EDILSON NOGUEIRA |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 95896.8092 | 0 | 0 | 0 | 95896.8092 | 100%
5.5.1 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 658.2 |  |  | 0 | 658.2 | 1.5 | 987.3 | 0 | 0 | 0 | 987.3 | 100%
5.5.2 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 65.82 |  |  | 0 | 65.82 | 12.76 | 839.8632 | 0 | 0 | 0 | 839.8632 | 100%
5.5.3 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m³ | 65.2 |  |  | 0 | 65.2 | 0.48 | 31.296 | 0 | 0 | 0 | 31.296 | 100%
5.5.4 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 1467 |  |  | 0 | 1467 | 0.81 | 1188.27 | 0 | 0 | 0 | 1188.27 | 100%
5.5.5 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 658.2 |  |  | 0 | 658.2 | 122.3 | 80497.86 | 0 | 0 | 0 | 80497.86 | 100%
5.5.6 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 219.4 |  |  | 0 | 219.4 | 43.33 | 9506.602 | 0 | 0 | 0 | 9506.602 | 100%
5.5.7 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km | m | 219.4 |  |  | 0 | 219.4 | 8.32 | 1825.408 | 0 | 0 | 0 | 1825.408 | 100%
5.5.8 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 219.4 |  |  | 0 | 219.4 | 4.65 | 1020.21 | 0 | 0 | 0 | 1020.21 | 100%
5.6 | ACESSIBILIDADE |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 21010.2222 | 0 | 0 | 0 | 21010.2222 | 100%
5.6.1 | Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dnit, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023 | un | 6 |  |  | 0 | 6 | 642.49 | 3854.94 | 0 | 0 | 0 | 3854.94 | 100%
5.6.2 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientesvisuais, dimensões 40x40cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | 43.8 |  |  | 0 | 43.8 | 144.63 | 6334.794 | 0 | 0 | 0 | 6334.794 | 100%
5.6.3 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m² | 28.8 |  |  | 0 | 28.8 | 28.14 | 810.432 | 0 | 0 | 0 | 810.432 | 100%
5.6.4 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | m² | 73.44 |  |  | 0 | 73.44 | 3.95 | 290.088 | 0 | 0 | 0 | 290.088 | 100%
5.6.5 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | m³ | 11.02 |  |  | 0 | 11.02 | 624.39 | 6880.7778 | 0 | 0 | 0 | 6880.7778 | 100%
5.6.6 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-196, malha 10x10cm, ferro 5.0mm (3,11 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m² | 73.44 |  |  | 0 | 73.44 | 38.66 | 2839.1904 | 0 | 0 | 0 | 2839.1904 | 100%
5.7 | DIVERSOS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2801.73 | 0 | 0 | 0 | 2801.73 | 100%
5.7.1 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 5603.46 |  |  | 0 | 5603.46 | 0.5 | 2801.73 | 0 | 0 | 0 | 2801.73 | 100%
| TOTAL GERAL | [7 empty] | 6067775.3757 | 816665.2675 | 336385.2689 | 1153050.5364 | 4914724.8393 | 81%
Resp. Contratada: |  |  |  | Fiscalização: | [7 empty] | Aprovações:

## BM 04
[7 empty] | DATA DE TÉRMINO |  | MEDIÇÃO Nº 04 |  |  |  | CONTRATO Nº 60/2025
OBRA/SERVIÇO: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS NOS BAIRROS ROSA ELZE, EDUARDO GOMES, MARCELO DÉDA E LUIZ ALVES, SÃO CRISTOVÃO/SE | [6 empty] | VIGÊNCIA | 2026-07-12 | Período: | 2026-02-13 | a | 2026-03-12 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
CONTRATADA: NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | [6 empty] | INICIO | 2025-11-12
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE | [6 empty] | FINAL | 2026-07-12 | Data de medição: |  | 2026-03-12
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANTIDADES |  |  |  |  | PREÇO UNIT | VALOR |  |  |  |  | (%)
|  |  | Contrato | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o Período | Saldo a medir |  | Contrato | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o Período | Saldo a medir
1 | ADM PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM MACROZONA ROSA ELZE DIVERSAS RUAS MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO | [7 empty] | 301676.8516 | 72668.7598 | 3814.5112 | 76483.271 | 225193.5806 | 74.65%
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [7 empty] | 190725.56 | 32423.3452 | 3814.5112 | 36237.8564 | 154487.7036 | 81%
1.1.1 | EQUIPE DIRIGENTE | un | 1 | 0.17 | 0.02 | 0.19 | 0.81 | 185000 | 185000 | 31450 | 3700 | 35150 | 149850 | 81%
1.1.2 | MANUTENÇÃO DE CANTEIRO | UN | 1 | 0.17 | 0.02 | 0.19 | 0.81 | 5725.56 | 5725.56 | 973.3452 | 114.5112 | 1087.8564 | 4637.7036 | 81%
1.2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO | [7 empty] | 110951.2916 | 40245.4146 | 0 | 40245.4146 | 70705.877 | 63.73%
1.2.1 | Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes | m² | 30 | 22.11 |  | 22.11 | 7.89 | 272.86 | 8185.8 | 6032.9346 | 0 | 6032.9346 | 2152.8654 | 26.3%
1.2.2 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1723.27 | 1723.27 | 0 | 0 | 0 | 1723.27 | 100%
1.2.3 | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 575.89 | 575.89 | 0 | 0 | 0 | 575.89 | 100%
1.2.4 | Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diária incluindo transporte - Rev 04_10/2022 | dia | 30 | 8 |  | 8 | 22 | 989.73 | 29691.9 | 7917.84 | 0 | 7917.84 | 21774.06 | 73.33%
1.2.5 | Levantamento topográfico planimétrico cadastral | m² | 24546.68 | 9500 |  | 9500 | 15046.68 | 0.32 | 7854.9376 | 3040 | 0 | 3040 | 4814.9376 | 61.3%
1.2.6 | Projeto de Pavimentação, área de 12.000,01 a 35.000,00 m². Observação: Área considerada para ruas é de 20% da área do tereno, e para praças e equipamentos15%. | m² | 24546.68 | 9500 |  | 9500 | 15046.68 | 1.13 | 27737.7484 | 10735 | 0 | 10735 | 17002.7484 | 61.3%
1.2.7 | Projeto de Drenagem Pluvial complexa (micro e macrodrenagem) de 10.000,01 a 50.000,00 m2 | m² | 24546.68 | 9500 |  | 9500 | 15046.68 | 0.92 | 22582.9456 | 8740 | 0 | 8740 | 13842.9456 | 61.3%
1.2.8 | Tapume em chapa compensada esp = 14mm (1 uso) | m² | 120 | 36 |  | 36 | 84 | 104.99 | 12598.8 | 3779.64 | 0 | 3779.64 | 8819.16 | 70%
2 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO ROSA DO OESTE |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2422584.6792 | 1080381.7766 | 114717.2431 | 1195099.0197 | 1227485.6625 | 50.67%
2.1 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO RUA H | [7 empty] | 19022.498 | 0 | 0 | 0 | 19022.498 | 100%
2.1.1 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 120 | 0 |  | 0 | 120 | 1.5 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 100%
2.1.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 36 | 0 |  | 0 | 36 | 10.62 | 382.32 | 0 | 0 | 0 | 382.32 | 100%
2.1.3 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 46.8 | 0 |  | 0 | 46.8 | 1.01 | 47.268 | 0 | 0 | 0 | 47.268 | 100%
2.1.4 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 1053 | 0 |  | 0 | 1053 | 0.81 | 852.93 | 0 | 0 | 0 | 852.93 | 100%
2.1.5 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 120 | 0 |  | 0 | 120 | 2.12 | 254.4 | 0 | 0 | 0 | 254.4 | 100%
2.1.6 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 12 | 0 |  | 0 | 12 | 12.76 | 153.12 | 0 | 0 | 0 | 153.12 | 100%
2.1.7 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m³ | 12 | 0 |  | 0 | 12 | 0.48 | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 5.76 | 100%
2.1.8 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 270 | 0 |  | 0 | 270 | 0.81 | 218.7 | 0 | 0 | 0 | 218.7 | 100%
2.1.9 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 120 | 0 |  | 0 | 120 | 122.3 | 14676 | 0 | 0 | 0 | 14676 | 100%
2.1.10 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 40 | 0 |  | 0 | 40 | 43.33 | 1733.2 | 0 | 0 | 0 | 1733.2 | 100%
2.1.11 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km | m | 40 | 0 |  | 0 | 40 | 8.32 | 332.8 | 0 | 0 | 0 | 332.8 | 100%
2.1.12 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 40 | 0 |  | 0 | 40 | 4.65 | 186 | 0 | 0 | 0 | 186 | 100%
2.2 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO RUA I | [7 empty] | 1522.41 | 0 | 0 | 0 | 1522.41 | 100%
2.2.1 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 327.4 | 0 |  | 0 | 327.4 | 4.65 | 1522.41 | 0 | 0 | 0 | 1522.41 | 100%
2.3 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO RUA J | [7 empty] | 1466.61 | 0 | 0 | 0 | 1466.61 | 100%
2.3.1 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 315.4 | 0 |  | 0 | 315.4 | 4.65 | 1466.61 | 0 | 0 | 0 | 1466.61 | 100%
2.4 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO RUA K | [7 empty] | 1325.25 | 0 | 0 | 0 | 1325.25 | 100%
2.4.1 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 285 | 0 |  | 0 | 285 | 4.65 | 1325.25 | 0 | 0 | 0 | 1325.25 | 100%
2.5 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DA RUA L (RUA GERINALDO PESSOA DOS SANTOS) | [7 empty] | 5464.42 | 0 | 0 | 0 | 5464.42 | 100%
2.5.1 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 228 | 0 |  | 0 | 228 | 4.65 | 1060.2 | 0 | 0 | 0 | 1060.2 | 100%
2.5.2 | Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 à0.60 m | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 2202.11 | 4404.22 | 0 | 0 | 0 | 4404.22 | 100%
2.6 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DA RUA L2 | [7 empty] | 8078.52 | 0 | 0 | 0 | 8078.52 | 100%
2.6.1 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 316.6 | 0 |  | 0 | 316.6 | 4.65 | 1472.19 | 0 | 0 | 0 | 1472.19 | 100%
2.6.2 | Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 à0.60 m | un | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 2202.11 | 6606.33 | 0 | 0 | 0 | 6606.33 | 100%
2.7 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DA RUA EIXO 02 | [7 empty] | 2434.61 | 0 | 0 | 0 | 2434.61 | 100%
2.7.1 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 50 | 0 |  | 0 | 50 | 4.65 | 232.5 | 0 | 0 | 0 | 232.5 | 100%
2.7.2 | Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 à0.60 m | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2202.11 | 2202.11 | 0 | 0 | 0 | 2202.11 | 100%
2.8 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO RUA EIXO 03 | [7 empty] | 1426.62 | 0 | 0 | 0 | 1426.62 | 100%
2.8.1 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 306.8 | 0 |  | 0 | 306.8 | 4.65 | 1426.62 | 0 | 0 | 0 | 1426.62 | 100%
2.9 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DA RUA M | [7 empty] | 7800.5214 | 0 | 0 | 0 | 7800.5214 | 100%
2.9.1 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2081.34 | 0 | 0 | 0 | 2081.34 | 100%
2.9.1.1 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 447.6 | 0 |  | 0 | 447.6 | 4.65 | 2081.34 | 0 | 0 | 0 | 2081.34 | 100%
2.9.2 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 5719.1814 | 0 | 0 | 0 | 5719.1814 | 100%
2.9.2.1 | Locação de rede de drenagem | m | 7 | 0 |  | 0 | 7 | 1.7 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 100%
2.9.2.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 6.16 | 0 |  | 0 | 6.16 | 10.62 | 65.4192 | 0 | 0 | 0 | 65.4192 | 100%
2.9.2.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 0.56 | 0 |  | 0 | 0.56 | 179.73 | 100.6488 | 0 | 0 | 0 | 100.6488 | 100%
2.9.2.4 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 5.56 | 0 |  | 0 | 5.56 | 133.13 | 740.2028 | 0 | 0 | 0 | 740.2028 | 100%
2.9.2.5 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 7 | 0 |  | 0 | 7 | 167.62 | 1173.34 | 0 | 0 | 0 | 1173.34 | 100%
2.9.2.6 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 1660.34 | 3320.68 | 0 | 0 | 0 | 3320.68 | 100%
2.9.2.7 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 15.96 | 0 |  | 0 | 15.96 | 1.01 | 16.1196 | 0 | 0 | 0 | 16.1196 | 100%
2.9.2.8 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 359.1 | 0 |  | 0 | 359.1 | 0.81 | 290.871 | 0 | 0 | 0 | 290.871 | 100%
2.10 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DA RUA M1 | [7 empty] | 14856.3993 | 0 | 0 | 0 | 14856.3993 | 100%
2.10.1 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1744.68 | 0 | 0 | 0 | 1744.68 | 100%
2.10.1.1 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 375.2 | 0 |  | 0 | 375.2 | 4.65 | 1744.68 | 0 | 0 | 0 | 1744.68 | 100%
2.10.2 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 13111.7193 | 0 | 0 | 0 | 13111.7193 | 100%
2.10.2.1 | Locação de rede de drenagem | m | 19 | 0 |  | 0 | 19 | 1.7 | 32.3 | 0 | 0 | 0 | 32.3 | 100%
2.10.2.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 20.9 | 0 |  | 0 | 20.9 | 10.62 | 221.958 | 0 | 0 | 0 | 221.958 | 100%
2.10.2.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 1.9 | 0 |  | 0 | 1.9 | 179.73 | 341.487 | 0 | 0 | 0 | 341.487 | 100%
2.10.2.4 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 16.61 | 0 |  | 0 | 16.61 | 133.13 | 2211.2893 | 0 | 0 | 0 | 2211.2893 | 100%
2.10.2.5 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 19 | 0 |  | 0 | 19 | 167.62 | 3184.78 | 0 | 0 | 0 | 3184.78 | 100%
2.10.2.6 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 1660.34 | 3320.68 | 0 | 0 | 0 | 3320.68 | 100%
2.10.2.7 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.00 x 1.00 x 1,60m | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2813.82 | 2813.82 | 0 | 0 | 0 | 2813.82 | 100%
2.10.2.8 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 51.23 | 0 |  | 0 | 51.23 | 1.01 | 51.7423 | 0 | 0 | 0 | 51.7423 | 100%
2.10.2.9 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 1152.67 | 0 |  | 0 | 1152.67 | 0.81 | 933.6627 | 0 | 0 | 0 | 933.6627 | 100%
2.11 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DA RUA N | [7 empty] | 15740.7785 | 0 | 0 | 0 | 15740.7785 | 100%
2.11.1 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2086.455 | 0 | 0 | 0 | 2086.455 | 100%
2.11.1.1 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 448.7 | 0 |  | 0 | 448.7 | 4.65 | 2086.455 | 0 | 0 | 0 | 2086.455 | 100%
2.11.2 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 13654.3235 | 0 | 0 | 0 | 13654.3235 | 100%
2.11.2.1 | Locação de rede de drenagem | m | 20.5 | 0 |  | 0 | 20.5 | 1.7 | 34.85 | 0 | 0 | 0 | 34.85 | 100%
2.11.2.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 22.5 | 0 |  | 0 | 22.5 | 10.62 | 238.95 | 0 | 0 | 0 | 238.95 | 100%
2.11.2.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 2.05 | 0 |  | 0 | 2.05 | 179.73 | 368.4465 | 0 | 0 | 0 | 368.4465 | 100%
2.11.2.4 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 17.88 | 0 |  | 0 | 17.88 | 133.13 | 2380.3644 | 0 | 0 | 0 | 2380.3644 | 100%
2.11.2.5 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 20.5 | 0 |  | 0 | 20.5 | 167.62 | 3436.21 | 0 | 0 | 0 | 3436.21 | 100%
2.11.2.6 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 1660.34 | 3320.68 | 0 | 0 | 0 | 3320.68 | 100%
2.11.2.7 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.00 x 1.00 x 1,60m | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2813.82 | 2813.82 | 0 | 0 | 0 | 2813.82 | 100%
2.11.2.8 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 55.16 | 0 |  | 0 | 55.16 | 1.01 | 55.7116 | 0 | 0 | 0 | 55.7116 | 100%
2.11.2.9 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 1241.1 | 0 |  | 0 | 1241.1 | 0.81 | 1005.291 | 0 | 0 | 0 | 1005.291 | 100%
2.12 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DA RUA N1 | [7 empty] | 7228.2123 | 0 | 0 | 0 | 7228.2123 | 100%
2.12.1 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1703.5275 | 0 | 0 | 0 | 1703.5275 | 100%
2.12.1.1 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 366.35 | 0 |  | 0 | 366.35 | 4.65 | 1703.5275 | 0 | 0 | 0 | 1703.5275 | 100%
2.12.2 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 5524.6848 | 0 | 0 | 0 | 5524.6848 | 100%
2.12.2.1 | Locação de rede de drenagem | m | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 1.7 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 100%
2.12.2.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 6.6 | 0 |  | 0 | 6.6 | 10.62 | 70.092 | 0 | 0 | 0 | 70.092 | 100%
2.12.2.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 0.6 | 0 |  | 0 | 0.6 | 179.73 | 107.838 | 0 | 0 | 0 | 107.838 | 100%
2.12.2.4 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 5.25 | 0 |  | 0 | 5.25 | 133.13 | 698.9325 | 0 | 0 | 0 | 698.9325 | 100%
2.12.2.5 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 167.62 | 1005.72 | 0 | 0 | 0 | 1005.72 | 100%
2.12.2.6 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 1660.34 | 3320.68 | 0 | 0 | 0 | 3320.68 | 100%
2.12.2.7 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 16.18 | 0 |  | 0 | 16.18 | 1.01 | 16.3418 | 0 | 0 | 0 | 16.3418 | 100%
2.12.2.8 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 364.05 | 0 |  | 0 | 364.05 | 0.81 | 294.8805 | 0 | 0 | 0 | 294.8805 | 100%
2.13 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA TRAVESSA L | [7 empty] | 1183.146 | 0 | 0 | 0 | 1183.146 | 100%
2.13.1 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 254.44 | 0 |  | 0 | 254.44 | 4.65 | 1183.146 | 0 | 0 | 0 | 1183.146 | 100%
2.14 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA RUA O | [7 empty] | 98745.7857 | 85144.46 | 0 | 85144.46 | 13601.3257 | 13.77%
2.14.1 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 622.92 | 545.14 |  | 545.14 | 77.78 | 1.5 | 934.38 | 817.71 | 0 | 817.71 | 116.67 | 12.49%
2.14.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 186.88 | 163.542 |  | 163.542 | 23.338 | 10.62 | 1984.6656 | 1736.816 | 0 | 1736.816 | 247.8496 | 12.49%
2.14.3 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 242.94 | 212.6046 |  | 212.6046 | 30.3354 | 1.01 | 245.3694 | 214.7306 | 0 | 214.7306 | 30.6388 | 12.49%
2.14.4 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 5466.15 | 5466.15 |  | 5466.15 | 0 | 0.81 | 4427.5815 | 4427.5815 | 0 | 4427.5815 | 0 | 0%
2.14.5 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 622.92 | 545.14 |  | 545.14 | 77.78 | 2.12 | 1320.5904 | 1155.6968 | 0 | 1155.6968 | 164.8936 | 12.49%
2.14.6 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 62.29 | 54.514 |  | 54.514 | 7.776 | 12.76 | 794.8204 | 695.5986 | 0 | 695.5986 | 99.2218 | 12.48%
2.14.7 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m³ | 62.29 | 54.514 |  | 54.514 | 7.776 | 0.48 | 29.8992 | 26.1667 | 0 | 26.1667 | 3.7325 | 12.48%
2.14.8 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 1401.52 | 1226.565 |  | 1226.565 | 174.955 | 0.81 | 1135.2312 | 993.5177 | 0 | 993.5177 | 141.7135 | 12.48%
2.14.9 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 622.92 | 545.14 |  | 545.14 | 77.78 | 122.3 | 76183.116 | 66670.622 | 0 | 66670.622 | 9512.494 | 12.49%
2.14.10 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 207.64 | 194 |  | 194 | 13.64 | 43.33 | 8997.0412 | 8406.02 | 0 | 8406.02 | 591.0212 | 6.569%
2.14.11 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km | m | 207.64 | 0 |  | 0 | 207.64 | 8.32 | 1727.5648 | 0 | 0 | 0 | 1727.5648 | 100%
2.14.12 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 207.64 | 0 |  | 0 | 207.64 | 4.65 | 965.526 | 0 | 0 | 0 | 965.526 | 100%
2.15 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DA RUA O1 | [7 empty] | 212076.5112 | 203312.3641 | 0 | 203312.3641 | 8764.1471 | 4.133%
2.15.1 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 199508.1369 | 194066.9625 | 0 | 194066.9625 | 5441.1744 | 2.727%
2.15.1.1 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 1258.56 | 1258.56 |  | 1258.56 | 0 | 1.5 | 1887.84 | 1887.84 | 0 | 1887.84 | 0 | 0%
2.15.1.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 377.57 | 377.57 |  | 377.57 | 0 | 10.62 | 4009.7934 | 4009.7934 | 0 | 4009.7934 | 0 | 0%
2.15.1.3 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 490.84 | 490.84 |  | 490.84 | 0 | 1.01 | 495.7484 | 495.7484 | 0 | 495.7484 | 0 | 0%
2.15.1.4 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 11043.9 | 11043.9 |  | 11043.9 | 0 | 0.81 | 8945.559 | 8945.559 | 0 | 8945.559 | 0 | 0%
2.15.1.5 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 1258.56 | 1258.56 |  | 1258.56 | 0 | 2.12 | 2668.1472 | 2668.1472 | 0 | 2668.1472 | 0 | 0%
2.15.1.6 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 125.86 | 125.86 |  | 125.86 | 0 | 12.76 | 1605.9736 | 1605.9736 | 0 | 1605.9736 | 0 | 0%
2.15.1.7 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m³ | 125.86 | 125.86 |  | 125.86 | 0 | 0.48 | 60.4128 | 60.4128 | 0 | 60.4128 | 0 | 0%
2.15.1.8 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 2831.85 | 2831.85 |  | 2831.85 | 0 | 0.81 | 2293.7985 | 2293.7985 | 0 | 2293.7985 | 0 | 0%
2.15.1.9 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 1258.56 | 1258.56 |  | 1258.56 | 0 | 122.3 | 153921.888 | 153921.888 | 0 | 153921.888 | 0 | 0%
2.15.1.10 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 419.52 | 419.52 |  | 419.52 | 0 | 43.33 | 18177.8016 | 18177.8016 | 0 | 18177.8016 | 0 | 0%
2.15.1.11 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km | m | 419.52 |  |  | 0 | 419.52 | 8.32 | 3490.4064 | 0 | 0 | 0 | 3490.4064 | 100%
2.15.1.12 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 419.52 | 0 |  | 0 | 419.52 | 4.65 | 1950.768 | 0 | 0 | 0 | 1950.768 | 100%
2.15.2 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 12568.3743 | 9245.4016 | 0 | 9245.4016 | 3322.9727 | 26.44%
2.15.2.1 | Locação de rede de drenagem | m | 17.52 | 17.52 |  | 17.52 | 0 | 1.7 | 29.784 | 29.784 | 0 | 29.784 | 0 | 0%
2.15.2.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 19.27 | 19.27 |  | 19.27 | 0 | 10.62 | 204.6474 | 204.6474 | 0 | 204.6474 | 0 | 0%
2.15.2.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 1.75 | 1.75 |  | 1.75 | 0 | 179.73 | 314.5275 | 314.5275 | 0 | 314.5275 | 0 | 0%
2.15.2.4 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 15.32 | 15.32 |  | 15.32 | 0 | 133.13 | 2039.5516 | 2039.5516 | 0 | 2039.5516 | 0 | 0%
2.15.2.5 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 17.52 | 17.52 |  | 17.52 | 0 | 167.62 | 2936.7024 | 2936.7024 | 0 | 2936.7024 | 0 | 0%
2.15.2.6 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 1660.34 | 3320.68 | 0 | 0 | 0 | 3320.68 | 100%
2.15.2.7 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.00 x 1.00 x 1,60m | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2813.82 | 2813.82 | 2813.82 | 0 | 2813.82 | 0 | 0%
2.15.2.8 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 47.24 | 44.97 |  | 44.97 | 2.27 | 1.01 | 47.7124 | 45.4197 | 0 | 45.4197 | 2.2927 | 4.805%
2.15.2.9 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 1062.9 | 1062.9 |  | 1062.9 | 0 | 0.81 | 860.949 | 860.949 | 0 | 860.949 | 0 | 0%
2.16 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DA RUA P | [7 empty] | 201294.1311 | 122057.0017 | 0 | 122057.0017 | 79237.1324 | 39.36%
2.16.1 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 158961.4442 | 91808.6324 | 0 | 91808.6324 | 67152.8118 | 42.24%
2.16.1.1 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 1002.78 | 1002.78 |  | 1002.78 | 0 | 1.5 | 1504.17 | 1504.17 | 0 | 1504.17 | 0 | 0%
2.16.1.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 300.83 | 300.834 |  | 300.834 | -0.004 | 10.62 | 3194.8146 | 3194.8571 | 0 | 3194.8571 | -0.04248 | -0.00133%
2.16.1.3 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 391.08 | 391.0842 |  | 391.0842 | -0.0042 | 1.01 | 394.9908 | 394.995 | 0 | 394.995 | -0.004242 | -0.001074%
2.16.1.4 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 8799.3 | 8799.3 |  | 8799.3 | 0 | 0.81 | 7127.433 | 7127.433 | 0 | 7127.433 | 0 | 0%
2.16.1.5 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 1002.78 | 1002.78 |  | 1002.78 | 0 | 2.12 | 2125.8936 | 2125.8936 | 0 | 2125.8936 | 0 | 0%
2.16.1.6 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 100.28 | 100.278 |  | 100.278 | 0.002 | 12.76 | 1279.5728 | 1279.5473 | 0 | 1279.5473 | 0.02552 | 0.001994%
2.16.1.7 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m³ | 100.28 | 100.278 |  | 100.278 | 0.002 | 0.48 | 48.1344 | 48.1334 | 0 | 48.1334 | 0.00096 | 0.001994%
2.16.1.8 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 2256.3 | 2256.3 |  | 2256.3 | 0 | 0.81 | 1827.603 | 1827.603 | 0 | 1827.603 | 0 | 0%
2.16.1.9 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 1002.78 | 540 |  | 540 | 462.78 | 122.3 | 122639.994 | 66042 | 0 | 66042 | 56597.994 | 46.15%
2.16.1.10 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 334.26 | 160 |  | 160 | 174.26 | 43.33 | 14483.4858 | 6932.8 | 0 | 6932.8 | 7550.6858 | 52.13%
2.16.1.11 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km | m | 334.26 | 160 |  | 160 | 174.26 | 8.32 | 2781.0432 | 1331.2 | 0 | 1331.2 | 1449.8432 | 52.13%
2.16.1.12 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 334.26 | 0 |  | 0 | 334.26 | 4.65 | 1554.309 | 0 | 0 | 0 | 1554.309 | 100%
2.16.2 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 42332.6869 | 30248.3693 | 0 | 30248.3693 | 12084.3206 | 28.55%
2.16.2.1 | Locação de rede de drenagem | m | 82.99 | 82.99 |  | 82.99 | 0 | 1.7 | 141.08 | 141.083 | 0 | 141.083 | 0 | 0%
2.16.2.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 103.53 | 79.67 |  | 79.67 | 23.86 | 10.62 | 1099.4886 | 846.0954 | 0 | 846.0954 | 253.3932 | 23.05%
2.16.2.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 8.72 | 5.31 |  | 5.31 | 3.41 | 179.73 | 1567.2456 | 954.3663 | 0 | 954.3663 | 612.8793 | 39.11%
2.16.2.4 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 81.08 | 53.11 |  | 53.11 | 27.97 | 133.13 | 10794.1804 | 7070.5343 | 0 | 7070.5343 | 3723.6461 | 34.5%
2.16.2.5 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 61.89 | 61.89 |  | 61.89 | 0 | 167.62 | 10374.0018 | 10374.0018 | 0 | 10374.0018 | 0 | 0%
2.16.2.6 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 21.1 | 21.1 |  | 21.1 | 0 | 312.72 | 6598.392 | 6598.392 | 0 | 6598.392 | 0 | 0%
2.16.2.7 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 1660.34 | 3320.68 | 0 | 0 | 0 | 3320.68 | 100%
2.16.2.8 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.20 x 1.20 x 1,60m | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 3603.29 | 3603.29 | 0 | 0 | 0 | 3603.29 | 100%
2.16.2.9 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 251.33 | 172.61 |  | 172.61 | 78.72 | 1.01 | 253.8433 | 174.3361 | 0 | 174.3361 | 79.5072 | 31.32%
2.16.2.10 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 5654.92 | 5048.84 |  | 5048.84 | 606.08 | 0.81 | 4580.4852 | 4089.5604 | 0 | 4089.5604 | 490.9248 | 10.72%
2.17 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DA RUA P1 | [7 empty] | 165312.0163 | 151494.4275 | 4326.4 | 155820.8275 | 9491.1888 | 5.741%
2.17.1 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 159787.3315 | 151494.4275 | 0 | 151494.4275 | 8292.904 | 5.19%
2.17.1.1 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 1005.96 | 1005.96 |  | 1005.96 | 0 | 1.5 | 1508.94 | 1508.94 | 0 | 1508.94 | 0 | 0%
2.17.1.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 301.79 | 301.79 |  | 301.79 | 0 | 10.62 | 3205.0098 | 3205.0098 | 0 | 3205.0098 | 0 | 0%
2.17.1.3 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 392.33 | 392.33 |  | 392.33 | 0 | 1.01 | 396.2533 | 396.2533 | 0 | 396.2533 | 0 | 0%
2.17.1.4 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 8827.42 | 8827.42 |  | 8827.42 | 0 | 0.81 | 7150.2102 | 7150.2102 | 0 | 7150.2102 | 0 | 0%
2.17.1.5 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 1005.96 | 1005.96 |  | 1005.96 | 0 | 2.12 | 2132.6352 | 2132.6352 | 0 | 2132.6352 | 0 | 0%
2.17.1.6 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 100.6 | 100.6 |  | 100.6 | 0 | 12.76 | 1283.656 | 1283.656 | 0 | 1283.656 | 0 | 0%
2.17.1.7 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m³ | 100.6 | 100.6 |  | 100.6 | 0 | 0.48 | 48.288 | 48.288 | 0 | 48.288 | 0 | 0%
2.17.1.8 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 2263.5 | 2263.5 |  | 2263.5 | 0 | 0.81 | 1833.435 | 1833.435 | 0 | 1833.435 | 0 | 0%
2.17.1.9 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 1005.96 | 960 |  | 960 | 45.96 | 122.3 | 123028.908 | 117408 | 0 | 117408 | 5620.908 | 4.569%
2.17.1.10 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 335.32 | 320 |  | 320 | 15.32 | 43.33 | 14529.4156 | 13865.6 | 0 | 13865.6 | 663.8156 | 4.569%
2.17.1.11 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km | m | 335.32 | 320 |  | 320 | 15.32 | 8.32 | 2789.8624 | 2662.4 | 0 | 2662.4 | 127.4624 | 4.569%
2.17.1.12 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 53.58 | 321.48 | 0 | 0 | 0 | 321.48 | 100%
2.17.1.13 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 335.32 | 0 |  | 0 | 335.32 | 4.65 | 1559.238 | 0 | 0 | 0 | 1559.238 | 100%
2.17.2 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 5524.6848 | 0 | 4326.4 | 4326.4 | 1198.2848 | 21.69%
2.17.2.1 | Locação de rede de drenagem | m | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 1.7 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 100%
2.17.2.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 6.6 | 0 |  | 0 | 6.6 | 10.62 | 70.092 | 0 | 0 | 0 | 70.092 | 100%
2.17.2.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 0.6 | 0 |  | 0 | 0.6 | 179.73 | 107.838 | 0 | 0 | 0 | 107.838 | 100%
2.17.2.4 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 5.25 | 0 |  | 0 | 5.25 | 133.13 | 698.9325 | 0 | 0 | 0 | 698.9325 | 100%
2.17.2.5 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 167.62 | 1005.72 | 0 | 1005.72 | 1005.72 | 0 | 0%
2.17.2.6 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1660.34 | 3320.68 | 0 | 3320.68 | 3320.68 | 0 | 0%
2.17.2.7 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 16.18 | 0 |  | 0 | 16.18 | 1.01 | 16.3418 | 0 | 0 | 0 | 16.3418 | 100%
2.17.2.8 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 364.05 | 0 |  | 0 | 364.05 | 0.81 | 294.8805 | 0 | 0 | 0 | 294.8805 | 100%
2.18 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO RUA Q | [7 empty] | 157456.9368 | 134495.64 | 4805.593 | 139301.233 | 18155.7038 | 11.53%
2.18.1 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 991.26 | 991.26 |  | 991.26 | 0 | 1.5 | 1486.89 | 1486.89 | 0 | 1486.89 | 0 | 0%
2.18.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 297.38 | 297.378 |  | 297.378 | 0.002 | 10.62 | 3158.1756 | 3158.1544 | 0 | 3158.1544 | 0.02124 | 0.0006725%
2.18.3 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 386.59 | 386.5914 |  | 386.5914 | -0.0014 | 1.01 | 390.4559 | 390.4573 | 0 | 390.4573 | -0.001414 | -0.0003621%
2.18.4 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 8698.27 | 8698.27 |  | 8698.27 | 0 | 0.81 | 7045.5987 | 7045.5987 | 0 | 7045.5987 | 0 | 0%
2.18.5 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 991.26 | 991.26 |  | 991.26 | 0 | 2.12 | 2101.4712 | 2101.4712 | 0 | 2101.4712 | 0 | 0%
2.18.6 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 99.13 | 99.126 |  | 99.126 | 0.004 | 12.76 | 1264.8988 | 1264.8478 | 0 | 1264.8478 | 0.05104 | 0.004035%
2.18.7 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m³ | 99.13 | 99.126 |  | 99.126 | 0.004 | 0.48 | 47.5824 | 47.5805 | 0 | 47.5805 | 0.00192 | 0.004035%
2.18.8 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 2230.42 | 2230.42 |  | 2230.42 | 0 | 0.81 | 1806.6402 | 1806.6402 | 0 | 1806.6402 | 0 | 0%
2.18.9 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 991.26 | 840 | 18 | 858 | 133.26 | 122.3 | 121231.098 | 102732 | 2201.4 | 104933.4 | 16297.698 | 13.44%
2.18.10 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 330.42 | 280 | 50.42 | 330.42 | 0 | 43.33 | 14317.0986 | 12132.4 | 2184.6986 | 14317.0986 | 0 | 0%
2.18.11 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km | m | 330.42 | 280 | 50.42 | 330.42 | 0 | 8.32 | 2749.0944 | 2329.6 | 419.4944 | 2749.0944 | 0 | 0%
2.18.12 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 53.58 | 321.48 | 0 | 0 | 0 | 321.48 | 100%
2.18.13 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 330.42 | 0 |  | 0 | 330.42 | 4.65 | 1536.453 | 0 | 0 | 0 | 1536.453 | 100%
2.19 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DA RUA Q1 | [7 empty] | 284448.4843 | 169864.2415 | 50347.622 | 220211.8635 | 64236.6208 | 22.58%
2.19.1 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 181035.211 | 79494.424 | 50347.622 | 129842.046 | 51193.165 | 28.28%
2.19.1.1 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 1140 | 1140 |  | 1140 | 0 | 1.5 | 1710 | 1710 | 0 | 1710 | 0 | 0%
2.19.1.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 342 | 342 |  | 342 | 0 | 10.62 | 3632.04 | 3632.04 | 0 | 3632.04 | 0 | 0%
2.19.1.3 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 444.6 | 444.6 |  | 444.6 | 0 | 1.01 | 449.046 | 449.046 | 0 | 449.046 | 0 | 0%
2.19.1.4 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 10003.5 | 10003.5 |  | 10003.5 | 0 | 0.81 | 8102.835 | 8102.835 | 0 | 8102.835 | 0 | 0%
2.19.1.5 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 1140 | 1140 |  | 1140 | 0 | 2.12 | 2416.8 | 2416.8 | 0 | 2416.8 | 0 | 0%
2.19.1.6 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 114 | 114 |  | 114 | 0 | 12.76 | 1454.64 | 1454.64 | 0 | 1454.64 | 0 | 0%
2.19.1.7 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m³ | 114 | 114 |  | 114 | 0 | 0.48 | 54.72 | 54.72 | 0 | 54.72 | 0 | 0%
2.19.1.8 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 2565 | 2565 |  | 2565 | 0 | 0.81 | 2077.65 | 2077.65 | 0 | 2077.65 | 0 | 0%
2.19.1.9 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 1140 | 429.61 | 365.64 | 795.25 | 344.75 | 122.3 | 139422 | 52541.303 | 44717.772 | 97259.075 | 42162.925 | 30.24%
2.19.1.10 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 380 | 136.6 | 109 | 245.6 | 134.4 | 43.33 | 16465.4 | 5918.878 | 4722.97 | 10641.848 | 5823.552 | 35.37%
2.19.1.11 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km | m | 380 | 136.6 | 109 | 245.6 | 134.4 | 8.32 | 3161.6 | 1136.512 | 906.88 | 2043.392 | 1118.208 | 35.37%
2.19.1.12 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 53.58 | 321.48 | 0 | 0 | 0 | 321.48 | 100%
2.19.1.13 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 380 | 0 |  | 0 | 380 | 4.65 | 1767 | 0 | 0 | 0 | 1767 | 100%
2.19.2 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 103413.2733 | 90369.8175 | 0 | 90369.8175 | 13043.4558 | 12.61%
2.19.2.1 | Locação de rede de drenagem | m | 153.26 | 153.26 |  | 153.26 | 0 | 1.7 | 260.542 | 260.542 | 0 | 260.542 | 0 | 0%
2.19.2.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 254 | 183.91 |  | 183.91 | 70.09 | 10.62 | 2697.48 | 1953.1242 | 0 | 1953.1242 | 744.3558 | 27.59%
2.19.2.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 18.27 | 12.26 |  | 12.26 | 6.01 | 179.73 | 3283.6671 | 2203.4898 | 0 | 2203.4898 | 1080.1773 | 32.9%
2.19.2.4 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 193.36 | 122.61 |  | 122.61 | 70.75 | 133.13 | 25742.0168 | 16323.0693 | 0 | 16323.0693 | 9418.9475 | 36.59%
2.19.2.5 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 6 | 6 |  | 6 | 0 | 167.62 | 1005.72 | 1005.72 | 0 | 1005.72 | 0 | 0%
2.19.2.6 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 147.26 | 147.26 |  | 147.26 | 0 | 312.72 | 46051.1472 | 46051.1472 | 0 | 46051.1472 | 0 | 0%
2.19.2.7 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 1660.34 | 3320.68 | 3320.68 | 0 | 3320.68 | 0 | 0%
2.19.2.8 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.20 x 1.20 x 1,60m | un | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 3603.29 | 7206.58 | 7206.58 | 0 | 7206.58 | 0 | 0%
2.19.2.9 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 605.32 | 398.48 |  | 398.48 | 206.84 | 1.01 | 611.3732 | 402.4648 | 0 | 402.4648 | 208.9084 | 34.17%
2.19.2.10 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 13619.7 | 11655.42 |  | 11655.42 | 1964.28 | 0.81 | 11031.957 | 9440.8902 | 0 | 9440.8902 | 1591.0668 | 14.42%
2.19.2.11 | Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 à0.60 m | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2202.11 | 2202.11 | 2202.11 | 0 | 2202.11 | 0 | 0%
2.20 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DA RUA R1 | [7 empty] | 5633.81 | 0 | 0 | 0 | 5633.81 | 100%
2.20.1 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 738 | 0 |  | 0 | 738 | 4.65 | 3431.7 | 0 | 0 | 0 | 3431.7 | 100%
2.20.2 | Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 à0.60 m | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2202.11 | 2202.11 | 0 | 0 | 0 | 2202.11 | 100%
2.21 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DA RUA R2 - 2ª ETAPA | [7 empty] | 630760.9535 | 60514.8046 | 52423.8081 | 112938.6127 | 517822.3408 | 82.09%
2.21.1 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 545439.525 | 0 | 52423.8081 | 52423.8081 | 493015.7169 | 90.39%
2.21.1.1 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 3500 | 0 | 324.28 | 324.28 | 3175.72 | 1.5 | 5250 | 0 | 486.42 | 486.42 | 4763.58 | 90.73%
2.21.1.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 1050 | 0 | 97.28 | 97.28 | 952.72 | 10.62 | 11151 | 0 | 1033.1136 | 1033.1136 | 10117.8864 | 90.74%
2.21.1.3 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 1365 | 0 | 126.47 | 126.47 | 1238.53 | 1.01 | 1378.65 | 0 | 127.7347 | 127.7347 | 1250.9153 | 90.73%
2.21.1.4 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 30712.5 | 0 | 3699.22 | 3699.22 | 27013.28 | 0.81 | 24877.125 | 0 | 2996.3682 | 2996.3682 | 21880.7568 | 87.96%
2.21.1.5 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 3500 | 0 | 324.28 | 324.28 | 3175.72 | 2.12 | 7420 | 0 | 687.4736 | 687.4736 | 6732.5264 | 90.73%
2.21.1.6 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 350 | 0 | 32.43 | 32.43 | 317.57 | 12.76 | 4466 | 0 | 413.8068 | 413.8068 | 4052.1932 | 90.73%
2.21.1.7 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m³ | 350 | 0 | 32.43 | 32.43 | 317.57 | 0.48 | 168 | 0 | 15.5664 | 15.5664 | 152.4336 | 90.73%
2.21.1.8 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 7875 | 0 | 729.68 | 729.68 | 7145.32 | 0.81 | 6378.75 | 0 | 591.0408 | 591.0408 | 5787.7092 | 90.73%
2.21.1.9 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 3500 | 0 | 324.28 | 324.28 | 3175.72 | 122.3 | 428050 | 0 | 39659.444 | 39659.444 | 388390.556 | 90.73%
2.21.1.10 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 1000 | 0 | 148 | 148 | 852 | 43.33 | 43330 | 0 | 6412.84 | 6412.84 | 36917.16 | 85.2%
2.21.1.11 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km | m | 1000 | 0 |  | 0 | 1000 | 8.32 | 8320 | 0 | 0 | 0 | 8320 | 100%
2.21.1.12 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 1000 | 0 |  | 0 | 1000 | 4.65 | 4650 | 0 | 0 | 0 | 4650 | 100%
2.21.2 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 85321.4285 | 60514.8046 | 0 | 60514.8046 | 24806.6239 | 29.07%
2.21.2.1 | Locação de rede de drenagem | m | 138.38 | 138.38 |  | 138.38 | 0 | 1.7 | 235.246 | 235.246 | 0 | 235.246 | 0 | 0%
2.21.2.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 152.22 | 145.3 |  | 145.3 | 6.92 | 10.62 | 1616.5764 | 1543.086 | 0 | 1543.086 | 73.4904 | 4.546%
2.21.2.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 13.84 | 9.69 |  | 9.69 | 4.15 | 179.73 | 2487.4632 | 1741.5837 | 0 | 1741.5837 | 745.8795 | 29.99%
2.21.2.4 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 121 | 92.02 |  | 92.02 | 28.98 | 133.13 | 16108.73 | 12250.6226 | 0 | 12250.6226 | 3858.1074 | 23.95%
2.21.2.5 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 138.38 | 138.38 |  | 138.38 | 0 | 167.62 | 23195.2556 | 23195.2556 | 0 | 23195.2556 | 0 | 0%
2.21.2.6 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 14 | 7 |  | 7 | 7 | 1660.34 | 23244.76 | 11622.38 | 0 | 11622.38 | 11622.38 | 50%
2.21.2.7 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.00 x 1.00 x 1,60m | un | 4 | 1 |  | 1 | 3 | 2813.82 | 11255.28 | 2813.82 | 0 | 2813.82 | 8441.46 | 75%
2.21.2.8 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 373.18 | 308.52 |  | 308.52 | 64.66 | 1.01 | 376.9118 | 311.6052 | 0 | 311.6052 | 65.3066 | 17.33%
2.21.2.9 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 8396.55 | 8396.55 |  | 8396.55 | 0 | 0.81 | 6801.2055 | 6801.2055 | 0 | 6801.2055 | 0 | 0%
2.22 | DRENAGEM PLUVIAL MURO DA DESO | [7 empty] | 316016.2688 | 153498.8371 | 2813.82 | 156312.6571 | 159703.6117 | 50.54%
2.22.1 | Locação de rede de drenagem | m | 356 | 356 |  | 356 | 0 | 1.7 | 605.2 | 605.2 | 0 | 605.2 | 0 | 0%
2.22.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 753.46 | 296.332 |  | 296.332 | 457.128 | 10.62 | 8001.7452 | 3147.0458 | 0 | 3147.0458 | 4854.6994 | 60.67%
2.22.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 46.99 | 19.7588 |  | 19.7588 | 27.2312 | 179.73 | 8445.5127 | 3551.2491 | 0 | 3551.2491 | 4894.2636 | 57.95%
2.22.4 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 555.85 | 197.548 |  | 197.548 | 358.302 | 133.13 | 74000.3105 | 26299.5652 | 0 | 26299.5652 | 47700.7453 | 64.46%
2.22.5 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 48.81 | 48.81 |  | 48.81 | 0 | 167.62 | 8181.5322 | 8181.5322 | 0 | 8181.5322 | 0 | 0%
2.22.6 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 44.77 | 44.77 |  | 44.77 | 0 | 312.72 | 14000.4744 | 14000.4744 | 0 | 14000.4744 | 0 | 0%
2.22.7 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 262.42 | 153.36 |  | 153.36 | 109.06 | 505.71 | 132708.4182 | 77555.6856 | 0 | 77555.6856 | 55152.7326 | 41.56%
2.22.8 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.00 x 1.00 x 1,60m | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2813.82 | 2813.82 | 0 | 2813.82 | 2813.82 | 0 | 0%
2.22.9 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.20 x 1.20 x 1,60m | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 3603.29 | 3603.29 | 0 | 0 | 0 | 3603.29 | 100%
2.22.10 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.40 x 1.40 x 1,60m | un | 6 | 1 |  | 1 | 5 | 4297.99 | 25787.94 | 4297.99 | 0 | 4297.99 | 21489.95 | 83.33%
2.22.11 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 1763.19 | 642.046 | 0 | 642.046 | 1121.144 | 1.01 | 1780.8219 | 648.4665 | 0 | 648.4665 | 1132.3554 | 63.59%
2.22.12 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 39671.77 | 18779.788 | 0 | 18779.788 | 20891.982 | 0.81 | 32134.1337 | 15211.6283 | 0 | 15211.6283 | 16922.5054 | 52.66%
2.22.13 | Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.80 m | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 3953.07 | 3953.07 | 0 | 0 | 0 | 3953.07 | 100%
2.23 | ACESSIBILIDADE | [7 empty] | 257269.046 | 0 | 0 | 0 | 257269.046 | 100%
2.23.1 | Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dnit, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023 | un | 74 |  |  | 0 | 74 | 642.49 | 47544.26 | 0 | 0 | 0 | 47544.26 | 100%
2.23.2 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientesvisuais, dimensões 40x40cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | 467.2 |  |  | 0 | 467.2 | 144.63 | 67571.136 | 0 | 0 | 0 | 67571.136 | 100%
2.23.3 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m² | 307.2 |  |  | 0 | 307.2 | 28.14 | 8644.608 | 0 | 0 | 0 | 8644.608 | 100%
2.23.4 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | m² | 979.2 |  |  | 0 | 979.2 | 3.95 | 3867.84 | 0 | 0 | 0 | 3867.84 | 100%
2.23.5 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | m³ | 147 |  |  | 0 | 147 | 624.39 | 91785.33 | 0 | 0 | 0 | 91785.33 | 100%
2.23.6 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-196, malha 10x10cm, ferro 5.0mm (3,11 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m² | 979.2 |  |  | 0 | 979.2 | 38.66 | 37855.872 | 0 | 0 | 0 | 37855.872 | 100%
2.24 | DIVERSOS | [7 empty] | 6020.74 | 0 | 0 | 0 | 6020.74 | 100%
2.24.1 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 9641.48 |  |  | 0 | 9641.48 | 0.5 | 4820.74 | 0 | 0 | 0 | 4820.74 | 100%
2.24.2 | Bombeamento direto p/ esgotamento de valas com Gerador | H | 48 |  |  | 0 | 48 | 25 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 100%
3 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MARCELO DÉDA |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 809378.0216 | 0 | 0 | 0 | 809378.0216 | 100%
3.1 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM DA AVENIDA B |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 749229.3578 | 0 | 0 | 0 | 749229.3578 | 100%
3.1.1 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 528658.2189 | 0 | 0 | 0 | 528658.2189 | 100%
3.1.1.1 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 3375.47 |  |  | 0 | 3375.47 | 1.5 | 5063.205 | 0 | 0 | 0 | 5063.205 | 100%
3.1.1.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 1012.64 |  |  | 0 | 1012.64 | 10.62 | 10754.2368 | 0 | 0 | 0 | 10754.2368 | 100%
3.1.1.3 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 1316.43 |  |  | 0 | 1316.43 | 1.01 | 1329.5943 | 0 | 0 | 0 | 1329.5943 | 100%
3.1.1.4 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 29619.67 |  |  | 0 | 29619.67 | 0.81 | 23991.9327 | 0 | 0 | 0 | 23991.9327 | 100%
3.1.1.5 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 3375.47 |  |  | 0 | 3375.47 | 2.12 | 7155.9964 | 0 | 0 | 0 | 7155.9964 | 100%
3.1.1.6 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 337.55 |  |  | 0 | 337.55 | 12.76 | 4307.138 | 0 | 0 | 0 | 4307.138 | 100%
3.1.1.7 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m³ | 337.55 |  |  | 0 | 337.55 | 0.48 | 162.024 | 0 | 0 | 0 | 162.024 | 100%
3.1.1.8 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 7594.87 |  |  | 0 | 7594.87 | 0.81 | 6151.8447 | 0 | 0 | 0 | 6151.8447 | 100%
3.1.1.9 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 3375.47 |  |  | 0 | 3375.47 | 122.3 | 412819.981 | 0 | 0 | 0 | 412819.981 | 100%
3.1.1.10 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 964.42 |  |  | 0 | 964.42 | 43.33 | 41788.3186 | 0 | 0 | 0 | 41788.3186 | 100%
3.1.1.11 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km | m | 964.42 |  |  | 0 | 964.42 | 8.32 | 8023.9744 | 0 | 0 | 0 | 8023.9744 | 100%
3.1.1.12 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 49 |  |  | 0 | 49 | 53.58 | 2625.42 | 0 | 0 | 0 | 2625.42 | 100%
3.1.1.13 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 964.42 |  |  | 0 | 964.42 | 4.65 | 4484.553 | 0 | 0 | 0 | 4484.553 | 100%
3.1.2 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 220571.1389 | 0 | 0 | 0 | 220571.1389 | 100%
3.1.2.1 | Locação de rede de drenagem | m | 277.04 |  |  | 0 | 277.04 | 1.7 | 470.968 | 0 | 0 | 0 | 470.968 | 100%
3.1.2.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 464.38 |  |  | 0 | 464.38 | 10.62 | 4931.7156 | 0 | 0 | 0 | 4931.7156 | 100%
3.1.2.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 32.74 |  |  | 0 | 32.74 | 179.73 | 5884.3602 | 0 | 0 | 0 | 5884.3602 | 100%
3.1.2.4 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 350.24 |  |  | 0 | 350.24 | 133.13 | 46627.4512 | 0 | 0 | 0 | 46627.4512 | 100%
3.1.2.5 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 73.24 |  |  | 0 | 73.24 | 142.88 | 10464.5312 | 0 | 0 | 0 | 10464.5312 | 100%
3.1.2.6 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 118.98 |  |  | 0 | 118.98 | 312.72 | 37207.4256 | 0 | 0 | 0 | 37207.4256 | 100%
3.1.2.7 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 84.82 |  |  | 0 | 84.82 | 505.71 | 42894.3222 | 0 | 0 | 0 | 42894.3222 | 100%
3.1.2.8 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 14 |  |  | 0 | 14 | 1660.34 | 23244.76 | 0 | 0 | 0 | 23244.76 | 100%
3.1.2.9 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.20 x 1.20 x 1,60m | un | 3 |  |  | 0 | 3 | 3603.29 | 10809.87 | 0 | 0 | 0 | 10809.87 | 100%
3.1.2.10 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.40 x 1.40 x 1,60m | un | 3 |  |  | 0 | 3 | 4297.99 | 12893.97 | 0 | 0 | 0 | 12893.97 | 100%
3.1.2.11 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 1101.57 |  |  | 0 | 1101.57 | 1.01 | 1112.5857 | 0 | 0 | 0 | 1112.5857 | 100%
3.1.2.12 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 24785.32 |  |  | 0 | 24785.32 | 0.81 | 20076.1092 | 0 | 0 | 0 | 20076.1092 | 100%
3.1.2.13 | Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.80 m | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 3953.07 | 3953.07 | 0 | 0 | 0 | 3953.07 | 100%
3.2 | ACESSIBILIDADE |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 58460.9288 | 0 | 0 | 0 | 58460.9288 | 100%
3.2.1 | Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dnit, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023 | un | 2 |  |  | 0 | 2 | 642.49 | 1284.98 | 0 | 0 | 0 | 1284.98 | 100%
3.2.2 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientesvisuais, dimensões 40x40cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | 146 |  |  | 0 | 146 | 144.63 | 21115.98 | 0 | 0 | 0 | 21115.98 | 100%
3.2.3 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m² | 96 |  |  | 0 | 96 | 28.14 | 2701.44 | 0 | 0 | 0 | 2701.44 | 100%
3.2.4 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | m² | 244.8 |  |  | 0 | 244.8 | 3.95 | 966.96 | 0 | 0 | 0 | 966.96 | 100%
3.2.5 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | m³ | 36.72 |  |  | 0 | 36.72 | 624.39 | 22927.6008 | 0 | 0 | 0 | 22927.6008 | 100%
3.2.6 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-196, malha 10x10cm, ferro 5.0mm (3,11 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m² | 244.8 |  |  | 0 | 244.8 | 38.66 | 9463.968 | 0 | 0 | 0 | 9463.968 | 100%
3.3 | DIVERSOS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1687.735 | 0 | 0 | 0 | 1687.735 | 100%
3.3.1 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 3375.47 |  |  | 0 | 3375.47 | 0.5 | 1687.735 | 0 | 0 | 0 | 1687.735 | 100%
4 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO ROSA ELZE |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1380204.646 | 0 | 0 | 0 | 1380204.646 | 100%
4.1 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO AVENIDA CHESF (TRECHO 01) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 100611.5595 | 0 | 0 | 0 | 100611.5595 | 100%
4.1.1 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 645.61 |  |  | 0 | 645.61 | 1.5 | 968.415 | 0 | 0 | 0 | 968.415 | 100%
4.1.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 193.68 |  |  | 0 | 193.68 | 10.62 | 2056.8816 | 0 | 0 | 0 | 2056.8816 | 100%
4.1.3 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 251.78 |  |  | 0 | 251.78 | 1.01 | 254.2978 | 0 | 0 | 0 | 254.2978 | 100%
4.1.4 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 5665.05 |  |  | 0 | 5665.05 | 0.81 | 4588.6905 | 0 | 0 | 0 | 4588.6905 | 100%
4.1.5 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 645.61 |  |  | 0 | 645.61 | 2.12 | 1368.6932 | 0 | 0 | 0 | 1368.6932 | 100%
4.1.6 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 64.56 |  |  | 0 | 64.56 | 12.76 | 823.7856 | 0 | 0 | 0 | 823.7856 | 100%
4.1.7 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m³ | 64.56 |  |  | 0 | 64.56 | 0.48 | 30.9888 | 0 | 0 | 0 | 30.9888 | 100%
4.1.8 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 1452.6 |  |  | 0 | 1452.6 | 0.81 | 1176.606 | 0 | 0 | 0 | 1176.606 | 100%
4.1.9 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 645.61 |  |  | 0 | 645.61 | 122.3 | 78958.103 | 0 | 0 | 0 | 78958.103 | 100%
4.1.10 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 184.46 |  |  | 0 | 184.46 | 43.33 | 7992.6518 | 0 | 0 | 0 | 7992.6518 | 100%
4.1.11 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km | m | 184.46 |  |  | 0 | 184.46 | 8.32 | 1534.7072 | 0 | 0 | 0 | 1534.7072 | 100%
4.1.12 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 184.46 |  |  | 0 | 184.46 | 4.65 | 857.739 | 0 | 0 | 0 | 857.739 | 100%
4.2 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO AVENIDA CHESF (TRECHO 02) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 168213.6224 | 0 | 0 | 0 | 168213.6224 | 100%
4.2.1 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 1079.4 |  |  | 0 | 1079.4 | 1.5 | 1619.1 | 0 | 0 | 0 | 1619.1 | 100%
4.2.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 323.82 |  |  | 0 | 323.82 | 10.62 | 3438.9684 | 0 | 0 | 0 | 3438.9684 | 100%
4.2.3 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 420.97 |  |  | 0 | 420.97 | 1.01 | 425.1797 | 0 | 0 | 0 | 425.1797 | 100%
4.2.4 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 9471.82 |  |  | 0 | 9471.82 | 0.81 | 7672.1742 | 0 | 0 | 0 | 7672.1742 | 100%
4.2.5 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 1079.4 |  |  | 0 | 1079.4 | 2.12 | 2288.328 | 0 | 0 | 0 | 2288.328 | 100%
4.2.6 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 107.94 |  |  | 0 | 107.94 | 12.76 | 1377.3144 | 0 | 0 | 0 | 1377.3144 | 100%
4.2.7 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m³ | 107.94 |  |  | 0 | 107.94 | 0.48 | 51.8112 | 0 | 0 | 0 | 51.8112 | 100%
4.2.8 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 2428.65 |  |  | 0 | 2428.65 | 0.81 | 1967.2065 | 0 | 0 | 0 | 1967.2065 | 100%
4.2.9 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 1079.4 |  |  | 0 | 1079.4 | 122.3 | 132010.62 | 0 | 0 | 0 | 132010.62 | 100%
4.2.10 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 308.4 |  |  | 0 | 308.4 | 43.33 | 13362.972 | 0 | 0 | 0 | 13362.972 | 100%
4.2.11 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km | m | 308.4 |  |  | 0 | 308.4 | 8.32 | 2565.888 | 0 | 0 | 0 | 2565.888 | 100%
4.2.12 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 308.4 |  |  | 0 | 308.4 | 4.65 | 1434.06 | 0 | 0 | 0 | 1434.06 | 100%
4.3 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO AVENIDA CHESF (TRECHO 03) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 392400.2155 | 0 | 0 | 0 | 392400.2155 | 100%
4.3.1 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 2517.97 |  |  | 0 | 2517.97 | 1.5 | 3776.955 | 0 | 0 | 0 | 3776.955 | 100%
4.3.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 755.39 |  |  | 0 | 755.39 | 10.62 | 8022.2418 | 0 | 0 | 0 | 8022.2418 | 100%
4.3.3 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 982.01 |  |  | 0 | 982.01 | 1.01 | 991.8301 | 0 | 0 | 0 | 991.8301 | 100%
4.3.4 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 22095.22 |  |  | 0 | 22095.22 | 0.81 | 17897.1282 | 0 | 0 | 0 | 17897.1282 | 100%
4.3.5 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 2517.97 |  |  | 0 | 2517.97 | 2.12 | 5338.0964 | 0 | 0 | 0 | 5338.0964 | 100%
4.3.6 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 251.8 |  |  | 0 | 251.8 | 12.76 | 3212.968 | 0 | 0 | 0 | 3212.968 | 100%
4.3.7 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m³ | 251.8 |  |  | 0 | 251.8 | 0.48 | 120.864 | 0 | 0 | 0 | 120.864 | 100%
4.3.8 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 5665.5 |  |  | 0 | 5665.5 | 0.81 | 4589.055 | 0 | 0 | 0 | 4589.055 | 100%
4.3.9 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 2517.97 |  |  | 0 | 2517.97 | 122.3 | 307947.731 | 0 | 0 | 0 | 307947.731 | 100%
4.3.10 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 719.42 |  |  | 0 | 719.42 | 43.33 | 31172.4686 | 0 | 0 | 0 | 31172.4686 | 100%
4.3.11 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km | m | 719.42 |  |  | 0 | 719.42 | 8.32 | 5985.5744 | 0 | 0 | 0 | 5985.5744 | 100%
4.3.12 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 719.42 |  |  | 0 | 719.42 | 4.65 | 3345.303 | 0 | 0 | 0 | 3345.303 | 100%
4.4 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DA RUA ANTÔNIO JOSÉ MARIA (SANEAMENTO) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 695005.8914 | 0 | 0 | 0 | 695005.8914 | 100%
4.4.1 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 262323.8731 | 0 | 0 | 0 | 262323.8731 | 100%
4.4.1.1 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 1683.29 |  |  | 0 | 1683.29 | 1.5 | 2524.935 | 0 | 0 | 0 | 2524.935 | 100%
4.4.1.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 504.99 |  |  | 0 | 504.99 | 10.62 | 5362.9938 | 0 | 0 | 0 | 5362.9938 | 100%
4.4.1.3 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 656.49 |  |  | 0 | 656.49 | 1.01 | 663.0549 | 0 | 0 | 0 | 663.0549 | 100%
4.4.1.4 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 14771.02 |  |  | 0 | 14771.02 | 0.81 | 11964.5262 | 0 | 0 | 0 | 11964.5262 | 100%
4.4.1.5 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 1683.29 |  |  | 0 | 1683.29 | 2.12 | 3568.5748 | 0 | 0 | 0 | 3568.5748 | 100%
4.4.1.6 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 168.33 |  |  | 0 | 168.33 | 12.76 | 2147.8908 | 0 | 0 | 0 | 2147.8908 | 100%
4.4.1.7 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m³ | 168.33 |  |  | 0 | 168.33 | 0.48 | 80.7984 | 0 | 0 | 0 | 80.7984 | 100%
4.4.1.8 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 3787.42 |  |  | 0 | 3787.42 | 0.81 | 3067.8102 | 0 | 0 | 0 | 3067.8102 | 100%
4.4.1.9 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 1683.29 |  |  | 0 | 1683.29 | 122.3 | 205866.367 | 0 | 0 | 0 | 205866.367 | 100%
4.4.1.10 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 480.94 |  |  | 0 | 480.94 | 43.33 | 20839.1302 | 0 | 0 | 0 | 20839.1302 | 100%
4.4.1.11 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km | m | 480.94 |  |  | 0 | 480.94 | 8.32 | 4001.4208 | 0 | 0 | 0 | 4001.4208 | 100%
4.4.1.12 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 480.94 |  |  | 0 | 480.94 | 4.65 | 2236.371 | 0 | 0 | 0 | 2236.371 | 100%
4.4.2 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 432682.0183 | 0 | 0 | 0 | 432682.0183 | 100%
4.4.2.1 | Locação de rede de drenagem | m | 293.76 |  |  | 0 | 293.76 | 1.7 | 499.392 | 0 | 0 | 0 | 499.392 | 100%
4.4.2.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 1046.86 |  |  | 0 | 1046.86 | 10.62 | 11117.6532 | 0 | 0 | 0 | 11117.6532 | 100%
4.4.2.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 48.72 |  |  | 0 | 48.72 | 179.73 | 8756.4456 | 0 | 0 | 0 | 8756.4456 | 100%
4.4.2.4 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 724.24 |  |  | 0 | 724.24 | 133.13 | 96418.0712 | 0 | 0 | 0 | 96418.0712 | 100%
4.4.2.5 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 36 |  |  | 0 | 36 | 167.62 | 6034.32 | 0 | 0 | 0 | 6034.32 | 100%
4.4.2.6 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 63.69 |  |  | 0 | 63.69 | 601.61 | 38316.5409 | 0 | 0 | 0 | 38316.5409 | 100%
4.4.2.7 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 194.07 |  |  | 0 | 194.07 | 874.05 | 169626.8835 | 0 | 0 | 0 | 169626.8835 | 100%
4.4.2.8 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 12 |  |  | 0 | 12 | 1660.34 | 19924.08 | 0 | 0 | 0 | 19924.08 | 100%
4.4.2.9 | Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.60 x 1.60 x 1.80m, laje sup.c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampa de concreto - R1 | un | 5 |  |  | 0 | 5 | 4744.71 | 23723.55 | 0 | 0 | 0 | 23723.55 | 100%
4.4.2.10 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 2365.77 |  |  | 0 | 2365.77 | 1.01 | 2389.4277 | 0 | 0 | 0 | 2389.4277 | 100%
4.4.2.11 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 53229.82 |  |  | 0 | 53229.82 | 0.81 | 43116.1542 | 0 | 0 | 0 | 43116.1542 | 100%
4.4.2.12 | Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=1.00 m | un | 2 |  |  | 0 | 2 | 6379.75 | 12759.5 | 0 | 0 | 0 | 12759.5 | 100%
4.5 | ACESSIBILIDADE |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 21010.2222 | 0 | 0 | 0 | 21010.2222 | 100%
4.5.1 | Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dnit, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023 | un | 6 |  |  | 0 | 6 | 642.49 | 3854.94 | 0 | 0 | 0 | 3854.94 | 100%
4.5.2 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientesvisuais, dimensões 40x40cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | 43.8 |  |  | 0 | 43.8 | 144.63 | 6334.794 | 0 | 0 | 0 | 6334.794 | 100%
4.5.3 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m² | 28.8 |  |  | 0 | 28.8 | 28.14 | 810.432 | 0 | 0 | 0 | 810.432 | 100%
4.5.4 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | m² | 73.44 |  |  | 0 | 73.44 | 3.95 | 290.088 | 0 | 0 | 0 | 290.088 | 100%
4.5.5 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | m³ | 11.02 |  |  | 0 | 11.02 | 624.39 | 6880.7778 | 0 | 0 | 0 | 6880.7778 | 100%
4.5.6 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-196, malha 10x10cm, ferro 5.0mm (3,11 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m² | 73.44 |  |  | 0 | 73.44 | 38.66 | 2839.1904 | 0 | 0 | 0 | 2839.1904 | 100%
4.6 | DIVERSOS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2963.135 | 0 | 0 | 0 | 2963.135 | 100%
4.6.1 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 5926.27 |  |  | 0 | 5926.27 | 0.5 | 2963.135 | 0 | 0 | 0 | 2963.135 | 100%
5 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO LUIZ ALVES |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1153932.4773 | 0 | 0 | 0 | 1153932.4843 | 100%
5.1 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DA RUA ARMANDO BATALHA |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 439048.9787 | 0 | 0 | 0 | 439048.9787 | 100%
5.1.1 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 313215.1683 | 0 | 0 | 0 | 313215.1683 | 100%
5.1.1.1 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 1975.86 |  |  | 0 | 1975.86 | 1.5 | 2963.79 | 0 | 0 | 0 | 2963.79 | 100%
5.1.1.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 592.76 |  |  | 0 | 592.76 | 10.62 | 6295.1112 | 0 | 0 | 0 | 6295.1112 | 100%
5.1.1.3 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 770.59 |  |  | 0 | 770.59 | 1.01 | 778.2959 | 0 | 0 | 0 | 778.2959 | 100%
5.1.1.4 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 17338.27 |  |  | 0 | 17338.27 | 0.81 | 14043.9987 | 0 | 0 | 0 | 14043.9987 | 100%
5.1.1.5 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 1975.86 |  |  | 0 | 1975.86 | 2.12 | 4188.8232 | 0 | 0 | 0 | 4188.8232 | 100%
5.1.1.6 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 197.59 |  |  | 0 | 197.59 | 12.76 | 2521.2484 | 0 | 0 | 0 | 2521.2484 | 100%
5.1.1.7 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m³ | 197.59 |  |  | 0 | 197.59 | 0.48 | 94.8432 | 0 | 0 | 0 | 94.8432 | 100%
5.1.1.8 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 4445.77 |  |  | 0 | 4445.77 | 0.81 | 3601.0737 | 0 | 0 | 0 | 3601.0737 | 100%
5.1.1.9 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 1975.86 |  |  | 0 | 1975.86 | 122.3 | 241647.678 | 0 | 0 | 0 | 241647.678 | 100%
5.1.1.10 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 658.62 |  |  | 0 | 658.62 | 43.33 | 28538.0046 | 0 | 0 | 0 | 28538.0046 | 100%
5.1.1.11 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km | m | 658.62 |  |  | 0 | 658.62 | 8.32 | 5479.7184 | 0 | 0 | 0 | 5479.7184 | 100%
5.1.1.12 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 658.62 |  |  | 0 | 658.62 | 4.65 | 3062.583 | 0 | 0 | 0 | 3062.583 | 100%
5.1.2 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 125833.8104 | 0 | 0 | 0 | 125833.8104 | 100%
5.1.2.1 | Locação de rede de drenagem | m | 182.17 |  |  | 0 | 182.17 | 1.7 | 309.689 | 0 | 0 | 0 | 309.689 | 100%
5.1.2.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 268.56 |  |  | 0 | 268.56 | 10.62 | 2852.1072 | 0 | 0 | 0 | 2852.1072 | 100%
5.1.2.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 20.5 |  |  | 0 | 20.5 | 179.73 | 3684.465 | 0 | 0 | 0 | 3684.465 | 100%
5.1.2.4 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 206.21 |  |  | 0 | 206.21 | 133.13 | 27452.7373 | 0 | 0 | 0 | 27452.7373 | 100%
5.1.2.5 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 45.43 |  |  | 0 | 45.43 | 142.88 | 6491.0384 | 0 | 0 | 0 | 6491.0384 | 100%
5.1.2.6 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 136.74 |  |  | 0 | 136.74 | 312.72 | 42761.3328 | 0 | 0 | 0 | 42761.3328 | 100%
5.1.2.7 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 8 |  |  | 0 | 8 | 1660.34 | 13282.72 | 0 | 0 | 0 | 13282.72 | 100%
5.1.2.8 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.20 x 1.20 x 1,60m | un | 4 |  |  | 0 | 4 | 3603.29 | 14413.16 | 0 | 0 | 0 | 14413.16 | 100%
5.1.2.9 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 643.85 |  |  | 0 | 643.85 | 1.01 | 650.2885 | 0 | 0 | 0 | 650.2885 | 100%
5.1.2.10 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 14486.62 |  |  | 0 | 14486.62 | 0.81 | 11734.1622 | 0 | 0 | 0 | 11734.1622 | 100%
5.1.2.11 | Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 à0.60 m | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 2202.11 | 2202.11 | 0 | 0 | 0 | 2202.11 | 100%
5.2 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DA RUA F |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 221541.5788 | 0 | 0 | 0 | 221541.5858 | 100%
5.2.1 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 120366.6004 | 0 | 0 | 0 | 120366.6004 | 100%
5.2.1.1 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 821.64 |  |  | 0 | 821.64 | 1.5 | 1232.46 | 0 | 0 | 0 | 1232.46 | 100%
5.2.1.2 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 82.16 |  |  | 0 | 82.16 | 12.76 | 1048.3616 | 0 | 0 | 0 | 1048.3616 | 100%
5.2.1.3 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m³ | 82.16 |  |  | 0 | 82.16 | 0.48 | 39.4368 | 0 | 0 | 0 | 39.4368 | 100%
5.2.1.4 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 1848.6 |  |  | 0 | 1848.6 | 0.81 | 1497.366 | 0 | 0 | 0 | 1497.366 | 100%
5.2.1.5 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 821.64 |  |  | 0 | 821.64 | 122.3 | 100486.572 | 0 | 0 | 0 | 100486.572 | 100%
5.2.1.6 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 273.88 |  |  | 0 | 273.88 | 43.33 | 11867.2204 | 0 | 0 | 0 | 11867.2204 | 100%
5.2.1.7 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km | m | 273.88 |  |  | 0 | 273.88 | 8.32 | 2278.6816 | 0 | 0 | 0 | 2278.6816 | 100%
5.2.1.8 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 12 |  |  | 0 | 12 | 53.58 | 642.96 | 0 | 0 | 0 | 642.96 | 100%
5.2.1.9 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 273.88 |  |  | 0 | 273.88 | 4.65 | 1273.542 | 0 | 0 | 0 | 1273.542 | 100%
5.2.2 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 101174.9784 | 0 | 0 | 0 | 101174.9854 | 100%
5.2.2.1 | Locação de rede de drenagem | m | 144.61 |  |  | 0 | 144.61 | 1.7 | 245.83 | 0 | 0 | 0 | 245.837 | 100%
5.2.2.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 218.86 |  |  | 0 | 218.86 | 10.62 | 2324.2932 | 0 | 0 | 0 | 2324.2932 | 100%
5.2.2.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 16.48 |  |  | 0 | 16.48 | 179.73 | 2961.9504 | 0 | 0 | 0 | 2961.9504 | 100%
5.2.2.4 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 167.7 |  |  | 0 | 167.7 | 133.13 | 22325.901 | 0 | 0 | 0 | 22325.901 | 100%
5.2.2.5 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 29.19 |  |  | 0 | 29.19 | 142.88 | 4170.6672 | 0 | 0 | 0 | 4170.6672 | 100%
5.2.2.6 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 115.42 |  |  | 0 | 115.42 | 312.72 | 36094.1424 | 0 | 0 | 0 | 36094.1424 | 100%
5.2.2.7 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 6 |  |  | 0 | 6 | 1660.34 | 9962.04 | 0 | 0 | 0 | 9962.04 | 100%
5.2.2.8 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.20 x 1.20 x 1,60m | un | 3 |  |  | 0 | 3 | 3603.29 | 10809.87 | 0 | 0 | 0 | 10809.87 | 100%
5.2.2.9 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 523.95 |  |  | 0 | 523.95 | 1.01 | 529.1895 | 0 | 0 | 0 | 529.1895 | 100%
5.2.2.10 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 11788.87 |  |  | 0 | 11788.87 | 0.81 | 9548.9847 | 0 | 0 | 0 | 9548.9847 | 100%
5.2.2.11 | Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 à0.60 m | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 2202.11 | 2202.11 | 0 | 0 | 0 | 2202.11 | 100%
5.3 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DA RUA CASTRO ALVES |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 210265.2586 | 0 | 0 | 0 | 210265.2586 | 100%
5.3.1 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 149589.1369 | 0 | 0 | 0 | 149589.1369 | 100%
5.3.1.1 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 1026.6 |  |  | 0 | 1026.6 | 1.5 | 1539.9 | 0 | 0 | 0 | 1539.9 | 100%
5.3.1.2 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 102.66 |  |  | 0 | 102.66 | 12.76 | 1309.9416 | 0 | 0 | 0 | 1309.9416 | 100%
5.3.1.3 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m³ | 102.66 |  |  | 0 | 102.66 | 0.48 | 49.2768 | 0 | 0 | 0 | 49.2768 | 100%
5.3.1.4 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 2309.85 |  |  | 0 | 2309.85 | 0.81 | 1870.9785 | 0 | 0 | 0 | 1870.9785 | 100%
5.3.1.5 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 1026.6 |  |  | 0 | 1026.6 | 122.3 | 125553.18 | 0 | 0 | 0 | 125553.18 | 100%
5.3.1.6 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 342.2 |  |  | 0 | 342.2 | 43.33 | 14827.526 | 0 | 0 | 0 | 14827.526 | 100%
5.3.1.7 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km | m | 342.2 |  |  | 0 | 342.2 | 8.32 | 2847.104 | 0 | 0 | 0 | 2847.104 | 100%
5.3.1.8 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 342.2 |  |  | 0 | 342.2 | 4.65 | 1591.23 | 0 | 0 | 0 | 1591.23 | 100%
5.3.2 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 60676.1217 | 0 | 0 | 0 | 60676.1217 | 100%
5.3.2.1 | Locação de rede de drenagem | m | 88.36 |  |  | 0 | 88.36 | 1.7 | 150.212 | 0 | 0 | 0 | 150.212 | 100%
5.3.2.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 126.48 |  |  | 0 | 126.48 | 10.62 | 1343.2176 | 0 | 0 | 0 | 1343.2176 | 100%
5.3.2.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 9.8 |  |  | 0 | 9.8 | 179.73 | 1761.354 | 0 | 0 | 0 | 1761.354 | 100%
5.3.2.4 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 97.35 |  |  | 0 | 97.35 | 133.13 | 12960.2055 | 0 | 0 | 0 | 12960.2055 | 100%
5.3.2.5 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 26.62 |  |  | 0 | 26.62 | 142.88 | 3803.4656 | 0 | 0 | 0 | 3803.4656 | 100%
5.3.2.6 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 61.74 |  |  | 0 | 61.74 | 312.72 | 19307.3328 | 0 | 0 | 0 | 19307.3328 | 100%
5.3.2.7 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 5 |  |  | 0 | 5 | 1660.34 | 8301.7 | 0 | 0 | 0 | 8301.7 | 100%
5.3.2.8 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.20 x 1.20 x 1,60m | un | 2 |  |  | 0 | 2 | 3603.29 | 7206.58 | 0 | 0 | 0 | 7206.58 | 100%
5.3.2.9 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 303.72 |  |  | 0 | 303.72 | 1.01 | 306.7572 | 0 | 0 | 0 | 306.7572 | 100%
5.3.2.10 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 6833.7 |  |  | 0 | 6833.7 | 0.81 | 5535.297 | 0 | 0 | 0 | 5535.297 | 100%
5.4 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA RUA EDVALDO SANTOS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 163367.8998 | 0 | 0 | 0 | 163367.8998 | 100%
5.4.1 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 1121.16 |  |  | 0 | 1121.16 | 1.5 | 1681.74 | 0 | 0 | 0 | 1681.74 | 100%
5.4.2 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 112.12 |  |  | 0 | 112.12 | 12.76 | 1430.6512 | 0 | 0 | 0 | 1430.6512 | 100%
5.4.3 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m³ | 112.12 |  |  | 0 | 112.12 | 0.48 | 53.8176 | 0 | 0 | 0 | 53.8176 | 100%
5.4.4 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 2522.7 |  |  | 0 | 2522.7 | 0.81 | 2043.387 | 0 | 0 | 0 | 2043.387 | 100%
5.4.5 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 1121.16 |  |  | 0 | 1121.16 | 122.3 | 137117.868 | 0 | 0 | 0 | 137117.868 | 100%
5.4.6 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 373.72 |  |  | 0 | 373.72 | 43.33 | 16193.2876 | 0 | 0 | 0 | 16193.2876 | 100%
5.4.7 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km | m | 373.72 |  |  | 0 | 373.72 | 8.32 | 3109.3504 | 0 | 0 | 0 | 3109.3504 | 100%
5.4.8 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 373.72 |  |  | 0 | 373.72 | 4.65 | 1737.798 | 0 | 0 | 0 | 1737.798 | 100%
5.5 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA RUA EDILSON NOGUEIRA |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 95896.8092 | 0 | 0 | 0 | 95896.8092 | 100%
5.5.1 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 658.2 |  |  | 0 | 658.2 | 1.5 | 987.3 | 0 | 0 | 0 | 987.3 | 100%
5.5.2 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 65.82 |  |  | 0 | 65.82 | 12.76 | 839.8632 | 0 | 0 | 0 | 839.8632 | 100%
5.5.3 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m³ | 65.2 |  |  | 0 | 65.2 | 0.48 | 31.296 | 0 | 0 | 0 | 31.296 | 100%
5.5.4 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 1467 |  |  | 0 | 1467 | 0.81 | 1188.27 | 0 | 0 | 0 | 1188.27 | 100%
5.5.5 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 658.2 |  |  | 0 | 658.2 | 122.3 | 80497.86 | 0 | 0 | 0 | 80497.86 | 100%
5.5.6 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 219.4 |  |  | 0 | 219.4 | 43.33 | 9506.602 | 0 | 0 | 0 | 9506.602 | 100%
5.5.7 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km | m | 219.4 |  |  | 0 | 219.4 | 8.32 | 1825.408 | 0 | 0 | 0 | 1825.408 | 100%
5.5.8 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 219.4 |  |  | 0 | 219.4 | 4.65 | 1020.21 | 0 | 0 | 0 | 1020.21 | 100%
5.6 | ACESSIBILIDADE |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 21010.2222 | 0 | 0 | 0 | 21010.2222 | 100%
5.6.1 | Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dnit, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023 | un | 6 |  |  | 0 | 6 | 642.49 | 3854.94 | 0 | 0 | 0 | 3854.94 | 100%
5.6.2 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientesvisuais, dimensões 40x40cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | 43.8 |  |  | 0 | 43.8 | 144.63 | 6334.794 | 0 | 0 | 0 | 6334.794 | 100%
5.6.3 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m² | 28.8 |  |  | 0 | 28.8 | 28.14 | 810.432 | 0 | 0 | 0 | 810.432 | 100%
5.6.4 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | m² | 73.44 |  |  | 0 | 73.44 | 3.95 | 290.088 | 0 | 0 | 0 | 290.088 | 100%
5.6.5 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | m³ | 11.02 |  |  | 0 | 11.02 | 624.39 | 6880.7778 | 0 | 0 | 0 | 6880.7778 | 100%
5.6.6 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-196, malha 10x10cm, ferro 5.0mm (3,11 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m² | 73.44 |  |  | 0 | 73.44 | 38.66 | 2839.1904 | 0 | 0 | 0 | 2839.1904 | 100%
5.7 | DIVERSOS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2801.73 | 0 | 0 | 0 | 2801.73 | 100%
5.7.1 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 5603.46 |  |  | 0 | 5603.46 | 0.5 | 2801.73 | 0 | 0 | 0 | 2801.73 | 100%
| TOTAL GERAL | [7 empty] | 6067775.3757 | 1153050.5364 | 118531.7543 | 1271582.2907 | 4796193.085 | 79.04%
Resp. Contratada: |  |  |  | Fiscalização: | [7 empty] | Aprovações:

## BM 05
[7 empty] | DATA DE TÉRMINO |  | MEDIÇÃO Nº 05 |  |  |  | CONTRATO Nº 60/2025
OBRA/SERVIÇO: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS NOS BAIRROS ROSA ELZE, EDUARDO GOMES, MARCELO DÉDA E LUIZ ALVES, SÃO CRISTOVÃO/SE | [6 empty] | VIGÊNCIA | 2026-07-12 | Período: | 2026-03-13 | a | 2026-04-12 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
CONTRATADA: NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | [6 empty] | INICIO | 2025-11-12
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE | [6 empty] | FINAL | 2026-07-12 | Data de medição: |  | 2026-04-12
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANTIDADES |  |  |  |  | PREÇO UNIT | VALOR |  |  |  |  | (%)
|  |  | Contrato | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o Período | Saldo a medir |  | Contrato | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o Período | Saldo a medir
1 | ADM PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM MACROZONA ROSA ELZE DIVERSAS RUAS MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO | [7 empty] | 301676.83 | 76483.271 | 7629.0224 | 84112.2934 | 217564.5582 | 72.12%
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [7 empty] | 190725.56 | 36237.8564 | 7629.0224 | 43866.8788 | 146858.6812 | 77%
1.1.1 | EQUIPE DIRIGENTE | un | 1 | 0.19 | 0.04 | 0.23 | 0.77 | 185000 | 185000 | 35150 | 7400 | 42550 | 142450 | 77%
1.1.2 | MANUTENÇÃO DE CANTEIRO | UN | 1 | 0.19 | 0.04 | 0.23 | 0.77 | 5725.56 | 5725.56 | 1087.8564 | 229.0224 | 1316.8788 | 4408.6812 | 77%
1.2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO | [7 empty] | 110951.27 | 40245.4146 | 0 | 40245.4146 | 70705.877 | 63.73%
1.2.1 | Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes | m² | 30 | 22.11 |  | 22.11 | 7.89 | 272.86 | 8185.8 | 6032.9346 | 0 | 6032.9346 | 2152.8654 | 26.3%
1.2.2 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1723.27 | 1723.27 | 0 | 0 | 0 | 1723.27 | 100%
1.2.3 | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 575.89 | 575.89 | 0 | 0 | 0 | 575.89 | 100%
1.2.4 | Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diária incluindo transporte - Rev 04_10/2022 | dia | 30 | 8 |  | 8 | 22 | 989.73 | 29691.9 | 7917.84 | 0 | 7917.84 | 21774.06 | 73.33%
1.2.5 | Levantamento topográfico planimétrico cadastral | m² | 24546.68 | 9500 |  | 9500 | 15046.68 | 0.32 | 7854.93 | 3040 | 0 | 3040 | 4814.9376 | 61.3%
1.2.6 | Projeto de Pavimentação, área de 12.000,01 a 35.000,00 m². Observação: Área considerada para ruas é de 20% da área do tereno, e para praças e equipamentos15%. | m² | 24546.68 | 9500 |  | 9500 | 15046.68 | 1.13 | 27737.74 | 10735 | 0 | 10735 | 17002.7484 | 61.3%
1.2.7 | Projeto de Drenagem Pluvial complexa (micro e macrodrenagem) de 10.000,01 a 50.000,00 m2 | m² | 24546.68 | 9500 |  | 9500 | 15046.68 | 0.92 | 22582.94 | 8740 | 0 | 8740 | 13842.9456 | 61.3%
1.2.8 | Tapume em chapa compensada esp = 14mm (1 uso) | m² | 120 | 36 |  | 36 | 84 | 104.99 | 12598.8 | 3779.64 | 0 | 3779.64 | 8819.16 | 70%
2 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO ROSA DO OESTE |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2422584.09 | 1195099.0197 | 237883.7134 | 1432982.7331 | 989601.9491 | 40.85%
2.1 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO RUA H | [7 empty] | 19022.49 | 0 | 0 | 0 | 19022.498 | 100%
2.1.1 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 120 | 0 |  | 0 | 120 | 1.5 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 100%
2.1.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 36 | 0 |  | 0 | 36 | 10.62 | 382.32 | 0 | 0 | 0 | 382.32 | 100%
2.1.3 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 46.8 | 0 |  | 0 | 46.8 | 1.01 | 47.26 | 0 | 0 | 0 | 47.268 | 100%
2.1.4 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 1053 | 0 |  | 0 | 1053 | 0.81 | 852.93 | 0 | 0 | 0 | 852.93 | 100%
2.1.5 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 120 | 0 |  | 0 | 120 | 2.12 | 254.4 | 0 | 0 | 0 | 254.4 | 100%
2.1.6 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 12 | 0 |  | 0 | 12 | 12.76 | 153.12 | 0 | 0 | 0 | 153.12 | 100%
2.1.7 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m³ | 12 | 0 |  | 0 | 12 | 0.48 | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 5.76 | 100%
2.1.8 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 270 | 0 |  | 0 | 270 | 0.81 | 218.7 | 0 | 0 | 0 | 218.7 | 100%
2.1.9 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 120 | 0 |  | 0 | 120 | 122.3 | 14676 | 0 | 0 | 0 | 14676 | 100%
2.1.10 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 40 | 0 |  | 0 | 40 | 43.33 | 1733.2 | 0 | 0 | 0 | 1733.2 | 100%
2.1.11 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km | m | 40 | 0 |  | 0 | 40 | 8.32 | 332.8 | 0 | 0 | 0 | 332.8 | 100%
2.1.12 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 40 | 0 |  | 0 | 40 | 4.65 | 186 | 0 | 0 | 0 | 186 | 100%
2.2 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO RUA I | [7 empty] | 1522.41 | 0 | 0 | 0 | 1522.41 | 100%
2.2.1 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 327.4 | 0 |  | 0 | 327.4 | 4.65 | 1522.41 | 0 | 0 | 0 | 1522.41 | 100%
2.3 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO RUA J | [7 empty] | 1466.61 | 0 | 0 | 0 | 1466.61 | 100%
2.3.1 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 315.4 | 0 |  | 0 | 315.4 | 4.65 | 1466.61 | 0 | 0 | 0 | 1466.61 | 100%
2.4 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO RUA K | [7 empty] | 1325.25 | 0 | 0 | 0 | 1325.25 | 100%
2.4.1 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 285 | 0 |  | 0 | 285 | 4.65 | 1325.25 | 0 | 0 | 0 | 1325.25 | 100%
2.5 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DA RUA L (RUA GERINALDO PESSOA DOS SANTOS) | [7 empty] | 5464.42 | 0 | 0 | 0 | 5464.42 | 100%
2.5.1 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 228 | 0 |  | 0 | 228 | 4.65 | 1060.2 | 0 | 0 | 0 | 1060.2 | 100%
2.5.2 | Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 à0.60 m | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 2202.11 | 4404.22 | 0 | 0 | 0 | 4404.22 | 100%
2.6 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DA RUA L2 | [7 empty] | 8078.52 | 0 | 0 | 0 | 8078.52 | 100%
2.6.1 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 316.6 | 0 |  | 0 | 316.6 | 4.65 | 1472.19 | 0 | 0 | 0 | 1472.19 | 100%
2.6.2 | Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 à0.60 m | un | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 2202.11 | 6606.33 | 0 | 0 | 0 | 6606.33 | 100%
2.7 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DA RUA EIXO 02 | [7 empty] | 2434.61 | 0 | 0 | 0 | 2434.61 | 100%
2.7.1 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 50 | 0 |  | 0 | 50 | 4.65 | 232.5 | 0 | 0 | 0 | 232.5 | 100%
2.7.2 | Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 à0.60 m | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2202.11 | 2202.11 | 0 | 0 | 0 | 2202.11 | 100%
2.8 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO RUA EIXO 03 | [7 empty] | 1426.62 | 0 | 0 | 0 | 1426.62 | 100%
2.8.1 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 306.8 | 0 |  | 0 | 306.8 | 4.65 | 1426.62 | 0 | 0 | 0 | 1426.62 | 100%
2.9 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DA RUA M | [7 empty] | 7800.49 | 0 | 0 | 0 | 7800.5214 | 100%
2.9.1 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2081.34 | 0 | 0 | 0 | 2081.34 | 100%
2.9.1.1 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 447.6 | 0 |  | 0 | 447.6 | 4.65 | 2081.34 | 0 | 0 | 0 | 2081.34 | 100%
2.9.2 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 5719.15 | 0 | 0 | 0 | 5719.1814 | 100%
2.9.2.1 | Locação de rede de drenagem | m | 7 | 0 |  | 0 | 7 | 1.7 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 100%
2.9.2.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 6.16 | 0 |  | 0 | 6.16 | 10.62 | 65.41 | 0 | 0 | 0 | 65.4192 | 100%
2.9.2.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 0.56 | 0 |  | 0 | 0.56 | 179.73 | 100.64 | 0 | 0 | 0 | 100.6488 | 100%
2.9.2.4 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 5.56 | 0 |  | 0 | 5.56 | 133.13 | 740.2 | 0 | 0 | 0 | 740.2028 | 100%
2.9.2.5 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 7 | 0 |  | 0 | 7 | 167.62 | 1173.34 | 0 | 0 | 0 | 1173.34 | 100%
2.9.2.6 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 1660.34 | 3320.68 | 0 | 0 | 0 | 3320.68 | 100%
2.9.2.7 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 15.96 | 0 |  | 0 | 15.96 | 1.01 | 16.11 | 0 | 0 | 0 | 16.1196 | 100.1%
2.9.2.8 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 359.1 | 0 |  | 0 | 359.1 | 0.81 | 290.87 | 0 | 0 | 0 | 290.871 | 100%
2.10 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DA RUA M1 | [7 empty] | 14856.37 | 0 | 0 | 0 | 14856.3993 | 100%
2.10.1 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1744.68 | 0 | 0 | 0 | 1744.68 | 100%
2.10.1.1 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 375.2 | 0 |  | 0 | 375.2 | 4.65 | 1744.68 | 0 | 0 | 0 | 1744.68 | 100%
2.10.2 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 13111.69 | 0 | 0 | 0 | 13111.7193 | 100%
2.10.2.1 | Locação de rede de drenagem | m | 19 | 0 |  | 0 | 19 | 1.7 | 32.3 | 0 | 0 | 0 | 32.3 | 100%
2.10.2.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 20.9 | 0 |  | 0 | 20.9 | 10.62 | 221.95 | 0 | 0 | 0 | 221.958 | 100%
2.10.2.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 1.9 | 0 |  | 0 | 1.9 | 179.73 | 341.48 | 0 | 0 | 0 | 341.487 | 100%
2.10.2.4 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 16.61 | 0 |  | 0 | 16.61 | 133.13 | 2211.28 | 0 | 0 | 0 | 2211.2893 | 100%
2.10.2.5 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 19 | 0 |  | 0 | 19 | 167.62 | 3184.78 | 0 | 0 | 0 | 3184.78 | 100%
2.10.2.6 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 1660.34 | 3320.68 | 0 | 0 | 0 | 3320.68 | 100%
2.10.2.7 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.00 x 1.00 x 1,60m | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2813.82 | 2813.82 | 0 | 0 | 0 | 2813.82 | 100%
2.10.2.8 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 51.23 | 0 |  | 0 | 51.23 | 1.01 | 51.74 | 0 | 0 | 0 | 51.7423 | 100%
2.10.2.9 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 1152.67 | 0 |  | 0 | 1152.67 | 0.81 | 933.66 | 0 | 0 | 0 | 933.6627 | 100%
2.11 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DA RUA N | [7 empty] | 15740.76 | 0 | 0 | 0 | 15740.7785 | 100%
2.11.1 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2086.45 | 0 | 0 | 0 | 2086.455 | 100%
2.11.1.1 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 448.7 | 0 |  | 0 | 448.7 | 4.65 | 2086.45 | 0 | 0 | 0 | 2086.455 | 100%
2.11.2 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 13654.31 | 0 | 0 | 0 | 13654.3235 | 100%
2.11.2.1 | Locação de rede de drenagem | m | 20.5 | 0 |  | 0 | 20.5 | 1.7 | 34.85 | 0 | 0 | 0 | 34.85 | 100%
2.11.2.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 22.5 | 0 |  | 0 | 22.5 | 10.62 | 238.95 | 0 | 0 | 0 | 238.95 | 100%
2.11.2.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 2.05 | 0 |  | 0 | 2.05 | 179.73 | 368.44 | 0 | 0 | 0 | 368.4465 | 100%
2.11.2.4 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 17.88 | 0 |  | 0 | 17.88 | 133.13 | 2380.36 | 0 | 0 | 0 | 2380.3644 | 100%
2.11.2.5 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 20.5 | 0 |  | 0 | 20.5 | 167.62 | 3436.21 | 0 | 0 | 0 | 3436.21 | 100%
2.11.2.6 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 1660.34 | 3320.68 | 0 | 0 | 0 | 3320.68 | 100%
2.11.2.7 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.00 x 1.00 x 1,60m | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2813.82 | 2813.82 | 0 | 0 | 0 | 2813.82 | 100%
2.11.2.8 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 55.16 | 0 |  | 0 | 55.16 | 1.01 | 55.71 | 0 | 0 | 0 | 55.7116 | 100%
2.11.2.9 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 1241.1 | 0 |  | 0 | 1241.1 | 0.81 | 1005.29 | 0 | 0 | 0 | 1005.291 | 100%
2.12 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DA RUA N1 | [7 empty] | 7228.19 | 0 | 0 | 0 | 7228.2123 | 100%
2.12.1 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1703.52 | 0 | 0 | 0 | 1703.5275 | 100%
2.12.1.1 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 366.35 | 0 |  | 0 | 366.35 | 4.65 | 1703.52 | 0 | 0 | 0 | 1703.5275 | 100%
2.12.2 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 5524.67 | 0 | 0 | 0 | 5524.6848 | 100%
2.12.2.1 | Locação de rede de drenagem | m | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 1.7 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 100%
2.12.2.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 6.6 | 0 |  | 0 | 6.6 | 10.62 | 70.09 | 0 | 0 | 0 | 70.092 | 100%
2.12.2.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 0.6 | 0 |  | 0 | 0.6 | 179.73 | 107.83 | 0 | 0 | 0 | 107.838 | 100%
2.12.2.4 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 5.25 | 0 |  | 0 | 5.25 | 133.13 | 698.93 | 0 | 0 | 0 | 698.9325 | 100%
2.12.2.5 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 167.62 | 1005.72 | 0 | 0 | 0 | 1005.72 | 100%
2.12.2.6 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 1660.34 | 3320.68 | 0 | 0 | 0 | 3320.68 | 100%
2.12.2.7 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 16.18 | 0 |  | 0 | 16.18 | 1.01 | 16.34 | 0 | 0 | 0 | 16.3418 | 100%
2.12.2.8 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 364.05 | 0 |  | 0 | 364.05 | 0.81 | 294.88 | 0 | 0 | 0 | 294.8805 | 100%
2.13 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA TRAVESSA L | [7 empty] | 1183.14 | 0 | 0 | 0 | 1183.146 | 100%
2.13.1 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 254.44 | 0 |  | 0 | 254.44 | 4.65 | 1183.14 | 0 | 0 | 0 | 1183.146 | 100%
2.14 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA RUA O | [7 empty] | 98745.74 | 85144.46 | 0 | 85144.46 | 13601.3257 | 13.77%
2.14.1 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 622.92 | 545.14 |  | 545.14 | 77.78 | 1.5 | 934.38 | 817.71 | 0 | 817.71 | 116.67 | 12.49%
2.14.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 186.88 | 163.542 |  | 163.542 | 23.338 | 10.62 | 1984.66 | 1736.816 | 0 | 1736.816 | 247.8496 | 12.49%
2.14.3 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 242.94 | 212.6046 |  | 212.6046 | 30.3354 | 1.01 | 245.36 | 214.7306 | 0 | 214.7306 | 30.6388 | 12.49%
2.14.4 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 5466.15 | 5466.15 |  | 5466.15 | 0 | 0.81 | 4427.58 | 4427.5815 | 0 | 4427.5815 | 0 | 0%
2.14.5 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 622.92 | 545.14 |  | 545.14 | 77.78 | 2.12 | 1320.59 | 1155.6968 | 0 | 1155.6968 | 164.8936 | 12.49%
2.14.6 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 62.29 | 54.514 |  | 54.514 | 7.776 | 12.76 | 794.82 | 695.5986 | 0 | 695.5986 | 99.2218 | 12.48%
2.14.7 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m³ | 62.29 | 54.514 |  | 54.514 | 7.776 | 0.48 | 29.89 | 26.1667 | 0 | 26.1667 | 3.7325 | 12.49%
2.14.8 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 1401.52 | 1226.565 |  | 1226.565 | 174.955 | 0.81 | 1135.23 | 993.5177 | 0 | 993.5177 | 141.7135 | 12.48%
2.14.9 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 622.92 | 545.14 |  | 545.14 | 77.78 | 122.3 | 76183.11 | 66670.622 | 0 | 66670.622 | 9512.494 | 12.49%
2.14.10 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 207.64 | 194 |  | 194 | 13.64 | 43.33 | 8997.04 | 8406.02 | 0 | 8406.02 | 591.0212 | 6.569%
2.14.11 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km | m | 207.64 | 0 |  | 0 | 207.64 | 8.32 | 1727.56 | 0 | 0 | 0 | 1727.5648 | 100%
2.14.12 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 207.64 | 0 |  | 0 | 207.64 | 4.65 | 965.52 | 0 | 0 | 0 | 965.526 | 100%
2.15 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DA RUA O1 | [7 empty] | 212076.41 | 203312.3641 | 0 | 203312.3641 | 8764.1471 | 4.133%
2.15.1 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 199508.07 | 194066.9625 | 0 | 194066.9625 | 5441.1744 | 2.727%
2.15.1.1 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 1258.56 | 1258.56 |  | 1258.56 | 0 | 1.5 | 1887.84 | 1887.84 | 0 | 1887.84 | 0 | 0%
2.15.1.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 377.57 | 377.57 |  | 377.57 | 0 | 10.62 | 4009.79 | 4009.7934 | 0 | 4009.7934 | 0 | 0%
2.15.1.3 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 490.84 | 490.84 |  | 490.84 | 0 | 1.01 | 495.74 | 495.7484 | 0 | 495.7484 | 0 | 0%
2.15.1.4 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 11043.9 | 11043.9 |  | 11043.9 | 0 | 0.81 | 8945.55 | 8945.559 | 0 | 8945.559 | 0 | 0%
2.15.1.5 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 1258.56 | 1258.56 |  | 1258.56 | 0 | 2.12 | 2668.14 | 2668.1472 | 0 | 2668.1472 | 0 | 0%
2.15.1.6 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 125.86 | 125.86 |  | 125.86 | 0 | 12.76 | 1605.97 | 1605.9736 | 0 | 1605.9736 | 0 | 0%
2.15.1.7 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m³ | 125.86 | 125.86 |  | 125.86 | 0 | 0.48 | 60.41 | 60.4128 | 0 | 60.4128 | 0 | 0%
2.15.1.8 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 2831.85 | 2831.85 |  | 2831.85 | 0 | 0.81 | 2293.79 | 2293.7985 | 0 | 2293.7985 | 0 | 0%
2.15.1.9 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 1258.56 | 1258.56 |  | 1258.56 | 0 | 122.3 | 153921.88 | 153921.888 | 0 | 153921.888 | 0 | 0%
2.15.1.10 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 419.52 | 419.52 |  | 419.52 | 0 | 43.33 | 18177.8 | 18177.8016 | 0 | 18177.8016 | 0 | 0%
2.15.1.11 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km | m | 419.52 |  |  | 0 | 419.52 | 8.32 | 3490.4 | 0 | 0 | 0 | 3490.4064 | 100%
2.15.1.12 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 419.52 | 0 |  | 0 | 419.52 | 4.65 | 1950.76 | 0 | 0 | 0 | 1950.768 | 100%
2.15.2 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 12568.34 | 9245.4016 | 0 | 9245.4016 | 3322.9727 | 26.44%
2.15.2.1 | Locação de rede de drenagem | m | 17.52 | 17.52 |  | 17.52 | 0 | 1.7 | 29.78 | 29.784 | 0 | 29.784 | 0 | 0%
2.15.2.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 19.27 | 19.27 |  | 19.27 | 0 | 10.62 | 204.64 | 204.6474 | 0 | 204.6474 | 0 | 0%
2.15.2.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 1.75 | 1.75 |  | 1.75 | 0 | 179.73 | 314.52 | 314.5275 | 0 | 314.5275 | 0 | 0%
2.15.2.4 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 15.32 | 15.32 |  | 15.32 | 0 | 133.13 | 2039.55 | 2039.5516 | 0 | 2039.5516 | 0 | 0%
2.15.2.5 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 17.52 | 17.52 |  | 17.52 | 0 | 167.62 | 2936.7 | 2936.7024 | 0 | 2936.7024 | 0 | 0%
2.15.2.6 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 1660.34 | 3320.68 | 0 | 0 | 0 | 3320.68 | 100%
2.15.2.7 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.00 x 1.00 x 1,60m | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2813.82 | 2813.82 | 2813.82 | 0 | 2813.82 | 0 | 0%
2.15.2.8 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 47.24 | 44.97 |  | 44.97 | 2.27 | 1.01 | 47.71 | 45.4197 | 0 | 45.4197 | 2.2927 | 4.805%
2.15.2.9 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 1062.9 | 1062.9 |  | 1062.9 | 0 | 0.81 | 860.94 | 860.949 | 0 | 860.949 | 0 | 0%
2.16 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DA RUA P | [7 empty] | 201294.06 | 122057.0017 | 52419.57 | 174476.5717 | 26817.5624 | 13.32%
2.16.1 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 158961.4 | 91808.6324 | 45495.6 | 137304.2324 | 21657.2118 | 13.62%
2.16.1.1 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 1002.78 | 1002.78 |  | 1002.78 | 0 | 1.5 | 1504.17 | 1504.17 | 0 | 1504.17 | 0 | 0%
2.16.1.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 300.83 | 300.834 |  | 300.834 | -0.004 | 10.62 | 3194.81 | 3194.8571 | 0 | 3194.8571 | -0.04248 | -0.00133%
2.16.1.3 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 391.08 | 391.0842 |  | 391.0842 | -0.0042 | 1.01 | 394.99 | 394.995 | 0 | 394.995 | -0.004242 | -0.001074%
2.16.1.4 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 8799.3 | 8799.3 |  | 8799.3 | 0 | 0.81 | 7127.43 | 7127.433 | 0 | 7127.433 | 0 | 0%
2.16.1.5 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 1002.78 | 1002.78 |  | 1002.78 | 0 | 2.12 | 2125.89 | 2125.8936 | 0 | 2125.8936 | 0 | 0%
2.16.1.6 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 100.28 | 100.278 |  | 100.278 | 0.002 | 12.76 | 1279.57 | 1279.5473 | 0 | 1279.5473 | 0.02552 | 0.001994%
2.16.1.7 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m³ | 100.28 | 100.278 |  | 100.278 | 0.002 | 0.48 | 48.13 | 48.1334 | 0 | 48.1334 | 0.00096 | 0.001995%
2.16.1.8 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 2256.3 | 2256.3 |  | 2256.3 | 0 | 0.81 | 1827.6 | 1827.603 | 0 | 1827.603 | 0 | 0%
2.16.1.9 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 1002.78 | 540 | 372 | 912 | 90.78 | 122.3 | 122639.99 | 66042 | 45495.6 | 111537.6 | 11102.394 | 9.053%
2.16.1.10 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 334.26 | 160 |  | 160 | 174.26 | 43.33 | 14483.48 | 6932.8 | 0 | 6932.8 | 7550.6858 | 52.13%
2.16.1.11 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km | m | 334.26 | 160 |  | 160 | 174.26 | 8.32 | 2781.04 | 1331.2 | 0 | 1331.2 | 1449.8432 | 52.13%
2.16.1.12 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 334.26 | 0 |  | 0 | 334.26 | 4.65 | 1554.3 | 0 | 0 | 0 | 1554.309 | 100%
2.16.2 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 42332.66 | 30248.3693 | 6923.97 | 37172.3393 | 5160.3506 | 12.19%
2.16.2.1 | Locação de rede de drenagem | m | 82.99 | 82.99 |  | 82.99 | 0 | 1.7 | 141.08 | 141.083 | 0 | 141.083 | 0 | 0%
2.16.2.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 103.53 | 79.67 |  | 79.67 | 23.86 | 10.62 | 1099.48 | 846.0954 | 0 | 846.0954 | 253.3932 | 23.05%
2.16.2.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 8.72 | 5.31 |  | 5.31 | 3.41 | 179.73 | 1567.24 | 954.3663 | 0 | 954.3663 | 612.8793 | 39.11%
2.16.2.4 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 81.08 | 53.11 |  | 53.11 | 27.97 | 133.13 | 10794.18 | 7070.5343 | 0 | 7070.5343 | 3723.6461 | 34.5%
2.16.2.5 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 61.89 | 61.89 |  | 61.89 | 0 | 167.62 | 10374 | 10374.0018 | 0 | 10374.0018 | 0 | 0%
2.16.2.6 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 21.1 | 21.1 |  | 21.1 | 0 | 312.72 | 6598.39 | 6598.392 | 0 | 6598.392 | 0 | 0%
2.16.2.7 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1660.34 | 3320.68 | 0 | 3320.68 | 3320.68 | 0 | 0%
2.16.2.8 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.20 x 1.20 x 1,60m | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3603.29 | 3603.29 | 0 | 3603.29 | 3603.29 | 0 | 0%
2.16.2.9 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 251.33 | 172.61 |  | 172.61 | 78.72 | 1.01 | 253.84 | 174.3361 | 0 | 174.3361 | 79.5072 | 31.32%
2.16.2.10 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 5654.92 | 5048.84 |  | 5048.84 | 606.08 | 0.81 | 4580.48 | 4089.5604 | 0 | 4089.5604 | 490.9248 | 10.72%
2.17 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DA RUA P1 | [7 empty] | 165311.94 | 155820.8275 | 5620.908 | 161441.7355 | 3870.2808 | 2.341%
2.17.1 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 159787.27 | 151494.4275 | 5620.908 | 157115.3355 | 2671.996 | 1.672%
2.17.1.1 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 1005.96 | 1005.96 |  | 1005.96 | 0 | 1.5 | 1508.94 | 1508.94 | 0 | 1508.94 | 0 | 0%
2.17.1.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 301.79 | 301.79 |  | 301.79 | 0 | 10.62 | 3205 | 3205.0098 | 0 | 3205.0098 | 0 | 0%
2.17.1.3 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 392.33 | 392.33 |  | 392.33 | 0 | 1.01 | 396.25 | 396.2533 | 0 | 396.2533 | 0 | 0%
2.17.1.4 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 8827.42 | 8827.42 |  | 8827.42 | 0 | 0.81 | 7150.21 | 7150.2102 | 0 | 7150.2102 | 0 | 0%
2.17.1.5 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 1005.96 | 1005.96 |  | 1005.96 | 0 | 2.12 | 2132.63 | 2132.6352 | 0 | 2132.6352 | 0 | 0%
2.17.1.6 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 100.6 | 100.6 |  | 100.6 | 0 | 12.76 | 1283.65 | 1283.656 | 0 | 1283.656 | 0 | 0%
2.17.1.7 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m³ | 100.6 | 100.6 |  | 100.6 | 0 | 0.48 | 48.28 | 48.288 | 0 | 48.288 | 0 | 0%
2.17.1.8 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 2263.5 | 2263.5 |  | 2263.5 | 0 | 0.81 | 1833.43 | 1833.435 | 0 | 1833.435 | 0 | 0%
2.17.1.9 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 1005.96 | 960 | 45.96 | 1005.96 | 0 | 122.3 | 123028.9 | 117408 | 5620.908 | 123028.908 | 0 | 0%
2.17.1.10 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 335.32 | 320 |  | 320 | 15.32 | 43.33 | 14529.41 | 13865.6 | 0 | 13865.6 | 663.8156 | 4.569%
2.17.1.11 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km | m | 335.32 | 320 |  | 320 | 15.32 | 8.32 | 2789.86 | 2662.4 | 0 | 2662.4 | 127.4624 | 4.569%
2.17.1.12 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 53.58 | 321.48 | 0 | 0 | 0 | 321.48 | 100%
2.17.1.13 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 335.32 | 0 |  | 0 | 335.32 | 4.65 | 1559.23 | 0 | 0 | 0 | 1559.238 | 100%
2.17.2 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 5524.67 | 4326.4 | 0 | 4326.4 | 1198.2848 | 21.69%
2.17.2.1 | Locação de rede de drenagem | m | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 1.7 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 100%
2.17.2.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 6.6 | 0 |  | 0 | 6.6 | 10.62 | 70.09 | 0 | 0 | 0 | 70.092 | 100%
2.17.2.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 0.6 | 0 |  | 0 | 0.6 | 179.73 | 107.83 | 0 | 0 | 0 | 107.838 | 100%
2.17.2.4 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 5.25 | 0 |  | 0 | 5.25 | 133.13 | 698.93 | 0 | 0 | 0 | 698.9325 | 100%
2.17.2.5 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 6 | 6 |  | 6 | 0 | 167.62 | 1005.72 | 1005.72 | 0 | 1005.72 | 0 | 0%
2.17.2.6 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 1660.34 | 3320.68 | 3320.68 | 0 | 3320.68 | 0 | 0%
2.17.2.7 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 16.18 | 0 |  | 0 | 16.18 | 1.01 | 16.34 | 0 | 0 | 0 | 16.3418 | 100%
2.17.2.8 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 364.05 | 0 |  | 0 | 364.05 | 0.81 | 294.88 | 0 | 0 | 0 | 294.8805 | 100%
2.18 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO RUA Q | [7 empty] | 157456.88 | 139301.233 | 0 | 139301.233 | 18155.7038 | 11.53%
2.18.1 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 991.26 | 991.26 |  | 991.26 | 0 | 1.5 | 1486.89 | 1486.89 | 0 | 1486.89 | 0 | 0%
2.18.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 297.38 | 297.378 |  | 297.378 | 0.002 | 10.62 | 3158.17 | 3158.1544 | 0 | 3158.1544 | 0.02124 | 0.0006725%
2.18.3 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 386.59 | 386.5914 |  | 386.5914 | -0.0014 | 1.01 | 390.45 | 390.4573 | 0 | 390.4573 | -0.001414 | -0.0003621%
2.18.4 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 8698.27 | 8698.27 |  | 8698.27 | 0 | 0.81 | 7045.59 | 7045.5987 | 0 | 7045.5987 | 0 | 0%
2.18.5 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 991.26 | 991.26 |  | 991.26 | 0 | 2.12 | 2101.47 | 2101.4712 | 0 | 2101.4712 | 0 | 0%
2.18.6 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 99.13 | 99.126 |  | 99.126 | 0.004 | 12.76 | 1264.89 | 1264.8478 | 0 | 1264.8478 | 0.05104 | 0.004035%
2.18.7 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m³ | 99.13 | 99.126 |  | 99.126 | 0.004 | 0.48 | 47.58 | 47.5805 | 0 | 47.5805 | 0.00192 | 0.004035%
2.18.8 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 2230.42 | 2230.42 |  | 2230.42 | 0 | 0.81 | 1806.64 | 1806.6402 | 0 | 1806.6402 | 0 | 0%
2.18.9 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 991.26 | 858 |  | 858 | 133.26 | 122.3 | 121231.09 | 104933.4 | 0 | 104933.4 | 16297.698 | 13.44%
2.18.10 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 330.42 | 330.42 |  | 330.42 | 0 | 43.33 | 14317.09 | 14317.0986 | 0 | 14317.0986 | 0 | 0%
2.18.11 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km | m | 330.42 | 330.42 |  | 330.42 | 0 | 8.32 | 2749.09 | 2749.0944 | 0 | 2749.0944 | 0 | 0%
2.18.12 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 53.58 | 321.48 | 0 | 0 | 0 | 321.48 | 100%
2.18.13 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 330.42 | 0 |  | 0 | 330.42 | 4.65 | 1536.45 | 0 | 0 | 0 | 1536.453 | 100%
2.19 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DA RUA Q1 | [7 empty] | 284448.44 | 220211.8635 | 11452.389 | 231664.2525 | 52784.2318 | 18.56%
2.19.1 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 181035.2 | 129842.046 | 0 | 129842.046 | 51193.165 | 28.28%
2.19.1.1 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 1140 | 1140 |  | 1140 | 0 | 1.5 | 1710 | 1710 | 0 | 1710 | 0 | 0%
2.19.1.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 342 | 342 |  | 342 | 0 | 10.62 | 3632.04 | 3632.04 | 0 | 3632.04 | 0 | 0%
2.19.1.3 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 444.6 | 444.6 |  | 444.6 | 0 | 1.01 | 449.04 | 449.046 | 0 | 449.046 | 0 | 0%
2.19.1.4 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 10003.5 | 10003.5 |  | 10003.5 | 0 | 0.81 | 8102.83 | 8102.835 | 0 | 8102.835 | 0 | 0%
2.19.1.5 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 1140 | 1140 |  | 1140 | 0 | 2.12 | 2416.8 | 2416.8 | 0 | 2416.8 | 0 | 0%
2.19.1.6 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 114 | 114 |  | 114 | 0 | 12.76 | 1454.64 | 1454.64 | 0 | 1454.64 | 0 | 0%
2.19.1.7 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m³ | 114 | 114 |  | 114 | 0 | 0.48 | 54.72 | 54.72 | 0 | 54.72 | 0 | 0%
2.19.1.8 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 2565 | 2565 |  | 2565 | 0 | 0.81 | 2077.65 | 2077.65 | 0 | 2077.65 | 0 | 0%
2.19.1.9 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 1140 | 795.25 |  | 795.25 | 344.75 | 122.3 | 139422 | 97259.075 | 0 | 97259.075 | 42162.925 | 30.24%
2.19.1.10 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 380 | 245.6 |  | 245.6 | 134.4 | 43.33 | 16465.4 | 10641.848 | 0 | 10641.848 | 5823.552 | 35.37%
2.19.1.11 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km | m | 380 | 245.6 |  | 245.6 | 134.4 | 8.32 | 3161.6 | 2043.392 | 0 | 2043.392 | 1118.208 | 35.37%
2.19.1.12 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 53.58 | 321.48 | 0 | 0 | 0 | 321.48 | 100%
2.19.1.13 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 380 | 0 |  | 0 | 380 | 4.65 | 1767 | 0 | 0 | 0 | 1767 | 100%
2.19.2 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 103413.24 | 90369.8175 | 11452.389 | 101822.2065 | 1591.0668 | 1.539%
2.19.2.1 | Locação de rede de drenagem | m | 153.26 | 153.26 |  | 153.26 | 0 | 1.7 | 260.54 | 260.542 | 0 | 260.542 | 0 | 0%
2.19.2.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 254 | 183.91 | 70.09 | 254 | 0 | 10.62 | 2697.48 | 1953.1242 | 744.3558 | 2697.48 | 0 | 0%
2.19.2.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 18.27 | 12.26 | 6.01 | 18.27 | 0 | 179.73 | 3283.66 | 2203.4898 | 1080.1773 | 3283.6671 | 0 | 0%
2.19.2.4 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 193.36 | 122.61 | 70.75 | 193.36 | 0 | 133.13 | 25742.01 | 16323.0693 | 9418.9475 | 25742.0168 | 0 | 0%
2.19.2.5 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 6 | 6 |  | 6 | 0 | 167.62 | 1005.72 | 1005.72 | 0 | 1005.72 | 0 | 0%
2.19.2.6 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 147.26 | 147.26 |  | 147.26 | 0 | 312.72 | 46051.14 | 46051.1472 | 0 | 46051.1472 | 0 | 0%
2.19.2.7 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 1660.34 | 3320.68 | 3320.68 | 0 | 3320.68 | 0 | 0%
2.19.2.8 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.20 x 1.20 x 1,60m | un | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 3603.29 | 7206.58 | 7206.58 | 0 | 7206.58 | 0 | 0%
2.19.2.9 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 605.32 | 398.48 | 206.84 | 605.32 | 0 | 1.01 | 611.37 | 402.4648 | 208.9084 | 611.3732 | 0 | 0%
2.19.2.10 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 13619.7 | 11655.42 |  | 11655.42 | 1964.28 | 0.81 | 11031.95 | 9440.8902 | 0 | 9440.8902 | 1591.0668 | 14.42%
2.19.2.11 | Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 à0.60 m | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2202.11 | 2202.11 | 2202.11 | 0 | 2202.11 | 0 | 0%
2.20 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DA RUA R1 | [7 empty] | 5633.81 | 0 | 0 | 0 | 5633.81 | 100%
2.20.1 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 738 | 0 |  | 0 | 738 | 4.65 | 3431.7 | 0 | 0 | 0 | 3431.7 | 100%
2.20.2 | Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 à0.60 m | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2202.11 | 2202.11 | 0 | 0 | 0 | 2202.11 | 100%
2.21 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DA RUA R2 - 2ª ETAPA | [7 empty] | 630760.92 | 112938.6127 | 168390.8464 | 281329.4591 | 349431.4944 | 55.4%
2.21.1 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 545439.52 | 52423.8081 | 152025.6825 | 204449.4906 | 340990.0344 | 62.52%
2.21.1.1 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 3500 | 324.28 | 1071.46 | 1395.74 | 2104.26 | 1.5 | 5250 | 486.42 | 1607.19 | 2093.61 | 3156.39 | 60.12%
2.21.1.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 1050 | 97.28 | 321.438 | 418.718 | 631.282 | 10.62 | 11151 | 1033.1136 | 3413.6716 | 4446.7852 | 6704.2148 | 60.12%
2.21.1.3 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 1365 | 126.47 | 417.8694 | 544.3394 | 820.6606 | 1.01 | 1378.65 | 127.7347 | 422.0481 | 549.7828 | 828.8672 | 60.12%
2.21.1.4 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 30712.5 | 3699.22 | 12222.6799 | 15921.8999 | 14790.6001 | 0.81 | 24877.12 | 2996.3682 | 9900.3708 | 12896.739 | 11980.386 | 48.16%
2.21.1.5 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 3500 | 324.28 | 1071.46 | 1395.74 | 2104.26 | 2.12 | 7420 | 687.4736 | 2271.4952 | 2958.9688 | 4461.0312 | 60.12%
2.21.1.6 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 350 | 32.43 | 107.146 | 139.576 | 210.424 | 12.76 | 4466 | 413.8068 | 1367.183 | 1780.9898 | 2685.0102 | 60.12%
2.21.1.7 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m³ | 350 | 32.43 | 107.146 | 139.576 | 210.424 | 0.48 | 168 | 15.5664 | 51.4301 | 66.9965 | 101.0035 | 60.12%
2.21.1.8 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 7875 | 729.68 | 2410.785 | 3140.465 | 4734.535 | 0.81 | 6378.75 | 591.0408 | 1952.7359 | 2543.7767 | 3834.9734 | 60.12%
2.21.1.9 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 3500 | 324.28 | 1071.46 | 1395.74 | 2104.26 | 122.3 | 428050 | 39659.444 | 131039.558 | 170699.002 | 257350.998 | 60.12%
2.21.1.10 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 1000 | 148 |  | 148 | 852 | 43.33 | 43330 | 6412.84 | 0 | 6412.84 | 36917.16 | 85.2%
2.21.1.11 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km | m | 1000 | 0 |  | 0 | 1000 | 8.32 | 8320 | 0 | 0 | 0 | 8320 | 100%
2.21.1.12 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 1000 | 0 |  | 0 | 1000 | 4.65 | 4650 | 0 | 0 | 0 | 4650 | 100%
2.21.2 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 85321.4 | 60514.8046 | 16365.1639 | 76879.9685 | 8441.46 | 9.894%
2.21.2.1 | Locação de rede de drenagem | m | 138.38 | 138.38 |  | 138.38 | 0 | 1.7 | 235.24 | 235.246 | 0 | 235.246 | 0 | 0%
2.21.2.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 152.22 | 145.3 | 6.92 | 152.22 | 0 | 10.62 | 1616.57 | 1543.086 | 73.4904 | 1616.5764 | 0 | 0%
2.21.2.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 13.84 | 9.69 | 4.15 | 13.84 | 0 | 179.73 | 2487.46 | 1741.5837 | 745.8795 | 2487.4632 | 0 | 0%
2.21.2.4 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 121 | 92.02 | 28.98 | 121 | 0 | 133.13 | 16108.73 | 12250.6226 | 3858.1074 | 16108.73 | 0 | 0%
2.21.2.5 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 138.38 | 138.38 |  | 138.38 | 0 | 167.62 | 23195.25 | 23195.2556 | 0 | 23195.2556 | 0 | 0%
2.21.2.6 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 14 | 7 | 7 | 14 | 0 | 1660.34 | 23244.76 | 11622.38 | 11622.38 | 23244.76 | 0 | 0%
2.21.2.7 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.00 x 1.00 x 1,60m | un | 4 | 1 |  | 1 | 3 | 2813.82 | 11255.28 | 2813.82 | 0 | 2813.82 | 8441.46 | 75%
2.21.2.8 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 373.18 | 308.52 | 64.66 | 373.18 | 0 | 1.01 | 376.91 | 311.6052 | 65.3066 | 376.9118 | 0 | 0%
2.21.2.9 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 8396.55 | 8396.55 |  | 8396.55 | 0 | 0.81 | 6801.2 | 6801.2055 | 0 | 6801.2055 | 0 | 0%
2.22 | DRENAGEM PLUVIAL MURO DA DESO | [7 empty] | 316016.24 | 156312.6571 | 0 | 156312.6571 | 159703.6117 | 50.54%
2.22.1 | Locação de rede de drenagem | m | 356 | 356 |  | 356 | 0 | 1.7 | 605.2 | 605.2 | 0 | 605.2 | 0 | 0%
2.22.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 753.46 | 296.332 |  | 296.332 | 457.128 | 10.62 | 8001.74 | 3147.0458 | 0 | 3147.0458 | 4854.6994 | 60.67%
2.22.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 46.99 | 19.7588 |  | 19.7588 | 27.2312 | 179.73 | 8445.51 | 3551.2491 | 0 | 3551.2491 | 4894.2636 | 57.95%
2.22.4 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 555.85 | 197.548 |  | 197.548 | 358.302 | 133.13 | 74000.31 | 26299.5652 | 0 | 26299.5652 | 47700.7453 | 64.46%
2.22.5 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 48.81 | 48.81 |  | 48.81 | 0 | 167.62 | 8181.53 | 8181.5322 | 0 | 8181.5322 | 0 | 0%
2.22.6 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 44.77 | 44.77 |  | 44.77 | 0 | 312.72 | 14000.47 | 14000.4744 | 0 | 14000.4744 | 0 | 0%
2.22.7 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 262.42 | 153.36 |  | 153.36 | 109.06 | 505.71 | 132708.41 | 77555.6856 | 0 | 77555.6856 | 55152.7326 | 41.56%
2.22.8 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.00 x 1.00 x 1,60m | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2813.82 | 2813.82 | 2813.82 | 0 | 2813.82 | 0 | 0%
2.22.9 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.20 x 1.20 x 1,60m | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 3603.29 | 3603.29 | 0 | 0 | 0 | 3603.29 | 100%
2.22.10 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.40 x 1.40 x 1,60m | un | 6 | 1 |  | 1 | 5 | 4297.99 | 25787.94 | 4297.99 | 0 | 4297.99 | 21489.95 | 83.33%
2.22.11 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 1763.19 | 642.046 | 0 | 642.046 | 1121.144 | 1.01 | 1780.82 | 648.4665 | 0 | 648.4665 | 1132.3554 | 63.59%
2.22.12 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 39671.77 | 18779.788 | 0 | 18779.788 | 20891.982 | 0.81 | 32134.13 | 15211.6283 | 0 | 15211.6283 | 16922.5054 | 52.66%
2.22.13 | Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.80 m | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 3953.07 | 3953.07 | 0 | 0 | 0 | 3953.07 | 100%
2.23 | ACESSIBILIDADE | [7 empty] | 257269.03 | 0 | 0 | 0 | 257269.046 | 100%
2.23.1 | Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dnit, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023 | un | 74 | 0 |  | 0 | 74 | 642.49 | 47544.26 | 0 | 0 | 0 | 47544.26 | 100%
2.23.2 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientesvisuais, dimensões 40x40cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | 467.2 | 0 |  | 0 | 467.2 | 144.63 | 67571.13 | 0 | 0 | 0 | 67571.136 | 100%
2.23.3 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m² | 307.2 | 0 |  | 0 | 307.2 | 28.14 | 8644.6 | 0 | 0 | 0 | 8644.608 | 100%
2.23.4 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | m² | 979.2 | 0 |  | 0 | 979.2 | 3.95 | 3867.84 | 0 | 0 | 0 | 3867.84 | 100%
2.23.5 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | m³ | 147 | 0 |  | 0 | 147 | 624.39 | 91785.33 | 0 | 0 | 0 | 91785.33 | 100%
2.23.6 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-196, malha 10x10cm, ferro 5.0mm (3,11 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m² | 979.2 | 0 |  | 0 | 979.2 | 38.66 | 37855.87 | 0 | 0 | 0 | 37855.872 | 100%
2.24 | DIVERSOS | [7 empty] | 6020.74 | 0 | 0 | 0 | 6020.74 | 100%
2.24.1 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 9641.48 | 0 |  | 0 | 9641.48 | 0.5 | 4820.74 | 0 | 0 | 0 | 4820.74 | 100%
2.24.2 | Bombeamento direto p/ esgotamento de valas com Gerador | H | 48 | 0 |  | 0 | 48 | 25 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 100%
3 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MARCELO DÉDA |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 809377.91 | 0 | 0 | 0 | 809378.0216 | 100%
3.1 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM DA AVENIDA B |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 749229.26 | 0 | 0 | 0 | 749229.3578 | 100%
3.1.1 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 528658.16 | 0 | 0 | 0 | 528658.2189 | 100%
3.1.1.1 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 3375.47 | 0 |  | 0 | 3375.47 | 1.5 | 5063.2 | 0 | 0 | 0 | 5063.205 | 100%
3.1.1.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 1012.64 | 0 |  | 0 | 1012.64 | 10.62 | 10754.23 | 0 | 0 | 0 | 10754.2368 | 100%
3.1.1.3 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 1316.43 | 0 |  | 0 | 1316.43 | 1.01 | 1329.59 | 0 | 0 | 0 | 1329.5943 | 100%
3.1.1.4 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 29619.67 | 0 |  | 0 | 29619.67 | 0.81 | 23991.93 | 0 | 0 | 0 | 23991.9327 | 100%
3.1.1.5 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 3375.47 | 0 |  | 0 | 3375.47 | 2.12 | 7155.99 | 0 | 0 | 0 | 7155.9964 | 100%
3.1.1.6 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 337.55 | 0 |  | 0 | 337.55 | 12.76 | 4307.13 | 0 | 0 | 0 | 4307.138 | 100%
3.1.1.7 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m³ | 337.55 | 0 |  | 0 | 337.55 | 0.48 | 162.02 | 0 | 0 | 0 | 162.024 | 100%
3.1.1.8 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 7594.87 | 0 |  | 0 | 7594.87 | 0.81 | 6151.84 | 0 | 0 | 0 | 6151.8447 | 100%
3.1.1.9 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 3375.47 | 0 |  | 0 | 3375.47 | 122.3 | 412819.98 | 0 | 0 | 0 | 412819.981 | 100%
3.1.1.10 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 964.42 | 0 |  | 0 | 964.42 | 43.33 | 41788.31 | 0 | 0 | 0 | 41788.3186 | 100%
3.1.1.11 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km | m | 964.42 | 0 |  | 0 | 964.42 | 8.32 | 8023.97 | 0 | 0 | 0 | 8023.9744 | 100%
3.1.1.12 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 49 | 0 |  | 0 | 49 | 53.58 | 2625.42 | 0 | 0 | 0 | 2625.42 | 100%
3.1.1.13 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 964.42 | 0 |  | 0 | 964.42 | 4.65 | 4484.55 | 0 | 0 | 0 | 4484.553 | 100%
3.1.2 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 220571.1 | 0 | 0 | 0 | 220571.1389 | 100%
3.1.2.1 | Locação de rede de drenagem | m | 277.04 | 0 |  | 0 | 277.04 | 1.7 | 470.96 | 0 | 0 | 0 | 470.968 | 100%
3.1.2.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 464.38 | 0 |  | 0 | 464.38 | 10.62 | 4931.71 | 0 | 0 | 0 | 4931.7156 | 100%
3.1.2.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 32.74 | 0 |  | 0 | 32.74 | 179.73 | 5884.36 | 0 | 0 | 0 | 5884.3602 | 100%
3.1.2.4 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 350.24 | 0 |  | 0 | 350.24 | 133.13 | 46627.45 | 0 | 0 | 0 | 46627.4512 | 100%
3.1.2.5 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 73.24 | 0 |  | 0 | 73.24 | 142.88 | 10464.53 | 0 | 0 | 0 | 10464.5312 | 100%
3.1.2.6 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 118.98 | 0 |  | 0 | 118.98 | 312.72 | 37207.42 | 0 | 0 | 0 | 37207.4256 | 100%
3.1.2.7 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 84.82 | 0 |  | 0 | 84.82 | 505.71 | 42894.32 | 0 | 0 | 0 | 42894.3222 | 100%
3.1.2.8 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 14 | 0 |  | 0 | 14 | 1660.34 | 23244.76 | 0 | 0 | 0 | 23244.76 | 100%
3.1.2.9 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.20 x 1.20 x 1,60m | un | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 3603.29 | 10809.87 | 0 | 0 | 0 | 10809.87 | 100%
3.1.2.10 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.40 x 1.40 x 1,60m | un | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 4297.99 | 12893.97 | 0 | 0 | 0 | 12893.97 | 100%
3.1.2.11 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 1101.57 | 0 |  | 0 | 1101.57 | 1.01 | 1112.58 | 0 | 0 | 0 | 1112.5857 | 100%
3.1.2.12 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 24785.32 | 0 |  | 0 | 24785.32 | 0.81 | 20076.1 | 0 | 0 | 0 | 20076.1092 | 100%
3.1.2.13 | Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.80 m | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 3953.07 | 3953.07 | 0 | 0 | 0 | 3953.07 | 100%
3.2 | ACESSIBILIDADE |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 58460.92 | 0 | 0 | 0 | 58460.9288 | 100%
3.2.1 | Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dnit, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023 | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 642.49 | 1284.98 | 0 | 0 | 0 | 1284.98 | 100%
3.2.2 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientesvisuais, dimensões 40x40cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | 146 | 0 |  | 0 | 146 | 144.63 | 21115.98 | 0 | 0 | 0 | 21115.98 | 100%
3.2.3 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m² | 96 | 0 |  | 0 | 96 | 28.14 | 2701.44 | 0 | 0 | 0 | 2701.44 | 100%
3.2.4 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | m² | 244.8 | 0 |  | 0 | 244.8 | 3.95 | 966.96 | 0 | 0 | 0 | 966.96 | 100%
3.2.5 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | m³ | 36.72 | 0 |  | 0 | 36.72 | 624.39 | 22927.6 | 0 | 0 | 0 | 22927.6008 | 100%
3.2.6 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-196, malha 10x10cm, ferro 5.0mm (3,11 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m² | 244.8 | 0 |  | 0 | 244.8 | 38.66 | 9463.96 | 0 | 0 | 0 | 9463.968 | 100%
3.3 | DIVERSOS |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1687.73 | 0 | 0 | 0 | 1687.735 | 100%
3.3.1 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 3375.47 | 0 |  | 0 | 3375.47 | 0.5 | 1687.73 | 0 | 0 | 0 | 1687.735 | 100%
4 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO ROSA ELZE |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1380204.38 | 0 | 0 | 0 | 1380204.646 | 100%
4.1 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO AVENIDA CHESF (TRECHO 01) |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 100611.5 | 0 | 0 | 0 | 100611.5595 | 100%
4.1.1 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 645.61 | 0 |  | 0 | 645.61 | 1.5 | 968.41 | 0 | 0 | 0 | 968.415 | 100%
4.1.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 193.68 | 0 |  | 0 | 193.68 | 10.62 | 2056.88 | 0 | 0 | 0 | 2056.8816 | 100%
4.1.3 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 251.78 | 0 |  | 0 | 251.78 | 1.01 | 254.29 | 0 | 0 | 0 | 254.2978 | 100%
4.1.4 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 5665.05 | 0 |  | 0 | 5665.05 | 0.81 | 4588.69 | 0 | 0 | 0 | 4588.6905 | 100%
4.1.5 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 645.61 | 0 |  | 0 | 645.61 | 2.12 | 1368.69 | 0 | 0 | 0 | 1368.6932 | 100%
4.1.6 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 64.56 | 0 |  | 0 | 64.56 | 12.76 | 823.78 | 0 | 0 | 0 | 823.7856 | 100%
4.1.7 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m³ | 64.56 | 0 |  | 0 | 64.56 | 0.48 | 30.98 | 0 | 0 | 0 | 30.9888 | 100%
4.1.8 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 1452.6 | 0 |  | 0 | 1452.6 | 0.81 | 1176.6 | 0 | 0 | 0 | 1176.606 | 100%
4.1.9 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 645.61 | 0 |  | 0 | 645.61 | 122.3 | 78958.1 | 0 | 0 | 0 | 78958.103 | 100%
4.1.10 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 184.46 | 0 |  | 0 | 184.46 | 43.33 | 7992.65 | 0 | 0 | 0 | 7992.6518 | 100%
4.1.11 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km | m | 184.46 | 0 |  | 0 | 184.46 | 8.32 | 1534.7 | 0 | 0 | 0 | 1534.7072 | 100%
4.1.12 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 184.46 | 0 |  | 0 | 184.46 | 4.65 | 857.73 | 0 | 0 | 0 | 857.739 | 100%
4.2 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO AVENIDA CHESF (TRECHO 02) |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 168213.57 | 0 | 0 | 0 | 168213.6224 | 100%
4.2.1 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 1079.4 | 0 |  | 0 | 1079.4 | 1.5 | 1619.1 | 0 | 0 | 0 | 1619.1 | 100%
4.2.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 323.82 | 0 |  | 0 | 323.82 | 10.62 | 3438.96 | 0 | 0 | 0 | 3438.9684 | 100%
4.2.3 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 420.97 | 0 |  | 0 | 420.97 | 1.01 | 425.17 | 0 | 0 | 0 | 425.1797 | 100%
4.2.4 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 9471.82 | 0 |  | 0 | 9471.82 | 0.81 | 7672.17 | 0 | 0 | 0 | 7672.1742 | 100%
4.2.5 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 1079.4 | 0 |  | 0 | 1079.4 | 2.12 | 2288.32 | 0 | 0 | 0 | 2288.328 | 100%
4.2.6 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 107.94 | 0 |  | 0 | 107.94 | 12.76 | 1377.31 | 0 | 0 | 0 | 1377.3144 | 100%
4.2.7 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m³ | 107.94 | 0 |  | 0 | 107.94 | 0.48 | 51.81 | 0 | 0 | 0 | 51.8112 | 100%
4.2.8 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 2428.65 | 0 |  | 0 | 2428.65 | 0.81 | 1967.2 | 0 | 0 | 0 | 1967.2065 | 100%
4.2.9 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 1079.4 | 0 |  | 0 | 1079.4 | 122.3 | 132010.62 | 0 | 0 | 0 | 132010.62 | 100%
4.2.10 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 308.4 | 0 |  | 0 | 308.4 | 43.33 | 13362.97 | 0 | 0 | 0 | 13362.972 | 100%
4.2.11 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km | m | 308.4 | 0 |  | 0 | 308.4 | 8.32 | 2565.88 | 0 | 0 | 0 | 2565.888 | 100%
4.2.12 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 308.4 | 0 |  | 0 | 308.4 | 4.65 | 1434.06 | 0 | 0 | 0 | 1434.06 | 100%
4.3 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO AVENIDA CHESF (TRECHO 03) |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 392400.16 | 0 | 0 | 0 | 392400.2155 | 100%
4.3.1 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 2517.97 | 0 |  | 0 | 2517.97 | 1.5 | 3776.95 | 0 | 0 | 0 | 3776.955 | 100%
4.3.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 755.39 | 0 |  | 0 | 755.39 | 10.62 | 8022.24 | 0 | 0 | 0 | 8022.2418 | 100%
4.3.3 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 982.01 | 0 |  | 0 | 982.01 | 1.01 | 991.83 | 0 | 0 | 0 | 991.8301 | 100%
4.3.4 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 22095.22 | 0 |  | 0 | 22095.22 | 0.81 | 17897.12 | 0 | 0 | 0 | 17897.1282 | 100%
4.3.5 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 2517.97 | 0 |  | 0 | 2517.97 | 2.12 | 5338.09 | 0 | 0 | 0 | 5338.0964 | 100%
4.3.6 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 251.8 | 0 |  | 0 | 251.8 | 12.76 | 3212.96 | 0 | 0 | 0 | 3212.968 | 100%
4.3.7 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m³ | 251.8 | 0 |  | 0 | 251.8 | 0.48 | 120.86 | 0 | 0 | 0 | 120.864 | 100%
4.3.8 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 5665.5 | 0 |  | 0 | 5665.5 | 0.81 | 4589.05 | 0 | 0 | 0 | 4589.055 | 100%
4.3.9 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 2517.97 | 0 |  | 0 | 2517.97 | 122.3 | 307947.73 | 0 | 0 | 0 | 307947.731 | 100%
4.3.10 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 719.42 | 0 |  | 0 | 719.42 | 43.33 | 31172.46 | 0 | 0 | 0 | 31172.4686 | 100%
4.3.11 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km | m | 719.42 | 0 |  | 0 | 719.42 | 8.32 | 5985.57 | 0 | 0 | 0 | 5985.5744 | 100%
4.3.12 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 719.42 | 0 |  | 0 | 719.42 | 4.65 | 3345.3 | 0 | 0 | 0 | 3345.303 | 100%
4.4 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DA RUA ANTÔNIO JOSÉ MARIA (SANEAMENTO) |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 695005.82 | 0 | 0 | 0 | 695005.8914 | 100%
4.4.1 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 262323.83 | 0 | 0 | 0 | 262323.8731 | 100%
4.4.1.1 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 1683.29 | 0 |  | 0 | 1683.29 | 1.5 | 2524.93 | 0 | 0 | 0 | 2524.935 | 100%
4.4.1.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 504.99 | 0 |  | 0 | 504.99 | 10.62 | 5362.99 | 0 | 0 | 0 | 5362.9938 | 100%
4.4.1.3 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 656.49 | 0 |  | 0 | 656.49 | 1.01 | 663.05 | 0 | 0 | 0 | 663.0549 | 100%
4.4.1.4 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 14771.02 | 0 |  | 0 | 14771.02 | 0.81 | 11964.52 | 0 | 0 | 0 | 11964.5262 | 100%
4.4.1.5 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 1683.29 | 0 |  | 0 | 1683.29 | 2.12 | 3568.57 | 0 | 0 | 0 | 3568.5748 | 100%
4.4.1.6 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 168.33 | 0 |  | 0 | 168.33 | 12.76 | 2147.89 | 0 | 0 | 0 | 2147.8908 | 100%
4.4.1.7 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m³ | 168.33 | 0 |  | 0 | 168.33 | 0.48 | 80.79 | 0 | 0 | 0 | 80.7984 | 100%
4.4.1.8 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 3787.42 | 0 |  | 0 | 3787.42 | 0.81 | 3067.81 | 0 | 0 | 0 | 3067.8102 | 100%
4.4.1.9 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 1683.29 | 0 |  | 0 | 1683.29 | 122.3 | 205866.36 | 0 | 0 | 0 | 205866.367 | 100%
4.4.1.10 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 480.94 | 0 |  | 0 | 480.94 | 43.33 | 20839.13 | 0 | 0 | 0 | 20839.1302 | 100%
4.4.1.11 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km | m | 480.94 | 0 |  | 0 | 480.94 | 8.32 | 4001.42 | 0 | 0 | 0 | 4001.4208 | 100%
4.4.1.12 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 480.94 | 0 |  | 0 | 480.94 | 4.65 | 2236.37 | 0 | 0 | 0 | 2236.371 | 100%
4.4.2 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 432681.99 | 0 | 0 | 0 | 432682.0183 | 100%
4.4.2.1 | Locação de rede de drenagem | m | 293.76 | 0 |  | 0 | 293.76 | 1.7 | 499.39 | 0 | 0 | 0 | 499.392 | 100%
4.4.2.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 1046.86 | 0 |  | 0 | 1046.86 | 10.62 | 11117.65 | 0 | 0 | 0 | 11117.6532 | 100%
4.4.2.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 48.72 | 0 |  | 0 | 48.72 | 179.73 | 8756.44 | 0 | 0 | 0 | 8756.4456 | 100%
4.4.2.4 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 724.24 | 0 |  | 0 | 724.24 | 133.13 | 96418.07 | 0 | 0 | 0 | 96418.0712 | 100%
4.4.2.5 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 36 | 0 |  | 0 | 36 | 167.62 | 6034.32 | 0 | 0 | 0 | 6034.32 | 100%
4.4.2.6 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 63.69 | 0 |  | 0 | 63.69 | 601.61 | 38316.54 | 0 | 0 | 0 | 38316.5409 | 100%
4.4.2.7 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 194.07 | 0 |  | 0 | 194.07 | 874.05 | 169626.88 | 0 | 0 | 0 | 169626.8835 | 100%
4.4.2.8 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 12 | 0 |  | 0 | 12 | 1660.34 | 19924.08 | 0 | 0 | 0 | 19924.08 | 100%
4.4.2.9 | Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.60 x 1.60 x 1.80m, laje sup.c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampa de concreto - R1 | un | 5 | 0 |  | 0 | 5 | 4744.71 | 23723.55 | 0 | 0 | 0 | 23723.55 | 100%
4.4.2.10 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 2365.77 | 0 |  | 0 | 2365.77 | 1.01 | 2389.42 | 0 | 0 | 0 | 2389.4277 | 100%
4.4.2.11 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 53229.82 | 0 |  | 0 | 53229.82 | 0.81 | 43116.15 | 0 | 0 | 0 | 43116.1542 | 100%
4.4.2.12 | Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=1.00 m | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 6379.75 | 12759.5 | 0 | 0 | 0 | 12759.5 | 100%
4.5 | ACESSIBILIDADE |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 21010.2 | 0 | 0 | 0 | 21010.2222 | 100%
4.5.1 | Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dnit, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023 | un | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 642.49 | 3854.94 | 0 | 0 | 0 | 3854.94 | 100%
4.5.2 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientesvisuais, dimensões 40x40cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | 43.8 | 0 |  | 0 | 43.8 | 144.63 | 6334.79 | 0 | 0 | 0 | 6334.794 | 100%
4.5.3 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m² | 28.8 | 0 |  | 0 | 28.8 | 28.14 | 810.43 | 0 | 0 | 0 | 810.432 | 100%
4.5.4 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | m² | 73.44 | 0 |  | 0 | 73.44 | 3.95 | 290.08 | 0 | 0 | 0 | 290.088 | 100%
4.5.5 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | m³ | 11.02 | 0 |  | 0 | 11.02 | 624.39 | 6880.77 | 0 | 0 | 0 | 6880.7778 | 100%
4.5.6 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-196, malha 10x10cm, ferro 5.0mm (3,11 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m² | 73.44 | 0 |  | 0 | 73.44 | 38.66 | 2839.19 | 0 | 0 | 0 | 2839.1904 | 100%
4.6 | DIVERSOS |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2963.13 | 0 | 0 | 0 | 2963.135 | 100%
4.6.1 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 5926.27 | 0 |  | 0 | 5926.27 | 0.5 | 2963.13 | 0 | 0 | 0 | 2963.135 | 100%
5 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO LUIZ ALVES |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1153932.17 | 0 | 0 | 0 | 1153932.4843 | 100%
5.1 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DA RUA ARMANDO BATALHA |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 439048.87 | 0 | 0 | 0 | 439048.9787 | 100%
5.1.1 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 313215.11 | 0 | 0 | 0 | 313215.1683 | 100%
5.1.1.1 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 1975.86 | 0 |  | 0 | 1975.86 | 1.5 | 2963.79 | 0 | 0 | 0 | 2963.79 | 100%
5.1.1.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 592.76 | 0 |  | 0 | 592.76 | 10.62 | 6295.11 | 0 | 0 | 0 | 6295.1112 | 100%
5.1.1.3 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 770.59 | 0 |  | 0 | 770.59 | 1.01 | 778.29 | 0 | 0 | 0 | 778.2959 | 100%
5.1.1.4 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 17338.27 | 0 |  | 0 | 17338.27 | 0.81 | 14043.99 | 0 | 0 | 0 | 14043.9987 | 100%
5.1.1.5 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 1975.86 | 0 |  | 0 | 1975.86 | 2.12 | 4188.82 | 0 | 0 | 0 | 4188.8232 | 100%
5.1.1.6 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 197.59 | 0 |  | 0 | 197.59 | 12.76 | 2521.24 | 0 | 0 | 0 | 2521.2484 | 100%
5.1.1.7 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m³ | 197.59 | 0 |  | 0 | 197.59 | 0.48 | 94.84 | 0 | 0 | 0 | 94.8432 | 100%
5.1.1.8 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 4445.77 | 0 |  | 0 | 4445.77 | 0.81 | 3601.07 | 0 | 0 | 0 | 3601.0737 | 100%
5.1.1.9 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 1975.86 | 0 |  | 0 | 1975.86 | 122.3 | 241647.67 | 0 | 0 | 0 | 241647.678 | 100%
5.1.1.10 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 658.62 | 0 |  | 0 | 658.62 | 43.33 | 28538 | 0 | 0 | 0 | 28538.0046 | 100%
5.1.1.11 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km | m | 658.62 | 0 |  | 0 | 658.62 | 8.32 | 5479.71 | 0 | 0 | 0 | 5479.7184 | 100%
5.1.1.12 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 658.62 | 0 |  | 0 | 658.62 | 4.65 | 3062.58 | 0 | 0 | 0 | 3062.583 | 100%
5.1.2 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 125833.76 | 0 | 0 | 0 | 125833.8104 | 100%
5.1.2.1 | Locação de rede de drenagem | m | 182.17 | 0 |  | 0 | 182.17 | 1.7 | 309.68 | 0 | 0 | 0 | 309.689 | 100%
5.1.2.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 268.56 | 0 |  | 0 | 268.56 | 10.62 | 2852.1 | 0 | 0 | 0 | 2852.1072 | 100%
5.1.2.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 20.5 | 0 |  | 0 | 20.5 | 179.73 | 3684.46 | 0 | 0 | 0 | 3684.465 | 100%
5.1.2.4 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 206.21 | 0 |  | 0 | 206.21 | 133.13 | 27452.73 | 0 | 0 | 0 | 27452.7373 | 100%
5.1.2.5 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 45.43 | 0 |  | 0 | 45.43 | 142.88 | 6491.03 | 0 | 0 | 0 | 6491.0384 | 100%
5.1.2.6 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 136.74 | 0 |  | 0 | 136.74 | 312.72 | 42761.33 | 0 | 0 | 0 | 42761.3328 | 100%
5.1.2.7 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 8 | 0 |  | 0 | 8 | 1660.34 | 13282.72 | 0 | 0 | 0 | 13282.72 | 100%
5.1.2.8 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.20 x 1.20 x 1,60m | un | 4 | 0 |  | 0 | 4 | 3603.29 | 14413.16 | 0 | 0 | 0 | 14413.16 | 100%
5.1.2.9 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 643.85 | 0 |  | 0 | 643.85 | 1.01 | 650.28 | 0 | 0 | 0 | 650.2885 | 100%
5.1.2.10 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 14486.62 | 0 |  | 0 | 14486.62 | 0.81 | 11734.16 | 0 | 0 | 0 | 11734.1622 | 100%
5.1.2.11 | Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 à0.60 m | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2202.11 | 2202.11 | 0 | 0 | 0 | 2202.11 | 100%
5.2 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DA RUA F |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 221541.53 | 0 | 0 | 0 | 221541.5858 | 100%
5.2.1 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 120366.58 | 0 | 0 | 0 | 120366.6004 | 100%
5.2.1.1 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 821.64 | 0 |  | 0 | 821.64 | 1.5 | 1232.46 | 0 | 0 | 0 | 1232.46 | 100%
5.2.1.2 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 82.16 | 0 |  | 0 | 82.16 | 12.76 | 1048.36 | 0 | 0 | 0 | 1048.3616 | 100%
5.2.1.3 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m³ | 82.16 | 0 |  | 0 | 82.16 | 0.48 | 39.43 | 0 | 0 | 0 | 39.4368 | 100%
5.2.1.4 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 1848.6 | 0 |  | 0 | 1848.6 | 0.81 | 1497.36 | 0 | 0 | 0 | 1497.366 | 100%
5.2.1.5 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 821.64 | 0 |  | 0 | 821.64 | 122.3 | 100486.57 | 0 | 0 | 0 | 100486.572 | 100%
5.2.1.6 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 273.88 | 0 |  | 0 | 273.88 | 43.33 | 11867.22 | 0 | 0 | 0 | 11867.2204 | 100%
5.2.1.7 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km | m | 273.88 | 0 |  | 0 | 273.88 | 8.32 | 2278.68 | 0 | 0 | 0 | 2278.6816 | 100%
5.2.1.8 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 12 | 0 |  | 0 | 12 | 53.58 | 642.96 | 0 | 0 | 0 | 642.96 | 100%
5.2.1.9 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 273.88 | 0 |  | 0 | 273.88 | 4.65 | 1273.54 | 0 | 0 | 0 | 1273.542 | 100%
5.2.2 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 101174.95 | 0 | 0 | 0 | 101174.9854 | 100%
5.2.2.1 | Locação de rede de drenagem | m | 144.61 | 0 |  | 0 | 144.61 | 1.7 | 245.83 | 0 | 0 | 0 | 245.837 | 100%
5.2.2.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 218.86 | 0 |  | 0 | 218.86 | 10.62 | 2324.29 | 0 | 0 | 0 | 2324.2932 | 100%
5.2.2.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 16.48 | 0 |  | 0 | 16.48 | 179.73 | 2961.95 | 0 | 0 | 0 | 2961.9504 | 100%
5.2.2.4 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 167.7 | 0 |  | 0 | 167.7 | 133.13 | 22325.9 | 0 | 0 | 0 | 22325.901 | 100%
5.2.2.5 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 29.19 | 0 |  | 0 | 29.19 | 142.88 | 4170.66 | 0 | 0 | 0 | 4170.6672 | 100%
5.2.2.6 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 115.42 | 0 |  | 0 | 115.42 | 312.72 | 36094.14 | 0 | 0 | 0 | 36094.1424 | 100%
5.2.2.7 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 1660.34 | 9962.04 | 0 | 0 | 0 | 9962.04 | 100%
5.2.2.8 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.20 x 1.20 x 1,60m | un | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 3603.29 | 10809.87 | 0 | 0 | 0 | 10809.87 | 100%
5.2.2.9 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 523.95 | 0 |  | 0 | 523.95 | 1.01 | 529.18 | 0 | 0 | 0 | 529.1895 | 100%
5.2.2.10 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 11788.87 | 0 |  | 0 | 11788.87 | 0.81 | 9548.98 | 0 | 0 | 0 | 9548.9847 | 100%
5.2.2.11 | Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 à0.60 m | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2202.11 | 2202.11 | 0 | 0 | 0 | 2202.11 | 100%
5.3 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DA RUA CASTRO ALVES |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 210265.19 | 0 | 0 | 0 | 210265.2586 | 100%
5.3.1 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 149589.11 | 0 | 0 | 0 | 149589.1369 | 100%
5.3.1.1 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 1026.6 | 0 |  | 0 | 1026.6 | 1.5 | 1539.9 | 0 | 0 | 0 | 1539.9 | 100%
5.3.1.2 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 102.66 | 0 |  | 0 | 102.66 | 12.76 | 1309.94 | 0 | 0 | 0 | 1309.9416 | 100%
5.3.1.3 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m³ | 102.66 | 0 |  | 0 | 102.66 | 0.48 | 49.27 | 0 | 0 | 0 | 49.2768 | 100%
5.3.1.4 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 2309.85 | 0 |  | 0 | 2309.85 | 0.81 | 1870.97 | 0 | 0 | 0 | 1870.9785 | 100%
5.3.1.5 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 1026.6 | 0 |  | 0 | 1026.6 | 122.3 | 125553.18 | 0 | 0 | 0 | 125553.18 | 100%
5.3.1.6 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 342.2 | 0 |  | 0 | 342.2 | 43.33 | 14827.52 | 0 | 0 | 0 | 14827.526 | 100%
5.3.1.7 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km | m | 342.2 | 0 |  | 0 | 342.2 | 8.32 | 2847.1 | 0 | 0 | 0 | 2847.104 | 100%
5.3.1.8 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 342.2 | 0 |  | 0 | 342.2 | 4.65 | 1591.23 | 0 | 0 | 0 | 1591.23 | 100%
5.3.2 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 60676.08 | 0 | 0 | 0 | 60676.1217 | 100%
5.3.2.1 | Locação de rede de drenagem | m | 88.36 | 0 |  | 0 | 88.36 | 1.7 | 150.21 | 0 | 0 | 0 | 150.212 | 100%
5.3.2.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 126.48 | 0 |  | 0 | 126.48 | 10.62 | 1343.21 | 0 | 0 | 0 | 1343.2176 | 100%
5.3.2.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 9.8 | 0 |  | 0 | 9.8 | 179.73 | 1761.35 | 0 | 0 | 0 | 1761.354 | 100%
5.3.2.4 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 97.35 | 0 |  | 0 | 97.35 | 133.13 | 12960.2 | 0 | 0 | 0 | 12960.2055 | 100%
5.3.2.5 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 26.62 | 0 |  | 0 | 26.62 | 142.88 | 3803.46 | 0 | 0 | 0 | 3803.4656 | 100%
5.3.2.6 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 61.74 | 0 |  | 0 | 61.74 | 312.72 | 19307.33 | 0 | 0 | 0 | 19307.3328 | 100%
5.3.2.7 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 5 | 0 |  | 0 | 5 | 1660.34 | 8301.7 | 0 | 0 | 0 | 8301.7 | 100%
5.3.2.8 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.20 x 1.20 x 1,60m | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 3603.29 | 7206.58 | 0 | 0 | 0 | 7206.58 | 100%
5.3.2.9 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 303.72 | 0 |  | 0 | 303.72 | 1.01 | 306.75 | 0 | 0 | 0 | 306.7572 | 100%
5.3.2.10 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 6833.7 | 0 |  | 0 | 6833.7 | 0.81 | 5535.29 | 0 | 0 | 0 | 5535.297 | 100%
5.4 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA RUA EDVALDO SANTOS |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 163367.86 | 0 | 0 | 0 | 163367.8998 | 100%
5.4.1 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 1121.16 | 0 |  | 0 | 1121.16 | 1.5 | 1681.74 | 0 | 0 | 0 | 1681.74 | 100%
5.4.2 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 112.12 | 0 |  | 0 | 112.12 | 12.76 | 1430.65 | 0 | 0 | 0 | 1430.6512 | 100%
5.4.3 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m³ | 112.12 | 0 |  | 0 | 112.12 | 0.48 | 53.81 | 0 | 0 | 0 | 53.8176 | 100%
5.4.4 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 2522.7 | 0 |  | 0 | 2522.7 | 0.81 | 2043.38 | 0 | 0 | 0 | 2043.387 | 100%
5.4.5 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 1121.16 | 0 |  | 0 | 1121.16 | 122.3 | 137117.86 | 0 | 0 | 0 | 137117.868 | 100%
5.4.6 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 373.72 | 0 |  | 0 | 373.72 | 43.33 | 16193.28 | 0 | 0 | 0 | 16193.2876 | 100%
5.4.7 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km | m | 373.72 | 0 |  | 0 | 373.72 | 8.32 | 3109.35 | 0 | 0 | 0 | 3109.3504 | 100%
5.4.8 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 373.72 | 0 |  | 0 | 373.72 | 4.65 | 1737.79 | 0 | 0 | 0 | 1737.798 | 100%
5.5 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA RUA EDILSON NOGUEIRA |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 95896.79 | 0 | 0 | 0 | 95896.8092 | 100%
5.5.1 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 658.2 | 0 |  | 0 | 658.2 | 1.5 | 987.3 | 0 | 0 | 0 | 987.3 | 100%
5.5.2 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 65.82 | 0 |  | 0 | 65.82 | 12.76 | 839.86 | 0 | 0 | 0 | 839.8632 | 100%
5.5.3 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m³ | 65.2 | 0 |  | 0 | 65.2 | 0.48 | 31.29 | 0 | 0 | 0 | 31.296 | 100%
5.5.4 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 1467 | 0 |  | 0 | 1467 | 0.81 | 1188.27 | 0 | 0 | 0 | 1188.27 | 100%
5.5.5 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 658.2 | 0 |  | 0 | 658.2 | 122.3 | 80497.86 | 0 | 0 | 0 | 80497.86 | 100%
5.5.6 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 219.4 | 0 |  | 0 | 219.4 | 43.33 | 9506.6 | 0 | 0 | 0 | 9506.602 | 100%
5.5.7 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km | m | 219.4 | 0 |  | 0 | 219.4 | 8.32 | 1825.4 | 0 | 0 | 0 | 1825.408 | 100%
5.5.8 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 219.4 | 0 |  | 0 | 219.4 | 4.65 | 1020.21 | 0 | 0 | 0 | 1020.21 | 100%
5.6 | ACESSIBILIDADE |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 21010.2 | 0 | 0 | 0 | 21010.2222 | 100%
5.6.1 | Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dnit, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023 | un | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 642.49 | 3854.94 | 0 | 0 | 0 | 3854.94 | 100%
5.6.2 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientesvisuais, dimensões 40x40cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | 43.8 | 0 |  | 0 | 43.8 | 144.63 | 6334.79 | 0 | 0 | 0 | 6334.794 | 100%
5.6.3 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m² | 28.8 | 0 |  | 0 | 28.8 | 28.14 | 810.43 | 0 | 0 | 0 | 810.432 | 100%
5.6.4 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | m² | 73.44 | 0 |  | 0 | 73.44 | 3.95 | 290.08 | 0 | 0 | 0 | 290.088 | 100%
5.6.5 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | m³ | 11.02 | 0 |  | 0 | 11.02 | 624.39 | 6880.77 | 0 | 0 | 0 | 6880.7778 | 100%
5.6.6 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-196, malha 10x10cm, ferro 5.0mm (3,11 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m² | 73.44 | 0 |  | 0 | 73.44 | 38.66 | 2839.19 | 0 | 0 | 0 | 2839.1904 | 100%
5.7 | DIVERSOS |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2801.73 | 0 | 0 | 0 | 2801.73 | 100%
5.7.1 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 5603.46 | 0 |  | 0 | 5603.46 | 0.5 | 2801.73 | 0 | 0 | 0 | 2801.73 | 100%
| TOTAL GERAL | [7 empty] | 6067775.38 | 1271582.2907 | 245512.7358 | 1517095.0265 | 4550680.3492 | 75%
Resp. Contratada: |  |  |  | Fiscalização: | [7 empty] | Aprovações:

## BM 06
[7 empty] | DATA DE TÉRMINO |  | MEDIÇÃO Nº 06 |  |  |  | CONTRATO Nº 60/2025
OBRA/SERVIÇO: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS NOS BAIRROS ROSA ELZE, EDUARDO GOMES, MARCELO DÉDA E LUIZ ALVES, SÃO CRISTOVÃO/SE | [6 empty] | VIGÊNCIA | 2026-07-12 | Período: | 2026-04-13 | a | 2026-06-19 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
CONTRATADA: NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | [6 empty] | INICIO | 2025-11-12
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE | [6 empty] | FINAL | 2026-07-12 | Data de medição: |  | 2026-06-09
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANTIDADES |  |  |  |  | PREÇO UNIT | VALOR |  |  |  |  | (%)
|  |  | Contrato | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o Período | Saldo a medir |  | Contrato | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o Período | Saldo a medir
1 | ADM PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM MACROZONA ROSA ELZE DIVERSAS RUAS MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO | [7 empty] | 301676.83 | 84112.2934 | 5721.7668 | 89834.0602 | 211842.7914 | 70.22%
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [7 empty] | 190725.56 | 43866.8788 | 5721.7668 | 49588.6456 | 141136.9144 | 74%
1.1.1 | EQUIPE DIRIGENTE | un | 1 | 0.23 | 0.03 | 0.26 | 0.74 | 185000 | 185000 | 42550 | 5550 | 48100 | 136900 | 74% | 198712.259
1.1.2 | MANUTENÇÃO DE CANTEIRO | UN | 1 | 0.23 | 0.03 | 0.26 | 0.74 | 5725.56 | 5725.56 | 1316.8788 | 171.7668 | 1488.6456 | 4236.9144 | 74% | 0.025519
1.2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO | [7 empty] | 110951.27 | 40245.4146 | 0 | 40245.4146 | 70705.877 | 63.73%
1.2.1 | Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes | m² | 30 | 22.11 |  | 22.11 | 7.89 | 272.86 | 8185.8 | 6032.9346 | 0 | 6032.9346 | 2152.8654 | 26.3%
1.2.2 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1723.27 | 1723.27 | 0 | 0 | 0 | 1723.27 | 100%
1.2.3 | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 575.89 | 575.89 | 0 | 0 | 0 | 575.89 | 100%
1.2.4 | Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diária incluindo transporte - Rev 04_10/2022 | dia | 30 | 8 |  | 8 | 22 | 989.73 | 29691.9 | 7917.84 | 0 | 7917.84 | 21774.06 | 73.33%
1.2.5 | Levantamento topográfico planimétrico cadastral | m² | 24546.68 | 9500 |  | 9500 | 15046.68 | 0.32 | 7854.93 | 3040 | 0 | 3040 | 4814.9376 | 61.3%
1.2.6 | Projeto de Pavimentação, área de 12.000,01 a 35.000,00 m². Observação: Área considerada para ruas é de 20% da área do tereno, e para praças e equipamentos15%. | m² | 24546.68 | 9500 |  | 9500 | 15046.68 | 1.13 | 27737.74 | 10735 | 0 | 10735 | 17002.7484 | 61.3%
1.2.7 | Projeto de Drenagem Pluvial complexa (micro e macrodrenagem) de 10.000,01 a 50.000,00 m2 | m² | 24546.68 | 9500 |  | 9500 | 15046.68 | 0.92 | 22582.94 | 8740 | 0 | 8740 | 13842.9456 | 61.3%
1.2.8 | Tapume em chapa compensada esp = 14mm (1 uso) | m² | 120 | 36 |  | 36 | 84 | 104.99 | 12598.8 | 3779.64 | 0 | 3779.64 | 8819.16 | 70%
2 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO ROSA DO OESTE |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2422584.09 | 1432982.7331 | 175211.9561 | 1608194.6892 | 814389.993 | 33.62%
2.1 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO RUA H | [7 empty] | 19022.49 | 0 | 0 | 0 | 19022.498 | 100%
2.1.1 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 120 | 0 |  | 0 | 120 | 1.5 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 100%
2.1.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 36 | 0 |  | 0 | 36 | 10.62 | 382.32 | 0 | 0 | 0 | 382.32 | 100%
2.1.3 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 46.8 | 0 |  | 0 | 46.8 | 1.01 | 47.26 | 0 | 0 | 0 | 47.268 | 100%
2.1.4 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 1053 | 0 |  | 0 | 1053 | 0.81 | 852.93 | 0 | 0 | 0 | 852.93 | 100%
2.1.5 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 120 | 0 |  | 0 | 120 | 2.12 | 254.4 | 0 | 0 | 0 | 254.4 | 100%
2.1.6 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 12 | 0 |  | 0 | 12 | 12.76 | 153.12 | 0 | 0 | 0 | 153.12 | 100%
2.1.7 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m³ | 12 | 0 |  | 0 | 12 | 0.48 | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 5.76 | 100%
2.1.8 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 270 | 0 |  | 0 | 270 | 0.81 | 218.7 | 0 | 0 | 0 | 218.7 | 100%
2.1.9 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 120 | 0 |  | 0 | 120 | 122.3 | 14676 | 0 | 0 | 0 | 14676 | 100%
2.1.10 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 40 | 0 |  | 0 | 40 | 43.33 | 1733.2 | 0 | 0 | 0 | 1733.2 | 100%
2.1.11 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km | m | 40 | 0 |  | 0 | 40 | 8.32 | 332.8 | 0 | 0 | 0 | 332.8 | 100%
2.1.12 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 40 | 0 |  | 0 | 40 | 4.65 | 186 | 0 | 0 | 0 | 186 | 100%
2.2 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO RUA I | [7 empty] | 1522.41 | 0 | 0 | 0 | 1522.41 | 100%
2.2.1 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 327.4 | 0 |  | 0 | 327.4 | 4.65 | 1522.41 | 0 | 0 | 0 | 1522.41 | 100%
2.3 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO RUA J | [7 empty] | 1466.61 | 0 | 0 | 0 | 1466.61 | 100%
2.3.1 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 315.4 | 0 |  | 0 | 315.4 | 4.65 | 1466.61 | 0 | 0 | 0 | 1466.61 | 100%
2.4 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO RUA K | [7 empty] | 1325.25 | 0 | 0 | 0 | 1325.25 | 100%
2.4.1 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 285 | 0 |  | 0 | 285 | 4.65 | 1325.25 | 0 | 0 | 0 | 1325.25 | 100%
2.5 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DA RUA L (RUA GERINALDO PESSOA DOS SANTOS) | [7 empty] | 5464.42 | 0 | 0 | 0 | 5464.42 | 100%
2.5.1 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 228 | 0 |  | 0 | 228 | 4.65 | 1060.2 | 0 | 0 | 0 | 1060.2 | 100%
2.5.2 | Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 à0.60 m | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 2202.11 | 4404.22 | 0 | 0 | 0 | 4404.22 | 100%
2.6 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DA RUA L2 | [7 empty] | 8078.52 | 0 | 0 | 0 | 8078.52 | 100%
2.6.1 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 316.6 | 0 |  | 0 | 316.6 | 4.65 | 1472.19 | 0 | 0 | 0 | 1472.19 | 100%
2.6.2 | Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 à0.60 m | un | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 2202.11 | 6606.33 | 0 | 0 | 0 | 6606.33 | 100%
2.7 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DA RUA EIXO 02 | [7 empty] | 2434.61 | 0 | 0 | 0 | 2434.61 | 100%
2.7.1 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 50 | 0 |  | 0 | 50 | 4.65 | 232.5 | 0 | 0 | 0 | 232.5 | 100%
2.7.2 | Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 à0.60 m | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2202.11 | 2202.11 | 0 | 0 | 0 | 2202.11 | 100%
2.8 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO RUA EIXO 03 | [7 empty] | 1426.62 | 0 | 0 | 0 | 1426.62 | 100%
2.8.1 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 306.8 | 0 |  | 0 | 306.8 | 4.65 | 1426.62 | 0 | 0 | 0 | 1426.62 | 100%
2.9 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DA RUA M | [7 empty] | 7800.49 | 0 | 0 | 0 | 7800.5214 | 100%
2.9.1 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2081.34 | 0 | 0 | 0 | 2081.34 | 100%
2.9.1.1 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 447.6 | 0 |  | 0 | 447.6 | 4.65 | 2081.34 | 0 | 0 | 0 | 2081.34 | 100%
2.9.2 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 5719.15 | 0 | 0 | 0 | 5719.1814 | 100%
2.9.2.1 | Locação de rede de drenagem | m | 7 | 0 |  | 0 | 7 | 1.7 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 100%
2.9.2.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 6.16 | 0 |  | 0 | 6.16 | 10.62 | 65.41 | 0 | 0 | 0 | 65.4192 | 100%
2.9.2.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 0.56 | 0 |  | 0 | 0.56 | 179.73 | 100.64 | 0 | 0 | 0 | 100.6488 | 100%
2.9.2.4 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 5.56 | 0 |  | 0 | 5.56 | 133.13 | 740.2 | 0 | 0 | 0 | 740.2028 | 100%
2.9.2.5 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 7 | 0 |  | 0 | 7 | 167.62 | 1173.34 | 0 | 0 | 0 | 1173.34 | 100%
2.9.2.6 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 1660.34 | 3320.68 | 0 | 0 | 0 | 3320.68 | 100%
2.9.2.7 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 15.96 | 0 |  | 0 | 15.96 | 1.01 | 16.11 | 0 | 0 | 0 | 16.1196 | 100.1%
2.9.2.8 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 359.1 | 0 |  | 0 | 359.1 | 0.81 | 290.87 | 0 | 0 | 0 | 290.871 | 100%
2.10 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DA RUA M1 | [7 empty] | 14856.37 | 0 | 0 | 0 | 14856.3993 | 100%
2.10.1 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1744.68 | 0 | 0 | 0 | 1744.68 | 100%
2.10.1.1 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 375.2 | 0 |  | 0 | 375.2 | 4.65 | 1744.68 | 0 | 0 | 0 | 1744.68 | 100%
2.10.2 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 13111.69 | 0 | 0 | 0 | 13111.7193 | 100%
2.10.2.1 | Locação de rede de drenagem | m | 19 | 0 |  | 0 | 19 | 1.7 | 32.3 | 0 | 0 | 0 | 32.3 | 100%
2.10.2.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 20.9 | 0 |  | 0 | 20.9 | 10.62 | 221.95 | 0 | 0 | 0 | 221.958 | 100%
2.10.2.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 1.9 | 0 |  | 0 | 1.9 | 179.73 | 341.48 | 0 | 0 | 0 | 341.487 | 100%
2.10.2.4 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 16.61 | 0 |  | 0 | 16.61 | 133.13 | 2211.28 | 0 | 0 | 0 | 2211.2893 | 100%
2.10.2.5 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 19 | 0 |  | 0 | 19 | 167.62 | 3184.78 | 0 | 0 | 0 | 3184.78 | 100%
2.10.2.6 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 1660.34 | 3320.68 | 0 | 0 | 0 | 3320.68 | 100%
2.10.2.7 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.00 x 1.00 x 1,60m | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2813.82 | 2813.82 | 0 | 0 | 0 | 2813.82 | 100%
2.10.2.8 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 51.23 | 0 |  | 0 | 51.23 | 1.01 | 51.74 | 0 | 0 | 0 | 51.7423 | 100%
2.10.2.9 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 1152.67 | 0 |  | 0 | 1152.67 | 0.81 | 933.66 | 0 | 0 | 0 | 933.6627 | 100%
2.11 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DA RUA N | [7 empty] | 15740.76 | 0 | 0 | 0 | 15740.7785 | 100%
2.11.1 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2086.45 | 0 | 0 | 0 | 2086.455 | 100%
2.11.1.1 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 448.7 | 0 |  | 0 | 448.7 | 4.65 | 2086.45 | 0 | 0 | 0 | 2086.455 | 100%
2.11.2 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 13654.31 | 0 | 0 | 0 | 13654.3235 | 100%
2.11.2.1 | Locação de rede de drenagem | m | 20.5 | 0 |  | 0 | 20.5 | 1.7 | 34.85 | 0 | 0 | 0 | 34.85 | 100%
2.11.2.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 22.5 | 0 |  | 0 | 22.5 | 10.62 | 238.95 | 0 | 0 | 0 | 238.95 | 100%
2.11.2.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 2.05 | 0 |  | 0 | 2.05 | 179.73 | 368.44 | 0 | 0 | 0 | 368.4465 | 100%
2.11.2.4 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 17.88 | 0 |  | 0 | 17.88 | 133.13 | 2380.36 | 0 | 0 | 0 | 2380.3644 | 100%
2.11.2.5 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 20.5 | 0 |  | 0 | 20.5 | 167.62 | 3436.21 | 0 | 0 | 0 | 3436.21 | 100%
2.11.2.6 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 1660.34 | 3320.68 | 0 | 0 | 0 | 3320.68 | 100%
2.11.2.7 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.00 x 1.00 x 1,60m | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2813.82 | 2813.82 | 0 | 0 | 0 | 2813.82 | 100%
2.11.2.8 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 55.16 | 0 |  | 0 | 55.16 | 1.01 | 55.71 | 0 | 0 | 0 | 55.7116 | 100%
2.11.2.9 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 1241.1 | 0 |  | 0 | 1241.1 | 0.81 | 1005.29 | 0 | 0 | 0 | 1005.291 | 100%
2.12 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DA RUA N1 | [7 empty] | 7228.19 | 0 | 0 | 0 | 7228.2123 | 100%
2.12.1 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1703.52 | 0 | 0 | 0 | 1703.5275 | 100%
2.12.1.1 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 366.35 | 0 |  | 0 | 366.35 | 4.65 | 1703.52 | 0 | 0 | 0 | 1703.5275 | 100%
2.12.2 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 5524.67 | 0 | 0 | 0 | 5524.6848 | 100%
2.12.2.1 | Locação de rede de drenagem | m | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 1.7 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 100%
2.12.2.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 6.6 | 0 |  | 0 | 6.6 | 10.62 | 70.09 | 0 | 0 | 0 | 70.092 | 100%
2.12.2.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 0.6 | 0 |  | 0 | 0.6 | 179.73 | 107.83 | 0 | 0 | 0 | 107.838 | 100%
2.12.2.4 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 5.25 | 0 |  | 0 | 5.25 | 133.13 | 698.93 | 0 | 0 | 0 | 698.9325 | 100%
2.12.2.5 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 167.62 | 1005.72 | 0 | 0 | 0 | 1005.72 | 100%
2.12.2.6 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 1660.34 | 3320.68 | 0 | 0 | 0 | 3320.68 | 100%
2.12.2.7 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 16.18 | 0 |  | 0 | 16.18 | 1.01 | 16.34 | 0 | 0 | 0 | 16.3418 | 100%
2.12.2.8 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 364.05 | 0 |  | 0 | 364.05 | 0.81 | 294.88 | 0 | 0 | 0 | 294.8805 | 100%
2.13 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA TRAVESSA L | [7 empty] | 1183.14 | 0 | 0 | 0 | 1183.146 | 100%
2.13.1 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 254.44 | 0 |  | 0 | 254.44 | 4.65 | 1183.14 | 0 | 0 | 0 | 1183.146 | 100%
2.14 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA RUA O | [7 empty] | 98745.74 | 85144.46 | 0 | 85144.46 | 13601.3257 | 13.77%
2.14.1 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 622.92 | 545.14 |  | 545.14 | 77.78 | 1.5 | 934.38 | 817.71 | 0 | 817.71 | 116.67 | 12.49%
2.14.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 186.88 | 163.542 |  | 163.542 | 23.338 | 10.62 | 1984.66 | 1736.816 | 0 | 1736.816 | 247.8496 | 12.49%
2.14.3 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 242.94 | 212.6046 |  | 212.6046 | 30.3354 | 1.01 | 245.36 | 214.7306 | 0 | 214.7306 | 30.6388 | 12.49%
2.14.4 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 5466.15 | 5466.15 |  | 5466.15 | 0 | 0.81 | 4427.58 | 4427.5815 | 0 | 4427.5815 | 0 | 0%
2.14.5 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 622.92 | 545.14 |  | 545.14 | 77.78 | 2.12 | 1320.59 | 1155.6968 | 0 | 1155.6968 | 164.8936 | 12.49%
2.14.6 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 62.29 | 54.514 |  | 54.514 | 7.776 | 12.76 | 794.82 | 695.5986 | 0 | 695.5986 | 99.2218 | 12.48%
2.14.7 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m³ | 62.29 | 54.514 |  | 54.514 | 7.776 | 0.48 | 29.89 | 26.1667 | 0 | 26.1667 | 3.7325 | 12.49%
2.14.8 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 1401.52 | 1226.565 |  | 1226.565 | 174.955 | 0.81 | 1135.23 | 993.5177 | 0 | 993.5177 | 141.7135 | 12.48%
2.14.9 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 622.92 | 545.14 |  | 545.14 | 77.78 | 122.3 | 76183.11 | 66670.622 | 0 | 66670.622 | 9512.494 | 12.49%
2.14.10 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 207.64 | 194 |  | 194 | 13.64 | 43.33 | 8997.04 | 8406.02 | 0 | 8406.02 | 591.0212 | 6.569%
2.14.11 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km | m | 207.64 | 0 |  | 0 | 207.64 | 8.32 | 1727.56 | 0 | 0 | 0 | 1727.5648 | 100%
2.14.12 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 207.64 | 0 |  | 0 | 207.64 | 4.65 | 965.52 | 0 | 0 | 0 | 965.526 | 100%
2.15 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DA RUA O1 | [7 empty] | 212076.41 | 203312.3641 | 0 | 203312.3641 | 8764.1471 | 4.133%
2.15.1 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 199508.07 | 194066.9625 | 0 | 194066.9625 | 5441.1744 | 2.727%
2.15.1.1 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 1258.56 | 1258.56 |  | 1258.56 | 0 | 1.5 | 1887.84 | 1887.84 | 0 | 1887.84 | 0 | 0%
2.15.1.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 377.57 | 377.57 |  | 377.57 | 0 | 10.62 | 4009.79 | 4009.7934 | 0 | 4009.7934 | 0 | 0%
2.15.1.3 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 490.84 | 490.84 |  | 490.84 | 0 | 1.01 | 495.74 | 495.7484 | 0 | 495.7484 | 0 | 0%
2.15.1.4 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 11043.9 | 11043.9 |  | 11043.9 | 0 | 0.81 | 8945.55 | 8945.559 | 0 | 8945.559 | 0 | 0%
2.15.1.5 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 1258.56 | 1258.56 |  | 1258.56 | 0 | 2.12 | 2668.14 | 2668.1472 | 0 | 2668.1472 | 0 | 0%
2.15.1.6 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 125.86 | 125.86 |  | 125.86 | 0 | 12.76 | 1605.97 | 1605.9736 | 0 | 1605.9736 | 0 | 0%
2.15.1.7 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m³ | 125.86 | 125.86 |  | 125.86 | 0 | 0.48 | 60.41 | 60.4128 | 0 | 60.4128 | 0 | 0%
2.15.1.8 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 2831.85 | 2831.85 |  | 2831.85 | 0 | 0.81 | 2293.79 | 2293.7985 | 0 | 2293.7985 | 0 | 0%
2.15.1.9 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 1258.56 | 1258.56 |  | 1258.56 | 0 | 122.3 | 153921.88 | 153921.888 | 0 | 153921.888 | 0 | 0%
2.15.1.10 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 419.52 | 419.52 |  | 419.52 | 0 | 43.33 | 18177.8 | 18177.8016 | 0 | 18177.8016 | 0 | 0%
2.15.1.11 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km | m | 419.52 | 0 |  | 0 | 419.52 | 8.32 | 3490.4 | 0 | 0 | 0 | 3490.4064 | 100%
2.15.1.12 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 419.52 | 0 |  | 0 | 419.52 | 4.65 | 1950.76 | 0 | 0 | 0 | 1950.768 | 100%
2.15.2 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 12568.34 | 9245.4016 | 0 | 9245.4016 | 3322.9727 | 26.44%
2.15.2.1 | Locação de rede de drenagem | m | 17.52 | 17.52 |  | 17.52 | 0 | 1.7 | 29.78 | 29.784 | 0 | 29.784 | 0 | 0%
2.15.2.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 19.27 | 19.27 |  | 19.27 | 0 | 10.62 | 204.64 | 204.6474 | 0 | 204.6474 | 0 | 0%
2.15.2.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 1.75 | 1.75 |  | 1.75 | 0 | 179.73 | 314.52 | 314.5275 | 0 | 314.5275 | 0 | 0%
2.15.2.4 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 15.32 | 15.32 |  | 15.32 | 0 | 133.13 | 2039.55 | 2039.5516 | 0 | 2039.5516 | 0 | 0%
2.15.2.5 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 17.52 | 17.52 |  | 17.52 | 0 | 167.62 | 2936.7 | 2936.7024 | 0 | 2936.7024 | 0 | 0%
2.15.2.6 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 1660.34 | 3320.68 | 0 | 0 | 0 | 3320.68 | 100%
2.15.2.7 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.00 x 1.00 x 1,60m | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2813.82 | 2813.82 | 2813.82 | 0 | 2813.82 | 0 | 0%
2.15.2.8 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 47.24 | 44.97 |  | 44.97 | 2.27 | 1.01 | 47.71 | 45.4197 | 0 | 45.4197 | 2.2927 | 4.805%
2.15.2.9 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 1062.9 | 1062.9 |  | 1062.9 | 0 | 0.81 | 860.94 | 860.949 | 0 | 860.949 | 0 | 0%
2.16 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DA RUA P | [7 empty] | 201294.06 | 174476.5717 | 0 | 174476.5717 | 26817.5624 | 13.32%
2.16.1 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 158961.4 | 137304.2324 | 0 | 137304.2324 | 21657.2118 | 13.62%
2.16.1.1 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 1002.78 | 1002.78 |  | 1002.78 | 0 | 1.5 | 1504.17 | 1504.17 | 0 | 1504.17 | 0 | 0%
2.16.1.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 300.83 | 300.834 |  | 300.834 | -0.004 | 10.62 | 3194.81 | 3194.8571 | 0 | 3194.8571 | -0.04248 | -0.00133%
2.16.1.3 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 391.08 | 391.0842 |  | 391.0842 | -0.0042 | 1.01 | 394.99 | 394.995 | 0 | 394.995 | -0.004242 | -0.001074%
2.16.1.4 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 8799.3 | 8799.3 |  | 8799.3 | 0 | 0.81 | 7127.43 | 7127.433 | 0 | 7127.433 | 0 | 0%
2.16.1.5 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 1002.78 | 1002.78 |  | 1002.78 | 0 | 2.12 | 2125.89 | 2125.8936 | 0 | 2125.8936 | 0 | 0%
2.16.1.6 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 100.28 | 100.278 |  | 100.278 | 0.002 | 12.76 | 1279.57 | 1279.5473 | 0 | 1279.5473 | 0.02552 | 0.001994%
2.16.1.7 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m³ | 100.28 | 100.278 |  | 100.278 | 0.002 | 0.48 | 48.13 | 48.1334 | 0 | 48.1334 | 0.00096 | 0.001995%
2.16.1.8 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 2256.3 | 2256.3 |  | 2256.3 | 0 | 0.81 | 1827.6 | 1827.603 | 0 | 1827.603 | 0 | 0%
2.16.1.9 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 1002.78 | 912 |  | 912 | 90.78 | 122.3 | 122639.99 | 111537.6 | 0 | 111537.6 | 11102.394 | 9.053%
2.16.1.10 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 334.26 | 160 |  | 160 | 174.26 | 43.33 | 14483.48 | 6932.8 | 0 | 6932.8 | 7550.6858 | 52.13%
2.16.1.11 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km | m | 334.26 | 160 |  | 160 | 174.26 | 8.32 | 2781.04 | 1331.2 | 0 | 1331.2 | 1449.8432 | 52.13%
2.16.1.12 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 334.26 | 0 |  | 0 | 334.26 | 4.65 | 1554.3 | 0 | 0 | 0 | 1554.309 | 100%
2.16.2 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 42332.66 | 37172.3393 | 0 | 37172.3393 | 5160.3506 | 12.19%
2.16.2.1 | Locação de rede de drenagem | m | 82.99 | 82.99 |  | 82.99 | 0 | 1.7 | 141.08 | 141.083 | 0 | 141.083 | 0 | 0%
2.16.2.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 103.53 | 79.67 |  | 79.67 | 23.86 | 10.62 | 1099.48 | 846.0954 | 0 | 846.0954 | 253.3932 | 23.05%
2.16.2.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 8.72 | 5.31 |  | 5.31 | 3.41 | 179.73 | 1567.24 | 954.3663 | 0 | 954.3663 | 612.8793 | 39.11%
2.16.2.4 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 81.08 | 53.11 |  | 53.11 | 27.97 | 133.13 | 10794.18 | 7070.5343 | 0 | 7070.5343 | 3723.6461 | 34.5%
2.16.2.5 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 61.89 | 61.89 |  | 61.89 | 0 | 167.62 | 10374 | 10374.0018 | 0 | 10374.0018 | 0 | 0%
2.16.2.6 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 21.1 | 21.1 |  | 21.1 | 0 | 312.72 | 6598.39 | 6598.392 | 0 | 6598.392 | 0 | 0%
2.16.2.7 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 1660.34 | 3320.68 | 3320.68 | 0 | 3320.68 | 0 | 0%
2.16.2.8 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.20 x 1.20 x 1,60m | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 3603.29 | 3603.29 | 3603.29 | 0 | 3603.29 | 0 | 0%
2.16.2.9 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 251.33 | 172.61 |  | 172.61 | 78.72 | 1.01 | 253.84 | 174.3361 | 0 | 174.3361 | 79.5072 | 31.32%
2.16.2.10 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 5654.92 | 5048.84 |  | 5048.84 | 606.08 | 0.81 | 4580.48 | 4089.5604 | 0 | 4089.5604 | 490.9248 | 10.72%
2.17 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DA RUA P1 | [7 empty] | 165311.94 | 161441.7355 | 0 | 161441.7355 | 3870.2808 | 2.341%
2.17.1 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 159787.27 | 157115.3355 | 0 | 157115.3355 | 2671.996 | 1.672%
2.17.1.1 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 1005.96 | 1005.96 |  | 1005.96 | 0 | 1.5 | 1508.94 | 1508.94 | 0 | 1508.94 | 0 | 0%
2.17.1.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 301.79 | 301.79 |  | 301.79 | 0 | 10.62 | 3205 | 3205.0098 | 0 | 3205.0098 | 0 | 0%
2.17.1.3 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 392.33 | 392.33 |  | 392.33 | 0 | 1.01 | 396.25 | 396.2533 | 0 | 396.2533 | 0 | 0%
2.17.1.4 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 8827.42 | 8827.42 |  | 8827.42 | 0 | 0.81 | 7150.21 | 7150.2102 | 0 | 7150.2102 | 0 | 0%
2.17.1.5 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 1005.96 | 1005.96 |  | 1005.96 | 0 | 2.12 | 2132.63 | 2132.6352 | 0 | 2132.6352 | 0 | 0%
2.17.1.6 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 100.6 | 100.6 |  | 100.6 | 0 | 12.76 | 1283.65 | 1283.656 | 0 | 1283.656 | 0 | 0%
2.17.1.7 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m³ | 100.6 | 100.6 |  | 100.6 | 0 | 0.48 | 48.28 | 48.288 | 0 | 48.288 | 0 | 0%
2.17.1.8 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 2263.5 | 2263.5 |  | 2263.5 | 0 | 0.81 | 1833.43 | 1833.435 | 0 | 1833.435 | 0 | 0%
2.17.1.9 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 1005.96 | 1005.96 |  | 1005.96 | 0 | 122.3 | 123028.9 | 123028.908 | 0 | 123028.908 | 0 | 0%
2.17.1.10 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 335.32 | 320 |  | 320 | 15.32 | 43.33 | 14529.41 | 13865.6 | 0 | 13865.6 | 663.8156 | 4.569%
2.17.1.11 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km | m | 335.32 | 320 |  | 320 | 15.32 | 8.32 | 2789.86 | 2662.4 | 0 | 2662.4 | 127.4624 | 4.569%
2.17.1.12 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 53.58 | 321.48 | 0 | 0 | 0 | 321.48 | 100%
2.17.1.13 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 335.32 | 0 |  | 0 | 335.32 | 4.65 | 1559.23 | 0 | 0 | 0 | 1559.238 | 100%
2.17.2 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 5524.67 | 4326.4 | 0 | 4326.4 | 1198.2848 | 21.69%
2.17.2.1 | Locação de rede de drenagem | m | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 1.7 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 100%
2.17.2.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 6.6 | 0 |  | 0 | 6.6 | 10.62 | 70.09 | 0 | 0 | 0 | 70.092 | 100%
2.17.2.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 0.6 | 0 |  | 0 | 0.6 | 179.73 | 107.83 | 0 | 0 | 0 | 107.838 | 100%
2.17.2.4 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 5.25 | 0 |  | 0 | 5.25 | 133.13 | 698.93 | 0 | 0 | 0 | 698.9325 | 100%
2.17.2.5 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 6 | 6 |  | 6 | 0 | 167.62 | 1005.72 | 1005.72 | 0 | 1005.72 | 0 | 0%
2.17.2.6 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 1660.34 | 3320.68 | 3320.68 | 0 | 3320.68 | 0 | 0%
2.17.2.7 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 16.18 | 0 |  | 0 | 16.18 | 1.01 | 16.34 | 0 | 0 | 0 | 16.3418 | 100%
2.17.2.8 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 364.05 | 0 |  | 0 | 364.05 | 0.81 | 294.88 | 0 | 0 | 0 | 294.8805 | 100%
2.18 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO RUA Q | [7 empty] | 157456.88 | 139301.233 | 0 | 139301.233 | 18155.7038 | 11.53%
2.18.1 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 991.26 | 991.26 |  | 991.26 | 0 | 1.5 | 1486.89 | 1486.89 | 0 | 1486.89 | 0 | 0%
2.18.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 297.38 | 297.378 |  | 297.378 | 0.002 | 10.62 | 3158.17 | 3158.1544 | 0 | 3158.1544 | 0.02124 | 0.0006725%
2.18.3 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 386.59 | 386.5914 |  | 386.5914 | -0.0014 | 1.01 | 390.45 | 390.4573 | 0 | 390.4573 | -0.001414 | -0.0003621%
2.18.4 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 8698.27 | 8698.27 |  | 8698.27 | 0 | 0.81 | 7045.59 | 7045.5987 | 0 | 7045.5987 | 0 | 0%
2.18.5 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 991.26 | 991.26 |  | 991.26 | 0 | 2.12 | 2101.47 | 2101.4712 | 0 | 2101.4712 | 0 | 0%
2.18.6 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 99.13 | 99.126 |  | 99.126 | 0.004 | 12.76 | 1264.89 | 1264.8478 | 0 | 1264.8478 | 0.05104 | 0.004035%
2.18.7 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m³ | 99.13 | 99.126 |  | 99.126 | 0.004 | 0.48 | 47.58 | 47.5805 | 0 | 47.5805 | 0.00192 | 0.004035%
2.18.8 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 2230.42 | 2230.42 |  | 2230.42 | 0 | 0.81 | 1806.64 | 1806.6402 | 0 | 1806.6402 | 0 | 0%
2.18.9 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 991.26 | 858 |  | 858 | 133.26 | 122.3 | 121231.09 | 104933.4 | 0 | 104933.4 | 16297.698 | 13.44%
2.18.10 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 330.42 | 330.42 |  | 330.42 | 0 | 43.33 | 14317.09 | 14317.0986 | 0 | 14317.0986 | 0 | 0%
2.18.11 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km | m | 330.42 | 330.42 |  | 330.42 | 0 | 8.32 | 2749.09 | 2749.0944 | 0 | 2749.0944 | 0 | 0%
2.18.12 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 53.58 | 321.48 | 0 | 0 | 0 | 321.48 | 100%
2.18.13 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 330.42 | 0 |  | 0 | 330.42 | 4.65 | 1536.45 | 0 | 0 | 0 | 1536.453 | 100%
2.19 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DA RUA Q1 | [7 empty] | 284448.44 | 231664.2525 | 0 | 231664.2525 | 52784.2318 | 18.56%
2.19.1 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 181035.2 | 129842.046 | 0 | 129842.046 | 51193.165 | 28.28%
2.19.1.1 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 1140 | 1140 |  | 1140 | 0 | 1.5 | 1710 | 1710 | 0 | 1710 | 0 | 0%
2.19.1.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 342 | 342 |  | 342 | 0 | 10.62 | 3632.04 | 3632.04 | 0 | 3632.04 | 0 | 0%
2.19.1.3 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 444.6 | 444.6 |  | 444.6 | 0 | 1.01 | 449.04 | 449.046 | 0 | 449.046 | 0 | 0%
2.19.1.4 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 10003.5 | 10003.5 |  | 10003.5 | 0 | 0.81 | 8102.83 | 8102.835 | 0 | 8102.835 | 0 | 0%
2.19.1.5 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 1140 | 1140 |  | 1140 | 0 | 2.12 | 2416.8 | 2416.8 | 0 | 2416.8 | 0 | 0%
2.19.1.6 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 114 | 114 |  | 114 | 0 | 12.76 | 1454.64 | 1454.64 | 0 | 1454.64 | 0 | 0%
2.19.1.7 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m³ | 114 | 114 |  | 114 | 0 | 0.48 | 54.72 | 54.72 | 0 | 54.72 | 0 | 0%
2.19.1.8 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 2565 | 2565 |  | 2565 | 0 | 0.81 | 2077.65 | 2077.65 | 0 | 2077.65 | 0 | 0%
2.19.1.9 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 1140 | 795.25 |  | 795.25 | 344.75 | 122.3 | 139422 | 97259.075 | 0 | 97259.075 | 42162.925 | 30.24%
2.19.1.10 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 380 | 245.6 |  | 245.6 | 134.4 | 43.33 | 16465.4 | 10641.848 | 0 | 10641.848 | 5823.552 | 35.37%
2.19.1.11 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km | m | 380 | 245.6 |  | 245.6 | 134.4 | 8.32 | 3161.6 | 2043.392 | 0 | 2043.392 | 1118.208 | 35.37%
2.19.1.12 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 53.58 | 321.48 | 0 | 0 | 0 | 321.48 | 100%
2.19.1.13 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 380 | 0 |  | 0 | 380 | 4.65 | 1767 | 0 | 0 | 0 | 1767 | 100%
2.19.2 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 103413.24 | 101822.2065 | 0 | 101822.2065 | 1591.0668 | 1.539%
2.19.2.1 | Locação de rede de drenagem | m | 153.26 | 153.26 |  | 153.26 | 0 | 1.7 | 260.54 | 260.542 | 0 | 260.542 | 0 | 0%
2.19.2.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 254 | 254 |  | 254 | 0 | 10.62 | 2697.48 | 2697.48 | 0 | 2697.48 | 0 | 0%
2.19.2.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 18.27 | 18.27 |  | 18.27 | 0 | 179.73 | 3283.66 | 3283.6671 | 0 | 3283.6671 | 0 | 0%
2.19.2.4 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 193.36 | 193.36 |  | 193.36 | 0 | 133.13 | 25742.01 | 25742.0168 | 0 | 25742.0168 | 0 | 0%
2.19.2.5 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 6 | 6 |  | 6 | 0 | 167.62 | 1005.72 | 1005.72 | 0 | 1005.72 | 0 | 0%
2.19.2.6 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 147.26 | 147.26 |  | 147.26 | 0 | 312.72 | 46051.14 | 46051.1472 | 0 | 46051.1472 | 0 | 0%
2.19.2.7 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 1660.34 | 3320.68 | 3320.68 | 0 | 3320.68 | 0 | 0%
2.19.2.8 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.20 x 1.20 x 1,60m | un | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 3603.29 | 7206.58 | 7206.58 | 0 | 7206.58 | 0 | 0%
2.19.2.9 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 605.32 | 605.32 |  | 605.32 | 0 | 1.01 | 611.37 | 611.3732 | 0 | 611.3732 | 0 | 0%
2.19.2.10 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 13619.7 | 11655.42 |  | 11655.42 | 1964.28 | 0.81 | 11031.95 | 9440.8902 | 0 | 9440.8902 | 1591.0668 | 14.42%
2.19.2.11 | Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 à0.60 m | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2202.11 | 2202.11 | 2202.11 | 0 | 2202.11 | 0 | 0%
2.20 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DA RUA R1 | [7 empty] | 5633.81 | 0 | 0 | 0 | 5633.81 | 100%
2.20.1 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 738 | 0 |  | 0 | 738 | 4.65 | 3431.7 | 0 | 0 | 0 | 3431.7 | 100%
2.20.2 | Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 à0.60 m | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2202.11 | 2202.11 | 0 | 0 | 0 | 2202.11 | 100%
2.21 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DA RUA R2 - 2ª ETAPA | [7 empty] | 630760.92 | 281329.4591 | 167310.6761 | 448640.1352 | 182120.8183 | 28.87%
2.21.1 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 545439.52 | 204449.4906 | 158869.2161 | 363318.7067 | 182120.8183 | 33.39%
2.21.1.1 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 3500 | 1395.74 | 1226.79 | 2622.53 | 877.47 | 1.5 | 5250 | 2093.61 | 1840.185 | 3933.795 | 1316.205 | 25.07%
2.21.1.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 1050 | 418.718 | 368.04 | 786.758 | 263.242 | 10.62 | 11151 | 4446.7852 | 3908.5848 | 8355.37 | 2795.63 | 25.07%
2.21.1.3 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 1365 | 544.3394 | 478.45 | 1022.7894 | 342.2106 | 1.01 | 1378.65 | 549.7828 | 483.2345 | 1033.0173 | 345.6327 | 25.07%
2.21.1.4 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 30712.5 | 15921.8999 |  | 15921.8999 | 14790.6001 | 0.81 | 24877.12 | 12896.739 | 0 | 12896.739 | 11980.386 | 48.16%
2.21.1.5 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 3500 | 1395.74 | 1226.79 | 2622.53 | 877.47 | 2.12 | 7420 | 2958.9688 | 2600.7948 | 5559.7636 | 1860.2364 | 25.07%
2.21.1.6 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 350 | 139.576 |  | 139.576 | 210.424 | 12.76 | 4466 | 1780.9898 | 0 | 1780.9898 | 2685.0102 | 60.12%
2.21.1.7 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m³ | 350 | 139.576 |  | 139.576 | 210.424 | 0.48 | 168 | 66.9965 | 0 | 66.9965 | 101.0035 | 60.12%
2.21.1.8 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 7875 | 3140.465 |  | 3140.465 | 4734.535 | 0.81 | 6378.75 | 2543.7767 | 0 | 2543.7767 | 3834.9734 | 60.12%
2.21.1.9 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 3500 | 1395.74 | 1226.79 | 2622.53 | 877.47 | 122.3 | 428050 | 170699.002 | 150036.417 | 320735.419 | 107314.581 | 25.07%
2.21.1.10 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 1000 | 148 |  | 148 | 852 | 43.33 | 43330 | 6412.84 | 0 | 6412.84 | 36917.16 | 85.2%
2.21.1.11 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km | m | 1000 | 0 |  | 0 | 1000 | 8.32 | 8320 | 0 | 0 | 0 | 8320 | 100%
2.21.1.12 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 1000 | 0 |  | 0 | 1000 | 4.65 | 4650 | 0 | 0 | 0 | 4650 | 100%
2.21.2 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 85321.4 | 76879.9685 | 8441.46 | 85321.4285 | 0 | 0%
2.21.2.1 | Locação de rede de drenagem | m | 138.38 | 138.38 |  | 138.38 | 0 | 1.7 | 235.24 | 235.246 | 0 | 235.246 | 0 | 0%
2.21.2.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 152.22 | 152.22 |  | 152.22 | 0 | 10.62 | 1616.57 | 1616.5764 | 0 | 1616.5764 | 0 | 0%
2.21.2.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 13.84 | 13.84 |  | 13.84 | 0 | 179.73 | 2487.46 | 2487.4632 | 0 | 2487.4632 | 0 | 0%
2.21.2.4 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 121 | 121 |  | 121 | 0 | 133.13 | 16108.73 | 16108.73 | 0 | 16108.73 | 0 | 0%
2.21.2.5 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 138.38 | 138.38 |  | 138.38 | 0 | 167.62 | 23195.25 | 23195.2556 | 0 | 23195.2556 | 0 | 0%
2.21.2.6 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 14 | 14 |  | 14 | 0 | 1660.34 | 23244.76 | 23244.76 | 0 | 23244.76 | 0 | 0%
2.21.2.7 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.00 x 1.00 x 1,60m | un | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2813.82 | 11255.28 | 2813.82 | 8441.46 | 11255.28 | 0 | 0%
2.21.2.8 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 373.18 | 373.18 |  | 373.18 | 0 | 1.01 | 376.91 | 376.9118 | 0 | 376.9118 | 0 | 0%
2.21.2.9 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 8396.55 | 8396.55 |  | 8396.55 | 0 | 0.81 | 6801.2 | 6801.2055 | 0 | 6801.2055 | 0 | 0%
2.22 | DRENAGEM PLUVIAL MURO DA DESO | [7 empty] | 316016.24 | 156312.6571 | 7901.28 | 164213.9371 | 151802.3317 | 48.04%
2.22.1 | Locação de rede de drenagem | m | 356 | 356 |  | 356 | 0 | 1.7 | 605.2 | 605.2 | 0 | 605.2 | 0 | 0%
2.22.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 753.46 | 296.332 |  | 296.332 | 457.128 | 10.62 | 8001.74 | 3147.0458 | 0 | 3147.0458 | 4854.6994 | 60.67%
2.22.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 46.99 | 19.7588 |  | 19.7588 | 27.2312 | 179.73 | 8445.51 | 3551.2491 | 0 | 3551.2491 | 4894.2636 | 57.95%
2.22.4 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 555.85 | 197.548 |  | 197.548 | 358.302 | 133.13 | 74000.31 | 26299.5652 | 0 | 26299.5652 | 47700.7453 | 64.46%
2.22.5 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 48.81 | 48.81 |  | 48.81 | 0 | 167.62 | 8181.53 | 8181.5322 | 0 | 8181.5322 | 0 | 0%
2.22.6 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 44.77 | 44.77 |  | 44.77 | 0 | 312.72 | 14000.47 | 14000.4744 | 0 | 14000.4744 | 0 | 0%
2.22.7 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 262.42 | 153.36 |  | 153.36 | 109.06 | 505.71 | 132708.41 | 77555.6856 | 0 | 77555.6856 | 55152.7326 | 41.56%
2.22.8 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.00 x 1.00 x 1,60m | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2813.82 | 2813.82 | 2813.82 | 0 | 2813.82 | 0 | 0%
2.22.9 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.20 x 1.20 x 1,60m | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3603.29 | 3603.29 | 0 | 3603.29 | 3603.29 | 0 | 0%
2.22.10 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.40 x 1.40 x 1,60m | un | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4297.99 | 25787.94 | 4297.99 | 4297.99 | 8595.98 | 17191.96 | 66.67%
2.22.11 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 1763.19 | 642.046 |  | 642.046 | 1121.144 | 1.01 | 1780.82 | 648.4665 | 0 | 648.4665 | 1132.3554 | 63.59%
2.22.12 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 39671.77 | 18779.788 |  | 18779.788 | 20891.982 | 0.81 | 32134.13 | 15211.6283 | 0 | 15211.6283 | 16922.5054 | 52.66%
2.22.13 | Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.80 m | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 3953.07 | 3953.07 | 0 | 0 | 0 | 3953.07 | 100%
2.23 | ACESSIBILIDADE | [7 empty] | 257269.03 | 0 | 0 | 0 | 257269.046 | 100%
2.23.1 | Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dnit, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023 | un | 74 | 0 |  | 0 | 74 | 642.49 | 47544.26 | 0 | 0 | 0 | 47544.26 | 100%
2.23.2 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientesvisuais, dimensões 40x40cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | 467.2 | 0 |  | 0 | 467.2 | 144.63 | 67571.13 | 0 | 0 | 0 | 67571.136 | 100%
2.23.3 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m² | 307.2 | 0 |  | 0 | 307.2 | 28.14 | 8644.6 | 0 | 0 | 0 | 8644.608 | 100%
2.23.4 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | m² | 979.2 | 0 |  | 0 | 979.2 | 3.95 | 3867.84 | 0 | 0 | 0 | 3867.84 | 100%
2.23.5 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | m³ | 147 | 0 |  | 0 | 147 | 624.39 | 91785.33 | 0 | 0 | 0 | 91785.33 | 100%
2.23.6 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-196, malha 10x10cm, ferro 5.0mm (3,11 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m² | 979.2 | 0 |  | 0 | 979.2 | 38.66 | 37855.87 | 0 | 0 | 0 | 37855.872 | 100%
2.24 | DIVERSOS | [7 empty] | 6020.74 | 0 | 0 | 0 | 6020.74 | 100%
2.24.1 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 9641.48 | 0 |  | 0 | 9641.48 | 0.5 | 4820.74 | 0 | 0 | 0 | 4820.74 | 100%
2.24.2 | Bombeamento direto p/ esgotamento de valas com Gerador | H | 48 | 0 |  | 0 | 48 | 25 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 100%
3 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MARCELO DÉDA |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 809377.91 | 0 | 0 | 0 | 809378.0216 | 100%
3.1 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM DA AVENIDA B |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 749229.26 | 0 | 0 | 0 | 749229.3578 | 100%
3.1.1 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 528658.16 | 0 | 0 | 0 | 528658.2189 | 100%
3.1.1.1 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 3375.47 | 0 |  | 0 | 3375.47 | 1.5 | 5063.2 | 0 | 0 | 0 | 5063.205 | 100%
3.1.1.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 1012.64 | 0 |  | 0 | 1012.64 | 10.62 | 10754.23 | 0 | 0 | 0 | 10754.2368 | 100%
3.1.1.3 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 1316.43 | 0 |  | 0 | 1316.43 | 1.01 | 1329.59 | 0 | 0 | 0 | 1329.5943 | 100%
3.1.1.4 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 29619.67 | 0 |  | 0 | 29619.67 | 0.81 | 23991.93 | 0 | 0 | 0 | 23991.9327 | 100%
3.1.1.5 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 3375.47 | 0 |  | 0 | 3375.47 | 2.12 | 7155.99 | 0 | 0 | 0 | 7155.9964 | 100%
3.1.1.6 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 337.55 | 0 |  | 0 | 337.55 | 12.76 | 4307.13 | 0 | 0 | 0 | 4307.138 | 100%
3.1.1.7 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m³ | 337.55 | 0 |  | 0 | 337.55 | 0.48 | 162.02 | 0 | 0 | 0 | 162.024 | 100%
3.1.1.8 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 7594.87 | 0 |  | 0 | 7594.87 | 0.81 | 6151.84 | 0 | 0 | 0 | 6151.8447 | 100%
3.1.1.9 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 3375.47 | 0 |  | 0 | 3375.47 | 122.3 | 412819.98 | 0 | 0 | 0 | 412819.981 | 100%
3.1.1.10 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 964.42 | 0 |  | 0 | 964.42 | 43.33 | 41788.31 | 0 | 0 | 0 | 41788.3186 | 100%
3.1.1.11 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km | m | 964.42 | 0 |  | 0 | 964.42 | 8.32 | 8023.97 | 0 | 0 | 0 | 8023.9744 | 100%
3.1.1.12 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 49 | 0 |  | 0 | 49 | 53.58 | 2625.42 | 0 | 0 | 0 | 2625.42 | 100%
3.1.1.13 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 964.42 | 0 |  | 0 | 964.42 | 4.65 | 4484.55 | 0 | 0 | 0 | 4484.553 | 100%
3.1.2 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 220571.1 | 0 | 0 | 0 | 220571.1389 | 100%
3.1.2.1 | Locação de rede de drenagem | m | 277.04 | 0 |  | 0 | 277.04 | 1.7 | 470.96 | 0 | 0 | 0 | 470.968 | 100%
3.1.2.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 464.38 | 0 |  | 0 | 464.38 | 10.62 | 4931.71 | 0 | 0 | 0 | 4931.7156 | 100%
3.1.2.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 32.74 | 0 |  | 0 | 32.74 | 179.73 | 5884.36 | 0 | 0 | 0 | 5884.3602 | 100%
3.1.2.4 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 350.24 | 0 |  | 0 | 350.24 | 133.13 | 46627.45 | 0 | 0 | 0 | 46627.4512 | 100%
3.1.2.5 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 73.24 | 0 |  | 0 | 73.24 | 142.88 | 10464.53 | 0 | 0 | 0 | 10464.5312 | 100%
3.1.2.6 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 118.98 | 0 |  | 0 | 118.98 | 312.72 | 37207.42 | 0 | 0 | 0 | 37207.4256 | 100%
3.1.2.7 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 84.82 | 0 |  | 0 | 84.82 | 505.71 | 42894.32 | 0 | 0 | 0 | 42894.3222 | 100%
3.1.2.8 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 14 | 0 |  | 0 | 14 | 1660.34 | 23244.76 | 0 | 0 | 0 | 23244.76 | 100%
3.1.2.9 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.20 x 1.20 x 1,60m | un | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 3603.29 | 10809.87 | 0 | 0 | 0 | 10809.87 | 100%
3.1.2.10 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.40 x 1.40 x 1,60m | un | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 4297.99 | 12893.97 | 0 | 0 | 0 | 12893.97 | 100%
3.1.2.11 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 1101.57 | 0 |  | 0 | 1101.57 | 1.01 | 1112.58 | 0 | 0 | 0 | 1112.5857 | 100%
3.1.2.12 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 24785.32 | 0 |  | 0 | 24785.32 | 0.81 | 20076.1 | 0 | 0 | 0 | 20076.1092 | 100%
3.1.2.13 | Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.80 m | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 3953.07 | 3953.07 | 0 | 0 | 0 | 3953.07 | 100%
3.2 | ACESSIBILIDADE |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 58460.92 | 0 | 0 | 0 | 58460.9288 | 100%
3.2.1 | Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dnit, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023 | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 642.49 | 1284.98 | 0 | 0 | 0 | 1284.98 | 100%
3.2.2 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientesvisuais, dimensões 40x40cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | 146 | 0 |  | 0 | 146 | 144.63 | 21115.98 | 0 | 0 | 0 | 21115.98 | 100%
3.2.3 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m² | 96 | 0 |  | 0 | 96 | 28.14 | 2701.44 | 0 | 0 | 0 | 2701.44 | 100%
3.2.4 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | m² | 244.8 | 0 |  | 0 | 244.8 | 3.95 | 966.96 | 0 | 0 | 0 | 966.96 | 100%
3.2.5 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | m³ | 36.72 | 0 |  | 0 | 36.72 | 624.39 | 22927.6 | 0 | 0 | 0 | 22927.6008 | 100%
3.2.6 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-196, malha 10x10cm, ferro 5.0mm (3,11 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m² | 244.8 | 0 |  | 0 | 244.8 | 38.66 | 9463.96 | 0 | 0 | 0 | 9463.968 | 100%
3.3 | DIVERSOS |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1687.73 | 0 | 0 | 0 | 1687.735 | 100%
3.3.1 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 3375.47 | 0 |  | 0 | 3375.47 | 0.5 | 1687.73 | 0 | 0 | 0 | 1687.735 | 100%
4 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO ROSA ELZE |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1380204.38 | 0 | 16292.8776 | 16292.8776 | 1363911.7684 | 98.82%
4.1 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO AVENIDA CHESF (TRECHO 01) |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 100611.5 | 0 | 0 | 0 | 100611.5595 | 100%
4.1.1 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 645.61 | 0 |  | 0 | 645.61 | 1.5 | 968.41 | 0 | 0 | 0 | 968.415 | 100%
4.1.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 193.68 | 0 |  | 0 | 193.68 | 10.62 | 2056.88 | 0 | 0 | 0 | 2056.8816 | 100%
4.1.3 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 251.78 | 0 |  | 0 | 251.78 | 1.01 | 254.29 | 0 | 0 | 0 | 254.2978 | 100%
4.1.4 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 5665.05 | 0 |  | 0 | 5665.05 | 0.81 | 4588.69 | 0 | 0 | 0 | 4588.6905 | 100%
4.1.5 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 645.61 | 0 |  | 0 | 645.61 | 2.12 | 1368.69 | 0 | 0 | 0 | 1368.6932 | 100%
4.1.6 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 64.56 | 0 |  | 0 | 64.56 | 12.76 | 823.78 | 0 | 0 | 0 | 823.7856 | 100%
4.1.7 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m³ | 64.56 | 0 |  | 0 | 64.56 | 0.48 | 30.98 | 0 | 0 | 0 | 30.9888 | 100%
4.1.8 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 1452.6 | 0 |  | 0 | 1452.6 | 0.81 | 1176.6 | 0 | 0 | 0 | 1176.606 | 100%
4.1.9 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 645.61 | 0 |  | 0 | 645.61 | 122.3 | 78958.1 | 0 | 0 | 0 | 78958.103 | 100%
4.1.10 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 184.46 | 0 |  | 0 | 184.46 | 43.33 | 7992.65 | 0 | 0 | 0 | 7992.6518 | 100%
4.1.11 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km | m | 184.46 | 0 |  | 0 | 184.46 | 8.32 | 1534.7 | 0 | 0 | 0 | 1534.7072 | 100%
4.1.12 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 184.46 | 0 |  | 0 | 184.46 | 4.65 | 857.73 | 0 | 0 | 0 | 857.739 | 100%
4.2 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO AVENIDA CHESF (TRECHO 02) |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 168213.57 | 0 | 0 | 0 | 168213.6224 | 100%
4.2.1 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 1079.4 | 0 |  | 0 | 1079.4 | 1.5 | 1619.1 | 0 | 0 | 0 | 1619.1 | 100%
4.2.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 323.82 | 0 |  | 0 | 323.82 | 10.62 | 3438.96 | 0 | 0 | 0 | 3438.9684 | 100%
4.2.3 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 420.97 | 0 |  | 0 | 420.97 | 1.01 | 425.17 | 0 | 0 | 0 | 425.1797 | 100%
4.2.4 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 9471.82 | 0 |  | 0 | 9471.82 | 0.81 | 7672.17 | 0 | 0 | 0 | 7672.1742 | 100%
4.2.5 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 1079.4 | 0 |  | 0 | 1079.4 | 2.12 | 2288.32 | 0 | 0 | 0 | 2288.328 | 100%
4.2.6 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 107.94 | 0 |  | 0 | 107.94 | 12.76 | 1377.31 | 0 | 0 | 0 | 1377.3144 | 100%
4.2.7 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m³ | 107.94 | 0 |  | 0 | 107.94 | 0.48 | 51.81 | 0 | 0 | 0 | 51.8112 | 100%
4.2.8 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 2428.65 | 0 |  | 0 | 2428.65 | 0.81 | 1967.2 | 0 | 0 | 0 | 1967.2065 | 100%
4.2.9 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 1079.4 | 0 |  | 0 | 1079.4 | 122.3 | 132010.62 | 0 | 0 | 0 | 132010.62 | 100%
4.2.10 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 308.4 | 0 |  | 0 | 308.4 | 43.33 | 13362.97 | 0 | 0 | 0 | 13362.972 | 100%
4.2.11 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km | m | 308.4 | 0 |  | 0 | 308.4 | 8.32 | 2565.88 | 0 | 0 | 0 | 2565.888 | 100%
4.2.12 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 308.4 | 0 |  | 0 | 308.4 | 4.65 | 1434.06 | 0 | 0 | 0 | 1434.06 | 100%
4.3 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO AVENIDA CHESF (TRECHO 03) |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 392400.16 | 0 | 16292.8776 | 16292.8776 | 376107.3379 | 95.85%
4.3.1 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 2517.97 | 0 | 2262.93 | 2262.93 | 255.04 | 1.5 | 3776.95 | 0 | 3394.395 | 3394.395 | 382.56 | 10.13%
4.3.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 755.39 | 0 | 678.88 | 678.88 | 76.51 | 10.62 | 8022.24 | 0 | 7209.7056 | 7209.7056 | 812.5362 | 10.13%
4.3.3 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 982.01 | 0 | 882.54 | 882.54 | 99.47 | 1.01 | 991.83 | 0 | 891.3654 | 891.3654 | 100.4647 | 10.13%
4.3.4 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 22095.22 | 0 |  | 0 | 22095.22 | 0.81 | 17897.12 | 0 | 0 | 0 | 17897.1282 | 100%
4.3.5 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 2517.97 | 0 | 2262.93 | 2262.93 | 255.04 | 2.12 | 5338.09 | 0 | 4797.4116 | 4797.4116 | 540.6848 | 10.13%
4.3.6 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 251.8 | 0 |  | 0 | 251.8 | 12.76 | 3212.96 | 0 | 0 | 0 | 3212.968 | 100%
4.3.7 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m³ | 251.8 | 0 |  | 0 | 251.8 | 0.48 | 120.86 | 0 | 0 | 0 | 120.864 | 100%
4.3.8 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 5665.5 | 0 |  | 0 | 5665.5 | 0.81 | 4589.05 | 0 | 0 | 0 | 4589.055 | 100%
4.3.9 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 2517.97 | 0 |  | 0 | 2517.97 | 122.3 | 307947.73 | 0 | 0 | 0 | 307947.731 | 100%
4.3.10 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 719.42 | 0 |  | 0 | 719.42 | 43.33 | 31172.46 | 0 | 0 | 0 | 31172.4686 | 100%
4.3.11 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km | m | 719.42 | 0 |  | 0 | 719.42 | 8.32 | 5985.57 | 0 | 0 | 0 | 5985.5744 | 100%
4.3.12 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 719.42 | 0 |  | 0 | 719.42 | 4.65 | 3345.3 | 0 | 0 | 0 | 3345.303 | 100%
4.4 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DA RUA ANTÔNIO JOSÉ MARIA (SANEAMENTO) |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 695005.82 | 0 | 0 | 0 | 695005.8914 | 100%
4.4.1 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 262323.83 | 0 | 0 | 0 | 262323.8731 | 100%
4.4.1.1 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 1683.29 | 0 |  | 0 | 1683.29 | 1.5 | 2524.93 | 0 | 0 | 0 | 2524.935 | 100%
4.4.1.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 504.99 | 0 |  | 0 | 504.99 | 10.62 | 5362.99 | 0 | 0 | 0 | 5362.9938 | 100%
4.4.1.3 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 656.49 | 0 |  | 0 | 656.49 | 1.01 | 663.05 | 0 | 0 | 0 | 663.0549 | 100%
4.4.1.4 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 14771.02 | 0 |  | 0 | 14771.02 | 0.81 | 11964.52 | 0 | 0 | 0 | 11964.5262 | 100%
4.4.1.5 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 1683.29 | 0 |  | 0 | 1683.29 | 2.12 | 3568.57 | 0 | 0 | 0 | 3568.5748 | 100%
4.4.1.6 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 168.33 | 0 |  | 0 | 168.33 | 12.76 | 2147.89 | 0 | 0 | 0 | 2147.8908 | 100%
4.4.1.7 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m³ | 168.33 | 0 |  | 0 | 168.33 | 0.48 | 80.79 | 0 | 0 | 0 | 80.7984 | 100%
4.4.1.8 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 3787.42 | 0 |  | 0 | 3787.42 | 0.81 | 3067.81 | 0 | 0 | 0 | 3067.8102 | 100%
4.4.1.9 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 1683.29 | 0 |  | 0 | 1683.29 | 122.3 | 205866.36 | 0 | 0 | 0 | 205866.367 | 100%
4.4.1.10 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 480.94 | 0 |  | 0 | 480.94 | 43.33 | 20839.13 | 0 | 0 | 0 | 20839.1302 | 100%
4.4.1.11 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km | m | 480.94 | 0 |  | 0 | 480.94 | 8.32 | 4001.42 | 0 | 0 | 0 | 4001.4208 | 100%
4.4.1.12 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 480.94 | 0 |  | 0 | 480.94 | 4.65 | 2236.37 | 0 | 0 | 0 | 2236.371 | 100%
4.4.2 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 432681.99 | 0 | 0 | 0 | 432682.0183 | 100%
4.4.2.1 | Locação de rede de drenagem | m | 293.76 | 0 |  | 0 | 293.76 | 1.7 | 499.39 | 0 | 0 | 0 | 499.392 | 100%
4.4.2.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 1046.86 | 0 |  | 0 | 1046.86 | 10.62 | 11117.65 | 0 | 0 | 0 | 11117.6532 | 100%
4.4.2.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 48.72 | 0 |  | 0 | 48.72 | 179.73 | 8756.44 | 0 | 0 | 0 | 8756.4456 | 100%
4.4.2.4 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 724.24 | 0 |  | 0 | 724.24 | 133.13 | 96418.07 | 0 | 0 | 0 | 96418.0712 | 100%
4.4.2.5 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 36 | 0 |  | 0 | 36 | 167.62 | 6034.32 | 0 | 0 | 0 | 6034.32 | 100%
4.4.2.6 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 63.69 | 0 |  | 0 | 63.69 | 601.61 | 38316.54 | 0 | 0 | 0 | 38316.5409 | 100%
4.4.2.7 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 194.07 | 0 |  | 0 | 194.07 | 874.05 | 169626.88 | 0 | 0 | 0 | 169626.8835 | 100%
4.4.2.8 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 12 | 0 |  | 0 | 12 | 1660.34 | 19924.08 | 0 | 0 | 0 | 19924.08 | 100%
4.4.2.9 | Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.60 x 1.60 x 1.80m, laje sup.c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampa de concreto - R1 | un | 5 | 0 |  | 0 | 5 | 4744.71 | 23723.55 | 0 | 0 | 0 | 23723.55 | 100%
4.4.2.10 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 2365.77 | 0 |  | 0 | 2365.77 | 1.01 | 2389.42 | 0 | 0 | 0 | 2389.4277 | 100%
4.4.2.11 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 53229.82 | 0 |  | 0 | 53229.82 | 0.81 | 43116.15 | 0 | 0 | 0 | 43116.1542 | 100%
4.4.2.12 | Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=1.00 m | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 6379.75 | 12759.5 | 0 | 0 | 0 | 12759.5 | 100%
4.5 | ACESSIBILIDADE |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 21010.2 | 0 | 0 | 0 | 21010.2222 | 100%
4.5.1 | Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dnit, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023 | un | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 642.49 | 3854.94 | 0 | 0 | 0 | 3854.94 | 100%
4.5.2 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientesvisuais, dimensões 40x40cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | 43.8 | 0 |  | 0 | 43.8 | 144.63 | 6334.79 | 0 | 0 | 0 | 6334.794 | 100%
4.5.3 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m² | 28.8 | 0 |  | 0 | 28.8 | 28.14 | 810.43 | 0 | 0 | 0 | 810.432 | 100%
4.5.4 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | m² | 73.44 | 0 |  | 0 | 73.44 | 3.95 | 290.08 | 0 | 0 | 0 | 290.088 | 100%
4.5.5 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | m³ | 11.02 | 0 |  | 0 | 11.02 | 624.39 | 6880.77 | 0 | 0 | 0 | 6880.7778 | 100%
4.5.6 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-196, malha 10x10cm, ferro 5.0mm (3,11 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m² | 73.44 | 0 |  | 0 | 73.44 | 38.66 | 2839.19 | 0 | 0 | 0 | 2839.1904 | 100%
4.6 | DIVERSOS |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2963.13 | 0 | 0 | 0 | 2963.135 | 100%
4.6.1 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 5926.27 | 0 |  | 0 | 5926.27 | 0.5 | 2963.13 | 0 | 0 | 0 | 2963.135 | 100%
5 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO LUIZ ALVES |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1153932.17 | 0 | 0 | 0 | 1153932.4843 | 100%
5.1 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DA RUA ARMANDO BATALHA |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 439048.87 | 0 | 0 | 0 | 439048.9787 | 100%
5.1.1 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 313215.11 | 0 | 0 | 0 | 313215.1683 | 100%
5.1.1.1 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 1975.86 | 0 |  | 0 | 1975.86 | 1.5 | 2963.79 | 0 | 0 | 0 | 2963.79 | 100%
5.1.1.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 592.76 | 0 |  | 0 | 592.76 | 10.62 | 6295.11 | 0 | 0 | 0 | 6295.1112 | 100%
5.1.1.3 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 770.59 | 0 |  | 0 | 770.59 | 1.01 | 778.29 | 0 | 0 | 0 | 778.2959 | 100%
5.1.1.4 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 17338.27 | 0 |  | 0 | 17338.27 | 0.81 | 14043.99 | 0 | 0 | 0 | 14043.9987 | 100%
5.1.1.5 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 1975.86 | 0 |  | 0 | 1975.86 | 2.12 | 4188.82 | 0 | 0 | 0 | 4188.8232 | 100%
5.1.1.6 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 197.59 | 0 |  | 0 | 197.59 | 12.76 | 2521.24 | 0 | 0 | 0 | 2521.2484 | 100%
5.1.1.7 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m³ | 197.59 | 0 |  | 0 | 197.59 | 0.48 | 94.84 | 0 | 0 | 0 | 94.8432 | 100%
5.1.1.8 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 4445.77 | 0 |  | 0 | 4445.77 | 0.81 | 3601.07 | 0 | 0 | 0 | 3601.0737 | 100%
5.1.1.9 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 1975.86 | 0 |  | 0 | 1975.86 | 122.3 | 241647.67 | 0 | 0 | 0 | 241647.678 | 100%
5.1.1.10 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 658.62 | 0 |  | 0 | 658.62 | 43.33 | 28538 | 0 | 0 | 0 | 28538.0046 | 100%
5.1.1.11 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km | m | 658.62 | 0 |  | 0 | 658.62 | 8.32 | 5479.71 | 0 | 0 | 0 | 5479.7184 | 100%
5.1.1.12 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 658.62 | 0 |  | 0 | 658.62 | 4.65 | 3062.58 | 0 | 0 | 0 | 3062.583 | 100%
5.1.2 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 125833.76 | 0 | 0 | 0 | 125833.8104 | 100%
5.1.2.1 | Locação de rede de drenagem | m | 182.17 | 0 |  | 0 | 182.17 | 1.7 | 309.68 | 0 | 0 | 0 | 309.689 | 100%
5.1.2.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 268.56 | 0 |  | 0 | 268.56 | 10.62 | 2852.1 | 0 | 0 | 0 | 2852.1072 | 100%
5.1.2.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 20.5 | 0 |  | 0 | 20.5 | 179.73 | 3684.46 | 0 | 0 | 0 | 3684.465 | 100%
5.1.2.4 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 206.21 | 0 |  | 0 | 206.21 | 133.13 | 27452.73 | 0 | 0 | 0 | 27452.7373 | 100%
5.1.2.5 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 45.43 | 0 |  | 0 | 45.43 | 142.88 | 6491.03 | 0 | 0 | 0 | 6491.0384 | 100%
5.1.2.6 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 136.74 | 0 |  | 0 | 136.74 | 312.72 | 42761.33 | 0 | 0 | 0 | 42761.3328 | 100%
5.1.2.7 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 8 | 0 |  | 0 | 8 | 1660.34 | 13282.72 | 0 | 0 | 0 | 13282.72 | 100%
5.1.2.8 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.20 x 1.20 x 1,60m | un | 4 | 0 |  | 0 | 4 | 3603.29 | 14413.16 | 0 | 0 | 0 | 14413.16 | 100%
5.1.2.9 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 643.85 | 0 |  | 0 | 643.85 | 1.01 | 650.28 | 0 | 0 | 0 | 650.2885 | 100%
5.1.2.10 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 14486.62 | 0 |  | 0 | 14486.62 | 0.81 | 11734.16 | 0 | 0 | 0 | 11734.1622 | 100%
5.1.2.11 | Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 à0.60 m | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2202.11 | 2202.11 | 0 | 0 | 0 | 2202.11 | 100%
5.2 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DA RUA F |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 221541.53 | 0 | 0 | 0 | 221541.5858 | 100%
5.2.1 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 120366.58 | 0 | 0 | 0 | 120366.6004 | 100%
5.2.1.1 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 821.64 | 0 |  | 0 | 821.64 | 1.5 | 1232.46 | 0 | 0 | 0 | 1232.46 | 100%
5.2.1.2 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 82.16 | 0 |  | 0 | 82.16 | 12.76 | 1048.36 | 0 | 0 | 0 | 1048.3616 | 100%
5.2.1.3 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m³ | 82.16 | 0 |  | 0 | 82.16 | 0.48 | 39.43 | 0 | 0 | 0 | 39.4368 | 100%
5.2.1.4 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 1848.6 | 0 |  | 0 | 1848.6 | 0.81 | 1497.36 | 0 | 0 | 0 | 1497.366 | 100%
5.2.1.5 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 821.64 | 0 |  | 0 | 821.64 | 122.3 | 100486.57 | 0 | 0 | 0 | 100486.572 | 100%
5.2.1.6 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 273.88 | 0 |  | 0 | 273.88 | 43.33 | 11867.22 | 0 | 0 | 0 | 11867.2204 | 100%
5.2.1.7 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km | m | 273.88 | 0 |  | 0 | 273.88 | 8.32 | 2278.68 | 0 | 0 | 0 | 2278.6816 | 100%
5.2.1.8 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 12 | 0 |  | 0 | 12 | 53.58 | 642.96 | 0 | 0 | 0 | 642.96 | 100%
5.2.1.9 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 273.88 | 0 |  | 0 | 273.88 | 4.65 | 1273.54 | 0 | 0 | 0 | 1273.542 | 100%
5.2.2 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 101174.95 | 0 | 0 | 0 | 101174.9854 | 100%
5.2.2.1 | Locação de rede de drenagem | m | 144.61 | 0 |  | 0 | 144.61 | 1.7 | 245.83 | 0 | 0 | 0 | 245.837 | 100%
5.2.2.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 218.86 | 0 |  | 0 | 218.86 | 10.62 | 2324.29 | 0 | 0 | 0 | 2324.2932 | 100%
5.2.2.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 16.48 | 0 |  | 0 | 16.48 | 179.73 | 2961.95 | 0 | 0 | 0 | 2961.9504 | 100%
5.2.2.4 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 167.7 | 0 |  | 0 | 167.7 | 133.13 | 22325.9 | 0 | 0 | 0 | 22325.901 | 100%
5.2.2.5 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 29.19 | 0 |  | 0 | 29.19 | 142.88 | 4170.66 | 0 | 0 | 0 | 4170.6672 | 100%
5.2.2.6 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 115.42 | 0 |  | 0 | 115.42 | 312.72 | 36094.14 | 0 | 0 | 0 | 36094.1424 | 100%
5.2.2.7 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 1660.34 | 9962.04 | 0 | 0 | 0 | 9962.04 | 100%
5.2.2.8 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.20 x 1.20 x 1,60m | un | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 3603.29 | 10809.87 | 0 | 0 | 0 | 10809.87 | 100%
5.2.2.9 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 523.95 | 0 |  | 0 | 523.95 | 1.01 | 529.18 | 0 | 0 | 0 | 529.1895 | 100%
5.2.2.10 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 11788.87 | 0 |  | 0 | 11788.87 | 0.81 | 9548.98 | 0 | 0 | 0 | 9548.9847 | 100%
5.2.2.11 | Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 à0.60 m | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2202.11 | 2202.11 | 0 | 0 | 0 | 2202.11 | 100%
5.3 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DA RUA CASTRO ALVES |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 210265.19 | 0 | 0 | 0 | 210265.2586 | 100%
5.3.1 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 149589.11 | 0 | 0 | 0 | 149589.1369 | 100%
5.3.1.1 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 1026.6 | 0 |  | 0 | 1026.6 | 1.5 | 1539.9 | 0 | 0 | 0 | 1539.9 | 100%
5.3.1.2 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 102.66 | 0 |  | 0 | 102.66 | 12.76 | 1309.94 | 0 | 0 | 0 | 1309.9416 | 100%
5.3.1.3 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m³ | 102.66 | 0 |  | 0 | 102.66 | 0.48 | 49.27 | 0 | 0 | 0 | 49.2768 | 100%
5.3.1.4 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 2309.85 | 0 |  | 0 | 2309.85 | 0.81 | 1870.97 | 0 | 0 | 0 | 1870.9785 | 100%
5.3.1.5 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 1026.6 | 0 |  | 0 | 1026.6 | 122.3 | 125553.18 | 0 | 0 | 0 | 125553.18 | 100%
5.3.1.6 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 342.2 | 0 |  | 0 | 342.2 | 43.33 | 14827.52 | 0 | 0 | 0 | 14827.526 | 100%
5.3.1.7 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km | m | 342.2 | 0 |  | 0 | 342.2 | 8.32 | 2847.1 | 0 | 0 | 0 | 2847.104 | 100%
5.3.1.8 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 342.2 | 0 |  | 0 | 342.2 | 4.65 | 1591.23 | 0 | 0 | 0 | 1591.23 | 100%
5.3.2 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 60676.08 | 0 | 0 | 0 | 60676.1217 | 100%
5.3.2.1 | Locação de rede de drenagem | m | 88.36 | 0 |  | 0 | 88.36 | 1.7 | 150.21 | 0 | 0 | 0 | 150.212 | 100%
5.3.2.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 126.48 | 0 |  | 0 | 126.48 | 10.62 | 1343.21 | 0 | 0 | 0 | 1343.2176 | 100%
5.3.2.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 9.8 | 0 |  | 0 | 9.8 | 179.73 | 1761.35 | 0 | 0 | 0 | 1761.354 | 100%
5.3.2.4 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 97.35 | 0 |  | 0 | 97.35 | 133.13 | 12960.2 | 0 | 0 | 0 | 12960.2055 | 100%
5.3.2.5 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 26.62 | 0 |  | 0 | 26.62 | 142.88 | 3803.46 | 0 | 0 | 0 | 3803.4656 | 100%
5.3.2.6 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 61.74 | 0 |  | 0 | 61.74 | 312.72 | 19307.33 | 0 | 0 | 0 | 19307.3328 | 100%
5.3.2.7 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 5 | 0 |  | 0 | 5 | 1660.34 | 8301.7 | 0 | 0 | 0 | 8301.7 | 100%
5.3.2.8 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.20 x 1.20 x 1,60m | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 3603.29 | 7206.58 | 0 | 0 | 0 | 7206.58 | 100%
5.3.2.9 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 303.72 | 0 |  | 0 | 303.72 | 1.01 | 306.75 | 0 | 0 | 0 | 306.7572 | 100%
5.3.2.10 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 6833.7 | 0 |  | 0 | 6833.7 | 0.81 | 5535.29 | 0 | 0 | 0 | 5535.297 | 100%
5.4 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA RUA EDVALDO SANTOS |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 163367.86 | 0 | 0 | 0 | 163367.8998 | 100%
5.4.1 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 1121.16 | 0 |  | 0 | 1121.16 | 1.5 | 1681.74 | 0 | 0 | 0 | 1681.74 | 100%
5.4.2 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 112.12 | 0 |  | 0 | 112.12 | 12.76 | 1430.65 | 0 | 0 | 0 | 1430.6512 | 100%
5.4.3 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m³ | 112.12 | 0 |  | 0 | 112.12 | 0.48 | 53.81 | 0 | 0 | 0 | 53.8176 | 100%
5.4.4 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 2522.7 | 0 |  | 0 | 2522.7 | 0.81 | 2043.38 | 0 | 0 | 0 | 2043.387 | 100%
5.4.5 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 1121.16 | 0 |  | 0 | 1121.16 | 122.3 | 137117.86 | 0 | 0 | 0 | 137117.868 | 100%
5.4.6 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 373.72 | 0 |  | 0 | 373.72 | 43.33 | 16193.28 | 0 | 0 | 0 | 16193.2876 | 100%
5.4.7 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km | m | 373.72 | 0 |  | 0 | 373.72 | 8.32 | 3109.35 | 0 | 0 | 0 | 3109.3504 | 100%
5.4.8 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 373.72 | 0 |  | 0 | 373.72 | 4.65 | 1737.79 | 0 | 0 | 0 | 1737.798 | 100%
5.5 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA RUA EDILSON NOGUEIRA |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 95896.79 | 0 | 0 | 0 | 95896.8092 | 100%
5.5.1 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 658.2 | 0 |  | 0 | 658.2 | 1.5 | 987.3 | 0 | 0 | 0 | 987.3 | 100%
5.5.2 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 65.82 | 0 |  | 0 | 65.82 | 12.76 | 839.86 | 0 | 0 | 0 | 839.8632 | 100%
5.5.3 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m³ | 65.2 | 0 |  | 0 | 65.2 | 0.48 | 31.29 | 0 | 0 | 0 | 31.296 | 100%
5.5.4 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 1467 | 0 |  | 0 | 1467 | 0.81 | 1188.27 | 0 | 0 | 0 | 1188.27 | 100%
5.5.5 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 658.2 | 0 |  | 0 | 658.2 | 122.3 | 80497.86 | 0 | 0 | 0 | 80497.86 | 100%
5.5.6 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 219.4 | 0 |  | 0 | 219.4 | 43.33 | 9506.6 | 0 | 0 | 0 | 9506.602 | 100%
5.5.7 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km | m | 219.4 | 0 |  | 0 | 219.4 | 8.32 | 1825.4 | 0 | 0 | 0 | 1825.408 | 100%
5.5.8 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 219.4 | 0 |  | 0 | 219.4 | 4.65 | 1020.21 | 0 | 0 | 0 | 1020.21 | 100%
5.6 | ACESSIBILIDADE |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 21010.2 | 0 | 0 | 0 | 21010.2222 | 100%
5.6.1 | Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dnit, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023 | un | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 642.49 | 3854.94 | 0 | 0 | 0 | 3854.94 | 100%
5.6.2 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientesvisuais, dimensões 40x40cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | 43.8 | 0 |  | 0 | 43.8 | 144.63 | 6334.79 | 0 | 0 | 0 | 6334.794 | 100%
5.6.3 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m² | 28.8 | 0 |  | 0 | 28.8 | 28.14 | 810.43 | 0 | 0 | 0 | 810.432 | 100%
5.6.4 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | m² | 73.44 | 0 |  | 0 | 73.44 | 3.95 | 290.08 | 0 | 0 | 0 | 290.088 | 100%
5.6.5 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | m³ | 11.02 | 0 |  | 0 | 11.02 | 624.39 | 6880.77 | 0 | 0 | 0 | 6880.7778 | 100%
5.6.6 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-196, malha 10x10cm, ferro 5.0mm (3,11 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m² | 73.44 | 0 |  | 0 | 73.44 | 38.66 | 2839.19 | 0 | 0 | 0 | 2839.1904 | 100%
5.7 | DIVERSOS |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2801.73 | 0 | 0 | 0 | 2801.73 | 100%
5.7.1 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 5603.46 | 0 |  | 0 | 5603.46 | 0.5 | 2801.73 | 0 | 0 | 0 | 2801.73 | 100%
| TOTAL GERAL | [7 empty] | 6067775.38 | 1517095.0265 | 197226.6005 | 1714321.627 | 4353453.7487 | 71.75%
Resp. Contratada: |  |  |  | Fiscalização: | [7 empty] | Aprovações: