## BM 09
RELATÓRIO DE MEDIÇÕES |  | Processo: |  |  |  | Ordem de Serviço: |  | Valor do Contrato: |  | 1317974.969 |  | VALOR DA MEDIÇAO |  | 22040.46
|  | Contrato N.º : |  |  |  | 2024-07-04
* SERVIÇOS E OBRAS * |  | 31-2024 |  |  |  | Início: | 2024-07-04 | VINTE E DOIS MIL, DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
CONTRATANTE: |  | Boletim |  | 9 | Período da Medição: |  |  | 21 | Prazos de Execução |  |  | Data da medição: |  | Nota Fiscal Ref.: |  |  | 21352.17
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO/SE |  | de Medição: |  |  | 2026-05-11 |  | 2026-05-31 |  | 10 |  |  | 2026-05-31
OBJETO DO CONTRATO / LOCALIZAÇÃO:
RESTAURAÇÃO DO SOBRADO DO BALCÃO CORRIDO - SERVIÇOS
CONTRATADA: |  | ENDEREÇO: | [7 empty] | C.N.P.J.:
ESSENCIAL TRANSPORTES E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA-ME |  | RUA DR JOSÉ CALUMBY, Nº 1202, PEREIRA LOBO, ARACAJU/SE | [7 empty] | 10656129000106 | 11460798000170 | 11460798000170
[10 empty] | 11460798000170 | 11460798000170 | 11460798000170
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | Unidades | Contratado |  |  | Acumulado Anterior |  | Executado no Período |  | Acum. Até o Período |  | Saldo a Medir |  | Percentual
|  |  | Quant. | Preço Unitário (R$) | Valor Total (R$) | Quant. | Total (R$) | Quant. | Total (R$) | Quant. | Total (R$) | Quant. | Total (R$) | Executado Até o Período | A Executar
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 120248.7086 |  | 29703.46 |  | 1861.22 |  | 31564.68 |  | 88684.0286 | 26.25% | 73.75%
01.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 113724.03 |  | 25042.35 |  | 1861.22 |  | 26903.57 |  | 86820.46 | 23.66% | 76.34%
01.01.001 | EQUIPE DIRIGENTE |  |  |  | 109483.56 |  | 20801.88 |  | 1861.22 |  | 22663.1 |  | 86820.46 | 20.7% | 79.3%
01.01.001.001 | Equipe Dirigente | un | 1 | 109483.56 | 109483.56 | 0.19 | 20801.88 | 0.017 | 1861.22 | 0.207 | 22663.1 | 0.793 | 86820.46 | 20.7% | 79.3%
01.01.002 | MANUTENÇÃO DE CANTEIRO |  |  |  | 784.56 |  | 784.56 |  | 0 |  | 784.56 |  | 0 | 100%
01.01.002.001 | Extintor de água pressurizada capacidade 10 litros, instalado | un | 3 | 261.52 | 784.56 | 3 | 784.56 | 0 | 0 | 3 | 784.56 | 0 | 0 | 100%
01.01.003 | EQUIPAMENTOS DE AOIO A PRODUÇÃO |  |  |  | 3455.91 |  | 3455.91 |  | 0 |  | 3455.91 |  | 0 | 100%
01.01.003.001 | Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, com piso metálico, para edificações com múltiplos pavimentos (exclusive andaime e limpeza). af_11/2017 | m2 | 267.9 | 12.9 | 3455.91 | 267.9 | 3455.91 | 0 | 0 | 267.9 | 3455.91 | 0 | 0 | 100%
01.02 | GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS |  |  |  | 6524.6786 |  | 4661.11 |  | 0 |  | 4661.11 |  | 1863.5686 | 71.44% | 28.56%
01.02.001 | Baias em tábuas de madeira, com 04 módulos, com dimensões 3,00 x 3,00m cada, hútil=0,90m, destinadas ao armazenamento de resíduos sólidos classes 1, 2, 3, e 4. | un | 4 | 585.03 | 2340.12 | 4 | 2340.12 | 0 | 0 | 4 | 2340.12 | 0 | 0 | 100%
01.02.002 | Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem | un | 1 | 1226.98 | 1226.98 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1226.98 |  | 100%
01.02.003 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 37.84 | 11.87 | 449.1608 | 37.84 | 449.16 | 0 | 0 | 37.84 | 449.16 | 0 | 0.0008 | 100% | 0.0001781%
01.02.004 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 2559.61 | 0.98 | 2508.4178 | 1910.03 | 1871.83 | 0 | 0 | 1910.03 | 1871.83 | 649.58 | 636.5878 | 74.62% | 25.38%
2 | PREDIO ANTIGO E ANEXO A SER CONSTRUÍDO |  |  |  | 1197726.2604 |  | 287509.65 |  | 20179.24 |  | 307688.89 |  | 890037.3704 | 25.69% | 74.31%
02.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 206885.214 |  | 158753.44 |  | 0 |  | 158753.44 |  | 48131.774 | 76.74% | 23.26%
02.01.001 | Mobilização de Pessoal e Equipamentos |  |  |  | 11813.56 |  | 11813.56 |  | 0 |  | 11813.56 |  | 0 | 100%
02.01.001.001 | Ajudante de operação em geral com encargos complementares | h | 4 | 24.64 | 98.56 | 4 | 98.56 | 0 | 0 | 4 | 98.56 | 0 | 0 | 100%
02.01.001.002 | Ajudante de estrutura metálica com encargos complementares | h | 110 | 25.12 | 2763.2 | 110 | 2763.2 | 0 | 0 | 110 | 2763.2 | 0 | 0 | 100%
02.01.001.003 | Montador de estrutura metálica com encargos complementares | h | 110 | 29.6 | 3256 | 110 | 3256 | 0 | 0 | 110 | 3256 | 0 | 0 | 100%
02.01.001.004 | Servente com encargos complementares | h | 220 | 25.89 | 5695.8 | 220 | 5695.8 | 0 | 0 | 220 | 5695.8 | 0 | 0 | 100%
02.01.002 | Instalação do Canteiro e Limpeza Inicial |  |  |  | 81895.4367 |  | 33949.19 |  | 0 |  | 33949.19 |  | 47946.2467 | 41.45% | 58.55%
02.01.002.001 | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022 | UN | 1 | 674.87 | 674.87 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 674.87 |  | 100%
02.01.002.002 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 | 1915.48 | 1915.48 | 1 | 1915.48 | 0 | 0 | 1 | 1915.48 | 0 | 0 | 100%
02.01.002.003 | Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos | un | 1 | 18412.85 | 18412.85 | 0.53 | 9758.81 | 0 | 0 | 0.53 | 9758.81 | 0.47 | 8654.04 | 53% | 47%
02.01.002.004 | Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos | un | 1 | 14996.86 | 14996.86 | 0.5 | 7498.43 | 0 | 0 | 0.5 | 7498.43 | 0.5 | 7498.43 | 50% | 50%
02.01.002.005 | Barracão para banheiro e vestiário de obra, s=35,10m², capacidade 20 operários com materiais novos | un | 1 | 22062.1 | 22062.1 | 0.15883 | 3504.17 | 0 | 0 | 0.15883 | 3504.17 | 0.84117 | 18557.93 | 15.88% | 84.12%
02.01.002.006 | Barracão aberto para refeitório de obra (capacidade 24 refeições simultâneas)-s=61,60m2 com materiais novos | un | 1 | 21100.07 | 21100.07 | 0.46 | 9706.03 | 0 | 0 | 0.46 | 9706.03 | 0.54 | 11394.04 | 46% | 54%
02.01.002.007 | Limpeza geral | m2 | 343.92 | 2.72 | 935.4624 | 342.92 | 932.74 | 0 | 0 | 342.92 | 932.74 | 1 | 2.7224 | 99.71% | 0.291%
02.01.002.008 | Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima | m2 | 165.19 | 4.97 | 820.9943 | 127.47 | 633.53 | 0 | 0 | 127.47 | 633.53 | 37.72 | 187.4643 | 77.17% | 22.83%
02.01.002.009 | Bebedouro elétrico de pressão 40 litros inox, 110v, Masterfrio ou similar | un | 1 | 976.75 | 976.75 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 976.75 |  | 100%
02.01.003 | Higienização Geral e Análise |  |  |  | 29034.375 |  | 29040.81 |  | 0 |  | 29040.81 |  | -6.435 | 100% | -0.02216%
02.01.003.001 | Ajudante especializado com encargos complementares | h | 186.5 | 25.75 | 4802.375 | 186.75 | 4808.81 | 0 | 0 | 186.75 | 4808.81 | -0.25 | -6.435 | 100.1% | -0.134%
02.01.003.002 | Mão de obra de restaurador | h | 200 | 95.27 | 19054 | 200 | 19054 | 0 | 0 | 200 | 19054 | 0 | 0 | 100%
02.01.003.003 | Servente com encargos complementares | h | 200 | 25.89 | 5178 | 200 | 5178 | 0 | 0 | 200 | 5178 | 0 | 0 | 100%
02.01.004 | Tapumes |  |  |  | 9743.2523 |  | 9743.25 |  | 0 |  | 9743.25 |  | 0.0023 | 100% | 2.361e-05%
02.01.004.001 | Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura | m | 39.77 | 244.99 | 9743.2523 | 39.77 | 9743.25 | 0 | 0 | 39.77 | 9743.25 | 0 | 0.0023 | 100% | 2.361e-05%
02.01.005 | Mão-de-Obra - serviços especializados |  |  |  | 69163.23 |  | 69163.23 |  | 0 |  | 69163.23 |  | 0 | 100%
02.01.005.001 | Restauro - Mapeamento de danos após a remoção de repintura | m2 | 1656.45 | 9.8 | 16233.21 | 1656.45 | 16233.21 | 0 | 0 | 1656.45 | 16233.21 | 0 | 0 | 100%
02.01.005.002 | Restauro - Equipe de pesquisa arqueológica e cadastro - Rev 01. | mês | 2 | 26465.01 | 52930.02 | 2 | 52930.02 | 0 | 0 | 2 | 52930.02 | 0 | 0 | 100%
02.01.006 | Placa da Obra |  |  |  | 5235.36 |  | 5043.4 |  | 0 |  | 5043.4 |  | 191.96 | 96.33% | 3.667%
02.01.006.001 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m2 | 12 | 436.28 | 5235.36 | 11.56 | 5043.4 | 0 | 0 | 11.56 | 5043.4 | 0.44 | 191.96 | 96.33% | 3.667%
02.02 | REMOÇÃO E RESTAURO DIVERSOS |  |  |  | 138336.2123 |  | 39159.42 |  | 0 |  | 39159.42 |  | 99176.7923 | 28.31% | 71.69%
02.02.001 | Consolidação, Execução e Recomposição de Fissuras |  |  |  | 54053.1004 |  | 11469.65 |  | 0 |  | 11469.65 |  | 42583.4504 | 21.22% | 78.78%
02.02.001.001 | Restauro - remoção de revestimento (reboco interno 50%) | m2 | 364.93 | 69.4 | 25326.142 | 110.51 | 7669.39 | 0 | 0 | 110.51 | 7669.39 | 254.42 | 17656.752 | 30.28% | 69.72%
02.02.001.002 | Restauro - Restauração de revestimento (Reboco) em fachadas de obras do Patrimônio Histórico - Rev. 02 02/2022 | M2 | 144.91 | 198.24 | 28726.9584 | 19.17 | 3800.26 | 0 | 0 | 19.17 | 3800.26 | 125.74 | 24926.6984 | 13.23% | 86.77%
02.02.002 | Alvenaria de Pedra (Recomposição de Alvenaria de Pedra) |  |  |  | 46333.2945 |  | 23256.55 |  | 0 |  | 23256.55 |  | 23076.7445 | 50.19% | 49.81%
02.02.002.001 | Restauro - Injeção de resina epoxi em alvenarias de pedra c/ espessura entre 0,50 a 1,00m | m | 49.23 | 880.93 | 43368.1839 | 26.4 | 23256.55 | 0 | 0 | 26.4 | 23256.55 | 22.83 | 20111.6339 | 53.63% | 46.37%
02.02.002.002 | Restauro - Remoção de Revestimento Deterioado de Pedra Calcárea | m2 | 42.22 | 70.23 | 2965.1106 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 42.22 | 2965.1106 |  | 100%
02.02.003 | REMOÇÃO DE PISO |  |  |  | 672.441 |  | 134.69 |  | 0 |  | 134.69 |  | 537.751 | 20.03% | 79.97%
02.02.003.001 | Remoção de piso em assoalho de madeira | m2 | 135.3 | 4.97 | 672.441 | 27.1 | 134.69 | 0 | 0 | 27.1 | 134.69 | 108.2 | 537.751 | 20.03% | 79.97%
02.02.004 | Alvenaria em Taipa |  |  |  | 31512.0998 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31512.0998 |  | 100%
02.02.004.001 | Restauro - Execução de parede de taipa | m2 | 89.06 | 353.83 | 31512.0998 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 89.06 | 31512.0998 |  | 100%
02.02.005 | Remoção de Esquadrias |  |  |  | 2232.6441 | 0 | 765.89 |  | 0 | 0 | 765.89 | 0 | 1466.7541 | 34.3% | 65.7%
02.02.005.001 | Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente | m2 | 18.24 | 17.77 | 324.1248 | 18.24 | 324.12 | 0 | 0 | 18.24 | 324.12 | 0 | 0.0048 | 100% | 0.001481%
02.02.005.002 | Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente | m2 | 4.07 | 17.77 | 72.3239 | 4.07 | 72.32 | 0 | 0 | 4.07 | 72.32 | 0 | 0.0039 | 99.99% | 0.005392%
02.02.005.003 | Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente | m2 | 1.14 | 17.77 | 20.2578 | 1.14 | 20.26 | 0 | 0 | 1.14 | 20.26 | 0 | -0.0022 | 100% | -0.01086%
02.02.005.004 | Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente | m2 | 0.92 | 17.77 | 16.3484 | 0.92 | 16.35 | 0 | 0 | 0.92 | 16.35 | 0 | -0.0016 | 100% | -0.009787%
02.02.005.005 | Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente | m2 | 0.27 | 17.77 | 4.7979 | 0.27 | 4.8 | 0 | 0 | 0.27 | 4.8 | 0 | -0.0021 | 100% | -0.04377%
02.02.005.006 | Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente | m2 | 1.71 | 17.77 | 30.3867 | 1.71 | 30.39 | 0 | 0 | 1.71 | 30.39 | 0 | -0.0033 | 100% | -0.01086%
02.02.005.007 | Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação) | m2 | 223.06 | 7.91 | 1764.4046 | 37.63 | 297.65 | 0 | 0 | 37.63 | 297.65 | 185.43 | 1466.7546 | 16.87% | 83.13%
02.02.006 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 3532.6325 |  | 3532.64 |  | 0 |  | 3532.64 |  | -0.0075 | 100% | -0.0002123%
02.02.006.001 | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo | m2 | 64.54 | 22.25 | 1436.015 | 64.54 | 1436.02 | 0 | 0 | 64.54 | 1436.02 | 0 | -0.005 | 100% | -0.0003482%
02.02.006.002 | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo | m2 | 94.23 | 22.25 | 2096.6175 | 94.23 | 2096.62 | 0 | 0 | 94.23 | 2096.62 | 0 | -0.0025 | 100% | -0.0001192%
02.03 | REVESTIMENTOS |  |  |  | 11633.7365 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11633.7365 |  | 100%
02.03.001 | Rvestimentos Porcelanato |  |  |  | 11633.7365 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11633.7365 |  | 100%
02.03.001.001 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 71.15 | 30.22 | 2150.153 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71.15 | 2150.153 |  | 100%
02.03.001.002 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, natural, retificado, linha pietra di firenze, grigio, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 31.63 | 133.29 | 4215.9627 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31.63 | 4215.9627 |  | 100%
02.03.001.003 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, natural, retificado, linha pietra di firenze, grigio, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 25.44 | 133.29 | 3390.8976 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 25.44 | 3390.8976 |  | 100%
02.03.001.004 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, natural, retificado, linha pietra di firenze, grigio, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 14.08 | 133.29 | 1876.7232 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14.08 | 1876.7232 |  | 100%
02.04 | PISO |  |  |  | 177153.5689 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 177153.5689 |  | 100%
02.04.001 | Piso em Tijoleira |  |  |  | 30087.1592 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 30087.1592 |  | 100%
02.04.001.001 | Restauro - Remoção de revestimento deteriorado | m² | 41.51 | 29.68 | 1232.0168 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 41.51 | 1232.0168 |  | 100%
02.04.001.002 | Restauro - Acabamento de alvenaria de tijolo em cornija com finalização em emboço especial de cal e areia com até 30cm de altura | m | 180.48 | 159.88 | 28855.1424 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 180.48 | 28855.1424 |  | 100%
02.04.002 | Pisos Novos |  |  |  | 100381.059 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100381.059 |  | 100%
02.04.002.001 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, natural, retificado, linha pietra di firenze, grigio, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 8.59 | 133.29 | 1144.9611 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8.59 | 1144.9611 |  | 100%
02.04.002.002 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, natural, retificado, linha pietra di firenze, grigio, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 9.04 | 133.29 | 1204.9416 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9.04 | 1204.9416 |  | 100%
02.04.002.003 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, natural, retificado, linha pietra di firenze, grigio, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 2.37 | 133.29 | 315.8973 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 315.8973 |  | 100%
02.04.002.004 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 120 cm, Portobello Ecowood 2.0 Canela 20x120cm Nat. Ret ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regulariz. de base ou emboço ( SALA 08/COPA+SALA A+CIRC 01 e 02) | m2 | 37.22 | 395.77 | 14730.5594 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 37.22 | 14730.5594 |  | 100%
02.04.002.005 | Assentamento de piso em pedra calcárea com argamassa de cimento e areia (1:3), esp=5cm, exclusive fornec. de pedra | m2 | 40.44 | 51.74 | 2092.3656 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 40.44 | 2092.3656 |  | 100%
02.04.002.006 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 120 cm, porcelanato Concreto Cinza 60x120 Nat Ret ou similar, aplicado com arg. industrializada ac-i, rejuntado, exclusive reg. de base ou emboço ( MOTOR+GÁS+PÁTIO EXT.+PLATAFORMA ACESSO PREDIO+HALL EXT | m2 | 134.65 | 600.76 | 80892.334 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 134.65 | 80892.334 |  | 100%
02.04.003 | Restauração de Piso em Madeira |  |  |  | 46685.3507 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 46685.3507 |  | 100%
02.04.003.001 | Restauração e/ou recuperação de assoalho madeira lei, réguas macho e fêmea, l = 20 a 30cm x 2cm, sobre ripão 3,5cm x 5,5cm, inclusive enchimento e raspagem | m2 | 128.99 | 338.93 | 43718.5807 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 128.99 | 43718.5807 |  | 100%
02.04.003.002 | Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de Pentox ou similar | m2 | 128.99 | 23 | 2966.77 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 128.99 | 2966.77 |  | 100%
02.05 | COBERTURA |  |  |  | 49469.8895 |  | 5792.41 |  | 0 |  | 5792.41 |  | 43677.4795 | 11.71% | 88.29%
02.05.001 | Telhamento |  |  |  | 21388.5669 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 21388.5669 |  | 100%
02.05.001.001 | Remoção de telhamento com telhas cerâmicas | m2 | 263 | 13.34 | 3508.42 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 263 | 3508.42 |  | 100%
02.05.001.002 | Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar | m2 | 263 | 58.93 | 15498.59 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 263 | 15498.59 |  | 100%
02.05.001.003 | Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar | m2 | 0.8 | 58.93 | 47.144 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 47.144 |  | 100%
02.05.001.004 | Emassamento de cumeeira com telha cerâmica - Rev. 02_03/2022 | m | 24.22 | 33.82 | 819.1204 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24.22 | 819.1204 |  | 100%
02.05.001.005 | Emassamento de cumeeira com telha cerâmica - Rev. 02_03/2022 | m | 6.12 | 33.82 | 206.9784 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.12 | 206.9784 |  | 100%
02.05.001.006 | Emassamento de beiral de telha ceramica | m | 43.38 | 8.46 | 366.9948 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43.38 | 366.9948 |  | 100%
02.05.001.007 | Calha em chapa de alumínio lisa nº26, e=0,46mm | m2 | 5.13 | 99.21 | 508.9473 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.13 | 508.9473 |  | 100%
02.05.001.008 | Restauro - Erradicação de vegetação em paredes e ornatos | m2 | 105.2 | 4.11 | 432.372 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 105.2 | 432.372 |  | 100%
02.05.002 | Madeiramento |  |  |  | 12289.4876 |  | 496.9 |  | 0 |  | 496.9 |  | 11792.5876 | 4.043% | 95.96%
02.05.002.001 | Perfil e/ou chapa de aço, com furação e parafusos, para emendas de peças de madeira | kg | 10 | 49.69 | 496.9 | 10 | 496.9 | 0 | 0 | 10 | 496.9 | 0 | 0 | 100%
02.05.002.002 | Restauro - Consolidação de madeira deteriorada com resinas epoxi Sikadur 32 ou similar | m2 | 65.75 | 67.14 | 4414.455 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 65.75 | 4414.455 |  | 100%
02.05.002.003 | Aplicação de herbicida esterilizante de solo | m2 | 65.75 | 4.52 | 297.19 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 65.75 | 297.19 |  | 100%
02.05.002.004 | Retirada e reassentamento de madeiramento para telhas cerâmicas | m2 | 65.75 | 94.29 | 6199.5675 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 65.75 | 6199.5675 |  | 100%
02.05.002.005 | Emassamento de algeroz | m | 12.63 | 10.77 | 136.0251 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12.63 | 136.0251 |  | 100%
02.05.002.006 | Perfil e/ou chapa de aço, com furação e parafusos, para emendas de peças de madeira | kg | 15 | 49.69 | 745.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 745.35 |  | 100%
02.05.003 | Escoramento |  |  |  | 5295.505 |  | 5295.51 |  | 0 |  | 5295.51 |  | -0.005 | 100% | -9.442e-05%
02.05.003.001 | Escoramento de madeira para telhado | m2 | 65.75 | 80.54 | 5295.505 | 65.75 | 5295.51 | 0 | 0 | 65.75 | 5295.51 | 0 | -0.005 | 100% | -9.442e-05%
02.05.004 | Imunização contra cupim |  |  |  | 10496.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10496.33 |  | 100%
02.05.004.001 | Restauro - Imunização de madeiramento de cobertura com aplicação a pincel de K-Otec diluido em aguarrás | m2 | 263 | 39.91 | 10496.33 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 263 | 10496.33 |  | 100%
02.06 | COBERTURA PROVISÓRIA |  |  |  | 51560.0544 |  | 27927.16 |  | 0 |  | 27927.16 |  | 23632.8944 | 54.16% | 45.84%
02.06.001 | Serviços preliminares |  |  |  | 6388.2348 |  | 4342.86 |  | 0 |  | 4342.86 |  | 2045.3748 | 67.98% | 32.02%
02.06.001.001 | Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. af_10/2018 | m | 51 | 70.8 | 3610.8 | 55.86 | 3954.89 | 0 | 0 | 55.86 | 3954.89 | -4.86 | -344.09 | 109.5% | -9.529%
02.06.001.002 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 12.96 | 59.42 | 770.0832 | 3.24 | 192.52 | 0 | 0 | 3.24 | 192.52 | 9.72 | 577.5632 | 25% | 75%
02.06.001.003 | Escoramento de valas tipo Contínuo Simples | m2 | 14.4 | 59.92 | 862.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 862.848 |  | 100%
02.06.001.004 | Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação | m3 | 10.8 | 19.39 | 209.412 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 209.412 |  | 100%
02.06.001.005 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 2.16 | 11.87 | 25.6392 | 2.16 | 25.64 | 0 | 0 | 2.16 | 25.64 | 0 | -0.0008 | 100% | -0.00312%
02.06.001.006 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 74.52 | 0.98 | 73.0296 | 52.7 | 51.65 | 0 | 0 | 52.7 | 51.65 | 21.82 | 21.3796 | 70.72% | 29.28%
02.06.001.007 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 3.24 | 36.47 | 118.1628 | 3.24 | 118.16 | 0 | 0 | 3.24 | 118.16 | 0 | 0.0028 | 100% | 0.00237%
02.06.001.008 | Sinalização com Cavalete Plástico Desmontável | un | 2 | 16.89 | 33.78 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.78 |  | 100%
02.06.001.009 | Bombeamento direto p/ esgotamento de valas com Gerador | H | 24 | 28.52 | 684.48 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24 | 684.48 |  | 100%
02.06.002 | Fundações (bloco 10 unidades) |  |  |  | 3860.2376 |  | 3860.23 |  | 0 |  | 3860.23 |  | 0.0076 | 100% | 0.0001969%
02.06.002.001 | Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021 | m3 | 2.16 | 635.76 | 1373.2416 | 2.16 | 1373.24 | 0 | 0 | 2.16 | 1373.24 | 0 | 0.0016 | 100% | 0.0001165%
02.06.002.002 | Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento na infraestrutura | m3 | 2.16 | 32.95 | 71.172 | 2.16 | 71.17 | 0 | 0 | 2.16 | 71.17 | 0 | 0.002 | 100% | 0.00281%
02.06.002.003 | Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 02 usos | m2 | 14.4 | 153.96 | 2217.024 | 14.4 | 2217.02 | 0 | 0 | 14.4 | 2217.02 | 0 | 0.004 | 100% | 0.0001804%
02.06.002.004 | Travamento dos pilares para concretagem dos blocos e fundação |  |  |  | 198.8 |  | 198.8 |  | 0 |  | 198.8 |  | 0 | 100%
02.06.002.004.001 | Ajudante de carpinteiro com encargos complementares | h | 8 | 24.85 | 198.8 | 8 | 198.8 | 0 | 0 | 8 | 198.8 | 0 | 0 | 100%
02.06.003 | Estruturas |  |  |  | 22483.072 |  | 14491.57 |  | 0 |  | 14491.57 |  | 7991.502 | 64.46% | 35.54%
02.06.003.001 | Pilares de madeira (10 unidades) |  |  |  | 6812.772 |  | 6812.77 |  | 0 |  | 6812.77 |  | 0.002 | 100% | 2.936e-05%
02.06.003.001.001 | Cimbramento de madeira com barrotes seção 6x6cm, para estruturas altas ou Reservatórios, sem rampa | m3 | 67.28 | 61.65 | 4147.812 | 67.28 | 4147.81 | 0 | 0 | 67.28 | 4147.81 | 0 | 0.002 | 100% | 4.822e-05%
02.06.003.001.002 | Carpinteiro de formas com encargos complementares | h | 48 | 30.67 | 1472.16 | 48 | 1472.16 | 0 | 0 | 48 | 1472.16 | 0 | 0 | 100%
02.06.003.001.003 | Ajudante de carpinteiro com encargos complementares | h | 48 | 24.85 | 1192.8 | 48 | 1192.8 | 0 | 0 | 48 | 1192.8 | 0 | 0 | 100%
02.06.003.002 | Vigas de travamento (04 unidades) |  |  |  | 1332.48 |  | 1332.48 |  | 0 |  | 1332.48 |  | 0 | 100%
02.06.003.002.001 | Carpinteiro de formas com encargos complementares | h | 24 | 30.67 | 736.08 | 24 | 736.08 | 0 | 0 | 24 | 736.08 | 0 | 0 | 100%
02.06.003.002.002 | Ajudante de carpinteiro com encargos complementares | h | 24 | 24.85 | 596.4 | 24 | 596.4 | 0 | 0 | 24 | 596.4 | 0 | 0 | 100%
02.06.003.003 | Tesouras (08 unidades) |  |  |  | 11006.62 |  | 4680.72 |  | 0 |  | 4680.72 |  | 6325.9 | 42.53% | 57.47%
02.06.003.003.001 | Carpinteiro de formas com encargos complementares | h | 120 | 30.67 | 3680.4 | 60 | 1840.2 | 0 | 0 | 60 | 1840.2 | 60 | 1840.2 | 50% | 50%
02.06.003.003.002 | Ajudante de carpinteiro com encargos complementares | h | 30 | 24.85 | 745.5 | 15 | 372.75 | 0 | 0 | 15 | 372.75 | 15 | 372.75 | 50% | 50%
02.06.003.003.003 | Instalação de tesoura (inteira ou meia), biapoiada, em madeira não aparelhada, para vãos maiores ou iguais a 10,0 m e menores que 12,0 m, incluso içamento. af_07/2019 | un | 8 | 822.59 | 6580.72 | 3 | 2467.77 | 0 | 0 | 3 | 2467.77 | 5 | 4112.95 | 37.5% | 62.5%
02.06.003.004 | Terças (19 unidades) |  |  |  | 3331.2 |  | 1665.6 |  | 0 |  | 1665.6 |  | 1665.6 | 50% | 50%
02.06.003.004.001 | Carpinteiro de formas com encargos complementares | h | 60 | 30.67 | 1840.2 | 30 | 920.1 | 0 | 0 | 30 | 920.1 | 30 | 920.1 | 50% | 50%
02.06.003.004.002 | Ajudante de carpinteiro com encargos complementares | h | 60 | 24.85 | 1491 | 30 | 745.5 | 0 | 0 | 30 | 745.5 | 30 | 745.5 | 50% | 50%
02.06.004 | Cobertura |  |  |  | 18828.51 |  | 5232.5 |  | 0 |  | 5232.5 |  | 13596.01 | 27.79% | 72.21%
02.06.004.001 | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso. Rev 02 | m2 | 250.91 | 59.8 | 15004.418 | 87.5 | 5232.5 | 0 | 0 | 87.5 | 5232.5 | 163.41 | 9771.918 | 34.87% | 65.13%
02.06.004.002 | Cumeeira normal em fibrocimento para telha de 6mm | m | 37.55 | 101.84 | 3824.092 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 37.55 | 3824.092 |  | 100%
02.07 | FORROS |  |  |  | 88694.5349 |  | 2985.52 |  | 0 |  | 2985.52 |  | 85709.0149 | 3.366% | 96.63%
02.07.001 | Desmonte de Forro em madeira |  |  |  | 3071.008 |  | 2985.52 |  | 0 |  | 2985.52 |  | 85.488 | 97.22% | 2.784%
02.07.001.001 | Desmontagem de forro de madeira (SALA 01) | m² | 57.02 | 12.16 | 693.3632 | 52.16 | 634.27 | 0 | 0 | 52.16 | 634.27 | 4.86 | 59.0932 | 91.48% | 8.523%
02.07.001.002 | Desmontagem de forro de madeira (SALA 02) | m² | 28.82 | 12.16 | 350.4512 | 28.58 | 347.53 | 0 | 0 | 28.58 | 347.53 | 0.24 | 2.9212 | 99.17% | 0.8336%
02.07.001.003 | Desmontagem de forro de madeira (SALA 03) | m² | 14.85 | 12.16 | 180.576 | 14.83 | 180.33 | 0 | 0 | 14.83 | 180.33 | 0.02 | 0.246 | 99.86% | 0.1362%
02.07.001.004 | Desmontagem de forro de madeira (SALA 04) | m² | 14.44 | 12.16 | 175.5904 | 14.44 | 175.59 | 0 | 0 | 14.44 | 175.59 | 0 | 0.0004 | 100% | 0.0002278%
02.07.001.005 | Desmontagem de forro de madeira (SALAS 05,06 E 07) | m² | 19.1 | 12.16 | 232.256 | 19.1 | 232.26 | 0 | 0 | 19.1 | 232.26 | 0 | -0.004 | 100% | -0.001722%
02.07.001.006 | Desmontagem de forro de madeira (SALA 08) | m² | 14.02 | 12.16 | 170.4832 | 14.02 | 170.48 | 0 | 0 | 14.02 | 170.48 | 0 | 0.0032 | 100% | 0.001877%
02.07.001.007 | Desmontagem de forro de madeira (SALA 09) | m² | 23.7 | 12.16 | 288.192 | 23.55 | 286.37 | 0 | 0 | 23.55 | 286.37 | 0.15 | 1.822 | 99.37% | 0.6322%
02.07.001.008 | Desmontagem de forro de madeira (SALA 10) | m² | 2.29 | 12.16 | 27.8464 | 2.29 | 27.85 | 0 | 0 | 2.29 | 27.85 | 0 | -0.0036 | 100% | -0.01293%
02.07.001.009 | Desmontagem de forro de madeira (HALL 03 ) | m² | 0.84 | 12.16 | 10.2144 | 0.84 | 10.21 | 0 | 0 | 0.84 | 10.21 | 0 | 0.0044 | 99.96% | 0.04308%
02.07.001.010 | Desmontagem de forro de madeira (HALL 02 ) | m² | 2.8 | 12.16 | 34.048 | 1.6 | 19.46 | 0 | 0 | 1.6 | 19.46 | 1.2 | 14.588 | 57.15% | 42.85%
02.07.001.011 | Desmontagem de forro de madeira (HALL 04 ) | m² | 2.2 | 12.16 | 26.752 | 2.2 | 26.75 | 0 | 0 | 2.2 | 26.75 | 0 | 0.002 | 99.99% | 0.007476%
02.07.001.012 | Desmontagem de forro de madeira (HALL 01 ) | m² | 2.46 | 12.16 | 29.9136 | 2.46 | 29.91 | 0 | 0 | 2.46 | 29.91 | 0 | 0.0036 | 99.99% | 0.01203%
02.07.001.013 | Desmontagem de forro de madeira (CIRCULAÇÃO+CIRC 02+CIRC 03+CIRC 04+SALA 15) | m² | 17.15 | 12.16 | 208.544 | 17.15 | 208.54 | 0 | 0 | 17.15 | 208.54 | 0 | 0.004 | 100% | 0.001918%
02.07.001.014 | Desmontagem de forro de madeira (HALL 05 ) | m² | 2.07 | 12.16 | 25.1712 | 2.07 | 25.17 | 0 | 0 | 2.07 | 25.17 | 0 | 0.0012 | 100% | 0.004767%
02.07.001.015 | Desmontagem de forro de madeira (SALA 12) | m² | 50.79 | 12.16 | 617.6064 | 50.23 | 610.8 | 0 | 0 | 50.23 | 610.8 | 0.56 | 6.8064 | 98.9% | 1.102%
02.07.002 | Restauração de Forro de Madeira |  |  |  | 76110.4135 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 76110.4135 |  | 100%
02.07.002.001 | Restauro - Restauração de forro de madeira compreendendo substituição de peças de apoio até 20%, raspagem, calafetagem, enceramento e parquetagem | m2 | 52.16 | 109.11 | 5691.1776 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 52.16 | 5691.1776 |  | 100%
02.07.002.002 | Restauro - Restauração de forro de madeira compreendendo substituição de peças de apoio até 20%, raspagem, calafetagem, enceramento e parquetagem | m2 | 28.58 | 109.11 | 3118.3638 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28.58 | 3118.3638 |  | 100%
02.07.002.003 | Restauro - Restauração de forro de madeira compreendendo substituição de peças de apoio até 20%, raspagem, calafetagem, enceramento e parquetagem | m2 | 14.83 | 109.11 | 1618.1013 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14.83 | 1618.1013 |  | 100%
02.07.002.004 | Restauro - Restauração de forro de madeira compreendendo substituição de peças de apoio até 20%, raspagem, calafetagem, enceramento e parquetagem | m2 | 14.64 | 109.11 | 1597.3704 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14.64 | 1597.3704 |  | 100%
02.07.002.005 | Restauro - Restauração de forro de madeira compreendendo substituição de peças de apoio até 20%, raspagem, calafetagem, enceramento e parquetagem | m2 | 18.46 | 109.11 | 2014.1706 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18.46 | 2014.1706 |  | 100%
02.07.002.006 | Restauro - Restauração de forro de madeira compreendendo substituição de peças de apoio até 20%, raspagem, calafetagem, enceramento e parquetagem | m2 | 14.02 | 109.11 | 1529.7222 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14.02 | 1529.7222 |  | 100%
02.07.002.007 | Restauro - Restauração de forro de madeira compreendendo substituição de peças de apoio até 20%, raspagem, calafetagem, enceramento e parquetagem | m2 | 23.7 | 109.11 | 2585.907 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 2585.907 |  | 100%
02.07.002.008 | Restauro - Restauração de forro de madeira compreendendo substituição de peças de apoio até 20%, raspagem, calafetagem, enceramento e parquetagem | m2 | 1.56 | 109.11 | 170.2116 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 170.2116 |  | 100%
02.07.002.009 | Restauro - Restauração de forro de madeira compreendendo substituição de peças de apoio até 20%, raspagem, calafetagem, enceramento e parquetagem | m2 | 2.28 | 109.11 | 248.7708 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 248.7708 |  | 100%
02.07.002.010 | Restauro - Restauração de forro de madeira compreendendo substituição de peças de apoio até 20%, raspagem, calafetagem, enceramento e parquetagem | m2 | 2.8 | 109.11 | 305.508 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 305.508 |  | 100%
02.07.002.011 | Restauro - Restauração de forro de madeira compreendendo substituição de peças de apoio até 20%, raspagem, calafetagem, enceramento e parquetagem | m2 | 2.25 | 109.11 | 245.4975 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 245.4975 |  | 100%
02.07.002.012 | Restauro - Restauração de forro de madeira compreendendo substituição de peças de apoio até 20%, raspagem, calafetagem, enceramento e parquetagem | m2 | 2.56 | 109.11 | 279.3216 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.56 | 279.3216 |  | 100%
02.07.002.013 | Restauro - Restauração de forro de madeira compreendendo substituição de peças de apoio até 20%, raspagem, calafetagem, enceramento e parquetagem | m2 | 2.09 | 109.11 | 228.0399 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.09 | 228.0399 |  | 100%
02.07.002.014 | Restauro - Restauração de forro de madeira compreendendo substituição de peças de apoio até 20%, raspagem, calafetagem, enceramento e parquetagem | m2 | 5.73 | 109.11 | 625.2003 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.73 | 625.2003 |  | 100%
02.07.002.015 | Restauro - Restauração de forro de madeira compreendendo substituição de peças de apoio até 20%, raspagem, calafetagem, enceramento e parquetagem | m2 | 50.79 | 109.11 | 5541.6969 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50.79 | 5541.6969 |  | 100%
02.07.002.016 | Restauro - Restauração de forro de madeira compreendendo raspagem, calafetagem, enceramento e parquetagem | m2 | 23.65 | 65.22 | 1542.453 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 23.65 | 1542.453 |  | 100%
02.07.002.017 | Restauro - Restauração de cimalhas em forro artístico de madeira | m | 295.09 | 148.9 | 43938.901 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 295.09 | 43938.901 |  | 100%
02.07.002.018 | Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de Pentox ou similar | m2 | 210 | 23 | 4830 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 210 | 4830 |  | 100%
02.07.003 | Forros Novos |  |  |  | 9513.1134 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9513.1134 |  | 100%
02.07.003.001 | Forro de madeira de lei angelin ou cedro, em réguas com 20 a 25 cm de largura, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado | m2 | 2.37 | 329.36 | 780.5832 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 780.5832 |  | 100%
02.07.003.002 | Forro de gesso acartonado, em placas 1250 x 600mm e perfis T, acabamento em filme PVC, marca MOD-LINE, modelo Linho ou similar, instalado | m2 | 9.04 | 105.62 | 954.8048 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9.04 | 954.8048 |  | 100%
02.07.003.003 | Forro de gesso acartonado, em placas 1250 x 600mm e perfis T, acabamento em filme PVC, marca MOD-LINE, modelo Linho ou similar, instalado | m2 | 8.59 | 105.62 | 907.2758 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8.59 | 907.2758 |  | 100%
02.07.003.004 | Forro de madeira angelin, em réguas 10 cm, inclusive madeiramento de suporte (sarrafos), instalado | m2 | 20.86 | 329.36 | 6870.4496 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20.86 | 6870.4496 |  | 100%
02.08 | ESQUADRIAS |  |  |  | 15798.344 |  | 8169.69 |  | 0 |  | 8169.69 |  | 7628.654 | 51.71% | 48.29%
02.08.001 | Restauração das esquadrias de madeira |  |  |  | 8169.694 |  | 8169.69 |  | 0 |  | 8169.69 |  | 0.004 | 100% | 4.896e-05%
02.08.001.001 | Restauro - Recuperação de esquadria de madeira de obras históricas c/ aproveitamento de 75% - Rev. 04 02/2022 | m2 | 18.24 | 261 | 4760.64 | 18.24 | 4760.64 | 0 | 0 | 18.24 | 4760.64 | 0 | 0 | 100%
02.08.001.002 | Restauro - Recuperação de esquadria de madeira de obras históricas c/ aproveitamento de 75% - Rev. 04 02/2022 | m2 | 4.07 | 261 | 1062.27 | 4.07 | 1062.27 | 0 | 0 | 4.07 | 1062.27 | 0 | 0 | 100%
02.08.001.003 | Restauro - Enxerto em esquadrias de madeira com aplicação de pasta de pó de serra e cola | m2 | 1.14 | 130.85 | 149.169 | 1.14 | 149.17 | 0 | 0 | 1.14 | 149.17 | 0 | -0.001 | 100% | -0.0006704%
02.08.001.004 | Restauro - Enxerto em esquadrias de madeira com aplicação de pasta de pó de serra e cola | m2 | 0.92 | 130.85 | 120.382 | 0.92 | 120.38 | 0 | 0 | 0.92 | 120.38 | 0 | 0.002 | 100% | 0.001661%
02.08.001.005 | Restauro - Enxerto em esquadrias de madeira com aplicação de pasta de pó de serra e cola | m2 | 0.27 | 130.85 | 35.3295 | 0.27 | 35.33 | 0 | 0 | 0.27 | 35.33 | 0 | -0.0005 | 100% | -0.001415%
02.08.001.006 | Restauro - Enxerto em esquadrias de madeira com aplicação de pasta de pó de serra e cola | m2 | 1.71 | 130.85 | 223.7535 | 1.71 | 223.75 | 0 | 0 | 1.71 | 223.75 | 0 | 0.0035 | 100% | 0.001564%
02.08.001.007 | Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de Pentox ou similar | m2 | 79.05 | 23 | 1818.15 | 79.05 | 1818.15 | 0 | 0 | 79.05 | 1818.15 | 0 | 0 | 100%
02.08.002 | Ferragens |  |  |  | 7628.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7628.65 |  | 100%
02.08.002.001 | Restauro - Aplicação de anti-corrosivo em ferragem | un | 78 | 3.04 | 237.12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 78 | 237.12 |  | 100%
02.08.002.002 | Restauro - Lubrificação de ferragem - Rev 03_02/2022 | un | 78 | 2.58 | 201.24 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 78 | 201.24 |  | 100%
02.08.002.003 | Restauro - Reconstituição de Dobradiças em Chapa de Aço, dim. max. 3" x 5" | un | 62 | 69.45 | 4305.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 62 | 4305.9 |  | 100%
02.08.002.004 | Restauro - Reconstituição de Ferrolhos | un | 47 | 61.37 | 2884.39 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 47 | 2884.39 |  | 100%
02.09 | ACESSOS VERTICAIS |  |  |  | 323.5921 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 323.5921 |  | 100%
02.09.001 | Escada Social |  |  |  | 323.5921 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 323.5921 |  | 100%
02.09.001.001 | Restauro - Enxerto em esquadrias de madeira com aplicação de pasta de pó de serra e cola | m2 | 0.223 | 130.85 | 29.1795 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.223 | 29.1795 |  | 100%
02.09.001.002 | Restauro - Enxerto em esquadrias de madeira com aplicação de pasta de pó de serra e cola | m2 | 2.14 | 130.85 | 280.019 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 280.019 |  | 100%
02.09.001.003 | Restauro - Enxerto em esquadrias de madeira com aplicação de pasta de pó de serra e cola | m2 | 0.11 | 130.85 | 14.3935 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 14.3935 |  | 100%
02.10 | PINTURA |  |  |  | 21587.2924 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 21587.2924 |  | 100%
02.10.001 | Pintura e Cal |  |  |  | 13600.036 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 13600.036 |  | 100%
02.10.001.001 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar) | m2 | 43.84 | 15.16 | 664.6144 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43.84 | 664.6144 |  | 100%
02.10.001.002 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar) | m2 | 31.42 | 15.16 | 476.3272 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31.42 | 476.3272 |  | 100%
02.10.001.003 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar) | m2 | 31.22 | 15.16 | 473.2952 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31.22 | 473.2952 |  | 100%
02.10.001.004 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar) | m2 | 37.93 | 15.16 | 575.0188 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 37.93 | 575.0188 |  | 100%
02.10.001.005 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar) | m2 | 4.05 | 15.16 | 61.398 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 61.398 |  | 100%
02.10.001.006 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar) | m2 | 9.13 | 15.16 | 138.4108 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9.13 | 138.4108 |  | 100%
02.10.001.007 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar) | m2 | 41.45 | 15.16 | 628.382 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 41.45 | 628.382 |  | 100%
02.10.001.008 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar) | m2 | 57.24 | 15.16 | 867.7584 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 57.24 | 867.7584 |  | 100%
02.10.001.009 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar) | m2 | 3.12 | 15.16 | 47.2992 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 47.2992 |  | 100%
02.10.001.010 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar) | m2 | 3.64 | 15.16 | 55.1824 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 55.1824 |  | 100%
02.10.001.011 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar) | m2 | 25.77 | 15.16 | 390.6732 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 25.77 | 390.6732 |  | 100%
02.10.001.012 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar) | m2 | 59.89 | 15.16 | 907.9324 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 59.89 | 907.9324 |  | 100%
02.10.001.013 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar) | m2 | 47.95 | 15.16 | 726.922 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 47.95 | 726.922 |  | 100%
02.10.001.014 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar) | m2 | 38.06 | 15.16 | 576.9896 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 38.06 | 576.9896 |  | 100%
02.10.001.015 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar) | m2 | 37.22 | 15.16 | 564.2552 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 37.22 | 564.2552 |  | 100%
02.10.001.016 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar) | m2 | 28.73 | 15.16 | 435.5468 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28.73 | 435.5468 |  | 100%
02.10.001.017 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar) | m2 | 9.34 | 15.16 | 141.5944 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9.34 | 141.5944 |  | 100%
02.10.001.018 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar) | m2 | 44.92 | 15.16 | 680.9872 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 44.92 | 680.9872 |  | 100%
02.10.001.019 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar) | m2 | 31.77 | 15.16 | 481.6332 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31.77 | 481.6332 |  | 100%
02.10.001.020 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar) | m2 | 11.44 | 15.16 | 173.4304 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11.44 | 173.4304 |  | 100%
02.10.001.021 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar) | m2 | 9.15 | 15.16 | 138.714 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9.15 | 138.714 |  | 100%
02.10.001.022 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar) | m2 | 289.82 | 15.16 | 4393.6712 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 289.82 | 4393.6712 |  | 100%
02.10.002 | Pintura PVA Latex |  |  |  | 806.6331 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 806.6331 |  | 100%
02.10.002.001 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores | m2 | 30.87 | 26.13 | 806.6331 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30.87 | 806.6331 |  | 100%
02.10.003 | Pintura de esmalte sintético sobre madeira
02.10.004 | Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo | m2 | 182.36 | 32.19 | 5870.1684 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 182.36 | 5870.1684 |  | 100%
02.10.005 | Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo | m2 | 40.71 | 32.19 | 1310.4549 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 40.71 | 1310.4549 |  | 100%
02.11 | RESTAURAÇÃO DE ELEMENTOS ARTÍSTICOS |  |  |  | 35158.6991 |  | 4839.95 |  | 0 |  | 4839.95 |  | 30318.7491 | 13.77% | 86.23%
02.11.001 | BALCÃO CORRIDO |  |  |  | 30322.3591 |  | 4839.95 |  | 0 |  | 4839.95 |  | 25482.4091 | 15.96% | 84.04%
02.11.001.001 | Restauração e/ou recuperação de assoalho madeira lei, réguas macho e fêmea, l = 20 a 30cm x 2cm, sobre ripão 3,5cm x 5,5cm, inclusive enchimento e raspagem | m2 | 6.71 | 338.93 | 2274.2203 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.71 | 2274.2203 |  | 100%
02.11.001.002 | Recuperação de madeira com pó de serra e cola branca | m2 | 13.42 | 28.67 | 384.7514 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13.42 | 384.7514 |  | 100%
02.11.001.003 | Restauro - Remoção de repintura em retábulo artístico - Rev 05_ 02/2022 | m2 | 13.86 | 404.74 | 5609.6964 | 6.74 | 2727.95 | 0 | 0 | 6.74 | 2727.95 | 7.12 | 2881.7464 | 48.63% | 51.37%
02.11.001.004 | Encargos Complementares - Entalhador de Restauro | h | 4400 | 4.4 | 19360 | 480 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 2112 | 4400 | 17248 | 10.91% | 89.09%
02.11.001.005 | Restauro - Fixação e tratamento de elementos decorativos | m2 | 13.86 | 194.35 | 2693.691 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13.86 | 2693.691 |  | 100%
02.11.002 | Diversos |  |  |  | 4836.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4836.34 |  | 100%
02.11.002.001 | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m | un | 2 | 2418.17 | 4836.34 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 4836.34 |  | 100%
02.12 | PROJETOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 206160.6331 |  | 0 |  | 5810.39 |  | 5810.39 |  | 200350.2431 | 2.818% | 97.18%
02.12.001 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 7340.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7340.76 |  | 100%
02.12.001.001 | Instalação de água fria |  |  |  | 7340.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7340.76 |  | 100%
02.12.001.001.001 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4") | m | 36 | 16.61 | 597.96 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 36 | 597.96 |  | 100%
02.12.001.001.002 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1") | m | 8 | 23.41 | 187.28 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 187.28 |  | 100%
02.12.001.001.003 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4") | m | 1 | 50.33 | 50.33 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.33 |  | 100%
02.12.001.001.004 | Joelho 45º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 2 | 10.65 | 21.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.3 |  | 100%
02.12.001.001.005 | Joelho 90° pvc rígido soldável e c/rosca, diam = 20mm x 1/2" | un | 18 | 9.57 | 172.26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 172.26 |  | 100%
02.12.001.001.006 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm | un | 19 | 9.36 | 177.84 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19 | 177.84 |  | 100%
02.12.001.001.007 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 14 | 9.63 | 134.82 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14 | 134.82 |  | 100%
02.12.001.001.008 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm | un | 2 | 12.13 | 24.26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.26 |  | 100%
02.12.001.001.009 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm | un | 2 | 21.38 | 42.76 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.76 |  | 100%
02.12.001.001.010 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm | un | 13 | 10.77 | 140.01 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13 | 140.01 |  | 100%
02.12.001.001.011 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 7 | 11.12 | 77.84 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 77.84 |  | 100%
02.12.001.001.012 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm | un | 3 | 14.78 | 44.34 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 44.34 |  | 100%
02.12.001.001.013 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm | un | 1 | 27.28 | 27.28 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.28 |  | 100%
02.12.001.001.014 | Luva de redução de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25 x 20mm | un | 6 | 6.75 | 40.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 40.5 |  | 100%
02.12.001.001.015 | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm | un | 2 | 6.58 | 13.16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.16 |  | 100%
02.12.001.001.016 | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 32mm | un | 2 | 10.88 | 21.76 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.76 |  | 100%
02.12.001.001.017 | Adaptador de pvc rígido soldável longo c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 25mm x 3/4" Rev.01 10/2022 | un | 2 | 18.76 | 37.52 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.52 |  | 100%
02.12.001.001.018 | Adaptador de pvc rígido soldável longo c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 32mm x 1" | un | 4 | 19.38 | 77.52 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 77.52 |  | 100%
02.12.001.001.019 | Adaptador de pvc rígido soldável longo c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 40mm x 1 1/4" - Rev_01_10/2022 | un | 2 | 37.37 | 74.74 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 74.74 |  | 100%
02.12.001.001.020 | Conjunto moto-bomba com motor de 1/3 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=3/4", recalque=3/4", pr. máx. 18 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (17-1,5)(14-2,6)(11-3,3)(8-3,9)(5-4,3)(2-4,8), inclusive chave de partida direta | un | 2 | 1803.07 | 3606.14 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 3606.14 |  | 100%
02.12.001.001.021 | Conjunto hidráulico para instalação de bomba em aço roscável, dn sucção 32 (1 1/4?) e dn recalque 25 (1?), para edificação até 4 pavimentos ? fornecimento e instalação. af_06/2016 | un | 1 | 1526.36 | 1526.36 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1526.36 |  | 100%
02.12.001.001.022 | Bóia automática p/caixa d'agua - 15 amperes | un | 1 | 96.51 | 96.51 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 96.51 |  | 100%
02.12.001.001.023 | Fornecimento e assentamento de hidrômetro dn 1/2", vazão 3,0m3/h | un | 1 | 148.27 | 148.27 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 148.27 |  | 100%
02.12.002 | ESGOTO SANITÁRIO E DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  | 6722.99 |  | 0 |  | 1514.05 |  | 1514.05 |  | 5208.94 | 22.52% | 77.48%
02.12.002.001 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 40mm | m | 9 | 21.85 | 196.65 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 196.65 |  | 100%
02.12.002.002 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 50mm | m | 29 | 28.74 | 833.46 | 0 | 0 | 5.75 | 165.26 | 5.75 | 165.26 | 23.25 | 668.2 | 19.83% | 80.17%
02.12.002.003 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 75mm | m | 1 | 32.2 | 32.2 | 0 | 0 | 1 | 32.2 | 1 | 32.2 | 0 | 0 | 100%
02.12.002.004 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm | m | 33 | 45.28 | 1494.24 | 0 | 0 | 19.25 | 871.64 | 19.25 | 871.64 | 13.75 | 622.6 | 58.33% | 41.67%
02.12.002.005 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 150mm | m | 14 | 81.51 | 1141.14 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14 | 1141.14 |  | 100%
02.12.002.006 | Joelho de 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 2 | 18.2 | 36.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.4 |  | 100%
02.12.002.007 | Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 50mm | un | 3 | 15.14 | 45.42 | 0 | 0 | 1 | 15.14 | 1 | 15.14 | 2 | 30.28 | 33.33% | 66.67%
02.12.002.008 | Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm =100mm | un | 3 | 30 | 90 | 0 | 0 | 1 | 30 | 1 | 30 | 2 | 60 | 33.33% | 66.67%
02.12.002.009 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 13 | 11.68 | 151.84 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13 | 151.84 |  | 100%
02.12.002.010 | Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 50mm | un | 5 | 14.18 | 70.9 | 0 | 0 | 1 | 14.18 | 1 | 14.18 | 4 | 56.72 | 20% | 80%
02.12.002.011 | Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm =100mm | un | 6 | 28.91 | 173.46 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 173.46 |  | 100%
02.12.002.012 | Tê 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 2 | 14.86 | 29.72 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.72 |  | 100%
02.12.002.013 | Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm | un | 2 | 29.85 | 59.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 59.7 |  | 100%
02.12.002.014 | Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 100mm | un | 2 | 55.19 | 110.38 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 110.38 |  | 100%
02.12.002.015 | Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm | un | 1 | 32.92 | 32.92 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 32.92 |  | 100%
02.12.002.016 | Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm | un | 1 | 55.91 | 55.91 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 55.91 |  | 100%
02.12.002.017 | Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm | un | 2 | 65.72 | 131.44 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 131.44 |  | 100%
02.12.002.018 | Redução excêntrica em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm | un | 2 | 24.16 | 48.32 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.32 |  | 100%
02.12.002.019 | Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022 | m | 30 | 42.33 | 1269.9 | 0 | 0 | 9.11 | 385.63 | 9.11 | 385.63 | 20.89 | 884.27 | 30.37% | 69.63%
02.12.002.020 | Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 75 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022 | m | 8.6 | 34.25 | 294.55 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 294.55 |  | 100%
02.12.002.021 | Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022 | un | 4 | 37.16 | 148.64 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 148.64 |  | 100%
02.12.002.022 | Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022 | un | 2 | 45.98 | 91.96 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 91.96 |  | 100%
02.12.002.023 | Redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022 | un | 2 | 44.01 | 88.02 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 88.02 |  | 100%
02.12.002.024 | Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm | un | 2 | 47.91 | 95.82 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 95.82 |  | 100%
02.12.003 | CAIXAS E COMPLEMENTOS |  |  |  | 32585.844 |  | 0 |  | 4296.34 |  | 4296.34 |  | 28289.504 | 13.18% | 86.82%
02.12.003.001 | Válvula em plástico cromado tipo americana 3.1/2? x 1.1/2? sem adaptador para pia - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 8 | 28.28 | 226.24 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 226.24 |  | 100%
02.12.003.002 | Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Akros ou similar | un | 5 | 65.13 | 325.65 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 325.65 |  | 100%
02.12.003.003 | Sifao para lavatório em PVC, ASTRA SC5, 1 1/2" x 40 mm, acabamento cromado ou similar | un | 8 | 107.29 | 858.32 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 858.32 |  | 100%
02.12.003.004 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 4 | 502.29 | 2009.16 | 0 | 0 | 4 | 2009.16 | 4 | 2009.16 | 0 | 0 | 100%
02.12.003.005 | Caixa de gordura "cg" 60 x 60 x 65cm | un | 1 | 780.31 | 780.31 | 0 | 0 | 1 | 780.31 | 1 | 780.31 | 0 | 0 | 100%
02.12.003.006 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 3 | 502.29 | 1506.87 | 0 | 0 | 3 | 1506.87 | 3 | 1506.87 | 0 | 0 | 100%
02.12.003.007 | Kit de acessórios para banheiro em ABS/Alumínio com 5 peças (01 cabide, 01 saboneteira, 01 papeleira, 01 porta-toalha rosto e 01 porta-toalha banho) | un | 3 | 69.51 | 208.53 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 208.53 |  | 100%
02.12.003.008 | Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, c/saída horizontal, linha ravena, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico | un | 3 | 539.48 | 1618.44 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 1618.44 |  | 100%
02.12.003.009 | Barra de apoio, para lavatório,fixa, constituida de duas barras laterais em "U", em aço inox, d=1 1/4", Jackwal ou similar | cj | 1 | 455.67 | 455.67 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 455.67 |  | 100%
02.12.003.010 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=90cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 2 | 217.49 | 434.98 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 434.98 |  | 100%
02.12.003.011 | Rodopia em marmore branco | m | 1.1 | 71.08 | 78.188 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 78.188 |  | 100%
02.12.003.012 | Bancada de mármore branco | m2 | 1.8 | 426.19 | 767.142 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 767.142 |  | 100%
02.12.003.013 | Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada, linha vogue plus conforto, sem abertura frontal P.515.17, DECA ou similar | un | 1 | 2946.19 | 2946.19 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2946.19 |  | 100%
02.12.003.014 | Cuba de aço inox 304, dimensões 34 x 56cm, para instalação em bancada, c/ válvula cromada (deca ref 1623), sifão cromado (deca ref c1680), torneira cromada (deca linha c40 ref1159) e engate de plástico ou similares - Rev 03 | un | 2 | 653.77 | 1307.54 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 1307.54 |  | 100%
02.12.003.015 | Cuba de semi-encaixe, dim. 49 x 40cm, INCEPA, linha ocean pacific, ref. 63027 ou siimilar, exclusive sifão, engate, válvula e torneira | un | 3 | 846.61 | 2539.83 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 2539.83 |  | 100%
02.12.003.016 | Cuba de embutir, oval, CELITE 10116 ou similar, inclusive sifão cromado, válvula cromada para lavatório e engate cromado e torneira | un | 1 | 870 | 870 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 870 |  | 100%
02.12.003.017 | Lavatório louça (deca-carrara ref l-60) com coluna (deca ref c-1c), c/ sifão plástico, engate cromado (deca), torneira de metal (deca ref1190) , válvula cromada (deca ref1600) , conj. de fixação (deca ref sp7) ou similares | un | 2 | 943.33 | 1886.66 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 1886.66 |  | 100%
02.12.003.018 | Tanque de louça (deca reftq 03) com coluna (deca refct 25), com torneira metálica (deca linha c23 ref 1153), c/ válvula de plástico e conjunto de fixação ou similares | un | 1 | 1613.09 | 1613.09 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1613.09 |  | 100%
02.12.003.019 | Engate em aço inox (ligação flexível), DECA 4607C, 30 cm ou similar | un | 6 | 35.89 | 215.34 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 215.34 |  | 100%
02.12.003.020 | Torneira de metal ø 1/2" p/ lavatório (deca ref 1190 c-40 ou similar) | un | 6 | 159.2 | 955.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 955.2 |  | 100%
02.12.003.021 | Torneira cromada para tanque/jardim, 1/2", ref.1153 C39, DECA ou similar | un | 1 | 87.18 | 87.18 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 87.18 |  | 100%
02.12.003.022 | Torneira de bóia p/caixa d'agua d= 3/4" (deca ou similar) | un | 2 | 124.24 | 248.48 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 248.48 |  | 100%
02.12.003.023 | Registro gaveta c/ canopla cromada, d=15mm (1/2") - ref.1509 Deca ou similar | un | 1 | 101.86 | 101.86 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 101.86 |  | 100%
02.12.003.024 | Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref.1509 Deca ou similar | un | 3 | 111.53 | 334.59 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 334.59 |  | 100%
02.12.003.025 | Registro gaveta bruto, d = 25 mm (1") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar | un | 2 | 93.44 | 186.88 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 186.88 |  | 100%
02.12.003.026 | Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar | un | 1 | 58.72 | 58.72 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 58.72 |  | 100%
02.12.003.027 | Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 2.000 litros | un | 1 | 2110.84 | 2110.84 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2110.84 |  | 100%
02.12.003.028 | Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02 | m2 | 6.2 | 809.67 | 5019.954 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 5019.954 |  | 100%
02.12.003.029 | Soleira em granito cinza andorinha, l = 22 cm, e = 2 cm | m | 3.45 | 144.6 | 498.87 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 498.87 |  | 100%
02.12.003.030 | Caixa d´água em polietileno - instalada, apoiada sobre madeira, cap. 750 litros | un | 2 | 1167.56 | 2335.12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2335.12 |  | 100%
02.12.004 | INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  | 4475.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4475.02 |  | 100%
02.12.004.001 | Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020 | un | 12 | 27.68 | 332.16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 332.16 |  | 100%
02.12.004.002 | Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721 | un | 6 | 275.48 | 1652.88 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 1652.88 |  | 100%
02.12.004.003 | Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm | Un | 6 | 27.63 | 165.78 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 165.78 |  | 100%
02.12.004.004 | Placa de sinalização de abandono em acrílico, 0.30 x 0.12 m | Un | 18 | 58.75 | 1057.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 1057.5 |  | 100%
02.12.004.005 | Placa de sinalização de abandono em acrílico, 0.30 x 0.12 m | Un | 3 | 58.75 | 176.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 176.25 |  | 100%
02.12.004.006 | Placa de sinalização de abandono em acrílico, 0.30 x 0.12 m | Un | 15 | 58.75 | 881.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 881.25 |  | 100%
02.12.004.007 | Placa de proibição de acesso e elevadores em acrílico | Un | 2 | 104.6 | 209.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 209.2 |  | 100%
02.12.005 | PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (VOZ E DADOS) |  |  |  | 20581.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 20581.38 |  | 100%
02.12.005.001 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | m | 3 | 14.67 | 44.01 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 44.01 |  | 100%
02.12.005.002 | Curva de 90º de pvc rígido roscável, diâm = 1" | un | 5 | 22.05 | 110.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 110.25 |  | 100%
02.12.005.003 | Luva de pvc rígido roscável diâm = 1" | un | 10 | 11.39 | 113.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 113.9 |  | 100%
02.12.005.004 | Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar) | un | 50 | 67.24 | 3362 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50 | 3362 |  | 100%
02.12.005.005 | Canaleta metálica 120 x 4 mm, com divisória, da Valemam ou similar | un | 55 | 93.04 | 5117.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 55 | 5117.2 |  | 100%
02.12.005.006 | Anel guia 1 1/2" | un | 4 | 6.3 | 25.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.2 |  | 100%
02.12.005.007 | Fornecimento de arame de ferro galvanizado 12 bwg | kg | 10 | 26.75 | 267.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 267.5 |  | 100%
02.12.005.008 | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | m | 15 | 10.1 | 151.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 151.5 |  | 100%
02.12.005.009 | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4" | un | 33 | 1.22 | 40.26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 33 | 40.26 |  | 100%
02.12.005.010 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2") | m | 2 | 12.17 | 24.34 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.34 |  | 100%
02.12.005.011 | Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm | un | 1 | 69.43 | 69.43 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 69.43 |  | 100%
02.12.005.012 | Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 | m | 160 | 13.83 | 2212.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 160 | 2212.8 |  | 100%
02.12.005.013 | Cabo telefônico ci-50 30 pares instalado em prumada - fornecimento e instalação. af_11/2019 | m | 3 | 21.46 | 64.38 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 64.38 |  | 100%
02.12.005.014 | Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m - Rev 02 | un | 30 | 43.13 | 1293.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 1293.9 |  | 100%
02.12.005.015 | Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/1,50m - Rev 01 | un | 30 | 34.2 | 1026 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 1026 |  | 100%
02.12.005.016 | Fornecimento e instalação de conector rj 45 fêmea cat 6 (krone ou similar) | un | 50 | 37.81 | 1890.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50 | 1890.5 |  | 100%
02.12.005.017 | Fornecimento e instalação de conector rj 45 macho cat 6 | un | 120 | 7.96 | 955.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 120 | 955.2 |  | 100%
02.12.005.018 | Caixa de passagem pvc 15x15x8cm p/eletrica, tipo Aquatic ou similar | un | 1 | 50.63 | 50.63 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.63 |  | 100%
02.12.005.019 | Fornecimento e instalação de mão francesa simples 150 mm (ref. vl 1.35 valemam ou similar) | un | 2 | 18.82 | 37.64 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.64 |  | 100%
02.12.005.020 | Régua (filtro de linha) com 8 tomadas | UN | 1 | 25.71 | 25.71 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.71 |  | 100%
02.12.005.021 | Distribuidor geral padrão telebrás dimensões 0,40 x 0,40 x 0,12m | un | 1 | 265.81 | 265.81 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 265.81 |  | 100%
02.12.005.022 | Conector modular rj-45 com caixa de sobrepor, fornecimento | un | 25 | 136.58 | 3414.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 3414.5 |  | 100%
02.12.005.023 | Fornecimento de gancho de olhal c/ furo 18 mm | un | 1 | 18.72 | 18.72 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.72 |  | 100%
02.12.006 | LUMINOTÉCNICO |  |  |  | 51351.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 51351.69 |  | 100%
02.12.006.001 | Luminária tipo balizador para ambiente aberto, corpo em alumínio pintado, difusor em vidro plano fosco, ref. F-5023/M da Projeto ou similar | un | 7 | 272.92 | 1910.44 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 1910.44 |  | 100%
02.12.006.002 | Luminária hermética de sobrepor, 2x32w, com corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostacimanete, refletor facetado em alumínio anodizado, difusor em vidro temperado transparente, da Lumicenter. ref. CH02-S232 ou similar, completa | un | 6 | 578.3 | 3469.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 3469.8 |  | 100%
02.12.006.003 | Luminária de sobrepor com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. TCS020232CIRL, da Philips, inclusive reator e lâmpada | un | 44 | 396.62 | 17451.28 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 44 | 17451.28 |  | 100%
02.12.006.004 | Luminária cilíndrica de sobrepor em alumínio pintado em marrom padrão lumini,ref. T069, da Lumini, incluise duas lâmpadas fluocompactas de 20W, temp. cor 2700K | un | 13 | 430.48 | 5596.24 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13 | 5596.24 |  | 100%
02.12.006.005 | Luminária externa em corpo de aço c/ pintura eletrostática, refletor em alumínio martelado, difusor em vidro temperado, incluisive poste de 4m, ref. EX08-S1E40T4 da Lumicenter ou similar, inclusive lâmpada e reator | un | 7 | 2836.35 | 19854.45 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 19854.45 |  | 100%
02.12.006.006 | Luminária de sobrepor, (tecnolux ref.FLP-6478/2x20) Tubled corpo/ refletor e aletas fabricadas em chapa de aço tratada e pintada em epoxi branco, para uso de 2 lampadas tubled de 20w | un | 4 | 272.49 | 1089.96 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 1089.96 |  | 100%
02.12.006.007 | Luminária de piso corpo em alumínio com lâmpada de led 1,4w, ref.: BBC200 LED-HB/WW PSU 220-240V II, da Philips ou similar | un | 4 | 494.88 | 1979.52 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 1979.52 |  | 100%
02.12.007 | PROJETO ELÉTRICO |  |  |  | 69143.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 69143.97 |  | 100%
02.12.007.001 | Interruptores e Tomadas |  |  |  | 24167.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 24167.76 |  | 100%
02.12.007.001.001 | Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01 | un | 57 | 15.67 | 893.19 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 57 | 893.19 |  | 100%
02.12.007.001.002 | Caixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embutir, p/eletroduto | un | 26 | 17.98 | 467.48 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 26 | 467.48 |  | 100%
02.12.007.001.003 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de ferro galvanizado aparente Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 34 | 340.93 | 11591.62 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 34 | 11591.62 |  | 100%
02.12.007.001.004 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de ferro galvanizado aparente Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 26 | 340.93 | 8864.18 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 26 | 8864.18 |  | 100%
02.12.007.001.005 | Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | un | 11 | 32 | 352 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 352 |  | 100%
02.12.007.001.006 | Placa 4"x2" com furo | un | 11 | 6.29 | 69.19 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 69.19 |  | 100%
02.12.007.001.007 | Interruptor simples (2 módulos) com interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | un | 8 | 72.25 | 578 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 578 |  | 100%
02.12.007.001.008 | Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01 | un | 8 | 15.67 | 125.36 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 125.36 |  | 100%
02.12.007.001.009 | Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | un | 4 | 65.36 | 261.44 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 261.44 |  | 100%
02.12.007.001.010 | Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01 | un | 4 | 15.67 | 62.68 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 62.68 |  | 100%
02.12.007.001.011 | Caixa de passagem pvc 15x15x8cm p/eletrica, tipo Aquatic ou similar | un | 2 | 50.63 | 101.26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 101.26 |  | 100%
02.12.007.001.012 | Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido | un | 63 | 12.72 | 801.36 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 63 | 801.36 |  | 100%
02.12.007.002 | TUBULAÇÃO |  |  |  | 18965.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 18965.51 |  | 100%
02.12.007.002.001 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023 | m | 465 | 13.81 | 6421.65 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 465 | 6421.65 |  | 100%
02.12.007.002.002 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023 | m | 78 | 15.71 | 1225.38 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 78 | 1225.38 |  | 100%
02.12.007.002.003 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023 | m | 10 | 20.01 | 200.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 200.1 |  | 100%
02.12.007.002.004 | Eletroduto flexível em aço galvanizado, revestido externamente com PVC preto, diâm. externo de 50mm (1.1/2") tipo sealtubo | m | 10 | 46.88 | 468.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 468.8 |  | 100%
02.12.007.002.005 | Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm | un | 10 | 69.43 | 694.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 694.3 |  | 100%
02.12.007.002.006 | Canaleta metálica 120 x 4 mm, com divisória, da Valemam ou similar | un | 107 | 93.04 | 9955.28 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 107 | 9955.28 |  | 100%
02.12.007.003 | FIAÇÃO / CABEAMENTO |  |  |  | 15948.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15948.6 |  | 100%
02.12.007.003.001 | Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm², 0,6/1kv / 90º C | M | 10 | 12.1 | 121 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 121 |  | 100%
02.12.007.003.002 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | m | 20 | 4.68 | 93.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 93.6 |  | 100%
02.12.007.003.003 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | m | 2500 | 5.24 | 13100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2500 | 13100 |  | 100%
02.12.007.003.004 | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | m | 200 | 7.72 | 1544 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 200 | 1544 |  | 100%
02.12.007.003.005 | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | m | 100 | 10.9 | 1090 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 1090 |  | 100%
02.12.007.004 | QUADROS ELÉTRICOS |  |  |  | 5283.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5283.56 |  | 100%
02.12.007.004.001 | QF-ELE-02 Caixa para quadro de distribuição, sobrepor,metálico,tratamento anticorrosivo,espelho interno, porta e trinco pint a pó polyester/epoxi;chapa: abrigado,aço IP-54, cor cinza, dimensões 500x400mm-completo-fornec. e mont.- obra: reforma da PGE | un | 1 | 2031.26 | 2031.26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2031.26 |  | 100%
02.12.007.004.002 | Qdlt-01 caixa para quadro de distribuição, sobrepor,metálico,tratamento anticorrosivo, espelho interno, porta e trinco pint a pó polyester/epoxi;chapa: abrigado,aço ip-54, cor cinza, dimensões 800x600mm-completo-fornec. e mont.- obra: reforma da pge | un | 1 | 3252.3 | 3252.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3252.3 |  | 100%
02.12.007.005 | Entrada de Energia |  |  |  | 4778.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4778.54 |  | 100%
02.12.007.005.001 | Chumbador de aço para fixação de poste de aco reto ou curvo 7 a 9m com flange - fornecimento e instalacao | un | 1 | 586.14 | 586.14 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 586.14 |  | 100%
02.12.007.005.002 | Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa | un | 1 | 21.31 | 21.31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.31 |  | 100%
02.12.007.005.003 | Conector de terra duplo - fornecimento | un | 1 | 22.36 | 22.36 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.36 |  | 100%
02.12.007.005.004 | Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m | un | 1 | 49.32 | 49.32 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 49.32 |  | 100%
02.12.007.005.005 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2") | m | 3 | 36.75 | 110.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 110.25 |  | 100%
02.12.007.005.006 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2") | un | 2 | 25.98 | 51.96 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 51.96 |  | 100%
02.12.007.005.007 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2") | un | 2 | 9.48 | 18.96 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.96 |  | 100%
02.12.007.005.008 | Poste de concreto duplo T (DT) 7/600 - fornecimento e assentamento | un | 1 | 1621.72 | 1621.72 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1621.72 |  | 100%
02.12.007.005.009 | Fornecimento e instalação de caixa para medição indireta padrão energisa (1.50 x 0.60 x 0.30 m) | un | 1 | 2268.47 | 2268.47 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2268.47 |  | 100%
02.12.007.005.010 | Fornecimento de porca olhal | un | 1 | 28.05 | 28.05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.05 |  | 100%
02.12.008 | INSTALAÇÃO GÁS |  |  |  | 3475.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3475.75 |  | 100%
02.12.008.001 | Tubo cobre aparente, classe a, junta soldadas, d = 15 mm (1/2") | m | 15 | 60.72 | 910.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 910.8 |  | 100%
02.12.008.002 | Caixa com regulador 1º estágio (instalação gás) | un | 1 | 194.6 | 194.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 194.6 |  | 100%
02.12.008.003 | Caixa com regulador 2º estágio (instalação gás) | un | 1 | 508.13 | 508.13 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 508.13 |  | 100%
02.12.008.004 | Conector femea de cobre, solda e rosca, 15mm x 1/2" (instal.gás) | un | 1 | 28.97 | 28.97 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.97 |  | 100%
02.12.008.005 | Conector femea de cobre, solda e rosca, 22mm x 3/4" (instal.gás) | un | 1 | 26.32 | 26.32 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.32 |  | 100%
02.12.008.006 | Laudo de Vistoria e ART com execução de teste de estanqueidade de gás com emissão de laudo técnico, exclusive deslocamento de equipe técnica - Rev 01 | un | 1 | 911.78 | 911.78 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 911.78 |  | 100%
02.12.008.007 | Mangueira metálica para gás d=1/2" x 120cm | un | 1 | 52.12 | 52.12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 52.12 |  | 100%
02.12.008.008 | Mangueira para gás GLP d=3/8" x 120cm, em PVC transparente c/tarja amarela, uso domestico | un | 1 | 34.15 | 34.15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 34.15 |  | 100%
02.12.008.009 | Medidor de gás GLP, classe 300, d=28mm | un | 1 | 518.48 | 518.48 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 518.48 |  | 100%
02.12.008.010 | Pig Tail ou chicote flexível de cobre, B-190, para condução de gás | un | 1 | 62.37 | 62.37 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 62.37 |  | 100%
02.12.008.011 | Ponto de gás de cozinha com tubo cobre flexível 1/4", exclusive botijão, válvula e mangueira | pt | 1 | 138.81 | 138.81 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 138.81 |  | 100%
02.12.008.012 | Regulador de gás 2º estágio de 2 kg/h (instalação gás) | un | 1 | 55.93 | 55.93 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 55.93 |  | 100%
02.12.008.013 | Suporte de parede para coletor de gás | un | 1 | 16.63 | 16.63 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.63 |  | 100%
02.12.008.014 | União 1/2" x 1/8" NPT para instalação de gás | un | 1 | 16.66 | 16.66 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.66 |  | 100%
02.12.009 | RAMPA METÁLICA |  |  |  | 6389.2091 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6389.2091 |  | 100%
02.12.009.001 | Estrutura metálica em aço p/ Mezaninos e Plataformas, vão livre até 6,00m, Chapa Xadrez 3/16", área superior a 50 m2, sobrecarga 500 kg/m2, pintura 01 demão de epoxi fundo óxido de ferro + 02 demãos de esmalte epoxi branco. Rev 03_03/2022 | m2 | 5.29 | 1207.79 | 6389.2091 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.29 | 6389.2091 |  | 100%
02.12.010 | DIVERSOS |  |  |  | 4094.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4094.02 |  | 100%
02.12.010.001 | As Built | m2 | 386 | 1.09 | 420.74 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 386 | 420.74 |  | 100%
02.12.010.002 | Sinalização para deficientes - faixa para degraus em borracha, dim 200 x 30mm | un | 18 | 6.94 | 124.92 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 124.92 |  | 100%
02.12.010.003 | Placa de indicativa em alumínio e ferro fundido com texto em braile em alto relevo, dim.: 15 x 23 cm | Un | 1 | 226.58 | 226.58 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 226.58 |  | 100%
02.12.010.004 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 3 | 36.47 | 109.41 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 109.41 |  | 100%
02.12.010.005 | Dispenser para toalha interfolhada | un | 5 | 60.23 | 301.15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 301.15 |  | 100%
02.12.010.006 | Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo | un | 5 | 102.36 | 511.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 511.8 |  | 100%
02.12.010.007 | Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. af_01/2020 | un | 5 | 106.95 | 534.75 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 534.75 |  | 100%
02.12.010.008 | Cabide em aço inox, DECA 2060 C40, acabamento cromado ou similar | un | 5 | 162.95 | 814.75 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 814.75 |  | 100%
02.12.010.009 | Limpeza geral | m2 | 386 | 2.72 | 1049.92 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 386 | 1049.92 |  | 100%
02.13 | TRATAMENTO EFLUENTES |  |  |  | 27671.3006 |  | 10992.14 |  | 0 |  | 10992.14 |  | 16679.1606 | 39.72% | 60.28%
02.13.001 | Fossa Séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões internas 2,20 x 1,10 x 1,20m |  |  |  | 20995.309 |  | 5724.94 |  | 0 |  | 5724.94 |  | 15270.369 | 27.27% | 72.73%
02.13.001.001 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 17.43 | 19.82 | 345.4626 | 4.63 | 91.77 | 0 | 0 | 4.63 | 91.77 | 12.8 | 253.6926 | 26.56% | 73.44%
02.13.001.002 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação | m3 | 47.22 | 39.58 | 1868.9676 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 47.22 | 1868.9676 |  | 100%
02.13.001.003 | Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado | m3 | 0.76 | 666.51 | 506.5476 | 0.76 | 506.55 | 0 | 0 | 0.76 | 506.55 | 0 | -0.0024 | 100% | -0.0004738%
02.13.001.004 | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 01 uso, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | m2 | 25.84 | 246.73 | 6375.5032 | 2.42 | 597.09 | 0 | 0 | 2.42 | 597.09 | 23.42 | 5778.4132 | 9.365% | 90.63%
02.13.001.005 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 203.28 | 16.47 | 3348.0216 | 50.58 | 833.05 | 0 | 0 | 50.58 | 833.05 | 152.7 | 2514.9716 | 24.88% | 75.12%
02.13.001.006 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 150 mm | m | 2.8 | 87.2 | 244.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 244.16 |  | 100%
02.13.001.007 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 54.47 | 59.42 | 3236.6074 | 12 | 713.04 | 0 | 0 | 12 | 713.04 | 42.47 | 2523.5674 | 22.03% | 77.97%
02.13.001.008 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 7.59 | 29.68 | 225.2712 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.59 | 225.2712 |  | 100%
02.13.001.009 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 32.16 | 7.67 | 246.6672 | 11.22 | 86.06 | 0 | 0 | 11.22 | 86.06 | 20.94 | 160.6072 | 34.89% | 65.11%
02.13.001.010 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 32.16 | 34.85 | 1120.776 | 11.22 | 391.02 | 0 | 0 | 11.22 | 391.02 | 20.94 | 729.756 | 34.89% | 65.11%
02.13.001.011 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 2.54 | 684.49 | 1738.6046 | 2.17 | 1485.34 | 0 | 0 | 2.17 | 1485.34 | 0.37 | 253.2646 | 85.43% | 14.57%
02.13.001.012 | Abraçadeira em ferro Galvanizado DN 150mm | un | 4 | 68.86 | 275.44 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 275.44 |  | 100%
02.13.001.013 | Alvenaria bloco concreto vedação 14x19x39cm, e=0,14m, com argamassa traço T5 1:2:8 (cimento / cal / areia), junta 1 cm - Rev. 01 | m2 | 16.08 | 91 | 1463.28 | 11.22 | 1021.02 | 0 | 0 | 11.22 | 1021.02 | 4.86 | 442.26 | 69.78% | 30.22%
02.13.002 | Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 5,00 x 1,50 x 1,20m |  |  |  | 6675.9916 |  | 5267.2 |  | 0 |  | 5267.2 |  | 1408.7916 | 78.9% | 21.1%
02.13.002.001 | Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte | m3 | 1.36 | 590.59 | 803.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 803.2024 |  | 100%
02.13.002.002 | Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrura | m3 | 0.08 | 628.87 | 50.3096 | 0.08 | 50.31 | 0 | 0 | 0.08 | 50.31 | 0 | -0.0004 | 100% | -0.0007951%
02.13.002.003 | Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm | m2 | 8.26 | 159.17 | 1314.7442 | 7.5 | 1193.78 | 0 | 0 | 7.5 | 1193.78 | 0.76 | 120.9642 | 90.8% | 9.201%
02.13.002.004 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=24cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm | m2 | 22.74 | 147.76 | 3360.0624 | 22.1 | 3265.5 | 0 | 0 | 22.1 | 3265.5 | 0.64 | 94.5624 | 97.19% | 2.814%
02.13.002.005 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 13.9 | 59.42 | 825.938 | 12.75 | 757.61 | 0 | 0 | 12.75 | 757.61 | 1.15 | 68.328 | 91.73% | 8.273%
02.13.002.006 | Lastro de brita 3 | m3 | 1.5 | 214.49 | 321.735 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 321.735 |  | 100%
02.14 | DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 11813.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11813.56 |  | 100%
02.14.001 | Ajudante de operação em geral com encargos complementares | h | 4 | 24.64 | 98.56 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 98.56 |  | 100%
02.14.002 | Ajudante de estrutura metálica com encargos complementares | h | 110 | 25.12 | 2763.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 110 | 2763.2 |  | 100%
02.14.003 | Montador de estrutura metálica com encargos complementares | h | 110 | 29.6 | 3256 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 110 | 3256 |  | 100%
02.14.004 | Servente com encargos complementares | h | 220 | 25.89 | 5695.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 220 | 5695.8 |  | 100%
02.15 | ANEXO A SER CONSTRUÍDO |  |  |  | 155479.6687 |  | 28889.92 |  | 14368.85 |  | 43258.77 |  | 112220.8987 | 27.82% | 72.18%
02.15.001 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  | 2424.912 |  | 2424.91 |  | 0 |  | 2424.91 |  | 0.002 | 100% | 8.248e-05%
02.15.001.001 | Sondagem à pá e picareta | m | 45 | 37.41 | 1683.45 | 45 | 1683.45 | 0 | 0 | 45 | 1683.45 | 0 | 0 | 100%
02.15.001.002 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 38.2 | 11.37 | 434.334 | 38.2 | 434.33 | 0 | 0 | 38.2 | 434.33 | 0 | 0.004 | 100% | 0.000921%
02.15.001.003 | Regularização manual e compactão com placa vibratótia | m2 | 38.2 | 8.04 | 307.128 | 38.2 | 307.13 | 0 | 0 | 38.2 | 307.13 | 0 | -0.002 | 100% | -0.0006512%
02.15.002 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  | 4706.8669 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4706.8669 |  | 100%
02.15.002.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 20.74 | 59.42 | 1232.3708 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20.74 | 1232.3708 |  | 100%
02.15.002.002 | Escoramento de valas tipo Contínuo Simples | m2 | 25.26 | 59.92 | 1513.5792 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 25.26 | 1513.5792 |  | 100%
02.15.002.003 | Sinalização com Cavalete Plástico Desmontável | un | 4 | 16.89 | 67.56 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 67.56 |  | 100%
02.15.002.004 | Bombeamento direto p/ esgotamento de valas com Gerador | H | 32 | 28.52 | 912.64 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 32 | 912.64 |  | 100%
02.15.002.005 | Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017 | m3 | 15.79 | 62.11 | 980.7169 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15.79 | 980.7169 |  | 100%
02.15.003 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA |  |  |  | 66870.6396 |  | 26465.01 |  | 11763.76 |  | 38228.77 |  | 28641.8696 | 57.17% | 42.83%
02.15.003.001 | Restauro - Equipe de pesquisa arqueológica e cadastro - Rev 01. | mês | 1 | 26465.01 | 26465.01 | 1 | 26465.01 | 0 | 0 | 1 | 26465.01 | 0 | 0 | 100%
02.15.003.002 | FUNDAÇÃO BLOCOS |  |  |  | 4189.866 |  | 0 |  | 4107.53 |  | 4107.53 |  | 82.336 | 98.03% | 1.965%
02.15.003.002.001 | Concretagem de edificações (paredes e lajes) feitas com sistema de fôrmas manuseáveis, com concreto usinado autoadensável fck 25 mpa - lançamento e acabamento. af_10/2021 | m3 | 3.02 | 716.76 | 2164.6152 | 0 | 0 | 3.02 | 2164.62 | 3.02 | 2164.62 | 0 | -0.0048 | 100% | -0.0002217% | fundação
02.15.003.002.002 | Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpa,lançado e adensado | m3 | 0.48 | 799.51 | 383.7648 | 0 | 0 | 0.377 | 301.42 | 0.377 | 301.42 | 0.103 | 82.3448 | 78.54% | 21.46% | magro
02.15.003.002.003 | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos | m2 | 15.4 | 106.59 | 1641.486 | 0 | 0 | 15.4 | 1641.49 | 15.4 | 1641.49 | 0 | -0.004 | 100% | -0.0002437%
02.15.003.003 | VIGAS |  |  |  | 19469.1024 |  | 0 |  | 5671.74 |  | 5671.74 |  | 13797.3624 | 29.13% | 70.87%
02.15.003.003.001 | Concretagem de edificações (paredes e lajes) feitas com sistema de fôrmas manuseáveis, com concreto usinado autoadensável fck 25 mpa - lançamento e acabamento. af_10/2021 | m3 | 3.82 | 716.76 | 2738.0232 | 0 | 0 | 1.699 | 1217.78 | 1.699 | 1217.78 | 2.121 | 1520.2432 | 44.48% | 55.52%
02.15.003.003.002 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 217 | 16.47 | 3573.99 | 0 | 0 | 97.53 | 1606.32 | 97.53 | 1606.32 | 119.47 | 1967.67 | 44.94% | 55.06%
02.15.003.003.003 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 57 | 15.39 | 877.23 | 0 | 0 | 28.16 | 433.38 | 28.16 | 433.38 | 28.84 | 443.85 | 49.4% | 50.6%
02.15.003.003.004 | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos | m2 | 53.76 | 106.59 | 5730.2784 | 0 | 0 | 22.65 | 2414.26 | 22.65 | 2414.26 | 31.11 | 3316.0184 | 42.13% | 57.87%
02.15.003.003.005 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm | m2 | 53.76 | 121.83 | 6549.5808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.76 | 6549.5808 |  | 100%
02.15.003.004 | PILARES |  |  |  | 9270.7888 |  | 0 |  | 1984.49 |  | 1984.49 |  | 7286.2988 | 21.41% | 78.59%
02.15.003.004.001 | Concretagem de edificações (paredes e lajes) feitas com sistema de fôrmas manuseáveis, com concreto usinado autoadensável fck 25 mpa - lançamento e acabamento. af_10/2021 | m3 | 1.82 | 716.76 | 1304.5032 | 0 | 0 | 0.396 | 283.84 | 0.396 | 283.84 | 1.424 | 1020.6632 | 21.76% | 78.24%
02.15.003.004.002 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 154 | 16.47 | 2536.38 | 0 | 0 | 36.55 | 601.98 | 36.55 | 601.98 | 117.45 | 1934.4 | 23.73% | 76.27%
02.15.003.004.003 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 36 | 15.39 | 554.04 | 0 | 0 | 7.8 | 120.04 | 7.8 | 120.04 | 28.2 | 434 | 21.67% | 78.33%
02.15.003.004.004 | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | m2 | 35.95 | 123.72 | 4447.734 | 0 | 0 | 7.91 | 978.63 | 7.91 | 978.63 | 28.04 | 3469.104 | 22% | 78%
02.15.003.004.005 | Impermeabilização c/manta asfáltica 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer, exceto proteção mecânica | m2 | 2.93 | 146.12 | 428.1316 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.93 | 428.1316 |  | 100%
02.15.003.005 | LAJE |  |  |  | 4496.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4496.84 |  | 100%
02.15.003.005.001 | Concretagem de edificações (paredes e lajes) feitas com sistema de fôrmas manuseáveis, com concreto usinado autoadensável fck 25 mpa - lançamento e acabamento. af_10/2021 | m3 | 1.22 | 716.76 | 874.4472 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 874.4472 |  | 100%
02.15.003.005.002 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 56 | 16.47 | 922.32 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 56 | 922.32 |  | 100%
02.15.003.005.003 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 52 | 15.39 | 800.28 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 52 | 800.28 |  | 100%
02.15.003.005.004 | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | m2 | 11.34 | 123.72 | 1402.9848 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 1402.9848 |  | 100%
02.15.003.005.005 | Impermeabilização c/manta asfáltica 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer, exceto proteção mecânica | m2 | 3.4 | 146.12 | 496.808 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 496.808 |  | 100%
02.15.003.006 | ESCADA |  |  |  | 2979.0324 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2979.0324 |  | 100%
02.15.003.006.001 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 70 | 16.47 | 1152.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70 | 1152.9 |  | 100%
02.15.003.006.002 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 8 | 15.39 | 123.12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 123.12 |  | 100%
02.15.003.006.003 | Concretagem de edificações (paredes e lajes) feitas com sistema de fôrmas manuseáveis, com concreto usinado autoadensável fck 25 mpa - lançamento e acabamento. af_10/2021 | m3 | 0.75 | 716.76 | 537.57 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 537.57 |  | 100%
02.15.003.006.004 | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | m2 | 9.42 | 123.72 | 1165.4424 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9.42 | 1165.4424 |  | 100%
02.15.004 | ELEVAÇÕES DE ALVENARIA |  |  |  | 2952.681 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2952.681 |  | 100%
02.15.004.001 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08 | m2 | 29.22 | 101.05 | 2952.681 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 29.22 | 2952.681 |  | 100%
02.15.005 | CHAPISCO E REBOCO |  |  |  | 4169.2506 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4169.2506 |  | 100%
02.15.005.001 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 89.22 | 7.67 | 684.3174 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 89.22 | 684.3174 |  | 100%
02.15.005.002 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | m2 | 89.22 | 39.06 | 3484.9332 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 89.22 | 3484.9332 |  | 100%
02.15.006 | GUARDA CORPO E FACHADA DO ELEVADOR |  |  |  | 67488.8112 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 67488.8112 |  | 100%
02.15.006.001 | Fachada Elevador |  |  |  | 35576.6466 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 35576.6466 |  | 100%
02.15.006.001.001 | Chumbador Walsyma cb 314200 d=1/4"x2" | un | 60 | 2.43 | 145.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 60 | 145.8 |  | 100%
02.15.006.001.002 | Vidro laminado 8mm (4+4 mm), incolor | m2 | 33.82 | 1047.63 | 35430.8466 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 33.82 | 35430.8466 |  | 100%
02.15.006.002 | Guarda corpo |  |  |  | 31912.1646 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31912.1646 |  | 100%
02.15.006.002.001 | Vidro laminado 8mm (4+4 mm), incolor | m2 | 22.42 | 1047.63 | 23487.8646 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 22.42 | 23487.8646 |  | 100%
02.15.006.002.002 | Pontaletes para guarda corpo, acabamento polido brilhante ou escovado aço inox AISI 304. Fabricado como 2 barras paralelas de 40mm x 15mm cada, com 40cm de altura | un | 30 | 280.81 | 8424.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 8424.3 |  | 100%
02.15.007 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 1193.8563 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1193.8563 |  | 100%
02.15.007.001 | Camada impermeabilizadora, espessura = 8,0cm, c/ concreto fck = 15mpa | m² | 24.57 | 48.59 | 1193.8563 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24.57 | 1193.8563 |  | 100%
02.15.008 | RESERVATÓRIO ENTERRADO |  |  |  | 5672.6511 |  | 0 |  | 2605.09 |  | 2605.09 |  | 3067.5611 | 45.92% | 54.08% |  | 2X1X1,2
02.15.008.001 | Concretagem de edificações (paredes e lajes) feitas com sistema de fôrmas manuseáveis, com concreto usinado autoadensável fck 25 mpa - lançamento e acabamento. af_10/2021 | m3 | 1.32 | 716.76 | 946.1232 | 0 | 0 | 1.216 | 871.58 | 1.216 | 871.58 | 0.104 | 74.5432 | 92.12% | 7.879%
02.15.008.002 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 58 | 15.39 | 892.62 | 0 | 0 | 39.95 | 614.83 | 39.95 | 614.83 | 18.05 | 277.79 | 68.88% | 31.12%
02.15.008.003 | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos | m2 | 19.64 | 106.59 | 2093.4276 | 0 | 0 | 9.52 | 1014.74 | 9.52 | 1014.74 | 10.12 | 1078.6876 | 48.47% | 51.53% |  |  | prime
02.15.008.004 | Impermeabilização c/manta asfáltica 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer, exceto proteção mecânica | m2 | 11.2 | 146.12 | 1636.544 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 1636.544 |  | 100% |  | 12m2 | prime
02.15.008.005 | Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpa,lançado e adensado | m3 | 0.13 | 799.51 | 103.9363 | 0 | 0 | 0.13 | 103.94 | 0.13 | 103.94 | 0 | -0.0037 | 100% | -0.00356%
TOTAL GERAL: |  |  |  |  | 1317974.969 |  | 317213.11 |  | 22040.46 |  | 339253.57 |  | 978721.399 | 25.74% | 74.26%
PERCENTUAL: |  |  |  |  | 100% |  | 24.07% |  | 1.672% |  | 25.74% |  | 74.26%
[5 empty] | ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM. DATA: | [5 empty] | APROVADO PARA PAGAMENTO DATA:
CARLOS DIOGO FONSECA DE AZEVEDO ARQUITETO E URBANISTA - CAU A44785-4 RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESSA
X

## 01.01
EQUIPE DIRIGENTE
ÍTEM: | 01.01.001.001 | [8 empty] | plan. Serv. | 20179.24
SERVIÇO: | Equipe Dirigente |  |  | contrato | 1317974.97 | 103500 | serv |  |  | contrato | 1317974.97
LOCAL | UNID | QUANT | OBSERVAÇÃO | medição | 109254 | 5754 | mat | 109483.56 |  | adm | 109483.6
| un. | 0.017 | 20.179,24/ (1.317974,97 - (109483,60)) = 0,0167 | equipe dirigente | 109483.6
TOTAL | un. | 0.017 |  |  |  | 109254 |  |  | indice | 0.016698
BM9 | un. | 0.0167 |  | indice | 0.090405
SALDO | un. | 0.793

## 02.12
ESGOTO SANITÁRIO E DRENAGEM PLUVIAL
ÍTEM: | 02.12.002.002
SERVIÇO: | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 50mm
LOCAL | UNID | QUANT | OBSERVAÇÃO |  |  |  |  | 6.2 | 0.45
| m |  | tubo de 50mm = 2,20+1,10+1,10+1,36 = 5,75m |  |  |  |  | 6.2 | 3.9
TOTAL | m
BM9 | m | 5.75
SALDO | m | 23.25
[8 empty] | 8.5 | 11.7 | 36.95
ESGOTO SANITÁRIO E DRENAGEM PLUVIAL
ÍTEM: | 02.12.002.003
SERVIÇO: | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 75mm
LOCAL | UNID | QUANT | OBSERVAÇÃO
| m |  | tubo de 75mm = 1m
TOTAL | m
BM9 | m | 1
SALDO | m | 0
ESGOTO SANITÁRIO E DRENAGEM PLUVIAL
ÍTEM: | 02.12.002.004
SERVIÇO: | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm | [5 empty] | enviarfots e evedncias da
LOCAL | UNID | QUANT | OBSERVAÇÃO
| m |  | tubo de 100mm = 1,70+2,33+6,83+2,39+1,77+4,22 = 19,25m |  | 7.2 | 26.4
TOTAL | m |  |  |  | 4.8
BM9 | m | 19.25 |  |  | 9.6
SALDO | m | 13.75 |  | OK | 4.8
ESGOTO SANITÁRIO E DRENAGEM PLUVIAL
ÍTEM: | 02.12.002.007
SERVIÇO: | Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 50mm
LOCAL | UNID | QUANT | OBSERVAÇÃO
| m |  | 1
TOTAL | m
BM9 | m | 1
SALDO | m | 2
ESGOTO SANITÁRIO E DRENAGEM PLUVIAL
ÍTEM: | 02.12.002.008
SERVIÇO: | Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm =100mm
LOCAL | UNID | QUANT | OBSERVAÇÃO
| m |  | 1
TOTAL | m
BM9 | m | 1
SALDO | m | 2
ESGOTO SANITÁRIO E DRENAGEM PLUVIAL
ÍTEM: | 02.12.002.010
SERVIÇO: | Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 50mm
LOCAL | UNID | QUANT | OBSERVAÇÃO
| m |  | 1
TOTAL | m
BM9 | m | 1
SALDO | m | 4
ESGOTO SANITÁRIO E DRENAGEM PLUVIAL
ÍTEM: | 02.12.002.020
SERVIÇO: | Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 75 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022
LOCAL | UNID | QUANT | OBSERVAÇÃO
| m |  | tubo de 75mm = 0,40+1,65 = 2,05m
TOTAL | m
BM9 | m | 0
SALDO | m | 8.6
CAIXAS E COMPLEMENTOS
ÍTEM: | 02.12.003.004
SERVIÇO: | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m
LOCAL | UNID | QUANT | OBSERVAÇÃO
| m |  | 4unid
TOTAL | m
BM9 | m | 4
SALDO | m | 0
CAIXAS E COMPLEMENTOS
ÍTEM: | 02.12.003.005
SERVIÇO: | Caixa de gordura "cg" 60 x 60 x 65cm
LOCAL | UNID | QUANT | OBSERVAÇÃO
| m |  | 1und
TOTAL | m
BM9 | m | 1
SALDO | m | 0
CAIXAS E COMPLEMENTOS
ÍTEM: | 02.12.003.006
SERVIÇO: | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m
LOCAL | UNID | QUANT | OBSERVAÇÃO
| m |  | 3und
TOTAL | m
BM9 | m | 3
SALDO | m | 0
ÍTEM:
ÍTEM: | 02.12.002.019
SERVIÇO: | Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022
LOCAL | UNID | QUANT | OBSERVAÇÃO
| m |  | tubo de 100mm =7,52m+1,59m=9,11m
TOTAL | m
BM9 | m | 9.11
SALDO | m | 20.89

## 02.15
FUNDAÇÃO BLOCOS
ÍTEM: | 02.15.003.002.001
SERVIÇO: | Concretagem de edificações (paredes e lajes) feitas com sistema de fôrmas manuseáveis, com concreto usinado autoadensável fck 25 mpa - lançamento e acabamento. af_10/2021
LOCAL | UNID | QUANT | OBSERVAÇÃO
| m |  |  | ok
TOTAL | m
BM9 | m3 | 3.02
SALDO | m3 | 0 | 3,016m3
FUNDAÇÃO BLOCOS
ÍTEM: | 02.15.003.002.002
SERVIÇO: | Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpa,lançado e adensado
LOCAL | UNID | QUANT | OBSERVAÇÃO | ok
0,38M3
TOTAL
BM9 | m3 | 0.377
SALDO |  | 0.103
FUNDAÇÃO BLOCOS
ÍTEM: | 02.15.003.002.003
SERVIÇO: | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos
LOCAL | UNID | QUANT | OBSERVAÇÃO
15,4M2
TOTAL
BM9 | m2 | 15.4
SALDO |  | 0
VIGAS
ÍTEM: | 02.15.003.003.001
SERVIÇO: | Concretagem de edificações (paredes e lajes) feitas com sistema de fôrmas manuseáveis, com concreto usinado autoadensável fck 25 mpa - lançamento e acabamento. af_10/2021
LOCAL | UNID | QUANT | OBSERVAÇÃO
1,69M3
TOTAL
BM9 | m3 | 1.699
SALDO |  | 2.121
VIGAS
ÍTEM: | 02.15.003.003.002
SERVIÇO: | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1
LOCAL | UNID | QUANT | OBSERVAÇÃO
97,53kg
TOTAL
BM9 | kg | 97.53
SALDO |  | 119.47
VIGAS
ÍTEM: | 02.15.003.003.003
SERVIÇO: | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1
LOCAL | UNID | QUANT | OBSERVAÇÃO
97,53kg
TOTAL
BM9 | kg | 28.16
SALDO |  | 28.84
VIGAS
ÍTEM: | 02.15.003.003.004
SERVIÇO: | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos
LOCAL | UNID | QUANT | OBSERVAÇÃO
22,65m2
TOTAL
BM9 | m2 | 22.65
SALDO |  | 31.11
PILARES
ÍTEM: | 02.15.003.004.001
SERVIÇO: | Concretagem de edificações (paredes e lajes) feitas com sistema de fôrmas manuseáveis, com concreto usinado autoadensável fck 25 mpa - lançamento e acabamento. af_10/2021
LOCAL | UNID | QUANT | OBSERVAÇÃO
0.265
TOTAL
BM9 | m2 | 0.396
SALDO |  | 1.424
PILARES
ÍTEM: | 02.15.003.004.002
SERVIÇO: | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1
LOCAL | UNID | QUANT | OBSERVAÇÃO
27,50KG
TOTAL
BM9 | KG | 36.55
SALDO |  | 28.2
PILARES
ÍTEM: | 02.15.003.004.003
SERVIÇO: | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1
LOCAL | UNID | QUANT | OBSERVAÇÃO
5,84KG
TOTAL
BM9 | KG | 7.8
SALDO |  | 0.75
PILARES
ÍTEM: | 02.15.003.004.004
SERVIÇO: | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015
LOCAL | UNID | QUANT | OBSERVAÇÃO
5,31M2
TOTAL
BM9 | KG | 7.91
SALDO |  | 28.04
RESERVATÓRIO ENTERRADO
ÍTEM: | 02.15.008.001
SERVIÇO: | Concretagem de edificações (paredes e lajes) feitas com sistema de fôrmas manuseáveis, com concreto usinado autoadensável fck 25 mpa - lançamento e acabamento. af_10/2021
LOCAL | UNID | QUANT | OBSERVAÇÃO
concreto 0,286m3x 2face + 0,144m3 x2face + 0,264m3x1 = 1,124m3
TOTAL
BM9 | M3 | 1.216
SALDO |  | 0.104
RESERVATÓRIO ENTERRADO
ÍTEM: | 02.15.008.002
SERVIÇO: | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1
LOCAL | UNID | QUANT | OBSERVAÇÃO
TOTAL
BM9 | KG | 39.95
SALDO |  | 18.05
RESERVATÓRIO ENTERRADO
ÍTEM: | 02.15.008.003
SERVIÇO: | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos
LOCAL | UNID | QUANT | OBSERVAÇÃO
forma 2,86m2 x 2 + 1,44m2x2 = 8,60m2
TOTAL
BM9 | M2 | 9.52
SALDO |  | 10.12
RESERVATÓRIO ENTERRADO
ÍTEM: | 02.15.008.005
SERVIÇO: | Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpa,lançado e adensado
LOCAL | UNID | QUANT | OBSERVAÇÃO
magro 2,64m2 x 0,05cm = 0,13m3
TOTAL
BM9 | M3 | 0.13
SALDO |  | 0

## levantamento concreto e aço
| estrutural | fundação
|  |  |  | sapata | magro | sapata | magro/ lastro
|  | a(m) | b(m) | altura(m) | altura(m) | volume (m3) | volume (m3) | forma (m2)
| b1 | 0.4 | 1.25 | 0.4 | 0.05 | 0.2 | 0.025 | 1.32
| b2 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.05 | 0.256 | 0.032 | 1.28
| b3 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.05 | 0.256 | 0.032 | 1.28
| b4 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.05 | 0.256 | 0.032 | 1.28
| b5 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.05 | 0.256 | 0.032 | 1.28
| b6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.05 | 0.256 | 0.032 | 1.28
| b7 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.05 | 0.256 | 0.032 | 1.28
| b8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.05 | 0.256 | 0.032 | 1.28
| b9 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.05 | 0.256 | 0.032 | 1.28
| b10 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.05 | 0.256 | 0.032 | 1.28 |  |  | mm | kg/m |  | mm | kg/m
| b11 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.05 | 0.256 | 0.032 | 1.28 |  |  | 5 | 0.154 |  | 12.5 | 0.963
| b12 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.05 | 0.256 | 0.032 | 1.28 |  |  | 6 | 0.245 |  | 16 | 1.57
[5 empty] | total | 3.016 | 0.377 | 15.4 |  |  | 8 | 0.395 |  | 20 | 2.46
[11 empty] | 10 | 0.617 |  | 25 | 3.85
[9 empty] | viga baldrame | [5 empty] | viga baldrame
| viga baldrame |  |  |  | viga | magro |  |  |  | posição | bitola |  |  |  |  | posição | bitola
|  | a(m) | b(m) | comprimento(m) | v(m3) | v(m3) | forma (m2) |  | aço |  | mm | comp. (m) | kg |  | aço |  | mm | comp. (m) | kg
| v1 | 0.15 | 0.3 | 7.34 | 0.3303 | 0.05505 | 4.404 |  | v1 | 1 | 8 | 15.06 | 5.9487 |  | v3 | 1 | 8 | 13.06 | 5.1587
| v2 | 0.15 | 0.3 | 5.64 | 0.2538 | 0.0423 | 3.384 |  |  | 2 | 8 | 15.86 | 6.2647 |  |  | 2 | 8 | 13.86 | 5.4747
| v3 | 0.15 | 0.3 | 6.31 | 0.28395 | 0.047325 | 3.786 |  |  | 3 | 5 | 31.2 | 4.8048 |  |  | 3 | 5 | 27.3 | 4.2042
| v4 | 0.15 | 0.3 | 6.31 | 0.28395 | 0.047325 | 3.786 |  | viga baldrame | [5 empty] | viga baldrame
| v5 | 0.15 | 0.3 | 1.39 | 0.06255 | 0.010425 | 0.834 |  |  | posição | bitola |  |  |  |  | posição | bitola
| v6 | 0.15 | 0.3 | 1.39 | 0.06255 | 0.010425 | 0.834 |  | aço |  | mm | comp. (m) | kg |  | aço |  | mm | comp. (m) | kg
| v7 | 0.15 | 0.3 | 3.9 | 0.1755 | 0.02925 | 2.34 |  | v2 | 1 | 8 | 11.66 | 4.6057 |  | v4 | 1 | 5 | 4.5 | 0.693
| v8 | 0.15 | 0.3 | 4.47 | 0.20115 | 0.033525 | 2.682 |  |  | 2 | 8 | 12.46 | 4.9217 |  |  | 2 | 8 | 13.06 | 5.1587
| v9 | 0.15 | 0.3 | 1 | 0.045 | 0.0075 | 0.6 |  |  | 3 | 5 | 24.18 | 3.7237 |  |  | 3 | 8 | 13.86 | 5.4747
|  |  |  | total | 1.6987 | 0.28313 | 22.65 |  | viga baldrame | [6 empty] | 4 | 5 | 28.08 | 4.3243
[10 empty] | posição | bitola |  |  |  | viga baldrame
[9 empty] | aço |  | mm | comp. (m) | kg |  |  | posição | bitola
| pilares | [7 empty] | v7 | 1 | 8 | 8.54 | 3.3733 |  | aço |  | mm | comp. (m) | kg
|  | a(m) | b(m) | altura(m) | v(m3) | forma (m2) |  |  |  | 2 | 8 | 9.94 | 3.9263 |  | v8 | 1 | 10 | 5.4 | 3.3318
| p1 | 0.15 | 1.25 | 2.2 | 0.4125 | 6.16 |  |  |  | 3 | 5 | 20.28 | 3.1231 |  |  | 2 | 5 | 6 | 0.924
| p2 | 0.15 | 0.3 | 2.2 | 0.099 | 1.98 | [9 empty] | 3 | 10 | 10.84 | 6.6883
| p3 | 0.15 | 0.3 | 2.2 | 0.099 | 1.98 | [9 empty] | 4 | 5 | 21.84 | 3.3634
| p4 | 0.15 | 0.3 | 2.2 | 0.099 | 1.98 |  |  | viga baldrame
| p5 | 0.15 | 0.3 | 2.2 | 0.099 | 1.98 |  |  |  | posição | bitola |  |  |  | viga baldrame
| p6 | 0.15 | 0.3 | 2.2 | 0.099 | 1.98 |  |  | aço |  | mm | comp. (m) | kg |  |  | posição | bitola
| p7 | 0.15 | 0.3 | 2.2 | 0.099 | 1.98 |  |  | v6 | 1 | 8 | 3.22 | 1.2719 |  | aço |  | mm | comp. (m) | kg
| p8 | 0.15 | 0.3 | 2.2 | 0.099 | 1.98 |  |  |  | 2 | 8 | 4.6 | 1.817 |  | v5 | 1 | 8 | 3.18 | 1.2561
| p9 | 0.15 | 0.3 | 1.5 | 0.0675 | 1.35 |  |  |  | 3 | 5 | 7.02 | 1.0811 |  |  | 2 | 8 | 4.46 | 1.7617
| p10 | 0.15 | 0.3 | 2.2 | 0.099 | 1.98 | [9 empty] | 3 | 5 | 7.02 | 1.0811
| p11 | 0.15 | 0.3 | 2.2 | 0.099 | 1.98 |  |  | viga baldrame
| p12 | 0.15 | 0.3 | 2.2 | 0.099 | 1.98 |  |  |  | posição | bitola
|  |  |  | total | 1.47 | 27.31 |  |  | aço |  | mm | comp. (m) | kg
[9 empty] | v9 | 1 | 8 | 2.28 | 0.9006
[10 empty] | 2 | 8 | 3.78 | 1.4931
[10 empty] | 3 | 5 | 5.46 | 0.84084
resumo fundação
|  |  |  | sapata | magro
|  |  |  | volume (m3) | volume (m3) | forma (m2)
|  |  |  | 3.016 | 0.377 | 15.4
|  |  |  | resumo | aço das vigas baldrames
|  |  |  | bitola | aço | concreto m3 | magro m3 | forma m2
|  |  |  | mm | kg | 1.6987 | 0.28313 | 22.65
|  |  | CA60 | 5 | 28.1635
|  |  | CA50 | 8 | 77.5142
|  |  | CA50 | 10 | 20.0201
97.5343 |  |  |  | total | 97.5343 | 1.6987 | 0.28313 | 22.65
[7 empty] | mm | kg/m
[7 empty] | 5 | 0.154
[7 empty] | 6 | 0.245
[7 empty] | 8 | 0.395
[7 empty] | 10 | 0.617
reservatorio aço
fundo
|  | mm | quant. | comp | fundo und | kg
| N4 | 5 | 12 | 2.25 | 1 | 4.158
| N5 | 5 | 24 | 1.25 | 1 | 4.62
parede 1 e parede 3
|  | mm | quant. | comp | paredes und | kg
| N6 | 5 | 12 | 2.9 | 2 | 10.7184
| N7 | 5 | 14 | 2.25 | 2 | 9.702
parede 3 e parede 4
|  | mm | quant. | comp | paredes und | kg
| N6 | 5 | 6 | 2.9 | 2 | 5.3592
| N8 | 5 | 14 | 1.25 | 2 | 5.39
|  | resumo | kg
|  | aço 5mm | 39.9476
[13 empty] | mm | kg/m |  | mm | kg/m
pilares | [12 empty] | 5 | 0.154 |  | 12.5 | 0.963
| a(m) | b(m) | altura(m) | v(m3) | forma (m2) | [7 empty] | 6 | 0.245 |  | 16 | 1.57
p1 | 0.15 | 1.25 | 2.2 | 0.4125 | 6.16 | [7 empty] | 8 | 0.395 |  | 20 | 2.46
p2 | 0.15 | 0.3 | 2.2 | 0.099 | 1.98 | [7 empty] | 10 | 0.617 |  | 25 | 3.85
p3 | 0.15 | 0.3 | 2.2 | 0.099 | 1.98
p4 | 0.15 | 0.3 | 2.2 | 0.099 | 1.98
p5 | 0.15 | 0.3 | 2.2 | 0.099 | 1.98 |  | pilar | AÇO
p6 | 0.15 | 0.3 | 2.2 | 0.099 | 1.98 |  |  | posição | bitola
p7 | 0.15 | 0.3 | 2.2 | 0.099 | 1.98 |  | aço |  | mm | comp. (m) | qunatidade | kg
p8 | 0.15 | 0.3 | 2.2 | 0.099 | 1.98 |  | p7=p9=p10 | 1 | 12.5 | 9.52 | 3 | 27.5033 | CA50
p9 | 0.15 | 0.3 | 1.5 | 0.0675 | 1.35 |  |  | 2 | 5 | 12.64 | 3 | 5.8397 | CA60
p10 | 0.15 | 0.3 | 2.2 | 0.099 | 1.98
p11 | 0.15 | 0.3 | 2.2 | 0.099 | 1.98
p12 | 0.15 | 0.3 | 2.2 | 0.099 | 1.98
|  |  | total | 1.47 | 27.31
pilar | AÇO | [6 empty] | pilares
| posição | bitola | [6 empty] | a(m) | b(m) | altura(m) | v(m3) | forma (m2)
aço |  | mm | comp. (m) | qunatidade | kg |  |  | p7 | 0.15 | 0.3 | 2.2 | 0.099 | 1.98
p7=p9=p10 | 1 | 12.5 | 9.52 | 3 | 27.5033 | CA50 |  | p9 | 0.15 | 0.3 | 1.5 | 0.0675 | 1.35
| 2 | 5 | 12.64 | 3 | 5.8397 | CA60 |  | p10 | 0.15 | 0.3 | 2.2 | 0.099 | 1.98
[11 empty] | total | 0.2655 | 5.31