## BM 05
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA | [7 empty] | PERÍODO: |  |  |  | BOLETIM N°
CONCORRÊNCIA Nº: CP0004/2025 | [7 empty] | 01/07/2026 A 24/08/2026 |  |  |  | 05
OBRA: REFORMA E CONSTRUÇÃO NA PRAÇA HORÁCIO SOUZA LIMA, SITUADA NO BAIRRO ROSA ELZE, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DA PRAÇA, LANCHONETE, QUADRA DE ESPORTE, QUADRA DE VÔLEI, PAISAGISMO E ADMINISTRAÇÃO (LOTE 01).
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND. | QUANTIDADES |  |  |  |  | PREÇO UNIT. | VALORES |  |  |  |  | %
|  |  | CONTRAT. | ACUM. ANTERIOR | PERÍODO | ACUM. ATUAL | SALDO |  | CONTRAT. | ACUM. ANTERIOR | PERÍODO | ACUM. ATUAL | SALDO | PERÍODO | TOTAL
1 | PRAÇA | [7 empty] | 674259.63 | 244523.55 | 42159.53 | 286683.08 | 387576.54 | 6.253% | 42.52%
01.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 89503.42 | 84066.94 | 0 | 84066.94 | 5436.48 | 0% | 93.93%
01.01.001 | Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes | m2 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 276.19 | 5523.8 | 5523.8 | 0 | 5523.8 | 0 | 0% | 100%
01.01.002 | Locação de serviços de pavimentação | m2 | 3255.38 | 0 | 0 | 0 | 3255.38 | 1.67 | 5436.48 | 0 | 0 | 0 | 5436.48 | 0% | 0%
01.01.003 | Tapume com telha metálica. af_03/2024 | m2 | 902 | 902 | 0 | 902 | 0 | 82.75 | 74640.5 | 74640.5 | 0 | 74640.5 | 0 | 0% | 100%
01.01.004 | Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps | m2 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 325.22 | 3902.64 | 3902.64 | 0 | 3902.64 | 0 | 0% | 100%
01.02 | DEMOLIÇÕES/ REMOÇÕES | [7 empty] | 115885.44 | 107428.9 | 1108.08 | 108536.98 | 7348.46 | 0.9562% | 93.66%
01.02.001 | Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado | m | 428.38 | 428.38 | 0 | 428.38 | 0 | 11.72 | 5020.61 | 5020.61 | 0 | 5020.61 | 0 | 0% | 100%
01.02.002 | Demolição manual de quiosque metálico, sem reaproveitamento. | m² | 60.5 | 60.5 | 0 | 60.5 | 0 | 84.14 | 5090.47 | 5090.47 | 0 | 5090.47 | 0 | 0% | 100%
01.02.003 | Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 | m3 | 62.29 | 62.29 | 0 | 62.29 | 0 | 61.25 | 3815.26 | 3815.26 | 0 | 3815.26 | 0 | 0% | 100%
01.02.004 | Remoção e reposição de meio-fio | m | 381.54 | 0 | 0 | 0 | 381.54 | 19.26 | 7348.46 | 0 | 0 | 0 | 7348.46 | 0% | 0%
01.02.005 | Remoção de poste de concreto armado seção circular ou duplo T - Rev. 01 | un | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 184.68 | 1108.08 | 0 | 1108.08 | 1108.08 | 0 | 100% | 100%
01.02.006 | Demolição de piso de concreto simples, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. af_09/2023 | m3 | 278.9 | 278.9 | 0 | 278.9 | 0 | 116.87 | 32595.04 | 32595.04 | 0 | 32595.04 | 0 | 0% | 100%
01.02.007 | Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 125.11 | 125.11 | 125.11 | 0 | 125.11 | 0 | 0% | 100%
01.02.008 | Destocamento de árvores de diâmetro de 0,15 a 0,30m | un | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 43.23 | 302.61 | 302.61 | 0 | 302.61 | 0 | 0% | 100%
01.02.009 | Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo) | m² | 188.14 | 188.14 | 0 | 188.14 | 0 | 62.22 | 11706.07 | 11706.07 | 0 | 11706.07 | 0 | 0% | 100%
01.02.010 | Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020 | m3 | 496.65 | 496.65 | 0 | 496.65 | 0 | 8.7 | 4320.86 | 4320.86 | 0 | 4320.86 | 0 | 0% | 100%
01.02.011 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 744.98 | 744.98 | 0 | 744.98 | 0 | 28.17 | 20986.09 | 20986.09 | 0 | 20986.09 | 0 | 0% | 100%
01.02.012 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | m3xkm | 10429.68 | 10429.68 | 0 | 10429.68 | 0 | 2.25 | 23466.78 | 23466.78 | 0 | 23466.78 | 0 | 0% | 100%
01.03 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [7 empty] | 13347.48 | 13347.48 | 0 | 13347.48 | 0 | 0% | 100%
01.03.001 | Aterro manual de valas com areia para aterro. af_08/2023 | m3 | 137.08 | 137.08 | 0 | 137.08 | 0 | 97.37 | 13347.48 | 13347.48 | 0 | 13347.48 | 0 | 0% | 100%
01.04 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 215736.37 | 9168.34 | 7404.37 | 16572.71 | 199163.66 | 3.432% | 7.682%
01.04.001 | Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_10/2022 | m2 | 1541.63 | 0 | 0 | 0 | 1541.63 | 69.06 | 106464.97 | 0 | 0 | 0 | 106464.97 | 0% | 0%
01.04.002 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 1713.55 | 0 | 0 | 0 | 1713.55 | 3 | 5140.65 | 0 | 0 | 0 | 5140.65 | 0% | 0%
01.04.003 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento convencional, não armado. af_08/2022 | m3 | 102.81 | 0 | 0 | 0 | 102.81 | 623.14 | 64065.02 | 0 | 0 | 0 | 64065.02 | 0% | 0%
01.04.004 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024 | m | 334.71 | 130.54 | 95.85 | 226.39 | 108.32 | 44.26 | 14814.26 | 5777.7 | 4242.32 | 10020.02 | 4794.24 | 28.64% | 67.64%
01.04.005 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024 | m | 205.12 | 71.79 | 66.95 | 138.74 | 66.38 | 47.23 | 9687.82 | 3390.64 | 3162.05 | 6552.69 | 3135.13 | 32.64% | 67.64%
01.04.006 | Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1 | m2 | 1713.55 | 0 | 0 | 0 | 1713.55 | 8.06 | 13811.21 | 0 | 0 | 0 | 13811.21 | 0% | 0%
01.04.007 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 | m | 968.2 | 0 | 0 | 0 | 968.2 | 1.81 | 1752.44 | 0 | 0 | 0 | 1752.44 | 0% | 0%
01.05 | ACESSIBILIDADE | [7 empty] | 14824.77 | 0 | 0 | 0 | 14824.77 | 0% | 0%
01.05.001 | Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado - Deficiente/Idosos", incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 270.9 | 541.8 | 0 | 0 | 0 | 541.8 | 0% | 0%
01.05.002 | Rampa de acessibilidade em concreto moldado in loco, em calçada nova com largura menor à 3,00 m, fck 25mpa, com piso podotátil. af_03/2024 | m2 | 20.88 | 0 | 0 | 0 | 20.88 | 122.21 | 2551.74 | 0 | 0 | 0 | 2551.74 | 0% | 0%
01.05.003 | Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre argamassa. af_03/2024 | m2 | 63.21 | 0 | 0 | 0 | 63.21 | 152.73 | 9654.06 | 0 | 0 | 0 | 9654.06 | 0% | 0%
01.05.004 | Pintura de faixa de pedestre ou zebrada com tinta acrílica, e = 30 cm, aplicação manual. af_05/2021 | m2 | 79.01 | 0 | 0 | 0 | 79.01 | 26.29 | 2077.17 | 0 | 0 | 0 | 2077.17 | 0% | 0%
01.06 | EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICAS | [7 empty] | 10176.7 | 0 | 0 | 0 | 10176.7 | 0% | 0%
01.06.001 | Equipamento de ginástica - jogo de barras - galvanizado - Rev 01 | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3919.84 | 3919.84 | 0 | 0 | 0 | 3919.84 | 0% | 0%
01.06.002 | Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01 | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3955.4 | 3955.4 | 0 | 0 | 0 | 3955.4 | 0% | 0%
01.06.003 | Equipamento de ginástica - rotação diagonal duplo - galvanizado - Rev 01 | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2301.46 | 2301.46 | 0 | 0 | 0 | 2301.46 | 0% | 0%
01.07 | PARQUE INFANTIL | [7 empty] | 54678.34 | 0 | 11608.57 | 11608.57 | 43069.76 | 21.23% | 21.23%
01.07.001 | MURETA | [7 empty] | 18248.3 | 0 | 5811.13 | 5811.13 | 12437.16 | 31.84% | 281.1%
01.07.001.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 0.51 | 0 | 0.27 | 0.27 | 0.24 | 91.16 | 46.49 | 0 | 24.61 | 24.61 | 21.88 | 52.94% | 52.94%
01.07.001.002 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos maciços de 5x10x20cm (espessura 10cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_05/2020 | m2 | 10.17 | 0 | 5.48 | 5.48 | 4.69 | 124.57 | 1266.88 | 0 | 682.64 | 682.64 | 584.23 | 53.88% | 53.88%
01.07.001.003 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022 | m2 | 20.35 | 0 | 10.95 | 10.95 | 9.4 | 4.57 | 93 | 0 | 50.04 | 50.04 | 42.96 | 53.81% | 53.81%
01.07.001.004 | Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente em paredes internas de ambientes com área entre 5m² e 10m², e = 10mm, com taliscas. af_03/2024 | m2 | 20.35 | 0 | 10.95 | 10.95 | 9.4 | 27.26 | 554.74 | 0 | 298.5 | 298.5 | 256.24 | 53.81% | 53.81%
01.07.001.005 | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021 | m3 | 4.23 | 0 | 1.29 | 1.29 | 2.94 | 398.24 | 1684.56 | 0 | 513.73 | 513.73 | 1170.83 | 30.5% | 30.5%
01.07.001.006 | Pavimentação c/ brita granítica em pó, espalhada, e = 5,0 cm | m2 | 42.25 | 0 | 0 | 0 | 42.25 | 17.07 | 721.21 | 0 | 0 | 0 | 721.21 | 0% | 0%
01.07.001.007 | Pintura verniz (incolor) alquídico em madeira, uso interno e externo, 2 demãos. af_01/2021 | m2 | 92.57 | 0 | 0 | 0 | 92.57 | 23.24 | 2151.33 | 0 | 0 | 0 | 2151.33 | 0% | 0%
01.07.001.008 | Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=7 a 10cm | m | 294.8 | 0 | 106.6 | 106.6 | 188.2 | 39.79 | 11730.09 | 0 | 4241.61 | 4241.61 | 7488.48 | 36.16% | 36.16%
01.07.002 | BRINQUEDOS | [7 empty] | 28222.67 | 0 | 0 | 0 | 28222.67 | 0% | 0%
01.07.002.001 | Brinquedo - Balanço Acessível - fornecimento e montagem | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13508.99 | 13508.99 | 0 | 0 | 0 | 13508.99 | 0% | 0%
01.07.002.002 | Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11180.31 | 11180.31 | 0 | 0 | 0 | 11180.31 | 0% | 0%
01.07.002.003 | Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1914.99 | 1914.99 | 0 | 0 | 0 | 1914.99 | 0% | 0%
01.07.002.004 | Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo M119, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1618.38 | 1618.38 | 0 | 0 | 0 | 1618.38 | 0% | 0%
01.07.003 | BANCO LONGARINA | [7 empty] | 8207.37 | 0 | 5797.44 | 5797.44 | 2409.93 | 70.64% | 70.64%
01.07.003.001 | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021 | m3 | 0.47 | 0 | 0.47 | 0.47 | 0 | 398.24 | 187.17 | 0 | 187.17 | 187.17 | 0 | 100% | 100%
01.07.003.002 | Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,19m (dobrada aparente), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) | m2 | 20.36 | 0 | 20.36 | 20.36 | 0 | 271.3 | 5523.67 | 0 | 5523.67 | 5523.67 | 0 | 100% | 100%
01.07.003.003 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1 | m2 | 20.36 | 0 | 0 | 0 | 20.36 | 16.84 | 342.86 | 0 | 0 | 0 | 342.86 | 0% | 0%
01.07.003.004 | Tampo pré-moldado em concreto para bancos | m3 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 2490.45 | 2067.07 | 0 | 0 | 0 | 2067.07 | 0% | 0%
01.07.003.005 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 0.95 | 0 | 0.95 | 0.95 | 0 | 91.16 | 86.6 | 0 | 86.6 | 86.6 | 0 | 100% | 100%
01.08 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | [7 empty] | 134896.09 | 25176.86 | 22038.51 | 47215.37 | 87680.72 | 16.34% | 35%
01.08.001 | QUADRO | [7 empty] | 4882.28 | 0 | 0 | 0 | 4882.28 | 0% | 0%
01.08.001.001 | Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em noril | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 316.24 | 632.48 | 0 | 0 | 0 | 632.48 | 0% | 0%
01.08.001.002 | Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril. Rev 03 | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 554.36 | 554.36 | 0 | 0 | 0 | 554.36 | 0% | 0%
01.08.001.003 | Quadro de distribuição de energia em pvc, de embutir, sem barramento, para 6 disjuntores - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 91.66 | 183.32 | 0 | 0 | 0 | 183.32 | 0% | 0%
01.08.001.004 | Quadro de Comando em aluminio 40x40x20cm | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2614.1 | 2614.1 | 0 | 0 | 0 | 2614.1 | 0% | 0%
01.08.001.005 | Caixa em chapa metálica galvanizada 60 x 50 x 20cm, para quadro de comando | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 498.27 | 498.27 | 0 | 0 | 0 | 498.27 | 0% | 0%
01.08.001.006 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12.95 | 51.8 | 0 | 0 | 0 | 51.8 | 0% | 0%
01.08.001.007 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.26 | 24.52 | 0 | 0 | 0 | 24.52 | 0% | 0%
01.08.001.008 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15.97 | 31.94 | 0 | 0 | 0 | 31.94 | 0% | 0%
01.08.001.009 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59.09 | 59.09 | 0 | 0 | 0 | 59.09 | 0% | 0%
01.08.001.010 | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 76.1 | 152.2 | 0 | 0 | 0 | 152.2 | 0% | 0%
01.08.001.011 | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80.2 | 80.2 | 0 | 0 | 0 | 80.2 | 0% | 0%
01.08.002 | POSTES | [7 empty] | 66166.4 | 23869.7 | 10348.9 | 34218.6 | 31947.8 | 15.64% | 51.72%
01.08.002.001 | Poste de concreto duplo T (DT) 10/150 - fornecimento | un | 8 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1066.93 | 8535.44 | 0 | 2133.86 | 2133.86 | 6401.58 | 25% | 25%
01.08.002.002 | Assentamento de poste circular de concreto ou duplo T | un | 10 | 0 | 8 | 8 | 2 | 748.76 | 7487.6 | 0 | 5990.08 | 5990.08 | 1497.52 | 80% | 80%
01.08.002.003 | Implantação de poste de concreto armado duplo T (DT) ou circular de 9 a 12m | un | 11 | 0 | 8 | 8 | 3 | 278.12 | 3059.32 | 0 | 2224.96 | 2224.96 | 834.36 | 72.73% | 72.73%
01.08.002.004 | Poste circular de concreto 12/200 - Fornecimento | um | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2059.29 | 4118.58 | 0 | 0 | 0 | 4118.58 | 0% | 0%
01.08.002.005 | Poste decorativo 2 pétalas, em aço galvanizado conico continuo, com 4m/5m, inclusive luminaria em led para iluminação publica 35w | un | 18 | 10 | 0 | 10 | 8 | 2386.97 | 42965.46 | 23869.7 | 0 | 23869.7 | 19095.76 | 0% | 55.56%
01.08.003 | LUMINÁRIAS/ TOMADAS/INTERRUPTORES | [7 empty] | 28364.54 | 0 | 0 | 0 | 28364.54 | 0% | 0%
01.08.003.001 | Refletor modular LED DC com DPS 1 x 50w de potência, alumínio, 5000k, 150LM/W, Autovolt, branca, ref.: RFMLED-DC-DPS-90-50-50-3C-ME, da marca G-light ou similar | un | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 753.73 | 3768.65 | 0 | 0 | 0 | 3768.65 | 0% | 0%
01.08.003.002 | Refletor modular LED DC com DPS 2 x 50w de potência, alumínio, 5000k, 165LM/W, Autovolt, branca, ref.: RFMLED-DC-DPS-150-100-50-3C-ME, da marca G-light ou similar | un | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 607.31 | 3036.55 | 0 | 0 | 0 | 3036.55 | 0% | 0%
01.08.003.003 | Refletor modular LED 150w DC com DPS 3x50w 90° 5000k 165lm/W Aluminio Autovolt Branca Ref.: RFMLED-DCDPS-90-150-50-3C-ME, da G-light ou similar | un | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1937.98 | 11627.88 | 0 | 0 | 0 | 11627.88 | 0% | 0%
01.08.003.004 | Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 100 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 170lm/w,16.0000 lm e 54.000h, com base para Relé 7 PINOS, Dimerizável, modelo GL421 G-Light ou similar | un | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1019.14 | 8153.12 | 0 | 0 | 0 | 8153.12 | 0% | 0%
01.08.003.005 | Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60.38 | 60.38 | 0 | 0 | 0 | 60.38 | 0% | 0%
01.08.003.006 | Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | un | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 38.3 | 306.4 | 0 | 0 | 0 | 306.4 | 0% | 0%
01.08.003.007 | Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | un | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 30.62 | 183.72 | 0 | 0 | 0 | 183.72 | 0% | 0%
01.08.003.008 | Luminária para uma lampada led tubular bivolt 18/20 w, base g13 - Rev 01 | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 66.86 | 267.44 | 0 | 0 | 0 | 267.44 | 0% | 0%
01.08.003.009 | Luminária de sobrepor, de alumínio, redonda com diam.20cm, para lâmpada flourescente ou LED de 11W, modelo PL Hiper 20 x 20 BR. | un | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 96.04 | 960.4 | 0 | 0 | 0 | 960.4 | 0% | 0%
01.08.004 | ELETRODUTOS / CONEXÕES | [7 empty] | 7754.16 | 1307.16 | 6145.3 | 7452.46 | 301.7 | 79.25% | 96.11%
01.08.004.001 | Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1", tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro | m | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 17.06 | 1023.6 | 0 | 1023.6 | 1023.6 | 0 | 100% | 100%
01.08.004.002 | Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/4', tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro | m | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 20.13 | 1409.1 | 0 | 1409.1 | 1409.1 | 0 | 100% | 100%
01.08.004.003 | Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/2', tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro | m | 140 | 0 | 140 | 140 | 0 | 18.89 | 2644.6 | 0 | 2644.6 | 2644.6 | 0 | 100% | 100%
01.08.004.004 | Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 2", tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro | m | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 17.8 | 1068 | 0 | 1068 | 1068 | 0 | 100% | 100%
01.08.004.005 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023 | m | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 | 10.27 | 924.3 | 924.3 | 0 | 924.3 | 0 | 0% | 100%
01.08.004.006 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023 | m | 27 | 27 | 0 | 27 | 0 | 14.18 | 382.86 | 382.86 | 0 | 382.86 | 0 | 0% | 100%
01.08.004.007 | Condulete de alumínio para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (1/2''), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022 | un | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30.17 | 301.7 | 0 | 0 | 0 | 301.7 | 0% | 0%
01.08.005 | CAIXAS DE PASSAGEM | [7 empty] | 7360.06 | 0 | 5544.31 | 5544.31 | 1815.75 | 75.33% | 75.33%
01.08.005.001 | Caixa de concreto para refletor/projetor, dim:(40x40x60cm), no piso | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 520.46 | 520.46 | 0 | 0 | 0 | 520.46 | 0% | 0%
01.08.005.002 | Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, fundo com brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m. af_12/2020 | un | 34 | 0 | 31 | 31 | 3 | 135.18 | 4596.12 | 0 | 4190.58 | 4190.58 | 405.54 | 91.18% | 91.18%
01.08.005.003 | Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023 | un | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18.59 | 260.26 | 0 | 0 | 0 | 260.26 | 0% | 0%
01.08.005.004 | Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21.73 | 65.19 | 0 | 0 | 0 | 65.19 | 0% | 0%
01.08.005.005 | Fita de advertência de rede elétrica enterrada - Fornecimento | m | 330 | 0 | 0 | 0 | 330 | 1.71 | 564.3 | 0 | 0 | 0 | 564.3 | 0% | 0%
01.08.005.006 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 14.85 | 0 | 14.85 | 14.85 | 0 | 91.16 | 1353.73 | 0 | 1353.73 | 1353.73 | 0 | 100% | 100%
01.08.006 | CABOS/FIOS | [7 empty] | 14755.02 | 0 | 0 | 0 | 14755.02 | 0% | 0%
01.08.006.001 | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação | M | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 | 9.55 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 2101 | 0% | 0%
01.08.006.002 | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento | m | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 15.1 | 1208 | 0 | 0 | 0 | 1208 | 0% | 0%
01.08.006.003 | Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento | M | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18.41 | 405.02 | 0 | 0 | 0 | 405.02 | 0% | 0%
01.08.006.004 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | m | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 4.93 | 986 | 0 | 0 | 0 | 986 | 0% | 0%
01.08.006.005 | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | m | 360 | 0 | 0 | 0 | 360 | 9.4 | 3384 | 0 | 0 | 0 | 3384 | 0% | 0%
01.08.006.006 | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_10/2020 | m | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 | 9.53 | 6671 | 0 | 0 | 0 | 6671 | 0% | 0%
01.08.007 | ENTRADA | [7 empty] | 5613.63 | 0 | 0 | 0 | 5613.63 | 0% | 0%
01.08.007.001 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3/4" x 3m | un | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 136.6 | 1639.2 | 0 | 0 | 0 | 1639.2 | 0% | 0%
01.08.007.002 | Cabeçote de alumínio de 3/4" | un | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14.11 | 155.21 | 0 | 0 | 0 | 155.21 | 0% | 0%
01.08.007.003 | Cabeçote de alumínio de 1 1/4" | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.11 | 19.11 | 0 | 0 | 0 | 19.11 | 0% | 0%
01.08.007.004 | Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros - fornecimento e instalação. af_08/2023 | un | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 87.51 | 2537.79 | 0 | 0 | 0 | 2537.79 | 0% | 0%
01.08.007.005 | Conector grampo metálico tipo olhal, para spda, para haste de aterramento de 5/8'' e cabos de 10 a 50 mm2 - fornecimento e instalação. af_08/2023 | un | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 19.65 | 569.85 | 0 | 0 | 0 | 569.85 | 0% | 0%
01.08.007.006 | Fita aco inox para cintar poste, l = 19 mm, e = 0,5 mm (rolo de 30m) - Fornecimento | und | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 121.49 | 242.98 | 0 | 0 | 0 | 242.98 | 0% | 0%
01.08.007.007 | Fecho para fita aço inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar - Fornecimento | Un | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1.5 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 40.5 | 0% | 0%
01.08.007.008 | Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 20 mm (3/4"), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalaçâo | un | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 10.07 | 241.68 | 0 | 0 | 0 | 241.68 | 0% | 0%
01.08.007.009 | Curva para eletroduto galvanizado, diâm =3/4" - | un | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18.59 | 167.31 | 0 | 0 | 0 | 167.31 | 0% | 0%
01.09 | PALCO | [7 empty] | 5413.05 | 5335.03 | 0 | 5335.03 | 78.02 | 0% | 98.56%
01.09.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 3.06 | 3.06 | 0 | 3.06 | 0 | 91.16 | 278.95 | 278.95 | 0 | 278.95 | 0 | 0% | 100%
01.09.002 | Pedra argamassada com cimento e areia 1:3, 40% de argamassa em volume - areia e pedra de mão comerciais - fornecimento e assentamento. af_08/2022 | m3 | 6.1 | 6.1 | 0 | 6.1 | 0 | 483.75 | 2950.88 | 2950.88 | 0 | 2950.88 | 0 | 0% | 100%
01.09.003 | Aterro manual de valas com areia para aterro. af_08/2023 | m3 | 5.65 | 5.65 | 0 | 5.65 | 0 | 97.37 | 550.14 | 550.14 | 0 | 550.14 | 0 | 0% | 100%
01.09.004 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af_08/2022 | m2 | 12.57 | 12.57 | 0 | 12.57 | 0 | 79.97 | 1005.22 | 1005.22 | 0 | 1005.22 | 0 | 0% | 100%
01.09.005 | Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual | m2 | 12.57 | 12.57 | 0 | 12.57 | 0 | 19.23 | 241.72 | 241.72 | 0 | 241.72 | 0 | 0% | 100%
01.09.006 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022 | m2 | 9.68 | 9.68 | 0 | 9.68 | 0 | 4.57 | 44.24 | 44.24 | 0 | 44.24 | 0 | 0% | 100%
01.09.007 | Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente em paredes internas de ambientes com área entre 5m² e 10m², e = 10mm, com taliscas. af_03/2024 | m2 | 9.68 | 9.68 | 0 | 9.68 | 0 | 27.26 | 263.88 | 263.88 | 0 | 263.88 | 0 | 0% | 100%
01.09.008 | Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1 | m2 | 9.68 | 0 | 0 | 0 | 9.68 | 8.06 | 78.02 | 0 | 0 | 0 | 78.02 | 0% | 0%
01.10 | DIVERSOS | [7 empty] | 19797.97 | 0 | 0 | 0 | 19797.97 | 0% | 0%
01.10.001 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 3255.38 | 0 | 0 | 0 | 3255.38 | 0.65 | 2116 | 0 | 0 | 0 | 2116 | 0% | 0%
01.10.002 | Mapa tátil em ferro fundido medindo 70 x 50cm, com pedestal medindo 80 x 60cm, em alvenaria de bloco cerâmico, placa em granito cinza andorinha, inclusive chapisco, reboco e pintura | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3197.58 | 3197.58 | 0 | 0 | 0 | 3197.58 | 0% | 0%
01.10.003 | Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar | un | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 306.01 | 2142.07 | 0 | 0 | 0 | 2142.07 | 0% | 0%
01.10.004 | Banco em madeira ecologica com 2,0m | un | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1101.7 | 11017 | 0 | 0 | 0 | 11017 | 0% | 0%
01.10.005 | Marco Inaugural 2,80 x 1,20m - Padrão PMSC | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1325.32 | 1325.32 | 0 | 0 | 0 | 1325.32 | 0% | 0%
2 | LANCHONETE | [7 empty] | 160083.61 | 63930.25 | 12925.85 | 76856.11 | 83227.5 | 8.074% | 48.01%
02.01 | MOVIMENTO DE TERRA | [7 empty] | 3993.8 | 3993.8 | 0 | 3993.8 | 0 | 0% | 100%
02.01.001 | Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. af_03/2024 | m | 28.74 | 28.74 | 0 | 28.74 | 0 | 70.17 | 2016.69 | 2016.69 | 0 | 2016.69 | 0 | 0% | 100%
02.01.002 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 16.6 | 16.6 | 0 | 16.6 | 0 | 91.16 | 1513.26 | 1513.26 | 0 | 1513.26 | 0 | 0% | 100%
02.01.003 | Reaterro manual de valas, com placa vibratória. af_08/2023 | m3 | 12.01 | 12.01 | 0 | 12.01 | 0 | 23.12 | 277.67 | 277.67 | 0 | 277.67 | 0 | 0% | 100%
02.01.004 | Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020 | m3 | 5.96 | 5.96 | 0 | 5.96 | 0 | 8.7 | 51.85 | 51.85 | 0 | 51.85 | 0 | 0% | 100%
02.01.005 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | m3xkm | 59.7 | 59.7 | 0 | 59.7 | 0 | 2.25 | 134.33 | 134.33 | 0 | 134.33 | 0 | 0% | 100%
02.02 | ESTRUTURA | [7 empty] | 35260.59 | 35260.59 | 0 | 35260.59 | 0 | 0% | 100%
02.02.01 | FUNDAÇÃO | [7 empty] | 11650.74 | 11650.74 | 0 | 11650.74 | 0 | 0% | 100%
02.02.001.001 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 3 cm. af_01/2024 | m2 | 20.35 | 20.35 | 0 | 20.35 | 0 | 20.15 | 410.05 | 410.05 | 0 | 410.05 | 0 | 0% | 100%
02.02.001.002 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 47.66 | 47.66 | 0 | 47.66 | 0 | 3 | 142.98 | 142.98 | 0 | 142.98 | 0 | 0% | 100%
02.02.001.003 | Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021 | m3 | 3.81 | 3.81 | 0 | 3.81 | 0 | 438.64 | 1671.22 | 1671.22 | 0 | 1671.22 | 0 | 0% | 100%
02.02.001.004 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_01/2024 | m2 | 49.8 | 49.8 | 0 | 49.8 | 0 | 74.64 | 3717.07 | 3717.07 | 0 | 3717.07 | 0 | 0% | 100%
02.02.001.005 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | m3 | 3.57 | 3.57 | 0 | 3.57 | 0 | 520.46 | 1858.04 | 1858.04 | 0 | 1858.04 | 0 | 0% | 100%
02.02.001.006 | Armação de bloco utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af_01/2024 | kg | 50.1 | 50.1 | 0 | 50.1 | 0 | 21.07 | 1055.61 | 1055.61 | 0 | 1055.61 | 0 | 0% | 100%
02.02.001.007 | Armação de bloco utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024 | kg | 38.2 | 38.2 | 0 | 38.2 | 0 | 14.78 | 564.6 | 564.6 | 0 | 564.6 | 0 | 0% | 100%
02.02.001.008 | Armação de bloco utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. af_01/2024 | kg | 131.4 | 131.4 | 0 | 131.4 | 0 | 16.98 | 2231.17 | 2231.17 | 0 | 2231.17 | 0 | 0% | 100%
02.02.02 | SUPERESTRUTURA | [7 empty] | 23609.85 | 23609.85 | 0 | 23609.85 | 0 | 0% | 100%
02.02.002.001 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 04 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | m2 | 69.26 | 69.26 | 0 | 69.26 | 0 | 74.13 | 5134.24 | 5134.24 | 0 | 5134.24 | 0 | 0% | 100%
02.02.002.002 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | m3 | 3.82 | 3.82 | 0 | 3.82 | 0 | 520.46 | 1988.16 | 1988.16 | 0 | 1988.16 | 0 | 0% | 100%
02.02.002.003 | Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso de tela q-92. af_09/2021 | kg | 72.08 | 72.08 | 0 | 72.08 | 0 | 16.59 | 1195.81 | 1195.81 | 0 | 1195.81 | 0 | 0% | 100%
02.02.002.004 | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. | M2 | 48.7 | 48.7 | 0 | 48.7 | 0 | 186.96 | 9104.95 | 9104.95 | 0 | 9104.95 | 0 | 0% | 100%
02.02.002.005 | Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de blocos canaleta, espessura de *20* cm. af_03/2024 | m | 27.89 | 27.89 | 0 | 27.89 | 0 | 61.86 | 1725.28 | 1725.28 | 0 | 1725.28 | 0 | 0% | 100%
02.02.002.006 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 | kg | 171.9 | 171.9 | 0 | 171.9 | 0 | 11.6 | 1994.04 | 1994.04 | 0 | 1994.04 | 0 | 0% | 100%
02.02.002.007 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022 | kg | 42.4 | 42.4 | 0 | 42.4 | 0 | 12.42 | 526.61 | 526.61 | 0 | 526.61 | 0 | 0% | 100%
02.02.002.008 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022 | kg | 52.5 | 52.5 | 0 | 52.5 | 0 | 13.07 | 686.18 | 686.18 | 0 | 686.18 | 0 | 0% | 100%
02.02.002.009 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 | kg | 84.2 | 84.2 | 0 | 84.2 | 0 | 14.9 | 1254.58 | 1254.58 | 0 | 1254.58 | 0 | 0% | 100%
02.03 | ELEVAÇÕES | [7 empty] | 8534.62 | 8534.62 | 0 | 8534.62 | 0 | 0% | 100%
02.03.001 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x29 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021 | m2 | 155.69 | 155.69 | 0 | 155.69 | 0 | 49.19 | 7658.39 | 7658.39 | 0 | 7658.39 | 0 | 0% | 100%
02.03.002 | Verga moldada in loco em concreto, espessura de *10* cm. af_03/2024 | m | 15.72 | 15.72 | 0 | 15.72 | 0 | 55.74 | 876.23 | 876.23 | 0 | 876.23 | 0 | 0% | 100%
02.04 | COBERTURA | [7 empty] | 29569.89 | 1587.25 | 8898.03 | 10485.28 | 19084.61 | 30.09% | 35.46%
02.04.001 | Perfil Metalico em aluminio, tubo retangular 100mmx50mm | m | 40.08 | 0 | 0 | 0 | 40.08 | 28.99 | 1161.92 | 0 | 0 | 0 | 1161.92 | 0% | 0%
02.04.002 | Perfil Metalico em aluminio, tubo retangular 50mmx30mm | m | 118.35 | 0 | 0 | 0 | 118.35 | 29.45 | 3485.41 | 0 | 0 | 0 | 3485.41 | 0% | 0%
02.04.003 | Fornecimento e instalação de chapas de policarbonato alveolar,bronze, 6mm com emendas e acabamento em policarbonato, aplicado em toldo/cobertura/fechamento/etc | m2 | 85.6 | 0 | 0 | 0 | 85.6 | 157.64 | 13493.98 | 0 | 0 | 0 | 13493.98 | 0% | 0%
02.04.004 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 2cm. af_07/2021 | m2 | 47.31 | 47.31 | 0 | 47.31 | 0 | 33.55 | 1587.25 | 1587.25 | 0 | 1587.25 | 0 | 0% | 100%
02.04.005 | Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=4mm. af_09/2023 | m2 | 57.91 | 0 | 50.56 | 50.56 | 7.35 | 128.34 | 7432.17 | 0 | 6488.87 | 6488.87 | 943.3 | 87.31% | 87.31%
02.04.006 | Proteção mecânica de superfície vertical com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e=2cm. af_09/2023 | m2 | 10.6 | 0 | 10.6 | 10.6 | 0 | 53.66 | 568.8 | 0 | 568.8 | 568.8 | 0 | 100% | 100%
02.04.007 | Proteção mecânica de superfície horizontal com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e=2cm. af_09/2023 | m2 | 47.31 | 0 | 47.31 | 47.31 | 0 | 38.9 | 1840.36 | 0 | 1840.36 | 1840.36 | 0 | 100% | 100%
02.05 | REVESTIMENTO | [7 empty] | 19013.49 | 8912.66 | 4027.82 | 12940.49 | 6073 | 21.18% | 68.06%
02.05.001 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022 | m2 | 342.52 | 342.52 | 0 | 342.52 | 0 | 4.57 | 1565.32 | 1565.32 | 0 | 1565.32 | 0 | 0% | 100%
02.05.002 | Chapisco aplicado no teto ou em alvenaria e estrutura, com rolo para textura acrílica. argamassa industrializada com preparo manual. af_10/2022 | m2 | 45.16 | 45.16 | 0 | 45.16 | 0 | 11.48 | 518.44 | 518.44 | 0 | 518.44 | 0 | 0% | 100%
02.05.003 | Peitoril linear em granito ou mármore, l = 15cm, comprimento de até 2m, assentado com argamassa 1:6 com aditivo. af_11/2020 | m | 9.82 | 0 | 0 | 0 | 9.82 | 123.31 | 1210.9 | 0 | 0 | 0 | 1210.9 | 0% | 0%
02.05.004 | Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente em paredes internas de ambientes com área entre 5m² e 10m², e = 10mm, com taliscas. af_03/2024 | m2 | 342.52 | 250.51 | 92.01 | 342.52 | 0 | 27.26 | 9337.1 | 6828.9 | 2508.19 | 9337.1 | 0 | 26.86% | 100%
02.05.005 | Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente em teto, e = 10mm, com taliscas. af_03/2024 | m2 | 45.16 | 0 | 45.16 | 45.16 | 0 | 33.65 | 1519.63 | 0 | 1519.63 | 1519.63 | 0 | 100% | 100%
02.05.006 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_02/2023_pe | m2 | 111.21 | 0 | 0 | 0 | 111.21 | 43.72 | 4862.1 | 0 | 0 | 0 | 4862.1 | 0% | 0%
02.06 | PISO | [7 empty] | 4852.83 | 1410.44 | 0 | 1410.44 | 3442.39 | 0% | 29.06%
02.06.001 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 2cm. af_07/2021 | m2 | 42.04 | 42.04 | 0 | 42.04 | 0 | 33.55 | 1410.44 | 1410.44 | 0 | 1410.44 | 0 | 0% | 100%
02.06.002 | Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. af_09/2020 | m | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 116.12 | 418.03 | 0 | 0 | 0 | 418.03 | 0% | 0%
02.06.003 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_02/2023_pe | m2 | 42.04 | 0 | 0 | 0 | 42.04 | 71.94 | 3024.36 | 0 | 0 | 0 | 3024.36 | 0% | 0%
02.07 | ESQUADRIAS | [7 empty] | 14946.42 | 0 | 0 | 0 | 14946.42 | 0% | 0%
02.07.001 | Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1630.48 | 3260.96 | 0 | 0 | 0 | 3260.96 | 0% | 0%
02.07.002 | Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_12/2019 | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1328.71 | 2657.42 | 0 | 0 | 0 | 2657.42 | 0% | 0%
02.07.003 | Puxador para pcd, fixado na porta - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 384.13 | 768.26 | 0 | 0 | 0 | 768.26 | 0% | 0%
02.07.004 | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de correr, 1F+1M | m2 | 10.81 | 0 | 0 | 0 | 10.81 | 301.43 | 3258.46 | 0 | 0 | 0 | 3258.46 | 0% | 0%
02.07.005 | Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura | m2 | 10.53 | 0 | 0 | 0 | 10.53 | 301.43 | 3174.06 | 0 | 0 | 0 | 3174.06 | 0% | 0%
02.07.006 | Grade ferro 1/2 x 1/2" | m2 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 4.12 | 282.99 | 1165.92 | 0 | 0 | 0 | 1165.92 | 0% | 0%
02.07.007 | Basculante, 2 folhas(1 fixa), em aluminio natural/vidro liso incolor de esp=4mm | m2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 551.12 | 661.34 | 0 | 0 | 0 | 661.34 | 0% | 0%
02.08 | PINTURA | [7 empty] | 13099.91 | 0 | 0 | 0 | 13099.91 | 0% | 0%
02.08.001 | TETOS E PAREDES | [7 empty] | 2980.15 | 0 | 0 | 0 | 2980.15 | 0% | 0%
02.08.001.001 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023 | m2 | 90.28 | 0 | 0 | 0 | 90.28 | 3.64 | 328.62 | 0 | 0 | 0 | 328.62 | 0% | 0%
02.08.001.002 | Emassamento com massa látex, aplicação em parede, duas demãos, lixamento manual. af_04/2023 | m2 | 90.28 | 0 | 0 | 0 | 90.28 | 18.74 | 1691.85 | 0 | 0 | 0 | 1691.85 | 0% | 0%
02.08.001.003 | Aplicação manual de tinta látex acrílica em panos sem presença de vãos de edifícios de múltiplos pavimentos, duas demãos. af_03/2024 | m2 | 90.28 | 0 | 0 | 0 | 90.28 | 10.63 | 959.68 | 0 | 0 | 0 | 959.68 | 0% | 0%
02.08.002 | PORTAS | [7 empty] | 834.46 | 0 | 0 | 0 | 834.46 | 0% | 0%
02.08.002.001 | Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético fosco em madeira, 2 demãos. af_01/2021 | m2 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 18.09 | 303.91 | 0 | 0 | 0 | 303.91 | 0% | 0%
02.08.002.002 | Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de fundo preparador | m2 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 11.72 | 196.9 | 0 | 0 | 0 | 196.9 | 0% | 0%
02.08.002.003 | Aplicação massa acrílica para madeira, para pintura com tinta de acabamento (pigmentada). af_01/2021 | m2 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 19.86 | 333.65 | 0 | 0 | 0 | 333.65 | 0% | 0%
02.08.003 | FACHADAS | [7 empty] | 9285.3 | 0 | 0 | 0 | 9285.3 | 0% | 0%
02.08.003.001 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023 | m2 | 186.19 | 0 | 0 | 0 | 186.19 | 3.64 | 677.73 | 0 | 0 | 0 | 677.73 | 0% | 0%
02.08.003.002 | Aplicação manual de massa acrílica em panos de fachada com presença de vãos, de edifícios de múltiplos pavimentos, duas demãos. af_03/2024 | m2 | 186.19 | 0 | 0 | 0 | 186.19 | 26.42 | 4919.14 | 0 | 0 | 0 | 4919.14 | 0% | 0%
02.08.003.003 | Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em panos com presença de vãos de edifícios de múltiplos pavimentos, uma cor. af_03/2024 | m2 | 140.08 | 0 | 0 | 0 | 140.08 | 21.31 | 2985.1 | 0 | 0 | 0 | 2985.1 | 0% | 0%
02.08.003.004 | Aplicação manual de tinta látex acrílica em panos com presença de vãos de edifícios de múltiplos pavimentos, duas demãos. af_03/2024 | m2 | 46.12 | 0 | 0 | 0 | 46.12 | 15.25 | 703.33 | 0 | 0 | 0 | 703.33 | 0% | 0%
02.09 | LOUÇAS E METAIS |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 14734.76 | 0 | 0 | 0 | 14734.76 | 0% | 0%
02.09.001 | Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm | m2 | 9.19 | 0 | 0 | 0 | 9.19 | 516.68 | 4748.29 | 0 | 0 | 0 | 4748.29 | 0% | 0%
02.09.002 | Cuba de aço inox 304, dimensões 35 x 40cm, para instalação em bancada, c/ válvula cromada (deca ref 1623), sifão cromado (deca ref c1680), torneira cromada (deca linha c40 ref 1159) e engate de plástico ou similares - Rev 02 | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 639.82 | 1279.64 | 0 | 0 | 0 | 1279.64 | 0% | 0%
02.09.003 | Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 290.91 | 581.82 | 0 | 0 | 0 | 581.82 | 0% | 0%
02.09.004 | Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. af_01/2020 | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 98.03 | 196.06 | 0 | 0 | 0 | 196.06 | 0% | 0%
02.09.005 | Porta toalha banho em metal cromado, tipo barra, incluso fixação. af_01/2020 | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 68.69 | 137.38 | 0 | 0 | 0 | 137.38 | 0% | 0%
02.09.006 | Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação. af_01/2020 | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.77 | 99.54 | 0 | 0 | 0 | 99.54 | 0% | 0%
02.09.007 | Barra de apoio, para lavatório,fixa, constituida de duas barras laterais em "U", em aço inox, d=1 1/4", Jackwal ou similar | cj | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 510.33 | 1020.66 | 0 | 0 | 0 | 1020.66 | 0% | 0%
02.09.008 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 135.28 | 541.12 | 0 | 0 | 0 | 541.12 | 0% | 0%
02.09.009 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 265.83 | 531.66 | 0 | 0 | 0 | 531.66 | 0% | 0%
02.09.010 | Prateleira em concreto armado, esp= 8cm | m2 | 12.96 | 0 | 0 | 0 | 12.96 | 326.91 | 4236.75 | 0 | 0 | 0 | 4236.75 | 0% | 0%
02.09.011 | Saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixação. af_01/2020 | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.82 | 97.64 | 0 | 0 | 0 | 97.64 | 0% | 0%
02.09.012 | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 581.47 | 1162.94 | 0 | 0 | 0 | 1162.94 | 0% | 0%
02.09.013 | Assento sanitário convencional - fornecimento e instalacao. af_01/2020 | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.63 | 101.26 | 0 | 0 | 0 | 101.26 | 0% | 0%
02.10 | INSTALAÇÕES SANITARIAS | [7 empty] | 9104.58 | 1853.78 | 0 | 1853.78 | 7250.8 | 0% | 20.36%
02.10.001 | Caixa de gordura dupla (capacidade: 126 l), retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas = 0,4x0,7 m, altura interna = 0,8 m. af_12/2020 | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 504.89 | 1009.78 | 0 | 0 | 0 | 1009.78 | 0% | 0%
02.10.002 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 | un | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 11.33 | 67.98 | 67.98 | 0 | 67.98 | 0 | 0% | 100%
02.10.003 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 | un | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 10.65 | 63.9 | 63.9 | 0 | 63.9 | 0 | 0% | 100%
02.10.004 | Luva de correr, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 | un | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 17.72 | 70.88 | 70.88 | 0 | 70.88 | 0 | 0% | 100%
02.10.005 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | m | 7.76 | 7.76 | 0 | 7.76 | 0 | 27.52 | 213.56 | 213.56 | 0 | 213.56 | 0 | 0% | 100%
02.10.006 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | m | 9.18 | 9.18 | 0 | 9.18 | 0 | 34.19 | 313.86 | 313.86 | 0 | 313.86 | 0 | 0% | 100%
02.10.007 | Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto. af_12/2020 | un | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 556.78 | 2783.9 | 0 | 0 | 0 | 2783.9 | 0% | 0%
02.10.008 | Caixa sifonada, com grelha quadrada, pvc, dn 150 x 150 x 50 mm, junta soldável, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 69.58 | 139.16 | 139.16 | 0 | 139.16 | 0 | 0% | 100%
02.10.009 | Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 43.34 | 86.68 | 86.68 | 0 | 86.68 | 0 | 0% | 100%
02.10.010 | Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13.2 | 26.4 | 26.4 | 0 | 26.4 | 0 | 0% | 100%
02.10.011 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 10.48 | 62.88 | 62.88 | 0 | 62.88 | 0 | 0% | 100%
02.10.012 | Junção de redução invertida, pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 44.45 | 88.9 | 88.9 | 0 | 88.9 | 0 | 0% | 100%
02.10.013 | Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 17.53 | 105.18 | 105.18 | 0 | 105.18 | 0 | 0% | 100%
02.10.014 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | m | 11.56 | 11.56 | 0 | 11.56 | 0 | 38.31 | 442.86 | 442.86 | 0 | 442.86 | 0 | 0% | 100%
02.10.015 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | m | 3.94 | 3.94 | 0 | 3.94 | 0 | 21.96 | 86.52 | 86.52 | 0 | 86.52 | 0 | 0% | 100%
02.10.016 | Te, pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 42.51 | 85.02 | 85.02 | 0 | 85.02 | 0 | 0% | 100%
02.10.017 | Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 30 pessoas (v=2710 litros) | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1354.13 | 1354.13 | 0 | 0 | 0 | 1354.13 | 0% | 0%
02.10.018 | Filtro anaeróbio circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,10 m, altura interna = 1,50 m, volume útil: 1140,4 l (para 5 contribuintes). af_12/2020_pa | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2102.99 | 2102.99 | 0 | 0 | 0 | 2102.99 | 0% | 0%
02.11 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | [7 empty] | 4324.79 | 2377.11 | 0 | 2377.11 | 1947.68 | 0% | 54.96%
02.11.001 | Registro de esfera, pvc, roscável, com borboleta, 1/2" - fornecimento e instalação. af_08/2021 | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19.2 | 38.4 | 38.4 | 0 | 38.4 | 0 | 0% | 100%
02.11.002 | Joelho 90° pvc rígido soldável e c/rosca e anéis, diâm = 20mm x 1/2" | un | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 17.99 | 107.94 | 107.94 | 0 | 107.94 | 0 | 0% | 100%
02.11.003 | Tubo pvc rígido roscável d = 1/2" | m | 0.56 | 0.56 | 0 | 0.56 | 0 | 19.06 | 10.67 | 10.67 | 0 | 10.67 | 0 | 0% | 100%
02.11.004 | Tubo, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | m | 27.25 | 27.25 | 0 | 27.25 | 0 | 11.18 | 304.66 | 304.66 | 0 | 304.66 | 0 | 0% | 100%
02.11.005 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7.62 | 15.24 | 15.24 | 0 | 15.24 | 0 | 0% | 100%
02.11.006 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 20mm x 1/2 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5.92 | 11.84 | 11.84 | 0 | 11.84 | 0 | 0% | 100%
02.11.007 | Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref.1509 Deca ou similar | un | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 126.43 | 505.72 | 505.72 | 0 | 505.72 | 0 | 0% | 100%
02.11.008 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4 , instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 6.35 | 76.2 | 76.2 | 0 | 76.2 | 0 | 0% | 100%
02.11.009 | Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | m | 21.58 | 21.58 | 0 | 21.58 | 0 | 12.86 | 277.52 | 277.52 | 0 | 277.52 | 0 | 0% | 100%
02.11.010 | Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 13.31 | 106.48 | 106.48 | 0 | 106.48 | 0 | 0% | 100%
02.11.011 | Caixa d´água em polietileno, 1000 litros (inclusos tubos, conexões e torneira de bóia) - fornecimento e instalação. af_06/2021 | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 833.08 | 1666.16 | 0 | 0 | 0 | 1666.16 | 0% | 0%
02.11.012 | Hidrômetro dn 1/2", 3,0 m3/h - fornecimento e instalação. af_03/2024 | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 140.76 | 281.52 | 0 | 0 | 0 | 281.52 | 0% | 0%
02.11.013 | Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 20 mm x 1/2", instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. af_04/2024 | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18.62 | 37.24 | 37.24 | 0 | 37.24 | 0 | 0% | 100%
02.11.014 | Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 25 mm x 3/4", instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. af_04/2024 | un | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 19.89 | 79.56 | 79.56 | 0 | 79.56 | 0 | 0% | 100%
02.11.015 | Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 32 mm x 1", instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. af_04/2024 | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 26.51 | 53.02 | 53.02 | 0 | 53.02 | 0 | 0% | 100%
02.11.016 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 32 mm x 1", instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. af_04/2024 | un | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5.25 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0% | 100%
02.11.017 | Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 9.15 | 73.2 | 73.2 | 0 | 73.2 | 0 | 0% | 100%
02.11.018 | Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 32 mm, instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. af_04/2024 | un | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 11.89 | 47.56 | 47.56 | 0 | 47.56 | 0 | 0% | 100%
02.11.019 | Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11.32 | 22.64 | 22.64 | 0 | 22.64 | 0 | 0% | 100%
02.11.020 | Bucha de redução, curta, pvc, soldável, dn 32 x 25 mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7.55 | 22.65 | 22.65 | 0 | 22.65 | 0 | 0% | 100%
02.11.021 | Luva de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.16 | 7.16 | 7.16 | 0 | 7.16 | 0 | 0% | 100%
02.11.022 | Tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | m | 14.15 | 14.15 | 0 | 14.15 | 0 | 19.55 | 276.63 | 276.63 | 0 | 276.63 | 0 | 0% | 100%
02.11.023 | Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12.5 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0% | 100%
02.11.024 | Te, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12.08 | 24.16 | 24.16 | 0 | 24.16 | 0 | 0% | 100%
02.11.025 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1" - fornecimento e instalação. af_08/2021 | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 70.66 | 141.32 | 141.32 | 0 | 141.32 | 0 | 0% | 100%
02.11.026 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021 | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 45.65 | 91.3 | 91.3 | 0 | 91.3 | 0 | 0% | 100%
02.12 | INCENDIO | [7 empty] | 2530.82 | 0 | 0 | 0 | 2530.82 | 0% | 0%
02.12.001 | Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 12 kg, classe bc - fornecimento e instalação. af_10/2020_pe | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 412.53 | 825.06 | 0 | 0 | 0 | 825.06 | 0% | 0%
02.12.002 | Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020 | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20.02 | 80.08 | 0 | 0 | 0 | 80.08 | 0% | 0%
02.12.003 | Suporte decorativo para extintores - REV 01/2022 | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 70.36 | 140.72 | 0 | 0 | 0 | 140.72 | 0% | 0%
02.12.004 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2 | un | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28.33 | 169.98 | 0 | 0 | 0 | 169.98 | 0% | 0%
02.12.005 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19.77 | 39.54 | 0 | 0 | 0 | 39.54 | 0% | 0%
02.12.006 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado embutido Ø 3/4" | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 318.86 | 1275.44 | 0 | 0 | 0 | 1275.44 | 0% | 0%
02.13 | DIVERSOS | [7 empty] | 117.11 | 0 | 0 | 0 | 117.11 | 0% | 0%
02.13.001 | Limpeza geral | m2 | 41.38 | 0 | 0 | 0 | 41.38 | 2.83 | 117.11 | 0 | 0 | 0 | 117.11 | 0% | 0%
3 | QUADRA DE ESPORTE | [7 empty] | 175357.58 | 115086.3 | 30503.15 | 145589.45 | 29768.13 | 17.39% | 83.02%
03.01 | FECHAMENTO (MURETA) | [7 empty] | 19358.56 | 19358.56 | 0 | 19358.56 | 0 | 0% | 100%
03.01.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 14.72 | 14.72 | 0 | 14.72 | 0 | 91.16 | 1341.88 | 1341.88 | 0 | 1341.88 | 0 | 0% | 100%
03.01.002 | Pedra argamassada com cimento e areia 1:3, 40% de argamassa em volume - areia e pedra de mão comerciais - fornecimento e assentamento. af_08/2022 | m3 | 11.77 | 11.77 | 0 | 11.77 | 0 | 483.75 | 5693.74 | 5693.74 | 0 | 5693.74 | 0 | 0% | 100%
03.01.003 | Concreto armado fck=21MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas em madeira (05 usos) | m3 | 2.94 | 2.94 | 0 | 2.94 | 0 | 2660.76 | 7822.63 | 7822.63 | 0 | 7822.63 | 0 | 0% | 100%
03.01.004 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x29 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021 | m2 | 28.98 | 28.98 | 0 | 28.98 | 0 | 49.19 | 1425.53 | 1425.53 | 0 | 1425.53 | 0 | 0% | 100%
03.01.005 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022 | m2 | 96.6 | 96.6 | 0 | 96.6 | 0 | 4.57 | 441.46 | 441.46 | 0 | 441.46 | 0 | 0% | 100%
03.01.006 | Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente em paredes internas de ambientes com área entre 5m² e 10m², e = 10mm, com taliscas. af_03/2024 | m2 | 96.6 | 96.6 | 0 | 96.6 | 0 | 27.26 | 2633.32 | 2633.32 | 0 | 2633.32 | 0 | 0% | 100%
03.02 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 33650.15 | 3147 | 30503.15 | 33650.15 | 0 | 90.65% | 100%
03.02.001 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 538.65 | 0 | 538.65 | 538.65 | 0 | 3 | 1615.95 | 0 | 1615.95 | 1615.95 | 0 | 100% | 100%
03.02.002 | Aterro manual de valas com areia para aterro. af_08/2023 | m3 | 32.32 | 32.32 | 0 | 32.32 | 0 | 97.37 | 3147 | 3147 | 0 | 3147 | 0 | 0% | 100%
03.02.003 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento convencional, não armado. af_08/2022 | m3 | 43.09 | 0 | 43.09 | 43.09 | 0 | 623.14 | 26851.1 | 0 | 26851.1 | 26851.1 | 0 | 100% | 100%
03.02.004 | Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02 | m2 | 538.65 | 0 | 538.65 | 538.65 | 0 | 3.78 | 2036.1 | 0 | 2036.1 | 2036.1 | 0 | 100% | 100%
03.03 | ALAMBRADO | [7 empty] | 51223.58 | 51223.58 | 0 | 51223.58 | 0 | 0% | 100%
03.03.001 | Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta | m2 | 163.2 | 163.2 | 0 | 163.2 | 0 | 313.87 | 51223.58 | 51223.58 | 0 | 51223.58 | 0 | 0% | 100%
03.04 | ARQUIBANCADA | [7 empty] | 45392.03 | 38136.19 | 0 | 38136.19 | 7255.84 | 0% | 84.02%
03.04.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 19.87 | 19.87 | 0 | 19.87 | 0 | 91.16 | 1811.35 | 1811.35 | 0 | 1811.35 | 0 | 0% | 100%
03.04.002 | Pedra argamassada com cimento e areia 1:3, 40% de argamassa em volume - areia e pedra de mão comerciais - fornecimento e assentamento. af_08/2022 | m3 | 31.34 | 31.34 | 0 | 31.34 | 0 | 483.75 | 15160.73 | 15160.73 | 0 | 15160.73 | 0 | 0% | 100%
03.04.003 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos maciços de 5x10x20cm (espessura 10cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_05/2020 | m2 | 21.37 | 21.37 | 0 | 21.37 | 0 | 124.57 | 2662.06 | 2662.06 | 0 | 2662.06 | 0 | 0% | 100%
03.04.004 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x29 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021 | m2 | 51.41 | 51.41 | 0 | 51.41 | 0 | 49.19 | 2528.86 | 2528.86 | 0 | 2528.86 | 0 | 0% | 100%
03.04.005 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022 | m2 | 195.43 | 195.43 | 0 | 195.43 | 0 | 4.57 | 893.12 | 893.12 | 0 | 893.12 | 0 | 0% | 100%
03.04.006 | Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente em paredes internas de ambientes com área entre 5m² e 10m², e = 10mm, com taliscas. af_03/2024 | m2 | 199.16 | 199.16 | 0 | 199.16 | 0 | 27.26 | 5429.1 | 5429.1 | 0 | 5429.1 | 0 | 0% | 100%
03.04.007 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento convencional, não armado. af_08/2022 | m3 | 4.77 | 4.77 | 0 | 4.77 | 0 | 623.14 | 2972.38 | 2972.38 | 0 | 2972.38 | 0 | 0% | 100%
03.04.008 | Concreto armado fck=21MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas em madeira (05 usos) | m3 | 0.66 | 0.66 | 0 | 0.66 | 0 | 2660.76 | 1756.1 | 1756.1 | 0 | 1756.1 | 0 | 0% | 100%
03.04.009 | Corrimão Central em tubo ferro galvanizado, superior alt=1,10m, barras intermediárias alt=0,92m e 0,70m de cada lado, diam= 1.1/2" inclusive as verticais de apoio. | m | 4.1 | 4.1 | 0 | 4.1 | 0 | 222.61 | 912.7 | 912.7 | 0 | 912.7 | 0 | 0% | 100%
03.04.010 | Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1 | m2 | 112.87 | 0 | 0 | 0 | 112.87 | 8.06 | 909.73 | 0 | 0 | 0 | 909.73 | 0% | 0%
03.04.011 | Pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarcação com fita adesiva e aplicação com rolo. af_05/2021 | m2 | 3.43 | 0 | 0 | 0 | 3.43 | 50.79 | 174.21 | 0 | 0 | 0 | 174.21 | 0% | 0%
03.04.012 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023 | m2 | 153.53 | 0 | 0 | 0 | 153.53 | 3.64 | 558.85 | 0 | 0 | 0 | 558.85 | 0% | 0%
03.04.013 | Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em panos com presença de vãos de edifícios de múltiplos pavimentos, uma cor. af_03/2024 | m2 | 153.53 | 0 | 0 | 0 | 153.53 | 21.31 | 3271.72 | 0 | 0 | 0 | 3271.72 | 0% | 0%
03.04.014 | Aplicação manual de tinta látex acrílica em panos com presença de vãos de edifícios de múltiplos pavimentos, duas demãos. af_03/2024 | m2 | 153.53 | 0 | 0 | 0 | 153.53 | 15.25 | 2341.33 | 0 | 0 | 0 | 2341.33 | 0% | 0%
03.04.015 | Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). af_01/2020 | m2 | 2.37 | 2.37 | 0 | 2.37 | 0 | 30.39 | 72.02 | 72.02 | 0 | 72.02 | 0 | 0% | 100%
03.04.016 | Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). af_01/2020 | m2 | 2.37 | 2.37 | 0 | 2.37 | 0 | 26.76 | 63.42 | 63.42 | 0 | 63.42 | 0 | 0% | 100%
03.04.017 | Aterro manual de valas com areia para aterro. af_08/2023 | m3 | 39.79 | 39.79 | 0 | 39.79 | 0 | 97.37 | 3874.35 | 3874.35 | 0 | 3874.35 | 0 | 0% | 100%
03.05 | PINTURA | [7 empty] | 22083.43 | 3220.97 | 0 | 3220.97 | 18862.46 | 0% | 14.59%
03.05.001 | ALAMBRADO | [7 empty] | 3220.97 | 3220.97 | 0 | 3220.97 | 0 | 0% | 100%
03.05.001.001 | Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). af_01/2020 | m2 | 56.36 | 56.36 | 0 | 56.36 | 0 | 30.39 | 1712.78 | 1712.78 | 0 | 1712.78 | 0 | 0% | 100%
03.05.001.002 | Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). af_01/2020 | m2 | 56.36 | 56.36 | 0 | 56.36 | 0 | 26.76 | 1508.19 | 1508.19 | 0 | 1508.19 | 0 | 0% | 100%
03.05.002 | QUADRA | [7 empty] | 14396.64 | 0 | 0 | 0 | 14396.64 | 0% | 0%
03.05.002.001 | Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta acrílica, e = 5 cm, aplicação manual. af_05/2021 | m | 379.88 | 0 | 0 | 0 | 379.88 | 10.73 | 4076.11 | 0 | 0 | 0 | 4076.11 | 0% | 0%
03.05.002.002 | Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021 | m2 | 538.65 | 0 | 0 | 0 | 538.65 | 19.16 | 10320.53 | 0 | 0 | 0 | 10320.53 | 0% | 0%
03.05.003 | MURETA | [7 empty] | 4465.82 | 0 | 0 | 0 | 4465.82 | 0% | 0%
03.05.003.001 | Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em panos com presença de vãos de edifícios de múltiplos pavimentos, uma cor. af_03/2024 | m2 | 111.09 | 0 | 0 | 0 | 111.09 | 21.31 | 2367.33 | 0 | 0 | 0 | 2367.33 | 0% | 0%
03.05.003.002 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023 | m2 | 111.09 | 0 | 0 | 0 | 111.09 | 3.64 | 404.37 | 0 | 0 | 0 | 404.37 | 0% | 0%
03.05.003.003 | Aplicação manual de tinta látex acrílica em panos com presença de vãos de edifícios de múltiplos pavimentos, duas demãos. af_03/2024 | m2 | 111.09 | 0 | 0 | 0 | 111.09 | 15.25 | 1694.12 | 0 | 0 | 0 | 1694.12 | 0% | 0%
03.06 | DIVERSOS | [7 empty] | 3649.83 | 0 | 0 | 0 | 3649.83 | 0% | 0%
03.06.001 | Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal) | par | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3299.71 | 3299.71 | 0 | 0 | 0 | 3299.71 | 0% | 0%
03.06.002 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 538.65 | 0 | 0 | 0 | 538.65 | 0.65 | 350.12 | 0 | 0 | 0 | 350.12 | 0% | 0%
4 | QUADRA DE VÔLEI | [7 empty] | 96521.92 | 88518.87 | 0 | 88518.87 | 8003.05 | 0% | 91.71%
04.01 | FECHAMENTO (MURETA) | [7 empty] | 49354.43 | 49354.43 | 0 | 49354.43 | 0 | 0% | 100%
04.01.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 4.81 | 4.81 | 0 | 4.81 | 0 | 91.16 | 438.48 | 438.48 | 0 | 438.48 | 0 | 0% | 100%
04.01.002 | Pedra argamassada com cimento e areia 1:3, 40% de argamassa em volume - areia e pedra de mão comerciais - fornecimento e assentamento. af_08/2022 | m3 | 4.81 | 4.81 | 0 | 4.81 | 0 | 483.75 | 2326.84 | 2326.84 | 0 | 2326.84 | 0 | 0% | 100%
04.01.003 | Concreto armado fck=21MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas em madeira (05 usos) | m3 | 1.51 | 1.51 | 0 | 1.51 | 0 | 2660.76 | 4017.75 | 4017.75 | 0 | 4017.75 | 0 | 0% | 100%
04.01.004 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x29 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021 | m2 | 15.14 | 15.14 | 0 | 15.14 | 0 | 49.19 | 744.74 | 744.74 | 0 | 744.74 | 0 | 0% | 100%
04.01.005 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022 | m2 | 50.45 | 50.45 | 0 | 50.45 | 7.1054e-15 | 4.57 | 230.56 | 230.56 | 0 | 230.56 | 0 | 0% | 100%
04.01.006 | Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente em paredes internas de ambientes com área entre 5m² e 10m², e = 10mm, com taliscas. af_03/2024 | m2 | 58.02 | 58.02 | 0 | 58.02 | 0 | 27.26 | 1581.63 | 1581.63 | 0 | 1581.63 | 0 | 0% | 100%
04.01.007 | Gradil Nylofor3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x203 cm, Belgo ou similar, inclusive postes (secção 60x40mm e h=2,60m) e acessórios | m² | 71.4 | 71.4 | 0 | 71.4 | 0 | 438.28 | 31293.19 | 31293.19 | 0 | 31293.19 | 0 | 0% | 100%
04.01.008 | Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente | m2 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 726.77 | 8721.24 | 8721.24 | 0 | 8721.24 | 0 | 0% | 100%
04.02 | PINTURA-Mureta | [7 empty] | 2332.41 | 0 | 0 | 0 | 2332.41 | 0% | 0%
04.02.001 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023 | m2 | 58.02 | 0 | 0 | 0 | 58.02 | 3.64 | 211.19 | 0 | 0 | 0 | 211.19 | 0% | 0%
04.02.002 | Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em panos com presença de vãos de edifícios de múltiplos pavimentos, uma cor. af_03/2024 | m2 | 58.02 | 0 | 0 | 0 | 58.02 | 21.31 | 1236.41 | 0 | 0 | 0 | 1236.41 | 0% | 0%
04.02.003 | Aplicação manual de tinta látex acrílica em panos com presença de vãos de edifícios de múltiplos pavimentos, duas demãos. af_03/2024 | m2 | 58.02 | 0 | 0 | 0 | 58.02 | 15.25 | 884.81 | 0 | 0 | 0 | 884.81 | 0% | 0%
04.03 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 8380.74 | 8380.74 | 0 | 8380.74 | 0 | 0% | 100%
04.03.001 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento convencional, não armado. af_08/2022 | m3 | 0.42 | 0.42 | 0 | 0.42 | -5.5511e-17 | 623.14 | 261.72 | 261.72 | 0 | 261.72 | 0 | 0% | 100%
04.03.002 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0% | 100%
04.03.003 | Colchão de areia | m3 | 61.6 | 61.6 | 0 | 61.6 | 0 | 131.51 | 8101.02 | 8101.02 | 0 | 8101.02 | 0 | 0% | 100%
04.04 | EQUIPAMENTOS | [7 empty] | 1503.54 | 0 | 0 | 0 | 1503.54 | 0% | 0%
04.04.001 | Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca | par | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1207 | 1207 | 0 | 0 | 0 | 1207 | 0% | 0%
04.04.002 | Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 296.54 | 296.54 | 0 | 0 | 0 | 296.54 | 0% | 0%
04.05 | ARQUIBANCADA | [7 empty] | 34950.8 | 30783.7 | 0 | 30783.7 | 4167.1 | 0% | 88.08%
04.05.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 16.59 | 16.59 | 0 | 16.59 | 0 | 91.16 | 1512.34 | 1512.34 | 0 | 1512.34 | 0 | 0% | 100%
04.05.002 | Pedra argamassada com cimento e areia 1:3, 40% de argamassa em volume - areia e pedra de mão comerciais - fornecimento e assentamento. af_08/2022 | m3 | 28.88 | 28.88 | 0 | 28.88 | 0 | 483.75 | 13970.7 | 13970.7 | 0 | 13970.7 | 0 | 0% | 100%
04.05.003 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos maciços de 5x10x20cm (espessura 10cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_05/2020 | m2 | 23.44 | 23.44 | 0 | 23.44 | 0 | 124.57 | 2919.92 | 2919.92 | 0 | 2919.92 | 0 | 0% | 100%
04.05.004 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x29 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021 | m2 | 18.44 | 18.44 | 0 | 18.44 | 0 | 49.19 | 907.06 | 907.06 | 0 | 907.06 | 0 | 0% | 100%
04.05.005 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022 | m2 | 108.26 | 108.26 | 0 | 108.26 | 0 | 4.57 | 494.75 | 494.75 | 0 | 494.75 | 0 | 0% | 100%
04.05.006 | Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente em paredes internas de ambientes com área entre 5m² e 10m², e = 10mm, com taliscas. af_03/2024 | m2 | 111.82 | 111.82 | 0 | 111.82 | 0 | 27.26 | 3048.21 | 3048.21 | 0 | 3048.21 | 0 | 0% | 100%
04.05.007 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento convencional, não armado. af_08/2022 | m3 | 3.06 | 3.06 | 0 | 3.06 | 0 | 623.14 | 1906.81 | 1906.81 | 0 | 1906.81 | 0 | 0% | 100%
04.05.008 | Concreto armado fck=21MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas em madeira (05 usos) | m3 | 0.41 | 0.41 | 0 | 0.41 | 0 | 2660.76 | 1090.91 | 1090.91 | 0 | 1090.91 | 0 | 0% | 100%
04.05.009 | Corrimão Central em tubo ferro galvanizado, superior alt=1,10m, barras intermediárias alt=0,92m e 0,70m de cada lado, diam= 1.1/2" inclusive as verticais de apoio. | m | 4.54 | 4.54 | 0 | 4.54 | 0 | 222.61 | 1010.65 | 1010.65 | 0 | 1010.65 | 0 | 0% | 100%
04.05.010 | Corrimão duplo em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com chumbadores para fixação em alvenaria | m | 3.92 | 3.92 | 0 | 3.92 | 0 | 216.49 | 848.64 | 848.64 | 0 | 848.64 | 0 | 0% | 100%
04.05.011 | Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1 | m2 | 72.05 | 0 | 0 | 0 | 72.05 | 8.06 | 580.72 | 0 | 0 | 0 | 580.72 | 0% | 0%
04.05.012 | Pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarcação com fita adesiva e aplicação com rolo. af_05/2021 | m2 | 3.43 | 0 | 0 | 0 | 3.43 | 50.79 | 174.21 | 0 | 0 | 0 | 174.21 | 0% | 0%
04.05.013 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023 | m2 | 84.88 | 0 | 0 | 0 | 84.88 | 3.64 | 308.96 | 0 | 0 | 0 | 308.96 | 0% | 0%
04.05.014 | Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em panos com presença de vãos de edifícios de múltiplos pavimentos, uma cor. af_03/2024 | m2 | 84.88 | 0 | 0 | 0 | 84.88 | 21.31 | 1808.79 | 0 | 0 | 0 | 1808.79 | 0% | 0%
04.05.015 | Aplicação manual de tinta látex acrílica em panos com presença de vãos de edifícios de múltiplos pavimentos, duas demãos. af_03/2024 | m2 | 84.88 | 0 | 0 | 0 | 84.88 | 15.25 | 1294.42 | 0 | 0 | 0 | 1294.42 | 0% | 0%
04.05.016 | Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). af_01/2020 | m2 | 3.88 | 3.88 | 0 | 3.88 | 0 | 30.39 | 117.91 | 117.91 | 0 | 117.91 | 0 | 0% | 100%
04.05.017 | Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). af_01/2020 | m2 | 3.88 | 3.88 | 0 | 3.88 | 0 | 26.76 | 103.83 | 103.83 | 0 | 103.83 | 0 | 0% | 100%
04.05.018 | Aterro manual de valas com areia para aterro. af_08/2023 | m3 | 29.29 | 29.29 | 0 | 29.29 | 0 | 97.37 | 2851.97 | 2851.97 | 0 | 2851.97 | 0 | 0% | 100%
5 | PAISAGISMO | [7 empty] | 95220.39 | 0 | 29310.05 | 29310.05 | 65910.34 | 30.78% | 30.78%
05.01 | ARBORIZAÇÃO | [7 empty] | 54100.34 | 0 | 0 | 0 | 54100.34 | 0% | 0%
05.01.001 | Grama nativa capim de burro ou batatais, em placas, fornecimento e plantio | m2 | 800.07 | 0 | 0 | 0 | 800.07 | 20.52 | 16417.44 | 0 | 0 | 0 | 16417.44 | 0% | 0%
05.01.002 | Fornecimento e plantio de herbáceas ornamentais (jasmin manga) | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 159.27 | 318.54 | 0 | 0 | 0 | 318.54 | 0% | 0%
05.01.003 | Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 93.07 | 186.14 | 0 | 0 | 0 | 186.14 | 0% | 0%
05.01.004 | Planta - Ipê roxo (tabebuia) h=1,00m, fornecimento e plantio | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 105.36 | 210.72 | 0 | 0 | 0 | 210.72 | 0% | 0%
05.01.005 | Planta - Flamboyant (delonix regia), fornecimento e plantio | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 108.52 | 217.04 | 0 | 0 | 0 | 217.04 | 0% | 0%
05.01.006 | Planta - Palmeira cica (cyca revoluta) h=1,00m, fornecimento e plantio | un | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 506.19 | 7086.66 | 0 | 0 | 0 | 7086.66 | 0% | 0%
05.01.007 | Planta - Jerivá (syagrus romanzoffinaa) h=2,70m, fornecimento e plantio | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 677.85 | 1355.7 | 0 | 0 | 0 | 1355.7 | 0% | 0%
05.01.008 | Planta - Abacaxi roxo (tradescantia spathacea) , fornecimento e plantio | un | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 21.6 | 4320 | 0 | 0 | 0 | 4320 | 0% | 0%
05.01.009 | Planta - Lírio Leopardo (belamcanda chinensis), fornecimento e plantio | un | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 64.64 | 19392 | 0 | 0 | 0 | 19392 | 0% | 0%
05.01.010 | Planta -Clusia (Clusia Fluminensis - muda), fornecimento e plantio | un | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 129.77 | 3893.1 | 0 | 0 | 0 | 3893.1 | 0% | 0%
05.01.011 | Planta - Ixora rei vermelha (ixora coccinea red), fornecimento e plantio | un | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 28.12 | 703 | 0 | 0 | 0 | 703 | 0% | 0%
05.02 | BANCO LONGARINA | [7 empty] | 25637.87 | 0 | 17385.78 | 17385.78 | 8252.09 | 67.81% | 67.81%
05.02.001 | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021 | m3 | 0.99 | 0 | 0.99 | 0.99 | 0 | 398.24 | 394.26 | 0 | 394.26 | 394.26 | 0 | 100% | 100%
05.02.002 | Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,19m (dobrada aparente), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) | m2 | 62.63 | 0 | 62.63 | 62.63 | 0 | 271.3 | 16991.52 | 0 | 16991.52 | 16991.52 | 0 | 100% | 100%
05.02.003 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1 | m2 | 62.63 | 0 | 0 | 0 | 62.63 | 16.84 | 1054.69 | 0 | 0 | 0 | 1054.69 | 0% | 0%
05.02.004 | Tampo pré-moldado em concreto para bancos | m3 | 2.89 | 0 | 0 | 0 | 2.89 | 2490.45 | 7197.4 | 0 | 0 | 0 | 7197.4 | 0% | 0%
05.03 | BANCO AREA DE CONVIVÊNCIA | [7 empty] | 15482.18 | 0 | 11924.27 | 11924.27 | 3557.91 | 77.02% | 77.02%
05.03.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 6.57 | 0 | 6.57 | 6.57 | 0 | 91.16 | 598.92 | 0 | 598.92 | 598.92 | 0 | 100% | 100%
05.03.002 | Pedra argamassada com cimento e areia 1:3, 40% de argamassa em volume - areia e pedra de mão comerciais - fornecimento e assentamento. af_08/2022 | m3 | 18.43 | 0 | 18.43 | 18.43 | 0 | 483.75 | 8915.51 | 0 | 8915.51 | 8915.51 | 0 | 100% | 100%
05.03.003 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022 | m2 | 75.71 | 0 | 75.71 | 75.71 | 0 | 4.57 | 345.99 | 0 | 345.99 | 345.99 | 0 | 100% | 100%
05.03.004 | Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente em paredes internas de ambientes com área entre 5m² e 10m², e = 10mm, com taliscas. af_03/2024 | m2 | 75.71 | 0 | 75.71 | 75.71 | 0 | 27.26 | 2063.85 | 0 | 2063.85 | 2063.85 | 0 | 100% | 100%
05.03.005 | Aplicação manual de tinta látex acrílica em panos com presença de vãos de edifícios de múltiplos pavimentos, duas demãos. af_03/2024 | m2 | 37.85 | 0 | 0 | 0 | 37.85 | 15.25 | 577.21 | 0 | 0 | 0 | 577.21 | 0% | 0%
05.03.006 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023 | m2 | 37.85 | 0 | 0 | 0 | 37.85 | 3.64 | 137.77 | 0 | 0 | 0 | 137.77 | 0% | 0%
05.03.007 | Aplicação manual de massa acrílica em panos de fachada com presença de vãos, de edifícios de múltiplos pavimentos, duas demãos. af_03/2024 | m2 | 37.85 | 0 | 0 | 0 | 37.85 | 26.42 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0% | 0%
05.03.008 | Tampo pré-moldado em concreto para bancos | m3 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 2490.45 | 1842.93 | 0 | 0 | 0 | 1842.93 | 0% | 0%
6 | ADMINISTRAÇÃO | [7 empty] | 101251.6 | 51593.92 | 12063.99 | 63657.89 | 37593.72 | 11.91% | 62.87%
06.01 | ADMINISTRAÇÃO | [7 empty] | 75690.1 | 32168.3 | 7256.18 | 39424.48 | 36265.63 | 9.587% | 52.09%
06.01.001 | Equipe Dirigente | [7 empty] | 75690.1 | 32168.3 | 7256.18 | 39424.48 | 36265.63 | 9.587% | 52.09%
06.01.001.001 | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares | h | 210 | 89.25 | 20 | 109.25 | 100.75 | 119.02 | 24994.2 | 10622.54 | 2380.4 | 13002.94 | 11991.27 | 9.524% | 52.02%
06.01.001.002 | Mestre de obras com encargos complementares | h | 590 | 250.75 | 57 | 307.75 | 282.25 | 62.81 | 37057.9 | 15749.61 | 3580.17 | 19329.78 | 17728.12 | 9.661% | 52.16%
06.01.001.003 | Vigia diurno com encargos complementares | h | 600 | 255 | 57 | 312 | 288 | 22.73 | 13638 | 5796.15 | 1295.61 | 7091.76 | 6546.24 | 9.5% | 52%
06.02 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | [7 empty] | 1247.26 | 623.63 | 0 | 623.63 | 623.63 | 0% | 50%
06.02.001 | Caminhão Carroceria de madeira 9 t - fonte:DNIT | H | 14.06 | 7.03 | 0 | 7.03 | 7.03 | 88.71 | 1247.26 | 623.63 | 0 | 623.63 | 623.63 | 0% | 50%
06.03. | FRETES | [7 empty] | 24314.24 | 18801.99 | 4807.81 | 23609.78 | 704.46 | 19.77% | 97.1%
06.03.001 | AGREGADOS (16,70KM) | [7 empty] | 11529.18 | 7426.76 | 3733.04 | 11159.79 | 369.39 | 32.38% | 96.8%
06.03.001.001 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 7686.12 | 4951.17 | 2488.69 | 7439.86 | 246.26 | 1.5 | 11529.18 | 7426.76 | 3733.04 | 11159.79 | 369.39 | 32.38% | 96.8%
06.03.002 | BRITAS ( 56,10 KM) | [7 empty] | 5525.61 | 4115.78 | 1074.77 | 5190.54 | 335.07 | 19.45% | 93.94%
06.03.002.001 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 2744.55 | 2006.29 | 716.51 | 2722.8 | 21.75 | 1.5 | 4116.83 | 3009.44 | 1074.77 | 4084.2 | 32.63 | 26.11% | 99.21%
06.03.002.002 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 2387.76 | 1875.15 | 0 | 1875.15 | 512.61 | 0.59 | 1408.78 | 1106.34 | 0 | 1106.34 | 302.44 | 0% | 78.53%
06.03.003 | PEDRA CALCÁRIA | [7 empty] | 7259.45 | 7259.45 | 0 | 7259.45 | 0 | 0% | 100%
06.03.003.001 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 4839.63 | 4839.63 | 0 | 4839.63 | 9.0949e-13 | 1.5 | 7259.45 | 7259.45 | 0 | 7259.45 | 0 | 0% | 100%
TOTAL | [8 empty] | 1302694.73 | 563652.89 | 126962.57 | 690615.46 | 612079.27 | 9.746% | 53.01%
ANOTAÇÕES: |  |  |  | ATESTO QUE OS SERVIÇOS ACIMA FORAM DEVIDAMENTE EXECUTADOS. | [5 empty] | ATESTO QUE OS SERVIÇOS ACIMA FORAM DEVIDAMENTE EXECUTADOS.
|  |  |  | _________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _________________________________________________________________________________
|  |  |  | JGLR EMPREENDIMENTOS LTDA | [5 empty] | FISCAL DA OBRA
|  |  |  | AV. CHESF, N º 241 - MARCELO DÉDA - CEP 49100-000 - SÃO CRISTÓVÃO/SE | [5 empty] | CONTRATANTE
CNPJ: 21.841.302/0001-62

## MC
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM |  |  |  | UNID. | QUANT. | OBSERVAÇÕES
1 | PRAÇA
01.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.02 | DEMOLIÇÕES/ REMOÇÕES
01.02.005 | Remoção de poste de concreto armado seção circular ou duplo T - Rev. 01 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024 | 6 | unid.
01.03 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
01.04 | PAVIMENTAÇÃO
01.04.004 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024 |  |  |  | 95.851 | m | Saldo a medir = Total executado - Saldo anterior
[5 empty] | 226.391 | m | Total executado
[5 empty] | 130.54 | m | Saldo anterior
01.04.005 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024 |  |  |  | 66.949 | m | Saldo a medir = Total executado - Saldo anterior
[5 empty] | 138.739 | m | Total executado
[5 empty] | 71.79 | m | Saldo anterior
01.05 | ACESSIBILIDADE
01.06 | EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICAS
01.07 | PARQUE INFANTIL
01.07.001.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 |  |  |  | 0.27375 | m3
| DESCRIÇÃO | COMP.(m) | LARG(m) | ALT(m) |  | Vol.(m3)
| Mureta | 18.25 | 0.1 | 0.15 |  | 0.27375
01.07.001.002 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos maciços de 5x10x20cm (espessura 10cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_05/2020 |  |  |  | 5.475 | m2
| DESCRIÇÃO | COMP.(m) | ALT(m) |  |  | Área.(m2)
| Mureta | 18.25 | 0.3 |  |  | 5.475
01.07.001.003 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022 |  |  |  | 10.95 | m3
| DESCRIÇÃO | COMP.(m) | ALT(m) | QUANT. |  | Área.(m2)
| Mureta | 18.25 | 0.3 | 2 |  | 10.95
01.07.001.004 | Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente em paredes internas de ambientes com área entre 5m² e 10m², e = 10mm, com taliscas. af_03/2024 |  |  |  | 10.95 | m3
| DESCRIÇÃO | COMP.(m) | ALT(m) | QUANT. |  | Área.(m2)
| Mureta | 18.25 | 0.3 | 2 |  | 10.95
01.07.001.005 | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021. af_02/2021 |  |  |  | 1.2878 | m3
| DESCRIÇÃO | COMP.(m) | LARG(m) | ALT(m) | QUANT. | Vol.(m3)
| Mureta | 18.25 | 0.1 | 0.15 | 1 | 0.27375
| Chumbamento Eucaliptos | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 338 | 1.014
01.07.001.008 | Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=7 a 10cm |  |  |  | 106.6 | m
| DESCRIÇÃO | COMP.(m) | QUANT. |  |  | TOTAL
| Peças menores | 0.75 | 82 |  |  | 61.5
| Peças Maiores | 1.1 | 41 |  |  | 45.1
01.07.003 | BANCO LONGARINA
01.07.003.001 | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021 |  |  |  | 0.4734 | m3
| Descrição | Comp.m) | Larg(m) | esp.(m) | Vol.(m3)
| Canteiro 13 | 23.67 | 0.4 | 0.05 | 0.4734 |  | Banco 05
01.07.003.002 | Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,19m (dobrada aparente), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) |  |  |  | 20.3562 | m2
| Descrição | Comp.m) | Larg(m) |  | area(m2)
| Canteiro 13 | 47.34 | 0.43 |  | 20.3562 |  | Banco 05
01.07.003.005 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 |  |  |  | 0.9468 | m3
| Descrição | Comp.m) | Larg(m) | esp.(m) | Vol.(m3)
| Canteiro 13 | 23.67 | 0.4 | 0.1 | 0.9468 |  | Banco 05
01.08 | INSTALAÇÕES ELETRICAS
01.08.002 | POSTES
01.08.002.001 | Poste de concreto duplo T (DT) 10/150 - fornecimento |  |  |  | 2 | unid.
01.08.002.002 | Assentamento de poste circular de concreto ou duplo T |  |  |  | 8 | unid.
01.08.002.003 | Implantação de poste de concreto armado duplo T (DT) ou circular de 9 a 12m |  |  |  | 8 | unid.
01.08.004 | ELETRODUTOS / CONEXÕES
01.08.004.001 | Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1", tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro |  |  |  | 60 | m
01.08.004.002 | Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/4', tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro |  |  |  | 70 | m
01.08.004.003 | Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/2', tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro |  |  |  | 140 | m
01.08.004.004 | Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 2", tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro |  |  |  | 60 | m
01.08.005 | CAIXAS DE PASSAGEM
01.08.005.002 | Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, fundo com brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m. af_12/2020 |  |  |  | 31 | unid.
01.08.005.006 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 |  |  |  | 14.85 | m³
| DESCRIÇÃO | COMP.(m) | LARG(m) | ALT(m) |  | Vol.(m3)
| Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1" | 60 | 0.15 | 0.3 |  | 2.7
| Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1 1/4" | 70 | 0.15 | 0.3 |  | 3.15
| Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1 1/2" | 140 | 0.15 | 0.3 |  | 6.3
| Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 2" | 60 | 0.15 | 0.3 |  | 2.7
01.09 | PALCO
01.10 | DIVERSOS
2 | LANCHONETE
02.01 | MOVIMENTO DE TERRA
02.02 | ESTRUTURA
02.02.01 | FUNDAÇÃO
02.02.02 | SUPERESTRUTURA
02.03 | ELEVAÇÕES
02.04 | COBERTURA
02.04.005 | Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=4mm. af_09/2023 |  |  |  | 50.56 | m2
| DESCRIÇÃO | ÁREA(m²) |  |  |  | Vol.(m3)
| LANCHONETE | 47.91 |  |  |  | 47.91
| TRANSPASSE PAREDES | 2.65 |  |  |  | 2.65
02.04.006 | Proteção mecânica de superfície vertical com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e=2cm. af_09/2023 |  |  |  | 10.6 | m2
| DESCRIÇÃO | PERÍMETRO | ALT(m) |  |  | Vol.(m3)
| LANCHONETE | 26.5 | 0.4 |  |  | 10.6
02.04.007 | Proteção mecânica de superfície horizontal com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e=2cm. af_09/2023 |  |  |  | 47.31 | m2
| DESCRIÇÃO | ÁREA(m²) |  |  |  | Vol.(m3)
| LANCHONETE | 47.91 |  |  |  | 47.91
02.05 | REVESTIMENTO
02.06 | PISO
02.07 | ESQUADRIAS
02.08 | PINTURA
02.09 | LOUÇAS E METAIS
02.10 | INSTALAÇÕES SANITARIAS
02.11 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
02.12 | INCENDIO
02.13 | DIVERSOS
3 | QUADRA DE ESPORTE
03.01 | FECHAMENTO (MURETA)
03.02 | PAVIMENTAÇÃO
03.02.001 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 |  |  |  | 553.32 | m²
| Descrição | Comp.m) | Larg(m) | Area(m2)
| Quadra | 31.8 | 17.4 | 553.32
03.02.003 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento convencional, não armado. af_08/2022 |  |  |  | 44.27 | m3
| Descrição | Area | Larg(m) | vol(m3)
| Quadra | 553.32 | 0.08 | 44.2656
03.02.004 | Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02 |  |  |  | 553.32 | m2
03.03 | ALAMBRADO
03.04 | ARQUIBANCADA
03.05 | PINTURA
03.05.001 | ALAMBRADO
03.06 | DIVERSOS
4 | QUADRA DE VÔLEI
04.01 | FECHAMENTO (MURETA)
04.02 | PINTURA-Mureta
04.03 | PAVIMENTAÇÃO
04.04 | EQUIPAMENTOS
04.05 | ARQUIBANCADA
5 | PAISAGISMO
05.01 | ARBORIZAÇÃO
05.02 | BANCO LONGARINA
05.02.001 | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021 |  |  |  | 1.6512 | m3
| Descrição | Comp.m) | Larg(m) | esp.(m) | Vol.(m3)
| Canteiro 14 | 22.76 | 0.4 | 0.05 | 0.4552 |  | Banco 04
| Canteiro 13 | 11.12 | 0.4 | 0.05 | 0.2224 |  | Banco 05
| Canteiro 12 | 23.46 | 0.4 | 0.05 | 0.4692 |  | Banco 06
| Canteiro 05 | 25.22 | 0.4 | 0.05 | 0.5044 |  | Banco 03
05.02.002 | Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,19m (dobrada aparente), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) |  |  |  | 71.0016 | m2
| Descrição | Comp.m) | Larg(m) |  | area(m2)
| Canteiro 14 | 45.52 | 0.43 |  | 19.5736 |  | Banco 04
| Canteiro 13 | 22.24 | 0.43 |  | 9.5632 |  | Banco 05
| Canteiro 12 | 46.92 | 0.43 |  | 20.1756 |  | Banco 06
| Canteiro 05 | 50.44 | 0.43 |  | 21.6892 |  | Banco 03
05.03 | BANCO AREA DE CONVIVÊNCIA
05.03.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 |  |  |  | 6.5694 | m3
| Descrição | Comp.m) | Larg(m) | esp.(m) | Vol.(m3)
| Banco 01 | 10.676 | 0.5 | 0.3 | 1.6014
| Banco 02 | 10.35 | 1.6 | 0.3 | 4.968
05.03.002 | Pedra argamassada com cimento e areia 1:3, 40% de argamassa em volume - areia e pedra de mão comerciais - fornecimento e assentamento. af_08/2022 |  |  |  | 18.42 | m3
| Descrição | Vol Base | Vol. Fund.
| Banco 01 | 3.42 | 1.6
| Banco 02 | 11.85 | 1.55
05.03.003 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022 |  |  |  | 75.72 | m2
| Descrição | Área(m2) | Faces | Tot. (m2)
| Banco 01 | 8.55 | 2 | 17.1
| Banco 02 | 29.31 | 2 | 58.62
05.03.004 | Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente em paredes internas de ambientes com área entre 5m² e 10m², e = 10mm, com taliscas. af_03/2024 |  |  |  | 75.72 | m2
| Descrição | Área(m2) | Faces | Tot. (m2)
| Banco 01 | 8.55 | 2 | 17.1
| Banco 02 | 29.31 | 2 | 58.62
6 | ADMINISTRAÇÃO
06.01 | ADMINISTRAÇÃO
06.01.001 | Equipe Dirigente
06.01.001.001 | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares |  |  |  | 20 | h
06.01.001.002 | Mestre de obras com encargos complementares |  |  |  | 57 | h
5
06.01.001.003 | Vigia diurno com encargos complementares |  |  |  | 57 | h
06.02 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
06.03 | FRETES
06.03.001 | AGREGADOS (16,70KM)
06.03.01.001 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020
| Qtdade(m3) | Emp. | km | Densidade | Distância Total
| 52.1 | 1.5 | 21.23 | 1.5 | 2488.6867
06.03.002 | BRITAS ( 56,10 KM)
06.03.002.01 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020
| Qtdade(m3) | Emp. | km | Densidade | Distância Total
| 15 | 1.5 | 21.23 | 1.5 | 716.51
________________________________________________________ |  |  | __________________________________________________________
JGLR EMPREENDIMENTOS LTDA |  |  | FISCAL DA OBRA
AV. CHESF, N º 241 - MARCELO DÉDA - CEP 49100-000 - SÃO CRISTÓVÃO/SE |  |  | CONTRATANTE
CNPJ: 21.841.302/0001-62